## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | JAL00160300772817 | Proyecto de inversión | 446283.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446283.27, modificado:446283.27}} | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corteses - 279925 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 279925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:INTERIOR S RANCHERIA LOS CORTESES, 46240 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ANIMAS Y CAMINO CAMINO DE HERRAD, lon:-103.2227583, lat:22.20392689}} | 42706 | 42735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42866 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400995839 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Sectorización De Distribución De Agua Potable De La Colonia Vista Hermosa En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 206632 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 206632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE J, lon:-104.0061395, lat:20.79034533}} | 42877 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, monto:2203763.45, importe_modificado:2203763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1130919/proyecto_INICIO, 1130919/proyecto_PROCESO, 1130919/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto con folio JAL001704009958369 se enviara para solicitar cancelación ya que este fue duplicado y en su momento se realizo el proceso enviándose validar como corresponde. Mismo que es del ejercicio fiscal 2017., trimestre:1.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170400998367 | Proyecto de inversión | 92397.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77997.36, modificado:77997.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14400.0, modificado:77997.36}} | Compra E Instalación De Doce Calentadores Solares En Chantepec Elchante - 249588 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249588 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PROL MORELOS, C MORELOS, CARR JOCO CHAP, C XOCHILT Y PRIVADA COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEP, lon:-103.4033989, lat:20.29154153}} | 43052 | 43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133447/proyecto_PROCESO, 1133447/proyecto_FIN, 1133447/proyecto_PROCESO, 1133447/proyecto_INICIO, 1133447/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejecutada y terminada en el ejercicio fiscal 2017., trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-26}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170400998376 | Proyecto de inversión | 192499 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30000.0, modificado:162499.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162499.0, modificado:162499.0}} | Compra E Instalación De Veinticinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 267351 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267351 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VEI, lon:-103.4805194, lat:20.32820649}} | 43067 | 43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133456/proyecto_INICIO, 1133456/proyecto_PROCESO, 1133456/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejecutada y terminada en el ejercicio fiscal 2019., trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-26}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43038 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42866 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 8563668.15 | 8563668.15 | 8563668.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42853 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300771927 | Proyecto de inversión | 104682.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104682.44, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Av Del Campesino Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Doce De Octubre En Col Nuevo Fuerte - 255997 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 255997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE AV. JOSE SALGADO, lon:-102.7664279, lat:20.33226884}} | 42691 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ANEXA REINTEGRO DE LA OBRA, YA QUE NO SE REALIZÓ LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:griseldaortegag, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42339 | 42705 | 250000000 | 250000000 | 249969207.39 | 249969207.39 | 249969207.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42866 |  | 478708.5 | 478708.5 | 367141.04 | 367141.04 | 367141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43257 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 1260050.34 | 1260050.34 | 1260050.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200861244 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion Delc Entro De Salud En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 60852 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 60852 | N | 0 | 0 | 8546 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR 0 0 COLONIA CAMPO SANTO, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE FRAN, lon:-103.9994333, lat:20.79448469}} | 42948 | 43084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEJ-FONDEREG2017-DOP-01/2017, contratista:FIERI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {970260/proyecto_FIN, 970260/proyecto_PROCESO, 970260/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto con folio JAL171770200861244 será enviado para solicitar validación, el motivo para realizar esta acción es por que esta duplicado, en su momento se realizó el proceso de validación mismo que fue enviado en tiempo y forma. El recurso fue correspondiente al ejercicio fiscal 2017. , trimestre:1.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL00180201095506 | Proyecto de inversión | 173970.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173970.97, modificado:173970.97}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Andres Cardenas Guitron En La Cabecera De Cuautla Jalisco - 35447 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 35447 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES CARDENAS GUITRON PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA AYUTLA TALPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESTA AUN COSTADO DE LA CARRETERA DE AYUTLA TALPA EN A 150 METROS LINEALES, lon:-104.4038546, lat:20.19734718}} | 43101 | 43160 | 137970 | 137970 | 137970 | 137970 | 137970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1801, contratista:SOLIDIFICANDO EL FUTURO DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:173970.97, importe_modificado:173970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233887/proyecto_INICIO, 1233887/proyecto_FIN, 1233887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42734 | 43435 | 125000000 | 125000000 | 124975106.84 | 124975106.84 | 124975106.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201141008 | Proyecto de inversión | 1070118.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070118.14, modificado:1070118.14}} | Rehabilitacion De Camino Rural Con Empedrado Y Huellas De Concreto Tramo Atengo Agostadero Tercera Etapa En El Municipio De Atengo Jalisco | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas municipales | 121882 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Camino Atengo - Agostadero, lon:-104.303611, lat:20.261388}} | 43213 | 43344 | 107011.81 | 107011.81 | 107011.81 | 107011.81 | 107011.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FONDEREG-001/2018, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, monto:1070118.14, importe_modificado:1070118.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {1280485/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto anteriormente fue capturado 2 veces el cual la obra ya se encuentra terminada y reportada al 100%., trimestre:1.0, usuario:jorgeaadonos, fecha:2021-04-16}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201135841 | Proyecto de inversión | 4629705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629705.97, modificado:4629705.97}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. // (Pavimentación De La Calle Camino Antiguo, En La Localidad De Galaxia La Noria (Primer Etapa), En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43101 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274816/proyecto_INICIO, 1274816/proyecto_FIN, 1274816/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Registro duplicado; el seguimiento y conclusión de este proyecto se realizó mediante el folio JAL180301386833, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200861247 | Proyecto de inversión | 105744.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105744.53, modificado:74021.17}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle María Morales Entre Isaac Montes Y Elvira Montes En La Cabecera Municipal Municipio De San Juanito D - 57414 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 57414 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA MORALES INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE ISAAC MONTES Y CALL, lon:-104.0090124, lat:20.7916349}} | 42962 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:74021.17, importe_modificado:74021.17}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, monto:105744.53, importe_modificado:105744.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {970263/proyecto_PROCESO, 970263/proyecto_FIN, 970263/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto con folio JAL17170200861247 será enviado para solicitar validación, el motivo para realizar esta acción es porque esta duplicado, en su momento se realizó el proceso de validación mismo que fue enviado en tiempo y forma. El recurso fue correspondiente al ejercicio fiscal 2017., trimestre:1.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43040 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400998493 | Acción | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 324309 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 324309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 43056 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ES UNA ACCION CON CONCEPTO DE HONORARIOS DE SUPERVISION Y EN DICHA ACCION NO REALIZARON CONTRATO O CONVENIO, POR LO CUAL SE MANDA A CANCELACION., trimestre:1.0, usuario:mayteemaciass, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300771929 | Proyecto de inversión | 24185.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24185.47, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Aleman Entre Las Calles H Castellanos Tapia Y Av Del Campesino En La Col Nuevo Fuerte - 255968 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 255968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE H. CASTELLANOS TAPIA Y CALLE AV. DEL CAMPESINO, CALLE AV. JOSE, lon:-102.7664304, lat:20.33181805}} | 42691 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON REINTEGRO CON FCHA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA, trimestre:1.0, usuario:griseldaortegag, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201140424 | Proyecto de inversión | 19500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95E7, modificado:1.95E7}} | Construcción Del Centro De Operaciones De Seguridad Pública En La Cabecera Municipal De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 128-18 | N | 0 | 0 | 33000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal., lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 43282 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18, contratista:Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:1.924921231E7, importe_modificado:1.94990294E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279841/proyecto_INICIO, 1279841/proyecto_PROCESO, 1279841/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201098023 | Proyecto de inversión | 41251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41251.34, modificado:41252.34}} | Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Calles Francisco Villa Y Ocampo Ubicado En La Col Centro - 115819 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 115819 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSÈFA ORTÌZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALCALDE AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A PROVIDENCIA POR CAMI, lon:-103.9973316, lat:20.79833889}} | 43313 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, monto:15457.68, importe_modificado:15457.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1236404/proyecto_INICIO, 1236404/proyecto_FIN, 1236404/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto con folio JAL18180201098023 será enviado para solicitar validación, el motivo para realizar esta acción es porque esta duplicado, en su momento se realizó el proceso de validación mismo que fue enviado en tiempo y forma. El recurso fue correspondiente al ejercicio fiscal 2017., trimestre:1.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42887 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309207 | Proyecto de inversión | 919638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919638.67, modificado:919638.67}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183510 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183510 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.46306448, lat:20.96242005}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309207/proyecto_INICIO, 1309207/proyecto_PROCESO, 1309207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309218 | Proyecto de inversión | 249224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249224.97, modificado:249224.97}} | REMODELACION DEL MODULO DE BAÑOS PARA NIÑAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 183583 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183583 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.39781873, lat:21.03133748}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA BONAFIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:249224.97, importe_modificado:249224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309218/proyecto_INICIO, 1309218/proyecto_FIN, 1309218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309523 | Proyecto de inversión | 789783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789783.46, modificado:789783.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA KINDER AMADO NERVO EN SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 184837 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 184837 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.3904051, lat:21.02778243}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-06, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:789783.46, importe_modificado:789783.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309523/proyecto_PROCESO, 1309523/proyecto_INICIO, 1309523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301307814 | Proyecto de inversión | 1434200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | 175658 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. , lon:-103.25967292, lat:22.11946844}} | 43304 | 43465 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHADO/01-2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1434200.0, importe_modificado:1434200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE PUEDEN CARGAR EN INICIO Y DESARROLLO FOTOGRAFIAS , trimestre:1.0, usuario:josembrionesh, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:YA SE INTENTÓ BAJAR EL AVANCE DE PREUSPUESTO Y DE AVANCE FÍSICO Y AÚN ASÍ NO SEPUEDE REALIZAR LA CARGA PARA TERMINAR CAMPTURA , trimestre:1.0, usuario:josembrionesh, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309179 | Proyecto de inversión | 498894.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.86, modificado:498894.86}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183336 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183336 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES, lon:-102.40414739, lat:21.01037048}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309179/proyecto_FIN, 1309179/proyecto_INICIO, 1309179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309195 | Proyecto de inversión | 407203.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407203.34, modificado:407203.34}} | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA CUESTA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183441 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183441 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA, lon:-102.41617403, lat:20.95834976}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309195/proyecto_FIN, 1309195/proyecto_INICIO, 1309195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309215 | Proyecto de inversión | 1006911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006911.7, modificado:1006911.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DE NIÑAS CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183559 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183559 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN , lon:-102.40306513, lat:21.03026597}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OP-FAISM-2018-08, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1006911.7, importe_modificado:1006911.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309215/proyecto_PROCESO, 1309215/proyecto_INICIO, 1309215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301323730 | Proyecto de inversión | 748209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748209.37, modificado:748209.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MARIANO MATAMOROS - 245241 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 245241 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38902645, lat:21.02721161}} | 43314 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2017-05, contratista:mcc urbanizacion y carreteras, s.a. de c.v., convocante:Municipio de San Miguel el Alto, monto:1295419.04, importe_modificado:1295419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323730/proyecto_PROCESO, 1323730/proyecto_INICIO, 1323730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 42829 | 42940 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1888513.65 | 1888513.65 | 1888513.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 42969 | 43052 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 43304 | 43434 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516302 | Proyecto de inversión | 3703210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703210.26, modificado:3703210.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, DOS BODEGAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02333 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.3936111, lat:20.2902778}} | 43346 | 43444 | 3703210.26 | 3703210.26 | 3443746.29 | 3443746.29 | 3443746.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301346858 | Proyecto de inversión | 88552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 304437 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38870517, lat:21.02667123}} | 43360 | 43373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346858/proyecto_INICIO, 1346858/proyecto_FIN, 1346858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101505184 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:151027.95}} | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0556088, lat:20.39622325}} | 43497 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505184/proyecto_INICIO, 1505184/proyecto_FIN, 1505184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101505376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:37722.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON, lon:-103.01963019, lat:20.33456933}} | 43525 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57286, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505376/proyecto_PROCESO, 1505376/proyecto_FIN, 1505376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301387461 | Proyecto de inversión | 19500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95E7, modificado:1.95E7}} | Construcción de Centro de Operaciones de Seguridad Pública en la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 128-18 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Cto. Metropolitano Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4409225, lat:20.4587809}} | 43304 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18, contratista:Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:1.924921231E7, importe_modificado:1.94990294E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1387461/proyecto_INICIO, 1387461/proyecto_PROCESO, 1387461/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Registro duplicado; el seguimiento y conclusión de este proyecto se realizó mediante el folio JAL18180201140424, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma. , trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101504692 | Proyecto de inversión | 126214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:132557.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79658993, lat:20.3497085}} | 43497 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:126214.0, importe_modificado:126214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1504692/proyecto_INICIO, 1504692/proyecto_PROCESO, 1504692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516324 | Proyecto de inversión | 879846.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879846.89, modificado:879846.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02331 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9691389, lat:21.8467777}} | 43346 | 43402 | 879846.89 | 879846.89 | 879846.88 | 879846.88 | 879846.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101505200 | Proyecto de inversión | 265264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:115852.75}} | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0555709, lat:20.39620888}} | 43497 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:265264.05, importe_modificado:265264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505200/proyecto_INICIO, 1505200/proyecto_PROCESO, 1505200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401422910 | Proyecto de inversión | 152317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS - 282190 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282190 | S | 315 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, lon:-103.14778223, lat:20.0540194}} | 43234 | 43291 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:76158.84, importe_modificado:76158.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_INICIO, 1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101504400 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:46660.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.96548, lat:20.36597893}} | 43497 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL., monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1504400/proyecto_PROCESO, 1504400/proyecto_INICIO, 1504400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301386833 | Proyecto de inversión | 4629705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629705.97, modificado:4629705.97}} | Pavimentación de la calle Camino Antiguo en la localidad Galaxia La Noria (primera etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 127-18 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:Camino Antiguo A 202, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4176074, lat:20.457264}} | 43308 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, contratista:Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, monto:3841408.59, importe_modificado:3841408.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1386833/proyecto_INICIO, 1386833/proyecto_PROCESO, 1386833/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401426423 | Proyecto de inversión | 247022.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147022.84, modificado:147022.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TABACHINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 310065 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 310065 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE HIJOS AUSENTES, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE HIJOS AUSENTES QUE ES EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALIS, lon:-104.39576925, lat:20.20314055}} | 43229 | 43312 | 247022.48 | 247022.48 | 247022.48 | 247022.48 | 247022.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1807, contratista:LUIS ALBERTO PONCE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1426423/proyecto_PROCESO, 1426423/proyecto_INICIO, 1426423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401435968 | Proyecto de inversión | 379366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348690 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA, lon:-103.00951714, lat:19.53839911}} | 43416 | 43454 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 37936.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1435968/proyecto_PROCESO, 1435968/proyecto_INICIO, 1435968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401437986 | Proyecto de inversión | 63333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63333.36, modificado:63333.36}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA CRUZ - 361503 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 361503 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEROS COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIONARIOS Y CALLE S/N, CALLE PLAN DE SAN LUIS A 200 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59849019, lat:21.67873539}} | 43430 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1437986/proyecto_FIN, 1437986/proyecto_PROCESO, 1437986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra concluida y en funcionamiento solo faltaba la carga de las fotos las cuales en su momento no se realizó y en la última capacitación indicaron como hacerle para cargarlas por lo cual se da por concluida., trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-01}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 43437 | 43462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401467393 | Proyecto de inversión | 79166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79166.65, modificado:79166.65}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL EJIDO VILLA HIDALGO - 413068 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 413068 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:104, direccion:CALLE MUJERES ILUSTRES EJIDO SANTA TERESA, 47254 EJIDO SANTA TERESA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MUJERES VALIENTES Y , CALLE MUJERES ALTEÑAS FRENTE AL BORDO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.6042745, lat:21.67846283}} | 43451 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467393/proyecto_FIN, 1467393/proyecto_PROCESO, 1467393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra concluida y en funcionamiento solo faltaba la carga de las fotos las cuales en su momento no se realizó y en la última capacitación indicaron como hacerle para cargarlas por lo cual se da por concluida., trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-01}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401467817 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA CENTRO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 413538 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 413538 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 249 S/N INTERIOR SN COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y , CALLE LIBERTAD ES LA CALLE QUE NO TIENE SALIDA TOPA CON LA CAÑADA LOS PORTALES, lon:-102.58572919, lat:21.67018696}} | 43451 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1467817/proyecto_INICIO, 1467817/proyecto_FIN, 1467817/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra concluida y en funcionamiento solo faltaba la carga de las fotos las cuales en su momento no se realizó y en la última capacitación indicaron como hacerle para cargarlas por lo cual se da por concluida., trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-01}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401454038 | Acción | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 397683 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO | 397683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 43276 | 43372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1454038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ES UNA ACCION QUE TIENE POR CONCEPTO HONORARIOS DE SUPERVISION Y DICHA ACCION NO REALIZARON CONVENIO O CONTRATO., trimestre:1.0, usuario:mayteemaciass, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516247 | Acción | 3130444.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130444.46, modificado:3130444.46}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 42992 | 43103 | 3130444.46 | 3130444.46 | 3013485.13 | 3013485.13 | 3013485.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516336 | Proyecto de inversión | 4129881.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129881.78, modificado:4129881.78}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 43276 | 43401 | 4129881.78 | 4129881.78 | 3497340.23 | 3497340.23 | 3497340.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 43019 | 43130 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516275 | Acción | 5253857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253857.71, modificado:5253857.71}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AZTLAN,,CD AZTLAN,TONALA,JALISCO, lon:-103.2715044, lat:20.6131974}} | 42829 | 42954 | 5253857.71 | 5253857.71 | 5154644.56 | 5154644.56 | 5154644.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 42716 | 42797 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 42969 | 43052 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516280 | Acción | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 43040 | 43193 | 12304235.86 | 12304235.86 | 7484520.84 | 7484520.84 | 7484520.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 42997 | 43095 | 2609738.61 | 2609738.61 | 2300861.36 | 2300861.36 | 2300861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 43019 | 43186 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.16 | 8336481.16 | 8336481.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401487604 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 171676 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 43297 | 43343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1487604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ES UNA ACCION DE CONCEPTO DE RENTA DE VEHICULOS Y EN DICHA ACCION NO REALIZARON CONTRATO O CONVENIO., trimestre:1.0, usuario:mayteemaciass, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401498531 | Proyecto de inversión | 1996754.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996754.81, modificado:1996754.81}} | Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Fray Antonio Alcalde en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 147-18 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:742.14, meta_modificada:742.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Fray Antonio Alcalde y Barriga Sur 31A, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44581723, lat:20.47192833}} | 43363 | 43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-18, contratista:Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:1893938.33, importe_modificado:1893938.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1498531/proyecto_INICIO, 1498531/proyecto_FIN, 1498531/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 43434 | 43544 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 43416 | 43458 | 971516.68 | 971516.68 | 784400.96 | 784400.96 | 784400.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401488944 | Proyecto de inversión | 328965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328965.38, modificado:328965.38}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0094599/17 (AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97155 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco, lon:-103.268039, lat:20.593174}} | 43001 | 43360 | 328965.38 | 328965.38 | 195840.22 | 195840.22 | 195840.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401498180 | Proyecto de inversión | 4627337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627337.71, modificado:4627337.71}} | Reencarpetamiento de la vialidad del Churumuco, construcción de banquetas, guarniciones, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 143-18 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8960.0, meta_modificada:8960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Valle de Churumuco, Fraccionamiento Las Luces, Valle Dorado Inn, Jal., México, lon:-103.36134911, lat:20.51715225}} | 43363 | 43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18, contratista:Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:4245848.86, importe_modificado:4245848.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1498180/proyecto_PROCESO, 1498180/proyecto_FIN, 1498180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401498261 | Proyecto de inversión | 8361883.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8361883.45, modificado:8361883.45}} | Rehabilitación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Lerdo de Tejada primera etapa, en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 144-18 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3842.65, meta_modificada:3842.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4474538, lat:20.4694994}} | 43363 | 43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-144-18, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7905897.78, importe_modificado:8360320.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1498261/proyecto_INICIO, 1498261/proyecto_PROCESO, 1498261/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500148 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | Construcción de colector pluvial en la avenida Javier Mina y la avenida Adolf B. Horn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 148-18 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:Av. Adolf Bernard Horn Junior 6800, Jalisco, México, lon:-103.34685177, lat:20.52924739}} | 43381 | 43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-FED-FFI-AD-148-18, contratista:Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7754500.56, importe_modificado:7754500.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1500148/proyecto_INICIO, 1500148/proyecto_PROCESO, 1500148/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500818 | Proyecto de inversión | 546631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546631.7, modificado:546631.7}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00049 | N | 0 | 0 | 942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:0.0, lat:0.0}} | 43416 | 43472 | 546631.7 | 546631.7 | 535540.23 | 535540.23 | 535540.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516254 | Acción | 2067996.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067996.11, modificado:2067996.11}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:ECHEVERRIA,,JUANACATLAN,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.6865833, lat:20.0314167}} | 42992 | 43075 | 2067996.11 | 2067996.11 | 2063450.07 | 2063450.07 | 2063450.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 42718 | 42797 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1404294.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 42866 | 42963 | 1404294.17 | 1404294.17 | 1332461.75 | 1332461.75 | 1332461.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501119 | Proyecto de inversión | 19500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95E7, modificado:1.95E7}} | Ampliación vial a la avenida Jesús Michel (Prolongación 8 de julio), en el tramo del fraccionamiento Cielito Lindo - Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 150-18 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18720.0, meta_modificada:18720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Avenida Jesús Michel Gonzalez, Jalisco, México, lon:-103.4292117, lat:20.484362}} | 43320 | 43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-FFI-LP-150-18, contratista:Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1.536983116E7, importe_modificado:1.536983116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1501119/proyecto_FIN, 1501119/proyecto_PROCESO, 1501119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401494212 | Proyecto de inversión | 498894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.0, modificado:498894.0}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 183336 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 43318 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1494212/proyecto_INICIO, 1494212/proyecto_FIN, 1494212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501457 | Proyecto de inversión | 2884190.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884190.84, modificado:2884190.84}} | Pavimentación de vialidad, red de drenaje sanitario, agua potable en la calle Guayabo desde Adolf B. Horn hacia la calle Gigantera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 162-18 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:673.75, meta_modificada:673.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:880, direccion:Av. Adolf Bernard Horn Junior 3490, Lomas de Tlaquepaque, 45601 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.36491108, lat:20.56899257}} | 43413 | 43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-162-18, contratista:Skip Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2731447.12, importe_modificado:2731447.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1501457/proyecto_INICIO, 1501457/proyecto_PROCESO, 1501457/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401498418 | Proyecto de inversión | 7026028.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026028.96, modificado:7026028.96}} | Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario, de la calle gladiola (primer etapa), en la localidad de la tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 146-18 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:Calle Gladiola 18, La Tijera, 45647 La Tijera, Jal., México, lon:-103.44044209, lat:20.58647969}} | 43363 | 43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-146-18, contratista:Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:6383211.58, importe_modificado:6383211.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1498418/proyecto_INICIO, 1498418/proyecto_FIN, 1498418/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 43413 | 43462 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401490694 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | Ampliación a 4 carriles de la avenida Adolf B. Horn, desde Javier Mina hasta el canal Las Pintas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 142-18 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12797.0, meta_modificada:12797.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion: , lon:-103.346822, lat:20.529203}, geo2: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion: , lon:-103.344316, lat:20.5215}} | 43363 | 43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, contratista:Construcciones Covimex, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, monto:8883732.56, importe_modificado:9394432.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1490694/proyecto_INICIO, 1490694/proyecto_PROCESO, 1490694/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500767 | Proyecto de inversión | 4799898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799898.24, modificado:5295653.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00252 | N | 0 | 0 | 906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5858431, lat:19.8752541}} | 43416 | 43542 | 5295653.39 | 5295653.39 | 5028389.77 | 5028389.77 | 5028389.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500768 | Proyecto de inversión | 1542204.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542204.08, modificado:1542204.08}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00267 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.292964, lat:20.1945021}} | 43416 | 43472 | 1542204.08 | 1542204.08 | 1517300.95 | 1517300.95 | 1517300.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500783 | Proyecto de inversión | 469790.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469790.29, modificado:469790.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00323 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.2916667, lat:20.355}} | 43416 | 43486 | 469790.29 | 469790.29 | 469664.92 | 469664.92 | 469664.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 43416 | 43486 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501503 | Proyecto de inversión | 4729905.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729905.18, modificado:4729905.18}} | Reecarpetamiento de la avenida Valle Dorado Oriente y Valle de Los Robles (primera etapa) en el fraccionamiento Valle Dorado Inn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 163-18 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11757.85, meta_modificada:11757.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:853, direccion:Valle Dorado Ote. 192, 45654 Valle Dorado Inn, Jal., México, lon:-103.36016893, lat:20.52615524}} | 43413 | 43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-163-18, contratista:Barnsten México, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2731447.12, importe_modificado:3408558.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1501503/proyecto_PROCESO, 1501503/proyecto_INICIO, 1501503/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue concluido al 100% y reportado en 2018, por lo que se solicita su eliminación de la plataforma ya que no tendrá más avances ni físicos ni financieros., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 43390 | 43570 | 8829220.52 | 8829220.52 | 6709560.83 | 6709560.83 | 6709560.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 43416 | 43542 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:942294.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 43416 | 43500 | 942294.1 | 942294.1 | 867200.76 | 867200.76 | 867200.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 43434 | 43544 | 479683.92 | 479683.92 | 407906.28 | 407906.28 | 407906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 43416 | 43514 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 43416 | 43486 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 43416 | 43514 | 1273805.18 | 1273805.18 | 650086.77 | 650086.77 | 650086.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 43416 | 43514 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2058968.16 | 2058968.16 | 2058968.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 43416 | 43514 | 1777648.56 | 1777648.56 | 1601587.32 | 1601587.32 | 1601587.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501601 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción de infraestructura gubernamental, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 149-18 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Valle de los Almendros #131, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.43497038, lat:20.45355356}} | 43350 | 43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-FED-FFI-AD-149-18, contratista:Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1.929878956E7, importe_modificado:1.929878956E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1501601/proyecto_PROCESO, 1501601/proyecto_INICIO, 1501601/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto ya fue concluido y reportado, por lo que se solicita la eliminación del registro de la plataforma., trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500780 | Proyecto de inversión | 479954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479954.24, modificado:479954.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00320 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.8499444, lat:20.6724723}} | 43439 | 43506 | 479954.24 | 479954.24 | 415183.77 | 415183.77 | 415183.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500802 | Proyecto de inversión | 2733316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733316.23, modificado:2733316.23}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3332945, lat:20.612874}} | 43388 | 43486 | 2733316.23 | 2733316.23 | 2127726.13 | 2127726.13 | 2127726.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500814 | Proyecto de inversión | 1454793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454793.33, modificado:1454793.33}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00011 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2899382, lat:20.5399959}} | 43425 | 43507 | 1454793.33 | 1454793.33 | 1236081.18 | 1236081.18 | 1236081.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500806 | Proyecto de inversión | 439756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439756.91, modificado:439756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02326 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5351922, lat:20.2982936}} | 43388 | 43458 | 439756.91 | 439756.91 | 131927.07 | 131927.07 | 131927.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 42530 | 42613 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501232 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentación de la calle prolongación Escobedo, entre las calles Higuera y Lázaro Cárdenas, en la localidad de Lomas de Tejeda (primera etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. |  | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.79, meta_modificada:678.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Escobedo, Patria, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4512094, lat:20.4714369}} | 43320 | 43458 | 10000000 | 9992867.96 | 9992867.92 | 9992867.92 | 9992867.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-FFI-AD-151-18, contratista:Arda Ingenieros, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:8552747.51, importe_modificado:9992867.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:678.79}} | {1501232/proyecto_INICIO, 1501232/proyecto_PROCESO, 1501232/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio no registra avance puesto que se encuentra duplicado, el seguimiento de este proyecto se realizó mediante el folio JAL180301386833, trimestre:1.0, usuario:juliocvaladezl, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516284 | Acción | 14382350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438235028E7, modificado:1.438235028E7}} | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 42969 | 43150 | 14382350.28 | 14382350.28 | 13213464.41 | 13213464.41 | 13213464.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516305 | Proyecto de inversión | 5433865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433865.8, modificado:5433865.8}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02788 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 9-B,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.535861, lat:20.386139}} | 43255 | 43367 | 5433865.8 | 5433865.8 | 4951482.97 | 4951482.97 | 4951482.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 43255 | 43423 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1279738.55 | 1279738.55 | 1279738.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201542640 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:5500.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO - 61966 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.05999026, lat:20.39916968}} | 43528 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1542640/proyecto_INICIO, 1542640/proyecto_FIN, 1542640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201542674 | Proyecto de inversión | 14576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.03077115, lat:20.33713717}} | 43535 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1542674/proyecto_INICIO, 1542674/proyecto_FIN, 1542674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201544168 | Proyecto de inversión | 710112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:695367.59}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.82283148, lat:20.38102793}} | 43586 | 43707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:710112.48, importe_modificado:710112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544168/proyecto_PROCESO, 1544168/proyecto_INICIO, 1544168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201542455 | Proyecto de inversión | 6277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.95241443, lat:20.31520508}} | 43537 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1542455/proyecto_INICIO, 1542455/proyecto_FIN, 1542455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 43525 | 43646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO, 1542588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 43586 | 43646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201544089 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:83493.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL, lon:-102.92010454, lat:20.37526038}} | 43586 | 43644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_FIN, 1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201542382 | Proyecto de inversión | 5973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-103.03515415, lat:20.40326804}} | 43537 | 43616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1542382/proyecto_INICIO, 1542382/proyecto_FIN, 1542382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201560393 | Proyecto de inversión | 1642230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642230.86, modificado:1642230.86}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144320, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUP-REH-02319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.247347, lat:20.6949153}} | 43346 | 43444 | 1642230.86 | 1642230.86 | 822902.74 | 822902.74 | 822902.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564286 | Proyecto de inversión | 14250760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.425076028E7, modificado:1.425076028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO, ETAPA DE CONTINUIDAD EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 43605 | 43745 | 14250760.28 | 14250760.28 | 13641623.3 | 13641623.3 | 13641623.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564552 | Proyecto de inversión | 475817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475817.01, modificado:475817.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90313 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.2121945, lat:21.8503889}} | 43053 | 43145 | 475817.01 | 475817.01 | 402554.05 | 402554.05 | 402554.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 43148 | 43598 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2475574.68 | 2475574.68 | 2475574.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 43148 | 43598 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.49 | 3635778.49 | 3635778.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 42553 | 42573 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 42553 | 42580 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 42968 | 43037 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564665 | Proyecto de inversión | 472859.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472859.51, modificado:472859.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90174 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 42866 | 42935 | 472859.51 | 472859.51 | 141857.85 | 141857.85 | 141857.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564666 | Proyecto de inversión | 475333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.28, modificado:475333.28}} | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90175 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.4440835, lat:20.7095}} | 42851 | 42902 | 475333.28 | 475333.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 42866 | 42949 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 42866 | 42921 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564718 | Proyecto de inversión | 948273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948273.15, modificado:948273.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90277 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:128, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 42866 | 42949 | 948273.15 | 948273.15 | 284481.95 | 284481.95 | 284481.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 42901 | 42970 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 42901 | 42970 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 42902 | 42944 | 474697.69 | 474697.69 | 142409.31 | 142409.31 | 142409.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564758 | Proyecto de inversión | 474879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474879.76, modificado:474879.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90350 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2857779, lat:20.5291667}} | 42832 | 42874 | 474879.76 | 474879.76 | 142463.93 | 142463.93 | 142463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564766 | Proyecto de inversión | 474926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474926.63, modificado:474926.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90363 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.3385991, lat:21.2502748}} | 42888 | 42930 | 474926.63 | 474926.63 | 142477.99 | 142477.99 | 142477.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 42752 | 42764 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 42896 | 42979 | 930393.67 | 930393.67 | 653176.36 | 653176.36 | 653176.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564860 | Proyecto de inversión | 1135202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135202.44, modificado:1135202.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90527 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.469533, lat:20.7982087}} | 42781 | 42948 | 1135202.44 | 1135202.44 | 1009581.05 | 1009581.05 | 1009581.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 42901 | 42970 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 42569 | 42611 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564283 | Proyecto de inversión | 2459200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459200.57, modificado:2459200.57}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ( REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 6, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0006A, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3475301, lat:20.6066668}} | 43605 | 43689 | 2459200.57 | 2459200.57 | 2421825.85 | 2421825.85 | 2421825.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 43605 | 43731 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2988170.76 | 2988170.76 | 2988170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564290 | Adquisición | 1574004.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574004.76, modificado:1574004.76}} | MOBILIARIO BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00038-A/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION,LA UNIÓN DEL CUATRO,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3801805, lat:20.5290593}} | 43538 | 43552 | 1574004.76 | 1574004.76 | 1574004.61 | 1574004.61 | 1574004.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 42901 | 42970 | 472433.96 | 472433.96 | 333276.66 | 333276.66 | 333276.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 42820 | 42884 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564607 | Proyecto de inversión | 312151.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312151.42, modificado:312151.42}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89941 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3535661, lat:20.6917089}} | 42465 | 42492 | 312151.42 | 312151.42 | 213019.87 | 213019.87 | 213019.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 42964 | 43148 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 42971 | 43040 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564791 | Proyecto de inversión | 1305559.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305559.46, modificado:1305559.46}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-1 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90400 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:SOYATLAN, ATACCO, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7442501, lat:19.9267779}} | 43180 | 43661 | 1305559.45 | 1305559.45 | 1305559.45 | 1305559.45 | 1305559.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 42896 | 42944 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 42964 | 42991 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 42664 | 42749 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 42553 | 42580 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564635 | Proyecto de inversión | 105580.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.87, modificado:105580.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89991 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7085832, lat:22.4335834}} | 42537 | 42550 | 105580.87 | 105580.87 | 90612.03 | 90612.03 | 90612.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 42663 | 42732 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 42898 | 42961 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564667 | Proyecto de inversión | 474693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.66, modificado:474693.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90176 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.414111, lat:20.7191389}} | 42902 | 42953 | 474693.66 | 474693.66 | 306693.02 | 306693.02 | 306693.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564669 | Proyecto de inversión | 1046423.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046423.98, modificado:1046423.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90179 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 42916 | 43000 | 1046423.98 | 1046423.98 | 313927.19 | 313927.19 | 313927.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 42935 | 43059 | 476724.97 | 476724.97 | 393334.67 | 393334.67 | 393334.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 42968 | 43037 | 477600.36 | 477600.36 | 378016.99 | 378016.99 | 378016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564712 | Proyecto de inversión | 1356623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356623.02, modificado:1356623.02}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90269 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1860835, lat:20.4083611}} | 42704 | 42774 | 1356623.02 | 1356623.02 | 511264.06 | 511264.06 | 511264.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 42901 | 42970 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 42837 | 43003 | 1441323.44 | 1441323.44 | 1099874.1 | 1099874.1 | 1099874.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 42896 | 42965 | 474999.62 | 474999.62 | 142499.89 | 142499.89 | 142499.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 42642 | 42734 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564751 | Proyecto de inversión | 881094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881094.97, modificado:881094.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90339 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 42724 | 42776 | 881094.97 | 881094.97 | 372036.54 | 372036.54 | 372036.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 42901 | 42998 | 1437626.26 | 1437626.26 | 1213578.35 | 1213578.35 | 1213578.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 42947 | 43110 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 42964 | 43148 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 42791 | 42860 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 42964 | 43033 | 449533.21 | 449533.21 | 319352.62 | 319352.62 | 319352.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 42964 | 43033 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 42898 | 42960 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564802 | Proyecto de inversión | 474931.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474931.79, modificado:474931.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90415 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7511531, lat:20.8251229}} | 42902 | 42944 | 474931.79 | 474931.79 | 142479.54 | 142479.54 | 142479.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 42712 | 42795 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 42730 | 42894 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 42896 | 42979 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564866 | Proyecto de inversión | 1872305.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872305.41, modificado:1872305.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS ATIPICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90535 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.396575, lat:20.759579}} | 42664 | 42892 | 1872305.41 | 1872305.41 | 1434236.35 | 1434236.35 | 1434236.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564893 | Proyecto de inversión | 165147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165147.95, modificado:165147.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90596 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7358333, lat:22.2844445}} | 42572 | 42614 | 165147.95 | 165147.95 | 110604.21 | 110604.21 | 110604.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 42964 | 42991 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6965684.82}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 43227 | 43499 | 6965684.82 | 6965684.82 | 6885868.4 | 6885868.4 | 6885868.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 43160 | 43524 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10256854.67 | 10256854.67 | 10256854.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 42963 | 43005 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 42963 | 43005 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 43360 | 43458 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2383993.39 | 2383993.39 | 2383993.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 43284 | 43361 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 43284 | 43361 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 43605 | 43815 | 38400000 | 38400000 | 33344679.24 | 33344679.24 | 33344679.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564274 | Proyecto de inversión | 456194.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.64, modificado:456194.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02324 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 1212,PASO NUEVO,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.324461, lat:20.706508}} | 43311 | 43381 | 456194.64 | 456194.64 | 423658.8 | 423658.8 | 423658.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.77}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 43605 | 43689 | 3525594.77 | 3525594.77 | 3387308.99 | 3387308.99 | 3387308.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 43346 | 43532 | 15702045.94 | 15702045.94 | 14678475.52 | 14678475.52 | 14678475.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564289 | Proyecto de inversión | 11109794.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110979447E7, modificado:1.110979447E7}} | EDIFICIO 2 Y 3 SEDE TOMATLÁN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL PLANTEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-02350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.2452778, lat:19.9413889}} | 43605 | 43731 | 11109794.47 | 11109794.47 | 10449839.89 | 10449839.89 | 10449839.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564554 | Proyecto de inversión | 1427802.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427802.12, modificado:1427802.12}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90327 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:560, direccion:CONOCIDO, LOS LOBOS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.3626451, lat:22.0371279}} | 43019 | 43181 | 1427802.12 | 1427802.12 | 1090618.41 | 1090618.41 | 1090618.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564563 | Proyecto de inversión | 1849962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849962.82, modificado:1849962.82}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90487 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2351667, lat:20.6368056}} | 42758 | 42867 | 1849962.82 | 1849962.82 | 1296683.12 | 1296683.12 | 1296683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564570 | Proyecto de inversión | 382470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382470.01, modificado:382470.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90560 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco, lon:-104.2810554, lat:20.3052223}} | 42985 | 43117 | 382470.01 | 382470.01 | 293959.3 | 293959.3 | 293959.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 42964 | 43005 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564693 | Proyecto de inversión | 1492885.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492885.43, modificado:1492885.43}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL (SANITARIOS) Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90223 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN DIEGO, COCULA, COCULA, Jalisco, lon:-103.8221033, lat:20.3563185}} | 42790 | 42873 | 1492885.43 | 1492885.43 | 1317223.97 | 1317223.97 | 1317223.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564696 | Proyecto de inversión | 1336724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336724.93, modificado:1336724.93}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90232 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:MAURO LOPEZ 15, HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO), EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2457223, lat:20.5394166}} | 43165 | 43262 | 1336724.93 | 1336724.93 | 1014691.86 | 1014691.86 | 1014691.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 42901 | 42970 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 42901 | 42970 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564767 | Proyecto de inversión | 474794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474794.94, modificado:474794.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90365 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:225, direccion:MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2940001, lat:21.3201667}} | 42895 | 42937 | 474794.94 | 474794.94 | 142438.48 | 142438.48 | 142438.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 42950 | 43019 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 42964 | 43120 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564794 | Proyecto de inversión | 1385414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385414.27, modificado:1385414.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90406 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6585832, lat:21.5419444}} | 42669 | 42812 | 1385414.27 | 1385414.27 | 802419.48 | 802419.48 | 802419.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564800 | Proyecto de inversión | 957206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957206.66, modificado:957206.66}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90413 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8947244, lat:21.3649276}} | 42866 | 42949 | 957206.66 | 957206.66 | 829107.19 | 829107.19 | 829107.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 42724 | 42897 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 42963 | 43091 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 42948 | 43060 | 1441048.75 | 1441048.75 | 1191463.51 | 1191463.51 | 1191463.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 42963 | 43105 | 1849356.86 | 1849356.86 | 554807.06 | 554807.06 | 554807.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 42781 | 43351 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 42791 | 42884 | 945327.43 | 945327.43 | 677945.13 | 677945.13 | 677945.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564838 | Proyecto de inversión | 995285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995285.29, modificado:995285.29}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90478 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2636296, lat:20.6892092}} | 42838 | 42907 | 995285.29 | 995285.29 | 881880.27 | 881880.27 | 881880.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201560064 | Proyecto de inversión | 1261624.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261624.87, modificado:1261624.87}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DIGITAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EUT0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-03718 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3422595, lat:20.6789303}} | 43556 | 43612 | 1261624.87 | 1261624.87 | 961394.84 | 961394.84 | 961394.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 42964 | 43106 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 42963 | 43035 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564904 | Proyecto de inversión | 2152356.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152356.65, modificado:2152356.65}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90625 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES 5, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3345004, lat:20.5459539}} | 42857 | 43187 | 2152356.65 | 2152356.65 | 1953066.86 | 1953066.86 | 1953066.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201564923 | Proyecto de inversión | 17953626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.79536262E7, modificado:1.79536262E7}} | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA INICIAR OPERACIONES DE LA DIVISION DE ARTES PLASTICAS SEDE BELENES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94109 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA, HUENTITAN EL BAJO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.312256, lat:20.740265}} | 43169 | 43602 | 17953626.2 | 17953626.2 | 17953626.16 | 17953626.16 | 17953626.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201554690 | Proyecto de inversión | 911097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:85153.8}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99427577, lat:20.39315255}} | 43586 | 43630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59681, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO., monto:364670.1, importe_modificado:364670.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554690/proyecto_INICIO, 1554690/proyecto_FIN, 1554690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301573112 | Adquisición | 29393705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9393705E7, modificado:2.9393705E7}} | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6394.0, meta_modificada:6394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76748657, lat:20.35106492}} | 43633 | 44454 | 29393705 | 29393705 | 23546196.8 | 23546196.8 | 23546196.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-04/2019, contratista:FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2.9393705E7, importe_modificado:2.9393705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5150.0}} | {1573112/proyecto_INICIO, 1573112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570882 | Proyecto de inversión | 20473068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.047306813E7, modificado:2.047306813E7}} | NUCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS ETAPA III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95918 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 43230 | 43418 | 20473068.13 | 20473068.13 | 20472675.07 | 20472675.07 | 20472675.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570500 | Proyecto de inversión | 2502980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502980.2, modificado:2502980.2}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES DE LABORATORIO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 62 MARÍA DOLORES PACHECO CCT 14EES0056U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04412 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0854444, lat:20.609}} | 43710 | 43814 | 2502980.2 | 2502980.2 | 2259100.86 | 2259100.86 | 2259100.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570505 | Proyecto de inversión | 2839226.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839226.57, modificado:2839226.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2024X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03999 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3532499, lat:20.5524168}} | 43731 | 43814 | 2839226.57 | 2839226.57 | 2839225.5 | 2839225.5 | 2839225.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 43137 | 43273 | 3234605.28 | 3234605.28 | 3153626.75 | 3153626.75 | 3153626.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570737 | Proyecto de inversión | 2638311.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638311.05, modificado:2638311.05}} | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96417 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 43087 | 43146 | 2638311.05 | 2638311.05 | 2489182.23 | 2489182.23 | 2489182.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570739 | Proyecto de inversión | 4139827.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139827.01, modificado:4139827.01}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MULTITECHO), REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 26, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DST0026T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03083 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 43692 | 43818 | 4139827.01 | 4139827.01 | 3342647.02 | 3342647.02 | 3342647.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301572832 | Proyecto de inversión | 4097504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097504.3, modificado:4326923.08}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00592 | N | 0 | 0 | 2952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732747, lat:20.6425532}} | 43648 | 43818 | 4326923.08 | 4326923.08 | 4187127.69 | 4187127.69 | 4187127.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301576265 | Proyecto de inversión | 362488135.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6248813581E8, modificado:4.2539408676E8}} | Elaboración de proyecto, obra complementaria (canalización, cableado, sistema confinado y obra civil), suministro e instalación de equipo y puesta en marcha de sistemas para la seguridad física (video vigilancia) y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) en el Parque Zapopan Central, la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y en Presidencia, municipio Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38480234, lat:20.72825104}} | 43657 | 43806 | 304987287.31 | 425394086.76 | 304987287.31 | 304987287.31 | 304987287.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3.6248813581E8, importe_modificado:3.6248813581E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576265/proyecto_INICIO, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 43148 | 43598 | 5172215.26 | 5172215.26 | 2511393.55 | 2511393.55 | 2511393.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 43148 | 43598 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 43148 | 43598 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 43425 | 43591 | 5742604.58 | 5742604.58 | 5175641.3 | 5175641.3 | 5175641.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 43346 | 43401 | 1450605.05 | 1450605.05 | 1068905.44 | 1068905.44 | 1068905.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 43648 | 43827 | 30994015.36 | 30994015.36 | 27286528.76 | 27286528.76 | 27286528.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570499 | Proyecto de inversión | 2146678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146678.12, modificado:2146678.12}} | CONTINUACIÓN DE UN EDIFICIO DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN ESTRUCTURA ATÍPICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR PREDIO EL JALUCO, IDENTIFICADO CON EL CCT 14USU01, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 43692 | 43811 | 2146678.12 | 2146678.12 | 1921368.89 | 1921368.89 | 1921368.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 43724 | 43814 | 3153363.12 | 3153363.12 | 2556696.7 | 2556696.7 | 2556696.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569705 | Proyecto de inversión | 1379203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379203.69, modificado:1379203.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02773 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 43257 | 43453 | 1379203.69 | 1379203.69 | 413761.11 | 413761.11 | 413761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569706 | Proyecto de inversión | 1779520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779520.32, modificado:1779520.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02779 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 43257 | 43453 | 1779520.32 | 1779520.32 | 533856.1 | 533856.1 | 533856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569707 | Proyecto de inversión | 1407738.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407738.23, modificado:1407738.23}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02791 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1845557, lat:19.4911112}} | 43257 | 43453 | 1407738.23 | 1407738.23 | 422321.47 | 422321.47 | 422321.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1857004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 43257 | 43391 | 1857004.75 | 1857004.75 | 1408213.29 | 1408213.29 | 1408213.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1344033.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 43257 | 43391 | 1344033.02 | 1344033.02 | 1019437.77 | 1019437.77 | 1019437.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 42670 | 42753 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600841 | Proyecto de inversión | 1413517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413517.71, modificado:1413517.71}} | SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS ATÍPICAS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2024X, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02566 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3532499, lat:20.5524168}} | 43753 | 43814 | 1413517.71 | 1413517.71 | 1293111.86 | 1293111.86 | 1293111.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600842 | Proyecto de inversión | 1248190.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248190.91, modificado:1248190.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CCT 14DJN0514H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02671 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6886077, lat:20.7734375}} | 43753 | 43846 | 1248190.91 | 1248190.91 | 1158374.3 | 1158374.3 | 1158374.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600844 | Proyecto de inversión | 1667636.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667636.24, modificado:1667636.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIBERTAD CCT 14DES0098U, UBICADA EN LA COLONIA AGUSTIN YAÑEZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02436 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2963395, lat:20.6666229}} | 43753 | 43814 | 1667636.24 | 1667636.24 | 1590568.09 | 1590568.09 | 1590568.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600848 | Proyecto de inversión | 4269311.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269311.88, modificado:4269311.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INGRESO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0744Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD RAFAEL PICAZO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04060 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.849222, lat:19.8979721}} | 43753 | 43864 | 4269311.88 | 4269311.88 | 3852345.6 | 3852345.6 | 3852345.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 43796 | 43814 | 5277172.26 | 5277172.26 | 3778240.62 | 3778240.62 | 3778240.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600852 | Proyecto de inversión | 1088694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088694.46, modificado:1088694.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1161T, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02584 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7180554, lat:20.5723612}} | 43753 | 43814 | 1088694.46 | 1088694.46 | 1060001.56 | 1060001.56 | 1060001.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600853 | Proyecto de inversión | 4157776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157776.23, modificado:4157776.23}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04088 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 43753 | 43850 | 4157776.23 | 4157776.23 | 4124965.22 | 4124965.22 | 4124965.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600854 | Proyecto de inversión | 1307119.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307119.09, modificado:1307119.09}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1280G, UBICADA EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02623 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS # 47,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7279109, lat:20.3722019}} | 43753 | 43814 | 1307119.09 | 1307119.09 | 1107929.03 | 1107929.03 | 1107929.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600855 | Proyecto de inversión | 1363083.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363083.84, modificado:1363083.84}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FAUSTO T. RODRIGUEZ CCT 14DES0046O, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02625 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS # 5,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.660351, lat:20.41231}} | 43753 | 43814 | 1363083.84 | 1363083.84 | 1357094.41 | 1357094.41 | 1357094.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600858 | Proyecto de inversión | 4213796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213796.28, modificado:4213796.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1424M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02585 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.8851943, lat:20.4170278}} | 43753 | 43846 | 4213796.28 | 4213796.28 | 3869843.18 | 3869843.18 | 3869843.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600859 | Proyecto de inversión | 1048717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048717.88, modificado:1048717.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE, MUROS, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1451J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02556 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:OLIMPICA # 21,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0852778, lat:20.5269444}} | 43753 | 43850 | 1048717.88 | 1048717.88 | 939272.67 | 939272.67 | 939272.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600860 | Proyecto de inversión | 973696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973696.87, modificado:973696.87}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN MUROS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0342V, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04108 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9953335, lat:20.68625}} | 43753 | 43850 | 973696.87 | 973696.87 | 761922.46 | 761922.46 | 761922.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600861 | Proyecto de inversión | 923694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923694.5, modificado:923694.5}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR1166O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04109 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AV. DE LOS MAESTROS # 150,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.3368397, lat:20.695471}} | 43753 | 43814 | 923694.5 | 923694.5 | 739947.66 | 739947.66 | 739947.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600862 | Proyecto de inversión | 655292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655292.44, modificado:655292.44}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ CCT 14DES0054X, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04110 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.06952, lat:20.6387101}} | 43753 | 43814 | 655292.44 | 655292.44 | 196587.73 | 196587.73 | 196587.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600863 | Proyecto de inversión | 1234721.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234721.85, modificado:1234721.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M. CCT 14EPR0875H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04111 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 43753 | 43850 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1094814.91 | 1094814.91 | 1094814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600865 | Proyecto de inversión | 3972035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972035.17, modificado:4784961.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0617T, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04067 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40989, lat:20.43815}} | 43753 | 43850 | 4784961.16 | 4784961.16 | 4456092.38 | 4456092.38 | 4456092.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600866 | Proyecto de inversión | 3991978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991978.63, modificado:3991978.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14EPR0636H, UBICADA EN LA COLONIA 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04057 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.230569, lat:20.617272}} | 43753 | 43850 | 3991978.63 | 3991978.63 | 3737247.16 | 3737247.16 | 3737247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600867 | Proyecto de inversión | 1974779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974779.95, modificado:2210385.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2724Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02609 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6135033, lat:20.4071954}} | 43753 | 43846 | 2210385.96 | 2210385.96 | 2068146.6 | 2068146.6 | 2068146.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600868 | Proyecto de inversión | 1124847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124847.67, modificado:1124847.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02650 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1236376, lat:20.3902929}} | 43753 | 43850 | 1124847.67 | 1124847.67 | 1062613.68 | 1062613.68 | 1062613.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600870 | Proyecto de inversión | 5187943.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187943.09, modificado:5187943.09}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 14EES0536B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04063 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:BUCARELI # 30,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7718261, lat:19.7445242}} | 43759 | 43814 | 5187943.09 | 5187943.09 | 5184748.23 | 5184748.23 | 5184748.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 43759 | 43814 | 3824929.13 | 3824929.13 | 1883171.41 | 1883171.41 | 1883171.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 43770 | 43814 | 4742784.89 | 4742784.89 | 3180134.56 | 3180134.56 | 3180134.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600873 | Proyecto de inversión | 1594794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594794.91, modificado:1594794.91}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 14DPR0925Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02639 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.9463611, lat:20.2203611}} | 43759 | 43814 | 1594794.91 | 1594794.91 | 1462201.77 | 1462201.77 | 1462201.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600874 | Proyecto de inversión | 4618058.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4618058.97, modificado:4618058.97}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PROTECCIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04073 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 43759 | 43814 | 4618058.97 | 4618058.97 | 3914770.31 | 3914770.31 | 3914770.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600876 | Proyecto de inversión | 4619162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619162.43, modificado:4619162.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 CCT 14DST0034B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02518 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1561, lat:20.56553}} | 43770 | 43814 | 4619162.43 | 4619162.43 | 4172773.29 | 4172773.29 | 4172773.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600877 | Proyecto de inversión | 1821127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821127.45, modificado:2067307.68}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02534 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 43770 | 43814 | 2067307.68 | 2067307.68 | 1199656.17 | 1199656.17 | 1199656.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600878 | Proyecto de inversión | 1123438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123438.26, modificado:1123438.26}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS CITLALLI CCT 14DJN0061X, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02551 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 177,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119115, lat:20.7256584}} | 43770 | 43814 | 1123438.26 | 1123438.26 | 596425.44 | 596425.44 | 596425.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600879 | Proyecto de inversión | 5248133.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5248133.77, modificado:5248133.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, LUMINARIAS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EES0008K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04055 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.442317, lat:19.605889}} | 43770 | 43850 | 5248133.77 | 5248133.77 | 4087392.37 | 4087392.37 | 4087392.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600880 | Proyecto de inversión | 4567941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567941.91, modificado:4567941.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO YÁÑEZ JÁUREGUI CCT 14DPR4163L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04093 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2200556, lat:20.6371667}} | 43770 | 43814 | 4567941.91 | 4567941.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 43770 | 43814 | 4612707.42 | 4612707.42 | 2538908.09 | 2538908.09 | 2538908.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 43770 | 43814 | 5070744.16 | 5070744.16 | 2231057.02 | 2231057.02 | 2231057.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600883 | Proyecto de inversión | 5207809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5207809.57, modificado:5207809.57}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS CCT 14EES0052Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04068 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.473525, lat:19.69289}} | 43770 | 43814 | 5207809.57 | 5207809.57 | 5206731.55 | 5206731.55 | 5206731.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600884 | Proyecto de inversión | 5073499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073499.93, modificado:5073499.93}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3943J, UBICADA EN EL FRACC. LA PROVIDENCIA / 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04069 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.479549, lat:19.6849865}} | 43770 | 43814 | 5073499.93 | 5073499.93 | 4960097.78 | 4960097.78 | 4960097.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600885 | Proyecto de inversión | 5053112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5053112.28, modificado:5053112.28}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CCT 14DPR1019E, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04101 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.6677632, lat:20.9555139}} | 43770 | 43814 | 5053112.28 | 5053112.28 | 3873833.17 | 3873833.17 | 3873833.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600886 | Proyecto de inversión | 907711.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907711.26, modificado:907711.26}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EPR1352I, UBICADA EN LA COLONIA EL COLLI, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02531 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4283537, lat:20.6476675}} | 43767 | 43814 | 907711.26 | 907711.26 | 831446.41 | 831446.41 | 831446.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600887 | Proyecto de inversión | 956109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956109.55, modificado:956109.55}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, Y DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA DE 1857 CCT 14EPR1067N, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02552 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4221179, lat:20.726083}} | 43767 | 43814 | 956109.55 | 956109.55 | 678336.78 | 678336.78 | 678336.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600890 | Proyecto de inversión | 1445556.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445556.29, modificado:1445556.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, RED HIDROSANITARIA, LUMINARIAS, TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR Y ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR1291M, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZALAMEA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02580 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5084999, lat:20.3133332}} | 43794 | 43814 | 1445556.29 | 1445556.29 | 1329949.3 | 1329949.3 | 1329949.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600891 | Proyecto de inversión | 4540757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540757.24, modificado:5288461.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04061 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 43794 | 43814 | 5288461.15 | 5288461.15 | 4940875.59 | 4940875.59 | 4940875.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600892 | Proyecto de inversión | 1565589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBO ROSSEAU CCT 14DJN0863N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02477 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.401081, lat:20.467925}} | 43784 | 43814 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1458998.26 | 1458998.26 | 1458998.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600893 | Proyecto de inversión | 1429789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0593A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA QUEMADA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02681 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO, lon:-104.0480278, lat:20.9734999}} | 43794 | 43814 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1339511.86 | 1339511.86 | 1339511.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 43796 | 43814 | 5286166.26 | 5286166.26 | 4341443.17 | 4341443.17 | 4341443.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600896 | Proyecto de inversión | 5280929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280929.06, modificado:5280929.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0716T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04066 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.549136, lat:20.074464}} | 43796 | 43814 | 5280929.06 | 5280929.06 | 4200200.22 | 4200200.22 | 4200200.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 43796 | 43814 | 5281011.38 | 5281011.38 | 5280563.25 | 5280563.25 | 5280563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600898 | Proyecto de inversión | 1912137.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912137.53, modificado:1912137.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14DES0119Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02417 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE VIA DE LOS EUCALIPTOS S/N,LA AZUCENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2016155, lat:20.5020736}} | 43794 | 43814 | 1912137.53 | 1912137.53 | 1760998.96 | 1760998.96 | 1760998.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401598944 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AAGUA POTABLE PARA LA CAPTACION DE AGUA EN EL YACIMIENTO DE EL CALDERO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNICIP - 236473 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 236473 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLEJON CAMIMINO A EL CALDERO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE Y , SE ECUENTRA SOBRE EL CAMINO A EL CALDERO A UN KILOMERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.54971995, lat:20.24048948}} | 43800 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1914, contratista:EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1598944/proyecto_PROCESO, 1598944/proyecto_FIN, 1598944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600976 | Proyecto de inversión | 934423.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934423.67, modificado:934423.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 7 CCT 14EML0071B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00001 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.347914, lat:20.6937399}} | 43753 | 43850 | 934423.67 | 934423.67 | 719859.72 | 719859.72 | 719859.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600978 | Proyecto de inversión | 332784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332784.28, modificado:332784.28}} | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE FLUXÓMETROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO UNIDO CCT 14EPR0010F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00124 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3357243, lat:20.7110506}} | 43753 | 43850 | 332784.28 | 332784.28 | 301432.25 | 301432.25 | 301432.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600980 | Proyecto de inversión | 20038651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003865169E7, modificado:2.423076791E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN, UNA BODEGA, NÚCLEOS SANITARIOS, TALLER DE INFORMÁTICA, QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UNA BIBLIOTECA Y TALLER DE ROBÓTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00016 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 43753 | 43850 | 24230767.91 | 24230767.91 | 21326713.92 | 21326713.92 | 21326713.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600981 | Proyecto de inversión | 998729.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.99, modificado:998729.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AURELIO ACEVES CCT 14EPR0483U, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON01173 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC # 3,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.070083, lat:20.6256488}} | 43753 | 43814 | 998729.99 | 998729.99 | 816119.94 | 816119.94 | 816119.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600984 | Proyecto de inversión | 900668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900668.01, modificado:900668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 14DPR4145W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04097 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0728611, lat:20.6052778}} | 43753 | 43814 | 900668.01 | 900668.01 | 653726.77 | 653726.77 | 653726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 43759 | 43847 | 5288461.54 | 5288461.54 | 4819674.75 | 4819674.75 | 4819674.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600987 | Proyecto de inversión | 2186932.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186932.37, modificado:2186932.37}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS ROMERO FLORES CCT 14EPR0042Y, UBICADA EN LA COLONIA EL BETHEL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00125 | N | 0 | 0 | 866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EGIPTO #1724,BETHEL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2742651, lat:20.6902952}} | 43759 | 43844 | 2186932.37 | 2186932.37 | 2025562.32 | 2025562.32 | 2025562.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600988 | Proyecto de inversión | 4980353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980353.12, modificado:4980353.12}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04102 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 43759 | 43814 | 4980353.12 | 4980353.12 | 3769045.26 | 3769045.26 | 3769045.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600989 | Proyecto de inversión | 4964726.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964726.18, modificado:4964726.18}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04083 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 43759 | 43814 | 4964726.18 | 4964726.18 | 4059521.54 | 4059521.54 | 4059521.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600990 | Proyecto de inversión | 10416134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041613468E7, modificado:1.152E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, ESCALERAS, UNA BODEGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CCT 14DPR2529N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EJIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04084 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7777206, lat:20.3617355}} | 43759 | 43814 | 11520000 | 11520000 | 10583150.02 | 10583150.02 | 10583150.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600992 | Proyecto de inversión | 2660477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660477.02, modificado:2660477.02}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA PEDRO ANTONIO BUZETA CCT 14EPR0255Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00126 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. MEXICO # 2048,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3711068, lat:20.679361}} | 43759 | 43852 | 2660477.02 | 2660477.02 | 2243660.04 | 2243660.04 | 2243660.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600993 | Proyecto de inversión | 5155934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5155934.22, modificado:5155934.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, INGRESO TIPO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GALLAUDET CCT 14DML0019G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04089 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 43759 | 43814 | 5155934.22 | 5155934.22 | 4708969.84 | 4708969.84 | 4708969.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600994 | Proyecto de inversión | 1652400.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652400.11, modificado:1652400.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA MIXTA U 17 CCT 14EES0297S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00294 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3328603, lat:20.6106013}} | 43759 | 43844 | 1652400.11 | 1652400.11 | 1588302.79 | 1588302.79 | 1588302.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600997 | Proyecto de inversión | 2607476.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607476.32, modificado:2607476.32}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MANUEL MARTÍNEZ SICILIA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1029K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04202 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 40,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5775453, lat:21.435183}} | 43763 | 43814 | 2607476.32 | 2607476.32 | 2377240.75 | 2377240.75 | 2377240.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401600998 | Proyecto de inversión | 639639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639639.9, modificado:639639.9}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT 14DPR3782N, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00217 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. VILLA DEL RIO # 2571,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4018777, lat:20.748513}} | 43739 | 43811 | 639639.9 | 639639.9 | 566726.79 | 566726.79 | 566726.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601000 | Proyecto de inversión | 691823.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691823.19, modificado:691823.19}} | AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR3223C, UBICADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00216 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. COPALITA # 100,VICENTE GUERRERO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4395724, lat:20.7672051}} | 43739 | 43841 | 691823.19 | 691823.19 | 614028.52 | 614028.52 | 614028.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601001 | Proyecto de inversión | 849200.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849200.92, modificado:849200.92}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y CONEXIÓN DE BOMBA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 14DJN0663P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00015 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. EL CARRIL # 602,SANTA PAULA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2531868, lat:20.599207}} | 43739 | 43811 | 849200.92 | 849200.92 | 818360.81 | 818360.81 | 818360.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601003 | Proyecto de inversión | 5133509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5133509.23, modificado:5133509.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA GERANIA TOVAR FAJARDO CCT 14EPR0059Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04076 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 47,LA GAVILANA,AYUTLA,JALISCO, lon:-104.3476089, lat:20.138512}} | 43770 | 43814 | 5133509.23 | 5133509.23 | 4485922.31 | 4485922.31 | 4485922.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601005 | Proyecto de inversión | 5270752.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5270752.02, modificado:5270752.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO OGAZÓN CCT 14DPR0755W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04082 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO # 3822,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.3090501, lat:20.5615227}} | 43770 | 43814 | 5270752.02 | 5270752.02 | 4676903.38 | 4676903.38 | 4676903.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 43770 | 43814 | 5106505.8 | 5106505.8 | 752965.5 | 752965.5 | 752965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601007 | Proyecto de inversión | 5145022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145022.54, modificado:5145022.54}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA EN GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00043 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 43770 | 43836 | 5145022.54 | 5145022.54 | 5033065.46 | 5033065.46 | 5033065.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601008 | Proyecto de inversión | 834200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834200.15, modificado:834200.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO MARTÍNEZ MORA CCT 14DES0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00290 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1972502, lat:20.6658568}} | 43757 | 43846 | 834200.15 | 834200.15 | 700362.77 | 700362.77 | 700362.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601010 | Proyecto de inversión | 5287801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287801.07, modificado:5287801.07}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00096 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 43784 | 43814 | 5287801.07 | 5287801.07 | 5032597.43 | 5032597.43 | 5032597.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601011 | Proyecto de inversión | 2680187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00291 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 43784 | 43814 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2223940.77 | 2223940.77 | 2223940.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601012 | Proyecto de inversión | 5067664.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067664.73, modificado:5067664.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO CCT 14EPR0654X, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00162 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1820691, lat:21.0057945}} | 43784 | 43836 | 5067664.73 | 5067664.73 | 4291004.25 | 4291004.25 | 4291004.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601013 | Proyecto de inversión | 4881203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881203.63, modificado:4881203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO ATÍPICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DES0062F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00243 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4304391, lat:20.2802392}} | 43784 | 43814 | 4881203.63 | 4881203.63 | 4528430.59 | 4528430.59 | 4528430.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601015 | Proyecto de inversión | 9608512.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9608512.95, modificado:9608512.95}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES DESTINADO A AULAS Y SERVICIOS FASE II EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3271052, lat:20.6520279}} | 43784 | 43814 | 9608512.95 | 9608512.95 | 8816620.27 | 8816620.27 | 8816620.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601016 | Proyecto de inversión | 5273415.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273415.15, modificado:5273415.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE INGRESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, CCT 14DES0060H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04056 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUVENTUD # 3,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.59257, lat:20.01036}} | 43796 | 43814 | 5273415.15 | 5273415.15 | 5257820.91 | 5257820.91 | 5257820.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601017 | Proyecto de inversión | 4876471.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876471.73, modificado:5279999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, CCT 14EPR0089S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04059 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5136515, lat:20.5486074}} | 43796 | 43814 | 5279999.99 | 5279999.99 | 3876651.58 | 3876651.58 | 3876651.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601018 | Proyecto de inversión | 5285465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285465.76, modificado:5285465.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, CCT 14DPR1857Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04062 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5083489, lat:20.5572965}} | 43796 | 43814 | 5285465.76 | 5285465.76 | 4278665.79 | 4278665.79 | 4278665.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 43796 | 43814 | 5285354.92 | 5285354.92 | 3494422.88 | 3494422.88 | 3494422.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 43796 | 43814 | 5140259.29 | 5140259.29 | 3475840.32 | 3475840.32 | 3475840.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 43796 | 43814 | 5189998.64 | 5189998.64 | 3124526.91 | 3124526.91 | 3124526.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 43796 | 43814 | 5109549.6 | 5109549.6 | 2871359.42 | 2871359.42 | 2871359.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601023 | Proyecto de inversión | 496310.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.87, modificado:496310.87}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR1457C, UBICADA EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00200 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 43768 | 43814 | 496310.87 | 496310.87 | 384810.93 | 384810.93 | 384810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601024 | Proyecto de inversión | 680429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00218 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 43750 | 43819 | 680429.93 | 680429.93 | 609654.12 | 609654.12 | 609654.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601029 | Proyecto de inversión | 1630036.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630036.95, modificado:1630036.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INGRESO, PATIO CÍVICO Y ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03124 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 43753 | 43850 | 1630036.95 | 1630036.95 | 1466906.46 | 1466906.46 | 1466906.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601031 | Proyecto de inversión | 79932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79932.69, modificado:79932.69}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO.2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 43774 | 43814 | 79932.69 | 79932.69 | 73789.22 | 73789.22 | 73789.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601032 | Proyecto de inversión | 479218.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479218.74, modificado:479218.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1643I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02329 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.24267, lat:20.59996}} | 43770 | 43814 | 479218.74 | 479218.74 | 339429.55 | 339429.55 | 339429.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601033 | Proyecto de inversión | 245444.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245444.97, modificado:245444.97}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA AGUSTÍN YAÑEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1457C, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04396 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 43775 | 43814 | 245444.97 | 245444.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401601053 | Proyecto de inversión | 1845225.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845225.87, modificado:1845225.87}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO, PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04799 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 43798 | 43859 | 1845225.87 | 1845225.87 | 1318123.33 | 1318123.33 | 1318123.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401586393 | Proyecto de inversión | 872248.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872248.52, modificado:872248.52}} | REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES VICENTE FLORES Y GUANAJUATO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 154981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 154981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.93111232, lat:20.37973593}} | 43659 | 43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1586393/proyecto_FIN, 1586393/proyecto_PROCESO, 1586393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401587192 | Proyecto de inversión | 1335421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 161880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI, lon:-102.79350706, lat:20.33798873}} | 43659 | 43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1587192/proyecto_INICIO, 1587192/proyecto_FIN, 1587192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401585607 | Proyecto de inversión | 612727.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612727.66, modificado:317112.74}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DIESEL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN - 148377 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA, lon:-102.99449571, lat:20.38856676}} | 43659 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:612728.84, importe_modificado:612728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:701.0}} | {1585607/proyecto_PROCESO, 1585607/proyecto_FIN, 1585607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401582341 | Proyecto de inversión | 27261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104871 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI, lon:-102.3139324, lat:21.00987224}} | 43640 | 43707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582341/proyecto_INICIO, 1582341/proyecto_FIN, 1582341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401587276 | Proyecto de inversión | 45510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45510.0, modificado:32684.89}} | READECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CABECERA - 162765 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 162765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201, lon:-102.93631581, lat:20.38121937}} | 43678 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:45510.0, importe_modificado:45510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1587276/proyecto_INICIO, 1587276/proyecto_FIN, 1587276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401617587 | Acción | 250096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250096.0, modificado:250096.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 181346 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 181346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.425278, lat:20.284444}} | 43659 | 43812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1617587/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SERVCIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA RPYECTOS DEL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019., trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:SERVCIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA RPYECTOS DEL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019., trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-29}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401617393 | Proyecto de inversión | 911660.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911660.84, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO . - 180273 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 180273 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ITURBIDE, CALLE VERANO LA CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LAS CALL, lon:-103.43424143, lat:20.29038596}} | 43752 | 43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada en el ejercicio 2019., trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-26}, obs2: {observación:Obra cancelada ejercicio 2019, trimestre:1.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2021-03-26}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401663123 | Proyecto de inversión | 392935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392935.82, modificado:410438.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. INES DE LA CRUZ ENTRE GUANAJUATO Y FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - 274502 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 274502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.93154148, lat:20.3781167}} | 43665 | 43720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:392935.8, importe_modificado:392935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1663123/proyecto_INICIO, 1663123/proyecto_FIN, 1663123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401658309 | Proyecto de inversión | 1673238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673238.99, modificado:1249466.4}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 14 DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE INDEPENDENCIA A PLANTA TRATADORA EN LA COL - 268308 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 268308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, lon:-102.93188105, lat:20.3703933}} | 43797 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83036, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1673239.08, importe_modificado:1249466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.0}} | {1658309/proyecto_INICIO, 1658309/proyecto_FIN, 1658309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401665166 | Acción | 264194.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264194.22, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 277694 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 277694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 43659 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1665166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE EFECTUO DICHO CONTRATO CON TERCEROS, trimestre:1.0, usuario:mayteemaciass, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401695251 | Acción | 33282 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33282.0, modificado:33282.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 263769 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 43754 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1695251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto no fue ejercido, por lo cual se mete solicitud de cancelación de proyecto, para el registro de avance , trimestre:1.0, usuario:mayteemaciass, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696231 | Proyecto de inversión | 5259994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259994.62, modificado:5259994.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYENTE, BODEGA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AMPLIACIÓN DEL PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04075 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 43829 | 43948 | 5259994.62 | 5259994.62 | 3855117.85 | 3855117.85 | 3855117.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696232 | Proyecto de inversión | 5258958.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258958.95, modificado:5258958.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14EPR0883Q, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DORADA EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04095 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2610982, lat:20.6368982}} | 43829 | 43948 | 5258958.95 | 5258958.95 | 4499250.62 | 4499250.62 | 4499250.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696235 | Proyecto de inversión | 14653545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.465354574E7, modificado:1.465354574E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE INFORMÁTICA (CON ESPECIALIDAD DE ROBÓTICA), UN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, UN TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y ESCALERAS POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02701 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 43820 | 43999 | 14653545.74 | 14653545.74 | 13630344.05 | 13630344.05 | 13630344.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696238 | Proyecto de inversión | 2939849.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939849.58, modificado:2939849.58}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y PISOS EN INTERIOR DE AULAS EN LA SECUNDARIA ZENAIDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ CCT 14EES0136F, EN LA COLONIA MEZQUITÁN COUNTRY, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03309 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:6 DE DICIEMBRE #142,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.355851, lat:20.695958}} | 43829 | 43918 | 2939849.58 | 2939849.58 | 2670595.18 | 2670595.18 | 2670595.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696229 | Proyecto de inversión | 479250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.24, modificado:479250.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14EPR1263P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JARALITO, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00331 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8055556, lat:21.4438889}} | 43798 | 43890 | 479250.24 | 479250.24 | 207007.64 | 207007.64 | 207007.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696245 | Proyecto de inversión | 5343906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343906.76, modificado:5343906.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTAS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS), E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 64 CCT 14DST0131D, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04811 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02893, lat:20.9315}} | 43829 | 43948 | 5343906.76 | 5343906.76 | 5018263.55 | 5018263.55 | 5018263.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696247 | Proyecto de inversión | 1008742.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008742.33, modificado:1008742.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CECYTEJ PLANTEL # 13, IDENTIFICADO CON EL CCT 14ETC0013N, UBICADO EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA04844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE NOVIEMBRE,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.6869999, lat:19.232851}} | 43798 | 43950 | 1008742.33 | 1008742.33 | 1008568.49 | 1008568.49 | 1008568.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696248 | Proyecto de inversión | 3093394.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093394.67, modificado:3093394.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR Y REJA DIVISORIA EN EL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA04298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 43829 | 43918 | 3093394.67 | 3093394.67 | 3093394.67 | 3093394.67 | 3093394.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696234 | Proyecto de inversión | 2348524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348524.69, modificado:2348524.69}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, Y MALLA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 14DPR0846N, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02311 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.92417, lat:20.431611}} | 43829 | 43948 | 2348524.69 | 2348524.69 | 1846442.45 | 1846442.45 | 1846442.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401696240 | Proyecto de inversión | 3262576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262576.75, modificado:3550272.78}} | REHABILITACIÓN EN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTA, PINTURA, HERRERÍA, RECUBRIMIENTOS, PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDRO-SANITARIAS), EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT 14DPR0071U, UBICADA EN LA LOCALIDAD PARAÍSOS DEL COLLI, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03430 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CASUARINA S/N,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4475842, lat:20.6494869}} | 43829 | 43948 | 3550272.78 | 3550272.78 | 3261167.44 | 3261167.44 | 3261167.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401691151 | Proyecto de inversión | 750000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.5E8, modificado:7.5E8}} | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y CARRILES LATERALES EN EL PERIFÉRICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4796603 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.01, meta_modificada:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268540.0, meta_modificada:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42020.0, meta_modificada:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:10953.0, meta_modificada:10953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3359485, lat:20.7242074}} | 43822 | 44188 | 750000000 | 750000000 | 725959205.65 | 725959205.65 | 725959205.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4451877427E8, importe_modificado:1.4451877427E8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019, contratista:MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4624667816E8, importe_modificado:1.4624667816E8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8700514817E8, importe_modificado:1.8700514817E8}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4699761612E8, importe_modificado:1.4699761612E8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.7}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255800.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42000.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:10500.0}} | {1691151/proyecto_INICIO, 1691151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700612 | Proyecto de inversión | 1558215.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558215.98, modificado:1558215.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y DE PATIO CÍVICO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT 14EST0002I, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUQUILA, MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03259 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Agustín Melgar, Ayuquila, Jal., México, lon:-104.2734841, lat:19.8409905}} | 43798 | 43890 | 1558215.98 | 1558215.98 | 1549118.95 | 1549118.95 | 1549118.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101703602 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 0012020F | N | 0 | 0 | 41278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5751545, lat:21.437286}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, Centro, Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.574945, lat:21.4405703}} | 43831 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 2020 Y YA FUE TERMINADO, trimestre:1.0, usuario:marcoaprietol, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700284 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Inst Transdiciplinarde Inv e Innovación en Salud (Continuación)(CUCS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_032020 | S | 7455 | 5826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33068609, lat:20.686673}} | 43966 | 44196 | 15000000 | 15000000 | 14999998.4 | 14999998.4 | 14999998.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-091-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700634 | Proyecto de inversión | 5269518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269518.85, modificado:5269518.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1091N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04098 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO, lon:-103.695762, lat:20.654405}} | 43876 | 43997 | 5269518.85 | 5269518.85 | 2879132.26 | 2879132.26 | 2879132.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700635 | Proyecto de inversión | 5285995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285995.4, modificado:5285995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 43876 | 43997 | 5285995.4 | 5285995.4 | 3608671.64 | 3608671.64 | 3608671.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700273 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_012020 | S | 10589 | 9093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38031769, lat:20.73891718}} | 43966 | 44196 | 8000000 | 8000000 | 7999993.5 | 7999993.5 | 7999993.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-091-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700279 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCEI) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_022020 | S | 4797 | 11920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279951, lat:20.6561524}} | 43966 | 44196 | 8500000 | 8500000 | 8499997.08 | 8499997.08 | 8499997.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-091-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700575 | Proyecto de inversión | 274474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274474.27, modificado:274474.27}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 43862 | 43921 | 274474.27 | 274474.27 | 174076.46 | 174076.46 | 174076.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700580 | Proyecto de inversión | 319003.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319003.58, modificado:319003.58}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 43862 | 43921 | 319003.58 | 319003.58 | 305794.48 | 305794.48 | 305794.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700581 | Proyecto de inversión | 1950114.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950114.09, modificado:1950114.09}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 43798 | 43861 | 1950114.09 | 1950114.09 | 1429513.67 | 1429513.67 | 1429513.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 43909 | 43953 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700584 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}} | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO POSTE, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDAS GENERAL, EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR18INF, UBICADA EN LA COLONIA LA CALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.341612, lat:21.268867}} | 43909 | 43938 | 271000 | 271000 | 205783.51 | 205783.51 | 205783.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700587 | Proyecto de inversión | 1352913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352913.5, modificado:1352913.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTES Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 9 CCT 14DST0009C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04781 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 43798 | 43890 | 1352913.5 | 1352913.5 | 792506.99 | 792506.99 | 792506.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 43882 | 44001 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2541767.59 | 2541767.59 | 2541767.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4669263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 43829 | 43998 | 4669263.88 | 4669263.88 | 4585582.42 | 4585582.42 | 4585582.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 43801 | 43861 | 479360.78 | 479360.78 | 288186.36 | 288186.36 | 288186.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700625 | Proyecto de inversión | 960250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960250.48, modificado:960250.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0293C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02337 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7063612, lat:19.964111}} | 43872 | 43931 | 960250.48 | 960250.48 | 920306.25 | 920306.25 | 920306.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700626 | Proyecto de inversión | 449847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:449847.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02712 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 43887 | 43931 | 449847.92 | 449847.92 | 134954.38 | 134954.38 | 134954.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700627 | Proyecto de inversión | 449997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.86, modificado:449997.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02711 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 43887 | 43931 | 449997.86 | 449997.86 | 134999.36 | 134999.36 | 134999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700628 | Proyecto de inversión | 464147.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464147.33, modificado:464147.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE UN AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENO GARCÍA RAMOS CCT 14DJN0981B, UBICADO EN LA COLONIA LOS POCITOS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02708 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.2171548, lat:20.6040793}} | 43887 | 43931 | 464147.33 | 464147.33 | 139244.2 | 139244.2 | 139244.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700629 | Proyecto de inversión | 442614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442614.91, modificado:442614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CCT 14DPR4010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOROMUTA (LA ZOROMUTA), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00325 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9503611, lat:19.8079723}} | 43829 | 43948 | 442614.91 | 442614.91 | 132784.47 | 132784.47 | 132784.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700630 | Proyecto de inversión | 394052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394052.96, modificado:394052.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DPR3503M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00326 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8876388, lat:19.6573055}} | 43829 | 43948 | 394052.96 | 394052.96 | 118215.89 | 118215.89 | 118215.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700631 | Proyecto de inversión | 435439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435439.7, modificado:435439.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADO EN LA LOCALIDAD MOSELO, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00328 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1413889, lat:21.08}} | 43829 | 43948 | 435439.7 | 435439.7 | 130631.91 | 130631.91 | 130631.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 43829 | 43948 | 4690142.13 | 4690142.13 | 3815785.22 | 3815785.22 | 3815785.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 43829 | 43948 | 5274489.16 | 5274489.16 | 2417183.99 | 2417183.99 | 2417183.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707005 | Proyecto de inversión | 312179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312179.51, modificado:312179.51}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03680 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3914525, lat:20.7485063}} | 43942 | 43985 | 312179.51 | 312179.51 | 188304.05 | 188304.05 | 188304.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707006 | Proyecto de inversión | 2207212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02435 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 43959 | 44046 | 2207212.94 | 2207212.94 | 1989547.9 | 1989547.9 | 1989547.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707030 | Proyecto de inversión | 5627821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627821.36, modificado:5627821.36}} | SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM SEDE BELENES, LOS BELENES, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97184 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3770815, lat:20.744818}} | 43830 | 43845 | 5627821.36 | 5627821.36 | 9319.84 | 9319.84 | 9319.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709673 | Proyecto de inversión | 8445584.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8445584.74, modificado:8445584.74}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela . Subtramo del Km 28+200 al Km 34+200, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000082 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 43946 | 44065 | 8445584.74 | 8445584.74 | 8441038.56 | 8441038.56 | 8441038.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2020, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8445584.74, importe_modificado:8445584.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1709673/proyecto_INICIO, 1709673/proyecto_PROCESO, 1709673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709707 | Proyecto de inversión | 1506250.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506250.27, modificado:1506250.27}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 128, tramo Poncitlán - Ahuatlán, Jalisco. (Continuación) | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000108 | N | 0 | 0 | 17893 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 43955 | 44014 | 1505605.05 | 1505605.05 | 1505605.05 | 1505605.05 | 1505605.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-115-2020, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1506250.27, importe_modificado:1506250.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1709707/proyecto_PROCESO, 1709707/proyecto_INICIO, 1709707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709723 | Proyecto de inversión | 5593892.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593892.57, modificado:5593892.57}} | Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000123 | N | 0 | 0 | 256859 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 43935 | 44024 | 5593892.57 | 5593892.57 | 5033102.54 | 5033102.54 | 5033102.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-074-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5593892.57, importe_modificado:5593892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1709723/proyecto_INICIO, 1709723/proyecto_PROCESO, 1709723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709738 | Proyecto de inversión | 12312347.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231234785E7, modificado:1.231234785E7}} | Conservación periódica de las carreteras estatal 436 y la carretera sin codigo camino a Los Espinos, tramo cabecera municipal de Tapalpa - La Frontera y E.C. 436 - Los Espinos, municipio de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000126 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 43964 | 44083 | 12312347.71 | 12312347.71 | 12312347.71 | 12312347.71 | 12312347.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-050-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.231234785E7, importe_modificado:1.231234785E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {1709738/proyecto_INICIO, 1709738/proyecto_PROCESO, 1709738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710393 | Proyecto de inversión | 28223844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8223844E7, modificado:3.501431335E7}} | Pago de obligacíones financieras | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001420004 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 43831 | 44196 | 35014313.35 | 35014313.35 | 35014313.35 | 35014313.35 | 35014313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto a concluido satisfactoria a nivel financiero y físico., trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708071 | Proyecto de inversión | 9464980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464980.88, modificado:9464980.88}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7m), carretera estatal 323, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, del km 46+ 000 al 50+300,municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000080 | N | 0 | 0 | 7349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 43946 | 44065 | 9464973.71 | 9464973.71 | 9464973.71 | 9464973.71 | 9464973.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-099-2020, contratista:DIAZ DE LA TORRE RICARDO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9464980.88, importe_modificado:9464980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1708071/proyecto_INICIO, 1708071/proyecto_PROCESO, 1708071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 43959 | 44048 | 4611743.56 | 4611743.56 | 2655922.22 | 2655922.22 | 2655922.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706996 | Proyecto de inversión | 747517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747517.34, modificado:747517.34}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH05592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 43928 | 44017 | 747517.34 | 747517.34 | 642110.41 | 642110.41 | 642110.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706997 | Proyecto de inversión | 5262807.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262807.8, modificado:5262807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, CASETA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULINO NAVARRO CCT 14EPR0509L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04087 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.2096511, lat:22.3589187}} | 43997 | 44135 | 5262807.8 | 5262807.8 | 3417407.88 | 3417407.88 | 3417407.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707009 | Proyecto de inversión | 1439999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439999.64, modificado:1439999.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS (CIMENTACIÓN, CUBIERTAS, ACABADOS Y PINTURAS) EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0568A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02653 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ANTONIO ALCALDE # 54,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO, lon:-103.25815, lat:19.9815797}} | 43953 | 44012 | 1439999.64 | 1439999.64 | 1439999.64 | 1439999.64 | 1439999.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707018 | Proyecto de inversión | 502250.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502250.23, modificado:502250.23}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS EXISTENTES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DPR1490L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE BUENOS AIRES (EL CERRITO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04810 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9388055, lat:20.5279167}} | 43953 | 44002 | 502250.23 | 502250.23 | 496524.63 | 496524.63 | 496524.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711401 | Adquisición | 6984002.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984002.9, modificado:7654936.18}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Policíaca | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 146701420007 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:68801.0, meta_modificada:68801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 43983 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:68801.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto a concluido al 100%a nivel financiero y físcio., trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-04}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709740 | Proyecto de inversión | 5153105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153105.91, modificado:5153105.91}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, Jalisco, frente 1 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000127 | N | 0 | 0 | 78445 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}} | 43973 | 44102 | 5153084.13 | 5153084.13 | 5153084.13 | 5153084.13 | 5153084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2020, contratista:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5153105.91, importe_modificado:5153105.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1709740/proyecto_INICIO, 1709740/proyecto_PROCESO, 1709740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708092 | Proyecto de inversión | 8395573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395573.86, modificado:8395573.86}} | Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000092 | N | 0 | 0 | 256859 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 43935 | 44024 | 8395573.86 | 8395573.86 | 6768697.86 | 6768697.86 | 6768697.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-073-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8395573.86, importe_modificado:8395573.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {1708092/proyecto_INICIO, 1708092/proyecto_PROCESO, 1708092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 43953 | 43997 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706994 | Proyecto de inversión | 412237.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412237.95, modificado:412237.95}} | REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0171S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04174 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:JUAREZ # 84,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2634429, lat:22.1124777}} | 43958 | 43987 | 412237.95 | 412237.95 | 373449.41 | 373449.41 | 373449.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706998 | Proyecto de inversión | 3179601.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 14DPR2131F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03260 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2203611, lat:19.8120001}} | 43922 | 44011 | 3179601.63 | 3179601.63 | 2449289.94 | 2449289.94 | 2449289.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201706999 | Proyecto de inversión | 3715250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:4215250.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14DPR1100F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04536 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.338629, lat:20.6072759}} | 43922 | 44061 | 4215250.76 | 4215250.76 | 3436491.13 | 3436491.13 | 3436491.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707000 | Proyecto de inversión | 4937536.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937536.73, modificado:4937536.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERRAZA COMEDOR, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), PATIO CÍVICO, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0726Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05773 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:MORELOS # 12,,TEOCUITATLÁN DE CORONA,JALISCO, lon:-103.3792225, lat:20.0907945}} | 43922 | 44041 | 4937536.73 | 4937536.73 | 4696370.74 | 4696370.74 | 4696370.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707003 | Proyecto de inversión | 865436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865436.47, modificado:865436.47}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO Y PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ DE ZEA CCT 14DPR4131T, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04372 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:OLIVO COLOMBIANO,RINCONADA DE LA LOMA,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.2358335, lat:20.4460832}} | 43922 | 44011 | 865436.47 | 865436.47 | 774005.32 | 774005.32 | 774005.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 43973 | 44081 | 5279900.92 | 5279900.92 | 4237593.26 | 4237593.26 | 4237593.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710666 | Proyecto de inversión | 1587250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587250.24, modificado:1587250.24}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Tecualtitán, ubicado en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900232 | N | 0 | 0 | 1442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.43, meta_modificada:198.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:46, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}} | 43805 | 43829 | 1587250.24 | 1587250.24 | 1585773.79 | 1585773.79 | 1585773.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-981-2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1587250.24, importe_modificado:1587250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.43}} | {1710666/proyecto_INICIO, 1710666/proyecto_PROCESO, 1710666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707008 | Proyecto de inversión | 941744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941744.18, modificado:941744.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02530 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 43952 | 44012 | 941744.18 | 941744.18 | 921212.56 | 921212.56 | 921212.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707010 | Proyecto de inversión | 434836.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434836.05, modificado:534835.71}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUÍZ CORTINES CCT 14DPR0326E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04809 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO, lon:-103.6093965, lat:19.881088}} | 43964 | 44012 | 534835.71 | 534835.71 | 423678.38 | 423678.38 | 423678.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707011 | Proyecto de inversión | 798776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798776.42, modificado:798776.42}} | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06004 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 43983 | 44027 | 798776.42 | 798776.42 | 487253.09 | 487253.09 | 487253.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707013 | Proyecto de inversión | 2278018.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278018.18, modificado:2278018.18}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01227 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 43922 | 44056 | 2278018.18 | 2278018.18 | 2278001.89 | 2278001.89 | 2278001.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707017 | Proyecto de inversión | 4979885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979885.58, modificado:4979885.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 CCT 14EPR1162R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05772 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5834127, lat:21.4439496}} | 43973 | 44062 | 4979885.58 | 4979885.58 | 4377683.84 | 4377683.84 | 4377683.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707019 | Proyecto de inversión | 1456606.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456606.63, modificado:1456606.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02713 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 43983 | 44072 | 1456606.63 | 1456606.63 | 1166909.13 | 1166909.13 | 1166909.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707020 | Proyecto de inversión | 4988848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988848.88, modificado:4988848.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO PEATONAL TIPO, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICOS Y MURO - REJA; REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1652G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05770 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO, lon:-104.1632082, lat:19.9073427}} | 43997 | 44086 | 4988848.88 | 4988848.88 | 4611072.16 | 4611072.16 | 4611072.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707021 | Proyecto de inversión | 4987003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987003.34, modificado:4987003.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES PLUVIALES; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO Y ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO), EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO CCT 14DPR2370F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05771 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2451372, lat:21.5306956}} | 43997 | 44086 | 4987003.34 | 4987003.34 | 4538274.66 | 4538274.66 | 4538274.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201707022 | Proyecto de inversión | 9988933.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988933.99, modificado:9988933.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO CIEGO, EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 14DPR3178G, UBICADA EN LA LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04140 | N | 0 | 0 | 778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUGARDO SANABRIA,VILLA DE GUADALUPE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.343776, lat:20.7508741}} | 43997 | 44116 | 9988933.99 | 9988933.99 | 9988933.98 | 9988933.98 | 9988933.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710730 | Proyecto de inversión | 8344517.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8344517.43, modificado:8344517.43}} | Construcción de centro comunitario en el municipio de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900406 | N | 0 | 0 | 72812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 43787 | 43817 | 8344517.43 | 8344517.43 | 7546111.62 | 7546111.62 | 7546111.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-454-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.549269343E7, importe_modificado:1.549269343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {1710730/proyecto_INICIO, 1710730/proyecto_PROCESO, 1710730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708466 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES; CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO Y MALLA), ANDADOR DE LIGA, CASETA TANQUE ESTACIONARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CCT 14DES0043R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05599 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México, lon:-103.436229, lat:20.5510125}} | 44013 | 44057 | 1410000 | 1410000 | 1136968.41 | 1136968.41 | 1136968.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711008 | Proyecto de inversión | 169673622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6967362203E8, modificado:1.6288315273E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 146701420003 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 43831 | 44196 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162862646.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709677 | Proyecto de inversión | 8343019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8343019.15, modificado:8343019.15}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela. Subtramo del Km 0+000 al Km 16+800, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000084 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 43946 | 44065 | 8343019.15 | 8343019.15 | 8321582.69 | 8321582.69 | 8321582.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-102-2020, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8343019.15, importe_modificado:8343019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.8}} | {1709677/proyecto_INICIO, 1709677/proyecto_PROCESO, 1709677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725259 | Proyecto de inversión | 1274669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.65}} | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11065 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER, lon:-103.34458082, lat:20.61206605}} | 43969 | 44196 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}} | {1725259/proyecto_INICIO, 1725259/proyecto_PROCESO, 1725259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301725281 | Proyecto de inversión | 503340.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:627433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11124 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN, lon:-103.35684754, lat:20.62224376}} | 43969 | 44196 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {1725281/proyecto_INICIO, 1725281/proyecto_PROCESO, 1725281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301724900 | Proyecto de inversión | 665514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:831757.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9913 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR, lon:-103.35175078, lat:20.64291483}} | 43969 | 44195 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301725294 | Proyecto de inversión | 2635902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:3285757.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11163 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA , lon:-103.35658939, lat:20.62397098}} | 43969 | 44196 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301714729 | Proyecto de inversión | 1500003.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.1, modificado:1500003.1}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 146701420008 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 43983 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto a concluido al 100% nivel financiero y físico., trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-04}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301724995 | Proyecto de inversión | 454814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:568518.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10208 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C, lon:-103.35153684, lat:20.64675682}} | 43969 | 44196 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1724995/proyecto_INICIO, 1724995/proyecto_PROCESO, 1724995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301724233 | Proyecto de inversión | 139220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139220.3, modificado:139220.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 8050 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 8050 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DURAZNO CALLE NARANJO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL RUMBO A LA EMPRESA CHAMPIÑONES D, lon:-102.86101115, lat:20.7319008}} | 43892 | 44012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:139220.3, importe_modificado:139220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {1724233/proyecto_PROCESO, 1724233/proyecto_FIN, 1724233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301723785 | Proyecto de inversión | 20479 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20479.0, modificado:20479.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DURAZNO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 6671 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 6671 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DURAZNO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE MANZANO CALLE DURAZNO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR, lon:-102.86014335, lat:20.73250098}} | 43903 | 43934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:20479.0, importe_modificado:20479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {1723785/proyecto_PROCESO, 1723785/proyecto_INICIO, 1723785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301724253 | Proyecto de inversión | 648007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648007.16, modificado:433235.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MORELOS Y PAVÓN CALLE DINAMARCA - 8106 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 8106 | S | 477 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVÓN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE POLONIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LAS CALLES VICENTE GU, lon:-105.21016908, lat:20.66820268}} | 44058 | 44177 | 433235.14 | 430517.88 | 430517.88 | 430517.88 | 430517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/21/2020, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:912320.12, importe_modificado:912320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1724253/proyecto_INICIO, 1724253/proyecto_PROCESO, 1724253/proyecto_FIN, 1724253/proyecto_INICIO, 1724253/proyecto_PROCESO, 1724253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725130 | Proyecto de inversión | 2113353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10631 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI, lon:-103.34458675, lat:20.61205721}} | 43969 | 44196 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {1725130/proyecto_INICIO, 1725130/proyecto_PROCESO, 1725130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301735707 | Proyecto de inversión | 1019288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019288.2, modificado:1019288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 27430 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27430 | S | 342 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LEANDRO VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD , lon:-105.21976245, lat:20.65022475}} | 44058 | 44196 | 1019288.2 | 1017469.81 | 1017469.81 | 1017469.81 | 1017469.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1735707/proyecto_INICIO, 1735707/proyecto_PROCESO, 1735707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735776 | Proyecto de inversión | 775880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775880.67, modificado:775880.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BOBADILLA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ - 27516 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27516 | S | 234 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DURANGO LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV.16 DE SEPT, lon:-105.21977353, lat:20.65900601}} | 44058 | 44196 | 775880.67 | 771611.59 | 771611.59 | 771611.59 | 711611.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1735776/proyecto_INICIO, 1735776/proyecto_PROCESO, 1735776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735809 | Proyecto de inversión | 1213335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213335.71, modificado:1213335.71}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ÁREA DE BASQUET BALL - 27569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27569 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BRASILIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y CALLE ECUADOR, CALLE LAS AMERICAS LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES C, lon:-105.22873202, lat:20.62298312}} | 44058 | 44196 | 1213335.71 | 1210215.4 | 1210215.4 | 1210215.4 | 1210215.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/2020, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1210215.4, importe_modificado:1210215.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {1735809/proyecto_PROCESO, 1735809/proyecto_INICIO, 1735809/proyecto_FIN, 1735809/proyecto_INICIO, 1735809/proyecto_PROCESO, 1735809/proyecto_FIN, 1735809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301744120 | Proyecto de inversión | 298547.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298547.18, modificado:298444.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV MALECÓN EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 39320 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 39320 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS, lon:-103.31271267, lat:20.43609507}} | 44013 | 44196 | 298444.49 | 298444.49 | 298444.49 | 298444.49 | 177548.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1744120/proyecto_INICIO, 1744120/proyecto_PROCESO, 1744120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737587 | Proyecto de inversión | 3142452.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142452.26, modificado:4330759.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA EN LA CALLE VIRICOTA - 29869 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29869 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3595.0, meta_modificada:3595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, AVENIDA MEXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23131595, lat:20.65314076}} | 44058 | 44196 | 4330759.5 | 4319087.36 | 4319087.36 | 4319087.36 | 4319087.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3595.0}} | {1737587/proyecto_INICIO, 1737587/proyecto_PROCESO, 1737587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301746780 | Proyecto de inversión | 80796.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:867138.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 48632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, lon:-102.91963945, lat:20.37533164}} | 43962 | 43975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80796.55, importe_modificado:80796.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1746780/proyecto_FIN, 1746780/proyecto_PROCESO, 1746780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301744110 | Proyecto de inversión | 556595.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556595.8, modificado:554845.59}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA , JALISCO - 39282 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 39282 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARAINO ESCOBEDO OTE CALLE LERDO DE , lon:-103.44520652, lat:20.46923535}} | 44013 | 44196 | 554845.59 | 554845.59 | 554845.59 | 554845.59 | 281045.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20, contratista:Constructora Micor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3408037.52, importe_modificado:3408037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {1744110/proyecto_INICIO, 1744110/proyecto_PROCESO, 1744110/proyecto_FIN, 1744110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301749141 | Proyecto de inversión | 568353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:287204.08}} | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 55432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA, lon:-102.86194043, lat:20.37807232}} | 44013 | 44185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:568353.6, importe_modificado:568353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1749141/proyecto_INICIO, 1749141/proyecto_PROCESO, 1749141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301730478 | Proyecto de inversión | 987617.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987617.53, modificado:987617.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO CALLE POETA DESCONOCIDO - 26089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26089 | S | 477 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETA DESCONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE SUECIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE LAS CALLES N, lon:-105.2069508, lat:20.66948919}} | 44058 | 44196 | 987617.53 | 985189.06 | 985189.06 | 985189.06 | 985189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/2020, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:985189.05, importe_modificado:985189.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1730478/proyecto_INICIO, 1730478/proyecto_PROCESO, 1730478/proyecto_FIN, 1730478/proyecto_PROCESO, 1730478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735476 | Proyecto de inversión | 338376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338376.93, modificado:338278.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE - 27100 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUCLO DE ZUÑIGA | 27100 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN, lon:-103.4322764, lat:20.53496945}} | 44013 | 44196 | 338278.47 | 338278.47 | 338278.47 | 338278.47 | 214264.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1735476/proyecto_INICIO, 1735476/proyecto_PROCESO, 1735476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735508 | Proyecto de inversión | 1019057.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019057.16, modificado:1019057.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS JUNTAS ASENTAMIENTO DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN SECUNDARIA FORÁNEA NO. 49 - 27144 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27144 | S | 208 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:AVENIDA CARRETERA A IXTAPA COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MORELOS LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO.49 SE ENCUENTRA ENTR, lon:-105.24346741, lat:20.6940348}} | 44058 | 44196 | 1019057.16 | 1017388.21 | 1017388.21 | 1017388.21 | 1017388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1735508/proyecto_INICIO, 1735508/proyecto_PROCESO, 1735508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301743855 | Proyecto de inversión | 1816055.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816055.86, modificado:1815431.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN EN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ASENTAMIENTO CAJITITLÁN - 38693 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 38693 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.2, meta_modificada:1001.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U, lon:-103.31273294, lat:20.43610513}} | 44013 | 44196 | 1815431.18 | 1815431.18 | 1815431.18 | 1815431.18 | 1080021.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.2}} | {1743855/proyecto_PROCESO, 1743855/proyecto_INICIO, 1743855/proyecto_FIN, 1743855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735582 | Proyecto de inversión | 268490.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268490.62, modificado:268480.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 27252 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 27252 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA , lon:-103.42486145, lat:20.53622994}} | 44013 | 44196 | 268480.35 | 268480.35 | 268480.35 | 268480.35 | 221843.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1735582/proyecto_INICIO, 1735582/proyecto_PROCESO, 1735582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301739045 | Proyecto de inversión | 2322807.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322807.81, modificado:2322314.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUIRRE NORTE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 31575 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 31575 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE SE ENCUENTRA AL NORORIENTE DEL POBLADO EN, lon:-103.44421466, lat:20.47479998}} | 44013 | 44196 | 2322314.85 | 2322314.85 | 2322314.85 | 2322314.85 | 1237072.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20, contratista:VS. Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3799193.55, importe_modificado:3799193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {1739045/proyecto_FIN, 1739045/proyecto_PROCESO, 1739045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301742908 | Proyecto de inversión | 410710.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410710.24, modificado:410568.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN EN MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36480 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 36480 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U, lon:-103.31274004, lat:20.43616709}} | 44013 | 44196 | 410568.97 | 410568.97 | 410568.97 | 410568.97 | 244252.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1742908/proyecto_INICIO, 1742908/proyecto_PROCESO, 1742908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301743184 | Proyecto de inversión | 494148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494148.12, modificado:493978.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 37172 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 37172 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.81, meta_modificada:857.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, BRECHA MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A , lon:-103.31264711, lat:20.43623582}} | 44013 | 44196 | 493978.14 | 493978.14 | 493978.14 | 493978.14 | 293873.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.81}} | {1743184/proyecto_INICIO, 1743184/proyecto_PROCESO, 1743184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301736537 | Proyecto de inversión | 941506.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941506.75, modificado:941506.75}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PISTA DE ATLESTISMO - 28613 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28613 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6385.0, meta_modificada:6385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE ECUADOR LA PISTA DE ATLETIS MO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA AGUSTIN FL, lon:-105.22959033, lat:20.62374626}} | 44058 | 44196 | 941506.75 | 938998.1 | 938998.1 | 938998.1 | 938998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:938998.1, importe_modificado:938998.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6385.0}} | {1736537/proyecto_INICIO, 1736537/proyecto_PROCESO, 1736537/proyecto_FIN, 1736537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301736542 | Proyecto de inversión | 1075381.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075381.99, modificado:1075381.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CANCHA DE FRONTENIS - 28623 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28623 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3453.0, meta_modificada:3453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, AVENIDA MEDINA ASCENCIO LAS CANCHAS DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS S, lon:-105.22716963, lat:20.62389528}} | 44084 | 44196 | 1075381.99 | 1070866.06 | 1070866.06 | 1070866.06 | 1070866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/15/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3310847.21, importe_modificado:3310847.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3453.0}} | {1736542/proyecto_INICIO, 1736542/proyecto_PROCESO, 1736542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301738979 | Proyecto de inversión | 2169869.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169869.2, modificado:2163046.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 31497 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 31497 | S | 84 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO OTE CALLE LERDO DE , lon:-103.44530308, lat:20.46923535}} | 44013 | 44196 | 2163046.07 | 2163046.07 | 2163046.07 | 2163046.07 | 1095646.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20, contratista:Constructora Micor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3408037.52, importe_modificado:3408037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1738979/proyecto_INICIO, 1738979/proyecto_FIN, 1738979/proyecto_PROCESO, 1738979/proyecto_INICIO, 1738979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301726981 | Proyecto de inversión | 121638.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121638.85, modificado:121638.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 16161 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16161 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR ES POR EL LA CALLE GONZALES ORTEGA EN EL MUNICIP, lon:-104.04612963, lat:21.05650312}} | 44105 | 44196 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:HAMAT INGENIERIA Y URBANIZACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1389822.61, importe_modificado:1389822.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1726981/proyecto_INICIO, 1726981/proyecto_PROCESO, 1726981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735656 | Proyecto de inversión | 1034305.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034305.87, modificado:1034305.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA CENTRO PRIMARIA EMANCIPACIÓN - 27349 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27349 | S | 380 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES, lon:-105.20658462, lat:20.71555527}} | 44058 | 44196 | 1034305.87 | 1034206.04 | 1034206.04 | 1034206.04 | 1034206.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1735656/proyecto_INICIO, 1735656/proyecto_PROCESO, 1735656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737540 | Proyecto de inversión | 443256.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443256.41, modificado:443162.34}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUIRRE NORTE EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 29806 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 29806 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.44427421, lat:20.47470703}} | 44013 | 44196 | 443162.34 | 443162.34 | 443162.34 | 443162.34 | 236067.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20, contratista:VS. Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3799193.55, importe_modificado:3799193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1737540/proyecto_INICIO, 1737540/proyecto_FIN, 1737540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737543 | Proyecto de inversión | 586571.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586571.5, modificado:584727.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE LERDO DE TEJA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA , JALISCO - 29809 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 29809 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ESCOBEDO RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LERDO DE , lon:-103.44526849, lat:20.46925414}} | 44013 | 44196 | 584727.03 | 584727.03 | 584727.03 | 584727.03 | 296181.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20, contratista:Constructora Micor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3408037.52, importe_modificado:3408037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1737543/proyecto_INICIO, 1737543/proyecto_FIN, 1737543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737613 | Proyecto de inversión | 1317774.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317774.41, modificado:1968549.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES EN LA CALLE GERANIO - 29904 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29904 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24689297, lat:20.67339851}} | 44058 | 44196 | 1968549.55 | 1963286.1 | 1963286.1 | 1963286.1 | 1963286.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.0}} | {1737613/proyecto_INICIO, 1737613/proyecto_PROCESO, 1737613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301729892 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8474378.9}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA EL REBOMBEO TIPO BOSTER UBICADO EN EL TERRENO CONOCIDO COMO EL LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 24381 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 24381 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE 99 NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ, PRIVADA 16, lon:-103.4328384, lat:20.53728079}} | 44013 | 44196 | 8474378.9 | 8474378.9 | 8474378.9 | 8474378.9 | 1749704.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-011-20, contratista:GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:6998816.33, importe_modificado:6998816.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729892/proyecto_PROCESO, 1729892/proyecto_INICIO, 1729892/proyecto_PROCESO, 1729892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301727103 | Proyecto de inversión | 65640.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32640.66, modificado:32640.66}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BACHEO DE MEZCLA FRIA EN LA CARRETERA MUNICIPAL ENTROQUE DE CARRETERA AYUTLA TALPA MASCOTA A TOTOTLAN DEL ORO EN CUAUTLA LOCALIDAD TOTOTLÁN DEL ORO - 16543 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 16543 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:EJE VIAL CARRETERA A TOTOTLAN DEL ORO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA AYUTLA MASCOTA Y CALLE HIDALGO, EL CAMINO SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL PARA ACCEDER A LA, lon:-104.5133224, lat:20.25586388}} | 43892 | 43903 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-20, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:10730.0, importe_modificado:10730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1727103/proyecto_PROCESO, 1727103/proyecto_FIN, 1727103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301734919 | Proyecto de inversión | 1032424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032424.5, modificado:1032424.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA AURORA SECUNDARIA NO.60 - 26309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26309 | S | 396 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSO COLONIA LA AURORA, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE YELAPA Y AVENIDA P. SANCHEZ, LA SECUNDARIA NO. 60 DE LA COLONIA LA AURORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES YELAPA Y AV. P. SANCHEZ A , lon:-105.23593666, lat:20.65759164}} | 44058 | 44196 | 1032424.5 | 1032176.24 | 1032176.24 | 1032176.24 | 1032176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1734919/proyecto_PROCESO, 1734919/proyecto_INICIO, 1734919/proyecto_PROCESO, 1734919/proyecto_INICIO, 1734919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301726708 | Proyecto de inversión | 58429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58429.2, modificado:58429.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN - 15348 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 15348 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFR. RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFR. DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-102.8977481, lat:20.78385612}} | 44027 | 44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:58429.2, importe_modificado:58429.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1726708/proyecto_INICIO, 1726708/proyecto_PROCESO, 1726708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301736133 | Proyecto de inversión | 4028127.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028127.24, modificado:4026955.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 28063 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 28063 | S | 273 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.0, meta_modificada:3058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN, lon:-103.43221771, lat:20.53507525}} | 44013 | 44196 | 4026955.17 | 4026955.17 | 4026955.17 | 4026955.17 | 2550665.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3058.0}} | {1736133/proyecto_INICIO, 1736133/proyecto_PROCESO, 1736133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301736871 | Proyecto de inversión | 193965.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193965.4, modificado:193924.24}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUIRRE NORTE EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 28979 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 28979 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECEA MUNICIPAL A, lon:-103.44429567, lat:20.47468692}} | 44013 | 44196 | 193924.24 | 193924.24 | 193924.24 | 193924.24 | 103301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20, contratista:VS. Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3799193.55, importe_modificado:3799193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1736871/proyecto_INICIO, 1736871/proyecto_FIN, 1736871/proyecto_PROCESO, 1736871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737898 | Proyecto de inversión | 2760765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:3259991.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30252 | S | 10332 | 9851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.29427446, lat:20.69377892}} | 43971 | 44196 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3259991.82, importe_modificado:3259991.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1737898/proyecto_INICIO, 1737898/proyecto_PROCESO, 1737898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301730068 | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:8745677.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD GALAXIA LA NORIA ASENTAMIENTO HACIENDA LA NORIA - 24990 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 24990 | S | 3914 | 3408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:CALLE ERIZO 222 DOSCIENDOS VEINTIDOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR SUR Y , CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA EL PREDIO SE ENCUENTRA , lon:-103.4224635, lat:20.44942816}} | 44013 | 44196 | 8745677.87 | 8745677.87 | 8745677.87 | 8745677.87 | 6704071.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-033-20, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:8745677.87, importe_modificado:8745677.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730068/proyecto_PROCESO, 1730068/proyecto_FIN, 1730068/proyecto_PROCESO, 1730068/proyecto_INICIO, 1730068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737201 | Proyecto de inversión | 1049895.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049895.93, modificado:1049895.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 29380 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29380 | S | 2086 | 2122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3231.0, meta_modificada:3231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, CALLE LAS PALMAS LA CANCHA Y ESPACIO MULIPORTIVO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO SE E, lon:-105.2191675, lat:20.62986363}} | 44058 | 44196 | 1049895.93 | 1047635.81 | 1047635.81 | 1047635.81 | 1047635.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/2020, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1047635.83, importe_modificado:1047635.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3231.0}} | {1737201/proyecto_INICIO, 1737201/proyecto_PROCESO, 1737201/proyecto_FIN, 1737201/proyecto_PROCESO, 1737201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737212 | Proyecto de inversión | 534542.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534542.83, modificado:534429.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AGUIRRE NORTE EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 29399 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 29399 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.44426348, lat:20.47467687}} | 44013 | 44196 | 534429.39 | 534429.39 | 534429.39 | 534429.39 | 284684.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20, contratista:VS. Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3799193.55, importe_modificado:3799193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1737212/proyecto_FIN, 1737212/proyecto_INICIO, 1737212/proyecto_FIN, 1737212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301738064 | Proyecto de inversión | 4315560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30441 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS, lon:-103.34874338, lat:20.65799734}} | 43971 | 44196 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4315560.28, importe_modificado:4315560.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1738064/proyecto_INICIO, 1738064/proyecto_PROCESO, 1738064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301738779 | Proyecto de inversión | 555417.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555417.9, modificado:553671.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMLCO DE ZUMIGA, JALISCO - 31218 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 31218 | S | 84 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO PONIENTE CALLE LERD, lon:-103.44519579, lat:20.46922027}} | 44013 | 44196 | 553671.39 | 553671.39 | 553671.39 | 553671.39 | 280450.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20, contratista:Constructora Micor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3408037.52, importe_modificado:3408037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1738779/proyecto_INICIO, 1738779/proyecto_FIN, 1738779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301738889 | Proyecto de inversión | 6631157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631157.34, modificado:7631157.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICO EN LA CALLE ANTONIO DE CASTRO, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA 68-20 - 31358 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 31358 | S | 4294 | 4098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE CASTRO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y AVENIDA JESUS REYES HEROLES, CALLE VICENTE MERCADO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LINEAL EN CAL, lon:-103.35489808, lat:20.61475126}} | 43971 | 44196 | 7631140.92 | 7631140.92 | 7631140.92 | 7631140.92 | 7631140.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7631157.34, importe_modificado:7631157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3571.0}} | {1738889/proyecto_INICIO, 1738889/proyecto_PROCESO, 1738889/proyecto_INICIO, 1738889/proyecto_PROCESO, 1738889/proyecto_INICIO, 1738889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301735715 | Proyecto de inversión | 1446375.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446375.95, modificado:1445955.1}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 27441 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 27441 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN, lon:-103.4322531, lat:20.53501249}} | 44013 | 44196 | 1445955.1 | 1445955.1 | 1445955.1 | 1445955.1 | 915864.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1735715/proyecto_INICIO, 1735715/proyecto_PROCESO, 1735715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737420 | Proyecto de inversión | 1025908.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025908.51, modificado:957928.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 29674 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29674 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3441.3, meta_modificada:3441.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR M. PEREZ TREVIÑO Y ANDADOR GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTR, lon:-105.21267552, lat:20.64374212}} | 44058 | 44196 | 957928.16 | 957928.16 | 957928.16 | 957928.16 | 957928.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/13/2020, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2054114.71, importe_modificado:2054114.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1548.56}} | {1737420/proyecto_INICIO, 1737420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301734990 | Proyecto de inversión | 985917.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985917.93, modificado:985917.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO EL CALVARIO SECUNDARIA NO. 81 - 26396 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26396 | S | 465 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE GENARO PADILLA, CALLE 24 DE JUNIO LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 81 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ETZIQUIO COR, lon:-105.21718604, lat:20.66233039}} | 44058 | 44196 | 985917.93 | 981710.91 | 981710.91 | 981710.91 | 981710.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5854562.78, importe_modificado:5854562.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {1734990/proyecto_INICIO, 1734990/proyecto_PROCESO, 1734990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737446 | Proyecto de inversión | 275824.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275824.25, modificado:275824.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA - 29710 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29710 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.05, meta_modificada:459.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE KETSU Y CALLE VIRICOTA, CALLE TATEWARI LA CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA ARAMARA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES KETZU Y CA, lon:-105.23129947, lat:20.65335598}} | 44058 | 44196 | 275824.25 | 273426.32 | 273426.32 | 273426.32 | 273426.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/2020, contratista:PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:273426.3, importe_modificado:273426.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.05}} | {1737446/proyecto_INICIO, 1737446/proyecto_FIN, 1737446/proyecto_PROCESO, 1737446/proyecto_FIN, 1737446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737454 | Proyecto de inversión | 305427.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305427.55, modificado:305362.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE AGUIRRE NORTE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 29715 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 29715 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPIAL, lon:-103.44428494, lat:20.47470703}} | 44013 | 44196 | 305362.73 | 305362.73 | 305362.73 | 305362.73 | 162663.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20, contratista:VS. Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3799193.55, importe_modificado:3799193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1737454/proyecto_INICIO, 1737454/proyecto_PROCESO, 1737454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301739821 | Proyecto de inversión | 7998170.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998170.59, modificado:7998170.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 12 EN EL MUNICIPIO DE GUDALAJARA, EN LA COLONIA EL JARDINES DEL SAUZ - 32474 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 32474 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA 3116 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLAS MALVINAS Y CALLE ISLA PIANOSA, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LAS CA, lon:-103.39470653, lat:20.62878313}} | 43971 | 44196 | 7998169.93 | 7998169.93 | 7998169.93 | 7998169.93 | 7998169.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7998170.59, importe_modificado:7998170.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {1739821/proyecto_PROCESO, 1739821/proyecto_INICIO, 1739821/proyecto_PROCESO, 1739821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301739173 | Proyecto de inversión | 230538.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230538.6, modificado:230459.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. MALECÓN EN LOCALIDAD CAJITITLÁN MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ASENTAMIENTO CAJITITLÁN - 31725 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 31725 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS, lon:-103.31269002, lat:20.43619673}} | 44013 | 44196 | 230459.3 | 230459.3 | 230459.3 | 230459.3 | 137102.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1739173/proyecto_PROCESO, 1739173/proyecto_INICIO, 1739173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737642 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495755.48}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL, DE PEDRO PARRA CENTENO HASTA ANTONIO ESPANTA EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ,ASENTAMIENTO TLAJOMULCO CENTRO - 29935 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 29935 | S | 102 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO Y CALLE ANTONIO ESPANTA, CALLE RANCHITO CALLE PROLONGACION 2 DE ABRI, lon:-103.4532377, lat:20.46905111}} | 44013 | 44196 | 1495755.48 | 1495755.48 | 1495755.48 | 1495755.48 | 642646.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20, contratista:Juralta Constructora, SA. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1495755.48, importe_modificado:1495755.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {1737642/proyecto_INICIO, 1737642/proyecto_PROCESO, 1737642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301730172 | Proyecto de inversión | 687119.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687119.88, modificado:686919.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 25223 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 25223 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN, lon:-103.43218657, lat:20.53520895}} | 44013 | 44196 | 686919.95 | 686919.95 | 686919.95 | 686919.95 | 435093.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1730172/proyecto_INICIO, 1730172/proyecto_PROCESO, 1730172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737028 | Proyecto de inversión | 331545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331545.6, modificado:330503.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LERDO DE TEJADA EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA , JALISCO - 29156 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 29156 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO PONIENTE CALLE LERDO DE TEJADA , lon:-103.44529235, lat:20.46923661}} | 44013 | 44196 | 330503.06 | 330503.06 | 330503.06 | 330503.06 | 167409.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20, contratista:Constructora Micor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3408037.52, importe_modificado:3408037.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1737028/proyecto_INICIO, 1737028/proyecto_FIN, 1737028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 43969 | 44195 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769698 | Proyecto de inversión | 479292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:599115.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118447 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36206109, lat:20.62632061}} | 43969 | 44195 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301768991 | Proyecto de inversión | 1848911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848911.48, modificado:1848911.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO EL CALVARIO - 116269 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116269 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA EL CALVARIO, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA FRENTE A LA COLONIA CUESTA BL, lon:-101.93812423, lat:21.36243429}} | 44075 | 44179 | 1848911.48 | 1848911.48 | 1848911.48 | 1848911.48 | 84042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2020, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1848911.48, importe_modificado:1848911.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0}} | {1768991/proyecto_INICIO, 1768991/proyecto_PROCESO, 1768991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769013 | Proyecto de inversión | 3067397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3833620.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116337 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA, lon:-103.34919711, lat:20.64345027}} | 43969 | 44196 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.0}} | {1769013/proyecto_INICIO, 1769013/proyecto_PROCESO, 1769013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769732 | Proyecto de inversión | 37595.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37595.26, modificado:37595.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 118533 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 118533 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRIS, lon:-102.59887553, lat:21.67517665}} | 44081 | 44104 | 37595.26 | 37595.26 | 37595.26 | 37595.26 | 37595.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-001, contratista:CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:855586.66, importe_modificado:855586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1769732/proyecto_INICIO, 1769732/proyecto_PROCESO, 1769732/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770461 | Proyecto de inversión | 291396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120664 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI, lon:-103.32807316, lat:20.6613739}} | 44041 | 44196 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_PROCESO, 1770461/proyecto_FIN, 1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301764938 | Proyecto de inversión | 1491175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.14}} | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 105212 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN, lon:-103.34453782, lat:20.61210303}} | 43969 | 44196 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_INICIO, 1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:338243.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 43969 | 44195 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769057 | Proyecto de inversión | 354820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:443453.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116446 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, lon:-103.3516103, lat:20.64674251}} | 43969 | 44196 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1769057/proyecto_INICIO, 1769057/proyecto_PROCESO, 1769057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770507 | Proyecto de inversión | 517236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120772 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U, lon:-103.32786566, lat:20.66193964}} | 44041 | 44196 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770534 | Proyecto de inversión | 352565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120843 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-103.32724339, lat:20.66038865}} | 44041 | 44196 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301771162 | Proyecto de inversión | 137908.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137908.55, modificado:235819.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 122343 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 122343 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.85, meta_modificada:293.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22155253, lat:20.66364215}} | 44084 | 44196 | 235819.4 | 228266.06 | 228266.06 | 228266.06 | 228266.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/14/2020, contratista:PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2134382.66, importe_modificado:2134382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.85}} | {1771162/proyecto_INICIO, 1771162/proyecto_PROCESO, 1771162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770177 | Proyecto de inversión | 505352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:631690.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119938 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA, lon:-103.3517186, lat:20.64291483}} | 43969 | 44195 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770568 | Proyecto de inversión | 552300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120929 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P, lon:-103.3272173, lat:20.66068953}} | 44041 | 44196 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_PROCESO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301766042 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8518319.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO ARVENTO A LA LINEA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLÁN EN EL FRACCIONAMIENTO ARVENTO, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 108308 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 108308 | S | 5566 | 4554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA ADOLF B. HORN FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD ADVENTO Y AVENIDA LOS SAUZ, CALLE CONDOMINIO TREBOL AV. ADOLF B. HORN DESDE LA CALLE BLVD. ADVENTO HASTA LA BRECHA EJ, lon:-103.30998254, lat:20.45766956}} | 44013 | 44196 | 8518319.05 | 8518319.05 | 8518319.05 | 8518319.05 | 4197329.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-028-20, contratista:Constructora Acuifero, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2945583.95, importe_modificado:2945583.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-M UN-R33-LP-031-20, contratista:G Y G Transportes, Materiales y Maquinaría, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5041543.25, importe_modificado:5041543.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1766042/proyecto_INICIO, 1766042/proyecto_FIN, 1766042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770201 | Proyecto de inversión | 818446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:1023058.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119995 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN, lon:-103.3517937, lat:20.64295499}} | 43969 | 44195 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770589 | Proyecto de inversión | 409683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120977 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN, lon:-103.32774228, lat:20.66116164}} | 44041 | 44196 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770217 | Proyecto de inversión | 1184708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1480885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120031 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440, lon:-103.34969085, lat:20.64318591}} | 43969 | 44195 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770223 | Proyecto de inversión | 219429.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219429.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120045 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD, lon:-103.32799441, lat:20.66101357}} | 43969 | 44196 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:385113.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770612 | Proyecto de inversión | 1268296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121053 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ, lon:-103.32739091, lat:20.65986663}} | 44041 | 44196 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770234 | Proyecto de inversión | 165683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165683.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120078 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C, lon:-103.32794294, lat:20.66101749}} | 43969 | 44196 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:385113.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN, 1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770238 | Proyecto de inversión | 1947004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:2433756.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAAJARA | 120084 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA, lon:-103.35012536, lat:20.64301523}} | 43969 | 44195 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.0}} | {1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770628 | Proyecto de inversión | 108510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121091 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C, lon:-103.32824996, lat:20.6591177}} | 44041 | 44196 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN, 1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301772344 | Proyecto de inversión | 379508.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379508.39, modificado:358093.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125553 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125553 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20078115, lat:20.66181971}} | 44084 | 44196 | 358093.64 | 347054.92 | 347054.92 | 347054.92 | 347054.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1772344/proyecto_INICIO, 1772344/proyecto_PROCESO, 1772344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301768898 | Proyecto de inversión | 1560178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1949904.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116045 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, lon:-103.34905043, lat:20.64358674}} | 43969 | 44196 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769425 | Proyecto de inversión | 158476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:197547.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117540 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.36205036, lat:20.62632061}} | 43969 | 44196 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1769425/proyecto_INICIO, 1769425/proyecto_PROCESO, 1769425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769495 | Proyecto de inversión | 1382322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117758 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-103.34516611, lat:20.61181665}} | 43969 | 44195 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1769495/proyecto_INICIO, 1769495/proyecto_PROCESO, 1769495/proyecto_FIN, 1769495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769537 | Proyecto de inversión | 4884931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884931.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117872 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE, lon:-103.3451983, lat:20.61181665}} | 43969 | 44195 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5984.0}} | {1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301767946 | Proyecto de inversión | 15699897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.569989738E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113385 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO, lon:-103.28590659, lat:20.67401563}} | 44022 | 44196 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.569989738E7, importe_modificado:1.569989738E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.0}} | {1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301768962 | Proyecto de inversión | 634464.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:792950.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116202 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE, lon:-103.34937498, lat:20.64331566}} | 43969 | 44196 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 43969 | 44195 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769800 | Proyecto de inversión | 125422.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125422.12, modificado:125422.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LAS CRUZ EN VILLA HIDALGO - 118757 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 118757 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.84, meta_modificada:122.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BÉISBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59883933, lat:21.67517067}} | 44088 | 44104 | 125422.12 | 125422.12 | 125422.12 | 125422.12 | 125422.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-001, contratista:CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:855586.66, importe_modificado:855586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.84}} | {1769800/proyecto_INICIO, 1769800/proyecto_FIN, 1769800/proyecto_PROCESO, 1769800/proyecto_FIN, 1769800/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs3: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770719 | Proyecto de inversión | 511120.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511120.14, modificado:511120.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO LOCALIDAD - 121331 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 121331 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.81, meta_modificada:791.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORNINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA PRIMER CALLE AL SUR DEL CAMPA DE BESBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59890495, lat:21.67520754}} | 44109 | 44135 | 511120.14 | 511120.14 | 511120.14 | 511120.14 | 511120.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-001, contratista:CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:855586.66, importe_modificado:855586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.81}} | {1770719/proyecto_INICIO, 1770719/proyecto_FIN, 1770719/proyecto_PROCESO, 1770719/proyecto_FIN, 1770719/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs3: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs4: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 43899 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:180335.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 43969 | 44196 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769280 | Proyecto de inversión | 697596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:871853.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPPIO DE GUADALAJARA | 117038 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA, lon:-103.35144564, lat:20.64679196}} | 43969 | 44196 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1635280.75}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 43969 | 44195 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO, 1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301764753 | Proyecto de inversión | 17460.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17460.96, modificado:34612.14}} | DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN CALLE LAS HUERTAS COLONIA CENTRO VILLA HIDALGO - 104685 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104685 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS HUERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO D, lon:-102.59251261, lat:21.67000167}} | 44067 | 44092 | 34612.14 | 34612.14 | 34612.14 | 34612.14 | 34612.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:17460.96, importe_modificado:17460.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1764753/proyecto_INICIO, 1764753/proyecto_PROCESO, 1764753/proyecto_FIN, 1764753/proyecto_PROCESO, 1764753/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra fue reportada en el 4to. Trimestre del año pasado, pero no coincide con el monto autorizado en la MIDS pero el monto reportado es el ejecutado en el año 2020 no en este periodo, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-02}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 obra realizada mediante la modalidad de administración directa con el registro MIDS 104685, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs3: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 obra realizada mediante la modalidad de administración directa con el registro MIDS 104685, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs4: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 obra realizada mediante la modalidad de administración directa con el registro MIDS 104685, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs5: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 obra realizada mediante la modalidad de administración directa con el registro MIDS 104685, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769377 | Proyecto de inversión | 449127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:559855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117378 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE , lon:-103.362045, lat:20.62632563}} | 43969 | 44196 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301769918 | Proyecto de inversión | 181449.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181449.14, modificado:181449.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN VILLA HIDALGO - 119168 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 119168 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.83, meta_modificada:178.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYALA ESTA UBICADA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59886341, lat:21.67517743}} | 44095 | 44116 | 181449.14 | 181449.14 | 181449.14 | 181449.14 | 181449.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-001, contratista:CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:855586.66, importe_modificado:855586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.83}} | {1769918/proyecto_INICIO, 1769918/proyecto_FIN, 1769918/proyecto_PROCESO, 1769918/proyecto_FIN, 1769918/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs3: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-001 que incluye las siguientes obras: construcción de línea de agua, línea de drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento en calle soldadera en la colonia la cruz en el municipio de villa hidalgo proyecto MIDS 118533, 118757, 119168, 121331 con los siguientes costos 37,595.26, 125,422.12, 181,449.14 y 511,120.14, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301773547 | Proyecto de inversión | 2241333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241333.02, modificado:2241333.02}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CANCHA DE FRONTENIS - 128911 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 128911 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAS AMERCIAS Y CALLE BRASILIA, CALLE FRANCISCO MEDINA ASENCIO LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRE, lon:-105.22717073, lat:20.62400984}} | 44084 | 44196 | 2241333.02 | 2239981.15 | 2239981.15 | 2239981.15 | 2239981.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/15/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3310847.21, importe_modificado:3310847.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {1773547/proyecto_INICIO, 1773547/proyecto_PROCESO, 1773547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769434 | Proyecto de inversión | 793582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:989232.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117577 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L, lon:-103.3620906, lat:20.62634446}} | 43969 | 44196 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1769434/proyecto_INICIO, 1769434/proyecto_PROCESO, 1769434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774079 | Proyecto de inversión | 593991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593991.34, modificado:593991.34}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130440 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130440 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALÓN COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y CALLE DURAZNO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35459168, lat:20.74878456}} | 44013 | 44177 | 593991.34 | 593991.34 | 593991.34 | 593991.34 | 577639.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1774079/proyecto_PROCESO, 1774079/proyecto_INICIO, 1774079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769509 | Proyecto de inversión | 1491787.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1859571.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117787 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA, lon:-103.35666449, lat:20.62330826}} | 43969 | 44196 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.0}} | {1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_INICIO, 1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301773037 | Proyecto de inversión | 32632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32632.51, modificado:50426.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA - 127408 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 127408 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZAENTE LAS CALLES ALVARO OBRE, lon:-105.09874622, lat:20.8249295}} | 44084 | 44196 | 50426.02 | 50426.02 | 50426.02 | 50426.02 | 50426 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773037/proyecto_INICIO, 1773037/proyecto_PROCESO, 1773037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301769654 | Proyecto de inversión | 744738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:930922.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118263 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35654336, lat:20.62379733}} | 43969 | 44195 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301767410 | Proyecto de inversión | 2708700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2687012.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314092, lat:20.37999669}} | 44053 | 44142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767410/proyecto_INICIO, 1767410/proyecto_PROCESO, 1767410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770270 | Proyecto de inversión | 269429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:336787.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120226 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR, lon:-103.35142955, lat:20.64683714}} | 43969 | 44195 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770658 | Proyecto de inversión | 1930319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121190 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD, lon:-103.32894372, lat:20.65963918}} | 43969 | 44195 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1770658/proyecto_INICIO, 1770658/proyecto_PROCESO, 1770658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301760285 | Proyecto de inversión | 121554.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121554.08, modificado:223268.8}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN - 92851 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92851 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C, lon:-105.18077047, lat:20.74293078}} | 44058 | 44196 | 223268.8 | 222792.18 | 222792.18 | 222792.18 | 222792.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/21/2020, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:912320.12, importe_modificado:912320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1760285/proyecto_INICIO, 1760285/proyecto_FIN, 1760285/proyecto_PROCESO, 1760285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301750737 | Proyecto de inversión | 361142.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361142.17, modificado:361128.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 60220 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 60220 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A, lon:-103.42484021, lat:20.53621652}} | 44013 | 44196 | 361128.36 | 361128.36 | 361128.36 | 361128.36 | 298398.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1750737/proyecto_INICIO, 1750737/proyecto_PROCESO, 1750737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301750758 | Proyecto de inversión | 205473.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205473.64, modificado:205465.78}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRERO EN SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA - 60273 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUCLO DE ZUÑIGA | 60273 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR OR, lon:-103.42488948, lat:20.5360927}} | 44013 | 44196 | 205465.78 | 205465.78 | 205465.78 | 205465.78 | 169775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1750758/proyecto_PROCESO, 1750758/proyecto_INICIO, 1750758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759929 | Proyecto de inversión | 4966349 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966349.0, modificado:4954010.68}} | REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL CRUCE DEL CANAL EL COLORADO Y LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 91888 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 91888 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE CEDRO COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PRIVADA DEL PINO, CALLE MATAMOROS SUR CANAL PLUVIAL EL COLORADO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE CEDRO DE, lon:-103.46543389, lat:20.54134085}} | 44013 | 44196 | 4954010.68 | 4954010.68 | 4954010.68 | 4954010.68 | 3428109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-029-20, contratista:Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral, SA. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4954010.68, importe_modificado:4954010.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1759929/proyecto_FIN, 1759929/proyecto_PROCESO, 1759929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301750661 | Proyecto de inversión | 1264893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264893.57, modificado:1264845.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 60034 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 60034 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR O, lon:-103.42488917, lat:20.53619753}} | 44013 | 44196 | 1264845.2 | 1264845.2 | 1264845.2 | 1264845.2 | 1045133.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1750661/proyecto_INICIO, 1750661/proyecto_PROCESO, 1750661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760581 | Proyecto de inversión | 427647.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427647.25, modificado:264416.81}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 93485 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93485 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA G., CALLE CARLOS R. PALACIOS LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INF, lon:-105.21275917, lat:20.6437638}} | 44058 | 44196 | 264416.81 | 264416.81 | 264416.81 | 264416.81 | 264416.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/13/2020, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2054114.71, importe_modificado:2054114.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.55}} | {1760581/proyecto_INICIO, 1760581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760582 | Proyecto de inversión | 603541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603541.64, modificado:834752.43}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 93486 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93486 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTRA EN, lon:-105.21266211, lat:20.64405434}} | 44058 | 44196 | 834752.43 | 831769.74 | 831769.74 | 831769.74 | 831769.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/13/2020, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2054114.71, importe_modificado:2054114.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1760582/proyecto_INICIO, 1760582/proyecto_PROCESO, 1760582/proyecto_FIN, 1760582/proyecto_PROCESO, 1760582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760610 | Proyecto de inversión | 391385.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391385.01, modificado:52097.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93537 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93537 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24688334, lat:20.67317637}} | 44058 | 44196 | 52097.05 | 52097.05 | 52097.05 | 52097.05 | 52097.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1760610/proyecto_INICIO, 1760610/proyecto_PROCESO, 1760610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301775239 | Proyecto de inversión | 413015.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413015.4, modificado:723403.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 133015 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 133015 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MELCH, lon:-105.10056884, lat:20.81897043}} | 44089 | 44196 | 723403.34 | 711186.38 | 711186.38 | 711186.38 | 711186.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1775239/proyecto_INICIO, 1775239/proyecto_PROCESO, 1775239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774912 | Proyecto de inversión | 474032.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474032.63, modificado:474032.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO COLINAS DEL VALLE - 132207 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132207 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA COLINAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CIPRES, CALLE DE LA PARRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN C, lon:-101.94809727, lat:21.35601846}} | 44088 | 44157 | 474032.63 | 474032.63 | 474032.63 | 474032.63 | 287207.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:474032.63, importe_modificado:474032.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1774912/proyecto_INICIO, 1774912/proyecto_PROCESO, 1774912/proyecto_INICIO, 1774912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774932 | Proyecto de inversión | 1985285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985285.35, modificado:1985285.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA HIGUERA - 132255 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 132255 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LA HIGUERA, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRO CALLE DE TERRACERÍA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO., lon:-103.32861878, lat:20.75131928}} | 43955 | 44196 | 1977738.91 | 1977738.91 | 1977738.91 | 1977738.91 | 1977738.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-058-2020, contratista:GA URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1985285.35, importe_modificado:1985285.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.0}} | {1774932/proyecto_PROCESO, 1774932/proyecto_INICIO, 1774932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301779309 | Proyecto de inversión | 5001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5000.69}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92810472, lat:20.38464307}} | 43894 | 43897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:5001.92, importe_modificado:5001.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779309/proyecto_FIN, 1779309/proyecto_PROCESO, 1779309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301775454 | Proyecto de inversión | 961715.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961715.18, modificado:961715.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 133490 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133490 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA LUIS MOYA COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE COLON, LA OBRA SE REALIZARA EN PRIV. LUIS MOYA FRENTE AL MIRADOR DE SAN MIGUEL, lon:-101.92769342, lat:21.36507777}} | 44088 | 44185 | 961715.18 | 961715.18 | 961715.18 | 961715.18 | 286120.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2020, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:961715.18, importe_modificado:961715.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.3}} | {1775454/proyecto_INICIO, 1775454/proyecto_PROCESO, 1775454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791741 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | Rehabilitación del Centro de Día para Adultos Mayores, ubicado en el municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco, trabajos complementarios. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000147 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97490978, lat:20.70052358}} | 43999 | 44028 | 712520.15 | 712520.15 | 712520.15 | 712520.15 | 712520.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-187-2020, contratista:Métrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:712520.15, importe_modificado:712520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791778 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN CON CLUES JCSSA013733 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 28 | N | 0 | 0 | 7979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cto. el Carmen 31, Lagunillas, 47180 Arandas, Jal., México, lon:-102.349137, lat:20.6926693}} | 44071 | 44196 | 778215.64 | 620520.17 | 619520.17 | 610970.42 | 610970.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-645-2020, contratista:MIRJAQ Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:620520.17, importe_modificado:620520.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.0}} | {1791778/proyecto_INICIO, 1791778/proyecto_PROCESO, 1791778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792006 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Construcción del Centro de Salud San Miguel Huaixtita, ubicado en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000159 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.22, meta_modificada:2156.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 44013 | 44102 | 7490846.96 | 7490846.96 | 7490497.76 | 7490497.76 | 7490497.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-221-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7490846.96, importe_modificado:7490846.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.22}} | {1792006/proyecto_INICIO, 1792006/proyecto_PROCESO, 1792006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792011 | Proyecto de inversión | 1458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458000.0, modificado:1458000.0}} | Terminación de estructura con lonaria y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Telesecundaria Pánfilo Natera, ubicada en la localidad de Nóstic, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000168 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 43998 | 44027 | 1447674.14 | 1447674.14 | 1447674.14 | 1447674.14 | 1447674.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-168-2020, contratista:Constructora Apiasa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1447674.15, importe_modificado:1447674.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_PROCESO, 1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_PROCESO, 1792011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792093 | Proyecto de inversión | 1470018.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470018.89, modificado:1470018.89}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE CON CLUES JCSSA009175 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 33 | N | 0 | 0 | 6263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México, lon:-103.4303386, lat:20.5292381}} | 44071 | 44135 | 1470018.89 | 1121255.16 | 1121255.16 | 1116422.17 | 1116422.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-650-2020, contratista:Francisco Javier Magaña Barreda, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1121255.16, importe_modificado:1121255.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.0}} | {1792093/proyecto_PROCESO, 1792093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792213 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 24 CCT 14DST0024V, ubicada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000190 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.02, meta_modificada:79.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México, lon:-101.59358025, lat:21.86412743}} | 44004 | 44033 | 808250.24 | 808250.24 | 806184.83 | 806184.83 | 806184.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020, contratista:DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.24, importe_modificado:808250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02}} | {1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792266 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Construcción de instalación eléctrica en el aula de mecatrónica de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 (Agropecuaria) CCT 14DST0031E, ubicada en el Fraccionamiento Isabel Residencial, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000144 | N | 0 | 0 | 1449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.75701523, lat:20.81742011}} | 44001 | 44030 | 588250.24 | 588250.24 | 485306.61 | 485306.61 | 485306.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-200-2020, contratista:José de Jesús Farías Romero, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:588250.24, importe_modificado:588250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO, 1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792496 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0}} | Rehabilitación del centro de salud El Epazote CLUES JCSSA001512, ubicado en el municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000150 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26461792, lat:22.11585908}} | 43999 | 44028 | 641250.87 | 641250.87 | 641250.87 | 641250.87 | 641250.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-179-2020, contratista:Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:641250.87, importe_modificado:641250.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_PROCESO, 1792496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792574 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:1.138531921E7}} | Conservación periódica de la Av. Prol. Colón sur, del km 0+000 al km 0+780, municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2392.27, meta_modificada:2392.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30718994, lat:20.63840692}} | 44015 | 44074 | 11385319.21 | 11385319.21 | 11346976.95 | 11346976.95 | 11346976.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-295-2020, contratista:Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985320.23, importe_modificado:1.138531921E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2392.27}} | {1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO, 1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO, 1792574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792615 | Proyecto de inversión | 1309665.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309665.31, modificado:1309665.31}} | Pavimentación con asfalto del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000169 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Corregidora 29a, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53831863, lat:20.74262958}} | 43998 | 44027 | 1003688.02 | 1003688.02 | 934850.78 | 934850.78 | 934850.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-171-2020, contratista:Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1003688.02, importe_modificado:1003688.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0}} | {1792615/proyecto_PROCESO, 1792615/proyecto_FIN, 1792615/proyecto_INICIO, 1792615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791267 | Proyecto de inversión | 4145364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145364.99, modificado:4145364.99}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA CCT 14UBH0220S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUEPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05596 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DEL CANAL 17,TOLUQUILLA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.37546, lat:20.57197}} | 44056 | 44145 | 4145364.99 | 4145364.99 | 3719007.56 | 3719007.56 | 3719007.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791380 | Proyecto de inversión | 1889784.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889784.97, modificado:1889784.97}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Chimaltitán con CLUES JCSSA013803 en la region 1, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 2 | N | 0 | 0 | 1383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.7812663, lat:21.7800796}} | 44071 | 44196 | 1889784.97 | 1607855.43 | 1606542.65 | 1596848 | 1596848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-619-2020, contratista:Constructora SJL SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1607855.43, importe_modificado:1607855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.0}} | {1791380/proyecto_PROCESO, 1791380/proyecto_INICIO, 1791380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788652 | Proyecto de inversión | 1996235.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996235.87, modificado:1996235.87}} | Conservación rutinaria del camino tipo C (7m), carretera estatal 414, tramo Valle de Juárez - Quitupán, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000204 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 43955 | 44014 | 1996235.87 | 1996235.87 | 602311.3 | 602311.3 | 602311.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-121-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996235.87, importe_modificado:1996235.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.4}} | {1788652/proyecto_FIN, 1788652/proyecto_INICIO, 1788652/proyecto_PROCESO, 1788652/proyecto_FIN, 1788652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787392 | Proyecto de inversión | 4859182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859182.51, modificado:4859182.51}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ELÍAS MORENO CCT 14EPR0816S, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04673 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0087341, lat:21.1262898}} | 44013 | 44104 | 4859182.51 | 4859182.51 | 4659889.79 | 4659889.79 | 4659889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787393 | Proyecto de inversión | 4989185.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989185.25, modificado:5271581.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14EPR0611Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06095 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO, lon:-102.7781425, lat:21.2680671}} | 44013 | 44104 | 5271581.4 | 5271581.4 | 4850543.38 | 4850543.38 | 4850543.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787394 | Proyecto de inversión | 224007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224007.74, modificado:224007.74}} | TERMINACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS PRIMARIAS JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CCT 14EPR1242C, TURNO MATUTINO / JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA CCT 14EPR1271Y TURNO VESPERTINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04038 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2058681, lat:20.5017046}} | 44013 | 44086 | 224007.74 | 224007.74 | 198060 | 198060 | 198060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787395 | Proyecto de inversión | 345748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345748.42, modificado:345748.42}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01215 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 44036 | 44080 | 345748.42 | 345748.42 | 265528.97 | 265528.97 | 265528.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787396 | Proyecto de inversión | 992573.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992573.41, modificado:992573.41}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CCT 14EJN0023T, UBICADO EN LA COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02718 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2986344, lat:20.7003195}} | 44036 | 44119 | 992573.41 | 992573.41 | 881142.82 | 881142.82 | 881142.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787397 | Proyecto de inversión | 939978.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939978.35, modificado:939978.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02991 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 44036 | 44119 | 939978.35 | 939978.35 | 939978.35 | 939978.35 | 939978.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787398 | Proyecto de inversión | 1404993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404993.59, modificado:1404993.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14EPR1034W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03577 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2493684, lat:19.6822491}} | 44036 | 44125 | 1404993.59 | 1404993.59 | 1228517.61 | 1228517.61 | 1228517.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787399 | Proyecto de inversión | 929252.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929252.58, modificado:929252.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3457R, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04474 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 78,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3722479, lat:19.7881311}} | 44036 | 44108 | 929252.58 | 929252.58 | 840349.48 | 840349.48 | 840349.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787400 | Proyecto de inversión | 592828.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592828.27, modificado:592828.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA J. JESÚS DURÁN CÁRDENAS CCT 14DES0106M, UBICADA EN LA COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04524 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.35303, lat:20.59606}} | 44036 | 44093 | 592828.27 | 592828.27 | 535451 | 535451 | 535451 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787401 | Proyecto de inversión | 1763581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1763581.66}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, CCT 14USU0002Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 44036 | 44125 | 1763581.66 | 1763581.66 | 1575486.6 | 1575486.6 | 1575486.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787402 | Proyecto de inversión | 664841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:831018.52}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04736 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 44036 | 44104 | 831018.52 | 831018.52 | 620089.73 | 620089.73 | 620089.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787403 | Proyecto de inversión | 277297.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277297.87, modificado:277297.87}} | DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE AULAS PROVISIONALES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR4078O, UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05649 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PREPARATORIA # 200,EDUCACION,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23768, lat:20.65937}} | 44036 | 44072 | 277297.87 | 277297.87 | 241861.42 | 241861.42 | 241861.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787404 | Proyecto de inversión | 877885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877885.08, modificado:877885.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04005 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 44036 | 44129 | 877885.08 | 877885.08 | 877885.08 | 877885.08 | 877885.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787405 | Proyecto de inversión | 1013854.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013854.27, modificado:1013854.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEJ NO. 14 ZAPOTILTIC CCT14ETC0014M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA04843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:MUNICIPIO LIBRE,LA PRESA,ZAPOTILTIC,JALISCO, lon:-103.4193179, lat:19.6356169}} | 44044 | 44104 | 1013854.27 | 1013854.27 | 1013854.26 | 1013854.26 | 1013854.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787421 | Proyecto de inversión | 249851.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249851.75, modificado:249851.75}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05988 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 44058 | 44089 | 249851.75 | 249851.75 | 179210.41 | 179210.41 | 179210.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787423 | Proyecto de inversión | 820631.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820631.94, modificado:820631.94}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" (ACABADOS Y CANCELERÍAS), CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0484D, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06078 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4913889, lat:20.4310001}} | 44058 | 44103 | 820631.94 | 820631.94 | 516808.65 | 516808.65 | 516808.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787424 | Proyecto de inversión | 456843.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456843.18, modificado:456843.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, RED SANITARIA DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA MUÑOZ MONTES CCT 14EPR1022R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02450 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3192771, lat:20.6854959}} | 44058 | 44092 | 456843.18 | 456843.18 | 137052.95 | 137052.95 | 137052.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787425 | Proyecto de inversión | 1494236.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494236.44, modificado:1494236.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA IGUINIZ CCT 14EPR1410I, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO URBI QUINTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00199 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207965, lat:20.665184}} | 44058 | 44117 | 1494236.44 | 1494236.44 | 1168535.41 | 1168535.41 | 1168535.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787426 | Proyecto de inversión | 921303.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921303.08, modificado:921303.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 16 CCT 14UBH0030A, UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:FUTURA,SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.2791984, lat:20.59766799}} | 44058 | 44092 | 921303.08 | 921303.08 | 669583.6 | 669583.6 | 669583.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787427 | Proyecto de inversión | 1280862.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280862.62, modificado:1280862.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DJN0451M, UBICADO EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02622 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7289443, lat:20.372611}} | 44058 | 44117 | 1280862.62 | 1280862.62 | 680130.11 | 680130.11 | 680130.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787429 | Proyecto de inversión | 3366452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366452.75, modificado:3366452.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TRANQUILINO ELIZONDO CCT 14EPR0007S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ (SANTA ANA ACATLÁN), MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05936 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.5932287, lat:20.4219098}} | 44058 | 44180 | 3366452.75 | 3366452.75 | 1009935.83 | 1009935.83 | 1009935.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787430 | Proyecto de inversión | 3463545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463545.19, modificado:3463545.19}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0745P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05944 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8161665, lat:19.9262223}} | 44058 | 44180 | 3463545.19 | 3463545.19 | 3028875.53 | 3028875.53 | 3028875.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787431 | Proyecto de inversión | 843331.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843331.97, modificado:843331.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 20 CCT 14UBH0198G, UBICADA EN LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 44058 | 44117 | 843331.97 | 843331.97 | 814472.59 | 814472.59 | 814472.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787458 | Proyecto de inversión | 3824660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824660.49, modificado:3824660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0787N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03007 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.9679371, lat:19.7860641}} | 44091 | 44150 | 3824660.49 | 3824660.49 | 2505954.93 | 2505954.93 | 2505954.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787464 | Proyecto de inversión | 3951687.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3951687.18, modificado:3951687.18}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05668 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2429515, lat:20.5913822}} | 44091 | 44135 | 3951687.18 | 3951687.18 | 3951687.17 | 3951687.17 | 3951687.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791766 | Proyecto de inversión | 950335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950335.55, modificado:950335.55}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO CON CLUES JCSSA002364 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 25 | N | 0 | 0 | 18699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3263454, lat:20.720695}} | 44071 | 44196 | 950335.55 | 803581.23 | 803527.09 | 799963.61 | 799963.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-642-2020, contratista:Diseños y Construcciones Lota Sa de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:803581.23, importe_modificado:803581.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0}} | {1791766/proyecto_INICIO, 1791766/proyecto_PROCESO, 1791766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792256 | Proyecto de inversión | 501000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501000.0, modificado:501000.0}} | Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del auditorio municipal ubicado en la delegación de San Felipe de Hijar, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:101, direccion:San Felipe de Híjar, Jal., México, lon:-104.7218655, lat:20.9012486}} | 44004 | 44033 | 500563.24 | 500563.24 | 491365.58 | 491365.58 | 491365.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-183-2020, contratista:Binomio Proyecto y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:500563.24, importe_modificado:500563.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1792256/proyecto_FIN, 1792256/proyecto_INICIO, 1792256/proyecto_PROCESO, 1792256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792274 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Construcción de obras complementarias en el Puente Jiluasco, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.55, meta_modificada:678.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 185a, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83625031, lat:20.87934297}} | 43999 | 44028 | 1948750.23 | 1948750.23 | 1948739.54 | 1948739.54 | 1948739.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-185-2020, contratista:Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948750.23, importe_modificado:1948750.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:678.55}} | {1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_FIN, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792611 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de subestructura del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Aldama 20, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53780365, lat:20.74423492}} | 44118 | 44118 | 898500.15 | 898500.15 | 898500.14 | 898500.14 | 898500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-199-2020, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:898500.15, importe_modificado:898500.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_INICIO, 1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792304 | Proyecto de inversión | 5411390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411390.0, modificado:5411390.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla CCT 14EPR0989J en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000229 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.93, meta_modificada:1394.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 290, 48000 Unión de Tula, Jal., México, lon:-104.26420212, lat:19.95398725}} | 44005 | 44079 | 5411389.34 | 5411389.34 | 5411389.33 | 5411389.33 | 5411389.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-220-2020, contratista:Pixide Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5411389.34, importe_modificado:5411389.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.93}} | {1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791646 | Proyecto de inversión | 1519440.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519440.15, modificado:1519440.15}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BAJIO DE SAN JOSÉ CON CLUES JCSSA002026 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 3 | N | 0 | 0 | 4528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:Independencia, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2426325, lat:21.5129553}} | 44071 | 44196 | 1519440.15 | 1035740.99 | 1034698.91 | 1030238.99 | 1030238.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-620-2020, contratista:Edgar Alejandro Miranda Fuentes, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1035740.99, importe_modificado:1035740.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {1791646/proyecto_PROCESO, 1791646/proyecto_INICIO, 1791646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791659 | Proyecto de inversión | 2349252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349252.27, modificado:2349252.27}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD JALOSTOTITLÁN CON CLUES JCSSA002941 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 4 | N | 0 | 0 | 22194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4089.0, meta_modificada:4089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Cristina Plascencia 3, La Asunción, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.4586121, lat:21.1719462}} | 44071 | 44196 | 2349252.25 | 1826016.25 | 1817246.33 | 1817246.33 | 1817246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-621-2020, contratista:Construcciones Lamarsa SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1826016.25, importe_modificado:1826016.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.0}} | {1791659/proyecto_INICIO, 1791659/proyecto_PROCESO, 1791659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791664 | Proyecto de inversión | 2388645.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388645.84, modificado:2388645.84}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Yahualica con CLUES JCSSA006914 en la region 3, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 5 | N | 0 | 0 | 12457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3275.0, meta_modificada:3275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8884511, lat:21.182312}} | 44071 | 44196 | 2388645.84 | 2113777.67 | 2113248.59 | 2104139.76 | 2104139.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-622-2020, contratista:C Juan Barboza Solano, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2113777.67, importe_modificado:2113777.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3275.0}} | {1791664/proyecto_INICIO, 1791664/proyecto_PROCESO, 1791664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791667 | Proyecto de inversión | 1459478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459478.37, modificado:1459478.37}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Jesús María con CLUES JCSSA003011 en la region 3, en el municipio de Jesús María, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 6 | N | 0 | 0 | 8616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 151, 47950 Jesús María, Jal., México, lon:-102.2216885, lat:20.6068412}} | 44071 | 44196 | 1459478.37 | 1298455.04 | 1298409.5 | 1292812.91 | 1292812.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-623-2020, contratista:Roalde Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1298455.04, importe_modificado:1298455.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1791667/proyecto_INICIO, 1791667/proyecto_PROCESO, 1791667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791671 | Proyecto de inversión | 1111540.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111540.69, modificado:1111540.69}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tototlan con CLUES JCSSA007882 en la region 4, en el municipio de Tototlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 7 | N | 0 | 0 | 12997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Insurgentes, Providencia, 47730 Tototlán, Jal., México, lon:-102.8003571, lat:20.5442817}} | 44071 | 44196 | 1111540.69 | 1034164.53 | 1034055.79 | 1030044.03 | 1030044.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-624-2020, contratista:Diseño y Construcciones Lota SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1034164.53, importe_modificado:1034164.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1791671/proyecto_INICIO, 1791671/proyecto_PROCESO, 1791671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791698 | Proyecto de inversión | 710036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710036.0, modificado:710036.0}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Teocuitatlan con CLUES JCSSA005531 en la region 6, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 11 | N | 0 | 0 | 3643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 8, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.3782917, lat:20.0910248}} | 44071 | 44196 | 71036 | 692774.34 | 692186.99 | 692186.99 | 692186.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-628-2020, contratista:Grupo Constructor Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:692774.34, importe_modificado:692774.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.0}} | {1791698/proyecto_PROCESO, 1791698/proyecto_INICIO, 1791698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791701 | Proyecto de inversión | 1244075.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244075.64, modificado:1244075.64}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Gómez Farias con CLUES JCSSA004814 en la region 6, en el municipio de Gomez Farias, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 12 | N | 0 | 0 | 4627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.0, meta_modificada:2331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Leandro Valle 5, Las Flores, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.4780937, lat:19.7953368}} | 44071 | 44196 | 1244075.64 | 1047500.38 | 1046905.92 | 1042393.4 | 1042393.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-629-2020, contratista:Constructora Copur SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1047500.38, importe_modificado:1047500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2331.0}} | {1791701/proyecto_INICIO, 1791701/proyecto_PROCESO, 1791701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791705 | Proyecto de inversión | 1032310.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.68, modificado:1032310.68}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Autlán con CLUES JCSSA000684 en la region 7, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 13 | N | 0 | 0 | 16629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3684959, lat:19.7769705}} | 44071 | 44196 | 1032310.68 | 905991.13 | 897504.89 | 893636.33 | 893636.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-630-2020, contratista:Edificaciones y Espacios Letco SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:905991.13, importe_modificado:905991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.0}} | {1791705/proyecto_PROCESO, 1791705/proyecto_INICIO, 1791705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791712 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ATENGO CON CLUES JCSSA000462 EN LA REGION 7, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 15 | N | 0 | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 14, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.2394297, lat:20.2744017}} | 44071 | 44196 | 682335.2 | 666768.29 | 666761.29 | 663887.32 | 663887.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-632-2020, contratista:Constructora Copur SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:666768.29, importe_modificado:666768.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {1791712/proyecto_INICIO, 1791712/proyecto_PROCESO, 1791712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791718 | Proyecto de inversión | 978309.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978309.05, modificado:978309.05}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SALITRE EL CON CLUES JCSSA004756 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 16 | N | 0 | 0 | 1705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México, lon:-103.8573454, lat:20.5079678}} | 44071 | 44196 | 978309.05 | 717350.19 | 717232.21 | 712904.08 | 712904.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-633-2020, contratista:Constructora Belio SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:717350.19, importe_modificado:717350.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1791718/proyecto_INICIO, 1791718/proyecto_PROCESO, 1791718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791725 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, ubicada en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000167 | N | 0 | 0 | 2936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3071.6, meta_modificada:3071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fuentes 216, La Lomita, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.58722329, lat:20.42138237}} | 43999 | 44028 | 198250.47 | 198250.47 | 198249.89 | 198249.89 | 198249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-182-2020, contratista:Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:198250.47, importe_modificado:198250.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3071.6}} | {1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791735 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Conservación periódica de carriles centrales, rehabilitación de bocas de tormenta y construcción de rampas de ingreso en el Boulevard José María Mercado, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000149 | N | 0 | 0 | 21465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.66, meta_modificada:3385.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97544622, lat:20.70030278}} | 43999 | 44028 | 1198750.24 | 1198750.24 | 1198750.24 | 1198750.24 | 1198750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-181-2020, contratista:Constructora Monavi, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.24, importe_modificado:1198750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.66}} | {1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_PROCESO, 1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_FIN, 1791735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791742 | Proyecto de inversión | 1107493.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107493.52, modificado:1107493.52}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL SALVADOR CON CLUES JCSSA005695 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 19 | N | 0 | 0 | 1908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México, lon:-103.7157244, lat:21.0177381}} | 44071 | 44196 | 1107493.52 | 923295.9 | 919125.17 | 915171.13 | 915171.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-636-2020, contratista:Bartorres Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:923295.9, importe_modificado:923295.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1791742/proyecto_INICIO, 1791742/proyecto_PROCESO, 1791742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791748 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002000139 | N | 0 | 0 | 14335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:224.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente, La Esperanza, Ameca, Jal., México, lon:-104.0252969, lat:20.5350104}} | 44004 | 44033 | 999794.42 | 999794.42 | 999793.75 | 999793.75 | 999793.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-210-2020, contratista:Constructora Monal, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:999794.42, importe_modificado:999794.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.34}} | {1791748/proyecto_PROCESO, 1791748/proyecto_FIN, 1791748/proyecto_INICIO, 1791748/proyecto_FIN, 1791748/proyecto_INICIO, 1791748/proyecto_PROCESO, 1791748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791750 | Proyecto de inversión | 2463626.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463626.96, modificado:2463626.96}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ARENALES TAPATIOS CON CLUES JCSSA007474 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 20 | N | 0 | 0 | 992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Pirita, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4633232, lat:20.6349898}} | 44071 | 44196 | 2463626.96 | 2192541.14 | 2192326.48 | 2182877.19 | 2182877.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-637-2020, contratista:Roalde Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2192541.14, importe_modificado:2192541.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1791750/proyecto_INICIO, 1791750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791752 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Josefina Castillo CCT 14DPR1817Z, ubicada en la localidad de El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Obras complementarias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000189 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.02, meta_modificada:436.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32388926, lat:20.31836928}} | 44004 | 44033 | 697225.63 | 697225.63 | 697099.2 | 697099.2 | 697099.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-214-2020, contratista:Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:697225.63, importe_modificado:697225.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.02}} | {1791752/proyecto_INICIO, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791757 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:514088.38}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE CON CLUES JCSSA007264 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 22 | N | 0 | 0 | 23502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:707, direccion:Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4180328, lat:20.6551035}} | 44071 | 44135 | 514088.38 | 486575.39 | 486575.39 | 483796.07 | 483796.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-639-2020, contratista:Grupo Constructora Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:486575.39, importe_modificado:486575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}} | {1791757/proyecto_INICIO, 1791757/proyecto_PROCESO, 1791757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791760 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Sustitución de cubiertas en aulas, construcción de área de desayunador, rehabilitación en cancha de usos múltiples y trabajos complementarios en el plantel COBAEJ, ubicado en la localidad de San Juan de Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000140 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.88, meta_modificada:571.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:Hidalgo, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.77865}} | 43998 | 44027 | 1497250.36 | 1497250.36 | 1497250.29 | 1497250.29 | 1497250.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-172-2020, contratista:Vohnung, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.36, importe_modificado:1497250.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.88}} | {1791760/proyecto_INICIO, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791762 | Proyecto de inversión | 598000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0}} | Rehabilitación de la escuela secundaria técnica no. 130 CCT 14dst0137y, ubicada en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000174 | N | 0 | 0 | 2907 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Juárez 2, Centro, Jal., México, lon:-103.85822296, lat:20.08866191}} | 44000 | 44029 | 597550.15 | 597550.15 | 597550.15 | 597550.15 | 597550.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-191-2020, contratista:Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:597550.15, importe_modificado:597550.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1791762/proyecto_INICIO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791763 | Proyecto de inversión | 830734 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830734.0, modificado:830734.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ACATLÁN DE JUÁREZ CON CLUES JCSSA000042 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 24 | N | 0 | 0 | 9053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5929446, lat:20.4219556}} | 44071 | 44196 | 830734 | 690304.34 | 690238.4 | 687263.24 | 687263.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-641-2020, contratista:C Adolfo Rodriguez Servin, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:690314.34, importe_modificado:690314.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {1791763/proyecto_INICIO, 1791763/proyecto_PROCESO, 1791763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791772 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL UNIDAD PERIFERICA MI NUEVO SAN JUAN CON CLUES JCSSA013004 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 27 | N | 0 | 0 | 3703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3257682, lat:21.2546051}} | 44071 | 44196 | 682335.2 | 679615.6 | 669919.33 | 669919.33 | 669919.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-644-2020, contratista:Constructora e Insumos Electricos AIO, SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:679615.6, importe_modificado:679615.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {1791772/proyecto_INICIO, 1791772/proyecto_PROCESO, 1791772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787407 | Proyecto de inversión | 2073508.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073508.69, modificado:2073508.69}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT14EPR0663E, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAMAJAPITA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04143 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CENTRO,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9164168, lat:20.3525556}} | 44036 | 44125 | 2073508.69 | 2073508.69 | 1764007.11 | 1764007.11 | 1764007.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787408 | Proyecto de inversión | 2435544.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435544.78, modificado:2751871.62}} | INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 44036 | 44155 | 2751871.62 | 2751871.62 | 2516886.94 | 2516886.94 | 2516886.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787409 | Proyecto de inversión | 4850791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850791.92, modificado:4850791.92}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 44027 | 44122 | 4850791.92 | 4850791.92 | 2667224.63 | 2667224.63 | 2667224.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 44036 | 44137 | 1525409.63 | 1525409.63 | 691822.31 | 691822.31 | 691822.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787411 | Proyecto de inversión | 1357159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.02, modificado:1357159.02}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CCT 14DPR3471K, UBICADA EN LA COLONIA BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06076 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3272679, lat:20.6112441}} | 44036 | 44125 | 1357159.02 | 1357159.02 | 1207757.49 | 1207757.49 | 1207757.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790933 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatíc, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000178 | N | 0 | 0 | 11890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Galicia, La Españita, 45470 Acatic, Jal., México, lon:-102.9089364, lat:20.7726897}} | 44000 | 44029 | 718256.28 | 718256.28 | 718071.32 | 718071.32 | 718071.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-194-2020, contratista:Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:718256.28, importe_modificado:718256.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1790933/proyecto_INICIO, 1790933/proyecto_PROCESO, 1790933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791789 | Proyecto de inversión | 1954111.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954111.64, modificado:1954111.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS CON CLUES JCSSA004300 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 30 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Lázaro Cárdenas 128, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2450568, lat:20.7024994}} | 44071 | 44196 | 1954111.64 | 984163.56 | 979850.6 | 975635.07 | 975635.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-647-2020, contratista:Duver Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:984163.56, importe_modificado:984163.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1791789/proyecto_PROCESO, 1791789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791793 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LOMA BONITA CON CLUES JCSSA006354 EN LA REGION 11, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 32 | N | 0 | 0 | 8320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.0, meta_modificada:2717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2469809, lat:20.6545695}} | 44071 | 44196 | 778215.64 | 714957.94 | 714771.3 | 711690.39 | 711690.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-649-2020, contratista:Urbana Construccion y Arquitectura GDL, SA DE CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:714957.94, importe_modificado:714957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2717.0}} | {1791793/proyecto_INICIO, 1791793/proyecto_PROCESO, 1791793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 44056 | 44175 | 6903814.51 | 6903814.51 | 2820366.13 | 2820366.13 | 2820366.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787414 | Proyecto de inversión | 891090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891090.95, modificado:891090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 14DPR1068N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GAVILANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03058 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.44927, lat:20.57295}} | 44036 | 44108 | 891090.95 | 891090.95 | 267327.29 | 267327.29 | 267327.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787415 | Proyecto de inversión | 879157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879157.13, modificado:879157.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ G. MATA LÓPEZ CCT 14DTV0066H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03045 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0914168, lat:20.7210834}} | 44036 | 44108 | 879157.13 | 879157.13 | 263747.14 | 263747.14 | 263747.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787418 | Proyecto de inversión | 487650.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487650.88, modificado:487650.88}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), PATIO CIVICO Y MURO- REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TLALOC, CCT 14EPR0178L, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04808 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 32,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO, lon:-103.2171666, lat:20.0364723}} | 44058 | 44092 | 487650.88 | 487650.88 | 475318.51 | 475318.51 | 475318.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787419 | Proyecto de inversión | 387602.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.28, modificado:387602.28}} | TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 44058 | 44089 | 387602.28 | 387602.28 | 116280.68 | 116280.68 | 116280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787428 | Proyecto de inversión | 3282758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282758.72, modificado:3282758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-1 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CCT 14DPR1656C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05930 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.3039292, lat:19.4633015}} | 44058 | 44180 | 3282758.72 | 3282758.72 | 1641499.92 | 1641499.92 | 1641499.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787432 | Proyecto de inversión | 921552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921552.56, modificado:921552.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE CCT 14UBH0017G, UBICADA EN LA COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649144, lat:20.6452799}} | 44058 | 44117 | 921552.56 | 921552.56 | 557274.77 | 557274.77 | 557274.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787433 | Proyecto de inversión | 915223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUMBRADO EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 CCT 14UBH0009Y, UBICADA EN LA COLONIA U HABITACIONAL INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4004305, lat:20.6293248}} | 44058 | 44092 | 915223.09 | 915223.09 | 773086.67 | 773086.67 | 773086.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787435 | Proyecto de inversión | 780007.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780007.21, modificado:780007.21}} | CONSTRUCCIÓN PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CANAL PLUVIAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 44058 | 44092 | 780007.21 | 780007.21 | 581777.03 | 581777.03 | 581777.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787459 | Proyecto de inversión | 6170518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170518.59, modificado:6170518.59}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PISOS EN EDIFICIOS EXISTENTES, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELIA BRAVO HOLLIS CCT 14DJN2271P, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06025 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.389065, lat:20.535344}} | 44091 | 44150 | 6170518.59 | 6170518.59 | 3114088.05 | 3114088.05 | 3114088.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787460 | Proyecto de inversión | 3218386.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218386.26, modificado:3218386.26}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA CCT 14DJN2285S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06163 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 44091 | 44135 | 3218386.26 | 3218386.26 | 3218386.25 | 3218386.25 | 3218386.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787461 | Proyecto de inversión | 2716159.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716159.45, modificado:2716159.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLES, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS TLAMATINI CCT 14DJN0857C, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06160 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON S/N,VILLA DE GUADALUPE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.237492, lat:20.5202658}} | 44091 | 44135 | 2716159.45 | 2716159.45 | 2716159.42 | 2716159.42 | 2716159.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787462 | Proyecto de inversión | 2858406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858406.08, modificado:2858406.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CCT 14DPR0281Z, UBICADA EN SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06172 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:JUAREZ 35,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.33265, lat:20.54929}} | 44091 | 44135 | 2858406.08 | 2858406.08 | 2858393.9 | 2858393.9 | 2858393.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787463 | Proyecto de inversión | 9642039.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9642039.78, modificado:9642039.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA, ESTRUCTURA CON LONARIA, ASTA BANDERA, BARDA PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1634Q (14DPR15INF), UBICADA EN EL FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06169 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, ZAPOPAN. ,FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.475993, lat:20.772201}} | 44091 | 44180 | 9642039.78 | 9642039.78 | 9642030 | 9642030 | 9642030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787465 | Proyecto de inversión | 1070764.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070764.33, modificado:1070764.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ #16 CCT 14ECB0016V, UBICADO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06181 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS OCOTES # 1770,MESA DE LOS OCOTES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.35494, lat:20.76819}} | 44075 | 44135 | 1070764.33 | 1070764.33 | 1070764.33 | 1070764.33 | 1070764.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787466 | Proyecto de inversión | 1794399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794399.99, modificado:1794399.99}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEJ PLANTEL #2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06179 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 44078 | 44122 | 1794399.99 | 1794399.99 | 1794399.95 | 1794399.95 | 1794399.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787467 | Proyecto de inversión | 958972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958972.15, modificado:958972.15}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA #15 CCT 14UBH0025P, UBICADA EN LA COLONIA INDÍGENA, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4426701, lat:20.7100834}} | 44078 | 44122 | 958972.15 | 958972.15 | 287691.65 | 287691.65 | 287691.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787468 | Proyecto de inversión | 1354929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354929.65, modificado:1354929.65}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03580 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 44085 | 44135 | 1354929.65 | 1354929.65 | 406478.9 | 406478.9 | 406478.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791952 | Proyecto de inversión | 1261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261000.0, modificado:1261000.0}} | Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria en el Centro de Salud Santa Gertrudis CLUES JCSSA003904, ubicado en el municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000146 | N | 0 | 0 | 7350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:489, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72801781, lat:22.38999968}} | 44000 | 44028 | 1260315.78 | 1260315.78 | 1260315.78 | 1260315.78 | 1260315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-188-2020, contratista:L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1260315.78, importe_modificado:1260315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.4}} | {1791952/proyecto_INICIO, 1791952/proyecto_PROCESO, 1791952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791955 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Pavimentación con adoquín frente a la telesecundaria en la localidad de Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Primera etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000196 | N | 0 | 0 | 1979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.81, meta_modificada:1383.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Morelos 3, Centro, Jal., México, lon:-104.35707092, lat:19.44975911}} | 43999 | 44028 | 1496230.15 | 1496230.15 | 1496199.76 | 1496199.76 | 1496199.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-184-2020, contratista:David Quiroz Murguia, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496230.15, importe_modificado:1496230.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.81}} | {1791955/proyecto_INICIO, 1791955/proyecto_PROCESO, 1791955/proyecto_FIN, 1791955/proyecto_PROCESO, 1791955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791957 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción de Parque Recreativo en la colonia Tabachines en el municipio de Cuautla, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000192 | N | 0 | 0 | 1529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.67, meta_modificada:154.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40753937, lat:20.20123207}} | 44004 | 44033 | 299636.74 | 299636.74 | 299608.34 | 299608.34 | 299608.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-211-2020, contratista:Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:299636.74, importe_modificado:299636.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.67}} | {1791957/proyecto_PROCESO, 1791957/proyecto_INICIO, 1791957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791967 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Escutia CCT 14EPR0588O, ubicada en la Cabecera municipal de El Limón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000158 | N | 0 | 0 | 1393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México, lon:-104.15230036, lat:19.82440564}} | 44005 | 44064 | 4968941.39 | 4968941.39 | 4968941.39 | 4968941.39 | 4968941.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-223-2020, contratista:Neoingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968941.39, importe_modificado:4968941.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_PROCESO, 1791967/proyecto_FIN, 1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791973 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Construcicón de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela primaria Justo Sierra Méndez CCT 14DPR3744K, ubicada en la localidad de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000164 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.47297192, lat:19.79444677}} | 44000 | 44029 | 306193 | 306193 | 306193 | 306193 | 306193 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-175-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:306193.15, importe_modificado:306193.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_PROCESO, 1791973/proyecto_FIN, 1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791984 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:762000.0}} | Construcción de motivo de ingreso en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000183 | N | 0 | 0 | 777785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Grecia 68, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34186554, lat:20.67647496}} | 44000 | 44029 | 761250.18 | 761250.18 | 758729.26 | 758729.26 | 758729.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2020, contratista:Atelier BCM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:761250.18, importe_modificado:761250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_PROCESO, 1791984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791994 | Proyecto de inversión | 5288610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288610.0, modificado:5288610.0}} | Construcción de instalaciones eléctricas y equipamiento en el Hospital Regional, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000220 | N | 0 | 0 | 413000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92926407, lat:21.35645678}} | 44005 | 44064 | 5276365.39 | 5276365.39 | 5276365.39 | 5276365.39 | 5276365.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-219-2020, contratista:Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5276365.4, importe_modificado:5276365.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_PROCESO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_PROCESO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791999 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Rehabilitación del hospital regional de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000255 | N | 0 | 0 | 615212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571}} | 44015 | 44074 | 8489816.28 | 8489816.28 | 8489553.43 | 8489553.43 | 8489553.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-294-2020, contratista:Proyejal, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8489816.28, importe_modificado:8489816.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.8}} | {1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Plan de Ayutla, ubicada en la Cabecera Municipal de Magdalena, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000184 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.89, meta_modificada:749.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571}} | 44000 | 44029 | 1498520.47 | 1498520.47 | 1497616.96 | 1497616.96 | 1497616.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-198-2020, contratista:Promotora y Constructura Hermi, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498520.47, importe_modificado:1498520.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.89}} | {1792003/proyecto_PROCESO, 1792003/proyecto_INICIO, 1792003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792012 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Cerro de los Niños CCT 14DPB0097A, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000163 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 43998 | 44027 | 897520.18 | 897520.18 | 897520.18 | 897520.18 | 897520.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-173-2020, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:897520.18, importe_modificado:897520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1792012/proyecto_FIN, 1792012/proyecto_INICIO, 1792012/proyecto_PROCESO, 1792012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301793234 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACION CON CLUE JCSSA000375 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 29 | N | 0 | 0 | 8090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.589616, lat:20.8212471}} | 44071 | 44196 | 778215.64 | 643511.9 | 642868.38 | 638732.46 | 638732.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-646-2020, contratista:Constructora BGVIPECA SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:643511.9, importe_modificado:643511.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1793234/proyecto_PROCESO, 1793234/proyecto_INICIO, 1793234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791268 | Proyecto de inversión | 834876.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834876.3, modificado:834876.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO GRANJA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR GÓMEZ FARÍAS CCT 14SUP105INF, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03952 | N | 0 | 0 | 9852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ENRIQUE ARREOLA SILVA,COLÓN,CIUDAD GÚZMAN,JALISCO, lon:-103.561409, lat:19.7246533}} | 44036 | 44093 | 834876.3 | 834876.3 | 573145.91 | 573145.91 | 573145.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791269 | Proyecto de inversión | 2075428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 CCT 14UBH0007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00593 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119373, lat:20.7369804}} | 44058 | 44117 | 2075428.74 | 2075428.74 | 1570141.4 | 1570141.4 | 1570141.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791270 | Proyecto de inversión | 988166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988166.54, modificado:988166.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PLUVIALES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA CCT 14UBH0203B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00601 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.5134926, lat:20.5020414}} | 44058 | 44117 | 988166.54 | 988166.54 | 489701.89 | 489701.89 | 489701.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 44091 | 44135 | 2389737.87 | 2389737.87 | 716921.36 | 716921.36 | 716921.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791272 | Proyecto de inversión | 7490050.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7490050.41, modificado:7490050.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, INGRESO TIPO, ASTA BANDERA, MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA YÁÑEZ CCT 14DJN2140X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06171 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLE,EL CERRITO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.52732, lat:20.76006}} | 44091 | 44150 | 7490050.41 | 7490050.41 | 7489762.79 | 7489762.79 | 7489762.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792466 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de cancha de futbol, construcción de motivo de ingreso y obras complementarias de Escuela Emiliano Zapata CCT 14DPR1280G, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000160 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 228, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66132736, lat:20.41623436}} | 44005 | 44064 | 2958333.64 | 2958333.64 | 2958065.47 | 2958065.47 | 2958065.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-225-2020, contratista:Corporativo Chops, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958333.64, importe_modificado:2958333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1792466/proyecto_INICIO, 1792466/proyecto_PROCESO, 1792466/proyecto_FIN, 1792466/proyecto_INICIO, 1792466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792470 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria del Centro de Salud San Martín de Bolaños CLUES JCSSA004691, ubicada en el municipio de San Martin de bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000143 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.81393433, lat:21.68359092}} | 44004 | 44033 | 744250.24 | 744250.24 | 744250.24 | 744250.24 | 744250.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-217-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:744250.24, importe_modificado:744250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1792470/proyecto_INICIO, 1792470/proyecto_PROCESO, 1792470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792481 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DES0064D, ubicada en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000165 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Río 22, Centro, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9282608, lat:20.43489509}} | 43998 | 44027 | 1597250.44 | 1597250.44 | 1596872.12 | 1596872.12 | 1596872.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-176-2020, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1597250.44, importe_modificado:1597250.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.31}} | {1792481/proyecto_INICIO, 1792481/proyecto_PROCESO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_INICIO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_PROCESO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792487 | Proyecto de inversión | 233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Julián CLUES JCSSA004674 en el municipio de San Julián, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000194 | N | 0 | 0 | 11693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.53, meta_modificada:485.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Pbro. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México, lon:-102.18040466, lat:21.0095222}} | 44001 | 44030 | 232250.18 | 232250.18 | 206798.58 | 206798.58 | 206798.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-207-2020, contratista:Bul Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:232250.18, importe_modificado:232250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.53}} | {1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_PROCESO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792494 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Mesa del Tirador CLUES JCSSA001145, ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000151 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.14, meta_modificada:255.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7802887, lat:21.83146439}} | 43999 | 44028 | 634228.73 | 634228.73 | 634228.73 | 634228.73 | 634228.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-178-2020, contratista:Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:634228.73, importe_modificado:634228.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.14}} | {1792494/proyecto_PROCESO, 1792494/proyecto_INICIO, 1792494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792513 | Proyecto de inversión | 401840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.23, modificado:401840.23}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas CCT 14DES0048M, ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000166 | N | 0 | 0 | 1557 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.17, meta_modificada:466.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9749527, lat:20.70040314}} | 43999 | 44028 | 400225.78 | 400225.78 | 400225.78 | 400225.78 | 400225.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-180-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:400225.78, importe_modificado:400225.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.17}} | {1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_PROCESO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791354 | Proyecto de inversión | 2105128.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105128.14, modificado:2105128.14}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO CON CLUES JCSSA006815 EN LA REGION 1, EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 3744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.0, meta_modificada:4247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5922467, lat:21.9843069}} | 44071 | 44196 | 2105128.14 | 1698762.12 | 1698592.5 | 1688342.37 | 1688342.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-618-2020, contratista:Mayar Corporativo de Ingenierias SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1698762.12, importe_modificado:1698762.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4247.0}} | {1791354/proyecto_PROCESO, 1791354/proyecto_INICIO, 1791354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792584 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras inducidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 1,2,3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000161 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7807.46, meta_modificada:7807.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3065033, lat:20.63888885}} | 43981 | 44070 | 9919343.33 | 9919343.33 | 9912582.42 | 9912582.42 | 9912582.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-152-2020, contratista:Caypo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919343.33, importe_modificado:9919343.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7807.46}} | {1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787413 | Proyecto de inversión | 3044539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044539.46, modificado:3044539.46}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 44036 | 44133 | 3044539.46 | 3044539.46 | 2518374.58 | 2518374.58 | 2518374.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787417 | Proyecto de inversión | 1476611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02941 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 44058 | 44127 | 1476611.92 | 1476611.92 | 1275206.59 | 1275206.59 | 1275206.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787420 | Proyecto de inversión | 1082375.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082375.93, modificado:1082375.93}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (ACABADOS, CRISTALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (TERCERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 44058 | 44092 | 1082375.93 | 1082375.93 | 741545.12 | 741545.12 | 741545.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 44058 | 44117 | 876730.19 | 876730.19 | 263019.06 | 263019.06 | 263019.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787436 | Proyecto de inversión | 2696974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696974.91, modificado:2696974.91}} | INSTALACIÓN DE PLAFONES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO CCT 14UBH0001F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA N° 225,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3527954, lat:20.6798782}} | 44058 | 44150 | 2696974.91 | 2696974.91 | 2569922.18 | 2569922.18 | 2569922.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787437 | Proyecto de inversión | 3667431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667431.36, modificado:3667431.36}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0408O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05955 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.5661665, lat:19.4916388}} | 44058 | 44180 | 3667431.36 | 3667431.36 | 1889746.36 | 1889746.36 | 1889746.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787438 | Proyecto de inversión | 17576912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.757691247E7, modificado:1.757691247E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7850735, lat:20.8469072}} | 44058 | 44196 | 17576912.47 | 17576912.47 | 5273073.74 | 5273073.74 | 5273073.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787439 | Proyecto de inversión | 5428132.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428132.95, modificado:5428132.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA CCT 14EPR0903N, UBICADA EN LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON02989 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3146507, lat:20.6287064}} | 44056 | 44145 | 5428132.95 | 5428132.95 | 2937313.79 | 2937313.79 | 2937313.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791273 | Proyecto de inversión | 6123550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123550.25, modificado:6123550.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR DE LIGA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. BASURTO CCT 14EPR1629E, UBICADA EN LA COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06170 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE LA MIRADA,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.97542026, lat:20.497868}} | 44091 | 44150 | 6123550.25 | 6123550.25 | 6123550.25 | 6123550.25 | 6123550.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 44056 | 44115 | 2126204.17 | 2126204.17 | 637861.25 | 637861.25 | 637861.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787441 | Proyecto de inversión | 3647090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647090.02, modificado:3647090.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1244B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03132 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.2504999, lat:20.0851665}} | 44056 | 44145 | 3647090.02 | 3647090.02 | 2642599.99 | 2642599.99 | 2642599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787442 | Proyecto de inversión | 3999305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999305.12, modificado:3999305.12}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR2390T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05931 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6400278, lat:20.7436945}} | 44056 | 44145 | 3999305.12 | 3999305.12 | 1802963.9 | 1802963.9 | 1802963.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787443 | Proyecto de inversión | 3769142.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769142.85, modificado:3769142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO - REJA) Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO VIDAURRI CCT 14EES0533E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05935 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9365731, lat:20.4373993}} | 44056 | 44145 | 3769142.85 | 3769142.85 | 3253708.85 | 3253708.85 | 3253708.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787444 | Proyecto de inversión | 4103534.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103534.95, modificado:4103534.95}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ CCT 14DPR2272E, UBICADA EN LA LOCALIDAD OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS), MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05954 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO, lon:-101.5894001, lat:21.8621799}} | 44056 | 44145 | 4103534.95 | 4103534.95 | 3613870.23 | 3613870.23 | 3613870.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 44056 | 44145 | 4077957.94 | 4077957.94 | 2571162.3 | 2571162.3 | 2571162.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787446 | Proyecto de inversión | 1205545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205545.13, modificado:1205545.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1075X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03293 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 44027 | 44119 | 1205545.13 | 1205545.13 | 361663.54 | 361663.54 | 361663.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787447 | Proyecto de inversión | 1435522.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435522.49, modificado:1435522.49}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EDIFICIO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, CCT 14DPR0343V, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05598 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PANFILO PEREZ # 312,SAN ANDRES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3061617, lat:20.6705741}} | 44056 | 44100 | 1435522.49 | 1435522.49 | 1315354.6 | 1315354.6 | 1315354.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787448 | Proyecto de inversión | 4991946.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991946.05, modificado:4991946.05}} | CONTINUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" (ACABADOS, CANCELERÍAS Y MUEBLES SANITARIOS) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 44062 | 44150 | 4991946.05 | 4991946.05 | 4488914.69 | 4488914.69 | 4488914.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787449 | Proyecto de inversión | 844814.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844814.65, modificado:844814.65}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE CAFETERÍA, CUBIERTA DE CANCHA, ÁREA DE COMEDOR Y TABLERO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06184 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 44058 | 44109 | 844814.65 | 844814.65 | 763382.69 | 763382.69 | 763382.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 44075 | 44136 | 4109732.66 | 4109732.66 | 1232919.8 | 1232919.8 | 1232919.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787451 | Proyecto de inversión | 4661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05953 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 44075 | 44166 | 4661000 | 4661000 | 2112822.28 | 2112822.28 | 2112822.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 44075 | 44136 | 4048102.55 | 4048102.55 | 1214430.77 | 1214430.77 | 1214430.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787453 | Proyecto de inversión | 108697.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108697.13, modificado:108697.13}} | SUSTITUCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14EPR0420I, UBICADO EN LA COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03685 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. DE LA CRUZ #1978,SAN MARCOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.30975, lat:20.69693}} | 44075 | 44124 | 108697.13 | 108697.13 | 108664.07 | 108664.07 | 108664.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787454 | Proyecto de inversión | 162147.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162147.68, modificado:162147.68}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PATIO CÍVICO EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 15 PARQUE SOLIDARIDAD CCT 14ETC0015L, UBICADO EN LA COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH03702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ,BENITO JUAREZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.27022, lat:20.68412}} | 44075 | 44124 | 162147.68 | 162147.68 | 162117.59 | 162117.59 | 162117.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788373 | Proyecto de inversión | 25866544.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.586654459E7, modificado:2.586654459E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de camino Tipo C (7m) carreteras estatales 505 (El Pinal - Concha Cuautitlán) y 551 (Cuautitlán - La Rosa), municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000113 | N | 0 | 0 | 18923 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.7, meta_modificada:23.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 43964 | 44083 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.586654459E7, importe_modificado:2.586654459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.7}} | {1788373/proyecto_INICIO, 1788373/proyecto_PROCESO, 1788373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelar el folio ya que la obra se duplicó, trimestre:1.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787455 | Proyecto de inversión | 142567.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142567.18, modificado:142567.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA Y MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GARCÍA RUÍZ CCT 14EPR0121K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04052 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBREGON # 5,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.175522, lat:19.4964722}} | 44075 | 44124 | 142567.18 | 142567.18 | 141747.94 | 141747.94 | 141747.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787456 | Proyecto de inversión | 337538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | REHABILITACIÓN DE PISOS Y MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANTONIO R. LARA, CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03640 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 44036 | 44132 | 337538.67 | 337538.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301787457 | Proyecto de inversión | 700448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700448.41, modificado:700448.41}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05698 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2111312, lat:20.6457579}} | 44064 | 44121 | 700448.41 | 700448.41 | 629968.79 | 629968.79 | 629968.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792475 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación en la Escuela Primaria Manuel Lopez Cotilla CCT 14DPR1752F, ubicada en el municipio de Etzatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000154 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.02, meta_modificada:804.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Zaragoza 253, Revolución, 46500 Etzatlán, Jal., México, lon:-104.07812119, lat:20.7671091}} | 43998 | 44027 | 382250.24 | 382250.24 | 382250.24 | 382250.24 | 382250.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-169-2020, contratista:Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:382250.24, importe_modificado:382250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.02}} | {1792475/proyecto_INICIO, 1792475/proyecto_PROCESO, 1792475/proyecto_INICIO, 1792475/proyecto_PROCESO, 1792475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792490 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Tuxpan de Bolaños CLUES JCSSA001121, en el municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000152 | N | 0 | 0 | 1269 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:419.2, meta_modificada:419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78046036, lat:21.83138472}} | 43998 | 44027 | 808250.47 | 808250.47 | 808205.49 | 808205.49 | 808205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-177-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.47, importe_modificado:808250.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:419.2}} | {1792490/proyecto_INICIO, 1792490/proyecto_PROCESO, 1792490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792500 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan Manuel Estrella, ubicada en el municipio de Cuautla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000185 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40736771, lat:20.20139317}} | 44001 | 44030 | 402250.48 | 402250.48 | 401280.01 | 401280.01 | 401280.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-201-2020, contratista:Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:402250.48, importe_modificado:402250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO, 1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_FIN, 1792500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792511 | Proyecto de inversión | 907000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907000.0, modificado:907000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal Manuel Ávila Camacho clave 14DES0003Q, ubicada en la Cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000193 | N | 0 | 0 | 2243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70352.0, meta_modificada:70352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 166, Centro, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.88730621, lat:21.18201083}} | 44004 | 44033 | 905250.28 | 905250.28 | 905250.28 | 905250.28 | 905250.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-209-2020, contratista:Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:905250.28, importe_modificado:905250.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70352.0}} | {1792511/proyecto_PROCESO, 1792511/proyecto_INICIO, 1792511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792516 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | Construcción de obra eléctrica complementaria en el Camino Ecoturística de Huejúcar a Achimec, en el municipio de Huejúcar, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000153 | N | 0 | 0 | 1083 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3495.0, meta_modificada:3495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gardenias 23, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21277618, lat:22.36214148}} | 43998 | 44027 | 1219850.24 | 1219850.24 | 1219839.88 | 1219839.88 | 1219839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-170-2020, contratista:Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1219850.24, importe_modificado:1219850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3495.0}} | {1792516/proyecto_INICIO, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790484 | Proyecto de inversión | 1998524.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998524.14, modificado:1998524.14}} | Conservación rutinaria del camino tipo C (7m), carretera estatal 435, tramo Tapalpa - La Frontera - Juanacatlán - Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000214 | N | 0 | 0 | 19502 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 43955 | 44014 | 1998524.14 | 1998524.14 | 826249.07 | 826249.07 | 826249.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-122-2020, contratista:G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998524.14, importe_modificado:1998524.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {1790484/proyecto_INICIO, 1790484/proyecto_FIN, 1790484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792529 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:1.15E7}} | Conservación periódica de la av. 8 de julio (Jesús Michel) y vialidades alimentadoras, de periférico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010 lado oriente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000244 | N | 0 | 0 | 4736 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1788.87, meta_modificada:865.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Glendale 30, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30744743, lat:20.63864789}} | 44118 | 44118 | 10205553.55 | 10205553.55 | 10204774.2 | 10204774.2 | 10204774.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020, contratista:Grupo Taube de México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984339.68, importe_modificado:1.020555355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:865.31}} | {1792529/proyecto_PROCESO, 1792529/proyecto_INICIO, 1792529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788617 | Proyecto de inversión | 9964716.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9964716.31, modificado:9964716.31}} | Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 11+580 al km 13+500 y construcción de crucero peatonal, lado poniente, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000171 | N | 0 | 0 | 408759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 43998 | 44072 | 9964668.26 | 9964668.26 | 9964668.26 | 9964668.26 | 9964668.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-163-2020, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9964716.31, importe_modificado:9964716.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1046.0}} | {1788617/proyecto_INICIO, 1788617/proyecto_PROCESO, 1788617/proyecto_FIN, 1788617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788665 | Proyecto de inversión | 1999852.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999852.47, modificado:1999852.47}} | Conservación rutinaria del camino Tipo C (7m), carretera estatal 314, municipio de Jesús María Jalisco | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000205 | N | 0 | 0 | 19469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Jesús María, Jal., México, lon:-102.2236954, lat:20.6040529}} | 43955 | 44014 | 1999852.47 | 1999852.47 | 765551.08 | 765551.08 | 765551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-120-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999852.47, importe_modificado:1999852.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.4}} | {1788665/proyecto_INICIO, 1788665/proyecto_PROCESO, 1788665/proyecto_FIN, 1788665/proyecto_INICIO, 1788665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791682 | Proyecto de inversión | 1102817.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102817.08, modificado:1102817.08}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud San Francisco de Asis con CLUES JCSSA000532 en la region 4, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 8 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.0, meta_modificada:3387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México, lon:-102.5585334, lat:20.597881}} | 44071 | 44196 | 1102817.08 | 1007507.33 | 1001327.39 | 1001327.39 | 1001327.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-625-2020, contratista:Chivo Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1007507.33, importe_modificado:1007507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3387.0}} | {1791682/proyecto_INICIO, 1791682/proyecto_PROCESO, 1791682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791689 | Proyecto de inversión | 988688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988688.82, modificado:988688.82}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud El Montoso con CLUES JCSSA004481 en la region 5, en el municipio de Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 9 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:98, direccion:El Montoso, Jal., México, lon:-102.9258333, lat:19.6816666}} | 44071 | 44196 | 988688.82 | 980418.97 | 966610.37 | 962443.95 | 962443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-AD-881-2020, contratista:Studio Kapital Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:980418.97, importe_modificado:980418.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1791689/proyecto_INICIO, 1791689/proyecto_PROCESO, 1791689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791694 | Proyecto de inversión | 980582.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980582.8, modificado:980582.8}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Zapotitlan con CLUES JCSSA007532 en la region 6, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 10 | N | 0 | 0 | 3347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3764.0, meta_modificada:3764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8127981, lat:19.5462179}} | 44071 | 44196 | 980582.8 | 942746.69 | 939399 | 935349.86 | 935349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-627-2020, contratista:Bufette Constructor SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:942746.69, importe_modificado:942746.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3764.0}} | {1791694/proyecto_INICIO, 1791694/proyecto_PROCESO, 1791694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791709 | Proyecto de inversión | 614852.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614852.2, modificado:614852.2}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tenamaxtlan con CLUES JCSSA005403 en la region 7, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 14 | N | 0 | 0 | 3754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Av de los maestros 29, El Cerrito, Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.167078, lat:20.2165207}} | 44071 | 44196 | 614852.2 | 590049.38 | 589457.66 | 586916.9 | 586916.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-631-2020, contratista:Bufette Constructor SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:590049.38, importe_modificado:590049.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1791709/proyecto_INICIO, 1791709/proyecto_PROCESO, 1791709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791731 | Proyecto de inversión | 1221621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221621.78, modificado:1221621.78}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BETULIA CON CLUES JCSSA003332 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 17 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle Fresno 1, Betulia, Jal., México, lon:-102.0194748, lat:21.7587168}} | 44071 | 44196 | 1221621.78 | 1046241.63 | 1045893.95 | 1041670.16 | 1041670.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-634-2020, contratista:Dimade Consultorias y Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1046241.63, importe_modificado:1046241.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1791731/proyecto_PROCESO, 1791731/proyecto_INICIO, 1791731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791736 | Proyecto de inversión | 1991559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991559.55, modificado:1991559.55}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN HIDALGO CON CLUES JCSSA004720 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 18 | N | 0 | 0 | 6626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9316809, lat:20.434105}} | 44071 | 44196 | 1991559.55 | 1636061.81 | 1633914.34 | 1624054.5 | 1624054.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-635-2020, contratista:SDT Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1636061.81, importe_modificado:1636061.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {1791736/proyecto_PROCESO, 1791736/proyecto_INICIO, 1791736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791754 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO SARABIA CON CLUES JCSSA007211 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 21 | N | 0 | 0 | 15675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia, 45239 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4323929, lat:20.6108477}} | 44071 | 44196 | 778215.64 | 757489.87 | 756641.11 | 753379.73 | 753379.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-638-2020, contratista:GSS Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:757489.87, importe_modificado:757489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.0}} | {1791754/proyecto_INICIO, 1791754/proyecto_PROCESO, 1791754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791761 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:514088.38}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZAPOTE DEL VALLE CON CLUES JCSSA005893 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 23 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:Calle Hidalgo 47, San Vicente, Zapote del Vallle, Jal., México, lon:-103.2923006, lat:20.5047778}} | 44071 | 44196 | 514088.38 | 486575.39 | 485896.77 | 483925.76 | 483925.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-640-2020, contratista:Grupo Constructora Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:486575.39, importe_modificado:486575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1791761/proyecto_PROCESO, 1791761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791765 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Rehabilitación de escuela Niños Héroes CCT 14EPR0171S, municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000157 | N | 0 | 0 | 4902 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Paseo 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26474667, lat:22.11713133}} | 44013 | 44087 | 4492059.39 | 4492059.39 | 4492059.39 | 4492059.39 | 4492059.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-222-2020, contratista:Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4492059.39, importe_modificado:4492059.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.3}} | {1791765/proyecto_PROCESO, 1791765/proyecto_INICIO, 1791765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791770 | Proyecto de inversión | 1024818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024818.49, modificado:1024818.49}} | REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA CON CLUES JCSSA009391 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 26 | N | 0 | 0 | 746591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3476458, lat:20.6998691}} | 44071 | 44196 | 1024818.49 | 900328.79 | 900123.76 | 896244.3 | 896244.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-643-2020, contratista:Desarrollos Casavi SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:900328.79, importe_modificado:900328.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}} | {1791770/proyecto_INICIO, 1791770/proyecto_FIN, 1791770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791791 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD IXTAPA CON CLUES JCSSA004295 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 31 | N | 0 | 0 | 14214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Jesús Meza, Centro de Salud, Ixtapa, Jal., México, lon:-105.2004512, lat:20.7140145}} | 44064 | 44196 | 682335.2 | 664992.91 | 664542.78 | 661678.37 | 661678.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-648-2020, contratista:Constructora LGSAN SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:664992.91, importe_modificado:664992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {1791791/proyecto_PROCESO, 1791791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791961 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14DPR2719, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000238 | N | 0 | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.15, meta_modificada:237.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Anáhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México, lon:-104.2154932, lat:19.80740811}} | 44014 | 44073 | 4995745.01 | 4995745.01 | 4995469.79 | 4995469.79 | 4995469.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-255-2020, contratista:Constructora León+Salas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995745.01, importe_modificado:4995745.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.15}} | {1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791970 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación de baños del modulo 6 del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000173 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende 225, Centro, 45680 El Salto, Jal., México, lon:-103.18170547, lat:20.51948343}} | 44000 | 44029 | 1598520.36 | 1598520.36 | 1598519.77 | 1598519.77 | 1598519.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-189-2020, contratista:Erbaza, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1598520.36, importe_modificado:1598520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1791970/proyecto_INICIO, 1791970/proyecto_PROCESO, 1791970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791978 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Adecuación de áreas y construcción de obra exterior en el Planetario Lunaria, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000234 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.41, meta_modificada:539.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Grecia 36, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34212303, lat:20.67615375}} | 44014 | 44043 | 3253121.72 | 3253121.72 | 2531218 | 2531218 | 2531218 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-257-2020, contratista:Soluciones Especializadas en Aire e Ingeniería Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3253121.72, importe_modificado:3253121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.41}} | {1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_PROCESO, 1791978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791987 | Proyecto de inversión | 446780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446780.0, modificado:446780.0}} | Construcción de obras complementarias en la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Moctezuma y calle Río Jalos, ubicadas en la Cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000209 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.51, meta_modificada:475.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Abasolo 122, El Santuario, 47123 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.461586, lat:21.16872497}} | 44020 | 44049 | 446685.74 | 446685.74 | 312992.19 | 312992.19 | 312992.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-204-2020, contratista:Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:446685.74, importe_modificado:446685.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.51}} | {1791987/proyecto_INICIO, 1791987/proyecto_PROCESO, 1791987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791996 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Anáhuac CCT 14EPR0596X, ubicada en la Cabecera municipal de La Manzanilla de La Paz, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000175 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.72, meta_modificada:324.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 105, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15003395, lat:20.00416099}} | 44000 | 44029 | 664520.34 | 664520.34 | 664520.34 | 664520.34 | 664520.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-192-2020, contratista:Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:664520.34, importe_modificado:664520.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.72}} | {1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO, 1791996/proyecto_FIN, 1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791142 | Proyecto de inversión | 14047400.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.404740093E7, modificado:0.0}} | Construccion de Taller de Maquinaria, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44050 | 44143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.404740093E7, importe_modificado:1.404740093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1791142/proyecto_PROCESO, 1791142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento del convenio cambia de FORTAMUN 2020 a recursos propios, al haberse autorizado en el Comité Mixto de Obra Pública. El recurso pagado previamente con FORTAMUN fue reintegrado a la TESOFE, trimestre:1.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301792220 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Construcción de sistemas de paneles solares y obras complementarias en la escuela primaria Manuel López Cotilla CCT14DPR1676Q, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000197 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2273941, lat:20.61342461}} | 44005 | 44064 | 4195228.64 | 4195228.64 | 4195228.64 | 4195228.64 | 4195228.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-224-2020, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4195228.64, importe_modificado:4195228.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1792220/proyecto_INICIO, 1792220/proyecto_PROCESO, 1792220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803195 | Proyecto de inversión | 449389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449389.03, modificado:449389.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LOS MAESTROS EDUCACIÓN EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 238205 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238205 | S | 337 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.86, meta_modificada:241.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 1RO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y 1RO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TALA , lon:-103.70681418, lat:20.66887999}} | 44136 | 44196 | 449389.03 | 449389.03 | 449226.22 | 449226.22 | 449226.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-950-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.8, importe_modificado:1497250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.86}} | {1803195/proyecto_INICIO, 1803195/proyecto_PROCESO, 1803195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803196 | Proyecto de inversión | 132912.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132912.44, modificado:132912.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238217 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238217 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.27, meta_modificada:88.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30234135, lat:19.45964478}} | 44136 | 44196 | 132912.44 | 132912.44 | 132641.12 | 132641.12 | 132641.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.27}} | {1803196/proyecto_INICIO, 1803196/proyecto_PROCESO, 1803196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803204 | Proyecto de inversión | 121174.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121174.08, modificado:121174.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238273 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238273 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.77, meta_modificada:132.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30229919, lat:19.45965871}} | 44136 | 44196 | 121174.08 | 121174.08 | 120926.72 | 120926.72 | 120926.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.77}} | {1803204/proyecto_INICIO, 1803204/proyecto_PROCESO, 1803204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803207 | Proyecto de inversión | 555300.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555300.83, modificado:555300.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238330 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238330 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.95, meta_modificada:537.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30231737, lat:19.45967947}} | 44136 | 44196 | 555300.83 | 555300.83 | 554167.27 | 554167.27 | 554167.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.95}} | {1803207/proyecto_PROCESO, 1803207/proyecto_INICIO, 1803207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801519 | Proyecto de inversión | 277599.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277599.53, modificado:277599.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 209104 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 209104 | S | 139 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LÓPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA, lon:-104.17002002, lat:20.22278726}} | 44160 | 44196 | 277599.23 | 277599.23 | 277568.78 | 277568.78 | 277568.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {1801519/proyecto_INICIO, 1801519/proyecto_PROCESO, 1801519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801580 | Proyecto de inversión | 388530.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388530.62, modificado:388530.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 210199 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210199 | S | 139 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.44, meta_modificada:244.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LÓPEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON LA CALLE VALLARTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISC, lon:-104.17020185, lat:20.22295532}} | 44160 | 44196 | 388530.2 | 388530.2 | 388487.59 | 388487.59 | 388487.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.44}} | {1801580/proyecto_INICIO, 1801580/proyecto_PROCESO, 1801580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801584 | Proyecto de inversión | 580498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580498.2, modificado:580498.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 210244 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210244 | S | 139 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.35, meta_modificada:960.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN , lon:-104.16990005, lat:20.22270364}} | 44160 | 44196 | 580497.58 | 580497.58 | 580433.9 | 580433.9 | 580433.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.35}} | {1801584/proyecto_INICIO, 1801584/proyecto_PROCESO, 1801584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801587 | Proyecto de inversión | 1871240.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871240.36, modificado:1871240.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN JALISCO - 210263 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210263 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3192.0, meta_modificada:3192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF.ZENAIDO MICHEL P, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF. ZENAIDO M, lon:-103.85797445, lat:20.08662855}} | 44160 | 44196 | 1871235.86 | 1871235.86 | 1870725.34 | 1870725.34 | 1870725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3192.0}} | {1801587/proyecto_INICIO, 1801587/proyecto_PROCESO, 1801587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801593 | Proyecto de inversión | 320502.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320502.69, modificado:320502.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN JALISCO - 210335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210335 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENAIDO MICHEL, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF .ZENAIDO MIC, lon:-103.85791397, lat:20.08654146}} | 44160 | 44196 | 320501.92 | 320501.92 | 320414.48 | 320414.48 | 320414.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1801593/proyecto_PROCESO, 1801593/proyecto_INICIO, 1801593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801597 | Proyecto de inversión | 808256.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808256.95, modificado:808256.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN JALISCO - 210370 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENAIDO MICHEL, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE LA CALLE OCAMPO Y LA CALLE, lon:-103.85786569, lat:20.08650619}} | 44160 | 44196 | 808255 | 808255 | 808034.5 | 808034.5 | 808034.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1801597/proyecto_INICIO, 1801597/proyecto_PROCESO, 1801597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401813969 | Acción | 456134.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456134.06, modificado:456134.06}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134156 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43922 | 44196 | 420374.24 | 420374.24 | 420374.24 | 420374.24 | 420374.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813969/proyecto_PROCESO, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401813973 | Acción | 722941.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722941.46, modificado:761362.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43922 | 44196 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20, contratista:RODOLFO PLASCHINSKI VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:761362.5, importe_modificado:761362.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_PROCESO, 1813973/proyecto_FIN, 1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401813975 | Acción | 612884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:612884.41}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 134178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 43922 | 44196 | 564835.81 | 564835.81 | 564835.81 | 564835.81 | 564835.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813975/proyecto_INICIO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803547 | Proyecto de inversión | 468609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468609.41, modificado:468609.41}} | CONSTRICCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESNO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241679 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241679 | S | 280 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.89, meta_modificada:761.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800, lon:-102.75519226, lat:20.35248507}} | 44136 | 44196 | 468609.41 | 468609.41 | 468477.48 | 468477.48 | 468477.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.89}} | {1803547/proyecto_INICIO, 1803547/proyecto_PROCESO, 1803547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803555 | Proyecto de inversión | 29786.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29786.32, modificado:29786.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESNO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241716 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241716 | S | 280 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800, lon:-102.75521371, lat:20.35246495}} | 44136 | 44196 | 29786.32 | 29786.32 | 29777.93 | 29777.93 | 29777.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.89}} | {1803555/proyecto_INICIO, 1803555/proyecto_PROCESO, 1803555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803912 | Proyecto de inversión | 2852508.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852508.13, modificado:2852508.13}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL CAMINO AL TEPEGUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 244997 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 244997 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2314.65, meta_modificada:2314.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TEPEGUAJE PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DEL ORO A LA LOCALIDAD DEL TEPEGUAJE EN LA CABEC, lon:-102.91168159, lat:19.59757428}} | 44136 | 44196 | 2852508.13 | 2852508.13 | 2850680.43 | 2850680.43 | 2850680.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-702-2020, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2852508.13, importe_modificado:2852508.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2314.65}} | {1803912/proyecto_INICIO, 1803912/proyecto_PROCESO, 1803912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803571 | Proyecto de inversión | 106140.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106140.08, modificado:106140.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESNO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241895 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241895 | S | 280 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800, lon:-102.7552459, lat:20.35250518}} | 44136 | 44196 | 106140.08 | 106140.08 | 106110.2 | 106110.2 | 106110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.89}} | {1803571/proyecto_INICIO, 1803571/proyecto_PROCESO, 1803571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803573 | Proyecto de inversión | 1089262.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089262.55, modificado:1089262.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 241903 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241903 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.31, meta_modificada:1219.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26407682, lat:20.67194818}} | 44136 | 44196 | 1089262.55 | 1089262.55 | 1089262.14 | 1089262.14 | 1089262.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1219.31}} | {1803573/proyecto_INICIO, 1803573/proyecto_PROCESO, 1803573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803922 | Proyecto de inversión | 2568996.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568996.3, modificado:2568996.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIRCUITO FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO - 245042 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245042 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3519.89, meta_modificada:3519.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CIRCUITO FATIMA COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDINO GONZALEZ Y CALLE MAPIE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CIRCUITO FATIMA ENTRE SECUNDINO GONZALEZ Y LA CAL, lon:-102.62011667, lat:21.00658179}} | 44136 | 44196 | 2568996.15 | 2568996.15 | 2567911.71 | 2567911.71 | 2567911.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-703-2020, contratista:CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.81, importe_modificado:2999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3519.89}} | {1803922/proyecto_INICIO, 1803922/proyecto_PROCESO, 1803922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803925 | Proyecto de inversión | 830001.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830001.43, modificado:830001.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 245061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245061 | S | 791 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECI, lon:-103.28021045, lat:20.59398071}} | 44136 | 44196 | 830001.41 | 830001.41 | 826491.16 | 826491.16 | 826491.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.89}} | {1803925/proyecto_INICIO, 1803925/proyecto_PROCESO, 1803925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803598 | Proyecto de inversión | 901908.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901908.35, modificado:901908.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242068 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242068 | S | 513 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.56, meta_modificada:1402.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78011435, lat:20.36170248}} | 44136 | 44196 | 901908.35 | 901908.35 | 901276.17 | 901276.17 | 901276.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.56}} | {1803598/proyecto_PROCESO, 1803598/proyecto_INICIO, 1803598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803607 | Proyecto de inversión | 263264.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263264.49, modificado:263264.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242159 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242159 | S | 513 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.13, meta_modificada:447.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78010362, lat:20.36181312}} | 44136 | 44196 | 263264.49 | 263264.49 | 263079.96 | 263079.96 | 263079.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.13}} | {1803607/proyecto_INICIO, 1803607/proyecto_PROCESO, 1803607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803611 | Proyecto de inversión | 45658.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45658.37, modificado:45658.37}} | CONSTRUCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242207 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242207 | S | 513 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78018945, lat:20.36173265}} | 44136 | 44196 | 45658.37 | 45658.37 | 45626.37 | 45626.37 | 45626.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.67}} | {1803611/proyecto_PROCESO, 1803611/proyecto_INICIO, 1803611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803631 | Proyecto de inversión | 448793.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448793.34, modificado:448793.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242353 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242353 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.43, meta_modificada:222.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26419484, lat:20.67240491}} | 44136 | 44196 | 448793.34 | 448793.34 | 448793.17 | 448793.17 | 448793.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.43}} | {1803631/proyecto_INICIO, 1803631/proyecto_PROCESO, 1803631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803635 | Proyecto de inversión | 3028209.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028209.38, modificado:3028209.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN AVENIDA PATRIA ORIENTE DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242411 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242411 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.43, meta_modificada:222.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26419215, lat:20.67239236}} | 44136 | 44196 | 3028209.38 | 3028209.38 | 3028208.23 | 3028208.23 | 3028208.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.43}} | {1803635/proyecto_INICIO, 1803635/proyecto_PROCESO, 1803635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803639 | Proyecto de inversión | 997264.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997264.8, modificado:997264.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242494 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242494 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.42, meta_modificada:496.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26414588, lat:20.67230607}} | 44136 | 44196 | 997264.8 | 997264.8 | 997264.42 | 997264.42 | 997264.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.42}} | {1803639/proyecto_PROCESO, 1803639/proyecto_INICIO, 1803639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803659 | Proyecto de inversión | 281536.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281536.63, modificado:281536.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242666 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242666 | S | 513 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78009565, lat:20.36180195}} | 44136 | 44196 | 281536.63 | 281536.63 | 281339.29 | 281339.29 | 281339.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.67}} | {1803659/proyecto_PROCESO, 1803659/proyecto_INICIO, 1803659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803665 | Proyecto de inversión | 1641263.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641263.12, modificado:1641263.12}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 242718 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242718 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, lon:-104.03672626, lat:19.62739157}} | 44136 | 44196 | 1641242 | 1641242 | 1641137.57 | 1641137.57 | 1641137.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, contratista:NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.0}} | {1803665/proyecto_PROCESO, 1803665/proyecto_INICIO, 1803665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803673 | Proyecto de inversión | 802280.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802280.02, modificado:802280.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242758 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242758 | S | 551 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72196109, lat:20.29293372}} | 44136 | 44196 | 802280.02 | 802280.02 | 801888.18 | 801888.18 | 801888.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.95}} | {1803673/proyecto_INICIO, 1803673/proyecto_PROCESO, 1803673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803686 | Proyecto de inversión | 285977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285977.35, modificado:285977.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242838 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242838 | S | 551 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.74, meta_modificada:323.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72178213, lat:20.29298344}} | 44136 | 44196 | 285977.35 | 285977.35 | 285837.68 | 285837.68 | 285837.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.74}} | {1803686/proyecto_INICIO, 1803686/proyecto_PROCESO, 1803686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803689 | Proyecto de inversión | 316048.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316048.05, modificado:316048.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242862 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242862 | S | 551 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.41, meta_modificada:158.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72181431, lat:20.29292465}} | 44136 | 44196 | 316048.05 | 316048.05 | 315893.69 | 315893.69 | 315893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.41}} | {1803689/proyecto_INICIO, 1803689/proyecto_PROCESO, 1803689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803696 | Proyecto de inversión | 406834.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406834.14, modificado:406834.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242928 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242928 | S | 551 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.07, meta_modificada:186.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72181431, lat:20.29302528}} | 44136 | 44196 | 406834.14 | 406834.14 | 406635.44 | 406635.44 | 406635.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.07}} | {1803696/proyecto_INICIO, 1803696/proyecto_PROCESO, 1803696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803699 | Proyecto de inversión | 187312.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187312.58, modificado:187312.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242951 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242951 | S | 551 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.04, meta_modificada:568.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72187869, lat:20.2929649}} | 44136 | 44196 | 187312.58 | 187312.58 | 187221.1 | 187221.1 | 187221.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.04}} | {1803699/proyecto_INICIO, 1803699/proyecto_PROCESO, 1803699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803701 | Proyecto de inversión | 1212854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212854.19, modificado:1212854.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242971 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242971 | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.38, meta_modificada:670.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP, lon:-102.71398226, lat:20.29931447}} | 44136 | 44196 | 1212854.19 | 1212854.19 | 1212313.39 | 1212313.39 | 1212313.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.38}} | {1803701/proyecto_INICIO, 1803701/proyecto_PROCESO, 1803701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803703 | Proyecto de inversión | 263259.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263259.1, modificado:263259.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242996 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 242996 | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.05, meta_modificada:302.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP, lon:-102.71392035, lat:20.29928401}} | 44136 | 44196 | 263259.1 | 263259.1 | 263141.71 | 263141.71 | 263141.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.05}} | {1803703/proyecto_INICIO, 1803703/proyecto_PROCESO, 1803703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803706 | Proyecto de inversión | 219474.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219474.06, modificado:219474.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 243022 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243022 | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.44, meta_modificada:109.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP, lon:-102.71397936, lat:20.29933935}} | 44136 | 44196 | 219474.06 | 219474.06 | 219376.2 | 219376.2 | 219376.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.44}} | {1803706/proyecto_PROCESO, 1803706/proyecto_INICIO, 1803706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803708 | Proyecto de inversión | 539416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539416.37, modificado:539416.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 243053 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243053 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, lon:-104.03679897, lat:19.62750021}} | 44136 | 44196 | 539409.43 | 539409.43 | 539375.11 | 539375.11 | 539375.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, contratista:NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1803708/proyecto_INICIO, 1803708/proyecto_PROCESO, 1803708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803711 | Proyecto de inversión | 302265.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302265.29, modificado:302265.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 243062 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243062 | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP, lon:-102.71390426, lat:20.29938967}} | 44136 | 44196 | 302265.29 | 302265.29 | 302130.51 | 302130.51 | 302130.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.5}} | {1803711/proyecto_INICIO, 1803711/proyecto_PROCESO, 1803711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401813924 | Proyecto de inversión | 1167326.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167326.73, modificado:1330434.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO CUAUTITLÁN - 133797 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133797 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMER CALLE AL INGRESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.96932438, lat:21.73641842}} | 44088 | 44185 | 1330434.25 | 1330434.25 | 1330434.25 | 1330434.25 | 213683.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2020, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1167326.73, importe_modificado:1167326.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1813924/proyecto_INICIO, 1813924/proyecto_PROCESO, 1813924/proyecto_FIN, 1813924/proyecto_PROCESO, 1813924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803715 | Proyecto de inversión | 1815874.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815874.95, modificado:1815874.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243096 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243096 | S | 243 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.34, meta_modificada:1578.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILIA, lon:-103.69553852, lat:20.77605562}} | 44136 | 44196 | 1815874.95 | 1815874.95 | 1815365.4 | 1815365.4 | 1815365.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.34}} | {1803715/proyecto_PROCESO, 1803715/proyecto_INICIO, 1803715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803722 | Proyecto de inversión | 222141.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222141.9, modificado:222141.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243151 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243151 | S | 243 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.12, meta_modificada:273.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILI, lon:-103.69558895, lat:20.77606112}} | 44136 | 44196 | 222141.9 | 222141.9 | 222079.56 | 222079.56 | 222079.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.12}} | {1803722/proyecto_INICIO, 1803722/proyecto_PROCESO, 1803722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803725 | Proyecto de inversión | 377576.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377576.45, modificado:377576.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243178 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243178 | S | 243 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.43, meta_modificada:132.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILIA, lon:-103.69549118, lat:20.77623684}} | 44136 | 44196 | 377576.45 | 377576.45 | 377470.5 | 377470.5 | 377470.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.43}} | {1803725/proyecto_INICIO, 1803725/proyecto_PROCESO, 1803725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803728 | Proyecto de inversión | 1584406.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584406.7, modificado:1584406.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243210 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243210 | S | 243 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.43, meta_modificada:132.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILI, lon:-103.69556169, lat:20.77610907}} | 44136 | 44196 | 1584406.7 | 1584406.7 | 1583962.1 | 1583962.1 | 1583962.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.43}} | {1803728/proyecto_INICIO, 1803728/proyecto_PROCESO, 1803728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803736 | Proyecto de inversión | 1070230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070230.74, modificado:1070230.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243269 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243269 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO , LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OB, lon:-103.28881467, lat:20.54189466}} | 44136 | 44196 | 1070230.74 | 1070230.74 | 1068547.01 | 1068547.01 | 1068547.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {1803736/proyecto_INICIO, 1803736/proyecto_PROCESO, 1803736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803737 | Proyecto de inversión | 384066.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384066.92, modificado:384066.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 243280 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243280 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA , lon:-104.03674627, lat:19.62734493}} | 44136 | 44196 | 384061.98 | 384061.98 | 384037.54 | 384037.54 | 384037.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, contratista:NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1803737/proyecto_INICIO, 1803737/proyecto_PROCESO, 1803737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803739 | Proyecto de inversión | 2049007.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049007.79, modificado:2049007.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243316 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243316 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.41, meta_modificada:122.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45694 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLES FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNG, lon:-103.28865374, lat:20.54197503}} | 44136 | 44196 | 2049007.8 | 2049007.8 | 2045784.2 | 2045784.2 | 2045784.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.41}} | {1803739/proyecto_INICIO, 1803739/proyecto_PROCESO, 1803739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803741 | Proyecto de inversión | 879382.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879382.32, modificado:879382.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243347 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243347 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y , lon:-103.28869665, lat:20.54195494}} | 44136 | 44196 | 879382.32 | 879382.32 | 877998.84 | 877998.84 | 877998.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {1803741/proyecto_PROCESO, 1803741/proyecto_INICIO, 1803741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803745 | Proyecto de inversión | 570177.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570177.73, modificado:570177.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243359 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243359 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.6, meta_modificada:946.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45683 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OBR, lon:-103.28862155, lat:20.54200517}} | 44136 | 44196 | 570177.73 | 570177.73 | 569280.7 | 569280.7 | 569280.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.6}} | {1803745/proyecto_INICIO, 1803745/proyecto_PROCESO, 1803745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803750 | Proyecto de inversión | 2454934.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454934.3, modificado:2454934.3}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA BANQUETAS REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243529 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243529 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.2, meta_modificada:3727.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNI, lon:-103.28612173, lat:20.5416234}} | 44136 | 44196 | 2454934.3 | 2454934.3 | 2449036.37 | 2449036.37 | 2449036.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.2}} | {1803750/proyecto_INICIO, 1803750/proyecto_PROCESO, 1803750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803751 | Proyecto de inversión | 994925.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994925.63, modificado:994925.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243554 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243554 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO, 45685 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE E, lon:-103.28638995, lat:20.54160331}} | 44136 | 44196 | 994925.63 | 994925.63 | 992535.34 | 992535.34 | 992535.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1803751/proyecto_INICIO, 1803751/proyecto_PROCESO, 1803751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803752 | Proyecto de inversión | 585821.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585821.56, modificado:585821.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243564 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243564 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.67, meta_modificada:913.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIP, lon:-103.28638995, lat:20.5416435}} | 44136 | 44196 | 585821.56 | 585821.56 | 584414.14 | 584414.14 | 584414.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.67}} | {1803752/proyecto_INICIO, 1803752/proyecto_PROCESO, 1803752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888586 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100087 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815}} | 44266 | 44377 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1888586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888602 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100063 | N | 0 | 0 | 31166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada:1137.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.3980552, lat:21.03060854}} | 44252 | 44341 | 3000000 | 2982585.61 | 894775.68 | 894775.68 | 894775.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.8}} | {1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401807118 | Proyecto de inversión | 780390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780390.0, modificado:780390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LA ISLA ASENTAMIENTO LA ISLA - 31153 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31153 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA HIGUERA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN A ESPALDAS DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA HIGUERA, lon:-101.92727193, lat:21.39405784}} | 43937 | 43984 | 780390 | 780390 | 780390 | 780390 | 13669.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2020, contratista:JUAN CARLOS NUÑEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:780390.0, importe_modificado:780390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807118/proyecto_INICIO, 1807118/proyecto_PROCESO, 1807118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803772 | Proyecto de inversión | 886371.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886371.19, modificado:886371.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA POPULAR DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLÁN MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 243748 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243748 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.51, meta_modificada:1015.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA TUXCUECA, 49430 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE YESENIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA POPULAR ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA Y YESENIA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUE, lon:-103.29450613, lat:20.19268785}} | 44136 | 44196 | 886371.19 | 886371.19 | 885448.99 | 885448.99 | 885448.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-720-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:886371.19, importe_modificado:886371.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.51}} | {1803772/proyecto_INICIO, 1803772/proyecto_PROCESO, 1803772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803773 | Proyecto de inversión | 1545302.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545302.17, modificado:1545302.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA POPULAR DE LAS BRISAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLÁN MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 243755 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243755 | S | 140 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1293.71, meta_modificada:1293.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RICARDO FLORES COLONIA TUXCUECA, 49430 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS BRISAS ENTRE LAS CALLES CAMELIA Y SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE TUXCUE, lon:-103.2998647, lat:20.19151052}} | 44136 | 44196 | 1545302.17 | 1545302.17 | 1544398.64 | 1544398.64 | 1544398.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-721-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1545302.17, importe_modificado:1545302.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1293.71}} | {1803773/proyecto_INICIO, 1803773/proyecto_PROCESO, 1803773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803774 | Proyecto de inversión | 1395028.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395028.72, modificado:1395028.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN JALISCO - 243757 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243757 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.3, meta_modificada:1618.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUN, lon:-103.7805677, lat:21.77976419}} | 44136 | 44196 | 1395027.8 | 1395027.8 | 1394777.71 | 1394777.71 | 1394777.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.3}} | {1803774/proyecto_INICIO, 1803774/proyecto_PROCESO, 1803774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803775 | Proyecto de inversión | 711384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711384.11, modificado:711384.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN JALISCO - 243765 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243765 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUNI, lon:-103.78050333, lat:21.77982397}} | 44136 | 44196 | 711383.64 | 711383.64 | 711256.11 | 711256.11 | 711256.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1803775/proyecto_PROCESO, 1803775/proyecto_INICIO, 1803775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803776 | Proyecto de inversión | 397264.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397264.14, modificado:397264.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN JALISCO - 243767 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243767 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.7, meta_modificada:164.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUN, lon:-103.78051008, lat:21.77972877}} | 44136 | 44196 | 397263.88 | 397263.88 | 397192.66 | 397192.66 | 397192.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.7}} | {1803776/proyecto_INICIO, 1803776/proyecto_PROCESO, 1803776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803777 | Proyecto de inversión | 496323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496323.03, modificado:496323.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN JALISCO - 243772 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243772 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.94, meta_modificada:149.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA,, lon:-103.78043497, lat:21.77970884}} | 44136 | 44196 | 496322.7 | 496322.7 | 496233.72 | 496233.72 | 496233.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.94}} | {1803777/proyecto_INICIO, 1803777/proyecto_PROCESO, 1803777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803778 | Proyecto de inversión | 1319189.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319189.03, modificado:1319189.03}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243783 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243783 | S | 403 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.71, meta_modificada:1792.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.51989219, lat:20.00630609}} | 44136 | 44196 | 1319183.34 | 1319183.34 | 1317715.01 | 1317715.01 | 1317715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.71}} | {1803778/proyecto_INICIO, 1803778/proyecto_PROCESO, 1803778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803779 | Proyecto de inversión | 390715.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390715.75, modificado:390715.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243797 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243797 | S | 403 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.09, meta_modificada:256.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISC, lon:-103.51993511, lat:20.00626577}} | 44136 | 44196 | 390714.06 | 390714.06 | 390279.18 | 390279.18 | 390279.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.09}} | {1803779/proyecto_INICIO, 1803779/proyecto_PROCESO, 1803779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803781 | Proyecto de inversión | 717842.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717842.87, modificado:717842.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243808 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243808 | S | 403 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.09, meta_modificada:256.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.51976345, lat:20.00606414}} | 44136 | 44196 | 717839.77 | 717839.77 | 717040.77 | 717040.77 | 717040.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.09}} | {1803781/proyecto_INICIO, 1803781/proyecto_PROCESO, 1803781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803782 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL CUARTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO - 243809 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243809 | S | 1221 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PUEBLO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL AGUILA Y CALLE FRAILE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA ENTRE LAS CALLES PEÑ, lon:-103.76114039, lat:19.9492977}} | 44136 | 44196 | 1999997.2 | 1999997.2 | 1998949.89 | 1998949.89 | 1998949.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSFI-OB-LP-712-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999997.2, importe_modificado:1999997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1189.0}} | {1803782/proyecto_INICIO, 1803782/proyecto_PROCESO, 1803782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803783 | Proyecto de inversión | 572252.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572252.35, modificado:572252.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243816 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243816 | S | 403 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.47, meta_modificada:979.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.51993511, lat:20.00614479}} | 44136 | 44196 | 572249.88 | 572249.88 | 571612.93 | 571612.93 | 571612.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.47}} | {1803783/proyecto_INICIO, 1803783/proyecto_PROCESO, 1803783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803785 | Proyecto de inversión | 662597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662597.42, modificado:662597.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATEMAJAC DE BRIZUELA LOCALIDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA ASENTAMIENTO ATEMAJAC DE BRIZUELA - 243829 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243829 | S | 523 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.42, meta_modificada:400.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA , lon:-103.72609011, lat:20.13245892}} | 44136 | 44196 | 662597.28 | 662597.28 | 662258.25 | 662258.25 | 662258.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999998.97, importe_modificado:4999998.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.42}} | {1803785/proyecto_INICIO, 1803785/proyecto_PROCESO, 1803785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803788 | Proyecto de inversión | 811244.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811244.37, modificado:811244.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATEMAJAC DE BRIZUELA LOCALIDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA ASENTAMIENTO ATEMAJAC DE BRIZUELA - 243863 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243863 | S | 523 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.55, meta_modificada:415.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E, lon:-103.72596136, lat:20.13237833}} | 44136 | 44196 | 811244.2 | 811244.2 | 810829.12 | 810829.12 | 810829.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999998.97, importe_modificado:4999998.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.55}} | {1803788/proyecto_INICIO, 1803788/proyecto_PROCESO, 1803788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803790 | Proyecto de inversión | 2914225.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914225.74, modificado:2914225.74}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA AV BRIZUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 243876 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243876 | S | 523 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4301.77, meta_modificada:4301.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E, lon:-103.72613302, lat:20.13237833}} | 44136 | 44196 | 2914225.14 | 2914225.14 | 2912734.02 | 2912734.02 | 2912734.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999998.97, importe_modificado:4999998.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4301.77}} | {1803790/proyecto_INICIO, 1803790/proyecto_PROCESO, 1803790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803792 | Proyecto de inversión | 611932.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611932.47, modificado:611932.47}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV BRIZUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 243894 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243894 | S | 523 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.26, meta_modificada:831.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E, lon:-103.72609011, lat:20.13245892}} | 44136 | 44196 | 611932.34 | 611932.34 | 611619.24 | 611619.24 | 611619.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999998.97, importe_modificado:4999998.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.26}} | {1803792/proyecto_INICIO, 1803792/proyecto_PROCESO, 1803792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803793 | Proyecto de inversión | 435253.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435253.59, modificado:435253.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 243902 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243902 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA , lon:-104.03678795, lat:19.62699858}} | 44136 | 44196 | 435247.99 | 435247.99 | 435220.29 | 435220.29 | 435220.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, contratista:NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1803793/proyecto_PROCESO, 1803793/proyecto_INICIO, 1803793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803794 | Proyecto de inversión | 502869.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502869.61, modificado:502869.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO FRENTE UNO - 243911 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243911 | S | 940 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MARIO MOLINA Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLOGICO MARIO MOLINA ENTRE LAS CALLES, lon:-103.82385299, lat:20.35577725}} | 44136 | 44196 | 502869.61 | 502869.61 | 502790.86 | 502790.86 | 502790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975663.05, importe_modificado:4975663.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1803794/proyecto_INICIO, 1803794/proyecto_PROCESO, 1803794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803795 | Proyecto de inversión | 845428.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845428.37, modificado:845428.37}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 243925 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243925 | S | 73 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:461.97, meta_modificada:461.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-102.90912978, lat:19.58835251}} | 44136 | 44196 | 845428.37 | 845428.37 | 844122.22 | 844122.22 | 844122.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSFI-OB-LP-701-2020, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1147491.87, importe_modificado:1147491.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:461.97}} | {1803795/proyecto_INICIO, 1803795/proyecto_PROCESO, 1803795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803797 | Proyecto de inversión | 302063.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302063.5, modificado:302063.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 243940 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243940 | S | 73 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.62, meta_modificada:184.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-102.90935031, lat:19.5880605}} | 44136 | 44196 | 302063.5 | 302063.5 | 301596.82 | 301596.82 | 301596.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSFI-OB-LP-701-2020, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1147491.87, importe_modificado:1147491.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.62}} | {1803797/proyecto_INICIO, 1803797/proyecto_PROCESO, 1803797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803801 | Proyecto de inversión | 781825.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781825.52, modificado:781825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 243980 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 243980 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.49, meta_modificada:378.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO. CP 48190, lon:-104.24293097, lat:20.27202268}} | 44136 | 44196 | 781825.52 | 781825.52 | 591300.55 | 591300.55 | 591300.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFI-OB-LP-696-2020, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:860363.15, importe_modificado:860363.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.49}} | {1803801/proyecto_PROCESO, 1803801/proyecto_INICIO, 1803801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803803 | Proyecto de inversión | 301959.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301959.09, modificado:301959.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO DE LA MAGDALENA AL TANQUE PIEDRA GACHA EN LA DELEGACIÓN LA RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 244002 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 244002 | S | 1076 | 1055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.78, meta_modificada:754.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GU, lon:-103.60236107, lat:20.4297424}} | 44136 | 44196 | 301848.42 | 301848.42 | 301848.42 | 301848.42 | 301848.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-676-2020, contratista:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2221500.22, importe_modificado:2221500.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.78}} | {1803803/proyecto_PROCESO, 1803803/proyecto_INICIO, 1803803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803808 | Proyecto de inversión | 1919541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919541.13, modificado:1919541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXIÓN DEL POZO LA MAGDALENA AL TANQUE PIEDRA GACHA EN LA DELEGACIÓN LA RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 244043 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 244043 | S | 1076 | 1055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1584.97, meta_modificada:1584.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUA, lon:-103.60241677, lat:20.42986366}} | 44136 | 44196 | 1918837.58 | 1918837.58 | 1918837.58 | 1918837.58 | 1918837.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-676-2020, contratista:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2221500.22, importe_modificado:2221500.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1584.97}} | {1803808/proyecto_PROCESO, 1803808/proyecto_INICIO, 1803808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802012 | Proyecto de inversión | 809778.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809778.11, modificado:809778.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216429 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216429 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.66, meta_modificada:781.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS, ENTRE LA CALLE MAGNOL, lon:-102.22145082, lat:20.6010211}} | 44165 | 44196 | 809778.11 | 809778.11 | 808822.84 | 808822.84 | 808822.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.66}} | {1802012/proyecto_INICIO, 1802012/proyecto_PROCESO, 1802012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802016 | Proyecto de inversión | 309995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309995.48, modificado:309995.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216455 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216455 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.66, meta_modificada:318.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI, lon:-102.22146759, lat:20.60104504}} | 44165 | 44196 | 309995.48 | 309995.48 | 309629.79 | 309629.79 | 309629.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.66}} | {1802016/proyecto_PROCESO, 1802016/proyecto_INICIO, 1802016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802019 | Proyecto de inversión | 77098.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77098.12, modificado:77098.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216482 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216482 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.19, meta_modificada:195.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI, lon:-102.22147832, lat:20.60105006}} | 44165 | 44196 | 77098.12 | 77098.12 | 77007.17 | 77007.17 | 77007.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.19}} | {1802019/proyecto_INICIO, 1802019/proyecto_PROCESO, 1802019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802020 | Proyecto de inversión | 200549.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200549.16, modificado:200549.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216496 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216496 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.83, meta_modificada:96.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI, lon:-102.22146473, lat:20.60102906}} | 44165 | 44196 | 200549.16 | 200549.16 | 200312.58 | 200312.58 | 200312.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.83}} | {1802020/proyecto_PROCESO, 1802020/proyecto_INICIO, 1802020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802038 | Proyecto de inversión | 2627226.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627226.95, modificado:2627226.95}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217112 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217112 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.0, meta_modificada:2958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA. CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA Y CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA C, lon:-104.03853283, lat:20.19976519}} | 44166 | 44196 | 2627226.95 | 2627226.95 | 2626361.91 | 2626361.91 | 2626361.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2958.0}} | {1802038/proyecto_INICIO, 1802038/proyecto_PROCESO, 1802038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802044 | Proyecto de inversión | 916906.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916906.26, modificado:916906.26}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217212 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217212 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL, lon:-104.03855543, lat:20.19977811}} | 44166 | 44196 | 916906.26 | 916906.26 | 916604.36 | 916604.36 | 916604.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {1802044/proyecto_INICIO, 1802044/proyecto_PROCESO, 1802044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886799 | Proyecto de inversión | 2999757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999757.06, modificado:2999757.06}} | REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MERCADO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA ZONA 3 HUENTITAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 9790 C013-21 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220011, lat:20.7187191}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 2999157.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ESC-MUN-R33-CSS-013-21, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2999157.06, importe_modificado:2999157.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1886799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401803218 | Proyecto de inversión | 497723.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497723.13, modificado:497723.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238491 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238491 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.75, meta_modificada:252.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.30279609, lat:19.4609456}} | 44136 | 44196 | 497723.13 | 497723.13 | 497392.03 | 497392.03 | 497392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.75}} | {1803218/proyecto_INICIO, 1803218/proyecto_PROCESO, 1803218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803225 | Proyecto de inversión | 305159.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305159.39, modificado:305159.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238647 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238647 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.75, meta_modificada:252.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.30287737, lat:19.46088076}} | 44136 | 44196 | 305159.39 | 305159.39 | 304956.39 | 304956.39 | 304956.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.75}} | {1803225/proyecto_PROCESO, 1803225/proyecto_INICIO, 1803225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803229 | Proyecto de inversión | 456646.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456646.38, modificado:456646.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238690 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238690 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.3, meta_modificada:502.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.3028034, lat:19.46103299}} | 44136 | 44196 | 456646.38 | 456646.38 | 456342.6 | 456342.6 | 456342.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.3}} | {1803229/proyecto_INICIO, 1803229/proyecto_PROCESO, 1803229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803233 | Proyecto de inversión | 6434717.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6434717.84, modificado:6434717.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 238802 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238802 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.37, meta_modificada:2027.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26552113, lat:20.67701648}} | 44136 | 44196 | 6434717.84 | 6434717.84 | 6432438.59 | 6432438.59 | 6432438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.37}} | {1803233/proyecto_PROCESO, 1803233/proyecto_INICIO, 1803233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886807 | Proyecto de inversión | 5440000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440000.54, modificado:5440000.54}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE PABLO VALDEZ ESQ. GAZA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10454 C14-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7626.53, meta_modificada:7626.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Pablo Valdez 3406, Hermosa Provincia, 44770 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.28541577, lat:20.67392032}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 5440000.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1886807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803237 | Proyecto de inversión | 1721629.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721629.74, modificado:1721629.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238870 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238870 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.75, meta_modificada:2073.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.30284093, lat:19.46090679}} | 44136 | 44196 | 1721629.73 | 1721629.73 | 1720484.46 | 1720484.46 | 1720484.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.75}} | {1803237/proyecto_PROCESO, 1803237/proyecto_INICIO, 1803237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803242 | Proyecto de inversión | 464368.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464368.68, modificado:464368.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD EL SALITRE MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO - 238935 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238935 | S | 274 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.55, meta_modificada:533.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO, lon:-103.85787627, lat:20.51187646}} | 44136 | 44196 | 464368.68 | 464368.68 | 464229.79 | 464229.79 | 464229.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-935-2020, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2083400.02, importe_modificado:2083400.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.55}} | {1803242/proyecto_PROCESO, 1803242/proyecto_INICIO, 1803242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803249 | Proyecto de inversión | 1619031.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619031.34, modificado:1619031.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD EL SALITRE MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO - 239016 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239016 | S | 274 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.41, meta_modificada:1484.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO, lon:-103.85790784, lat:20.51187079}} | 44136 | 44196 | 1619031.34 | 1619031.34 | 1618547.11 | 1618547.11 | 1618547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-935-2020, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2083400.02, importe_modificado:2083400.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.41}} | {1803249/proyecto_INICIO, 1803249/proyecto_PROCESO, 1803249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401807119 | Proyecto de inversión | 1158197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158197.05, modificado:1158197.05}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD EL BAJÍO LA LAGUNA ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 31175 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31175 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:530, direccion:CALLE EL SABINO RANCHERIA LA LAGUNA, 47410 EL BAJÍO (LA LAGUNA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CHICHIMECAS, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE EL SABINO DOS CALLES ADELANTE DE LA EMPRESA SANTORI, lon:-101.95207186, lat:21.38068871}} | 43937 | 43992 | 1158197.05 | 1158197.05 | 1158197.05 | 1158197.05 | 153217.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2020, contratista:PERJARUSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1158197.05, importe_modificado:1158197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807119/proyecto_INICIO, 1807119/proyecto_PROCESO, 1807119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886818 | Proyecto de inversión | 5381327.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381327.55, modificado:5381327.55}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COL. FERROCARRIL (FRENTE 1) UBICDO EN LA CALLE 12 A ENTRE LAZARO CARDENAS Y GOBERNADOR CURIEL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5631 C020-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.6, meta_modificada:1085.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 12-A 2046, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35084021, lat:20.64265893}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 721690.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1886818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886827 | Proyecto de inversión | 5381327.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381327.55, modificado:5381327.55}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COL. FERROCARRIL FRENTE 1 UBICADO EN LA CALLE 12 A ENTRE LAZARO CARDENAS YGOBERNADOR CURIEL DE LA OZNA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5609 C020-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.68, meta_modificada:329.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 9 109, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35148394, lat:20.64230251}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 459947.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1886827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888067 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR1500B, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100096 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 44266 | 44350 | 4100000 | 4078166.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-133-2021, contratista:LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4078166.79, importe_modificado:4078166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1888067/proyecto_INICIO, 1888067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803257 | Proyecto de inversión | 1900003.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900003.54, modificado:1900003.54}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO EN LA COLONIA LLANO CHICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO - 239126 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239126 | S | 222 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.41, meta_modificada:1484.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO L. DAZUL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO EN, lon:-103.93949634, lat:20.43096682}} | 44136 | 44196 | 1900003.54 | 1900003.54 | 1899553.96 | 1899553.96 | 1899553.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-1040-2020, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1900003.54, importe_modificado:1900003.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.41}} | {1803257/proyecto_INICIO, 1803257/proyecto_PROCESO, 1803257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803274 | Proyecto de inversión | 1033909.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033909.26, modificado:1033909.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239284 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239284 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26540762, lat:20.67685404}} | 44136 | 44196 | 1033909.26 | 1033909.26 | 1033543.04 | 1033543.04 | 1033543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.8}} | {1803274/proyecto_INICIO, 1803274/proyecto_PROCESO, 1803274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802362 | Proyecto de inversión | 406553.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406553.9, modificado:406553.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 224349 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 224349 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.33894954, lat:19.69707775}} | 44136 | 44196 | 406553.9 | 406553.9 | 406326.64 | 406326.64 | 406326.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {1802362/proyecto_PROCESO, 1802362/proyecto_INICIO, 1802362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802363 | Proyecto de inversión | 217614.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217614.55, modificado:217614.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 224351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 224351 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.67, meta_modificada:80.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE ELON, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.33896027, lat:19.69709543}} | 44136 | 44196 | 217614.55 | 217614.55 | 217492.91 | 217492.91 | 217492.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.67}} | {1802363/proyecto_INICIO, 1802363/proyecto_PROCESO, 1802363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802364 | Proyecto de inversión | 2364399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364399.67, modificado:2364399.67}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO FRENTE UNO - 224353 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 224353 | S | 968 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TECNOLOGICO Y CRUZA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALIS, lon:-103.80932924, lat:20.37522939}} | 44136 | 44196 | 2364399.67 | 2364399.67 | 2364029.42 | 2364029.42 | 2364029.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975663.05, importe_modificado:4975663.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} | {1802364/proyecto_PROCESO, 1802364/proyecto_INICIO, 1802364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802365 | Proyecto de inversión | 2108393.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108393.77, modificado:2108393.77}} | REHABILITACION DE BANQUETAS DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLOGICO MARIO MOLINA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO FRENTE UNO - 224354 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 224354 | S | 968 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TECNOLOGICO Y CRUZA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALIS, lon:-103.80928632, lat:20.37515899}} | 44136 | 44196 | 2108393.77 | 2108393.77 | 2108063.61 | 2108063.61 | 2108063.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975663.05, importe_modificado:4975663.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1802365/proyecto_INICIO, 1802365/proyecto_PROCESO, 1802365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803285 | Proyecto de inversión | 426557.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426557.09, modificado:426557.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239401 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239401 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.42, meta_modificada:215.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26550795, lat:20.67704978}} | 44136 | 44196 | 426557.09 | 426557.09 | 426406 | 426406 | 426406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.42}} | {1803285/proyecto_INICIO, 1803285/proyecto_PROCESO, 1803285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803303 | Proyecto de inversión | 250297.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250297.03, modificado:250297.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239568 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239568 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.03, meta_modificada:219.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO., lon:-102.16831927, lat:21.00670816}} | 44136 | 44196 | 250297.03 | 250297.03 | 250217.08 | 250217.08 | 250217.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.03}} | {1803303/proyecto_PROCESO, 1803303/proyecto_INICIO, 1803303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803309 | Proyecto de inversión | 2865878.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865878.24, modificado:2865878.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239617 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239617 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.42, meta_modificada:215.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26541792, lat:20.67684668}} | 44136 | 44196 | 2865878.24 | 2865878.24 | 2864863.11 | 2864863.11 | 2864863.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.42}} | {1803309/proyecto_INICIO, 1803309/proyecto_PROCESO, 1803309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803311 | Proyecto de inversión | 158918.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158918.86, modificado:158918.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239635 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239635 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.08, meta_modificada:438.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO., lon:-102.1682501, lat:21.00683004}} | 44136 | 44196 | 158918.86 | 158918.86 | 158868.1 | 158868.1 | 158868.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.08}} | {1803311/proyecto_INICIO, 1803311/proyecto_PROCESO, 1803311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803313 | Proyecto de inversión | 930022.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930022.38, modificado:930022.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239646 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239646 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.78, meta_modificada:480.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TEISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNICI, lon:-103.26546579, lat:20.67694822}} | 44136 | 44196 | 930022.38 | 930022.38 | 929692.96 | 929692.96 | 929692.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.78}} | {1803313/proyecto_INICIO, 1803313/proyecto_PROCESO, 1803313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803314 | Proyecto de inversión | 480262.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480262.35, modificado:480262.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239647 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239647 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.88, meta_modificada:505.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO., lon:-102.1681415, lat:21.00695026}} | 44136 | 44196 | 480262.35 | 480262.35 | 480108.94 | 480108.94 | 480108.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.88}} | {1803314/proyecto_INICIO, 1803314/proyecto_PROCESO, 1803314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803317 | Proyecto de inversión | 2081851.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081851.82, modificado:2081851.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239665 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239665 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.89, meta_modificada:1907.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO., lon:-102.16829463, lat:21.00670715}} | 44136 | 44196 | 2081851.82 | 2081851.82 | 2081186.84 | 2081186.84 | 2081186.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1907.89}} | {1803317/proyecto_INICIO, 1803317/proyecto_PROCESO, 1803317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887770 | Proyecto de inversión | 144993.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144993.26, modificado:144993.26}} | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVES Y RETIRO DE LODO, PINTURAS, REHABILITACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DOMINGO ROJAS CCT 14EPR0140Z, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0141Y Y EN LOS JARDINES DE NIÑOS LUIS BENAVIDES VARGAS CCT 14EJN0154L, NIÑO ARTILLERO CCT 14EJN0900Z, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06495 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CLEMENTE OROZCO # 75,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.701772, lat:19.2272348}} | 44183 | 44251 | 144993.26 | 144993.26 | 144918.34 | 144918.34 | 144918.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802561 | Proyecto de inversión | 1028037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028037.96, modificado:1028037.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227937 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227937 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.82, meta_modificada:811.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. CP, lon:-102.21758216, lat:20.61892279}} | 44136 | 44196 | 1028037.96 | 1028037.96 | 1027454.97 | 1027454.97 | 1027454.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.82}} | {1802561/proyecto_INICIO, 1802561/proyecto_PROCESO, 1802561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802562 | Proyecto de inversión | 340849.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340849.62, modificado:340849.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227938 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227938 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.91, meta_modificada:347.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO. CP, lon:-102.21756607, lat:20.61893283}} | 44136 | 44196 | 340849.62 | 340849.62 | 340656.33 | 340656.33 | 340656.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.91}} | {1802562/proyecto_PROCESO, 1802562/proyecto_INICIO, 1802562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803322 | Proyecto de inversión | 1489822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489822.29, modificado:1489822.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 239707 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 239707 | S | 1682 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45683 TONALÁ, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALIS, lon:-103.28626121, lat:20.54160331}} | 44136 | 44196 | 1489822.29 | 1489822.29 | 1486243.02 | 1486243.02 | 1486243.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1803322/proyecto_INICIO, 1803322/proyecto_PROCESO, 1803322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887771 | Proyecto de inversión | 620121.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620121.38, modificado:620121.38}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DOMINGO ROJAS CCT 14EPR0140Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06497 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:LOS MAESTROS # 1,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.6849999, lat:19.2335835}} | 44183 | 44251 | 620121.38 | 620121.38 | 619963.6 | 619963.6 | 619963.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887772 | Proyecto de inversión | 229447.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229447.12, modificado:229447.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0141Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REBALSE, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06498 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.5933333, lat:19.1875}} | 44183 | 44251 | 229447.12 | 229447.12 | 229432.18 | 229432.18 | 229432.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887773 | Proyecto de inversión | 247600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247600.0, modificado:247600.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BENAVIDES VARGAS CCT 14EJN0154L, UBICADO EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06499 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PALMA REAL,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.6851666, lat:19.2343609}} | 44183 | 44251 | 247600 | 247600 | 247564 | 247564 | 247564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887774 | Proyecto de inversión | 3837512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837512.23, modificado:3837512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUÍZ CCT 14EJN0083H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06500 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HELIODORO TRUJILLO # 4,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56465, lat:19.23489}} | 44183 | 44251 | 3837512.23 | 3837512.23 | 3837512.14 | 3837512.14 | 3837512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888093 | Proyecto de inversión | 47250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.725E7, modificado:4.725E7}} | Fortalecimiento de los Quirófanos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Hospital Civil de Guadalajara | 1812U000029 | N | 0 | 0 | 4159721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3427791, lat:20.6857361}} | 43875 | 44414 | 16495713.74 | 43730152.93 | 18406507.85 | 16495713.74 | 16495713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OBR-43110001-001-2018, contratista:Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V, convocante:OPD Hospital Civil de Guadalajara, monto:4.373015293E7, importe_modificado:4.373015293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1888093/proyecto_PROCESO, 1888093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888106 | Proyecto de inversión | 3963615.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963615.5, modificado:3963615.5}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Manuel de Jesús Clouthier del Rincón CCT 14DPR3963X, ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100103 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}} | 44266 | 44350 | 3963615.5 | 3963615.5 | 1189084.65 | 1189084.65 | 1189084.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-136-2021, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3963615.5, importe_modificado:3963615.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1888106/proyecto_INICIO, 1888106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888112 | Proyecto de inversión | 2958215.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958215.74, modificado:2958215.74}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14EPR0633K, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera Etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100106 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44266 | 44350 | 2958215.74 | 2958215.74 | 887464.72 | 887464.72 | 887464.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-143-2021, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958215.74, importe_modificado:2958215.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1888112/proyecto_PROCESO, 1888112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401812056 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 113764 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 113764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 44074 | 44196 | 230000 | 229999 | 229999 | 229999 | 229999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113764, contratista:TOPETE TORRES LUIS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:229999.0, importe_modificado:229999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1812056/proyecto_INICIO, 1812056/proyecto_FIN, 1812056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802563 | Proyecto de inversión | 113492.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113492.25, modificado:113492.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227939 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.59, meta_modificada:106.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. C, lon:-102.21760898, lat:20.61894287}} | 44136 | 44196 | 113492.25 | 113492.25 | 113427.89 | 113427.89 | 113427.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.59}} | {1802563/proyecto_INICIO, 1802563/proyecto_PROCESO, 1802563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802564 | Proyecto de inversión | 380463.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380463.26, modificado:380463.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227940 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227940 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.64, meta_modificada:96.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. C, lon:-102.21756607, lat:20.61891275}} | 44136 | 44196 | 380463.26 | 380463.26 | 380247.5 | 380247.5 | 380247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.64}} | {1802564/proyecto_INICIO, 1802564/proyecto_PROCESO, 1802564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802565 | Proyecto de inversión | 233216.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233216.79, modificado:233216.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227941 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227941 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.24, meta_modificada:313.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO. CP, lon:-102.21756607, lat:20.61893283}} | 44136 | 44196 | 233216.79 | 233216.79 | 233084.53 | 233084.53 | 233084.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.24}} | {1802565/proyecto_PROCESO, 1802565/proyecto_INICIO, 1802565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802566 | Proyecto de inversión | 956743.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956743.3, modificado:956743.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 227943 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227943 | S | 191 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.95, meta_modificada:884.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA C, lon:-103.47392693, lat:19.79604084}} | 44136 | 44196 | 956743.3 | 956743.3 | 955380.68 | 955380.68 | 955380.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020, contratista:CLS Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1097836.57, importe_modificado:1097836.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.95}} | {1802566/proyecto_INICIO, 1802566/proyecto_PROCESO, 1802566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802567 | Proyecto de inversión | 141093.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141093.27, modificado:141093.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 227945 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227945 | S | 191 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.65, meta_modificada:196.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA CO, lon:-103.47393118, lat:19.79602579}} | 44136 | 44196 | 141093.27 | 141093.27 | 140892.32 | 140892.32 | 140892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020, contratista:CLS Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1097836.57, importe_modificado:1097836.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.65}} | {1802567/proyecto_PROCESO, 1802567/proyecto_INICIO, 1802567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802569 | Proyecto de inversión | 980736.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980736.22, modificado:980736.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228047 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228047 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.39, meta_modificada:879.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA , lon:-103.47346984, lat:19.79605608}} | 44136 | 44196 | 980736.22 | 980736.22 | 978469.01 | 978469.01 | 978469.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020, contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.39}} | {1802569/proyecto_INICIO, 1802569/proyecto_PROCESO, 1802569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802571 | Proyecto de inversión | 272648.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272648.14, modificado:272648.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228091 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228091 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.63, meta_modificada:103.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA , lon:-103.47345108, lat:19.79608055}} | 44136 | 44196 | 272648.14 | 272648.14 | 272017.85 | 272017.85 | 272017.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020, contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.63}} | {1802571/proyecto_INICIO, 1802571/proyecto_PROCESO, 1802571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802573 | Proyecto de inversión | 189135.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189135.82, modificado:189135.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228187 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228187 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA , lon:-103.47345643, lat:19.7960586}} | 44136 | 44196 | 189135.82 | 189135.82 | 188698.59 | 188698.59 | 188698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020, contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1802573/proyecto_INICIO, 1802573/proyecto_PROCESO, 1802573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887392 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100083 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada:3462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.0197376, lat:19.3705725}} | 44266 | 44355 | 10000000 | 9833814.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TÉCNOLOGICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833814.18, importe_modificado:9833814.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.1}} | {1887392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101887789 | Proyecto de inversión | 1518814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518814.17, modificado:1518814.17}} | Rehabilitación de Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez CCT 14EPR0302U, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100099 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44266 | 44350 | 1518814.17 | 1518814.17 | 455644.25 | 455644.25 | 455644.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-127-2021, contratista:TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1518814.17, importe_modificado:1518814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1887789/proyecto_PROCESO, 1887789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888384 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.20589789E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:521.25, meta_modificada:521.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}, geo5: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}, geo6: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}, geo7: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.5384077, lat:20.7418112}, geo8: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}, geo9: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}, geo10: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318}, geo11: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo12: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}, geo13: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}, geo14: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 44197 | 44561 | 420589789 | 420589789 | 51676104.21 | 51676104.21 | 51676104.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {1888384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802588 | Proyecto de inversión | 1004304.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004304.73, modificado:1004304.74}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228668 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228668 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.26, meta_modificada:999.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE L, lon:-103.47299643, lat:19.79619362}} | 44136 | 44196 | 1004304.74 | 1004304.74 | 1001807.86 | 1001807.86 | 1001807.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.26}} | {1802588/proyecto_INICIO, 1802588/proyecto_PROCESO, 1802588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802595 | Proyecto de inversión | 217334.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217334.52, modificado:217334.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228747 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228747 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.75, meta_modificada:117.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA, lon:-103.47299168, lat:19.79609205}} | 44136 | 44196 | 217334.52 | 217334.52 | 216794.19 | 216794.19 | 216794.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.75}} | {1802595/proyecto_INICIO, 1802595/proyecto_PROCESO, 1802595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886638 | Proyecto de inversión | 34987455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.498745527E7, modificado:3.498745527E7}} | Pago de Obligaciones Financieras E-2021 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421002 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 44197 | 44561 | 8746863.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se tiene programado el pago de alumbrado público, combustible de las unidades de seguridad pública y equipamiento., trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-23}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888152 | Proyecto de inversión | 5201876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201876.97, modificado:5201876.97}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 3 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Trolebús oriente) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 103046 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3091035, lat:20.674214}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.303623, lat:20.6725393}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.305467, lat:20.6730927}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3076687, lat:20.6726401}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3058132, lat:20.6720569}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3131277, lat:20.6742826}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3103779, lat:20.6734726}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Ramón Blancarte, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3186026, lat:20.6759655}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3158757, lat:20.6751134}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3146038, lat:20.6758996}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3109286, lat:20.6747902}, geo12: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3182629, lat:20.6769795}, geo13: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220433, lat:20.6747338}, geo14: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Aquiles Serdán, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3268801, lat:20.6789359}, geo15: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3283393, lat:20.6788552}, geo16: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3348851, lat:20.6785585}, geo17: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3400752, lat:20.6783188}, geo18: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3429421, lat:20.678206}, geo19: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3466452, lat:20.6781103}, geo20: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3450341, lat:20.6773848}, geo21: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3489635, lat:20.6772954}, geo22: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan R. Zavala, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3213354, lat:20.6767715}, geo23: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3524007, lat:20.6772342}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3490038, lat:20.6780398}, geo25: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3306341, lat:20.67782}, geo26: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.335028, lat:20.6777069}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av 8 de Julio & Calle Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.352355, lat:20.6757342}, geo28: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3383502, lat:20.67761}, geo29: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3504354, lat:20.6780092}, geo30: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3407009, lat:20.6774788}, geo31: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Román Morales, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3244903, lat:20.6777188}, geo32: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279848, lat:20.6778788}} | 43831 | 44256 | 5201876.97 | 5201876.97 | 5201876.97 | 5020712 | 5020712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888152/proyecto_INICIO, 1888152/proyecto_FIN, 1888152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888385 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.67543004E8}} | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO TIPO A4 (30M) CARRETERA ESTATAL 601 Y 622, TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-SAN ISIDRO MAZATEPEC-TALA-E.C. FED. 70 CARRETERA ESTATAL 107, TRAMO CARRETERA A CHAPALA AL INGRESO A EL SALTO - JUANACATLÁN, RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C (7 M) CARRETERA ESTATAL 701 Y 702, TRAMO E.C. FED 23 (CRUCERO BOTIJILLA) - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS Y CAMINO TIPO C (7M), A2 (12M) Y A4 (30M), CARRETERA ESTATAL 119, 112 Y 155, TRAMO E.C. FED 15 ¿ JOCOTEPEC - CHAPALA Y LIBRAMIENTO DE CHAPALA - E.C. EST 148, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Carr. a Bolaños, Jalisco, México, lon:-103.77445221, lat:21.78149941}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8, lat:21.5}, geo5: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}, geo6: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}, geo7: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}, geo10: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44197 | 44561 | 367543004 | 367543004 | 44332777.84 | 44332777.84 | 44332777.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {1888385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802607 | Proyecto de inversión | 223329.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223329.12, modificado:223329.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 228987 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 228987 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.8, meta_modificada:431.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA, lon:-103.47299334, lat:19.79607768}} | 44136 | 44196 | 223329.12 | 223329.12 | 222773.89 | 222773.89 | 222773.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.8}} | {1802607/proyecto_INICIO, 1802607/proyecto_PROCESO, 1802607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803403 | Proyecto de inversión | 6483753.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483753.97, modificado:6483753.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240595 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240595 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.51, meta_modificada:2075.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL , lon:-103.2646669, lat:20.6746233}} | 44136 | 44196 | 6483753.97 | 6483753.97 | 6483431.65 | 6483431.65 | 6483431.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2075.51}} | {1803403/proyecto_INICIO, 1803403/proyecto_PROCESO, 1803403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887104 | Proyecto de inversión | 4877150.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877150.42, modificado:4877150.42}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COL. FABRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6447 C34-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Chetumal 7, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35863471, lat:20.71215006}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 720166.59 | 702472.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.42, importe_modificado:4877150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1887104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401803530 | Proyecto de inversión | 2880801.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880801.96, modificado:2880801.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESNO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241552 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241552 | S | 280 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3761.78, meta_modificada:3761.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800, lon:-102.75527461, lat:20.35261756}} | 44136 | 44196 | 2880801.96 | 2880801.96 | 2879990.93 | 2879990.93 | 2879990.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3761.78}} | {1803530/proyecto_INICIO, 1803530/proyecto_PROCESO, 1803530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886319 | Proyecto de inversión | 9636001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9636001.4, modificado:9636001.4}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100014 | N | 0 | 0 | 117354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.73, meta_modificada:10.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 44227 | 44315 | 9636001.4 | 9636001.4 | 2890800.42 | 2890800.42 | 2890800.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-030-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9636001.4, importe_modificado:9636001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1886319/proyecto_PROCESO, 1886319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886320 | Proyecto de inversión | 640299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640299.15, modificado:640299.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "A" DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSTOTITLÁN CCT 14UBH0144C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.467538, lat:21.171685}} | 44279 | 44331 | 640299.15 | 640299.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886321 | Proyecto de inversión | 190000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.88, modificado:190000.88}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS Y BALIZAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3457R, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05992 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 78,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3722479, lat:19.7881311}} | 44271 | 44316 | 190000.88 | 190000.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886322 | Proyecto de inversión | 120943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14EPR0444S, UBICADA EN LA COLONIA EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02430 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.351027, lat:20.686929}} | 44265 | 44311 | 120943.11 | 120943.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886323 | Proyecto de inversión | 440120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440120.77, modificado:440120.77}} | SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO - REJA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BARRAGÁN CCT 14EJN0961N, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02471 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36491, lat:20.5021}} | 44265 | 44326 | 440120.77 | 440120.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803414 | Proyecto de inversión | 1732201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732201.85, modificado:1732201.85}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240683 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240683 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.37, meta_modificada:2393.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24553533, lat:20.86475271}} | 44136 | 44196 | 1732198.53 | 1732198.53 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2393.37}} | {1803414/proyecto_INICIO, 1803414/proyecto_PROCESO, 1803414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803419 | Proyecto de inversión | 990392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990392.17, modificado:990392.17}} | CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240716 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240716 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.21, meta_modificada:505.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPET, lon:-103.24552209, lat:20.8648434}} | 44136 | 44196 | 990390.27 | 990390.27 | 990296.1 | 990296.1 | 990296.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.21}} | {1803419/proyecto_PROCESO, 1803419/proyecto_INICIO, 1803419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803425 | Proyecto de inversión | 458374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458374.66, modificado:458374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240763 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240763 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.245565, lat:20.8648434}} | 44136 | 44196 | 458373.78 | 458373.78 | 458330.2 | 458330.2 | 458330.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1803425/proyecto_INICIO, 1803425/proyecto_PROCESO, 1803425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803429 | Proyecto de inversión | 819031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819031.31, modificado:819031.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240799 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240799 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24573666, lat:20.8646028}} | 44136 | 44196 | 819029.74 | 819029.74 | 818951.86 | 818951.86 | 818951.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.89}} | {1803429/proyecto_INICIO, 1803429/proyecto_PROCESO, 1803429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887453 | Proyecto de inversión | 26513549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651354988E7, modificado:2.651354988E7}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100053 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13692.0, meta_modificada:13692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44240 | 44389 | 26513549.88 | 26513549.88 | 7954064.96 | 7954064.96 | 7954064.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.651354988E7, importe_modificado:2.651354988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1887453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887825 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Preescolar Rafael Ramírez CCT 14DJN0451M, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100101 | N | 0 | 0 | 17196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Villa Corona, Jal., México, lon:-103.6649547, lat:20.4166263}} | 44266 | 44350 | 5000000 | 4849815.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-153-2021, contratista:CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4849815.15, importe_modificado:4849815.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_INICIO, 1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887833 | Proyecto de inversión | 2663067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2663067.66, modificado:2663067.66}} | Rehabilitación del Preescolar El Chamizal CCT 14DJN1709A, ubicado en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100102 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 44266 | 44350 | 2663067.66 | 2663067.66 | 798920.3 | 798920.3 | 798920.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-144-2021, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2663067.66, importe_modificado:2663067.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO, 1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888188 | Proyecto de inversión | 3292080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292080.0, modificado:3292080.0}} | Suministro e instalaci¢n de controladores mec nicos para sem foros y sem foros para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz Federalismo & Luis Quintero, Quintas del Federalismo, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3508091, lat:20.7350411}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.364054, lat:20.6540013}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Cristóbal Colón & Calle La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3701042, lat:20.646372}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732133, lat:20.6425091}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3764201, lat:20.6387953}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3811688, lat:20.6322046}, geo7: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Paseo de los Balcones, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3964086, lat:20.6130971}, geo8: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Cuauhtémoc, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.353074, lat:20.7217597}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3546695, lat:20.7153553}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3898228, lat:20.6207033}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3857118, lat:20.6261896}} | 43831 | 44286 | 3292080 | 3292080 | 3292080 | 3148240 | 3148240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:423/20, contratista:SEMEX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:3148240.0, importe_modificado:3148240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888188/proyecto_INICIO, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888200 | Proyecto de inversión | 15070671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507067198E7, modificado:1.507067198E7}} | Adquisición de unidades de transporte accesible para las Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2747789, lat:20.6576648}} | 43831 | 44286 | 15070671.98 | 15070671.98 | 15070671.98 | 12642000 | 12642000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:422/20, contratista:CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:1.2642E7, importe_modificado:1.2642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888200/proyecto_INICIO, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401803431 | Proyecto de inversión | 1040477.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040477.27, modificado:1040477.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PATRIA ORIENTE DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240813 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240813 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.89, meta_modificada:1208.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL , lon:-103.26465069, lat:20.67483364}} | 44136 | 44196 | 1040477.27 | 1040477.27 | 1040425.55 | 1040425.55 | 1040425.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.89}} | {1803431/proyecto_INICIO, 1803431/proyecto_PROCESO, 1803431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803433 | Proyecto de inversión | 3346994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346994.0, modificado:3346994.01}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 240821 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240821 | S | 845 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.95, meta_modificada:2332.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA, lon:-103.33734777, lat:20.28625754}} | 44136 | 44196 | 3346994.01 | 3346994.01 | 3346466.01 | 3346466.01 | 3346466.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.95}} | {1803433/proyecto_PROCESO, 1803433/proyecto_INICIO, 1803433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803438 | Proyecto de inversión | 413659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413659.99, modificado:413659.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240862 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240862 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.53, meta_modificada:220.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL , lon:-103.26463632, lat:20.67483912}} | 44136 | 44196 | 413659.99 | 413659.99 | 413639.43 | 413639.43 | 413639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.53}} | {1803438/proyecto_INICIO, 1803438/proyecto_PROCESO, 1803438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803444 | Proyecto de inversión | 343407.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343407.96, modificado:343407.96}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 240924 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240924 | S | 845 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.1, meta_modificada:748.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA E, lon:-103.33717619, lat:20.28613464}} | 44136 | 44196 | 343407.96 | 343407.96 | 343353.79 | 343353.79 | 343353.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.1}} | {1803444/proyecto_PROCESO, 1803444/proyecto_INICIO, 1803444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803445 | Proyecto de inversión | 2890113.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890113.69, modificado:2890113.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240929 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240929 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.53, meta_modificada:220.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL MO, lon:-103.26465618, lat:20.67482406}} | 44136 | 44196 | 2890113.69 | 2890113.69 | 2889970.01 | 2889970.01 | 2889970.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.53}} | {1803445/proyecto_INICIO, 1803445/proyecto_PROCESO, 1803445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803451 | Proyecto de inversión | 487652.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487652.28, modificado:487652.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 240995 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240995 | S | 845 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.05, meta_modificada:374.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA , lon:-103.33721911, lat:20.28611452}} | 44136 | 44196 | 487652.28 | 487652.28 | 487575.35 | 487575.35 | 487575.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.05}} | {1803451/proyecto_INICIO, 1803451/proyecto_PROCESO, 1803451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887851 | Proyecto de inversión | 2589515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589515.49, modificado:2589515.49}} | Construcción de estructura con lonaria y de rehabilitación de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100107 | N | 0 | 0 | 4495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44266 | 44350 | 2589515.49 | 2589515.49 | 776854.65 | 776854.65 | 776854.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-135-2021, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2589515.49, importe_modificado:2589515.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887877 | Proyecto de inversión | 2929611.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929611.29, modificado:2929611.29}} | Construcción de obra complementaria en el Edificio "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en el Centro Universitario del Sur extensión Tamazula de Gordiano, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100109 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 44266 | 44350 | 2929611.29 | 2929611.29 | 878883.39 | 878883.39 | 878883.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-129-2021, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2929611.29, importe_modificado:2929611.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1887877/proyecto_INICIO, 1887877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801962 | Proyecto de inversión | 2559629.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559629.83, modificado:2559629.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANILLO CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 215872 | S | 899 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.29, meta_modificada:2581.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A. CERRITO Y CALLE 1A. DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE 2A. CERRITO EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.19470156, lat:20.2937714}} | 44165 | 44196 | 2559629.83 | 2559629.83 | 2558728.33 | 2558728.33 | 2558728.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-984-2020, contratista:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3102170.99, importe_modificado:3102170.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2581.29}} | {1801962/proyecto_PROCESO, 1801962/proyecto_INICIO, 1801962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886344 | Proyecto de inversión | 9985549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985549.22, modificado:9985549.22}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 407 El Garbanzal - Valle de Juárez, subtramo del km 0+000 al km 5+000, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100018 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 44227 | 44315 | 9985549.22 | 9985549.22 | 4759486.53 | 4759486.53 | 4759486.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2021, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985549.22, importe_modificado:9985549.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886345 | Proyecto de inversión | 9984433.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984433.94, modificado:9984433.94}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 401 Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán, subtramo del km 7+000 al km 10+000, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100019 | N | 0 | 0 | 22261 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 44226 | 44315 | 9984433.94 | 9984433.94 | 9798696.87 | 9798696.87 | 9798696.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-017-2021, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984433.94, importe_modificado:9984433.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1886345/proyecto_INICIO, 1886345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886347 | Proyecto de inversión | 4964845.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964845.69, modificado:4964845.69}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 432 Sayula - San Gabriel (Libramiento San Gabriel), subtramo del km 41+400 al km 43+600, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100021 | N | 0 | 0 | 16105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44226 | 44315 | 4964845.69 | 4964845.69 | 3363137.23 | 3363137.23 | 3363137.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4964845.69, importe_modificado:4964845.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1886347/proyecto_FIN, 1886347/proyecto_INICIO, 1886347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886348 | Proyecto de inversión | 4950229.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950229.19, modificado:4950229.19}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 410 1o. de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, subtramo del km 0+000 al km 1+800, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100022 | N | 0 | 0 | 14278 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farías, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}} | 44226 | 44315 | 4950229.19 | 4950229.19 | 1485068.75 | 1485068.75 | 1485068.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2021, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4950229.19, importe_modificado:4950229.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} | {1886348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803455 | Proyecto de inversión | 922136.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922136.89, modificado:922136.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 241021 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241021 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.19, meta_modificada:492.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL , lon:-103.264683, lat:20.67479395}} | 44136 | 44196 | 922136.89 | 922136.89 | 922091.05 | 922091.05 | 922091.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.19}} | {1803455/proyecto_INICIO, 1803455/proyecto_PROCESO, 1803455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803457 | Proyecto de inversión | 709266.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709266.96, modificado:709266.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 241035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241035 | S | 845 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.05, meta_modificada:374.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA, lon:-103.33721911, lat:20.28609439}} | 44136 | 44196 | 709266.96 | 709266.96 | 709155.07 | 709155.07 | 709155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.05}} | {1803457/proyecto_INICIO, 1803457/proyecto_PROCESO, 1803457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887902 | Proyecto de inversión | 5977612.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977612.48, modificado:5977612.48}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Prisciliano Sánchez CCT 14EPR0991Y, ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100111 | N | 0 | 0 | 2888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ejutla, Jal., México, lon:-104.1635193, lat:19.9053507}} | 44266 | 44350 | 5977612.48 | 5977612.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-126-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5977612.48, importe_modificado:5977612.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1887902/proyecto_PROCESO, 1887902/proyecto_INICIO, 1887902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886370 | Proyecto de inversión | 8189992.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189992.45, modificado:8189992.45}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100023 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 44216 | 44285 | 8189992.45 | 8189992.45 | 2456997.74 | 2456997.74 | 2456997.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8189992.45, importe_modificado:8189992.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.56}} | {1886370/proyecto_INICIO, 1886370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886373 | Proyecto de inversión | 8125438.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125438.49, modificado:8125438.49}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100025 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 44226 | 44315 | 8125438.49 | 8125438.49 | 5675260.28 | 5675260.28 | 5675260.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8125438.49, importe_modificado:8125438.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886373/proyecto_INICIO, 1886373/proyecto_FIN, 1886373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886375 | Proyecto de inversión | 6836930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6836930.53, modificado:6836930.53}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100026 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 44226 | 44315 | 6836930.53 | 6836930.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2021, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6836930.53, importe_modificado:6836930.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886375/proyecto_INICIO, 1886375/proyecto_FIN, 1886375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886376 | Proyecto de inversión | 9986795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986795.33, modificado:9986795.33}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 505, El Pinal - Concha Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100027 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 44226 | 44315 | 9986795.33 | 9986795.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2021, contratista:LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9986795.33, importe_modificado:9986795.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1886376/proyecto_PROCESO, 1886376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886378 | Proyecto de inversión | 9859583.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9859583.62, modificado:9859583.62}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela, en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100028 | N | 0 | 0 | 12106 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}, geo2: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 44245 | 44334 | 9859583.62 | 9859583.62 | 3111364.56 | 3111364.56 | 3111364.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS , S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9859583.62, importe_modificado:9859583.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {1886378/proyecto_INICIO, 1886378/proyecto_FIN, 1886378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801994 | Proyecto de inversión | 542541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542541.16, modificado:542541.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANZANILLO CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 216268 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216268 | S | 899 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.18, meta_modificada:640.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A. CERRITO Y CALLE 1A. DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MANZANILLO Y 2A. CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.19457878, lat:20.29372945}} | 44165 | 44196 | 542541.16 | 542541.16 | 542350.08 | 542350.08 | 542350.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-984-2020, contratista:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3102170.99, importe_modificado:3102170.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.18}} | {1801994/proyecto_INICIO, 1801994/proyecto_PROCESO, 1801994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801999 | Proyecto de inversión | 3172273.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172273.44, modificado:3172273.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ EN LA COLONIA LOS PALMITOS EN CUQUÍO JALISCO - 216302 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216302 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.67, meta_modificada:4226.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MERCADO DIÁZ COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA GONZALEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROF. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO DIAZ GUILLERMO MAYO, lon:-103.04012108, lat:20.92491524}} | 44165 | 44196 | 3172273.44 | 3172273.44 | 3171982.02 | 3171982.02 | 3171982.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-671-2020, contratista:CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3968616.84, importe_modificado:3968616.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.67}} | {1801999/proyecto_INICIO, 1801999/proyecto_PROCESO, 1801999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802008 | Proyecto de inversión | 796343.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796343.4, modificado:796343.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ EN LA COLONIA LOS PALMITOS EN CUQUÍO JALISCO - 216386 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 216386 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MERCADO DÍAZ COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CONZALEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROFA. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO EN LA CALLE GUILLER, lon:-103.04006274, lat:20.924805}} | 44165 | 44196 | 796343.4 | 796343.4 | 796270.25 | 796270.25 | 796270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-671-2020, contratista:CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3968616.84, importe_modificado:3968616.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1802008/proyecto_INICIO, 1802008/proyecto_PROCESO, 1802008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886379 | Proyecto de inversión | 9868709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9868709.15, modificado:9868709.15}} | Conservación periódica de la carretera estatal 436, Entr. Carr. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Talpa de Allende, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100029 | N | 0 | 0 | 10774 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 44245 | 44334 | 9868709.15 | 9868709.15 | 3278775.52 | 3278775.52 | 3278775.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-021-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9868709.15, importe_modificado:9868709.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {1886379/proyecto_INICIO, 1886379/proyecto_PROCESO, 1886379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886382 | Proyecto de inversión | 26241053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624105316E7, modificado:2.624105316E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 705, Monte Escobedo - Mezquitic, subtramo del km 8+800 al km 31+130 en el municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100049 | N | 0 | 0 | 19452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.33, meta_modificada:22.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Independencia Nacional 29, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3856348}} | 44240 | 44389 | 26241053.16 | 26241053.16 | 7872315.95 | 7872315.95 | 7872315.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-008-2021, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.624105316E7, importe_modificado:2.624105316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1886382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886390 | Proyecto de inversión | 9327483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327483.85, modificado:9327483.85}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo del km 59+200 al km 62+500, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100059 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 44238 | 44327 | 9327483.85 | 9327483.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2021, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9327483.85, importe_modificado:9327483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1886390/proyecto_INICIO, 1886390/proyecto_FIN, 1886390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886392 | Proyecto de inversión | 2013587.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013587.48, modificado:2013587.48}} | Conservación periódica del camino estatal código 465 libramiento de Zapotiltic, subtramo del km 0+000 al km 5+100, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100061 | N | 0 | 0 | 29190 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4193903, lat:19.6300235}} | 44232 | 44291 | 2013587.48 | 2013587.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-075-2021, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2013587.48, importe_modificado:2013587.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {1886392/proyecto_INICIO, 1886392/proyecto_FIN, 1886392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802118 | Proyecto de inversión | 205239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205239.0, modificado:205239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS GALEANA ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 218360 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 218360 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZON EN LA CABE, lon:-103.72449168, lat:20.14526035}} | 44136 | 44196 | 205239 | 205239 | 204257.25 | 204257.25 | 204257.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020, contratista:NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:648750.24, importe_modificado:648750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} | {1802118/proyecto_INICIO, 1802118/proyecto_PROCESO, 1802118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802128 | Proyecto de inversión | 2292192.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292192.27, modificado:2292192.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218507 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 218507 | S | 1090 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.58, meta_modificada:2634.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN , lon:-103.54595209, lat:19.87410807}} | 44136 | 44196 | 2292192.27 | 2292192.27 | 2291577.19 | 2291577.19 | 2291577.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.58}} | {1802128/proyecto_INICIO, 1802128/proyecto_PROCESO, 1802128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802644 | Proyecto de inversión | 2834129.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834129.78, modificado:2834129.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229301 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 229301 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3543.47, meta_modificada:3543.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33852996, lat:21.2295296}} | 44136 | 44196 | 2834129.78 | 2834129.78 | 2831324.11 | 2831324.11 | 2831324.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3543.47}} | {1802644/proyecto_INICIO, 1802644/proyecto_PROCESO, 1802644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802931 | Proyecto de inversión | 1546514.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546514.96, modificado:1546514.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233601 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233601 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.11, meta_modificada:1186.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN , lon:-103.96854911, lat:19.78163268}} | 44136 | 44196 | 1546381.45 | 1546381.45 | 1546227.67 | 1546227.67 | 1546227.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.11}} | {1802931/proyecto_INICIO, 1802931/proyecto_PROCESO, 1802931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802933 | Proyecto de inversión | 530139.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530139.19, modificado:530139.19}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233671 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233671 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.17, meta_modificada:558.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96852209, lat:19.78166926}} | 44136 | 44196 | 530093.42 | 530093.42 | 530040.71 | 530040.71 | 530040.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.17}} | {1802933/proyecto_PROCESO, 1802933/proyecto_INICIO, 1802933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802936 | Proyecto de inversión | 348423.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348423.32, modificado:348423.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233728 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233728 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.57, meta_modificada:232.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96849865, lat:19.78162942}} | 44136 | 44196 | 348393.24 | 348393.24 | 348358.6 | 348358.6 | 348358.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.57}} | {1802936/proyecto_INICIO, 1802936/proyecto_PROCESO, 1802936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802938 | Proyecto de inversión | 574922.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574922.53, modificado:574922.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233776 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233776 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.57, meta_modificada:232.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96859593, lat:19.78160544}} | 44136 | 44196 | 574872.9 | 574872.9 | 574815.73 | 574815.73 | 574815.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.57}} | {1802938/proyecto_PROCESO, 1802938/proyecto_INICIO, 1802938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802941 | Proyecto de inversión | 1238560.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238560.11, modificado:1238560.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILA JALISCO - 233843 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233843 | S | 265 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50211898, lat:19.44547487}} | 44136 | 44196 | 1238558.21 | 1238558.21 | 1237729.26 | 1237729.26 | 1237729.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.0}} | {1802941/proyecto_INICIO, 1802941/proyecto_PROCESO, 1802941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802947 | Proyecto de inversión | 483939.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483939.52, modificado:483939.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILA JALISCO - 234144 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234144 | S | 266 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50202284, lat:19.44543733}} | 44136 | 44196 | 483938.78 | 483938.78 | 483614.89 | 483614.89 | 483614.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1802947/proyecto_INICIO, 1802947/proyecto_PROCESO, 1802947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802953 | Proyecto de inversión | 999936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999936.9, modificado:999936.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILA JALISCO - 234242 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234242 | S | 265 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50213159, lat:19.44550802}} | 44136 | 44196 | 999935.37 | 999935.37 | 999266.13 | 999266.13 | 999266.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1802953/proyecto_PROCESO, 1802953/proyecto_INICIO, 1802953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802957 | Proyecto de inversión | 1291597.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291597.39, modificado:1291597.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO REAL A COLIMA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 234308 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234308 | S | 379 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y , lon:-103.8161004, lat:19.54156978}} | 44136 | 44196 | 1291597.06 | 1291597.06 | 1289645.04 | 1289645.04 | 1289645.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-713-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999999.49, importe_modificado:1999999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.0}} | {1802957/proyecto_INICIO, 1802957/proyecto_PROCESO, 1802957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802962 | Proyecto de inversión | 708402.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708402.61, modificado:708402.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO REAL A COLIMA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 234388 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234388 | S | 379 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYON Y , lon:-103.81625938, lat:19.54149774}} | 44136 | 44196 | 708402.43 | 708402.43 | 707331.81 | 707331.81 | 707331.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-713-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999999.49, importe_modificado:1999999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1802962/proyecto_INICIO, 1802962/proyecto_PROCESO, 1802962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802973 | Proyecto de inversión | 3579838.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579838.4, modificado:3579838.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 234691 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234691 | S | 940 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7622.4, meta_modificada:7622.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDENAS , lon:-103.2835299, lat:20.54404626}} | 44136 | 44196 | 3579838.41 | 3579838.41 | 3576877.85 | 3576877.85 | 3576877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4566500.0, importe_modificado:4566500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7622.4}} | {1802973/proyecto_PROCESO, 1802973/proyecto_INICIO, 1802973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802980 | Proyecto de inversión | 2351505.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351505.26, modificado:2351505.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN AV VALLE DE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 234865 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234865 | S | 614 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4258.13, meta_modificada:4258.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ROSA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNIC, lon:-103.67385777, lat:20.42454512}} | 44136 | 44196 | 2351385.62 | 2351385.62 | 2351270.41 | 2351270.41 | 2351270.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-680-2020, contratista:NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2486000.0, importe_modificado:2486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4258.13}} | {1802980/proyecto_PROCESO, 1802980/proyecto_INICIO, 1802980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802983 | Proyecto de inversión | 134494.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134494.74, modificado:134494.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV VALLE DE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 234966 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234966 | S | 614 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.85, meta_modificada:741.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNICI, lon:-103.67388538, lat:20.42457596}} | 44136 | 44196 | 134487.9 | 134487.9 | 134481.31 | 134481.31 | 134481.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-680-2020, contratista:NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2486000.0, importe_modificado:2486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.85}} | {1802983/proyecto_INICIO, 1802983/proyecto_PROCESO, 1802983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802987 | Proyecto de inversión | 1780212.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780212.44, modificado:1780212.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MARÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235032 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235032 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.07, meta_modificada:3150.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VELERO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE, lon:-103.66876441, lat:20.4107539}} | 44136 | 44196 | 1780212.44 | 1780212.44 | 1780118.39 | 1780118.39 | 1780118.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-678-2020, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2281399.99, importe_modificado:2281399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.07}} | {1802987/proyecto_INICIO, 1802987/proyecto_PROCESO, 1802987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803000 | Proyecto de inversión | 3530800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530800.24, modificado:3530800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235192 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235192 | S | 157 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.37, meta_modificada:2887.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y L, lon:-103.66937152, lat:20.41873812}} | 44136 | 44196 | 3530800.24 | 3530800.24 | 3530786.54 | 3530786.54 | 3530786.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020, contratista:ICJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.37}} | {1803000/proyecto_INICIO, 1803000/proyecto_PROCESO, 1803000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803002 | Proyecto de inversión | 992090.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992090.24, modificado:992090.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235280 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235280 | S | 157 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.06, meta_modificada:335.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y L, lon:-103.66944839, lat:20.4188038}} | 44136 | 44196 | 992090.24 | 992090.24 | 992086.39 | 992086.39 | 992086.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020, contratista:ICJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.06}} | {1803002/proyecto_INICIO, 1803002/proyecto_PROCESO, 1803002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803007 | Proyecto de inversión | 986661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986661.59, modificado:986661.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 235352 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235352 | S | 940 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDE, lon:-103.28334904, lat:20.54443236}} | 44136 | 44196 | 986661.59 | 986661.59 | 985845.62 | 985845.62 | 985845.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4566500.0, importe_modificado:4566500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1803007/proyecto_INICIO, 1803007/proyecto_PROCESO, 1803007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803009 | Proyecto de inversión | 1161012.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161012.15, modificado:1161012.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235366 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235366 | S | 157 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.06, meta_modificada:335.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y , lon:-103.66961612, lat:20.41905553}} | 44136 | 44196 | 1161012.15 | 1161012.15 | 1161007.64 | 1161007.64 | 1161007.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020, contratista:ICJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.06}} | {1803009/proyecto_INICIO, 1803009/proyecto_PROCESO, 1803009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803041 | Proyecto de inversión | 3539419.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539419.11, modificado:3539439.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPLOTLANEJO JALISCO - 235982 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235982 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5208.03, meta_modificada:5208.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATI, lon:-103.05320327, lat:20.62378105}} | 44136 | 44196 | 3539439.11 | 3539439.11 | 3539419.11 | 3539419.11 | 3539419.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-914-2020, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989598.15, importe_modificado:3989598.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5208.03}} | {1803041/proyecto_INICIO, 1803041/proyecto_PROCESO, 1803041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803044 | Proyecto de inversión | 450179.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450179.04, modificado:450189.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPLOTLANEJO JALISCO - 236058 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236058 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATIT, lon:-103.05313398, lat:20.62388605}} | 44136 | 44196 | 450189.04 | 450189.04 | 450179.04 | 450179.04 | 450179.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-914-2020, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989598.15, importe_modificado:3989598.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {1803044/proyecto_INICIO, 1803044/proyecto_PROCESO, 1803044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803047 | Proyecto de inversión | 1494257.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494257.78, modificado:1494257.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236113 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236113 | S | 791 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.59, meta_modificada:2171.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECI, lon:-103.28021889, lat:20.59417046}} | 44136 | 44196 | 1494257.74 | 1494257.74 | 1487938.22 | 1487938.22 | 1487938.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.59}} | {1803047/proyecto_PROCESO, 1803047/proyecto_INICIO, 1803047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803048 | Proyecto de inversión | 4220631.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220631.31, modificado:4220631.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 236146 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236146 | S | 940 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6314.6, meta_modificada:6314.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CENTENARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE DEL CENTENARIO, lon:-103.28270728, lat:20.54641799}} | 44136 | 44196 | 4220631.31 | 4220631.31 | 4215467.87 | 4215467.87 | 4215467.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-601-2020, contratista:GILCO INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5096793.66, importe_modificado:5096793.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6314.6}} | {1803048/proyecto_INICIO, 1803048/proyecto_PROCESO, 1803048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803050 | Proyecto de inversión | 995850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995850.38, modificado:995850.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236191 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236191 | S | 791 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.98, meta_modificada:920.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECIL, lon:-103.2801867, lat:20.59393947}} | 44136 | 44196 | 995850.35 | 995850.35 | 991638.7 | 991638.7 | 991638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.98}} | {1803050/proyecto_INICIO, 1803050/proyecto_PROCESO, 1803050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803052 | Proyecto de inversión | 423194.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423194.98, modificado:423194.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236218 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236218 | S | 791 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECIL, lon:-103.28020816, lat:20.59401981}} | 44136 | 44196 | 423194.97 | 423194.97 | 421405.19 | 421405.19 | 421405.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {1803052/proyecto_INICIO, 1803052/proyecto_PROCESO, 1803052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803064 | Proyecto de inversión | 876162.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876162.35, modificado:876162.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 236376 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236376 | S | 940 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE BRECHA INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE INDEPENDENCIA , lon:-103.28267881, lat:20.54644323}} | 44136 | 44196 | 876162.35 | 876162.35 | 875090.47 | 875090.47 | 875090.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-601-2020, contratista:GILCO INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5096793.66, importe_modificado:5096793.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {1803064/proyecto_INICIO, 1803064/proyecto_PROCESO, 1803064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803067 | Proyecto de inversión | 1506128.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506128.66, modificado:1506128.66}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236410 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236410 | S | 236 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3885.6, meta_modificada:3885.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUIL, lon:-103.11920401, lat:20.39205365}} | 44136 | 44196 | 1506128.66 | 1506128.66 | 1483954.53 | 1483954.53 | 1483954.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-978-2020, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1506128.66, importe_modificado:1506128.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3885.6}} | {1803067/proyecto_INICIO, 1803067/proyecto_PROCESO, 1803067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803070 | Proyecto de inversión | 1019500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019500.17, modificado:1019500.17}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236432 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236432 | S | 247 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.24, meta_modificada:2630.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE HERRERA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERRERA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y LA BARCA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN , lon:-103.11829226, lat:20.39252576}} | 44136 | 44196 | 1019500.17 | 1019500.17 | 1016798.79 | 1016798.79 | 1016798.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-979-2020, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1019500.17, importe_modificado:1019500.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2630.24}} | {1803070/proyecto_PROCESO, 1803070/proyecto_INICIO, 1803070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803073 | Proyecto de inversión | 1247126.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247126.87, modificado:1247126.87}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236449 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236449 | S | 406 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.44, meta_modificada:3217.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL, lon:-103.1199686, lat:20.39305592}} | 44136 | 44196 | 1247126.87 | 1247126.87 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-980-2020, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1247126.87, importe_modificado:1247126.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.44}} | {1803073/proyecto_INICIO, 1803073/proyecto_PROCESO, 1803073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802950 | Proyecto de inversión | 277563.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277563.47, modificado:277563.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILA JALISCO - 234200 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234200 | S | 265 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50216918, lat:19.44561049}} | 44136 | 44196 | 277563.04 | 277563.04 | 277377.28 | 277377.28 | 277377.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1802950/proyecto_INICIO, 1802950/proyecto_PROCESO, 1802950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803467 | Proyecto de inversión | 6777747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6777747.66, modificado:6777747.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 241100 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241100 | S | 26709 | 25966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.28, meta_modificada:2042.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26413583, lat:20.67215902}} | 44136 | 44196 | 6777747.66 | 6777747.66 | 6777745.1 | 6777745.1 | 6777745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.28}} | {1803467/proyecto_INICIO, 1803467/proyecto_PROCESO, 1803467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802993 | Proyecto de inversión | 501187.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501187.55, modificado:501187.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES EN LA CALLE SANTA MARÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235113 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 235113 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.49, meta_modificada:231.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VELERO , LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE, lon:-103.66880914, lat:20.4110571}} | 44136 | 44196 | 501187.55 | 501187.55 | 501161.07 | 501161.07 | 501161.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-678-2020, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2281399.99, importe_modificado:2281399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.49}} | {1802993/proyecto_INICIO, 1802993/proyecto_PROCESO, 1802993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803490 | Proyecto de inversión | 2214674.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214674.85, modificado:2214674.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241287 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241287 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2639.6, meta_modificada:2639.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.92946506, lat:20.37029272}} | 44136 | 44196 | 2214674.85 | 2214674.85 | 2213893.08 | 2213893.08 | 2213893.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2639.6}} | {1803490/proyecto_INICIO, 1803490/proyecto_PROCESO, 1803490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803502 | Proyecto de inversión | 786510.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786510.94, modificado:786510.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241403 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241403 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.02, meta_modificada:820.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO , lon:-102.92948651, lat:20.37031284}} | 44136 | 44196 | 786510.94 | 786510.94 | 786233.31 | 786233.31 | 786233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.02}} | {1803502/proyecto_PROCESO, 1803502/proyecto_INICIO, 1803502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803507 | Proyecto de inversión | 222834.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222834.93, modificado:222834.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241433 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241433 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.46, meta_modificada:330.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.9294436, lat:20.37029272}} | 44136 | 44196 | 222834.93 | 222834.93 | 222756.27 | 222756.27 | 222756.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.46}} | {1803507/proyecto_INICIO, 1803507/proyecto_PROCESO, 1803507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803513 | Proyecto de inversión | 755974.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755974.53, modificado:755974.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241479 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241479 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.46, meta_modificada:330.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.92942214, lat:20.37037318}} | 44136 | 44196 | 755974.53 | 755974.53 | 755707.67 | 755707.67 | 755707.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.46}} | {1803513/proyecto_INICIO, 1803513/proyecto_PROCESO, 1803513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803123 | Proyecto de inversión | 1300215.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300215.44, modificado:1300215.44}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 237065 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237065 | S | 836 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3354.4, meta_modificada:3354.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE RAMÓN CORONA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE AT, lon:-103.11911645, lat:20.39268885}} | 44136 | 44196 | 1300215.44 | 1300215.44 | 1298709.31 | 1298709.31 | 1298709.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-981-2020, contratista:POLIRENT DE ZAPOTLÁN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1300215.44, importe_modificado:1300215.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3354.4}} | {1803123/proyecto_INICIO, 1803123/proyecto_PROCESO, 1803123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803125 | Proyecto de inversión | 914002.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914002.03, modificado:914002.03}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 237100 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237100 | S | 364 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.08, meta_modificada:2358.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA BARCA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LA BARCA Y HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTON, lon:-103.11984042, lat:20.39245736}} | 44136 | 44196 | 914002.03 | 914002.03 | 854596.79 | 854596.79 | 854596.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-982-2020, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:914002.03, importe_modificado:914002.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2358.08}} | {1803125/proyecto_INICIO, 1803125/proyecto_PROCESO, 1803125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803126 | Proyecto de inversión | 967354.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967354.9, modificado:967354.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237145 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237145 | S | 520 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.32, meta_modificada:1924.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO , lon:-103.59083924, lat:20.42710342}} | 44136 | 44196 | 967154.02 | 967154.02 | 967154.02 | 967154.02 | 967154.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.32}} | {1803126/proyecto_INICIO, 1803126/proyecto_PROCESO, 1803126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803129 | Proyecto de inversión | 279684.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279684.26, modificado:279684.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237186 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237186 | S | 520 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.09, meta_modificada:481.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO, lon:-103.59074088, lat:20.42713708}} | 44136 | 44196 | 279626.18 | 279626.18 | 279626.18 | 279626.18 | 279626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.09}} | {1803129/proyecto_INICIO, 1803129/proyecto_PROCESO, 1803129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803132 | Proyecto de inversión | 428066.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428066.74, modificado:428066.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237228 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237228 | S | 520 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.55, meta_modificada:240.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO, lon:-103.590548, lat:20.42726081}} | 44136 | 44196 | 427977.85 | 427977.85 | 427977.85 | 427977.85 | 427977.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.55}} | {1803132/proyecto_INICIO, 1803132/proyecto_PROCESO, 1803132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803133 | Proyecto de inversión | 472894.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472894.15, modificado:472894.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237265 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237265 | S | 520 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.55, meta_modificada:240.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO, lon:-103.59046471, lat:20.42711085}} | 44136 | 44196 | 472795.95 | 472795.95 | 472795.95 | 472795.95 | 472795.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.55}} | {1803133/proyecto_PROCESO, 1803133/proyecto_INICIO, 1803133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803136 | Proyecto de inversión | 1345512.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345512.97, modificado:1345512.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE J JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237305 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237305 | S | 251 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.60837727, lat:20.41775019}} | 44136 | 44196 | 1345512.97 | 1345512.97 | 1345270.76 | 1345270.76 | 1345270.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {1803136/proyecto_PROCESO, 1803136/proyecto_INICIO, 1803136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803138 | Proyecto de inversión | 404084.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404084.7, modificado:404084.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE J JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237359 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237359 | S | 251 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.60837353, lat:20.4178083}} | 44136 | 44196 | 404084.7 | 404084.7 | 404011.96 | 404011.96 | 404011.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1803138/proyecto_INICIO, 1803138/proyecto_PROCESO, 1803138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803141 | Proyecto de inversión | 511696.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511696.06, modificado:511696.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE J JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237495 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237495 | S | 251 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 EL PLAN (EL CERRITO), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑO, lon:-103.60840155, lat:20.41781398}} | 44136 | 44196 | 511696.06 | 511696.06 | 511603.95 | 511603.95 | 511603.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1803141/proyecto_INICIO, 1803141/proyecto_PROCESO, 1803141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803144 | Proyecto de inversión | 688513.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688513.34, modificado:688513.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE J JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237534 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237534 | S | 251 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 EL PLAN (EL CERRITO), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑO, lon:-103.60836936, lat:20.41776371}} | 44136 | 44196 | 688513.34 | 688513.34 | 688389.4 | 688389.4 | 688389.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1803144/proyecto_INICIO, 1803144/proyecto_PROCESO, 1803144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803149 | Proyecto de inversión | 1692883.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692883.95, modificado:1692883.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237573 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237573 | S | 113 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2966.5, meta_modificada:2966.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70764261, lat:20.66985941}} | 44136 | 44196 | 1692883.96 | 1692883.96 | 1692607.58 | 1692607.58 | 1692607.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2966.5}} | {1803149/proyecto_INICIO, 1803149/proyecto_PROCESO, 1803149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803152 | Proyecto de inversión | 1174214.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174214.99, modificado:1174214.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237659 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237659 | S | 113 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70741205, lat:20.66979642}} | 44136 | 44196 | 1174214.99 | 1174214.99 | 1174023.29 | 1174023.29 | 1174023.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1803152/proyecto_INICIO, 1803152/proyecto_PROCESO, 1803152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803157 | Proyecto de inversión | 178629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178629.04, modificado:178629.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237720 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237720 | S | 113 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70757045, lat:20.66980241}} | 44136 | 44196 | 178629.04 | 178629.04 | 178599.88 | 178599.88 | 178599.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.2}} | {1803157/proyecto_INICIO, 1803157/proyecto_PROCESO, 1803157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803158 | Proyecto de inversión | 2208274.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208274.93, modificado:2208274.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO - 237725 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237725 | S | 971 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.61, meta_modificada:52.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A LAS BOMBAS Y JALISCO EN EL MUNI, lon:-103.18636784, lat:20.51524837}} | 44136 | 44196 | 2208274.93 | 2208274.93 | 2207372.11 | 2207372.11 | 2207372.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-985-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024240396E7, importe_modificado:1.024240396E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.61}} | {1803158/proyecto_PROCESO, 1803158/proyecto_INICIO, 1803158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803164 | Proyecto de inversión | 247059.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247059.71, modificado:247059.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237760 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237760 | S | 113 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70752753, lat:20.66982248}} | 44136 | 44196 | 247059.71 | 247059.71 | 247019.38 | 247019.38 | 247019.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.2}} | {1803164/proyecto_INICIO, 1803164/proyecto_PROCESO, 1803164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803169 | Proyecto de inversión | 1798799.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798799.38, modificado:1798799.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237856 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237856 | S | 151 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ARTÍCULO TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70684089, lat:20.66913988}} | 44136 | 44196 | 1798799.38 | 1798799.38 | 1798395.75 | 1798395.75 | 1798395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020, contratista:DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3093905.81, importe_modificado:3093905.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2898.0}} | {1803169/proyecto_PROCESO, 1803169/proyecto_INICIO, 1803169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803176 | Proyecto de inversión | 1295106.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295106.43, modificado:1295106.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237982 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237982 | S | 151 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ARTÍCULO TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J, lon:-103.70677126, lat:20.66913095}} | 44136 | 44196 | 1295106.43 | 1295106.43 | 1294815.83 | 1294815.83 | 1294815.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020, contratista:DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3093905.81, importe_modificado:3093905.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1803176/proyecto_PROCESO, 1803176/proyecto_INICIO, 1803176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803178 | Proyecto de inversión | 8034129.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8034129.03, modificado:8034129.03}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO - 237991 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 237991 | S | 971 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11445.35, meta_modificada:11445.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GÓMES FARÍAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A LAS BOMBAS Y JALISCO EN EL MUN, lon:-103.18581852, lat:20.51542075}} | 44136 | 44196 | 8034129.03 | 8034129.03 | 8030844.41 | 8030844.41 | 8030844.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-985-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024240396E7, importe_modificado:1.024240396E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11445.35}} | {1803178/proyecto_INICIO, 1803178/proyecto_PROCESO, 1803178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803185 | Proyecto de inversión | 188448.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188448.09, modificado:188448.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238039 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238039 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.27, meta_modificada:88.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30232728, lat:19.45964245}} | 44136 | 44196 | 188448.09 | 188448.09 | 188063.4 | 188063.4 | 188063.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.27}} | {1803185/proyecto_INICIO, 1803185/proyecto_PROCESO, 1803185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803186 | Proyecto de inversión | 1047861.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047861.76, modificado:1047861.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS EDUCACIÓN EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 238045 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238045 | S | 337 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.99, meta_modificada:1039.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 1RO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y 1RO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TALA, lon:-103.70687855, lat:20.66878964}} | 44136 | 44196 | 1047861.77 | 1047861.77 | 1047482.13 | 1047482.13 | 1047482.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-950-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.8, importe_modificado:1497250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.99}} | {1803186/proyecto_PROCESO, 1803186/proyecto_INICIO, 1803186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401803464 | Proyecto de inversión | 112678.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112678.78, modificado:112678.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 241085 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241085 | S | 845 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA , lon:-103.33728703, lat:20.2861749}} | 44136 | 44196 | 112678.78 | 112678.78 | 112661 | 112661 | 112661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1803464/proyecto_INICIO, 1803464/proyecto_PROCESO, 1803464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801469 | Proyecto de inversión | 3377181.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3377181.72, modificado:3377181.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO - 208641 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE JALISCO | 208641 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.68, meta_modificada:3056.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ABEDULES CIUDAD HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZARÁ EN PASEO DE LOS ABEDULES ENTRE JA, lon:-103.90153104, lat:22.63002824}} | 44160 | 44196 | 3377179.84 | 3377179.84 | 3376339.49 | 3376339.49 | 3376339.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-706-2020, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999997.77, importe_modificado:3999997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.68}} | {1801469/proyecto_INICIO, 1801469/proyecto_PROCESO, 1801469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801470 | Proyecto de inversión | 622818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622818.28, modificado:622818.28}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO - 208642 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208642 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:812.76, meta_modificada:812.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ABEDULES COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES, lon:-103.90149885, lat:22.62989455}} | 44160 | 44196 | 622817.93 | 622817.93 | 622662.96 | 622662.96 | 622662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-706-2020, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999997.77, importe_modificado:3999997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:812.76}} | {1801470/proyecto_PROCESO, 1801470/proyecto_INICIO, 1801470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801471 | Proyecto de inversión | 1613984.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613984.73, modificado:1613984.73}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MARIANO OTERO Y CALLE LAS BATEAS DE LA COLONIA CERRO COLORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 208644 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208644 | S | 1080 | 1077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3505.0, meta_modificada:3505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARCINO Y CE, lon:-104.36567249, lat:19.74950704}} | 44160 | 44196 | 1613984.73 | 1613984.73 | 1613889.24 | 1613889.24 | 1613889.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-705-2020, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1956539.0, importe_modificado:1956539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3505.0}} | {1801471/proyecto_INICIO, 1801471/proyecto_PROCESO, 1801471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801472 | Proyecto de inversión | 342554.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342554.27, modificado:342554.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MARIANO OTERO Y CALLE LAS BATEAS DE LA COLONIA CERRO COLORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 208648 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETATÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208648 | S | 1080 | 1077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARCINO Y CED, lon:-104.36571264, lat:19.74941869}} | 44160 | 44196 | 342554.27 | 342554.27 | 342534 | 342534 | 342534 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-705-2020, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1956539.0, importe_modificado:1956539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:763.0}} | {1801472/proyecto_INICIO, 1801472/proyecto_PROCESO, 1801472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801474 | Proyecto de inversión | 1627718.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627718.26, modificado:1627718.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CRUCES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABETO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 208653 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208653 | S | 146 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABETO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABETO ENTRE LA CALLE OCTAVIO PAZ Y LU, lon:-104.37601821, lat:19.75762556}} | 44160 | 44196 | 1627718.26 | 1627718.26 | 1610959.09 | 1610959.09 | 1610959.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-704-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2043461.0, importe_modificado:2043461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {1801474/proyecto_INICIO, 1801474/proyecto_PROCESO, 1801474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801475 | Proyecto de inversión | 415742.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415742.74, modificado:415742.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ABETO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 208661 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208661 | S | 146 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABETO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABETO ENTRE OCTAVIO PAZ Y LUIS G. URBI, lon:-104.3759174, lat:19.75763031}} | 44160 | 44196 | 415742.74 | 415742.74 | 411462.2 | 411462.2 | 411462.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-704-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2043461.0, importe_modificado:2043461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:414.0}} | {1801475/proyecto_INICIO, 1801475/proyecto_PROCESO, 1801475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802138 | Proyecto de inversión | 821353.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821353.58, modificado:821353.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218588 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 218588 | S | 1090 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.54, meta_modificada:1157.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN , lon:-103.5459605, lat:19.87410866}} | 44136 | 44196 | 821353.58 | 821353.58 | 821133.18 | 821133.18 | 821133.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.54}} | {1802138/proyecto_INICIO, 1802138/proyecto_PROCESO, 1802138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802142 | Proyecto de inversión | 253257.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253257.51, modificado:253257.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218609 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 218609 | S | 1090 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.29, meta_modificada:332.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN , lon:-103.54595513, lat:19.87411371}} | 44136 | 44196 | 253257.51 | 253257.51 | 253189.55 | 253189.55 | 253189.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.29}} | {1802142/proyecto_PROCESO, 1802142/proyecto_INICIO, 1802142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802143 | Proyecto de inversión | 621182.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621182.71, modificado:621182.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218637 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 218637 | S | 1090 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.29, meta_modificada:332.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EN, lon:-103.5459605, lat:19.87409857}} | 44136 | 44196 | 621182.71 | 621182.71 | 621016.02 | 621016.02 | 621016.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.29}} | {1802143/proyecto_PROCESO, 1802143/proyecto_INICIO, 1802143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801151 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES PASEO DE LA CUESTA LA MONTAÑA DEL VALLE Y PROLONGACION PASEO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO - 204645 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 204645 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11073.95, meta_modificada:11073.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CUESTA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE DE LOS GANSOS Y CALLE LA MONTAÑA, CALLE DEL RIO LA OBRA SE REALIZA EN CALLES PASEO DE LA CUESTALA MONTAÑA, D, lon:-104.81779326, lat:20.37077976}} | 44157 | 44196 | 6000000 | 6000000 | 5998900 | 5998900 | 5998900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-431-2020, contratista:INDICO GRASO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11073.95}} | {1801151/proyecto_INICIO, 1801151/proyecto_PROCESO, 1801151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801152 | Proyecto de inversión | 2445954.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445954.85, modificado:2445954.86}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV GUADALAJARA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE JALISCO - 204701 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 204701 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.46, meta_modificada:1446.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LO OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.44355485, lat:21.93411305}} | 44157 | 44196 | 2445954.86 | 2445954.86 | 2445733.3 | 2445733.3 | 2445733.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-435-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985842.23, importe_modificado:2985842.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.46}} | {1801152/proyecto_INICIO, 1801152/proyecto_PROCESO, 1801152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801153 | Proyecto de inversión | 539887.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539887.37, modificado:539887.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV GUADALAJARA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE JALISCO - 204717 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 204717 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.34, meta_modificada:441.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.44357212, lat:21.9341653}} | 44157 | 44196 | 539887.37 | 539887.37 | 539838.47 | 539838.47 | 539838.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-435-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985842.23, importe_modificado:2985842.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.34}} | {1801153/proyecto_INICIO, 1801153/proyecto_PROCESO, 1801153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801154 | Proyecto de inversión | 2624550.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624550.06, modificado:2624550.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CINCO DE FEBRERO Y PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO - 204727 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 204727 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2806.06, meta_modificada:2806.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y EN LA PINO SUAREZ ENTRE LA , lon:-103.58967182, lat:21.98135559}} | 44157 | 44196 | 2624549.19 | 2624549.19 | 2624374.43 | 2624374.43 | 2624374.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-709-2020, contratista:DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.01, importe_modificado:2999999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2806.06}} | {1801154/proyecto_INICIO, 1801154/proyecto_PROCESO, 1801154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801155 | Proyecto de inversión | 375449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375449.94, modificado:375449.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CINCO DE FEBRERO Y PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO - 204748 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 204748 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:507.02, meta_modificada:507.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA PINO SUAREZ ENTRE LA CAL, lon:-103.58966996, lat:21.98134451}} | 44157 | 44196 | 375449.82 | 375449.82 | 375424.82 | 375424.82 | 375424.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-709-2020, contratista:DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.01, importe_modificado:2999999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:507.02}} | {1801155/proyecto_INICIO, 1801155/proyecto_PROCESO, 1801155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801484 | Proyecto de inversión | 2753371.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753371.65, modificado:2753371.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 208770 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 208770 | S | 139 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.7, meta_modificada:2698.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA, lon:-104.17013535, lat:20.2228842}} | 44160 | 44196 | 2753368.7 | 2753368.7 | 2753066.68 | 2753066.68 | 2753066.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2698.7}} | {1801484/proyecto_PROCESO, 1801484/proyecto_INICIO, 1801484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802691 | Proyecto de inversión | 577991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577991.9, modificado:577991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229858 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 229858 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.74, meta_modificada:796.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33913248, lat:21.22814186}} | 44136 | 44196 | 577991.9 | 577991.9 | 577419.71 | 577419.71 | 577419.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.74}} | {1802691/proyecto_INICIO, 1802691/proyecto_PROCESO, 1802691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802256 | Proyecto de inversión | 1444668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444668.01, modificado:1444668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221773 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 221773 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.45, meta_modificada:1481.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA , lon:-103.33610104, lat:19.69808281}} | 44136 | 44196 | 1444668.01 | 1444668.01 | 1443277.31 | 1443277.31 | 1443277.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.45}} | {1802256/proyecto_INICIO, 1802256/proyecto_PROCESO, 1802256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802257 | Proyecto de inversión | 407822.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407822.87, modificado:407822.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221774 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 221774 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.62, meta_modificada:126.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA , lon:-103.33607153, lat:19.69809543}} | 44136 | 44196 | 407822.87 | 407822.87 | 407430.28 | 407430.28 | 407430.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.62}} | {1802257/proyecto_INICIO, 1802257/proyecto_PROCESO, 1802257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802258 | Proyecto de inversión | 191785.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191785.09, modificado:191785.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221775 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 221775 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA , lon:-103.33616541, lat:19.69813584}} | 44136 | 44196 | 191785.09 | 191785.09 | 191600.47 | 191600.47 | 191600.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {1802258/proyecto_PROCESO, 1802258/proyecto_INICIO, 1802258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802695 | Proyecto de inversión | 478770.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478770.93, modificado:478770.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229913 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 229913 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.89, meta_modificada:438.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33914301, lat:21.2281163}} | 44136 | 44196 | 478770.93 | 478770.93 | 478296.97 | 478296.97 | 478296.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.89}} | {1802695/proyecto_INICIO, 1802695/proyecto_PROCESO, 1802695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802698 | Proyecto de inversión | 1088964.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088964.69, modificado:1088964.69}} | CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229973 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 229973 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.89, meta_modificada:438.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33918033, lat:21.22817467}} | 44136 | 44196 | 1088964.69 | 1088964.69 | 1087886.66 | 1087886.66 | 1087886.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.89}} | {1802698/proyecto_INICIO, 1802698/proyecto_PROCESO, 1802698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801797 | Proyecto de inversión | 2791230.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791230.36, modificado:2791230.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 214072 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 214072 | S | 348 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.81, meta_modificada:2851.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTA DEL HORNO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON VUNISTIANO CA, lon:-103.1982268, lat:20.30235064}} | 44163 | 44196 | 2791230.36 | 2791230.36 | 2790300.73 | 2790300.73 | 2790300.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-948-2020, contratista:CONSTRUCTORA NOVAPROJECT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3337056.75, importe_modificado:3337056.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.81}} | {1801797/proyecto_INICIO, 1801797/proyecto_PROCESO, 1801797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801801 | Proyecto de inversión | 545826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545826.39, modificado:545826.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 214099 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 214099 | S | 348 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.65, meta_modificada:636.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTA DEL HORNO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CALLE LAZARON CARDENAS ENTRE VENUSTIANO CARRA, lon:-103.19824283, lat:20.30238738}} | 44163 | 44196 | 545826.39 | 545826.39 | 545644.6 | 545644.6 | 545644.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-948-2020, contratista:CONSTRUCTORA NOVAPROJECT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3337056.75, importe_modificado:3337056.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.65}} | {1801801/proyecto_INICIO, 1801801/proyecto_PROCESO, 1801801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802259 | Proyecto de inversión | 270762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270762.88, modificado:270762.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221780 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 221780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.8, meta_modificada:294.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA S, lon:-103.33619223, lat:19.69813331}} | 44136 | 44196 | 270762.88 | 270762.88 | 270502.23 | 270502.23 | 270502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.8}} | {1802259/proyecto_INICIO, 1802259/proyecto_PROCESO, 1802259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802267 | Proyecto de inversión | 219193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219193.52, modificado:219193.52}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 222010 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 222010 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CIUDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L, lon:-103.33903269, lat:19.69722927}} | 44136 | 44196 | 219193.52 | 219193.52 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {1802267/proyecto_INICIO, 1802267/proyecto_PROCESO, 1802267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802276 | Proyecto de inversión | 1638638.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638638.26, modificado:1638638.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 222213 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 222213 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.38, meta_modificada:1412.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.33898307, lat:19.69715424}} | 44136 | 44196 | 1638638.26 | 1638638.26 | 1637722.27 | 1637722.27 | 1637722.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.38}} | {1802276/proyecto_PROCESO, 1802276/proyecto_INICIO, 1802276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801880 | Proyecto de inversión | 1237980.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237980.12, modificado:1237980.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215054 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 215054 | S | 201 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.65, meta_modificada:1240.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.19723868, lat:20.29535225}} | 44165 | 44196 | 1237980.12 | 1237980.12 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.65}} | {1801880/proyecto_INICIO, 1801880/proyecto_PROCESO, 1801880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801886 | Proyecto de inversión | 304388.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304388.07, modificado:304388.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215087 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 215087 | S | 201 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NICA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.1971997, lat:20.29529833}} | 44165 | 44196 | 304388.07 | 304388.07 | 304172.65 | 304172.65 | 304172.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.5}} | {1801886/proyecto_INICIO, 1801886/proyecto_PROCESO, 1801886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801301 | Proyecto de inversión | 78537.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78537.63, modificado:78537.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 206664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206664 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.33, meta_modificada:195.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CARRETERA A SOYOTLÁN DEL ORO, CALLE DEL REFUGIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN E, lon:-104.24282328, lat:20.27193297}} | 44159 | 44196 | 78537.63 | 78537.63 | 59398.6 | 59398.6 | 59398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFI-OB-LP-696-2020, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:860363.15, importe_modificado:860363.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.33}} | {1801301/proyecto_INICIO, 1801301/proyecto_PROCESO, 1801301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801302 | Proyecto de inversión | 176213.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176213.19, modificado:176213.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206666 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206666 | S | 329 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.58, meta_modificada:200.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72210017, lat:20.13642998}} | 44159 | 44196 | 176213.19 | 176213.19 | 176046.19 | 176046.19 | 176046.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.58}} | {1801302/proyecto_INICIO, 1801302/proyecto_PROCESO, 1801302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801303 | Proyecto de inversión | 1231750.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231750.14, modificado:1231750.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206667 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206667 | S | 329 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1745.58, meta_modificada:1745.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABE, lon:-103.72206905, lat:20.13641364}} | 44159 | 44196 | 1231750.14 | 1231750.14 | 1230582.8 | 1230582.8 | 1230582.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1745.58}} | {1801303/proyecto_INICIO, 1801303/proyecto_PROCESO, 1801303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801304 | Proyecto de inversión | 582107.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582107.53, modificado:582107.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206668 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206668 | S | 329 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72198322, lat:20.13638342}} | 44159 | 44196 | 582107.53 | 582107.53 | 581555.86 | 581555.86 | 581555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {1801304/proyecto_INICIO, 1801304/proyecto_PROCESO, 1801304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801305 | Proyecto de inversión | 323341.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323341.93, modificado:323341.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206669 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE JALISCO | 206669 | S | 329 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.48, meta_modificada:70.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72204759, lat:20.13637335}} | 44159 | 44196 | 323341.93 | 323341.93 | 323035.5 | 323035.5 | 323035.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.48}} | {1801305/proyecto_PROCESO, 1801305/proyecto_INICIO, 1801305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401801306 | Proyecto de inversión | 431003.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431003.69, modificado:431003.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCUITO FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO - 206673 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206673 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.63, meta_modificada:739.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CIRCUITO FATIMA COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDINO GONZALEZ Y CALLE MAPIE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CIRCUITO FATIMA ENTRE SECUNDINO GONZALEZ Y LA CAL, lon:-102.62004596, lat:21.00644348}} | 44159 | 44196 | 431003.66 | 431003.66 | 430821.73 | 430821.73 | 430821.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-703-2020, contratista:CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.81, importe_modificado:2999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.63}} | {1801306/proyecto_PROCESO, 1801306/proyecto_INICIO, 1801306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802053 | Proyecto de inversión | 382081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:382081.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217340 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL, lon:-104.03853753, lat:20.19979343}} | 44166 | 44196 | 382081.57 | 382081.57 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1802053/proyecto_PROCESO, 1802053/proyecto_INICIO, 1802053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802077 | Proyecto de inversión | 1889256.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889256.86, modificado:1889256.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217593 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217593 | S | 394 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO , lon:-103.0506062, lat:20.15500882}} | 44136 | 44196 | 1889256.86 | 1889256.86 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2376163.84, importe_modificado:2376163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {1802077/proyecto_INICIO, 1802077/proyecto_PROCESO, 1802077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802083 | Proyecto de inversión | 486906.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486906.98, modificado:486906.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217711 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217711 | S | 394 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO , lon:-103.05057181, lat:20.15499971}} | 44136 | 44196 | 486906.98 | 486906.98 | 486683.45 | 486683.45 | 486683.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2376163.84, importe_modificado:2376163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1802083/proyecto_PROCESO, 1802083/proyecto_INICIO, 1802083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802089 | Proyecto de inversión | 1845804.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845804.19, modificado:1845804.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 217785 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217785 | S | 402 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUIZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA EN LA CABECERA M, lon:-103.03718442, lat:20.15494839}} | 44136 | 44196 | 1845804.19 | 1845804.19 | 1845012.27 | 1845012.27 | 1845012.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-444-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2337983.72, importe_modificado:2337983.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {1802089/proyecto_INICIO, 1802089/proyecto_PROCESO, 1802089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802093 | Proyecto de inversión | 492179.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492179.53, modificado:492179.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TABASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217889 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217889 | S | 402 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUIZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA, EN LA CABECERA , lon:-103.03723807, lat:20.15493831}} | 44136 | 44196 | 492179.53 | 492179.53 | 491968.37 | 491968.37 | 491968.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-444-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2337983.72, importe_modificado:2337983.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1802093/proyecto_INICIO, 1802093/proyecto_PROCESO, 1802093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401802099 | Proyecto de inversión | 443511.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443511.24, modificado:443511.24}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MORELOS GALEANA ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 217989 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.8, meta_modificada:698.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZON EN LA CABE, lon:-103.72457565, lat:20.14528301}} | 44136 | 44196 | 443511.24 | 443511.24 | 441389.72 | 441389.72 | 441389.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020, contratista:NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:648750.24, importe_modificado:648750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.8}} | {1802099/proyecto_INICIO, 1802099/proyecto_PROCESO, 1802099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834353 | Proyecto de inversión | 489386.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489386.6, modificado:489386.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ACATIC LOCALIDAD EL TEMPISQUE - 190212 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 190212 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACATIC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 03 RANCHERIA EL TEMPISQUE, 00000 EL TEMPISQUE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC SANTA RITA KILÓMETRO 12.03 MÁRGEN DERECHO A MIL CIENTO CINCUENTA , lon:-103.01234299, lat:20.76782993}} | 44146 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:489386.6, importe_modificado:489386.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834353/proyecto_INICIO, 1834353/proyecto_PROCESO, 1834353/proyecto_FIN, 1834353/proyecto_PROCESO, 1834353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837264 | Proyecto de inversión | 1355692 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355692.0, modificado:1355692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD EL PUESTO ASENTAMIENTO EL PUESTO - 199404 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 199404 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE EL PUESTO, lon:-101.96712741, lat:21.64106364}} | 44144 | 44196 | 1355692 | 1355692 | 1355692 | 1355692 | 1016769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2020, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1355692.0, importe_modificado:1355692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837264/proyecto_INICIO, 1837264/proyecto_FIN, 1837264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836515 | Proyecto de inversión | 1122482.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122482.15, modificado:1122482.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LA ADELITA - 196768 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196768 | S | 365 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AV TLAXCALTECAS COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE DIAGONAL TLAXCALTECAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO ENTRE LAS VIA, lon:-101.9318572, lat:21.37303698}} | 44137 | 44196 | 1122482.15 | 1122482.15 | 1122482.15 | 1122482.15 | 342796.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2020, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1122482.15, importe_modificado:1122482.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1836515/proyecto_INICIO, 1836515/proyecto_PROCESO, 1836515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836847 | Proyecto de inversión | 1145073.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145073.77, modificado:1297289.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LOS AZULITOS ASENTAMIENTO LOS AZULITOS - 198011 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 198011 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE SAN RAFAEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CUAL SE UBICA AL , lon:-101.96289257, lat:21.84372612}} | 44144 | 44196 | 1297289.17 | 1297289.17 | 1297289.17 | 1297289.17 | 565519.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2020, contratista:MARTIN HERNANDEZ VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1145073.77, importe_modificado:1297289.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {1836847/proyecto_PROCESO, 1836847/proyecto_INICIO, 1836847/proyecto_PROCESO, 1836847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826720 | Proyecto de inversión | 794694.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794694.81, modificado:794694.81}} | PAVIMENTACION CALLE TABASCO ENTRE CALLE SANTA MARIA DE JESUS VENEGAS Y AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS - 164597 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164597 | S | 180 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.68, meta_modificada:907.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA SAN ELIAS, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CALLE SANTA MARIA DE JESUS VENEGAS, CALLE VERACRUZ ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE ASIA LA COLONIA DE SAN , lon:-102.58267542, lat:21.66776543}} | 44149 | 44191 | 794694.81 | 794694.81 | 794694.81 | 794694.81 | 794694.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-005, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:882867.44, importe_modificado:882867.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.68}} | {1826720/proyecto_FIN, 1826720/proyecto_INICIO, 1826720/proyecto_PROCESO, 1826720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020, se desprende del contrato DOP/2020-005 siendo las siguientes obras: Construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Tabasco, entre la calle Santa María de Jesús Venegas y Av. Paseo de las Arboledas, en el Fraccionamiento San Elías, Municipio de Villa Hidalgo Proyecto MIDS 159033 con un monto de 88,172.63 y, Proyecto MIDS 164597 con un monto de 794,694.81, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020, se desprende del contrato DOP/2020-005 siendo las siguientes obras: Construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Tabasco, entre la calle Santa María de Jesús Venegas y Av. Paseo de las Arboledas, en el Fraccionamiento San Elías, Municipio de Villa Hidalgo Proyecto MIDS 159033 con un monto de 88,172.63 y, Proyecto MIDS 164597 con un monto de 794,694.81, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs3: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020, se desprende del contrato DOP/2020-005 siendo las siguientes obras: Construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Tabasco, entre la calle Santa María de Jesús Venegas y Av. Paseo de las Arboledas, en el Fraccionamiento San Elías, Municipio de Villa Hidalgo Proyecto MIDS 159033 con un monto de 88,172.63 y, Proyecto MIDS 164597 con un monto de 794,694.81, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs4: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020, se desprende del contrato DOP/2020-005 siendo las siguientes obras: Construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Tabasco, entre la calle Santa María de Jesús Venegas y Av. Paseo de las Arboledas, en el Fraccionamiento San Elías, Municipio de Villa Hidalgo Proyecto MIDS 159033 con un monto de 88,172.63 y, Proyecto MIDS 164597 con un monto de 794,694.81, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834976 | Proyecto de inversión | 62605.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62605.71, modificado:62605.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACATIC LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS ASENTAMIENTO TIERRAS COLORADAS - 191884 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 191884 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 27 + 09 PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE CAMINO VIEJO A MILPILLAS Y AVENIDA AV. J. JESÚS DE LA TO, lon:-102.86363826, lat:20.73315716}} | 44158 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:62605.71, importe_modificado:62605.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1834976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834752 | Proyecto de inversión | 15737295.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.25898364E7, modificado:1.25898364E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147459.1, modificado:3147459.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA INCLUYE 365 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO GUADALUPE, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JAISCO - 191416 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO | 191416 | S | 1095 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7109.0, meta_modificada:7109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JESUS IBARRA 37 INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AHUMADA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-101.59746705, lat:21.8630392}} | 44039 | 44180 | 12589836.4 | 12589836.4 | 12589836.4 | 12589836.4 | 12589836.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:3147459.1, importe_modificado:3147459.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7109.0}} | {1834752/proyecto_INICIO, 1834752/proyecto_PROCESO, 1834752/proyecto_FIN, 1834752/proyecto_INICIO, 1834752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837148 | Proyecto de inversión | 499189.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499189.76, modificado:303444.4}} | ARREGLO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.EHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN PONCITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 199065 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 199065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE CASA BLANCA - PANTEON MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO REHABILITADA ES EL QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.03179151, lat:20.40005454}} | 44109 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:499189.76, importe_modificado:499189.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1837148/proyecto_INICIO, 1837148/proyecto_FIN, 1837148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836592 | Proyecto de inversión | 1851025.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851025.82, modificado:1851025.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUELITO - 197052 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 197052 | S | 465 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.0, meta_modificada:2358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTELL COLONIA SAN MIGUELITO, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA HERNANDO DE MARTELL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL. LA CUAL PAS, lon:-101.92965254, lat:21.37003458}} | 44120 | 44196 | 1851025.82 | 1851025.82 | 1851025.82 | 1851025.82 | 1388269.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2020, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1851025.82, importe_modificado:1851025.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2358.0}} | {1836592/proyecto_PROCESO, 1836592/proyecto_INICIO, 1836592/proyecto_PROCESO, 1836592/proyecto_INICIO, 1836592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837164 | Proyecto de inversión | 1341703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341703.42, modificado:1341703.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LA VIRGEN ASENTAMIENTO LA VIRGEN - 199105 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 199105 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:324, direccion:CALLE PORVENIR RANCHERIA LA VIRGEN, 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORVENIR, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PORVENIR LA CUAL PASA FRENTE AL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97798849, lat:21.36400613}} | 44144 | 44196 | 1341703.42 | 1341703.42 | 1341703.42 | 1341703.42 | 967528.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2020, contratista:SERGIO PADILLA HERMOSILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1341703.42, importe_modificado:1341703.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}} | {1837164/proyecto_INICIO, 1837164/proyecto_PROCESO, 1837164/proyecto_INICIO, 1837164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836428 | Proyecto de inversión | 1167888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167888.68, modificado:1167888.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD COMANJA DE CORONA ASENTAMIENTO COMANJA DE CORONA - 196311 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 196311 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUA SALIDA A LEON Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA A, lon:-101.71076325, lat:21.31459267}} | 44120 | 44168 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 875916.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2020, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1167888.68, importe_modificado:1167888.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1836428/proyecto_INICIO, 1836428/proyecto_PROCESO, 1836428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834076 | Proyecto de inversión | 384822.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384822.58, modificado:384822.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACATIC LOCALIDAD EL REFUGIO PAREDONES ASENTAMIENTO EL REFUGIO PAREDONES - 189484 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 189484 | S | 780 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE MIGUEL GÓMEZ LOZA PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC-CRUCERO DE ACATIC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALLENDE POR CALLE MIGUEL GÓM, lon:-102.90239802, lat:20.72454388}} | 44130 | 44161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:384822.58, importe_modificado:384822.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1834076/proyecto_INICIO, 1834076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840911 | Proyecto de inversión | 1479687.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479687.79, modificado:1479687.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA CABAÑITAS - 210250 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 210250 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL, lon:-103.36572257, lat:20.75463581}} | 43968 | 44196 | 1479687.79 | 1479687.79 | 1479687.79 | 1479687.79 | 1443651.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020, contratista:C. SALVADOR PANTOJA VACA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1889088.37, importe_modificado:1889088.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1840911/proyecto_INICIO, 1840911/proyecto_FIN, 1840911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840930 | Proyecto de inversión | 5075033.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075033.55, modificado:5075033.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE - 210304 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 210304 | S | 570 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2146.0, meta_modificada:2146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CASIANO TORRES PONIENTE COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL SANDOVAL Y CALLE MARÍA INEZ MARTINEZ, CALLE IGNACIO ESPINOSA PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO CO, lon:-103.34788038, lat:20.75726902}} | 44053 | 44196 | 5075033.55 | 5075033.55 | 5075033.55 | 5075033.55 | 5075033.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2020, contratista:PROTOGRIXI, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8821685.18, importe_modificado:8821685.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2146.0}} | {1840930/proyecto_PROCESO, 1840930/proyecto_INICIO, 1840930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840951 | Proyecto de inversión | 2203889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203889.6, modificado:2203889.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA - 210373 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 210373 | S | 228 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE LAS TORRES, CALLE EUCALIPTO INICIA A UNA CUADRA DE LAS 6 ESQUINAS A UNA CUIADRA TAMBIEN DE LAS FARMACIAS DG, lon:-103.36375547, lat:20.76435366}} | 44013 | 44196 | 2203889.6 | 2203889.6 | 2203889.6 | 2203889.6 | 2203889.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-074-2020, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2203889.6, importe_modificado:2203889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1840951/proyecto_INICIO, 1840951/proyecto_FIN, 1840951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401833685 | Proyecto de inversión | 181728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 188305 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA, lon:-102.90748151, lat:20.72386149}} | 44152 | 44169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:181728.0, importe_modificado:181728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1833685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401841365 | Proyecto de inversión | 1156694 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156694.0, modificado:878525.41}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 211473 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES., lon:-102.92884501, lat:20.36989888}} | 43941 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1156694.0, importe_modificado:1156694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1841365/proyecto_FIN, 1841365/proyecto_PROCESO, 1841365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401841788 | Proyecto de inversión | 1664640.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664640.93, modificado:1004321.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 212770 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 212770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.92, meta_modificada:258.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO., lon:-102.99663778, lat:20.39246316}} | 43983 | 44135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1664640.93, importe_modificado:1664640.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.92}} | {1841788/proyecto_INICIO, 1841788/proyecto_PROCESO, 1841788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401841461 | Proyecto de inversión | 422824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422824.08, modificado:351987.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 211708 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO., lon:-102.78623429, lat:20.33719786}} | 43941 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:422824.08, importe_modificado:422824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1841461/proyecto_INICIO, 1841461/proyecto_FIN, 1841461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837827 | Proyecto de inversión | 827041.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827041.05, modificado:900935.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LA PERLITA ASENTAMIENTO LA PERLITA - 201049 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201049 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:171, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A COMANJA RANCHERIA LA PERLITA, 47524 LA PERLITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO VIEJO A COMANJA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLITA CALLE FRENTE A LA CAPILLA, lon:-101.69214555, lat:21.36424019}} | 44144 | 44196 | 900935.6 | 900935.6 | 900935.6 | 900935.6 | 703034.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:827041.05, importe_modificado:900935.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1837827/proyecto_INICIO, 1837827/proyecto_PROCESO, 1837827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836927 | Proyecto de inversión | 950425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950425.0, modificado:950425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD CRISTEROS FRACCIONAMIENTO ASENTAMIENTO CRISTEROS - 198314 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 198314 | S | 325 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.0, meta_modificada:2479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE MIGUEL GOMEZ LOZA Y CALLE PADRE RTANQUILINO UBIARCO, CALLE PADRE J TRINIDAD RANGEL LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EV, lon:-101.97159504, lat:21.32077309}} | 44133 | 44196 | 950425 | 950425 | 950425 | 950425 | 712818.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2020, contratista:AGROEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:950425.0, importe_modificado:950425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2479.0}} | {1836927/proyecto_INICIO, 1836927/proyecto_PROCESO, 1836927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401836990 | Proyecto de inversión | 1275396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275396.8, modificado:883316.8}} | ARREGLO DE CAMINO CON BALASTRE Y AMPLIACION DE UN TRAMO, EN EL CAMINO DE LAS TORGURAS A SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. - 198621 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 198621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB, lon:-102.86837753, lat:20.3055388}} | 44109 | 44170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1275396.8, importe_modificado:1275396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1836990/proyecto_INICIO, 1836990/proyecto_PROCESO, 1836990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837937 | Proyecto de inversión | 680172.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680172.14, modificado:680172.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAS CAPUCHINAS - 201438 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201438 | S | 218 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BAUTISTA CORVERA COLONIA LAS CAPUCHINAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JOSE DE JESUS TORRES Y CALLE MOISES VEGA KEGEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CAPUCHINAS A ESPALDAS DE LA PLAZ, lon:-101.91929991, lat:21.35740925}} | 44144 | 44196 | 680172.14 | 680172.14 | 680172.14 | 680172.14 | 483248.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2020, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:680172.14, importe_modificado:680172.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0}} | {1837937/proyecto_INICIO, 1837937/proyecto_PROCESO, 1837937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401820916 | Proyecto de inversión | 174371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174371.2, modificado:174371.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE PEDRO MORENO - 150014 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 150014 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE J. CONCEPCIÓN GÓMEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE NICOLÁS BRAVO POR CALLE PEDRO MORENO HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE J. CONCEPCIÓN GÓMEZ DONDE IN, lon:-102.90705377, lat:20.77877381}} | 44123 | 44127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:174371.2, importe_modificado:174371.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1820916/proyecto_INICIO, 1820916/proyecto_FIN, 1820916/proyecto_PROCESO, 1820916/proyecto_FIN, 1820916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401821126 | Proyecto de inversión | 415261.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415261.14, modificado:415261.14}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENIGNO REYNOSO EN LÑA COLONIA LA VILLITA, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 150510 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150510 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.63, meta_modificada:489.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA, lon:-102.58954938, lat:21.68609379}} | 44105 | 44164 | 415261.14 | 415261.14 | 415261.14 | 415261.14 | 415261.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1819285.7, importe_modificado:1819285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.63}} | {1821126/proyecto_INICIO, 1821126/proyecto_PROCESO, 1821126/proyecto_INICIO, 1821126/proyecto_FIN, 1821126/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401821680 | Proyecto de inversión | 46935.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46935.55, modificado:45387.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VALLARTA 750 - 151758 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151758 | S | 29630 | 29630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEZQUITE COLONIA VALLARTA 750, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE MARÍA MONTESSORÍ, CALLE TATEMARE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y LA CALL, lon:-105.22873865, lat:20.65318928}} | 44106 | 44196 | 45387.32 | 43919.19 | 43919.19 | 43919.19 | 43919.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/2020, contratista:MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:780010.29, importe_modificado:780010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1821680/proyecto_PROCESO, 1821680/proyecto_INICIO, 1821680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401821170 | Proyecto de inversión | 1088959.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088959.41, modificado:1088959.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE BENIGNO REYNOSO EN LA COLONIA LA VILLITA EN VILLA HIDALGO JALISCO - 150607 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150607 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA, lon:-102.58957529, lat:21.68609325}} | 44105 | 44177 | 1088959.41 | 1088959.41 | 1088959.41 | 1088959.41 | 1088959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1819285.7, importe_modificado:1819285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.2}} | {1821170/proyecto_INICIO, 1821170/proyecto_FIN, 1821170/proyecto_PROCESO, 1821170/proyecto_FIN, 1821170/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827253 | Proyecto de inversión | 410176 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410176.0, modificado:88496.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 165804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 165804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO., lon:-102.9286948, lat:20.37110583}} | 44105 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:410176.0, importe_modificado:410176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1827253/proyecto_FIN, 1827253/proyecto_PROCESO, 1827253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827655 | Proyecto de inversión | 91863.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91863.76, modificado:91863.76}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA BAJADA DE NESTOR MARTINEZ EN ARROYO SECO DE ARRIBA MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 167029 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167029 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO ARROYO SECO DE ARRIBA - PRESA CHARCO LARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 728 + undefined RANCHERIA ARROYO SECO DE ARRIBA, 47258 ARROYO SECO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLEJON BAJADA DE NESTOR MARTINEZ Y , lon:-102.62150091, lat:21.71150168}} | 43862 | 44196 | 91863.76 | 91863.76 | 91863.76 | 91863.76 | 91863.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:91863.76, importe_modificado:91863.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1827655/proyecto_FIN, 1827655/proyecto_INICIO, 1827655/proyecto_FIN, 1827655/proyecto_INICIO, 1827655/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y en funcionamiento se realizó en el 4to trimestre del 2020 por lo que en este solo se refleja el cierre de la obra., trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401820780 | Proyecto de inversión | 151210.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151210.51, modificado:151210.51}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO REYNOSO, EL FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 149707 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149707 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y CALLE ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA, lon:-102.58938711, lat:21.68608001}} | 44122 | 44129 | 151210.51 | 151210.51 | 151210.51 | 151210.51 | 151210.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1819285.7, importe_modificado:1819285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1820780/proyecto_FIN, 1820780/proyecto_INICIO, 1820780/proyecto_PROCESO, 1820780/proyecto_FIN, 1820780/proyecto_PROCESO, 1820780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401820379 | Proyecto de inversión | 154754.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154754.44, modificado:154754.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO - 148822 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 148822 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, CALLE JUAN ESCUTIA POR CALLE NICOLÁS BRAVO HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE JUAN DE LA , lon:-102.90317801, lat:20.77825953}} | 44109 | 44117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:154754.44, importe_modificado:154754.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1820379/proyecto_INICIO, 1820379/proyecto_FIN, 1820379/proyecto_PROCESO, 1820379/proyecto_FIN, 1820379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401823527 | Proyecto de inversión | 55665.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55665.44, modificado:55665.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESQUINA DE CALLE AMERICA, AFRICA Y DURANGO EN LA COLONIA CAMINO REAL EN VILLA HIDALGO - 155988 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155988 | S | 18 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.2, meta_modificada:92.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE AFRICA COLONIA CAMINO REAL, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE DURANGO, CALLE EUROPA UR TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL Y EQUIPO NEC, lon:-102.58264185, lat:21.67956427}} | 44166 | 44196 | 55665.44 | 55665.44 | 55665.44 | 55665.44 | 55665.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-004, contratista:CONCRETOS VILLA HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:287016.39, importe_modificado:287016.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.2}} | {1823527/proyecto_PROCESO, 1823527/proyecto_FIN, 1823527/proyecto_PROCESO, 1823527/proyecto_FIN, 1823527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 , trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 , trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401823059 | Proyecto de inversión | 1166157.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166157.52, modificado:1166157.52}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYENTES EN EL PRIMER CUADRO DE LA RESOLANA - 154835 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154835 | S | 178 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL M. DIEGUEZ PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE OBREGON PARA LLEGAR AL DOMICILIO SE INGRESA POR LA AVENIDA PRINCIPAL HIDALG, lon:-104.43646704, lat:19.6040282}} | 44144 | 44169 | 1166157.51 | 1166157.51 | 1166157.51 | 1166157.51 | 1166157.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/FAIS/CI/20/2020, contratista:LEVENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, monto:1166157.52, importe_modificado:1166157.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1823059/proyecto_PROCESO, 1823059/proyecto_FIN, 1823059/proyecto_INICIO, 1823059/proyecto_FIN, 1823059/proyecto_INICIO, 1823059/proyecto_PROCESO, 1823059/proyecto_FIN, 1823059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401823073 | Proyecto de inversión | 429785.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429785.65, modificado:429785.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACION DE TEPUSCO, MUNICIPOIO DE VILLA HIDALGO - 154869 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154869 | S | 18 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.24, meta_modificada:665.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MANUEL SANCHEZ SERNA A ESPALDAS DEL JARDIN PLAZA, lon:-102.60152897, lat:21.61051247}} | 44137 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-007, contratista:CONCRETOS VILLA HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:429785.65, importe_modificado:429785.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.24}} | {1823073/proyecto_INICIO, 1823073/proyecto_PROCESO, 1823073/proyecto_FIN, 1823073/proyecto_INICIO, 1823073/proyecto_PROCESO, 1823073/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-004 que incluye las siguientes obras: construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Francisco I. Madero en la delegación de tepusco, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recursos del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-004 que incluye las siguientes obras: construcción de Guarniciones y Pavimento en calle Francisco I. Madero en la delegación de tepusco, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401825004 | Proyecto de inversión | 57270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57270.7, modificado:57270.7}} | CONSTRUIR 300 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PILAS EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITAN DE VADILLO, JALISCO, SEGUNDA ETAPA - 160288 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 160288 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE MORELOS CUARTEL CUARTEL 1, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ORTEGA Y CERRADA PROLONGACION MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS 64 60 S, lon:-103.81532625, lat:19.54476591}} | 44032 | 44037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004_COP/DOP/40/20, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, monto:3436242.0, importe_modificado:3436242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1825004/proyecto_FIN, 1825004/proyecto_INICIO, 1825004/proyecto_PROCESO, 1825004/proyecto_INICIO, 1825004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401820734 | Proyecto de inversión | 163854.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163854.64, modificado:163854.64}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BENIGNO REYNOSO EN LA COLONIA LA VILLITA MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 149586 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149586 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONZO GONZALEZ LOPEZ Y CALLE ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA, lon:-102.58965225, lat:21.6861265}} | 44129 | 44142 | 163854.64 | 163854.64 | 163854.64 | 163854.64 | 163854.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2020-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1819285.7, importe_modificado:1819285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1820734/proyecto_PROCESO, 1820734/proyecto_FIN, 1820734/proyecto_INICIO, 1820734/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando con recurso del ejercicio fiscal 2020 y se desprende del contrato DOP/2020-002 que incluye las siguientes obras: Rehabilitación de Líneas de Agua Potable, drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle Benigno Reynoso, en el Fraccionamiento la Villita, Municipio de Villa Hidalgo, Proyecto MIDS 149586, 149707, 150510,150607 con el costo de $163,854.64, $151,210.51, $ 415,261.14, $1´088,959.41, trimestre:1.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401864197 | Proyecto de inversión | 72588 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72588.0, modificado:72588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD EL TEPEHUAJE - 252749 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 252749 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - EL CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 015 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 00000 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA EL CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA , lon:-103.00807704, lat:20.74748013}} | 44181 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:72588.0, importe_modificado:72588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1864197/proyecto_INICIO, 1864197/proyecto_FIN, 1864197/proyecto_PROCESO, 1864197/proyecto_FIN, 1864197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887797 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación del centro de salud aguilillas, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100079 | N | 0 | 0 | 136123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6246.1, meta_modificada:6246.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7572459, lat:20.81751037}} | 44266 | 44355 | 5000000 | 4966000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021, contratista:BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4966000.01, importe_modificado:4966000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.22}} | {1887797/proyecto_PROCESO, 1887797/proyecto_INICIO, 1887797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101887802 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis Echeverría Álvarez CCT 14EPR0472O, ubicada en la localidad Jiquilpan, municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100097 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44266 | 44350 | 3500000 | 3482711.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-125-2021, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3482711.52, importe_modificado:3482711.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1887802/proyecto_INICIO, 1887802/proyecto_PROCESO, 1887802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887844 | Proyecto de inversión | 3488431.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488431.27, modificado:3488431.27}} | Rehabilitación del Preescolar Justo Sierra CCT 14EJN0145D, ubicado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100104 | N | 0 | 0 | 23475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Cuauhtémoc 14, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.43466187, lat:19.60507524}} | 44266 | 44350 | 3488431.27 | 3488431.27 | 1046529.38 | 1046529.38 | 1046529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-131-2021, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3488431.27, importe_modificado:3488431.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401854576 | Proyecto de inversión | 91197.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91197.82, modificado:91197.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LAS PILAS - 250182 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 250182 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.83, meta_modificada:753.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - EL CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 660 RANCHERIA LAS PILAS, 00000 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA EL CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.66 AL LLEGAR A LA LOCALID, lon:-103.01438983, lat:20.74650643}} | 44181 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:91197.82, importe_modificado:91197.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.83}} | {1854576/proyecto_INICIO, 1854576/proyecto_FIN, 1854576/proyecto_PROCESO, 1854576/proyecto_FIN, 1854576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887100 | Proyecto de inversión | 720166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720166.59, modificado:1.0}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COL, FABRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO6447 C034-21 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6447 DUPLICADO,CANCELAR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Chetumal 16A, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35857034, lat:20.71188412}} | 44263 | 44352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.42, importe_modificado:4877150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1887100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE DUPLICO SE DEBE CANCELAR, trimestre:1.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2021-04-14}} | {obs1: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs11: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs12: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101887387 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100082 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada:283.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.01974297, lat:19.37055732}} | 44257 | 44346 | 10000000 | 9909972.57 | 2972991.77 | 2972991.77 | 2972991.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909972.57, importe_modificado:9909972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.89}} | {1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO, 1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101887399 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100088 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.62, meta_modificada:2773.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8355583, lat:20.87942317}} | 44253 | 44342 | 10000000 | 9822701.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.72}} | {1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO, 1887399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101887458 | Proyecto de inversión | 26471172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.647117272E7, modificado:2.647117272E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100054 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 44240 | 44389 | 26471172.72 | 26471172.72 | 7941351.82 | 7941351.82 | 7941351.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.647117272E7, importe_modificado:2.647117272E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1887458/proyecto_PROCESO, 1887458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887462 | Proyecto de inversión | 24310708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.431070872E7, modificado:2.431070872E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100055 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 44240 | 44389 | 24310708.72 | 24310708.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-012-2021, contratista:PANAOBRAS, S DE R. L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.431070872E7, importe_modificado:2.431070872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1887462/proyecto_PROCESO, 1887462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887466 | Proyecto de inversión | 8475000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8475000.02, modificado:8475000.02}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100069 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.76037598, lat:22.37547602}} | 44266 | 44385 | 8475000.02 | 8475000.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-138-2021, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8475000.02, importe_modificado:8475000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1887466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887506 | Proyecto de inversión | 6877982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6877982.48, modificado:6877982.48}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100070 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.72192383, lat:22.36277649}} | 44266 | 44384 | 6877982.48 | 6877982.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-139-2021, contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6877982.48, importe_modificado:6877982.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1887506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887507 | Proyecto de inversión | 9556000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9556000.06, modificado:9556000.06}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100071 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Matamoros 12, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3869046}} | 44266 | 44385 | 9556000.06 | 9556000.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-140-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9556000.06, importe_modificado:9556000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1887507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887512 | Proyecto de inversión | 6978156.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6978156.39, modificado:6978156.39}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez, CCT 14EPR0086V, ubicada en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100095 | N | 0 | 0 | 5107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Atenguillo, Jal., México, lon:-104.4949299, lat:20.4157007}} | 44266 | 44350 | 6978156.39 | 6978156.39 | 2093446.92 | 2093446.92 | 2093446.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-141-2021, contratista:SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6978156.39, importe_modificado:6978156.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1887512/proyecto_PROCESO, 1887512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887765 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Álvaro Galvez y Fuentes CCT 14DTV0318V, ubicada en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100098 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1859099, lat:20.1521169}} | 44266 | 44350 | 5000000 | 4981930.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-123-2021, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4981930.89, importe_modificado:4981930.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1887765/proyecto_INICIO, 1887765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886241 | Adquisición | 25110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25110.24, modificado:25110.24}} | ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA CUALTOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2017-S-EQ-AO00169-0001/2021 | N | 0 | 0 | 10120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Carr. Tepatitlán-Yahualica de González Gallo, Popotes, Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7925017, lat:20.8322281}} | 44281 | 44298 | 25110.24 | 25110.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887867 | Proyecto de inversión | 4995472.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995472.69, modificado:4995472.69}} | Rehabilitación de las Escuelas Primarias Melchor Ocampo CCT 14EPR1471W y Revolución Mexicana CCT 14EPR0518T, ubicadas en el municipio de La Huerta, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100108 | N | 0 | 0 | 22161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44266 | 44350 | 4995472.69 | 4995472.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-132-2021, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995472.69, importe_modificado:4995472.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO, 1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886270 | Proyecto de inversión | 9984166 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984166.0, modificado:9984166.0}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 404, El Zapote ¿ Teocuitatlán, en los municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100009 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Donato Guerra 491, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.37516785, lat:20.10236483}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.5524234, lat:20.0739432}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 44226 | 44315 | 9984166 | 9984166 | 2995249.8 | 2995249.8 | 2995249.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-014-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984166.0, importe_modificado:9984166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1886270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886281 | Proyecto de inversión | 9965772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9965772.93, modificado:9965772.93}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 425 El Jazmín - Zapotitlán, subtramo del km 0+000 al km 22+500, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100012 | N | 0 | 0 | 33442 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8123479, lat:19.5482084}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Tolimán, Jal., México, lon:-103.9149432, lat:19.6012299}, geo3: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44226 | 44310 | 9965772.93 | 9965772.93 | 7593748.51 | 7593748.51 | 7593748.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2021, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9965772.93, importe_modificado:9965772.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.5}} | {1886281/proyecto_PROCESO, 1886281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401864277 | Proyecto de inversión | 245694.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245694.47, modificado:245694.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACATIC LOCALIDAD EL TEMPISQUE - 253041 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 253041 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.57, meta_modificada:48.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 03 RANCHERIA EL TEMPISQUE, 00000 EL TEMPISQUE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC SANTA RITA KILÓMETRO 12.03 MÁRGEN DERECHO A MIL CIENTO CINCUENTA METRO, lon:-103.01254924, lat:20.76781932}} | 44181 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:245694.47, importe_modificado:245694.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.57}} | {1864277/proyecto_INICIO, 1864277/proyecto_PROCESO, 1864277/proyecto_INICIO, 1864277/proyecto_PROCESO, 1864277/proyecto_FIN, 1864277/proyecto_PROCESO, 1864277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886342 | Proyecto de inversión | 9601568.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601568.19, modificado:9601568.19}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100016 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 44295 | 44295 | 9601568.19 | 9601568.19 | 8792679.1 | 8792679.1 | 8792679.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2021, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9601568.19, importe_modificado:9601568.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1886342/proyecto_INICIO, 1886342/proyecto_PROCESO, 1886342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886343 | Proyecto de inversión | 8348449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8348449.94, modificado:8348449.94}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100017 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 44227 | 44315 | 8348449.94 | 8348449.94 | 7669076.11 | 7669076.11 | 7669076.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2021, contratista:KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8348449.94, importe_modificado:8348449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1886343/proyecto_INICIO, 1886343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886803 | Proyecto de inversión | 2999757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999757.06, modificado:2999757.06}} | REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MERCADO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA ZONA 3 HUENTITAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9790 C13-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.68, meta_modificada:1615.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220011, lat:20.7187191}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 2999157.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1886803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886811 | Proyecto de inversión | 1995305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995305.7, modificado:1995305.7}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFAntil (CDI) NO. 12 UBICADO EN AV. PATRIA NO. 3116 EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12248 C016-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8947.56, meta_modificada:8947.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Patria 3118, Jardines del Sur, 44987 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3962822, lat:20.62867254}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 1995305.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1886811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886346 | Proyecto de inversión | 2225117.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225117.93, modificado:2225117.93}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 401 Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán, subtramo del km 10+000 al km 14+000, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100020 | N | 0 | 0 | 50466 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 44226 | 44315 | 2225117.93 | 2225117.93 | 667535.38 | 667535.38 | 667535.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2225117.93, importe_modificado:2225117.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1886346/proyecto_PROCESO, 1886346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886372 | Proyecto de inversión | 7637567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637567.79, modificado:7637567.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100024 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 44216 | 44285 | 7637567.79 | 7637567.79 | 2291270.34 | 2291270.34 | 2291270.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2021, contratista:OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7637567.79, importe_modificado:7637567.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1886372/proyecto_INICIO, 1886372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886384 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Reconstrucción del libramiento Mezcala, subtramo del km 0+000 al km 3+600 en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100056 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44238 | 44327 | 10000000 | 8089372.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-038-2021, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8089372.49, importe_modificado:8089372.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1886384/proyecto_INICIO, 1886384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886386 | Proyecto de inversión | 4484453.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484453.27, modificado:4484453.27}} | Conservación periódica del camino sin código E.C. Estatal 160-Aguacaliente, subtramo del 0+000 al 1+500 Km en el municipio Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100057 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44238 | 44327 | 4484453.27 | 4484453.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-041-2021, contratista:INGENIERALIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4484453.27, importe_modificado:4484453.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {1886386/proyecto_PROCESO, 1886386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886387 | Proyecto de inversión | 3217777.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217777.59, modificado:3217777.59}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo Colotlán -San Nicolás del km 9+000 al km 10+000, municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100058 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 44238 | 44327 | 3217777.59 | 3217777.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-039-2021, contratista:TRA SENDA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3217777.59, importe_modificado:3217777.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1886387/proyecto_FIN, 1886387/proyecto_INICIO, 1886387/proyecto_PROCESO, 1886387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886391 | Proyecto de inversión | 7134244.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134244.79, modificado:7134244.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100060 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 44238 | 44327 | 7134244.79 | 7134244.79 | 2140273.44 | 2140273.44 | 2140273.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2021, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7134244.79, importe_modificado:7134244.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1886391/proyecto_PROCESO, 1886391/proyecto_INICIO, 1886391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886393 | Proyecto de inversión | 8342993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8342993.85, modificado:8342993.85}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100066 | N | 0 | 0 | 17893 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.27, meta_modificada:7.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 44238 | 44327 | 8342993.85 | 8342993.85 | 2502898.16 | 2502898.16 | 2502898.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-031-2021, contratista:PAVIMENTOS TECNICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8342993.85, importe_modificado:8342993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1886393/proyecto_PROCESO, 1886393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886394 | Proyecto de inversión | 9980513.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980513.26, modificado:9980513.26}} | Conservación periódica de la carretera estatal 152, Zapotlanejo - Matatlán, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100105 | N | 0 | 0 | 68519 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.95, meta_modificada:13.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 44238 | 44327 | 9980513.26 | 9980513.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2021, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980513.26, importe_modificado:9980513.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} | {1886394/proyecto_INICIO, 1886394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886913 | Proyecto de inversión | 5381327.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381327.55, modificado:1.015644558E7}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA FERROCARRIL (FRENTE 1), UBICADO EN LA CALLE 12-A ENTRE LAZARO CARDENAS Y GOBERNADOR CURIEL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5641 C20-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2657.73, meta_modificada:2657.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 12-A, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3508471, lat:20.6426243}} | 44298 | 44298 | 968219.33 | 10156445.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5381327.55, importe_modificado:5381327.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1886913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:sn, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888048 | Proyecto de inversión | 3894972.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894972.94, modificado:3894972.94}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 2 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Tonalá) en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 47337 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & Juan Rulfo, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2522714, lat:20.6420101}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado & Manuel R. Alatorre, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253293, lat:20.6386393}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Ahuisculco, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2509944, lat:20.6337184}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Soledad, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2461954, lat:20.6293917}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Calle Alberca, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.246384, lat:20.6286561}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 136, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24369669, lat:20.62870768}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & López Mateos, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2488229, lat:20.630301}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Juanacatlán, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2507228, lat:20.6334153}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino 571, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25349212, lat:20.6466799}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Ignacio Ramírez, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2494095, lat:20.652869}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Antonio Caso & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo13: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Calle Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2486511, lat:20.6589796}, geo14: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Capuchina, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531237, lat:20.6589607}, geo15: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Motolinía, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2573101, lat:20.6585623}, geo16: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Revolución, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2601667, lat:20.6588849}, geo17: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Morelos & Emiliano Zapata, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.264703, lat:20.6592353}, geo18: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle María Reyes & Av. Patria Ote., Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.267527, lat:20.6572634}, geo19: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Calle Prol. Medrano, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2537918, lat:20.6442103}, geo20: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2530672, lat:20.6403312}, geo21: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Aldama & Ciprés, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531459, lat:20.6497051}, geo22: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Industria, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533855, lat:20.6471294}, geo23: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Benjamín García, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2483478, lat:20.6536159}, geo24: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Av. Zalatitan, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2514573, lat:20.6529513}, geo25: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:La Pila, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26305151, lat:20.65821012}, geo26: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 16, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26763809, lat:20.65714096}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.27004135, lat:20.65757766}, geo28: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Ruperto García de Alba & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo29: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 99, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25269818, lat:20.65882751}, geo30: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende 122, Alamedas de Zalatitan, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25511217, lat:20.65822517}, geo31: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juárez 107, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25764418, lat:20.65772322}, geo32: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4a, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2602191, lat:20.6581549}, geo33: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24743032, lat:20.65864681}, geo34: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 21, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24991941, lat:20.65883755}, geo35: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & C. Lázaro Cárdenas, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2493576, lat:20.6306323}, geo36: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo37: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros 534, El Rosario, 45404 Tonalá, Jal., México, lon:-103.256464, lat:20.63993304}, geo38: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tabachín & Calle Encino, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253713, lat:20.6447442}, geo39: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Higuera, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531718, lat:20.6493674}, geo40: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Felipe de La Rosa, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2506713, lat:20.6528362}, geo41: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes, Paseos de Tonalá, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2391374, lat:20.6579835}, geo42: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Ruiz Cortines, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2473292, lat:20.6296968}, geo43: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533715, lat:20.6379713}, geo44: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Armería, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2543918, lat:20.6590296}} | 43831 | 44286 | 3894972.94 | 3894972.94 | 3894972.94 | 3339600 | 3339600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888048/proyecto_INICIO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Asistencia Social es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101886634 | Proyecto de inversión | 159387296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5938729624E8, modificado:1.5938729624E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Pública (pago de nómina) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421001 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 44197 | 44561 | 39846824.5 | 21491105.52 | 21491105.52 | 21491105.52 | 21491105.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En este rubo se cumple el pago de nómina de los elementos de la Seguridad Pública., trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Se cubre el pago de nómina de los elementos de Seguridad Pública , trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Se cubre el pago de nómina de los elementos de seguridad pública , trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101886813 | Proyecto de inversión | 3943363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943363.04, modificado:3943363.04}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE CHOREJAS BRAVO UBICADO EN LA CALLE FUELLE ENTRE TALADRO Y FERRETERIA EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MNUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12311 C018-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2327.15, meta_modificada:2327.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fuelle 1909, Lázaro Cárdenas, 44490 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.32868516, lat:20.62858719}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 3943363.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1886813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887813 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Mixta Foránea No. 16 Esteban García Alba Larios CCT 14EES0003P, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100100 | N | 0 | 0 | 16984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 44266 | 44350 | 5000000 | 4986966.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-160-2021, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986966.25, importe_modificado:4986966.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_INICIO, 1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_INICIO, 1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887890 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de obra complem. en el edif. "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano ext. Vista Hermosa de la U. de G. CCT 14UBH0179S, ubicada en el Mpio de Tamazula de Gordiano, Jal | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100110 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 44266 | 44350 | 2000000 | 1996000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-128-2021, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996000.01, importe_modificado:1996000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {1887890/proyecto_PROCESO, 1887890/proyecto_INICIO, 1887890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401846388 | Proyecto de inversión | 63708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63708.78, modificado:63708.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CABAÑITAS - 226272 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 226272 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL., lon:-103.36568374, lat:20.75473959}} | 43968 | 44196 | 63708.78 | 63708.78 | 63708.78 | 63708.78 | 62157.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020, contratista:C. SALVADOR PANTOJA VACA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1889088.37, importe_modificado:1889088.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1846388/proyecto_INICIO, 1846388/proyecto_FIN, 1846388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401846394 | Proyecto de inversión | 345691.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345691.81, modificado:345691.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA CABAÑITAS - 226285 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 226285 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL, lon:-103.36564382, lat:20.75467438}} | 43968 | 44196 | 345691.81 | 345691.81 | 345691.81 | 345691.81 | 337272.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020, contratista:C. SALVADOR PANTOJA VACA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1889088.37, importe_modificado:1889088.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1846394/proyecto_PROCESO, 1846394/proyecto_INICIO, 1846394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847439 | Proyecto de inversión | 747908.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747908.17, modificado:717513.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA LUCÍA - 229143 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229143 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL, lon:-103.49601099, lat:20.81717602}} | 44105 | 44196 | 717507.13 | 717507.13 | 717507.13 | 717507.13 | 717507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-100-2020, contratista:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1553722.49, importe_modificado:1553722.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1847439/proyecto_INICIO, 1847439/proyecto_FIN, 1847439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848420 | Proyecto de inversión | 995479.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995479.93, modificado:912702.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. RIO BLANCO - 232192 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 232192 | S | 803 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENES Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL., lon:-103.37356179, lat:20.75101139}} | 44013 | 44196 | 912702.07 | 912702.07 | 912702.07 | 912702.07 | 804661.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020, contratista:CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1235485.7, importe_modificado:1235485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1848420/proyecto_FIN, 1848420/proyecto_PROCESO, 1848420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848440 | Proyecto de inversión | 137352.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137352.87, modificado:123947.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL. RIO BLANCO - 232239 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 232239 | S | 803 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEÑ, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENES Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL., lon:-103.37352289, lat:20.75096876}} | 44013 | 44196 | 123947.19 | 123947.19 | 123947.19 | 123947.19 | 109275.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020, contratista:CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1235485.7, importe_modificado:1235485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1848440/proyecto_INICIO, 1848440/proyecto_FIN, 1848440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848457 | Proyecto de inversión | 102652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102652.9, modificado:90143.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. RIO BLANCO - 232280 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 232280 | S | 803 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENS Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL., lon:-103.37346925, lat:20.75095371}} | 44013 | 44196 | 90143.41 | 90143.41 | 90143.41 | 90143.41 | 79472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020, contratista:CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1235485.7, importe_modificado:1235485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1848457/proyecto_INICIO, 1848457/proyecto_FIN, 1848457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850305 | Proyecto de inversión | 4414859.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1762339.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652520.82, modificado:3849795.61}} | REVESTIMIENTO DE ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 238118 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 238118 | S | 1464 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA Y, lon:-103.35820766, lat:20.74528154}} | 44053 | 44196 | 3849795.61 | 3849795.61 | 3849795.61 | 3849795.61 | 3821935.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020, contratista:CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4999984.74, importe_modificado:4999984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1850305/proyecto_INICIO, 1850305/proyecto_PROCESO, 1850305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848964 | Proyecto de inversión | 535375.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535375.84, modificado:457190.73}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 233961 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 233961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-103.02170129, lat:20.33559287}} | 43983 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:535375.84, importe_modificado:535375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848964/proyecto_INICIO, 1848964/proyecto_FIN, 1848964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848634 | Proyecto de inversión | 2152434.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152434.62, modificado:2152434.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES ORIENTE - 232842 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 232842 | S | 419 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2502.0, meta_modificada:2502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONIENTE COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y CALLE JARDINES DE LOS NOGALES, CALLE JARDIN DEL EBANO ORIENTE A ESPALDAS SE ENCUENTRA LA UN, lon:-103.36947728, lat:20.75229216}} | 44105 | 44196 | 2152434.62 | 2152434.62 | 2152434.62 | 2152434.62 | 1744661.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-092-2020, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2273104.2, importe_modificado:2273104.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2502.0}} | {1848634/proyecto_PROCESO, 1848634/proyecto_INICIO, 1848634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401848647 | Proyecto de inversión | 120669.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120669.58, modificado:120669.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES ORIENTE - 232898 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 232898 | S | 419 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONIENTE COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y CALLE JARDINES DE LOS NOGALES, CALLE JARDIN DEL EBANO ORIENTE A ESPALDAS SE ENCUENTRA LA UN, lon:-103.36958457, lat:20.75193098}} | 44105 | 44196 | 120669.58 | 120669.58 | 120669.58 | 120669.58 | 97809.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-092-2020, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2273104.2, importe_modificado:2273104.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1848647/proyecto_INICIO, 1848647/proyecto_FIN, 1848647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401846138 | Proyecto de inversión | 4348499.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348499.17, modificado:4348499.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAGOS DE MORENO CENTRO - 225623 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225623 | S | 3650 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PASEO DE LA RIBERA A ESPALDAS DE L, lon:-101.92882608, lat:21.3548504}} | 44172 | 44196 | 4348499.17 | 4348499.17 | 4348499.17 | 4348499.17 | 3261374.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/001/2020, contratista:IMPACTO VISUAL E IMAGEN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:4348499.17, importe_modificado:4228441.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1846138/proyecto_INICIO, 1846138/proyecto_PROCESO, 1846138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849449 | Proyecto de inversión | 891894.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891894.67, modificado:891894.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RIO BLANCO - 235645 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 235645 | S | 104 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA RIO BLANCO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA POR LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA EL SALON DE EVENTOS TERRADENTE., lon:-103.40153718, lat:20.78398942}} | 44013 | 44196 | 891894.67 | 891894.67 | 891894.67 | 891894.67 | 891894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-095-2020, contratista:GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:891894.67, importe_modificado:891894.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {1849449/proyecto_INICIO, 1849449/proyecto_PROCESO, 1849449/proyecto_FIN, 1849449/proyecto_INICIO, 1849449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847728 | Proyecto de inversión | 1888448.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888448.85, modificado:1888448.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ZAPOPAN LOCALIDAD EJIDO COPALITA - 229941 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229941 | S | 288 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:356, direccion:CALLE FAISAN EJIDO COPALITA, 00000 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE PAVO REAL, CALLE PELICANO A UNA CUADRA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES RODRIGUEZ Y A DOS MÁS LA CARRETERA A COLOTLAN., lon:-103.45206614, lat:20.83187989}} | 44013 | 44196 | 1888448.85 | 1888448.85 | 1888448.85 | 1888448.85 | 1848657.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-094-2020, contratista:GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8555464.8, importe_modificado:8555464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847728/proyecto_FIN, 1847728/proyecto_PROCESO, 1847728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885704 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100081 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.86, meta_modificada:548.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24198532, lat:19.9417338}} | 44266 | 44385 | 10000000 | 9980908.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-158-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980908.06, importe_modificado:9980908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.98}} | {1885704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101883582 | Proyecto de inversión | 12765646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.276564666E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11142 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES, lon:-103.34787536, lat:20.590236}} | 44253 | 44372 | 3786685 | 3786685 | 3786685 | 3786685 | 3786685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2021, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.262228453E7, importe_modificado:8835599.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.9}} | {1883582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del muniicpio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del muniicpio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del muniicpio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del muniicpio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | JAL210101883593 | Proyecto de inversión | 9135918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11225 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO, lon:-103.25718224, lat:20.60726137}} | 44253 | 44350 | 2730013 | 2730013 | 2730013 | 2730013 | 2730013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2021, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9100044.25, importe_modificado:6370030.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.8}} | {1883593/proyecto_PROCESO, 1883593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883600 | Proyecto de inversión | 1256829.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256829.16, modificado:1256829.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTUARIO COL GUADALUPE EJIDAL - 11281 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11281 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS PRIVADA SIN NOMBRE 2 PRIVADA SIN NOMBRE 3 PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-103.34751829, lat:20.59588737}} | 44222 | 44277 | 1066671 | 1066671 | 1066671 | 1066671 | 1066671 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 07/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1256829.16, importe_modificado:879780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.25}} | {1883600/proyecto_PROCESO, 1883600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 44244 | 44292 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.7}} | {1883618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883626 | Proyecto de inversión | 2047744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2047744.17}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11470 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA, lon:-103.34055276, lat:20.60271304}} | 44222 | 44319 | 818973 | 818973 | 818973 | 818973 | 818973 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2021, contratista:C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2047744.17, importe_modificado:1433420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1883626/proyecto_PROCESO, 1883626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883629 | Proyecto de inversión | 1091395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1091395.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11485 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT, lon:-103.26116251, lat:20.59337987}} | 44222 | 44277 | 452582 | 452582 | 452582 | 452582 | 452582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1091395.6, importe_modificado:638814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.25}} | {1883629/proyecto_PROCESO, 1883629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883632 | Proyecto de inversión | 15331386.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.533138647E7, modificado:1.533138647E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE EL ARROYO LA COLORADA COL EL VERGEL - 11506 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11506 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ARTEMISA, CALLE GRAN DUQUE SOBRE EL ARROYO LA COLORADA, lon:-103.34051521, lat:20.60270299}} | 44257 | 44403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:1.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401843822 | Proyecto de inversión | 4746031.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746031.09, modificado:4746031.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ZAPOPAN LOCALIDAD EJIDO COPALITA - 218959 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 218959 | S | 288 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:356, direccion:CALLE FAISAN EJIDO COPALITA, 00000 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE PAVO REAL, CALLE PELICANO A UNA CUADRA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES RODRIGUEZ Y A DOS MÁS LA CARRETERA A COLOTLAN., lon:-103.4520271, lat:20.83183987}} | 44013 | 44196 | 4746031.09 | 4746031.09 | 4746031.09 | 4746031.09 | 4646027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-094-2020, contratista:GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8555464.8, importe_modificado:8555464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1843822/proyecto_PROCESO, 1843822/proyecto_INICIO, 1843822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883673 | Proyecto de inversión | 5989501.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989501.5, modificado:5989501.5}} | ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA . EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO MODERNA C-15 - 11990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11990 | S | 18250 | 18250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C, lon:-103.35714514, lat:20.66374112}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 5989501.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21, contratista:PROYECTOS INTWELIGENTES EN PLANIFICACION Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5989501.5, importe_modificado:5989501.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883683 | Proyecto de inversión | 304830.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304830.19, modificado:304830.19}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR COL. EL ORGANO - 12075 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12075 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR DE DURAZNO COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE OLIVOS, PRIVADA MIRASOL Y PRIVADA FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS., lon:-103.31267218, lat:20.59971779}} | 44222 | 44277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.75}} | {1883683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883218 | Proyecto de inversión | 790542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790542.4, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 4174 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4174 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI, lon:-103.35069993, lat:20.64721858}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 790542.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883705 | Proyecto de inversión | 246155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246155.22, modificado:246155.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL COL HORNOS - 12394 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12394 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA LOS HORNOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y , PROLONGACION ABASOLO A UN LADO DE LA ZAP 0968, lon:-103.26850744, lat:20.60307366}} | 44222 | 44242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1883705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883244 | Proyecto de inversión | 1168810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168810.63, modificado:1168810.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-22 - 5210 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5210 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD, lon:-103.34478786, lat:20.61181508}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 1168810.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7586662.11, importe_modificado:7586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883246 | Proyecto de inversión | 411914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5304 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT, lon:-103.35074645, lat:20.64717639}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 411914.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883251 | Proyecto de inversión | 648733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5480 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y, lon:-103.35078937, lat:20.64718643}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 648733.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883253 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5560 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5560 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , lon:-103.34442442, lat:20.61197199}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 610107.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7586662.11, importe_modificado:7586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883254 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5612 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5612 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB, lon:-103.34434262, lat:20.61201341}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 954007.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7586662.11, importe_modificado:7586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883257 | Proyecto de inversión | 1150380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1150380.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5683 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA, lon:-103.28922194, lat:20.68548689}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 1150380.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7674043.59, importe_modificado:7674043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883259 | Proyecto de inversión | 600289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600289.99, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 5731 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5731 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA , lon:-103.28905237, lat:20.6855891}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 600289.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7674043.59, importe_modificado:7674043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847968 | Proyecto de inversión | 1594046.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594046.87, modificado:1594046.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA VENTA DEL ASTILLERO TRAMO 1 - 230783 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 230783 | S | 311 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:243, direccion:COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, 00000 LA VENTA DEL ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y , CARRETERA A NOGALES A 100 METROS SE ENCUENTRA LA BASE DE LA POLICIA FEDERAL DE ZAPOPAN., lon:-103.55310856, lat:20.72778223}} | 43983 | 44196 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1565940.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-048-2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3188093.75, importe_modificado:3188093.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1847968/proyecto_INICIO, 1847968/proyecto_FIN, 1847968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883281 | Proyecto de inversión | 317329.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317329.8, modificado:317329.8}} | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 6276 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6276 | S | 663 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.82852628, lat:20.38453979}} | 44200 | 44286 | 0 | 200769.71 | 200769.71 | 200769.71 | 200769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:317329.8, importe_modificado:317329.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:130.0}} | {1883281/proyecto_INICIO, 1883281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883284 | Proyecto de inversión | 265405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265405.75, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6315 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6315 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35899693, lat:20.70463588}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 265405.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883288 | Proyecto de inversión | 136221.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136221.05, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6496 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6496 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35920077, lat:20.70460276}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 136221.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1883288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847980 | Proyecto de inversión | 1594046.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594046.87, modificado:1594046.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA VENTA DEL ASTILLERO TRAMO 2 - 230820 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 230820 | S | 311 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:243, direccion:COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, 00000 LA VENTA DEL ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y , CARRETERA A NOGALES A 100 METROS SE ENCUENTRA LA BASE DE LA POLICIA FEDERAL DE ZAPOPAN., lon:-103.55587111, lat:20.72728041}} | 43983 | 44196 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1594046.87 | 1565940.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-048-2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3188093.75, importe_modificado:3188093.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1847980/proyecto_INICIO, 1847980/proyecto_FIN, 1847980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850225 | Proyecto de inversión | 482315.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482315.16, modificado:700018.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 237901 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 237901 | S | 1464 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULIAS Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE RUBI A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA YIREH., lon:-103.35778119, lat:20.74556498}} | 44053 | 44196 | 700018.93 | 700018.93 | 700018.93 | 700018.93 | 694953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020, contratista:CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4999984.74, importe_modificado:4999984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1850225/proyecto_FIN, 1850225/proyecto_INICIO, 1850225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883973 | Proyecto de inversión | 3648808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3648808.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5542 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL, lon:-103.35070789, lat:20.64723749}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 3648808.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883978 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5404073.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5662 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5662 | S | 5083 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO, lon:-103.34470472, lat:20.61188287}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 5404073.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7586662.11, importe_modificado:7586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883997 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5404073.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6071 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6071 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34632956, lat:20.61252038}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 5404073.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850263 | Proyecto de inversión | 36178.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36178.02, modificado:52507.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 238008 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 238008 | S | 1464 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA YI, lon:-103.3589399, lat:20.74516365}} | 44053 | 44196 | 52507.78 | 52507.78 | 52507.78 | 52507.78 | 52127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020, contratista:CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4999984.74, importe_modificado:4999984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1850263/proyecto_INICIO, 1850263/proyecto_PROCESO, 1850263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850280 | Proyecto de inversión | 733387.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733387.35, modificado:1064418.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 238053 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 238053 | S | 1464 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA, lon:-103.35909815, lat:20.74516114}} | 44053 | 44196 | 1064418.18 | 1064418.18 | 1064418.18 | 1064418.18 | 1056715.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020, contratista:CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4999984.74, importe_modificado:4999984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1850280/proyecto_INICIO, 1850280/proyecto_FIN, 1850280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883399 | Proyecto de inversión | 244671.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244671.84, modificado:244671.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL AGUAJE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 8699 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 8699 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE PASA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.82926657, lat:20.38611269}} | 44267 | 44289 | 0 | 177728.64 | 177728.64 | 177728.64 | 177728.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:244671.84, importe_modificado:244671.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1883399/proyecto_PROCESO, 1883399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883429 | Proyecto de inversión | 534021.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534021.97, modificado:534021.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAREJITA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 9265 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 9265 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE XILOTLÁN PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE XILOTLÁN Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LA PAREJI, lon:-103.02244714, lat:19.37439098}} | 44333 | 44359 | 534021.97 | 534021.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ041, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:534021.97, importe_modificado:534021.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884007 | Proyecto de inversión | 5306084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306084.69, modificado:5306084.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6312 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6312 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.2891521, lat:20.68553299}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 5306084.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7674043.59, importe_modificado:7674043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884015 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO ALCALDE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6689 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6689 | S | 250 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN DE N, lon:-102.82443001, lat:20.38146636}} | 44242 | 44255 | 0 | 21277.16 | 21277.16 | 21277.16 | 21277.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1884015/proyecto_INICIO, 1884015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884018 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA,EN LA COMUNIDAD DE LA ZAPOTERA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6757 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6757 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:CALLE LAZARO CARDNEAS RANCHERIA LA ZAPOTERA, 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA POR LA MISMA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.89855289, lat:20.30631607}} | 44256 | 44269 | 0 | 25393.4 | 25393.4 | 25393.4 | 25393.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {1884018/proyecto_PROCESO, 1884018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884023 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FORTINO JAIME IBARRA,EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6822 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6822 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.86813857, lat:20.30508873}} | 44256 | 44269 | 0 | 25919.66 | 25919.66 | 25919.66 | 25919.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {1884023/proyecto_PROCESO, 1884023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884025 | Proyecto de inversión | 3305388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3305388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6843 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT, lon:-103.35859996, lat:20.71203418}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 3305388 | 3224175.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.42, importe_modificado:4877150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | JAL210101884031 | Proyecto de inversión | 1178919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178919.62, modificado:1178919.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 7049 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7049 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35916193, lat:20.70461395}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 1178919.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885566 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100068 | N | 0 | 0 | 2124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.87, meta_modificada:2796.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43134403, lat:20.28061482}} | 44252 | 44341 | 5000000 | 4691797.99 | 1407539.4 | 1407539.4 | 1407539.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4691797.99, importe_modificado:4691797.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.22}} | {1885566/proyecto_INICIO, 1885566/proyecto_PROCESO, 1885566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401845749 | Proyecto de inversión | 496016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496016.0, modificado:496016.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ACATIC LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 224482 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 224482 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO GUADALAJARA - TEPATITLÁN KILÓMETRO 59 + 66 RANCHERIA SAN BARTOLO, 45477 SAN BARTOLO, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE 80 GUADALAJARA TEPATITLÁN KILÓMETRO 59.66, MÁRGEN IZQUIER, lon:-102.84995102, lat:20.75419855}} | 44172 | 44183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:496016.0, importe_modificado:496016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401844072 | Proyecto de inversión | 1140020.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140020.96, modificado:1140020.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS - 219535 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 219535 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:577, direccion:PUEBLO LOS PATIOS, 00000 LOS PATIOS, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , EN UNA ESQUINA SE ENCUENTRA EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL ENCINO., lon:-103.38930581, lat:20.8523877}} | 44105 | 44196 | 1140020.96 | 1140020.96 | 1140020.96 | 1140020.96 | 1140020.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-AD-099-2020, contratista:FUTUROBRAS , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1140020.96, importe_modificado:1140020.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1844072/proyecto_PROCESO, 1844072/proyecto_INICIO, 1844072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885703 | Proyecto de inversión | 308914.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308914.68, modificado:308914.68}} | Construcción del centro Oficial de medición COM para la verificación Vehicular, en el Municipio de Guadalajara. (Instalaciones, acabados, carpintería y cancelerías) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000011 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.0, meta_modificada:2377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43876 | 43965 | 307714.42 | 307714.42 | 307714.42 | 307714.42 | 307714.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-VER-OB-CSS-012-2020, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8595155.05, importe_modificado:1.24087937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.0}} | {1885703/proyecto_INICIO, 1885703/proyecto_FIN, 1885703/proyecto_PROCESO, 1885703/proyecto_FIN, 1885703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885714 | Proyecto de inversión | 500619.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500619.43, modificado:500619.43}} | Construcción del centro Oficial de medición COM para la verificación Vehicular, en el Municipio de Guadalajara. (obra civil) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000010 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43865 | 43956 | 500619.43 | 500619.43 | 499954.84 | 499954.84 | 499954.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-VER-OB-CSS-011-2020, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8588309.6, importe_modificado:9905744.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {1885714/proyecto_FIN, 1885714/proyecto_PROCESO, 1885714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885719 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100076 | N | 0 | 0 | 6146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada:7639.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México, lon:-104.02546406, lat:20.53437403}} | 44266 | 44355 | 5000000 | 4955467.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-159-2021, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.96}} | {1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101886823 | Proyecto de inversión | 5381327.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381327.55, modificado:5381327.55}} | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICIONB DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COL. FERROCARRIL FRENTE 1 UBICADO EN LA CALLE 12 A ENTRE LAZARO CARDENAS Y GOBERNADOR CURIEL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5584 C020-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.68, meta_modificada:329.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 9 109, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35148394, lat:20.64228745}} | 44263 | 44352 | 968219.33 | 877948.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1886823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883531 | Proyecto de inversión | 255840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:255840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 10594 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.34628956, lat:20.59160494}} | 44260 | 44341 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:255840.4, importe_modificado:179088.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.8}} | {1883531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884961 | Proyecto de inversión | 10999999.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099999909E7, modificado:1.099999909E7}} | Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Colotlán Jalisco. | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 161622000001 | N | 0 | 0 | 78835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3579.56, meta_modificada:3579.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Siglo XXI 3, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26946735, lat:22.09856337}} | 44292 | 44292 | 10999999.09 | 10999999.09 | 10999999.09 | 10999999.09 | 10999999.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-1041-2020, contratista:Central Edificaciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9956927.91, importe_modificado:1.099999909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2148.0}} | {1884961/proyecto_PROCESO, 1884961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101887509 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Rehabilitación y ampliación del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100073 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3212248, lat:20.6243088}} | 44264 | 44383 | 30000000 | 27614196.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1887509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884104 | Proyecto de inversión | 17277458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:1.727745892E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9486 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 17277458.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21, contratista:SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.727745892E7, importe_modificado:1.727745892E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872607 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.3E7}} | Conservación periódica de la av. 8 de julio (Jesús Michel) y vialidades alimentadoras, de periférico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010 lado poniente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000245 | N | 0 | 0 | 2925 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:923.56, meta_modificada:923.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 125, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30684662, lat:20.63840692}} | 44040 | 44099 | 12936381.22 | 12936381.22 | 12926912.27 | 12926912.27 | 12926912.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-314-2020, contratista:Expekta construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9991600.71, importe_modificado:1.293638122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:923.56}} | {1872607/proyecto_INICIO, 1872607/proyecto_PROCESO, 1872607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883270 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6069 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6069 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA , lon:-103.34681236, lat:20.61231452}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 610107.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883268 | Proyecto de inversión | 1168811 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168811.0, modificado:1168811.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6012 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6012 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34687137, lat:20.61243001}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 1168811 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1883268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884182 | Proyecto de inversión | 9027687.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:9027687.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11521 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, lon:-103.34047363, lat:20.60282602}} | 44262 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA EN PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:EN PROYECTO TODAVIA , trimestre:1.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Se regresa para revisión, por solicitud del Municipio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:Se regresa para revisión, por solicitud del Municipio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:Se regresa para revisión, por solicitud del Municipio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:Se regresa para revisión, por solicitud del Municipio , trimestre:1.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | JAL200401881728 | Proyecto de inversión | 19814522.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98145224E7, modificado:1.98145224E7}} | Reconstrucción de carretera El Tuito - Llano Grande - Tehuamixtle del km 5+000 al km 34+000, en la localidad de El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000929 | N | 0 | 0 | 9034 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:Cabo Corrientes, Jal., México, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 44211 | 44211 | 19814522.4 | 19814522.4 | 19699944.11 | 19699944.11 | 19699944.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1085-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.98148224E7, importe_modificado:1.98148224E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} | {1881728/proyecto_INICIO, 1881728/proyecto_PROCESO, 1881728/proyecto_FIN, 1881728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881788 | Proyecto de inversión | 18021835.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.802183584E7, modificado:1.802183584E7}} | Reconstrucción de Entr. Carr. Mex. 200 - Colimilla, del km 0+000 al km 6+500, en la localidad de Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000954 | N | 0 | 0 | 41300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44189 | 44430 | 18021835.84 | 18021835.84 | 17878999.06 | 17878999.06 | 17878999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1088-2020, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.802183584E7, importe_modificado:1.802183584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1881788/proyecto_INICIO, 1881788/proyecto_FIN, 1881788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883271 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6070 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6070 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.346866, lat:20.61236473}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 954007.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884206 | Proyecto de inversión | 4989622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12369 | S | 11450 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-103.38952196, lat:20.63383311}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 4989622.5 | 1496886.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4989622.5, importe_modificado:4989622.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | JAL200401877872 | Proyecto de inversión | 4996468.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996468.24, modificado:4996468.24}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR1296H, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000581 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 44060 | 44105 | 4994642.31 | 4994642.31 | 4994642.31 | 4994642.31 | 4994642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-165-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4996468.24, importe_modificado:4996468.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1877872/proyecto_INICIO, 1877872/proyecto_FIN, 1877872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877918 | Proyecto de inversión | 3999914.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999914.52, modificado:3999914.52}} | Rehabilitación del Centro de Salud El Rebalsito, en el municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000583 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.62, meta_modificada:179.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:92, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44111 | 44171 | 3999914.52 | 3999914.52 | 3989927.67 | 3989927.67 | 3989927.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-605-2020, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999914.52, importe_modificado:3999914.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.62}} | {1877918/proyecto_INICIO, 1877918/proyecto_FIN, 1877918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884214 | Proyecto de inversión | 12481954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248195468E7, modificado:1.248195468E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO TALPITA PONIENTE C-017 - 12525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12525 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE, lon:-103.30374704, lat:20.68368892}} | 44263 | 44561 | 968219.13 | 12481954.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.248195468E7, importe_modificado:1.248195468E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885560 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100067 | N | 0 | 0 | 17322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México, lon:-104.35651302, lat:19.45082135}} | 44252 | 44341 | 6000000 | 5701711 | 1710513.3 | 1710513.3 | 1710513.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5701711.0, importe_modificado:5701711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.82}} | {1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101883280 | Proyecto de inversión | 943243.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943243.86, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6252 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.28910661, lat:20.68557453}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 943243.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7674043.59, importe_modificado:7674043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883290 | Proyecto de inversión | 496480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:496480.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6624 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB, lon:-102.95842789, lat:20.32058625}} | 44200 | 44469 | 0 | 55039.5 | 55039.5 | 55039.5 | 55039.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:496480.0, importe_modificado:496480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1883290/proyecto_PROCESO, 1883290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883296 | Proyecto de inversión | 374470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374470.95, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL, COLONIA FABRICA DE ATEMAJ, MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6761 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6761 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR, lon:-103.35860646, lat:20.71205508}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 374470.95 | 365270.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.42, importe_modificado:4877150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | JAL210101884364 | Proyecto de inversión | 599974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6789 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D, lon:-103.35859858, lat:20.71208582}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 599974.19 | 585232.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.42, importe_modificado:4877150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1884364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE OBSERVA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:josehlachicap, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | JAL200401878640 | Proyecto de inversión | 185080.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185080.05, modificado:185080.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05990 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 44154 | 44187 | 185080.05 | 185080.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878641 | Proyecto de inversión | 1960857.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960857.57, modificado:1960857.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EMMA GODOY LOBATO CCT 14EML0037V, UBICADO EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06039 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:EJE INDEPENDENCIA # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2929701, lat:20.4206981}} | 44154 | 44187 | 1960857.57 | 1960857.57 | 1074930.89 | 1074930.89 | 1074930.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878751 | Proyecto de inversión | 13236702.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.323670262E7, modificado:1.323670262E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, TALLER DE CÓMPUTO, NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL SANDOVAL VALLARTA CCT 14DST0175A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06155 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS ABETOS 328,TALA,JALISCO, lon:-103.72003, lat:20.6552207}} | 44148 | 44232 | 13236702.62 | 13236702.62 | 13236702.62 | 13236702.62 | 13236702.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883305 | Proyecto de inversión | 219452.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219452.99, modificado:968219.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6961 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6961 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35914584, lat:20.70459689}} | 44263 | 44561 | 968219.33 | 219452.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883412 | Proyecto de inversión | 297919 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297919.0, modificado:297919.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PAREJITA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 8940 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 8940 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE XILOTLÁN PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA RED SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE XILOTLÁN EN LA COLONIA LA PAREJITA, lon:-103.02291448, lat:19.37329}} | 44319 | 44338 | 297919 | 297919 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ040, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:297919.0, importe_modificado:297919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878752 | Proyecto de inversión | 3069735.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069735.39, modificado:3069735.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA CCT 14EES0540O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06156 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.6446388, lat:19.9901389}} | 44148 | 44187 | 3069735.39 | 3069735.39 | 3067718.25 | 3067718.25 | 3067718.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878753 | Proyecto de inversión | 2868926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868926.53, modificado:2868926.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADOR DE LIGA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SARA GARCÍA IGLESIAS CCT 14EJN1087K, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06157 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AMERICA S/N,JUANACATLAN,JALISCO, lon:-103.185127, lat:20.5076932}} | 44148 | 44208 | 2868926.53 | 2868926.53 | 2868926.5 | 2868926.5 | 2868926.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878760 | Proyecto de inversión | 7961689.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7961689.87, modificado:7961689.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRÓNICA, ESTRUCTURA CON LONARIA, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06429 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.171165, lat:20.603171}} | 44166 | 44190 | 7961689.87 | 7961689.87 | 7961672.63 | 7961672.63 | 7961672.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878770 | Proyecto de inversión | 319394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319394.72, modificado:319394.72}} | INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 26 CCT 14ETC0026R, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH05054 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 44170 | 44209 | 319394.72 | 319394.72 | 319394.68 | 319394.68 | 319394.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878771 | Proyecto de inversión | 841125.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841125.18, modificado:841125.18}} | REHABILITACIÓN EN EL COBAEJ NO. 7 CCT 14ECB0007N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06491 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ # 311,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2474235, lat:20.6950024}} | 44183 | 44227 | 841125.18 | 841125.18 | 841107.33 | 841107.33 | 841107.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878772 | Proyecto de inversión | 204178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204178.56, modificado:204178.56}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (IMPERMEABILIZANTE, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS), EN EL CECYTEJ NO. 14 ZAPOTILTIC CCT14ETC0014M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06423 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:MUNICIPIO LIBRE # 61,LÁZARO CÁRDENAS,ZAPOTILTIC,JALISCO, lon:-103.4217177, lat:19.6358678}} | 44183 | 44217 | 204178.56 | 204178.56 | 182669.23 | 182669.23 | 182669.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878773 | Proyecto de inversión | 1713401.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713401.13, modificado:1713401.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS EN EL COBAEJ #3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06183 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.47577, lat:19.78362}} | 44075 | 44179 | 1713401.13 | 1713401.13 | 1713073.63 | 1713073.63 | 1713073.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872832 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción de área de juegos infantiles en el preescolar Rafael Ramírez, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000195 | N | 0 | 0 | 2507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.74, meta_modificada:293.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 214, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66175652, lat:20.41647567}} | 44001 | 44030 | 398750.24 | 398750.24 | 398070.69 | 398070.69 | 398070.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-205-2020, contratista:Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:398750.24, importe_modificado:398750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.74}} | {1872832/proyecto_FIN, 1872832/proyecto_INICIO, 1872832/proyecto_PROCESO, 1872832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867635 | Proyecto de inversión | 49084.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:225.9, modificado:225.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48858.68, modificado:48858.68}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CUQUÍO LOCALIDAD OCOTIC - 261088 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 261088 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OCOTIC Y , CALLE CONOCIDO OCOTIC POR LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y A UN COSTADO DE LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO , lon:-103.08865074, lat:20.98963823}} | 44105 | 44135 | 48859 | 48859 | 48859 | 48859 | 48859 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:48852.68, importe_modificado:48852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1867635/proyecto_INICIO, 1867635/proyecto_FIN, 1867635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El trimestre anterior reportaron avance del 99.54%, y ahora sólo reportan el 0.46% que falta para llegar al 100%, pero recuerden que los avances son acumulativos. Si el proyecto ya se terminó física y financieramente, ambos indicadores deben reportarse al 100%. Favor de agregar una foto que evidencia la terminación del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:El trimestre anterior reportaron avance del 99.54%, y ahora sólo reportan el 0.46% que falta para llegar al 100%, pero recuerden que los avances son acumulativos. Si el proyecto ya se terminó física y financieramente, ambos indicadores deben reportarse al 100%. Favor de agregar una foto que evidencia la terminación del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:El trimestre anterior reportaron avance del 99.54%, y ahora sólo reportan el 0.46% que falta para llegar al 100%, pero recuerden que los avances son acumulativos. Si el proyecto ya se terminó física y financieramente, ambos indicadores deben reportarse al 100%. Favor de agregar una foto que evidencia la terminación del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:El trimestre anterior reportaron avance del 99.54%, y ahora sólo reportan el 0.46% que falta para llegar al 100%, pero recuerden que los avances son acumulativos. Si el proyecto ya se terminó física y financieramente, ambos indicadores deben reportarse al 100%. Favor de agregar una foto que evidencia la terminación del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | JAL200401881567 | Proyecto de inversión | 3813638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813638.65, modificado:3813638.65}} | Construcción del centro Oficial de medición COM para la verificación Vehicular, en el Municipio de Guadalajara. (Instalaciones, acabados, carpintería y cancelerías) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000019 | N | 0 | 0 | 799999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.15, meta_modificada:208.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43875 | 43982 | 3813638.65 | 3813638.65 | 3813597.93 | 3813597.93 | 3813597.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-VER-OB-CSS-012-2020, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8595155.05, importe_modificado:1.24087937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.15}} | {1881567/proyecto_PROCESO, 1881567/proyecto_FIN, 1881567/proyecto_PROCESO, 1881567/proyecto_FIN, 1881567/proyecto_INICIO, 1881567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880774 | Proyecto de inversión | 9985924.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985924.14, modificado:9985924.14}} | Rehabilitación y modernización del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos del km 5+660 al km 6+355, Jalisco | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000674 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44141 | 44186 | 9985924.14 | 9985924.14 | 9965289.8 | 9965289.8 | 9965289.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-387-2020, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985924.14, importe_modificado:9985924.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.69}} | {1880774/proyecto_INICIO, 1880774/proyecto_FIN, 1880774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880800 | Proyecto de inversión | 9984835.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984835.95, modificado:9984835.95}} | Rehabilitación y modernización del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos del km 5+100 al km 5+660, Jalisco. | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000873 | N | 0 | 0 | 60480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44155 | 44195 | 9984835.95 | 9984835.95 | 9978332.27 | 9978332.27 | 9978332.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-692-2020, contratista:PAVIMENTOS TÉCNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984835.95, importe_modificado:9984835.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.56}} | {1880800/proyecto_PROCESO, 1880800/proyecto_INICIO, 1880800/proyecto_FIN, 1880800/proyecto_PROCESO, 1880800/proyecto_FIN, 1880800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880801 | Proyecto de inversión | 2051112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051112.28, modificado:2051112.28}} | Conservación rutinaria del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos del km 3+360 al km 4+200, Jalisco | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000875 | N | 0 | 0 | 60480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44155 | 44195 | 2051112.28 | 2051112.28 | 1513442.28 | 1513442.28 | 1513442.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-691-2020, contratista:INGENIERALIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2051112.28, importe_modificado:2051112.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.84}} | {1880801/proyecto_PROCESO, 1880801/proyecto_INICIO, 1880801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888610 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100040 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada:2729.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}} | 44252 | 44341 | 4000000 | 3975905.85 | 1192771.76 | 1192771.76 | 1192771.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.95}} | {1888610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401878761 | Proyecto de inversión | 5341189.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341189.56, modificado:5341189.56}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y CUARTO DE MÁQUINAS EN LA TELESECUNDARIA ARTÍCULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06444 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 44181 | 44252 | 5341189.56 | 5341189.56 | 5340349.97 | 5340349.97 | 5340349.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101885570 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100064 | N | 0 | 0 | 16969 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.67096186, lat:20.42063833}} | 44252 | 44341 | 3000000 | 2943605.28 | 883081.58 | 883081.58 | 883081.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943605.28, importe_modificado:2943605.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.86}} | {1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO, 1885570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101885579 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100080 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.81, meta_modificada:606.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24236083, lat:19.94223808}} | 44266 | 44385 | 10000000 | 9970785.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-157-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.14}} | {1885579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401826734 | Proyecto de inversión | 1614829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614829.4, modificado:2012077.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD PLAN DE LOS RODRÍGUEZ - 164628 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164628 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2292.0, meta_modificada:2292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:215, direccion:CALLE MACEDONIO AYALA BARRIO PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, 47530 PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LA UNIÓN Y CALLE EJIDO LAGOS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INGRESO FRENTE A LAS INSTALACIO, lon:-101.92838634, lat:21.31974476}} | 44120 | 44195 | 2012077.43 | 2012077.43 | 2012077.43 | 2012077.43 | 1034296.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2020, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1614829.4, importe_modificado:2012077.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2292.0}} | {1826734/proyecto_INICIO, 1826734/proyecto_PROCESO, 1826734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401837553 | Proyecto de inversión | 1299780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299780.0, modificado:1299780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD RANCHO SECO RINCÓN DE MESA ASENTAMIENTO RANCHO SECO RINCÓN DE MESA - 200284 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200284 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:213, direccion:RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A COMANJA Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO SOBRE EL CAMINO ADELANT, lon:-101.80314112, lat:21.35442321}} | 44144 | 44196 | 1299780 | 1299780 | 1299780 | 1190295.72 | 865350.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/036/2020, contratista:PERFORACIONES CON AIRE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1299780.0, importe_modificado:1299780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837553/proyecto_INICIO, 1837553/proyecto_PROCESO, 1837553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878058 | Proyecto de inversión | 5496842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5496842.47, modificado:5496842.47}} | Rehabilitación del Telebachillerato comunitario No 27 COBAEJ clave 14ETK0027Z, ubicado en la localidad de San Felipe de Hijar, San Sebastián del Oeste | 14 | Jalisco | 80 | San Sebastián del Oeste | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000589 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:101, direccion:San Sebastián del Oeste Centro, San Sebastián del Oeste, Jal., México, lon:-104.8528075, lat:20.7613306}} | 44111 | 44171 | 5496842.47 | 5496842.47 | 5475728.22 | 5475728.22 | 5475728.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-443-2020, contratista:CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5496842.47, importe_modificado:5496842.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {1878058/proyecto_INICIO, 1878058/proyecto_PROCESO, 1878058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879773 | Proyecto de inversión | 9645266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9645266.23, modificado:9645266.23}} | Rehabilitación del camino de ingreso principal al Tecnológico Mario Molina, ubicado en la cabecera municipal de Cocula, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000889 | N | 0 | 0 | 14548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7100.0, meta_modificada:7100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cocula, Jal., México, lon:-103.8227749, lat:20.3653885}} | 44120 | 44180 | 9645266.23 | 9645266.23 | 9640451.28 | 9640451.28 | 9640451.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-455-2020, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9645266.23, importe_modificado:9645266.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}} | {1879773/proyecto_INICIO, 1879773/proyecto_PROCESO, 1879773/proyecto_FIN, 1879773/proyecto_INICIO, 1879773/proyecto_PROCESO, 1879773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401873043 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción de subestación eléctrica en la Base de Protección Civil ubicada en la Cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000186 | N | 0 | 0 | 18164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.31, meta_modificada:230.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Libertad 45, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.56297874, lat:19.23806364}} | 44001 | 44030 | 848236.78 | 848236.78 | 825515.54 | 825515.54 | 825515.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-202-2020, contratista:Desarrollos BCA S DE R.L. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:848236.78, importe_modificado:848236.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.31}} | {1873043/proyecto_INICIO, 1873043/proyecto_FIN, 1873043/proyecto_PROCESO, 1873043/proyecto_FIN, 1873043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401873051 | Proyecto de inversión | 1129435.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129435.26, modificado:1129435.26}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela secundaria miguel hidalgo y costilla CCT 14DES0064D, ubicada en el municipio de San Martín Hidalgo. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002001083 | N | 0 | 0 | 2722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6497.09, meta_modificada:6497.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Río 75, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.92860413, lat:20.43457337}} | 44166 | 44183 | 1129435.26 | 1129435.26 | 1129434.82 | 1129434.82 | 1129434.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-1119-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1129435.26, importe_modificado:1129435.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6497.09}} | {1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_PROCESO, 1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_FIN, 1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101888581 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100085 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada:1697.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76811957, lat:20.35139185}} | 44266 | 44377 | 10000000 | 9985893.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-058-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.73}} | {1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO, 1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL210101888592 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA002475, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100075 | N | 0 | 0 | 10284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.1, meta_modificada:371.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México, lon:-104.05029595, lat:21.05803985}} | 44280 | 44369 | 3000000 | 2986469.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021, contratista:L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986469.25, importe_modificado:2986469.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.11}} | {1888592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | JAL200401878217 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Conclusión de Biblioteca y delimitación perimetral (1era etapa) Preparatoria 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2020_10_001 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán 2592, Hacienda Las Palomas, 45200 La Magdalena, Jal., México, lon:-103.45717907, lat:20.80526516}} | 44134 | 44196 | 8000000 | 8000000 | 7960480.79 | 7960480.79 | 7960480.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0130/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-073-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878275 | Proyecto de inversión | 5428633.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428633.21, modificado:5428633.21}} | Construcción de Ciclovía sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000604 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3229.37, meta_modificada:3229.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44111 | 44156 | 5428633.21 | 5428633.21 | 5389120.88 | 5389120.88 | 5389120.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5428633.21, importe_modificado:5428633.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3229.37}} | {1878275/proyecto_FIN, 1878275/proyecto_PROCESO, 1878275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878290 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de barda perimetral, Preparatoria Regional de Degollado | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2020_10_004 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:47980, Calle Roberto Quezada Oñate 51, Javier García Paniagua, 47980 Degollado, Jal., México, lon:-102.14751005, lat:20.44898968}} | 44134 | 44196 | 4000000 | 4000000 | 3995051.06 | 3995051.06 | 3995051.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0130/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-073-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879914 | Proyecto de inversión | 9535266.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9535266.73, modificado:9535266.73}} | Rehabilitación del área de encamados, consulta externa e impermeabilización del Hospital Comunitario de Ojuelos, ubicado en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000910 | N | 0 | 0 | 30097 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ojuelos, Jal., México, lon:-101.5940151, lat:21.8657329}} | 44138 | 44183 | 9535266.73 | 9535266.73 | 9434817.92 | 9434817.92 | 9434817.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-851-2020, contratista:SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9535266.73, importe_modificado:9535266.73}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879914/proyecto_FIN, 1879914/proyecto_INICIO, 1879914/proyecto_PROCESO, 1879914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880018 | Proyecto de inversión | 1350215.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350215.87, modificado:1350215.87}} | Rehabilitación del Hospital Regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, frente 2 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000944 | N | 0 | 0 | 225000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.97, meta_modificada:469.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 44077 | 44137 | 1348085.68 | 1348085.68 | 1348085.68 | 1348085.68 | 1348085.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-592-2020, contratista:INDUSTRIAS CASLOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1350215.87, importe_modificado:1350215.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.97}} | {1880018/proyecto_INICIO, 1880018/proyecto_PROCESO, 1880018/proyecto_FIN, 1880018/proyecto_PROCESO, 1880018/proyecto_FIN, 1880018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880032 | Proyecto de inversión | 8414138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8414138.73, modificado:8414138.73}} | Terminación del área de Urgencias y encamados (inst. eléct, voz y datos, sist. contra incend, circuito cerrado de t.v., cancel. carpint. y mob. de acero inoxid.) y obra ext. (sist. de riego, pozo de absorción y cubierta del Hospital Com. Cihuatlán, Jal. | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000946 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9545.0, meta_modificada:9545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44141 | 44186 | 8414138.73 | 8414138.73 | 8399209.07 | 8399209.07 | 8399209.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-856-2020, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8414138.73, importe_modificado:8414138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9545.0}} | {1880032/proyecto_FIN, 1880032/proyecto_PROCESO, 1880032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876730 | Proyecto de inversión | 620121.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620121.38, modificado:620121.38}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DOMINGO ROJAS CCT 14EPR0140Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06497 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:Calle Gral. Marcilino García Barragán 22, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.56559658, lat:19.23657456}} | 44183 | 44251 | 620121.38 | 620121.38 | 619963.6 | 619963.6 | 619963.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878499 | Proyecto de inversión | 8416471.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8416471.98, modificado:8416471.98}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 1 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000621 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44181 | 8415708.38 | 8415708.38 | 8415708.38 | 8415708.38 | 8415708.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-376-2020, contratista:GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8416471.98, importe_modificado:8416471.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1878499/proyecto_PROCESO, 1878499/proyecto_INICIO, 1878499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872475 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción de Biblioteca Pública en la localidad de Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jalisco, obras complementarias para su terminación. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000181 | N | 0 | 0 | 2181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.52, meta_modificada:285.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:Guerrero 26, Ranchito, Atengo, Jal., México, lon:-104.2345047, lat:20.27554262}} | 44000 | 44029 | 1333250.48 | 1333250.48 | 1270877.07 | 1270877.07 | 1270877.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-197-2020, contratista:CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1333250.48, importe_modificado:1333250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.52}} | {1872475/proyecto_INICIO, 1872475/proyecto_FIN, 1872475/proyecto_PROCESO, 1872475/proyecto_FIN, 1872475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872479 | Proyecto de inversión | 3520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520000.0, modificado:3520000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana Manuel López Cotilla CCT 14EPR0078M, ubicada en la Cabecera Municipal de Atengo, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000227 | N | 0 | 0 | 1616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guerrero 26, Ranchito, Atengo, Jal., México, lon:-104.23448324, lat:20.27548224}} | 44040 | 44129 | 3470405.96 | 3470405.96 | 3464316.11 | 3464316.11 | 3464316.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-308-2020, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones Loro, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3470405.96, importe_modificado:3470405.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_PROCESO, 1872479/proyecto_FIN, 1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872480 | Proyecto de inversión | 2148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148000.0, modificado:2148000.0}} | Construcción de obras complementarias de la segunda etapa del CECYTEJ en la cabecera municipal de Cuquío, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000249 | N | 0 | 0 | 4688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.14, meta_modificada:187.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 95, Cuquío, Jal., México, lon:-103.02394867, lat:20.92745193}} | 44068 | 44112 | 1867696.65 | 1867696.65 | 1867329.22 | 1867329.22 | 1867329.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-426-2020, contratista:Construcciones paraísos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1867696.65, importe_modificado:1867696.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.14}} | {1872480/proyecto_INICIO, 1872480/proyecto_FIN, 1872480/proyecto_PROCESO, 1872480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872484 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Reconstrucción de la Escuela Primaria Santos Degollado CCT 14EPR0797U, ubicada en la Cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000232 | N | 0 | 0 | 1084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.5, meta_modificada:316.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Jalisco 24, Totatiche, Jal., México, lon:-103.44142914, lat:21.92915243}} | 44040 | 44144 | 6481881.57 | 6481881.57 | 6480637.95 | 6480637.95 | 6480637.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-320-2020, contratista:Abraham Yael García Montiel, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6481881.57, importe_modificado:6481881.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.5}} | {1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_PROCESO, 1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_PROCESO, 1872484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872486 | Proyecto de inversión | 1143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143000.0, modificado:1143000.0}} | Rehabilitación de las escuelas primarias Manuel López Cotilla CCT 14EPR0835G y Leona Vicario CCT 14EPR0834H, ubicadas en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000200 | N | 0 | 0 | 1443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.49, meta_modificada:232.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Niños Héroes 161, Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5969758, lat:21.983105}} | 44004 | 44033 | 1142250.87 | 1142250.87 | 1142250.87 | 1142250.87 | 1142250.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-208-2020, contratista:Ingenierias Especializadas Maja, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1142250.87, importe_modificado:1142250.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.49}} | {1872486/proyecto_FIN, 1872486/proyecto_INICIO, 1872486/proyecto_PROCESO, 1872486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877707 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción y adaptación del edificio "Base de Bomberos", en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000365 | N | 0 | 0 | 17955 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Juanacatlán, Jal., México, lon:-103.1697093, lat:20.5085984}} | 44039 | 44099 | 2980556.7 | 2980556.7 | 2941905.14 | 2941905.14 | 2941905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-CSS-331-2020, contratista:ASESORíA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2980556.7, importe_modificado:2980556.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {1877707/proyecto_INICIO, 1877707/proyecto_PROCESO, 1877707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879320 | Proyecto de inversión | 524125.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524125.87, modificado:524125.87}} | Construcción de banquetas en boca calles Silvestre Revueltas y Gonzalo Curiel, acciones complementarias a Paseo Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000741 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.03, meta_modificada:171.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44111 | 44156 | 524125.87 | 524125.87 | 506798.72 | 506798.72 | 506798.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-BAN-OB-AD-878-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:524125.87, importe_modificado:524125.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.03}} | {1879320/proyecto_INICIO, 1879320/proyecto_PROCESO, 1879320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872562 | Proyecto de inversión | 6800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:6800000.0}} | Construcción de Gavión en el arroyo La Colorada y rehabilitación del camino de acceso a las antenas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000226 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:601.75, meta_modificada:601.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vallarta Ote. 48a, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44447613, lat:20.47305407}} | 44040 | 44129 | 5891708.27 | 5891708.27 | 5889181.36 | 5889181.36 | 5889181.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-306-2020, contratista:Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5891708.27, importe_modificado:5891708.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:601.75}} | {1872562/proyecto_INICIO, 1872562/proyecto_PROCESO, 1872562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874318 | Adquisición | 6381656.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6381656.35, modificado:6381656.35}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL152-0011/2020 | N | 0 | 0 | 6141 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jalisco, México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}, geo2: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:Ricardo Flores Magón, Potrero Nuevo, 45680 El Salto, Jal., México, lon:-103.1864103, lat:20.5184313}, geo3: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:Santa Cruz del Valle, Jal., México, lon:-103.3353784, lat:20.5492904}, geo4: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:Lomas de Tejeda, Jal., México, lon:-103.4035, lat:20.4642133}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2366899, lat:20.6354547}, geo6: {cve_municipio:97, localidad:836, direccion:Av. Robles, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.3977001, lat:20.519068}, geo7: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}, geo9: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. Cima Serena, San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2275178, lat:20.5212398}, geo10: {cve_municipio:61, localidad:227, direccion:Tesorero, Jal., México, lon:-104.0933333, lat:22.0074999}, geo11: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo12: {cve_municipio:120, localidad:56, direccion:Av. Valle de Miranda, Valle de los Molinos, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4289818, lat:20.858738}, geo13: {cve_municipio:109, localidad:112, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo14: {cve_municipio:83, localidad:221, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}, geo15: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:El Cantón, Jal., México, lon:-105.1808631, lat:20.7428275}, geo16: {cve_municipio:113, localidad:60, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}, geo17: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Ayotlán, Jal., México, lon:-102.3306392, lat:20.5299754}, geo18: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Argelia 324, Villas Andalucía, Jal., México, lon:-103.13853264, lat:20.56810862}, geo19: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Calle Moctezuma, Tepec, Jal., México, lon:-103.6443729, lat:19.9899653}} | 44204 | 44204 | 6381656.35 | 6381656.35 | 6381656.34 | 6381656.34 | 6381656.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877755 | Proyecto de inversión | 6995853.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6995853.81, modificado:6995853.81}} | Rehabilitación de entornos urbanos impactados por la construcción del proyecto de la línea 3 (tres) del tren ligero de Guadalajara. Estación La Normal. Frente 3. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000571 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3542.18, meta_modificada:3542.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:México 54 1220, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34856033, lat:20.69526452}} | 44081 | 44126 | 6994058.73 | 6994058.73 | 6994058.73 | 6994058.73 | 6994058.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-389-2020, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6995853.81, importe_modificado:6995853.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3542.18}} | {1877755/proyecto_INICIO, 1877755/proyecto_FIN, 1877755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877756 | Proyecto de inversión | 12114998.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21149983E7, modificado:1.21149983E7}} | Construcción de puente vehícular que comunica a las localidades de San Martín de Zula y Santa Clara de Zula, ubicado en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000572 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:San Martín de Zula, Jal., México, lon:-102.730237, lat:20.408616}} | 44081 | 44165 | 12113783.94 | 12113783.94 | 12113783.94 | 12113783.94 | 12113783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-309-2020, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.21149983E7, importe_modificado:1.21149983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1877756/proyecto_PROCESO, 1877756/proyecto_FIN, 1877756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878623 | Proyecto de inversión | 4110334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110334.67, modificado:4110334.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, PATIO CÍVICO, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06094 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 44154 | 44187 | 4110334.67 | 4110334.67 | 1233100.4 | 1233100.4 | 1233100.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878624 | Proyecto de inversión | 4153160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153160.89, modificado:4153160.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SANITARIOS, MURO REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO, TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN1701I, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06260 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 44148 | 44187 | 4153160.89 | 4153160.89 | 2684713.26 | 2684713.26 | 2684713.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878625 | Proyecto de inversión | 2587029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587029.99, modificado:2587029.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 CCT 14EST0006E, EN LA LOCALIDAD 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06264 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 44148 | 44208 | 2587029.99 | 2587029.99 | 1533512.52 | 1533512.52 | 1533512.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878632 | Proyecto de inversión | 1403106.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403106.93, modificado:1403106.93}} | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 2 CCT 14ETC0002H, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON04845 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PASEO DE LA MISERICORDIA # 3,VALLE DE LA MISERICORDIA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3563511, lat:20.5663249}} | 44154 | 44187 | 1403106.93 | 1403106.93 | 1141280.63 | 1141280.63 | 1141280.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878638 | Proyecto de inversión | 2625358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2625358.61}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14EPR0372P, UBICADA EN LA COLONIA DEL FRESNO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03179 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3745, lat:20.660099}} | 44126 | 44177 | 2625358.61 | 2625358.61 | 1538502.74 | 1538502.74 | 1538502.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 44148 | 44187 | 5692084.3 | 5692084.3 | 1707625.29 | 1707625.29 | 1707625.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878643 | Proyecto de inversión | 942580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942580.55, modificado:942580.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03267 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL SALTO,LOMAS DEL SALTO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 44148 | 44187 | 942580.55 | 942580.55 | 822747.67 | 822747.67 | 822747.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878644 | Proyecto de inversión | 902315.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902315.86, modificado:902315.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05989 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 44161 | 44211 | 902315.86 | 902315.86 | 270694.76 | 270694.76 | 270694.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878645 | Proyecto de inversión | 332250.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332250.22, modificado:332250.22}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA J. JESÚS DURÁN CÁRDENAS CCT 14DES0106M, UBICADO EN LA COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05993 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.35303, lat:20.59606}} | 44182 | 44233 | 332250.22 | 332250.22 | 290335.5 | 290335.5 | 290335.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878646 | Proyecto de inversión | 265340.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265340.16, modificado:265340.16}} | TERMINACIÓN DEL AULA DE MÚSICA, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO CCT 14ENL0008Z, UBICADA EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06278 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE # 1190,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3475947, lat:20.69726178}} | 44091 | 44155 | 265340.16 | 265340.16 | 265339.05 | 265339.05 | 265339.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878648 | Proyecto de inversión | 153476.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153476.86, modificado:153476.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 44160 | 44193 | 153476.86 | 153476.86 | 73489.67 | 73489.67 | 73489.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878649 | Proyecto de inversión | 181885.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181885.8, modificado:181885.8}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DJN0499F, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06268 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 44148 | 44157 | 181885.8 | 181885.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872613 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.137837683E7}} | Conservación periódica de la Av. Prol. Colón sur, del km 0+780 al km 1+500, municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000235 | N | 0 | 0 | 1586 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 111, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30723286, lat:20.63856757}} | 44015 | 44074 | 11378376.83 | 11378376.83 | 11346830.47 | 11346830.47 | 11346830.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-296-2020, contratista:Cinco Contemporanea, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978381.33, importe_modificado:1.137837683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1018.0}} | {1872613/proyecto_PROCESO, 1872613/proyecto_FIN, 1872613/proyecto_INICIO, 1872613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872622 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras inducidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000162 | N | 0 | 0 | 1521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.5, meta_modificada:2638.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:575, direccion:Vallarta 7, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44311357, lat:20.47356667}} | 43981 | 44070 | 9917010.81 | 9917010.81 | 9845979.74 | 9845979.74 | 9845979.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-153-2020, contratista:Constructora Autlense, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9917010.81, importe_modificado:9917010.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2638.5}} | {1872622/proyecto_FIN, 1872622/proyecto_INICIO, 1872622/proyecto_PROCESO, 1872622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872646 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:871000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Bolaños CLUES JCSSA001075, ubicado en la Cabecera municipal de Bolaños, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000179 | N | 0 | 0 | 5019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7805891, lat:21.83150423}} | 44000 | 44029 | 870520.15 | 870520.15 | 869855.6 | 869855.6 | 869855.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-195-2020, contratista:Obras y Escuelas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:870520.15, importe_modificado:870520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {1872646/proyecto_FIN, 1872646/proyecto_PROCESO, 1872646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872647 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica 91 CCT 14DST0091T, municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000191 | N | 0 | 0 | 924 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.8312652}} | 44004 | 44033 | 759633.15 | 759633.15 | 759633.14 | 759633.14 | 759633.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-212-2020, contratista:Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:759633.15, importe_modificado:759633.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1872647/proyecto_INICIO, 1872647/proyecto_FIN, 1872647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872650 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la Cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000187 | N | 0 | 0 | 6198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.62, meta_modificada:160.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:González Gallo 82, San José, 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.23912621, lat:20.86394485}} | 44001 | 44030 | 664315.9 | 664315.9 | 663207.69 | 663207.69 | 663207.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-203-2020, contratista:Panaobras, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:664315.9, importe_modificado:664315.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.62}} | {1872650/proyecto_PROCESO, 1872650/proyecto_INICIO, 1872650/proyecto_PROCESO, 1872650/proyecto_FIN, 1872650/proyecto_INICIO, 1872650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874371 | Adquisición | 1031637.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031637.02, modificado:1031637.02}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL152-0012/2020 | N | 0 | 0 | 5162 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jalisco, México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}, geo2: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:Santa Cruz del Valle, Jal., México, lon:-103.3353784, lat:20.5492904}, geo3: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4073109, lat:20.4683644}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2366899, lat:20.6354547}, geo5: {cve_municipio:97, localidad:836, direccion:45654 Hacienda los Fresnos, Jalisco, México, lon:-103.3950878, lat:20.5214144}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Santa Martha, Santa Paula, 45420 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2428311, lat:20.5994546}, geo7: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. Cima Serena, San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2275178, lat:20.5212398}, geo8: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Las Lilas, Jalisco, México, lon:-103.1907546, lat:20.5072202}, geo9: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo10: {cve_municipio:120, localidad:56, direccion:Av. Valle de Miranda, Valle de los Molinos, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4289818, lat:20.858738}, geo11: {cve_municipio:109, localidad:112, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo12: {cve_municipio:61, localidad:227, direccion:Tesorero, Jal., México, lon:-104.0933333, lat:22.0074999}, geo13: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2375006, lat:20.5096004}, geo14: {cve_municipio:83, localidad:221, direccion:Acacias, Gamboa, Tala, Jal., México, lon:-103.6956736, lat:20.6671739}, geo15: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:El Cantón, Jal., México, lon:-105.1808631, lat:20.7428275}, geo16: {cve_municipio:113, localidad:60, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}, geo17: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Ayotlán, Jal., México, lon:-102.3306392, lat:20.5299754}, geo18: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Juanacatlán, Jal., México, lon:-103.1697093, lat:20.5085984}, geo19: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Tepec, Jal., México, lon:-103.6406128, lat:19.9905929}} | 44116 | 44169 | 1031637.02 | 1031637.02 | 1031636.85 | 1031636.85 | 1031636.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878650 | Proyecto de inversión | 581900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581900.08, modificado:581900.08}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ CCT 14DES0054X EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06267 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.06952, lat:20.6387101}} | 44148 | 44206 | 581900.08 | 581900.08 | 572895 | 572895 | 572895 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878651 | Proyecto de inversión | 94736.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94736.91, modificado:94736.91}} | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN1701I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05717 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 44095 | 44162 | 94736.91 | 94736.91 | 40019.17 | 40019.17 | 40019.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878655 | Proyecto de inversión | 112250.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112250.17, modificado:112250.17}} | TERMINACIÓN DEL AULA DE MÚSICA, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO CCT 14ENL0008Z, UBICADA EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE # 1190,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3475947, lat:20.69726178}} | 44139 | 44195 | 112250.17 | 112250.17 | 108928.78 | 108928.78 | 108928.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878668 | Proyecto de inversión | 341036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341036.14, modificado:341036.14}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0180J, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02526 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.40805, lat:20.73867}} | 44160 | 44186 | 341036.14 | 341036.14 | 102310.84 | 102310.84 | 102310.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878673 | Proyecto de inversión | 4023941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023941.27, modificado:4023941.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0801Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ISLA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04116 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7494444, lat:20.600611}} | 44134 | 44187 | 4023941.27 | 4023941.27 | 2378822.61 | 2378822.61 | 2378822.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878674 | Proyecto de inversión | 4024603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024603.31, modificado:4024603.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02958 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 44134 | 44187 | 4024603.31 | 4024603.31 | 1207380.99 | 1207380.99 | 1207380.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878675 | Proyecto de inversión | 2830392.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830392.76, modificado:2830392.76}} | REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURAS Y MUEBLES DE BAÑO EN EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CCT 14DES0070O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05927 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0524364, lat:20.5550497}} | 44148 | 44187 | 2830392.76 | 2830392.76 | 849117.83 | 849117.83 | 849117.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878676 | Proyecto de inversión | 4027021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027021.94, modificado:4027021.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y ESCALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14DPR1999Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05071 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.768879, lat:20.7893652}} | 44166 | 44190 | 4027021.94 | 4027021.94 | 1208106.58 | 1208106.58 | 1208106.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878677 | Proyecto de inversión | 4029595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1423N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05932 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389}} | 44166 | 44190 | 4029595.72 | 4029595.72 | 1208878.72 | 1208878.72 | 1208878.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879453 | Proyecto de inversión | 4471889.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471889.15, modificado:4470391.33}} | Construcción de escuela de Ballet en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000850 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.6, meta_modificada:411.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44138 | 44183 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-860-2020, contratista:EDIFICACIONES ZITLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4471889.15, importe_modificado:4471889.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.6}} | {1879453/proyecto_PROCESO, 1879453/proyecto_INICIO, 1879453/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación debido a que se repitió la obra, trimestre:1.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880320 | Proyecto de inversión | 1314346 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314346.0, modificado:1314346.0}} | Construcción de cancha de usos múltiples, Preparatoria Reg de Atotonilco, Mod San Francisco de Asís | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2020_10_003 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle San Fernando 43a, San Francisco de Asís, Jal., México, lon:-102.5649564, lat:20.6025673}} | 44134 | 44196 | 1314346 | 1314346 | 1310523.99 | 1310523.99 | 1310523.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0130/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-073-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878722 | Proyecto de inversión | 3950036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950036.16, modificado:3950036.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, ANDADORES DE LIGA, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZIA CCT 14DJN0815D, UBICADO EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03271 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.487011, lat:19.5516483}} | 44126 | 44217 | 3950036.16 | 3950036.16 | 2161828.14 | 2161828.14 | 2161828.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 44126 | 44217 | 3870167.71 | 3870167.71 | 1161050.31 | 1161050.31 | 1161050.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878724 | Proyecto de inversión | 1319890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00279 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 44139 | 44187 | 1319890 | 1319890 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878725 | Proyecto de inversión | 1428728.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428728.58, modificado:1428728.58}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO LABORATORIOS DENTALES, OFICINAS DE PRIMER INGRESO, OFICINA DE VINCULACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA CÓMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00570 | N | 0 | 0 | 1799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3320599, lat:20.68725}} | 44139 | 44187 | 1428728.58 | 1428728.58 | 428618.57 | 428618.57 | 428618.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878726 | Proyecto de inversión | 5699654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699654.07, modificado:5699654.07}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00581 | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 44134 | 44187 | 5699654.07 | 5699654.07 | 1709896.22 | 1709896.22 | 1709896.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878728 | Proyecto de inversión | 3155473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155473.09, modificado:3155473.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y SERVICIOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI) CCT 14USU0110G, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA00562 | N | 0 | 0 | 16528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32742, lat:20.65758}} | 44154 | 44196 | 3155473.09 | 3155473.09 | 946641.93 | 946641.93 | 946641.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878729 | Proyecto de inversión | 1186249.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186249.48, modificado:1186249.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN AGUSTÍN CCT 14UBH0183E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00584 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4666899, lat:20.5248056}} | 44145 | 44187 | 1186249.48 | 1186249.48 | 355874.84 | 355874.84 | 355874.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878730 | Proyecto de inversión | 1867391.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867391.86, modificado:1867391.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIO, PISOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 MODULO TLAQUEPAQUE CCT 14UBH0075X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00598 | N | 0 | 0 | 2210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3222347, lat:20.637932}} | 44145 | 44187 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1031193.2 | 1031193.2 | 1031193.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878732 | Proyecto de inversión | 4319645.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319645.34, modificado:4319645.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 GUADALAJARA CCT 14UBH0002E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00565 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.314001, lat:20.68293}} | 44180 | 44270 | 4319645.34 | 4319645.34 | 1295893.6 | 1295893.6 | 1295893.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878738 | Proyecto de inversión | 7950141.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950141.11, modificado:7950141.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, ESTRUCTURA CON LONARIA, DOS BODEGAS, CASETA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN CCT 14DJN2237I, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06167 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. DEL AZAR S/N - 14DJN2237I,LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.398595, lat:20.480347}} | 44105 | 44187 | 7950141.11 | 7950141.11 | 7950141.11 | 7950141.11 | 7950141.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878739 | Proyecto de inversión | 174695.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174695.41, modificado:174695.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CCT 14DPR2452P, UBICADA EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06265 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RIO CIHUATLAN # 2763,LAS AGUILAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4086817, lat:20.6253075}} | 44118 | 44149 | 174695.41 | 174695.41 | 124849.74 | 124849.74 | 124849.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878741 | Proyecto de inversión | 1230341.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230341.45, modificado:1230341.45}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CCT 14DES0043R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06279 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION AQUILES SERDAN,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.4360233, lat:20.5511823}} | 44154 | 44187 | 1230341.45 | 1230341.45 | 1230341.45 | 1230341.45 | 1230341.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878742 | Proyecto de inversión | 8269834.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8269834.51, modificado:8269834.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CULTURA DE BELLEZA, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02884 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.171165, lat:20.603171}} | 44166 | 44190 | 8269834.51 | 8269834.51 | 8269801.98 | 8269801.98 | 8269801.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878758 | Proyecto de inversión | 9914399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9914399.8, modificado:9914399.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS, BODEGA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN CCT 14EES0092Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06166 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3362778, lat:20.5143611}} | 44152 | 44217 | 9914399.8 | 9914399.8 | 9914399.8 | 9914399.8 | 9914399.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878764 | Proyecto de inversión | 9815237.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9815237.28, modificado:9815237.28}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN GENERAL DE EDIFICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL, MURO REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0555X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06409 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 44181 | 44252 | 9815237.28 | 9815237.28 | 9815222.33 | 9815222.33 | 9815222.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878765 | Proyecto de inversión | 7512455.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7512455.43, modificado:7512455.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, BODEGA, INGRESO, BARDA PERIMETRAL, LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ASTA BANDERA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS OZTOTIPAC CCT 14EJN0211M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02349 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 2A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.0498681, lat:21.0616577}} | 44181 | 44252 | 7512455.43 | 7512455.43 | 7512449.91 | 7512449.91 | 7512449.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878766 | Proyecto de inversión | 1797250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797250.48, modificado:1797250.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADA EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06459 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 44159 | 44188 | 1797250.48 | 1797250.48 | 1796896.94 | 1796896.94 | 1796896.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878767 | Proyecto de inversión | 1799636.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799636.18, modificado:1799636.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14DES0060H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06458 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUVENTUD # 3,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.59257, lat:20.01036}} | 44160 | 44189 | 1799636.18 | 1799636.18 | 1798387.39 | 1798387.39 | 1798387.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878769 | Proyecto de inversión | 1077589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077589.01, modificado:1077589.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO EN EL CENTRO EMSAD CUISILLOS CCT 14EMS0045X, UBICADO EN LA LOCALIDAD CUISILLOS, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06182 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:PROLONGACION 12 DE OCTUBRE N° 2,,TALA,JALISCO, lon:-103.72003, lat:20.6552207}} | 44105 | 44156 | 1077589.01 | 1077589.01 | 1077588.98 | 1077588.98 | 1077588.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872821 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Roberto Mendiola, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000177 | N | 0 | 0 | 15949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22722244, lat:20.61342461}} | 44000 | 44029 | 898750.24 | 898750.24 | 893958.75 | 893958.75 | 893958.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-193-2020, contratista:Construbravo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:898750.24, importe_modificado:898750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1872821/proyecto_INICIO, 1872821/proyecto_PROCESO, 1872821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 44214 | 44296 | 11952033.95 | 11952033.95 | 3585610.19 | 3585610.19 | 3585610.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 44242 | 44301 | 1294666.26 | 1294666.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874577 | Adquisición | 260768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260768.0, modificado:260768.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0456-0028/2020 | N | 0 | 0 | 3520 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:60, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.29644775, lat:20.35492758}, geo3: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Fuente Brillante, Jalisco, México, lon:-103.4720976, lat:20.7764845}, geo4: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Las Lilas, El Salto, Jal., México, lon:-103.1907546, lat:20.5072202}, geo5: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo6: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:Ricardo Flores Magón, Potrero Nuevo, 45680 El Salto, Jal., México, lon:-103.1864103, lat:20.5184313}, geo7: {cve_municipio:83, localidad:221, direccion:Paseo de los Abetos, Jalisco, México, lon:-103.759108, lat:20.6495932}, geo8: {cve_municipio:97, localidad:46, direccion:Calle Azar, Fraccionamiento de la Fortuna, Jal., México, lon:-103.4019789, lat:20.4807196}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Arroyo de Enmedio, 45426 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2353288, lat:20.5860721}, geo10: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Calle Cenzontle, Nextipac, Jal., México, lon:-103.5296485, lat:20.7588508}} | 44180 | 44235 | 260768 | 260768 | 260768 | 260768 | 260768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886151 | Proyecto de inversión | 1360922.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360922.45, modificado:1360922.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AIRE ACONDICIONADO Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GREGORIO ABALOS CCT 14DES0128Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE VERANO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02475 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4403281, lat:20.5308009}} | 44242 | 44301 | 1360922.45 | 1360922.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886152 | Proyecto de inversión | 862345.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862345.77, modificado:862345.77}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02416 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.176811, lat:20.5232847}} | 44265 | 44342 | 862345.77 | 862345.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886153 | Proyecto de inversión | 306762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:306762.06}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02432 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 44265 | 44326 | 306762.06 | 306762.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886162 | Proyecto de inversión | 2030043.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030043.52, modificado:2030043.52}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3511V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02499 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3054723, lat:20.5890835}} | 44260 | 44349 | 2030043.52 | 2030043.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886163 | Proyecto de inversión | 3954260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954260.59, modificado:3954260.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR2466S, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05952 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7112006, lat:20.2965379}} | 44260 | 44377 | 3954260.59 | 3954260.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886165 | Proyecto de inversión | 2387396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387396.22, modificado:2387396.22}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03567 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305697, lat:20.7119339}} | 44215 | 44304 | 2387396.22 | 2387396.22 | 1620926.53 | 1620926.53 | 1620926.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878240 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2020_10_002 | N | 0 | 0 | 4520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Grana 322, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38068247, lat:20.74542888}} | 44134 | 44196 | 4000000 | 4000000 | 3996292.1 | 3996292.1 | 3996292.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0130/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-073-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878740 | Proyecto de inversión | 4187748.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187748.25, modificado:4187748.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA, DIRECCIÓN, PATIO CÍVICO, MURO REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE IZE LAMACHE CCT 14EJN1097R, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06158 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.23035, lat:20.51587}} | 44134 | 44187 | 4187748.25 | 4187748.25 | 4187748.24 | 4187748.24 | 4187748.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878743 | Proyecto de inversión | 2434482.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434482.53, modificado:2434482.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AKERI CCT 14DCC0065D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL TESORERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03660 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.0933333, lat:22.0075}} | 44152 | 44187 | 2434482.53 | 2434482.53 | 2433145.59 | 2433145.59 | 2433145.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878744 | Proyecto de inversión | 8990017.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8990017.16, modificado:8990017.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE CÓMPUTO, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA TELESECUNDARIA ARTÍCULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03761 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 44152 | 44187 | 8990017.16 | 8990017.16 | 8990017.16 | 8990017.16 | 8990017.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878745 | Proyecto de inversión | 2379459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379459.96, modificado:2379459.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN CCT 14EPR0537H, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03879 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EMILIO RABAZA,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.299268, lat:20.6776533}} | 44148 | 44187 | 2379459.96 | 2379459.96 | 2377805.29 | 2377805.29 | 2377805.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878746 | Proyecto de inversión | 2379039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379039.94, modificado:2379039.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN (CEPAC) CCT 14DESCEPAC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 44148 | 44187 | 2379039.94 | 2379039.94 | 2379034.68 | 2379034.68 | 2379034.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878747 | Proyecto de inversión | 2139237.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139237.81, modificado:2139237.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA PEDRO MORENO CCT 14DTV0433M, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO DE PRIMAVERA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06151 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO S/N,EL SAUCILLO DE PRIMAVERA,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-103.1119243, lat:20.4817465}} | 44148 | 44187 | 2139237.81 | 2139237.81 | 1706247.58 | 1706247.58 | 1706247.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878748 | Proyecto de inversión | 4053974.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053974.06, modificado:4053974.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, INGRESO TIPO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DJN0444C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06152 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO 1212,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3268, lat:20.70604155}} | 44148 | 44206 | 4053974.06 | 4053974.06 | 4053974 | 4053974 | 4053974 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878749 | Proyecto de inversión | 6723481.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6723481.8, modificado:6723481.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DTVINF001, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL TEPOZAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06153 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO, SAN GABRIEL (TEPOZAL),TEPOZAL,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.74721, lat:19.67598}} | 44148 | 44187 | 6723481.8 | 6723481.8 | 6723481.06 | 6723481.06 | 6723481.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878750 | Proyecto de inversión | 3204086.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204086.61, modificado:3204086.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 14EJN1095T, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CANTÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06154 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.16249, lat:20.74964}} | 44148 | 44187 | 3204086.61 | 3204086.61 | 3202911.34 | 3202911.34 | 3202911.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878754 | Proyecto de inversión | 5559885.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559885.44, modificado:5559885.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, PATIO CÍVICO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA ARREOLA CCT 14EPR1407V, UBICADA EN LA COLONIA HACIENDA REAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06161 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HACIENDA CIENEGA DE MATA,HACIENDA REAL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240294, lat:20.591165}} | 44148 | 44187 | 5559885.44 | 5559885.44 | 5559885.42 | 5559885.42 | 5559885.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878755 | Proyecto de inversión | 9960974.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9960974.1, modificado:9960974.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CCT 14DPR4151G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06162 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TASTOANIS,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.17393, lat:20.606458}} | 44152 | 44187 | 9960974.1 | 9960974.1 | 9960955.63 | 9960955.63 | 9960955.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878756 | Proyecto de inversión | 7048409.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7048409.16, modificado:7048409.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE INFORMÁTICA, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, PATIO CÍVICO, MURO REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06164 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 44148 | 44187 | 7048409.16 | 7048409.16 | 7048409.15 | 7048409.15 | 7048409.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878757 | Proyecto de inversión | 4338138.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4338138.61, modificado:4338138.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4, PATIO CÍVICO, MURO REJA PERIMETRAL, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT 14DPR1493I, UBICADA EN LA LOCALIDAD ATENGO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06165 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1784722, lat:20.7199167}} | 44148 | 44249 | 4338138.61 | 4338138.61 | 4338073.52 | 4338073.52 | 4338073.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878759 | Proyecto de inversión | 6041933.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6041933.24, modificado:6041933.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, ANDADOR DE LIGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN OBRA NEGRA Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR3953Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06168 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 44148 | 44187 | 6041933.24 | 6041933.24 | 6041933.23 | 6041933.23 | 6041933.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878762 | Proyecto de inversión | 920218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920218.72, modificado:920218.72}} | REHABILITACIÓN DE APLANADOS, TEJAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06270 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 44159 | 44188 | 920218.72 | 920218.72 | 920218.72 | 920218.72 | 920218.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878763 | Proyecto de inversión | 1667250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667250.24, modificado:1667250.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN TORRES VELIZ CCT 14DJN1558L, UBICADO EN LA COLONIA INSURGENTES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03972 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MALECON,TETLAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.271107, lat:20.65534}} | 44159 | 44188 | 1667250.24 | 1667250.24 | 1666818.65 | 1666818.65 | 1666818.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878768 | Proyecto de inversión | 798250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798250.14, modificado:798250.14}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2920S, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PITILLAL, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06410 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA #115,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2179188, lat:20.6595701}} | 44159 | 44188 | 798250.14 | 798250.14 | 796740.04 | 796740.04 | 796740.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878791 | Proyecto de inversión | 7419200.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7419200.21, modificado:7417347.1}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde tramo de Av. Maestros a Av. Normalistas, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000643 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.88, meta_modificada:1756.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44120 | 44165 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-674-2020, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7419200.21, importe_modificado:7419200.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.88}} | {1878791/proyecto_PROCESO, 1878791/proyecto_INICIO, 1878791/proyecto_PROCESO, 1878791/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio ya que se duplicó la obra, trimestre:1.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876486 | Acción | 2350715 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350715.0, modificado:2350715.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - 114736 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 114736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 44046 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876486/proyecto_INICIO, 1876486/proyecto_FIN, 1876486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867014 | Proyecto de inversión | 868919.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868919.3, modificado:910664.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO MUNICIPIO LIBRE - 259590 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259590 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EL PUESTO Y CALLE LOS AZULITOS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA ESMERALDA A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, lon:-101.9623044, lat:21.33311487}} | 44188 | 44196 | 910664.93 | 910664.93 | 910664.93 | 910664.93 | 693435.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/039/2020, contratista:GRUPO OBG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:868919.3, importe_modificado:868919.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {1867014/proyecto_INICIO, 1867014/proyecto_PROCESO, 1867014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886160 | Proyecto de inversión | 1357864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357864.7, modificado:1357864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02532 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4249722, lat:20.8369443}} | 44235 | 44296 | 1357864.7 | 1357864.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886172 | Proyecto de inversión | 419752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.82, modificado:419752.82}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (APLANADOS, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2666Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06077 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0298056, lat:20.848639}} | 44271 | 44331 | 419752.82 | 419752.82 | 125925.85 | 125925.85 | 125925.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886173 | Proyecto de inversión | 228746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228746.87, modificado:228746.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA ARTICULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 44271 | 44316 | 228746.87 | 228746.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872476 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Conclusión de Puente Vehicular, en la localidad de Soyatlán del Oro, en el municipio Atengo, Jalisco, obras complementarias. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000231 | N | 0 | 0 | 1616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:Jalisco 26, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.2368865, lat:20.27403301}} | 44015 | 44044 | 4987721.22 | 4987721.22 | 4703079.16 | 4703079.16 | 4703079.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-298-2020, contratista:Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4987721.22, importe_modificado:4987721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1872476/proyecto_PROCESO, 1872476/proyecto_FIN, 1872476/proyecto_PROCESO, 1872476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872483 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | Construcción de dique sobre el río San Nicolás, ubicado en la localidad de José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000230 | N | 0 | 0 | 2970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19750.0, meta_modificada:19750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:Corregidora 102, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24533272, lat:19.94130012}} | 44015 | 44044 | 5295118.38 | 5295118.38 | 4975673.87 | 4975673.87 | 4975673.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-299-2020, contratista:Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5295118.38, importe_modificado:5295118.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19750.0}} | {1872483/proyecto_INICIO, 1872483/proyecto_PROCESO, 1872483/proyecto_FIN, 1872483/proyecto_PROCESO, 1872483/proyecto_FIN, 1872483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879742 | Proyecto de inversión | 4986784.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986784.58, modificado:4986784.58}} | Construcción del sistema contra incendio, de gases medicinales, eléctrica y aire acondicionado en al área de encamados y consulta externa del Hospital Comunitario de Ojuelos, ubicado en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000885 | N | 0 | 0 | 30097 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ojuelos, Jal., México, lon:-101.5940151, lat:21.8657329}} | 44141 | 44186 | 4986784.58 | 4986784.58 | 3512039.59 | 3512039.59 | 3512039.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-414-2020, contratista:EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986784.58, importe_modificado:4986784.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879742/proyecto_FIN, 1879742/proyecto_PROCESO, 1879742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872555 | Proyecto de inversión | 1115600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115600.0, modificado:1115600.0}} | Construcción de obra complementaria para la conclusión de la Casa de la Cultura y las Artes José Rolón, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000206 | N | 0 | 0 | 7434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.8, meta_modificada:756.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria 19, Cd Guzmán Centro, 49000 Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.46417427, lat:19.70849576}} | 44020 | 44049 | 1114650.37 | 1114650.37 | 1112810.17 | 1112810.17 | 1112810.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-216-2020, contratista:Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1114650.37, importe_modificado:1114650.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.8}} | {1872555/proyecto_INICIO, 1872555/proyecto_PROCESO, 1872555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872557 | Proyecto de inversión | 5263714 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263714.0, modificado:5263714.0}} | Construcción de puente vehicular en camino vecinal - saca cosechas, sobre el Río El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000225 | N | 0 | 0 | 2496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32382488, lat:20.31834915}} | 44040 | 44129 | 5243774.85 | 5243774.85 | 5241007.74 | 5241007.74 | 5241007.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5243774.85, importe_modificado:5243774.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1872557/proyecto_FIN, 1872557/proyecto_INICIO, 1872557/proyecto_FIN, 1872557/proyecto_PROCESO, 1872557/proyecto_FIN, 1872557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872559 | Proyecto de inversión | 11385000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.138500046E7, modificado:1.138500046E7}} | Construcción de Gavión en el arroyo La Culebra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000228 | N | 0 | 0 | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1416.73, meta_modificada:1416.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vallarta 9, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44288826, lat:20.47349632}} | 44016 | 44060 | 11383743.23 | 11383743.23 | 11382467.37 | 11382467.37 | 11382467.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-300-2020, contratista:Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9955154.31, importe_modificado:1.138374323E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1416.73}} | {1872559/proyecto_INICIO, 1872559/proyecto_PROCESO, 1872559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876790 | Proyecto de inversión | 247600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247600.0, modificado:247600.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BENAVIDES VARGAS CCT 14EJN0154L, UBICADO EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06499 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Jaluco, Jal., México, lon:-104.68605995, lat:19.2337078}} | 44183 | 44251 | 247600 | 247600 | 247564 | 247564 | 247564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879801 | Proyecto de inversión | 370303.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370303.49, modificado:370303.49}} | Construcción de bodega en la Escuela Mariano Matamoros CCT 14DPR1620O, en el municipio de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000894 | N | 0 | 0 | 1111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.3, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 44077 | 44107 | 370303.49 | 370303.49 | 213182.33 | 213182.33 | 213182.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-591-2020, contratista:INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:370303.49, importe_modificado:370303.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.3}} | {1879801/proyecto_INICIO, 1879801/proyecto_FIN, 1879801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872596 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Pavimentación con mezcla asfáltica del camino al rastro de av. 8 de julio a la calle Cuauhtémoc, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000224 | N | 0 | 0 | 1593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13344.44, meta_modificada:13344.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Higuera 39, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44314575, lat:20.47456173}} | 44040 | 44099 | 6858065.23 | 6858065.23 | 6858063.29 | 6858063.29 | 6858063.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-315-2020, contratista:Tecorsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6858065.23, importe_modificado:6858065.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13344.44}} | {1872596/proyecto_FIN, 1872596/proyecto_INICIO, 1872596/proyecto_PROCESO, 1872596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872616 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.13973503E7}} | Conservación periódica de la Av. Prol. Colón sur, del km 1+500 al km 4+300, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002000236 | N | 0 | 0 | 1586 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:502.27, meta_modificada:502.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Glendale 32, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30744743, lat:20.63872821}} | 44015 | 44074 | 11397350.3 | 11397350.3 | 11333396.83 | 11333396.83 | 11333396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-297-2020, contratista:Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9997359.85, importe_modificado:1.13973503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:502.27}} | {1872616/proyecto_INICIO, 1872616/proyecto_FIN, 1872616/proyecto_PROCESO, 1872616/proyecto_FIN, 1872616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874380 | Adquisición | 260768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260768.0, modificado:260768.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0456-0028/2020 | N | 0 | 0 | 4350 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:60, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Ayotlán, Jal., México, lon:-102.3306392, lat:20.5299754}, geo3: {cve_municipio:97, localidad:46, direccion:Calle Azar, Fraccionamiento de la Fortuna, Jal., México, lon:-103.4019789, lat:20.4807196}, geo4: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Villas de Guadalupe, 45685 San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2367714, lat:20.5173114}, geo5: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2375006, lat:20.5096004}, geo6: {cve_municipio:83, localidad:221, direccion:Paseo de los Abetos, Jalisco, México, lon:-103.759108, lat:20.6495932}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Arroyo de Enmedio, 45426 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2353288, lat:20.5860721}, geo8: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:De Las Lilas, Infonavit del Castillo, 45685 San José del Castillo, Jal., México, lon:-103.2351651, lat:20.5049481}, geo9: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Fuente Caliza, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4761577, lat:20.7735927}, geo10: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Calle Cenzontle, El Campestre, Nextipac, Jal., México, lon:-103.5296485, lat:20.7588508}} | 44180 | 44239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio generado doble, trimestre:1.0, usuario:marthaggirob, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876816 | Proyecto de inversión | 229447.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229447.12, modificado:229447.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0141Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REBALSE, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06498 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44183 | 44251 | 229447.12 | 229447.12 | 229432.18 | 229432.18 | 229432.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876830 | Proyecto de inversión | 144993.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144993.26, modificado:144993.26}} | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVES Y RETIRO DE LODO, PINTURAS, REHABILITACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DOMINGO ROJAS CCT 14EPR0140Z, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0141Y Y EN LOS JARDINES DE NIÑOS LUIS BENAVIDES VARGAS CCT 14EJN0154L, NIÑO ARTILLERO CCT 14EJN0900Z, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06495 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44183 | 44251 | 144993.26 | 144993.26 | 144918.34 | 144918.34 | 144918.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876845 | Proyecto de inversión | 3837512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837512.23, modificado:3837512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUÍZ CCT 14EJN0083H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06500 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heliodoro Trujillo 4, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5647379, lat:19.235303}} | 44183 | 44251 | 3837512.23 | 3837512.23 | 3837512.14 | 3837512.14 | 3837512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886161 | Proyecto de inversión | 4108459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108459.41, modificado:4108459.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04483 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 44260 | 44377 | 4108459.41 | 4108459.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886166 | Proyecto de inversión | 1786696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.24, modificado:1786696.24}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRÉBOL DE LA CIENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 44215 | 44304 | 1786696.24 | 1786696.24 | 536008.87 | 536008.87 | 536008.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886167 | Proyecto de inversión | 783979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783979.68, modificado:783979.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05991 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 44215 | 44267 | 783979.68 | 783979.68 | 235193.9 | 235193.9 | 235193.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886168 | Proyecto de inversión | 237927.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237927.82, modificado:237927.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 44215 | 44253 | 237927.82 | 237927.82 | 71378.35 | 71378.35 | 71378.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886169 | Proyecto de inversión | 1129868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129868.8, modificado:1129868.8}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PINTURAS, DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, TERMINACIÓN DE MURO-REJA EXISTENTE Y MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14DPR4100Z, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05319 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2832363, lat:20.6296256}} | 44271 | 44362 | 1129868.8 | 1129868.8 | 338960.64 | 338960.64 | 338960.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886170 | Proyecto de inversión | 892298.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892298.49, modificado:892298.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIÓ CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CASAREZ, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05663 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO, lon:-103.8174993, lat:20.3739771}} | 44271 | 44347 | 892298.49 | 892298.49 | 267689.55 | 267689.55 | 267689.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886171 | Proyecto de inversión | 814781.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814781.77, modificado:814781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0256Z, UBICADA EN LA COLONIA CRUZ DE ZACATE, MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05697 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8824739, lat:21.182633}} | 44271 | 44347 | 814781.77 | 814781.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872629 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras inducidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000156 | N | 0 | 0 | 1521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.17, meta_modificada:2708.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:575, direccion:Calle Vallarta Pte. 71A, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44288826, lat:20.47317468}} | 44005 | 44094 | 9919171.79 | 9919171.79 | 9917303.92 | 9917303.92 | 9917303.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-218-2020, contratista:Apo Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919171.79, importe_modificado:9919171.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.17}} | {1872629/proyecto_INICIO, 1872629/proyecto_PROCESO, 1872629/proyecto_FIN, 1872629/proyecto_PROCESO, 1872629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872668 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Terminación del Hospital Regional (Trabajos complementarios), ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000651 | N | 0 | 0 | 85712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Rita Pérez de Moreno 400, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92909241, lat:21.35589722}} | 44121 | 44165 | 7459493.92 | 7459493.92 | 7344009.9 | 7344009.9 | 7344009.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-425-2020, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7459493.92, importe_modificado:7459493.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1872668/proyecto_FIN, 1872668/proyecto_PROCESO, 1872668/proyecto_INICIO, 1872668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874395 | Adquisición | 101424.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101424.51, modificado:101424.51}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0456-0029/2020 | N | 0 | 0 | 4150 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2366899, lat:20.6354547}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Unnamed Road, La Longaniza, 59251 Yurécuaro, Mich., México, lon:-102.29232788, lat:20.35364004}, geo3: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:Santa Cruz del Valle, Jal., México, lon:-103.3353784, lat:20.5492904}} | 44204 | 44204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio generado doble, trimestre:1.0, usuario:marthaggirob, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877749 | Proyecto de inversión | 4728894.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4728894.76, modificado:4728894.76}} | Rehabilitación de la Escuela Juana Pavon de Morelos CCT 14EPR0098Z, municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000542 | N | 0 | 0 | 23420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4597.2, meta_modificada:4597.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.1942224, lat:20.3475108}} | 44081 | 44126 | 4728894.76 | 4728894.76 | 4499479.67 | 4499479.67 | 4499479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-434-2020, contratista:KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4728894.76, importe_modificado:4728894.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4597.2}} | {1877749/proyecto_PROCESO, 1877749/proyecto_INICIO, 1877749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877752 | Proyecto de inversión | 7222129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7222129.83, modificado:7222129.83}} | Construcción de Ciclovía sobre la Av. Niños Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 7. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000566 | N | 0 | 0 | 550000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.45, meta_modificada:2547.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur 3089, Jardines de Los Arcos, 44500 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.39272022, lat:20.66635654}} | 44039 | 44084 | 7221229.48 | 7221229.48 | 7221229.48 | 7221229.48 | 7221229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVCR-OB-CSS-319-2020, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7222129.83, importe_modificado:7222129.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.45}} | {1877752/proyecto_INICIO, 1877752/proyecto_PROCESO, 1877752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886174 | Proyecto de inversión | 3997642.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997642.4, modificado:3997642.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0304S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06088 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3446286, lat:20.6800114}} | 44260 | 44377 | 3997642.4 | 3997642.4 | 1199292.72 | 1199292.72 | 1199292.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878513 | Proyecto de inversión | 9798561.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9798561.09, modificado:9798561.09}} | Terminación del área de tococirugía del Centro de Salud en el municipio de Tecolotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000623 | N | 0 | 0 | 15984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 44081 | 44141 | 9797381.81 | 9797381.81 | 9797381.81 | 9797381.81 | 9797381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-391-2020, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9798561.09, importe_modificado:9798561.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.0}} | {1878513/proyecto_INICIO, 1878513/proyecto_PROCESO, 1878513/proyecto_FIN, 1878513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880027 | Proyecto de inversión | 1503449.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503449.35, modificado:1503449.35}} | Construcción de red de alumbrado público en el crucero de la carretera estatal 148 con el Libramiento a Chapala, municipio de Chapala, Jalisco | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000945 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9545.0, meta_modificada:9545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44072 | 44133 | 1503449.35 | 1503449.35 | 1356068.5 | 1356068.5 | 1356068.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OICOP-OB-AD-589-2020, contratista:ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1503449.35, importe_modificado:1503449.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9545.0}} | {1880027/proyecto_INICIO, 1880027/proyecto_FIN, 1880027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874581 | Adquisición | 101424.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101424.51, modificado:101424.51}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0456-0029/2020 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:Av. de las Artes, Los Cantaros, Jal., México, lon:-103.3361353, lat:20.5069065}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:22, direccion:Calle Cerro De La Reina, Jalisco, México, lon:-103.1704807, lat:20.6030673}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.29782104, lat:20.35492758}} | 44180 | 44235 | 101424.51 | 101424.51 | 101424.51 | 101424.51 | 101424.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401874584 | Adquisición | 82719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82719.6, modificado:82719.6}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO LPL 165-0008/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO, LABORATORIOS PARA EL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES, ÁREA AUTOMOTRIZ Y AERONÁUTICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 165-0008-1-0024/2020 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 44169 | 44172 | 82719.6 | 82719.6 | 82719.6 | 82719.6 | 82719.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879187 | Proyecto de inversión | 91958.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91958.95, modificado:91958.95}} | Reposisción de losas de concreto en patio cívico de la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR3591X, ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000719 | N | 0 | 0 | 30273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.52, meta_modificada:257.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44077 | 44107 | 91958.95 | 91958.95 | 27587.69 | 27587.69 | 27587.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-593-2020, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:91958.95, importe_modificado:91958.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.52}} | {1879187/proyecto_FIN, 1879187/proyecto_PROCESO, 1879187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880132 | Proyecto de inversión | 850445.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850445.59, modificado:850445.59}} | Rehabilitación de baños del modulo 7 del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000980 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}} | 44172 | 44192 | 850445.59 | 850445.59 | 715468.79 | 715468.79 | 715468.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-AD-1044-2020, contratista:CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:850445.59, importe_modificado:850445.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1880132/proyecto_INICIO, 1880132/proyecto_FIN, 1880132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872825 | Proyecto de inversión | 331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331000.0, modificado:331000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Mamatla CLUES JCSSA004715, ubicado en el municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000180 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:64, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8141489, lat:21.68343141}} | 44000 | 44029 | 330744.87 | 330744.87 | 330401.16 | 330401.16 | 330401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-196-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:330744.87, importe_modificado:330744.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1872825/proyecto_INICIO, 1872825/proyecto_PROCESO, 1872825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872828 | Proyecto de inversión | 821000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821000.0, modificado:821000.0}} | Construcción de subestación eléctrica en la Unidad Deportiva de Tecolotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000176 | N | 0 | 0 | 3701 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 43, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04490471, lat:20.20308473}} | 43998 | 44027 | 197702.66 | 197702.66 | 197702.66 | 197702.66 | 197702.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-174-2020, contratista:Constructora y Urbanizadora Portokali, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:256660.87, importe_modificado:256660.87}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1872828/proyecto_INICIO, 1872828/proyecto_PROCESO, 1872828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872829 | Proyecto de inversión | 2072000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072000.0, modificado:2072000.0}} | Construcción de puente vehicular y peatonal en la localidad de El Gavilán, municipio de Teocaltiche, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000722 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2585.38, meta_modificada:2585.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Manuel J. Aguirre 65, Bellavista, 47203 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57016182, lat:21.43405497}} | 44142 | 44191 | 2062736.17 | 2062736.17 | 2062529.9 | 2062529.9 | 2062529.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-920-2020, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2062736.17, importe_modificado:2062736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2585.38}} | {1872829/proyecto_PROCESO, 1872829/proyecto_INICIO, 1872829/proyecto_PROCESO, 1872829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872830 | Proyecto de inversión | 347000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347000.0, modificado:347000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Jardín de Niños Rafael Ramírez CCT 14DJN0311M, ubicado en la Cabecera Municipal de Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000199 | N | 0 | 0 | 1370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.1, meta_modificada:260.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 23, Tolimán, Jal., México, lon:-103.91439915, lat:19.59981959}} | 44004 | 44033 | 345976.67 | 345976.67 | 345976.67 | 345976.67 | 345976.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-215-2020, contratista:Anitsuj, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:345976.67, importe_modificado:345976.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.1}} | {1872830/proyecto_INICIO, 1872830/proyecto_PROCESO, 1872830/proyecto_FIN, 1872830/proyecto_INICIO, 1872830/proyecto_PROCESO, 1872830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872833 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez CLUES JCSSA002545, ubicado en el municipio de Huejucar, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000170 | N | 0 | 0 | 3647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cedros, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21157455, lat:22.36182398}} | 43999 | 44028 | 299625.14 | 299625.14 | 299625.13 | 299625.13 | 299625.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-186-2020, contratista:Soluciones & Avios Constructivos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:299625.14, importe_modificado:299625.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.5}} | {1872833/proyecto_FIN, 1872833/proyecto_PROCESO, 1872833/proyecto_INICIO, 1872833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401872835 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Terminación de estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples y obra complementaria en la Escuela Primaria Federal Manuel López Cotilla CCT 14DPR1283D, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000188 | N | 0 | 0 | 2837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.82, meta_modificada:327.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Brizuela 91, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66175652, lat:20.41639523}} | 44001 | 44030 | 299520.15 | 299520.15 | 299266.96 | 299266.96 | 299266.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-206-2020, contratista:HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:299520.15, importe_modificado:299520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.82}} | {1872835/proyecto_PROCESO, 1872835/proyecto_INICIO, 1872835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878619 | Proyecto de inversión | 7805920.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7805920.3, modificado:7805920.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06096 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 44110 | 44187 | 7805920.3 | 7805920.3 | 4577625.98 | 4577625.98 | 4577625.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878620 | Proyecto de inversión | 3579016.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579016.58, modificado:3579016.58}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C", TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06261 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 44110 | 44165 | 3579016.58 | 3579016.58 | 1073704.97 | 1073704.97 | 1073704.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878621 | Proyecto de inversión | 388053.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388053.52, modificado:388053.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA C. REYES Y REYES CCT 14EPR0808J, UBICADA EN LA COLONIA MEZQUITÁN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06266 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. FEDERALISMO # 1555,MEZQUITAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3553883, lat:20.6989091}} | 44118 | 44149 | 388053.52 | 388053.52 | 384714.54 | 384714.54 | 384714.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878622 | Proyecto de inversión | 5021842.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5021842.2, modificado:5021842.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERA, ASTA BANDERA, PATIO CÍVICO, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO PANI DARQUI CCT 14EPR1626H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06263 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.182107, lat:20.557575}} | 44134 | 44212 | 5021842.2 | 5021842.2 | 2261690.13 | 2261690.13 | 2261690.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878626 | Proyecto de inversión | 1856958.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856958.53, modificado:1856958.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14DES0150Z, EN LA COLONIA COLINAS DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06262 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.208539, lat:20.61174}} | 44139 | 44187 | 1856958.53 | 1856958.53 | 836404.57 | 836404.57 | 836404.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878627 | Proyecto de inversión | 1059934.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059934.92, modificado:1059934.92}} | ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06269 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 44148 | 44187 | 1059934.92 | 1059934.92 | 1003164.44 | 1003164.44 | 1003164.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878628 | Proyecto de inversión | 311554.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311554.67, modificado:311554.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14EJN1061C, UBICADO EN LA LOCALIDAD PASEO DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05869 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAÑON S/N,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.198948, lat:20.627874}} | 44105 | 44150 | 311554.67 | 311554.67 | 309794.54 | 309794.54 | 309794.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878629 | Proyecto de inversión | 666090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.1, modificado:666090.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CCT 14DJN1493S, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04798 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.38363, lat:20.52287}} | 44148 | 44187 | 666090.1 | 666090.1 | 199827.03 | 199827.03 | 199827.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878630 | Proyecto de inversión | 846183.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846183.7, modificado:846183.7}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 CCT 14DST0138X, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04824 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.8566667, lat:20.51}} | 44154 | 44187 | 846183.7 | 846183.7 | 478501.19 | 478501.19 | 478501.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878631 | Proyecto de inversión | 909018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.27, modificado:909018.27}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00121 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3139648, lat:20.7086841}} | 44154 | 44202 | 909018.27 | 909018.27 | 688570.62 | 688570.62 | 688570.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886154 | Proyecto de inversión | 1627226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627226.78, modificado:1627226.78}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, AIRE ACONDICIONADO, PATIO CÍVICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02480 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 44265 | 44384 | 1627226.78 | 1627226.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886155 | Proyecto de inversión | 1035244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035244.46, modificado:1035244.46}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT14DJN0416G, UBICADO EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02543 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.434295, lat:20.75878}} | 44265 | 44342 | 1035244.46 | 1035244.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886156 | Proyecto de inversión | 599231.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599231.73, modificado:599231.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14DJN0004F, UBICADO EN LA COLONIA PRADOS TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02546 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4156095, lat:20.6570333}} | 44265 | 44336 | 599231.73 | 599231.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878633 | Proyecto de inversión | 866645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866645.47, modificado:866645.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EDIFICIO "C" Y EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05780 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 44154 | 44187 | 866645.47 | 866645.47 | 259993.64 | 259993.64 | 259993.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878634 | Proyecto de inversión | 392076.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392076.26, modificado:392076.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06115 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 44154 | 44206 | 392076.26 | 392076.26 | 268469.5 | 268469.5 | 268469.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878635 | Proyecto de inversión | 9450356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450356.16, modificado:9450356.16}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CRECE, MUROS INTERIORES, PLAFONES, ACABADOS, CANCELERÍAS, LUMINARIAS, ELEVADOR, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, CISTERNA, BIODIGESTOR, POZOS DE ABSORCIÓN Y ANDADORES EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05643 | N | 0 | 0 | 18366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 44148 | 44187 | 9450356.16 | 9450356.16 | 5755986.63 | 5755986.63 | 5755986.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878636 | Proyecto de inversión | 9124685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9124685.36, modificado:9124685.36}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS CERI, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS ZAPOPAN CCT 14USU0130U, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (CUARTA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06281 | N | 0 | 0 | 5404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 44148 | 44208 | 9124685.36 | 9124685.36 | 3960977.26 | 3960977.26 | 3960977.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878637 | Proyecto de inversión | 5988000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5988000.01, modificado:5988000.01}} | Rehabilitación de gavetas del Panteón Municipal de El Salto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000632 | N | 0 | 0 | 169000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.62, meta_modificada:271.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}} | 44120 | 44180 | 5988000.01 | 5988000.01 | 5929687.02 | 5929687.02 | 5929687.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-693-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5988000.01, importe_modificado:5988000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.62}} | {1878637/proyecto_INICIO, 1878637/proyecto_PROCESO, 1878637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878639 | Proyecto de inversión | 320684.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320684.81, modificado:320684.81}} | TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN LA PRIMARIA PEDRO MORENO CCT 14EPR0859Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06321 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4768631, lat:20.7955077}} | 44148 | 44187 | 320684.81 | 320684.81 | 320684.81 | 320684.81 | 320684.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878653 | Proyecto de inversión | 639720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639720.98, modificado:680329.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEGISMUNDO FREUD CCT 14DJN0161W, UBICADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03677 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2673939, lat:20.6199614}} | 44154 | 44202 | 680329.71 | 680329.71 | 637017.99 | 637017.99 | 637017.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878658 | Proyecto de inversión | 3802979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802979.95, modificado:3802979.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14DPR0672N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03885 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7739135, lat:20.3550844}} | 44105 | 44231 | 3802979.95 | 3802979.95 | 1583297.62 | 1583297.62 | 1583297.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878659 | Proyecto de inversión | 5286066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286066.06, modificado:5286066.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, ESCALERA (POR SUSTITUCIÓN), CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04074 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 44105 | 44222 | 5286066.06 | 5286066.06 | 1795789.94 | 1795789.94 | 1795789.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878660 | Proyecto de inversión | 1321779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321779.18, modificado:1321779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, OBRA DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2503F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05946 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.2536111, lat:20.1897222}} | 44105 | 44216 | 1321779.18 | 1321779.18 | 789367.28 | 789367.28 | 789367.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 44105 | 44180 | 4050909.79 | 4050909.79 | 1215272.94 | 1215272.94 | 1215272.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878662 | Proyecto de inversión | 3636373.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636373.53, modificado:3636373.53}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-1, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DJN0720Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUIZQUILCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05926 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0691382, lat:20.6158787}} | 44110 | 44206 | 3636373.53 | 3636373.53 | 1090912.06 | 1090912.06 | 1090912.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878663 | Proyecto de inversión | 3956374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956374.81, modificado:3956374.81}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 14EPR0643R, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05947 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6025211, lat:19.714454}} | 44110 | 44200 | 3956374.81 | 3956374.81 | 2499113.41 | 2499113.41 | 2499113.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878664 | Proyecto de inversión | 3778814.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778814.11, modificado:3778814.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO, MURO REJA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA J. SANTOS PALACIOS CCT 14EPR0775I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.91466, lat:19.60282}} | 44126 | 44230 | 3778814.11 | 3778814.11 | 1133644.23 | 1133644.23 | 1133644.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878665 | Proyecto de inversión | 2226886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226886.87, modificado:2226886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CUEVAS DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2578W, UBICADA EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02697 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.8310647, lat:20.8826719}} | 44126 | 44170 | 2226886.87 | 2226886.87 | 668066.06 | 668066.06 | 668066.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878666 | Proyecto de inversión | 3945585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945585.81, modificado:3945585.81}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EDIFICIOS Y REPARACIONES EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1347Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05948 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO, lon:-103.5342777, lat:20.3183333}} | 44126 | 44217 | 3945585.81 | 3945585.81 | 1183675.74 | 1183675.74 | 1183675.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 44134 | 44187 | 4579398.5 | 4579398.5 | 1373819.55 | 1373819.55 | 1373819.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878669 | Proyecto de inversión | 870307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870307.52, modificado:870307.52}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN CCT 14EPR0976F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE OBREGÓN (VILLA OBREGÓN), MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02404 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ # 21,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6892738, lat:21.150486}} | 44113 | 44150 | 870307.52 | 870307.52 | 738788.83 | 738788.83 | 738788.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878670 | Proyecto de inversión | 620362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620362.13, modificado:620362.13}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA CCT 14DPR3074L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02573 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIDALGO # 297,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5478992, lat:20.2832234}} | 44113 | 44193 | 620362.13 | 620362.13 | 564412.55 | 564412.55 | 564412.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 44126 | 44187 | 4002733.17 | 4002733.17 | 1413467.39 | 1413467.39 | 1413467.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878672 | Proyecto de inversión | 2750035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750035.7, modificado:2750035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05940 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 44134 | 44187 | 2750035.7 | 2750035.7 | 881134.93 | 881134.93 | 881134.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878678 | Proyecto de inversión | 2041515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041515.18, modificado:2041515.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO CCT 14DES0100S, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02444 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.283822, lat:20.6843558}} | 44166 | 44190 | 2041515.18 | 2041515.18 | 612454.55 | 612454.55 | 612454.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878679 | Proyecto de inversión | 280069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280069.05, modificado:280069.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14DJN1950P, UBICADO EN LA LOCALIDAD REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02519 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIHUALPILLI,REY XOLOTL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649763, lat:20.6154313}} | 44166 | 44216 | 280069.05 | 280069.05 | 271713.88 | 271713.88 | 271713.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878685 | Proyecto de inversión | 1263194.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263194.79, modificado:1263194.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DJN1030K, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LORETO OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05600 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.470889, lat:20.341639}} | 44105 | 44150 | 1263194.79 | 1263194.79 | 774649.17 | 774649.17 | 774649.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 44105 | 44198 | 1388798.45 | 1388798.45 | 889358.38 | 889358.38 | 889358.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878687 | Proyecto de inversión | 1394924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394924.81, modificado:1394924.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1012L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05603 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5411457, lat:20.2984685}} | 44105 | 44220 | 1394924.81 | 1394924.81 | 418477.44 | 418477.44 | 418477.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878688 | Proyecto de inversión | 1391808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391808.4, modificado:1391808.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1696D, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05604 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4966944, lat:20.4311945}} | 44105 | 44198 | 1391808.4 | 1391808.4 | 696379.94 | 696379.94 | 696379.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878689 | Proyecto de inversión | 708152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708152.87, modificado:708152.87}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARÍA IZQUIERDO CCT 14EES0080U, UBICADO EN LA COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03860 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2257397, lat:20.5864182}} | 44161 | 44227 | 708152.87 | 708152.87 | 212445.86 | 212445.86 | 212445.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879314 | Proyecto de inversión | 3185943.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185943.82, modificado:3185943.82}} | Rehabilitación de escuela Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR1500B, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Recrea | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000721 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6700.0, meta_modificada:6700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 44081 | 44126 | 3185943.82 | 3185943.82 | 3155879.66 | 3155879.66 | 3155879.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-432-2020, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3185943.82, importe_modificado:3185943.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6700.0}} | {1879314/proyecto_FIN, 1879314/proyecto_INICIO, 1879314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886157 | Proyecto de inversión | 1423182.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423182.06, modificado:1423182.06}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DJN0035Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02659 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 13,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4783816, lat:20.3260229}} | 44265 | 44384 | 1423182.06 | 1423182.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886158 | Proyecto de inversión | 497871.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497871.22, modificado:497871.22}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CCT 14DPR0387S, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02679 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:SANTIAGO VIRGEN # 2 A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1135001, lat:20.9969723}} | 44265 | 44326 | 497871.22 | 497871.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886159 | Proyecto de inversión | 1047832.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CANALES PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ CCT 14DTV0040Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04107 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 44265 | 44342 | 1047832.07 | 1047832.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875367 | Adquisición | 392749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392749.66, modificado:392749.66}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CLINICA Y LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA, CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL271-0022/2020 | N | 0 | 0 | 6358 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Dr. Alfredo García Silva, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4657901, lat:19.7202071}} | 44172 | 44222 | 392749.66 | 392749.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878200 | Proyecto de inversión | 3270881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270881.28, modificado:3270881.28}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Silvano Barba González CCT 14EPR0973I, ubicada en la cabecera Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000598 | N | 0 | 0 | 6705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.6163019, lat:21.0102485}} | 44081 | 44126 | 3270881.28 | 3270881.28 | 3235176.71 | 3235176.71 | 3235176.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-497-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3270881.28, importe_modificado:3270881.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1878200/proyecto_INICIO, 1878200/proyecto_FIN, 1878200/proyecto_PROCESO, 1878200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878719 | Proyecto de inversión | 6245447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245447.8, modificado:6245447.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 CCT 14UBH0083F, UBICADA EN EL SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIÓN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00571 | N | 0 | 0 | 2456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 44110 | 44169 | 6245447.8 | 6245447.8 | 1873634.34 | 1873634.34 | 1873634.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878720 | Proyecto de inversión | 7392227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392227.55, modificado:7392227.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y PISOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00595 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 44110 | 44215 | 7392227.55 | 7392227.55 | 4097959.49 | 4097959.49 | 4097959.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 44110 | 44228 | 3967892.36 | 3967892.36 | 1190367.71 | 1190367.71 | 1190367.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878727 | Proyecto de inversión | 4073793.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073793.49, modificado:4073793.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05950 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.1443055, lat:20.8162223}} | 44134 | 44187 | 4073793.49 | 4073793.49 | 1222138.05 | 1222138.05 | 1222138.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:3378220.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 44180 | 44270 | 3378220.49 | 3378220.49 | 1013466.15 | 1013466.15 | 1013466.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878735 | Proyecto de inversión | 6753319.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6753319.17, modificado:6753319.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06159 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 44105 | 44187 | 6753319.17 | 6753319.17 | 6753318.5 | 6753318.5 | 6753318.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878736 | Proyecto de inversión | 3171325.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171325.74, modificado:3171325.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS CCT 14EJN1090Y, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS, EJIDO COPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06174 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA MOLINO DE TRIGO,FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.429414, lat:20.85863}} | 44105 | 44180 | 3171325.74 | 3171325.74 | 3171325.74 | 3171325.74 | 3171325.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878737 | Proyecto de inversión | 9386480.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9386480.11, modificado:9386480.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA, ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE DICIEMBRE CCT 14DPR4138M (14DPR101INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LILAS (EJIDO JESÚS MARÍA), MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06173 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO LAS LILAS,LAS LILAS ,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.19029, lat:20.50674}} | 44105 | 44187 | 9386480.11 | 9386480.11 | 9386480.1 | 9386480.1 | 9386480.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170100839568 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:8336336.15}} | Dotacion De Combustible Oportuno | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PROVEEDURIA | 157-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 42737 | 43070 | 8336336.15 | 8336336.15 | 8336336.15 | 8336336.15 | 8336336.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {947645/proyecto_INICIO, 947645/proyecto_FIN, 947645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400995706 | Proyecto de inversión | 5111.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111.25, modificado:5111.25}} | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Amatitan Jalisco - 304037 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE OBRERO Y CALLE MANUEL DELGADO, CALLE LUIS SANC, lon:-103.7391743, lat:20.83254062}} | 43010 | 43026 | 5111.25 | 5111.25 | 5111.25 | 5111.25 | 5111.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:5111.0, importe_modificado:5111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00180201095509 | Proyecto de inversión | 33150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33150.0, modificado:33150.0}} | Mejoramiento De Tres Viviendas En Las Con Planta Solar Basica En Las Localidades De El Zoquite San Francisco Y Tierras Blancas En El Municip - 56330 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 56330 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL ZOQUITE, 48150 EL ZOQUITE, CUAUTLA JALISCO ENTRE BRECHA CUAUTLA-CUAZCOMATA Y , SE ECUENTRA UBICADO CAMINO A CUAZACOMATA POR LA BRECHA QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD A UNOS 15 KM SOBRE LA BRECHA, lon:-104.4691923, lat:20.15313667}} | 43206 | 43220 | 33150 | 33150 | 33150 | 33150 | 33150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1805, contratista:JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:33150.0, importe_modificado:33150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233890/proyecto_INICIO, 1233890/proyecto_FIN, 1233890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201099752 | Proyecto de inversión | 4564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564.6, modificado:4564.6}} | Mejoramiento De Vivienda En Alberca Y Encinos - 113650 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 113650 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:248, direccion:CALLE VIALIDAD PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA Y ENCINOS, 00000 LA ALBERCA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y ENCINOS EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-103.1544129, lat:19.80168436}} | 43115 | 43281 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:4564.6, importe_modificado:4564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1238133/proyecto_INICIO, 1238133/proyecto_FIN, 1238133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170300924832 | Proyecto de inversión | 39953.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39953.4, modificado:39891.75}} | Construcción De Alcantarillado En Camino A Ramblas Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 127674 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 127674 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA HERRADA - EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 03 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, lon:-102.607746, lat:20.72837223}} | 42957 | 43075 | 39891.75 | 39891.75 | 39891.75 | 39891.75 | 39891.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094034, contratista:Construcciones arquitectura y diseño cadsa, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:39953.4, importe_modificado:39891.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1051085/proyecto_INICIO, 1051085/proyecto_FIN, 1051085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201094989 | Proyecto de inversión | 46771.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46771.2, modificado:46771.2}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo Jalisco - 55837 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55837 | N | 0 | 0 | 956 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENECIA, CALLE JAVIER MINA SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-104.5387384, lat:20.32291119}} | 43122 | 43371 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:46771.2, importe_modificado:46771.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233370/proyecto_PROCESO, 1233370/proyecto_FIN, 1233370/proyecto_PROCESO, 1233370/proyecto_INICIO, 1233370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00180101072781 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Atenguillo, Jalisco. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma, Calle Progreso Y Calle Allende En El Municipio De Atenguillo, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(Entre Calle Jalisco y Calle Libertad; 20.417167; -104.497314) (Entre Calle Jalisco y Calle Libertad; 20.415564; -104.494026) (Entre Calle Aldama y Calle Paseo de la Reforma; 20.417324; -104.496392) (Entre Calle Aldama y Calle Paseo de la Reforma; 20, lon:-104.4925, lat:20.414722}} | 43101 | 43465 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-COP.001-PDR-2018, contratista:PET CAMINOS CORPORATIVOSS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3951330.5, importe_modificado:3951330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210012/proyecto_INICIO, 1210012/proyecto_PROCESO, 1210012/proyecto_FIN, 1210012/proyecto_INICIO, 1210012/proyecto_PROCESO, 1210012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400995709 | Proyecto de inversión | 20986 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20986.0, modificado:20986.0}} | Construcción De Linea De Drenaje En La Calle Zaragoza En La Delegación De Tepetates Municipio De Amatitán Jalisco - 304017 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TEPETATES, 45380 TEPETATES, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE EJERCITO, A 150 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS, lon:-103.6612257, lat:20.83874451}} | 42891 | 42901 | 20986 | 20986 | 20986 | 20986 | 20986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:20986.0, importe_modificado:20986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200658748 | Proyecto de inversión | 203245.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203245.77, modificado:283130.37}} | Construcción De Baños En Escuela Primaria J Jesus Gonzalez Gallo - 45309 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 45309 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FIDENCIO GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO RUIZ SE LOCALIZA POR LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN COS, lon:-103.7690246, lat:20.41007789}} | 42485 | 42580 | 283130.37 | 283130.37 | 283130.37 | 283130.37 | 283130.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO , monto:203245.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {737351/proyecto_INICIO, 737351/proyecto_PROCESO, 737351/proyecto_INICIO, 737351/proyecto_PROCESO, 737351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00180201095505 | Proyecto de inversión | 39592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24592.0, modificado:24592.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Construccion De Cubierta En El Portico De El Kinder Gregorio Torres Quintero - 51480 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 51480 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA CON EL DIF MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA JUDITH MICHEL, lon:-104.4075808, lat:20.2022222}} | 43185 | 43217 | 39592 | 39592 | 39592 | 39592 | 39592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1801, contratista:SOLIDIFICANDO EL FUTURO DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:173970.97, importe_modificado:173970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233886/proyecto_INICIO, 1233886/proyecto_FIN, 1233886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160200703800 | Proyecto de inversión | 2046669.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046669.85, modificado:2096000.0}} | Colector Sanitario Tramo Comprendido Entre La Derse Presa La Pila - 158139 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SUBCONTRATADO | 158139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL KILOMETRO 72 550 DEL ENTRONQUE ACATLAN-AUTLAN CARRETERA GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD INI, lon:-104.5440269, lat:20.31807339}} | 42614 | 42703 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-2016, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO., monto:2046669.85, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {805367/proyecto_PROCESO, 805367/proyecto_INICIO, 805367/proyecto_PROCESO, 805367/proyecto_FIN, 805367/proyecto_PROCESO, 805367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200904367 | Proyecto de inversión | 2838000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838000.0, modificado:2423600.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0417 FORTASEG 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 42916 | 43070 | 2423600 | 2423600 | 2423600 | 2423600 | 2423600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:339/2017, contratista:YATLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2423600.0, importe_modificado:2423600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1030371/proyecto_INICIO, 1030371/proyecto_PROCESO, 1030371/proyecto_FIN, 1030371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170400993009 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | Mejoramiento De Treinta Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Colonia Juarez Cabecera Municipal De Cuautla - 84936 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 84936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JOSE LARA ROBLEZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, ES UNA COLONIA LA CUAL ERA EL P, lon:-104.4026026, lat:20.20201101}} | 42828 | 42860 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1701, contratista:JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1128089/proyecto_INICIO, 1128089/proyecto_FIN, 1128089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201099678 | Proyecto de inversión | 783680.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783680.59, modificado:780125.02}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Baños Y Rehabilitación De Techo En Escuela Dieciocho De Marzo En San José De Bazarte - 54089 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 54089 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:290, direccion:CALLE MATAMOROS 360 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE, 47660 SAN JOSÉ DE BAZARTE (LA VILLA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE FELIPE LEDEZMA Y CALLE LEANDRO OROZCO, CALLE PAULA DE TORRES EN FRAC. SAN JOSÉ DE BAZARTE POR, lon:-102.7452731, lat:20.85525993}} | 43227 | 43365 | 780125.02 | 780125.02 | 780125.02 | 780125.02 | 780125.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094013, contratista:CECARIO GARCIA TEJEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:783680.59, importe_modificado:781025.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {1238059/proyecto_PROCESO, 1238059/proyecto_INICIO, 1238059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200651528 | Proyecto de inversión | 520910.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520910.44, modificado:520910.44}} | Electrificación En Colonia Santa Fe - 75012 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV | 75012 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:147, direccion:CALLE COLONIA SANTA FE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 48987 SANTA FE, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE AV. JOAN SEBASTIAN BACH, CALLE SAN VALENTIN DICHA COLONIA SE ENCUENTRA POR LA BRECHA MEJOR CONOCIDA COMO CAMINO A, lon:-104.673582, lat:19.22057813}} | 42472 | 42485 | 520910.44 | 520910.44 | 520910.44 | 520910.44 | 520910.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA NUMERO 21 DE SESION ORDINARIA, contratista:COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, monto:520910.44, importe_modificado:520910.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {730131/proyecto_PROCESO, 730131/proyecto_INICIO, 730131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400995708 | Proyecto de inversión | 13441.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13441.16, modificado:13441.16}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Delegacion De La Conchilla Municipio De Amatitan Jalisco - 304348 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO AMATITAN - LA CONCHILL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 35 RANCHERIA LA CONCHILLA, 45380 LA CONCHILLA, AMATITÁN JALISCO, CAMINO DE AMATITAN , lon:-103.7385916, lat:20.90537741}} | 43054 | 43099 | 13441.16 | 13441.16 | 13441.16 | 13441.16 | 13441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:13441.0, importe_modificado:13441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201138869 | Proyecto de inversión | 404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion Y Control De Confianza | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | 173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 43101 | 43435 | 404000 | 404000 | 404000 | 404000 | 404000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2018, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:404000.0, importe_modificado:404000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278058/proyecto_INICIO, 1278058/proyecto_FIN, 1278058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300770445 | Proyecto de inversión | 596714.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596714.08, modificado:596714.08}} | Pavimentación Asfaltica En El Camino A Santa Maria - 288704 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 288704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2217.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CAMINO INGRESO A LA COMUNIDAD Y CAMINO INGRESO A LA COMUNIDAD, CAMINO INGRESO A LA CO, lon:-103.85345, lat:20.44449159}} | 42702 | 42712 | 596714.08 | 596714.08 | 596714.08 | 596714.08 | 596714.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72016, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:596714.08, importe_modificado:596714.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2217.47}} | {874573/proyecto_INICIO, 874573/proyecto_PROCESO, 874573/proyecto_FIN, 874573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160200692728 | Proyecto de inversión | 155085.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155085.38, modificado:159364.5}} | Red De Drenaje En Las Calles Mariano Otero Y Prolongación Aldama - 180512 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 180512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:NINGUNORANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PROLONGACION ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS CALLES SE LOCALIZAN CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.8995134, lat:20.35051299}} | 42632 | 42712 | 159364.5 | 159364.5 | 159364.5 | 159364.5 | 159364.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:155085.38, importe_modificado:159364.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {794295/proyecto_FIN, 794295/proyecto_INICIO, 794295/proyecto_PROCESO, 794295/proyecto_FIN, 794295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200719798 | Proyecto de inversión | 260062.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260062.24, modificado:289239.18}} | Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Zuno Y Melchor Ocampo - 180937 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 180937 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:NINGUNORANCHERIA EL SAUCILLO, 48508 EL SAUCILLO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUADALUPE ZUNO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA CERCAS DEL TEMPLO, lon:-103.9102046, lat:20.31698022}} | 42639 | 42704 | 289239.18 | 289239.18 | 289239.18 | 289239.18 | 289239.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6352, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:260062.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {821365/proyecto_PROCESO, 821365/proyecto_INICIO, 821365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300770448 | Proyecto de inversión | 431916.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431916.54, modificado:450961.82}} | Red De Drenaje En Calle Juarez Privada De Villa Y Reforma - 46829 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 46829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA DE VILLA SE LOCALIZA CERCA DE, lon:-103.807274, lat:20.4508656}} | 42506 | 42581 | 450961.82 | 450961.82 | 450961.82 | 450961.82 | 450961.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:431916.54, importe_modificado:450961.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {874576/proyecto_INICIO, 874576/proyecto_FIN, 874576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL15150200543792 | Proyecto de inversión | 79000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7}} | Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-226696 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 42095 | 42430 | 79000000 | 79000000 | 79000000 | 79000000 | 79000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200651518 | Proyecto de inversión | 129050.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129050.74, modificado:129050.74}} | Construcción De Red De Agua Potable En Mar Caspio Y Mar Rojo - 75136 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75136 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE MAR CASPIO Y MAR ROJO COLONIA BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR BLANCO, CALLE M ACCESO A TRAVÉS DE LA COLONIA SAN FELIPE CALLE NUEVA ESPAÑA EN BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.6811287, lat:19.21393823}} | 42499 | 42521 | 129050.74 | 129050.74 | 129050.74 | 129050.74 | 129050.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2888, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, monto:129050.74, importe_modificado:129050.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {730121/proyecto_FIN, 730121/proyecto_INICIO, 730121/proyecto_PROCESO, 730121/proyecto_FIN, 730121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200703672 | Proyecto de inversión | 40122.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40122.89, modificado:68501.65}} | Muro Bajo Y Firme Para Comedor - 180308 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 180308 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:NINGUNORANCHERIA EL CHIVATILLO, 48507 EL CHIVATILLO (SAN ISIDRO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL Y CERCAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7887599, lat:20.2984107}} | 42604 | 42630 | 68501.65 | 68501.65 | 68501.65 | 68501.65 | 68501.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5310, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:40122.89, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {805239/proyecto_INICIO, 805239/proyecto_PROCESO, 805239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300770436 | Proyecto de inversión | 150632.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150632.81, modificado:99339.44}} | Empedrado Zampeado En Zona De Apeadero En La Comunidad De Arroyo Colorado - 240936 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 240936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHO ARROYO COLORADO, 00000 ARROYO COLORADO, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA COCULA-TECOLOTLAN Y CARRETERA COCULA- TECOLOTLAN, CARRETERA COCULA-TEC, lon:-103.9022926, lat:20.30398826}} | 42667 | 42685 | 99339.44 | 99339.44 | 99339.44 | 99339.44 | 99339.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:150632.81, importe_modificado:99339.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {874564/proyecto_INICIO, 874564/proyecto_PROCESO, 874564/proyecto_FIN, 874564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300770453 | Proyecto de inversión | 46274.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46274.76, modificado:45227.33}} | Instalacion De Linea De Agua Potable En Calle Valentin Gomez Farias - 287804 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 287804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:RANCHERIA , 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GOMEZ FARIAS A UN COSTADO DE, lon:-103.8540038, lat:20.38250704}} | 42716 | 42734 | 45227.33 | 45227.33 | 45227.33 | 45227.33 | 45227.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:46274.76, importe_modificado:45227.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {874581/proyecto_FIN, 874581/proyecto_INICIO, 874581/proyecto_FIN, 874581/proyecto_PROCESO, 874581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400996367 | Proyecto de inversión | 16513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16513.24, modificado:16513.24}} | Ampliación Eléctrica En Calle La Cienega Segunda Etapa - 247994 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 247994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHO SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE CAMINO A BUENAVISTA SE LOCALIZA CERCAS DE , lon:-103.7820696, lat:20.32827964}} | 43040 | 43098 | 16513.24 | 16513.24 | 16513.24 | 16513.24 | 16513.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:33026.48, importe_modificado:33026.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1131447/proyecto_INICIO, 1131447/proyecto_FIN, 1131447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00180201095508 | Proyecto de inversión | 76560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}} | Rehabilitacion De Treinta Viviendas Con Techo Firme En La Localidad De Tierras Blancas Chilacayote Y Tototlan En Municipio De Cuautla Jal - 35733 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 35733 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FREANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, EN LA LOCALIDAD SE SEALIIZO LA ENTREGA EN DIFERENTES VIVIENDAS LAS CUALES ESTABAN DETERIORADOS SUS TECHOS Y NO FUNCIONABAN, lon:-104.6504326, lat:20.14008145}} | 43160 | 43207 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1804, contratista:MADERA PLÁSTICA PARA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233889/proyecto_INICIO, 1233889/proyecto_FIN, 1233889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201094979 | Proyecto de inversión | 46771.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46771.2, modificado:46771.2}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Atenguillo Jalisco - 55706 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55706 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX70 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 066 + 250 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO, TOMAS LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 RUMBO A MASCOTA PASAS EL MUNICIPIO DE AMECA, PASAS EL MUNICIPIO DE MIXTLAN Y A CO, lon:-104.4937614, lat:20.41475515}} | 43122 | 43371 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:46771.2, importe_modificado:46771.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233360/proyecto_INICIO, 1233360/proyecto_FIN, 1233360/proyecto_PROCESO, 1233360/proyecto_FIN, 1233360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300773086 | Proyecto de inversión | 306334.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306334.64, modificado:306334.64}} | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria Quililla - 216841 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN | 216841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA QUILILLA PUEBLO QUILILLA, 48559 QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE S/N Y CALLE CANCHA FUTBOL, CALLE ESCUELA TELES, lon:-103.8994033, lat:20.29612245}} | 42653 | 42688 | 306334.64 | 306334.64 | 306334.64 | 306334.64 | 306334.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:306334.64, importe_modificado:306334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877214/proyecto_INICIO, 877214/proyecto_PROCESO, 877214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200862118 | Proyecto de inversión | 1318877.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318877.9, modificado:1318877.9}} | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Loma Verde - 42034 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 42034 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1688.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y CALLE LOMA DEL CENTENARIO, CAL, lon:-102.4794855, lat:21.16612051}} | 42835 | 42887 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1126/05-FISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:1318877.9, importe_modificado:1318877.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1688.3}} | {971134/proyecto_INICIO, 971134/proyecto_PROCESO, 971134/proyecto_FIN, 971134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160100624332 | Proyecto de inversión | 373167.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373167.9, modificado:409351.33}} | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATADA | 2138 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6014.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA , lon:-102.461111, lat:21.168611}} | 42478 | 42580 | 409351.33 | 409351.33 | 409351.33 | 409351.33 | 409351.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO , monto:373167.9, importe_modificado:373167.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6014.26}} | {700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_PROCESO, 700342/proyecto_FIN, 700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra se termiino desde años atras y esta en funcionamiento y esta tanto financiero como fisico al 100 y sigue apareciendo , trimestre:1.0, usuario:marthaldurang, fecha:2021-03-31}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170100839315 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:580318.56}} | Control Del Parque Vehicular | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PATRIMONIO | 31-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 42737 | 43070 | 580318.56 | 580318.56 | 580318.56 | 580318.56 | 580318.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2017, contratista:SEGUROS AFIRME, SA DE CV, AFIRME GRUPO FINANCIERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2249220.9, importe_modificado:2249220.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {947352/proyecto_INICIO, 947352/proyecto_FIN, 947352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL16160200651519 | Proyecto de inversión | 271963.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271963.3, modificado:271963.3}} | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Mar Caspio Y Mar Rojo - 75113 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75113 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE MAR CASPIO Y MAR ROJO COLONIA BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR BLANCO, CALLE MAR MEDITERRANEO ACCESO POR LA COLONIA SAN FELIPE EN BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.6810858, lat:19.21393823}} | 42499 | 42521 | 271963.3 | 271963.3 | 271963.3 | 271963.3 | 271963.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2879, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, monto:271963.3, importe_modificado:271963.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {730122/proyecto_INICIO, 730122/proyecto_FIN, 730122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200904368 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2240613.12}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica En La Imparticion De Justicia (Institucional) | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | 0517 FORTASEG 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 42916 | 43070 | 2240613.12 | 2240613.12 | 2240613.12 | 2240613.12 | 2240613.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:575/2017, contratista:CAMARENA AUTOMOTRIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1996860.0, importe_modificado:1996860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1030372/proyecto_INICIO, 1030372/proyecto_FIN, 1030372/proyecto_PROCESO, 1030372/proyecto_FIN, 1030372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL17170200904360 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0117 FORTASEG 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 42916 | 43070 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:338/2017, contratista:PRODUCIENDO PARA EL AVANCE AC, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1030364/proyecto_INICIO, 1030364/proyecto_FIN, 1030364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00170400995707 | Proyecto de inversión | 53695.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53695.39, modificado:53695.39}} | Contruccion De Tanque Elevado Para Red De Agua Potable En La Delegación De Agua Fria En El Municipio De Amatitan - 336445 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 336445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AMATITAN - HIDROELECTRICA RIO SANTIAGO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 15 RANCHERIA AGUA FRIA, 45380 AGUA FRÍA, AMATITÁN JALISCO, SE , lon:-103.7189289, lat:20.90616452}} | 43070 | 43084 | 53695.39 | 53695.39 | 53695.39 | 53695.39 | 53695.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:53695.0, importe_modificado:53695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL18180201099976 | Proyecto de inversión | 265036.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265036.66, modificado:265036.65}} | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En La Calle Veintidos De Julio - 132406 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132406 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR, lon:-102.4575407, lat:21.16745562}} | 43241 | 43281 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:265036.65, importe_modificado:265036.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_PROCESO, 1238357/proyecto_FIN, 1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se termino la obra del 2018 esta en ejecusion y esta al 100 tanto fisico como financieramente , trimestre:1.0, usuario:marthaldurang, fecha:2021-03-31}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL00160300770452 | Proyecto de inversión | 29093.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29093.73, modificado:29093.73}} | Ampliación Eléctrica En Calle Carretera Guadalajara Barra De Navidad - 303520 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 303520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:RANCHERIA , 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD Y CALLE GOMEZ FARIAS, CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SE LOCALIZA A BORDO DE, lon:-103.8597612, lat:20.37800519}} | 42713 | 42734 | 29093.73 | 29093.73 | 29093.73 | 29093.73 | 29093.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29093.73, importe_modificado:29093.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {874580/proyecto_PROCESO, 874580/proyecto_INICIO, 874580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306430 | Proyecto de inversión | 620490.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620490.97, modificado:620490.97}} | COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 170034 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170034 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA QUILA, 48546QUILA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE REFORMA SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE SAN JOSÉ MARÍA ROBLES DONDE SE LOCALIZA EL TEMPLO DE SAN JOSÉ MARÍA ROBLES HASTA SU CR, lon:-104.08534058, lat:20.34977834}} | 43297 | 43343 | 620490.97 | 620490.97 | 620490.97 | 620490.97 | 620490.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:620490.97, importe_modificado:620490.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1306430/proyecto_INICIO, 1306430/proyecto_FIN, 1306430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306598 | Proyecto de inversión | 576918.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576918.02, modificado:576918.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA - 170868 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170868 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE EULOGIO PARRA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE AVENIDA JUAN AMADOR NORTE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ANGELA PERALTA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CUADRA Y MEDIA DE EL , lon:-104.04842542, lat:20.2039951}} | 43297 | 43343 | 576918.02 | 576918.02 | 576918.02 | 576918.02 | 576918.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:576918.02, importe_modificado:576918.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1306598/proyecto_INICIO, 1306598/proyecto_FIN, 1306598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306608 | Proyecto de inversión | 200670.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200670.78, modificado:200670.78}} | REHABILITACION DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 170901 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170901 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- SAN BUENAVENTURA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 447 RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 48569SAN BUENAVENTURA, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 4 KM DE LA CARRETERA FEDER, lon:-104.07811853, lat:20.16521223}} | 43297 | 43343 | 200670.78 | 200670.78 | 200670.78 | 200670.78 | 200670.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:200670.78, importe_modificado:200670.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1306608/proyecto_FIN, 1306608/proyecto_PROCESO, 1306608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306705 | Proyecto de inversión | 93910.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93910.5, modificado:93910.5}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE LAS HIGUERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 171277 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171277 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JOSE, 48568SAN JOSÉ, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE GABRIEL CUEVA LOPEZ Y,SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, lon:-104.09604794, lat:20.12668194}} | 43297 | 43343 | 93910.5 | 93910.5 | 93910.5 | 93910.5 | 93910.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:93910.5, importe_modificado:93910.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1306705/proyecto_INICIO, 1306705/proyecto_PROCESO, 1306705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301305729 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL GUAJOLOTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO TERCER ETAPA - 166464 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166464 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- EL GUAJOLOTE (RANCHO ALVARADO) MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 893 RANCHERIA EL GUAJOLOTE RANCHO ALVARADO, 00000EL GUAJOLOTE (RANCHO ALVARADO), TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL, lon:-103.9012214, lat:20.2719728}} | 43221 | 43230 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.0}} | {1305729/proyecto_FIN, 1305729/proyecto_PROCESO, 1305729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306888 | Proyecto de inversión | 238175.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238175.94, modificado:238175.94}} | CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA - 172002 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172002 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA, 48554OJO DE AGUA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDER, lon:-103.98180864, lat:20.22069857}} | 43297 | 43343 | 238175.94 | 238175.94 | 238175.94 | 238175.94 | 238175.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:238175.95, importe_modificado:238175.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1306888/proyecto_INICIO, 1306888/proyecto_PROCESO, 1306888/proyecto_FIN, 1306888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306908 | Proyecto de inversión | 112066.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112066.52, modificado:112066.52}} | REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA DIECIOCHO DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 172061 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172061 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA QUILILLA, 48559QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y,SE ACCEDE POR LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD, lon:-103.89936586, lat:20.29720378}} | 43297 | 43343 | 112066.52 | 112066.52 | 112066.52 | 112066.52 | 112066.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:112066.52, importe_modificado:112066.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1306908/proyecto_INICIO, 1306908/proyecto_FIN, 1306908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301308191 | Proyecto de inversión | 253205.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253205.99, modificado:253205.99}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PARA EXPOSICION ARTESANAL EN AUDITORIO MUNICIPAL - 177756 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIC SUPERVISIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 177756 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 18INTERIOR SN COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE MARCOS ESCOBEDO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ EL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.26843146, lat:22.11442229}} | 43306 | 43465 | 253205.99 | 253205.99 | 253205.99 | 253205.99 | 253205.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:obra/infra/20/1128, contratista:SIC SUPERVISIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE SV, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:253205.99, importe_modificado:253205.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308191/proyecto_INICIO, 1308191/proyecto_PROCESO, 1308191/proyecto_FIN, 1308191/proyecto_INICIO, 1308191/proyecto_FIN, 1308191/proyecto_PROCESO, 1308191/proyecto_INICIO, 1308191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301309992 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 186964 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 186964 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE CONSTITUYENTES ES EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-104.40696577, lat:20.20012087}} | 43269 | 43322 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1816, contratista:GDL TRANSFORMACIÓN EN SERIE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1309992/proyecto_INICIO, 1309992/proyecto_PROCESO, 1309992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301310009 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CONMAQUINARIA Y LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL CAMINO DEL TRIGO A LAS SOMBRILLAS - 187064 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 187064 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO LAS SOMBRILAS Y,SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO SAN JOSE DEL TRIGO AL REDEDOR DE 2 KILOMETROS SOBRE EL MISMO PARTIENDO DE EL INICIO DEL CAMINO DESDE LA CABEC, lon:-104.42557049, lat:20.19677111}} | 43255 | 43290 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1815, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y OBRA ECOLÓGICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1310009/proyecto_INICIO, 1310009/proyecto_PROCESO, 1310009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314164 | Proyecto de inversión | 231540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.89, modificado:231540.89}} | DOTACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CALONDRIGO - 208846 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 208846 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:125, direccion:PEATONAL EL CALONDRIGO INTERIOR S/N RANCHO EL CALONDRIGO, 49970EL CALÓNDRIGO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTREBRECHA EL CALONDRIGO Y BRECHA EL CALONDRIGO, BRECHA EL CALONDRIGO SANTA MARIA DEL ORO- CALLE NACIONAL PRIVADA INICIA BRECHA TERRECERIA , lon:-102.85149805, lat:19.60469139}} | 43328 | 43373 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/02/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1157704.48, importe_modificado:1157704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314164/proyecto_INICIO, 1314164/proyecto_PROCESO, 1314164/proyecto_INICIO, 1314164/proyecto_FIN, 1314164/proyecto_PROCESO, 1314164/proyecto_FIN, 1314164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314170 | Proyecto de inversión | 231540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.89, modificado:231540.89}} | DOTACION DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINERA - 208864 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 208864 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHO LA CATALINERA, 49970LA CATALINERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTREBRECHA LA CATALINERA Y BRECHA LA CATALINERA, BRECHA LA CATALINERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CONTINUA BRECHA PRINCIPAL HASTA , lon:-102.83875233, lat:19.53396119}} | 43328 | 43373 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/02/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1157704.48, importe_modificado:1157704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314170/proyecto_PROCESO, 1314170/proyecto_FIN, 1314170/proyecto_INICIO, 1314170/proyecto_FIN, 1314170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314200 | Proyecto de inversión | 694622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694622.67, modificado:694622.67}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO - 208971 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 208971 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL CIRUELO, 49970EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA EL CIRUELO Y BRECHA EL CIRUELO, BRECHA EL CIRUELO CARRETERA STA MA DEL ORO LA AURORA,CRUCERO LOS PINTOS KM 20, INICIA BRECHA A LA DERECHA KM 3.5. LLEGAS A U, lon:-102.94030076, lat:19.46096577}} | 43343 | 43373 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1389245.37, importe_modificado:1389245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1314200/proyecto_PROCESO, 1314200/proyecto_FIN, 1314200/proyecto_INICIO, 1314200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314207 | Proyecto de inversión | 231540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.89, modificado:231540.89}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA AGUA CALIENTE - 209006 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209006 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:197, direccion:INTERIOR S/N RANCHO AGUA CALIENTE, 49970AGUA CALIENTE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LAS JUNTAS Y BRECHA LA AGUA CALIENTE, BRECHA LAS JUNTAS CARRETERRA STA MA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 2 DESVIACION A LA DEREC, lon:-102.82014481, lat:19.60470769}} | 43343 | 43373 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1389245.37, importe_modificado:1389245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314207/proyecto_FIN, 1314207/proyecto_PROCESO, 1314207/proyecto_INICIO, 1314207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301305574 | Proyecto de inversión | 540009.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540009.15, modificado:540009.15}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 165900 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165900 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA, 48554OJO DE AGUA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 80 A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA Y SE ACCEDE POR LA CALLE FRANCISCO I, lon:-103.98181667, lat:20.22070002}} | 43192 | 43344 | 540009.15 | 540009.15 | 540009.15 | 540009.15 | 540009.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:540009.15, importe_modificado:540009.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1305574/proyecto_FIN, 1305574/proyecto_PROCESO, 1305574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301310488 | Proyecto de inversión | 426452.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426452.64, modificado:426452.64}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA JUAN CORDOVA DEL REAL EN CANOAS DE ABAJO - 188887 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ING MARIA CASTAÑEDA GRANO | 188887 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE PRIVADA AVILA CAMACHO COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200CANOAS DE ABAJO, COLOTLÁN JALISCOENTRE Y, CALLE AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA AVILA CAMACHO EN LA COLONIA CANOAS DE ABAJO., lon:-103.24885691, lat:22.11780779}} | 43318 | 43465 | 426452.64 | 426452.64 | 426452.64 | 426452.64 | 426452.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/995, contratista:MARIA CASTAÑEDA GRANO, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:426452.64, importe_modificado:426452.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1310488/proyecto_PROCESO, 1310488/proyecto_INICIO, 1310488/proyecto_FIN, 1310488/proyecto_PROCESO, 1310488/proyecto_FIN, 1310488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306129 | Proyecto de inversión | 343773.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343773.38, modificado:343773.38}} | CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CAMINO A VILLEGAS MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 168298 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168298 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- VILLEGAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 966 RANCHERIA VILLEGAS, 48555VILLEGAS, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 80 HASTA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR Y AHÍ SE, lon:-103.89220364, lat:20.23139853}} | 43297 | 43343 | 343773.38 | 343773.38 | 343773.38 | 343773.38 | 343773.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:343773.38, importe_modificado:343773.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1306129/proyecto_FIN, 1306129/proyecto_PROCESO, 1306129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306130 | Proyecto de inversión | 285036.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285036.99, modificado:285036.99}} | SOLUCIONO PLUVIAL ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN EL INGRESO A LA COLONIA EL BAULITO E - 168299 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168299 | N | 0 | 0 | 9189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CRUZ VERDE PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE AVENIDA JUAN AMADOR SUR Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PRIMERA CRUZ VERDE SE LLEGA POR LA AVENIDA JUAN AMADOR SUR EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADAL, lon:-104.04014812, lat:20.19887619}} | 43297 | 43343 | 285036.99 | 285036.99 | 285036.99 | 285036.99 | 285036.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:285036.99, importe_modificado:285036.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1306130/proyecto_INICIO, 1306130/proyecto_FIN, 1306130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306131 | Proyecto de inversión | 227780.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227780.03, modificado:227780.03}} | RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 168300 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168300 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CALLE AMERICAS RANCHERIA AYOTITLÁN, 48560AYOTITLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONSTITUCION SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN EN SU CRUCE DE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS DONDE SE ENCUENTRA E, lon:-103.94577994, lat:20.21966856}} | 43297 | 43343 | 227780.03 | 227780.03 | 227780.03 | 227780.03 | 227780.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:227780.03, importe_modificado:227780.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1306131/proyecto_PROCESO, 1306131/proyecto_FIN, 1306131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306416 | Proyecto de inversión | 48161.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48161.1, modificado:48161.1}} | REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 169910 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169910 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN- SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 377 RANCHERIA SAN JUAN, 00000SAN JUAN, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA EN EL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN Y SANTA MARTHA APROXIMADAMENTE A 350 M., lon:-104.03477888, lat:20.16158695}} | 43297 | 43343 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:48161.1, importe_modificado:48161.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1306416/proyecto_INICIO, 1306416/proyecto_FIN, 1306416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306423 | Proyecto de inversión | 291608.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291608.94, modificado:291608.94}} | RED HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO SEGUNDA ETAPA - 169967 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169967 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LOS AILES, 48556LOS AILES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD,SE ACCEDE POR MEDIO DE LA CALLE LOS PINOS EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BAR, lon:-103.91847032, lat:20.26385988}} | 43297 | 43343 | 291608.94 | 291608.94 | 291608.94 | 291608.94 | 291608.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:291608.94, importe_modificado:291608.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1306423/proyecto_INICIO, 1306423/proyecto_FIN, 1306423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306501 | Proyecto de inversión | 27840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.0, modificado:27840.0}} | MEJORAMIENTO DE POSO ARTEZANO EN LA LOCALIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 170406 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 170406 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE BRECHA SALIDA A LA CUMBRE Y,SE UBICA EN LA SALIDA A LA CUMBRE A UNOS 3 KILOMETROS DE LA LOLCALIDAD, lon:-104.65631204, lat:20.14225716}} | 43279 | 43287 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1813, contratista:SERVICIOS INMOBILIARIOS PILARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:27840.0, importe_modificado:27840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1306501/proyecto_INICIO, 1306501/proyecto_PROCESO, 1306501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306521 | Proyecto de inversión | 115001.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115001.54, modificado:115001.54}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN ONCE VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 170485 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 170485 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLEJON 1 Y CALLE AV. MEXICO,EN LA COLONA LA MESA DE EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.41399332, lat:20.20208966}} | 43221 | 43231 | 115001.54 | 115001.54 | 115001.54 | 115001.54 | 115001.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1806, contratista:LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:115002.0, importe_modificado:115002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1306521/proyecto_PROCESO, 1306521/proyecto_FIN, 1306521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306143 | Proyecto de inversión | 78654.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78654.16, modificado:78654.16}} | RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 168335 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168335 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA AYOTITLÁN, 48560AYOTITLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCION SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDÍN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN, lon:-103.94242181, lat:20.2197944}} | 43297 | 43343 | 78654.16 | 78654.16 | 78654.16 | 78654.16 | 78654.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:78654.16, importe_modificado:78654.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1306143/proyecto_FIN, 1306143/proyecto_PROCESO, 1306143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306144 | Proyecto de inversión | 523379.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523379.55, modificado:523379.55}} | EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AMBROSIO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 168339 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168339 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.98, meta_modificada:624.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AMBROSIO, 48558AMBROSIO, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMBROSIO, lon:-103.97045126, lat:20.27530715}} | 43297 | 43343 | 523379.55 | 523379.55 | 523379.55 | 523379.55 | 523379.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:523379.55, importe_modificado:523379.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.98}} | {1306144/proyecto_FIN, 1306144/proyecto_INICIO, 1306144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314183 | Proyecto de inversión | 694622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694622.67, modificado:694622.67}} | DOTACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS EL CARRIZALILLO - 208913 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 208913 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LOS LLANOS EL CARRIZALILLO, 49970LOS LLANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LOS LLANOS Y BRECHA LOS LLANOS EL CARRIZALILLO, BRECHA LOS LLANOS CARR NACIONAL STA MA DEL ORO- VALLE DE JUAREZ KM 15 DESVIACIÓN A L, lon:-102.74089359, lat:19.46797346}} | 43328 | 43373 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | 694622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/02/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1157704.48, importe_modificado:1157704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1314183/proyecto_PROCESO, 1314183/proyecto_FIN, 1314183/proyecto_INICIO, 1314183/proyecto_PROCESO, 1314183/proyecto_FIN, 1314183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314219 | Proyecto de inversión | 231540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.89, modificado:231540.89}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL - 209029 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209029 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LA AURORA EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, BRECHA EL NOGAL SAN FERNANDO CARRETERA STA MA DEL ORO- LA AURORA KM3. DESVIACIÓN A LA DERECHA CONTINUA BRECHA PRINCIPAL, lon:-102.99063778, lat:19.52128868}} | 43343 | 43373 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1389245.37, importe_modificado:1389245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314219/proyecto_INICIO, 1314219/proyecto_PROCESO, 1314219/proyecto_FIN, 1314219/proyecto_INICIO, 1314219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301314265 | Proyecto de inversión | 231540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.89, modificado:231540.89}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 209191 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209191 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:INTERIOR S/N RANCHO ARROLLO SECO, 49970ARROYO SECO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LOS PINTOS Y BRECHA ARROYO SECO, BRECHA EL CIRUELO CARRETERA STA MA DEL ORO- LA AURORA KM 4 DESVIACION A LA DERECHA POR LA BRECHA PRINCIPAL KM 3, ENCUCEN, lon:-102.97163433, lat:19.47310486}} | 43343 | 43373 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | 231540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2018., contratista:ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1389245.37, importe_modificado:1389245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314265/proyecto_FIN, 1314265/proyecto_PROCESO, 1314265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301301975 | Proyecto de inversión | 8120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8120.0, modificado:8120.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 146592 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 146592 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTREY,LA LOCALIZACION DE EL POZO SE ENCUENTRA DETRAS DE EL PANTEON MUNICIPAL A UNOS 500 METROS, lon:-104.39775054, lat:20.19646651}} | 43213 | 43251 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1809, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:8120.0, importe_modificado:8120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301975/proyecto_INICIO, 1301975/proyecto_FIN, 1301975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306929 | Proyecto de inversión | 81948.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81948.2, modificado:81948.2}} | SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y SANITARIO PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE - 172145 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172145 | N | 0 | 0 | 1457 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TAMAZULITA, 48563TAMAZULITA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA POR LA CALLE ALLENDE Y LA PRIMER CALLE QUE CRUZA ES LA DE ZARAGOZA DONDE SE SOLI, lon:-103.97340089, lat:20.2049548}} | 43297 | 43343 | 81948.2 | 81948.2 | 81948.2 | 81948.2 | 81948.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:81948.2, importe_modificado:81948.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1306929/proyecto_INICIO, 1306929/proyecto_FIN, 1306929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301310018 | Proyecto de inversión | 87499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87499.98, modificado:87499.98}} | MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS CON GENERADORES SOLARES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL TRIGO EL CAPULIN LOS - 187091 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 187091 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS BUEYES, 48150SAN FRANCISCO (LOS BUEYES), CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO CUAUTLA - CUAZCOMATA Y,SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.48178145, lat:20.16453365}} | 43279 | 43291 | 87499.98 | 87499.98 | 87499.98 | 87499.98 | 87499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1814, contratista:MANUEL ROSAS FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:87499.98, importe_modificado:87499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1310018/proyecto_PROCESO, 1310018/proyecto_INICIO, 1310018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306512 | Proyecto de inversión | 52609.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52609.95, modificado:52609.95}} | MEJORAMIENTO DE ONCE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 170447 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 170447 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64987474, lat:20.14024261}} | 43255 | 43294 | 52609.95 | 52609.95 | 52609.95 | 52609.95 | 52609.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1812, contratista:MANUEL ROSAS FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:52610.0, importe_modificado:52610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1306512/proyecto_PROCESO, 1306512/proyecto_FIN, 1306512/proyecto_PROCESO, 1306512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306582 | Proyecto de inversión | 48161.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48161.1, modificado:48161.1}} | REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO - 170789 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170789 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE- JUCHITLAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 197 RANCHERIA SAN JOSE, 48568SAN JOSÉ, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HACIA EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, lon:-104.0970748, lat:20.1228085}} | 43297 | 43343 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | 48161.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:48161.1, importe_modificado:48161.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1306582/proyecto_FIN, 1306582/proyecto_INICIO, 1306582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306718 | Proyecto de inversión | 31743.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31743.64, modificado:31743.64}} | DRENAJE CALLE MAGNOLIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 171333 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171333 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE CAOBA Y CALLE PINO, CALLE PRIMAVERA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-104.04984087, lat:20.21094615}} | 43297 | 43343 | 31743.64 | 31743.64 | 31743.64 | 31743.64 | 31743.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:31743.64, importe_modificado:31743.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1306718/proyecto_INICIO, 1306718/proyecto_FIN, 1306718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306724 | Proyecto de inversión | 115837.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115837.28, modificado:115837.28}} | ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 171364 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171364 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMAVERA, CALLE PINO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-104.04974507, lat:20.21083772}} | 43297 | 43343 | 115837.28 | 115837.28 | 115837.28 | 115837.28 | 115837.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:115837.28, importe_modificado:115837.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1306724/proyecto_INICIO, 1306724/proyecto_PROCESO, 1306724/proyecto_FIN, 1306724/proyecto_PROCESO, 1306724/proyecto_FIN, 1306724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306735 | Proyecto de inversión | 335235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335235.69, modificado:335235.69}} | SOLUCION PLUVIAL EN EL BARRIO LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 171409 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171409 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO GRIJALVA SE ACCEDE AL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR LA AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CALLE J. CLEMENTE OROZCO Y AL CRUZAR EL P, lon:-104.0405052, lat:20.19095009}} | 43297 | 43343 | 335235.69 | 335235.69 | 335235.69 | 335235.69 | 335235.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:335235.69, importe_modificado:335235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1306735/proyecto_PROCESO, 1306735/proyecto_FIN, 1306735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301306749 | Proyecto de inversión | 88168.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88168.53, modificado:88168.53}} | CUBIERTA DE OFICINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINA PEREZ MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 171462 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171462 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CRISTOBAL DE OVEJO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN A UN COSTADO DE LA , lon:-104.05067043, lat:20.20123988}} | 43297 | 43343 | 88168.53 | 88168.53 | 88168.53 | 88168.53 | 88168.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:88168.53, importe_modificado:88168.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1306749/proyecto_PROCESO, 1306749/proyecto_INICIO, 1306749/proyecto_PROCESO, 1306749/proyecto_FIN, 1306749/proyecto_INICIO, 1306749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301301971 | Proyecto de inversión | 90200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90200.0, modificado:90200.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TRIGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 146575 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 146575 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCOENTRE TERRACERIA CUAUTLA- CUAZCOMATA Y,SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO POR LA TERRACERIA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE CUAZCOMATA, lon:-104.42648676, lat:20.19712266}} | 43241 | 43259 | 90200 | 90200 | 90200 | 90200 | 90200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1811, contratista:LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:90200.0, importe_modificado:90200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1301971/proyecto_FIN, 1301971/proyecto_INICIO, 1301971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301302078 | Proyecto de inversión | 56001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56001.0, modificado:56001.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISISCA PARA LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL DOMO MUNICIPAL DE CUAUTLA - 146935 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 146935 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JESUS SAMANIEGO,SE ENCEUNTRA EN LA UNIDAD A UNA CUADRA DE LO QUE COMPRENDE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL COBAEJ, lon:-104.4026434, lat:20.20382651}} | 43228 | 43262 | 56001 | 56001 | 56001 | 56001 | 56001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1810, contratista:LEONARDO BARTOLO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:56001.0, importe_modificado:56001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1302078/proyecto_PROCESO, 1302078/proyecto_INICIO, 1302078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301305557 | Proyecto de inversión | 387207.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387207.22, modificado:387207.22}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 165829 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165829 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA QUILILLA, 48559QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y,SE ACCEDE POR LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD, lon:-103.89937589, lat:20.29720292}} | 43255 | 43323 | 387207.22 | 387207.22 | 387207.22 | 387207.22 | 387207.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:387207.22, importe_modificado:387207.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1305557/proyecto_INICIO, 1305557/proyecto_PROCESO, 1305557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301326080 | Proyecto de inversión | 221517.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171517.6, modificado:171517.6}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA CAÑADA GRANDE CON MATERIAL DE BANCO - 255639 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 255639 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 48150CAÑADA GRANDE, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO CAMINOCUAUTLA LA CAÑADA GRANDE Y,EL CAMINO A LA CAÑADA SE ENCUENTRA A TRES KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.39577743, lat:20.25741297}} | 43291 | 43343 | 221517.6 | 221517.6 | 221517.6 | 221517.6 | 221517.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1818, contratista:DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:171517.6, importe_modificado:171517.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1326080/proyecto_PROCESO, 1326080/proyecto_INICIO, 1326080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301323324 | Proyecto de inversión | 59643.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59643.6, modificado:59643.6}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE JUAREZ Y DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD - 243803 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243803 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA LA COFRADIA DE DUENDES, 48542COFRADÍA DE DUENDES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE BENITO JUAREZ SE LLEGA AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y SE AVANZA POR LA CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-104.00408802, lat:20.23581075}} | 43346 | 43372 | 59643.6 | 59643.6 | 59643.6 | 59643.6 | 59643.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:59643.6, importe_modificado:59643.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1323324/proyecto_INICIO, 1323324/proyecto_PROCESO, 1323324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301323395 | Proyecto de inversión | 287652.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287652.16, modificado:287652.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 244107 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244107 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TAMAZULITA, 48563TAMAZULITA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA DE ALLENDE SE LLEGA POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y ES LA PRIMER CALLE QUE CRUZA CON EL MISMO, lon:-103.97334725, lat:20.20446647}} | 43346 | 43372 | 287652.16 | 287652.16 | 287652.16 | 287652.16 | 287652.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:287652.16, importe_modificado:287652.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1323395/proyecto_PROCESO, 1323395/proyecto_FIN, 1323395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301320103 | Proyecto de inversión | 131795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131795.8, modificado:131795.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VEINTINUEVE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SUELOS DUROS ZOQUITE Y LA CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 228986 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 228986 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA SUELOS DUROS, 48150SUELOS DUROS, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS- EL CHILACAYOTE Y,SE ENCUENTRA A 15 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ED TIERRAS BLANCAS SOBRE EL CAMINO A EL CHILACAYOTE, lon:-104.57248029, lat:20.17057788}} | 43313 | 43343 | 131795.8 | 131795.8 | 131795.8 | 131795.8 | 131795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1820, contratista:LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:131795.8, importe_modificado:131795.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {1320103/proyecto_INICIO, 1320103/proyecto_FIN, 1320103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301339257 | Proyecto de inversión | 190980.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190980.59, modificado:342372.38}} | REVESTIMIENTOCON MATERIAL DE BANCO PARA SUB BACE EN CALLE JOSE HERNANDEZ EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE TEPA - 290382 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 290382 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:861.75, meta_modificada:861.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE JOSE HERNANDEZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS, 47720CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR CARRETERA A TIERRAS LLEGAR A CAPILLA DE MILPILLAS, lon:-102.84457602, lat:20.66714237}} | 43199 | 43229 | 342372.38 | 342372.38 | 342372.38 | 342372.38 | 342372.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094062, contratista:CESARIO GARCIA TEJEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:342373.28, importe_modificado:342372.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:861.75}} | {1339257/proyecto_INICIO, 1339257/proyecto_FIN, 1339257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401407237 | Proyecto de inversión | 209421.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209421.72, modificado:379999.25}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN LA CALLE XVI SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES BRAULIO MARTINEZ Y DAVID BARBOSA EN EL MUNIC - 414904 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 414904 | S | 81 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BRAULIO MARTINEZ, CALLE DAVID BARBOSA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES BRAUL, lon:-104.57202443, lat:19.24109873}} | 43313 | 43439 | 379999.25 | 379999.25 | 379999.25 | 379999.25 | 379999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CCPS-04-AD-0748/18, contratista:CCA060208RE6, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1407237/proyecto_FIN, 1407237/proyecto_PROCESO, 1407237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301323308 | Proyecto de inversión | 62204.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62204.6, modificado:62204.6}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COLECTOR SANITARIO EN EJIDO TENEXTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO - 243757 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243757 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA GUADALAJARA PUEBLO LAS CALAVERAS, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y,SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 AVENIDA GUADALAJARA EN LE INGRESO AL EJIDO TENEXTITLAN, lon:-104.02348814, lat:20.19826175}} | 43346 | 43372 | 62204.6 | 62204.6 | 62204.6 | 62204.6 | 62204.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:62204.6, importe_modificado:62204.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1323308/proyecto_INICIO, 1323308/proyecto_FIN, 1323308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301323763 | Proyecto de inversión | 1387435.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387435.4, modificado:1387435.4}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA - 245363 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 245363 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:126, direccion:PUEBLO SOYATLAN DE LA PRESA, 00000SOYATLÁN DE LA PRESA (LA PRESA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN UN BAJIO JUNTO AL PUENTE PEATONAL QUE ATRAVIESA EL ARROYO, lon:-103.28787114, lat:19.71578038}} | 43313 | 43371 | 1387435.4 | 1387435.4 | 1387435.4 | 1387435.4 | 1387435.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPT-FAIS/068/2018, contratista:CONSTRUKIU S.A DE C.V, convocante:TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1387435.4, importe_modificado:1387435.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1323763/proyecto_INICIO, 1323763/proyecto_PROCESO, 1323763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301320166 | Proyecto de inversión | 84580.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84580.01, modificado:84580.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A OCHO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS Y TOTOTLAN DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 229376 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 229376 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PINO, CALLE NOGAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.47056281, lat:20.24880155}} | 43206 | 43312 | 84580.01 | 84580.01 | 84580.01 | 84580.01 | 84580.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1808, contratista:LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:84580.0, importe_modificado:84580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1320166/proyecto_INICIO, 1320166/proyecto_PROCESO, 1320166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301324816 | Proyecto de inversión | 301450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301450.0, modificado:301450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA - 249992 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249992 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO COFRADIA DE DUENDES- EL COLORADO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 810 RANCHERIA LA COFRADIA DE DUENDES, 48542COFRADÍA DE DUENDES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y,SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CONSTITUCIÓN APROXIMADAMEN, lon:-104.00022564, lat:20.23865875}} | 43346 | 43372 | 301450 | 301450 | 301450 | 301450 | 301450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:301450.0, importe_modificado:301450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}} | {1324816/proyecto_FIN, 1324816/proyecto_PROCESO, 1324816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301322582 | Proyecto de inversión | 1049784.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049784.7, modificado:1049784.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA DE LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 240104 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240104 | N | 0 | 0 | 9189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PRESA LA PILA- SAN JUAN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 905 PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINO A SAN JUAN Y,SE LLEGA POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN RUMBO AL BARRIO EL TROPEZÓN A PARTIR DE LA CARRETE, lon:-104.03365718, lat:20.18261389}} | 43346 | 43372 | 1049784.7 | 1049784.7 | 1049784.7 | 1049784.7 | 1049784.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:1049784.7, importe_modificado:1049784.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1322582/proyecto_INICIO, 1322582/proyecto_FIN, 1322582/proyecto_PROCESO, 1322582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180301317579 | Proyecto de inversión | 92568 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92568.0, modificado:92568.0}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN LA LOCALIIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 221081 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 221081 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADEDO RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65056139, lat:20.14069322}} | 43252 | 43343 | 92568 | 92568 | 92568 | 92568 | 92568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1817, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y OBRA ECOLÓGICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:92568.0, importe_modificado:92568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1317579/proyecto_PROCESO, 1317579/proyecto_FIN, 1317579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101504817 | Proyecto de inversión | 547303.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547303.49, modificado:574303.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEONA VICARIO - 3925 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO | 3925 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA TECOLOTLAN- PRESA EL POCHOTE, INICIA LA LINEA EN LA CALLE LEONA VICARIO EN EL CRUCE CON EMILIANO ZAPATA Y CONTIN, lon:-104.0520785, lat:20.19764409}} | 43535 | 43616 | 574303.5 | 574303.5 | 574303.5 | 574303.5 | 574303.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:574303.5, importe_modificado:574293.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1504817/proyecto_INICIO, 1504817/proyecto_FIN, 1504817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401421660 | Proyecto de inversión | 91892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81892.52, modificado:81892.52}} | CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN EL KINDER RAMON CORONA CON DALA DE DESPLANTE - 255704 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 255704 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA EL KINDER RAMON CORONA A UNA CUADRA DEL JARDIN PRINCIPAL SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CAR, lon:-104.4060969, lat:20.20257296}} | 43319 | 43343 | 91892.52 | 91892.52 | 91892.52 | 91892.52 | 91892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1819, contratista:CONSTRUMOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:81892.52, importe_modificado:81892.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1421660/proyecto_PROCESO, 1421660/proyecto_INICIO, 1421660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190101504796 | Proyecto de inversión | 147531.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147531.41, modificado:234604.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LEONA VICARIO - 3853 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO | 3853 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.41, meta_modificada:399.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA TECOLOTLAN - PRESA EL POCHOTE, INICIA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUCE CON JUAN ESCUTIA Y EN EL CRUCE , lon:-104.05210003, lat:20.19763597}} | 43535 | 43616 | 234604.68 | 234604.68 | 234604.68 | 234604.68 | 234604.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:234604.68, importe_modificado:234604.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.41}} | {1504796/proyecto_INICIO, 1504796/proyecto_PROCESO, 1504796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401422898 | Proyecto de inversión | 1105505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552752.93, modificado:552752.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552752.93, modificado:552752.93}} | DESASOLVE DEL RIO DE LA PASION - 282047 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282047 | S | 523 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO RIO DE LA PASION EL CUAL COMIENZA EN LA CALLE ANTONIO BRAVO Y CRUZA POR LA C, lon:-103.15275003, lat:20.00392973}} | 43227 | 43343 | 1105505.86 | 1105505.86 | 1105505.86 | 1105505.86 | 1105505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO, monto:552752.93, importe_modificado:552752.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1422898/proyecto_INICIO, 1422898/proyecto_PROCESO, 1422898/proyecto_FIN, 1422898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401444625 | Proyecto de inversión | 797507.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398753.88, modificado:398753.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398753.88, modificado:398753.88}} | ENERGÍA LIMPIA PARA TODAS - 372794 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 372794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO, lon:-103.15600504, lat:20.00497541}} | 43313 | 43448 | 797507.76 | 797507.76 | 797507.76 | 797507.76 | 797507.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:398753.88, importe_modificado:398753.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:61.0}} | {1444625/proyecto_PROCESO, 1444625/proyecto_INICIO, 1444625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401438885 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:149500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:149500.0}} | ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS - 367048 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 367048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:RANCHERIA VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA MORELOS CON EL FIN DE IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA ECONOMÍA DE LAS PERSONAS., lon:-103.14827963, lat:20.05588248}} | 43313 | 43448 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:149500.0, importe_modificado:149500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1438885/proyecto_PROCESO, 1438885/proyecto_FIN, 1438885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401439191 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACION DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO EN LA VIVIENDA DE JORGE ALEJANDRO GONZALEZ LICEA - 369868 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 369868 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL CIRUELO, 49970 EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA AURORA Y BRECHA LOS PINTOS, BRECHA JILOTLAN DE LOS DOLORES SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 11 DESVIACION A LA DERECHA CRUCERO LOS P, lon:-102.94130927, lat:19.46124697}} | 43433 | 43440 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439191/proyecto_INICIO, 1439191/proyecto_PROCESO, 1439191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401435263 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 345333 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 345333 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54288504, lat:20.24354847}} | 43417 | 43441 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1822, contratista:API-GENETICS S. P. R. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435263/proyecto_FIN, 1435263/proyecto_INICIO, 1435263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401434383 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACION DE PANEL SOLAR AL RANCHO EL CIRUELO CON CELIA LICEA VALENCIA - 339831 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 339831 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL CIRUELO, 49970 EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LA AURORA -LOS PINTOS Y BRECHA EL CIRUELO- JILOTLAN DE LOS DOLORES, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 11 DESVIACIÓN A LA DEREC, lon:-102.93917424, lat:19.46061979}} | 43416 | 43465 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434383/proyecto_PROCESO, 1434383/proyecto_INICIO, 1434383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401433188 | Proyecto de inversión | 61480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61480.0, modificado:61480.0}} | EQUIPAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA EN EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 330870 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 330870 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, SE ENCUENTRA EL POSO EN EL EJIDO EL MEMBRILLO Y SE ABASTECE A TODA LA POBLACION DE TIERRAS BLANCAS, lon:-104.46991908, lat:20.24912366}} | 43374 | 43404 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1821, contratista:API-GENETICS S. P. R. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:61480.0, importe_modificado:61480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433188/proyecto_PROCESO, 1433188/proyecto_INICIO, 1433188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401439147 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACION DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINERA ANTONIO FARIAS - 369487 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 369487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHO RANCHO LA CATALINERA, 49970 LA CATALINERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA VALLEALTO Y BRECHA EL MANCHADO, BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - VALLE ALTO KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CAMINA KM 7 CONTINUA BREC, lon:-102.83737904, lat:19.53339243}} | 43433 | 43440 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439147/proyecto_FIN, 1439147/proyecto_INICIO, 1439147/proyecto_PROCESO, 1439147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401439172 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA VERDE - 369722 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 369722 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:81, direccion:INTERIOR S/N RANCHO BARRANCA VERDE, 49970 BARRANCA VERDE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y , BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 1 DESVIACION A LA DERECHA 800 M HACIA UNA BA, lon:-102.86197051, lat:19.56889723}} | 43433 | 43440 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439172/proyecto_PROCESO, 1439172/proyecto_INICIO, 1439172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401435945 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN EL RANCHO AGUA FRÍA AL SR GABRIEL CHAVEZ CHAVEZ - 348596 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348596 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:82, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA AGUA FRIA, 49970 LOS PLÁTANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LOS REYES PUENTE DE ITURRIA Y BRECHA LLANOS DE CIPOCO- LOS PLATANOS, BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- LLANOS DE CIPOCO CARRETER, lon:-102.59313949, lat:19.50043174}} | 43416 | 43454 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435945/proyecto_PROCESO, 1435945/proyecto_INICIO, 1435945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401435962 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACION DE PANEL SOLAR EN RANCHO MESAS DEL SAUZ CON EL SR LEONEL MEDINA - 348665 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348665 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:144, direccion:INTERIOR S/N RANCHO MESAS DEL SAUZ, 49970 EL SAUZ, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA CARRETERA SANTA MARIA- EL NOGAL Y BRECHA MESAS DE EL SAUZ, CARRETERA SANTA MARI ADEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM1 SE T, lon:-103.00786561, lat:19.49058412}} | 43416 | 43454 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435962/proyecto_PROCESO, 1435962/proyecto_INICIO, 1435962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401434303 | Proyecto de inversión | 252910.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252910.94, modificado:252910.94}} | DOTACION DE PANELES SOLARES EN EL RACHO EL NOGALITO VIDAL CISNEROS FIGUEROA Y FRANCISCO SANDOVAL - 339326 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 339326 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:229, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL NOGALITO, 49970 EL NOGALITO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LA AURORA Y BRECHA EL NOGALITO, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 6 DESVIACIONN EN LAS TAUNAS TOMANDO BRECHA EL NOGALITO Y/O, lon:-102.96289033, lat:19.55215536}} | 43416 | 43465 | 252910.94 | 252910.94 | 252910.94 | 252910.94 | 252910.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1434303/proyecto_INICIO, 1434303/proyecto_PROCESO, 1434303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401435184 | Proyecto de inversión | 126455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126455.47, modificado:126455.47}} | DOTACIÓN DE PANEL SOLAR EN EL MANCHADO IGNACIO CISNEROS CISNEROS - 344986 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 344986 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:121, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL MANCHADO, 49970 EL MANCHADO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA EL VALLE ALTO, BRECHA EL MANCHADO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- VALLE ALTO KM 6 DESVIACION A LA DERECHA KM 7 APROXIMANDA, lon:-102.82056695, lat:19.55414971}} | 43418 | 43465 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | 126455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435184/proyecto_INICIO, 1435184/proyecto_PROCESO, 1435184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401458459 | Proyecto de inversión | 13122.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13122.59, modificado:13122.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES - 402883 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 402883 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS , lon:-102.84764117, lat:19.57805822}} | 43374 | 43463 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1458459/proyecto_INICIO, 1458459/proyecto_PROCESO, 1458459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401459201 | Proyecto de inversión | 72683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72683.8, modificado:72683.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA DOS DORMITORIOS Y CORREDOR EN LA LOCALIDAD DE PLANES - 403781 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 403781 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE, lon:-102.84870333, lat:19.59108257}} | 43374 | 43463 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1459201/proyecto_PROCESO, 1459201/proyecto_INICIO, 1459201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401459218 | Proyecto de inversión | 8463.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8463.44, modificado:8463.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLANES CARMEN MENDOZA - 403798 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 403798 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE, lon:-102.84876233, lat:19.59115333}} | 43374 | 43463 | 8463.44 | 8463.44 | 8463.44 | 8463.44 | 8463.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1459218/proyecto_INICIO, 1459218/proyecto_PROCESO, 1459218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401457875 | Proyecto de inversión | 72683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72683.8, modificado:72683.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATES - 402115 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 402115 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS , lon:-102.84768945, lat:19.5781492}} | 43374 | 43463 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1457875/proyecto_INICIO, 1457875/proyecto_PROCESO, 1457875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401458012 | Proyecto de inversión | 131451.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131451.49, modificado:131451.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DOS DORMITORIOS EN LOS AGUACTES - 402292 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNYAMIENTO | 402292 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS , lon:-102.84767291, lat:19.57806157}} | 43374 | 43463 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1458012/proyecto_PROCESO, 1458012/proyecto_INICIO, 1458012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401457058 | Proyecto de inversión | 72683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72683.8, modificado:72683.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLANES - 401200 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401200 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE, lon:-102.85043067, lat:19.59485272}} | 43374 | 43465 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | 72683.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1457058/proyecto_INICIO, 1457058/proyecto_PROCESO, 1457058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475220 | Proyecto de inversión | 18593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.64, modificado:18593.64}} | DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 421419 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421419 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS LLANOS, 49970 LOS LLANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO Y BRECHA LOS LLANOS, CALLE LA ESCUELA UNICA EN LA LOCALIDAD CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO - LAS CANOAS KM 10 PRIM, lon:-102.7423752, lat:19.46643127}} | 43430 | 43465 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1475220/proyecto_INICIO, 1475220/proyecto_PROCESO, 1475220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401457146 | Proyecto de inversión | 131451.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131451.49, modificado:131451.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS BAJO TECHO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLANES - 401309 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401309 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE, lon:-102.85038775, lat:19.59497401}} | 43374 | 43465 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1457146/proyecto_INICIO, 1457146/proyecto_PROCESO, 1457146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401457183 | Proyecto de inversión | 13122.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13122.59, modificado:13122.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES - 401354 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401354 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE, lon:-102.85038879, lat:19.59496691}} | 43374 | 43465 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | 13122.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1457183/proyecto_PROCESO, 1457183/proyecto_INICIO, 1457183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401474481 | Proyecto de inversión | 15447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15447.0, modificado:15447.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CORREDOR EN LA LOCALIDAD DE AGUACATES - 420699 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 420699 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5, D, lon:-102.85039848, lat:19.59497401}} | 43374 | 43463 | 15447 | 15447 | 15447 | 15447 | 15447 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1474481/proyecto_INICIO, 1474481/proyecto_PROCESO, 1474481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475428 | Proyecto de inversión | 6197.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197.88, modificado:6197.88}} | DOTACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA PIEDRA ANCHA - 421629 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421629 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:252, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRA ANCHA, 49970 PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA STA MA DEL ORO-LAS CANOAS Y CAMINO LA PIEDRA ANCHA, SANTA MARIA DEL ORO- LAS CANOAS. KM 9. DESVIACION A LA DERECHA COMIENZA BRECH, lon:-102.92311853, lat:19.63409536}} | 43430 | 43465 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1475428/proyecto_PROCESO, 1475428/proyecto_INICIO, 1475428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475703 | Proyecto de inversión | 12395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12395.76, modificado:12395.76}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA BONITA - 421881 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421881 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:69, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA PLAYA BONITA, 49970 PLAYA BONITA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA PLAYA BONITA BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA C, lon:-102.82591424, lat:19.59507303}} | 43430 | 43465 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1475703/proyecto_INICIO, 1475703/proyecto_PROCESO, 1475703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475976 | Proyecto de inversión | 6197.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197.88, modificado:6197.88}} | DOTACION DE CALENTADOR SOLAR EN DISLABON - 422134 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:257, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL DISLABON, 49970 LA TROJA (DISLABÓN), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA , lon:-102.80647999, lat:19.6074108}} | 43430 | 43465 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1475976/proyecto_INICIO, 1475976/proyecto_PROCESO, 1475976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476630 | Proyecto de inversión | 12395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12395.76, modificado:12395.76}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD MESA DE GONZALEZ - 422703 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422703 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:188, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA MESA DE GONZALEZ, 49970 MESA DE GONZÁLEZ, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL , lon:-102.79502696, lat:19.57260456}} | 43430 | 43465 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1476630/proyecto_PROCESO, 1476630/proyecto_INICIO, 1476630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475557 | Proyecto de inversión | 18593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.64, modificado:18593.64}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE - 421767 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:52, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 49970 EL TEPEGUAJE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL TEPEHUAJE Y , BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL TEPEHUAJE KM 5 AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PR, lon:-102.94628209, lat:19.60122032}} | 43430 | 43465 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1475557/proyecto_INICIO, 1475557/proyecto_FIN, 1475557/proyecto_PROCESO, 1475557/proyecto_FIN, 1475557/proyecto_INICIO, 1475557/proyecto_PROCESO, 1475557/proyecto_INICIO, 1475557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401477118 | Proyecto de inversión | 13650.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13650.19, modificado:13650.19}} | EMPEDRADO ECOLÓGICO DE LA CALLE METEORITO EN EL MUNICIPIO DE AMA TITAN JALISCO - 423131 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCON SA DE CV | 423131 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE METEORITO COLONIA PUERTA DEL SOL, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTELACIÓN Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CONSTELACIÓN SOBRE LA CALLE ASTEROIDE A UNA CUADRA DE, lon:-103.73904695, lat:20.83107131}} | 43381 | 43413 | 13650.19 | 13650.19 | 13650.19 | 13650.19 | 13650.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN, monto:13650.19, importe_modificado:13650.19}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:13650.0, importe_modificado:13650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1477118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476280 | Proyecto de inversión | 24791.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24791.52, modificado:24791.52}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES - 422434 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422434 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA STA MARIA - LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 5. DESVIACION A LA DERECHA 500 M,, lon:-102.8481347, lat:19.57707264}} | 43430 | 43465 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1476280/proyecto_INICIO, 1476280/proyecto_PROCESO, 1476280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476695 | Proyecto de inversión | 12395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12395.76, modificado:12395.76}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 422751 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422751 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:66, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS PILAS, 49970 LAS PILAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DESVIACIÓ, lon:-102.76068396, lat:19.58779752}} | 43430 | 43465 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1476695/proyecto_INICIO, 1476695/proyecto_FIN, 1476695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401474840 | Proyecto de inversión | 18593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.64, modificado:18593.64}} | DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CATAQUIO - 421025 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421025 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA CATAQUIO, 49970 CATAQUÍO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DESVIACIÓN , lon:-102.77561243, lat:19.53862854}} | 43430 | 43465 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | 18593.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1474840/proyecto_FIN, 1474840/proyecto_PROCESO, 1474840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401475001 | Proyecto de inversión | 55780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55780.92, modificado:55780.92}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA - 421185 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 421185 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA PUEBLO VIEJO, BRECHA PLAZA DE CHAVEZ BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DES, lon:-102.78457707, lat:19.65141446}} | 43430 | 43465 | 55780.92 | 55780.92 | 55780.92 | 55780.92 | 55780.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1475001/proyecto_PROCESO, 1475001/proyecto_INICIO, 1475001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401477689 | Proyecto de inversión | 195023.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195023.5, modificado:195023.5}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE GUTI CÁRDENAS Y PENSADOR MEXICANO EN COLONIA GODOY - 423655 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423655 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUTI CARDENAS COLONIA DON BOSCO, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENZ, CALLE PEDRO INFANTE UBICADO SOBRE LA CALLE PENSADOR MEXICANO A 170 METROS AL PONIENTE DE LA EX HACI, lon:-103.7273752, lat:20.83860214}} | 43444 | 43461 | 195023.5 | 195023.5 | 195023.5 | 195023.5 | 195023.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:125023.5, importe_modificado:125023.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1477689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476405 | Proyecto de inversión | 12395.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12395.76, modificado:12395.76}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS EDIFICIOS Y PASO DEL GANADO - 422537 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422537 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:214, direccion:INTERIOR S/N LOS EDIFICIOS Y PASO DEL GANADO, 49970 LOS EDIFICIOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA EL TEPEHUAJE Y BRECHA LA PLAZA, BRECHA SAN JUAN DE LA MONTAÑA BRECHA SANTA MARAI DEL ORO - EL TEPEHUAJE KM 7 CONTINUAS BRE, lon:-102.98065794, lat:19.59160578}} | 43430 | 43465 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | 12395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1476405/proyecto_INICIO, 1476405/proyecto_FIN, 1476405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476057 | Proyecto de inversión | 6197.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197.88, modificado:6197.88}} | DOTACION DE CALENTADOR SOLAR EN TERRERO - 422205 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422205 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:175, direccion:INTERIOR S/N RANCHO EL TERRERO, 49970 EL TERRERO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVI A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA COMUNIDAD DE AG, lon:-102.80514425, lat:19.61108455}} | 43430 | 43465 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | 6197.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1476057/proyecto_FIN, 1476057/proyecto_PROCESO, 1476057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476516 | Proyecto de inversión | 18513.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18513.6, modificado:18513.6}} | REHABILITACION CAMINO EL RINCON DELEGACION LA VILLA DE CUERAMBARO - 422618 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 422618 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO AMATITAN - LA VILLA DE CUERAMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR SN GRANJA , 45395 LA VILLA DE CUERÁMBARO, AMATITÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 600 METROS ADELANTE DE LA EX HACIENDA LA COFRADIA Y EL PUE, lon:-103.67675597, lat:20.82605025}} | 43378 | 43379 | 18513.6 | 18513.6 | 18513.6 | 18513.6 | 18513.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:18514.0, importe_modificado:18514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1476516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401476118 | Proyecto de inversión | 80572.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80572.44, modificado:80572.44}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 422267 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 422267 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:95, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA STA MA- MINAS KM 6 DESVI A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERE COMU DE AGUACTAES 1 KM , lon:-102.80568069, lat:19.61477337}} | 43430 | 43465 | 80572.44 | 80572.44 | 80572.44 | 80572.44 | 80572.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1476118/proyecto_INICIO, 1476118/proyecto_FIN, 1476118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401474544 | Proyecto de inversión | 24791.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24791.52, modificado:24791.52}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 420756 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 420756 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA SOLEDAD, 49970 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA LAGUNITA Y BRECHA PUEBLO VIEJO, BRECHA BRECHA LA SOLEDAD BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL , lon:-102.78568785, lat:19.60738879}} | 43430 | 43465 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | 24791.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:309894.0, importe_modificado:309894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1474544/proyecto_FIN, 1474544/proyecto_PROCESO, 1474544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401458917 | Proyecto de inversión | 131451.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131451.49, modificado:131451.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES CARMEN MENDOZA - 403421 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNYAMIENTO | 403421 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LO PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5, DE, lon:-102.84873551, lat:19.59103203}} | 43374 | 43463 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | 131451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:660237.08, importe_modificado:660237.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1458917/proyecto_INICIO, 1458917/proyecto_FIN, 1458917/proyecto_PROCESO, 1458917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401454746 | Proyecto de inversión | 1301908.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301908.35, modificado:1301908.34}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN QUILA EL GRANDE CUARTA ETAPA - 398638 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO | 398638 | S | 535 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA QUILA, 48546 QUILA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JACINTO TREVIÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JORGE LUQUIN EL CENTRO DE SALUD SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA RANCHERIA DE QUILA A CUA, lon:-104.07939677, lat:20.35405233}} | 43431 | 43465 | 1301908.34 | 1301908.34 | 1301908.34 | 1301908.34 | 1301908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:1301908.35, importe_modificado:1301908.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1454746/proyecto_INICIO, 1454746/proyecto_PROCESO, 1454746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401484049 | Proyecto de inversión | 367363.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367363.68, modificado:367363.68}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE GUTI CÁRDENAS COLONIA GODOY - 431484 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431484 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUTI CARDENAS COLONIA GODOY, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE PEDRO INFANTE UBICADO SOBRE LA CALLE PENSADOR MEXICANO A 170 METROS AL PONIENTE DE LA EX HACIEND, lon:-103.72743449, lat:20.83868039}} | 43444 | 43465 | 367363.68 | 367363.68 | 367363.68 | 367363.68 | 367363.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO, monto:367363.68, importe_modificado:367363.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1484049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401485959 | Proyecto de inversión | 51161.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51161.03, modificado:51161.03}} | REUBICACION DE POSTES EN CAMINO A LA COLONIA PINAL VILLA - 435068 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AVALOS CONSTRUCTORES | 435068 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:CALLE CLEMENTE OROZCO PUEBLO COLONIA PINAL VILLA, 48985 COLONIA PINAL VILLA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE CLEMENTE OROZCO POR EL CAMINO A LA COLONIA PINAL VILLA, lon:-104.69719072, lat:19.23321796}} | 43255 | 43260 | 51161.03 | 51161.03 | 51161.03 | 51161.03 | 51161.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:62/03/2018, contratista:ANDRES AVALOS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:51161.03, importe_modificado:51161.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485959/proyecto_PROCESO, 1485959/proyecto_INICIO, 1485959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401500782 | Proyecto de inversión | 472519.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472519.53, modificado:472519.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00322 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.4199721, lat:20.5432779}} | 43416 | 43486 | 472519.53 | 472519.53 | 472519.53 | 472519.53 | 472519.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401496702 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.636089295E7}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Laureles, de calle Sarcófago a calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800831 | N | 0 | 0 | 105000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita SN-S, El Capullo, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38684082, lat:20.7201531}} | 43421 | 43438 | 46360892.95 | 46360892.95 | 46360892.95 | 46360892.95 | 46360892.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962411, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.696498671E7, importe_modificado:4.696498671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}} | {1496702/proyecto_INICIO, 1496702/proyecto_PROCESO, 1496702/proyecto_FIN, 1496702/proyecto_PROCESO, 1496702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401501487 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.349045296E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800832 | N | 0 | 0 | 165500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35760.0, meta_modificada:35760.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38821411, lat:20.72272201}} | 43309 | 43428 | 43490452.96 | 43490452.96 | 43490452.96 | 43490452.96 | 43490452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962396, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.349291646E7, importe_modificado:4.349291646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35760.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9600.0}} | {1501487/proyecto_INICIO, 1501487/proyecto_PROCESO, 1501487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401484862 | Proyecto de inversión | 1045644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045644.37, modificado:1045644.37}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TENOCHTITLAN AZTLAN ROSA MORADA PROL PEDRO MORENO EN SAN PATRICIO - 433027 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 433027 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.5, meta_modificada:844.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE TENOCHTITLAN AZTLAN, ROSA MORADA, PROL. PEDRO MORENO PUEBLO SAN PATRICIO O MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA MORADA TENOCHTITLAN AZTLAN, ROSA MOR, lon:-104.70265328, lat:19.22922149}} | 43150 | 43189 | 1045644.37 | 1045644.37 | 1045644.37 | 1045644.37 | 1045644.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:1045644.37, importe_modificado:1045644.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.5}} | {1484862/proyecto_INICIO, 1484862/proyecto_PROCESO, 1484862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL180401485361 | Proyecto de inversión | 564824.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564824.1, modificado:564824.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE LA PLATA - 433968 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 433968 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDO LA PLATA RANCHERIA LA PLATA, 46900 LA PLATA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PLATA Y BRECHA CONOCIDO LA PLATA, BRECHA CONOCIDO LA PLATA CALLE CONOCIDO LA PLATA RANCHERIA LA PLATA CP. 46900 LA PLATA, MASCOTA , lon:-104.84110569, lat:20.55444406}} | 43444 | 43465 | 564824.1 | 564824.1 | 564824.1 | 564824.1 | 564824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, monto:564824.1, importe_modificado:564824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1485361/proyecto_PROCESO, 1485361/proyecto_INICIO, 1485361/proyecto_FIN, 1485361/proyecto_PROCESO, 1485361/proyecto_FIN, 1485361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201521095 | Proyecto de inversión | 1432942.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432942.34, modificado:1432942.34}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE SR CURA LIBRADO PADILLA - 25866 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 25866 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. GENERAL CRISTERO JOSE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y CALLE ROBLE, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ DE LA CORTINA DE LA PRESA POR LA AV, lon:-102.45630138, lat:21.15807039}} | 43619 | 43679 | 1432942.34 | 1432942.34 | 1432942.34 | 1432942.34 | 1432942.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2233/05-FISM/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1432942.34, importe_modificado:1432942.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO, 1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO, 1521095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190201543846 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A RED RED EXISTENTE DEL FRACCIONAMIENTO LA GARITA - 89049 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 89049 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:289, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA CHIMALTITAN SAN MARTIN - TRUJILLO- HUIXACHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 46350 LA GARITA [FRACCIONAMIENTO], SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DE LA SALIDA A, lon:-103.79858652, lat:21.68813402}} | 43668 | 43686 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:98000.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1543846/proyecto_FIN, 1543846/proyecto_INICIO, 1543846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401598623 | Proyecto de inversión | 282908.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282908.83, modificado:281613.15}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN PREESCOLAR JUANA DE ARCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 233980 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 233980 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BARTOLO HERNANDEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL , lon:-102.76707398, lat:20.81854064}} | 43738 | 43799 | 281613.15 | 281613.15 | 281613.15 | 281613.15 | 281613.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094032, contratista:JUAN CARLOS FRANCO GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:282908.83, importe_modificado:281613.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {1598623/proyecto_INICIO, 1598623/proyecto_FIN, 1598623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401584987 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN 2 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE - 141333 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 141333 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CONTINUACION CAMINO A SAN MARTIN RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 48150 CAÑADA GRANDE, CUAUTLA JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.39337, lat:20.25797787}} | 43726 | 43742 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1903, contratista:OBRAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MABELLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:22800.0, importe_modificado:22800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1584987/proyecto_PROCESO, 1584987/proyecto_FIN, 1584987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401580321 | Proyecto de inversión | 1143393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143393.18, modificado:1437699.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 226268 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 226268 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.49, meta_modificada:1545.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.23120499, lat:20.60237962}} | 43719 | 43799 | 1437699.25 | 1437699.25 | 1437699.25 | 1437699.25 | 1437699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.26}} | {1580321/proyecto_FIN, 1580321/proyecto_INICIO, 1580321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401582050 | Proyecto de inversión | 699736.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699736.46, modificado:697755.05}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA AGUSTÍN YAÑES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS J - 97049 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 97049 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TEPATITLÁN YAHUALICA - RANCHO AGUA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZAR, lon:-102.80765639, lat:20.87809899}} | 43619 | 43707 | 697755.05 | 697755.05 | 697755.05 | 697755.05 | 697755.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094010, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:699736.46, importe_modificado:697755.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1582050/proyecto_INICIO, 1582050/proyecto_PROCESO, 1582050/proyecto_INICIO, 1582050/proyecto_FIN, 1582050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401609849 | Proyecto de inversión | 1533907.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533907.74, modificado:1533482.89}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JAL - 247365 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247365 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.46, meta_modificada:1430.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS, lon:-104.16494187, lat:19.82678567}} | 43808 | 43829 | 1533482.89 | 1533482.89 | 1533482.89 | 1533482.89 | 1533482.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019, contratista:FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1936096.84, importe_modificado:1936096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.46}} | {1609849/proyecto_INICIO, 1609849/proyecto_FIN, 1609849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401613854 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA ZAPOTERA - 163068 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 163068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7001.0, meta_modificada:7001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO ITZICAN - LA ZAPOTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE SALE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN , lon:-102.94789278, lat:20.31529032}} | 43678 | 43707 | 0 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7001.0}} | {1613854/proyecto_INICIO, 1613854/proyecto_FIN, 1613854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401648125 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:188740.3}} | CALENTADORES SOLARES - 256687 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 256687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:0 S INTERIOR SN PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , LA MANZANILLA DE LA PAZ PUEBLO QUE SE ENCUENTRA POR CARRETERA MANZANILLA MAZAMITLA, lon:-103.15665041, lat:20.00566482}} | 43713 | 43805 | 188740.3 | 188740.3 | 188740.3 | 188740.3 | 188740.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO , monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} | {1648125/proyecto_INICIO, 1648125/proyecto_FIN, 1648125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401637441 | Proyecto de inversión | 4891.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4891.82, modificado:4891.82}} | REHABILITACION DE DOS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUSTITUCION DE FOCO Y BALASTRA EN CALLE PRIVADA INDEPDENDENCIA EN ZAP URBANA EN LA - 243467 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 243467 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE EZEQUIEL PEÑA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA A QUINIENTOS METROS DE EL ENTRONQUE DE LA CALLE EZEQUIEL PEÑA Y LA CARRETERA ESTATAL 533, lon:-104.41867494, lat:20.203786}} | 43807 | 43830 | 4891.82 | 4891.82 | 4891.82 | 4891.82 | 4891.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1902, contratista:EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:4891.82, importe_modificado:4891.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1637441/proyecto_FIN, 1637441/proyecto_PROCESO, 1637441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401663581 | Proyecto de inversión | 140195.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140195.27, modificado:139341.18}} | REMODELACIÓN DE BAÑOS DE ATENCION AL PUBLICO EN OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN , JALISCO. - 274999 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 274999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-102.92885927, lat:20.38379399}} | 43745 | 43778 | 0 | 139341.18 | 139341.18 | 139341.18 | 139341.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:140195.28, importe_modificado:140195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1663581/proyecto_INICIO, 1663581/proyecto_FIN, 1663581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401664715 | Proyecto de inversión | 1019999.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019999.45, modificado:1019999.45}} | COLECTOR EN EL RIÓ A UN COSTADO DE LA CALLE RAMÓN CORONA LA MANZANILLA DE LA PAZ - 277126 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 277126 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA JIMENEZ, RIÓ A UN COSTADO DE LA CALLE RAMÓN C, lon:-103.1545109, lat:20.00595233}} | 43678 | 43829 | 1019999.45 | 1019999.45 | 1019999.45 | 1019999.45 | 1019999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LMP-BANOBRAS-01-2019, contratista:BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO, monto:1019999.0, importe_modificado:1019999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1664715/proyecto_INICIO, 1664715/proyecto_FIN, 1664715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401663990 | Proyecto de inversión | 324062.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324062.33, modificado:324062.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUEVA BRAMBILA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 275509 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 275509 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CUEVA BRAMBILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ÁRBOL DE LA LIRA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA ESTA UBICADA EN LA LOMA OESTE PARTIENDO DE LA PLAZA , lon:-104.057012, lat:20.20197056}} | 43801 | 43830 | 324062.33 | 324062.33 | 324062.33 | 324062.33 | 324062.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:324062.33, importe_modificado:324062.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1663990/proyecto_INICIO, 1663990/proyecto_PROCESO, 1663990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401659134 | Proyecto de inversión | 23389.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23389.2, modificado:23389.2}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE GALEANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON - 269366 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 269366 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE MORELOS POR LA CALLE GALEANA ENTRE OCAMPO Y RIO USUMACINTA, lon:-104.15834688, lat:19.82604436}} | 43801 | 43806 | 23389.2 | 23389.2 | 23389.2 | 23389.2 | 23389.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:23389.2, importe_modificado:23389.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1659134/proyecto_INICIO, 1659134/proyecto_PROCESO, 1659134/proyecto_INICIO, 1659134/proyecto_FIN, 1659134/proyecto_PROCESO, 1659134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Todo bien en el proceso de captura hasta esta ventana, al ingresar el numero de folio y seleccionar Buscar folio marca error, que no se encuentra, que intente con un numero diferente de folio, por lo cual no deja concluir el reporte de avance., trimestre:1.0, usuario:nelsongonzalezf, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL190401691576 | Proyecto de inversión | 13159980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.315998E7, modificado:1.315861622E7}} | Construcción de Ciclovía sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900414 | N | 0 | 0 | 25626 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35585594, lat:20.65912868}} | 43739 | 43819 | 13158616.22 | 13158616.22 | 13158616.22 | 13158616.22 | 13158616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-261-2019, contratista:Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.191584757E7, importe_modificado:1.315988097E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1691576/proyecto_PROCESO, 1691576/proyecto_INICIO, 1691576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700289 | Proyecto de inversión | 13844986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3844986E7, modificado:1.3844986E7}} | Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_042020 | S | 3907 | 3603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22352648, lat:20.56425132}} | 43966 | 44196 | 13844986 | 13844986 | 13844986 | 13844986 | 13844986 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CGPE-091-2020 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101700885 | Proyecto de inversión | 14903808 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:28, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4903808E7, modificado:1.490380799E7}} | Estudios de Pre-inversión para la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Fase 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900427 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde, La Normal, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3479893, lat:20.6854016}} | 43768 | 43829 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-591-2019, contratista:CORPORACIÓN REHOVOT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699665.32, importe_modificado:1699665.32}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-617-2019, contratista:IKONS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7971012.77, importe_modificado:7971012.77}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-593-2019, contratista:EMARTRONS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5384978.6, importe_modificado:5384978.6}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-AD-741-2019, contratista:GREEN WOOD CONSULTING, S.A.S. DE C.V., convocante:Secretaría de Infaestructura y Obra Pública, monto:914865.32, importe_modificado:914865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1700885/proyecto_FIN, 1700885/proyecto_PROCESO, 1700885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200101704258 | Acción | 369143 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369143.0, modificado:369143.0}} | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2020-7 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 43831 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1704258/proyecto_FIN, 1704258/proyecto_PROCESO, 1704258/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711934 | Proyecto de inversión | 4993492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993492.5, modificado:4543046.41}} | Rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico, incluye: instalación sanitaria, hidráulica, alumbrado público y banquetas, en la colonia la Martinica, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-101-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Martinica, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3666709, lat:20.7452389}} | 43908 | 43997 | 4543046.41 | 4543046.41 | 4543046.41 | 4543046.41 | 4543046.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-101-2019, contratista:Constructora LASA S.A. de C.V.,, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4993492.5, importe_modificado:4993492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711934/proyecto_FIN, 1711934/proyecto_INICIO, 1711934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201712175 | Proyecto de inversión | 49584698.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.958469821E7, modificado:4.958459821E7}} | Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en el periférico | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42744.0, meta_modificada:42744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44027 | 44027 | 49584598.21 | 49584598.21 | 49584598.21 | 49584598.21 | 49584598.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42744.0}} | {1712175/proyecto_INICIO, 1712175/proyecto_PROCESO, 1712175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710705 | Proyecto de inversión | 3207442.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207442.92, modificado:3173396.75}} | Construcción del Mirador de las Tres Gracias en el camellón de Lázaro Cárdenas y Fuelle ( estructura para elevador y subestación eléctrica) en Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000138 | N | 0 | 0 | 12520 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43973 | 44092 | 3173396.75 | 3173396.75 | 3173396.75 | 3173396.75 | 3173396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IM-OB-CSS-138-2020, contratista:KIPER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3207442.92, importe_modificado:3207442.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1710705/proyecto_INICIO, 1710705/proyecto_PROCESO, 1710705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708077 | Proyecto de inversión | 8183181.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183181.56, modificado:8183168.46}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela. Subtramo del Km 16+800 al Km 28+200 en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000083 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 43946 | 44065 | 8183168.46 | 8183168.46 | 8183168.46 | 8183168.46 | 8183168.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2020, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8183181.56, importe_modificado:8183181.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {1708077/proyecto_INICIO, 1708077/proyecto_PROCESO, 1708077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710879 | Proyecto de inversión | 1683650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683650.24, modificado:1681998.81}} | Construcción de puente vehícular en camino a Presa de Nieves, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:242, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.77160645, lat:20.7413453}} | 43941 | 44030 | 1681998.81 | 1681998.81 | 1681998.81 | 1681998.81 | 1681998.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094001, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1683650.24, importe_modificado:1683650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO, 1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO, 1710879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711085 | Proyecto de inversión | 686052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686052.39, modificado:683914.38}} | Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en laterales de de la carretera federal 80 en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094008 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Miguel Gutiérrez Martín 101, Centro, Pegueros, Jal., México, lon:-102.66723633, lat:20.94965702}} | 43955 | 44065 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094008, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:683977.57, importe_modificado:683977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:89.0}} | {1711085/proyecto_PROCESO, 1711085/proyecto_INICIO, 1711085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711928 | Proyecto de inversión | 6460026.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6460026.51, modificado:6460026.51}} | Rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico, incluye: instalación sanitaria, hidráulica, alumbrado público y banquetas, en la colonia la Martinica, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-100-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Martinica, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3666709, lat:20.7452389}} | 43908 | 43997 | 6460026.51 | 6460026.51 | 6460026.51 | 6460026.51 | 6460026.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-100-2019, contratista:Metrica Infraestructura , S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6460026.51, importe_modificado:6460026.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711928/proyecto_INICIO, 1711928/proyecto_FIN, 1711928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708053 | Proyecto de inversión | 9985216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985216.34, modificado:9985215.82}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo 20+000 al 30+000, municipio de Tecalitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000065 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 43916 | 44005 | 9985215.82 | 9985215.82 | 9985215.82 | 9985215.82 | 9985215.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2020, contratista:CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985216.34, importe_modificado:9985216.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {1708053/proyecto_INICIO, 1708053/proyecto_PROCESO, 1708053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709660 | Proyecto de inversión | 9990557.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990557.07, modificado:9989480.6}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 40+000 al km 47+000, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000078 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 43981 | 44100 | 9989480.6 | 9989480.6 | 9989480.6 | 9989480.6 | 9989480.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-139-2020, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9990557.07, importe_modificado:9990557.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1709660/proyecto_PROCESO, 1709660/proyecto_INICIO, 1709660/proyecto_PROCESO, 1709660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709715 | Proyecto de inversión | 4766916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4766916.02, modificado:4766915.4}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco, frente 2 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000118 | N | 0 | 0 | 262247 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 43981 | 44070 | 4766915.4 | 4766915.4 | 4766915.4 | 4766915.4 | 4766915.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-158-2020, contratista:DIAZ DE LA TORRE RICARDO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4766916.02, importe_modificado:4766916.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1709715/proyecto_INICIO, 1709715/proyecto_PROCESO, 1709715/proyecto_INICIO, 1709715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709736 | Proyecto de inversión | 16996793.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699679374E7, modificado:1.699679374E7}} | Conservación Periódica, Carretera Estatal 604, tramo El Refugio - San Marcos, Jalisco, subtramo del km 40+000 al km 53+700 | 14 | Jalisco | 75 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000125 | N | 0 | 0 | 52629 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, Jal., México, lon:-104.1953087, lat:20.7921784}} | 43964 | 44083 | 16996793.74 | 16996793.74 | 16996793.74 | 16996793.74 | 16996793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-052-2020, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.699679374E7, importe_modificado:1.699679374E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.7}} | {1709736/proyecto_PROCESO, 1709736/proyecto_INICIO, 1709736/proyecto_PROCESO, 1709736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709745 | Proyecto de inversión | 3487441.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487441.5, modificado:3487441.5}} | Conservación rutinaria camino tipo C (7m), carretera estatal 542, tramo E.C. FED. 200-Punta Pérula, Jalisco | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000128 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pelicano #1, Jalisco, México, lon:-105.11753082, lat:19.5892269}} | 43981 | 44070 | 3487441.5 | 3487441.5 | 3487441.5 | 3487441.5 | 3487441.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-145-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3487441.5, importe_modificado:3487441.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1709745/proyecto_INICIO, 1709745/proyecto_PROCESO, 1709745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708031 | Proyecto de inversión | 2308092.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308092.17, modificado:2308040.55}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera sin código, tramo E.C. FED. 54 ¿ San Juan del Monte, subtramo del km 0+000 al km 6+000, Jalisco | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000048 | N | 0 | 0 | 19070 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}} | 43935 | 44024 | 2308040.55 | 2308040.55 | 2308040.55 | 2308040.55 | 2308040.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-072-2020, contratista:CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2308092.17, importe_modificado:2308092.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1708031/proyecto_INICIO, 1708031/proyecto_PROCESO, 1708031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708066 | Proyecto de inversión | 9102233.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102233.28, modificado:9102229.77}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7m), carretera estatal 323, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, del km 50+ 300 al 54+600,municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000079 | N | 0 | 0 | 7349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 43946 | 44065 | 9102229.77 | 9102229.77 | 9102229.77 | 9102229.77 | 9102229.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-113-2020, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9102233.28, importe_modificado:9102233.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1708066/proyecto_PROCESO, 1708066/proyecto_INICIO, 1708066/proyecto_PROCESO, 1708066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708080 | Proyecto de inversión | 2828572.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828572.14, modificado:2828570.76}} | Conservación Periódica de camino Tipo C (7m) de la carretera estatal 719, Bolaños - Tepec, en el municipio de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000086 | N | 0 | 0 | 7341 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}} | 43946 | 44065 | 2828570.76 | 2828570.76 | 2828570.76 | 2828570.76 | 2828570.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-098-2020, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2828572.14, importe_modificado:2828572.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {1708080/proyecto_INICIO, 1708080/proyecto_PROCESO, 1708080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711275 | Proyecto de inversión | 585694.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585694.21, modificado:568696.16}} | Estudios de mecánica de suelos y diseños de pavimentos de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 43876 | 44043 | 568696.16 | 568696.16 | 568696.16 | 568696.16 | 568696.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020, contratista:Construcciones Darae, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:585694.21, importe_modificado:585694.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711275/proyecto_INICIO, 1711275/proyecto_FIN, 1711275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711313 | Proyecto de inversión | 5697547.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697547.66, modificado:5098544.24}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia Camino Antiguo a Tesistán, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-092-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado, Jalisco, México, lon:-103.4418046, lat:20.7663168}} | 43908 | 43997 | 5098544.24 | 5098544.24 | 5098544.24 | 5098544.24 | 5098544.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-092-2019, contratista:Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5697547.66, importe_modificado:5697547.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711313/proyecto_INICIO, 1711313/proyecto_FIN, 1711313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710684 | Proyecto de inversión | 8789531.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8789531.25, modificado:8789531.24}} | Construcción del malecón en Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. (Movimiento de tierras, frente 1) | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000122 | N | 0 | 0 | 65000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.4685183, lat:19.7050171}} | 43916 | 43960 | 8789531.24 | 8789531.24 | 8789531.24 | 8789531.24 | 8789531.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MAR-OB-CSS-039-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8789531.25, importe_modificado:8789531.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1710684/proyecto_INICIO, 1710684/proyecto_FIN, 1710684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709702 | Proyecto de inversión | 5529476.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5529476.32, modificado:5529401.3}} | Trabajos complementarios de Conservación Periódica del camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 632, Tramo Cabecera municipal de San Marcos a límites de estado, subtramo del km 0+000 al km. 10+400, Jalisco | 14 | Jalisco | 75 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000090 | N | 0 | 0 | 3783 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, Jal., México, lon:-104.1953087, lat:20.7921784}} | 43935 | 44024 | 5529401.3 | 5529401.3 | 5529401.3 | 5529401.3 | 5529401.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-076-2020, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5529476.32, importe_modificado:5529476.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.4}} | {1709702/proyecto_PROCESO, 1709702/proyecto_INICIO, 1709702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709711 | Proyecto de inversión | 3989299.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989299.57, modificado:3989299.21}} | Conservación periódica Camino Tipo A4 Boulevard, ubicado en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000115 | N | 0 | 0 | 60951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 43946 | 44065 | 3989299.21 | 3989299.21 | 3989299.21 | 3989299.21 | 3989299.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2020, contratista:CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989299.57, importe_modificado:3989299.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {1709711/proyecto_FIN, 1709711/proyecto_PROCESO, 1709711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709718 | Proyecto de inversión | 3240274.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240274.7, modificado:3231467.25}} | Conservación periódica camino Tipo A4 (19m) y A2 (12m) carretera estatal 304, tramo San Miguel El Alto ¿ San Julián, Jalisco. | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000121 | N | 0 | 0 | 66737 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.9, meta_modificada:22.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 43973 | 44092 | 3231467.25 | 3231467.25 | 3231467.25 | 3231467.25 | 3231467.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-144-2020, contratista:TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3240274.7, importe_modificado:3240274.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.9}} | {1709718/proyecto_INICIO, 1709718/proyecto_PROCESO, 1709718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711947 | Proyecto de inversión | 4597649.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597649.06, modificado:4178824.48}} | Rehabilitación de parque agroecológico en la colonia Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-102-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta Margarita, Zapopan, Jal., México, lon:-103.418668, lat:20.7367579}} | 43908 | 43967 | 4178824.48 | 4178824.48 | 4178824.48 | 4178824.48 | 4178824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-102-2019, contratista:Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4597649.06, importe_modificado:4597649.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711947/proyecto_INICIO, 1711947/proyecto_FIN, 1711947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708050 | Proyecto de inversión | 9987853.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9987853.45, modificado:9987852.69}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo 0+000 al 20+000, municipio de Tecalitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000064 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 43947 | 44005 | 9987852.69 | 9987852.69 | 9987852.69 | 9987852.69 | 9987852.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2020, contratista:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9987853.45, importe_modificado:9987853.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {1708050/proyecto_INICIO, 1708050/proyecto_PROCESO, 1708050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711293 | Proyecto de inversión | 719847.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719847.66, modificado:719703.2}} | Control de calidad de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 43876 | 44043 | 719703.2 | 719703.2 | 719703.2 | 719703.2 | 719703.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020, contratista:Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratotio, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:719847.66, importe_modificado:719847.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711293/proyecto_INICIO, 1711293/proyecto_FIN, 1711293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711363 | Proyecto de inversión | 3634920.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634920.04, modificado:3545429.44}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia Camino Antiguo a Tesistán, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-093-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Atotonilco, Benito Juárez, Zapopan, Jal., México, lon:-103.342078, lat:20.7314591}} | 43908 | 43997 | 3545429.44 | 3545429.44 | 3545429.44 | 3545429.44 | 3545429.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-093-2019, contratista:Producto de Energia Verde S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3634920.04, importe_modificado:3634920.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711363/proyecto_PROCESO, 1711363/proyecto_INICIO, 1711363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708089 | Proyecto de inversión | 2580444.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580444.14, modificado:2580438.08}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 608, tramo E.C. 604 ¿ Ameca, Jalisco | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000091 | N | 0 | 0 | 84313 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 43935 | 44024 | 2580438.08 | 2580438.08 | 2580438.08 | 2580438.08 | 2580438.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2580444.14, importe_modificado:2580444.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.6}} | {1708089/proyecto_INICIO, 1708089/proyecto_PROCESO, 1708089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710692 | Proyecto de inversión | 7360199.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7360199.78, modificado:7359099.14}} | Ampliación de puente La Rosa, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, primera etapa. (Estructura) | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000136 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 43935 | 44024 | 7359099.14 | 7359099.14 | 7359099.14 | 7359099.14 | 7359099.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2020, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7360199.78, importe_modificado:7360199.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1710692/proyecto_INICIO, 1710692/proyecto_PROCESO, 1710692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201710698 | Proyecto de inversión | 8883416.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8883416.88, modificado:8881481.54}} | Construcción de estructuras de retención a base de gaviones para mitigación de inundaciones en la zona de la Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000137 | N | 0 | 0 | 30215 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 43843 | 43921 | 8881481.54 | 8881481.54 | 8881481.54 | 8881481.54 | 8881481.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CONT-OB-AD-032-2020, contratista:GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8883416.88, importe_modificado:8883416.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1179.0}} | {1710698/proyecto_PROCESO, 1710698/proyecto_INICIO, 1710698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709658 | Proyecto de inversión | 9996193.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9996193.92, modificado:9995575.46}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 47+000 al km 57+100, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000077 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 43981 | 44100 | 9995575.46 | 9995575.46 | 9995575.46 | 9995575.46 | 9995575.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2020, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9996193.92, importe_modificado:9996193.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {1709658/proyecto_PROCESO, 1709658/proyecto_INICIO, 1709658/proyecto_PROCESO, 1709658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709665 | Proyecto de inversión | 3054975.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054975.11, modificado:3054975.11}} | Trabajos Complementarios de la Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 610 , tramo E.C. 604 ¿ Oconahua, Jalisco | 14 | Jalisco | 36 | Etzatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000081 | N | 0 | 0 | 19847 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:Oconahua, Jal., México, lon:-104.1611302, lat:20.7427654}} | 43946 | 44065 | 3054975.11 | 3054975.11 | 3054975.11 | 3054975.11 | 3054975.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2020, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054975.11, importe_modificado:3054975.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {1709665/proyecto_INICIO, 1709665/proyecto_PROCESO, 1709665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709689 | Proyecto de inversión | 2824078.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824078.79, modificado:2596772.06}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7m) carretera estatal 229 Libramiento Cuquío, en el municipio de Cuquío, Jalisco | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000085 | N | 0 | 0 | 20677 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}} | 43946 | 44065 | 2596772.06 | 2596772.06 | 2596772.06 | 2596772.06 | 2596772.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-101-2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2824078.79, importe_modificado:2824078.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1709689/proyecto_PROCESO, 1709689/proyecto_INICIO, 1709689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201709692 | Proyecto de inversión | 8691954.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691954.27, modificado:8691864.55}} | Renovación del entronque de ingreso al municipio de San Juanito de Escobedo, subtramo del km 0+ 000 al 4+200, municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000087 | N | 0 | 0 | 9420 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0028817, lat:20.7981846}} | 43981 | 44020 | 8691864.55 | 8691864.55 | 8691864.55 | 8691864.55 | 8691864.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-146-2020, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8691954.27, importe_modificado:8691954.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {1709692/proyecto_INICIO, 1709692/proyecto_PROCESO, 1709692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201711129 | Proyecto de inversión | 7527350.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7527350.55, modificado:9317110.07}} | Construcción del sistema acuífero de regulación e infiltración, en la cuenca del arroyo La Campana, (SIARI II) municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Jardines del Valle, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4295033, lat:20.7483121}} | 43908 | 43997 | 9317110.07 | 9317110.07 | 9317110.07 | 9317110.07 | 9317110.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020, contratista:Edificación y Bien Raiz S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7527350.55, importe_modificado:7527350.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711129/proyecto_INICIO, 1711129/proyecto_PROCESO, 1711129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301722834 | Proyecto de inversión | 831676.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831676.47, modificado:831018.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA A PASOS DEL COAJINQUE - 3329 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 3329 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY COLONIA OBRERA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE PASO DE COAJINQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ A UN COSTAD, lon:-104.38056949, lat:19.76654481}} | 43952 | 44012 | 831018.73 | 831018.73 | 831018.73 | 831018.73 | 831018.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:831676.47, importe_modificado:831018.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {1722834/proyecto_INICIO, 1722834/proyecto_PROCESO, 1722834/proyecto_INICIO, 1722834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301722887 | Proyecto de inversión | 277170.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277170.9, modificado:277102.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PIRUL DE LA CALLE SALVADOR NOVO A RAMÓN LOPEZ VELARDE EN FRACCIONAMENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALSICO - 3504 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 3504 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESO A 709.93 METROS DANDO VU, lon:-104.37429461, lat:19.75887149}} | 44046 | 44065 | 277102.39 | 277102.39 | 277102.39 | 277102.39 | 277102.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:277170.9, importe_modificado:277102.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:638.0}} | {1722887/proyecto_PROCESO, 1722887/proyecto_FIN, 1722887/proyecto_INICIO, 1722887/proyecto_FIN, 1722887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725643 | Proyecto de inversión | 196154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196154.25, modificado:195962.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO ATLÁNTICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 12219 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 12219 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO ATLÁNTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL SEGURO IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA, lon:-104.36082217, lat:19.76482371}} | 43990 | 44001 | 195962.26 | 195962.26 | 195962.26 | 195962.26 | 195962.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:196154.25, importe_modificado:195962.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1725643/proyecto_INICIO, 1725643/proyecto_PROCESO, 1725643/proyecto_FIN, 1725643/proyecto_PROCESO, 1725643/proyecto_FIN, 1725643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301724111 | Proyecto de inversión | 88454.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88454.83, modificado:88258.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FIELD JURADO E ISIDRO MICHEL, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO - 7633 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 7633 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FIEL JURADO BARRIO EL CERRITO, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO MICHEL Y CALLE FIEL JURADO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARROQUIA DEL SANTA MARÍA DE GUADALUPE POR LA CALLE ANTONIO BO, lon:-104.36789514, lat:19.78066832}} | 43969 | 43981 | 88258.1 | 88258.1 | 88258.1 | 88258.1 | 88258.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:88454.83, importe_modificado:88258.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1724111/proyecto_PROCESO, 1724111/proyecto_FIN, 1724111/proyecto_INICIO, 1724111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301724680 | Proyecto de inversión | 295463.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295463.58, modificado:295388.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO ANTÁRTICO ENTRE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO Y CALLE OCÉANO ATLÁNTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 9326 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 9326 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157360.0, meta_modificada:157360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO ANTARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE OCÉANO ATLANTICO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL REGIONAL POR LA CALLE CONSTITUCIÓN A D, lon:-104.36024969, lat:19.76540879}} | 43955 | 43970 | 295388.56 | 295388.56 | 295388.56 | 295388.56 | 295388.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:295463.58, importe_modificado:295388.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157360.0}} | {1724680/proyecto_PROCESO, 1724680/proyecto_INICIO, 1724680/proyecto_FIN, 1724680/proyecto_INICIO, 1724680/proyecto_FIN, 1724680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725070 | Proyecto de inversión | 173355.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173355.39, modificado:173289.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO INDICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 10454 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 10454 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO INDICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIENDA PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA CALLE , lon:-104.35982897, lat:19.76497605}} | 43965 | 43981 | 173289.39 | 173289.39 | 173289.39 | 173289.39 | 173289.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:173355.39, importe_modificado:173289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1725070/proyecto_PROCESO, 1725070/proyecto_FIN, 1725070/proyecto_INICIO, 1725070/proyecto_PROCESO, 1725070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725071 | Proyecto de inversión | 318164.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318164.64, modificado:318164.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE GRUPO 64, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 10460 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10460 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 64 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOUCION, CALLE 1 CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO DE VIALIDADES EN LA CA, lon:-103.32815604, lat:20.66148017}} | 43969 | 44196 | 318164.65 | 318164.65 | 318164.65 | 318164.65 | 318164.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1725071/proyecto_PROCESO, 1725071/proyecto_INICIO, 1725071/proyecto_PROCESO, 1725071/proyecto_INICIO, 1725071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301723135 | Proyecto de inversión | 301735.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301735.8, modificado:301719.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE CIPRÉS DE LA CALLE SALVADOR NOVO A RAMÓN LOPEZ VELARDE FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 4401 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 4401 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CIPLES COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESNO DE LA COLONIA EJIDAL A, lon:-104.37434455, lat:19.75845163}} | 44017 | 44037 | 301719.78 | 301719.78 | 301719.78 | 301719.78 | 301719.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN, monto:301735.8, importe_modificado:301719.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:636.0}} | {1723135/proyecto_INICIO, 1723135/proyecto_PROCESO, 1723135/proyecto_INICIO, 1723135/proyecto_FIN, 1723135/proyecto_PROCESO, 1723135/proyecto_FIN, 1723135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725128 | Proyecto de inversión | 890603.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890603.52, modificado:890397.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, (CAMINO A LOS CHILILLOS, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CHULA VISTA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 10626 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 10626 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1991.0, meta_modificada:1991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA YERBABUENA, 48923 YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CHULA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA EL GRULLO AUTLAN POR LA LOCALIDAD DE LAS PARED, lon:-104.23962747, lat:19.66012535}} | 43983 | 44027 | 890397.4 | 890397.4 | 890397.4 | 890397.4 | 890397.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:890603.52, importe_modificado:890397.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1991.0}} | {1725128/proyecto_INICIO, 1725128/proyecto_PROCESO, 1725128/proyecto_FIN, 1725128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301725515 | Proyecto de inversión | 175899.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175899.46, modificado:175674.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO PACIFICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 11816 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 11816 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE HOSPITAL DEL IMSS POR LA CALLE CORREGIDOR, lon:-104.36037775, lat:19.76488653}} | 43983 | 43993 | 175674.94 | 175674.94 | 175674.94 | 175674.94 | 175674.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:175899.46, importe_modificado:175674.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1725515/proyecto_INICIO, 1725515/proyecto_PROCESO, 1725515/proyecto_FIN, 1725515/proyecto_PROCESO, 1725515/proyecto_FIN, 1725515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301723207 | Proyecto de inversión | 300690.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300690.79, modificado:300323.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DANIEL BENITEZ, (DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARÍA CASILLAS), COLONIA BANCARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 4595 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 4595 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LIC. DANIEL BENITEZ COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 355.20 METROS LINEALES DE LA CARRETERA 80 A, lon:-104.36145428, lat:19.77928972}} | 43953 | 43967 | 300323.75 | 300323.75 | 300323.75 | 300323.75 | 300323.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:300690.79, importe_modificado:300323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1723207/proyecto_PROCESO, 1723207/proyecto_INICIO, 1723207/proyecto_FIN, 1723207/proyecto_PROCESO, 1723207/proyecto_INICIO, 1723207/proyecto_FIN, 1723207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301722815 | Proyecto de inversión | 5738704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5738704.89, modificado:5738704.89}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE POZO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN LOCALIDAD JALOSTOTITLÁN (EL NOMBRE QUEDO EN CABILDO ASI PERO TAMBIEN SE METERA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS) - 3252 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO JALOSTOTITLAN | 3252 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5422.0, meta_modificada:5422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE POZO COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE LA SALVE, CALLE LAUREL DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA ALAMEDA SE VA POR LA RIVERA DEL RIO CALLE GRAL CRISTERO GONZALEZ SE ENTRA POR E, lon:-102.45349257, lat:21.16283155}} | 43971 | 44063 | 5738704.89 | 5738704.89 | 5738704.89 | 5738704.89 | 5738704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1160/05-FISMDF/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:5738704.89, importe_modificado:5738704.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5422.0}} | {1722815/proyecto_FIN, 1722815/proyecto_PROCESO, 1722815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301749524 | Proyecto de inversión | 3174401.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174401.02, modificado:3174058.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE - 56798 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 56798 | S | 3275 | 3022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL FUERTE COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ ENTRAR POR CALLE AV DEL CARMEN A UNA CUADRA DESPUES DEL TEMPLO FRENTE A UN PARQUE , lon:-102.76893719, lat:20.33405133}} | 44044 | 44165 | 3174058.15 | 3174058.15 | 3174058.15 | 3174058.15 | 3174058.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3174058.15, importe_modificado:3174058.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.0}} | {1749524/proyecto_INICIO, 1749524/proyecto_PROCESO, 1749524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de agregar evidencia fotográfica que permita demostrar que la obra se encuentra terminada al 100%., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Favor de agregar evidencia fotográfica que permita demostrar que la obra se encuentra terminada al 100%., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Favor de agregar evidencia fotográfica que permita demostrar que la obra se encuentra terminada al 100%., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Favor de agregar evidencia fotográfica que permita demostrar que la obra se encuentra terminada al 100%., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | JAL200301749930 | Proyecto de inversión | 365690.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365690.52, modificado:365196.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN - 58045 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 58045 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO INGRESAS POR CALLE ZÚÑIGA HASTA C, lon:-103.39377413, lat:20.41453145}} | 44013 | 44196 | 365196.22 | 365196.22 | 365196.22 | 365196.22 | 365196.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1992330.82, importe_modificado:1992330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1749930/proyecto_PROCESO, 1749930/proyecto_FIN, 1749930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301742997 | Proyecto de inversión | 112045.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56023.1, modificado:56023.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56022.0, modificado:56022.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL ESPERON GONZALEZ, FRACCIONAMIENTO COCOLLAN - 36704 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 36704 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA ASCENSIÓN, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO Y CALLE FRANCISCO CISNEROS, CALLE SAN DIEGO LA CALLE MANUEL ESPERON GONZALEZ SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES, lon:-103.81910321, lat:20.3559579}} | 43955 | 44047 | 112045.1 | 112045.1 | 112045.1 | 112045.1 | 112045.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:112045.1, importe_modificado:112045.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1742997/proyecto_INICIO, 1742997/proyecto_PROCESO, 1742997/proyecto_INICIO, 1742997/proyecto_PROCESO, 1742997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301749986 | Proyecto de inversión | 1890209.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890209.09, modificado:1890209.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE PALMA REAL Y CALLE CELAYA HEROICA EN JALUCO, JAL. PRIMERA ETAPA - 58250 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 58250 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.2, meta_modificada:2037.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68561175, lat:19.23576183}} | 43882 | 44002 | 1890209.09 | 1890209.09 | 1890209.09 | 1890209.09 | 1890209.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:1890209.09, importe_modificado:1890209.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.2}} | {1749986/proyecto_FIN, 1749986/proyecto_PROCESO, 1749986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735525 | Proyecto de inversión | 1746972.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746972.25, modificado:1633696.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAS CEIBAS - 27171 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27171 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RIO HONDO COLONIA LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO NAZZAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO HONDO INGRESANDO POR LA CALLE RIO DE LAS CEIBAS FRENTE A LA U, lon:-101.908959, lat:21.36576288}} | 43888 | 43981 | 1633696.93 | 1633696.93 | 1633696.93 | 1633696.93 | 1633696.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2020, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1746972.25, importe_modificado:1746972.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1735525/proyecto_INICIO, 1735525/proyecto_PROCESO, 1735525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301738793 | Proyecto de inversión | 1385651.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385651.86, modificado:1385651.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO NUEVA SANTA MARIA - 31248 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31248 | S | 204 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9894.0, meta_modificada:9894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DON PEDRO DE MARFIL COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PELEE, CALLE EVEREST LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DON PEDRO DE MARFIL POPOCATEPETL, PELEE, lon:-101.94818061, lat:21.34827818}} | 43888 | 43977 | 1385651.86 | 1385651.86 | 1385651.86 | 1385651.86 | 1385651.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2020, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1385651.86, importe_modificado:1385651.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9894.0}} | {1738793/proyecto_PROCESO, 1738793/proyecto_FIN, 1738793/proyecto_INICIO, 1738793/proyecto_PROCESO, 1738793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301729342 | Proyecto de inversión | 835890.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835890.71, modificado:857457.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 22895 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 22895 | S | 498 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19945844, lat:20.66515191}} | 44027 | 44196 | 857457.06 | 857457.06 | 857457.06 | 857457.06 | 857457.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}} | {1729342/proyecto_INICIO, 1729342/proyecto_PROCESO, 1729342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301730229 | Proyecto de inversión | 1254407.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254407.97, modificado:1160734.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 25382 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25382 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.64, meta_modificada:982.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA LAS PALMAS Y PRIVADA LUIS MOYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CERCA AL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ, lon:-101.92830614, lat:21.36453991}} | 43866 | 44007 | 1160734.82 | 1160734.82 | 1160734.82 | 1160734.82 | 1160734.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2020, contratista:GRUPO KALI HABITAT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1254407.97, importe_modificado:1254407.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.64}} | {1730229/proyecto_PROCESO, 1730229/proyecto_INICIO, 1730229/proyecto_PROCESO, 1730229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737493 | Proyecto de inversión | 145952.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145952.76, modificado:259010.06}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN - 29762 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29762 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C, lon:-105.18075643, lat:20.74290026}} | 44058 | 44196 | 259010.06 | 259010.06 | 259010.06 | 259010.06 | 259010.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/21/2020, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:912320.12, importe_modificado:912320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1737493/proyecto_INICIO, 1737493/proyecto_FIN, 1737493/proyecto_PROCESO, 1737493/proyecto_FIN, 1737493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301735260 | Proyecto de inversión | 484394.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484394.97, modificado:459246.99}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO CAÑADA DE RICOS - 26758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26758 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE INGRESANDO POR LA CALLE VICEN, lon:-101.89672507, lat:21.36572203}} | 43866 | 43893 | 459246.99 | 459246.99 | 459246.99 | 459246.99 | 459246.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2020, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:484394.97, importe_modificado:484394.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735260/proyecto_PROCESO, 1735260/proyecto_INICIO, 1735260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301736082 | Proyecto de inversión | 247852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247852.4, modificado:247517.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN - 27973 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 27973 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES, lon:-103.39357092, lat:20.41438294}} | 44013 | 44196 | 247517.38 | 247517.38 | 247517.38 | 247517.38 | 247517.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1992330.82, importe_modificado:1992330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1736082/proyecto_INICIO, 1736082/proyecto_FIN, 1736082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770423 | Proyecto de inversión | 260068.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260068.94, modificado:260068.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN EN CALLE GRUPO 25 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA V-71-20 - 120561 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120561 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 ENTRE LAS CALLES DR. PEREZ ARCE Y CALLE SIN NO, lon:-103.32900728, lat:20.66075102}} | 43969 | 44195 | 260068.95 | 260068.95 | 260068.95 | 260068.95 | 260068.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1770423/proyecto_INICIO, 1770423/proyecto_PROCESO, 1770423/proyecto_INICIO, 1770423/proyecto_PROCESO, 1770423/proyecto_INICIO, 1770423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301768131 | Proyecto de inversión | 18588539.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.858853968E7, modificado:1.858853968E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CENDI) EN GUADALAJARA, 64-20 - 113797 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113797 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA 812 0 INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA PRESA DE OSORIO CONTRUCCIÓN UBICADA EN LA, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 43966 | 44196 | 18588539.68 | 18588539.68 | 18588539.68 | 18588539.68 | 18588539.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.858853968E7, importe_modificado:1.858853968E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3326.0}} | {1768131/proyecto_INICIO, 1768131/proyecto_PROCESO, 1768131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301771152 | Proyecto de inversión | 226035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226035.14, modificado:169326.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MAGISTERIO - 122309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓND DE OBRAS PÚBLICAS | 122309 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS POETAS COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FILÓSOFOS Y CALLE M. GUTIERREZ NAJERA, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS FILÓSOFOS Y , lon:-105.20953106, lat:20.67071311}} | 44084 | 44196 | 169326.96 | 169326.96 | 169326.96 | 169326.96 | 169326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1771152/proyecto_INICIO, 1771152/proyecto_PROCESO, 1771152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301771160 | Proyecto de inversión | 538524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538524.0, modificado:591895.26}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 122338 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 122338 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.2215845, lat:20.66383445}} | 44084 | 44196 | 591895.26 | 591895.26 | 591895.26 | 591895.26 | 591895.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/14/2020, contratista:PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2134382.66, importe_modificado:2134382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.0}} | {1771160/proyecto_INICIO, 1771160/proyecto_PROCESO, 1771160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772241 | Proyecto de inversión | 29465.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29465.32, modificado:32488.2}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125333 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125333 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19959318, lat:20.66485527}} | 44084 | 44196 | 32488.2 | 32488.2 | 32488.2 | 32488.2 | 32488.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1772241/proyecto_INICIO, 1772241/proyecto_PROCESO, 1772241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772249 | Proyecto de inversión | 178522.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178522.94, modificado:152847.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125355 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125355 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19957938, lat:20.66483741}} | 44084 | 44196 | 152847.79 | 152847.79 | 152847.79 | 152847.79 | 152847.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1772249/proyecto_INICIO, 1772249/proyecto_PROCESO, 1772249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770597 | Proyecto de inversión | 150095.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150095.71, modificado:150095.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GRUPO 25 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA B-71-20 - 120996 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120996 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 DE DR. PEREZ ARCE A CALLE SIN NOMBRE COLONIA U, lon:-103.32897319, lat:20.66071779}} | 43969 | 44195 | 150095.71 | 150095.71 | 150095.71 | 150095.71 | 150095.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1770597/proyecto_INICIO, 1770597/proyecto_PROCESO, 1770597/proyecto_INICIO, 1770597/proyecto_PROCESO, 1770597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301772289 | Proyecto de inversión | 636789.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636789.56, modificado:739871.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125437 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125437 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20084213, lat:20.66163696}} | 44084 | 44196 | 739871.02 | 739871.02 | 739871.02 | 739871.02 | 739871.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {1772289/proyecto_INICIO, 1772289/proyecto_PROCESO, 1772289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772311 | Proyecto de inversión | 373115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373115.31, modificado:300989.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125486 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125486 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20070229, lat:20.66191913}} | 44084 | 44196 | 300989.89 | 300989.89 | 300989.89 | 300989.89 | 300989.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1772311/proyecto_INICIO, 1772311/proyecto_PROCESO, 1772311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770652 | Proyecto de inversión | 488820.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488820.71, modificado:488820.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE GRUPO 125, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJAJARA, V-071-2020 - 121158 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121158 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO , lon:-103.32813388, lat:20.66025313}} | 43969 | 44196 | 488820.72 | 488820.72 | 488820.72 | 488820.72 | 488820.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {1770652/proyecto_INICIO, 1770652/proyecto_PROCESO, 1770652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301772340 | Proyecto de inversión | 49081.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49081.63, modificado:39216.65}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125541 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20075239, lat:20.66181049}} | 44084 | 44196 | 39216.65 | 39216.65 | 39216.65 | 39216.65 | 39216.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1772340/proyecto_INICIO, 1772340/proyecto_PROCESO, 1772340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301773550 | Proyecto de inversión | 781478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781478.43, modificado:167348.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOS PORTALES AVENIDA MEXICO PRIMERA ETAPA - 128923 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 128923 | S | 29630 | 29630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEZQUITE-MÉXICO-LOS TULES CIUDAD VALLARTA 500, 48300 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLITECNICO Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, CALLE GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA AVENIDA, lon:-105.22798434, lat:20.66288014}} | 44084 | 44196 | 167348.09 | 167348.09 | 167348.09 | 167348.09 | 167348.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/2020, contratista:MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:780010.29, importe_modificado:780010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4350.0}} | {1773550/proyecto_INICIO, 1773550/proyecto_FIN, 1773550/proyecto_PROCESO, 1773550/proyecto_FIN, 1773550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301773016 | Proyecto de inversión | 11166.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11166.74, modificado:41165.22}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA - 127375 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 127375 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE VALENT, lon:-105.1004618, lat:20.82563148}} | 44084 | 44196 | 41165.22 | 41165.22 | 41165.22 | 41165.22 | 41165.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773016/proyecto_INICIO, 1773016/proyecto_PROCESO, 1773016/proyecto_INICIO, 1773016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770677 | Proyecto de inversión | 282117.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282117.14, modificado:282117.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRUPO 125 DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 121232 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121232 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C , lon:-103.32810439, lat:20.65987162}} | 43969 | 44196 | 282117.15 | 282117.15 | 282117.15 | 282117.15 | 282117.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {1770677/proyecto_INICIO, 1770677/proyecto_PROCESO, 1770677/proyecto_INICIO, 1770677/proyecto_PROCESO, 1770677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770691 | Proyecto de inversión | 105752.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105752.25, modificado:105752.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL, EN CALLE PEDRO PÁRAMO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-071-20 - 121270 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121270 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PÁRAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE CALLE C OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D, COLONIA UNID, lon:-103.32797837, lat:20.65947387}} | 43969 | 44196 | 105752.25 | 105752.25 | 105752.25 | 105752.25 | 105752.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1770691/proyecto_INICIO, 1770691/proyecto_PROCESO, 1770691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770712 | Proyecto de inversión | 61033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61033.7, modificado:61033.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO PARAMO, COLONIA UNIDA MODELO, GUADALAJARA, B-071-20 - 121316 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121316 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE D OBRA EN CALLE PEDRO PARAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D COLONIA UNIDAD MODE, lon:-103.32870372, lat:20.65917222}} | 43969 | 44196 | 61033.7 | 61033.7 | 61033.7 | 61033.7 | 61033.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1770712/proyecto_INICIO, 1770712/proyecto_PROCESO, 1770712/proyecto_INICIO, 1770712/proyecto_PROCESO, 1770712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301773909 | Proyecto de inversión | 726732.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726732.17, modificado:706726.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130029 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130029 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELOS, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN, A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35457827, lat:20.74860146}} | 44013 | 44177 | 706726.43 | 706726.43 | 706726.43 | 706726.43 | 706726.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1773909/proyecto_INICIO, 1773909/proyecto_PROCESO, 1773909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301761377 | Proyecto de inversión | 589321.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589321.25, modificado:567032.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 95552 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 95552 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22148674, lat:20.6637657}} | 44058 | 44196 | 567032.45 | 567032.45 | 567032.45 | 567032.45 | 567032.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/14/2020, contratista:PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2134382.66, importe_modificado:2134382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1761377/proyecto_INICIO, 1761377/proyecto_PROCESO, 1761377/proyecto_FIN, 1761377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770732 | Proyecto de inversión | 405308.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405308.15, modificado:405308.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO EN CALLE D, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-071-20 - 121363 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121363 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLE 1, CALLE C OBRA EN LA CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA UNIDAD MODE, lon:-103.32835248, lat:20.65887979}} | 43969 | 44196 | 405308.16 | 405308.16 | 405308.16 | 405308.16 | 405308.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1770732/proyecto_INICIO, 1770732/proyecto_PROCESO, 1770732/proyecto_INICIO, 1770732/proyecto_PROCESO, 1770732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770751 | Proyecto de inversión | 236985.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236985.92, modificado:236985.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE D, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 121390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121390 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE AL FILO DEL AGUA OBRA EN CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA , lon:-103.32836187, lat:20.65887152}} | 43969 | 44196 | 236985.93 | 236985.93 | 236985.93 | 236985.93 | 236985.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1770751/proyecto_INICIO, 1770751/proyecto_PROCESO, 1770751/proyecto_INICIO, 1770751/proyecto_PROCESO, 1770751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770753 | Proyecto de inversión | 1205533.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205533.05, modificado:1205533.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA B-1-71-20 - 121392 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121392 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE D, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO, lon:-103.32885958, lat:20.66019601}} | 43969 | 44195 | 1205533.08 | 1205533.08 | 1205533.08 | 1205533.08 | 1205533.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1770753/proyecto_PROCESO, 1770753/proyecto_INICIO, 1770753/proyecto_PROCESO, 1770753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770794 | Proyecto de inversión | 1030290.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030290.69, modificado:1030290.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO VIALIDADES EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO DE GUADALAJARA V-071-20 - 121491 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121491 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA, lon:-103.32807154, lat:20.66116031}} | 43969 | 44196 | 1030290.72 | 1030290.72 | 1030290.72 | 1030290.72 | 1030290.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.0}} | {1770794/proyecto_INICIO, 1770794/proyecto_PROCESO, 1770794/proyecto_INICIO, 1770794/proyecto_PROCESO, 1770794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301764768 | Proyecto de inversión | 1714669.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714669.13, modificado:1714669.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO ARCOS DE ZALATITAN II (R33 061 2020) - 104731 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 104731 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1579.0, meta_modificada:1579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COYULA COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PINAR DE LAS PALOMAS Y CALLE ARCO TONALÁ, CALLE ARCO VALENTE A TRECE CALLES DEL PERIFÉRICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE COYULA SOBRE LA ENT, lon:-103.24028239, lat:20.65998627}} | 44067 | 44126 | 1714669.13 | 1714669.13 | 1714669.13 | 1714669.13 | 1714669.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2020, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1714669.13, importe_modificado:1714669.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.0}} | {1764768/proyecto_PROCESO, 1764768/proyecto_INICIO, 1764768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301770799 | Proyecto de inversión | 594620.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.15, modificado:594620.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE 2 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JALISCO B 071 20 - 121503 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121503 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA, lon:-103.32808828, lat:20.6611265}} | 43969 | 44196 | 594620.17 | 594620.17 | 594620.17 | 594620.17 | 594620.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {1770799/proyecto_INICIO, 1770799/proyecto_PROCESO, 1770799/proyecto_INICIO, 1770799/proyecto_PROCESO, 1770799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301770807 | Proyecto de inversión | 183624.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183624.99, modificado:183625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRUPO 64, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, B-071-20 - 121521 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121521 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 64 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 64 ENTRE CALLE 2 Y AV. REVOLUCIÓN DE LA COLONIA UNIDAD MODELO MUNI, lon:-103.32829015, lat:20.6613592}} | 43969 | 44195 | 183625 | 183625 | 183625 | 183625 | 183625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1770807/proyecto_PROCESO, 1770807/proyecto_INICIO, 1770807/proyecto_PROCESO, 1770807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301773616 | Proyecto de inversión | 77544.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77544.65, modificado:70530.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE ALLENDE - 129126 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 129126 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALZADA ALLENDE COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y PARCELA Y A 50 METROS AL ESTE SE ENCUEN, lon:-105.10609194, lat:20.8227885}} | 44084 | 44196 | 70530.63 | 70530.63 | 70530.63 | 70530.63 | 70530.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1773616/proyecto_INICIO, 1773616/proyecto_PROCESO, 1773616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774067 | Proyecto de inversión | 597998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597998.9, modificado:581536.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130415 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130415 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35457827, lat:20.74860397}} | 44013 | 44177 | 581536.8 | 581536.8 | 581536.8 | 581536.8 | 581536.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1774067/proyecto_INICIO, 1774067/proyecto_PROCESO, 1774067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774073 | Proyecto de inversión | 312643.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312643.63, modificado:304037.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130426 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130426 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35449841, lat:20.74868423}} | 44013 | 44177 | 304037.06 | 304037.06 | 304037.06 | 304037.06 | 304037.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774073/proyecto_INICIO, 1774073/proyecto_PROCESO, 1774073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772174 | Proyecto de inversión | 327546.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327546.41, modificado:337061.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE LA ITALIA - 125154 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125154 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS , lon:-105.19961178, lat:20.66478695}} | 44084 | 44196 | 337061.93 | 337061.93 | 337061.93 | 337061.93 | 337061.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1772174/proyecto_INICIO, 1772174/proyecto_PROCESO, 1772174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759683 | Proyecto de inversión | 89948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89948.4, modificado:69021.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91260 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 91260 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARIA MONTESS, lon:-105.23100482, lat:20.65354233}} | 44058 | 44196 | 69021.93 | 69021.93 | 69021.93 | 69021.93 | 69021.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1759683/proyecto_INICIO, 1759683/proyecto_PROCESO, 1759683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759684 | Proyecto de inversión | 190510.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190510.19, modificado:163332.34}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91262 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 91262 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON, lon:-105.23104657, lat:20.65353606}} | 44058 | 44196 | 163332.34 | 163332.34 | 163332.34 | 163332.34 | 163332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1759684/proyecto_INICIO, 1759684/proyecto_PROCESO, 1759684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se atendió la observación, trimestre:1.0, usuario:erickaichiac, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:Se emite observación a petición del municipio, para hacer modificación en el importe recaudado., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:Se emite observación a petición del municipio, para hacer modificación en el importe recaudado., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:Se emite observación a petición del municipio, para hacer modificación en el importe recaudado., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | JAL200301753452 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO 2 EN CUAUTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TRIGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO - 68044 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 68044 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLEJON CAMINO A SAN JOSE DEL TRIGO RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150 SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNITAS Y CALLE BENJAMIN VELASCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE EL TRIGO EN LA ENTRADA A , lon:-104.41723925, lat:20.19427144}} | 44015 | 44046 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2002, contratista:MATKA TERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753452/proyecto_INICIO, 1753452/proyecto_FIN, 1753452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301753457 | Proyecto de inversión | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN CUAUTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TRIGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 68065 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 68065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLEJON CAMINO HACIA LAAEROPISTA RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150 SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN VELASCO Y CALLE LAGUNITAS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL CAMINO HACIA LA AEROPISTA DE EL MUNICIPI, lon:-104.41714416, lat:20.19426794}} | 44019 | 44050 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2001, contratista:MATKA TERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753457/proyecto_INICIO, 1753457/proyecto_FIN, 1753457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301751822 | Proyecto de inversión | 3691038.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691038.36, modificado:3691038.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA LA SALVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 63609 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS JALOSTOTITLAN | 63609 | S | 2190 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y AVENIDA GENERAL CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ FRACC L, lon:-102.45094983, lat:21.16287157}} | 44044 | 44165 | 3691038.36 | 3691038.36 | 3691038.36 | 3691038.36 | 3691038.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1749/05-FISMDF/2020, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:3691038.36, importe_modificado:3691038.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}} | {1751822/proyecto_PROCESO, 1751822/proyecto_INICIO, 1751822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759400 | Proyecto de inversión | 1625008.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625008.72, modificado:733802.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA CALLE VIRICOTA - 90508 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 90508 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.27, meta_modificada:2183.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE MARÍA MONTESSORI, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23100625, lat:20.65354662}} | 44058 | 44196 | 733802.49 | 733802.49 | 733802.49 | 733802.49 | 733802.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2183.27}} | {1759400/proyecto_INICIO, 1759400/proyecto_PROCESO, 1759400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759966 | Proyecto de inversión | 157494.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157494.92, modificado:157200.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91983 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91983 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23134278, lat:20.6548123}} | 44058 | 44196 | 157200.8 | 157200.8 | 157200.8 | 157200.8 | 157200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1759966/proyecto_INICIO, 1759966/proyecto_PROCESO, 1759966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301751142 | Proyecto de inversión | 338950.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338950.35, modificado:338939.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, (DE CALLE IZTACCIHUATL A CALLE VOLCAN CEBORUCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO. - 61358 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61358 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE VOLCAN CEBORUCO, CALLE NEVADO DE TOLUCA A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36038075, lat:19.76305595}} | 44032 | 44067 | 338939.95 | 338939.95 | 338939.95 | 338939.95 | 338939.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:338950.35, importe_modificado:338939.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1751142/proyecto_INICIO, 1751142/proyecto_PROCESO, 1751142/proyecto_FIN, 1751142/proyecto_PROCESO, 1751142/proyecto_FIN, 1751142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759626 | Proyecto de inversión | 470128.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470128.5, modificado:469493.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN - 91053 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 91053 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES, lon:-103.39370413, lat:20.41441659}} | 44013 | 44196 | 469493.03 | 469493.03 | 469493.03 | 469493.03 | 469493.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1992330.82, importe_modificado:1992330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1759626/proyecto_FIN, 1759626/proyecto_PROCESO, 1759626/proyecto_INICIO, 1759626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301751162 | Proyecto de inversión | 462036.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462036.29, modificado:461964.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA ROSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 61419 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61419 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LA ROSA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO POR LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-104.36947119, lat:19.79491105}} | 44032 | 44058 | 461964.08 | 461964.08 | 461964.08 | 461964.08 | 461964.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:462036.29, importe_modificado:461964.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.0}} | {1751162/proyecto_PROCESO, 1751162/proyecto_INICIO, 1751162/proyecto_PROCESO, 1751162/proyecto_INICIO, 1751162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760599 | Proyecto de inversión | 176692.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176692.45, modificado:276240.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93522 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93522 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.2466203, lat:20.67371465}} | 44058 | 44196 | 276240.35 | 276240.35 | 276240.35 | 276240.35 | 276240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1760599/proyecto_INICIO, 1760599/proyecto_PROCESO, 1760599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760608 | Proyecto de inversión | 553944.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553944.93, modificado:889231.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93534 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93534 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.2468842, lat:20.67320314}} | 44058 | 44196 | 889231.92 | 889231.92 | 889231.92 | 889231.92 | 889231.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {1760608/proyecto_INICIO, 1760608/proyecto_PROCESO, 1760608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760611 | Proyecto de inversión | 70625.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70625.05, modificado:24847.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93538 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93538 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24684975, lat:20.67299418}} | 44058 | 44196 | 24847.61 | 24847.61 | 24847.61 | 24847.61 | 24847.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760611/proyecto_INICIO, 1760611/proyecto_PROCESO, 1760611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760612 | Proyecto de inversión | 45887.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45887.59, modificado:25450.43}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93541 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24683748, lat:20.67294322}} | 44058 | 44196 | 25450.43 | 25450.43 | 25450.43 | 25450.43 | 25450.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1760612/proyecto_INICIO, 1760612/proyecto_PROCESO, 1760612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760615 | Proyecto de inversión | 56597.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56597.06, modificado:76305.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93545 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93545 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24681959, lat:20.67287269}} | 44058 | 44196 | 76305.72 | 76305.72 | 76305.72 | 76305.72 | 76305.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1760615/proyecto_INICIO, 1760615/proyecto_PROCESO, 1760615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301775808 | Proyecto de inversión | 465883.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465883.96, modificado:465883.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE - 133914 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133914 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN DOS DOMOS UNO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN EN LA LOCALIDAD EL JARALITO CARR. LAGOS SAN LUIS POTOSI Y EL OTRO DOMO, lon:-101.94663763, lat:21.35599437}} | 44088 | 44185 | 465883.96 | 465883.96 | 465883.96 | 465883.96 | 465883.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2020, contratista:J.JESUS ARGOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:465883.96, importe_modificado:465883.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {1775808/proyecto_PROCESO, 1775808/proyecto_INICIO, 1775808/proyecto_FIN, 1775808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774473 | Proyecto de inversión | 216319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216319.44, modificado:223358.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131305 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131305 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE , lon:-103.35553082, lat:20.71358638}} | 44084 | 44195 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1774473/proyecto_INICIO, 1774473/proyecto_PROCESO, 1774473/proyecto_FIN, 1774473/proyecto_PROCESO, 1774473/proyecto_FIN, 1774473/proyecto_INICIO, 1774473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774530 | Proyecto de inversión | 152545.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152545.94, modificado:157509.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO AP-82-2020 - 131388 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131388 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MIGUEL NEGRETE ENT, lon:-103.35535815, lat:20.71357352}} | 44084 | 44195 | 157509.53 | 157509.53 | 157509.53 | 157509.53 | 157509.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1774530/proyecto_PROCESO, 1774530/proyecto_FIN, 1774530/proyecto_INICIO, 1774530/proyecto_FIN, 1774530/proyecto_INICIO, 1774530/proyecto_PROCESO, 1774530/proyecto_FIN, 1774530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774613 | Proyecto de inversión | 126188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126188.77, modificado:130294.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131511 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131511 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE , lon:-103.35508456, lat:20.71384981}} | 44084 | 44195 | 130294.74 | 130294.74 | 130294.74 | 130294.74 | 130294.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1774613/proyecto_INICIO, 1774613/proyecto_PROCESO, 1774613/proyecto_FIN, 1774613/proyecto_INICIO, 1774613/proyecto_PROCESO, 1774613/proyecto_FIN, 1774613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774374 | Proyecto de inversión | 170308.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170308.98, modificado:175850.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131142 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131142 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE C, lon:-103.3555392, lat:20.71355847}} | 44084 | 44195 | 175850.55 | 175850.55 | 175850.55 | 175850.55 | 175850.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1774374/proyecto_INICIO, 1774374/proyecto_PROCESO, 1774374/proyecto_INICIO, 1774374/proyecto_FIN, 1774374/proyecto_PROCESO, 1774374/proyecto_FIN, 1774374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301775168 | Proyecto de inversión | 91436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91436.08, modificado:218853.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE FELIPE ANGELES - 132828 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 132828 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA IGNACIO COMONFORT, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COM, lon:-105.09807896, lat:20.82001117}} | 44089 | 44196 | 218853.07 | 218853.07 | 218853.07 | 218853.07 | 218853.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1775168/proyecto_INICIO, 1775168/proyecto_PROCESO, 1775168/proyecto_INICIO, 1775168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774462 | Proyecto de inversión | 152545.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152545.99, modificado:157509.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 DE ENERO, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA JALISCO AP-82-2020 - 131277 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131277 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 DE ENERO EN, lon:-103.35554456, lat:20.71353087}} | 44084 | 44195 | 157509.58 | 157509.58 | 157509.58 | 157509.58 | 157509.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1774462/proyecto_INICIO, 1774462/proyecto_FIN, 1774462/proyecto_INICIO, 1774462/proyecto_FIN, 1774462/proyecto_PROCESO, 1774462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774496 | Proyecto de inversión | 177816.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177816.32, modificado:183602.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO B-82-20 - 131340 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131340 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE , lon:-103.35552847, lat:20.7135246}} | 44084 | 44195 | 183602.17 | 183602.17 | 183602.17 | 183602.17 | 183602.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {1774496/proyecto_INICIO, 1774496/proyecto_PROCESO, 1774496/proyecto_FIN, 1774496/proyecto_PROCESO, 1774496/proyecto_FIN, 1774496/proyecto_INICIO, 1774496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774510 | Proyecto de inversión | 170308.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170308.82, modificado:175850.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131357 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131357 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN, lon:-103.35536955, lat:20.71359422}} | 44084 | 44195 | 175850.39 | 175850.39 | 175850.39 | 175850.39 | 175850.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1774510/proyecto_INICIO, 1774510/proyecto_PROCESO, 1774510/proyecto_FIN, 1774510/proyecto_INICIO, 1774510/proyecto_PROCESO, 1774510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774620 | Proyecto de inversión | 145034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145034.15, modificado:149753.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO A-082-20 - 131521 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131521 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 , lon:-103.35526561, lat:20.71400337}} | 44084 | 44195 | 149753.32 | 149753.32 | 149753.32 | 149753.32 | 149753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1774620/proyecto_INICIO, 1774620/proyecto_PROCESO, 1774620/proyecto_FIN, 1774620/proyecto_PROCESO, 1774620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774624 | Proyecto de inversión | 103720.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103720.41, modificado:107095.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO B-82-20 - 131530 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131530 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA ENT, lon:-103.35509395, lat:20.71386706}} | 44084 | 44195 | 107095.3 | 107095.3 | 107095.3 | 107095.3 | 107095.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1774624/proyecto_INICIO, 1774624/proyecto_PROCESO, 1774624/proyecto_FIN, 1774624/proyecto_INICIO, 1774624/proyecto_PROCESO, 1774624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774627 | Proyecto de inversión | 167198.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167198.19, modificado:172638.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALPA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO AP-082-20 - 131536 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131536 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE E, lon:-103.3552227, lat:20.71397828}} | 44084 | 44195 | 172638.54 | 172638.54 | 172638.54 | 172638.54 | 172638.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1774627/proyecto_INICIO, 1774627/proyecto_PROCESO, 1774627/proyecto_FIN, 1774627/proyecto_INICIO, 1774627/proyecto_PROCESO, 1774627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774632 | Proyecto de inversión | 61782.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61782.28, modificado:63792.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO, A-82-20 - 131545 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131545 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE PALOMAR ENT, lon:-103.3552522, lat:20.71352585}} | 44084 | 44195 | 63792.57 | 63792.57 | 63792.57 | 63792.57 | 63792.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1774632/proyecto_INICIO, 1774632/proyecto_PROCESO, 1774632/proyecto_FIN, 1774632/proyecto_INICIO, 1774632/proyecto_PROCESO, 1774632/proyecto_FIN, 1774632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774642 | Proyecto de inversión | 207449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207449.2, modificado:214199.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC DE GUADALAJARA, JALISCO B-082-20 - 131562 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131562 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA ENTRE CALLE, lon:-103.3552227, lat:20.71402846}} | 44084 | 44195 | 214199.25 | 214199.25 | 214199.25 | 214199.25 | 214199.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1774642/proyecto_INICIO, 1774642/proyecto_PROCESO, 1774642/proyecto_FIN, 1774642/proyecto_PROCESO, 1774642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774647 | Proyecto de inversión | 51280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51280.63, modificado:52949.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO AP-82-20 - 131567 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131567 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CA, lon:-103.35525757, lat:20.71353338}} | 44084 | 44195 | 52949.22 | 52949.22 | 52949.22 | 52949.22 | 52949.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1774647/proyecto_INICIO, 1774647/proyecto_FIN, 1774647/proyecto_INICIO, 1774647/proyecto_FIN, 1774647/proyecto_PROCESO, 1774647/proyecto_FIN, 1774647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774668 | Proyecto de inversión | 103720.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103720.4, modificado:107095.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO, B-82-20 - 131594 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131594 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE 7 DE E, lon:-103.35526762, lat:20.71352335}} | 44084 | 44195 | 107095.29 | 107095.29 | 107095.29 | 107095.29 | 107095.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1774668/proyecto_INICIO, 1774668/proyecto_PROCESO, 1774668/proyecto_FIN, 1774668/proyecto_INICIO, 1774668/proyecto_FIN, 1774668/proyecto_PROCESO, 1774668/proyecto_FIN, 1774668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301788499 | Proyecto de inversión | 4763837.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763837.27, modificado:4763833.78}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco, frente 3 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000117 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.69, meta_modificada:8.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 43981 | 44070 | 4763833.78 | 4763833.78 | 4763833.78 | 4763833.78 | 4763833.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-159-2020, contratista:KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4763837.27, importe_modificado:4763837.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.69}} | {1788499/proyecto_INICIO, 1788499/proyecto_PROCESO, 1788499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788568 | Proyecto de inversión | 4978330.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978330.8, modificado:4977212.27}} | Construcción de Camino Ecoturística de Huejúcar a Achimec, en el municipio de Huejúcar, Jalisco (continuación). | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000155 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 43998 | 44057 | 4977212.27 | 4977212.27 | 4977212.27 | 4977212.27 | 4977212.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-162-2020, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4978330.8, importe_modificado:4978330.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:432.0}} | {1788568/proyecto_INICIO, 1788568/proyecto_PROCESO, 1788568/proyecto_FIN, 1788568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790726 | Proyecto de inversión | 2483988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483988.31, modificado:2483606.91}} | Construcción y Remoción de la Plaza, en la localidad de Ahuacatepec, en el municipio de Atenguillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000233 | N | 0 | 0 | 4107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.47, meta_modificada:1036.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Atenguillo, Jal., México, lon:-104.4949299, lat:20.4157007}} | 44040 | 44084 | 2483606.91 | 2483606.91 | 2483606.91 | 2483606.91 | 2483606.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-CSS-321-2020, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2483988.31, importe_modificado:2483988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.47}} | {1790726/proyecto_INICIO, 1790726/proyecto_FIN, 1790726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788294 | Proyecto de inversión | 2751811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751811.86, modificado:2751808.35}} | Rehabilitación del camino de acceso a la cabecera de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 020001900006 | S | 154 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11490.0, meta_modificada:11490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Fray Pedro de Gante, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72329712, lat:22.38309517}} | 44015 | 44074 | 2751808.35 | 2751808.35 | 2751808.35 | 2751808.35 | 2751808.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-CSS-293-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2751811.86, importe_modificado:2751811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11490.0}} | {1788294/proyecto_FIN, 1788294/proyecto_PROCESO, 1788294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788347 | Proyecto de inversión | 26132770.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.61327702E7, modificado:2.613276927E7}} | Revestimiento del camino Amoles - San Sebastián de Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000110 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.33, meta_modificada:28.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.72055054, lat:22.38944416}} | 43964 | 44083 | 26132769.27 | 26132769.27 | 26132769.27 | 26132769.27 | 26132769.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-051-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.61327702E7, importe_modificado:2.61327702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.33}} | {1788347/proyecto_INICIO, 1788347/proyecto_PROCESO, 1788347/proyecto_FIN, 1788347/proyecto_INICIO, 1788347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791158 | Proyecto de inversión | 9979971.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9979971.53, modificado:9979971.52}} | Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44050 | 44143 | 9979971.52 | 9979971.52 | 9979971.52 | 9979971.52 | 9979971.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9979971.53, importe_modificado:9979971.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1791158/proyecto_INICIO, 1791158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788486 | Proyecto de inversión | 2457150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457150.58, modificado:2457150.56}} | Conservación periódica camino Tipo A2 (12m), carretera estatal 604, tramo Ahualulco de Mercado ¿ Etzatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000116 | N | 0 | 0 | 23362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9753155, lat:20.6998901}} | 43981 | 44100 | 2457150.56 | 2457150.56 | 2457150.56 | 2457150.56 | 2457150.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-143-2020, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2457150.58, importe_modificado:2457150.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {1788486/proyecto_FIN, 1788486/proyecto_PROCESO, 1788486/proyecto_INICIO, 1788486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788514 | Proyecto de inversión | 7928540.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7928540.49, modificado:7925870.9}} | Construcción de obra complementaria para la conclusión de la Comisaría (C3), en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (acabados, rehabilitación de baños, obra exterior). | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000132 | N | 0 | 0 | 203342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jalisco, México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 43981 | 44020 | 7925870.9 | 7925870.9 | 7925870.9 | 7925870.9 | 7925870.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-147-2020, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7928540.49, importe_modificado:7928540.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {1788514/proyecto_FIN, 1788514/proyecto_PROCESO, 1788514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788544 | Proyecto de inversión | 7938698.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7938698.56, modificado:7933090.63}} | Ampliación de puente La Rosa, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, primera etapa. (Accesos) | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000135 | N | 0 | 0 | 16408 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 43981 | 44100 | 7933090.63 | 7933090.63 | 7933090.63 | 7933090.63 | 7933090.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-160-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7938698.56, importe_modificado:7938698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:787.0}} | {1788544/proyecto_INICIO, 1788544/proyecto_PROCESO, 1788544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788626 | Proyecto de inversión | 9480817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9480817.02, modificado:9480817.0}} | Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 11+580 al km 13+500, lado oriente, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000172 | N | 0 | 0 | 408759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 43981 | 44055 | 9480817 | 9480817 | 9480817 | 9480817 | 9480817 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9480817.02, importe_modificado:9480817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1121.0}} | {1788626/proyecto_PROCESO, 1788626/proyecto_FIN, 1788626/proyecto_INICIO, 1788626/proyecto_PROCESO, 1788626/proyecto_FIN, 1788626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788306 | Proyecto de inversión | 9995251.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9995251.91, modificado:9985865.92}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 57+100 al km 59+200, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000106 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 43981 | 44100 | 9985865.92 | 9985865.92 | 9985865.92 | 9985865.92 | 9985865.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9995251.91, importe_modificado:9995251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {1788306/proyecto_INICIO, 1788306/proyecto_FIN, 1788306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788359 | Proyecto de inversión | 16633041.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663304118E7, modificado:2.062444296E7}} | Reconstrucción de camino tipo C (7m) carretera sin código Ayutla - Juanacatlán, del km 0+000 al km 12+000, en los municipios de Ayutla y Tenamaxtlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000112 | N | 0 | 0 | 13577 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.3439311, lat:20.1280233}} | 43964 | 44083 | 20624442.96 | 20624442.96 | 20624442.96 | 20624442.96 | 20624442.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.663304118E7, importe_modificado:1.663304118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1788359/proyecto_INICIO, 1788359/proyecto_PROCESO, 1788359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788369 | Proyecto de inversión | 25866544.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.586654459E7, modificado:2.586654304E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de camino Tipo C (7m) carreteras estatales 505 (El Pinal - Concha Cuautitlán) y 551 (Cuautitlán - La Rosa), municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000113 | N | 0 | 0 | 18923 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.71, meta_modificada:23.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 43964 | 44083 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | 25866543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.586654459E7, importe_modificado:2.586654459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.71}} | {1788369/proyecto_PROCESO, 1788369/proyecto_FIN, 1788369/proyecto_INICIO, 1788369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790447 | Proyecto de inversión | 667633.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667633.06, modificado:662309.28}} | Rehabilitación del comedor comunitario del DIF en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. (Segunda etapa) | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000208 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:Lic González Gallo 160, Centro, Pegueros, Jal., México, lon:-102.6713562, lat:20.94989749}} | 44007 | 44036 | 662309.28 | 662309.28 | 662309.28 | 662309.28 | 662309.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-304-2020, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:667633.06, importe_modificado:667633.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1790447/proyecto_INICIO, 1790447/proyecto_PROCESO, 1790447/proyecto_FIN, 1790447/proyecto_INICIO, 1790447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301788640 | Proyecto de inversión | 4672259.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4672259.07, modificado:4669888.74}} | Construcción del Instituto Tecnológico Superior de México en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.(2da. Etapa) | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000198 | N | 0 | 0 | 7047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 43998 | 44063 | 4669888.74 | 4669888.74 | 4669888.74 | 4669888.74 | 4669888.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-167-2020, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4672259.07, importe_modificado:4672259.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1788640/proyecto_FIN, 1788640/proyecto_PROCESO, 1788640/proyecto_INICIO, 1788640/proyecto_FIN, 1788640/proyecto_INICIO, 1788640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790710 | Proyecto de inversión | 9981867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9981867.57, modificado:9979473.69}} | Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco (urgencias, quirofanos, sala de espera) | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000223 | N | 0 | 0 | 57340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 44014 | 44088 | 9979473.69 | 9979473.69 | 9979473.69 | 9979473.69 | 9979473.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9981867.57, importe_modificado:9981867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {1790710/proyecto_INICIO, 1790710/proyecto_PROCESO, 1790710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805784 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 5224 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 5224 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLEJON SIN NOMBRE SON DIVERSAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AL REDEDOR DE EL CENTRO O PLAZA PRIN, lon:-104.54235463, lat:20.24207378}} | 43894 | 43920 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010-20, contratista:RELAJU CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1805784/proyecto_INICIO, 1805784/proyecto_FIN, 1805784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401813341 | Proyecto de inversión | 395704.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395704.24, modificado:394930.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE LA MEDIA LUNA ORIENTE, DE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO A CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE EL VERGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 127798 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 127798 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MEDIA LUNA ORIENTE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO VALLE EL VERGEL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA S, lon:-104.35690559, lat:19.74697091}} | 44081 | 44102 | 394930.39 | 394930.39 | 394930.39 | 394930.39 | 394930.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:395704.24, importe_modificado:395704.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1073.0}} | {1813341/proyecto_INICIO, 1813341/proyecto_PROCESO, 1813341/proyecto_FIN, 1813341/proyecto_PROCESO, 1813341/proyecto_FIN, 1813341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401816957 | Proyecto de inversión | 2612340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612340.0, modificado:2612340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO CALLE RAMON CORONA (2DA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO. - 144614 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 144614 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CERRO DE LA ESPAÑOLA, CALLE CENTENARIO LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA MANZANILLA D, lon:-103.15472027, lat:20.0060418}} | 44105 | 44196 | 2612340 | 2612340 | 2612340 | 2612340 | 2612340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:LEVENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO, monto:2613915.75, importe_modificado:2613915.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1816957/proyecto_INICIO, 1816957/proyecto_PROCESO, 1816957/proyecto_FIN, 1816957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401854176 | Proyecto de inversión | 52600.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52600.88, modificado:52600.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 249174 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 249174 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE SINALOA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE AV JUCHITLAN Y , CALLE MICHOACAN POR LA CALLE SINALOA Y A UN COSTADO D ELA CALLE AV JUCHITLAN Y ENFRENTE DE LA CALLE MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE JU, lon:-103.05018381, lat:21.04261429}} | 44136 | 44165 | 52600.88 | 52600.88 | 52600.88 | 52600.88 | 52600.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:52600.88, importe_modificado:52600.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.7}} | {1854176/proyecto_INICIO, 1854176/proyecto_PROCESO, 1854176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Declaran 100% de avance físico y financiero, pero la evidencia fotográfica no lo demuestra. La 3 fotos son la misma de una barda a medio construir. Si ya se terminó el proyecto, favor de agregar una foto del proyecto terminado., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Declaran 100% de avance físico y financiero, pero la evidencia fotográfica no lo demuestra. La 3 fotos son la misma de una barda a medio construir. Si ya se terminó el proyecto, favor de agregar una foto del proyecto terminado., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Declaran 100% de avance físico y financiero, pero la evidencia fotográfica no lo demuestra. La 3 fotos son la misma de una barda a medio construir. Si ya se terminó el proyecto, favor de agregar una foto del proyecto terminado., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Declaran 100% de avance físico y financiero, pero la evidencia fotográfica no lo demuestra. La 3 fotos son la misma de una barda a medio construir. Si ya se terminó el proyecto, favor de agregar una foto del proyecto terminado., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | JAL200401865451 | Proyecto de inversión | 1378080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378080.0, modificado:1378080.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO ENTRE LAS LOCALIDADES COLONIA MADERO Y EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO. - 255851 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 255851 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA MADERO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 49420 EL ZAPOTE, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, TERRACERIA QUE CONECTA LA COLONIA MADER, lon:-103.06542043, lat:20.09196511}} | 43836 | 43982 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:1378080.0, importe_modificado:1378080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36000.0}} | {1865451/proyecto_INICIO, 1865451/proyecto_FIN, 1865451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866934 | Proyecto de inversión | 158340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158340.0, modificado:158340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LÓPEZ COTILLA DE LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 259422 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 259422 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:15, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA EJIDO EL VOLANTÍN, 49420 EL VOLANTÍN, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y ANDADOR PORFIRIO DIAZ, CALLE LOPEZ COTILLA A ESPALDAS DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE JUAREZ Y EL ANDADO PORFIRIO DIAZ, lon:-103.10469961, lat:20.05637533}} | 44060 | 44089 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-031-2020, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:158340.0, importe_modificado:158340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1866934/proyecto_PROCESO, 1866934/proyecto_INICIO, 1866934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401865832 | Proyecto de inversión | 352477.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352477.21, modificado:352477.21}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE MEXICO ESQUINA CON LA CALLE NICARAGUA DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 256924 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 256924 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PERU Y , CALLE NICARAGUA LA OBRA SE LOCALIZAEN LA CALLE MEXICO EN ESQUINA CON CALLE NICARAGUA AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNID, lon:-101.81530601, lat:21.8362803}} | 44116 | 44142 | 352477.21 | 352477.21 | 352477.21 | 352477.21 | 352477.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:352477.21, importe_modificado:352477.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}} | {1865832/proyecto_INICIO, 1865832/proyecto_PROCESO, 1865832/proyecto_FIN, 1865832/proyecto_PROCESO, 1865832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867281 | Proyecto de inversión | 39904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.0, modificado:39904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD VILLA DEL LAGO MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO - 260195 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 260195 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), 49421 VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CARRETE, lon:-103.09987978, lat:20.15950733}} | 44060 | 44089 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-034-2020, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:39904.0, importe_modificado:39904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1867281/proyecto_INICIO, 1867281/proyecto_FIN, 1867281/proyecto_PROCESO, 1867281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401851668 | Proyecto de inversión | 401688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401688.0, modificado:404256.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE EL CANAL Y PRIVADA FLOR DE CAPOMO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. - 242086 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 242086 | S | 125 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CERRADA CANAL Y PRIVADA PRIVADA CAPOMO, CALLE DEL KINDER ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN, lon:-103.29158182, lat:20.53620215}} | 44166 | 44193 | 404256.4 | 404256.4 | 404256.4 | 404256.4 | 404256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/022/2020/R33, contratista:BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, monto:404256.4, importe_modificado:404256.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1851668/proyecto_INICIO, 1851668/proyecto_FIN, 1851668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866279 | Proyecto de inversión | 146988.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146988.24, modificado:146988.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TIZAPÁN EL ALTO LOCALIDAD TIZAPÁN EL ALTO ASENTAMIENTO TIZAPAN EL ALTO - 257951 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 257951 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA, lon:-103.0421802, lat:20.15488009}} | 43903 | 43966 | 146988.24 | 146988.24 | 146988.24 | 146988.24 | 146988.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-009-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:146988.24, importe_modificado:146988.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1866279/proyecto_INICIO, 1866279/proyecto_FIN, 1866279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401871030 | Proyecto de inversión | 98954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98954.8, modificado:83628.56}} | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3 EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES. - 269028 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 269028 | S | 251 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS LIEBRES, 46248 LAS LIEBRES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL 23 EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES A UN C, lon:-103.23112857, lat:22.2636151}} | 44044 | 44104 | 83628.56 | 83628.56 | 83628.56 | 83628.56 | 83628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:98954.8, importe_modificado:83628.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871030/proyecto_PROCESO, 1871030/proyecto_INICIO, 1871030/proyecto_FIN, 1871030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401871065 | Proyecto de inversión | 104179.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104179.06, modificado:57600.06}} | TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUACASCO - 269103 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 269103 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON DEL COMPOSANTO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO, lon:-103.09891597, lat:22.21280347}} | 44075 | 44196 | 57600.06 | 57600.06 | 57600.06 | 57600.06 | 57600.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:104179.06, importe_modificado:57600.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1871065/proyecto_PROCESO, 1871065/proyecto_INICIO, 1871065/proyecto_FIN, 1871065/proyecto_INICIO, 1871065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805651 | Proyecto de inversión | 313652.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313652.01, modificado:313652.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAJAS - 2012 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 2012 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:58, direccion:CALLEJON CAMINO A LAS LAJAS RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS LAJAS, 46228 SAN ANTONIO DE LAS LAJAS, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS LAJAS Y CAMINO CAMINO A MARIA DE LA TORRE, CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-103.33824331, lat:22.22889901}} | 43976 | 44030 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/988, contratista:JUAN HERMINIO SANCHEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:313652.01, importe_modificado:313652.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1805651/proyecto_FIN, 1805651/proyecto_INICIO, 1805651/proyecto_FIN, 1805651/proyecto_PROCESO, 1805651/proyecto_INICIO, 1805651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805655 | Proyecto de inversión | 160594.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160594.37, modificado:160594.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 2051 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 2051 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE DOLORES RANCHERIA DOLORES, 46236 DOLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE HIDALGO, CALLEJON DEL BESO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS COORDENADAS UTM 673250.04 E 2435283.86 N FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCA, lon:-103.32155506, lat:22.01365646}} | 43976 | 44030 | 160594.37 | 160594.37 | 160594.37 | 160594.37 | 160594.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/994, contratista:JUAN HERMINIO SÁNCHEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:160594.37, importe_modificado:160594.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1805655/proyecto_FIN, 1805655/proyecto_INICIO, 1805655/proyecto_PROCESO, 1805655/proyecto_FIN, 1805655/proyecto_PROCESO, 1805655/proyecto_INICIO, 1805655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805675 | Proyecto de inversión | 112897.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112897.33, modificado:112897.33}} | AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, CALLE ALBERTO CARDENAS Y CALLE PASCUAL OROZCO FRACC. TLAXCALA SECCION B, COLOTLÁN,JALISCO - 2906 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 2906 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO BARRIO NUEVO TLAXCALA, 46206 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALBERTO CARDENAS, CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO NUEVA T, lon:-103.27509469, lat:22.10267735}} | 43976 | 44030 | 112897.33 | 112897.33 | 112897.33 | 112897.33 | 112897.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/996, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:112897.33, importe_modificado:112897.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1805675/proyecto_INICIO, 1805675/proyecto_PROCESO, 1805675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401871580 | Proyecto de inversión | 90763.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90763.56, modificado:119568.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 270121 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 270121 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ESTACION, CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CA, lon:-103.22139918, lat:22.17150446}} | 44166 | 44196 | 119568.3 | 119568.3 | 119568.3 | 119568.3 | 119568.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:90763.56, importe_modificado:119568.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1871580/proyecto_PROCESO, 1871580/proyecto_FIN, 1871580/proyecto_PROCESO, 1871580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886196 | Adquisición | 275848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275848.0, modificado:275848.0}} | ADQUISICIÓN DE UPS Y SOPORTES PARA VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAM-B-EQ-AO00158-0030/2020 | N | 0 | 0 | 1426 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Los Cantaros, Jal., México, lon:-103.3365865, lat:20.512356}} | 44183 | 44245 | 275848 | 275848 | 275848 | 275848 | 275848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401811190 | Proyecto de inversión | 767153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767153.4, modificado:767153.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO COL. LOMA LINDA -ETAPA 2- - 104390 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 104390 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CALLE AV. SANTA ROSA CALLE UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO POSTERIOR A LA, lon:-102.3361449, lat:21.2577713}} | 44053 | 44085 | 767153.4 | 767153.4 | 767153.4 | 767153.4 | 767153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90063, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:767153.4, importe_modificado:767153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1811190/proyecto_PROCESO, 1811190/proyecto_FIN, 1811190/proyecto_PROCESO, 1811190/proyecto_INICIO, 1811190/proyecto_FIN, 1811190/proyecto_INICIO, 1811190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805653 | Proyecto de inversión | 313652.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313652.01, modificado:313652.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CASALLANTA - 2029 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 2029 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLEJON CAMINO A LA BARRANCA RANCHERIA CIÉNEGA DE LOS ALEJOS, 46238 CASA LLANTA, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 50.00 METROS EN LINEA REC, lon:-103.36276074, lat:22.05891362}} | 43976 | 44030 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | 313652.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/922, contratista:JUAN HERMINIO SÁNCHEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:313652.01, importe_modificado:313652.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1805653/proyecto_PROCESO, 1805653/proyecto_FIN, 1805653/proyecto_PROCESO, 1805653/proyecto_INICIO, 1805653/proyecto_FIN, 1805653/proyecto_PROCESO, 1805653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401805665 | Proyecto de inversión | 113162.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113162.5, modificado:113162.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRIFICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA DE LA BOQUILLA DE LOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 2638 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 2638 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 05 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 23 - BOQUILLA DE LOS PEREZ KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA BOQUILLA DE LOS PEREZ, 00000 LA BOQUILLA DE LOS PÉREZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA A LA BOQUILLA DE LOS, lon:-103.24928056, lat:22.0098621}} | 43976 | 44030 | 113162.5 | 113162.5 | 113162.5 | 113162.5 | 113162.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/997, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:113162.5, importe_modificado:113162.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805665/proyecto_PROCESO, 1805665/proyecto_FIN, 1805665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401812329 | Acción | 1704479.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704479.44, modificado:4055194.44}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 116021 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 44075 | 44196 | 4055194.44 | 4055194.44 | 4055194.44 | 4055194.44 | 4055194.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-078-20, contratista:PATRICIA VIANNEY RODRIGUEZ VAZQUEZ DEL MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4055194.44, importe_modificado:4055194.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812329/proyecto_INICIO, 1812329/proyecto_FIN, 1812329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401810069 | Proyecto de inversión | 362193.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362193.8, modificado:362193.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS LOCALIDAD LA PRESA - 86465 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MARTIN DE BOLAÑOS | 86465 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:34, direccion:PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR RANCHERIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 CORRAL DE PALOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR Y PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR, PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR SE REALIZARON 19, lon:-103.81159484, lat:21.57912434}} | 43976 | 44016 | 362193.8 | 362193.8 | 362193.8 | 362193.8 | 362193.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:362193.8, importe_modificado:362193.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1810069/proyecto_PROCESO, 1810069/proyecto_INICIO, 1810069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401832447 | Proyecto de inversión | 448153.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448153.5, modificado:443788.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE 10 EN CALLE JUANACATLÁN ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y AMACUECA - 183982 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 183982 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA A TRES CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO POR LA CALLE CUAUTLA EN LA COLONIA JALISCO HACIA LA , lon:-103.26122428, lat:20.69263966}} | 44130 | 44141 | 443788.77 | 443788.77 | 443788.77 | 443788.77 | 443788.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-073-2020b, contratista:Constucciones Once, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:448153.5, importe_modificado:443788.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1832447/proyecto_PROCESO, 1832447/proyecto_INICIO, 1832447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834125 | Proyecto de inversión | 248902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248902.48, modificado:248902.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NEVADO DE COLIMA, (DE CALLE MARIANO BÁRCENAS A CALLE PICO DE ORIZABA), FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 189651 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 189651 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE COLIMA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA LA DIVINA PROV, lon:-104.36067122, lat:19.76218974}} | 44152 | 44163 | 248902.48 | 248902.48 | 248902.48 | 248902.48 | 248902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:248902.48, importe_modificado:248767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1834125/proyecto_INICIO, 1834125/proyecto_FIN, 1834125/proyecto_PROCESO, 1834125/proyecto_FIN, 1834125/proyecto_INICIO, 1834125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826692 | Proyecto de inversión | 428112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428112.38, modificado:428112.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164545 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164545 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EFRAIN GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, 46206 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TENAMAXTLE Y CALLE JOSE DE JESUS POSADA, CALLE ALFONSO CASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA TLAXCALA SOB, lon:-103.27636597, lat:22.10021796}} | 44124 | 44191 | 428112.38 | 428112.38 | 428112.38 | 428112.38 | 428112.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1066, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:428112.38, importe_modificado:428112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1826692/proyecto_INICIO, 1826692/proyecto_FIN, 1826692/proyecto_PROCESO, 1826692/proyecto_FIN, 1826692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401841267 | Proyecto de inversión | 209685.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209685.72, modificado:209685.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE SERGIO DAVALOS RAMÍREZ EN LA DELEGACIÓN DE MIRANDILLAS - 211159 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211159 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.86, meta_modificada:306.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE SERGIO DAVALOS RAMIREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACE EL SUR DE LA C, lon:-102.54192, lat:20.94050472}} | 44163 | 44196 | 209685.72 | 209685.72 | 209685.72 | 209685.72 | 209685.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-49, contratista:HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:209685.72, importe_modificado:209685.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.86}} | {1841267/proyecto_INICIO, 1841267/proyecto_PROCESO, 1841267/proyecto_FIN, 1841267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401841354 | Proyecto de inversión | 404070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404070.22, modificado:404070.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y SERGIO DAVALOS RAMIREZ EN LA DELEGACIÓN DE MIRANDILLAS - 211435 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211435 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.93, meta_modificada:143.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE SERGIO DAVALOS RAMIREZ DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.54148948, lat:20.94039199}} | 44163 | 44196 | 404070.22 | 404070.22 | 404070.22 | 404070.22 | 404070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-50, contratista:HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:404070.22, importe_modificado:404070.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.93}} | {1841354/proyecto_INICIO, 1841354/proyecto_FIN, 1841354/proyecto_PROCESO, 1841354/proyecto_FIN, 1841354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401834676 | Proyecto de inversión | 237554.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237554.34, modificado:237554.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, (DE CALLE LIBERTAD HACIA ARROYO), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AYUTITA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 191228 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 191228 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.28, meta_modificada:490.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO AYUTITA, 48906 AYUTITA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD, lon:-104.38350076, lat:19.80161984}} | 44158 | 44176 | 237554.34 | 237554.34 | 237554.34 | 237554.34 | 237554.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:942925.55, importe_modificado:942925.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.28}} | {1834676/proyecto_PROCESO, 1834676/proyecto_INICIO, 1834676/proyecto_FIN, 1834676/proyecto_PROCESO, 1834676/proyecto_FIN, 1834676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840144 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:323942.98}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE PLAN DE LA SOLEDAD, CALLE ARTESANOS ENTRE LA AV. JUAN DE DIOS ROBLEDO Y ARROYO, CALLE ESTRELLA DEL NORTE ENTRE ARTESANOS Y ALLENDE, CALLE PUEBLO MEXICANO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA PRESA, EN LA DELEGACIÓN DE EL ROSARIO - 207800 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 207800 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA ÁGUILAS, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE ESTRELLA DEL NORTE, CALLE HALCÓN A CINCO CUADRAS DE AV. DE LOS MAESTROS CAMINO A EL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS, lon:-103.25866873, lat:20.63709166}} | 44160 | 44179 | 323942.98 | 323942.98 | 323942.98 | 323942.98 | 323942.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-077-2020a, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:345574.35, importe_modificado:323942.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1840144/proyecto_INICIO, 1840144/proyecto_FIN, 1840144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401835123 | Proyecto de inversión | 942925.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942925.55, modificado:942925.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES GUARNICIÓN Y EMPEDRADO EN LA AV. PASEOS DEL COAJINQUE COL. LAS AMÉRICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 192313 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 192313 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEOS DEL COAJINQUE COLONIA LAS AMÉRICAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR COAJ, lon:-104.36628035, lat:19.75973746}} | 44166 | 44196 | 942925.55 | 942925.55 | 942925.55 | 942925.55 | 942925.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:942925.55, importe_modificado:942925.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {1835123/proyecto_FIN, 1835123/proyecto_PROCESO, 1835123/proyecto_INICIO, 1835123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840598 | Proyecto de inversión | 2202159.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:51265.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150893.96, modificado:2188748.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA CORONILLA - 209137 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 209137 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSE MARTI, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES , lon:-103.33001589, lat:20.76208498}} | 44013 | 44196 | 2188748.79 | 2188748.79 | 2188748.79 | 2188748.79 | 2188748.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020, contratista:Extra Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2806184.18, importe_modificado:2806184.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1840598/proyecto_INICIO, 1840598/proyecto_PROCESO, 1840598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827869 | Proyecto de inversión | 444495.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444495.1, modificado:444495.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 167761 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 167761 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.72, meta_modificada:160.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:105, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOSA ESTA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE CABECERA MUNICIPAL PARALELA A LA AV. , lon:-103.18296942, lat:20.51678029}} | 44123 | 44148 | 444495.09 | 444495.09 | 444495.09 | 444495.09 | 444495.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-021-A-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:444495.09, importe_modificado:444495.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.72}} | {1827869/proyecto_INICIO, 1827869/proyecto_FIN, 1827869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827555 | Proyecto de inversión | 1276269.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276269.7, modificado:1276269.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUANACATLÁN ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA - 166675 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 166675 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA EN EL PERIFERICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA JALISCO, ENTRAR POR LA CALLE TIZAPÁN C, lon:-103.26124574, lat:20.69283538}} | 44091 | 44114 | 1276269.7 | 1276269.7 | 1276269.7 | 1276269.7 | 1276269.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-070-2020, contratista:Bufete Constructor Ático, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1276269.7, importe_modificado:1276269.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1827555/proyecto_PROCESO, 1827555/proyecto_FIN, 1827555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830236 | Proyecto de inversión | 465097.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465097.37, modificado:465097.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO EN DELEGACION DE MIRANDILLAS,, ENTRE LAS CALLES GENARO MARTIN Y 16 DE SEPTIEMBRE - 175735 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175735 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.33, meta_modificada:208.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENARO MARTIN Y CALLE JULIAN MARTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.54305296, lat:20.94085323}} | 44138 | 44196 | 465097.37 | 465097.37 | 465097.37 | 465097.37 | 465097.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-39, contratista:HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:465097.37, importe_modificado:465097.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.33}} | {1830236/proyecto_INICIO, 1830236/proyecto_FIN, 1830236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401821682 | Proyecto de inversión | 151286.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151286.72, modificado:150945.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 151761 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151761 | S | 29630 | 29630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:761.2, meta_modificada:761.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEZQUITE COLONIA ARBOLEDAS, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MISMALOYA Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE ARRECIFE COSUMEL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y LA AVENIDA PRISCILIANO, lon:-105.22836753, lat:20.65601637}} | 44106 | 44196 | 150945.61 | 150945.61 | 150945.61 | 150945.61 | 150945.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/2020, contratista:MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:780010.29, importe_modificado:780010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:761.2}} | {1821682/proyecto_INICIO, 1821682/proyecto_PROCESO, 1821682/proyecto_INICIO, 1821682/proyecto_FIN, 1821682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830306 | Proyecto de inversión | 460989.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460989.52, modificado:460989.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACION MARIA CONCEPCIÓN LOZANO - 175958 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175958 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.6, meta_modificada:413.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , CALLE PROLOGACION MARIA CONCEPCION LOZANO A TRES CUADRAS DEL LIBRAM, lon:-102.40849152, lat:21.03627842}} | 44138 | 44196 | 460989.52 | 460989.52 | 460989.52 | 460989.52 | 460989.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-41, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:460989.52, importe_modificado:460989.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.6}} | {1830306/proyecto_INICIO, 1830306/proyecto_FIN, 1830306/proyecto_PROCESO, 1830306/proyecto_FIN, 1830306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830319 | Proyecto de inversión | 183942.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183942.48, modificado:183942.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 176001 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176001 | S | 283 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , CALLE SIN NOMBRE TRES CUADRAS DEL LIBRAMIENTO CARRETERA CON EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ, lon:-102.40850215, lat:21.03614341}} | 44138 | 44196 | 183942.48 | 183942.48 | 183942.48 | 183942.48 | 183942.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-42, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:183942.48, importe_modificado:183942.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1830319/proyecto_INICIO, 1830319/proyecto_PROCESO, 1830319/proyecto_FIN, 1830319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826560 | Proyecto de inversión | 214056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214056.19, modificado:214056.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164329 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164329 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA DOLORES, 46236 DOLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON DEL BESO, CAMINO A TULIMIC DE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES FRENTE A LA ESCU, lon:-103.32109239, lat:22.01379656}} | 44124 | 44149 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1003, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:214056.19, importe_modificado:214056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826560/proyecto_PROCESO, 1826560/proyecto_FIN, 1826560/proyecto_INICIO, 1826560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829606 | Proyecto de inversión | 87356.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87356.54, modificado:98789.42}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TENASCO DE ARRIBA - 173589 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 173589 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TENASCO DE ARRIBA, 46256 TENASCO DE ARRIBA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE ARROYO CHIQUITO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES ARROYO, lon:-103.16458404, lat:22.18596993}} | 44137 | 44193 | 98789.42 | 98789.42 | 98789.42 | 98789.42 | 98789.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:87356.54, importe_modificado:98789.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1829606/proyecto_INICIO, 1829606/proyecto_PROCESO, 1829606/proyecto_FIN, 1829606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829616 | Proyecto de inversión | 104179.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104179.06, modificado:87552.52}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUACASCO - 173607 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 173607 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL CAMPOSANTO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE H, lon:-103.09843317, lat:22.21302199}} | 44025 | 44079 | 87552.52 | 87552.52 | 87552.52 | 87552.52 | 87552.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:104179.06, importe_modificado:87552.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1829616/proyecto_FIN, 1829616/proyecto_PROCESO, 1829616/proyecto_INICIO, 1829616/proyecto_PROCESO, 1829616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830350 | Proyecto de inversión | 494758.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494758.56, modificado:494758.56}} | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 176077 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176077 | S | 659 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE REAL DE LAS PALMAS RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL JADIN Y CALLE CIRCUITO 1, CALLE CIRCUITO 2 A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA LIBRE ESTATAL 307 E, lon:-102.28816593, lat:21.06855032}} | 44144 | 44196 | 494758.56 | 494758.56 | 494758.56 | 494758.56 | 494758.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-43, contratista:UL INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:494758.56, importe_modificado:494758.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1830350/proyecto_INICIO, 1830350/proyecto_PROCESO, 1830350/proyecto_FIN, 1830350/proyecto_PROCESO, 1830350/proyecto_FIN, 1830350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826586 | Proyecto de inversión | 71352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71352.07, modificado:71352.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164384 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164384 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:61, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, 46235 SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CAMINO A LA CAPILLA, CAMINO A SAN RAFAEL DEL REFUGIO LA OBRA S, lon:-103.23385936, lat:21.99117255}} | 44124 | 44149 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1017, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:71352.07, importe_modificado:71352.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826586/proyecto_FIN, 1826586/proyecto_INICIO, 1826586/proyecto_PROCESO, 1826586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826594 | Proyecto de inversión | 71352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71352.07, modificado:71352.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO DE LOS PEREZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164395 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:67, direccion:AVENIDA PEDRO MARQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA SAUCILLO DE LOS PEREZ, 00000 EL SAUCILLO DE LOS PÉREZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CAMINO A LA BOQUILLA DE LOS PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS, lon:-103.23317755, lat:22.02798529}} | 44124 | 44149 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1018, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:71352.07, importe_modificado:71352.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826594/proyecto_INICIO, 1826594/proyecto_PROCESO, 1826594/proyecto_FIN, 1826594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826599 | Proyecto de inversión | 71352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71352.07, modificado:71352.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS VELIZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164400 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS VELIZ, 46237 LOS VÉLIZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON LA TIRICIA, CAMINO AL TEPULICHE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CA, lon:-103.27370089, lat:22.02846354}} | 44124 | 44149 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1014, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:71352.07, importe_modificado:71352.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826599/proyecto_PROCESO, 1826599/proyecto_FIN, 1826599/proyecto_PROCESO, 1826599/proyecto_FIN, 1826599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826603 | Proyecto de inversión | 71352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71352.07, modificado:71352.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLATELOLCO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164406 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO DE COLOTLAN | 164406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIVADA HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS LA SUR DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.25178601, lat:22.13588857}} | 44124 | 44149 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | 71352.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1038, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:71352.07, importe_modificado:71352.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826603/proyecto_PROCESO, 1826603/proyecto_FIN, 1826603/proyecto_INICIO, 1826603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826608 | Proyecto de inversión | 142704.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142704.13, modificado:142704.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164415 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164415 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL EPAZOTE, 46227 EL EPAZOTE, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA BODEGA EJIDAL DE LA LOCLAIDAD SOBRE LA CAL, lon:-103.38963958, lat:22.18947453}} | 44124 | 44170 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/998, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:142704.13, importe_modificado:142704.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1826608/proyecto_FIN, 1826608/proyecto_INICIO, 1826608/proyecto_FIN, 1826608/proyecto_PROCESO, 1826608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827386 | Proyecto de inversión | 397195.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397195.36, modificado:395595.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 1, PRIVADA 2 Y PRIVADA 3, ENTRE LA CALLE COYULA Y CERRADA - 166200 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 166200 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 1 COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE COYULA Y , CALLE PINAR DE LA S PALOMAS A DOCE CUADRAS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE COYULA A UN COSTADO DEL SEMINARIO MISIONEROS SERVID, lon:-103.24128241, lat:20.66006392}} | 44088 | 44114 | 395595.85 | 395595.85 | 395595.85 | 395595.85 | 395595.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-069-2020a, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:397195.36, importe_modificado:395595.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1827386/proyecto_PROCESO, 1827386/proyecto_FIN, 1827386/proyecto_PROCESO, 1827386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401825567 | Proyecto de inversión | 45717.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45717.53, modificado:22239.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES LOCALIDAD HUACASCO SAN JOSÉ DE HUASCASCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE HUACASCO - 161979 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 161979 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.4, meta_modificada:80.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLEJON LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALL, lon:-103.09405581, lat:22.21469562}} | 43948 | 43960 | 22239.6 | 22239.6 | 22239.6 | 22239.6 | 22239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:45717.53, importe_modificado:22239.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.4}} | {1825567/proyecto_PROCESO, 1825567/proyecto_INICIO, 1825567/proyecto_FIN, 1825567/proyecto_PROCESO, 1825567/proyecto_FIN, 1825567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827401 | Proyecto de inversión | 310172.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310172.13, modificado:308923.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 1, PRIVADA 2 Y PRIVADA 3, ENTRE LA CALLE COYULA Y CERRADA - 166260 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 166260 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 1 COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE COYULA Y , CALLE PINAR DE LAS PALOMAS A DOCE CUADRAS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE COYULA A UN COSTADO DEL SEMINARIO MISIONEROS SERVIDOR, lon:-103.2412985, lat:20.65998612}} | 44088 | 44114 | 308923.07 | 308923.07 | 308923.07 | 308923.07 | 308923.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-069-2020b, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:310172.13, importe_modificado:308923.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1827401/proyecto_INICIO, 1827401/proyecto_PROCESO, 1827401/proyecto_FIN, 1827401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401825573 | Proyecto de inversión | 326377.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326377.65, modificado:328811.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUACASCO. - 161994 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 161994 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.55, meta_modificada:539.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLEJON LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALL, lon:-103.09406653, lat:22.21470059}} | 43955 | 44009 | 328811.97 | 328811.97 | 328811.97 | 328811.97 | 328811.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:326377.65, importe_modificado:328811.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.55}} | {1825573/proyecto_INICIO, 1825573/proyecto_PROCESO, 1825573/proyecto_FIN, 1825573/proyecto_INICIO, 1825573/proyecto_FIN, 1825573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829184 | Proyecto de inversión | 169775.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169775.64, modificado:134621.43}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUACASCO - 172054 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 172054 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON LOPEZ COTILLA Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HI, lon:-103.09646016, lat:22.21364616}} | 43990 | 44149 | 134621.43 | 134621.43 | 134621.43 | 134621.43 | 134621.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:169775.64, importe_modificado:134621.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1829184/proyecto_FIN, 1829184/proyecto_PROCESO, 1829184/proyecto_INICIO, 1829184/proyecto_FIN, 1829184/proyecto_INICIO, 1829184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401822640 | Proyecto de inversión | 130725.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130725.36, modificado:129715.61}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CABRERAS - 153883 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 153883 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:58, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN ANTONIO DE CABRERAS, 46250 SAN ANTONIO DE CABRERAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 20 METROS DE LA, lon:-103.11005072, lat:22.2502533}} | 43955 | 44009 | 129715.61 | 129715.61 | 129715.61 | 129715.61 | 129715.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:130725.36, importe_modificado:129715.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1822640/proyecto_INICIO, 1822640/proyecto_PROCESO, 1822640/proyecto_FIN, 1822640/proyecto_INICIO, 1822640/proyecto_PROCESO, 1822640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401820369 | Proyecto de inversión | 1471358.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471358.75, modificado:1471358.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JORGE (LOMA VERDE) DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. - 148803 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLAN | 148803 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE LOMA VERDE COLONIA EL REALENGO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMAS DEL REALENGO Y CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE LOMA DORADA DE LA CARRETERA KM 80 TOMANDO CUATRO CUADRAS ARRIBA HACIA LA I, lon:-102.4794866, lat:21.16505003}} | 44118 | 44196 | 1471358.75 | 1471358.75 | 1471358.75 | 1471358.75 | 1471358.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2634/05-FISMDF/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1471358.75, importe_modificado:1471358.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1820369/proyecto_PROCESO, 1820369/proyecto_FIN, 1820369/proyecto_INICIO, 1820369/proyecto_FIN, 1820369/proyecto_PROCESO, 1820369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401823191 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19600.0, modificado:19600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SANTA CLARA - 155130 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 155130 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE CONOCIDO SANTA CLARA RANCHERIA SANTA CLARA, 45480 SANTA CLARA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA CARRETERA Y ENFRENTE DE LA PLAZA, lon:-102.97129656, lat:21.06557178}} | 44105 | 44135 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:19600.0, importe_modificado:19600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1823191/proyecto_INICIO, 1823191/proyecto_PROCESO, 1823191/proyecto_FIN, 1823191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de agregar una tercer fotografía donde se aprecian las 4 celdas solares declaradas como meta del proyecto., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Favor de agregar una tercer fotografía donde se aprecian las 4 celdas solares declaradas como meta del proyecto., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Favor de agregar una tercer fotografía donde se aprecian las 4 celdas solares declaradas como meta del proyecto., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Favor de agregar una tercer fotografía donde se aprecian las 4 celdas solares declaradas como meta del proyecto., trimestre:1.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | JAL200401829210 | Proyecto de inversión | 67216.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67216.14, modificado:69613.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE - 172120 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 172120 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL FRAILE, 46249 EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 300 METROS DE LA CANCHA D, lon:-103.23686832, lat:22.26761057}} | 43976 | 43995 | 69613.1 | 69613.1 | 69613.1 | 69613.1 | 69613.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:67216.14, importe_modificado:69613.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1829210/proyecto_PROCESO, 1829210/proyecto_INICIO, 1829210/proyecto_FIN, 1829210/proyecto_PROCESO, 1829210/proyecto_FIN, 1829210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829230 | Proyecto de inversión | 66787.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66787.21, modificado:69292.41}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172165 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 172165 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS , lon:-103.22680448, lat:22.17339905}} | 44046 | 44135 | 69292.41 | 69292.41 | 69292.41 | 69292.41 | 69292.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:66787.21, importe_modificado:69292.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1829230/proyecto_INICIO, 1829230/proyecto_PROCESO, 1829230/proyecto_FIN, 1829230/proyecto_INICIO, 1829230/proyecto_FIN, 1829230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401823360 | Proyecto de inversión | 333828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333828.2, modificado:333828.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) / UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) - 155600 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155600 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PBRO TORIBIO ROMO FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PBRO TORIBIO ROMO Y CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, CARRETERA LIBRE 304 ENTRADA CARRETERA LIBRE A GUA, lon:-102.41725718, lat:21.02526086}} | 44123 | 44196 | 333828.2 | 333828.2 | 333828.2 | 333828.2 | 333828.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-34, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:333828.2, importe_modificado:333828.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1823360/proyecto_INICIO, 1823360/proyecto_FIN, 1823360/proyecto_PROCESO, 1823360/proyecto_FIN, 1823360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401828916 | Proyecto de inversión | 204663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204663.64, modificado:204663.64}} | AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL - 170826 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170826 | S | 2324 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIA MARTINEZ Y CALLE GENARO ALCALA, CALLE MARIA ISABEL MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIP, lon:-102.40426675, lat:21.02216123}} | 44138 | 44196 | 204663.64 | 204663.64 | 204663.64 | 204663.64 | 204663.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-37, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:204663.64, importe_modificado:204663.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1828916/proyecto_INICIO, 1828916/proyecto_FIN, 1828916/proyecto_PROCESO, 1828916/proyecto_FIN, 1828916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829009 | Proyecto de inversión | 744914.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744914.37, modificado:744914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 171358 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 171358 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:105, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, lon:-103.18761073, lat:20.51456794}} | 44116 | 44141 | 744914.36 | 744914.36 | 744914.36 | 744914.36 | 744914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-018-A-2020, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:744914.36, importe_modificado:744914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1829009/proyecto_INICIO, 1829009/proyecto_FIN, 1829009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401822571 | Proyecto de inversión | 375810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375810.65, modificado:354961.6}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS - 153734 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 153734 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CONSTITUCION Y REFORMA RANCHO LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON SUBIDA AL POZO Y CALLEJON HIDALGO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA A 1.9 K, lon:-103.23174744, lat:22.24659899}} | 43941 | 44023 | 354961.6 | 354961.6 | 354961.6 | 354961.6 | 354961.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:375810.65, importe_modificado:354961.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1822571/proyecto_FIN, 1822571/proyecto_INICIO, 1822571/proyecto_FIN, 1822571/proyecto_PROCESO, 1822571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847170 | Proyecto de inversión | 968886.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968886.5, modificado:968886.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 228202 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 228202 | S | 1559 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PLATANO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE NOGAL, CALLE CEREZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 Y DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA., lon:-103.3326458, lat:20.76718603}} | 44053 | 44196 | 968886.5 | 968886.5 | 968886.5 | 968886.5 | 968886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-070-2020, contratista:GSS CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2598659.28, importe_modificado:2598659.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1847170/proyecto_PROCESO, 1847170/proyecto_FIN, 1847170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847697 | Proyecto de inversión | 2357223.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:51265.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305958.09, modificado:2329601.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SANTA LUCÍA TRAMO 1 - 229838 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229838 | S | 3528 | 3389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SAUCE LA CONSTRUCCIÓN INICIA EN LA TLAPALERIA Y MATERIALES ALVAREZ., lon:-103.49918885, lat:20.80369525}} | 44013 | 44196 | 2329601.82 | 2329601.82 | 2329601.82 | 2329601.82 | 2329601.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020, contratista:DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4040955.38, importe_modificado:4040955.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1847697/proyecto_PROCESO, 1847697/proyecto_INICIO, 1847697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849208 | Proyecto de inversión | 157259.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157259.24, modificado:157259.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA TRAMO 2 - 234861 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 234861 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE RIO ABAJO, CALLE NUBE A TRES CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO., lon:-103.47036538, lat:20.63338588}} | 44013 | 44196 | 157259.24 | 157259.24 | 157259.24 | 157259.24 | 157259.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020, contratista:GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1782788.63, importe_modificado:1782788.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1849208/proyecto_PROCESO, 1849208/proyecto_FIN, 1849208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849090 | Proyecto de inversión | 803216.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803216.83, modificado:803216.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TIZATE TRAMO 2 - 234356 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 234356 | S | 184 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ARROYO COLONIA EL TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE PRIVADA FRESA Y CALLE JARDIN DE LOS BELENES, CALLE PERA A TRES CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CARNICERÍA MI MORENITA., lon:-103.47796256, lat:20.63773486}} | 44013 | 44196 | 803216.83 | 803216.83 | 803216.83 | 803216.83 | 803216.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-089-2020, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2198071.43, importe_modificado:2198071.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1849090/proyecto_INICIO, 1849090/proyecto_PROCESO, 1849090/proyecto_FIN, 1849090/proyecto_INICIO, 1849090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301756592 | Proyecto de inversión | 245387.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245387.99, modificado:245056.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN - 82917 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUCLO DE ZUÑIGA | 82917 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES, lon:-103.39366046, lat:20.4144097}} | 44013 | 44196 | 245056.3 | 245056.3 | 245056.3 | 245056.3 | 245056.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1992330.82, importe_modificado:1992330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1756592/proyecto_PROCESO, 1756592/proyecto_INICIO, 1756592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401846260 | Proyecto de inversión | 233830.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233830.86, modificado:236022.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO - 225972 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 225972 | S | 896 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA., lon:-103.49047408, lat:20.8080381}} | 44013 | 44196 | 236022.82 | 236022.82 | 236022.82 | 236022.82 | 236022.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4039034.5, importe_modificado:4039034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1846260/proyecto_FIN, 1846260/proyecto_PROCESO, 1846260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401846293 | Proyecto de inversión | 104988.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104988.71, modificado:105972.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO - 226043 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 226043 | S | 896 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA., lon:-103.49048481, lat:20.80805816}} | 44013 | 44196 | 105972.89 | 105972.89 | 105972.89 | 105972.89 | 105972.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4039034.5, importe_modificado:4039034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1846293/proyecto_INICIO, 1846293/proyecto_FIN, 1846293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301737106 | Proyecto de inversión | 876183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876183.02, modificado:747189.71}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 29250 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29250 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22142503, lat:20.66377281}} | 44084 | 44196 | 747189.71 | 747189.71 | 747189.71 | 747189.71 | 747189.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/14/2020, contratista:PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2134382.66, importe_modificado:2134382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1516.0}} | {1737106/proyecto_INICIO, 1737106/proyecto_PROCESO, 1737106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301762733 | Proyecto de inversión | 869456.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869456.92, modificado:869763.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN - 99235 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 99235 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACION INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZUÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRESA, lon:-103.39380632, lat:20.41445101}} | 44013 | 44196 | 869763.35 | 869763.35 | 869763.35 | 869763.35 | 869763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1992330.82, importe_modificado:1992330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1762733/proyecto_INICIO, 1762733/proyecto_PROCESO, 1762733/proyecto_FIN, 1762733/proyecto_PROCESO, 1762733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301740783 | Proyecto de inversión | 1489803.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489803.79, modificado:1489803.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO - 33636 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33636 | S | 238 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TORRE EIFFEL COLONIA LAS TORRES, 47490 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE PISSA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS TORRES, lon:-101.92006403, lat:21.35268315}} | 43937 | 44027 | 1489803.79 | 1489803.79 | 1489803.79 | 1489803.79 | 1489803.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2020, contratista:CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1489803.79, importe_modificado:1489803.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740783/proyecto_INICIO, 1740783/proyecto_PROCESO, 1740783/proyecto_INICIO, 1740783/proyecto_FIN, 1740783/proyecto_PROCESO, 1740783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301751320 | Proyecto de inversión | 433990.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433990.51, modificado:433611.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS EN CALLE MARIANO OTERO (DE CALLE CEDRO A CALLE BARCINO), EN LA COLONIA CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 61944 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61944 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BARCINO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PUENTE EL COAJINQUE A 872.76 METROS ASIA LA DERECHA ESTA LA , lon:-104.36846488, lat:19.75194547}} | 44039 | 44064 | 433611.94 | 433611.94 | 433611.94 | 433611.94 | 433611.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:433990.0, importe_modificado:433611.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1751320/proyecto_INICIO, 1751320/proyecto_PROCESO, 1751320/proyecto_INICIO, 1751320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847382 | Proyecto de inversión | 1925963.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925963.2, modificado:1921980.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 228901 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 228901 | S | 2318 | 2348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ING. ALBERTO MORA LOPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y CALLE VISTA A LA CAMPIÑA, CALLE TORONJA EN CONTRA ESQUINA SE ENCUENTRA EL BA EXPRESS ALBERTO MORA Y AL FIN, lon:-103.3374314, lat:20.76397464}} | 44105 | 44196 | 1921980.37 | 1921980.37 | 1921980.37 | 1921980.37 | 1921980.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-096-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1925963.2, importe_modificado:1925963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4640.0}} | {1847382/proyecto_INICIO, 1847382/proyecto_FIN, 1847382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301743932 | Proyecto de inversión | 876048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876048.41, modificado:842097.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAGOS DE MORENO CENTRO - 38902 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38902 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ROMO ENTRE TIENDA S, lon:-101.93919074, lat:21.35450524}} | 43937 | 44034 | 842097.57 | 842097.57 | 842097.57 | 842097.57 | 842097.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2020, contratista:CONSER LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:876048.41, importe_modificado:876048.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}} | {1743932/proyecto_PROCESO, 1743932/proyecto_INICIO, 1743932/proyecto_FIN, 1743932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301759685 | Proyecto de inversión | 329185.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329185.61, modificado:80483.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91266 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91266 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON, lon:-105.231037, lat:20.65357245}} | 44058 | 44196 | 80483.04 | 80483.04 | 80483.04 | 80483.04 | 80483.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/16/2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5522927.96, importe_modificado:5522927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1759685/proyecto_INICIO, 1759685/proyecto_PROCESO, 1759685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708040 | Proyecto de inversión | 2616898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616898.58, modificado:2597146.16}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7m) carretera estatal 438, tramo E.C. 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000063 | N | 0 | 0 | 5385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 43916 | 43945 | 2597146.16 | 2597146.16 | 2597146.16 | 2597146.16 | 2597146.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2020, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2616898.58, importe_modificado:2616898.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1708040/proyecto_INICIO, 1708040/proyecto_PROCESO, 1708040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200201708094 | Proyecto de inversión | 1552361.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552361.18, modificado:1552360.72}} | Trabajos complementarios de la conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera sin código, tramo E.C. FED. 80 ¿ Tecomatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000109 | N | 0 | 0 | 209841 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.96, meta_modificada:7.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 43923 | 43968 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-069-2020, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1552361.18, importe_modificado:1552361.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.96}} | {1708094/proyecto_INICIO, 1708094/proyecto_FIN, 1708094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301722999 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395912.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CASIMIRO CASTILLO LOCALIDAD LO ARADO ASENTAMIENTO LO ARADO - 3854 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3854 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:638.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR AL DOMICILIO SE INGRESA POR LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-104.53472837, lat:19.62167422}} | 43913 | 43951 | 395912 | 395912 | 395912 | 395912 | 395912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/FAIS/CI/01/20, contratista:TOWER GRAMMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, monto:395911.64, importe_modificado:395911.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.96}} | {1722999/proyecto_INICIO, 1722999/proyecto_FIN, 1722999/proyecto_PROCESO, 1722999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301723402 | Proyecto de inversión | 171417.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171417.57, modificado:170966.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL BENITEZ, DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARÍA CASILLAS, COLONIA BANCARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 5200 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 5200 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL BEITEZ COLONIA BANCARIA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FLORENCIO TOPETE Y CALLE JOSE MARÍA CASILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 335.20 METROS DE LA CARRETERA 80 AUTLAN GUADALAJARA PO, lon:-104.36146433, lat:19.7792708}} | 43969 | 43987 | 170966.84 | 170966.84 | 170966.84 | 170966.84 | 170966.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:171417.57, importe_modificado:170966.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1723402/proyecto_INICIO, 1723402/proyecto_FIN, 1723402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847456 | Proyecto de inversión | 805814.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805814.33, modificado:777299.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCÍA - 229185 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229185 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL, lon:-103.49602172, lat:20.81720611}} | 44105 | 44196 | 777299.4 | 777299.4 | 777299.4 | 777299.4 | 777299.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-100-2020, contratista:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1553722.49, importe_modificado:1553722.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {1847456/proyecto_INICIO, 1847456/proyecto_FIN, 1847456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760596 | Proyecto de inversión | 144779.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144779.07, modificado:71305.99}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93518 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93518 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24655243, lat:20.67373495}} | 44058 | 44196 | 71305.99 | 71305.99 | 71305.99 | 71305.99 | 71305.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1760596/proyecto_INICIO, 1760596/proyecto_PROCESO, 1760596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760600 | Proyecto de inversión | 62245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62245.6, modificado:34812.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93523 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93523 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24631896, lat:20.67374634}} | 44058 | 44196 | 34812.31 | 34812.31 | 34812.31 | 34812.31 | 34812.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1760600/proyecto_INICIO, 1760600/proyecto_PROCESO, 1760600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301760603 | Proyecto de inversión | 705240.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705240.97, modificado:106331.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93528 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93528 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24658087, lat:20.67371932}} | 44058 | 44196 | 106331.21 | 106331.21 | 106331.21 | 106331.21 | 106331.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/17/2020, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3519908.69, importe_modificado:3519908.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}} | {1760603/proyecto_INICIO, 1760603/proyecto_PROCESO, 1760603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849235 | Proyecto de inversión | 474585.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474585.91, modificado:474585.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA TRAMO 3 - 234947 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 234947 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE NUBE, CALLE RIO ABAJO A CUATRO CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO., lon:-103.47115859, lat:20.6325625}} | 44013 | 44196 | 474585.91 | 474585.91 | 474585.91 | 474585.91 | 474585.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020, contratista:GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1782788.63, importe_modificado:1782788.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {1849235/proyecto_INICIO, 1849235/proyecto_FIN, 1849235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849266 | Proyecto de inversión | 600536.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600536.15, modificado:600536.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 235062 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 235062 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZUCENA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUENTE GRANDE, CALLE TECALITLAN A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN., lon:-103.47557121, lat:20.64118967}} | 44013 | 44196 | 600536.15 | 600536.15 | 600536.15 | 600536.15 | 600536.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020, contratista:GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1782788.63, importe_modificado:1782788.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1849266/proyecto_INICIO, 1849266/proyecto_PROCESO, 1849266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401844363 | Proyecto de inversión | 498800.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.77, modificado:498800.77}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN MIGUEL EL ALTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO - 220404 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220404 | S | 5486 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.57, meta_modificada:81.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA Y CALLE RIO SAN MIGUEL, CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-102.40882939, lat:21.03349508}} | 44169 | 44196 | 498800.77 | 498800.77 | 498800.77 | 498800.77 | 498800.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-51, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:498800.77, importe_modificado:498800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.57}} | {1844363/proyecto_INICIO, 1844363/proyecto_FIN, 1844363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847619 | Proyecto de inversión | 392389.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392389.8, modificado:394618.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO TRAMO 1 - 229641 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229641 | S | 800 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE NOGAL, CALLE TOLTECA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA., lon:-103.35539116, lat:20.77298424}} | 44119 | 44196 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2471625.54, importe_modificado:2471625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1847619/proyecto_PROCESO, 1847619/proyecto_INICIO, 1847619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847632 | Proyecto de inversión | 392389.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392389.8, modificado:394618.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO TRAMO 2 - 229673 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229673 | S | 800 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OSOTE Y CALLE MALINALI, CALLE GLADIOLA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA., lon:-103.35397495, lat:20.77834091}} | 44119 | 44196 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | 394618.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2471625.54, importe_modificado:2471625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1847632/proyecto_PROCESO, 1847632/proyecto_INICIO, 1847632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850345 | Proyecto de inversión | 1151594.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151594.64, modificado:1151594.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO COL LAS PEÑITAS - 238264 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 238264 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEÑA AZUL COLONIA LAS PEÑITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS PEÑITAS Y , CALLE LAS PEÑITAS POR LA CALLE PEÑA AZUL A UN COSTADO DE LA CALLE CONOCIDO LAS PEÑITAS Y ENFRENTE DE LA CALLE PROL PEÑA AZUL, lon:-103.02789117, lat:20.92614201}} | 44105 | 44135 | 1151594.64 | 1151594.64 | 1151594.64 | 1151594.64 | 1151594.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1151594.64, importe_modificado:1151594.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1850345/proyecto_PROCESO, 1850345/proyecto_FIN, 1850345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401844407 | Proyecto de inversión | 1774474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:102530.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671944.32, modificado:2022746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 220542 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 220542 | S | 283 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, CALLE LAGOS DE MORENO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA RIOS DE AGUA VIVA., lon:-103.33627242, lat:20.74264683}} | 44013 | 44196 | 2022746.22 | 2022746.22 | 2022746.22 | 2022746.22 | 2022746.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-066-2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1670503.03, importe_modificado:2022746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1844407/proyecto_INICIO, 1844407/proyecto_FIN, 1844407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847711 | Proyecto de inversión | 1346985.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346985.13, modificado:1360796.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SANTA LUCÍA TRAMO 2 - 229874 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229874 | S | 3528 | 3389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE SAUCE, CALLE ORQUIDEA EL TRAMO INICIA EN LA ESQUINA DEL MINI SUPER FEDE Y DE LOS TACOS DEL GÜERO, lon:-103.50426005, lat:20.80604541}} | 44013 | 44196 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020, contratista:DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4040955.38, importe_modificado:4040955.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1847711/proyecto_PROCESO, 1847711/proyecto_FIN, 1847711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849072 | Proyecto de inversión | 1394854.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394854.6, modificado:1394854.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TIZATE TRAMO 1 - 234286 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 234286 | S | 184 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE LOS BELENES COLONIA EL TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TIZATE Y AVENIDA DEL ARROYO, CALLE FLOR DE ORQUIDEAS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CARNICERÍA MI MORENITA., lon:-103.47673774, lat:20.63689179}} | 44013 | 44196 | 1394854.6 | 1394854.6 | 1394854.6 | 1394854.6 | 1394854.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-089-2020, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2198071.43, importe_modificado:2198071.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1849072/proyecto_INICIO, 1849072/proyecto_PROCESO, 1849072/proyecto_FIN, 1849072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401854064 | Proyecto de inversión | 759693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759693.68, modificado:677638.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CORONILLA - 248845 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 248845 | S | 202 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ARTURO RIVAS ZAINZ Y CALLE UNICORNIO, CALLE EDGAR ALAN POE A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES HARO JUSTO DONDE TERMINA LA UNICA CALLE CON PIE, lon:-103.32858836, lat:20.75643959}} | 44013 | 44196 | 677638.49 | 677638.49 | 677638.49 | 677638.49 | 677638.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-071-2020, contratista:ATELIER BCM, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2532312.26, importe_modificado:2532312.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1854064/proyecto_INICIO, 1854064/proyecto_PROCESO, 1854064/proyecto_FIN, 1854064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401851236 | Proyecto de inversión | 535683.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535683.15, modificado:535683.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ATOTONILCO EL ALTO LOCALIDAD CABALLERÍAS ASENTAMIENTO CABALLERÍAS - 240624 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 240624 | S | 140 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3411.9, meta_modificada:3411.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO CABALLERIAS - SAN JUAN POTRERILLOS RANCHERIA CABALLERÍAS, 47768 CABALLERÍAS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CABALLERIAS A SAN JUAN POTRERILLOS, lon:-102.57588601, lat:20.61779441}} | 44172 | 44196 | 535683.15 | 535683.15 | 535683.15 | 535683.15 | 535683.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90166, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO , monto:535638.15, importe_modificado:535638.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3411.9}} | {1851236/proyecto_INICIO, 1851236/proyecto_FIN, 1851236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847721 | Proyecto de inversión | 1346985.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346985.13, modificado:1360796.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SANTA LUCÍA TRAMO 3 - 229925 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229925 | S | 3528 | 3389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y , UNA CUADRA HACIA EL SUR SE ENCUENTRA EL MINI SUPER FEDE., lon:-103.50784256, lat:20.80777219}} | 44013 | 44196 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | 1360796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020, contratista:DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4040955.38, importe_modificado:4040955.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1847721/proyecto_PROCESO, 1847721/proyecto_INICIO, 1847721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849192 | Proyecto de inversión | 550407.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550407.33, modificado:550407.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA TRAMO 1 - 234816 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 234816 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAUREL, CALLE NUBE A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO., lon:-103.46992066, lat:20.63553144}} | 44013 | 44196 | 550407.33 | 550407.33 | 550407.33 | 550407.33 | 550407.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020, contratista:GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1782788.63, importe_modificado:1782788.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {1849192/proyecto_INICIO, 1849192/proyecto_FIN, 1849192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847548 | Proyecto de inversión | 843422.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843422.97, modificado:838563.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO TRAMO 1 - 229454 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229454 | S | 800 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE NOGAL, CALLE TOLTECA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA., lon:-103.35553864, lat:20.77300203}} | 44119 | 44196 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2471625.54, importe_modificado:2471625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:748.0}} | {1847548/proyecto_PROCESO, 1847548/proyecto_INICIO, 1847548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847563 | Proyecto de inversión | 843422.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843422.97, modificado:838563.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO TRAMO 2 - 229490 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229490 | S | 800 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OSOTE Y CALLE MALINALI, CALLE GLADIOLA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA., lon:-103.35393204, lat:20.77829577}} | 44119 | 44196 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | 838563.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2471625.54, importe_modificado:2471625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:748.0}} | {1847563/proyecto_INICIO, 1847563/proyecto_PROCESO, 1847563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401845982 | Proyecto de inversión | 940234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940234.81, modificado:940234.81}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 225155 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225155 | S | 600 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.79, meta_modificada:557.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE PBRO. ANASTACIO REYNOSO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE APOLINAR SANTA CRUZ, CALLE MATAMOROS A 472 METROS DE LA CARRETERA LIBRE CO, lon:-102.28382847, lat:21.07318892}} | 44172 | 44196 | 940234.81 | 940234.81 | 940234.81 | 940234.81 | 940234.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-52, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:940234.81, importe_modificado:940234.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.79}} | {1845982/proyecto_INICIO, 1845982/proyecto_FIN, 1845982/proyecto_PROCESO, 1845982/proyecto_FIN, 1845982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401844297 | Proyecto de inversión | 2083922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083922.14, modificado:2083886.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 220228 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 220228 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE PASEO DE LOS OCOTES, CALLE PASEO DE LOS ALAMOS CERCA ESTÁ EL COBAEJ NUMERO 16., lon:-103.35452524, lat:20.76746146}} | 44013 | 44196 | 2083886.15 | 2083886.15 | 2083886.15 | 2083886.15 | 2083886.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-102-2020, contratista:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2083922.14, importe_modificado:2083922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1064.0}} | {1844297/proyecto_INICIO, 1844297/proyecto_FIN, 1844297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850080 | Proyecto de inversión | 2267681.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267681.39, modificado:2267681.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA - 237349 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 237349 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL, lon:-103.49525192, lat:20.81734901}} | 44013 | 44196 | 2267681.39 | 2267681.39 | 2267681.39 | 2267681.39 | 2267681.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-103-2020, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4562532.18, importe_modificado:4562532.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1850080/proyecto_PROCESO, 1850080/proyecto_INICIO, 1850080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401842770 | Proyecto de inversión | 3993950.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:51265.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942685.63, modificado:3979644.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO - 215690 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 215690 | S | 896 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA., lon:-103.49047527, lat:20.80798461}} | 44013 | 44196 | 3979644.92 | 3979644.92 | 3979644.92 | 3979644.92 | 3979644.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4039034.5, importe_modificado:4039034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.0}} | {1842770/proyecto_INICIO, 1842770/proyecto_FIN, 1842770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401850133 | Proyecto de inversión | 231256.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231256.53, modificado:230788.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 237539 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN | 237539 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:806.91, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE ESTRELLA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE CALLEJON, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ , lon:-102.55862543, lat:20.6749074}} | 44166 | 44196 | 230788.43 | 230788.43 | 230788.43 | 230788.43 | 230788.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094027, contratista:Ankara soluciones y distribuciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:230788.43, importe_modificado:230788.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1850133/proyecto_PROCESO, 1850133/proyecto_INICIO, 1850133/proyecto_PROCESO, 1850133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401847926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499999.99}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 230627 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 230627 | S | 306 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE YUCATAN RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELIA, CALLE GUADALAJARA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOT, lon:-102.34034217, lat:20.39969601}} | 44081 | 44196 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.0}} | {1847926/proyecto_INICIO, 1847926/proyecto_PROCESO, 1847926/proyecto_FIN, 1847926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401849698 | Proyecto de inversión | 2294850.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294850.79, modificado:2294850.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO - 236345 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 236345 | S | 4448 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL TATEPOSCO COLONIA SAN JOSÉ EJIDAL, 00000 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE SANTA ROSA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA, lon:-103.46644487, lat:20.80876218}} | 44013 | 44196 | 2294850.79 | 2294850.79 | 2294850.79 | 2294850.79 | 2294850.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-103-2020, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4562532.18, importe_modificado:4562532.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1849698/proyecto_PROCESO, 1849698/proyecto_INICIO, 1849698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883970 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 5275 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 5275 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:792.5, meta_modificada:792.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSE DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICTORIANO HUERTA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL IN, lon:-103.23344618, lat:20.51737445}} | 44230 | 44281 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:792.5}} | {1883970/proyecto_INICIO, 1883970/proyecto_FIN, 1883970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884005 | Proyecto de inversión | 227509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227509.47, modificado:227509.47}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CABCERA MUNICIPAL - 6255 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6255 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 372 TRESCIENTOS SETENTE Y DO INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENC, lon:-103.23579574, lat:20.86316069}} | 44228 | 44253 | 227509.47 | 227509.47 | 227509.47 | 227509.47 | 227509.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:227509.47, importe_modificado:227509.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.0}} | {1884005/proyecto_FIN, 1884005/proyecto_INICIO, 1884005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884012 | Proyecto de inversión | 94777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94777.8, modificado:94777.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA RICA - 6553 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6553 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 204 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - TREJOS KILÓMETRO 8 + 540 RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A CUQUIO Y CARRETERA SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-103.18798705, lat:20.83654357}} | 44256 | 44263 | 94777.8 | 94777.8 | 94777.8 | 94777.8 | 94777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:94777.8, importe_modificado:94777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} | {1884012/proyecto_FIN, 1884012/proyecto_PROCESO, 1884012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884016 | Proyecto de inversión | 101537.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101537.93, modificado:101537.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL PASO DE GUADALUPE - 6706 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6706 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA IXCATAN Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL , lon:-103.32769351, lat:20.83971298}} | 44235 | 44246 | 101537.93 | 101537.93 | 101537.93 | 101537.93 | 101537.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:101537.93, importe_modificado:101537.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1884016/proyecto_FIN, 1884016/proyecto_PROCESO, 1884016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101884022 | Proyecto de inversión | 149164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPATICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 6817 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6817 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE HIDALGO 161 CIENTO SECENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE REFORMA EL TECHADO SE , lon:-103.14416859, lat:20.81614258}} | 44242 | 44253 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:149164.52, importe_modificado:149164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1884022/proyecto_PROCESO, 1884022/proyecto_INICIO, 1884022/proyecto_FIN, 1884022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401844008 | Proyecto de inversión | 1907384.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907384.05, modificado:1907384.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA EX-HACIENDA DEL LAZO - 219376 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 219376 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:111, direccion:EXHACIENDA DEL LAZO, 00000 EL LAZO (EX-HACIENDA DEL LAZO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , SE ENCUENTRA A 150 M DEL BORDE DEL RÍO SANTIAGO, lon:-103.32835553, lat:20.79583363}} | 44013 | 44196 | 1907384.05 | 1907384.05 | 1907384.05 | 1907384.05 | 1907384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-098-2020, contratista:CONSTRUCTORA LEON +SALAS, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1907384.05, importe_modificado:1907384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1844008/proyecto_PROCESO, 1844008/proyecto_FIN, 1844008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401845925 | Proyecto de inversión | 327683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327683.73, modificado:333450.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CORONILLA - 224985 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 224985 | S | 2020 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSÉ MARTÍ, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES G, lon:-103.32992359, lat:20.76211105}} | 44013 | 44196 | 333450.83 | 333450.83 | 333450.83 | 333450.83 | 333450.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020, contratista:Extra Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2806184.18, importe_modificado:2806184.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1845925/proyecto_INICIO, 1845925/proyecto_PROCESO, 1845925/proyecto_FIN, 1845925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401845943 | Proyecto de inversión | 434292.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434292.43, modificado:441935.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CORONILLA - 225048 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 225048 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSE MARTI, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES G, lon:-103.32988813, lat:20.76212275}} | 44013 | 44196 | 441935.79 | 441935.79 | 441935.79 | 441935.79 | 441935.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020, contratista:Extra Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2806184.18, importe_modificado:2806184.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1845943/proyecto_INICIO, 1845943/proyecto_PROCESO, 1845943/proyecto_INICIO, 1845943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401843596 | Proyecto de inversión | 1772618.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772618.58, modificado:1581156.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CORONILLA - 218005 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 218005 | S | 202 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARÍO COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ARTURO RIVAS ZAINZ Y CALLE UNICORNIO, CALLE EDGAR ALAN POE A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES HARO JUSTO DONDE TERMINA LA UNICA CALLE CON PI, lon:-103.32855141, lat:20.75647442}} | 44013 | 44196 | 1581156.48 | 1581156.48 | 1581156.48 | 1581156.48 | 1581156.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-071-2020, contratista:ATELIER BCM, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2532312.26, importe_modificado:2532312.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.0}} | {1843596/proyecto_PROCESO, 1843596/proyecto_INICIO, 1843596/proyecto_FIN, 1843596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879164 | Proyecto de inversión | 11056781.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.105678134E7, modificado:1.105650115E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 12+130 al km. 12+230, municipio de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000705 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.23, meta_modificada:3120.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44041 | 44150 | 11056501.15 | 11056501.15 | 11056501.15 | 11056501.15 | 11056501.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-340-2020, contratista:PARED URBANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.105678134E7, importe_modificado:1.105678134E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.23}} | {1879164/proyecto_PROCESO, 1879164/proyecto_INICIO, 1879164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772189 | Proyecto de inversión | 204849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204849.05, modificado:196743.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125208 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125208 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19955371, lat:20.66483191}} | 44084 | 44196 | 196743.14 | 196743.14 | 196743.14 | 196743.14 | 196743.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/18/2020, contratista:CHACO NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3003730.6, importe_modificado:3003730.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1772189/proyecto_INICIO, 1772189/proyecto_PROCESO, 1772189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879189 | Proyecto de inversión | 463965.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463965.24, modificado:458608.09}} | Construcción de andadores y obra eléctrica complementaria en el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000720 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.82, meta_modificada:330.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44032 | 44062 | 458608.09 | 458608.09 | 458608.09 | 458608.09 | 458608.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-372-2020, contratista:GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:463965.24, importe_modificado:463965.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.82}} | {1879189/proyecto_PROCESO, 1879189/proyecto_FIN, 1879189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879376 | Proyecto de inversión | 1996254.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996254.78, modificado:1996122.06}} | Construcción de rampas y equipamiento del puente vehicular El Gavilán, municipio de Teocaltiche, Jalisco | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000842 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}} | 44139 | 44184 | 1996122.06 | 1996122.06 | 1996122.06 | 1996122.06 | 1996122.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-880-2020, contratista:MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996254.78, importe_modificado:1996254.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1879376/proyecto_PROCESO, 1879376/proyecto_INICIO, 1879376/proyecto_PROCESO, 1879376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881154 | Proyecto de inversión | 3288981.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288981.4, modificado:3288945.88}} | Señalética horizontal y vertical de la carretera código 604 Ahualulco - El Refugio - San Marcos del km 0+000 al 31+000, municipios de Tala y Ahualulco del Mercado, Jalisco | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000922 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9753155, lat:20.6998901}} | 44169 | 44196 | 3288945.88 | 3288945.88 | 3288945.88 | 3288945.88 | 3288945.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ISPV-OB-CSS-1053-2020, contratista:HUGO RAFAEL CABRERA ORTÍNEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3288981.4, importe_modificado:3288981.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} | {1881154/proyecto_INICIO, 1881154/proyecto_PROCESO, 1881154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101883094 | Proyecto de inversión | 180086.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180086.23, modificado:180086.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MADERO, EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO - 866 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN JALISCO | 866 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO CAMINO A LAS HIGUERAS UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PUENTE QUE LLEVA HACIA EL CAMINO A LAS HIGUERAS, EN LA LOC, lon:-102.40290094, lat:20.50538377}} | 44228 | 44240 | 180086.23 | 180086.23 | 180086.23 | 180086.23 | 180086.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:180086.23, importe_modificado:180086.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1883094/proyecto_INICIO, 1883094/proyecto_PROCESO, 1883094/proyecto_FIN, 1883094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301772483 | Proyecto de inversión | 1152396.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152396.76, modificado:730522.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PALMITAS - 125932 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125932 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNDEFINED - UNDEFINED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO PALMITAS DE CACAO, 00000 PALMITAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , ZZTERRACERIA TRAMO UNDEFINED UNDEFINED IZQUIERDO KILOMETRO UND UND, lon:-105.1009321, lat:20.77802909}} | 44089 | 44196 | 730522.04 | 730522.04 | 730522.04 | 730522.04 | 730522.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/2020, contratista:OSUNA HI JESUS ARMANDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1992010.33, importe_modificado:1992010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772483/proyecto_INICIO, 1772483/proyecto_PROCESO, 1772483/proyecto_INICIO, 1772483/proyecto_PROCESO, 1772483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879326 | Proyecto de inversión | 9981981.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9981981.85, modificado:9981827.81}} | Rehabilitación de la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI), municipio Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000747 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.11, meta_modificada:249.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44138 | 44183 | 9981827.81 | 9981827.81 | 9981827.81 | 9981827.81 | 9981827.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-612-2020, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9981981.85, importe_modificado:9981981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.11}} | {1879326/proyecto_INICIO, 1879326/proyecto_FIN, 1879326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879447 | Proyecto de inversión | 1236423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236423.22, modificado:1230156.59}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Silvano Barba González, municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000847 | N | 0 | 0 | 6705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.6163019, lat:21.0102485}} | 44077 | 44137 | 1230156.59 | 1230156.59 | 1230156.59 | 1230156.59 | 1230156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-588-2020, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236423.22, importe_modificado:1236423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1879447/proyecto_INICIO, 1879447/proyecto_FIN, 1879447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879553 | Proyecto de inversión | 2680922.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680922.17, modificado:2680458.99}} | Rehabilitación de la Escuela Roberto Cuellar García CCT 14EPR1396F, ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000860 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.4, meta_modificada:369.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44145 | 44196 | 2680458.99 | 2680458.99 | 2680458.99 | 2680458.99 | 2680458.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-871-2020, contratista:FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2680922.17, importe_modificado:2680922.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.4}} | {1879553/proyecto_INICIO, 1879553/proyecto_PROCESO, 1879553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881597 | Proyecto de inversión | 91932219.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.193221923E7, modificado:9.193221923E7}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 666269 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:520.54, meta_modificada:520.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 43949 | 44196 | 91932219.23 | 91932219.23 | 91932219.23 | 91932219.23 | 91932219.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:520.54}} | {1881597/proyecto_PROCESO, 1881597/proyecto_INICIO, 1881597/proyecto_PROCESO, 1881597/proyecto_FIN, 1881597/proyecto_INICIO, 1881597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881745 | Proyecto de inversión | 3570818.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570818.46, modificado:3570179.61}} | Reconstrucción de E.C. (Tuito - Chacala) - Llano Grande - Algones, del km 0+000 al km 12+800, en la localidad de Llano Grande de Ipala, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000931 | N | 0 | 0 | 9034 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:Cabo Corrientes, Jal., México, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 44191 | 44310 | 3570179.61 | 3570179.61 | 3570179.61 | 3570179.61 | 3570179.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1086-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3570818.46, importe_modificado:3570818.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.8}} | {1881745/proyecto_INICIO, 1881745/proyecto_PROCESO, 1881745/proyecto_FIN, 1881745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401843256 | Proyecto de inversión | 1629772.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629772.78, modificado:1629772.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 216975 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 216975 | S | 1559 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PLATANO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE NOGAL, CALLE CEREZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 Y DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA., lon:-103.33297362, lat:20.76683826}} | 44053 | 44196 | 1629772.78 | 1629772.78 | 1629772.78 | 1629772.78 | 1629772.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-070-2020, contratista:GSS CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2598659.28, importe_modificado:2598659.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1843256/proyecto_INICIO, 1843256/proyecto_FIN, 1843256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401869331 | Proyecto de inversión | 343826.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343826.29, modificado:343826.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA EN SANTA MARÍA DEL ORO - 265462 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ | 265462 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA VALLE ALTO, BRECHA LAS PILAS BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA CARRETERRA PRINCIPAL KM , lon:-102.78747444, lat:19.64914595}} | 44166 | 44196 | 343826.29 | 343826.29 | 343826.29 | 343826.29 | 343826.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/04/2020, contratista:SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:343826.29, importe_modificado:343826.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1869331/proyecto_INICIO, 1869331/proyecto_PROCESO, 1869331/proyecto_FIN, 1869331/proyecto_PROCESO, 1869331/proyecto_FIN, 1869331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401843795 | Proyecto de inversión | 6205716.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6205716.46, modificado:6205716.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CORONILLA DEL OCOTE - 218724 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 218724 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:255, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 00000 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , AL LA ORILLAS DE LA VIALIDAD SE ENCUNTRAN DOS LAGUNAS DE CAPTACIÓN DE AGUA., lon:-103.60305254, lat:20.94756975}} | 44013 | 44196 | 6205716.46 | 6205716.46 | 6205716.46 | 6205716.46 | 6205716.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2020, contratista:HIDRODINAMICA DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6205716.46, importe_modificado:6205716.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {1843795/proyecto_FIN, 1843795/proyecto_INICIO, 1843795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881689 | Proyecto de inversión | 1419579.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419579.38, modificado:1419504.83}} | Rehabilitación del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco, frente 8. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001075 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.12, meta_modificada:424.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44165 | 44195 | 1419504.83 | 1419504.83 | 1419504.83 | 1419504.83 | 1419504.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-1127-2020, contratista:ITERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1419579.38, importe_modificado:1419579.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.12}} | {1881689/proyecto_INICIO, 1881689/proyecto_FIN, 1881689/proyecto_PROCESO, 1881689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401870977 | Proyecto de inversión | 130415.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130415.16, modificado:130089.12}} | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES - 268889 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 268889 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:22, direccion:CALLE SAUCES RANCHERIA LOS SAUCES, 46256 LOS SAUCES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES A 50 METROS DEL, lon:-103.13412432, lat:22.1912086}} | 44013 | 44134 | 130089.12 | 130089.12 | 130089.12 | 130089.12 | 130089.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/OP/2020/002, contratista:ABADRIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:130415.16, importe_modificado:130089.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870977/proyecto_INICIO, 1870977/proyecto_PROCESO, 1870977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881777 | Proyecto de inversión | 2102946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102946.88, modificado:2096026.93}} | Reconstrucción de E.C. Fed. 80 - El Chico, del km 1+900 al km 4+000, en la localidad de El Chico, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000939 | N | 0 | 0 | 21584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:Altamirano 41, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.43740845, lat:19.60248787}} | 44189 | 44280 | 2096026.93 | 2096026.93 | 2096026.93 | 2096026.93 | 2096026.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1087-2020, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2102946.88, importe_modificado:2102946.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.1}} | {1881777/proyecto_INICIO, 1881777/proyecto_FIN, 1881777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879730 | Proyecto de inversión | 9977548.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9977548.65, modificado:9976506.56}} | Construcción de la primer etapa del Malecón, incluye muros de contención, andadores, alumbrado, mobiliario urbano, parapetos, jardinería, estacionamiento, módulo de baños, señalética y embarcaderos, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco, frente 4. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000883 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 44141 | 44191 | 9976506.56 | 9976506.56 | 9976506.56 | 9976506.56 | 9976506.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-921-2020, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9977548.65, importe_modificado:9977548.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} | {1879730/proyecto_PROCESO, 1879730/proyecto_INICIO, 1879730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879789 | Proyecto de inversión | 1049829.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049829.94, modificado:1049826.26}} | Obra complementaria para la ampliación y rehabilitación del Hospital Comunitario en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, CLUES JCSSA013045 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000893 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.9, meta_modificada:332.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44154 | 44194 | 1049826.26 | 1049826.26 | 1049826.26 | 1049826.26 | 1049826.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-1039-2020, contratista:AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1049829.94, importe_modificado:1049829.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.9}} | {1879789/proyecto_INICIO, 1879789/proyecto_PROCESO, 1879789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774552 | Proyecto de inversión | 216319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216319.44, modificado:223358.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131422 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131422 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C, lon:-103.3553729, lat:20.713566}} | 44084 | 44195 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | 223358.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1774552/proyecto_INICIO, 1774552/proyecto_PROCESO, 1774552/proyecto_FIN, 1774552/proyecto_INICIO, 1774552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774566 | Proyecto de inversión | 177816.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177816.31, modificado:183602.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO B-82-20 - 131444 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131444 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C, lon:-103.35537156, lat:20.71360865}} | 44084 | 44195 | 183602.16 | 183602.16 | 183602.16 | 183602.16 | 183602.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {1774566/proyecto_INICIO, 1774566/proyecto_PROCESO, 1774566/proyecto_FIN, 1774566/proyecto_PROCESO, 1774566/proyecto_FIN, 1774566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774581 | Proyecto de inversión | 104708.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104708.24, modificado:108115.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131463 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CORREGIDORA E, lon:-103.35507518, lat:20.71380434}} | 44084 | 44195 | 108115.27 | 108115.27 | 108115.27 | 108115.27 | 108115.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1774581/proyecto_INICIO, 1774581/proyecto_PROCESO, 1774581/proyecto_FIN, 1774581/proyecto_INICIO, 1774581/proyecto_PROCESO, 1774581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200401834967 | Proyecto de inversión | 603935.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603935.91, modificado:603935.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PROLONGACIÓN LOPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHIQUIHUITLAN, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 191860 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 191860 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHIQUIHUITLÁN, 48905 CHIQUIHUITLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CABAÑA LOS VAGA, lon:-104.41601482, lat:19.77019123}} | 44158 | 44183 | 603935.91 | 603935.91 | 603935.91 | 603935.91 | 603935.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:603935.91, importe_modificado:603935.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1834967/proyecto_INICIO, 1834967/proyecto_PROCESO, 1834967/proyecto_FIN, 1834967/proyecto_PROCESO, 1834967/proyecto_FIN, 1834967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879814 | Proyecto de inversión | 4851713.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4851713.07, modificado:4850584.44}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana 279 Antonio Castellón Zúñiga T.M. CCT 14EPR0101X, Primaria Urbana 280 T.V. CCT 13EPR03320, ubicada en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000895 | N | 0 | 0 | 8276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 44155 | 44195 | 4850584.44 | 4850584.44 | 4850584.44 | 4850584.44 | 4850584.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-392-2020, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4851713.07, importe_modificado:4851713.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2416.0}} | {1879814/proyecto_INICIO, 1879814/proyecto_PROCESO, 1879814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301774600 | Proyecto de inversión | 115916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115916.51, modificado:119688.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA JALISCO AP-82-2020 - 131492 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131492 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE CORRE, lon:-103.35506981, lat:20.71378928}} | 44084 | 44195 | 119688.24 | 119688.24 | 119688.24 | 119688.24 | 119688.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1774600/proyecto_INICIO, 1774600/proyecto_PROCESO, 1774600/proyecto_FIN, 1774600/proyecto_PROCESO, 1774600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774633 | Proyecto de inversión | 252371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252371.13, modificado:260582.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EN CALLE TALPA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJAR, JALISCO, P-082-20 - 131547 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131547 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y C, lon:-103.3552227, lat:20.71401842}} | 44084 | 44195 | 260582.87 | 260582.87 | 260582.87 | 260582.87 | 260582.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1774633/proyecto_PROCESO, 1774633/proyecto_FIN, 1774633/proyecto_INICIO, 1774633/proyecto_FIN, 1774633/proyecto_PROCESO, 1774633/proyecto_FIN, 1774633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200301774662 | Proyecto de inversión | 126187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126187.8, modificado:130293.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO P-82-20 - 131588 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131588 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE TALPA , lon:-103.3552227, lat:20.71353087}} | 44084 | 44195 | 130293.74 | 130293.74 | 130293.74 | 130293.74 | 130293.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20, contratista:ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097138.95, importe_modificado:3097138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1774662/proyecto_INICIO, 1774662/proyecto_PROCESO, 1774662/proyecto_FIN, 1774662/proyecto_PROCESO, 1774662/proyecto_INICIO, 1774662/proyecto_PROCESO, 1774662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs3: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}, obs4: {observación:Se regresa porque el monto pagado es incorrecto., trimestre:1.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2021-03-23}}
2021 | 1 | JAL200401845065 | Proyecto de inversión | 480613.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480613.59, modificado:480613.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MEZQUITES, AMOLES Y VAINILLA (EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA NORIA), MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 222737 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 222737 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.5, meta_modificada:408.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:320, direccion:CALLE MEZQUITES AMOLES Y VAINILLA PUEBLO LA NORIA, 48915 LA NORIA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AV. DE LA NORIA Y CAMINO AV. DE LA NORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMIO MEZQUITAL A LA NORIA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-104.29546212, lat:19.81270054}} | 44172 | 44196 | 480613.59 | 480613.59 | 480613.59 | 480613.59 | 480613.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:480613.59, importe_modificado:480611.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.5}} | {1845065/proyecto_INICIO, 1845065/proyecto_PROCESO, 1845065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878259 | Proyecto de inversión | 1798985.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798985.56, modificado:1798526.83}} | Construcción de pavimento zampeado en la calle de acceso a la Preparatoria en la localidad de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Obras complementarias | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000600 | N | 0 | 0 | 61572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18964.0, meta_modificada:18964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44140 | 1798526.83 | 1798526.83 | 1798526.83 | 1798526.83 | 1798526.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-599-2020, contratista:CONTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1798985.56, importe_modificado:1798985.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18964.0}} | {1878259/proyecto_INICIO, 1878259/proyecto_PROCESO, 1878259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878298 | Proyecto de inversión | 1797520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797520.15, modificado:1795247.87}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000606 | N | 0 | 0 | 61572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745}} | 44077 | 44137 | 1795247.87 | 1795247.87 | 1795247.87 | 1795247.87 | 1795247.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-590-2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1797520.15, importe_modificado:1797520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2822.0}} | {1878298/proyecto_INICIO, 1878298/proyecto_FIN, 1878298/proyecto_PROCESO, 1878298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880197 | Proyecto de inversión | 4930161.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930161.55, modificado:4928872.14}} | Rehabilitación de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR2114P en la localidad de La Cañita, municipio de Tuxcacuesco, Jalisco | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001087 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1898.0, meta_modificada:1898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-104.09820557, lat:19.73212882}} | 44174 | 44195 | 4928872.14 | 4928872.14 | 4928872.14 | 4928872.14 | 4928872.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1083-2020, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4930161.55, importe_modificado:4930161.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.0}} | {1880197/proyecto_INICIO, 1880197/proyecto_PROCESO, 1880197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301775067 | Proyecto de inversión | 682801.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682801.38, modificado:682801.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 132550 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132550 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.0, meta_modificada:2341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE PORVENIR COMENZANDO A PARTIR DE LA AV DEMOCRACIA, lon:-101.92750684, lat:21.36197455}} | 44088 | 44147 | 682801.38 | 682801.38 | 682801.38 | 682801.38 | 682801.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA FREMONT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., monto:682801.38, importe_modificado:682801.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.0}} | {1775067/proyecto_INICIO, 1775067/proyecto_FIN, 1775067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401835559 | Proyecto de inversión | 1009364.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009364.92, modificado:1009364.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE JUAN LOZA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MIGUEL - 193635 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193635 | S | 927 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LOZA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CALLE ALCALDE A 400 METROS DE LA ESCUELA MANUEL PRIMARIA A, lon:-102.39032415, lat:21.02701974}} | 44152 | 44196 | 1009364.92 | 1009364.92 | 1009364.92 | 1009364.92 | 1009364.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-48, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1009364.92, importe_modificado:1009364.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1835559/proyecto_INICIO, 1835559/proyecto_PROCESO, 1835559/proyecto_FIN, 1835559/proyecto_PROCESO, 1835559/proyecto_FIN, 1835559/proyecto_PROCESO, 1835559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867541 | Proyecto de inversión | 1567633.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567633.89, modificado:1566087.24}} | REENCARPETADO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TUCÁN EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 260872 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 260872 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5305.3, meta_modificada:53045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN COLONIA TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE FAISÄN, CALLE TUCÁN EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN , lon:-102.77256105, lat:20.78889521}} | 44166 | 44196 | 1566087.24 | 1566087.24 | 1566087.24 | 1566087.24 | 1566087.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094035, contratista:Ankara soluciones y distribuciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1566087.24, importe_modificado:1566087.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53045.0}} | {1867541/proyecto_INICIO, 1867541/proyecto_PROCESO, 1867541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878374 | Proyecto de inversión | 9493171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9493171.87, modificado:9491559.95}} | Construcción del sistema hidráulico, contra incendio, de gases medicinales y acometida eléctrica en el área de Servicios Generales del Hospital Comunitario Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000616 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44081 | 44141 | 9491559.95 | 9491559.95 | 9491559.95 | 9491559.95 | 9491559.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020, contratista:INDUSTRIAS CASLOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9493171.87, importe_modificado:9493171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1878374/proyecto_FIN, 1878374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878471 | Proyecto de inversión | 9844664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844664.13, modificado:9843696.3}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 3 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000619 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44181 | 9843696.3 | 9843696.3 | 9843696.3 | 9843696.3 | 9843696.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-378-2020, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844664.13, importe_modificado:9844664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1878471/proyecto_INICIO, 1878471/proyecto_PROCESO, 1878471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830262 | Proyecto de inversión | 258738.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258738.76, modificado:258738.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO, DELEGACION DE MIRANDILLAS DE LA CALLE GENARO MARTIN A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 175828 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175828 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.66, meta_modificada:429.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENARO MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JULIAN MARTIN A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL SUR POR LA C, lon:-102.54302141, lat:20.94082016}} | 44138 | 44196 | 258738.76 | 258738.76 | 258738.76 | 258738.76 | 258738.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-40, contratista:HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:258738.76, importe_modificado:258738.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.66}} | {1830262/proyecto_INICIO, 1830262/proyecto_PROCESO, 1830262/proyecto_FIN, 1830262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401827579 | Proyecto de inversión | 2570435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570435.45, modificado:2570435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN LA CALLE FÉLIX MIRAMONTES E HIDALGO, BELLAVISTA - 166743 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 166743 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE FELIX MIRAMONTES E HIDALGO COLONIA CRISTEROS, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN JOSE VARGAS NORIEGA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BELLAVI, lon:-103.64328742, lat:20.43996067}} | 44145 | 44195 | 2570435.45 | 2570435.45 | 2570435.45 | 2570435.45 | 2570435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACATL-OP-R3301-CI-04/2020, contratista:JACORI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, monto:2536543.7, importe_modificado:2536543.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1827579/proyecto_PROCESO, 1827579/proyecto_INICIO, 1827579/proyecto_PROCESO, 1827579/proyecto_FIN, 1827579/proyecto_INICIO, 1827579/proyecto_FIN, 1827579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826605 | Proyecto de inversión | 214056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214056.19, modificado:214056.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE FLORES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164409 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164409 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE FLORES, 46210 MESA DE FLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN CALISTRAN, CAMINO MESA DE LOS PINEDO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE P, lon:-103.37690693, lat:22.10793643}} | 44124 | 44170 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | 214056.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1001, contratista:METOL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:214056.19, importe_modificado:214056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826605/proyecto_INICIO, 1826605/proyecto_PROCESO, 1826605/proyecto_FIN, 1826605/proyecto_PROCESO, 1826605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826613 | Proyecto de inversión | 142704.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142704.13, modificado:142704.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUALES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO - 164422 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 164422 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUAJE, 46227 LOS VÉLIZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.26882643, lat:22.01107844}} | 44124 | 44170 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | 142704.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/INFRA/20/1058, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:142704.13, importe_modificado:142704.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1826613/proyecto_FIN, 1826613/proyecto_INICIO, 1826613/proyecto_FIN, 1826613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826690 | Proyecto de inversión | 398193.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398193.16, modificado:398193.16}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE RUBI, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 164542 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164542 | S | 5142 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LIC. JOSE MARIA LOZANO Y CALLE RUBI, CALLE DIAMANTE A 350 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS RAMON CORONA HACIA EL NORTE DEL, lon:-102.39954248, lat:21.03259069}} | 44130 | 44183 | 398193.16 | 398193.16 | 398193.16 | 398193.16 | 398193.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-36, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:398193.16, importe_modificado:398193.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1826690/proyecto_INICIO, 1826690/proyecto_FIN, 1826690/proyecto_PROCESO, 1826690/proyecto_FIN, 1826690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879137 | Proyecto de inversión | 6277379.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277379.01, modificado:6276679.48}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 17+290 al km. 17+400, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000702 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44039 | 44129 | 6276679.48 | 6276679.48 | 6276679.48 | 6276679.48 | 6276679.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-347-2020, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6277379.01, importe_modificado:6277379.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {1879137/proyecto_FIN, 1879137/proyecto_PROCESO, 1879137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830743 | Proyecto de inversión | 432911.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432911.72, modificado:432911.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 177556 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 177556 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3175.0, meta_modificada:3175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 175 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 46239 SAN NICOLÁS, COLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DEL CORREDERO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-103.18971736, lat:22.05463204}} | 44138 | 44170 | 432911.72 | 432911.72 | 432911.72 | 432911.72 | 432911.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:432911.72, importe_modificado:432911.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3175.0}} | {1830743/proyecto_INICIO, 1830743/proyecto_PROCESO, 1830743/proyecto_FIN, 1830743/proyecto_INICIO, 1830743/proyecto_FIN, 1830743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401868053 | Proyecto de inversión | 177712 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177712.0, modificado:177712.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CENTRAL DEL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CON CLAVE 14DJN0396J DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 262002 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 262002 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE RIO LERMA CALLE PLAN DE AYALA SN ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE CANANEA EN LA, lon:-103.04888066, lat:20.16659729}} | 44109 | 44148 | 177712 | 177712 | 177712 | 177712 | 177712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-042-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:177712.0, importe_modificado:177712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1868053/proyecto_INICIO, 1868053/proyecto_FIN, 1868053/proyecto_PROCESO, 1868053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881542 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3480655.4}} | Pavimentación con concreto hidráulico en ingreso de la comunidad de La Isla, en el municipio de Tototlán, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000242 | N | 0 | 0 | 19710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Tototlán, Jal., México, lon:-102.7875285, lat:20.5445747}} | 44039 | 44084 | 3480655.4 | 3480655.4 | 3480655.4 | 3480655.4 | 3480655.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-CSS-311-2020, contratista:PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3495317.14, importe_modificado:3495317.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}} | {1881542/proyecto_FIN, 1881542/proyecto_INICIO, 1881542/proyecto_PROCESO, 1881542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867676 | Proyecto de inversión | 207292 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207292.0, modificado:207292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CAM CON CLAVE CLAVE: 14DML0025R EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 261160 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 261160 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE SAN PATRICIO INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE SAN PATRICIO SIN NUMERO ENTRE LA CALLE SAN FRANCISCO , lon:-103.05777694, lat:20.156637}} | 44109 | 44180 | 207292 | 207292 | 207292 | 207292 | 207292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-041-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:207292.0, importe_modificado:207292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1867676/proyecto_INICIO, 1867676/proyecto_PROCESO, 1867676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401868074 | Proyecto de inversión | 296032 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296032.0, modificado:296032.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 14DPR1065Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 262058 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 262058 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO 73 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y , CALLE RIO SANTIAGO A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA FEDERAL EN LA COLONIA ATRACADERO DE TIZ, lon:-103.04262713, lat:20.16916101}} | 44109 | 44148 | 296032 | 296032 | 296032 | 296032 | 296032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-043-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:296032.0, importe_modificado:296032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1868074/proyecto_PROCESO, 1868074/proyecto_INICIO, 1868074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881616 | Proyecto de inversión | 78290333.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.829033346E7, modificado:8.414952146E7}} | Conservación periódica camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, reconstrucción de camino | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 925043 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:184.56, meta_modificada:184.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 43949 | 44196 | 84149521.46 | 84149521.46 | 84149521.46 | 84149521.46 | 84149521.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-LP-044-2019, contratista:KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.13016365E7, importe_modificado:1.13016365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:184.56}} | {1881616/proyecto_PROCESO, 1881616/proyecto_INICIO, 1881616/proyecto_FIN, 1881616/proyecto_PROCESO, 1881616/proyecto_FIN, 1881616/proyecto_INICIO, 1881616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881652 | Proyecto de inversión | 1317434.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317434.68, modificado:1317108.68}} | Construcción del centro Oficial de medición COM para la verificación Vehicular, en el Municipio de Guadalajara. (obra civil) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000020 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.27, meta_modificada:734.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43950 | 44196 | 1317108.68 | 1317108.68 | 1317108.68 | 1317108.68 | 1317108.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-VER-OB-CSS-011-2020, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8588309.6, importe_modificado:9905744.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.27}} | {1881652/proyecto_INICIO, 1881652/proyecto_PROCESO, 1881652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401868091 | Proyecto de inversión | 108158 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108158.0, modificado:108158.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA OLIVO REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 262097 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 262097 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE JAVIER MINA INTERIOR SN EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE CRUZ CALLE JAVIER MINA SN ENTRE LA CALLE LEONA VIACARIO A 100 M , lon:-102.99113845, lat:20.16965092}} | 44109 | 44148 | 108158 | 108158 | 108158 | 108158 | 108158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-044-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:108158.0, importe_modificado:108158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1868091/proyecto_FIN, 1868091/proyecto_PROCESO, 1868091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880770 | Proyecto de inversión | 9545855.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9545855.63, modificado:9545756.77}} | Conservación Periódica de la carretera código 401, tramo Acatlán de Juárez - Zacoalco de Torres del km 5+500 al km 10+400, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000637 | N | 0 | 0 | 22261 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 44081 | 44126 | 9545756.77 | 9545756.77 | 9545756.77 | 9545756.77 | 9545756.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-452-2020, contratista:FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9545855.63, importe_modificado:9545855.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {1880770/proyecto_INICIO, 1880770/proyecto_PROCESO, 1880770/proyecto_INICIO, 1880770/proyecto_PROCESO, 1880770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880772 | Proyecto de inversión | 5243891.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5243891.27, modificado:5243762.56}} | Rehabilitación y modernización del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos del km 1+600 al km 2+040, Jalisco | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000672 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44138 | 44183 | 5243762.56 | 5243762.56 | 5243762.56 | 5243762.56 | 5243762.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-496-2020, contratista:RICARDO DÍAZ DE LA TORRE, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5243891.27, importe_modificado:5243891.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {1880772/proyecto_INICIO, 1880772/proyecto_PROCESO, 1880772/proyecto_FIN, 1880772/proyecto_INICIO, 1880772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880780 | Proyecto de inversión | 2983587.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983587.88, modificado:2982498.13}} | Conservación Periódica de la Carretera sin código, tramo del EC Carretera 307 (Libramiento de Atotonilco El Alto) a San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000752 | N | 0 | 0 | 60480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 44141 | 44191 | 2982498.13 | 2982498.13 | 2982498.13 | 2982498.13 | 2982498.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-930-2020, contratista:MIGUEL GARCÍA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983587.88, importe_modificado:2983587.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1880780/proyecto_PROCESO, 1880780/proyecto_INICIO, 1880780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880794 | Proyecto de inversión | 8979302.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8979302.17, modificado:8978626.53}} | Conservación Periódica de la Carretera sin código, tramo del EC Carretera 307 (Libramiento de Atotonilco El Alto) a San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000817 | N | 0 | 0 | 60480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 44141 | 44191 | 8978626.53 | 8978626.53 | 8978626.53 | 8978626.53 | 8978626.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-929-2020, contratista:MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8979302.17, importe_modificado:8979302.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1880794/proyecto_INICIO, 1880794/proyecto_PROCESO, 1880794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881668 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2995348.53}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo y Costilla de Av. 16 de Septiembre a calle Independencia, ubicada en cabecera municipal de Guachinango, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000217 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guachinango, Jal., México, lon:-104.3805139, lat:20.5772029}} | 44071 | 44116 | 2995348.53 | 2995348.53 | 2995348.53 | 2995348.53 | 2995348.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-489-2020, contratista:MAREINCO AN-AR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2995505.9, importe_modificado:2995505.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1802.0}} | {1881668/proyecto_INICIO, 1881668/proyecto_FIN, 1881668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401868122 | Proyecto de inversión | 265060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265060.0, modificado:265060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ANDRÉS MOLINA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA - 262164 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 262164 | S | 640 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ANDRES MOLINA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ROBERTO ARROYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ CALLE ANDRES MOLINA SOBRE ARROYO SOROMU, lon:-102.99347688, lat:20.16646893}} | 44116 | 44165 | 265060 | 265060 | 265060 | 265060 | 265060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-045-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:265060.0, importe_modificado:265060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1868122/proyecto_FIN, 1868122/proyecto_PROCESO, 1868122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829202 | Proyecto de inversión | 48482.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48482.25, modificado:39441.63}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS - 172095 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 172095 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CONSTITUCION Y REFORMA RANCHERIA LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON DEL DEPOSITO Y CALLEJON MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA ENTRE LO, lon:-103.23090656, lat:22.24338863}} | 43969 | 43995 | 39441.63 | 39441.63 | 39441.63 | 39441.63 | 39441.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:48482.25, importe_modificado:39441.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1829202/proyecto_INICIO, 1829202/proyecto_FIN, 1829202/proyecto_PROCESO, 1829202/proyecto_FIN, 1829202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829220 | Proyecto de inversión | 114211.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114211.49, modificado:106714.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172144 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 172144 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS , lon:-103.22680115, lat:22.17346672}} | 44025 | 44135 | 106714.5 | 106714.5 | 106714.5 | 106714.5 | 106714.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:114211.49, importe_modificado:106714.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1829220/proyecto_INICIO, 1829220/proyecto_FIN, 1829220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401832308 | Proyecto de inversión | 371184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371184.16, modificado:367569.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE JUANACATLÁN ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y AMACUECA - 183548 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 183548 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA A TRES CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO POR LA CALLE CUAUTLA EN LA COLONIA JALISCO HACIA LA , lon:-103.26113845, lat:20.69100869}} | 44130 | 44141 | 367569.07 | 367569.07 | 367569.07 | 367569.07 | 367569.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-073-2020a, contratista:Constucciones Once, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:371184.16, importe_modificado:367569.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1832308/proyecto_PROCESO, 1832308/proyecto_INICIO, 1832308/proyecto_PROCESO, 1832308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881806 | Proyecto de inversión | 1446685.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446685.83, modificado:1446593.3}} | Construcción obra complementaria en el Centro de Verificación Vehicular, ubicado en SIOP, en el municipio de Guadalajara | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001080 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.94, meta_modificada:50.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44182 | 44196 | 1446593.3 | 1446593.3 | 1446593.3 | 1446593.3 | 1446593.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-VER-OB-AD-1126-2020, contratista:3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1446685.83, importe_modificado:1446685.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.94}} | {1881806/proyecto_INICIO, 1881806/proyecto_PROCESO, 1881806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401868551 | Proyecto de inversión | 967880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967880.0, modificado:967880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 263654 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 263654 | S | 6396 | 5904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE J ENCARNACION ROSAS, CALLE ZARAGOZA CALLE NACIONAL ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE J ENCARNACION ROS, lon:-103.04397349, lat:20.16173881}} | 43983 | 44058 | 967880 | 967880 | 967880 | 967880 | 967880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-021-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:967880.0, importe_modificado:967880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1868551/proyecto_FIN, 1868551/proyecto_INICIO, 1868551/proyecto_FIN, 1868551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879877 | Proyecto de inversión | 2343398.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343398.08, modificado:2343048.22}} | Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000903 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18150.0, meta_modificada:18150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 44168 | 44196 | 2343048.22 | 2343048.22 | 2343048.22 | 2343048.22 | 2343048.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2020, contratista:AR+IN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2343398.08, importe_modificado:2343398.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18150.0}} | {1879877/proyecto_INICIO, 1879877/proyecto_FIN, 1879877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880180 | Proyecto de inversión | 982150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982150.44, modificado:982150.44}} | Rehabilitación de plaza principal en la comunidad de San José de Gracia, municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001079 | N | 0 | 0 | 10837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2195.0, meta_modificada:2195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal 32, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.38546753, lat:20.09333716}} | 44165 | 44195 | 982150.44 | 982150.44 | 982150.44 | 982150.44 | 982150.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-1125-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:982150.44, importe_modificado:982150.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2195.0}} | {1880180/proyecto_INICIO, 1880180/proyecto_FIN, 1880180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401821685 | Proyecto de inversión | 416301.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416301.05, modificado:417797.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOS TULES - 151766 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151766 | S | 29630 | 29630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2659.6, meta_modificada:2659.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS TULES COLONIA LOS TULES, 48333 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORÍ Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, AVENIDA GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MARÍA MONTESSORÍ Y LA, lon:-105.23189972, lat:20.6412012}} | 44106 | 44196 | 417797.41 | 417797.41 | 417797.41 | 417797.41 | 417797.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/2020, contratista:MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:780010.29, importe_modificado:780010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2659.6}} | {1821685/proyecto_INICIO, 1821685/proyecto_FIN, 1821685/proyecto_PROCESO, 1821685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401829629 | Proyecto de inversión | 56228.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56228.11, modificado:74304.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 173641 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 173641 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESTACION, CALLE CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-103.22489141, lat:22.16955709}} | 44046 | 44104 | 74304.1 | 74304.1 | 74304.1 | 74304.1 | 74304.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:56228.11, importe_modificado:74304.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1829629/proyecto_INICIO, 1829629/proyecto_PROCESO, 1829629/proyecto_FIN, 1829629/proyecto_PROCESO, 1829629/proyecto_FIN, 1829629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881136 | Proyecto de inversión | 2985169.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985169.98, modificado:2983306.8}} | Construcción de empedrado ecológico en la calle Luis Enrique Bracamontes, en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000907 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.29, meta_modificada:954.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 44155 | 44195 | 2983306.8 | 2983306.8 | 2983306.8 | 2983306.8 | 2983306.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-937-2020, contratista:CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985169.98, importe_modificado:2985169.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.29}} | {1881136/proyecto_INICIO, 1881136/proyecto_PROCESO, 1881136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401826174 | Proyecto de inversión | 271121.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271121.79, modificado:271121.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS EN CALLE MARIANO OTERO (DE CALLE CEDRO A CALLE BARCINO), EN LA COLONIA CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) - 163481 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 163481 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BARCINO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PUENTE EL CUAJINQUE A 872.76 METROS LINEALES ASIA LA DERECHA , lon:-104.3677891, lat:19.75194279}} | 44123 | 44148 | 271121.79 | 271121.79 | 271121.79 | 271121.79 | 271121.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:271121.79, importe_modificado:271014.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.25}} | {1826174/proyecto_INICIO, 1826174/proyecto_PROCESO, 1826174/proyecto_INICIO, 1826174/proyecto_PROCESO, 1826174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401830200 | Proyecto de inversión | 905684.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905684.67, modificado:905684.67}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 175632 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175632 | S | 3382 | 3064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.13, meta_modificada:299.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y ANDADOR PORTAL INDEPENDENCIA, ANDADOR PASAJE GONZALEZ GALLO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS RAMON CORONA, lon:-102.40254986, lat:21.03073487}} | 44144 | 44196 | 905684.67 | 905684.67 | 905684.67 | 905684.67 | 905684.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-38, contratista:GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:905684.67, importe_modificado:905684.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.13}} | {1830200/proyecto_INICIO, 1830200/proyecto_PROCESO, 1830200/proyecto_FIN, 1830200/proyecto_PROCESO, 1830200/proyecto_FIN, 1830200/proyecto_PROCESO, 1830200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401840444 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:388731.58}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE PLAN DE LA SOLEDAD, CALLE ARTESANOS ENTRE LA AV. JUAN DE DIOS ROBLEDO Y ARROYO, CALLE ESTRELLA DEL NORTE ENTRE ARTESANOS Y ALLENDE, CALLE PUEBLO MEXICANO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA PRESA, EN LA DELEGACIÓN DE EL ROSARIO - 208651 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 208651 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA ÁGUILAS, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE ESTRELLA DEL NORTE, CALLE HALCÓN PRIMER SITIO A CINCO CUADRAS DE AV. DE LOS MAESTROS CAMINO A EL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS SEGUNDO SIT, lon:-103.25863358, lat:20.63728856}} | 44160 | 44179 | 388731.58 | 388731.58 | 388731.58 | 388731.58 | 388731.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-077-2020b, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:414689.21, importe_modificado:388731.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1840444/proyecto_INICIO, 1840444/proyecto_FIN, 1840444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878127 | Proyecto de inversión | 3496317.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496317.67, modificado:3496271.55}} | Rehabilitación de la Escuela Cuauhtemoc CCT 14DPR3014X, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Púbica | 060002000595 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.0, meta_modificada:1947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44111 | 44156 | 3496271.55 | 3496271.55 | 3496271.55 | 3496271.55 | 3496271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-436-2020, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3496317.67, importe_modificado:3496317.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1947.0}} | {1878127/proyecto_PROCESO, 1878127/proyecto_FIN, 1878127/proyecto_PROCESO, 1878127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878166 | Proyecto de inversión | 2435000.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435000.97, modificado:2434498.74}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Juan de Potreros, CLUES JCSSA001874 en el municipio de Chimaltitán, Jalisco | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000597 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Jalisco, México, lon:-103.78097534, lat:21.77607951}} | 44111 | 44141 | 2434498.74 | 2434498.74 | 2434498.74 | 2434498.74 | 2434498.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-388-2020, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2435000.97, importe_modificado:2435000.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1878166/proyecto_INICIO, 1878166/proyecto_PROCESO, 1878166/proyecto_INICIO, 1878166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879031 | Proyecto de inversión | 3015254.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015254.77, modificado:3015227.58}} | Rehabilitación de puente vehicular, sobre el Río Santiago, en la localidad de Tecualtitán, ubicado en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco, obra complementaria | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000695 | N | 0 | 0 | 17585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:46, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}} | 44111 | 44156 | 3015227.58 | 3015227.58 | 3015227.58 | 3015227.58 | 3015227.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-494-2020, contratista:LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3015254.77, importe_modificado:3015254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1879031/proyecto_INICIO, 1879031/proyecto_FIN, 1879031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879905 | Proyecto de inversión | 9919850.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9919850.02, modificado:9918166.06}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000906 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2802.22, meta_modificada:2802.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44141 | 44191 | 9918166.06 | 9918166.06 | 9918166.06 | 9918166.06 | 9918166.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-942-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919850.02, importe_modificado:9919850.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2802.22}} | {1879905/proyecto_INICIO, 1879905/proyecto_PROCESO, 1879905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879932 | Proyecto de inversión | 3049191.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049191.59, modificado:3048755.86}} | Construcción de alerones a base de gaviones en estructura de retención sobre el arroyo La Culebra, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000911 | N | 0 | 0 | 30273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44174 | 44195 | 3048755.86 | 3048755.86 | 3048755.86 | 3048755.86 | 3048755.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-CSS-657-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3049191.59, importe_modificado:3049191.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1879932/proyecto_INICIO, 1879932/proyecto_FIN, 1879932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878330 | Proyecto de inversión | 2108955.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108955.1, modificado:2108952.11}} | Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14EPR0564E, en el municipio de Jocotepec, Jalisco | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000611 | N | 0 | 0 | 37972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}} | 44111 | 44171 | 2108952.11 | 2108952.11 | 2108952.11 | 2108952.11 | 2108952.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-438-2020, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2108955.1, importe_modificado:2108955.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}} | {1878330/proyecto_INICIO, 1878330/proyecto_PROCESO, 1878330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878343 | Proyecto de inversión | 8059987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8059987.38, modificado:8055917.08}} | Construcción del sistema de aire acondicionado, voz y datos, detección de humo e instalación eléctrica en el área de Tococirugía del Hospital Comunitario Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000615 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44081 | 44141 | 8055917.08 | 8055917.08 | 8055917.08 | 8055917.08 | 8055917.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-493-2020, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8059987.38, importe_modificado:8059987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1878343/proyecto_PROCESO, 1878343/proyecto_INICIO, 1878343/proyecto_PROCESO, 1878343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879116 | Proyecto de inversión | 468228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468228.04, modificado:468227.98}} | Rehabilitación de 2 puentes vehiculares, ubicados en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000698 | N | 0 | 0 | 60480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.26, meta_modificada:1167.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 44075 | 44135 | 468227.98 | 468227.98 | 468227.98 | 468227.98 | 468227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-575-2020, contratista:CONTRUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:468228.04, importe_modificado:468228.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.26}} | {1879116/proyecto_PROCESO, 1879116/proyecto_INICIO, 1879116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879121 | Proyecto de inversión | 8239888.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8239888.84, modificado:8239236.45}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 17+060 al km. 17+180, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000699 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44071 | 44161 | 8239236.45 | 8239236.45 | 8239236.45 | 8239236.45 | 8239236.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-345-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8239888.84, importe_modificado:8239888.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1879121/proyecto_PROCESO, 1879121/proyecto_FIN, 1879121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880110 | Proyecto de inversión | 2323117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323117.19, modificado:2322966.31}} | Reconstrucción de puente vehicular ubicado sobre la calle 10 de Mayo al cruce con la calle Hidalgo en la zona centro de la localidad de Pabelo, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000955 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:Villa Purificación, Jal., México, lon:-104.6067465, lat:19.718481}} | 44190 | 44460 | 2322966.31 | 2322966.31 | 2322966.31 | 2322966.31 | 2322966.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1084-2020, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2323117.19, importe_modificado:2323117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1880110/proyecto_PROCESO, 1880110/proyecto_FIN, 1880110/proyecto_PROCESO, 1880110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879125 | Proyecto de inversión | 7365116.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7365116.54, modificado:7365116.53}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 16+006 al km. 16+100, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000700 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.01, meta_modificada:3706.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44111 | 44180 | 7365116.53 | 7365116.53 | 7365116.53 | 7365116.53 | 7365116.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-343-2020, contratista:CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7365116.54, importe_modificado:7365116.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.01}} | {1879125/proyecto_FIN, 1879125/proyecto_PROCESO, 1879125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879132 | Proyecto de inversión | 7666411.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7666411.25, modificado:7666349.91}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 11+980 al km. 12+130, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000701 | N | 0 | 0 | 550000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4680.34, meta_modificada:4680.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3212248, lat:20.6243088}} | 44041 | 44150 | 7666349.91 | 7666349.91 | 7666349.91 | 7666349.91 | 7666349.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-339-2020, contratista:DEINCOKWI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7666411.25, importe_modificado:7666411.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4680.34}} | {1879132/proyecto_FIN, 1879132/proyecto_INICIO, 1879132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879154 | Proyecto de inversión | 6782898.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6782898.65, modificado:6782898.65}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 15+913 al km. 16+006, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000704 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.97, meta_modificada:3553.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44111 | 44180 | 6782898.65 | 6782898.65 | 6782898.65 | 6782898.65 | 6782898.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-342-2020, contratista:KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6782898.65, importe_modificado:6782898.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3553.97}} | {1879154/proyecto_FIN, 1879154/proyecto_PROCESO, 1879154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880039 | Proyecto de inversión | 1999052.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999052.17, modificado:1998934.38}} | Obras complementarias en el Jardín de Niños Rafael Ramírez (comedor y área de juegos), en el municipio de Tolimán, Jalisco | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000947 | N | 0 | 0 | 9591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Tolimán, Jal., México, lon:-103.9149432, lat:19.6012299}} | 44145 | 44195 | 1998934.38 | 1998934.38 | 1998934.38 | 1998934.38 | 1998934.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1001-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999052.17, importe_modificado:1999052.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1880039/proyecto_INICIO, 1880039/proyecto_PROCESO, 1880039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401871467 | Proyecto de inversión | 153412.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153412.67, modificado:152751.41}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3 EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES. - 269900 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 269900 | S | 251 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS LIEBRES, 46248 LAS LIEBRES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL NO. 23 EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES A , lon:-103.23113394, lat:22.26362007}} | 44102 | 44135 | 152751.41 | 152751.41 | 152751.41 | 152751.41 | 152751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/OP/2020/001, contratista:ABADRIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:153412.67, importe_modificado:152751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871467/proyecto_INICIO, 1871467/proyecto_PROCESO, 1871467/proyecto_INICIO, 1871467/proyecto_FIN, 1871467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401876491 | Acción | 46862 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46862.0, modificado:46862.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 108297 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO | 108297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.398056, lat:21.030556}} | 44075 | 44134 | 46862 | 46862 | 46862 | 46862 | 46862 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2020-35, contratista:orbyte expertos en tecnología, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:46862.0, importe_modificado:46862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1876491/proyecto_INICIO, 1876491/proyecto_PROCESO, 1876491/proyecto_INICIO, 1876491/proyecto_PROCESO, 1876491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790741 | Proyecto de inversión | 1957250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957250.24, modificado:1953954.31}} | Construcción de obra de captación y línea de conducción en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000246 | N | 0 | 0 | 7256 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Autopista Guadalajara - Colima 27, Jalisco, México, lon:-103.54408264, lat:19.40766867}} | 44006 | 44050 | 1953954.31 | 1953954.31 | 1953954.31 | 1953954.31 | 1953954.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OICOP-OB-AD-155-2020, contratista:URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1957250.24, importe_modificado:1957250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | {1790741/proyecto_INICIO, 1790741/proyecto_PROCESO, 1790741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301790753 | Proyecto de inversión | 8061926.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8061926.76, modificado:9396821.76}} | Construcción de estacionamiento oriente y de obra complementaria en el área de observación y administración del Hospital de Servicios Ampliados de Pihuamo, municipio de Pihuamo, Jalisco | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000248 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.43, meta_modificada:774.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 44042 | 44161 | 9396821.76 | 9396821.76 | 9396821.76 | 9396821.76 | 9396821.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-344-2020, contratista:JOSÉ LUIS PLÁCITO BRAVO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8061926.76, importe_modificado:8061926.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.43}} | {1790753/proyecto_INICIO, 1790753/proyecto_PROCESO, 1790753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879173 | Proyecto de inversión | 655234.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655234.78, modificado:652019.01}} | Rehabilitación de la instalación eléctrica, sanitaria y obra complementaria en la Escuela Revolución Agraria CCT 14DPR1279R, ubicada en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000711 | N | 0 | 0 | 15310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13195.0, meta_modificada:13195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44119 | 44179 | 652019.01 | 652019.01 | 652019.01 | 652019.01 | 652019.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-918-2020, contratista:GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:655234.78, importe_modificado:655234.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13195.0}} | {1879173/proyecto_PROCESO, 1879173/proyecto_INICIO, 1879173/proyecto_PROCESO, 1879173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879185 | Proyecto de inversión | 898315.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898315.7, modificado:896523.49}} | Construcción de lonaría en la Escuela Manuel Toussaint y Ritter CCT 14EPR1594F, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000718 | N | 0 | 0 | 30273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.95, meta_modificada:609.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44069 | 44129 | 896523.49 | 896523.49 | 896523.49 | 896523.49 | 896523.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-595-2020, contratista:CONSTRUSERVICIOS FS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:898315.7, importe_modificado:898315.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.95}} | {1879185/proyecto_INICIO, 1879185/proyecto_FIN, 1879185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880096 | Proyecto de inversión | 6892043.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6892043.14, modificado:6892042.0}} | Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14EPR0633K, en el municipio de Poncitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000951 | N | 0 | 0 | 48408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8200.0, meta_modificada:8200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44111 | 44156 | 6892042 | 6892042 | 6892042 | 6892042 | 6892042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-439-2020, contratista:OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6892043.14, importe_modificado:6892043.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8200.0}} | {1880096/proyecto_INICIO, 1880096/proyecto_FIN, 1880096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401871104 | Proyecto de inversión | 103816.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103816.21, modificado:121338.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 269188 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 269188 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE , lon:-103.22551229, lat:22.168643}} | 44075 | 44135 | 121338.4 | 121338.4 | 121338.4 | 121338.4 | 121338.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:103816.21, importe_modificado:121338.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1871104/proyecto_INICIO, 1871104/proyecto_FIN, 1871104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875930 | Adquisición | 155974.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155974.76, modificado:155974.76}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO DE AULAS H3 (CUALTOS) SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-S-EQ-LPL00142-V2-0027/2020 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7855704, lat:20.8466176}} | 44180 | 44214 | 155974.76 | 155974.76 | 155974.76 | 155974.76 | 155974.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880137 | Proyecto de inversión | 9969354.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9969354.91, modificado:9968339.06}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001058 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jal., México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 44183 | 44196 | 9968339.06 | 9968339.06 | 9968339.06 | 9968339.06 | 9968339.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-1107-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9969354.91, importe_modificado:9969354.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {1880137/proyecto_INICIO, 1880137/proyecto_PROCESO, 1880137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880158 | Proyecto de inversión | 1429358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429358.8, modificado:1426480.79}} | Construcción de puente peatonal y cruce vehicular en arroyo El Garabato. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-122-2020 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44105 | 44165 | 1426480.79 | 1426480.79 | 1426480.79 | 1426480.79 | 1426480.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-122-2020, contratista:Constructora Flores Fajardo S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1429358.8, importe_modificado:1429358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880158/proyecto_INICIO, 1880158/proyecto_FIN, 1880158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880169 | Proyecto de inversión | 1497010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497010.52, modificado:1494653.17}} | Construcción de ciclovía en la Av. Revolución, de Calz. Del Ejercito a la Av. El Chamizal, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001077 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44165 | 44196 | 1494653.17 | 1494653.17 | 1494653.17 | 1494653.17 | 1494653.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-1123-2020, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497010.52, importe_modificado:1497010.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1880169/proyecto_INICIO, 1880169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200301791456 | Proyecto de inversión | 153060294.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5306029459E8, modificado:1.5305566941E8}} | Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en el Periférico. tramo 6 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000033 | N | 0 | 0 | 4200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9301.56, meta_modificada:9301.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 43879 | 44188 | 153055669.41 | 153055669.41 | 153055669.41 | 153055669.41 | 153055669.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-001-2020, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.6388045465E8, importe_modificado:2.6388045465E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9301.56}} | {1791456/proyecto_INICIO, 1791456/proyecto_PROCESO, 1791456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878531 | Proyecto de inversión | 4831742.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831742.73, modificado:4831327.22}} | Construcción de modulo de baños en el Malecón de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000624 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44085 | 44175 | 4831327.22 | 4831327.22 | 4831327.22 | 4831327.22 | 4831327.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-503-2020, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4831742.73, importe_modificado:4831742.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1878531/proyecto_INICIO, 1878531/proyecto_PROCESO, 1878531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879319 | Proyecto de inversión | 9509992.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9509992.18, modificado:9509973.1}} | Rehabilitación del Hospital Regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, frente 3 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000739 | N | 0 | 0 | 225000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.04, meta_modificada:383.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 44138 | 44183 | 9509973.1 | 9509973.1 | 9509973.1 | 9509973.1 | 9509973.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-853-2020, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9509992.18, importe_modificado:9509992.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.04}} | {1879319/proyecto_FIN, 1879319/proyecto_INICIO, 1879319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880172 | Proyecto de inversión | 1195178.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195178.48, modificado:1194891.36}} | Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica # 20 CCT 14DST0020Z, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001078 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44165 | 44195 | 1194891.36 | 1194891.36 | 1194891.36 | 1194891.36 | 1194891.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1128-2020, contratista:CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1195178.48, importe_modificado:1195178.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1880172/proyecto_PROCESO, 1880172/proyecto_INICIO, 1880172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880183 | Proyecto de inversión | 1972253.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972253.48, modificado:1970233.49}} | Construcción de estacionamiento, barda perimetral, sistema de aire acondicionado y de CCTV en el Centro de Salud de Tala CLUES JCSSA004995, en el municipio de Tala, Jalisco | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001082 | N | 0 | 0 | 56291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}} | 44165 | 44195 | 1970233.49 | 1970233.49 | 1970233.49 | 1970233.49 | 1970233.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-1121-2020, contratista:DAUER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1972253.48, importe_modificado:1972253.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.0}} | {1880183/proyecto_INICIO, 1880183/proyecto_PROCESO, 1880183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880207 | Proyecto de inversión | 6799998.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6799998.98, modificado:6799475.15}} | Rehabilitación del Centro de Salud Mezquitic, CLUES JCSSA013791, en el municipio de Mezquitic, Jalisco (2da. Etapa). CSS-427-2020 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000247 | N | 0 | 0 | 2851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, La Masita, Jal., México, lon:-103.71368408, lat:22.38309517}} | 44067 | 44150 | 6799475.15 | 6799475.15 | 6799475.15 | 6799475.15 | 6799475.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-427-2020, contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6032009.86, importe_modificado:6799998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1880207/proyecto_FIN, 1880207/proyecto_PROCESO, 1880207/proyecto_INICIO, 1880207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878597 | Proyecto de inversión | 4479401.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479401.49, modificado:4478575.66}} | Construcción del módulo de audiovisual y almacén, media tensión, cisterna y obra exterior en la Preparatoria de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000629 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Juanacatlán, Jal., México, lon:-103.1697093, lat:20.5085984}} | 44120 | 44180 | 4478575.66 | 4478575.66 | 4478575.66 | 4478575.66 | 4478575.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-724-2020, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4479401.49, importe_modificado:4479401.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.0}} | {1878597/proyecto_INICIO, 1878597/proyecto_PROCESO, 1878597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879323 | Proyecto de inversión | 3027009.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027009.92, modificado:3026963.81}} | Construcción de la tercera etapa de LUDICA, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000743 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44141 | 44191 | 3026963.81 | 3026963.81 | 3026963.81 | 3026963.81 | 3026963.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-923-2020, contratista:FEMARCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3027009.92, importe_modificado:3027009.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {1879323/proyecto_FIN, 1879323/proyecto_PROCESO, 1879323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879352 | Proyecto de inversión | 1291636.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291636.87, modificado:1286672.67}} | Construcción de puente vehicular y peatonal en la localidad de El Gavilán, municipio de Teocaltiche, Jalisco, Segunda etapa, frente 2. | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000757 | N | 0 | 0 | 33976 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}} | 44137 | 44186 | 1286672.67 | 1286672.67 | 1286672.67 | 1286672.67 | 1286672.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-999-2020, contratista:BAUCRATO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1291636.87, importe_modificado:1291636.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:19.0}} | {1879352/proyecto_INICIO, 1879352/proyecto_FIN, 1879352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879368 | Proyecto de inversión | 11635881.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163588196E7, modificado:1.163470508E7}} | Construcción de crucero seguro en la intersección de la carretera estatal 148 con el Libramiento a Chapala, municipio de Chapala, Jalisco | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000840 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9545.0, meta_modificada:9545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44111 | 44196 | 11634705.08 | 11634705.08 | 11634705.08 | 11634705.08 | 11634705.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-500-2020, contratista:CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.163588196E7, importe_modificado:1.163588196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9545.0}} | {1879368/proyecto_PROCESO, 1879368/proyecto_INICIO, 1879368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877750 | Proyecto de inversión | 4582026.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4582026.07, modificado:4582005.22}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000562 | N | 0 | 0 | 5545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Tepec, Jal., México, lon:-103.6406128, lat:19.9905929}} | 44047 | 44092 | 4582005.22 | 4582005.22 | 4582005.22 | 4582005.22 | 4582005.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-164-2020, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4582026.07, importe_modificado:4582026.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10300.0}} | {1877750/proyecto_INICIO, 1877750/proyecto_FIN, 1877750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877751 | Proyecto de inversión | 5296231.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5296231.09, modificado:5296231.09}} | Construcción de obra complementaria en la reconstrucción de Puente Los Zapotes ubicado en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco. | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000565 | N | 0 | 0 | 15612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 44067 | 44127 | 5296231.09 | 5296231.09 | 5296231.09 | 5296231.09 | 5296231.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-465-2020, contratista:MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5296231.09, importe_modificado:5296231.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1877751/proyecto_FIN, 1877751/proyecto_INICIO, 1877751/proyecto_FIN, 1877751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879388 | Proyecto de inversión | 1997852.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997852.64, modificado:1995991.05}} | Construcción de malecón en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000843 | N | 0 | 0 | 405423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 44131 | 44191 | 1995991.05 | 1995991.05 | 1995991.05 | 1995991.05 | 1995991.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MAR-OB-AD-996-2020, contratista:MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.0}} | {1879388/proyecto_FIN, 1879388/proyecto_PROCESO, 1879388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877776 | Proyecto de inversión | 4978873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978873.93, modificado:4978873.93}} | Rehabilitación del Plantel Educativo 13 de septiembre, CCT 14DPR1613E, municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000578 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Santa María de los Ángeles, Jal., México, lon:-103.2249659, lat:22.1736132}} | 44151 | 44175 | 4978873.93 | 4978873.93 | 4978873.93 | 4978873.93 | 4978873.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-464-2020, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4978873.93, importe_modificado:4978873.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1877776/proyecto_FIN, 1877776/proyecto_PROCESO, 1877776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878684 | Proyecto de inversión | 2943275.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943275.41, modificado:2942932.97}} | Construcción de acometida eléctrica y de cámara fría en el Laboratorio Estatal ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000636 | N | 0 | 0 | 225000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 44120 | 44165 | 2942932.97 | 2942932.97 | 2942932.97 | 2942932.97 | 2942932.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-441-2020, contratista:BAMPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943275.41, importe_modificado:2943275.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1878684/proyecto_INICIO, 1878684/proyecto_PROCESO, 1878684/proyecto_FIN, 1878684/proyecto_PROCESO, 1878684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879485 | Proyecto de inversión | 3584449.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584449.85, modificado:3584099.58}} | Rehabilitación de la Escuela Moctezuma CCT 14DPR4082A, ubicada en el municipio de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000855 | N | 0 | 0 | 80196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 44145 | 44196 | 3584099.58 | 3584099.58 | 3584099.58 | 3584099.58 | 3584099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-866-2020, contratista:JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3584449.85, importe_modificado:3584449.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1879485/proyecto_INICIO, 1879485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878714 | Proyecto de inversión | 1266152.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266152.04, modificado:1264560.22}} | Rehabilitación de 4 puentes peatonales, sobre los Ríos Santiago y Zula, ubicados en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000642 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 44118 | 44148 | 1264560.22 | 1264560.22 | 1264560.22 | 1264560.22 | 1264560.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-714-2020, contratista:CORAZA ÍNTEGRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1266152.04, importe_modificado:1266152.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1878714/proyecto_FIN, 1878714/proyecto_PROCESO, 1878714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879515 | Proyecto de inversión | 4212684.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212684.93, modificado:4210512.04}} | Construcción de lonaria y rehabilitación de la Escuela J. Jesús González Gallo CCT 14EPR0200X, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000857 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44145 | 44196 | 4210512.04 | 4210512.04 | 4210512.04 | 4210512.04 | 4210512.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-868-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4212684.93, importe_modificado:4212684.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1879515/proyecto_INICIO, 1879515/proyecto_PROCESO, 1879515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879565 | Proyecto de inversión | 9999998.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999998.1, modificado:9998865.99}} | Construcción de Centro de Salud, en la cabecera municipal de Huejucar, Jalisco. Segunda etapa. (obra complementaria) | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000862 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 44145 | 44196 | 9998865.99 | 9998865.99 | 9998865.99 | 9998865.99 | 9998865.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-872-2020, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8732787.95, importe_modificado:8732787.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1879565/proyecto_INICIO, 1879565/proyecto_PROCESO, 1879565/proyecto_INICIO, 1879565/proyecto_PROCESO, 1879565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877926 | Proyecto de inversión | 2604561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604561.93, modificado:2602622.11}} | Construcción de puente peatonal sobre el río | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000584 | N | 0 | 0 | 14454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44111 | 44171 | 2602622.11 | 2602622.11 | 2602622.11 | 2602622.11 | 2602622.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-604-2020, contratista:MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2604561.93, importe_modificado:2604561.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1877926/proyecto_INICIO, 1877926/proyecto_PROCESO, 1877926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878777 | Proyecto de inversión | 7419200.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7419200.21, modificado:7417347.1}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde tramo de Av. Maestros a Av. Normalistas, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000643 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.88, meta_modificada:1756.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44120 | 44165 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | 7417347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-674-2020, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7419200.21, importe_modificado:7419200.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.88}} | {1878777/proyecto_PROCESO, 1878777/proyecto_INICIO, 1878777/proyecto_PROCESO, 1878777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875354 | Adquisición | 836174.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836174.4, modificado:836174.4}} | SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CECYTEJ, TONALA, TEPATITLAN Y EL SALTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-M-EQ-LPL00136-0026/2020 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Carr. Tepa-Arandas 24, Los Almárcigos, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.5918674, lat:20.8194727}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mariano Jiménez 200, El Panoramico, 45410 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2315242, lat:20.6372937}, geo3: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Galeana, El Verde, San José el Verde, Jal., México, lon:-103.2841014, lat:20.5518678}} | 44180 | 44214 | 836174.4 | 836174.4 | 836174.4 | 836174.4 | 836174.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878798 | Proyecto de inversión | 9379360.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9379360.68, modificado:9378422.36}} | Terminación de la construcción del edificio de aulas del Instituto Tecnológico Superior de México en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000644 | N | 0 | 0 | 8047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 44120 | 44195 | 9378422.36 | 9378422.36 | 9378422.36 | 9378422.36 | 9378422.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-611-2020, contratista:CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9379360.68, importe_modificado:9379360.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1878798/proyecto_PROCESO, 1878798/proyecto_INICIO, 1878798/proyecto_PROCESO, 1878798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878843 | Proyecto de inversión | 8489085.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8489085.38, modificado:8489085.37}} | Construcción de estructuras de retención a base de gaviones para mitigación de inundaciones sobre cauce del Río Salsipuedes, en el municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa, frente 2 | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000650 | N | 0 | 0 | 14454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44138 | 44183 | 8489085.37 | 8489085.37 | 8489085.37 | 8489085.37 | 8489085.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-CSS-905-2020, contratista:GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8489085.38, importe_modificado:8489085.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {1878843/proyecto_INICIO, 1878843/proyecto_FIN, 1878843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879638 | Proyecto de inversión | 7286399.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286399.94, modificado:7286345.85}} | Construcción de obras complementarias para la Ciclovía en Chapala de calle Hidalgo a Aquiles Serdán, municipio de Chapala, Jalisco. (alumbrado y banquetas) | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000864 | N | 0 | 0 | 50738 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 44120 | 44165 | 7286345.85 | 7286345.85 | 7286345.85 | 7286345.85 | 7286345.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-384-2020, contratista:CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7286399.94, importe_modificado:7286399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {1879638/proyecto_INICIO, 1879638/proyecto_FIN, 1879638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879645 | Proyecto de inversión | 10428153.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042815362E7, modificado:1.042813283E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 12+230 al km. 12+315, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000865 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2652.2, meta_modificada:2652.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44141 | 44196 | 10428132.83 | 10428132.83 | 10428132.83 | 10428132.83 | 10428132.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-656-2020, contratista:KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.042815362E7, importe_modificado:1.042815362E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2652.2}} | {1879645/proyecto_PROCESO, 1879645/proyecto_FIN, 1879645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879659 | Proyecto de inversión | 4288715.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288715.2, modificado:4287659.96}} | Construcción de mercado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000877 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.044711, lat:20.1589437}} | 44155 | 44195 | 4287659.96 | 4287659.96 | 4287659.96 | 4287659.96 | 4287659.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-933-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4288715.2, importe_modificado:4288715.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1879659/proyecto_INICIO, 1879659/proyecto_PROCESO, 1879659/proyecto_INICIO, 1879659/proyecto_PROCESO, 1879659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879689 | Proyecto de inversión | 3467562.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467562.26, modificado:3466052.66}} | Rehabilitación general, de cancha de usos múltiples, área de juegos en la Telesecundaria Héroes de Cananea, ubicada en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000879 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Jal., México, lon:-102.9075804, lat:19.5876331}} | 44155 | 44195 | 3466052.66 | 3466052.66 | 3466052.66 | 3466052.66 | 3466052.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-931-2020, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3467562.26, importe_modificado:3467562.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1879689/proyecto_INICIO, 1879689/proyecto_PROCESO, 1879689/proyecto_INICIO, 1879689/proyecto_PROCESO, 1879689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879471 | Proyecto de inversión | 4471889.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471889.15, modificado:4470391.33}} | Construcción de escuela de Ballet en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000850 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.6, meta_modificada:411.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44138 | 44183 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | 4470391.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-860-2020, contratista:EDIFICACIONES ZITLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4471889.15, importe_modificado:4471889.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.6}} | {1879471/proyecto_PROCESO, 1879471/proyecto_INICIO, 1879471/proyecto_PROCESO, 1879471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878807 | Proyecto de inversión | 498752.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498752.18, modificado:497382.39}} | Colocación de cubierta y obra complementaria en área de reuniones ubicada en la localidad Tuxpan de Bolaños, comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000647 | N | 0 | 0 | 1269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Reforma, La Masita, Jal., México, lon:-103.72192383, lat:22.3856348}} | 44026 | 44056 | 497382.39 | 497382.39 | 497382.39 | 497382.39 | 497382.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-AD-360-2020, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:498752.18, importe_modificado:498752.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1878807/proyecto_FIN, 1878807/proyecto_PROCESO, 1878807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878832 | Proyecto de inversión | 499355.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499355.1, modificado:499300.54}} | Construcción de estructura con lonaria y de módulo de baños en la localidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. (Obra Complementaria) | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000648 | N | 0 | 0 | 1317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.69995117, lat:22.38309517}} | 44032 | 44062 | 499300.54 | 499300.54 | 499300.54 | 499300.54 | 499300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-AD-370-2020, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499355.1, importe_modificado:499355.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1878832/proyecto_INICIO, 1878832/proyecto_FIN, 1878832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878838 | Proyecto de inversión | 499563.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499563.75, modificado:497477.46}} | Construcción de estructura con lonaria y de módulo de baños en la localidad Ocota de la Sierra, comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. (Obra Complementaria) | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000649 | N | 0 | 0 | 1317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Reforma, La Masita, Jal., México, lon:-103.71780396, lat:22.38309517}} | 44025 | 44114 | 497477.46 | 497477.46 | 497477.46 | 497477.46 | 497477.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-AD-349-2020, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499563.75, importe_modificado:499563.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1878838/proyecto_INICIO, 1878838/proyecto_FIN, 1878838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878870 | Proyecto de inversión | 8971409.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8971409.83, modificado:8970045.38}} | Construcción de rampas de acceso, losa de rodamiento, refuerzo de apoyo central, parapetos y balizamiento en el Puente Tonaya, ubicado en el municipio de Tonaya, Jalisco | 14 | Jalisco | 102 | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000652 | N | 0 | 0 | 5930 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tonaya, Jal., México, lon:-103.9702121, lat:19.7842384}} | 44111 | 44171 | 8970045.38 | 8970045.38 | 8970045.38 | 8970045.38 | 8970045.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-725-2020, contratista:CONSTRUCTORA LIDERAZGO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8971409.83, importe_modificado:8971409.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1878870/proyecto_INICIO, 1878870/proyecto_PROCESO, 1878870/proyecto_FIN, 1878870/proyecto_PROCESO, 1878870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878903 | Proyecto de inversión | 7483006.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7483006.72, modificado:7483006.72}} | Construcción de estructuras de retención a base de gaviones para mitigación de inundaciones sobre cauce del Río Salsipuedes, en el municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa, frente 1 | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000655 | N | 0 | 0 | 14454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44138 | 44183 | 7483006.72 | 7483006.72 | 7483006.72 | 7483006.72 | 7483006.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-CSS-904-2020, contratista:ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7483006.72, importe_modificado:7483006.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {1878903/proyecto_INICIO, 1878903/proyecto_FIN, 1878903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866656 | Proyecto de inversión | 432397.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432397.09, modificado:432397.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE TABASCO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 258766 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 258766 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE MÉXICO Y LA CALLE MICHOACÁN EN LA COLONIA GUIZAR DE TIZAPAN E, lon:-103.03717341, lat:20.15482217}} | 44013 | 44078 | 432397.09 | 432397.09 | 432397.09 | 432397.09 | 432397.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-022-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:593920.0, importe_modificado:593920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1866656/proyecto_INICIO, 1866656/proyecto_FIN, 1866656/proyecto_PROCESO, 1866656/proyecto_FIN, 1866656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879697 | Proyecto de inversión | 2010250.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010250.87, modificado:2010243.24}} | Rehabilitación de paisaje urbano y complemento de ciclovía sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000882 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3779.15, meta_modificada:3779.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44124 | 44184 | 2010243.24 | 2010243.24 | 2010243.24 | 2010243.24 | 2010243.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-951-2020, contratista:KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2010250.87, importe_modificado:2010250.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3779.15}} | {1879697/proyecto_INICIO, 1879697/proyecto_PROCESO, 1879697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866689 | Proyecto de inversión | 162081 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162081.0, modificado:162081.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TABASCO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 258836 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 258836 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE COLIMA Y LA CALLE MEXICO EN LA COLONIA GUIZAR DE TIZAPAN EL ALTO, lon:-103.03720559, lat:20.15482721}} | 44013 | 44078 | 162081 | 162081 | 162081 | 162081 | 162081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-022-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:593920.0, importe_modificado:593920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1866689/proyecto_INICIO, 1866689/proyecto_PROCESO, 1866689/proyecto_INICIO, 1866689/proyecto_FIN, 1866689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867052 | Proyecto de inversión | 283414 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283414.0, modificado:283414.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 259694 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 259694 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA, lon:-102.99455151, lat:20.16308973}} | 44060 | 44104 | 283414 | 283414 | 283414 | 283414 | 283414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-032-2020, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:427924.0, importe_modificado:427924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1867052/proyecto_INICIO, 1867052/proyecto_PROCESO, 1867052/proyecto_INICIO, 1867052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879753 | Proyecto de inversión | 8737203.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8737203.66, modificado:8735969.72}} | Rehabilitación del Hospital Regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, frente 4 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000886 | N | 0 | 0 | 225000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2956.0, meta_modificada:2956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 44138 | 44183 | 8735969.72 | 8735969.72 | 8735969.72 | 8735969.72 | 8735969.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-854-2020, contratista:GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8737203.66, importe_modificado:8737203.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2956.0}} | {1879753/proyecto_INICIO, 1879753/proyecto_FIN, 1879753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879761 | Proyecto de inversión | 9810205.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9810205.3, modificado:9809600.04}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000888 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.5, meta_modificada:3037.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44141 | 44191 | 9809600.04 | 9809600.04 | 9809600.04 | 9809600.04 | 9809600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-922-2020, contratista:INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9810205.3, importe_modificado:9810205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.5}} | {1879761/proyecto_PROCESO, 1879761/proyecto_INICIO, 1879761/proyecto_PROCESO, 1879761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866709 | Proyecto de inversión | 170288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170288.0, modificado:170288.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 258884 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 258884 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RIO VERDE, CALLE LEYES DE REFORMA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN DE 1910 Y LA CALLE R, lon:-103.04366714, lat:20.16663196}} | 44026 | 44057 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-025-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:170288.0, importe_modificado:170288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1866709/proyecto_INICIO, 1866709/proyecto_PROCESO, 1866709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879819 | Proyecto de inversión | 9448795.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9448795.31, modificado:9447905.29}} | Rehabilitación de área exteriores (Andadores, plazoleta, arbolado y domo) en el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de Cocula, Jalisco | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000896 | N | 0 | 0 | 14548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cocula, Jal., México, lon:-103.8227749, lat:20.3653885}} | 44155 | 44195 | 9447905.29 | 9447905.29 | 9447905.29 | 9447905.29 | 9447905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-990-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9448795.31, importe_modificado:9448795.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4700.0}} | {1879819/proyecto_INICIO, 1879819/proyecto_PROCESO, 1879819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879855 | Proyecto de inversión | 2239248.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239248.49, modificado:2235964.34}} | Rehabilitación de obra exterior en la Escuela Primaria Ignacio Allende CCT 14DPR2346F, ubicada en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000901 | N | 0 | 0 | 15612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 44168 | 44196 | 2235964.34 | 2235964.34 | 2235964.34 | 2235964.34 | 2235964.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1052-2020, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2239248.49, importe_modificado:2239248.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {1879855/proyecto_INICIO, 1879855/proyecto_PROCESO, 1879855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL210101886201 | Adquisición | 2480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480.36, modificado:2480.36}} | ADQUISICIÓN DE UPS Y SOPORTES PARA VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAM-B-EQ-AO00158-0031/2020 | N | 0 | 0 | 1460 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Los Cantaros, Jal., México, lon:-103.3365865, lat:20.512356}} | 44183 | 44245 | 2480.36 | 2480.36 | 2480.36 | 2480.36 | 2480.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Seguimiento al folio JAL200401874428 , trimestre:1.0, usuario:marthaggirob, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867103 | Proyecto de inversión | 144510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144510.0, modificado:144510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 259811 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 259811 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRE, lon:-102.99454615, lat:20.16318037}} | 44060 | 44104 | 144510 | 144510 | 144510 | 144510 | 144510 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-032-2020, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:427924.0, importe_modificado:427924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1867103/proyecto_INICIO, 1867103/proyecto_PROCESO, 1867103/proyecto_INICIO, 1867103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875847 | Adquisición | 1023212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023212.8, modificado:1023212.8}} | SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS, TALA, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0452-0023/2020 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789815, lat:20.806391}} | 44172 | 44211 | 1023212.8 | 1023212.8 | 1023212.8 | 1023212.8 | 1023212.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880776 | Proyecto de inversión | 9754570.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9754570.77, modificado:9754510.51}} | Conservación Periódica de la carretera código 401, tramo Acatlán de Juárez - Zacoalco de Torres del km 0+000 al km 5+500, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000697 | N | 0 | 0 | 22261 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 44081 | 44126 | 9754510.51 | 9754510.51 | 9754510.51 | 9754510.51 | 9754510.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-415-2020, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9754570.77, importe_modificado:9754570.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {1880776/proyecto_INICIO, 1880776/proyecto_PROCESO, 1880776/proyecto_FIN, 1880776/proyecto_INICIO, 1880776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880782 | Proyecto de inversión | 6442774.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6442774.03, modificado:6442669.29}} | Rehabilitación y modernización del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos del km 2+040 al km 2+480, Jalisco | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000759 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44141 | 44186 | 6442669.29 | 6442669.29 | 6442669.29 | 6442669.29 | 6442669.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-861-2020, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6442774.03, importe_modificado:6442774.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {1880782/proyecto_INICIO, 1880782/proyecto_PROCESO, 1880782/proyecto_FIN, 1880782/proyecto_INICIO, 1880782/proyecto_PROCESO, 1880782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880788 | Proyecto de inversión | 2212883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212883.5, modificado:2212853.56}} | Conservación rutinaria del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos del km 2+480 al km 3+360, Jalisco | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000760 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 44141 | 44186 | 2212853.56 | 2212853.56 | 2212853.56 | 2212853.56 | 2212853.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-907-2020, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2212883.5, importe_modificado:2212883.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} | {1880788/proyecto_PROCESO, 1880788/proyecto_INICIO, 1880788/proyecto_PROCESO, 1880788/proyecto_FIN, 1880788/proyecto_INICIO, 1880788/proyecto_PROCESO, 1880788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880805 | Proyecto de inversión | 1600254.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600254.81, modificado:1598339.93}} | Reconstrucción de carretera el Pinal - la Concha - Cuautitlán, del km 4+000 al km 14+500, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000937 | N | 0 | 0 | 18138 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 44191 | 44280 | 1598339.93 | 1598339.93 | 1598339.93 | 1598339.93 | 1598339.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1090-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1600254.81, importe_modificado:1600254.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {1880805/proyecto_PROCESO, 1880805/proyecto_INICIO, 1880805/proyecto_PROCESO, 1880805/proyecto_INICIO, 1880805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877747 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2473382.75}} | Rehabilitación de la Escuela Emiliano Zapata Urbana #975 CCT 14EPR0354Z, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Recrea | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000372 | N | 0 | 0 | 23420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.1942224, lat:20.3475108}} | 44081 | 44126 | 2473382.75 | 2473382.75 | 2473382.75 | 2473382.75 | 2473382.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-433-2020, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2479847.55, importe_modificado:2479847.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1877747/proyecto_FIN, 1877747/proyecto_INICIO, 1877747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877748 | Proyecto de inversión | 2196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196000.0, modificado:2013120.06}} | Construcción de módulo para el Instituto Tecnológico Mario Molina, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000373 | N | 0 | 0 | 37986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 44081 | 44126 | 2013120.06 | 2013120.06 | 2013120.06 | 2013120.06 | 2013120.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-446-2020, contratista:VATN MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2014685.16, importe_modificado:2014685.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} | {1877748/proyecto_FIN, 1877748/proyecto_PROCESO, 1877748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877753 | Proyecto de inversión | 602559.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602559.68, modificado:602559.1}} | Rehabilitación del Centro de Salud Las Palmas, CLUES JCSSA004312 en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000567 | N | 0 | 0 | 225000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jalisco, México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 44061 | 44106 | 602559.1 | 602559.1 | 602559.1 | 602559.1 | 602559.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-366-2020, contratista:COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:602559.68, importe_modificado:602559.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1877753/proyecto_FIN, 1877753/proyecto_INICIO, 1877753/proyecto_FIN, 1877753/proyecto_PROCESO, 1877753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877754 | Proyecto de inversión | 4996660.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996660.27, modificado:4994403.33}} | Rehabilitación de entornos urbanos impactados por la construcción del proyecto de la línea 3 (tres) del tren ligero de Guadalajara. Estación La Normal. Frente 4. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000570 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.91, meta_modificada:2525.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 26, Observatorio, 44266 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34864616, lat:20.69526452}} | 44081 | 44126 | 4994403.33 | 4994403.33 | 4994403.33 | 4994403.33 | 4994403.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-390-2020, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS MADISA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4996660.27, importe_modificado:4996660.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2525.91}} | {1877754/proyecto_INICIO, 1877754/proyecto_FIN, 1877754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877764 | Proyecto de inversión | 4952615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952615.86, modificado:4951930.81}} | Rehabilitación escuela secundaria Técnica No. 106 CCT 14DST0106E, ubicada en la cabecera municipal de Guachinango, Jalisco. | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000575 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.55, meta_modificada:403.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guachinango, Jal., México, lon:-104.3805139, lat:20.5772029}} | 44081 | 44126 | 4951930.81 | 4951930.81 | 4951930.81 | 4951930.81 | 4951930.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-504-2020, contratista:CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4952615.86, importe_modificado:4952615.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.55}} | {1877764/proyecto_INICIO, 1877764/proyecto_FIN, 1877764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879948 | Proyecto de inversión | 1997750.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997750.24, modificado:1996799.62}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria J. Jesús Negrete CCT 14EPR1003C, ubicada en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000912 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.044711, lat:20.1589437}} | 44165 | 44195 | 1996799.62 | 1996799.62 | 1996799.62 | 1996799.62 | 1996799.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1042-2020, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GÓNZALEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997750.24, importe_modificado:1997750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}} | {1879948/proyecto_INICIO, 1879948/proyecto_PROCESO, 1879948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875931 | Adquisición | 5950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5950.8, modificado:5950.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-B-EQ-LSC00140-0019/2020 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.7873611, lat:20.8618335}} | 44151 | 44183 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875932 | Adquisición | 37864.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37864.14, modificado:37864.14}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-B-EQ-LSC00140-0020/2020 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.7873611, lat:20.8618335}} | 44151 | 44183 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877865 | Proyecto de inversión | 4999580.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999580.64, modificado:4999337.15}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica No. 75 CCT 14DST0075B, ubicada en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000580 | N | 0 | 0 | 17408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 44047 | 44122 | 4999337.15 | 4999337.15 | 4999337.15 | 4999337.15 | 4999337.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-328-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999580.64, importe_modificado:4999580.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4041.0}} | {1877865/proyecto_INICIO, 1877865/proyecto_PROCESO, 1877865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878445 | Proyecto de inversión | 9586581.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9586581.5, modificado:9585442.57}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 5 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000617 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44181 | 9585442.57 | 9585442.57 | 9585442.57 | 9585442.57 | 9585442.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-380-2020, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9586581.5, importe_modificado:9586581.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1878445/proyecto_INICIO, 1878445/proyecto_PROCESO, 1878445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879968 | Proyecto de inversión | 3985633.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985633.19, modificado:3985038.12}} | Pavimentación de Calle Álvaro Obregón en cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000916 | N | 0 | 0 | 15984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 44168 | 44196 | 3985038.12 | 3985038.12 | 3985038.12 | 3985038.12 | 3985038.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1049-2020, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985633.19, importe_modificado:3985633.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2499.0}} | {1879968/proyecto_PROCESO, 1879968/proyecto_INICIO, 1879968/proyecto_PROCESO, 1879968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879988 | Proyecto de inversión | 8381276.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8381276.97, modificado:8381161.14}} | Construcción del edificio de servicios (lavandería, cafetería, comedor, terrazas, servicios sanitarios, cocina, vestidores y patio de tendido) del Hospital Comunitario Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000921 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.42, meta_modificada:519.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44141 | 44186 | 8381161.14 | 8381161.14 | 8381161.14 | 8381161.14 | 8381161.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-855-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8381276.97, importe_modificado:8381276.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.42}} | {1879988/proyecto_INICIO, 1879988/proyecto_PROCESO, 1879988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401877884 | Proyecto de inversión | 9744398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744398.2, modificado:9743366.66}} | Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000582 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18150.0, meta_modificada:18150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 43934 | 44054 | 9743366.66 | 9743366.66 | 9743366.66 | 9743366.66 | 9743366.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-078-2020, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9744398.2, importe_modificado:9744398.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18150.0}} | {1877884/proyecto_PROCESO, 1877884/proyecto_FIN, 1877884/proyecto_PROCESO, 1877884/proyecto_INICIO, 1877884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878485 | Proyecto de inversión | 9673543.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9673543.69, modificado:9672547.73}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 2 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000620 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44181 | 9672547.73 | 9672547.73 | 9672547.73 | 9672547.73 | 9672547.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-377-2020, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9673543.69, importe_modificado:9673543.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1878485/proyecto_INICIO, 1878485/proyecto_PROCESO, 1878485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879112 | Proyecto de inversión | 3182890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182890.6, modificado:3181680.38}} | Construcción de estacionamiento de urgencias y obra exterior en el Hospital Comunitario Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000696 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.7, meta_modificada:714.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 44081 | 44141 | 3181680.38 | 3181680.38 | 3181680.38 | 3181680.38 | 3181680.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-492-2020, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3182890.6, importe_modificado:3182890.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.7}} | {1879112/proyecto_FIN, 1879112/proyecto_PROCESO, 1879112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879144 | Proyecto de inversión | 6981430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981430.2, modificado:6980060.88}} | Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 17+180 al km. 17+290, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000703 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44041 | 44131 | 6980060.88 | 6980060.88 | 6980060.88 | 6980060.88 | 6980060.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-346-2020, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6981430.2, importe_modificado:6981430.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {1879144/proyecto_PROCESO, 1879144/proyecto_FIN, 1879144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880086 | Proyecto de inversión | 342125.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342125.18, modificado:342122.87}} | Terminación del área de baños vestidores y de gradas en la unidad deportiva ubicada en la localidad de Unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000948 | N | 0 | 0 | 8276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 44165 | 44195 | 342122.87 | 342122.87 | 342122.87 | 342122.87 | 342122.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-1043-2020, contratista:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:342125.18, importe_modificado:342125.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1880086/proyecto_INICIO, 1880086/proyecto_FIN, 1880086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401867214 | Proyecto de inversión | 117160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117160.0, modificado:117160.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA RED AL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL LAGO MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 260046 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 260046 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:ANDADOR A LA PRESA EJIDO VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), 49421 VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA CAMINO A LA PRESA, DEL POZO DE AGUA A LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LAT, lon:-103.09891479, lat:20.15889868}} | 44060 | 44089 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-033-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:117160.0, importe_modificado:117160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1867214/proyecto_PROCESO, 1867214/proyecto_INICIO, 1867214/proyecto_FIN, 1867214/proyecto_INICIO, 1867214/proyecto_FIN, 1867214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879175 | Proyecto de inversión | 749549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749549.8, modificado:749420.05}} | Construcción de subestructura de pavimento y línea de alejamiento, guarniciones y empates en boca calles, de la calle Puerto San Juan entre la calle Volcán Quinceo y calle Puerto Tenacatita colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000712 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.93, meta_modificada:930.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44119 | 44178 | 749420.05 | 749420.05 | 749420.05 | 749420.05 | 749420.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-917-2020, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749549.8, importe_modificado:749549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.93}} | {1879175/proyecto_PROCESO, 1879175/proyecto_FIN, 1879175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879181 | Proyecto de inversión | 1727885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727885.85, modificado:1727885.31}} | Reposición de cajas recolectoras de agua potable de las obras de toma de los manantiales (Pitayita), cruces de ríos con tubería de hierro dúctil, así como reposición de línea de conducción con tubería de fierro galvanizado. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000714 | N | 0 | 0 | 14454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 44124 | 44184 | 1727885.31 | 1727885.31 | 1727885.31 | 1727885.31 | 1727885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-AD-952-2020, contratista:JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1727885.85, importe_modificado:1727885.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {1879181/proyecto_INICIO, 1879181/proyecto_FIN, 1879181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879183 | Proyecto de inversión | 666152.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666152.15, modificado:664171.97}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Tamatsi Kauyumarie CCT 14DCC0062G, ubicada en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000717 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087}} | 44083 | 44113 | 664171.97 | 664171.97 | 664171.97 | 664171.97 | 664171.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-617-2020, contratista:ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:666152.15, importe_modificado:666152.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1879183/proyecto_INICIO, 1879183/proyecto_FIN, 1879183/proyecto_PROCESO, 1879183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880128 | Proyecto de inversión | 997948.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997948.36, modificado:997332.33}} | Construcción de estructura con lonaria (obra complementaria) en la Escuela Amado Nervo CCT 14DPR2028T en el Municipio de Poncitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000956 | N | 0 | 0 | 48408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44172 | 44192 | 997332.33 | 997332.33 | 997332.33 | 997332.33 | 997332.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1115-2020, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997948.36, importe_modificado:997948.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1880128/proyecto_PROCESO, 1880128/proyecto_FIN, 1880128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878609 | Proyecto de inversión | 3992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992000.0, modificado:3987403.24}} | Pavimentación con asfalto (incluye banquetas) en el camino al Panteón Municipal de El Salto, Jalisco | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000631 | N | 0 | 0 | 169000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.44, meta_modificada:4872.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}} | 44120 | 44165 | 3987403.24 | 3987403.24 | 3987403.24 | 3987403.24 | 3987403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-694-2020, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3992000.0, importe_modificado:3992000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4872.44}} | {1878609/proyecto_PROCESO, 1878609/proyecto_INICIO, 1878609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880188 | Proyecto de inversión | 1764447.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764447.15, modificado:1762260.91}} | Construcción de camino de acceso a base de la Guardia Nacional, en el municipio de Mascota, Jalisco | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001084 | N | 0 | 0 | 14405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.7, meta_modificada:930.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jal., México, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 44175 | 44196 | 1762260.91 | 1762260.91 | 1762260.91 | 1762260.91 | 1762260.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-1120-2020, contratista:CAMINOS Y PLATAFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1764447.15, importe_modificado:1764447.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.7}} | {1880188/proyecto_INICIO, 1880188/proyecto_PROCESO, 1880188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881062 | Proyecto de inversión | 1960874.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960874.19, modificado:1959619.94}} | Conservación periódica del paso desnivel y gazas de intersección de la carretera estatal 604 - E.C. carretera federal 70 Municipio de Tala, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000849 | N | 0 | 0 | 80365 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}} | 44088 | 44148 | 1959619.94 | 1959619.94 | 1959619.94 | 1959619.94 | 1959619.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-653-2020, contratista:ENECYG, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1960874.19, importe_modificado:1960874.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1881062/proyecto_INICIO, 1881062/proyecto_FIN, 1881062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401881098 | Proyecto de inversión | 7351952.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7351952.59, modificado:7349011.15}} | Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 7+850 al km 10+000, lado poniente, municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000851 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 44146 | 44196 | 7349011.15 | 7349011.15 | 7349011.15 | 7349011.15 | 7349011.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-865-2020, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7351952.59, importe_modificado:7351952.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}} | {1881098/proyecto_INICIO, 1881098/proyecto_PROCESO, 1881098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401866885 | Proyecto de inversión | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 259286 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 259286 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAGO DE CHAPALA PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA, lon:-103.0407985, lat:20.16643563}} | 44060 | 44089 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-030-2020, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1866885/proyecto_INICIO, 1866885/proyecto_FIN, 1866885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878081 | Proyecto de inversión | 6157700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157700.0, modificado:6157674.26}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde - 16 de Septiembre tramo Pedro Moreno a Av. Juárez, complemento de Línea 3, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000593 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2216.03, meta_modificada:2216.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 44111 | 44141 | 6157674.26 | 6157674.26 | 6157674.26 | 6157674.26 | 6157674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-673-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6157700.0, importe_modificado:6157700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2216.03}} | {1878081/proyecto_INICIO, 1878081/proyecto_PROCESO, 1878081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879317 | Proyecto de inversión | 7486000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7486000.2, modificado:7485483.33}} | Construcción del Centro de Salud Chalate, CLUES JCSSA003892 en el municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000733 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.71231079, lat:22.38309517}} | 44141 | 44191 | 7485483.33 | 7485483.33 | 7485483.33 | 7485483.33 | 7485483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-616-2020, contratista:CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7486000.2, importe_modificado:7486000.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1879317/proyecto_PROCESO, 1879317/proyecto_INICIO, 1879317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879327 | Proyecto de inversión | 1998374.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998374.87, modificado:1998283.19}} | Pavimentación de calle Francisco González Bocanegra, incluye: líneas de drenaje sanitario y agua potable, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Segunda etapa | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000748 | N | 0 | 0 | 23420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.09, meta_modificada:175.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.1942224, lat:20.3475108}} | 44137 | 44186 | 1998283.19 | 1998283.19 | 1998283.19 | 1998283.19 | 1998283.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-1002-2020, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998374.87, importe_modificado:1998374.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.09}} | {1879327/proyecto_INICIO, 1879327/proyecto_PROCESO, 1879327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879335 | Proyecto de inversión | 6476915.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6476915.67, modificado:6476267.92}} | Obra exterior y cercado perimetral del Instituto Tecnológico Superior de México en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000755 | N | 0 | 0 | 8047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 44141 | 44191 | 6476267.92 | 6476267.92 | 6476267.92 | 6476267.92 | 6476267.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-940-2020, contratista:BUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6476915.67, importe_modificado:6476915.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {1879335/proyecto_INICIO, 1879335/proyecto_PROCESO, 1879335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878709 | Proyecto de inversión | 497237.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497237.81, modificado:496330.7}} | Colocación de cubierta y obra complementaria en área de reuniones ubicada en la localidad Mesa del Tirador, comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000641 | N | 0 | 0 | 987 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Benito Juárez 44, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72467041, lat:22.3869046}} | 44033 | 44078 | 496330.7 | 496330.7 | 496330.7 | 496330.7 | 496330.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-AD-369-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:497237.81, importe_modificado:497237.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1878709/proyecto_FIN, 1878709/proyecto_PROCESO, 1878709/proyecto_INICIO, 1878709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879360 | Proyecto de inversión | 338996.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338996.38, modificado:337480.8}} | Trabajos de sanidad en sótano de Hospital Zoquipán, en el municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000822 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 44075 | 44120 | 337480.8 | 337480.8 | 337480.8 | 337480.8 | 337480.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-586-2020, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:338996.38, importe_modificado:338996.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1879360/proyecto_INICIO, 1879360/proyecto_PROCESO, 1879360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875837 | Adquisición | 2250396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250396.5, modificado:2250396.5}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE TEPATITLAN Y PUERTO VALLARTA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL222-0017/2020 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789815, lat:20.806391}} | 44120 | 44170 | 2250396.5 | 2250396.5 | 2250396.5 | 2250396.5 | 2250396.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401875890 | Adquisición | 557449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557449.6, modificado:557449.6}} | SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CECYTEJ IXTLAHUACAN Y LAGOS DE MORENO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-M-EQ-LSC00133-0013/2020 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Privada de La Paz 119, España, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2358264, lat:21.5292006}} | 44180 | 44214 | 557449.6 | 557449.6 | 557449.6 | 557449.6 | 557449.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878118 | Proyecto de inversión | 4391953.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4391953.5, modificado:4391845.78}} | Rehabilitación de la Escuela 15 de mayo CCT 14DPR0525D, en el municipio de Jocotepec, Jalisco | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000594 | N | 0 | 0 | 37972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Ote. 319, Virgen de Guadalupe, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42391968, lat:20.28184259}} | 44111 | 44156 | 4391845.78 | 4391845.78 | 4391845.78 | 4391845.78 | 4391845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-437-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4391953.5, importe_modificado:4391953.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {1878118/proyecto_PROCESO, 1878118/proyecto_FIN, 1878118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401878461 | Proyecto de inversión | 9925720.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9925720.31, modificado:9924293.19}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 4 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000618 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44081 | 44181 | 9924293.19 | 9924293.19 | 9924293.19 | 9924293.19 | 9924293.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9925720.31, importe_modificado:9925720.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1878461/proyecto_INICIO, 1878461/proyecto_PROCESO, 1878461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879169 | Proyecto de inversión | 1191368.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191368.44, modificado:1189603.2}} | Rehabilitación de impermeabilización de cubiertas y de pintura en la Escuela Primaria Hilarión Romero Gil CCT 14DPR1048Z, ubicada en la cabecera municipal de Teuchitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000709 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Teuchitlán, Jal., México, lon:-103.8477335, lat:20.685614}} | 44122 | 44167 | 1189603.2 | 1189603.2 | 1189603.2 | 1189603.2 | 1189603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-944-2020, contratista:ING. JOSÉ LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1191368.44, importe_modificado:1191368.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {1879169/proyecto_INICIO, 1879169/proyecto_FIN, 1879169/proyecto_PROCESO, 1879169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879170 | Proyecto de inversión | 155358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155358.61, modificado:113686.67}} | Rehabilitación de pintura en la Escuela Francisco González Bocanegra CCT 14DPR1068N, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000710 | N | 0 | 0 | 30273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.89, meta_modificada:672.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44118 | 44163 | 113686.67 | 113686.67 | 113686.67 | 113686.67 | 113686.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-919-2020, contratista:KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:155358.61, importe_modificado:155358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.89}} | {1879170/proyecto_INICIO, 1879170/proyecto_FIN, 1879170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879500 | Proyecto de inversión | 3490778.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490778.51, modificado:3489770.46}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de la Escuela 12 de Octubre CCT 14DPR3925U, ubicada en el municipio de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000856 | N | 0 | 0 | 80196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 44145 | 44196 | 3489770.46 | 3489770.46 | 3489770.46 | 3489770.46 | 3489770.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-867-2020, contratista:CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3490778.51, importe_modificado:3490778.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1879500/proyecto_INICIO, 1879500/proyecto_PROCESO, 1879500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879524 | Proyecto de inversión | 3236848.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236848.02, modificado:3236463.93}} | Construcción de cancha de usos múltiples y rehabilitación de la escuela Fray Antonio Alcalde CCT 14DPR2932X en el municipio de Poncitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000859 | N | 0 | 0 | 48408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44145 | 44196 | 3236463.93 | 3236463.93 | 3236463.93 | 3236463.93 | 3236463.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-869-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3236848.02, importe_modificado:3236848.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1879524/proyecto_INICIO, 1879524/proyecto_PROCESO, 1879524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879559 | Proyecto de inversión | 4007527.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007527.94, modificado:4005746.28}} | Rehabilitación de la Escuela Francisco Medina Ascencio CCT 14DPR4027H, ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000861 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 44145 | 44196 | 4005746.28 | 4005746.28 | 4005746.28 | 4005746.28 | 4005746.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020, contratista:PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4007527.94, importe_modificado:4007527.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1879559/proyecto_PROCESO, 1879559/proyecto_INICIO, 1879559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879651 | Proyecto de inversión | 12999996.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.299999671E7, modificado:1.299825919E7}} | Pavimentación de la calle Jalisco de carretera federal 80 al ingreso de la clínica No. 72 del IMSS en la cabecera municipal de Cocula, Jalisco | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000869 | N | 0 | 0 | 14548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6783.0, meta_modificada:6783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cocula, Jal., México, lon:-103.8227749, lat:20.3653885}} | 44155 | 44227 | 12998259.19 | 12998259.19 | 12998259.19 | 12998259.19 | 12998259.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-989-2020, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.299999671E7, importe_modificado:1.299999671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6783.0}} | {1879651/proyecto_INICIO, 1879651/proyecto_PROCESO, 1879651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879678 | Proyecto de inversión | 2975688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975688.34, modificado:2975456.49}} | Rehabilitación del libramiento del ingreso a la cabecera municipal en el municipio de Tonaya, Jalisco | 14 | Jalisco | 102 | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000878 | N | 0 | 0 | 5930 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tonaya, Jal., México, lon:-103.9702121, lat:19.7842384}} | 44155 | 44195 | 2975456.49 | 2975456.49 | 2975456.49 | 2975456.49 | 2975456.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-932-2020, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2975688.34, importe_modificado:2975688.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1879678/proyecto_INICIO, 1879678/proyecto_PROCESO, 1879678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401879892 | Proyecto de inversión | 9981389.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9981389.49, modificado:9980391.67}} | Construcción del Malecón, en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Sexta etapa, Frente 6. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000905 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 44168 | 44196 | 9980391.67 | 9980391.67 | 9980391.67 | 9980391.67 | 9980391.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-939-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9981389.49, importe_modificado:9981389.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1879892/proyecto_INICIO, 1879892/proyecto_PROCESO, 1879892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880004 | Proyecto de inversión | 146080.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146080.6, modificado:145700.81}} | Rehabilitación de patio cívico (obra complementaria en la Escuela Niños Héroes CCT 14EPR0633K, en el municipio de Poncitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000923 | N | 0 | 0 | 48408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 44172 | 44192 | 145700.81 | 145700.81 | 145700.81 | 145700.81 | 145700.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1114-2020, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:146080.6, importe_modificado:146080.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1880004/proyecto_INICIO, 1880004/proyecto_FIN, 1880004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880092 | Proyecto de inversión | 5479314.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479314.84, modificado:5479166.84}} | Rehabilitación de Casa Jalisco, ubicada en la Ciudad de México | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000950 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Manuel Acuña 2563a, Circunvalación Vallarta, 44680 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.38199139, lat:20.68470572}} | 44181 | 44195 | 5479166.84 | 5479166.84 | 5479166.84 | 5479166.84 | 5479166.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-614-2020, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5479314.84, importe_modificado:5479314.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1880092/proyecto_INICIO, 1880092/proyecto_FIN, 1880092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | JAL200401880147 | Proyecto de inversión | 1772310.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772310.62, modificado:1772310.61}} | Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 4 (Rehabilitación) | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002001076 | N | 0 | 0 | 30273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.05, meta_modificada:761.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 44181 | 44196 | 1772310.61 | 1772310.61 | 1772310.61 | 1772310.61 | 1772310.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-1124-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1772310.62, importe_modificado:1772310.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.05}} | {1880147/proyecto_INICIO, 1880147/proyecto_PROCESO, 1880147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL00160300772817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446283.27 | 446283.27
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL00170400995839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL17170400998367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77997.36 | 77997.36
JAL17170400998367 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 14400 | 77997.36
JAL17170400998376 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 30000 | 162499
JAL17170400998376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162499 | 162499
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.96
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL00160300771927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104682.44 | 0
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 1333901.72
JAL17170200861244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL00180201095506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173970.97 | 173970.97
JAL17170401046667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 125000000 | 125000000
JAL18180201141008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070118.14 | 1070118.14
JAL18180201135841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4629705.97 | 4629705.97
JAL17170200861247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105744.53 | 74021.17
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL00170400998493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
JAL00160300771929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24185.47 | 0
JAL18180201140424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 19500000 | 19500000
JAL18180201098023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41251.34 | 41252.34
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL180301309207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919638.67 | 919638.67
JAL180301309218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249224.97 | 249224.97
JAL180301309523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789783.46 | 789783.46
JAL180301307814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480457 | 480457
JAL180301307814 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 480457 | 480457
JAL180301307814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 473286 | 473286
JAL180301309179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498894.86 | 498894.86
JAL180301309195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407203.34 | 407203.34
JAL180301309215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006911.7 | 1006911.7
JAL180301323730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748209.37 | 748209.37
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1002250.14
JAL190101516302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3703210.26 | 3703210.26
JAL180301346858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88552 | 88552
JAL190101505184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 151027.95
JAL190101505376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 37722
JAL180301387461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 19500000 | 19500000
JAL190101504692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126214 | 132557.98
JAL190101516324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879846.89 | 879846.89
JAL190101505200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265264.05 | 115852.75
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76158.84 | 76158.84
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76158.84 | 76158.84
JAL190101504400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 46660.6
JAL180301386833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4629705.97 | 4629705.97
JAL180401426423 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 100000 | 100000
JAL180401426423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147022.84 | 147022.84
JAL180401435968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379366.41 | 379366.41
JAL180401437986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63333.36 | 63333.36
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL180401467393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79166.65 | 79166.65
JAL180401467817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401454038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
JAL190101516247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3130444.46 | 3130444.46
JAL190101516336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4129881.78 | 4129881.78
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL190101516275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5253857.71 | 5253857.71
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12304235.86 | 12304235.86
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL180401487604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
JAL180401498531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1996754.81 | 1996754.81
JAL180401500815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763210.72 | 763210.72
JAL180401500820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971516.68 | 971516.68
JAL180401488944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328965.38 | 328965.38
JAL180401498180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4627337.71 | 4627337.71
JAL180401498261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8361883.45 | 8361883.45
JAL180401500148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9500000 | 9500000
JAL180401500818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546631.7 | 546631.7
JAL190101516254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067996.11 | 2067996.11
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1404294.17
JAL180401501119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 19500000 | 19500000
JAL180401494212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 498894 | 498894
JAL180401501457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2884190.84 | 2884190.84
JAL180401498418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7026028.96 | 7026028.96
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401490694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9500000 | 9500000
JAL180401500767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4799898.24 | 5295653.39
JAL180401500768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542204.08 | 1542204.08
JAL180401500783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469790.29 | 469790.29
JAL180401500784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471020.53 | 471020.53
JAL180401501503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4729905.18 | 4729905.18
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 942294.1
JAL180401500792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479683.92 | 479683.92
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476994.25 | 476994.25
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL180401500797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249254.4 | 2249254.4
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1777648.56
JAL180401501601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
JAL180401500780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479954.24 | 479954.24
JAL180401500802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733316.23 | 2733316.23
JAL180401500814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454793.33 | 1454793.33
JAL180401500806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439756.91 | 439756.91
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401501232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
JAL190101516284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14382350.28 | 14382350.28
JAL190101516305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5433865.8 | 5433865.8
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333751.07
JAL190201542640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 5500
JAL190201542674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14576.71 | 14576.71
JAL190201544168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710112.48 | 695367.59
JAL190201542455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6277.18 | 6277.18
JAL190201542588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433458.66 | 537953.81
JAL190201543645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986129.58 | 878929.68
JAL190201544089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 83493
JAL190201542382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5973.35 | 5973.35
JAL190201560393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1642230.86 | 1642230.86
JAL190201564286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14250760.28 | 14250760.28
JAL190201564552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475817.01 | 475817.01
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472859.51 | 472859.51
JAL190201564666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475333.28 | 475333.28
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948273.15 | 948273.15
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.69 | 474697.69
JAL190201564758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474879.76 | 474879.76
JAL190201564766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474926.63 | 474926.63
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135202.44 | 1135202.44
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513210.47 | 513210.47
JAL190201564283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2459200.57 | 2459200.57
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574004.76 | 1574004.76
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312151.42 | 312151.42
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305559.46 | 1305559.46
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.96
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105580.87 | 105580.87
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL190201564667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474693.66 | 474693.66
JAL190201564669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046423.98 | 1046423.98
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356623.02 | 1356623.02
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1441323.44
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881094.97 | 881094.97
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1437626.26
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190201564802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474931.79 | 474931.79
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL190201564866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872305.41 | 1872305.41
JAL190201564893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165147.95 | 165147.95
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6965684.82
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190201560406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657015.64 | 2657015.64
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL190201564274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456194.64 | 456194.64
JAL190201564278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3525594.77 | 3525594.77
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15702045.94
JAL190201564289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11109794.47 | 11109794.47
JAL190201564554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427802.12 | 1427802.12
JAL190201564563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849962.82 | 1849962.82
JAL190201564570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382470.01 | 382470.01
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492885.43 | 1492885.43
JAL190201564696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336724.93 | 1336724.93
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474794.94 | 474794.94
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385414.27 | 1385414.27
JAL190201564800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957206.66 | 957206.66
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1441048.75
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258026.22
JAL190201564837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945327.43 | 945327.43
JAL190201564838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995285.29 | 995285.29
JAL190201560064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1261624.87 | 1261624.87
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190201564904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2152356.65 | 2152356.65
JAL190201564923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17953626.2 | 17953626.2
JAL190201554690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911097.85 | 85153.8
JAL190301573112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29393705 | 29393705
JAL190301570882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20473068.13 | 20473068.13
JAL190301570500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2502980.2 | 2502980.2
JAL190301570505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2839226.57 | 2839226.57
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL190301570737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638311.05 | 2638311.05
JAL190301570739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4139827.01 | 4139827.01
JAL190301572832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 4097504.3 | 4326923.08
JAL190301576265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362488135.81 | 425394086.76
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190301570499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2146678.12 | 2146678.12
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.12
JAL190301569705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379203.69 | 1379203.69
JAL190301569706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779520.32 | 1779520.32
JAL190301569707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407738.23 | 1407738.23
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1857004.75
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1344033.02
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190401600841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413517.71 | 1413517.71
JAL190401600842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248190.91 | 1248190.91
JAL190401600844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667636.24 | 1667636.24
JAL190401600848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4269311.88 | 4269311.88
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088694.46 | 1088694.46
JAL190401600853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4157776.23 | 4157776.23
JAL190401600854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307119.09 | 1307119.09
JAL190401600855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1363083.84 | 1363083.84
JAL190401600858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4213796.28 | 4213796.28
JAL190401600859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048717.88 | 1048717.88
JAL190401600860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973696.87 | 973696.87
JAL190401600861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923694.5 | 923694.5
JAL190401600862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655292.44 | 655292.44
JAL190401600863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234721.85 | 1234721.85
JAL190401600865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3972035.17 | 4784961.16
JAL190401600866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991978.63 | 3991978.63
JAL190401600867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974779.95 | 2210385.96
JAL190401600868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124847.67 | 1124847.67
JAL190401600870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5187943.09 | 5187943.09
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL190401600873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1594794.91 | 1594794.91
JAL190401600874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4618058.97 | 4618058.97
JAL190401600876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4619162.43 | 4619162.43
JAL190401600877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821127.45 | 2067307.68
JAL190401600878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123438.26 | 1123438.26
JAL190401600879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5248133.77 | 5248133.77
JAL190401600880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4567941.91 | 4567941.91
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5207809.57 | 5207809.57
JAL190401600884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5073499.93 | 5073499.93
JAL190401600885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5053112.28 | 5053112.28
JAL190401600886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907711.26 | 907711.26
JAL190401600887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956109.55 | 956109.55
JAL190401600890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1445556.29 | 1445556.29
JAL190401600891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4540757.24 | 5288461.15
JAL190401600892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1565589.24 | 1565589.24
JAL190401600893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429789.31 | 1429789.31
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5280929.06 | 5280929.06
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.38
JAL190401600898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1912137.53 | 1912137.53
JAL190401598944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
JAL190401600976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934423.67 | 934423.67
JAL190401600978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332784.28 | 332784.28
JAL190401600980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20038651.69 | 24230767.91
JAL190401600981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998729.99 | 998729.99
JAL190401600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900668.01 | 900668.01
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL190401600987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186932.37 | 2186932.37
JAL190401600988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4980353.12 | 4980353.12
JAL190401600989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4964726.18 | 4964726.18
JAL190401600990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10416134.68 | 11520000
JAL190401600992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2660477.02 | 2660477.02
JAL190401600993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5155934.22 | 5155934.22
JAL190401600994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652400.11 | 1652400.11
JAL190401600997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2607476.32 | 2607476.32
JAL190401600998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639639.9 | 639639.9
JAL190401601000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691823.19 | 691823.19
JAL190401601001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849200.92 | 849200.92
JAL190401601003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5133509.23 | 5133509.23
JAL190401601005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5270752.02 | 5270752.02
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5145022.54 | 5145022.54
JAL190401601008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834200.15 | 834200.15
JAL190401601010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5287801.07 | 5287801.07
JAL190401601011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2680187.73 | 2680187.73
JAL190401601012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5067664.73 | 5067664.73
JAL190401601013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4881203.63 | 4881203.63
JAL190401601015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9608512.95 | 9608512.95
JAL190401601016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5273415.15 | 5273415.15
JAL190401601017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4876471.73 | 5279999.99
JAL190401601018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285465.76 | 5285465.76
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401601023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496310.87 | 496310.87
JAL190401601024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680429.93 | 680429.93
JAL190401601029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630036.95 | 1630036.95
JAL190401601031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 79932.69 | 79932.69
JAL190401601032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479218.74 | 479218.74
JAL190401601033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245444.97 | 245444.97
JAL190401601053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1845225.87 | 1845225.87
JAL190401586393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872248.52 | 872248.52
JAL190401587192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335421.2 | 1335421.2
JAL190401585607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612727.66 | 317112.74
JAL190401582341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27261.89 | 27261.89
JAL190401587276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45510 | 32684.89
JAL190401617587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250096 | 250096
JAL190401617393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911660.84 | 0
JAL190401663123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392935.82 | 410438.8
JAL190401658309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673238.99 | 1249466.4
JAL190401665166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264194.22 | 0
JAL190401695251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33282 | 33282
JAL190401696231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5259994.62 | 5259994.62
JAL190401696232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5258958.95 | 5258958.95
JAL190401696235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14653545.74 | 14653545.74
JAL190401696238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2939849.58 | 2939849.58
JAL190401696229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479250.24 | 479250.24
JAL190401696245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5343906.76 | 5343906.76
JAL190401696247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1008742.33 | 1008742.33
JAL190401696248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3093394.67 | 3093394.67
JAL190401696234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2348524.69 | 2348524.69
JAL190401696240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3262576.75 | 3550272.78
JAL190401691151 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 750000000 | 750000000
JAL200101700612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558215.98 | 1558215.98
JAL200101703602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
JAL200101700284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
JAL200101700634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5269518.85 | 5269518.85
JAL200101700635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285995.4 | 5285995.4
JAL200101700273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
JAL200101700279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8500000 | 8500000
JAL200101700575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 274474.27 | 274474.27
JAL200101700580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 319003.58 | 319003.58
JAL200101700581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950114.09 | 1950114.09
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200101700584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271000 | 271000
JAL200101700587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352913.5 | 1352913.5
JAL200101700589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2978284.64 | 2978284.64
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4669263.88
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960250.48 | 960250.48
JAL200101700626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449847.92 | 449847.92
JAL200101700627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449997.86 | 449997.86
JAL200101700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464147.33 | 464147.33
JAL200101700629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442614.91 | 442614.91
JAL200101700630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394052.96 | 394052.96
JAL200101700631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435439.7 | 435439.7
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200201707005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312179.51 | 312179.51
JAL200201707006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207212.94 | 2207212.94
JAL200201707030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5627821.36 | 5627821.36
JAL200201709673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8445584.74 | 8445584.74
JAL200201709707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1506250.27 | 1506250.27
JAL200201709723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5593892.57 | 5593892.57
JAL200201709738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12312347.85 | 12312347.85
JAL200201710393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28223844 | 35014313.35
JAL200201708071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9464980.88 | 9464980.88
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201706996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 747517.34 | 747517.34
JAL200201706997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5262807.8 | 5262807.8
JAL200201707009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439999.64 | 1439999.64
JAL200201707018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502250.23 | 502250.23
JAL200201711401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | P001-Conducción de la política interior |  | 6984002.9 | 7654936.18
JAL200201709740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5153105.91 | 5153105.91
JAL200201708092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8395573.86 | 8395573.86
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201706994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412237.95 | 412237.95
JAL200201706998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3179601.63 | 3179601.63
JAL200201706999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3715250.97 | 4215250.76
JAL200201707000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4937536.73 | 4937536.73
JAL200201707003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865436.47 | 865436.47
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200201710666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1587250.24 | 1587250.24
JAL200201707008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941744.18 | 941744.18
JAL200201707010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434836.05 | 534835.71
JAL200201707011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798776.42 | 798776.42
JAL200201707013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278018.18 | 2278018.18
JAL200201707017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979885.58 | 4979885.58
JAL200201707019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456606.63 | 1456606.63
JAL200201707020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988848.88 | 4988848.88
JAL200201707021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4987003.34 | 4987003.34
JAL200201707022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9988933.99 | 9988933.99
JAL200201710730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8344517.43 | 8344517.43
JAL200201708466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410000 | 1410000
JAL200201711008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169673622.03 | 162883152.73
JAL200201709677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8343019.15 | 8343019.15
JAL200301725259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274669.65 | 1274669.65
JAL200301725281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503340.04 | 627433.4
JAL200301724900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665514.41 | 831757.2
JAL200301725294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2635902.47 | 3285757.36
JAL200301714729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | P001-Conducción de la política interior |  | 1500003.1 | 1500003.1
JAL200301724995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454814.61 | 568518.26
JAL200301724233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139220.3 | 139220.3
JAL200301723785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20479 | 20479
JAL200301724253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648007.16 | 433235.14
JAL200301725130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113353.83 | 2113353.83
JAL200301735707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019288.2 | 1019288.2
JAL200301735776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775880.67 | 775880.67
JAL200301735809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213335.71 | 1213335.71
JAL200301744120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298547.18 | 298444.49
JAL200301737587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3142452.26 | 4330759.5
JAL200301746780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80796.55 | 867138.6
JAL200301744110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556595.8 | 554845.59
JAL200301749141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568353.6 | 287204.08
JAL200301730478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987617.53 | 987617.53
JAL200301735476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338376.93 | 338278.47
JAL200301735508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019057.16 | 1019057.16
JAL200301743855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816055.86 | 1815431.18
JAL200301735582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268490.62 | 268480.35
JAL200301739045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2322807.81 | 2322314.85
JAL200301742908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410710.24 | 410568.97
JAL200301743184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494148.12 | 493978.14
JAL200301736537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941506.75 | 941506.75
JAL200301736542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075381.99 | 1075381.99
JAL200301738979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2169869.2 | 2163046.07
JAL200301726981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121638.85 | 121638.85
JAL200301735656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034305.87 | 1034305.87
JAL200301737540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443256.41 | 443162.34
JAL200301737543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586571.5 | 584727.03
JAL200301737613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317774.41 | 1968549.55
JAL200301729892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 8474378.9
JAL200301727103 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 33000 | 33000
JAL200301727103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32640.66 | 32640.66
JAL200301734919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032424.5 | 1032424.5
JAL200301726708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58429.2 | 58429.2
JAL200301736133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4028127.24 | 4026955.17
JAL200301736871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193965.4 | 193924.24
JAL200301737898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2760765.39 | 3259991.82
JAL200301730068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8800000 | 8745677.87
JAL200301737201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049895.93 | 1049895.93
JAL200301737212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534542.83 | 534429.39
JAL200301738064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4315560.28 | 4315560.28
JAL200301738779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555417.9 | 553671.39
JAL200301738889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6631157.34 | 7631157.34
JAL200301735715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446375.95 | 1445955.1
JAL200301737420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025908.51 | 957928.16
JAL200301734990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985917.93 | 985917.93
JAL200301737446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275824.25 | 275824.25
JAL200301737454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305427.55 | 305362.73
JAL200301739821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7998170.59 | 7998170.59
JAL200301739173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230538.6 | 230459.3
JAL200301737642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1495755.48
JAL200301730172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687119.88 | 686919.95
JAL200301737028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331545.6 | 330503.06
JAL200301769686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165267.18 | 206583.98
JAL200301769698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479292.38 | 599115.48
JAL200301768991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848911.48 | 1848911.48
JAL200301769013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067397.21 | 3833620.54
JAL200301769732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37595.26 | 37595.26
JAL200301770461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291396.71 | 291396.71
JAL200301764938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491175.14 | 1491175.14
JAL200301769044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270638.88 | 338243.37
JAL200301769057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354820.6 | 443453.34
JAL200301770507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517236.92 | 517236.92
JAL200301770534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352565.66 | 352565.66
JAL200301771162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137908.55 | 235819.4
JAL200301770177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505352.71 | 631690.89
JAL200301770568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552300.66 | 552300.66
JAL200301766042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500000 | 8518319.05
JAL200301770201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818446.67 | 1023058.34
JAL200301770589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409683.88 | 409683.88
JAL200301770217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184708.25 | 1480885.31
JAL200301770223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219429.67 | 219429.67
JAL200301770612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268296.94 | 1268296.94
JAL200301770234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165683.88 | 165683.88
JAL200301770238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947004.82 | 2433756.02
JAL200301770628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108510.4 | 108510.4
JAL200301772344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379508.39 | 358093.64
JAL200301768898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560178.42 | 1949904.64
JAL200301769425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158476.96 | 197547.84
JAL200301769495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382322.97 | 1382322.97
JAL200301769537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4884931.51 | 4884931.51
JAL200301767946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15699897.38 | 15699897.38
JAL200301768962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634464.01 | 792950.54
JAL200301769671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160843.54 | 2701054.43
JAL200301769800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125422.12 | 125422.12
JAL200301770719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511120.14 | 511120.14
JAL200301773892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101459.49 | 91796.54
JAL200301769257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144291.77 | 180335.27
JAL200301769280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697596.95 | 871853.83
JAL200301769289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308438.21 | 1635280.75
JAL200301764753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17460.96 | 34612.14
JAL200301769377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449127.65 | 559855.5
JAL200301769918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181449.14 | 181449.14
JAL200301773547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241333.02 | 2241333.02
JAL200301769434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793582.87 | 989232.64
JAL200301774079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593991.34 | 593991.34
JAL200301769509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491787.05 | 1859571.95
JAL200301773037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32632.51 | 50426.02
JAL200301769654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744738.1 | 930922.63
JAL200301767410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2708700.5 | 2687012.16
JAL200301770270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269429.99 | 336787.49
JAL200301770658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930319.92 | 1930319.98
JAL200301760285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121554.08 | 223268.8
JAL200301750737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361142.17 | 361128.36
JAL200301750758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205473.64 | 205465.78
JAL200301759929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4966349 | 4954010.68
JAL200301750661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264893.57 | 1264845.2
JAL200301760581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427647.25 | 264416.81
JAL200301760582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603541.64 | 834752.43
JAL200301760610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391385.01 | 52097.65
JAL200301775239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413015.4 | 723403.34
JAL200301774912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474032.63 | 474032.63
JAL200301774932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985285.35 | 1985285.35
JAL200301779309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5001.92 | 5000.69
JAL200301775454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961715.18 | 961715.18
JAL200301791741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 725000 | 725000
JAL200301791778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301792006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7500000
JAL200301792011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1458000 | 1458000
JAL200301792093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1470018.89 | 1470018.89
JAL200301792213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 810000 | 810000
JAL200301792266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 590000 | 590000
JAL200301792496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 642000 | 642000
JAL200301792574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 11385319.21
JAL200301792615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1309665.31 | 1309665.31
JAL200301791267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4145364.99 | 4145364.99
JAL200301791380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1889784.97 | 1889784.97
JAL200301788652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1996235.87 | 1996235.87
JAL200301787392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4859182.51 | 4859182.51
JAL200301787393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4989185.25 | 5271581.4
JAL200301787394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224007.74 | 224007.74
JAL200301787395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345748.42 | 345748.42
JAL200301787396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992573.41 | 992573.41
JAL200301787397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939978.35 | 939978.35
JAL200301787398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404993.59 | 1404993.59
JAL200301787399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929252.58 | 929252.58
JAL200301787400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 592828.27 | 592828.27
JAL200301787401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1763581.66 | 1763581.66
JAL200301787402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664841.08 | 831018.52
JAL200301787403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277297.87 | 277297.87
JAL200301787404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877885.08 | 877885.08
JAL200301787405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1013854.27 | 1013854.27
JAL200301787421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249851.75 | 249851.75
JAL200301787423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820631.94 | 820631.94
JAL200301787424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456843.18 | 456843.18
JAL200301787425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494236.44 | 1494236.44
JAL200301787426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921303.08 | 921303.08
JAL200301787427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280862.62 | 1280862.62
JAL200301787429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3366452.75 | 3366452.75
JAL200301787430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463545.19 | 3463545.19
JAL200301787431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 843331.97 | 843331.97
JAL200301787458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824660.49 | 3824660.49
JAL200301787464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3951687.18 | 3951687.18
JAL200301791766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 950335.55 | 950335.55
JAL200301792256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 501000 | 501000
JAL200301792274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1950000 | 1950000
JAL200301792611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
JAL200301792304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5411390 | 5411390
JAL200301791646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1519440.15 | 1519440.15
JAL200301791659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2349252.27 | 2349252.27
JAL200301791664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2388645.84 | 2388645.84
JAL200301791667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1459478.37 | 1459478.37
JAL200301791671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1111540.69 | 1111540.69
JAL200301791698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 710036 | 710036
JAL200301791701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1244075.64 | 1244075.64
JAL200301791705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1032310.68 | 1032310.68
JAL200301791712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301791718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 978309.05 | 978309.05
JAL200301791725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
JAL200301791735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
JAL200301791742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1107493.52 | 1107493.52
JAL200301791748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL200301791750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2463626.96 | 2463626.96
JAL200301791752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
JAL200301791757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 514088.38
JAL200301791760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301791762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 598000 | 598000
JAL200301791763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 830734 | 830734
JAL200301791772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301787407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073508.69 | 2073508.69
JAL200301787408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2435544.78 | 2751871.62
JAL200301787409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4850791.92 | 4850791.92
JAL200301787410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525409.63 | 1525409.63
JAL200301787411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357159.02 | 1357159.02
JAL200301790933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 720000 | 720000
JAL200301791789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1954111.64 | 1954111.64
JAL200301791793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200301787414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891090.95 | 891090.95
JAL200301787415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879157.13 | 879157.13
JAL200301787418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487650.88 | 487650.88
JAL200301787419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387602.28 | 387602.28
JAL200301787428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3282758.72 | 3282758.72
JAL200301787432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921552.56 | 921552.56
JAL200301787433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 915223.09 | 915223.09
JAL200301787435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780007.21 | 780007.21
JAL200301787459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6170518.59 | 6170518.59
JAL200301787460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3218386.26 | 3218386.26
JAL200301787461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2716159.45 | 2716159.45
JAL200301787462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2858406.08 | 2858406.08
JAL200301787463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9642039.78 | 9642039.78
JAL200301787465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1070764.33 | 1070764.33
JAL200301787466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1794399.99 | 1794399.99
JAL200301787467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958972.15 | 958972.15
JAL200301787468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354929.65 | 1354929.65
JAL200301791952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1261000 | 1261000
JAL200301791955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301791957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 300000
JAL200301791967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200301791973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 310000 | 310000
JAL200301791984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 762000 | 762000
JAL200301791994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5288610 | 5288610
JAL200301791999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8500000 | 8500000
JAL200301792003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301792012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
JAL200301793234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301791268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 834876.3 | 834876.3
JAL200301791269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2075428.74 | 2075428.74
JAL200301791270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 988166.54 | 988166.54
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200301791272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7490050.41 | 7490050.41
JAL200301792466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL200301792470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 745000 | 745000
JAL200301792481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
JAL200301792487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 233000 | 233000
JAL200301792494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 635000 | 635000
JAL200301792513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 401840.23 | 401840.23
JAL200301791354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2105128.14 | 2105128.14
JAL200301792584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 10000000
JAL200301787413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3044539.46 | 3044539.46
JAL200301787417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476611.92 | 1476611.92
JAL200301787420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1082375.93 | 1082375.93
JAL200301787434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876730.19 | 876730.19
JAL200301787436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2696974.91 | 2696974.91
JAL200301787437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3667431.36 | 3667431.36
JAL200301787438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17576912.47 | 17576912.47
JAL200301787439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5428132.95 | 5428132.95
JAL200301791273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6123550.25 | 6123550.25
JAL200301787440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2126204.17 | 2126204.17
JAL200301787441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3647090.02 | 3647090.02
JAL200301787442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3999305.12 | 3999305.12
JAL200301787443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769142.85 | 3769142.85
JAL200301787444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4103534.95 | 4103534.95
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077957.94
JAL200301787446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205545.13 | 1205545.13
JAL200301787447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435522.49 | 1435522.49
JAL200301787448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4991946.05 | 4991946.05
JAL200301787449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844814.65 | 844814.65
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4661000 | 4661000
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200301787453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108697.13 | 108697.13
JAL200301787454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 162147.68 | 162147.68
JAL200301788373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25866544.59 | 25866544.59
JAL200301787455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142567.18 | 142567.18
JAL200301787456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337538.67 | 337538.67
JAL200301787457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700448.41 | 700448.41
JAL200301792475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 383000 | 383000
JAL200301792490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 810000 | 810000
JAL200301792500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 403000 | 403000
JAL200301792511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 907000 | 907000
JAL200301792516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1220000 | 1220000
JAL200301790484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998524.14 | 1998524.14
JAL200301792529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23000000 | 11500000
JAL200301788617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9964716.31 | 9964716.31
JAL200301788665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999852.47 | 1999852.47
JAL200301791682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1102817.08 | 1102817.08
JAL200301791689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 988688.82 | 988688.82
JAL200301791694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 980582.8 | 980582.8
JAL200301791709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 614852.2 | 614852.2
JAL200301791731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1221621.78 | 1221621.78
JAL200301791736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1991559.55 | 1991559.55
JAL200301791754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301791761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 514088.38
JAL200301791765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
JAL200301791770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1024818.49 | 1024818.49
JAL200301791791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301791961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200301791970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
JAL200301791978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL200301791987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 446780 | 446780
JAL200301791996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 665000 | 665000
JAL200301791142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14047400.93 | 0
JAL200301792220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4200000
JAL200401803195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449389.03 | 449389.03
JAL200401803196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132912.44 | 132912.44
JAL200401803204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121174.08 | 121174.08
JAL200401803207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555300.83 | 555300.83
JAL200401801519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277599.53 | 277599.53
JAL200401801580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388530.62 | 388530.62
JAL200401801584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580498.2 | 580498.2
JAL200401801587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1871240.36 | 1871240.36
JAL200401801593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320502.69 | 320502.69
JAL200401801597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 808256.95 | 808256.95
JAL200401813969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456134.06 | 456134.06
JAL200401813973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722941.46 | 761362.5
JAL200401813975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612884.41 | 612884.41
JAL200401803547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468609.41 | 468609.41
JAL200401803555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29786.32 | 29786.32
JAL200401803912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2852508.13 | 2852508.13
JAL200401803571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106140.08 | 106140.08
JAL200401803573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1089262.55 | 1089262.55
JAL200401803922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2568996.3 | 2568996.3
JAL200401803925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 830001.43 | 830001.43
JAL200401803598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 901908.35 | 901908.35
JAL200401803607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263264.49 | 263264.49
JAL200401803611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45658.37 | 45658.37
JAL200401803631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 448793.34 | 448793.34
JAL200401803635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3028209.38 | 3028209.38
JAL200401803639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 997264.8 | 997264.8
JAL200401803659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281536.63 | 281536.63
JAL200401803665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1641263.12 | 1641263.12
JAL200401803673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 802280.02 | 802280.02
JAL200401803686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285977.35 | 285977.35
JAL200401803689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316048.05 | 316048.05
JAL200401803696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 406834.14 | 406834.14
JAL200401803699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187312.58 | 187312.58
JAL200401803701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1212854.19 | 1212854.19
JAL200401803703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263259.1 | 263259.1
JAL200401803706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219474.06 | 219474.06
JAL200401803708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 539416.37 | 539416.37
JAL200401803711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302265.29 | 302265.29
JAL200401813924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167326.73 | 1330434.25
JAL200401803715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815874.95 | 1815874.95
JAL200401803722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222141.9 | 222141.9
JAL200401803725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 377576.45 | 377576.45
JAL200401803728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1584406.7 | 1584406.7
JAL200401803736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1070230.74 | 1070230.74
JAL200401803737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384066.92 | 384066.92
JAL200401803739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2049007.79 | 2049007.8
JAL200401803741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879382.32 | 879382.32
JAL200401803745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570177.73 | 570177.73
JAL200401803750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2454934.3 | 2454934.3
JAL200401803751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 994925.63 | 994925.63
JAL200401803752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585821.56 | 585821.56
JAL210101888586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101888602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL200401807118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780390 | 780390
JAL200401803772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 886371.19 | 886371.19
JAL200401803773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1545302.17 | 1545302.17
JAL200401803774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1395028.72 | 1395028.72
JAL200401803775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 711384.11 | 711384.11
JAL200401803776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397264.14 | 397264.14
JAL200401803777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496323.03 | 496323.03
JAL200401803778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1319189.03 | 1319189.03
JAL200401803779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390715.75 | 390715.75
JAL200401803781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717842.87 | 717842.87
JAL200401803782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
JAL200401803783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 572252.35 | 572252.35
JAL200401803785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 662597.42 | 662597.42
JAL200401803788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 811244.37 | 811244.37
JAL200401803790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2914225.74 | 2914225.74
JAL200401803792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 611932.47 | 611932.47
JAL200401803793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435253.59 | 435253.59
JAL200401803794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502869.61 | 502869.61
JAL200401803795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 845428.37 | 845428.37
JAL200401803797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302063.5 | 302063.5
JAL200401803801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 781825.52 | 781825.52
JAL200401803803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 301959.09 | 301959.09
JAL200401803808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1919541.13 | 1919541.13
JAL200401802012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 809778.11 | 809778.11
JAL200401802016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309995.48 | 309995.48
JAL200401802019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77098.12 | 77098.12
JAL200401802020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200549.16 | 200549.16
JAL200401802038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2627226.95 | 2627226.95
JAL200401802044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 916906.26 | 916906.26
JAL210101886799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999757.06 | 2999757.06
JAL200401803218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 497723.13 | 497723.13
JAL200401803225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305159.39 | 305159.39
JAL200401803229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 456646.38 | 456646.38
JAL200401803233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6434717.84 | 6434717.84
JAL210101886807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5440000.54 | 5440000.54
JAL200401803237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1721629.74 | 1721629.74
JAL200401803242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464368.68 | 464368.68
JAL200401803249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1619031.34 | 1619031.34
JAL200401807119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158197.05 | 1158197.05
JAL210101886818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5381327.55 | 5381327.55
JAL210101886827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5381327.55 | 5381327.55
JAL210101888067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4100000 | 4100000
JAL200401803257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900003.54 | 1900003.54
JAL200401803274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033909.26 | 1033909.26
JAL200401802362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 406553.9 | 406553.9
JAL200401802363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217614.55 | 217614.55
JAL200401802364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2364399.67 | 2364399.67
JAL200401802365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2108393.77 | 2108393.77
JAL200401803285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426557.09 | 426557.09
JAL200401803303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250297.03 | 250297.03
JAL200401803309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2865878.24 | 2865878.24
JAL200401803311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158918.86 | 158918.86
JAL200401803313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930022.38 | 930022.38
JAL200401803314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 480262.35 | 480262.35
JAL200401803317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2081851.82 | 2081851.82
JAL210101887770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144993.26 | 144993.26
JAL200401802561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1028037.96 | 1028037.96
JAL200401802562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340849.62 | 340849.62
JAL200401803322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1489822.29 | 1489822.29
JAL210101887771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620121.38 | 620121.38
JAL210101887772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229447.12 | 229447.12
JAL210101887773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247600 | 247600
JAL210101887774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3837512.23 | 3837512.23
JAL210101888093 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 47250000 | 47250000
JAL210101888106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3963615.5 | 3963615.5
JAL210101888112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2958215.74 | 2958215.74
JAL200401812056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
JAL200401802563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113492.25 | 113492.25
JAL200401802564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380463.26 | 380463.26
JAL200401802565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233216.79 | 233216.79
JAL200401802566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 956743.3 | 956743.3
JAL200401802567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141093.27 | 141093.27
JAL200401802569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980736.22 | 980736.22
JAL200401802571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272648.14 | 272648.14
JAL200401802573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189135.82 | 189135.82
JAL210101887392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1518814.17 | 1518814.17
JAL210101888384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL200401802588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004304.73 | 1004304.74
JAL200401802595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217334.52 | 217334.52
JAL210101886638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34987455.27 | 34987455.27
JAL210101888152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 5201876.97 | 5201876.97
JAL210101888385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL200401802607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223329.12 | 223329.12
JAL200401803403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483753.97 | 6483753.97
JAL210101887104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4877150.42 | 4877150.42
JAL200401803530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2880801.96 | 2880801.96
JAL210101886319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9636001.4 | 9636001.4
JAL210101886320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640299.15 | 640299.15
JAL210101886321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190000.88 | 190000.88
JAL210101886322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120943.11 | 120943.11
JAL210101886323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440120.77 | 440120.77
JAL200401803414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1732201.85 | 1732201.85
JAL200401803419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990392.17 | 990392.17
JAL200401803425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 458374.66 | 458374.66
JAL200401803429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 819031.31 | 819031.31
JAL210101887453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26513549.88 | 26513549.88
JAL210101887825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2663067.66 | 2663067.66
JAL210101888188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3292080 | 3292080
JAL210101888200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 15070671.98 | 15070671.98
JAL200401803431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040477.27 | 1040477.27
JAL200401803433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3346994 | 3346994.01
JAL200401803438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413659.99 | 413659.99
JAL200401803444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 343407.96 | 343407.96
JAL200401803445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2890113.69 | 2890113.69
JAL200401803451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487652.28 | 487652.28
JAL210101887851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2589515.49 | 2589515.49
JAL210101887877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2929611.29 | 2929611.29
JAL200401801962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2559629.83 | 2559629.83
JAL210101886344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985549.22 | 9985549.22
JAL210101886345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984433.94 | 9984433.94
JAL210101886347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4964845.69 | 4964845.69
JAL210101886348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4950229.19 | 4950229.19
JAL200401803455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 922136.89 | 922136.89
JAL200401803457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 709266.96 | 709266.96
JAL210101887902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5977612.48 | 5977612.48
JAL210101886370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8189992.45 | 8189992.45
JAL210101886373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8125438.49 | 8125438.49
JAL210101886375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6836930.53 | 6836930.53
JAL210101886376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9986795.33 | 9986795.33
JAL210101886378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9859583.62 | 9859583.62
JAL200401801994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 542541.16 | 542541.16
JAL200401801999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3172273.44 | 3172273.44
JAL200401802008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 796343.4 | 796343.4
JAL210101886379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9868709.15 | 9868709.15
JAL210101886382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26241053.16 | 26241053.16
JAL210101886390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9327483.85 | 9327483.85
JAL210101886392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2013587.48 | 2013587.48
JAL200401802118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 205239 | 205239
JAL200401802128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2292192.27 | 2292192.27
JAL200401802644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2834129.78 | 2834129.78
JAL200401802931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1546514.96 | 1546514.96
JAL200401802933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530139.19 | 530139.19
JAL200401802936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 348423.32 | 348423.32
JAL200401802938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574922.53 | 574922.53
JAL200401802941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1238560.11 | 1238560.11
JAL200401802947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483939.52 | 483939.52
JAL200401802953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999936.9 | 999936.9
JAL200401802957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1291597.39 | 1291597.39
JAL200401802962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 708402.61 | 708402.61
JAL200401802973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3579838.4 | 3579838.41
JAL200401802980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2351505.26 | 2351505.26
JAL200401802983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134494.74 | 134494.74
JAL200401802987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1780212.44 | 1780212.44
JAL200401803000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3530800.24 | 3530800.24
JAL200401803002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 992090.24 | 992090.24
JAL200401803007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 986661.59 | 986661.59
JAL200401803009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1161012.15 | 1161012.15
JAL200401803041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3539419.11 | 3539439.11
JAL200401803044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450179.04 | 450189.1
JAL200401803047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1494257.78 | 1494257.78
JAL200401803048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4220631.31 | 4220631.31
JAL200401803050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 995850.38 | 995850.38
JAL200401803052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 423194.98 | 423194.98
JAL200401803064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 876162.35 | 876162.35
JAL200401803067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1506128.66 | 1506128.66
JAL200401803070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1019500.17 | 1019500.17
JAL200401803073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1247126.87 | 1247126.87
JAL200401802950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277563.47 | 277563.47
JAL200401803467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6777747.66 | 6777747.66
JAL200401802993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 501187.55 | 501187.55
JAL200401803490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2214674.85 | 2214674.85
JAL200401803502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786510.94 | 786510.94
JAL200401803507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222834.93 | 222834.93
JAL200401803513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 755974.53 | 755974.53
JAL200401803123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300215.44 | 1300215.44
JAL200401803125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914002.03 | 914002.03
JAL200401803126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 967354.9 | 967354.9
JAL200401803129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279684.26 | 279684.26
JAL200401803132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 428066.74 | 428066.74
JAL200401803133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472894.15 | 472894.15
JAL200401803136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1345512.97 | 1345512.97
JAL200401803138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 404084.7 | 404084.7
JAL200401803141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511696.06 | 511696.06
JAL200401803144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 688513.34 | 688513.34
JAL200401803149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1692883.95 | 1692883.96
JAL200401803152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1174214.99 | 1174214.99
JAL200401803157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178629.04 | 178629.04
JAL200401803158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2208274.93 | 2208274.93
JAL200401803164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247059.71 | 247059.71
JAL200401803169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1798799.38 | 1798799.38
JAL200401803176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1295106.43 | 1295106.43
JAL200401803178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8034129.03 | 8034129.03
JAL200401803185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188448.09 | 188448.09
JAL200401803186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1047861.76 | 1047861.77
JAL200401803464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112678.78 | 112678.78
JAL200401801469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3377181.72 | 3377181.72
JAL200401801470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 622818.28 | 622818.28
JAL200401801471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1613984.73 | 1613984.73
JAL200401801472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342554.27 | 342554.27
JAL200401801474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1627718.26 | 1627718.26
JAL200401801475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415742.74 | 415742.74
JAL200401802138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 821353.58 | 821353.58
JAL200401802142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253257.51 | 253257.51
JAL200401802143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621182.71 | 621182.71
JAL200401801151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
JAL200401801152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2445954.85 | 2445954.86
JAL200401801153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 539887.37 | 539887.37
JAL200401801154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2624550.06 | 2624550.06
JAL200401801155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375449.94 | 375449.94
JAL200401801484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2753371.65 | 2753371.65
JAL200401802691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 577991.9 | 577991.9
JAL200401802256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1444668.01 | 1444668.01
JAL200401802257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 407822.87 | 407822.87
JAL200401802258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191785.09 | 191785.09
JAL200401802695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 478770.93 | 478770.93
JAL200401802698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1088964.69 | 1088964.69
JAL200401801797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2791230.36 | 2791230.36
JAL200401801801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545826.39 | 545826.39
JAL200401802259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270762.88 | 270762.88
JAL200401802267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219193.52 | 219193.52
JAL200401802276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1638638.26 | 1638638.26
JAL200401801880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1237980.12 | 1237980.12
JAL200401801886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304388.07 | 304388.07
JAL200401801301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78537.63 | 78537.63
JAL200401801302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176213.19 | 176213.19
JAL200401801303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1231750.14 | 1231750.14
JAL200401801304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582107.53 | 582107.53
JAL200401801305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323341.93 | 323341.93
JAL200401801306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431003.69 | 431003.69
JAL200401802053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382081.57 | 382081.57
JAL200401802077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1889256.86 | 1889256.86
JAL200401802083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 486906.98 | 486906.98
JAL200401802089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1845804.19 | 1845804.19
JAL200401802093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492179.53 | 492179.53
JAL200401802099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443511.24 | 443511.24
JAL200401834353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489386.6 | 489386.6
JAL200401837264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355692 | 1355692
JAL200401836515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122482.15 | 1122482.15
JAL200401836847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145073.77 | 1297289.17
JAL200401826720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794694.81 | 794694.81
JAL200401834976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62605.71 | 62605.71
JAL200401834752 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 12589836.4 | 12589836.4
JAL200401834752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3147459.1 | 3147459.1
JAL200401837148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499189.76 | 303444.4
JAL200401836592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851025.82 | 1851025.82
JAL200401837164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341703.42 | 1341703.42
JAL200401836428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167888.68 | 1167888.68
JAL200401834076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384822.58 | 384822.58
JAL200401840911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479687.79 | 1479687.79
JAL200401840930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5075033.55 | 5075033.55
JAL200401840951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2203889.6 | 2203889.6
JAL200401833685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181728 | 181728
JAL200401841365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156694 | 878525.41
JAL200401841788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664640.93 | 1004321.67
JAL200401841461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422824.08 | 351987.36
JAL200401837827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827041.05 | 900935.6
JAL200401836927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950425 | 950425
JAL200401836990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275396.8 | 883316.8
JAL200401837937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680172.14 | 680172.14
JAL200401820916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174371.2 | 174371.2
JAL200401821126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415261.14 | 415261.14
JAL200401821680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46935.55 | 45387.32
JAL200401821170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088959.41 | 1088959.41
JAL200401827253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410176 | 88496.05
JAL200401827655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91863.76 | 91863.76
JAL200401820780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151210.51 | 151210.51
JAL200401820379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154754.44 | 154754.44
JAL200401823527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55665.44 | 55665.44
JAL200401823059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166157.52 | 1166157.52
JAL200401823073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429785.65 | 429785.65
JAL200401825004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57270.7 | 57270.7
JAL200401820734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163854.64 | 163854.64
JAL200401864197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72588 | 72588
JAL210101887797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL210101887844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3488431.27 | 3488431.27
JAL200401854576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91197.82 | 91197.82
JAL210101887100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720166.59 | 1
JAL210101887387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101887458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26471172.72 | 26471172.72
JAL210101887462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24310708.72 | 24310708.72
JAL210101887466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8475000.02 | 8475000.02
JAL210101887506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6877982.48 | 6877982.48
JAL210101887507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9556000.06 | 9556000.06
JAL210101887512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6978156.39 | 6978156.39
JAL210101887765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101886241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25110.24 | 25110.24
JAL210101887867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4995472.69 | 4995472.69
JAL210101886270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984166 | 9984166
JAL210101886281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9965772.93 | 9965772.93
JAL200401864277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245694.47 | 245694.47
JAL210101886342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9601568.19 | 9601568.19
JAL210101886343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8348449.94 | 8348449.94
JAL210101886803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999757.06 | 2999757.06
JAL210101886811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1995305.7 | 1995305.7
JAL210101886346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2225117.93 | 2225117.93
JAL210101886372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7637567.79 | 7637567.79
JAL210101886384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101886386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4484453.27 | 4484453.27
JAL210101886387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3217777.59 | 3217777.59
JAL210101886391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7134244.79 | 7134244.79
JAL210101886393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8342993.85 | 8342993.85
JAL210101886394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980513.26 | 9980513.26
JAL210101886913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5381327.55 | 10156445.58
JAL210101888048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3894972.94 | 3894972.94
JAL210101886634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159387296.24 | 159387296.24
JAL210101886813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3943363.04 | 3943363.04
JAL210101887813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101887890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL200401846388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63708.78 | 63708.78
JAL200401846394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345691.81 | 345691.81
JAL200401847439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747908.17 | 717513.13
JAL200401848420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995479.93 | 912702.07
JAL200401848440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137352.87 | 123947.19
JAL200401848457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102652.9 | 90143.41
JAL200401850305 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 1762339.16 | 0
JAL200401850305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652520.82 | 3849795.61
JAL200401848964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535375.84 | 457190.73
JAL200401848634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2152434.62 | 2152434.62
JAL200401848647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120669.58 | 120669.58
JAL200401846138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4348499.17 | 4348499.17
JAL200401849449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891894.67 | 891894.67
JAL200401847728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888448.85 | 1888448.85
JAL210101885704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101883582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12765646.66 | 12765646.66
JAL210101883593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9135918.93 | 9135918.93
JAL210101883600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256829.16 | 1256829.16
JAL210101883618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228840.23 | 228840.23
JAL210101883626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2047744.17 | 2047744.17
JAL210101883629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091395.6 | 1091395.6
JAL210101883632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15331386.47 | 15331386.47
JAL200401843822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4746031.09 | 4746031.09
JAL210101883673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5989501.5 | 5989501.5
JAL210101883683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304830.19 | 304830.19
JAL210101883218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790542.4 | 968219.33
JAL210101883705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246155.22 | 246155.22
JAL210101883244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168810.63 | 1168810.63
JAL210101883246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411914.51 | 968219.33
JAL210101883251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648733.66 | 968219.33
JAL210101883253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610107.02 | 968219.33
JAL210101883254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954007.55 | 968219.33
JAL210101883257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150380.96 | 1150380.96
JAL210101883259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600289.99 | 968219.33
JAL200401847968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594046.87 | 1594046.87
JAL210101883281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317329.8 | 317329.8
JAL210101883284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265405.75 | 968219.33
JAL210101883288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136221.05 | 968219.33
JAL200401847980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594046.87 | 1594046.87
JAL200401850225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482315.16 | 700018.93
JAL210101883973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3648808.78 | 3648808.78
JAL210101883978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5404073.43 | 5404073.43
JAL210101883997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5404073.43 | 5404073.43
JAL200401850263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36178.02 | 52507.78
JAL200401850280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733387.35 | 1064418.18
JAL210101883399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244671.84 | 244671.84
JAL210101883429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534021.97 | 534021.97
JAL210101884007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5306084.69 | 5306084.69
JAL210101884015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL210101884018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL210101884023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL210101884025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305388 | 3305388
JAL210101884031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178919.62 | 1178919.62
JAL210101885566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200401845749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496016 | 496016
JAL200401844072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140020.96 | 1140020.96
JAL210101885703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 308914.68 | 308914.68
JAL210101885714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500619.43 | 500619.43
JAL210101885719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210101886823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5381327.55 | 5381327.55
JAL210101883531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255840.4 | 255840.4
JAL210101884961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10999999.09 | 10999999.09
JAL210101887509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
JAL210101884104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17277458.92 | 17277458.92
JAL200401872607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11500000 | 13000000
JAL210101883270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610107.02 | 968219.33
JAL210101883268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168811 | 1168811
JAL210101884182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9027687.19 | 9027687.19
JAL200401881728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19814522.4 | 19814522.4
JAL200401881788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18021835.84 | 18021835.84
JAL210101883271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954007.55 | 968219.33
JAL210101884206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4989622.5 | 4989622.5
JAL200401877872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996468.24 | 4996468.24
JAL200401877918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999914.52 | 3999914.52
JAL210101884214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12481954.68 | 12481954.68
JAL210101885560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL210101883280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943243.86 | 968219.33
JAL210101883290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496480 | 496480
JAL210101883296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374470.95 | 968219.33
JAL210101884364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599974.19 | 968219.33
JAL200401878640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185080.05 | 185080.05
JAL200401878641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960857.57 | 1960857.57
JAL200401878751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13236702.62 | 13236702.62
JAL210101883305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219452.99 | 968219.33
JAL210101883412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297919 | 297919
JAL200401878752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3069735.39 | 3069735.39
JAL200401878753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2868926.53 | 2868926.53
JAL200401878760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7961689.87 | 7961689.87
JAL200401878770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 319394.72 | 319394.72
JAL200401878771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 841125.18 | 841125.18
JAL200401878772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 204178.56 | 204178.56
JAL200401878773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1713401.13 | 1713401.13
JAL200401872832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
JAL200401867635 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 225.9 | 225.9
JAL200401867635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48858.68 | 48858.68
JAL200401881567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3813638.65 | 3813638.65
JAL200401880774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985924.14 | 9985924.14
JAL200401880800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984835.95 | 9984835.95
JAL200401880801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2051112.28 | 2051112.28
JAL210101888610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
JAL200401878761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5341189.56 | 5341189.56
JAL210101885570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL210101885579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL200401826734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614829.4 | 2012077.43
JAL200401837553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299780 | 1299780
JAL200401878058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5496842.47 | 5496842.47
JAL200401879773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9645266.23 | 9645266.23
JAL200401873043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850000 | 850000
JAL200401873051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1129435.26 | 1129435.26
JAL210101888581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210101888592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL200401878217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
JAL200401878275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5428633.21 | 5428633.21
JAL200401878290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL200401879914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9535266.73 | 9535266.73
JAL200401880018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350215.87 | 1350215.87
JAL200401880032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8414138.73 | 8414138.73
JAL200401876730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620121.38 | 620121.38
JAL200401878499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8416471.98 | 8416471.98
JAL200401872475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
JAL200401872479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3520000 | 3520000
JAL200401872480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2148000 | 2148000
JAL200401872484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6500000
JAL200401872486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1143000 | 1143000
JAL200401877707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL200401879320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 524125.87 | 524125.87
JAL200401872562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6800000 | 6800000
JAL200401874318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6381656.35 | 6381656.35
JAL200401877755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6995853.81 | 6995853.81
JAL200401877756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12114998.3 | 12114998.3
JAL200401878623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4110334.67 | 4110334.67
JAL200401878624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4153160.89 | 4153160.89
JAL200401878625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587029.99 | 2587029.99
JAL200401878632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1403106.93 | 1403106.93
JAL200401878638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2625358.61 | 2625358.61
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942580.55 | 942580.55
JAL200401878644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902315.86 | 902315.86
JAL200401878645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332250.22 | 332250.22
JAL200401878646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 265340.16 | 265340.16
JAL200401878648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 153476.86 | 153476.86
JAL200401878649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181885.8 | 181885.8
JAL200401872613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 11378376.83
JAL200401872622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL200401872646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 871000 | 871000
JAL200401872647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 760000 | 760000
JAL200401872650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 665000 | 665000
JAL200401874371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031637.02 | 1031637.02
JAL200401878650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581900.08 | 581900.08
JAL200401878651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94736.91 | 94736.91
JAL200401878655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 112250.17 | 112250.17
JAL200401878668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341036.14 | 341036.14
JAL200401878673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4023941.27 | 4023941.27
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL200401878675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830392.76 | 2830392.76
JAL200401878676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027021.94 | 4027021.94
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401879453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4471889.15 | 4470391.33
JAL200401880320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1314346 | 1314346
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319890 | 1319890
JAL200401878725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1428728.58 | 1428728.58
JAL200401878726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5699654.07 | 5699654.07
JAL200401878728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3155473.09 | 3155473.09
JAL200401878729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1186249.48 | 1186249.48
JAL200401878730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1867391.86 | 1867391.86
JAL200401878732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4319645.34 | 4319645.34
JAL200401878738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7950141.11 | 7950141.11
JAL200401878739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174695.41 | 174695.41
JAL200401878741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230341.45 | 1230341.45
JAL200401878742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8269834.51 | 8269834.51
JAL200401878758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9914399.8 | 9914399.8
JAL200401878764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9815237.28 | 9815237.28
JAL200401878765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7512455.43 | 7512455.43
JAL200401878766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797250.48 | 1797250.48
JAL200401878767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1799636.18 | 1799636.18
JAL200401878769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1077589.01 | 1077589.01
JAL200401872821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL200401874577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260768 | 260768
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862345.77 | 862345.77
JAL210101886153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306762.06 | 306762.06
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030043.52
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL210101886165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2387396.22 | 2387396.22
JAL200401878240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL200401878740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4187748.25 | 4187748.25
JAL200401878743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2434482.53 | 2434482.53
JAL200401878744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8990017.16 | 8990017.16
JAL200401878745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2379459.96 | 2379459.96
JAL200401878746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2379039.94 | 2379039.94
JAL200401878747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2139237.81 | 2139237.81
JAL200401878748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4053974.06 | 4053974.06
JAL200401878749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6723481.8 | 6723481.8
JAL200401878750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3204086.61 | 3204086.61
JAL200401878754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5559885.44 | 5559885.44
JAL200401878755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9960974.1 | 9960974.1
JAL200401878756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7048409.16 | 7048409.16
JAL200401878757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4338138.61 | 4338138.61
JAL200401878759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6041933.24 | 6041933.24
JAL200401878762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920218.72 | 920218.72
JAL200401878763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667250.24 | 1667250.24
JAL200401878768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798250.14 | 798250.14
JAL200401878791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7419200.21 | 7417347.1
JAL200401876486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350715 | 2350715
JAL200401867014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868919.3 | 910664.93
JAL210101886160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357864.7 | 1357864.7
JAL210101886172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419752.82 | 419752.82
JAL210101886173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228746.87 | 228746.87
JAL200401872476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200401872483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5300000 | 5300000
JAL200401879742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4986784.58 | 4986784.58
JAL200401872555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1115600 | 1115600
JAL200401872557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5263714 | 5263714
JAL200401872559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11385000.46 | 11385000.46
JAL200401876790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247600 | 247600
JAL200401879801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 370303.49 | 370303.49
JAL200401872596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
JAL200401872616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 11397350.3
JAL200401874380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260768 | 260768
JAL200401876816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229447.12 | 229447.12
JAL200401876830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144993.26 | 144993.26
JAL200401876845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3837512.23 | 3837512.23
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1786696.24 | 1786696.24
JAL210101886167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783979.68 | 783979.68
JAL210101886168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237927.82 | 237927.82
JAL210101886169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129868.8 | 1129868.8
JAL210101886170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892298.49 | 892298.49
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL200401872629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL200401872668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL200401874395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101424.51 | 101424.51
JAL200401877749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4728894.76 | 4728894.76
JAL200401877752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7222129.83 | 7222129.83
JAL210101886174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3997642.4 | 3997642.4
JAL200401878513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9798561.09 | 9798561.09
JAL200401880027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1503449.35 | 1503449.35
JAL200401874581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101424.51 | 101424.51
JAL200401874584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82719.6 | 82719.6
JAL200401879187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 91958.95 | 91958.95
JAL200401880132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850445.59 | 850445.59
JAL200401872825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 331000 | 331000
JAL200401872828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 821000 | 821000
JAL200401872829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2072000 | 2072000
JAL200401872830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 347000 | 347000
JAL200401872833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 300000
JAL200401872835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 300000
JAL200401878619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7805920.3 | 7805920.3
JAL200401878620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3579016.58 | 3579016.58
JAL200401878621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388053.52 | 388053.52
JAL200401878622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5021842.2 | 5021842.2
JAL200401878626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1856958.53 | 1856958.53
JAL200401878627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1059934.92 | 1059934.92
JAL200401878628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311554.67 | 311554.67
JAL200401878629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666090.1 | 666090.1
JAL200401878630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846183.7 | 846183.7
JAL200401878631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909018.27 | 909018.27
JAL210101886154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627226.78 | 1627226.78
JAL210101886155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035244.46 | 1035244.46
JAL210101886156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599231.73 | 599231.73
JAL200401878633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 866645.47 | 866645.47
JAL200401878634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392076.26 | 392076.26
JAL200401878635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9450356.16 | 9450356.16
JAL200401878636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9124685.36 | 9124685.36
JAL200401878637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5988000.01 | 5988000.01
JAL200401878639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320684.81 | 320684.81
JAL200401878653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639720.98 | 680329.71
JAL200401878658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3802979.95 | 3802979.95
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4050909.79 | 4050909.79
JAL200401878662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3636373.53 | 3636373.53
JAL200401878663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3956374.81 | 3956374.81
JAL200401878664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3778814.11 | 3778814.11
JAL200401878665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226886.87 | 2226886.87
JAL200401878666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3945585.81 | 3945585.81
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870307.52 | 870307.52
JAL200401878670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620362.13 | 620362.13
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750035.7 | 2750035.7
JAL200401878678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2041515.18 | 2041515.18
JAL200401878679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280069.05 | 280069.05
JAL200401878685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263194.79 | 1263194.79
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL200401878688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391808.4 | 1391808.4
JAL200401878689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708152.87 | 708152.87
JAL200401879314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3185943.82 | 3185943.82
JAL210101886157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423182.06 | 1423182.06
JAL210101886158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497871.22 | 497871.22
JAL210101886159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047832.07 | 1047832.07
JAL200401875367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 392749.66 | 392749.66
JAL200401878200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3270881.28 | 3270881.28
JAL200401878719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6245447.8 | 6245447.8
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4073793.49 | 4073793.49
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 3378220.49
JAL200401878735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6753319.17 | 6753319.17
JAL200401878736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3171325.74 | 3171325.74
JAL200401878737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9386480.11 | 9386480.11
JAL17170100839568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 8336336.15
JAL00170400995706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5111.25 | 5111.25
JAL00180201095509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33150 | 33150
JAL18180201099752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4564.6 | 4564.6
JAL17170300924832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39953.4 | 39891.75
JAL18180201094989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46771.2 | 46771.2
JAL00180101072781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
JAL00170400995709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20986 | 20986
JAL16160200658748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203245.77 | 283130.37
JAL00180201095505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24592 | 24592
JAL00180201095505 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 15000 | 15000
JAL00160200703800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046669.85 | 2096000
JAL17170200904367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 4-Gobernación | U002-null |  | 2838000 | 2423600
JAL17170400993009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 114000
JAL18180201099678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783680.59 | 780125.02
JAL16160200651528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520910.44 | 520910.44
JAL00170400995708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13441.16 | 13441.16
JAL18180201138869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 404000 | 404000
JAL00160300770445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596714.08 | 596714.08
JAL00160200692728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155085.38 | 159364.5
JAL16160200719798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260062.24 | 289239.18
JAL00160300770448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431916.54 | 450961.82
JAL15150200543792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 79000000 | 79000000
JAL16160200651518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129050.74 | 129050.74
JAL16160200703672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40122.89 | 68501.65
JAL00160300770436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150632.81 | 99339.44
JAL00160300770453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46274.76 | 45227.33
JAL00170400996367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16513.24 | 16513.24
JAL00180201095508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76560 | 76560
JAL18180201094979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46771.2 | 46771.2
JAL00160300773086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306334.64 | 306334.64
JAL17170200862118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318877.9 | 1318877.9
JAL16160100624332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373167.9 | 409351.33
JAL17170100839315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 790000 | 580318.56
JAL16160200651519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271963.3 | 271963.3
JAL17170200904368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 4-Gobernación | U002-null |  | 2100000 | 2240613.12
JAL17170200904360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 4-Gobernación | U003-null |  | 1000000 | 1000000
JAL00170400995707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53695.39 | 53695.39
JAL18180201099976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265036.66 | 265036.65
JAL00160300770452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29093.73 | 29093.73
JAL180301306430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620490.97 | 620490.97
JAL180301306598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576918.02 | 576918.02
JAL180301306608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200670.78 | 200670.78
JAL180301306705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93910.5 | 93910.5
JAL180301305729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL180301306888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238175.94 | 238175.94
JAL180301306908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112066.52 | 112066.52
JAL180301308191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253205.99 | 253205.99
JAL180301309992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
JAL180301310009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL180301314164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231540.89 | 231540.89
JAL180301314170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231540.89 | 231540.89
JAL180301314200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694622.67 | 694622.67
JAL180301314207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231540.89 | 231540.89
JAL180301305574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540009.15 | 540009.15
JAL180301310488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426452.64 | 426452.64
JAL180301306129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343773.38 | 343773.38
JAL180301306130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285036.99 | 285036.99
JAL180301306131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227780.03 | 227780.03
JAL180301306416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48161.1 | 48161.1
JAL180301306423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291608.94 | 291608.94
JAL180301306501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27840 | 27840
JAL180301306521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115001.54 | 115001.54
JAL180301306143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78654.16 | 78654.16
JAL180301306144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523379.55 | 523379.55
JAL180301314183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694622.67 | 694622.67
JAL180301314219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231540.89 | 231540.89
JAL180301314265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231540.89 | 231540.89
JAL180301301975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8120 | 8120
JAL180301306929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81948.2 | 81948.2
JAL180301310018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87499.98 | 87499.98
JAL180301306512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52609.95 | 52609.95
JAL180301306582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48161.1 | 48161.1
JAL180301306718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31743.64 | 31743.64
JAL180301306724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115837.28 | 115837.28
JAL180301306735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335235.69 | 335235.69
JAL180301306749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88168.53 | 88168.53
JAL180301301971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90200 | 90200
JAL180301302078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56001 | 56001
JAL180301305557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387207.22 | 387207.22
JAL180301326080 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50000 | 50000
JAL180301326080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171517.6 | 171517.6
JAL180301323324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59643.6 | 59643.6
JAL180301323395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287652.16 | 287652.16
JAL180301320103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131795.8 | 131795.8
JAL180301339257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190980.59 | 342372.38
JAL180401407237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 209421.72 | 379999.25
JAL180301323308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62204.6 | 62204.6
JAL180301323763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387435.4 | 1387435.4
JAL180301320166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84580.01 | 84580.01
JAL180301324816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301450 | 301450
JAL180301322582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049784.7 | 1049784.7
JAL180301317579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92568 | 92568
JAL190101504817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547303.49 | 574303.5
JAL180401421660 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10000 | 10000
JAL180401421660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81892.52 | 81892.52
JAL190101504796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147531.41 | 234604.68
JAL180401422898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552752.93 | 552752.93
JAL180401422898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552752.93 | 552752.93
JAL180401444625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398753.88 | 398753.88
JAL180401444625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398753.88 | 398753.88
JAL180401438885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149500 | 149500
JAL180401438885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149500 | 149500
JAL180401439191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401435263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
JAL180401434383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401433188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61480 | 61480
JAL180401439147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401439172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401435945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401435962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401434303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252910.94 | 252910.94
JAL180401435184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126455.47 | 126455.47
JAL180401458459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13122.59 | 13122.59
JAL180401459201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72683.8 | 72683.8
JAL180401459218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8463.44 | 8463.44
JAL180401457875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72683.8 | 72683.8
JAL180401458012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131451.49 | 131451.49
JAL180401457058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72683.8 | 72683.8
JAL180401475220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18593.64 | 18593.64
JAL180401457146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131451.49 | 131451.49
JAL180401457183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13122.59 | 13122.59
JAL180401474481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15447 | 15447
JAL180401475428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6197.88 | 6197.88
JAL180401475703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12395.76 | 12395.76
JAL180401475976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6197.88 | 6197.88
JAL180401476630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12395.76 | 12395.76
JAL180401475557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18593.64 | 18593.64
JAL180401477118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13650.19 | 13650.19
JAL180401476280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24791.52 | 24791.52
JAL180401476695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12395.76 | 12395.76
JAL180401474840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18593.64 | 18593.64
JAL180401475001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55780.92 | 55780.92
JAL180401477689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195023.5 | 195023.5
JAL180401476405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12395.76 | 12395.76
JAL180401476057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6197.88 | 6197.88
JAL180401476516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18513.6 | 18513.6
JAL180401476118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80572.44 | 80572.44
JAL180401474544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24791.52 | 24791.52
JAL180401458917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131451.49 | 131451.49
JAL180401454746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301908.35 | 1301908.34
JAL180401484049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367363.68 | 367363.68
JAL180401485959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51161.03 | 51161.03
JAL180401500782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472519.53 | 472519.53
JAL180401496702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 46360892.95
JAL180401501487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 43490452.96
JAL180401484862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045644.37 | 1045644.37
JAL180401485361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564824.1 | 564824.1
JAL190201521095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432942.34 | 1432942.34
JAL190201543846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 98000
JAL190401598623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282908.83 | 281613.15
JAL190401584987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
JAL190401580321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143393.18 | 1437699.25
JAL190401582050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699736.46 | 697755.05
JAL190401609849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1533907.74 | 1533482.89
JAL190401613854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
JAL190401648125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175500 | 188740.3
JAL190401637441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4891.82 | 4891.82
JAL190401663581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140195.27 | 139341.18
JAL190401664715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019999.45 | 1019999.45
JAL190401663990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324062.33 | 324062.33
JAL190401659134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23389.2 | 23389.2
JAL190401691576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13159980 | 13158616.22
JAL200101700289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13844986 | 13844986
JAL200101700885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K028-Estudios de preinversión |  | 14903808 | 14903807.99
JAL200101704258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 369143 | 369143
JAL200201711934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4993492.5 | 4543046.41
JAL200201712175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49584698.21 | 49584598.21
JAL200201710705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3207442.92 | 3173396.75
JAL200201708077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8183181.56 | 8183168.46
JAL200201710879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1683650.24 | 1681998.81
JAL200201711085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 686052.39 | 683914.38
JAL200201711928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6460026.51 | 6460026.51
JAL200201708053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985216.34 | 9985215.82
JAL200201709660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9990557.07 | 9989480.6
JAL200201709715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4766916.02 | 4766915.4
JAL200201709736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16996793.74 | 16996793.74
JAL200201709745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3487441.5 | 3487441.5
JAL200201708031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2308092.17 | 2308040.55
JAL200201708066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9102233.28 | 9102229.77
JAL200201708080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2828572.14 | 2828570.76
JAL200201711275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 585694.21 | 568696.16
JAL200201711313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5697547.66 | 5098544.24
JAL200201710684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8789531.25 | 8789531.24
JAL200201709702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5529476.32 | 5529401.3
JAL200201709711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3989299.57 | 3989299.21
JAL200201709718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3240274.7 | 3231467.25
JAL200201711947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4597649.06 | 4178824.48
JAL200201708050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9987853.45 | 9987852.69
JAL200201711293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 719847.66 | 719703.2
JAL200201711363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3634920.04 | 3545429.44
JAL200201708089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2580444.14 | 2580438.08
JAL200201710692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7360199.78 | 7359099.14
JAL200201710698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8883416.88 | 8881481.54
JAL200201709658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9996193.92 | 9995575.46
JAL200201709665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3054975.11 | 3054975.11
JAL200201709689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2824078.79 | 2596772.06
JAL200201709692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8691954.27 | 8691864.55
JAL200201711129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7527350.55 | 9317110.07
JAL200301722834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831676.47 | 831018.73
JAL200301722887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277170.9 | 277102.39
JAL200301725643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196154.25 | 195962.26
JAL200301724111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88454.83 | 88258.1
JAL200301724680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295463.58 | 295388.56
JAL200301725070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173355.39 | 173289.39
JAL200301725071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318164.64 | 318164.65
JAL200301723135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301735.8 | 301719.78
JAL200301725128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890603.52 | 890397.4
JAL200301725515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175899.46 | 175674.94
JAL200301723207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300690.79 | 300323.75
JAL200301722815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5738704.89 | 5738704.89
JAL200301749524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174401.02 | 3174058.15
JAL200301749930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365690.52 | 365196.22
JAL200301742997 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 56023.1 | 56023.1
JAL200301742997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56022 | 56022
JAL200301749986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890209.09 | 1890209.09
JAL200301735525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746972.25 | 1633696.93
JAL200301738793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385651.86 | 1385651.86
JAL200301729342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835890.71 | 857457.06
JAL200301730229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254407.97 | 1160734.82
JAL200301737493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145952.76 | 259010.06
JAL200301735260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484394.97 | 459246.99
JAL200301736082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247852.4 | 247517.38
JAL200301770423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260068.94 | 260068.95
JAL200301768131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18588539.68 | 18588539.68
JAL200301771152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226035.14 | 169326.96
JAL200301771160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538524 | 591895.26
JAL200301772241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29465.32 | 32488.2
JAL200301772249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178522.94 | 152847.79
JAL200301770597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150095.71 | 150095.71
JAL200301772289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636789.56 | 739871.02
JAL200301772311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373115.31 | 300989.89
JAL200301770652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488820.71 | 488820.72
JAL200301772340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49081.63 | 39216.65
JAL200301773550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781478.43 | 167348.09
JAL200301773016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11166.74 | 41165.22
JAL200301770677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282117.14 | 282117.15
JAL200301770691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105752.25 | 105752.25
JAL200301770712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61033.7 | 61033.7
JAL200301773909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726732.17 | 706726.43
JAL200301761377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589321.25 | 567032.45
JAL200301770732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405308.15 | 405308.16
JAL200301770751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236985.92 | 236985.93
JAL200301770753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205533.05 | 1205533.08
JAL200301770794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030290.69 | 1030290.72
JAL200301764768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714669.13 | 1714669.13
JAL200301770799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594620.15 | 594620.17
JAL200301770807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183624.99 | 183625
JAL200301773616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77544.65 | 70530.63
JAL200301774067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597998.9 | 581536.8
JAL200301774073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312643.63 | 304037.06
JAL200301772174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327546.41 | 337061.93
JAL200301759683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89948.4 | 69021.93
JAL200301759684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190510.19 | 163332.34
JAL200301753452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
JAL200301753457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
JAL200301751822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3691038.36 | 3691038.36
JAL200301759400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625008.72 | 733802.49
JAL200301759966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157494.92 | 157200.8
JAL200301751142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338950.35 | 338939.95
JAL200301759626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470128.5 | 469493.03
JAL200301751162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462036.29 | 461964.08
JAL200301760599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176692.45 | 276240.35
JAL200301760608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553944.93 | 889231.92
JAL200301760611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70625.05 | 24847.61
JAL200301760612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45887.59 | 25450.43
JAL200301760615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56597.06 | 76305.72
JAL200301775808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465883.96 | 465883.96
JAL200301774473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216319.44 | 223358.11
JAL200301774530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152545.94 | 157509.53
JAL200301774613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126188.77 | 130294.74
JAL200301774374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170308.98 | 175850.55
JAL200301775168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91436.08 | 218853.07
JAL200301774462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152545.99 | 157509.58
JAL200301774496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177816.32 | 183602.17
JAL200301774510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170308.82 | 175850.39
JAL200301774620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145034.15 | 149753.32
JAL200301774624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103720.41 | 107095.3
JAL200301774627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167198.19 | 172638.54
JAL200301774632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61782.28 | 63792.57
JAL200301774642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207449.2 | 214199.25
JAL200301774647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51280.63 | 52949.22
JAL200301774668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103720.4 | 107095.29
JAL200301788499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4763837.27 | 4763833.78
JAL200301788568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4978330.8 | 4977212.27
JAL200301790726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2483988.31 | 2483606.91
JAL200301788294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2751811.86 | 2751808.35
JAL200301788347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26132770.2 | 26132769.27
JAL200301791158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9979971.53 | 9979971.52
JAL200301788486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2457150.58 | 2457150.56
JAL200301788514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7928540.49 | 7925870.9
JAL200301788544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7938698.56 | 7933090.63
JAL200301788626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9480817.02 | 9480817
JAL200301788306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9995251.91 | 9985865.92
JAL200301788359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16633041.18 | 20624442.96
JAL200301788369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25866544.59 | 25866543.04
JAL200301790447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 667633.06 | 662309.28
JAL200301788640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4672259.07 | 4669888.74
JAL200301790710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9981867.57 | 9979473.69
JAL200401805784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
JAL200401813341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395704.24 | 394930.39
JAL200401816957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2612340 | 2612340
JAL200401854176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52600.88 | 52600.88
JAL200401865451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378080 | 1378080
JAL200401866934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158340 | 158340
JAL200401865832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352477.21 | 352477.21
JAL200401867281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39904 | 39904
JAL200401851668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401688 | 404256.4
JAL200401866279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146988.24 | 146988.24
JAL200401871030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98954.8 | 83628.56
JAL200401871065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104179.06 | 57600.06
JAL200401805651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313652.01 | 313652.01
JAL200401805655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160594.37 | 160594.37
JAL200401805675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112897.33 | 112897.33
JAL200401871580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90763.56 | 119568.3
JAL210101886196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275848 | 275848
JAL200401811190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767153.4 | 767153.4
JAL200401805653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313652.01 | 313652.01
JAL200401805665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113162.5 | 113162.5
JAL200401812329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704479.44 | 4055194.44
JAL200401810069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362193.8 | 362193.8
JAL200401832447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448153.5 | 443788.77
JAL200401834125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248902.48 | 248902.48
JAL200401826692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428112.38 | 428112.38
JAL200401841267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209685.72 | 209685.72
JAL200401841354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404070.22 | 404070.22
JAL200401834676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237554.34 | 237554.34
JAL200401840144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 323942.98
JAL200401835123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942925.55 | 942925.55
JAL200401840598 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 51265.29 | 0
JAL200401840598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150893.96 | 2188748.79
JAL200401827869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444495.1 | 444495.09
JAL200401827555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276269.7 | 1276269.7
JAL200401830236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465097.37 | 465097.37
JAL200401821682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151286.72 | 150945.61
JAL200401830306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460989.52 | 460989.52
JAL200401830319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183942.48 | 183942.48
JAL200401826560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214056.19 | 214056.19
JAL200401829606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87356.54 | 98789.42
JAL200401829616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104179.06 | 87552.52
JAL200401830350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494758.56 | 494758.56
JAL200401826586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142704.13 | 142704.13
JAL200401827386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397195.36 | 395595.85
JAL200401825567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45717.53 | 22239.6
JAL200401827401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310172.13 | 308923.07
JAL200401825573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326377.65 | 328811.97
JAL200401829184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169775.64 | 134621.43
JAL200401822640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130725.36 | 129715.61
JAL200401820369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471358.75 | 1471358.75
JAL200401823191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19600 | 19600
JAL200401829210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67216.14 | 69613.1
JAL200401829230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66787.21 | 69292.41
JAL200401823360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333828.2 | 333828.2
JAL200401828916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204663.64 | 204663.64
JAL200401829009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744914.37 | 744914.36
JAL200401822571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375810.65 | 354961.6
JAL200401847170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968886.5 | 968886.5
JAL200401847697 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 51265.29 | 0
JAL200401847697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305958.09 | 2329601.82
JAL200401849208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157259.24 | 157259.24
JAL200401849090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803216.83 | 803216.83
JAL200301756592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245387.99 | 245056.3
JAL200401846260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233830.86 | 236022.82
JAL200401846293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104988.71 | 105972.89
JAL200301737106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876183.02 | 747189.71
JAL200301762733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869456.92 | 869763.35
JAL200301740783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489803.79 | 1489803.79
JAL200301751320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433990.51 | 433611.94
JAL200401847382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925963.2 | 1921980.37
JAL200301743932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876048.41 | 842097.57
JAL200301759685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329185.61 | 80483.04
JAL200201708040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2616898.58 | 2597146.16
JAL200201708094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1552361.18 | 1552360.72
JAL200301722999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 395912
JAL200301723402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171417.57 | 170966.84
JAL200401847456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805814.33 | 777299.4
JAL200301760596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144779.07 | 71305.99
JAL200301760600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62245.6 | 34812.31
JAL200301760603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705240.97 | 106331.21
JAL200401849235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474585.91 | 474585.91
JAL200401849266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600536.15 | 600536.15
JAL200401844363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498800.77 | 498800.77
JAL200401847619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392389.8 | 394618.33
JAL200401847632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392389.8 | 394618.33
JAL200401850345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151594.64 | 1151594.64
JAL200401844407 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 102530.57 | 0
JAL200401844407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671944.32 | 2022746.22
JAL200401847711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346985.13 | 1360796.2
JAL200401849072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394854.6 | 1394854.6
JAL200401854064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759693.68 | 677638.49
JAL200401851236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535683.15 | 535683.15
JAL200401847721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346985.13 | 1360796.2
JAL200401849192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550407.33 | 550407.33
JAL200401847548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843422.97 | 838563.95
JAL200401847563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843422.97 | 838563.95
JAL200401845982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940234.81 | 940234.81
JAL200401844297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2083922.14 | 2083886.15
JAL200401850080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2267681.39 | 2267681.39
JAL200401842770 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 51265.29 | 0
JAL200401842770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3942685.63 | 3979644.92
JAL200401850133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231256.53 | 230788.43
JAL200401847926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499999.99
JAL200401849698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294850.79 | 2294850.79
JAL210101883970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1195000
JAL210101884005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227509.47 | 227509.47
JAL210101884012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94777.8 | 94777.8
JAL210101884016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101537.93 | 101537.93
JAL210101884022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149164.52 | 149164.52
JAL200401844008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907384.05 | 1907384.05
JAL200401845925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327683.73 | 333450.83
JAL200401845943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434292.43 | 441935.79
JAL200401843596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772618.58 | 1581156.48
JAL200401879164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11056781.34 | 11056501.15
JAL200301772189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204849.05 | 196743.14
JAL200401879189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 463965.24 | 458608.09
JAL200401879376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1996254.78 | 1996122.06
JAL200401881154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3288981.4 | 3288945.88
JAL210101883094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180086.23 | 180086.23
JAL200301772483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152396.76 | 730522.04
JAL200401879326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9981981.85 | 9981827.81
JAL200401879447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1236423.22 | 1230156.59
JAL200401879553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2680922.17 | 2680458.99
JAL200401881597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 91932219.23 | 91932219.23
JAL200401881745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3570818.46 | 3570179.61
JAL200401843256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629772.78 | 1629772.78
JAL200401869331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343826.29 | 343826.29
JAL200401843795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6205716.46 | 6205716.46
JAL200401881689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1419579.38 | 1419504.83
JAL200401870977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130415.16 | 130089.12
JAL200401881777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2102946.88 | 2096026.93
JAL200401879730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9977548.65 | 9976506.56
JAL200401879789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1049829.94 | 1049826.26
JAL200301774552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216319.44 | 223358.11
JAL200301774566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177816.31 | 183602.16
JAL200301774581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104708.24 | 108115.27
JAL200401834967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603935.91 | 603935.91
JAL200401879814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4851713.07 | 4850584.44
JAL200301774600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115916.51 | 119688.24
JAL200301774633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252371.13 | 260582.87
JAL200301774662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126187.8 | 130293.74
JAL200401845065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480613.59 | 480613.59
JAL200401878259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1798985.56 | 1798526.83
JAL200401878298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1797520.15 | 1795247.87
JAL200401880197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4930161.55 | 4928872.14
JAL200301775067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682801.38 | 682801.38
JAL200401835559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009364.92 | 1009364.92
JAL200401867541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567633.89 | 1566087.24
JAL200401878374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9493171.87 | 9491559.95
JAL200401878471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9844664.13 | 9843696.3
JAL200401830262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258738.76 | 258738.76
JAL200401827579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2570435.45 | 2570435.45
JAL200401826605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214056.19 | 214056.19
JAL200401826613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142704.13 | 142704.13
JAL200401826690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398193.16 | 398193.16
JAL200401879137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6277379.01 | 6276679.48
JAL200401830743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432911.72 | 432911.72
JAL200401868053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177712 | 177712
JAL200401881542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3480655.4
JAL200401867676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207292 | 207292
JAL200401868074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296032 | 296032
JAL200401881616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 78290333.46 | 84149521.46
JAL200401881652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1317434.68 | 1317108.68
JAL200401868091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108158 | 108158
JAL200401880770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9545855.63 | 9545756.77
JAL200401880772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5243891.27 | 5243762.56
JAL200401880780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2983587.88 | 2982498.13
JAL200401880794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8979302.17 | 8978626.53
JAL200401881668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2995348.53
JAL200401868122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265060 | 265060
JAL200401829202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48482.25 | 39441.63
JAL200401829220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114211.49 | 106714.5
JAL200401832308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371184.16 | 367569.07
JAL200401881806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1446685.83 | 1446593.3
JAL200401868551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967880 | 967880
JAL200401879877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2343398.08 | 2343048.22
JAL200401880180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982150.44 | 982150.44
JAL200401821685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416301.05 | 417797.41
JAL200401829629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56228.11 | 74304.1
JAL200401881136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2985169.98 | 2983306.8
JAL200401826174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271121.79 | 271121.79
JAL200401830200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905684.67 | 905684.67
JAL200401840444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 388731.58
JAL200401878127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3496317.67 | 3496271.55
JAL200401878166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2435000.97 | 2434498.74
JAL200401879031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3015254.77 | 3015227.58
JAL200401879905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9919850.02 | 9918166.06
JAL200401879932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3049191.59 | 3048755.86
JAL200401878330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2108955.1 | 2108952.11
JAL200401878343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8059987.38 | 8055917.08
JAL200401879116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 468228.04 | 468227.98
JAL200401879121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8239888.84 | 8239236.45
JAL200401880110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2323117.19 | 2322966.31
JAL200401879125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7365116.54 | 7365116.53
JAL200401879132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7666411.25 | 7666349.91
JAL200401879154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6782898.65 | 6782898.65
JAL200401880039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999052.17 | 1998934.38
JAL200401871467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153412.67 | 152751.41
JAL200401876491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46862 | 46862
JAL200301790741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1957250.24 | 1953954.31
JAL200301790753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8061926.76 | 9396821.76
JAL200401879173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 655234.78 | 652019.01
JAL200401879185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 898315.7 | 896523.49
JAL200401880096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6892043.14 | 6892042
JAL200401871104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103816.21 | 121338.4
JAL200401875930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 155974.76 | 155974.76
JAL200401880137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9969354.91 | 9968339.06
JAL200401880158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1429358.8 | 1426480.79
JAL200401880169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497010.52 | 1494653.17
JAL200301791456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 153060294.59 | 153055669.41
JAL200401878531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4831742.73 | 4831327.22
JAL200401879319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9509992.18 | 9509973.1
JAL200401880172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1195178.48 | 1194891.36
JAL200401880183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1972253.48 | 1970233.49
JAL200401880207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6799998.98 | 6799475.15
JAL200401878597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4479401.49 | 4478575.66
JAL200401879323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3027009.92 | 3026963.81
JAL200401879352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1291636.87 | 1286672.67
JAL200401879368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11635881.96 | 11634705.08
JAL200401877750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4582026.07 | 4582005.22
JAL200401877751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5296231.09 | 5296231.09
JAL200401879388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1997852.64 | 1995991.05
JAL200401877776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4978873.93 | 4978873.93
JAL200401878684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2943275.41 | 2942932.97
JAL200401879485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3584449.85 | 3584099.58
JAL200401878714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1266152.04 | 1264560.22
JAL200401879515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4212684.93 | 4210512.04
JAL200401879565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9999998.1 | 9998865.99
JAL200401877926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2604561.93 | 2602622.11
JAL200401878777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7419200.21 | 7417347.1
JAL200401875354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 836174.4 | 836174.4
JAL200401878798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9379360.68 | 9378422.36
JAL200401878843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8489085.38 | 8489085.37
JAL200401879638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7286399.94 | 7286345.85
JAL200401879645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10428153.62 | 10428132.83
JAL200401879659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4288715.2 | 4287659.96
JAL200401879689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3467562.26 | 3466052.66
JAL200401879471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4471889.15 | 4470391.33
JAL200401878807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 498752.18 | 497382.39
JAL200401878832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499355.1 | 499300.54
JAL200401878838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499563.75 | 497477.46
JAL200401878870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8971409.83 | 8970045.38
JAL200401878903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7483006.72 | 7483006.72
JAL200401866656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432397.09 | 432397.09
JAL200401879697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2010250.87 | 2010243.24
JAL200401866689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162081 | 162081
JAL200401867052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283414 | 283414
JAL200401879753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8737203.66 | 8735969.72
JAL200401879761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9810205.3 | 9809600.04
JAL200401866709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170288 | 170288
JAL200401879819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9448795.31 | 9447905.29
JAL200401879855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2239248.49 | 2235964.34
JAL210101886201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2480.36 | 2480.36
JAL200401867103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144510 | 144510
JAL200401875847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1023212.8 | 1023212.8
JAL200401880776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9754570.77 | 9754510.51
JAL200401880782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6442774.03 | 6442669.29
JAL200401880788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2212883.5 | 2212853.56
JAL200401880805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600254.81 | 1598339.93
JAL200401877747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2473382.75
JAL200401877748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2196000 | 2013120.06
JAL200401877753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 602559.68 | 602559.1
JAL200401877754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996660.27 | 4994403.33
JAL200401877764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4952615.86 | 4951930.81
JAL200401879948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1997750.24 | 1996799.62
JAL200401875931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5950.8 | 5950.8
JAL200401875932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37864.14 | 37864.14
JAL200401877865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999580.64 | 4999337.15
JAL200401878445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9586581.5 | 9585442.57
JAL200401879968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3985633.19 | 3985038.12
JAL200401879988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8381276.97 | 8381161.14
JAL200401877884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9744398.2 | 9743366.66
JAL200401878485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9673543.69 | 9672547.73
JAL200401879112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3182890.6 | 3181680.38
JAL200401879144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981430.2 | 6980060.88
JAL200401880086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 342125.18 | 342122.87
JAL200401867214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117160 | 117160
JAL200401879175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749549.8 | 749420.05
JAL200401879181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1727885.85 | 1727885.31
JAL200401879183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 666152.15 | 664171.97
JAL200401880128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997948.36 | 997332.33
JAL200401878609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3992000 | 3987403.24
JAL200401880188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1764447.15 | 1762260.91
JAL200401881062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1960874.19 | 1959619.94
JAL200401881098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7351952.59 | 7349011.15
JAL200401866885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520 | 25520
JAL200401878081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6157700 | 6157674.26
JAL200401879317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7486000.2 | 7485483.33
JAL200401879327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998374.87 | 1998283.19
JAL200401879335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6476915.67 | 6476267.92
JAL200401878709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497237.81 | 496330.7
JAL200401879360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 338996.38 | 337480.8
JAL200401875837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250396.5 | 2250396.5
JAL200401875890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 557449.6 | 557449.6
JAL200401878118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4391953.5 | 4391845.78
JAL200401878461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9925720.31 | 9924293.19
JAL200401879169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1191368.44 | 1189603.2
JAL200401879170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 155358.61 | 113686.67
JAL200401879500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3490778.51 | 3489770.46
JAL200401879524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3236848.02 | 3236463.93
JAL200401879559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4007527.94 | 4005746.28
JAL200401879651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12999996.71 | 12998259.19
JAL200401879678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975688.34 | 2975456.49
JAL200401879892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9981389.49 | 9980391.67
JAL200401880004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 146080.6 | 145700.81
JAL200401880092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5479314.84 | 5479166.84
JAL200401880147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1772310.62 | 1772310.61

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL00160300772817 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400995839 | Otros | 1 | 100
JAL17170400998367 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170400998376 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00160300771927 | Otros | 1 | 0
JAL15150400618098 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201131699 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861244 | Otros | 1 | 100
JAL00180201095506 | Otros | 1 | 1
JAL17170401046667 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL18180201141008 | Kilómetro | 1 | 1
JAL18180201135841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861247 | Otros | 1 | 100
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400998493 | Otros | 1 | 1
JAL00160300771929 | Otros | 1 | 0
JAL18180201140424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201098023 | Otros | 1 | 100
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301309207 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180301309218 | Piezas | 1 | 1
JAL180301309523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180301307814 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033
JAL180301309179 | Otros | 665 | 665
JAL180301309195 | Otros | 795 | 795
JAL180301309215 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180301323730 | Metros lineales | 104 | 104
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180301346858 | Otros | 25 | 25
JAL190101505184 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190101505376 | Otros | 1 | 1
JAL180301387461 | Otros | 1 | 1
JAL190101504692 | Metros lineales | 303 | 303
JAL190101516324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101505200 | Metros lineales | 80 | 80
JAL180401422910 | Otros | 1 | 1
JAL190101504400 | Metros lineales | 282 | 282
JAL180301386833 | Metros Cuadrados | 11400 | 11400
JAL180401426423 | Otros | 150 | 150
JAL180401435968 | Otros | 3 | 3
JAL180401437986 | Celdas solares | 4 | 4
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL180401467393 | Celdas solares | 5 | 5
JAL180401467817 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401454038 | Otros | 1 | 1
JAL190101516247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401487604 | Vehículos | 1 | 1
JAL180401498531 | Metros | 742.14 | 742.14
JAL180401500815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401498180 | Metros | 8960 | 8960
JAL180401498261 | Metros | 3842.65 | 3842.65
JAL180401500148 | Kilómetro lineal | 400 | 400
JAL180401500818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401501119 | Metros | 18720 | 18720
JAL180401494212 | Poste | 20 | 20
JAL180401501457 | Metros | 673.75 | 673.75
JAL180401498418 | Metros | 3115 | 3115
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401490694 | Metros | 12797 | 12797
JAL180401500767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401501503 | Metros | 11757.85 | 11757.85
JAL180401500734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401501601 | Otros | 1 | 1
JAL180401500780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401501232 | Metros | 678.79 | 678.79
JAL190101516284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516305 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201542640 | Piezas | 3 | 3
JAL190201542674 | Metros lineales | 37 | 37
JAL190201544168 | Metros lineales | 250 | 250
JAL190201542455 | Metros lineales | 16 | 16
JAL190201542588 | Vivienda | 22 | 22
JAL190201543645 | Vivienda | 17 | 17
JAL190201544089 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190201542382 | Metros lineales | 48 | 48
JAL190201560393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564718 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564290 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL190201564556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564607 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201554690 | Otros | 1 | 1
JAL190301573112 | Piezas | 6394 | 6394
JAL190301570882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301572832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301576265 | Lote | 1 | 1
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569705 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401598944 | Otros | 1 | 1
JAL190401600976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600990 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401586393 | Metros Cuadrados | 3084 | 3084
JAL190401587192 | Metros lineales | 316 | 316
JAL190401585607 | Otros | 701 | 701
JAL190401582341 | Celdas solares | 3 | 3
JAL190401587276 | Otros | 60 | 60
JAL190401617587 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL190401617393 | Metros lineales | 203 | 203
JAL190401663123 | Metros lineales | 110 | 110
JAL190401658309 | Metros lineales | 2077 | 2077
JAL190401665166 | Equipamiento | 1 | 0
JAL190401695251 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
JAL190401696231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696238 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401691151 | Kilómetro | 21.01 | 21.01
JAL190401691151 | Metros Cuadrados | 268540 | 268540
JAL190401691151 | Metros lineales | 42020 | 42020
JAL190401691151 | Piezas | 10953 | 10953
JAL200101700612 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101703602 | Lote | 1 | 1
JAL200101700284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201709673 | Kilómetro | 6 | 6
JAL200201709707 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
JAL200201709723 | Kilómetro | 5 | 5
JAL200201709738 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
JAL200201710393 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200201708071 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201711401 | Equipo de seguridad | 68801 | 68801
JAL200201709740 | Kilómetro | 3 | 3
JAL200201708092 | Kilómetro | 5.3 | 5.3
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201710666 | Metros Cuadrados | 198.43 | 198.43
JAL200201707008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201710730 | Metros Cuadrados | 944 | 944
JAL200201708466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201711008 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200201709677 | Kilómetro | 16.8 | 16.8
JAL200301725259 | Metros lineales | 1263 | 1263
JAL200301725281 | Metros lineales | 423 | 423
JAL200301724900 | Metros lineales | 352 | 352
JAL200301725294 | Metros Cuadrados | 3090 | 3090
JAL200301714729 | Equipo de seguridad | 6 | 6
JAL200301724995 | Metros Cuadrados | 588 | 588
JAL200301724233 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
JAL200301723785 | Metros lineales | 11 | 11
JAL200301724253 | Otros | 33 | 33
JAL200301725130 | Metros lineales | 1111 | 1111
JAL200301735707 | Metros Cuadrados | 369 | 369
JAL200301735776 | Metros Cuadrados | 256 | 256
JAL200301735809 | Metros Cuadrados | 539 | 539
JAL200301744120 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301737587 | Metros Cuadrados | 3595 | 3595
JAL200301746780 | Metros lineales | 84 | 84
JAL200301744110 | Metros Cuadrados | 763 | 763
JAL200301749141 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
JAL200301730478 | Otros | 271 | 271
JAL200301735476 | Metros lineales | 355 | 355
JAL200301735508 | Metros Cuadrados | 371 | 371
JAL200301743855 | Metros Cuadrados | 1001.2 | 1001.2
JAL200301735582 | Metros lineales | 165 | 165
JAL200301739045 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
JAL200301742908 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301743184 | Metros Cuadrados | 857.81 | 857.81
JAL200301736537 | Otros | 6385 | 6385
JAL200301736542 | Otros | 3453 | 3453
JAL200301738979 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340
JAL200301726981 | Otros | 28 | 28
JAL200301735656 | Metros Cuadrados | 383 | 383
JAL200301737540 | Metros Cuadrados | 421 | 421
JAL200301737543 | Metros lineales | 178 | 178
JAL200301737613 | Metros Cuadrados | 1642 | 1642
JAL200301729892 | Otros | 1 | 1
JAL200301727103 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL200301734919 | Metros Cuadrados | 378 | 378
JAL200301726708 | Metros Cuadrados | 460 | 460
JAL200301736133 | Metros Cuadrados | 3058 | 3058
JAL200301736871 | Metros lineales | 185 | 185
JAL200301737898 | Metros Cuadrados | 1652 | 1652
JAL200301730068 | Otros | 1 | 1
JAL200301737201 | Otros | 3231 | 3231
JAL200301737212 | Metros lineales | 185 | 185
JAL200301738064 | Otros | 620 | 620
JAL200301738779 | Metros lineales | 178 | 178
JAL200301738889 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571
JAL200301735715 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695
JAL200301737420 | Otros | 3441.3 | 3441.3
JAL200301734990 | Metros Cuadrados | 344 | 344
JAL200301737446 | Otros | 459.05 | 459.05
JAL200301737454 | Metros lineales | 185 | 185
JAL200301739821 | Metros Cuadrados | 826 | 826
JAL200301739173 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301737642 | Metros lineales | 338 | 338
JAL200301730172 | Metros lineales | 420 | 420
JAL200301737028 | Metros lineales | 178 | 178
JAL200301769686 | Metros lineales | 156 | 156
JAL200301769698 | Metros Cuadrados | 443 | 443
JAL200301768991 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298
JAL200301769013 | Metros Cuadrados | 4273 | 4273
JAL200301769732 | Metros lineales | 125 | 125
JAL200301770461 | Metros Cuadrados | 293 | 293
JAL200301764938 | Metros Cuadrados | 1534 | 1534
JAL200301769044 | Metros lineales | 173 | 173
JAL200301769057 | Metros lineales | 188 | 188
JAL200301770507 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301770534 | Metros lineales | 58 | 58
JAL200301771162 | Metros lineales | 293.85 | 293.85
JAL200301770177 | Otros | 13 | 13
JAL200301770568 | Metros Cuadrados | 464 | 464
JAL200301766042 | Metros lineales | 3300 | 3300
JAL200301770201 | Metros Cuadrados | 822 | 822
JAL200301770589 | Metros Cuadrados | 251 | 251
JAL200301770217 | Otros | 32 | 32
JAL200301770223 | Metros lineales | 625 | 625
JAL200301770612 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL200301770234 | Metros Cuadrados | 211 | 211
JAL200301770238 | Metros Cuadrados | 2589 | 2589
JAL200301770628 | Metros Cuadrados | 85 | 85
JAL200301772344 | Metros lineales | 113 | 113
JAL200301768898 | Metros lineales | 826 | 826
JAL200301769425 | Metros lineales | 128 | 128
JAL200301769495 | Metros lineales | 566 | 566
JAL200301769537 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984
JAL200301767946 | Metros Cuadrados | 1628 | 1628
JAL200301768962 | Metros lineales | 405 | 405
JAL200301769671 | Metros Cuadrados | 2017 | 2017
JAL200301769800 | Metros lineales | 122.84 | 122.84
JAL200301770719 | Metros Cuadrados | 791.81 | 791.81
JAL200301773892 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL200301769257 | Metros lineales | 92 | 92
JAL200301769280 | Metros Cuadrados | 972 | 972
JAL200301769289 | Metros Cuadrados | 1823 | 1823
JAL200301764753 | Otros | 15 | 15
JAL200301769377 | Metros lineales | 359 | 359
JAL200301769918 | Metros Cuadrados | 178.83 | 178.83
JAL200301773547 | Metros Cuadrados | 1069 | 1069
JAL200301769434 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL200301774079 | Otros | 117 | 117
JAL200301769509 | Metros lineales | 1191 | 1191
JAL200301773037 | Otros | 1 | 1
JAL200301769654 | Otros | 20 | 20
JAL200301767410 | Metros lineales | 201 | 201
JAL200301770270 | Otros | 7 | 7
JAL200301770658 | Metros Cuadrados | 1869 | 1869
JAL200301760285 | Metros Cuadrados | 575 | 575
JAL200301750737 | Metros Cuadrados | 528 | 528
JAL200301750758 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200301759929 | Metros lineales | 40 | 40
JAL200301750661 | Metros Cuadrados | 938 | 938
JAL200301760581 | Metros Cuadrados | 319 | 319
JAL200301760582 | Metros Cuadrados | 744 | 744
JAL200301760610 | Metros Cuadrados | 460 | 460
JAL200301775239 | Otros | 280 | 280
JAL200301774912 | Metros Cuadrados | 864 | 864
JAL200301774932 | Metros lineales | 991 | 991
JAL200301779309 | Otros | 7 | 7
JAL200301775454 | Metros lineales | 120.3 | 120.3
JAL200301791741 | Piezas | 16 | 16
JAL200301791778 | Metros Cuadrados | 3672 | 3672
JAL200301792006 | Metros Cuadrados | 2156.22 | 2156.22
JAL200301792011 | Metros Cuadrados | 544 | 544
JAL200301792093 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416
JAL200301792213 | Metros Cuadrados | 79.02 | 79.02
JAL200301792266 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL200301792496 | Metros Cuadrados | 135 | 135
JAL200301792574 | Metros cúbicos | 2392.27 | 2392.27
JAL200301792615 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850
JAL200301791267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791380 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
JAL200301788652 | Kilómetro | 25.4 | 25.4
JAL200301787392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791766 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842
JAL200301792256 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL200301792274 | Metros | 678.55 | 678.55
JAL200301792611 | Kilómetro | 0.35 | 0.35
JAL200301792304 | Metros Cuadrados | 1394.93 | 1394.93
JAL200301791646 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562
JAL200301791659 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089
JAL200301791664 | Metros Cuadrados | 3275 | 3275
JAL200301791667 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932
JAL200301791671 | Metros Cuadrados | 225 | 225
JAL200301791698 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323
JAL200301791701 | Metros Cuadrados | 2331 | 2331
JAL200301791705 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374
JAL200301791712 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
JAL200301791718 | Metros Cuadrados | 632 | 632
JAL200301791725 | Metros Cuadrados | 3071.6 | 3071.6
JAL200301791735 | Metros Cuadrados | 3385.66 | 3385.66
JAL200301791742 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL200301791748 | Metros Cuadrados | 224.34 | 224.34
JAL200301791750 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200301791752 | Metros Cuadrados | 436.02 | 436.02
JAL200301791757 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690
JAL200301791760 | Metros Cuadrados | 571.88 | 571.88
JAL200301791762 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL200301791763 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
JAL200301791772 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
JAL200301787407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301790933 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200301791789 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
JAL200301791793 | Metros Cuadrados | 2717 | 2717
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791952 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4
JAL200301791955 | Metros Cuadrados | 1383.81 | 1383.81
JAL200301791957 | Metros Cuadrados | 154.67 | 154.67
JAL200301791967 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL200301791973 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL200301791984 | Metros Cuadrados | 179 | 179
JAL200301791994 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200301791999 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8
JAL200301792003 | Metros Cuadrados | 749.89 | 749.89
JAL200301792012 | Metros Cuadrados | 142 | 142
JAL200301793234 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458
JAL200301791268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301792466 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL200301792470 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL200301792481 | Metros Cuadrados | 47.31 | 47.31
JAL200301792487 | Metros Cuadrados | 485.53 | 485.53
JAL200301792494 | Metros Cuadrados | 255.14 | 255.14
JAL200301792513 | Metros lineales | 466.17 | 466.17
JAL200301791354 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247
JAL200301792584 | Metros Cuadrados | 7807.46 | 7807.46
JAL200301787413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301788373 | Kilómetro | 23.7 | 23.7
JAL200301787455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301792475 | Metros Cuadrados | 804.02 | 804.02
JAL200301792490 | Metros | 419.2 | 419.2
JAL200301792500 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL200301792511 | Metros Cuadrados | 70352 | 70352
JAL200301792516 | Metros | 3495 | 3495
JAL200301790484 | Kilómetro | 22 | 22
JAL200301792529 | Metros cúbicos | 1788.87 | 865.31
JAL200301788617 | Metros cúbicos | 1046 | 1046
JAL200301788665 | Kilómetro | 45.4 | 45.4
JAL200301791682 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387
JAL200301791689 | Metros Cuadrados | 167 | 167
JAL200301791694 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764
JAL200301791709 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL200301791731 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL200301791736 | Metros Cuadrados | 604 | 604
JAL200301791754 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
JAL200301791761 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL200301791765 | Metros Cuadrados | 825.3 | 825.3
JAL200301791770 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
JAL200301791791 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
JAL200301791961 | Metros Cuadrados | 237.15 | 237.15
JAL200301791970 | Piezas | 8 | 8
JAL200301791978 | Metros Cuadrados | 539.41 | 539.41
JAL200301791987 | Metros Cuadrados | 475.51 | 475.51
JAL200301791996 | Metros Cuadrados | 324.72 | 324.72
JAL200301791142 | Lote | 1 | 1
JAL200301792220 | Piezas | 50 | 50
JAL200401803195 | Metros Cuadrados | 241.86 | 241.86
JAL200401803196 | Metros lineales | 88.27 | 88.27
JAL200401803204 | Metros Cuadrados | 132.77 | 132.77
JAL200401803207 | Metros Cuadrados | 537.95 | 537.95
JAL200401801519 | Metros lineales | 247 | 247
JAL200401801580 | Metros lineales | 244.44 | 244.44
JAL200401801584 | Metros Cuadrados | 960.35 | 960.35
JAL200401801587 | Metros Cuadrados | 3192 | 3192
JAL200401801593 | Metros lineales | 380 | 380
JAL200401801597 | Metros lineales | 380 | 380
JAL200401813969 | Otros | 1 | 1
JAL200401813973 | Otros | 1 | 1
JAL200401813975 | Otros | 1 | 1
JAL200401803547 | Metros Cuadrados | 761.89 | 761.89
JAL200401803555 | Metros lineales | 101.89 | 101.89
JAL200401803912 | Metros Cuadrados | 2314.65 | 2314.65
JAL200401803571 | Metros lineales | 101.89 | 101.89
JAL200401803573 | Metros Cuadrados | 1219.31 | 1219.31
JAL200401803922 | Metros Cuadrados | 3519.89 | 3519.89
JAL200401803925 | Metros lineales | 101.89 | 101.89
JAL200401803598 | Metros Cuadrados | 1402.56 | 1402.56
JAL200401803607 | Metros Cuadrados | 447.13 | 447.13
JAL200401803611 | Metros lineales | 144.67 | 144.67
JAL200401803631 | Metros lineales | 222.43 | 222.43
JAL200401803635 | Metros lineales | 222.43 | 222.43
JAL200401803639 | Metros lineales | 496.42 | 496.42
JAL200401803659 | Metros lineales | 144.67 | 144.67
JAL200401803665 | Metros Cuadrados | 1655 | 1655
JAL200401803673 | Metros Cuadrados | 532.95 | 532.95
JAL200401803686 | Metros Cuadrados | 323.74 | 323.74
JAL200401803689 | Metros lineales | 158.41 | 158.41
JAL200401803696 | Metros lineales | 186.07 | 186.07
JAL200401803699 | Metros lineales | 568.04 | 568.04
JAL200401803701 | Metros Cuadrados | 670.38 | 670.38
JAL200401803703 | Metros Cuadrados | 302.05 | 302.05
JAL200401803706 | Metros lineales | 109.44 | 109.44
JAL200401803708 | Metros lineales | 233 | 233
JAL200401803711 | Metros lineales | 119.5 | 119.5
JAL200401813924 | Metros lineales | 648 | 648
JAL200401803715 | Metros Cuadrados | 1578.34 | 1578.34
JAL200401803722 | Metros Cuadrados | 273.12 | 273.12
JAL200401803725 | Metros lineales | 132.43 | 132.43
JAL200401803728 | Metros lineales | 132.43 | 132.43
JAL200401803736 | Metros lineales | 313 | 313
JAL200401803737 | Metros lineales | 233 | 233
JAL200401803739 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41
JAL200401803741 | Metros lineales | 171.55 | 171.55
JAL200401803745 | Metros Cuadrados | 946.6 | 946.6
JAL200401803750 | Metros Cuadrados | 3727.2 | 3727.2
JAL200401803751 | Metros lineales | 312 | 312
JAL200401803752 | Metros Cuadrados | 913.67 | 913.67
JAL210101888586 | Lote | 1 | 1
JAL210101888602 | Metros Cuadrados | 1137.98 | 1137.98
JAL200401807118 | Otros | 1 | 1
JAL200401803772 | Metros lineales | 1015.51 | 1015.51
JAL200401803773 | Metros lineales | 1293.71 | 1293.71
JAL200401803774 | Metros Cuadrados | 1618.3 | 1618.3
JAL200401803775 | Metros Cuadrados | 488 | 488
JAL200401803776 | Metros lineales | 164.7 | 164.7
JAL200401803777 | Metros lineales | 149.94 | 149.94
JAL200401803778 | Metros Cuadrados | 1792.71 | 1792.71
JAL200401803779 | Metros lineales | 256.09 | 256.09
JAL200401803781 | Metros lineales | 256.09 | 256.09
JAL200401803782 | Otros | 1189 | 1189
JAL200401803783 | Metros Cuadrados | 979.47 | 979.47
JAL200401803785 | Metros lineales | 400.42 | 400.42
JAL200401803788 | Metros lineales | 415.55 | 415.55
JAL200401803790 | Metros Cuadrados | 4301.77 | 4301.77
JAL200401803792 | Metros Cuadrados | 831.26 | 831.26
JAL200401803793 | Metros Cuadrados | 560 | 560
JAL200401803794 | Metros lineales | 700 | 700
JAL200401803795 | Otros | 461.97 | 461.97
JAL200401803797 | Metros Cuadrados | 184.62 | 184.62
JAL200401803801 | Metros lineales | 378.49 | 378.49
JAL200401803803 | Metros Cuadrados | 754.78 | 754.78
JAL200401803808 | Metros lineales | 1584.97 | 1584.97
JAL200401802012 | Metros Cuadrados | 781.66 | 781.66
JAL200401802016 | Metros Cuadrados | 318.66 | 318.66
JAL200401802019 | Metros lineales | 195.19 | 195.19
JAL200401802020 | Metros lineales | 96.83 | 96.83
JAL200401802038 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958
JAL200401802044 | Metros Cuadrados | 762 | 762
JAL210101886799 | Metros Cuadrados | 1856 | 1856
JAL200401803218 | Metros lineales | 252.75 | 252.75
JAL200401803225 | Metros lineales | 252.75 | 252.75
JAL200401803229 | Metros Cuadrados | 502.3 | 502.3
JAL200401803233 | Metros Cuadrados | 2027.37 | 2027.37
JAL210101886807 | Metros lineales | 7626.53 | 7626.53
JAL200401803237 | Metros Cuadrados | 2073.75 | 2073.75
JAL200401803242 | Metros Cuadrados | 533.55 | 533.55
JAL200401803249 | Metros Cuadrados | 1484.41 | 1484.41
JAL200401807119 | Otros | 1 | 1
JAL210101886818 | Metros lineales | 1085.6 | 1085.6
JAL210101886827 | Metros lineales | 329.68 | 329.68
JAL210101888067 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL200401803257 | Metros Cuadrados | 1484.41 | 1484.41
JAL200401803274 | Metros Cuadrados | 1180.8 | 1180.8
JAL200401802362 | Metros lineales | 171.55 | 171.55
JAL200401802363 | Metros Cuadrados | 80.67 | 80.67
JAL200401802364 | Metros Cuadrados | 578 | 578
JAL200401802365 | Metros Cuadrados | 768 | 768
JAL200401803285 | Metros lineales | 215.42 | 215.42
JAL200401803303 | Metros lineales | 219.03 | 219.03
JAL200401803309 | Metros lineales | 215.42 | 215.42
JAL200401803311 | Metros lineales | 438.08 | 438.08
JAL200401803313 | Metros lineales | 480.78 | 480.78
JAL200401803314 | Metros Cuadrados | 505.88 | 505.88
JAL200401803317 | Metros Cuadrados | 1907.89 | 1907.89
JAL210101887770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401802561 | Metros Cuadrados | 811.82 | 811.82
JAL200401802562 | Metros Cuadrados | 347.91 | 347.91
JAL200401803322 | Metros lineales | 318 | 318
JAL210101887771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101887772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101887773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101887774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101888093 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
JAL210101888106 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
JAL210101888112 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL200401812056 | Piezas | 1 | 1
JAL200401802563 | Metros lineales | 106.59 | 106.59
JAL200401802564 | Metros lineales | 96.64 | 96.64
JAL200401802565 | Metros lineales | 313.24 | 313.24
JAL200401802566 | Metros Cuadrados | 884.95 | 884.95
JAL200401802567 | Metros Cuadrados | 196.65 | 196.65
JAL200401802569 | Metros Cuadrados | 879.39 | 879.39
JAL200401802571 | Metros lineales | 103.63 | 103.63
JAL200401802573 | Metros Cuadrados | 380 | 380
JAL210101887392 | Metros Cuadrados | 3462 | 3462
JAL210101887789 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL210101888384 | Kilómetro | 521.25 | 521.25
JAL200401802588 | Metros Cuadrados | 999.26 | 999.26
JAL200401802595 | Metros Cuadrados | 117.75 | 117.75
JAL210101886638 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL210101888152 | Piezas | 100 | 100
JAL210101888385 | Kilómetro | 179.37 | 179.37
JAL200401802607 | Metros Cuadrados | 431.8 | 431.8
JAL200401803403 | Metros Cuadrados | 2075.51 | 2075.51
JAL210101887104 | Metros lineales | 208 | 208
JAL200401803530 | Metros Cuadrados | 3761.78 | 3761.78
JAL210101886319 | Kilómetro | 10.73 | 10.73
JAL210101886320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886321 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401803414 | Metros Cuadrados | 2393.37 | 2393.37
JAL200401803419 | Metros Cuadrados | 505.21 | 505.21
JAL200401803425 | Metros lineales | 137 | 137
JAL200401803429 | Metros lineales | 101.89 | 101.89
JAL210101887453 | Metros Cuadrados | 13692 | 13692
JAL210101887825 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL210101887833 | Metros Cuadrados | 705 | 705
JAL210101888188 | Piezas | 100 | 100
JAL210101888200 | Piezas | 100 | 100
JAL200401803431 | Metros Cuadrados | 1208.89 | 1208.89
JAL200401803433 | Metros Cuadrados | 2332.95 | 2332.95
JAL200401803438 | Metros lineales | 220.53 | 220.53
JAL200401803444 | Metros Cuadrados | 748.1 | 748.1
JAL200401803445 | Metros lineales | 220.53 | 220.53
JAL200401803451 | Metros lineales | 374.05 | 374.05
JAL210101887851 | Metros Cuadrados | 534 | 534
JAL210101887877 | Metros Cuadrados | 742 | 742
JAL200401801962 | Metros Cuadrados | 2581.29 | 2581.29
JAL210101886344 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL210101886345 | Kilómetro | 3 | 3
JAL210101886347 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
JAL210101886348 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL200401803455 | Metros lineales | 492.19 | 492.19
JAL200401803457 | Metros lineales | 374.05 | 374.05
JAL210101887902 | Metros Cuadrados | 546 | 546
JAL210101886370 | Kilómetro | 3.12 | 3.12
JAL210101886373 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL210101886375 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL210101886376 | Kilómetro | 12 | 12
JAL210101886378 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
JAL200401801994 | Metros Cuadrados | 640.18 | 640.18
JAL200401801999 | Metros Cuadrados | 4226.67 | 4226.67
JAL200401802008 | Metros lineales | 427 | 427
JAL210101886379 | Kilómetro | 15 | 15
JAL210101886382 | Kilómetro | 22.33 | 22.33
JAL210101886390 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
JAL210101886392 | Kilómetro | 5.1 | 5.1
JAL200401802118 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2
JAL200401802128 | Metros Cuadrados | 2634.58 | 2634.58
JAL200401802644 | Metros Cuadrados | 3543.47 | 3543.47
JAL200401802931 | Metros Cuadrados | 1186.11 | 1186.11
JAL200401802933 | Metros Cuadrados | 558.17 | 558.17
JAL200401802936 | Metros lineales | 232.57 | 232.57
JAL200401802938 | Metros lineales | 232.57 | 232.57
JAL200401802941 | Metros Cuadrados | 1394 | 1394
JAL200401802947 | Metros Cuadrados | 480 | 480
JAL200401802953 | Metros lineales | 240 | 240
JAL200401802957 | Metros Cuadrados | 1102 | 1102
JAL200401802962 | Metros Cuadrados | 456 | 456
JAL200401802973 | Metros Cuadrados | 7622.4 | 7622.4
JAL200401802980 | Metros Cuadrados | 4258.13 | 4258.13
JAL200401802983 | Otros | 741.85 | 741.85
JAL200401802987 | Metros Cuadrados | 3150.07 | 3150.07
JAL200401803000 | Metros Cuadrados | 2887.37 | 2887.37
JAL200401803002 | Metros lineales | 335.06 | 335.06
JAL200401803007 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
JAL200401803009 | Metros lineales | 335.06 | 335.06
JAL200401803041 | Metros Cuadrados | 5208.03 | 5208.03
JAL200401803044 | Metros Cuadrados | 365 | 365
JAL200401803047 | Metros Cuadrados | 2171.59 | 2171.59
JAL200401803048 | Metros Cuadrados | 6314.6 | 6314.6
JAL200401803050 | Metros Cuadrados | 920.98 | 920.98
JAL200401803052 | Metros lineales | 339 | 339
JAL200401803064 | Metros Cuadrados | 1810 | 1810
JAL200401803067 | Metros Cuadrados | 3885.6 | 3885.6
JAL200401803070 | Metros Cuadrados | 2630.24 | 2630.24
JAL200401803073 | Metros Cuadrados | 3217.44 | 3217.44
JAL200401802950 | Metros lineales | 240 | 240
JAL200401803467 | Metros Cuadrados | 2042.28 | 2042.28
JAL200401802993 | Metros Cuadrados | 231.49 | 231.49
JAL200401803490 | Metros Cuadrados | 2639.6 | 2639.6
JAL200401803502 | Metros Cuadrados | 820.02 | 820.02
JAL200401803507 | Metros lineales | 330.46 | 330.46
JAL200401803513 | Metros lineales | 330.46 | 330.46
JAL200401803123 | Metros Cuadrados | 3354.4 | 3354.4
JAL200401803125 | Metros Cuadrados | 2358.08 | 2358.08
JAL200401803126 | Metros Cuadrados | 1924.32 | 1924.32
JAL200401803129 | Metros Cuadrados | 481.09 | 481.09
JAL200401803132 | Metros lineales | 240.55 | 240.55
JAL200401803133 | Metros lineales | 240.55 | 240.55
JAL200401803136 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840
JAL200401803138 | Metros Cuadrados | 46 | 46
JAL200401803141 | Metros lineales | 230 | 230
JAL200401803144 | Metros lineales | 230 | 230
JAL200401803149 | Metros Cuadrados | 2966.5 | 2966.5
JAL200401803152 | Metros Cuadrados | 672 | 672
JAL200401803157 | Metros lineales | 82.2 | 82.2
JAL200401803158 | Metros Cuadrados | 52.61 | 52.61
JAL200401803164 | Metros lineales | 82.2 | 82.2
JAL200401803169 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898
JAL200401803176 | Metros Cuadrados | 644 | 644
JAL200401803178 | Metros Cuadrados | 11445.35 | 11445.35
JAL200401803185 | Metros lineales | 88.27 | 88.27
JAL200401803186 | Metros Cuadrados | 1039.99 | 1039.99
JAL200401803464 | Metros lineales | 311 | 311
JAL200401801469 | Metros Cuadrados | 3056.68 | 3056.68
JAL200401801470 | Otros | 812.76 | 812.76
JAL200401801471 | Metros Cuadrados | 3505 | 3505
JAL200401801472 | Otros | 763 | 763
JAL200401801474 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL200401801475 | Otros | 414 | 414
JAL200401802138 | Metros Cuadrados | 1157.54 | 1157.54
JAL200401802142 | Metros lineales | 332.29 | 332.29
JAL200401802143 | Metros lineales | 332.29 | 332.29
JAL200401801151 | Metros Cuadrados | 11073.95 | 11073.95
JAL200401801152 | Metros Cuadrados | 1446.46 | 1446.46
JAL200401801153 | Metros Cuadrados | 441.34 | 441.34
JAL200401801154 | Metros Cuadrados | 2806.06 | 2806.06
JAL200401801155 | Otros | 507.02 | 507.02
JAL200401801484 | Metros Cuadrados | 2698.7 | 2698.7
JAL200401802691 | Metros Cuadrados | 796.74 | 796.74
JAL200401802256 | Metros Cuadrados | 1481.45 | 1481.45
JAL200401802257 | Metros lineales | 126.62 | 126.62
JAL200401802258 | Metros lineales | 247 | 247
JAL200401802695 | Metros lineales | 438.89 | 438.89
JAL200401802698 | Metros lineales | 438.89 | 438.89
JAL200401801797 | Metros Cuadrados | 2851.81 | 2851.81
JAL200401801801 | Metros Cuadrados | 636.65 | 636.65
JAL200401802259 | Metros Cuadrados | 294.8 | 294.8
JAL200401802267 | Metros lineales | 171.55 | 171.55
JAL200401802276 | Metros Cuadrados | 1412.38 | 1412.38
JAL200401801880 | Metros Cuadrados | 1240.65 | 1240.65
JAL200401801886 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5
JAL200401801301 | Metros lineales | 195.33 | 195.33
JAL200401801302 | Metros lineales | 200.58 | 200.58
JAL200401801303 | Metros Cuadrados | 1745.58 | 1745.58
JAL200401801304 | Metros lineales | 216 | 216
JAL200401801305 | Metros Cuadrados | 70.48 | 70.48
JAL200401801306 | Metros Cuadrados | 739.63 | 739.63
JAL200401802053 | Metros lineales | 320 | 320
JAL200401802077 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998
JAL200401802083 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL200401802089 | Metros Cuadrados | 1924 | 1924
JAL200401802093 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL200401802099 | Metros Cuadrados | 698.8 | 698.8
JAL200401834353 | Otros | 1 | 1
JAL200401837264 | Otros | 1 | 1
JAL200401836515 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL200401836847 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
JAL200401826720 | Metros Cuadrados | 907.68 | 907.68
JAL200401834976 | Metros lineales | 84 | 84
JAL200401834752 | Metros lineales | 7109 | 7109
JAL200401837148 | Metros lineales | 3200 | 3200
JAL200401836592 | Metros Cuadrados | 2358 | 2358
JAL200401837164 | Metros Cuadrados | 2680 | 2680
JAL200401836428 | Metros lineales | 432 | 432
JAL200401834076 | Metros lineales | 480 | 480
JAL200401840911 | Otros | 79 | 79
JAL200401840930 | Metros Cuadrados | 2146 | 2146
JAL200401840951 | Metros lineales | 171 | 171
JAL200401833685 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200401841365 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL200401841788 | Metros lineales | 258.92 | 258.92
JAL200401841461 | Piezas | 10 | 10
JAL200401837827 | Otros | 11 | 11
JAL200401836927 | Metros Cuadrados | 2479 | 2479
JAL200401836990 | Metros lineales | 6000 | 6000
JAL200401837937 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106
JAL200401820916 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL200401821126 | Metros Cuadrados | 489.63 | 489.63
JAL200401821680 | Otros | 370 | 370
JAL200401821170 | Metros Cuadrados | 1399.2 | 1399.2
JAL200401827253 | Otros | 3400 | 3400
JAL200401827655 | Metros Cuadrados | 546 | 546
JAL200401820780 | Metros lineales | 12 | 12
JAL200401820379 | Metros Cuadrados | 710 | 710
JAL200401823527 | Metros Cuadrados | 92.2 | 92.2
JAL200401823059 | Metros Cuadrados | 408 | 408
JAL200401823073 | Metros Cuadrados | 665.24 | 665.24
JAL200401825004 | Piezas | 5 | 5
JAL200401820734 | Metros lineales | 167 | 167
JAL200401864197 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL210101887797 | Metros Cuadrados | 6246.1 | 6246.1
JAL210101887802 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210101887844 | Metros Cuadrados | 294 | 294
JAL200401854576 | Metros Cuadrados | 753.83 | 753.83
JAL210101887100 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210101887387 | Metros Cuadrados | 283.57 | 283.57
JAL210101887399 | Metros Cuadrados | 2773.62 | 2773.62
JAL210101887458 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
JAL210101887462 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
JAL210101887466 | Metros lineales | 600 | 600
JAL210101887506 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210101887507 | Metros lineales | 500 | 500
JAL210101887512 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL210101887765 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL210101886241 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210101887867 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL210101886270 | Kilómetro | 18.6 | 18.6
JAL210101886281 | Kilómetro | 22.5 | 22.5
JAL200401864277 | Otros | 48.57 | 48.57
JAL210101886342 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886343 | Kilómetro | 3.34 | 3.34
JAL210101886803 | Metros Cuadrados | 1615.68 | 1615.68
JAL210101886811 | Metros lineales | 8947.56 | 8947.56
JAL210101886346 | Kilómetro | 4 | 4
JAL210101886372 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886384 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL210101886386 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL210101886387 | Kilómetro | 1 | 1
JAL210101886391 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL210101886393 | Kilómetro | 7.27 | 7.27
JAL210101886394 | Kilómetro | 13.95 | 13.95
JAL210101886913 | Metros Cuadrados | 2657.73 | 2657.73
JAL210101888048 | Piezas | 100 | 100
JAL210101886634 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL210101886813 | Metros Cuadrados | 2327.15 | 2327.15
JAL210101887813 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
JAL210101887890 | Metros Cuadrados | 609 | 609
JAL200401846388 | Metros lineales | 91 | 91
JAL200401846394 | Metros lineales | 94 | 94
JAL200401847439 | Metros lineales | 320 | 320
JAL200401848420 | Metros Cuadrados | 715 | 715
JAL200401848440 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200401848457 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200401850305 | Otros | 76 | 76
JAL200401848964 | Otros | 5 | 5
JAL200401848634 | Metros Cuadrados | 2502 | 2502
JAL200401848647 | Metros lineales | 102 | 102
JAL200401846138 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
JAL200401849449 | Metros lineales | 348 | 348
JAL200401847728 | Otros | 1 | 1
JAL210101885704 | Metros lineales | 548.86 | 548.86
JAL210101883582 | Metros lineales | 495 | 495
JAL210101883593 | Metros lineales | 452 | 452
JAL210101883600 | Metros lineales | 471 | 471
JAL210101883618 | Metros lineales | 114 | 114
JAL210101883626 | Metros lineales | 144 | 144
JAL210101883629 | Metros lineales | 472 | 472
JAL210101883632 | Metros lineales | 347 | 347
JAL200401843822 | Otros | 60 | 60
JAL210101883673 | Metros Cuadrados | 781 | 781
JAL210101883683 | Metros lineales | 109 | 109
JAL210101883218 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210101883705 | Metros lineales | 128 | 128
JAL210101883244 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101883246 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210101883251 | Metros lineales | 970 | 970
JAL210101883253 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101883254 | Metros lineales | 1437 | 1437
JAL210101883257 | Metros lineales | 430 | 430
JAL210101883259 | Metros lineales | 430 | 430
JAL200401847968 | Metros lineales | 260 | 260
JAL210101883281 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5
JAL210101883284 | Metros lineales | 97 | 97
JAL210101883288 | Metros cúbicos | 97 | 97
JAL200401847980 | Metros lineales | 260 | 260
JAL200401850225 | Metros Cuadrados | 187 | 187
JAL210101883973 | Metros cuadrados de construcción | 2412 | 2412
JAL210101883978 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570
JAL210101883997 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570
JAL200401850263 | Metros lineales | 40 | 40
JAL200401850280 | Metros lineales | 40 | 40
JAL210101883399 | Metros lineales | 324 | 324
JAL210101883429 | Metros lineales | 580 | 580
JAL210101884007 | Metros cuadrados de construcción | 3510 | 3510
JAL210101884015 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101884018 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101884023 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101884025 | Metros cuadrados de construcción | 2192 | 2192
JAL210101884031 | Metros cuadrados de construcción | 1430 | 1430
JAL210101885566 | Metros Cuadrados | 2796.87 | 2796.87
JAL200401845749 | Otros | 1 | 1
JAL200401844072 | Metros lineales | 750 | 750
JAL210101885703 | Metros Cuadrados | 2377 | 2377
JAL210101885714 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554
JAL210101885719 | Metros Cuadrados | 7639.8 | 7639.8
JAL210101886823 | Metros lineales | 329.68 | 329.68
JAL210101883531 | Metros lineales | 118 | 118
JAL210101884961 | Metros Cuadrados | 3579.56 | 3579.56
JAL210101887509 | Metros Cuadrados | 5900 | 5900
JAL210101884104 | Metros cuadrados de construcción | 2600 | 2600
JAL200401872607 | Metros cúbicos | 923.56 | 923.56
JAL210101883270 | Metros lineales | 436 | 436
JAL210101883268 | Metros cúbicos | 743 | 743
JAL210101884182 | Puente(s) | 1 | 1
JAL200401881728 | Kilómetro | 29 | 29
JAL200401881788 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
JAL210101883271 | Metros lineales | 1437 | 1437
JAL210101884206 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4200
JAL200401877872 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL200401877918 | Metros Cuadrados | 179.62 | 179.62
JAL210101884214 | Metros cuadrados de construcción | 9500 | 9500
JAL210101885560 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL210101883280 | Metros lineales | 1412 | 1412
JAL210101883290 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL210101883296 | Metros lineales | 268 | 268
JAL210101884364 | Metros lineales | 882 | 882
JAL200401878640 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878641 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883305 | Metros lineales | 318 | 318
JAL210101883412 | Metros lineales | 740 | 740
JAL200401878752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401872832 | Metros Cuadrados | 293.74 | 293.74
JAL200401867635 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200401881567 | Metros Cuadrados | 208.15 | 208.15
JAL200401880774 | Kilómetro | 0.69 | 0.69
JAL200401880800 | Kilómetro | 0.56 | 0.56
JAL200401880801 | Kilómetro | 0.84 | 0.84
JAL210101888610 | Metros Cuadrados | 2729.51 | 2729.51
JAL200401878761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101885570 | Metros Cuadrados | 286.2 | 286.2
JAL210101885579 | Metros lineales | 606.81 | 606.81
JAL200401826734 | Metros Cuadrados | 2292 | 2292
JAL200401837553 | Otros | 1 | 1
JAL200401878058 | Metros Cuadrados | 164 | 164
JAL200401879773 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100
JAL200401873043 | Metros Cuadrados | 230.31 | 230.31
JAL200401873051 | Metros Cuadrados | 6497.09 | 6497.09
JAL210101888581 | Metros Cuadrados | 1697.25 | 1697.25
JAL210101888592 | Metros Cuadrados | 371.1 | 371.1
JAL200401878217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878275 | Metros Cuadrados | 3229.37 | 3229.37
JAL200401878290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401879914 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200401880018 | Metros Cuadrados | 469.97 | 469.97
JAL200401880032 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545
JAL200401876730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878499 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401872475 | Metros Cuadrados | 285.52 | 285.52
JAL200401872479 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL200401872480 | Metros Cuadrados | 187.14 | 187.14
JAL200401872484 | Metros Cuadrados | 316.5 | 316.5
JAL200401872486 | Metros Cuadrados | 232.49 | 232.49
JAL200401877707 | Metros Cuadrados | 904 | 904
JAL200401879320 | Metros Cuadrados | 171.03 | 171.03
JAL200401872562 | Metros cúbicos | 601.75 | 601.75
JAL200401874318 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401877755 | Metros Cuadrados | 3542.18 | 3542.18
JAL200401877756 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL200401878623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878646 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878649 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401872613 | Metros cúbicos | 1018 | 1018
JAL200401872622 | Metros Cuadrados | 2638.5 | 2638.5
JAL200401872646 | Metros Cuadrados | 858 | 858
JAL200401872647 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL200401872650 | Metros Cuadrados | 160.62 | 160.62
JAL200401874371 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401878650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878651 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401879453 | Metros Cuadrados | 411.6 | 411.6
JAL200401880320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878742 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878769 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401872821 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401874577 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878749 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878791 | Metros Cuadrados | 1756.88 | 1756.88
JAL200401876486 | Otros | 1 | 1
JAL200401867014 | Metros Cuadrados | 1640 | 1640
JAL210101886160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401872476 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
JAL200401872483 | Metros Cuadrados | 19750 | 19750
JAL200401879742 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200401872555 | Metros Cuadrados | 756.8 | 756.8
JAL200401872557 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL200401872559 | Metros cúbicos | 1416.73 | 1416.73
JAL200401876790 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401879801 | Metros Cuadrados | 17.3 | 17.3
JAL200401872596 | Metros Cuadrados | 13344.44 | 13344.44
JAL200401872616 | Metros cúbicos | 502.27 | 502.27
JAL200401874380 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401876816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401876830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401876845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401872629 | Metros Cuadrados | 2708.17 | 2708.17
JAL200401872668 | Metros Cuadrados | 595 | 595
JAL200401874395 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401877749 | Metros Cuadrados | 4597.2 | 4597.2
JAL200401877752 | Metros Cuadrados | 2547.45 | 2547.45
JAL210101886174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878513 | Metros Cuadrados | 2062 | 2062
JAL200401880027 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545
JAL200401874581 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401874584 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401879187 | Metros Cuadrados | 257.52 | 257.52
JAL200401880132 | Piezas | 9 | 9
JAL200401872825 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401872828 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
JAL200401872829 | Metros Cuadrados | 2585.38 | 2585.38
JAL200401872830 | Metros Cuadrados | 260.1 | 260.1
JAL200401872833 | Metros Cuadrados | 176.5 | 176.5
JAL200401872835 | Metros Cuadrados | 327.82 | 327.82
JAL200401878619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878620 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878621 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878637 | Metros Cuadrados | 271.62 | 271.62
JAL200401878639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878653 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878670 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401879314 | Metros Cuadrados | 6700 | 6700
JAL210101886157 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401875367 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401878200 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL200401878719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL17170100839568 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995706 | Otros | 1 | 1
JAL00180201095509 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099752 | Otros | 1 | 1
JAL17170300924832 | Otros | 1 | 10
JAL18180201094989 | Otros | 1 | 1
JAL00180101072781 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995709 | Otros | 1 | 1
JAL16160200658748 | Piezas | 1 | 1
JAL00180201095505 | Otros | 1 | 1
JAL00160200703800 | Otros | 1 | 1
JAL17170200904367 | Piezas | 1 | 1
JAL17170400993009 | Celdas solares | 1 | 1
JAL18180201099678 | Otros | 1 | 36.08
JAL16160200651528 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995708 | Otros | 1 | 1
JAL18180201138869 | Otros | 1 | 1
JAL00160300770445 | Otros | 1 | 2217.47
JAL00160200692728 | Otros | 1 | 216
JAL16160200719798 | Metros Cuadrados | 1 | 332
JAL00160300770448 | Otros | 1 | 440
JAL15150200543792 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16160200651518 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160200703672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00160300770436 | Otros | 1 | 397
JAL00160300770453 | Otros | 1 | 72
JAL00170400996367 | Otros | 1 | 130
JAL00180201095508 | Otros | 1 | 1
JAL18180201094979 | Otros | 1 | 1
JAL00160300773086 | Otros | 1 | 1
JAL17170200862118 | Metros Cuadrados | 1 | 1688.3
JAL16160100624332 | Metros Cuadrados | 1 | 6014.26
JAL17170100839315 | Vehículos | 1 | 1
JAL16160200651519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200904368 | Piezas | 1 | 1
JAL17170200904360 | Otros | 1 | 1
JAL00170400995707 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099976 | Metros Cuadrados | 1 | 218
JAL00160300770452 | Otros | 1 | 55
JAL180301306430 | Metros lineales | 320 | 320
JAL180301306598 | Metros Cuadrados | 803 | 803
JAL180301306608 | Otros | 100 | 100
JAL180301306705 | Otros | 1 | 1
JAL180301305729 | Metros Cuadrados | 1808 | 1808
JAL180301306888 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180301306908 | Metros Cuadrados | 90 | 90
JAL180301308191 | Otros | 1 | 1
JAL180301309992 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL180301310009 | Metros lineales | 100 | 100
JAL180301314164 | Otros | 1 | 1
JAL180301314170 | Otros | 1 | 1
JAL180301314200 | Otros | 3 | 3
JAL180301314207 | Otros | 1 | 1
JAL180301305574 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL180301310488 | Otros | 9 | 9
JAL180301306129 | Otros | 138 | 138
JAL180301306130 | Metros lineales | 20 | 20
JAL180301306131 | Otros | 300 | 300
JAL180301306416 | Otros | 48 | 48
JAL180301306423 | Otros | 25 | 25
JAL180301306501 | Otros | 1 | 1
JAL180301306521 | Metros lineales | 33 | 33
JAL180301306143 | Otros | 50 | 50
JAL180301306144 | Metros Cuadrados | 624.98 | 624.98
JAL180301314183 | Otros | 3 | 3
JAL180301314219 | Otros | 1 | 1
JAL180301314265 | Otros | 1 | 1
JAL180301301975 | Otros | 1 | 1
JAL180301306929 | Metros lineales | 60 | 60
JAL180301310018 | Otros | 7 | 7
JAL180301306512 | Celdas solares | 11 | 11
JAL180301306582 | Otros | 48 | 48
JAL180301306718 | Metros lineales | 30 | 30
JAL180301306724 | Metros lineales | 130 | 130
JAL180301306735 | Metros lineales | 42 | 42
JAL180301306749 | Metros Cuadrados | 35 | 35
JAL180301301971 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL180301302078 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL180301305557 | Metros Cuadrados | 192 | 192
JAL180301326080 | Metros lineales | 4000 | 4000
JAL180301323324 | Metros lineales | 100 | 100
JAL180301323395 | Otros | 125 | 125
JAL180301320103 | Metros Cuadrados | 823 | 823
JAL180301339257 | Otros | 861.75 | 861.75
JAL180401407237 | Metros Cuadrados | 770 | 770
JAL180301323308 | Metros lineales | 148 | 148
JAL180301323763 | Otros | 75 | 75
JAL180301320166 | Metros Cuadrados | 74 | 74
JAL180301324816 | Otros | 810 | 810
JAL180301322582 | Metros lineales | 384 | 384
JAL180301317579 | Vivienda | 3 | 3
JAL190101504817 | Metros lineales | 315 | 315
JAL180401421660 | Metros lineales | 105 | 105
JAL190101504796 | Metros lineales | 399.41 | 399.41
JAL180401422898 | Metros lineales | 200 | 200
JAL180401444625 | Celdas solares | 61 | 61
JAL180401438885 | Celdas solares | 23 | 23
JAL180401439191 | Otros | 1 | 1
JAL180401435263 | Otros | 1 | 1
JAL180401434383 | Otros | 1 | 1
JAL180401433188 | Otros | 1 | 1
JAL180401439147 | Otros | 1 | 1
JAL180401439172 | Otros | 1 | 1
JAL180401435945 | Otros | 1 | 1
JAL180401435962 | Otros | 1 | 1
JAL180401434303 | Otros | 2 | 2
JAL180401435184 | Otros | 1 | 1
JAL180401458459 | Metros Cuadrados | 2 | 2
JAL180401459201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180401459218 | Metros Cuadrados | 2 | 2
JAL180401457875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180401458012 | Vivienda | 2 | 2
JAL180401457058 | Metros Cuadrados | 2 | 2
JAL180401475220 | Celdas solares | 3 | 3
JAL180401457146 | Vivienda | 2 | 2
JAL180401457183 | Metros Cuadrados | 2 | 2
JAL180401474481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180401475428 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401475703 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180401475976 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401476630 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180401475557 | Celdas solares | 3 | 3
JAL180401477118 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL180401476280 | Celdas solares | 4 | 4
JAL180401476695 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180401474840 | Celdas solares | 3 | 3
JAL180401475001 | Celdas solares | 9 | 9
JAL180401477689 | Metros lineales | 4000 | 4000
JAL180401476405 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180401476057 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401476516 | Metros lineales | 244 | 244
JAL180401476118 | Celdas solares | 13 | 13
JAL180401474544 | Celdas solares | 4 | 4
JAL180401458917 | Metros lineales | 2 | 2
JAL180401454746 | Metros Cuadrados | 780 | 780
JAL180401484049 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
JAL180401485959 | Otros | 1 | 1
JAL180401500782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401496702 | Metros Cuadrados | 8800 | 8800
JAL180401496702 | Metros lineales | 4400 | 4400
JAL180401501487 | Metros Cuadrados | 35760 | 35760
JAL180401501487 | Metros lineales | 9600 | 9600
JAL180401484862 | Metros lineales | 844.5 | 844.5
JAL180401485361 | Otros | 1 | 10
JAL190201521095 | Metros Cuadrados | 1564 | 1564
JAL190201543846 | Metros lineales | 98 | 98
JAL190401598623 | Metros Cuadrados | 72.96 | 72.96
JAL190401584987 | Otros | 2 | 2
JAL190401580321 | Metros Cuadrados | 1249.49 | 1545.26
JAL190401582050 | Metros Cuadrados | 98 | 98
JAL190401609849 | Metros Cuadrados | 1430.46 | 1430.46
JAL190401613854 | Metros lineales | 7001 | 7001
JAL190401648125 | Celdas solares | 27 | 27
JAL190401637441 | Otros | 2 | 2
JAL190401663581 | Metros Cuadrados | 78 | 78
JAL190401664715 | Metros lineales | 180 | 180
JAL190401663990 | Metros lineales | 300 | 300
JAL190401659134 | Metros lineales | 55 | 55
JAL190401691576 | Metros lineales | 2080 | 2080
JAL200101700289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700885 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200101704258 | Vehículos | 1 | 1
JAL200201711934 | Lote | 1 | 1
JAL200201712175 | Metros Cuadrados | 42744 | 42744
JAL200201710705 | Piezas | 1 | 1
JAL200201708077 | Kilómetro | 11.4 | 11.4
JAL200201710879 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL200201711085 | Metros | 89 | 89
JAL200201711928 | Lote | 1 | 1
JAL200201708053 | Kilómetro | 10 | 10
JAL200201709660 | Kilómetro | 7 | 7
JAL200201709715 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL200201709736 | Kilómetro | 13.7 | 13.7
JAL200201709745 | Kilómetro | 3 | 3
JAL200201708031 | Kilómetro | 6 | 6
JAL200201708066 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
JAL200201708080 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
JAL200201711275 | Lote | 1 | 1
JAL200201711313 | Lote | 1 | 1
JAL200201710684 | Metros lineales | 347 | 347
JAL200201709702 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
JAL200201709711 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
JAL200201709718 | Kilómetro | 22.9 | 22.9
JAL200201711947 | Lote | 1 | 1
JAL200201708050 | Kilómetro | 20 | 20
JAL200201711293 | Lote | 1 | 1
JAL200201711363 | Lote | 1 | 1
JAL200201708089 | Kilómetro | 30.6 | 30.6
JAL200201710692 | Metros lineales | 60 | 60
JAL200201710698 | Metros cúbicos | 1179 | 1179
JAL200201709658 | Kilómetro | 10.1 | 10.1
JAL200201709665 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
JAL200201709689 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
JAL200201709692 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL200201711129 | Lote | 1 | 1
JAL200301722834 | Metros lineales | 321 | 321
JAL200301722887 | Otros | 638 | 638
JAL200301725643 | Metros lineales | 117 | 117
JAL200301724111 | Metros lineales | 115 | 115
JAL200301724680 | Metros lineales | 157360 | 157360
JAL200301725070 | Metros lineales | 114 | 114
JAL200301725071 | Metros Cuadrados | 308 | 308
JAL200301723135 | Otros | 636 | 636
JAL200301725128 | Otros | 1991 | 1991
JAL200301725515 | Metros lineales | 118 | 118
JAL200301723207 | Otros | 128 | 128
JAL200301722815 | Metros Cuadrados | 5422 | 5422
JAL200301749524 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076
JAL200301749930 | Metros lineales | 148 | 148
JAL200301742997 | Otros | 190 | 190
JAL200301749986 | Metros Cuadrados | 2037.2 | 2037.2
JAL200301735525 | Metros lineales | 424 | 424
JAL200301738793 | Metros Cuadrados | 9894 | 9894
JAL200301729342 | Otros | 166 | 166
JAL200301730229 | Metros Cuadrados | 982.64 | 982.64
JAL200301737493 | Metros Cuadrados | 95 | 95
JAL200301735260 | Otros | 1 | 1
JAL200301736082 | Metros lineales | 148 | 148
JAL200301770423 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL200301768131 | Metros Cuadrados | 3326 | 3326
JAL200301771152 | Otros | 3 | 3
JAL200301771160 | Metros Cuadrados | 1792 | 1792
JAL200301772241 | Metros lineales | 64 | 64
JAL200301772249 | Metros lineales | 64 | 64
JAL200301770597 | Metros Cuadrados | 118 | 118
JAL200301772289 | Metros Cuadrados | 846 | 846
JAL200301772311 | Metros Cuadrados | 490 | 490
JAL200301770652 | Metros Cuadrados | 473 | 473
JAL200301772340 | Metros lineales | 113 | 113
JAL200301773550 | Otros | 4350 | 4350
JAL200301773016 | Otros | 1 | 1
JAL200301770677 | Metros Cuadrados | 221 | 221
JAL200301770691 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL200301770712 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL200301773909 | Metros lineales | 67 | 67
JAL200301761377 | Metros Cuadrados | 765 | 765
JAL200301770732 | Metros Cuadrados | 392 | 392
JAL200301770751 | Metros Cuadrados | 183 | 183
JAL200301770753 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL200301770794 | Metros Cuadrados | 998 | 998
JAL200301764768 | Metros Cuadrados | 1579 | 1579
JAL200301770799 | Metros Cuadrados | 473 | 473
JAL200301770807 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL200301773616 | Otros | 65 | 65
JAL200301774067 | Metros lineales | 67 | 67
JAL200301774073 | Otros | 2 | 2
JAL200301772174 | Metros Cuadrados | 443 | 443
JAL200301759683 | Otros | 4 | 4
JAL200301759684 | Metros lineales | 137 | 137
JAL200301753452 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301753457 | Otros | 1 | 1
JAL200301751822 | Metros lineales | 1355 | 1355
JAL200301759400 | Metros Cuadrados | 2183.27 | 2183.27
JAL200301759966 | Metros lineales | 15 | 15
JAL200301751142 | Metros lineales | 318 | 318
JAL200301759626 | Metros Cuadrados | 302 | 302
JAL200301751162 | Metros lineales | 571 | 571
JAL200301760599 | Metros lineales | 89 | 89
JAL200301760608 | Metros Cuadrados | 667 | 667
JAL200301760611 | Otros | 2 | 2
JAL200301760612 | Metros lineales | 33 | 33
JAL200301760615 | Metros lineales | 22 | 22
JAL200301775808 | Metros Cuadrados | 394 | 394
JAL200301774473 | Metros Cuadrados | 422 | 422
JAL200301774530 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774613 | Metros Cuadrados | 246 | 246
JAL200301774374 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301775168 | Otros | 2 | 2
JAL200301774462 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774496 | Metros Cuadrados | 237 | 237
JAL200301774510 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774620 | Metros lineales | 99 | 99
JAL200301774624 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL200301774627 | Metros lineales | 99 | 99
JAL200301774632 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774642 | Metros Cuadrados | 276 | 276
JAL200301774647 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774668 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL200301788499 | Kilómetro | 8.69 | 8.69
JAL200301788568 | Metros cúbicos | 432 | 432
JAL200301790726 | Metros Cuadrados | 1036.47 | 1036.47
JAL200301788294 | Metros Cuadrados | 11490 | 11490
JAL200301788347 | Kilómetro | 28.33 | 28.33
JAL200301791158 | Lote | 1 | 1
JAL200301788486 | Kilómetro | 19 | 19
JAL200301788514 | Metros | 436 | 436
JAL200301788544 | Metros cúbicos | 787 | 787
JAL200301788626 | Metros cúbicos | 1121 | 1121
JAL200301788306 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
JAL200301788359 | Kilómetro | 12 | 12
JAL200301788369 | Kilómetro | 23.71 | 23.71
JAL200301790447 | Metros Cuadrados | 765 | 765
JAL200301788640 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL200301790710 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
JAL200401805784 | Metros Cuadrados | 273 | 273
JAL200401813341 | Otros | 1073 | 1073
JAL200401816957 | Metros lineales | 330 | 330
JAL200401854176 | Metros lineales | 26.7 | 26.7
JAL200401865451 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000
JAL200401866934 | Metros lineales | 90 | 90
JAL200401865832 | Metros Cuadrados | 691 | 691
JAL200401867281 | Metros lineales | 102 | 102
JAL200401851668 | Metros lineales | 140 | 140
JAL200401866279 | Metros lineales | 108 | 108
JAL200401871030 | Otros | 1 | 1
JAL200401871065 | Metros lineales | 108 | 108
JAL200401805651 | Otros | 25 | 25
JAL200401805655 | Otros | 5 | 5
JAL200401805675 | Otros | 3 | 3
JAL200401871580 | Metros lineales | 112 | 112
JAL210101886196 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401811190 | Metros lineales | 123 | 123
JAL200401805653 | Otros | 26 | 26
JAL200401805665 | Otros | 1 | 1
JAL200401812329 | Otros | 1 | 1
JAL200401810069 | Metros lineales | 19 | 19
JAL200401832447 | Metros lineales | 145 | 145
JAL200401834125 | Metros lineales | 144 | 144
JAL200401826692 | Vivienda | 6 | 6
JAL200401841267 | Metros lineales | 306.86 | 306.86
JAL200401841354 | Metros lineales | 143.93 | 143.93
JAL200401834676 | Metros Cuadrados | 490.28 | 490.28
JAL200401840144 | Otros | 60 | 60
JAL200401835123 | Metros Cuadrados | 1966 | 1966
JAL200401840598 | Metros Cuadrados | 685 | 685
JAL200401827869 | Metros lineales | 160.72 | 160.72
JAL200401827555 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
JAL200401830236 | Metros lineales | 208.33 | 208.33
JAL200401821682 | Otros | 761.2 | 761.2
JAL200401830306 | Metros Cuadrados | 413.6 | 413.6
JAL200401830319 | Metros lineales | 135 | 135
JAL200401826560 | Vivienda | 3 | 3
JAL200401829606 | Metros lineales | 200 | 200
JAL200401829616 | Metros lineales | 108 | 108
JAL200401830350 | Otros | 590 | 590
JAL200401826586 | Vivienda | 1 | 1
JAL200401826594 | Vivienda | 1 | 1
JAL200401826599 | Vivienda | 1 | 1
JAL200401826603 | Vivienda | 1 | 1
JAL200401826608 | Vivienda | 2 | 2
JAL200401827386 | Metros lineales | 114 | 114
JAL200401825567 | Metros Cuadrados | 80.4 | 80.4
JAL200401827401 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200401825573 | Metros Cuadrados | 539.55 | 539.55
JAL200401829184 | Metros lineales | 200 | 200
JAL200401822640 | Metros Cuadrados | 216 | 216
JAL200401820369 | Metros lineales | 259 | 259
JAL200401823191 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200401829210 | Metros lineales | 192 | 192
JAL200401829230 | Metros lineales | 108 | 108
JAL200401823360 | Metros lineales | 42 | 42
JAL200401828916 | Piezas | 2 | 2
JAL200401829009 | Metros lineales | 256 | 256
JAL200401822571 | Metros Cuadrados | 632 | 632
JAL200401847170 | Metros lineales | 525 | 525
JAL200401847697 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL200401849208 | Metros lineales | 112 | 112
JAL200401849090 | Metros lineales | 205 | 205
JAL200301756592 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200401846260 | Metros lineales | 51 | 51
JAL200401846293 | Metros lineales | 80 | 80
JAL200301737106 | Otros | 1516 | 1516
JAL200301762733 | Metros Cuadrados | 710 | 710
JAL200301740783 | Otros | 1 | 1
JAL200301751320 | Otros | 22 | 22
JAL200401847382 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640
JAL200301743932 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572
JAL200301759685 | Metros lineales | 162 | 162
JAL200201708040 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL200201708094 | Kilómetro | 7.96 | 7.96
JAL200301722999 | Metros Cuadrados | 558 | 638.96
JAL200301723402 | Metros lineales | 121 | 121
JAL200401847456 | Metros lineales | 516 | 516
JAL200301760596 | Metros lineales | 121 | 121
JAL200301760600 | Otros | 5 | 5
JAL200301760603 | Metros Cuadrados | 871 | 871
JAL200401849235 | Metros lineales | 338 | 338
JAL200401849266 | Metros lineales | 315 | 315
JAL200401844363 | Metros Cuadrados | 81.57 | 81.57
JAL200401847619 | Otros | 8 | 8
JAL200401847632 | Otros | 8 | 8
JAL200401850345 | Metros lineales | 1800 | 1800
JAL200401844407 | Metros lineales | 212 | 212
JAL200401847711 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL200401849072 | Metros lineales | 356 | 356
JAL200401854064 | Metros lineales | 205 | 205
JAL200401851236 | Metros Cuadrados | 3411.9 | 3411.9
JAL200401847721 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL200401849192 | Metros lineales | 392 | 392
JAL200401847548 | Otros | 748 | 748
JAL200401847563 | Otros | 748 | 748
JAL200401845982 | Metros Cuadrados | 557.79 | 557.79
JAL200401844297 | Otros | 1064 | 1064
JAL200401850080 | Otros | 540 | 540
JAL200401842770 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508
JAL200401850133 | Otros | 806.91 | 10
JAL200401847926 | Metros Cuadrados | 989 | 989
JAL200401849698 | Otros | 500 | 500
JAL210101883970 | Metros cuadrados de construcción | 792.5 | 792.5
JAL210101884005 | Metros cuadrados de construcción | 468 | 468
JAL210101884012 | Metros cuadrados de construcción | 204 | 204
JAL210101884016 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
JAL210101884022 | Metros cuadrados de construcción | 288 | 288
JAL200401844008 | Metros lineales | 90 | 90
JAL200401845925 | Metros lineales | 24 | 24
JAL200401845943 | Metros lineales | 136 | 136
JAL200401843596 | Metros lineales | 542 | 542
JAL200401879164 | Metros Cuadrados | 3120.23 | 3120.23
JAL200301772189 | Metros Cuadrados | 267 | 267
JAL200401879189 | Metros Cuadrados | 330.82 | 330.82
JAL200401879376 | Metros Cuadrados | 384 | 384
JAL200401881154 | Kilómetro | 31 | 31
JAL210101883094 | Metros lineales | 80 | 80
JAL200301772483 | Otros | 1 | 1
JAL200401879326 | Metros Cuadrados | 249.11 | 249.11
JAL200401879447 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL200401879553 | Metros Cuadrados | 369.4 | 369.4
JAL200401881597 | Kilómetro | 520.54 | 520.54
JAL200401881745 | Kilómetro | 12.8 | 12.8
JAL200401843256 | Metros lineales | 408 | 408
JAL200401869331 | Otros | 23 | 23
JAL200401843795 | Metros lineales | 302 | 302
JAL200401881689 | Metros Cuadrados | 424.12 | 424.12
JAL200401870977 | Otros | 1 | 1
JAL200401881777 | Metros Cuadrados | 2.1 | 2.1
JAL200401879730 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100
JAL200401879789 | Metros Cuadrados | 332.9 | 332.9
JAL200301774552 | Metros Cuadrados | 422 | 422
JAL200301774566 | Metros Cuadrados | 237 | 237
JAL200301774581 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200401834967 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881
JAL200401879814 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416
JAL200301774600 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774633 | Metros Cuadrados | 492 | 492
JAL200301774662 | Metros Cuadrados | 246 | 246
JAL200401845065 | Metros lineales | 408.5 | 408.5
JAL200401878259 | Metros Cuadrados | 18964 | 18964
JAL200401878298 | Metros Cuadrados | 2822 | 2822
JAL200401880197 | Metros Cuadrados | 1898 | 1898
JAL200301775067 | Metros Cuadrados | 2341 | 2341
JAL200401835559 | Otros | 480 | 480
JAL200401867541 | Otros | 5305.3 | 53045
JAL200401878374 | Metros lineales | 117 | 117
JAL200401878471 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401830262 | Metros lineales | 429.66 | 429.66
JAL200401827579 | Metros lineales | 366 | 366
JAL200401826605 | Vivienda | 3 | 3
JAL200401826613 | Vivienda | 2 | 2
JAL200401826690 | Otros | 110 | 110
JAL200401879137 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
JAL200401830743 | Metros lineales | 3175 | 3175
JAL200401868053 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL200401881542 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690
JAL200401867676 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL200401868074 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL200401881616 | Kilómetro | 184.56 | 184.56
JAL200401881652 | Metros Cuadrados | 734.27 | 734.27
JAL200401868091 | Metros Cuadrados | 45 | 45
JAL200401880770 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
JAL200401880772 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
JAL200401880780 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL200401880794 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL200401881668 | Metros cúbicos | 1802 | 1802
JAL200401868122 | Otros | 17 | 17
JAL200401829202 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200401829220 | Metros lineales | 108 | 108
JAL200401832308 | Metros lineales | 145 | 145
JAL200401881806 | Metros Cuadrados | 50.94 | 50.94
JAL200401868551 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL200401879877 | Metros Cuadrados | 18150 | 18150
JAL200401880180 | Metros Cuadrados | 2195 | 2195
JAL200401821685 | Otros | 2659.6 | 2659.6
JAL200401829629 | Metros lineales | 102 | 102
JAL200401881136 | Metros Cuadrados | 954.29 | 954.29
JAL200401826174 | Otros | 67.25 | 67.25
JAL200401830200 | Metros Cuadrados | 299.13 | 299.13
JAL200401840444 | Otros | 75 | 75
JAL200401878127 | Metros Cuadrados | 1947 | 1947
JAL200401878166 | Metros Cuadrados | 470 | 470
JAL200401879031 | Metros Cuadrados | 960 | 960
JAL200401879905 | Metros Cuadrados | 2802.22 | 2802.22
JAL200401879932 | Metros Cuadrados | 935 | 935
JAL200401878330 | Metros Cuadrados | 1486 | 1486
JAL200401878343 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
JAL200401879116 | Metros Cuadrados | 1167.26 | 1167.26
JAL200401879121 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650
JAL200401880110 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL200401879125 | Metros Cuadrados | 3706.01 | 3706.01
JAL200401879132 | Metros Cuadrados | 4680.34 | 4680.34
JAL200401879154 | Metros Cuadrados | 3553.97 | 3553.97
JAL200401880039 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL200401871467 | Otros | 1 | 1
JAL200401876491 | Computadoras | 2 | 2
JAL200301790741 | Metros lineales | 1345 | 1345
JAL200301790753 | Metros Cuadrados | 774.43 | 774.43
JAL200401879173 | Metros Cuadrados | 13195 | 13195
JAL200401879185 | Metros Cuadrados | 609.95 | 609.95
JAL200401880096 | Metros Cuadrados | 8200 | 8200
JAL200401871104 | Metros lineales | 210 | 210
JAL200401875930 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401880137 | Metros Cuadrados | 596 | 596
JAL200401880158 | Lote | 1 | 1
JAL200401880169 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
JAL200301791456 | Metros cúbicos | 9301.56 | 9301.56
JAL200401878531 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL200401879319 | Metros Cuadrados | 383.04 | 383.04
JAL200401880172 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL200401880183 | Metros Cuadrados | 2661 | 2661
JAL200401880207 | Metros Cuadrados | 980 | 980
JAL200401878597 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221
JAL200401879323 | Metros Cuadrados | 229 | 229
JAL200401879352 | Lote | 19 | 19
JAL200401879368 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545
JAL200401877750 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300
JAL200401877751 | Metros Cuadrados | 960 | 960
JAL200401879388 | Metros Cuadrados | 2533 | 2533
JAL200401877776 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL200401878684 | Metros lineales | 780 | 780
JAL200401879485 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
JAL200401878714 | Piezas | 3 | 3
JAL200401879515 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL200401879565 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL200401877926 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL200401878777 | Metros Cuadrados | 1756.88 | 1756.88
JAL200401875354 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401878798 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401878843 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
JAL200401879638 | Metros lineales | 662 | 662
JAL200401879645 | Metros Cuadrados | 2652.2 | 2652.2
JAL200401879659 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
JAL200401879689 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
JAL200401879471 | Metros Cuadrados | 411.6 | 411.6
JAL200401878807 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401878832 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401878838 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401878870 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL200401878903 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
JAL200401866656 | Metros lineales | 464 | 464
JAL200401879697 | Metros Cuadrados | 3779.15 | 3779.15
JAL200401866689 | Metros lineales | 270 | 270
JAL200401867052 | Metros lineales | 222 | 222
JAL200401879753 | Metros Cuadrados | 2956 | 2956
JAL200401879761 | Metros Cuadrados | 3037.5 | 3037.5
JAL200401866709 | Metros lineales | 106 | 106
JAL200401879819 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700
JAL200401879855 | Metros Cuadrados | 163 | 163
JAL210101886201 | Maquinaria y equipo | 100 | 100
JAL200401867103 | Metros lineales | 258 | 258
JAL200401875847 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401880776 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL200401880782 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
JAL200401880788 | Kilómetro | 0.88 | 0.88
JAL200401880805 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
JAL200401877747 | Metros Cuadrados | 850 | 850
JAL200401877748 | Metros Cuadrados | 521 | 521
JAL200401877753 | Metros Cuadrados | 465 | 465
JAL200401877754 | Metros Cuadrados | 2525.91 | 2525.91
JAL200401877764 | Metros Cuadrados | 403.55 | 403.55
JAL200401879948 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
JAL200401875931 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401875932 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401877865 | Metros Cuadrados | 4041 | 4041
JAL200401878445 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401879968 | Metros Cuadrados | 2499 | 2499
JAL200401879988 | Metros Cuadrados | 519.42 | 519.42
JAL200401877884 | Metros Cuadrados | 18150 | 18150
JAL200401878485 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401879112 | Metros Cuadrados | 714.7 | 714.7
JAL200401879144 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
JAL200401880086 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL200401867214 | Metros lineales | 168 | 168
JAL200401879175 | Metros Cuadrados | 930.93 | 930.93
JAL200401879181 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
JAL200401879183 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
JAL200401880128 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL200401878609 | Metros Cuadrados | 4872.44 | 4872.44
JAL200401880188 | Metros Cuadrados | 930.7 | 930.7
JAL200401881062 | Kilómetro | 1 | 1
JAL200401881098 | Kilómetro | 2.15 | 2.15
JAL200401866885 | Metros lineales | 27 | 27
JAL200401878081 | Metros Cuadrados | 2216.03 | 2216.03
JAL200401879317 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL200401879327 | Metros Cuadrados | 175.09 | 175.09
JAL200401879335 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
JAL200401878709 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200401879360 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL200401875837 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401875890 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401878118 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
JAL200401878461 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401879169 | Metros Cuadrados | 984 | 984
JAL200401879170 | Metros Cuadrados | 672.89 | 672.89
JAL200401879500 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
JAL200401879524 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL200401879559 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
JAL200401879651 | Metros Cuadrados | 6783 | 6783
JAL200401879678 | Metros lineales | 400 | 400
JAL200401879892 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200401880004 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL200401880092 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL200401880147 | Metros Cuadrados | 761.05 | 761.05

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL00160300772817 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Los Corteses | INTERIOR S RANCHERIA LOS CORTESES, 46240 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ANIMAS Y CAMINO CAMINO DE HERRAD | -103.2228 | 22.2039
JAL16170200889623 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400995839 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE INSURGENTES INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE J | -104.0061 | 20.7903
JAL17170400998367 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | CALLE RIVERA DEL LAGO PROL MORELOS, C MORELOS, CARR JOCO CHAP, C XOCHILT Y PRIVADA COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEP | -103.4034 | 20.2915
JAL17170400998376 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VEI | -103.4805 | 20.3282
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889055 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889415 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00160300771927 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE AV. JOSE SALGADO | -102.7664 | 20.3323
JAL15150400618098 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201131699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861244 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR 0 0 COLONIA CAMPO SANTO, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE FRAN | -103.9994 | 20.7945
JAL00180201095506 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE ANDRES CARDENAS GUITRON PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA AYUTLA TALPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESTA AUN COSTADO DE LA CARRETERA DE AYUTLA TALPA EN A 150 METROS LINEALES | -104.4039 | 20.1973
JAL17170401046667 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201141008 | Jalisco | Atengo | Agostadero | Camino Atengo - Agostadero | -104.3036 | 20.2614
JAL18180201135841 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861247 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE MARÍA MORALES INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE ISAAC MONTES Y CALL | -104.009 | 20.7916
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400998493 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.045 | 20.2036
JAL00160300771929 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE H. CASTELLANOS TAPIA Y CALLE AV. DEL CAMPESINO, CALLE AV. JOSE | -102.7664 | 20.3318
JAL18180201140424 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga |  | Cabecera Municipal. | -103.4431 | 20.4736
JAL18180201098023 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE JOSÈFA ORTÌZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALCALDE AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A PROVIDENCIA POR CAMI | -103.9973 | 20.7983
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301309207 | Jalisco | San Miguel el Alto | La Trinidad | RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO | -102.4631 | 20.9624
JAL180301309218 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO | -102.3978 | 21.0313
JAL180301309523 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | -102.3904 | 21.0278
JAL180301307814 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. | -103.2597 | 22.1195
JAL180301309179 | Jalisco | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES | -102.4041 | 21.0104
JAL180301309195 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Jorge | RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA | -102.4162 | 20.9583
JAL180301309215 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN | -102.4031 | 21.0303
JAL180301323730 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO | -102.389 | 21.0272
JAL190101516272 | Jalisco | San Miguel el Alto | Cobertura municipal | MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3978 | 21.031
JAL190101516273 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3557 | 20.505
JAL190101516295 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190101516302 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.3936 | 20.2903
JAL180301346858 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO | -102.3887 | 21.0267
JAL190101505184 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL | -103.0556 | 20.3962
JAL190101505376 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON | -103.0196 | 20.3346
JAL180301387461 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Cto. Metropolitano Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4409 | 20.4588
JAL190101504692 | Jalisco | Poncitlán | Colonia La Granjena | CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD. | -102.7966 | 20.3497
JAL190101516324 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9691 | 21.8468
JAL190101505200 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL | -103.0556 | 20.3962
JAL180401422910 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | -103.1478 | 20.054
JAL190101504400 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.9655 | 20.366
JAL180301386833 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia la Noria | Camino Antiguo A 202, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4176 | 20.4573
JAL180401426423 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE TABACHINES COLONIA CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE HIJOS AUSENTES, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE HIJOS AUSENTES QUE ES EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALIS | -104.3958 | 20.2031
JAL180401435968 | Jalisco | Santa María del Oro | El Nogal | INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA | -103.0095 | 19.5384
JAL180401437986 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LOPEZ MATEROS COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIONARIOS Y CALLE S/N, CALLE PLAN DE SAN LUIS A 200 METROS AL NORTE PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO ARISTEO CASTRITA | -102.5985 | 21.6787
JAL180401439007 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO | -102.3981 | 21.0422
JAL180401467393 | Jalisco | Villa Hidalgo | Ejido Santa Teresa | CALLE MUJERES ILUSTRES EJIDO SANTA TERESA, 47254 EJIDO SANTA TERESA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MUJERES VALIENTES Y , CALLE MUJERES ALTEÑAS FRENTE AL BORDO DE LA COMUNIDAD | -102.6043 | 21.6785
JAL180401467817 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE GUADALUPE VICTORIA 249 S/N INTERIOR SN COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y , CALLE LIBERTAD ES LA CALLE QUE NO TIENE SALIDA TOPA CON LA CAÑADA LOS PORTALES | -102.5857 | 21.6702
JAL180401454038 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.045 | 20.2036
JAL190101516247 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL190101516336 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL190101516234 | Jalisco | Colotlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL190101516275 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | AZTLAN,,CD AZTLAN,TONALA,JALISCO | -103.2715 | 20.6132
JAL190101516255 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4315 | 20.531
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190101516280 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190101516281 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL180401487604 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.045 | 20.2036
JAL180401498531 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Fray Antonio Alcalde y Barriga Sur 31A, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4458 | 20.4719
JAL180401500815 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1863 | 20.4209
JAL180401500820 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3343 | 21.2525
JAL180401488944 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal | FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco | -103.268 | 20.5932
JAL180401498180 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Valle de Churumuco, Fraccionamiento Las Luces, Valle Dorado Inn, Jal., México | -103.3613 | 20.5172
JAL180401498261 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Calle Lerdo de Tejada, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4475 | 20.4695
JAL180401500148 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | Av. Adolf Bernard Horn Junior 6800, Jalisco, México | -103.3469 | 20.5292
JAL180401500818 | Jalisco | El Salto | El Salto | AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO | 0 | 0
JAL190101516254 | Jalisco | Tapalpa | Cobertura municipal | ECHEVERRIA,,JUANACATLAN,TAPALPA,JALISCO | -103.6866 | 20.0314
JAL190101516256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4451 | 20.4807
JAL190101516257 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3986 | 20.4805
JAL180401501119 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Avenida Jesús Michel Gonzalez, Jalisco, México | -103.4292 | 20.4844
JAL180401494212 | Jalisco | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL180401501457 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Gigantera | Av. Adolf Bernard Horn Junior 3490, Lomas de Tlaquepaque, 45601 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3649 | 20.569
JAL180401498418 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Calle Gladiola 18, La Tijera, 45647 La Tijera, Jal., México | -103.4404 | 20.5865
JAL180401500735 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL180401490694 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga |  | -103.3468 | 20.5292
JAL180401490694 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga |  | -103.3443 | 20.5215
JAL180401500767 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO | -103.5858 | 19.8753
JAL180401500768 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CONOCIDO,,TUXCUECA,JALISCO | -103.293 | 20.1945
JAL180401500783 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.2917 | 20.355
JAL180401500784 | Jalisco | La Barca | La Barca | MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO | -102.5627 | 20.2788
JAL180401501503 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | Valle Dorado Ote. 192, 45654 Valle Dorado Inn, Jal., México | -103.3602 | 20.5262
JAL180401500734 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL180401500764 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO | -103.2472 | 20.6202
JAL180401500788 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9746 | 21.3294
JAL180401500792 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2536 | 19.9316
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL180401500786 | Jalisco | Tequila | Tequila | CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO | -103.7501 | 21.0752
JAL180401500795 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO | -104.0377 | 20.1883
JAL180401500797 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4654 | 20.6473
JAL180401500798 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5607 | 20.8012
JAL180401501601 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Calle Valle de los Almendros #131, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.435 | 20.4536
JAL180401500780 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.8499 | 20.6725
JAL180401500802 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3333 | 20.6129
JAL180401500814 | Jalisco | El Salto | El Salto | REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO | -103.2899 | 20.54
JAL180401500806 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO | -102.5352 | 20.2983
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL180401501232 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Escobedo, Patria, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4512 | 20.4714
JAL190101516284 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190101516305 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | EMILIANO ZAPATA # 9-B,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.5359 | 20.3861
JAL190101516306 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8596 | 21.2294
JAL190201542640 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.06 | 20.3992
JAL190201542674 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA | -103.0308 | 20.3371
JAL190201544168 | Jalisco | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA | -102.8228 | 20.381
JAL190201542455 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL. | -102.9524 | 20.3152
JAL190201542588 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD | -102.8655 | 20.3747
JAL190201543645 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD | -102.8648 | 20.3752
JAL190201544089 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL | -102.9201 | 20.3753
JAL190201542382 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE | -103.0352 | 20.4033
JAL190201560393 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2473 | 20.6949
JAL190201564286 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3798 | 20.7391
JAL190201564552 | Jalisco | Mezquitic | Cobertura municipal | CONOCIDO, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, Jalisco | -104.2122 | 21.8504
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564627 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9441 | 21.3579
JAL190201564628 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9184 | 21.3476
JAL190201564663 | Jalisco | Arandas | Arandas | JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco | -102.341 | 20.7016
JAL190201564665 | Jalisco | Arandas | Rinconada De Los Vázquez [Fraccionamiento] | EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco | -102.3727 | 20.7146
JAL190201564666 | Jalisco | Arandas | La Granjena | CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco | -102.4441 | 20.7095
JAL190201564716 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.229 | 20.6082
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564718 | Jalisco | Jesús María | San José De La Paz | PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco | -102.0596 | 20.5551
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564748 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco | -102.6592 | 20.4269
JAL190201564758 | Jalisco | Puerto Vallarta | Mismaloya | CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco | -105.2858 | 20.5292
JAL190201564766 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal | PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.3386 | 21.2503
JAL190201564793 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.5703 | 21.4204
JAL190201564803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7669 | 20.7939
JAL190201564860 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4695 | 20.7982
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564643 | Jalisco | Tuxpan | Veintiuno De Noviembre | CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco | -103.3852 | 19.3852
JAL190201564283 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3475 | 20.6067
JAL190201564287 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL190201564290 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION,LA UNIÓN DEL CUATRO,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3802 | 20.5291
JAL190201564556 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8198 | 19.8087
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564607 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3536 | 20.6917
JAL190201564733 | Jalisco | Mascota | Zapotán | CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco | -105.0176 | 20.5063
JAL190201564734 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buenavista (San Miguel) | CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9642 | 21.3908
JAL190201564791 | Jalisco | Tapalpa | Atacco | SOYATLAN, ATACCO, TAPALPA, Jalisco | -103.7443 | 19.9268
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190201564586 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco | -103.5502 | 20.0698
JAL190201564590 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco | -103.2302 | 20.5815
JAL190201564630 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9322 | 21.3706
JAL190201564635 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco | -103.7086 | 22.4336
JAL190201564658 | Jalisco | Ameca | El Texcalame | ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco | -104.0743 | 20.4592
JAL190201564664 | Jalisco | Arandas | La Vaquera | CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco | -102.2212 | 20.8605
JAL190201564667 | Jalisco | Arandas | El Nopal | CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco | -102.4141 | 20.7191
JAL190201564669 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco | -102.3508 | 20.6996
JAL190201564671 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5055 | 20.5581
JAL190201564672 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5106 | 20.5429
JAL190201564712 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | El Rodeo | SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco | -103.1861 | 20.4084
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564727 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9975 | 21.3117
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564743 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco | -103.9306 | 22.0562
JAL190201564751 | Jalisco | Pihuamo | El Naranjo | CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco | -103.5009 | 19.0945
JAL190201564765 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8117 | 19.8159
JAL190201564777 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago De Pinos | CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.8351 | 20.8079
JAL190201564786 | Jalisco | Talpa de Allende | Concepción Del Bramador (La Concha) | CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -105.0774 | 20.2454
JAL190201564787 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco | -103.0589 | 19.7414
JAL190201564788 | Jalisco | Tapalpa | Los Espinos | CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco | -103.7386 | 19.9857
JAL190201564789 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco | -103.687 | 20.0311
JAL190201564797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.5953 | 20.8288
JAL190201564802 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7512 | 20.8251
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190201564849 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Los Llanitos | CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco | -102.9765 | 21.2027
JAL190201564851 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco | -103.6267 | 20.1667
JAL190201564866 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco | -103.3966 | 20.7596
JAL190201564893 | Jalisco | Mezquitic | Las Carreras | CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco | -103.7358 | 22.2844
JAL190201564899 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco | -103.5915 | 19.8837
JAL190201564919 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal | CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco | -104.3606 | 19.7746
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190201564926 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Marcos De Abajo (De Los Dolores) | CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3703 | 21.6008
JAL190201564927 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Sebastián Del Álamo | CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3521 | 21.4423
JAL190201560406 | Jalisco | Tala | La Higuera De Pacana | Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México | -103.8207 | 20.6018
JAL190201564268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2657 | 20.6949
JAL190201564270 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO | -103.2447 | 20.6732
JAL190201564282 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3856 | 20.7378
JAL190201564274 | Jalisco | Arandas | Arandas | FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 1212,PASO NUEVO,ARANDAS,JALISCO | -102.3245 | 20.7065
JAL190201564278 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO | -103.2477 | 20.653
JAL190201564280 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.371 | 20.7322
JAL190201564289 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2453 | 19.9414
JAL190201564554 | Jalisco | Mezquitic | Los Lobos | CONOCIDO, LOS LOBOS, MEZQUITIC, Jalisco | -104.3626 | 22.0371
JAL190201564563 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco | -103.2352 | 20.6368
JAL190201564570 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco | -104.2811 | 20.3052
JAL190201564583 | Jalisco | Sayula | Cobertura municipal | AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco | -103.6021 | 19.8754
JAL190201564693 | Jalisco | Cocula | Cocula | CAMINO A SAN DIEGO, COCULA, COCULA, Jalisco | -103.8221 | 20.3563
JAL190201564696 | Jalisco | El Salto | Hacienda Vieja Del Castillo (Castillo Viejo) | MAURO LOPEZ 15, HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO), EL SALTO, Jalisco | -103.2457 | 20.5394
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564721 | Jalisco | Jocotepec | Potrerillos | LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3791 | 20.3374
JAL190201564767 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Trujillos De Abajo | MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.294 | 21.3202
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564778 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.7295 | 20.8751
JAL190201564794 | Jalisco | Teocaltiche | Agua Tinta Abajo | CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.6586 | 21.5419
JAL190201564800 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cañada De Ricos (Tepetates) | HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.8947 | 21.3649
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190201564820 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4235 | 20.5163
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190201564824 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.2674 | 20.477
JAL190201564837 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco | -103.2488 | 20.6607
JAL190201564838 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco | -103.2636 | 20.6892
JAL190201560064 | Jalisco | Guadalajara |  | Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3423 | 20.6789
JAL190201564901 | Jalisco | Talpa de Allende | El Refugio (El Paraje) | CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -104.782 | 20.2507
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190201564904 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | PLUTARCO ELIAS CALLES 5, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3345 | 20.546
JAL190201564923 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA, HUENTITAN EL BAJO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3123 | 20.7403
JAL190201554690 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA | -102.9943 | 20.3932
JAL190301573112 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7675 | 20.3511
JAL190301570882 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190301570500 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0854 | 20.609
JAL190301570505 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3532 | 20.5524
JAL190301570736 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4773 | 20.6287
JAL190301570737 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190301570739 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190301572832 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México | -103.3733 | 20.6426
JAL190301576265 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.3848 | 20.7283
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL190301568880 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.498 | 20.7895
JAL190301568885 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3345 | 21.2441
JAL190301568886 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.362 | 20.5402
JAL190301570499 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6856 | 19.2305
JAL190301570503 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8711 | 21.1672
JAL190301569705 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1982 | 19.4554
JAL190301569706 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1253 | 19.4715
JAL190301569707 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1846 | 19.4911
JAL190301569708 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2416 | 20.499
JAL190301569709 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO | -103.2747 | 20.5673
JAL190301569711 | Jalisco | El Salto | El Muey | JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco | -103.2213 | 20.5044
JAL190401600841 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3532 | 20.5524
JAL190401600842 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7734
JAL190401600844 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2963 | 20.6666
JAL190401600848 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8492 | 19.898
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600852 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7181 | 20.5724
JAL190401600853 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.271 | 19.9532
JAL190401600854 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | MORELOS # 47,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.7279 | 20.3722
JAL190401600855 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | VALENTIN GOMEZ FARIAS # 5,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.6604 | 20.4123
JAL190401600858 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.8852 | 20.417
JAL190401600859 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | OLIMPICA # 21,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0853 | 20.5269
JAL190401600860 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -102.9953 | 20.6863
JAL190401600861 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | AV. DE LOS MAESTROS # 150,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.3368 | 20.6955
JAL190401600862 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0695 | 20.6387
JAL190401600863 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0595 | 20.6207
JAL190401600865 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4099 | 20.4382
JAL190401600866 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2306 | 20.6173
JAL190401600867 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.6135 | 20.4072
JAL190401600868 | Jalisco | Chapala | Chapala | AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO | -103.1236 | 20.3903
JAL190401600870 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | BUCARELI # 30,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7718 | 19.7445
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401600872 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7412 | 20.5256
JAL190401600873 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO | -103.9464 | 20.2204
JAL190401600874 | Jalisco | Mascota | Mascota | 5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO | -104.7909 | 20.5306
JAL190401600876 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO | -103.1561 | 20.5655
JAL190401600877 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4595 | 20.7032
JAL190401600878 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA LAURA # 177,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4119 | 20.7257
JAL190401600879 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.4423 | 19.6059
JAL190401600880 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO | -103.2201 | 20.6372
JAL190401600881 | Jalisco | Tonila | Tonila | AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO | -103.5064 | 19.4461
JAL190401600882 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401600883 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4735 | 19.6929
JAL190401600884 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4795 | 19.685
JAL190401600885 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.6678 | 20.9555
JAL190401600886 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4284 | 20.6477
JAL190401600887 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4221 | 20.7261
JAL190401600890 | Jalisco | La Barca | La Barca | LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO | -102.5085 | 20.3133
JAL190401600891 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL190401600892 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4011 | 20.4679
JAL190401600893 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO | -104.048 | 20.9735
JAL190401600895 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1945 | 20.7957
JAL190401600896 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5491 | 20.0745
JAL190401600897 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL190401600898 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE VIA DE LOS EUCALIPTOS S/N,LA AZUCENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2016 | 20.5021
JAL190401598944 | Jalisco | Cuautla | Tototlán Del Oro | CALLEJON CAMIMINO A EL CALDERO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE Y , SE ECUENTRA SOBRE EL CAMINO A EL CALDERO A UN KILOMERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -104.5497 | 20.2405
JAL190401600976 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3479 | 20.6937
JAL190401600978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3357 | 20.7111
JAL190401600980 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401600981 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CUAUHTEMOC # 3,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0701 | 20.6256
JAL190401600984 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0729 | 20.6053
JAL190401600986 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL190401600987 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EGIPTO #1724,BETHEL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2743 | 20.6903
JAL190401600988 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL190401600989 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO | -104.6431 | 19.4831
JAL190401600990 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7777 | 20.3617
JAL190401600992 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. MEXICO # 2048,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3711 | 20.6794
JAL190401600993 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4224 | 20.2854
JAL190401600994 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3329 | 20.6106
JAL190401600997 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | MATAMOROS # 40,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.5775 | 21.4352
JAL190401600998 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. VILLA DEL RIO # 2571,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4019 | 20.7485
JAL190401601000 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. COPALITA # 100,VICENTE GUERRERO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4396 | 20.7672
JAL190401601001 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. EL CARRIL # 602,SANTA PAULA,TONALÁ,JALISCO | -103.2532 | 20.5992
JAL190401601003 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | LEONA VICARIO # 47,LA GAVILANA,AYUTLA,JALISCO | -104.3476 | 20.1385
JAL190401601005 | Jalisco | El Salto | El Salto | PRIVADA HIDALGO # 3822,,EL SALTO,JALISCO | -103.3091 | 20.5615
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601007 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL190401601008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1973 | 20.6659
JAL190401601010 | Jalisco | Arandas | Arandas | AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO | -102.3479 | 20.7052
JAL190401601011 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2363 | 20.6576
JAL190401601012 | Jalisco | San Julián | San Julián | JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1821 | 21.0058
JAL190401601013 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4304 | 20.2802
JAL190401601015 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3271 | 20.652
JAL190401601016 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | JUVENTUD # 3,,AMACUECA,JALISCO | -103.5926 | 20.0104
JAL190401601017 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5137 | 20.5486
JAL190401601018 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5083 | 20.5573
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL190401601020 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL190401601021 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO | -102.7855 | 20.3386
JAL190401601022 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.0198 | 19.3648
JAL190401601023 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2653 | 20.6943
JAL190401601024 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4225 | 20.5901
JAL190401601029 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401601031 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL190401601032 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO | -103.2427 | 20.6
JAL190401601033 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2653 | 20.6943
JAL190401601053 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3965 | 20.5169
JAL190401586393 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA | -102.9311 | 20.3797
JAL190401587192 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI | -102.7935 | 20.338
JAL190401585607 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA | -102.9945 | 20.3886
JAL190401582341 | Jalisco | San Miguel el Alto | Belem | CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI | -102.3139 | 21.0099
JAL190401587276 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201 | -102.9363 | 20.3812
JAL190401617587 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4253 | 20.2844
JAL190401617393 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ITURBIDE, CALLE VERANO LA CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LAS CALL | -103.4342 | 20.2904
JAL190401663123 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9315 | 20.3781
JAL190401658309 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD | -102.9319 | 20.3704
JAL190401665166 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.045 | 20.2036
JAL190401695251 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.045 | 20.2036
JAL190401696231 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7892 | 20.5436
JAL190401696232 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO | -103.2611 | 20.6369
JAL190401696235 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7862 | 20.5424
JAL190401696238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | 6 DE DICIEMBRE #142,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3559 | 20.696
JAL190401696229 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8056 | 21.4439
JAL190401696245 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0289 | 20.9315
JAL190401696247 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 6 DE NOVIEMBRE,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.687 | 19.2329
JAL190401696248 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL190401696234 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9242 | 20.4316
JAL190401696240 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CASUARINA S/N,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4476 | 20.6495
JAL190401691151 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico, Guadalajara, Jal., México | -103.3359 | 20.7242
JAL200101700612 | Jalisco | El Grullo | Ayuquila | Agustín Melgar, Ayuquila, Jal., México | -104.2735 | 19.841
JAL200101703602 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | 5 de Mayo, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México | -102.5752 | 21.4373
JAL200101703602 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Calle Hidalgo, Centro, Teocaltiche, Jal., México | -102.5749 | 21.4406
JAL200101700284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México | -103.3307 | 20.6867
JAL200101700634 | Jalisco | Tala | Tala | AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO | -103.6958 | 20.6544
JAL200101700635 | Jalisco | Tala | Tala | LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO | -103.7076 | 20.654
JAL200101700273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México | -103.3803 | 20.7389
JAL200101700279 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México | -103.328 | 20.6562
JAL200101700575 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200101700580 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200101700581 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200101700583 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4787 | 19.7954
JAL200101700584 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3416 | 21.2689
JAL200101700587 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2382 | 19.6953
JAL200101700589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2216 | 20.6309
JAL200101700622 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1437 | 20.5668
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200101700625 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO | -103.7064 | 19.9641
JAL200101700626 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL200101700627 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2118 | 20.7139
JAL200101700628 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.2172 | 20.6041
JAL200101700629 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.9504 | 19.808
JAL200101700630 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8876 | 19.6573
JAL200101700631 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1414 | 21.08
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200101700633 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200201707005 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3915 | 20.7485
JAL200201707006 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2966 | 20.6561
JAL200201707030 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México | -103.3771 | 20.7448
JAL200201709673 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL200201709707 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200201709723 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200201709738 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200201710393 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL200201708071 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL200201706992 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4802 | 19.7028
JAL200201706996 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3718 | 20.6422
JAL200201706997 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.2097 | 22.3589
JAL200201707009 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | ANTONIO ALCALDE # 54,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO | -103.2582 | 19.9816
JAL200201707018 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -102.9388 | 20.5279
JAL200201711401 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2433 | 20.698
JAL200201709740 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Villa Guerrero, Jal., México | -103.5929 | 21.9806
JAL200201708092 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL200201706994 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | JUAREZ # 84,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2634 | 22.1125
JAL200201706998 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2204 | 19.812
JAL200201706999 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3386 | 20.6073
JAL200201707000 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | MORELOS # 12,,TEOCUITATLÁN DE CORONA,JALISCO | -103.3792 | 20.0908
JAL200201707003 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | OLIVO COLOMBIANO,RINCONADA DE LA LOMA,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.2358 | 20.4461
JAL200201707007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2197 | 20.6217
JAL200201710666 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Tecualtitán | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL200201707008 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3502 | 20.7237
JAL200201707010 | Jalisco | Sayula | Sayula | SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO | -103.6094 | 19.8811
JAL200201707011 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200201707013 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3499 | 20.6451
JAL200201707017 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.5834 | 21.4439
JAL200201707019 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4811 | 20.3278
JAL200201707020 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO | -104.1632 | 19.9073
JAL200201707021 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2451 | 21.5307
JAL200201707022 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LUGARDO SANABRIA,VILLA DE GUADALUPE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3438 | 20.7509
JAL200201710730 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200201708466 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México | -103.4362 | 20.551
JAL200201711008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL200201709677 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL200301725259 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER | -103.3446 | 20.6121
JAL200301725281 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN | -103.3568 | 20.6222
JAL200301724900 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR | -103.3518 | 20.6429
JAL200301725294 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA | -103.3566 | 20.624
JAL200301714729 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2433 | 20.698
JAL200301724995 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C | -103.3515 | 20.6468
JAL200301724233 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE NARANJO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DURAZNO CALLE NARANJO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL RUMBO A LA EMPRESA CHAMPIÑONES D | -102.861 | 20.7319
JAL200301723785 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE DURAZNO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE MANZANO CALLE DURAZNO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR | -102.8601 | 20.7325
JAL200301724253 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVÓN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE POLONIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LAS CALLES VICENTE GU | -105.2102 | 20.6682
JAL200301725130 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI | -103.3446 | 20.6121
JAL200301735707 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HIDALGO COLONIA LEANDRO VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD | -105.2198 | 20.6502
JAL200301735776 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VERACRUZ COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DURANGO LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV.16 DE SEPT | -105.2198 | 20.659
JAL200301735809 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE BRASILIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y CALLE ECUADOR, CALLE LAS AMERICAS LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES C | -105.2287 | 20.623
JAL200301744120 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS | -103.3127 | 20.4361
JAL200301737587 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, AVENIDA MEXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M | -105.2313 | 20.6531
JAL200301746780 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE | -102.9196 | 20.3753
JAL200301744110 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARAINO ESCOBEDO OTE CALLE LERDO DE | -103.4452 | 20.4692
JAL200301749141 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA | -102.8619 | 20.3781
JAL200301730478 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE POETA DESCONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE SUECIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE LAS CALLES N | -105.207 | 20.6695
JAL200301735476 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN | -103.4323 | 20.535
JAL200301735508 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | AVENIDA CARRETERA A IXTAPA COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MORELOS LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO.49 SE ENCUENTRA ENTR | -105.2435 | 20.694
JAL200301743855 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U | -103.3127 | 20.4361
JAL200301735582 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA | -103.4249 | 20.5362
JAL200301739045 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE SE ENCUENTRA AL NORORIENTE DEL POBLADO EN | -103.4442 | 20.4748
JAL200301742908 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U | -103.3127 | 20.4362
JAL200301743184 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, BRECHA MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A | -103.3126 | 20.4362
JAL200301736537 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE ECUADOR LA PISTA DE ATLETIS MO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA AGUSTIN FL | -105.2296 | 20.6237
JAL200301736542 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, AVENIDA MEDINA ASCENCIO LAS CANCHAS DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS S | -105.2272 | 20.6239
JAL200301738979 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO OTE CALLE LERDO DE | -103.4453 | 20.4692
JAL200301726981 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR ES POR EL LA CALLE GONZALES ORTEGA EN EL MUNICIP | -104.0461 | 21.0565
JAL200301735656 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES | -105.2066 | 20.7156
JAL200301737540 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL | -103.4443 | 20.4747
JAL200301737543 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ESCOBEDO RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LERDO DE | -103.4453 | 20.4693
JAL200301737613 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2469 | 20.6734
JAL200301729892 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE JUAREZ PONIENTE 99 NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ, PRIVADA 16 | -103.4328 | 20.5373
JAL200301727103 | Jalisco | Cuautla | Tototlán Del Oro | EJE VIAL CARRETERA A TOTOTLAN DEL ORO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA AYUTLA MASCOTA Y CALLE HIDALGO, EL CAMINO SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL PARA ACCEDER A LA | -104.5133 | 20.2559
JAL200301734919 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSO COLONIA LA AURORA, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE YELAPA Y AVENIDA P. SANCHEZ, LA SECUNDARIA NO. 60 DE LA COLONIA LA AURORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES YELAPA Y AV. P. SANCHEZ A | -105.2359 | 20.6576
JAL200301726708 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFR. RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFR. DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN | -102.8977 | 20.7839
JAL200301736133 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN | -103.4322 | 20.5351
JAL200301736871 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECEA MUNICIPAL A | -103.4443 | 20.4747
JAL200301737898 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL | -103.2943 | 20.6938
JAL200301730068 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | CALLE ERIZO 222 DOSCIENDOS VEINTIDOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR SUR Y , CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA EL PREDIO SE ENCUENTRA | -103.4225 | 20.4494
JAL200301737201 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE NAYARIT COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, CALLE LAS PALMAS LA CANCHA Y ESPACIO MULIPORTIVO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO SE E | -105.2192 | 20.6299
JAL200301737212 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL | -103.4443 | 20.4747
JAL200301738064 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS | -103.3487 | 20.658
JAL200301738779 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO PONIENTE CALLE LERD | -103.4452 | 20.4692
JAL200301738889 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO DE CASTRO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y AVENIDA JESUS REYES HEROLES, CALLE VICENTE MERCADO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LINEAL EN CAL | -103.3549 | 20.6148
JAL200301735715 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN | -103.4323 | 20.535
JAL200301737420 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR M. PEREZ TREVIÑO Y ANDADOR GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTR | -105.2127 | 20.6437
JAL200301734990 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE GENARO PADILLA, CALLE 24 DE JUNIO LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 81 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ETZIQUIO COR | -105.2172 | 20.6623
JAL200301737446 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE KETSU Y CALLE VIRICOTA, CALLE TATEWARI LA CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA ARAMARA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES KETZU Y CA | -105.2313 | 20.6534
JAL200301737454 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE AGUIRRE NORTE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO SALCIDO Y CALLE VALLARTA ORIENTE, CALLE HIGUERA LA CALLE AGUIRRE NORTE SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPIAL | -103.4443 | 20.4747
JAL200301739821 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PATRIA 3116 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLAS MALVINAS Y CALLE ISLA PIANOSA, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LAS CA | -103.3947 | 20.6288
JAL200301739173 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS | -103.3127 | 20.4362
JAL200301737642 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO Y CALLE ANTONIO ESPANTA, CALLE RANCHITO CALLE PROLONGACION 2 DE ABRI | -103.4532 | 20.4691
JAL200301730172 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN | -103.4322 | 20.5352
JAL200301737028 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA SUR Y CALLE AGUIRRE SUR, CALLE MARIANO ESCOBEDO PONIENTE CALLE LERDO DE TEJADA | -103.4453 | 20.4692
JAL200301769686 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301769698 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301768991 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA EL CALVARIO, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA FRENTE A LA COLONIA CUESTA BL | -101.9381 | 21.3624
JAL200301769013 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA | -103.3492 | 20.6435
JAL200301769732 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRIS | -102.5989 | 21.6752
JAL200301770461 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI | -103.3281 | 20.6614
JAL200301764938 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN | -103.3445 | 20.6121
JAL200301769044 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A | -103.3518 | 20.643
JAL200301769057 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A | -103.3516 | 20.6467
JAL200301770507 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U | -103.3279 | 20.6619
JAL200301770534 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C | -103.3272 | 20.6604
JAL200301771162 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y | -105.2216 | 20.6636
JAL200301770177 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA | -103.3517 | 20.6429
JAL200301770568 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P | -103.3272 | 20.6607
JAL200301766042 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA ADOLF B. HORN FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD ADVENTO Y AVENIDA LOS SAUZ, CALLE CONDOMINIO TREBOL AV. ADOLF B. HORN DESDE LA CALLE BLVD. ADVENTO HASTA LA BRECHA EJ | -103.31 | 20.4577
JAL200301770201 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN | -103.3518 | 20.643
JAL200301770589 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN | -103.3277 | 20.6612
JAL200301770217 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440 | -103.3497 | 20.6432
JAL200301770223 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD | -103.328 | 20.661
JAL200301770612 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ | -103.3274 | 20.6599
JAL200301770234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C | -103.3279 | 20.661
JAL200301770238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA | -103.3501 | 20.643
JAL200301770628 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C | -103.3282 | 20.6591
JAL200301772344 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2008 | 20.6618
JAL200301768898 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 | -103.3491 | 20.6436
JAL200301769425 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE | -103.3621 | 20.6263
JAL200301769495 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA | -103.3452 | 20.6118
JAL200301769537 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE | -103.3452 | 20.6118
JAL200301767946 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO | -103.2859 | 20.674
JAL200301768962 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE | -103.3494 | 20.6433
JAL200301769671 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3566 | 20.6238
JAL200301769800 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BÉISBOL ARISTEO CASTRITA | -102.5988 | 21.6752
JAL200301770719 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORNINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA PRIMER CALLE AL SUR DEL CAMPA DE BESBOL ARISTEO CASTRITA | -102.5989 | 21.6752
JAL200301773892 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO | -103.0013 | 20.3942
JAL200301769257 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL | -103.3517 | 20.6467
JAL200301769280 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA | -103.3514 | 20.6468
JAL200301769289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR | -103.3518 | 20.643
JAL200301764753 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA LAS HUERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO D | -102.5925 | 21.67
JAL200301769377 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE | -103.362 | 20.6263
JAL200301769918 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYALA ESTA UBICADA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRITA | -102.5989 | 21.6752
JAL200301773547 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAS AMERCIAS Y CALLE BRASILIA, CALLE FRANCISCO MEDINA ASENCIO LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRE | -105.2272 | 20.624
JAL200301769434 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L | -103.3621 | 20.6263
JAL200301774079 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ESCALÓN COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y CALLE DURAZNO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3546 | 20.7488
JAL200301769509 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA | -103.3567 | 20.6233
JAL200301773037 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZAENTE LAS CALLES ALVARO OBRE | -105.0987 | 20.8249
JAL200301769654 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3565 | 20.6238
JAL200301767410 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9314 | 20.38
JAL200301770270 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR | -103.3514 | 20.6468
JAL200301770658 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD | -103.3289 | 20.6596
JAL200301760285 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C | -105.1808 | 20.7429
JAL200301750737 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A | -103.4248 | 20.5362
JAL200301750758 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR OR | -103.4249 | 20.5361
JAL200301759929 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE CEDRO COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PRIVADA DEL PINO, CALLE MATAMOROS SUR CANAL PLUVIAL EL COLORADO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE CEDRO DE | -103.4654 | 20.5413
JAL200301750661 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR O | -103.4249 | 20.5362
JAL200301760581 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA G., CALLE CARLOS R. PALACIOS LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INF | -105.2128 | 20.6438
JAL200301760582 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTRA EN | -105.2127 | 20.6441
JAL200301760610 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2469 | 20.6732
JAL200301775239 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MELCH | -105.1006 | 20.819
JAL200301774912 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE CIPRES COLONIA COLINAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CIPRES, CALLE DE LA PARRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN C | -101.9481 | 21.356
JAL200301774932 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JACARANDAS COLONIA LA HIGUERA, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRO CALLE DE TERRACERÍA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO. | -103.3286 | 20.7513
JAL200301779309 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.9281 | 20.3846
JAL200301775454 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | PRIVADA LUIS MOYA COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE COLON, LA OBRA SE REALIZARA EN PRIV. LUIS MOYA FRENTE AL MIRADOR DE SAN MIGUEL | -101.9277 | 21.3651
JAL200301791741 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9749 | 20.7005
JAL200301791778 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle Cto. el Carmen 31, Lagunillas, 47180 Arandas, Jal., México | -102.3491 | 20.6927
JAL200301792006 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.7279 | 22.39
JAL200301792011 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.7279 | 22.39
JAL200301792093 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México | -103.4303 | 20.5292
JAL200301792213 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México | -101.5936 | 21.8641
JAL200301792266 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.757 | 20.8174
JAL200301792496 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2646 | 22.1159
JAL200301792574 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3072 | 20.6384
JAL200301792615 | Jalisco | Arandas | Arandas | Corregidora 29a, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México | -102.5383 | 20.7426
JAL200301791267 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | DEL CANAL 17,TOLUQUILLA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3755 | 20.572
JAL200301791380 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México | -103.7813 | 21.7801
JAL200301788652 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL200301787392 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -102.0087 | 21.1263
JAL200301787393 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO | -102.7781 | 21.2681
JAL200301787394 | Jalisco | El Salto | El Salto | AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO | -103.2059 | 20.5017
JAL200301787395 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3754 | 20.6197
JAL200301787396 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2986 | 20.7003
JAL200301787397 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0481 | 20.6351
JAL200301787398 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2494 | 19.6822
JAL200301787399 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | PINO SUAREZ # 78,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3722 | 19.7881
JAL200301787400 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.353 | 20.5961
JAL200301787401 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL200301787402 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2371 | 20.6025
JAL200301787403 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PREPARATORIA # 200,EDUCACION,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2377 | 20.6594
JAL200301787404 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1437 | 20.5668
JAL200301787405 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | MUNICIPIO LIBRE,LA PRESA,ZAPOTILTIC,JALISCO | -103.4193 | 19.6356
JAL200301787421 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3754 | 20.6197
JAL200301787423 | Jalisco | La Barca | La Barca | GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO | -102.4914 | 20.431
JAL200301787424 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3193 | 20.6855
JAL200301787425 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO | -103.208 | 20.6652
JAL200301787426 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | FUTURA,SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.2792 | 20.5977
JAL200301787427 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.7289 | 20.3726
JAL200301787429 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.5932 | 20.4219
JAL200301787430 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8162 | 19.9262
JAL200301787431 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4773 | 20.6287
JAL200301787458 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO | -103.9679 | 19.7861
JAL200301787464 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO | -103.243 | 20.5914
JAL200301791766 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.3263 | 20.7207
JAL200301792256 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe De Híjar | San Felipe de Híjar, Jal., México | -104.7219 | 20.9012
JAL200301792274 | Jalisco | Tequila | Tequila | Emiliano Zapata 185a, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8363 | 20.8793
JAL200301792611 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Aldama 20, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México | -102.5378 | 20.7442
JAL200301792304 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | Juárez Oriente 290, 48000 Unión de Tula, Jal., México | -104.2642 | 19.954
JAL200301791646 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Bajío De San José | Independencia, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2426 | 21.513
JAL200301791659 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Cristina Plascencia 3, La Asunción, 47120 Jalostotitlán, Jal., México | -102.4586 | 21.1719
JAL200301791664 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8885 | 21.1823
JAL200301791667 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Nicolás Bravo 151, 47950 Jesús María, Jal., México | -102.2217 | 20.6068
JAL200301791671 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | Insurgentes, Providencia, 47730 Tototlán, Jal., México | -102.8004 | 20.5443
JAL200301791698 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | Calle Niños Héroes 8, Teocuitatlán de Corona, Jal., México | -103.3783 | 20.091
JAL200301791701 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Leandro Valle 5, Las Flores, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México | -103.4781 | 19.7953
JAL200301791705 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3685 | 19.777
JAL200301791712 | Jalisco | Atengo | Atengo | Nicolás Bravo 14, Centro, Atengo, Jal., México | -104.2394 | 20.2744
JAL200301791718 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México | -103.8573 | 20.508
JAL200301791725 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Fuentes 216, La Lomita, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5872 | 20.4214
JAL200301791735 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9754 | 20.7003
JAL200301791742 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México | -103.7157 | 21.0177
JAL200301791748 | Jalisco | Ameca | Ameca | Patria L. Oriente, La Esperanza, Ameca, Jal., México | -104.0253 | 20.535
JAL200301791750 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Pirita, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., México | -103.4633 | 20.635
JAL200301791752 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México | -105.3239 | 20.3184
JAL200301791757 | Jalisco | Zapopan | El Zapote | Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México | -103.418 | 20.6551
JAL200301791760 | Jalisco | Chimaltitán | San Juan De Los Potreros | Hidalgo, Chimaltitán, Jal., México | -103.7806 | 21.7786
JAL200301791762 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Juárez 2, Centro, Jal., México | -103.8582 | 20.0887
JAL200301791763 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.422
JAL200301791772 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3258 | 21.2546
JAL200301787407 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CONOCIDO,CENTRO,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9164 | 20.3526
JAL200301787408 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL200301787409 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3779 | 20.7401
JAL200301787410 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200301787411 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3273 | 20.6112
JAL200301790933 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle Galicia, La Españita, 45470 Acatic, Jal., México | -102.9089 | 20.7727
JAL200301791789 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Lázaro Cárdenas 128, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2451 | 20.7025
JAL200301791793 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México | -103.247 | 20.6546
JAL200301787412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL200301787414 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4493 | 20.5729
JAL200301787415 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.0914 | 20.7211
JAL200301787418 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 32,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO | -103.2172 | 20.0365
JAL200301787419 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.941 | 21.3677
JAL200301787428 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3039 | 19.4633
JAL200301787432 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO | -103.2649 | 20.6453
JAL200301787433 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.4004 | 20.6293
JAL200301787435 | Jalisco | El Salto | El Salto | AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO | -103.5217 | 20.9856
JAL200301787459 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3891 | 20.5353
JAL200301787460 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL200301787461 | Jalisco | El Salto | El Salto | ALVARO OBREGON S/N,VILLA DE GUADALUPE,EL SALTO,JALISCO | -103.2375 | 20.5203
JAL200301787462 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | JUAREZ 35,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3327 | 20.5493
JAL200301787463 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, ZAPOPAN. ,FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.476 | 20.7722
JAL200301787465 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PASEO DE LOS OCOTES # 1770,MESA DE LOS OCOTES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3549 | 20.7682
JAL200301787466 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200301787467 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4427 | 20.7101
JAL200301787468 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9771 | 20.6964
JAL200301791952 | Jalisco | Mezquitic | Santa Gertrudis | Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.728 | 22.39
JAL200301791955 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Morelos 3, Centro, Jal., México | -104.3571 | 19.4498
JAL200301791957 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Independencia 4, Centro, Jal., México | -104.4075 | 20.2012
JAL200301791967 | Jalisco | El Limón | El Limón | Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México | -104.1523 | 19.8244
JAL200301791973 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México | -103.473 | 19.7944
JAL200301791984 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Grecia 68, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3419 | 20.6765
JAL200301791994 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9293 | 21.3565
JAL200301791999 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México | -103.9758 | 20.9062
JAL200301792003 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México | -103.9758 | 20.9062
JAL200301792012 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.7279 | 22.39
JAL200301793234 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México | -102.5896 | 20.8212
JAL200301791268 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ENRIQUE ARREOLA SILVA,COLÓN,CIUDAD GÚZMAN,JALISCO | -103.5614 | 19.7247
JAL200301791269 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4119 | 20.737
JAL200301791270 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.5135 | 20.502
JAL200301791271 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.5065 | 20.5525
JAL200301791272 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ZENZONTLE,EL CERRITO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5273 | 20.7601
JAL200301792466 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Nicolás Bravo 228, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.6613 | 20.4162
JAL200301792470 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8139 | 21.6836
JAL200301792481 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Zona del Río 22, Centro, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9283 | 20.4349
JAL200301792487 | Jalisco | San Julián | San Julián | Pbro. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México | -102.1804 | 21.0095
JAL200301792494 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | 5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México | -103.7803 | 21.8315
JAL200301792513 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.975 | 20.7004
JAL200301791354 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México | -103.5922 | 21.9843
JAL200301792584 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3065 | 20.6389
JAL200301787413 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6856 | 19.2305
JAL200301787417 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL200301787420 | Jalisco | El Salto | El Salto | AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO | -103.5217 | 20.9856
JAL200301787434 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4867 | 20.8159
JAL200301787436 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GONZALEZ ORTEGA N° 225,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3528 | 20.6799
JAL200301787437 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO | -104.5662 | 19.4916
JAL200301787438 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7851 | 20.8469
JAL200301787439 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3147 | 20.6287
JAL200301791273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA VALLE DE LA MIRADA,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.9754 | 20.4979
JAL200301787440 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6408
JAL200301787441 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.2505 | 20.0852
JAL200301787442 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO | -103.64 | 20.7437
JAL200301787443 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9366 | 20.4374
JAL200301787444 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO | -101.5894 | 21.8622
JAL200301787445 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL200301787446 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.402 | 20.4672
JAL200301787447 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PANFILO PEREZ # 312,SAN ANDRES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3062 | 20.6706
JAL200301787448 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3779 | 20.7401
JAL200301787449 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200301787450 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | 20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5202 | 20.5476
JAL200301787451 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4098 | 20.4384
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200301787453 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. DE LA CRUZ #1978,SAN MARCOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3097 | 20.6969
JAL200301787454 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SOR JUANA INES DE LA CRUZ,BENITO JUAREZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2702 | 20.6841
JAL200301788373 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200301787455 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | OBREGON # 5,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1755 | 19.4965
JAL200301787456 | Jalisco | Ameca | Ameca | ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO | -104.0419 | 20.5468
JAL200301787457 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO | -103.2111 | 20.6458
JAL200301792475 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Zaragoza 253, Revolución, 46500 Etzatlán, Jal., México | -104.0781 | 20.7671
JAL200301792490 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | 5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México | -103.7805 | 21.8314
JAL200301792500 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Independencia 4, Centro, Jal., México | -104.4074 | 20.2014
JAL200301792511 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Ignacio Zaragoza 166, Centro, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8873 | 21.182
JAL200301792516 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Gardenias 23, Huejúcar, Jal., México | -103.2128 | 22.3621
JAL200301790484 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200301792529 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle Glendale 30, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3074 | 20.6386
JAL200301788617 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200301788665 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Jal., México | -102.2237 | 20.6041
JAL200301791682 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco De Asís | Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México | -102.5585 | 20.5979
JAL200301791689 | Jalisco | Quitupan | El Montoso | El Montoso, Jal., México | -102.9258 | 19.6817
JAL200301791694 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México | -103.8128 | 19.5462
JAL200301791709 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Av de los maestros 29, El Cerrito, Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1671 | 20.2165
JAL200301791731 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | Calle Fresno 1, Betulia, Jal., México | -102.0195 | 21.7587
JAL200301791736 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Vicente Guerrero 24, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9317 | 20.4341
JAL200301791754 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Francisco Sarabia, 45239 Zapopan, Jal., México | -103.4324 | 20.6108
JAL200301791761 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote Del Valle (Zapote De Santa Cruz) | Calle Hidalgo 47, San Vicente, Zapote del Vallle, Jal., México | -103.2923 | 20.5048
JAL200301791765 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Paseo 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2647 | 22.1171
JAL200301791770 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3476 | 20.6999
JAL200301791791 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Jesús Meza, Centro de Salud, Ixtapa, Jal., México | -105.2005 | 20.714
JAL200301791961 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Anáhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México | -104.2155 | 19.8074
JAL200301791970 | Jalisco | El Salto | El Salto | Calle Ignacio Allende 225, Centro, 45680 El Salto, Jal., México | -103.1817 | 20.5195
JAL200301791978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Grecia 36, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3421 | 20.6762
JAL200301791987 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Abasolo 122, El Santuario, 47123 Jalostotitlán, Jal., México | -102.4616 | 21.1687
JAL200301791996 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla De La Paz | Venustiano Carranza 105, La Manzanilla de la Paz, Jal., México | -103.15 | 20.0042
JAL200301791142 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200301792220 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2274 | 20.6134
JAL200401803195 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 1RO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y 1RO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TALA | -103.7068 | 20.6689
JAL200401803196 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L | -103.3023 | 19.4596
JAL200401803204 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L | -103.3023 | 19.4597
JAL200401803207 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L | -103.3023 | 19.4597
JAL200401801519 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LÓPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA | -104.17 | 20.2228
JAL200401801580 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LÓPEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON LA CALLE VALLARTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISC | -104.1702 | 20.223
JAL200401801584 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN | -104.1699 | 20.2227
JAL200401801587 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF.ZENAIDO MICHEL P, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF. ZENAIDO M | -103.858 | 20.0866
JAL200401801593 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENAIDO MICHEL, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF .ZENAIDO MIC | -103.8579 | 20.0865
JAL200401801597 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENAIDO MICHEL, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE LA CALLE OCAMPO Y LA CALLE | -103.8579 | 20.0865
JAL200401813969 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401813973 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401813975 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401803547 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800 | -102.7552 | 20.3525
JAL200401803555 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800 | -102.7552 | 20.3525
JAL200401803912 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | CALLE CAMINO AL TEPEGUAJE PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DEL ORO A LA LOCALIDAD DEL TEPEGUAJE EN LA CABEC | -102.9117 | 19.5976
JAL200401803571 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800 | -102.7552 | 20.3525
JAL200401803573 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M | -103.2641 | 20.6719
JAL200401803922 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CIRCUITO FATIMA COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDINO GONZALEZ Y CALLE MAPIE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CIRCUITO FATIMA ENTRE SECUNDINO GONZALEZ Y LA CAL | -102.6201 | 21.0066
JAL200401803925 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECI | -103.2802 | 20.594
JAL200401803598 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT | -102.7801 | 20.3617
JAL200401803607 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT | -102.7801 | 20.3618
JAL200401803611 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT | -102.7802 | 20.3617
JAL200401803631 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M | -103.2642 | 20.6724
JAL200401803635 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M | -103.2642 | 20.6724
JAL200401803639 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M | -103.2641 | 20.6723
JAL200401803659 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT | -102.7801 | 20.3618
JAL200401803665 | Jalisco | Tuxcacuesco | La Piedra | CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA | -104.0367 | 19.6274
JAL200401803673 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900 | -102.722 | 20.2929
JAL200401803686 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900 | -102.7218 | 20.293
JAL200401803689 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900 | -102.7218 | 20.2929
JAL200401803696 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900 | -102.7218 | 20.293
JAL200401803699 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900 | -102.7219 | 20.293
JAL200401803701 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP | -102.714 | 20.2993
JAL200401803703 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP | -102.7139 | 20.2993
JAL200401803706 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP | -102.714 | 20.2993
JAL200401803708 | Jalisco | Tuxcacuesco | La Piedra | CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA | -104.0368 | 19.6275
JAL200401803711 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIP | -102.7139 | 20.2994
JAL200401813924 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cuautitlán | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMER CALLE AL INGRESO A LA LOCALIDAD | -101.9693 | 21.7364
JAL200401803715 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILIA | -103.6955 | 20.7761
JAL200401803722 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILI | -103.6956 | 20.7761
JAL200401803725 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILIA | -103.6955 | 20.7762
JAL200401803728 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELINO BARRAGAN Y EMILI | -103.6956 | 20.7761
JAL200401803736 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO , LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OB | -103.2888 | 20.5419
JAL200401803737 | Jalisco | Tuxcacuesco | La Piedra | CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA | -104.0367 | 19.6273
JAL200401803739 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45694 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLES FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNG | -103.2887 | 20.542
JAL200401803741 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y | -103.2887 | 20.542
JAL200401803745 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45683 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OBR | -103.2886 | 20.542
JAL200401803750 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNI | -103.2861 | 20.5416
JAL200401803751 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO, 45685 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE E | -103.2864 | 20.5416
JAL200401803752 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIP | -103.2864 | 20.5416
JAL210101888586 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8356 | 20.8794
JAL210101888602 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México | -102.3981 | 21.0306
JAL200401807118 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Isla | COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA HIGUERA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN A ESPALDAS DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA HIGUERA | -101.9273 | 21.3941
JAL200401803772 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE SAN LUIS COLONIA TUXCUECA, 49430 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE YESENIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA POPULAR ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA Y YESENIA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUE | -103.2945 | 20.1927
JAL200401803773 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE RICARDO FLORES COLONIA TUXCUECA, 49430 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS BRISAS ENTRE LAS CALLES CAMELIA Y SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE TUXCUE | -103.2999 | 20.1915
JAL200401803774 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUN | -103.7806 | 21.7798
JAL200401803775 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUNI | -103.7805 | 21.7798
JAL200401803776 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUN | -103.7805 | 21.7797
JAL200401803777 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, | -103.7804 | 21.7797
JAL200401803778 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | -103.5199 | 20.0063
JAL200401803779 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISC | -103.5199 | 20.0063
JAL200401803781 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | -103.5198 | 20.0061
JAL200401803782 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | PUEBLO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL AGUILA Y CALLE FRAILE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA ENTRE LAS CALLES PEÑ | -103.7611 | 19.9493
JAL200401803783 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | -103.5199 | 20.0061
JAL200401803785 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA | -103.7261 | 20.1325
JAL200401803788 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E | -103.726 | 20.1324
JAL200401803790 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E | -103.7261 | 20.1324
JAL200401803792 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E | -103.7261 | 20.1325
JAL200401803793 | Jalisco | Tuxcacuesco | La Piedra | CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA | -104.0368 | 19.627
JAL200401803794 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MARIO MOLINA Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLOGICO MARIO MOLINA ENTRE LAS CALLES | -103.8239 | 20.3558
JAL200401803795 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA | -102.9091 | 19.5884
JAL200401803797 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA | -102.9094 | 19.5881
JAL200401803801 | Jalisco | Atengo | Atengo | CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO. CP 48190 | -104.2429 | 20.272
JAL200401803803 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GU | -103.6024 | 20.4297
JAL200401803808 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUA | -103.6024 | 20.4299
JAL200401802012 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS, ENTRE LA CALLE MAGNOL | -102.2215 | 20.601
JAL200401802016 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI | -102.2215 | 20.601
JAL200401802019 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI | -102.2215 | 20.6011
JAL200401802020 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI | -102.2215 | 20.601
JAL200401802038 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE 1ERA. CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA Y CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA C | -104.0385 | 20.1998
JAL200401802044 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL | -104.0386 | 20.1998
JAL210101886799 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.7187
JAL200401803218 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR | -103.3028 | 19.4609
JAL200401803225 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR | -103.3029 | 19.4609
JAL200401803229 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR | -103.3028 | 19.461
JAL200401803233 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC | -103.2655 | 20.677
JAL210101886807 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Pablo Valdez 3406, Hermosa Provincia, 44770 Guadalajara, Jal., México | -103.2854 | 20.6739
JAL200401803237 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR | -103.3028 | 19.4609
JAL200401803242 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | CALLE LIBERTAD COLONIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO | -103.8579 | 20.5119
JAL200401803249 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | CALLE LIBERTAD COLONIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAURRI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO | -103.8579 | 20.5119
JAL200401807119 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Bajío (La Laguna) | CALLE EL SABINO RANCHERIA LA LAGUNA, 47410 EL BAJÍO (LA LAGUNA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CHICHIMECAS, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE EL SABINO DOS CALLES ADELANTE DE LA EMPRESA SANTORI | -101.9521 | 21.3807
JAL210101886818 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle 12-A 2046, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México | -103.3508 | 20.6427
JAL210101886827 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle 9 109, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México | -103.3515 | 20.6423
JAL210101888067 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Zapotlanejo, Jal., México | -103.0674 | 20.6202
JAL200401803257 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CALLE CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO L. DAZUL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO EN | -103.9395 | 20.431
JAL200401803274 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC | -103.2654 | 20.6769
JAL200401802362 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE INDEPENDENCIA | -103.3389 | 19.6971
JAL200401802363 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE ELON, CALLE INDEPENDENCIA | -103.339 | 19.6971
JAL200401802364 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TECNOLOGICO Y CRUZA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALIS | -103.8093 | 20.3752
JAL200401802365 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE TECNOLOGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TECNOLOGICO Y CRUZA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALIS | -103.8093 | 20.3752
JAL200401803285 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC | -103.2655 | 20.677
JAL200401803303 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO. | -102.1683 | 21.0067
JAL200401803309 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNIC | -103.2654 | 20.6768
JAL200401803311 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO. | -102.1683 | 21.0068
JAL200401803313 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TEISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESISTAN EN EL MUNICI | -103.2655 | 20.6769
JAL200401803314 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO. | -102.1681 | 21.007
JAL200401803317 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO. | -102.1683 | 21.0067
JAL210101887770 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CLEMENTE OROZCO # 75,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.7018 | 19.2272
JAL200401802561 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. CP | -102.2176 | 20.6189
JAL200401802562 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO. CP | -102.2176 | 20.6189
JAL200401803322 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45683 TONALÁ, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALIS | -103.2863 | 20.5416
JAL210101887771 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | LOS MAESTROS # 1,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.685 | 19.2336
JAL210101887772 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5933 | 19.1875
JAL210101887773 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | PALMA REAL,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6852 | 19.2344
JAL210101887774 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | HELIODORO TRUJILLO # 4,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5647 | 19.2349
JAL210101888093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México | -103.3428 | 20.6857
JAL210101888106 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL210101888112 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200401812056 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2272 | 20.6136
JAL200401802563 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. C | -102.2176 | 20.6189
JAL200401802564 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. C | -102.2176 | 20.6189
JAL200401802565 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO. CP | -102.2176 | 20.6189
JAL200401802566 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA C | -103.4739 | 19.796
JAL200401802567 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA CO | -103.4739 | 19.796
JAL200401802569 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA | -103.4735 | 19.7961
JAL200401802571 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA | -103.4735 | 19.7961
JAL200401802573 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA | -103.4735 | 19.7961
JAL210101887392 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Revolución 9A, Centro, Jal., México | -103.0197 | 19.3706
JAL210101887789 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101888384 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL210101888384 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL210101888384 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2404 | 20.864
JAL210101888384 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL210101888384 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8831 | 21.1783
JAL210101888384 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, Jal., México | -102.7773 | 21.265
JAL210101888384 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México | -102.5384 | 20.7418
JAL210101888384 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL210101888384 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210101888384 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2403 | 21.5263
JAL210101888384 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL210101888384 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL210101888384 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL210101888384 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL200401802588 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE L | -103.473 | 19.7962
JAL200401802595 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA | -103.473 | 19.7961
JAL210101886638 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3091 | 20.6742
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3036 | 20.6725
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3055 | 20.6731
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3077 | 20.6726
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3058 | 20.6721
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3131 | 20.6743
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3104 | 20.6735
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Ramón Blancarte, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México | -103.3186 | 20.676
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3159 | 20.6751
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3146 | 20.6759
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3109 | 20.6748
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3183 | 20.677
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.6747
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Aquiles Serdán, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México | -103.3269 | 20.6789
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3283 | 20.6789
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calle Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3349 | 20.6786
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3401 | 20.6783
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3429 | 20.6782
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3466 | 20.6781
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.345 | 20.6774
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.6773
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Juan R. Zavala, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México | -103.3213 | 20.6768
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6772
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.678
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3306 | 20.6778
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.335 | 20.6777
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av 8 de Julio & Calle Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6757
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3384 | 20.6776
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Independencia & Calle Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3504 | 20.678
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3407 | 20.6775
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Calle Román Morales, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México | -103.3245 | 20.6777
JAL210101888152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.328 | 20.6779
JAL210101888385 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL210101888385 | Jalisco | Tala | Tala | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL210101888385 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Carr. a Bolaños, Jalisco, México | -103.7745 | 21.7815
JAL210101888385 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8 | 21.5
JAL210101888385 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL210101888385 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | Totatiche, Jal., México | -103.4411 | 21.9304
JAL210101888385 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Villa Guerrero, Jal., México | -103.5929 | 21.9806
JAL210101888385 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL210101888385 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.283
JAL210101888385 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401802607 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA | -103.473 | 19.7961
JAL200401803403 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL | -103.2647 | 20.6746
JAL210101887104 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Chetumal 7, Guadalajara, Jal., México | -103.3586 | 20.7122
JAL200401803530 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P 47800 | -102.7553 | 20.3526
JAL210101886319 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL210101886319 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jalisco, México | -102.7652 | 20.3417
JAL210101886320 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO | -102.4675 | 21.1717
JAL210101886321 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | PINO SUAREZ # 78,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3722 | 19.7881
JAL210101886322 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.351 | 20.6869
JAL210101886323 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3649 | 20.5021
JAL200401803414 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE | -103.2455 | 20.8648
JAL200401803419 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPET | -103.2455 | 20.8648
JAL200401803425 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE | -103.2456 | 20.8648
JAL200401803429 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE | -103.2457 | 20.8646
JAL210101887453 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101887825 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Villa Corona, Jal., México | -103.665 | 20.4166
JAL210101887833 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jal., México | -103.3796 | 19.2537
JAL210101888188 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calz Federalismo & Luis Quintero, Quintas del Federalismo, 45190 Zapopan, Jal., México | -103.3508 | 20.735
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Calle Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México | -103.3641 | 20.654
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Cristóbal Colón & Calle La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México | -103.3701 | 20.6464
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3732 | 20.6425
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3764 | 20.6388
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México | -103.3812 | 20.6322
JAL210101888188 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Av. Cristóbal Colón & Calle Paseo de los Balcones, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3964 | 20.6131
JAL210101888188 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calz del Federalismo Nte & Cuauhtémoc, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México | -103.3531 | 20.7218
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, Guadalajara, Jal., México | -103.3547 | 20.7154
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, Guadalajara, Jal., México | -103.3898 | 20.6207
JAL210101888188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México | -103.3857 | 20.6262
JAL210101888200 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.2748 | 20.6577
JAL200401803431 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL | -103.2647 | 20.6748
JAL200401803433 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA | -103.3373 | 20.2863
JAL200401803438 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL | -103.2646 | 20.6748
JAL200401803444 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE SIERRA MADRE COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA E | -103.3372 | 20.2861
JAL200401803445 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL MO | -103.2647 | 20.6748
JAL200401803451 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA | -103.3372 | 20.2861
JAL210101887851 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL210101887877 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Tamazula de Gordiano, Jal., México | -103.254 | 19.6751
JAL200401801962 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MANZANILO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A. CERRITO Y CALLE 1A. DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE 2A. CERRITO EN LA CABECERA MUNI | -103.1947 | 20.2938
JAL210101886344 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL210101886345 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.4216
JAL210101886347 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL210101886348 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Gómez Farías, Jal., México | -103.4919 | 19.7803
JAL200401803455 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL | -103.2647 | 20.6748
JAL200401803457 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA | -103.3372 | 20.2861
JAL210101887902 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | Ejutla, Jal., México | -104.1635 | 19.9054
JAL210101886370 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886373 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL210101886375 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL210101886376 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL210101886378 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL210101886378 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco De Torres | Zacoalco de Torres, Jal., México | -103.5697 | 20.2251
JAL200401801994 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MANZANILLO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A. CERRITO Y CALLE 1A. DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MANZANILLO Y 2A. CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1946 | 20.2937
JAL200401801999 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE IGNACIO MERCADO DIÁZ COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA GONZALEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROF. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO DIAZ GUILLERMO MAYO | -103.0401 | 20.9249
JAL200401802008 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE IGNACIO MERCADO DÍAZ COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CONZALEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROFA. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO EN LA CALLE GUILLER | -103.0401 | 20.9248
JAL210101886379 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jal., México | -104.8192 | 20.3784
JAL210101886379 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Amacueca, Jal., México | -103.6003 | 20.0112
JAL210101886382 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Independencia Nacional 29, Mezquitic, Jal., México | -103.7274 | 22.3856
JAL210101886390 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL210101886392 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Zapotiltic, Jal., México | -103.4194 | 19.63
JAL200401802118 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZON EN LA CABE | -103.7245 | 20.1453
JAL200401802128 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN | -103.546 | 19.8741
JAL200401802644 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC | -102.3385 | 21.2295
JAL200401802931 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN | -103.9685 | 19.7816
JAL200401802933 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C | -103.9685 | 19.7817
JAL200401802936 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C | -103.9685 | 19.7816
JAL200401802938 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C | -103.9686 | 19.7816
JAL200401802941 | Jalisco | Tonila | San Marcos | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB | -103.5021 | 19.4455
JAL200401802947 | Jalisco | Tonila | San Marcos | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB | -103.502 | 19.4454
JAL200401802953 | Jalisco | Tonila | San Marcos | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB | -103.5021 | 19.4455
JAL200401802957 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y | -103.8161 | 19.5416
JAL200401802962 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYON Y | -103.8163 | 19.5415
JAL200401802973 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDENAS | -103.2835 | 20.544
JAL200401802980 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ROSA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNIC | -103.6739 | 20.4245
JAL200401802983 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNICI | -103.6739 | 20.4246
JAL200401802987 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VELERO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE | -103.6688 | 20.4108
JAL200401803000 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y L | -103.6694 | 20.4187
JAL200401803002 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y L | -103.6694 | 20.4188
JAL200401803007 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDE | -103.2833 | 20.5444
JAL200401803009 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y | -103.6696 | 20.4191
JAL200401803041 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATI | -103.0532 | 20.6238
JAL200401803044 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATIT | -103.0531 | 20.6239
JAL200401803047 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECI | -103.2802 | 20.5942
JAL200401803048 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CENTENARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE DEL CENTENARIO | -103.2827 | 20.5464
JAL200401803050 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECIL | -103.2802 | 20.5939
JAL200401803052 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECIL | -103.2802 | 20.594
JAL200401803064 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE BRECHA INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE INDEPENDENCIA | -103.2827 | 20.5464
JAL200401803067 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE MORELOS COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUIL | -103.1192 | 20.3921
JAL200401803070 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE HERRERA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERRERA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y LA BARCA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN | -103.1183 | 20.3925
JAL200401803073 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL | -103.12 | 20.3931
JAL200401802950 | Jalisco | Tonila | San Marcos | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILA, 49840 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB | -103.5022 | 19.4456
JAL200401803467 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M | -103.2641 | 20.6722
JAL200401802993 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VELERO , LA OBRA SE REALIZARA ENCALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE | -103.6688 | 20.4111
JAL200401803490 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y | -102.9295 | 20.3703
JAL200401803502 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO | -102.9295 | 20.3703
JAL200401803507 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y | -102.9294 | 20.3703
JAL200401803513 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y | -102.9294 | 20.3704
JAL200401803123 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE RAMÓN CORONA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE AT | -103.1191 | 20.3927
JAL200401803125 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA BARCA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LA BARCA Y HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTON | -103.1198 | 20.3925
JAL200401803126 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez [Subestación Eléctrica] | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO | -103.5908 | 20.4271
JAL200401803129 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO | -103.5907 | 20.4271
JAL200401803132 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO | -103.5905 | 20.4273
JAL200401803133 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO | -103.5905 | 20.4271
JAL200401803136 | Jalisco | Acatlán de Juárez | El Plan (El Cerrito) | CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H | -103.6084 | 20.4178
JAL200401803138 | Jalisco | Acatlán de Juárez | El Plan (El Cerrito) | CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H | -103.6084 | 20.4178
JAL200401803141 | Jalisco | Acatlán de Juárez | El Plan (El Cerrito) | CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 EL PLAN (EL CERRITO), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑO | -103.6084 | 20.4178
JAL200401803144 | Jalisco | Acatlán de Juárez | El Plan (El Cerrito) | CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 EL PLAN (EL CERRITO), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑO | -103.6084 | 20.4178
JAL200401803149 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7076 | 20.6699
JAL200401803152 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7074 | 20.6698
JAL200401803157 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7076 | 20.6698
JAL200401803158 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A LAS BOMBAS Y JALISCO EN EL MUNI | -103.1864 | 20.5152
JAL200401803164 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7075 | 20.6698
JAL200401803169 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ARTÍCULO TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7068 | 20.6691
JAL200401803176 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ARTÍCULO TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA J | -103.7068 | 20.6691
JAL200401803178 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE GÓMES FARÍAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A LAS BOMBAS Y JALISCO EN EL MUN | -103.1858 | 20.5154
JAL200401803185 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L | -103.3023 | 19.4596
JAL200401803186 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 1RO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y 1RO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TALA | -103.7069 | 20.6688
JAL200401803464 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA | -103.3373 | 20.2862
JAL200401801469 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CALLE PASEO DE LOS ABEDULES CIUDAD HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZARÁ EN PASEO DE LOS ABEDULES ENTRE JA | -103.9015 | 22.63
JAL200401801470 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CALLE PASEO DE LOS ABEDULES COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES | -103.9015 | 22.6299
JAL200401801471 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARCINO Y CE | -104.3657 | 19.7495
JAL200401801472 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARCINO Y CED | -104.3657 | 19.7494
JAL200401801474 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE ABETO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABETO ENTRE LA CALLE OCTAVIO PAZ Y LU | -104.376 | 19.7576
JAL200401801475 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE ABETO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABETO ENTRE OCTAVIO PAZ Y LUIS G. URBI | -104.3759 | 19.7576
JAL200401802138 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN | -103.546 | 19.8741
JAL200401802142 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN | -103.546 | 19.8741
JAL200401802143 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EN | -103.546 | 19.8741
JAL200401801151 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | CALLE PASEO DE LA CUESTA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE DE LOS GANSOS Y CALLE LA MONTAÑA, CALLE DEL RIO LA OBRA SE REALIZA EN CALLES PASEO DE LA CUESTALA MONTAÑA, D | -104.8178 | 20.3708
JAL200401801152 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LO OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4436 | 21.9341
JAL200401801153 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4436 | 21.9342
JAL200401801154 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y EN LA PINO SUAREZ ENTRE LA | -103.5897 | 21.9814
JAL200401801155 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA PINO SUAREZ ENTRE LA CAL | -103.5897 | 21.9813
JAL200401801484 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA | -104.1701 | 20.2229
JAL200401802691 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC | -102.3391 | 21.2281
JAL200401802256 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA | -103.3361 | 19.6981
JAL200401802257 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA | -103.3361 | 19.6981
JAL200401802258 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA | -103.3362 | 19.6981
JAL200401802695 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC | -102.3391 | 21.2281
JAL200401802698 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC | -102.3392 | 21.2282
JAL200401801797 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTA DEL HORNO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON VUNISTIANO CA | -103.1982 | 20.3024
JAL200401801801 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTA DEL HORNO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CALLE LAZARON CARDENAS ENTRE VENUSTIANO CARRA | -103.1982 | 20.3024
JAL200401802259 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA S | -103.3362 | 19.6981
JAL200401802267 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CIUDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L | -103.339 | 19.6972
JAL200401802276 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA | -103.339 | 19.6972
JAL200401801880 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA | -103.1972 | 20.2954
JAL200401801886 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NICA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA | -103.1972 | 20.2953
JAL200401801301 | Jalisco | Atengo | Atengo | CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CARRETERA A SOYOTLÁN DEL ORO, CALLE DEL REFUGIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN E | -104.2428 | 20.2719
JAL200401801302 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC | -103.7221 | 20.1364
JAL200401801303 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABE | -103.7221 | 20.1364
JAL200401801304 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC | -103.722 | 20.1364
JAL200401801305 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC | -103.722 | 20.1364
JAL200401801306 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | CIRCUITO FATIMA COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDINO GONZALEZ Y CALLE MAPIE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CIRCUITO FATIMA ENTRE SECUNDINO GONZALEZ Y LA CAL | -102.62 | 21.0064
JAL200401802053 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL | -104.0385 | 20.1998
JAL200401802077 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO | -103.0506 | 20.155
JAL200401802083 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO | -103.0506 | 20.155
JAL200401802089 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUIZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA EN LA CABECERA M | -103.0372 | 20.1549
JAL200401802093 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUIZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA, EN LA CABECERA | -103.0372 | 20.1549
JAL200401802099 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZON EN LA CABE | -103.7246 | 20.1453
JAL200401834353 | Jalisco | Acatic | El Tempisque | TERRACERÍA TRAMO ACATIC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 03 RANCHERIA EL TEMPISQUE, 00000 EL TEMPISQUE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC SANTA RITA KILÓMETRO 12.03 MÁRGEN DERECHO A MIL CIENTO CINCUENTA | -103.0123 | 20.7678
JAL200401837264 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Puesto | RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE EL PUESTO | -101.9671 | 21.6411
JAL200401836515 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE AV TLAXCALTECAS COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE DIAGONAL TLAXCALTECAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO ENTRE LAS VIA | -101.9319 | 21.373
JAL200401836847 | Jalisco | Lagos de Moreno | Los Azulitos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE SAN RAFAEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CUAL SE UBICA AL | -101.9629 | 21.8437
JAL200401826720 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE TABASCO COLONIA SAN ELIAS, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CALLE SANTA MARIA DE JESUS VENEGAS, CALLE VERACRUZ ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE ASIA LA COLONIA DE SAN | -102.5827 | 21.6678
JAL200401834976 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 27 + 09 PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE CAMINO VIEJO A MILPILLAS Y AVENIDA AV. J. JESÚS DE LA TO | -102.8636 | 20.7332
JAL200401834752 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | CALLE CALLE JESUS IBARRA 37 INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AHUMADA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI | -101.5975 | 21.863
JAL200401837148 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE CASA BLANCA - PANTEON MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO REHABILITADA ES EL QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL | -103.0318 | 20.4001
JAL200401836592 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTELL COLONIA SAN MIGUELITO, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA HERNANDO DE MARTELL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL. LA CUAL PAS | -101.9297 | 21.37
JAL200401837164 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Virgen | CALLE PORVENIR RANCHERIA LA VIRGEN, 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORVENIR, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PORVENIR LA CUAL PASA FRENTE AL KINDER DE LA LOCALIDAD | -101.978 | 21.364
JAL200401836428 | Jalisco | Lagos de Moreno | Comanja De Corona | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUA SALIDA A LEON Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA A | -101.7108 | 21.3146
JAL200401834076 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE MIGUEL GÓMEZ LOZA PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC-CRUCERO DE ACATIC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALLENDE POR CALLE MIGUEL GÓM | -102.9024 | 20.7245
JAL200401840911 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL | -103.3657 | 20.7546
JAL200401840930 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CASIANO TORRES PONIENTE COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL SANDOVAL Y CALLE MARÍA INEZ MARTINEZ, CALLE IGNACIO ESPINOSA PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO CO | -103.3479 | 20.7573
JAL200401840951 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE LAS TORRES, CALLE EUCALIPTO INICIA A UNA CUADRA DE LAS 6 ESQUINAS A UNA CUIADRA TAMBIEN DE LAS FARMACIAS DG | -103.3638 | 20.7644
JAL200401833685 | Jalisco | Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA | -102.9075 | 20.7239
JAL200401841365 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. | -102.9288 | 20.3699
JAL200401841788 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO. | -102.9966 | 20.3925
JAL200401841461 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO. | -102.7862 | 20.3372
JAL200401837827 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Perlita | CALLE CAMINO VIEJO A COMANJA RANCHERIA LA PERLITA, 47524 LA PERLITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO VIEJO A COMANJA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLITA CALLE FRENTE A LA CAPILLA | -101.6921 | 21.3642
JAL200401836927 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | CALLE VARIAS CALLES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE MIGUEL GOMEZ LOZA Y CALLE PADRE RTANQUILINO UBIARCO, CALLE PADRE J TRINIDAD RANGEL LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EV | -101.9716 | 21.3208
JAL200401836990 | Jalisco | Poncitlán | Santa María De La Joya | CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB | -102.8684 | 20.3055
JAL200401837937 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE JUAN BAUTISTA CORVERA COLONIA LAS CAPUCHINAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JOSE DE JESUS TORRES Y CALLE MOISES VEGA KEGEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CAPUCHINAS A ESPALDAS DE LA PLAZ | -101.9193 | 21.3574
JAL200401820916 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE PEDRO MORENO COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE J. CONCEPCIÓN GÓMEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE NICOLÁS BRAVO POR CALLE PEDRO MORENO HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE J. CONCEPCIÓN GÓMEZ DONDE IN | -102.9071 | 20.7788
JAL200401821126 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA | -102.5895 | 21.6861
JAL200401821680 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA MEZQUITE COLONIA VALLARTA 750, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE MARÍA MONTESSORÍ, CALLE TATEMARE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y LA CALL | -105.2287 | 20.6532
JAL200401821170 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA | -102.5896 | 21.6861
JAL200401827253 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. | -102.9287 | 20.3711
JAL200401827655 | Jalisco | Villa Hidalgo | Arroyo Seco De Arriba | BRECHA TRAMO ARROYO SECO DE ARRIBA - PRESA CHARCO LARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 728 + undefined RANCHERIA ARROYO SECO DE ARRIBA, 47258 ARROYO SECO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLEJON BAJADA DE NESTOR MARTINEZ Y | -102.6215 | 21.7115
JAL200401820780 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ Y CALLE ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA | -102.5894 | 21.6861
JAL200401820379 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, CALLE JUAN ESCUTIA POR CALLE NICOLÁS BRAVO HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE JUAN DE LA | -102.9032 | 20.7783
JAL200401823527 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE AFRICA COLONIA CAMINO REAL, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE DURANGO, CALLE EUROPA UR TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL Y EQUIPO NEC | -102.5826 | 21.6796
JAL200401823059 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | AVENIDA MANUEL M. DIEGUEZ PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE OBREGON PARA LLEGAR AL DOMICILIO SE INGRESA POR LA AVENIDA PRINCIPAL HIDALG | -104.4365 | 19.604
JAL200401823073 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MANUEL SANCHEZ SERNA A ESPALDAS DEL JARDIN PLAZA | -102.6015 | 21.6105
JAL200401825004 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | PROLONGACION CALLE MORELOS CUARTEL CUARTEL 1, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ORTEGA Y CERRADA PROLONGACION MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS 64 60 S | -103.8153 | 19.5448
JAL200401820734 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE BENIGNO REYNOSO COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALFONZO GONZALEZ LOPEZ Y CALLE ANDADOR TIRZO CRUZ, ES LA ULTIMA CALLE A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA VILLITA | -102.5897 | 21.6861
JAL200401864197 | Jalisco | Acatic | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO SANTA RITA - EL CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 015 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 00000 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA EL CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA | -103.0081 | 20.7475
JAL210101887797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | 5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7572 | 20.8175
JAL210101887802 | Jalisco | San Gabriel | Jiquilpan | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL210101887844 | Jalisco | Casimiro Castillo | Crucero De Casimiro Castillo [Restaurante] | Cuauhtémoc 14, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México | -104.4347 | 19.6051
JAL200401854576 | Jalisco | Acatic | Las Pilas | CAMINO TRAMO SANTA RITA - EL CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 660 RANCHERIA LAS PILAS, 00000 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA EL CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.66 AL LLEGAR A LA LOCALID | -103.0144 | 20.7465
JAL210101887100 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Chetumal 16A, Guadalajara, Jal., México | -103.3586 | 20.7119
JAL210101887387 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3706
JAL210101887399 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8356 | 20.8794
JAL210101887458 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL210101887462 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL210101887466 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7604 | 22.3755
JAL210101887506 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7219 | 22.3628
JAL210101887507 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Matamoros 12, Mezquitic, Jal., México | -103.7274 | 22.3869
JAL210101887512 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Atenguillo, Jal., México | -104.4949 | 20.4157
JAL210101887765 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Tuxcueca, Jal., México | -103.1859 | 20.1521
JAL210101886241 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Carr. Tepatitlán-Yahualica de González Gallo, Popotes, Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7925 | 20.8322
JAL210101887867 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL210101886270 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | Donato Guerra 491, Teocuitatlán de Corona, Jal., México | -103.3752 | 20.1024
JAL210101886270 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Techaluta de Montenegro, Jal., México | -103.5524 | 20.0739
JAL210101886270 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jal., México | -103.5177 | 20.0074
JAL210101886281 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Zapotitlán de Vadillo, Jal., México | -103.8123 | 19.5482
JAL210101886281 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Tolimán, Jal., México | -103.9149 | 19.6012
JAL210101886281 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401864277 | Jalisco | Acatic | El Tempisque | CAMINO TRAMO ACATIC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 03 RANCHERIA EL TEMPISQUE, 00000 EL TEMPISQUE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC SANTA RITA KILÓMETRO 12.03 MÁRGEN DERECHO A MIL CIENTO CINCUENTA METRO | -103.0125 | 20.7678
JAL210101886342 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL210101886343 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL210101886803 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.7187
JAL210101886811 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av Patria 3118, Jardines del Sur, 44987 Guadalajara, Jal., México | -103.3963 | 20.6287
JAL210101886346 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.4216
JAL210101886372 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886384 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210101886386 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL210101886387 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Colotlán, Jal., México | -103.2692 | 22.1126
JAL210101886391 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL210101886393 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL210101886393 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jalisco, México | -102.7652 | 20.3417
JAL210101886394 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Zapotlanejo, Jal., México | -103.0674 | 20.6202
JAL210101886913 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle 12-A, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México | -103.3508 | 20.6426
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Zacarías Jimon Basulto & Juan Rulfo, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2523 | 20.642
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | José Cruz Bernabé Delgado & Manuel R. Alatorre, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2533 | 20.6386
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Loma Ahuisculco, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.251 | 20.6337
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Soledad, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2462 | 20.6294
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Calle Alberca, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2464 | 20.6287
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2458 | 20.626
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle López Cotilla 136, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2437 | 20.6287
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & López Mateos, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2488 | 20.6303
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Loma Juanacatlán, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2507 | 20.6334
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino 571, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2535 | 20.6467
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Ignacio Ramírez, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2494 | 20.6529
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Antonio Caso & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2476 | 20.6561
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Calle Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2487 | 20.659
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Capuchina, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.659
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende & Motolinía, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2573 | 20.6586
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende & Revolución, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2602 | 20.6589
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Morelos & Emiliano Zapata, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2647 | 20.6592
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle María Reyes & Av. Patria Ote., Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2675 | 20.6573
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Calle Prol. Medrano, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2538 | 20.6442
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.6403
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Aldama & Ciprés, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2531 | 20.6497
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Industria, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2534 | 20.6471
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Benjamín García, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2483 | 20.6536
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Av. Zalatitan, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2515 | 20.653
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | La Pila, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2631 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Patria Ote. 16, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2676 | 20.6571
JAL210101888048 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.27 | 20.6576
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Ruperto García de Alba & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2476 | 20.6561
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes 99, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2527 | 20.6588
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Allende 122, Alamedas de Zalatitan, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2551 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Juárez 107, 45405 Tonalá, Jal., México | -103.2576 | 20.6577
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Francisco I. Madero 4a, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México | -103.2602 | 20.6582
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2474 | 20.6586
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes 21, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2499 | 20.6588
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & C. Lázaro Cárdenas, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2494 | 20.6306
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2458 | 20.626
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros 534, El Rosario, 45404 Tonalá, Jal., México | -103.2565 | 20.6399
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tabachín & Calle Encino, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2537 | 20.6447
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Encino & Higuera, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2532 | 20.6494
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado & Felipe de La Rosa, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México | -103.2507 | 20.6528
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes, Paseos de Tonalá, Tonalá, Jal., México | -103.2391 | 20.658
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av de los Maestros & Ruiz Cortines, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México | -103.2473 | 20.6297
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Zacarías Jimon Basulto & José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2534 | 20.638
JAL210101888048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Prol. Gigantes & Armería, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México | -103.2544 | 20.659
JAL210101886634 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL210101886813 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Fuelle 1909, Lázaro Cárdenas, 44490 Guadalajara, Jal., México | -103.3287 | 20.6286
JAL210101887813 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Tecolotlán, Jal., México | -104.0451 | 20.2007
JAL210101887890 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Tamazula de Gordiano, Jal., México | -103.254 | 19.6751
JAL200401846388 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL. | -103.3657 | 20.7547
JAL200401846394 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA CABAÑITAS, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OBREROS, CALLE TABACHINES EN CANAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARNICERÍA LAS CABAÑAS EN SENTIDO CONTRARIA A LA CALZADA DEL VERGEL | -103.3656 | 20.7547
JAL200401847439 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL | -103.496 | 20.8172
JAL200401848420 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENES Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL. | -103.3736 | 20.751
JAL200401848440 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEÑ, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENES Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL. | -103.3735 | 20.751
JAL200401848457 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RIO BLANCO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS BELENS Y CALLE VISTA DE LA PRADERA, CALLE VISTA DE LA PRIMAVERA AL PIE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE DE JARDINES DEL VERGEL. | -103.3735 | 20.751
JAL200401850305 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA Y | -103.3582 | 20.7453
JAL200401848964 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO | -103.0217 | 20.3356
JAL200401848634 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONIENTE COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y CALLE JARDINES DE LOS NOGALES, CALLE JARDIN DEL EBANO ORIENTE A ESPALDAS SE ENCUENTRA LA UN | -103.3695 | 20.7523
JAL200401848647 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONIENTE COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y CALLE JARDINES DE LOS NOGALES, CALLE JARDIN DEL EBANO ORIENTE A ESPALDAS SE ENCUENTRA LA UN | -103.3696 | 20.7519
JAL200401846138 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PASEO DE LA RIBERA A ESPALDAS DE L | -101.9288 | 21.3549
JAL200401849449 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIVADA ALLENDE COLONIA RIO BLANCO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA POR LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA EL SALON DE EVENTOS TERRADENTE. | -103.4015 | 20.784
JAL200401847728 | Jalisco | Zapopan | Ejido Copalita | CALLE FAISAN EJIDO COPALITA, 00000 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE PAVO REAL, CALLE PELICANO A UNA CUADRA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES RODRIGUEZ Y A DOS MÁS LA CARRETERA A COLOTLAN. | -103.4521 | 20.8319
JAL210101885704 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.242 | 19.9417
JAL210101883582 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES | -103.3479 | 20.5902
JAL210101883593 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO | -103.2572 | 20.6073
JAL210101883600 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTUARIO COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS PRIVADA SIN NOMBRE 2 PRIVADA SIN NOMBRE 3 PRIVADA SIN NOMBRE | -103.3475 | 20.5959
JAL210101883618 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U | -103.3463 | 20.5917
JAL210101883626 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA | -103.3406 | 20.6027
JAL210101883629 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT | -103.2612 | 20.5934
JAL210101883632 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ARTEMISA, CALLE GRAN DUQUE SOBRE EL ARROYO LA COLORADA | -103.3405 | 20.6027
JAL200401843822 | Jalisco | Zapopan | Ejido Copalita | CALLE FAISAN EJIDO COPALITA, 00000 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE PAVO REAL, CALLE PELICANO A UNA CUADRA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES RODRIGUEZ Y A DOS MÁS LA CARRETERA A COLOTLAN. | -103.452 | 20.8318
JAL210101883673 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C | -103.3571 | 20.6637
JAL210101883683 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA FLOR DE DURAZNO COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE OLIVOS, PRIVADA MIRASOL Y PRIVADA FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS. | -103.3127 | 20.5997
JAL210101883218 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI | -103.3507 | 20.6472
JAL210101883705 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PEDREGAL COLONIA LOS HORNOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y , PROLONGACION ABASOLO A UN LADO DE LA ZAP 0968 | -103.2685 | 20.6031
JAL210101883244 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD | -103.3448 | 20.6118
JAL210101883246 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT | -103.3507 | 20.6472
JAL210101883251 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y | -103.3508 | 20.6472
JAL210101883253 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | -103.3444 | 20.612
JAL210101883254 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB | -103.3443 | 20.612
JAL210101883257 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA | -103.2892 | 20.6855
JAL210101883259 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA | -103.2891 | 20.6856
JAL200401847968 | Jalisco | Zapopan | La Venta Del Astillero | COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, 00000 LA VENTA DEL ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y , CARRETERA A NOGALES A 100 METROS SE ENCUENTRA LA BASE DE LA POLICIA FEDERAL DE ZAPOPAN. | -103.5531 | 20.7278
JAL210101883281 | Jalisco | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL | -102.8285 | 20.3845
JAL210101883284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H | -103.359 | 20.7046
JAL210101883288 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR | -103.3592 | 20.7046
JAL200401847980 | Jalisco | Zapopan | La Venta Del Astillero | COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, 00000 LA VENTA DEL ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y , CARRETERA A NOGALES A 100 METROS SE ENCUENTRA LA BASE DE LA POLICIA FEDERAL DE ZAPOPAN. | -103.5559 | 20.7273
JAL200401850225 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULIAS Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE RUBI A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA YIREH. | -103.3578 | 20.7456
JAL210101883973 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL | -103.3507 | 20.6472
JAL210101883978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO | -103.3447 | 20.6119
JAL210101883997 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3463 | 20.6125
JAL200401850263 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA YI | -103.3589 | 20.7452
JAL200401850280 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES Y CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA | -103.3591 | 20.7452
JAL210101883399 | Jalisco | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE PASA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL | -102.8293 | 20.3861
JAL210101883429 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CALLE XILOTLÁN PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE XILOTLÁN Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LA PAREJI | -103.0224 | 19.3744
JAL210101884007 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION | -103.2892 | 20.6855
JAL210101884015 | Jalisco | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN DE N | -102.8244 | 20.3815
JAL210101884018 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | CALLE LAZARO CARDNEAS RANCHERIA LA ZAPOTERA, 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA POR LA MISMA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL | -102.8986 | 20.3063
JAL210101884023 | Jalisco | Poncitlán | Santa María De La Joya | RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -102.8681 | 20.3051
JAL210101884025 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT | -103.3586 | 20.712
JAL210101884031 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR | -103.3592 | 20.7046
JAL210101885566 | Jalisco | Jocotepec | San Cristóbal Zapotitlán | Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4313 | 20.2806
JAL200401845749 | Jalisco | Acatic | San Bartolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO GUADALAJARA - TEPATITLÁN KILÓMETRO 59 + 66 RANCHERIA SAN BARTOLO, 45477 SAN BARTOLO, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE 80 GUADALAJARA TEPATITLÁN KILÓMETRO 59.66, MÁRGEN IZQUIER | -102.85 | 20.7542
JAL200401844072 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | PUEBLO LOS PATIOS, 00000 LOS PATIOS, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , EN UNA ESQUINA SE ENCUENTRA EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL ENCINO. | -103.3893 | 20.8524
JAL210101885703 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101885714 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210101885719 | Jalisco | Ameca | Ameca | Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México | -104.0255 | 20.5344
JAL210101886823 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle 9 109, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México | -103.3515 | 20.6423
JAL210101883531 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -103.3463 | 20.5916
JAL210101884961 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Siglo XXI 3, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2695 | 22.0986
JAL210101887509 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | San Martín De Las Flores De Abajo (La Abadía) [Fraccionamiento] | San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3212 | 20.6243
JAL210101884104 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG | -103.2851 | 20.6661
JAL200401872607 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Zaragoza 125, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3068 | 20.6384
JAL210101883270 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA | -103.3468 | 20.6123
JAL210101883268 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3469 | 20.6124
JAL210101884182 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE | -103.3405 | 20.6028
JAL200401881728 | Jalisco | Cabo Corrientes | Llano Grande De Ipala | Cabo Corrientes, Jal., México | -105.3216 | 20.3184
JAL200401881788 | Jalisco | Cihuatlán | Barra De Navidad | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL210101883271 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA | -103.3469 | 20.6124
JAL210101884206 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | -103.3895 | 20.6338
JAL200401877872 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL200401877918 | Jalisco | La Huerta | El Rebalsito De Apazulco | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL210101884214 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE | -103.3037 | 20.6837
JAL210101885560 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México | -104.3565 | 19.4508
JAL210101883280 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION | -103.2891 | 20.6856
JAL210101883290 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB | -102.9584 | 20.3206
JAL210101883296 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR | -103.3586 | 20.7121
JAL210101884364 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D | -103.3586 | 20.7121
JAL200401878640 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4811 | 20.3278
JAL200401878641 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | EJE INDEPENDENCIA # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.293 | 20.4207
JAL200401878751 | Jalisco | Tala | Tala | PASEO DE LOS ABETOS 328,TALA,JALISCO | -103.72 | 20.6552
JAL210101883305 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H | -103.3591 | 20.7046
JAL210101883412 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CALLE XILOTLÁN PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA RED SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE XILOTLÁN EN LA COLONIA LA PAREJITA | -103.0229 | 19.3733
JAL200401878752 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | MOCTEZUMA,AMACUECA,JALISCO | -103.6446 | 19.9901
JAL200401878753 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | AMERICA S/N,JUANACATLAN,JALISCO | -103.1851 | 20.5077
JAL200401878760 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO | -103.1712 | 20.6032
JAL200401878770 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL200401878771 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | JOSE MARIA PINO SUAREZ # 311,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2474 | 20.695
JAL200401878772 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | MUNICIPIO LIBRE # 61,LÁZARO CÁRDENAS,ZAPOTILTIC,JALISCO | -103.4217 | 19.6359
JAL200401878773 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4758 | 19.7836
JAL200401872832 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Nicolás Bravo 214, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.6618 | 20.4165
JAL200401867635 | Jalisco | Cuquío | Ocotic | CALLE CONOCIDO OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OCOTIC Y , CALLE CONOCIDO OCOTIC POR LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y A UN COSTADO DE LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO | -103.0887 | 20.9896
JAL200401881567 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401880774 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200401880800 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200401880801 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210101888610 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0392 | 20.1586
JAL200401878761 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3477 | 20.3547
JAL210101885570 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.671 | 20.4206
JAL210101885579 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.2424 | 19.9422
JAL200401826734 | Jalisco | Lagos de Moreno | Plan De Los Rodríguez | CALLE MACEDONIO AYALA BARRIO PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, 47530 PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LA UNIÓN Y CALLE EJIDO LAGOS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INGRESO FRENTE A LAS INSTALACIO | -101.9284 | 21.3197
JAL200401837553 | Jalisco | Lagos de Moreno | Rancho Seco (Rincón De Mesa) | RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A COMANJA Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO SOBRE EL CAMINO ADELANT | -101.8031 | 21.3544
JAL200401878058 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe De Híjar | San Sebastián del Oeste Centro, San Sebastián del Oeste, Jal., México | -104.8528 | 20.7613
JAL200401879773 | Jalisco | Cocula | Cocula | Cocula, Jal., México | -103.8228 | 20.3654
JAL200401873043 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Libertad 45, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México | -104.563 | 19.2381
JAL200401873051 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Zona del Río 75, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9286 | 20.4346
JAL210101888581 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7681 | 20.3514
JAL210101888592 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México | -104.0503 | 21.058
JAL200401878217 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Carr a Colotlán 2592, Hacienda Las Palomas, 45200 La Magdalena, Jal., México | -103.4572 | 20.8053
JAL200401878275 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401878290 | Jalisco | Degollado | Degollado | 47980, Calle Roberto Quezada Oñate 51, Javier García Paniagua, 47980 Degollado, Jal., México | -102.1475 | 20.449
JAL200401879914 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Ojuelos, Jal., México | -101.594 | 21.8657
JAL200401880018 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2253 | 20.6534
JAL200401880032 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401876730 | Jalisco | Cihuatlán | Jaluco | Calle Gral. Marcilino García Barragán 22, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México | -104.5656 | 19.2366
JAL200401878499 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401872475 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | Guerrero 26, Ranchito, Atengo, Jal., México | -104.2345 | 20.2755
JAL200401872479 | Jalisco | Atengo | Atengo | Guerrero 26, Ranchito, Atengo, Jal., México | -104.2345 | 20.2755
JAL200401872480 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Calle Benito Juárez 95, Cuquío, Jal., México | -103.0239 | 20.9275
JAL200401872484 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | Jalisco 24, Totatiche, Jal., México | -103.4414 | 21.9292
JAL200401872486 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Niños Héroes 161, Villa Guerrero, Jal., México | -103.597 | 21.9831
JAL200401877707 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | Juanacatlán, Jal., México | -103.1697 | 20.5086
JAL200401879320 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401872562 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Vallarta Ote. 48a, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4445 | 20.4731
JAL200401874318 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jalisco, México | -103.4165 | 20.672
JAL200401874318 | Jalisco | El Salto | San José Del Castillo | Ricardo Flores Magón, Potrero Nuevo, 45680 El Salto, Jal., México | -103.1864 | 20.5184
JAL200401874318 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Santa Cruz del Valle, Jal., México | -103.3354 | 20.5493
JAL200401874318 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas De Tejeda | Lomas de Tejeda, Jal., México | -103.4035 | 20.4642
JAL200401874318 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México | -103.2367 | 20.6355
JAL200401874318 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Los Fresnos | Av. Robles, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.3977 | 20.5191
JAL200401874318 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL200401874318 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200401874318 | Jalisco | El Salto | El Salto | Av. Cima Serena, San José del Castillo, Jal., México | -103.2275 | 20.5212
JAL200401874318 | Jalisco | Mezquitic | Tesorero | Tesorero, Jal., México | -104.0933 | 22.0075
JAL200401874318 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401874318 | Jalisco | Zapopan | Cópala | Av. Valle de Miranda, Valle de los Molinos, Zapopan, Jal., México | -103.429 | 20.8587
JAL200401874318 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Saucillo De Primavera | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL200401874318 | Jalisco | Tala | Acacias | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL200401874318 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | El Cantón, Jal., México | -105.1809 | 20.7428
JAL200401874318 | Jalisco | San Gabriel | El Tepozal | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401874318 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Ayotlán, Jal., México | -102.3306 | 20.53
JAL200401874318 | Jalisco | Juanacatlán | La Aurora | Argelia 324, Villas Andalucía, Jal., México | -103.1385 | 20.5681
JAL200401874318 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Calle Moctezuma, Tepec, Jal., México | -103.6444 | 19.99
JAL200401877755 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | México 54 1220, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3486 | 20.6953
JAL200401877756 | Jalisco | Ocotlán | San Martín De Zula | San Martín de Zula, Jal., México | -102.7302 | 20.4086
JAL200401878623 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878624 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL200401878625 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO | -103.3852 | 19.3852
JAL200401878632 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PASEO DE LA MISERICORDIA # 3,VALLE DE LA MISERICORDIA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3564 | 20.5663
JAL200401878638 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3745 | 20.6601
JAL200401878642 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -92.6294 | 16.7178
JAL200401878643 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LOMAS DEL SALTO,LOMAS DEL SALTO,TONALÁ,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL200401878644 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3499 | 20.6451
JAL200401878645 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.353 | 20.5961
JAL200401878646 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ALCALDE # 1190,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3476 | 20.6973
JAL200401878648 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200401878649 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0259 | 20.927
JAL200401872613 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Zaragoza 111, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3072 | 20.6386
JAL200401872622 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas De Santa Anita (Colinas De Santa Anita) | Vallarta 7, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4431 | 20.4736
JAL200401872646 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | 5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México | -103.7806 | 21.8315
JAL200401872647 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | 5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México | -103.7806 | 21.8313
JAL200401872650 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | González Gallo 82, San José, 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2391 | 20.8639
JAL200401874371 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jalisco, México | -103.4165 | 20.672
JAL200401874371 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Santa Cruz del Valle, Jal., México | -103.3354 | 20.5493
JAL200401874371 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas De Tejeda | Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4073 | 20.4684
JAL200401874371 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México | -103.2367 | 20.6355
JAL200401874371 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Los Fresnos | 45654 Hacienda los Fresnos, Jalisco, México | -103.3951 | 20.5214
JAL200401874371 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Santa Martha, Santa Paula, 45420 Tonalá, Jal., México | -103.2428 | 20.5995
JAL200401874371 | Jalisco | El Salto | El Salto | Av. Cima Serena, San José del Castillo, Jal., México | -103.2275 | 20.5212
JAL200401874371 | Jalisco | El Salto | El Salto | Calle Las Lilas, Jalisco, México | -103.1908 | 20.5072
JAL200401874371 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401874371 | Jalisco | Zapopan | Cópala | Av. Valle de Miranda, Valle de los Molinos, Zapopan, Jal., México | -103.429 | 20.8587
JAL200401874371 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Saucillo De Primavera | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL200401874371 | Jalisco | Mezquitic | Tesorero | Tesorero, Jal., México | -104.0933 | 22.0075
JAL200401874371 | Jalisco | El Salto | San José Del Castillo | San José del Castillo, Jal., México | -103.2375 | 20.5096
JAL200401874371 | Jalisco | Tala | Acacias | Acacias, Gamboa, Tala, Jal., México | -103.6957 | 20.6672
JAL200401874371 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | El Cantón, Jal., México | -105.1809 | 20.7428
JAL200401874371 | Jalisco | San Gabriel | El Tepozal | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401874371 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Ayotlán, Jal., México | -102.3306 | 20.53
JAL200401874371 | Jalisco | Juanacatlán | La Aurora | Juanacatlán, Jal., México | -103.1697 | 20.5086
JAL200401874371 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Tepec, Jal., México | -103.6406 | 19.9906
JAL200401878650 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0695 | 20.6387
JAL200401878651 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL200401878655 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ALCALDE # 1190,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3476 | 20.6973
JAL200401878668 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4081 | 20.7387
JAL200401878673 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7494 | 20.6006
JAL200401878674 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1982 | 20.7899
JAL200401878675 | Jalisco | Ameca | Ameca | BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO | -104.0524 | 20.555
JAL200401878676 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7689 | 20.7894
JAL200401878677 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.9304 | 20.4281
JAL200401879453 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401880320 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco De Asís | Calle San Fernando 43a, San Francisco de Asís, Jal., México | -102.565 | 20.6026
JAL200401878722 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.487 | 19.5516
JAL200401878723 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878724 | Jalisco | Chapala | Chapala | PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO | -103.1886 | 20.3007
JAL200401878725 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3321 | 20.6872
JAL200401878726 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL200401878728 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3274 | 20.6576
JAL200401878729 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4667 | 20.5248
JAL200401878730 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3222 | 20.6379
JAL200401878732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.314 | 20.6829
JAL200401878738 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AV. DEL AZAR S/N - 14DJN2237I,LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3986 | 20.4803
JAL200401878739 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RIO CIHUATLAN # 2763,LAS AGUILAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4087 | 20.6253
JAL200401878741 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION AQUILES SERDAN,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.436 | 20.5512
JAL200401878742 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO | -103.1712 | 20.6032
JAL200401878758 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3363 | 20.5144
JAL200401878764 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL200401878765 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | MELCHOR OCAMPO # 2A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.0499 | 21.0617
JAL200401878766 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7892 | 20.5436
JAL200401878767 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | JUVENTUD # 3,,AMACUECA,JALISCO | -103.5926 | 20.0104
JAL200401878769 | Jalisco | Tala | Tala | PROLONGACION 12 DE OCTUBRE N° 2,,TALA,JALISCO | -103.72 | 20.6552
JAL200401872821 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2272 | 20.6134
JAL210101886149 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL200401874577 | Jalisco | San Gabriel | El Tepozal | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401874577 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.2964 | 20.3549
JAL200401874577 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Fuente Brillante, Jalisco, México | -103.4721 | 20.7765
JAL200401874577 | Jalisco | El Salto | El Salto | Calle Las Lilas, El Salto, Jal., México | -103.1908 | 20.5072
JAL200401874577 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL200401874577 | Jalisco | El Salto | San José Del Castillo | Ricardo Flores Magón, Potrero Nuevo, 45680 El Salto, Jal., México | -103.1864 | 20.5184
JAL200401874577 | Jalisco | Tala | Acacias | Paseo de los Abetos, Jalisco, México | -103.7591 | 20.6496
JAL200401874577 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Fortuna [Fraccionamiento] | Calle Azar, Fraccionamiento de la Fortuna, Jal., México | -103.402 | 20.4807
JAL200401874577 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Arroyo de Enmedio, 45426 Tonalá, Jal., México | -103.2353 | 20.5861
JAL200401874577 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Calle Cenzontle, Nextipac, Jal., México | -103.5296 | 20.7589
JAL210101886151 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4403 | 20.5308
JAL210101886152 | Jalisco | El Salto | El Salto | FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO | -103.1768 | 20.5233
JAL210101886153 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL210101886162 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3055 | 20.5891
JAL210101886163 | Jalisco | Jamay | Jamay | AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO | -102.7112 | 20.2965
JAL210101886165 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3306 | 20.7119
JAL200401878240 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | La Grana 322, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México | -103.3807 | 20.7454
JAL200401878740 | Jalisco | El Salto | El Salto | RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2304 | 20.5159
JAL200401878743 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO | -104.0933 | 22.0075
JAL200401878744 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3477 | 20.3547
JAL200401878745 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EMILIO RABAZA,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2993 | 20.6777
JAL200401878746 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL200401878747 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | PEDRO MORENO S/N,EL SAUCILLO DE PRIMAVERA,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -103.1119 | 20.4817
JAL200401878748 | Jalisco | Arandas | Arandas | FLAVIO ROMERO DE VELASCO 1212,ARANDAS,JALISCO | -102.3268 | 20.706
JAL200401878749 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | CONOCIDO, SAN GABRIEL (TEPOZAL),TEPOZAL,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7472 | 19.676
JAL200401878750 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1625 | 20.7496
JAL200401878754 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | HACIENDA CIENEGA DE MATA,HACIENDA REAL,TONALÁ,JALISCO | -103.2403 | 20.5912
JAL200401878755 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | TASTOANIS,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO | -103.1739 | 20.6065
JAL200401878756 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3965 | 20.5169
JAL200401878757 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.1785 | 20.7199
JAL200401878759 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.402 | 20.4672
JAL200401878762 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO | -104.6431 | 19.4831
JAL200401878763 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MALECON,TETLAN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2711 | 20.6553
JAL200401878768 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | EMILIANO ZAPATA #115,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2179 | 20.6596
JAL200401878791 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401876486 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401867014 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE LA MERCED COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EL PUESTO Y CALLE LOS AZULITOS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA ESMERALDA A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA | -101.9623 | 21.3331
JAL210101886160 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.425 | 20.8369
JAL210101886172 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.0298 | 20.8486
JAL210101886173 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3477 | 20.3547
JAL200401872476 | Jalisco | Atengo | Soyatlán Del Oro | Jalisco 26, Centro, Atengo, Jal., México | -104.2369 | 20.274
JAL200401872483 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | Corregidora 102, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.2453 | 19.9413
JAL200401879742 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Ojuelos, Jal., México | -101.594 | 21.8657
JAL200401872555 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Guadalupe Victoria 19, Cd Guzmán Centro, 49000 Cd Guzman, Jal., México | -103.4642 | 19.7085
JAL200401872557 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México | -105.3238 | 20.3183
JAL200401872559 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Vallarta 9, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4429 | 20.4735
JAL200401876790 | Jalisco | Cihuatlán | Jaluco | Unnamed Road, Jaluco, Jal., México | -104.6861 | 19.2337
JAL200401879801 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401872596 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Calle Higuera 39, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4431 | 20.4746
JAL200401872616 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle Glendale 32, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3074 | 20.6387
JAL200401874380 | Jalisco | San Gabriel | El Tepozal | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401874380 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Ayotlán, Jal., México | -102.3306 | 20.53
JAL200401874380 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Fortuna [Fraccionamiento] | Calle Azar, Fraccionamiento de la Fortuna, Jal., México | -103.402 | 20.4807
JAL200401874380 | Jalisco | El Salto | El Salto | Villas de Guadalupe, 45685 San José del Castillo, Jal., México | -103.2368 | 20.5173
JAL200401874380 | Jalisco | El Salto | San José Del Castillo | San José del Castillo, Jal., México | -103.2375 | 20.5096
JAL200401874380 | Jalisco | Tala | Acacias | Paseo de los Abetos, Jalisco, México | -103.7591 | 20.6496
JAL200401874380 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Arroyo de Enmedio, 45426 Tonalá, Jal., México | -103.2353 | 20.5861
JAL200401874380 | Jalisco | El Salto | El Salto | De Las Lilas, Infonavit del Castillo, 45685 San José del Castillo, Jal., México | -103.2352 | 20.5049
JAL200401874380 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Fuente Caliza, Zapopan, Jal., México | -103.4762 | 20.7736
JAL200401874380 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Calle Cenzontle, El Campestre, Nextipac, Jal., México | -103.5296 | 20.7589
JAL200401876816 | Jalisco | Cihuatlán | El Rebalse | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401876830 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401876845 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Heliodoro Trujillo 4, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México | -104.5647 | 19.2353
JAL210101886161 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.1694 | 22.2736
JAL210101886166 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7691 | 20.3705
JAL210101886167 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0481 | 20.6351
JAL210101886168 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.941 | 21.3677
JAL210101886169 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO | -103.2832 | 20.6296
JAL210101886170 | Jalisco | Cocula | Cocula | FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO | -103.8175 | 20.374
JAL210101886171 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8825 | 21.1826
JAL200401872629 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas De Santa Anita (Colinas De Santa Anita) | Calle Vallarta Pte. 71A, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4429 | 20.4732
JAL200401872668 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Calle Rita Pérez de Moreno 400, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3559
JAL200401874395 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Cerro de La Reyna, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México | -103.2367 | 20.6355
JAL200401874395 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Unnamed Road, La Longaniza, 59251 Yurécuaro, Mich., México | -102.2923 | 20.3536
JAL200401874395 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Santa Cruz del Valle, Jal., México | -103.3354 | 20.5493
JAL200401877749 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México | -103.1942 | 20.3475
JAL200401877752 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Adolfo López Mateos Sur 3089, Jardines de Los Arcos, 44500 Guadalajara, Jal., México | -103.3927 | 20.6664
JAL210101886174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3446 | 20.68
JAL200401878513 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Tecolotlán, Jal., México | -104.0451 | 20.2007
JAL200401880027 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401874581 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Av. de las Artes, Los Cantaros, Jal., México | -103.3361 | 20.5069
JAL200401874581 | Jalisco | Tonalá | Mismaloya (Fraccionamiento Pedregal De Santa Martha) | Calle Cerro De La Reina, Jalisco, México | -103.1705 | 20.6031
JAL200401874581 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.2978 | 20.3549
JAL200401874584 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, Guadalajara, Jal., México | -103.3573 | 20.6172
JAL200401879187 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401880132 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL200401872825 | Jalisco | San Martín de Bolaños | Mamatla | Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8141 | 21.6834
JAL200401872828 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 43, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.0449 | 20.2031
JAL200401872829 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Manuel J. Aguirre 65, Bellavista, 47203 Teocaltiche, Jal., México | -102.5702 | 21.4341
JAL200401872830 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Francisco I. Madero 23, Tolimán, Jal., México | -103.9144 | 19.5998
JAL200401872833 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Cedros, Huejúcar, Jal., México | -103.2116 | 22.3618
JAL200401872835 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Brizuela 91, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.6618 | 20.4164
JAL200401878619 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL200401878620 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL200401878621 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. FEDERALISMO # 1555,MEZQUITAN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3554 | 20.6989
JAL200401878622 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO | -103.1821 | 20.5576
JAL200401878626 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO | -103.2085 | 20.6117
JAL200401878627 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3293 | 20.7547
JAL200401878628 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CAÑON S/N,,TONALÁ,JALISCO | -103.1989 | 20.6279
JAL200401878629 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3836 | 20.5229
JAL200401878630 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | MORELOS # 6,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.8567 | 20.51
JAL200401878631 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.314 | 20.7087
JAL210101886154 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2543 | 20.4794
JAL210101886155 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4343 | 20.7588
JAL210101886156 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4156 | 20.657
JAL200401878633 | Jalisco | Sayula | Sayula | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO | -103.5944 | 19.8833
JAL200401878634 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2286 | 20.5216
JAL200401878635 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3798 | 20.7391
JAL200401878636 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200401878637 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL200401878639 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4769 | 20.7955
JAL200401878653 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO | -103.2674 | 20.62
JAL200401878658 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7739 | 20.3551
JAL200401878659 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL200401878660 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO | -103.2536 | 20.1897
JAL200401878661 | Jalisco | La Barca | La Barca | INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO | -102.544 | 20.3557
JAL200401878662 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0691 | 20.6159
JAL200401878663 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6025 | 19.7145
JAL200401878664 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO | -103.9147 | 19.6028
JAL200401878665 | Jalisco | Tequila | Tequila | LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO | -103.8311 | 20.8827
JAL200401878666 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco De Torres | CONOCIDO,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO | -103.5343 | 20.3183
JAL200401878667 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL200401878669 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | CALLE DE LA LUZ # 21,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO | -102.6893 | 21.1505
JAL200401878670 | Jalisco | La Barca | La Barca | HIDALGO # 297,,LA BARCA,JALISCO | -102.5479 | 20.2832
JAL200401878671 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1917 | 20.2888
JAL200401878672 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200401878678 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2838 | 20.6844
JAL200401878679 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CIHUALPILLI,REY XOLOTL,TONALÁ,JALISCO | -103.265 | 20.6154
JAL200401878685 | Jalisco | La Barca | La Barca | 20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO | -102.4709 | 20.3416
JAL200401878686 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO | -102.5365 | 20.2947
JAL200401878687 | Jalisco | La Barca | La Barca | JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO | -102.5411 | 20.2985
JAL200401878688 | Jalisco | La Barca | La Barca | 3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO | -102.4967 | 20.4312
JAL200401878689 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO | -103.2257 | 20.5864
JAL200401879314 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Zapotlanejo, Jal., México | -103.0674 | 20.6202
JAL210101886157 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | LOPEZ COTILLA # 13,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4784 | 20.326
JAL210101886158 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | SANTIAGO VIRGEN # 2 A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1135 | 20.997
JAL210101886159 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.1211 | 20.5803
JAL200401875367 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Dr. Alfredo García Silva, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México | -103.4658 | 19.7202
JAL200401878200 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Valle de Guadalupe, Jal., México | -102.6163 | 21.0102
JAL200401878719 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3277 | 20.6586
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL200401878721 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6991 | 19.2221
JAL200401878727 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.1443 | 20.8162
JAL200401878731 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL200401878735 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2286 | 20.5216
JAL200401878736 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA MOLINO DE TRIGO,FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4294 | 20.8586
JAL200401878737 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO LAS LILAS,LAS LILAS ,EL SALTO,JALISCO | -103.1903 | 20.5067
JAL17170100839568 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL00170400995706 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE EMILIANO ZAPATA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE OBRERO Y CALLE MANUEL DELGADO, CALLE LUIS SANC | -103.7392 | 20.8325
JAL00180201095509 | Jalisco | Cuautla | El Zoquite | RANCHERIA EL ZOQUITE, 48150 EL ZOQUITE, CUAUTLA JALISCO ENTRE BRECHA CUAUTLA-CUAZCOMATA Y , SE ECUENTRA UBICADO CAMINO A CUAZACOMATA POR LA BRECHA QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD A UNOS 15 KM SOBRE LA BRECHA | -104.4692 | 20.1531
JAL18180201099752 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Alberca | CALLE VIALIDAD PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA Y ENCINOS, 00000 LA ALBERCA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y ENCINOS EN EL CAMINO PRINCIPAL | -103.1544 | 19.8017
JAL17170300924832 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | TERRACERÍA TRAMO PIEDRA HERRADA - EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 03 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento | -102.6077 | 20.7284
JAL18180201094989 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENECIA, CALLE JAVIER MINA SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -104.5387 | 20.3229
JAL00180101072781 | Jalisco | Atenguillo |  | (Entre Calle Jalisco y Calle Libertad; 20.417167; -104.497314) (Entre Calle Jalisco y Calle Libertad; 20.415564; -104.494026) (Entre Calle Aldama y Calle Paseo de la Reforma; 20.417324; -104.496392) (Entre Calle Aldama y Calle Paseo de la Reforma; 20 | -104.4925 | 20.4147
JAL00170400995709 | Jalisco | Amatitán | Tepetates | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TEPETATES, 45380 TEPETATES, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE EJERCITO, A 150 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS | -103.6612 | 20.8387
JAL16160200658748 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FIDENCIO GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO RUIZ SE LOCALIZA POR LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN COS | -103.769 | 20.4101
JAL00180201095505 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE AMADO NERVO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA CON EL DIF MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA JUDITH MICHEL | -104.4076 | 20.2022
JAL00160200703800 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | NINGUNOPUEBLO TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL KILOMETRO 72 550 DEL ENTRONQUE ACATLAN-AUTLAN CARRETERA GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD INI | -104.544 | 20.3181
JAL17170200904367 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL17170400993009 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JOSE LARA ROBLEZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, ES UNA COLONIA LA CUAL ERA EL P | -104.4026 | 20.202
JAL18180201099678 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Bazarte (La Villa) | CALLE MATAMOROS 360 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE, 47660 SAN JOSÉ DE BAZARTE (LA VILLA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE FELIPE LEDEZMA Y CALLE LEANDRO OROZCO, CALLE PAULA DE TORRES EN FRAC. SAN JOSÉ DE BAZARTE POR | -102.7453 | 20.8553
JAL16160200651528 | Jalisco | Cihuatlán | Santa Fe | CALLE COLONIA SANTA FE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 48987 SANTA FE, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE AV. JOAN SEBASTIAN BACH, CALLE SAN VALENTIN DICHA COLONIA SE ENCUENTRA POR LA BRECHA MEJOR CONOCIDA COMO CAMINO A | -104.6736 | 19.2206
JAL00170400995708 | Jalisco | Amatitán | La Conchilla | CAMINO TRAMO AMATITAN - LA CONCHILL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 35 RANCHERIA LA CONCHILLA, 45380 LA CONCHILLA, AMATITÁN JALISCO, CAMINO DE AMATITAN | -103.7386 | 20.9054
JAL18180201138869 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL00160300770445 | Jalisco | Cocula | Santa María | RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CAMINO INGRESO A LA COMUNIDAD Y CAMINO INGRESO A LA COMUNIDAD, CAMINO INGRESO A LA CO | -103.8534 | 20.4445
JAL00160200692728 | Jalisco | Cocula | Camajapa | NINGUNORANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PROLONGACION ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS CALLES SE LOCALIZAN CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.8995 | 20.3505
JAL16160200719798 | Jalisco | Cocula | El Saucillo | NINGUNORANCHERIA EL SAUCILLO, 48508 EL SAUCILLO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUADALUPE ZUNO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA CERCAS DEL TEMPLO | -103.9102 | 20.317
JAL00160300770448 | Jalisco | Cocula | La Sauceda | CALLE JUAREZ RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA DE VILLA SE LOCALIZA CERCA DE | -103.8073 | 20.4509
JAL15150200543792 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160200651518 | Jalisco | Cihuatlán | Barra de Navidad | CALLE MAR CASPIO Y MAR ROJO COLONIA BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR BLANCO, CALLE M ACCESO A TRAVÉS DE LA COLONIA SAN FELIPE CALLE NUEVA ESPAÑA EN BARRA DE NAVIDAD | -104.6811 | 19.2139
JAL16160200703672 | Jalisco | Cocula | El Chivatillo (San Isidro) | NINGUNORANCHERIA EL CHIVATILLO, 48507 EL CHIVATILLO (SAN ISIDRO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL Y CERCAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -103.7888 | 20.2984
JAL00160300770436 | Jalisco | Cocula | Arroyo Colorado | RANCHO ARROYO COLORADO, 00000 ARROYO COLORADO, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA COCULA-TECOLOTLAN Y CARRETERA COCULA- TECOLOTLAN, CARRETERA COCULA-TEC | -103.9023 | 20.304
JAL00160300770453 | Jalisco | Cocula | El Conde | RANCHERIA , 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GOMEZ FARIAS A UN COSTADO DE | -103.854 | 20.3825
JAL00170400996367 | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | RANCHO SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE CAMINO A BUENAVISTA SE LOCALIZA CERCAS DE | -103.7821 | 20.3283
JAL00180201095508 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FREANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, EN LA LOCALIDAD SE SEALIIZO LA ENTREGA EN DIFERENTES VIVIENDAS LAS CUALES ESTABAN DETERIORADOS SUS TECHOS Y NO FUNCIONABAN | -104.6504 | 20.1401
JAL18180201094979 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX70 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 066 + 250 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO, TOMAS LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 RUMBO A MASCOTA PASAS EL MUNICIPIO DE AMECA, PASAS EL MUNICIPIO DE MIXTLAN Y A CO | -104.4938 | 20.4148
JAL00160300773086 | Jalisco | Tecolotlán | Quililla | CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA QUILILLA PUEBLO QUILILLA, 48559 QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE S/N Y CALLE CANCHA FUTBOL, CALLE ESCUELA TELES | -103.8994 | 20.2961
JAL17170200862118 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y CALLE LOMA DEL CENTENARIO, CAL | -102.4795 | 21.1661
JAL16160100624332 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA | -102.4611 | 21.1686
JAL17170100839315 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL16160200651519 | Jalisco | Cihuatlán | Barra de Navidad | CALLE MAR CASPIO Y MAR ROJO COLONIA BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR BLANCO, CALLE MAR MEDITERRANEO ACCESO POR LA COLONIA SAN FELIPE EN BARRA DE NAVIDAD | -104.6811 | 19.2139
JAL17170200904368 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL17170200904360 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | - | -102.7572 | 20.8175
JAL00170400995707 | Jalisco | Amatitán | Agua Fría | CAMINO TRAMO AMATITAN - HIDROELECTRICA RIO SANTIAGO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 15 RANCHERIA AGUA FRIA, 45380 AGUA FRÍA, AMATITÁN JALISCO, SE | -103.7189 | 20.9062
JAL18180201099976 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR | -102.4575 | 21.1675
JAL00160300770452 | Jalisco | Cocula | El Conde | RANCHERIA , 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD Y CALLE GOMEZ FARIAS, CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SE LOCALIZA A BORDO DE | -103.8598 | 20.378
JAL180301306430 | Jalisco | Tecolotlán | Quila | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA QUILA, 48546QUILA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE REFORMA SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE SAN JOSÉ MARÍA ROBLES DONDE SE LOCALIZA EL TEMPLO DE SAN JOSÉ MARÍA ROBLES HASTA SU CR | -104.0853 | 20.3498
JAL180301306598 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE EULOGIO PARRA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE AVENIDA JUAN AMADOR NORTE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ANGELA PERALTA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CUADRA Y MEDIA DE EL | -104.0484 | 20.204
JAL180301306608 | Jalisco | Tecolotlán | San Buenaventura | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- SAN BUENAVENTURA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 447 RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 48569SAN BUENAVENTURA, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 4 KM DE LA CARRETERA FEDER | -104.0781 | 20.1652
JAL180301306705 | Jalisco | Tecolotlán | San José | CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JOSE, 48568SAN JOSÉ, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE GABRIEL CUEVA LOPEZ Y,SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE | -104.096 | 20.1267
JAL180301305729 | Jalisco | Tecolotlán | El Guajolote (Rancho Alvarado) | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- EL GUAJOLOTE (RANCHO ALVARADO) MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 893 RANCHERIA EL GUAJOLOTE RANCHO ALVARADO, 00000EL GUAJOLOTE (RANCHO ALVARADO), TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL | -103.9012 | 20.272
JAL180301306888 | Jalisco | Tecolotlán | Ojo de Agua | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA, 48554OJO DE AGUA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDER | -103.9818 | 20.2207
JAL180301306908 | Jalisco | Tecolotlán | Quililla | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA QUILILLA, 48559QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y,SE ACCEDE POR LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD | -103.8994 | 20.2972
JAL180301308191 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE INDEPENDENCIA 18INTERIOR SN COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE MARCOS ESCOBEDO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ EL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | -103.2684 | 22.1144
JAL180301309992 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE JAVIER MINA PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE CONSTITUYENTES ES EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -104.407 | 20.2001
JAL180301310009 | Jalisco | Cuautla | San José del Trigo | RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO LAS SOMBRILAS Y,SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO SAN JOSE DEL TRIGO AL REDEDOR DE 2 KILOMETROS SOBRE EL MISMO PARTIENDO DE EL INICIO DEL CAMINO DESDE LA CABEC | -104.4256 | 20.1968
JAL180301314164 | Jalisco | Santa María del Oro | El Calóndrigo | PEATONAL EL CALONDRIGO INTERIOR S/N RANCHO EL CALONDRIGO, 49970EL CALÓNDRIGO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTREBRECHA EL CALONDRIGO Y BRECHA EL CALONDRIGO, BRECHA EL CALONDRIGO SANTA MARIA DEL ORO- CALLE NACIONAL PRIVADA INICIA BRECHA TERRECERIA | -102.8515 | 19.6047
JAL180301314170 | Jalisco | Santa María del Oro | La Catalinera | INTERIOR S/N RANCHO LA CATALINERA, 49970LA CATALINERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTREBRECHA LA CATALINERA Y BRECHA LA CATALINERA, BRECHA LA CATALINERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CONTINUA BRECHA PRINCIPAL HASTA | -102.8388 | 19.534
JAL180301314200 | Jalisco | Santa María del Oro | El Ciruelo | INTERIOR S/N RANCHO EL CIRUELO, 49970EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA EL CIRUELO Y BRECHA EL CIRUELO, BRECHA EL CIRUELO CARRETERA STA MA DEL ORO LA AURORA,CRUCERO LOS PINTOS KM 20, INICIA BRECHA A LA DERECHA KM 3.5. LLEGAS A U | -102.9403 | 19.461
JAL180301314207 | Jalisco | Santa María del Oro | Agua Caliente | INTERIOR S/N RANCHO AGUA CALIENTE, 49970AGUA CALIENTE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LAS JUNTAS Y BRECHA LA AGUA CALIENTE, BRECHA LAS JUNTAS CARRETERRA STA MA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 2 DESVIACION A LA DEREC | -102.8201 | 19.6047
JAL180301305574 | Jalisco | Tecolotlán | Ojo de Agua | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA, 48554OJO DE AGUA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 80 A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA Y SE ACCEDE POR LA CALLE FRANCISCO I | -103.9818 | 20.2207
JAL180301310488 | Jalisco | Colotlán | Canoas de Abajo | CALLE PRIVADA AVILA CAMACHO COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200CANOAS DE ABAJO, COLOTLÁN JALISCOENTRE Y, CALLE AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA AVILA CAMACHO EN LA COLONIA CANOAS DE ABAJO. | -103.2489 | 22.1178
JAL180301306129 | Jalisco | Tecolotlán | Villegas | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD- VILLEGAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 966 RANCHERIA VILLEGAS, 48555VILLEGAS, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 80 HASTA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR Y AHÍ SE | -103.8922 | 20.2314
JAL180301306130 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE SEGUNDA CRUZ VERDE PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE AVENIDA JUAN AMADOR SUR Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PRIMERA CRUZ VERDE SE LLEGA POR LA AVENIDA JUAN AMADOR SUR EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADAL | -104.0401 | 20.1989
JAL180301306131 | Jalisco | Tecolotlán | Ayotitlán | CALLE AMERICAS RANCHERIA AYOTITLÁN, 48560AYOTITLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONSTITUCION SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN EN SU CRUCE DE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS DONDE SE ENCUENTRA E | -103.9458 | 20.2197
JAL180301306416 | Jalisco | Tecolotlán | San Juan | BRECHA TRAMO SAN JUAN- SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 377 RANCHERIA SAN JUAN, 00000SAN JUAN, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA EN EL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN Y SANTA MARTHA APROXIMADAMENTE A 350 M. | -104.0348 | 20.1616
JAL180301306423 | Jalisco | Tecolotlán | Los Ailes | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LOS AILES, 48556LOS AILES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD,SE ACCEDE POR MEDIO DE LA CALLE LOS PINOS EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BAR | -103.9185 | 20.2639
JAL180301306501 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE BRECHA SALIDA A LA CUMBRE Y,SE UBICA EN LA SALIDA A LA CUMBRE A UNOS 3 KILOMETROS DE LA LOLCALIDAD | -104.6563 | 20.1423
JAL180301306521 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE MEXICO PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLEJON 1 Y CALLE AV. MEXICO,EN LA COLONA LA MESA DE EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | -104.414 | 20.2021
JAL180301306143 | Jalisco | Tecolotlán | Ayotitlán | CALLE MORELOS RANCHERIA AYOTITLÁN, 48560AYOTITLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCION SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDÍN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN | -103.9424 | 20.2198
JAL180301306144 | Jalisco | Tecolotlán | Ambrosio | CALLE JUAREZ RANCHERIA AMBROSIO, 48558AMBROSIO, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMBROSIO | -103.9705 | 20.2753
JAL180301314183 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Llanos | INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LOS LLANOS EL CARRIZALILLO, 49970LOS LLANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LOS LLANOS Y BRECHA LOS LLANOS EL CARRIZALILLO, BRECHA LOS LLANOS CARR NACIONAL STA MA DEL ORO- VALLE DE JUAREZ KM 15 DESVIACIÓN A L | -102.7409 | 19.468
JAL180301314219 | Jalisco | Santa María del Oro | El Nogal | INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LA AURORA EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, BRECHA EL NOGAL SAN FERNANDO CARRETERA STA MA DEL ORO- LA AURORA KM3. DESVIACIÓN A LA DERECHA CONTINUA BRECHA PRINCIPAL | -102.9906 | 19.5213
JAL180301314265 | Jalisco | Santa María del Oro | Arroyo Seco | INTERIOR S/N RANCHO ARROLLO SECO, 49970ARROYO SECO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCOENTRE BRECHA LOS PINTOS Y BRECHA ARROYO SECO, BRECHA EL CIRUELO CARRETERA STA MA DEL ORO- LA AURORA KM 4 DESVIACION A LA DERECHA POR LA BRECHA PRINCIPAL KM 3, ENCUCEN | -102.9716 | 19.4731
JAL180301301975 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTREY,LA LOCALIZACION DE EL POZO SE ENCUENTRA DETRAS DE EL PANTEON MUNICIPAL A UNOS 500 METROS | -104.3978 | 20.1965
JAL180301306929 | Jalisco | Tecolotlán | Tamazulita | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TAMAZULITA, 48563TAMAZULITA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA POR LA CALLE ALLENDE Y LA PRIMER CALLE QUE CRUZA ES LA DE ZARAGOZA DONDE SE SOLI | -103.9734 | 20.205
JAL180301310018 | Jalisco | Cuautla | San Francisco (Los Bueyes) | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS BUEYES, 48150SAN FRANCISCO (LOS BUEYES), CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO CUAUTLA - CUAZCOMATA Y,SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4818 | 20.1645
JAL180301306512 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -104.6499 | 20.1402
JAL180301306582 | Jalisco | Tecolotlán | San José | BRECHA TRAMO SAN JOSE- JUCHITLAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 197 RANCHERIA SAN JOSE, 48568SAN JOSÉ, TECOLOTLÁN JALISCOENTREY,SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HACIA EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO | -104.0971 | 20.1228
JAL180301306718 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE MAGNOLIA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE CAOBA Y CALLE PINO, CALLE PRIMAVERA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -104.0498 | 20.2109
JAL180301306724 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE CAOBA PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMAVERA, CALLE PINO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -104.0497 | 20.2108
JAL180301306735 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE RIO BALSAS PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO GRIJALVA SE ACCEDE AL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR LA AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CALLE J. CLEMENTE OROZCO Y AL CRUZAR EL P | -104.0405 | 20.191
JAL180301306749 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE LIBERTAD PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CRISTOBAL DE OVEJO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN A UN COSTADO DE LA | -104.0507 | 20.2012
JAL180301301971 | Jalisco | Cuautla | San José del Trigo | RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCOENTRE TERRACERIA CUAUTLA- CUAZCOMATA Y,SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO POR LA TERRACERIA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE CUAZCOMATA | -104.4265 | 20.1971
JAL180301302078 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE JUAREZ PUEBLO CUAUTLA, 48150CUAUTLA, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JESUS SAMANIEGO,SE ENCEUNTRA EN LA UNIDAD A UNA CUADRA DE LO QUE COMPRENDE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL COBAEJ | -104.4026 | 20.2038
JAL180301305557 | Jalisco | Tecolotlán | Quililla | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA QUILILLA, 48559QUILILLA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y,SE ACCEDE POR LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD | -103.8994 | 20.2972
JAL180301326080 | Jalisco | Cuautla | Cañada Grande | RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 48150CAÑADA GRANDE, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO CAMINOCUAUTLA LA CAÑADA GRANDE Y,EL CAMINO A LA CAÑADA SE ENCUENTRA A TRES KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO | -104.3958 | 20.2574
JAL180301323324 | Jalisco | Tecolotlán | Cofradía de Duendes | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA LA COFRADIA DE DUENDES, 48542COFRADÍA DE DUENDES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE BENITO JUAREZ SE LLEGA AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y SE AVANZA POR LA CALLE CONSTITUCIÓN | -104.0041 | 20.2358
JAL180301323395 | Jalisco | Tecolotlán | Tamazulita | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TAMAZULITA, 48563TAMAZULITA, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA DE ALLENDE SE LLEGA POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y ES LA PRIMER CALLE QUE CRUZA CON EL MISMO | -103.9733 | 20.2045
JAL180301320103 | Jalisco | Cuautla | Suelos Duros | RANCHERIA SUELOS DUROS, 48150SUELOS DUROS, CUAUTLA JALISCOENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS- EL CHILACAYOTE Y,SE ENCUENTRA A 15 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ED TIERRAS BLANCAS SOBRE EL CAMINO A EL CHILACAYOTE | -104.5725 | 20.1706
JAL180301339257 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE JOSE HERNANDEZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS, 47720CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR CARRETERA A TIERRAS LLEGAR A CAPILLA DE MILPILLAS | -102.8446 | 20.6671
JAL180401407237 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BRAULIO MARTINEZ, CALLE DAVID BARBOSA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES BRAUL | -104.572 | 19.2411
JAL180301323308 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | AVENIDA AVENIDA GUADALAJARA PUEBLO LAS CALAVERAS, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y,SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 AVENIDA GUADALAJARA EN LE INGRESO AL EJIDO TENEXTITLAN | -104.0235 | 20.1983
JAL180301323763 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de la Presa (La Presa) | PUEBLO SOYATLAN DE LA PRESA, 00000SOYATLÁN DE LA PRESA (LA PRESA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN UN BAJIO JUNTO AL PUENTE PEATONAL QUE ATRAVIESA EL ARROYO | -103.2879 | 19.7158
JAL180301320166 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PINO, CALLE NOGAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO | -104.4706 | 20.2488
JAL180301324816 | Jalisco | Tecolotlán | Cofradía de Duendes | BRECHA TRAMO COFRADIA DE DUENDES- EL COLORADO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 810 RANCHERIA LA COFRADIA DE DUENDES, 48542COFRADÍA DE DUENDES, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y,SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CONSTITUCIÓN APROXIMADAMEN | -104.0002 | 20.2387
JAL180301322582 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BRECHA TRAMO PRESA LA PILA- SAN JUAN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 905 PUEBLO TECOLOTLAN, 48540TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINO A SAN JUAN Y,SE LLEGA POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN RUMBO AL BARRIO EL TROPEZÓN A PARTIR DE LA CARRETE | -104.0337 | 20.1826
JAL180301317579 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | CALLE FRANCISCO I MADEDO RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.6506 | 20.1407
JAL190101504817 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA TECOLOTLAN- PRESA EL POCHOTE, INICIA LA LINEA EN LA CALLE LEONA VICARIO EN EL CRUCE CON EMILIANO ZAPATA Y CONTIN | -104.0521 | 20.1976
JAL180401421660 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA EL KINDER RAMON CORONA A UNA CUADRA DEL JARDIN PRINCIPAL SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CAR | -104.4061 | 20.2026
JAL190101504796 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE EMILIANO ZAPATA Y LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA TECOLOTLAN - PRESA EL POCHOTE, INICIA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUCE CON JUAN ESCUTIA Y EN EL CRUCE | -104.0521 | 20.1976
JAL180401422898 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO RIO DE LA PASION EL CUAL COMIENZA EN LA CALLE ANTONIO BRAVO Y CRUZA POR LA C | -103.1528 | 20.0039
JAL180401444625 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO | -103.156 | 20.005
JAL180401438885 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | RANCHERIA VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA MORELOS CON EL FIN DE IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA ECONOMÍA DE LAS PERSONAS. | -103.1483 | 20.0559
JAL180401439191 | Jalisco | Santa María del Oro | El Ciruelo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL CIRUELO, 49970 EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA AURORA Y BRECHA LOS PINTOS, BRECHA JILOTLAN DE LOS DOLORES SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 11 DESVIACION A LA DERECHA CRUCERO LOS P | -102.9413 | 19.4612
JAL180401435263 | Jalisco | Cuautla | Tototlán del Oro | CALLE HIDALGO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -104.5429 | 20.2435
JAL180401434383 | Jalisco | Santa María del Oro | El Ciruelo | INTERIOR S/N RANCHO EL CIRUELO, 49970 EL CIRUELO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LA AURORA -LOS PINTOS Y BRECHA EL CIRUELO- JILOTLAN DE LOS DOLORES, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 11 DESVIACIÓN A LA DEREC | -102.9392 | 19.4606
JAL180401433188 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, SE ENCUENTRA EL POSO EN EL EJIDO EL MEMBRILLO Y SE ABASTECE A TODA LA POBLACION DE TIERRAS BLANCAS | -104.4699 | 20.2491
JAL180401439147 | Jalisco | Santa María del Oro | La Catalinera | INTERIOR S/N RANCHO RANCHO LA CATALINERA, 49970 LA CATALINERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA VALLEALTO Y BRECHA EL MANCHADO, BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - VALLE ALTO KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CAMINA KM 7 CONTINUA BREC | -102.8374 | 19.5334
JAL180401439172 | Jalisco | Santa María del Oro | Barranca Verde | INTERIOR S/N RANCHO BARRANCA VERDE, 49970 BARRANCA VERDE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y , BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 1 DESVIACION A LA DERECHA 800 M HACIA UNA BA | -102.862 | 19.5689
JAL180401435945 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Plátanos | INTERIOR S/N RANCHERIA AGUA FRIA, 49970 LOS PLÁTANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LOS REYES PUENTE DE ITURRIA Y BRECHA LLANOS DE CIPOCO- LOS PLATANOS, BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- LLANOS DE CIPOCO CARRETER | -102.5931 | 19.5004
JAL180401435962 | Jalisco | Santa María del Oro | El Sauz | INTERIOR S/N RANCHO MESAS DEL SAUZ, 49970 EL SAUZ, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA CARRETERA SANTA MARIA- EL NOGAL Y BRECHA MESAS DE EL SAUZ, CARRETERA SANTA MARI ADEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM1 SE T | -103.0079 | 19.4906
JAL180401434303 | Jalisco | Santa María del Oro | El Nogalito | INTERIOR S/N RANCHO EL NOGALITO, 49970 EL NOGALITO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LA AURORA Y BRECHA EL NOGALITO, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LA AURORA KM 6 DESVIACIONN EN LAS TAUNAS TOMANDO BRECHA EL NOGALITO Y/O | -102.9629 | 19.5522
JAL180401435184 | Jalisco | Santa María del Oro | El Manchado | INTERIOR S/N RANCHO EL MANCHADO, 49970 EL MANCHADO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA EL VALLE ALTO, BRECHA EL MANCHADO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- VALLE ALTO KM 6 DESVIACION A LA DERECHA KM 7 APROXIMANDA | -102.8206 | 19.5541
JAL180401458459 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Aguacates | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS | -102.8476 | 19.5781
JAL180401459201 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE | -102.8487 | 19.5911
JAL180401459218 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE | -102.8488 | 19.5912
JAL180401457875 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Aguacates | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS | -102.8477 | 19.5781
JAL180401458012 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Aguacates | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS | -102.8477 | 19.5781
JAL180401457058 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE | -102.8504 | 19.5949
JAL180401475220 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Llanos | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS LLANOS, 49970 LOS LLANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO Y BRECHA LOS LLANOS, CALLE LA ESCUELA UNICA EN LA LOCALIDAD CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO - LAS CANOAS KM 10 PRIM | -102.7424 | 19.4664
JAL180401457146 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE | -102.8504 | 19.595
JAL180401457183 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 DE | -102.8504 | 19.595
JAL180401474481 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5, D | -102.8504 | 19.595
JAL180401475428 | Jalisco | Santa María del Oro | Piedra Ancha | INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRA ANCHA, 49970 PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA STA MA DEL ORO-LAS CANOAS Y CAMINO LA PIEDRA ANCHA, SANTA MARIA DEL ORO- LAS CANOAS. KM 9. DESVIACION A LA DERECHA COMIENZA BRECH | -102.9231 | 19.6341
JAL180401475703 | Jalisco | Santa María del Oro | Playa Bonita | INTERIOR S/N RANCHERIA PLAYA BONITA, 49970 PLAYA BONITA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA PLAYA BONITA BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA C | -102.8259 | 19.5951
JAL180401475976 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja (Dislabón) | INTERIOR S/N RANCHO EL DISLABON, 49970 LA TROJA (DISLABÓN), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA | -102.8065 | 19.6074
JAL180401476630 | Jalisco | Santa María del Oro | Mesa de González | INTERIOR S/N RANCHERIA MESA DE GONZALEZ, 49970 MESA DE GONZÁLEZ, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL | -102.795 | 19.5726
JAL180401475557 | Jalisco | Santa María del Oro | El Tepeguaje | INTERIOR S/N RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 49970 EL TEPEGUAJE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL TEPEHUAJE Y , BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL TEPEHUAJE KM 5 AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PR | -102.9463 | 19.6012
JAL180401477118 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE METEORITO COLONIA PUERTA DEL SOL, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTELACIÓN Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CONSTELACIÓN SOBRE LA CALLE ASTEROIDE A UNA CUADRA DE | -103.739 | 20.8311
JAL180401476280 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Aguacates | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA STA MARIA - LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 5. DESVIACION A LA DERECHA 500 M, | -102.8481 | 19.5771
JAL180401476695 | Jalisco | Santa María del Oro | Las Pilas | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS PILAS, 49970 LAS PILAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DESVIACIÓ | -102.7607 | 19.5878
JAL180401474840 | Jalisco | Santa María del Oro | Cataquío | INTERIOR S/N RANCHERIA CATAQUIO, 49970 CATAQUÍO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LA LAGUNITA, BRECHA CATAQUIO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DESVIACIÓN | -102.7756 | 19.5386
JAL180401475001 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja | INTERIOR S/N RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA PUEBLO VIEJO, BRECHA PLAZA DE CHAVEZ BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL KM 5 DES | -102.7846 | 19.6514
JAL180401477689 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE GUTI CARDENAS COLONIA DON BOSCO, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENZ, CALLE PEDRO INFANTE UBICADO SOBRE LA CALLE PENSADOR MEXICANO A 170 METROS AL PONIENTE DE LA EX HACI | -103.7274 | 20.8386
JAL180401476405 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Edificios | INTERIOR S/N LOS EDIFICIOS Y PASO DEL GANADO, 49970 LOS EDIFICIOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA EL TEPEHUAJE Y BRECHA LA PLAZA, BRECHA SAN JUAN DE LA MONTAÑA BRECHA SANTA MARAI DEL ORO - EL TEPEHUAJE KM 7 CONTINUAS BRE | -102.9807 | 19.5916
JAL180401476057 | Jalisco | Santa María del Oro | El Terrero | INTERIOR S/N RANCHO EL TERRERO, 49970 EL TERRERO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARIA LAS MINAS KM 6 DESVI A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERECHA COMUNIDAD DE AG | -102.8051 | 19.6111
JAL180401476516 | Jalisco | Amatitán | La Villa de Cuerámbaro | BRECHA TRAMO AMATITAN - LA VILLA DE CUERAMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR SN GRANJA , 45395 LA VILLA DE CUERÁMBARO, AMATITÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 600 METROS ADELANTE DE LA EX HACIENDA LA COFRADIA Y EL PUE | -103.6768 | 20.8261
JAL180401476118 | Jalisco | Santa María del Oro | Las Juntas | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA STA MA- MINAS KM 6 DESVI A LA IZQ KM 6 DESV A LA DERE COMU DE AGUACTAES 1 KM | -102.8057 | 19.6148
JAL180401474544 | Jalisco | Santa María del Oro | La Soledad | INTERIOR S/N RANCHERIA LA SOLEDAD, 49970 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA LAGUNITA Y BRECHA PUEBLO VIEJO, BRECHA BRECHA LA SOLEDAD BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERE CARR PCPAL | -102.7857 | 19.6074
JAL180401458917 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Planes | INTERIOR S/N RANCHERIA LO PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5, DE | -102.8487 | 19.591
JAL180401454746 | Jalisco | Tecolotlán | Quila | CALLE MORELOS RANCHERIA QUILA, 48546 QUILA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JACINTO TREVIÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JORGE LUQUIN EL CENTRO DE SALUD SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA RANCHERIA DE QUILA A CUA | -104.0794 | 20.3541
JAL180401484049 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE GUTI CARDENAS COLONIA GODOY, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE PEDRO INFANTE UBICADO SOBRE LA CALLE PENSADOR MEXICANO A 170 METROS AL PONIENTE DE LA EX HACIEND | -103.7274 | 20.8387
JAL180401485959 | Jalisco | Cihuatlán | Colonia Pinal Villa | CALLE CLEMENTE OROZCO PUEBLO COLONIA PINAL VILLA, 48985 COLONIA PINAL VILLA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE CLEMENTE OROZCO POR EL CAMINO A LA COLONIA PINAL VILLA | -104.6972 | 19.2332
JAL180401500782 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CONOCIDO,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.42 | 20.5433
JAL180401496702 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita SN-S, El Capullo, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.3868 | 20.7202
JAL180401501487 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calle 5 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México | -103.3882 | 20.7227
JAL180401484862 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE TENOCHTITLAN AZTLAN, ROSA MORADA, PROL. PEDRO MORENO PUEBLO SAN PATRICIO O MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA MORADA TENOCHTITLAN AZTLAN, ROSA MOR | -104.7027 | 19.2292
JAL180401485361 | Jalisco | Mascota | La Plata | CALLE CONOCIDO LA PLATA RANCHERIA LA PLATA, 46900 LA PLATA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PLATA Y BRECHA CONOCIDO LA PLATA, BRECHA CONOCIDO LA PLATA CALLE CONOCIDO LA PLATA RANCHERIA LA PLATA CP. 46900 LA PLATA, MASCOTA | -104.8411 | 20.5544
JAL190201521095 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. GENERAL CRISTERO JOSE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y CALLE ROBLE, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ DE LA CORTINA DE LA PRESA POR LA AV | -102.4563 | 21.1581
JAL190201543846 | Jalisco | San Martín de Bolaños | La Garita [Fraccionamiento] | BRECHA TRAMO CARRETERA CHIMALTITAN SAN MARTIN - TRUJILLO- HUIXACHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 46350 LA GARITA [FRACCIONAMIENTO], SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DE LA SALIDA A | -103.7986 | 21.6881
JAL190401598623 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AVENIDA GONZALEZ GALLO BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BARTOLO HERNANDEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL | -102.7671 | 20.8185
JAL190401584987 | Jalisco | Cuautla | Cañada Grande | CONTINUACION CAMINO A SAN MARTIN RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 48150 CAÑADA GRANDE, CUAUTLA JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3934 | 20.258
JAL190401580321 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION | -102.2312 | 20.6024
JAL190401582050 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Agua Blanca | CAMINO TRAMO CARRETERA TEPATITLÁN YAHUALICA - RANCHO AGUA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZAR | -102.8077 | 20.8781
JAL190401609849 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS | -104.1649 | 19.8268
JAL190401613854 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO SAN PEDRO ITZICAN - LA ZAPOTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE SALE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN | -102.9479 | 20.3153
JAL190401648125 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla De La Paz | 0 S INTERIOR SN PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , LA MANZANILLA DE LA PAZ PUEBLO QUE SE ENCUENTRA POR CARRETERA MANZANILLA MAZAMITLA | -103.1567 | 20.0057
JAL190401637441 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE EZEQUIEL PEÑA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA A QUINIENTOS METROS DE EL ENTRONQUE DE LA CALLE EZEQUIEL PEÑA Y LA CARRETERA ESTATAL 533 | -104.4187 | 20.2038
JAL190401663581 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ZARAGOZA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO | -102.9289 | 20.3838
JAL190401664715 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla De La Paz | CALLE RAMON CORONA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA JIMENEZ, RIÓ A UN COSTADO DE LA CALLE RAMÓN C | -103.1545 | 20.006
JAL190401663990 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE CUEVA BRAMBILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ÁRBOL DE LA LIRA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA ESTA UBICADA EN LA LOMA OESTE PARTIENDO DE LA PLAZA | -104.057 | 20.202
JAL190401659134 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GALEANA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE MORELOS POR LA CALLE GALEANA ENTRE OCAMPO Y RIO USUMACINTA | -104.1583 | 19.826
JAL190401691576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3559 | 20.6591
JAL200101700289 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México | -103.2235 | 20.5643
JAL200101700885 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Antonio Alcalde, La Normal, Guadalajara, Jal., México | -103.348 | 20.6854
JAL200101704258 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México | -102.5881 | 21.6768
JAL200201711934 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | La Martinica, Zapopan, Jal., México | -103.3667 | 20.7452
JAL200201712175 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200201710705 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200201708077 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL200201710879 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Presa De Nieves | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.7716 | 20.7413
JAL200201711085 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | Calle Miguel Gutiérrez Martín 101, Centro, Pegueros, Jal., México | -102.6672 | 20.9497
JAL200201711928 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | La Martinica, Zapopan, Jal., México | -103.3667 | 20.7452
JAL200201708053 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Tecalitlán, Jal., México | -103.3071 | 19.4715
JAL200201709660 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200201709715 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL200201709736 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Jal., México | -104.1953 | 20.7922
JAL200201709745 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Pelicano #1, Jalisco, México | -105.1175 | 19.5892
JAL200201708031 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL200201708066 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL200201708080 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL200201711275 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711313 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado, Jalisco, México | -103.4418 | 20.7663
JAL200201710684 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Ciudad Guzmán, Jalisco, México | -103.4685 | 19.705
JAL200201709702 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Jal., México | -104.1953 | 20.7922
JAL200201709711 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200201709718 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL200201711947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Sta Margarita, Zapopan, Jal., México | -103.4187 | 20.7368
JAL200201708050 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Tecalitlán, Jal., México | -103.3071 | 19.4715
JAL200201711293 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711363 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calle Atotonilco, Benito Juárez, Zapopan, Jal., México | -103.3421 | 20.7315
JAL200201708089 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200201710692 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200201710698 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200201709658 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200201709665 | Jalisco | Etzatlán | Oconahua | Oconahua, Jal., México | -104.1611 | 20.7428
JAL200201709689 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL200201709692 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0029 | 20.7982
JAL200201711129 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Jardines del Valle, Zapopan, Jal., México | -103.4295 | 20.7483
JAL200301722834 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY COLONIA OBRERA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE PASO DE COAJINQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ A UN COSTAD | -104.3806 | 19.7665
JAL200301722887 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE PIRUL COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESO A 709.93 METROS DANDO VU | -104.3743 | 19.7589
JAL200301725643 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO ATLÁNTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL SEGURO IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA | -104.3608 | 19.7648
JAL200301724111 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE FIEL JURADO BARRIO EL CERRITO, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO MICHEL Y CALLE FIEL JURADO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARROQUIA DEL SANTA MARÍA DE GUADALUPE POR LA CALLE ANTONIO BO | -104.3679 | 19.7807
JAL200301724680 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO ANTARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE OCÉANO ATLANTICO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL REGIONAL POR LA CALLE CONSTITUCIÓN A D | -104.3602 | 19.7654
JAL200301725070 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO INDICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIENDA PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA CALLE | -104.3598 | 19.765
JAL200301725071 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 64 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOUCION, CALLE 1 CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO DE VIALIDADES EN LA CA | -103.3282 | 20.6615
JAL200301723135 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE CIPLES COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESNO DE LA COLONIA EJIDAL A | -104.3743 | 19.7585
JAL200301725128 | Jalisco | Autlán de Navarro | Yerbabuena | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA YERBABUENA, 48923 YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CHULA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA EL GRULLO AUTLAN POR LA LOCALIDAD DE LAS PARED | -104.2396 | 19.6601
JAL200301725515 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE HOSPITAL DEL IMSS POR LA CALLE CORREGIDOR | -104.3604 | 19.7649
JAL200301723207 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE LIC. DANIEL BENITEZ COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 355.20 METROS LINEALES DE LA CARRETERA 80 A | -104.3615 | 19.7793
JAL200301722815 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE POZO COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE LA SALVE, CALLE LAUREL DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA ALAMEDA SE VA POR LA RIVERA DEL RIO CALLE GRAL CRISTERO GONZALEZ SE ENTRA POR E | -102.4535 | 21.1628
JAL200301749524 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE EL FUERTE COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ ENTRAR POR CALLE AV DEL CARMEN A UNA CUADRA DESPUES DEL TEMPLO FRENTE A UN PARQUE | -102.7689 | 20.3341
JAL200301749930 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO INGRESAS POR CALLE ZÚÑIGA HASTA C | -103.3938 | 20.4145
JAL200301742997 | Jalisco | Cocula | Cocula | FRACCIONAMIENTO LA ASCENSIÓN, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO Y CALLE FRANCISCO CISNEROS, CALLE SAN DIEGO LA CALLE MANUEL ESPERON GONZALEZ SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES | -103.8191 | 20.356
JAL200301749986 | Jalisco | Cihuatlán | Jaluco | CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES | -104.6856 | 19.2358
JAL200301735525 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE RIO HONDO COLONIA LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO NAZZAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO HONDO INGRESANDO POR LA CALLE RIO DE LAS CEIBAS FRENTE A LA U | -101.909 | 21.3658
JAL200301738793 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE DON PEDRO DE MARFIL COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PELEE, CALLE EVEREST LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DON PEDRO DE MARFIL POPOCATEPETL, PELEE | -101.9482 | 21.3483
JAL200301729342 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1995 | 20.6652
JAL200301730229 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE LAS PALMAS COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA LAS PALMAS Y PRIVADA LUIS MOYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CERCA AL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ | -101.9283 | 21.3645
JAL200301737493 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C | -105.1808 | 20.7429
JAL200301735260 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE INGRESANDO POR LA CALLE VICEN | -101.8967 | 21.3657
JAL200301736082 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES | -103.3936 | 20.4144
JAL200301770423 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 ENTRE LAS CALLES DR. PEREZ ARCE Y CALLE SIN NO | -103.329 | 20.6608
JAL200301768131 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA 812 0 INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA PRESA DE OSORIO CONTRUCCIÓN UBICADA EN LA | -103.2851 | 20.6661
JAL200301771152 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA DE LOS POETAS COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FILÓSOFOS Y CALLE M. GUTIERREZ NAJERA, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS FILÓSOFOS Y | -105.2095 | 20.6707
JAL200301771160 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y | -105.2216 | 20.6638
JAL200301772241 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1996 | 20.6649
JAL200301772249 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1996 | 20.6648
JAL200301770597 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 DE DR. PEREZ ARCE A CALLE SIN NOMBRE COLONIA U | -103.329 | 20.6607
JAL200301772289 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2008 | 20.6616
JAL200301772311 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2007 | 20.6619
JAL200301770652 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO | -103.3281 | 20.6603
JAL200301772340 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2008 | 20.6618
JAL200301773550 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA MEZQUITE-MÉXICO-LOS TULES CIUDAD VALLARTA 500, 48300 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLITECNICO Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, CALLE GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA AVENIDA | -105.228 | 20.6629
JAL200301773016 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE VALENT | -105.1005 | 20.8256
JAL200301770677 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C | -103.3281 | 20.6599
JAL200301770691 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PÁRAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE CALLE C OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D, COLONIA UNID | -103.328 | 20.6595
JAL200301770712 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE D OBRA EN CALLE PEDRO PARAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D COLONIA UNIDAD MODE | -103.3287 | 20.6592
JAL200301773909 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELOS, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN, A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3546 | 20.7486
JAL200301761377 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y | -105.2215 | 20.6638
JAL200301770732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLE 1, CALLE C OBRA EN LA CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA UNIDAD MODE | -103.3284 | 20.6589
JAL200301770751 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE AL FILO DEL AGUA OBRA EN CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA | -103.3284 | 20.6589
JAL200301770753 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE D, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO | -103.3289 | 20.6602
JAL200301770794 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA | -103.3281 | 20.6612
JAL200301764768 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COYULA COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PINAR DE LAS PALOMAS Y CALLE ARCO TONALÁ, CALLE ARCO VALENTE A TRECE CALLES DEL PERIFÉRICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE COYULA SOBRE LA ENT | -103.2403 | 20.66
JAL200301770799 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA | -103.3281 | 20.6611
JAL200301770807 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 64 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 64 ENTRE CALLE 2 Y AV. REVOLUCIÓN DE LA COLONIA UNIDAD MODELO MUNI | -103.3283 | 20.6614
JAL200301773616 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALZADA ALLENDE COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y PARCELA Y A 50 METROS AL ESTE SE ENCUEN | -105.1061 | 20.8228
JAL200301774067 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3546 | 20.7486
JAL200301774073 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3545 | 20.7487
JAL200301772174 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1996 | 20.6648
JAL200301759683 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARIA MONTESS | -105.231 | 20.6535
JAL200301759684 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON | -105.231 | 20.6535
JAL200301753452 | Jalisco | Cuautla | San José Del Trigo | CALLEJON CAMINO A SAN JOSE DEL TRIGO RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150 SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNITAS Y CALLE BENJAMIN VELASCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE EL TRIGO EN LA ENTRADA A | -104.4172 | 20.1943
JAL200301753457 | Jalisco | Cuautla | San José Del Trigo | CALLEJON CAMINO HACIA LAAEROPISTA RANCHERIA SAN JOSE DEL TRIGO, 48150 SAN JOSÉ DEL TRIGO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN VELASCO Y CALLE LAGUNITAS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL CAMINO HACIA LA AEROPISTA DE EL MUNICIPI | -104.4171 | 20.1943
JAL200301751822 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE COLORINES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y AVENIDA GENERAL CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ FRACC L | -102.4509 | 21.1629
JAL200301759400 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE MARÍA MONTESSORI, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M | -105.231 | 20.6535
JAL200301759966 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M | -105.2313 | 20.6548
JAL200301751142 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE VOLCAN CEBORUCO, CALLE NEVADO DE TOLUCA A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA | -104.3604 | 19.7631
JAL200301759626 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES | -103.3937 | 20.4144
JAL200301751162 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE CLAVEL COLONIA LA ROSA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO POR LA CALLE LAZARO CARDENAS | -104.3695 | 19.7949
JAL200301760599 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2466 | 20.6737
JAL200301760608 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2469 | 20.6732
JAL200301760611 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2468 | 20.673
JAL200301760612 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2468 | 20.6729
JAL200301760615 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2468 | 20.6729
JAL200301775808 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN DOS DOMOS UNO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN EN LA LOCALIDAD EL JARALITO CARR. LAGOS SAN LUIS POTOSI Y EL OTRO DOMO | -101.9466 | 21.356
JAL200301774473 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE | -103.3555 | 20.7136
JAL200301774530 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MIGUEL NEGRETE ENT | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774613 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE | -103.3551 | 20.7138
JAL200301774374 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE C | -103.3555 | 20.7136
JAL200301775168 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA IGNACIO COMONFORT, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COM | -105.0981 | 20.82
JAL200301774462 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 DE ENERO EN | -103.3555 | 20.7135
JAL200301774496 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE | -103.3555 | 20.7135
JAL200301774510 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774620 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 | -103.3553 | 20.714
JAL200301774624 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA ENT | -103.3551 | 20.7139
JAL200301774627 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE E | -103.3552 | 20.714
JAL200301774632 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE PALOMAR ENT | -103.3553 | 20.7135
JAL200301774642 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA ENTRE CALLE | -103.3552 | 20.714
JAL200301774647 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CA | -103.3553 | 20.7135
JAL200301774668 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE 7 DE E | -103.3553 | 20.7135
JAL200301788499 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL200301788568 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Huejúcar, Jal., México | -103.2119 | 22.3582
JAL200301790726 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Atenguillo, Jal., México | -104.4949 | 20.4157
JAL200301788294 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Fray Pedro de Gante, Mezquitic, Jal., México | -103.7233 | 22.3831
JAL200301788347 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7206 | 22.3894
JAL200301791158 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200301788486 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9753 | 20.6999
JAL200301788514 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jalisco, México | -105.2253 | 20.6534
JAL200301788544 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200301788626 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200301788306 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200301788359 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | 48050 Ayutla, Jal., México | -104.3439 | 20.128
JAL200301788369 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200301790447 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Lic González Gallo 160, Centro, Pegueros, Jal., México | -102.6714 | 20.9499
JAL200301788640 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1614 | 20.2157
JAL200301790710 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200401805784 | Jalisco | Cuautla | Tototlán Del Oro | CALLE HIDALGO RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLEJON SIN NOMBRE SON DIVERSAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AL REDEDOR DE EL CENTRO O PLAZA PRIN | -104.5424 | 20.2421
JAL200401813341 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MEDIA LUNA ORIENTE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO VALLE EL VERGEL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA S | -104.3569 | 19.747
JAL200401816957 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla De La Paz | CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CERRO DE LA ESPAÑOLA, CALLE CENTENARIO LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA MANZANILLA D | -103.1547 | 20.006
JAL200401854176 | Jalisco | Cuquío | Juchitlán | CALLE SINALOA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE AV JUCHITLAN Y , CALLE MICHOACAN POR LA CALLE SINALOA Y A UN COSTADO D ELA CALLE AV JUCHITLAN Y ENFRENTE DE LA CALLE MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE JU | -103.0502 | 21.0426
JAL200401865451 | Jalisco | Tizapán el Alto | El Zapote | TERRACERÍA TRAMO COLONIA MADERO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 49420 EL ZAPOTE, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, TERRACERIA QUE CONECTA LA COLONIA MADER | -103.0654 | 20.092
JAL200401866934 | Jalisco | Tizapán el Alto | El Volantín | CALLE LOPEZ COTILLA EJIDO EL VOLANTÍN, 49420 EL VOLANTÍN, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y ANDADOR PORFIRIO DIAZ, CALLE LOPEZ COTILLA A ESPALDAS DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE JUAREZ Y EL ANDADO PORFIRIO DIAZ | -103.1047 | 20.0564
JAL200401865832 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | CALLE MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PERU Y , CALLE NICARAGUA LA OBRA SE LOCALIZAEN LA CALLE MEXICO EN ESQUINA CON CALLE NICARAGUA AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNID | -101.8153 | 21.8363
JAL200401867281 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Del Lago (El Baratillo) | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), 49421 VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CARRETE | -103.0999 | 20.1595
JAL200401851668 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José El Quince) | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CERRADA CANAL Y PRIVADA PRIVADA CAPOMO, CALLE DEL KINDER ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN | -103.2916 | 20.5362
JAL200401866279 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA | -103.0422 | 20.1549
JAL200401871030 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Las Liebres | CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS LIEBRES, 46248 LAS LIEBRES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL 23 EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES A UN C | -103.2311 | 22.2636
JAL200401871065 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José De Huascasco) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON DEL COMPOSANTO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO | -103.0989 | 22.2128
JAL200401805651 | Jalisco | Colotlán | San Antonio De Las Lajas | CALLEJON CAMINO A LAS LAJAS RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS LAJAS, 46228 SAN ANTONIO DE LAS LAJAS, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS LAJAS Y CAMINO CAMINO A MARIA DE LA TORRE, CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUEN | -103.3382 | 22.2289
JAL200401805655 | Jalisco | Colotlán | Dolores | CALLE DOLORES RANCHERIA DOLORES, 46236 DOLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE HIDALGO, CALLEJON DEL BESO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS COORDENADAS UTM 673250.04 E 2435283.86 N FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCA | -103.3216 | 22.0137
JAL200401805675 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE PASCUAL OROZCO BARRIO NUEVO TLAXCALA, 46206 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ALBERTO CARDENAS, CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO NUEVA T | -103.2751 | 22.1027
JAL200401871580 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | CALLE MORELOS COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ESTACION, CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CA | -103.2214 | 22.1715
JAL210101886196 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Los Cantaros, Jal., México | -103.3366 | 20.5124
JAL200401811190 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CALLE UNO COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CALLE AV. SANTA ROSA CALLE UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO POSTERIOR A LA | -102.3361 | 21.2578
JAL200401805653 | Jalisco | Colotlán | Casa Llanta | CALLEJON CAMINO A LA BARRANCA RANCHERIA CIÉNEGA DE LOS ALEJOS, 46238 CASA LLANTA, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 50.00 METROS EN LINEA REC | -103.3628 | 22.0589
JAL200401805665 | Jalisco | Colotlán | La Boquilla De Los Pérez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 05 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 23 - BOQUILLA DE LOS PEREZ KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA BOQUILLA DE LOS PEREZ, 00000 LA BOQUILLA DE LOS PÉREZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA A LA BOQUILLA DE LOS | -103.2493 | 22.0099
JAL200401812329 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200401810069 | Jalisco | San Martín de Bolaños | Corral De Palos | PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR RANCHERIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 CORRAL DE PALOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR Y PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR, PRIVADA DOMICILIO PARTICULAR SE REALIZARON 19 | -103.8116 | 21.5791
JAL200401832447 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA A TRES CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO POR LA CALLE CUAUTLA EN LA COLONIA JALISCO HACIA LA | -103.2612 | 20.6926
JAL200401834125 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE NEVADO DE COLIMA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA LA DIVINA PROV | -104.3607 | 19.7622
JAL200401826692 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE EFRAIN GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, 46206 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TENAMAXTLE Y CALLE JOSE DE JESUS POSADA, CALLE ALFONSO CASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA TLAXCALA SOB | -103.2764 | 22.1002
JAL200401841267 | Jalisco | San Miguel el Alto | Mirandillas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE SERGIO DAVALOS RAMIREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACE EL SUR DE LA C | -102.5419 | 20.9405
JAL200401841354 | Jalisco | San Miguel el Alto | Mirandillas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE SERGIO DAVALOS RAMIREZ DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.5415 | 20.9404
JAL200401834676 | Jalisco | Autlán de Navarro | Ayutita | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO AYUTITA, 48906 AYUTITA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD | -104.3835 | 19.8016
JAL200401840144 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARTESANOS COLONIA ÁGUILAS, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE ESTRELLA DEL NORTE, CALLE HALCÓN A CINCO CUADRAS DE AV. DE LOS MAESTROS CAMINO A EL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS | -103.2587 | 20.6371
JAL200401835123 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | AVENIDA PASEOS DEL COAJINQUE COLONIA LAS AMÉRICAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR COAJ | -104.3663 | 19.7597
JAL200401840598 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSE MARTI, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES | -103.33 | 20.7621
JAL200401827869 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOSA ESTA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE CABECERA MUNICIPAL PARALELA A LA AV. | -103.183 | 20.5168
JAL200401827555 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA EN EL PERIFERICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA JALISCO, ENTRAR POR LA CALLE TIZAPÁN C | -103.2612 | 20.6928
JAL200401830236 | Jalisco | San Miguel el Alto | Mirandillas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENARO MARTIN Y CALLE JULIAN MARTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.5431 | 20.9409
JAL200401821682 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA MEZQUITE COLONIA ARBOLEDAS, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MISMALOYA Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE ARRECIFE COSUMEL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y LA AVENIDA PRISCILIANO | -105.2284 | 20.656
JAL200401830306 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE PROLONGACION MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , CALLE PROLOGACION MARIA CONCEPCION LOZANO A TRES CUADRAS DEL LIBRAM | -102.4085 | 21.0363
JAL200401830319 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , CALLE SIN NOMBRE TRES CUADRAS DEL LIBRAMIENTO CARRETERA CON EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ | -102.4085 | 21.0361
JAL200401826560 | Jalisco | Colotlán | Dolores | CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA DOLORES, 46236 DOLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON DEL BESO, CAMINO A TULIMIC DE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES FRENTE A LA ESCU | -103.3211 | 22.0138
JAL200401829606 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Tenasco De Arriba | CALLE HIDALGO RANCHERIA TENASCO DE ARRIBA, 46256 TENASCO DE ARRIBA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE ARROYO CHIQUITO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES ARROYO | -103.1646 | 22.186
JAL200401829616 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José De Huascasco) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL CAMPOSANTO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE H | -103.0984 | 22.213
JAL200401830350 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | CALLE REAL DE LAS PALMAS RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL JADIN Y CALLE CIRCUITO 1, CALLE CIRCUITO 2 A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA LIBRE ESTATAL 307 E | -102.2882 | 21.0686
JAL200401826586 | Jalisco | Colotlán | San Francisco Del Refugio | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, 46235 SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CAMINO A LA CAPILLA, CAMINO A SAN RAFAEL DEL REFUGIO LA OBRA S | -103.2339 | 21.9912
JAL200401826594 | Jalisco | Colotlán | El Saucillo De Los Pérez | AVENIDA PEDRO MARQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA SAUCILLO DE LOS PEREZ, 00000 EL SAUCILLO DE LOS PÉREZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CAMINO A LA BOQUILLA DE LOS PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS | -103.2332 | 22.028
JAL200401826599 | Jalisco | Colotlán | Los Véliz | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS VELIZ, 46237 LOS VÉLIZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON LA TIRICIA, CAMINO AL TEPULICHE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CA | -103.2737 | 22.0285
JAL200401826603 | Jalisco | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIVADA HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS LA SUR DEL CENTRO DE SALUD | -103.2518 | 22.1359
JAL200401826608 | Jalisco | Colotlán | El Epazote | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL EPAZOTE, 46227 EL EPAZOTE, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA BODEGA EJIDAL DE LA LOCLAIDAD SOBRE LA CAL | -103.3896 | 22.1895
JAL200401827386 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA PRIVADA 1 COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE COYULA Y , CALLE PINAR DE LA S PALOMAS A DOCE CUADRAS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE COYULA A UN COSTADO DEL SEMINARIO MISIONEROS SERVID | -103.2413 | 20.6601
JAL200401825567 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José De Huascasco) | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLEJON LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALL | -103.0941 | 22.2147
JAL200401827401 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA PRIVADA 1 COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE COYULA Y , CALLE PINAR DE LAS PALOMAS A DOCE CUADRAS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE COYULA A UN COSTADO DEL SEMINARIO MISIONEROS SERVIDOR | -103.2413 | 20.66
JAL200401825573 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José De Huascasco) | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLEJON LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALL | -103.0941 | 22.2147
JAL200401829184 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José De Huascasco) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON LOPEZ COTILLA Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HI | -103.0965 | 22.2136
JAL200401822640 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | San Antonio De Cabreras | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN ANTONIO DE CABRERAS, 46250 SAN ANTONIO DE CABRERAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 20 METROS DE LA | -103.1101 | 22.2503
JAL200401820369 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE SAN JORGE LOMA VERDE COLONIA EL REALENGO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMAS DEL REALENGO Y CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE LOMA DORADA DE LA CARRETERA KM 80 TOMANDO CUATRO CUADRAS ARRIBA HACIA LA I | -102.4795 | 21.1651
JAL200401823191 | Jalisco | Cuquío | Santa Clara | CALLE CONOCIDO SANTA CLARA RANCHERIA SANTA CLARA, 45480 SANTA CLARA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA CARRETERA Y ENFRENTE DE LA PLAZA | -102.9713 | 21.0656
JAL200401829210 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | El Fraile | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL FRAILE, 46249 EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 300 METROS DE LA CANCHA D | -103.2369 | 22.2676
JAL200401829230 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS | -103.2268 | 22.1734
JAL200401823360 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE PBRO TORIBIO ROMO FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PBRO TORIBIO ROMO Y CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, CARRETERA LIBRE 304 ENTRADA CARRETERA LIBRE A GUA | -102.4173 | 21.0253
JAL200401828916 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIA MARTINEZ Y CALLE GENARO ALCALA, CALLE MARIA ISABEL MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIP | -102.4043 | 21.0222
JAL200401829009 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA | -103.1876 | 20.5146
JAL200401822571 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Las Lajas | CALLE CONSTITUCION Y REFORMA RANCHO LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON SUBIDA AL POZO Y CALLEJON HIDALGO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA A 1.9 K | -103.2317 | 22.2466
JAL200401847170 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PLATANO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE NOGAL, CALLE CEREZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 Y DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA. | -103.3326 | 20.7672
JAL200401847697 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SAUCE LA CONSTRUCCIÓN INICIA EN LA TLAPALERIA Y MATERIALES ALVAREZ. | -103.4992 | 20.8037
JAL200401849208 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LLUVIA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE RIO ABAJO, CALLE NUBE A TRES CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO. | -103.4704 | 20.6334
JAL200401849090 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA DEL ARROYO COLONIA EL TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE PRIVADA FRESA Y CALLE JARDIN DE LOS BELENES, CALLE PERA A TRES CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CARNICERÍA MI MORENITA. | -103.478 | 20.6377
JAL200301756592 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE CONFEDERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ZÚÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRES | -103.3937 | 20.4144
JAL200401846260 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA. | -103.4905 | 20.808
JAL200401846293 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA. | -103.4905 | 20.8081
JAL200301737106 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y | -105.2214 | 20.6638
JAL200301762733 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE CONFEDERACION INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZUÑIGA, CALLE HIDALGO DESDE CIRCUITO METROPOLITANO SENTIDO PONIENTE A ORIENTE INGRESA | -103.3938 | 20.4145
JAL200301740783 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE TORRE EIFFEL COLONIA LAS TORRES, 47490 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE PISSA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS TORRES | -101.9201 | 21.3527
JAL200301751320 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BARCINO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PUENTE EL COAJINQUE A 872.76 METROS ASIA LA DERECHA ESTA LA | -104.3685 | 19.7519
JAL200401847382 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ING. ALBERTO MORA LOPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y CALLE VISTA A LA CAMPIÑA, CALLE TORONJA EN CONTRA ESQUINA SE ENCUENTRA EL BA EXPRESS ALBERTO MORA Y AL FIN | -103.3374 | 20.764
JAL200301743932 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ROMO ENTRE TIENDA S | -101.9392 | 21.3545
JAL200301759685 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON | -105.231 | 20.6536
JAL200201708040 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Amacueca, Jal., México | -103.6003 | 20.0112
JAL200201708094 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7652 | 20.8098
JAL200301722999 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR AL DOMICILIO SE INGRESA POR LA AVENIDA PRINCIPAL | -104.5347 | 19.6217
JAL200301723402 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE DANIEL BEITEZ COLONIA BANCARIA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FLORENCIO TOPETE Y CALLE JOSE MARÍA CASILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 335.20 METROS DE LA CARRETERA 80 AUTLAN GUADALAJARA PO | -104.3615 | 19.7793
JAL200401847456 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL | -103.496 | 20.8172
JAL200301760596 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2466 | 20.6737
JAL200301760600 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2463 | 20.6737
JAL200301760603 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2466 | 20.6737
JAL200401849235 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE NUBE, CALLE RIO ABAJO A CUATRO CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO. | -103.4712 | 20.6326
JAL200401849266 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE FLOR DE AZUCENA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUENTE GRANDE, CALLE TECALITLAN A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN. | -103.4756 | 20.6412
JAL200401844363 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA Y CALLE RIO SAN MIGUEL, CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPO | -102.4088 | 21.0335
JAL200401847619 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE COLORINES COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE NOGAL, CALLE TOLTECA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA. | -103.3554 | 20.773
JAL200401847632 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JAZMIN COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OSOTE Y CALLE MALINALI, CALLE GLADIOLA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA. | -103.354 | 20.7783
JAL200401850345 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE PEÑA AZUL COLONIA LAS PEÑITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS PEÑITAS Y , CALLE LAS PEÑITAS POR LA CALLE PEÑA AZUL A UN COSTADO DE LA CALLE CONOCIDO LAS PEÑITAS Y ENFRENTE DE LA CALLE PROL PEÑA AZUL | -103.0279 | 20.9261
JAL200401844407 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ATOTONILCO COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, CALLE LAGOS DE MORENO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTIANA RIOS DE AGUA VIVA. | -103.3363 | 20.7426
JAL200401847711 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE SAUCE, CALLE ORQUIDEA EL TRAMO INICIA EN LA ESQUINA DEL MINI SUPER FEDE Y DE LOS TACOS DEL GÜERO | -103.5043 | 20.806
JAL200401849072 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JARDIN DE LOS BELENES COLONIA EL TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TIZATE Y AVENIDA DEL ARROYO, CALLE FLOR DE ORQUIDEAS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CARNICERÍA MI MORENITA. | -103.4767 | 20.6369
JAL200401854064 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RUBEN DARIO COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ARTURO RIVAS ZAINZ Y CALLE UNICORNIO, CALLE EDGAR ALAN POE A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES HARO JUSTO DONDE TERMINA LA UNICA CALLE CON PIE | -103.3286 | 20.7564
JAL200401851236 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Caballerías | CALLE CAMINO CABALLERIAS - SAN JUAN POTRERILLOS RANCHERIA CABALLERÍAS, 47768 CABALLERÍAS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CABALLERIAS A SAN JUAN POTRERILLOS | -102.5759 | 20.6178
JAL200401847721 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y , UNA CUADRA HACIA EL SUR SE ENCUENTRA EL MINI SUPER FEDE. | -103.5078 | 20.8078
JAL200401849192 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LLUVIA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAUREL, CALLE NUBE A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUAN DIEGO. | -103.4699 | 20.6355
JAL200401847548 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE COLORINES COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE NOGAL, CALLE TOLTECA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA. | -103.3555 | 20.773
JAL200401847563 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JAZMIN COLONIA RANCHO EL COLORADO, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OSOTE Y CALLE MALINALI, CALLE GLADIOLA A UNA CUADRA SE ENCUNTRA LA IGLESIA DE RANCHO EL COLORADO Y LA FERRETERIA L. PLASCENCIA. | -103.3539 | 20.7783
JAL200401845982 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | CALLE PBRO. ANASTACIO REYNOSO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE APOLINAR SANTA CRUZ, CALLE MATAMOROS A 472 METROS DE LA CARRETERA LIBRE CO | -102.2838 | 21.0732
JAL200401844297 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE NARANJOS COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE PASEO DE LOS OCOTES, CALLE PASEO DE LOS ALAMOS CERCA ESTÁ EL COBAEJ NUMERO 16. | -103.3545 | 20.7675
JAL200401850080 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE CAMINO A LA CIMA COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y , CALLE COLINAS DE CRISTO REY AL SUR SE ENCUENTRA EL CAMPO AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA Y AL OESTE EL TEMPL | -103.4953 | 20.8173
JAL200401842770 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 84 JESÚS MARIO RIVAS SOUZA. | -103.4905 | 20.808
JAL200401850133 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José De Gracia | CALLE ESTRELLA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE CALLEJON, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ | -102.5586 | 20.6749
JAL200401847926 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE YUCATAN RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELIA, CALLE GUADALAJARA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOT | -102.3403 | 20.3997
JAL200401849698 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN MIGUEL TATEPOSCO COLONIA SAN JOSÉ EJIDAL, 00000 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE SANTA ROSA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA | -103.4664 | 20.8088
JAL210101883970 | Jalisco | El Salto | San José Del Castillo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSE DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICTORIANO HUERTA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL IN | -103.2334 | 20.5174
JAL210101884005 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE ABASOLO 372 TRESCIENTOS SETENTE Y DO INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENC | -103.2358 | 20.8632
JAL210101884012 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Rica | CARRETERA ESTATAL LIBRE 204 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - TREJOS KILÓMETRO 8 + 540 RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A CUQUIO Y CARRETERA SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -103.188 | 20.8365
JAL210101884016 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso De Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA IXCATAN Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL | -103.3277 | 20.8397
JAL210101884022 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CALLE HIDALGO 161 CIENTO SECENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE REFORMA EL TECHADO SE | -103.1442 | 20.8161
JAL200401844008 | Jalisco | Zapopan | El Lazo (Ex-Hacienda Del Lazo) | EXHACIENDA DEL LAZO, 00000 EL LAZO (EX-HACIENDA DEL LAZO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , SE ENCUENTRA A 150 M DEL BORDE DEL RÍO SANTIAGO | -103.3284 | 20.7958
JAL200401845925 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSÉ MARTÍ, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES G | -103.3299 | 20.7621
JAL200401845943 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE JOSE MARTI, CALLE JUANA DE ARCO EN LA ESQUINA DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE SEMILLAS Y CEREALES G | -103.3299 | 20.7621
JAL200401843596 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RUBEN DARÍO COLONIA LA CORONILLA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ARTURO RIVAS ZAINZ Y CALLE UNICORNIO, CALLE EDGAR ALAN POE A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES HARO JUSTO DONDE TERMINA LA UNICA CALLE CON PI | -103.3286 | 20.7565
JAL200401879164 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200301772189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1996 | 20.6648
JAL200401879189 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401879376 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL200401881154 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9753 | 20.6999
JAL210101883094 | Jalisco | Ayotlán | Mirandillas | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO CAMINO A LAS HIGUERAS UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PUENTE QUE LLEVA HACIA EL CAMINO A LAS HIGUERAS, EN LA LOC | -102.4029 | 20.5054
JAL200301772483 | Jalisco | Puerto Vallarta | Palmitas | TERRACERÍA TRAMO UNDEFINED - UNDEFINED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO PALMITAS DE CACAO, 00000 PALMITAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , ZZTERRACERIA TRAMO UNDEFINED UNDEFINED IZQUIERDO KILOMETRO UND UND | -105.1009 | 20.778
JAL200401879326 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401879447 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Valle de Guadalupe, Jal., México | -102.6163 | 21.0102
JAL200401879553 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401881597 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401881745 | Jalisco | Cabo Corrientes | Llano Grande De Ipala | Cabo Corrientes, Jal., México | -105.3216 | 20.3184
JAL200401843256 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PLATANO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE NOGAL, CALLE CEREZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155 Y DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA. | -103.333 | 20.7668
JAL200401869331 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja | INTERIOR SN RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA VALLE ALTO, BRECHA LAS PILAS BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA CARRETERRA PRINCIPAL KM | -102.7875 | 19.6491
JAL200401843795 | Jalisco | Zapopan | La Coronilla Del Ocote | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 00000 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , AL LA ORILLAS DE LA VIALIDAD SE ENCUNTRAN DOS LAGUNAS DE CAPTACIÓN DE AGUA. | -103.6031 | 20.9476
JAL200401881689 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401870977 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Los Sauces | CALLE SAUCES RANCHERIA LOS SAUCES, 46256 LOS SAUCES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES A 50 METROS DEL | -103.1341 | 22.1912
JAL200401881777 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Chico | Altamirano 41, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México | -104.4374 | 19.6025
JAL200401879730 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jal., México | -102.7652 | 20.3417
JAL200401879789 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200301774552 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774566 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774581 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CORREGIDORA E | -103.3551 | 20.7138
JAL200401834967 | Jalisco | Autlán de Navarro | Chiquihuitlán | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHIQUIHUITLÁN, 48905 CHIQUIHUITLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CABAÑA LOS VAGA | -104.416 | 19.7702
JAL200401879814 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jal., México | -103.5177 | 20.0074
JAL200301774600 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE CORRE | -103.3551 | 20.7138
JAL200301774633 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y C | -103.3552 | 20.714
JAL200301774662 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE TALPA | -103.3552 | 20.7135
JAL200401845065 | Jalisco | Autlán de Navarro | La Noria | CALLE MEZQUITES AMOLES Y VAINILLA PUEBLO LA NORIA, 48915 LA NORIA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AV. DE LA NORIA Y CAMINO AV. DE LA NORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMIO MEZQUITAL A LA NORIA A UN COSTADO DEL CAMINO | -104.2955 | 19.8127
JAL200401878259 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401878298 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3668 | 19.7708
JAL200401880197 | Jalisco | Tuxcacuesco | La Cañita | Unnamed Road, Jalisco, México | -104.0982 | 19.7321
JAL200301775067 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE PORVENIR COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE PORVENIR COMENZANDO A PARTIR DE LA AV DEMOCRACIA | -101.9275 | 21.362
JAL200401835559 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE JUAN LOZA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CALLE ALCALDE A 400 METROS DE LA ESCUELA MANUEL PRIMARIA A | -102.3903 | 21.027
JAL200401867541 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE TUCAN COLONIA TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE FAISÄN, CALLE TUCÁN EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN | -102.7726 | 20.7889
JAL200401878374 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401878471 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401830262 | Jalisco | San Miguel el Alto | Mirandillas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 MIRANDILLAS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENARO MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JULIAN MARTIN A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL SUR POR LA C | -102.543 | 20.9408
JAL200401827579 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE FELIX MIRAMONTES E HIDALGO COLONIA CRISTEROS, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN JOSE VARGAS NORIEGA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BELLAVI | -103.6433 | 20.44
JAL200401826605 | Jalisco | Colotlán | Mesa De Flores | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE FLORES, 46210 MESA DE FLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN CALISTRAN, CAMINO MESA DE LOS PINEDO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE P | -103.3769 | 22.1079
JAL200401826613 | Jalisco | Colotlán | Los Véliz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUAJE, 46227 LOS VÉLIZ, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -103.2688 | 22.0111
JAL200401826690 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CALLE RUBI COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LIC. JOSE MARIA LOZANO Y CALLE RUBI, CALLE DIAMANTE A 350 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS RAMON CORONA HACIA EL NORTE DEL | -102.3995 | 21.0326
JAL200401879137 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401830743 | Jalisco | Colotlán | San Nicolás | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 175 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 46239 SAN NICOLÁS, COLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DEL CORREDERO DE LA LOCALIDAD DE S | -103.1897 | 22.0546
JAL200401868053 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE RIO LERMA CALLE PLAN DE AYALA SN ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE CANANEA EN LA | -103.0489 | 20.1666
JAL200401881542 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | Tototlán, Jal., México | -102.7875 | 20.5446
JAL200401867676 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE SAN PATRICIO INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE SAN PATRICIO SIN NUMERO ENTRE LA CALLE SAN FRANCISCO | -103.0578 | 20.1566
JAL200401868074 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE RIO SANTIAGO 73 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y , CALLE RIO SANTIAGO A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA FEDERAL EN LA COLONIA ATRACADERO DE TIZ | -103.0426 | 20.1692
JAL200401881616 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401881652 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401868091 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE JAVIER MINA INTERIOR SN EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE CRUZ CALLE JAVIER MINA SN ENTRE LA CALLE LEONA VIACARIO A 100 M | -102.9911 | 20.1697
JAL200401880770 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.4216
JAL200401880772 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200401880780 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL200401880794 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL200401881668 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Guachinango, Jal., México | -104.3805 | 20.5772
JAL200401868122 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ANDRES MOLINA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ROBERTO ARROYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ CALLE ANDRES MOLINA SOBRE ARROYO SOROMU | -102.9935 | 20.1665
JAL200401829202 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Las Lajas | CALLE CONSTITUCION Y REFORMA RANCHERIA LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON DEL DEPOSITO Y CALLEJON MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION Y REFORMA ENTRE LO | -103.2309 | 22.2434
JAL200401829220 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS | -103.2268 | 22.1735
JAL200401832308 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JUANACATLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE AMACUECA, CALLE CUAUTLA A TRES CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO POR LA CALLE CUAUTLA EN LA COLONIA JALISCO HACIA LA | -103.2611 | 20.691
JAL200401881806 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401868551 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE J ENCARNACION ROSAS, CALLE ZARAGOZA CALLE NACIONAL ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE J ENCARNACION ROS | -103.044 | 20.1617
JAL200401879877 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200401880180 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | Lomas del Pedregal 32, Teocuitatlán de Corona, Jal., México | -103.3855 | 20.0933
JAL200401821685 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA LOS TULES COLONIA LOS TULES, 48333 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORÍ Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, AVENIDA GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MARÍA MONTESSORÍ Y LA | -105.2319 | 20.6412
JAL200401829629 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESTACION, CALLE CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE | -103.2249 | 22.1696
JAL200401881136 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200401826174 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BARCINO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PUENTE EL CUAJINQUE A 872.76 METROS LINEALES ASIA LA DERECHA | -104.3678 | 19.7519
JAL200401830200 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y ANDADOR PORTAL INDEPENDENCIA, ANDADOR PASAJE GONZALEZ GALLO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS RAMON CORONA | -102.4025 | 21.0307
JAL200401840444 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARTESANOS COLONIA ÁGUILAS, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE ESTRELLA DEL NORTE, CALLE HALCÓN PRIMER SITIO A CINCO CUADRAS DE AV. DE LOS MAESTROS CAMINO A EL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS SEGUNDO SIT | -103.2586 | 20.6373
JAL200401878127 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401878166 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Benito Juárez, Jalisco, México | -103.781 | 21.7761
JAL200401879031 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Tecualtitán | Zapotlán del Rey, Jal., México | -102.9248 | 20.4661
JAL200401879905 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401879932 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401878330 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.283
JAL200401878343 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401879116 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL200401879121 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401880110 | Jalisco | Villa Purificación | Pabelo | Villa Purificación, Jal., México | -104.6067 | 19.7185
JAL200401879125 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401879132 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3212 | 20.6243
JAL200401879154 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401880039 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Tolimán, Jal., México | -103.9149 | 19.6012
JAL200401871467 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Las Liebres | CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS LIEBRES, 46248 LAS LIEBRES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL NO. 23 EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 4 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES A | -103.2311 | 22.2636
JAL200401876491 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3981 | 21.0306
JAL200301790741 | Jalisco | Tonila | Tonila | Autopista Guadalajara - Colima 27, Jalisco, México | -103.5441 | 19.4077
JAL200301790753 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jal., México | -103.3796 | 19.2537
JAL200401879173 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401879185 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401880096 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200401871104 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE | -103.2255 | 22.1686
JAL200401875930 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7856 | 20.8466
JAL200401880137 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jal., México | -103.5987 | 19.8787
JAL200401880158 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401880169 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200301791456 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401878531 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401879319 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2253 | 20.6534
JAL200401880172 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401880183 | Jalisco | Tala | Tala | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL200401880207 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Unnamed Road, La Masita, Jal., México | -103.7137 | 22.3831
JAL200401878597 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | Juanacatlán, Jal., México | -103.1697 | 20.5086
JAL200401879323 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401879352 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL200401879368 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401877750 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Tepec, Jal., México | -103.6406 | 19.9906
JAL200401877751 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jal., México | -104.8192 | 20.3784
JAL200401879388 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | 49000 Zapotlán el Grande, Jal., México | -103.4647 | 19.7036
JAL200401877776 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María De Los Ángeles | Santa María de los Ángeles, Jal., México | -103.225 | 22.1736
JAL200401878684 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2253 | 20.6534
JAL200401879485 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401878714 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Ocotlán, Jal., México | -102.7652 | 20.3417
JAL200401879515 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401879565 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Huejúcar, Jal., México | -103.2119 | 22.3582
JAL200401877926 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401878777 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401875354 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Carr. Tepa-Arandas 24, Los Almárcigos, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México | -102.5919 | 20.8195
JAL200401875354 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Mariano Jiménez 200, El Panoramico, 45410 Tonalá, Jal., México | -103.2315 | 20.6373
JAL200401875354 | Jalisco | El Salto | El Salto | Galeana, El Verde, San José el Verde, Jal., México | -103.2841 | 20.5519
JAL200401878798 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1614 | 20.2157
JAL200401878843 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401879638 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL200401879645 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401879659 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0447 | 20.1589
JAL200401879689 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Jal., México | -102.9076 | 19.5876
JAL200401879471 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401878807 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Reforma, La Masita, Jal., México | -103.7219 | 22.3856
JAL200401878832 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7 | 22.3831
JAL200401878838 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Reforma, La Masita, Jal., México | -103.7178 | 22.3831
JAL200401878870 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Tonaya, Jal., México | -103.9702 | 19.7842
JAL200401878903 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401866656 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE MÉXICO Y LA CALLE MICHOACÁN EN LA COLONIA GUIZAR DE TIZAPAN E | -103.0372 | 20.1548
JAL200401879697 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401866689 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE TABASCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE VERACRUZ CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE COLIMA Y LA CALLE MEXICO EN LA COLONIA GUIZAR DE TIZAPAN EL ALTO | -103.0372 | 20.1548
JAL200401867052 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ZARAGOZA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA | -102.9946 | 20.1631
JAL200401879753 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2253 | 20.6534
JAL200401879761 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401866709 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE CONSTITUCION CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RIO VERDE, CALLE LEYES DE REFORMA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN DE 1910 Y LA CALLE R | -103.0437 | 20.1666
JAL200401879819 | Jalisco | Cocula | Cocula | Cocula, Jal., México | -103.8228 | 20.3654
JAL200401879855 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jal., México | -104.8192 | 20.3784
JAL210101886201 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Los Cantaros, Jal., México | -103.3366 | 20.5124
JAL200401867103 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ZARAGOZA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRE | -102.9945 | 20.1632
JAL200401875847 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2297 | 20.6368
JAL200401875847 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.779 | 20.8064
JAL200401880776 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.4216
JAL200401880782 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200401880788 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL200401880805 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200401877747 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México | -103.1942 | 20.3475
JAL200401877748 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Tamazula de Gordiano, Jal., México | -103.254 | 19.6751
JAL200401877753 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jalisco, México | -105.2253 | 20.6534
JAL200401877754 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Antonio Alcalde 26, Observatorio, 44266 Guadalajara, Jal., México | -103.3486 | 20.6953
JAL200401877764 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Guachinango, Jal., México | -104.3805 | 20.5772
JAL200401879948 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0447 | 20.1589
JAL200401875931 | Jalisco | Tequila | Tequila | CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO | -103.7874 | 20.8618
JAL200401875932 | Jalisco | Tequila | Tequila | CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO | -103.7874 | 20.8618
JAL200401877865 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL200401878445 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401879968 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Tecolotlán, Jal., México | -104.0451 | 20.2007
JAL200401879988 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401877884 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200401878485 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401879112 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jal., México | -104.5684 | 19.2377
JAL200401879144 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401880086 | Jalisco | Atoyac | Unión De Guadalupe | Atoyac, Jal., México | -103.5177 | 20.0074
JAL200401867214 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Del Lago (El Baratillo) | ANDADOR A LA PRESA EJIDO VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), 49421 VILLA DEL LAGO (EL BARATILLO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA CAMINO A LA PRESA, DEL POZO DE AGUA A LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LAT | -103.0989 | 20.1589
JAL200401879175 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401879181 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jal., México | -103.7674 | 19.7475
JAL200401879183 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | Huejuquilla el Alto, Jal., México | -103.8971 | 22.6271
JAL200401880128 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200401878609 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL200401880188 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, Jal., México | -104.7892 | 20.526
JAL200401881062 | Jalisco | Tala | Tala | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL200401881098 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200401866885 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | PRIVADA EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAGO DE CHAPALA PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA | -103.0408 | 20.1664
JAL200401878081 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL200401879317 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7123 | 22.3831
JAL200401879327 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México | -103.1942 | 20.3475
JAL200401879335 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1614 | 20.2157
JAL200401878709 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Benito Juárez 44, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.7247 | 22.3869
JAL200401879360 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200401875837 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2297 | 20.6368
JAL200401875837 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.779 | 20.8064
JAL200401875890 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | Privada de La Paz 119, España, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2358 | 21.5292
JAL200401878118 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle Vicente Guerrero Ote. 319, Virgen de Guadalupe, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4239 | 20.2818
JAL200401878461 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401879169 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | Teuchitlán, Jal., México | -103.8477 | 20.6856
JAL200401879170 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL200401879500 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200401879524 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200401879559 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7652 | 20.8098
JAL200401879651 | Jalisco | Cocula | Cocula | Cocula, Jal., México | -103.8228 | 20.3654
JAL200401879678 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Tonaya, Jal., México | -103.9702 | 19.7842
JAL200401879892 | Jalisco | La Huerta | Pérula | La Huerta, Jal., México | -104.643 | 19.4835
JAL200401880004 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Poncitlán, Jal., México | -102.9262 | 20.3793
JAL200401880092 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Manuel Acuña 2563a, Circunvalación Vallarta, 44680 Guadalajara, Jal., México | -103.382 | 20.6847
JAL200401880147 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL00170400995839 | Administración directa | 82387 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO | 2203763.45 | 2203763.45
JAL17170400998367 | Adquisiciones | GMJ 001C OP/2017 | VICTOR MANUEL RIOS TORRES | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 779937.6 | 0.0
JAL17170400998376 | Adquisiciones | GMJ 001C OP/2017 | VICTOR MANUEL RIOS TORRES | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 779937.6 | 0.0
JAL17170200861244 | Obra | MSEJ-FONDEREG2017-DOP-01/2017 | FIERI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 1000000
JAL00180201095506 | Obra | OP1801 | SOLIDIFICANDO EL FUTURO DE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 173970.97 | 173970.97
JAL18180201141008 | Obra | OP-FONDEREG-001/2018 | JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO | 1070118.14 | 1070118.14
JAL17170200861247 | Administración directa | 26483 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 74021.17 | 74021.17
JAL17170200861247 | Administración directa | 82526 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO | 105744.53 | 105744.53
JAL18180201140424 | Obra | DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18 | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 19249212.31 | 1.94990294E7
JAL18180201098023 | Administración directa | 82429 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO | 15457.68 | 15457.68
JAL180301309207 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-07 | MARTIN MARTINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 919638.67 | 919638.67
JAL180301309218 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-01 | CONSTRUCTORA BONAFIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 249224.97 | 249224.97
JAL180301309523 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-06 | CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 789783.46 | 789783.46
JAL180301307814 | Obra | TECHADO/01-2018 | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO | 1434200 | 1434200.0
JAL180301309179 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-10 | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 407203.34 | 407203.34
JAL180301309195 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-10 | CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 407203.34 | 407203.34
JAL180301309215 | Obra | SMA-OP-FAISM-2018-08 | CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 1006911.7 | 1006911.7
JAL180301323730 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2017-05 | mcc urbanizacion y carreteras, s.a. de c.v. | Municipio de San Miguel el Alto | 1295419.04 | 1295419.04
JAL190101505184 | Administración directa | 57261 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 162100.82 | 162100.82
JAL190101505376 | Administración directa | 57286 |  | MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO | 36000 | 36000.0
JAL180301387461 | Obra | DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18 | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 19249212.31 | 1.94990294E7
JAL190101504692 | Administración directa | 57253 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 126214 | 126214.0
JAL190101505200 | Administración directa | 57264 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. | 265264.05 | 265264.05
JAL180401422910 | Administración directa | 65763 |  | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 76158.84 | 76158.84
JAL190101504400 | Administración directa | 57252 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL. | 52000 | 52000.0
JAL180301386833 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 3841408.59 | 3841408.59
JAL180401426423 | Obra | OP1807 | LUIS ALBERTO PONCE RUIZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 100000 | 100000.0
JAL180401435968 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401439007 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | 247951 | 247951.0
JAL180401498531 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-18 | Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 1893938.33 | 1893938.33
JAL180401498180 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 4245848.86 | 4245848.86
JAL180401498261 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-144-18 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7905897.78 | 8360320.38
JAL180401500148 | Obra | DGOP-AP-FED-FFI-AD-148-18 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7754500.56 | 7754500.56
JAL180401501119 | Obra | DGOP-CA-FED-FFI-LP-150-18 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 15369831.16 | 1.536983116E7
JAL180401494212 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-07 | MARTIN MARTINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 919638.67 | 919638.67
JAL180401501457 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-162-18 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2731447.12 | 2731447.12
JAL180401498418 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-146-18 | Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 6383211.58 | 6383211.58
JAL180401490694 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 8883732.56 | 9394432.56
JAL180401501503 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-163-18 | Barnsten México, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2731447.12 | 3408558.35
JAL180401501601 | Obra | DGOP-IM-FED-FFI-AD-149-18 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 19298789.56 | 1.929878956E7
JAL180401501232 | Obra | DGOP-CA-FED-FFI-AD-151-18 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. | MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 8552747.51 | 9992867.96
JAL190201544168 | Administración directa | 60913 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 710112.48 | 710112.48
JAL190201542588 | Administración directa | 59596 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 1433458.66 | 1433458.66
JAL190201543645 | Administración directa | 59652 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 1986129.58 | 1986129.58
JAL190201544089 | Administración directa | 59679 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 162100.82 | 162100.82
JAL190201554690 | Administración directa | 59681 |  | MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO. | 364670.1 | 364670.1
JAL190301573112 | Adquisiciones | CV-04/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 29393705 | 2.9393705E7
JAL190301576265 | Obra | DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019 | HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V. | ZAPOPAN, JALISCO | 362488135.81 | 3.6248813581E8
JAL190401598944 | Obra | OP1914 | EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 180000 | 180000.0
JAL190401585607 | Administración directa | 69833 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. | 612728.84 | 612728.84
JAL190401582341 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2019-03 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | 882078.68 | 882078.68
JAL190401587276 | Administración directa | 69885 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 45510 | 45510.0
JAL190401663123 | Administración directa | 71013 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. | 392935.8 | 392935.8
JAL190401658309 | Administración directa | 83036 |  | MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 1673239.08 | 1249466.4
JAL190401691151 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019 | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 144518774.27 | 1.4451877427E8
JAL190401691151 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019 | MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 146246678.16 | 1.4624667816E8
JAL190401691151 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019 | ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 187005148.17 | 1.8700514817E8
JAL190401691151 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 146997616.12 | 1.4699761612E8
JAL190401691151 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019 | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 187296497.81 | 1.8729649781E8
JAL200201709673 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2020 | ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8445584.74 | 8445584.74
JAL200201709707 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-115-2020 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1506250.27 | 1506250.27
JAL200201709723 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-074-2020 | MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5593892.57 | 5593892.57
JAL200201709738 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-050-2020 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12312347.85 | 1.231234785E7
JAL200201708071 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-099-2020 | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9464980.88 | 9464980.88
JAL200201709740 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2020 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5153105.91 | 5153105.91
JAL200201708092 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-073-2020 | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8395573.86 | 8395573.86
JAL200201710666 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-981-2019 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1587250.24 | 1587250.24
JAL200201710730 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-LP-454-2019 | CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 15492693.43 | 1.549269343E7
JAL200201709677 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-102-2020 | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8343019.15 | 8343019.15
JAL200301725259 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 | YUHCOIT SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2765844.79 | 2765844.79
JAL200301725281 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301724900 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301725294 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301724995 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301724233 | Administración directa | 86738 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 139220.3 | 139220.3
JAL200301723785 | Administración directa | 86830 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 20479 | 20479.0
JAL200301724253 | Obra | DOP/AD/21/2020 | ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 912320.12 | 912320.12
JAL200301725130 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 | KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8380608.31 | 8380608.31
JAL200301735707 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301735776 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301735809 | Obra | DOP/AD/10/2020 | CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1210215.4 | 1210215.4
JAL200301744120 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 3248882.08 | 3248882.08
JAL200301737587 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200301746780 | Administración directa | 83550 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 80796.55 | 80796.55
JAL200301744110 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20 | Constructora Micor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3408037.52 | 3408037.52
JAL200301749141 | Administración directa | 83551 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 568353.6 | 568353.6
JAL200301730478 | Obra | DOP/AD/11/2020 | CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 985189.05 | 985189.05
JAL200301735476 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20 | Grial Construcciones S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5637608.28 | 5637608.28
JAL200301735508 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301743855 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 3248882.08 | 3248882.08
JAL200301735582 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20 | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1867992.1 | 1867992.1
JAL200301739045 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 | VS. Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3799193.55 | 3799193.55
JAL200301742908 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 3248882.08 | 3248882.08
JAL200301743184 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 3248882.08 | 3248882.08
JAL200301736537 | Obra | DOP/AD/09/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 938998.1 | 938998.1
JAL200301736542 | Obra | DOP/CSS/15/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3310847.21 | 3310847.21
JAL200301738979 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20 | Constructora Micor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3408037.52 | 3408037.52
JAL200301726981 | Obra | MHJ-AD-01-FAIS/FISMDF-2020 | HAMAT INGENIERIA Y URBANIZACION, S. DE R.L. DE C.V. | Hostotipaquillo, Jalisco | 1389822.61 | 1389822.61
JAL200301735656 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301737540 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 | VS. Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3799193.55 | 3799193.55
JAL200301737543 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20 | Constructora Micor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3408037.52 | 3408037.52
JAL200301737613 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301729892 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-011-20 | GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 6998816.33 | 6998816.33
JAL200301727103 | Adquisiciones | 012-20 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 10730 | 10730.0
JAL200301734919 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301726708 | Administración directa | 86796 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 58429.2 | 58429.2
JAL200301736133 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20 | Grial Construcciones S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5637608.28 | 5637608.28
JAL200301736871 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 | VS. Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3799193.55 | 3799193.55
JAL200301737898 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3259991.82 | 3259991.82
JAL200301730068 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-AD-033-20 | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 8745677.87 | 8745677.87
JAL200301737201 | Obra | DOP/AD/06/2020 | DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1047635.83 | 1047635.83
JAL200301737212 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 | VS. Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3799193.55 | 3799193.55
JAL200301738064 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 | CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4315560.28 | 4315560.28
JAL200301738779 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20 | Constructora Micor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3408037.52 | 3408037.52
JAL200301738889 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 | ATI CONTRATISTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7631157.34 | 7631157.34
JAL200301735715 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20 | Grial Construcciones S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5637608.28 | 5637608.28
JAL200301737420 | Obra | DOP/CSS/13/2020 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2054114.71 | 2054114.71
JAL200301734990 | Obra | DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5854562.78 | 5854562.78
JAL200301737446 | Obra | DOP/AD/07/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 273426.3 | 273426.3
JAL200301737454 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 | VS. Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3799193.55 | 3799193.55
JAL200301739821 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7998170.59 | 7998170.59
JAL200301739173 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 3248882.08 | 3248882.08
JAL200301737642 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20 | Juralta Constructora, SA. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1495755.48 | 1495755.48
JAL200301730172 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20 | Grial Construcciones S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5637608.28 | 5637608.28
JAL200301737028 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20 | Constructora Micor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3408037.52 | 3408037.52
JAL200301769686 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 | JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3550141.2 | 3550141.2
JAL200301769698 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 | JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3550141.2 | 3550141.2
JAL200301768991 | Obra | DOP/R33/ADJ/018/2020 | LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1848911.48 | 1848911.48
JAL200301769013 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769732 | Obra | DOP/2020-001 | CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 855586.66 | 855586.66
JAL200301770461 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301764938 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 | YUHCOIT SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2765844.79 | 2765844.79
JAL200301769044 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769057 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301770507 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301770534 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301771162 | Obra | DOP/CSS/14/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2134382.66 | 2134382.66
JAL200301770177 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301770568 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301766042 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-028-20 | Constructora Acuifero, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2945583.95 | 2945583.95
JAL200301766042 | Obra | DGOP-AP-M UN-R33-LP-031-20 | G Y G Transportes, Materiales y Maquinaría, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5041543.25 | 5041543.25
JAL200301770201 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301770589 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301770217 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301770223 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 385113.55 | 385113.55
JAL200301770612 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301770234 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 385113.55 | 385113.55
JAL200301770238 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301770628 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3499991.17 | 3499991.17
JAL200301772344 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301768898 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769425 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301769495 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 | KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8380608.31 | 8380608.31
JAL200301769537 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 | KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8380608.31 | 8380608.31
JAL200301767946 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 15699897.38 | 1.569989738E7
JAL200301768962 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769671 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 | JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3550141.2 | 3550141.2
JAL200301769800 | Obra | DOP/2020-001 | CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 855586.66 | 855586.66
JAL200301770719 | Obra | DOP/2020-001 | CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 855586.66 | 855586.66
JAL200301773892 | Administración directa | 83713 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 101459.52 | 101459.52
JAL200301769257 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769280 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301769289 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8703340.46 | 8703340.46
JAL200301764753 | Administración directa | 87481 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 17460.96 | 17460.96
JAL200301769377 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301769918 | Obra | DOP/2020-001 | CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 855586.66 | 855586.66
JAL200301773547 | Obra | DOP/CSS/15/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3310847.21 | 3310847.21
JAL200301769434 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301774079 | Obra | DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020 | Constructora Laguna Seca S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2231366.04 | 2231366.04
JAL200301769509 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6032217.04 | 6032217.04
JAL200301773037 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301769654 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 | JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3550141.2 | 3550141.2
JAL200301767410 | Obra | JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07 | JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3359723.61 | 3359723.61
JAL200301770270 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6474696.31 | 6474696.31
JAL200301770658 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301760285 | Obra | DOP/AD/21/2020 | ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 912320.12 | 912320.12
JAL200301750737 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20 | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1867992.1 | 1867992.1
JAL200301750758 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20 | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1867992.1 | 1867992.1
JAL200301759929 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-029-20 | Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral, SA. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4954010.68 | 4954010.68
JAL200301750661 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20 | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1867992.1 | 1867992.1
JAL200301760581 | Obra | DOP/CSS/13/2020 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2054114.71 | 2054114.71
JAL200301760582 | Obra | DOP/CSS/13/2020 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2054114.71 | 2054114.71
JAL200301760610 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301775239 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301774912 | Obra | DOP/R33/ADJ/019/2020 | MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 474032.63 | 474032.63
JAL200301774932 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-058-2020 | GA URBANIZACION S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1985285.35 | 1985285.35
JAL200301779309 | Administración directa | 83770 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5001.92 | 5001.92
JAL200301775454 | Obra | DOP/R33/ADJ/021/2020 | JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 961715.18 | 961715.18
JAL200301791741 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-187-2020 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 712520.15 | 712520.15
JAL200301791778 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-645-2020 | MIRJAQ Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 620520.17 | 620520.17
JAL200301792006 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-221-2020 | Construtag, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7490846.96 | 7490846.96
JAL200301792011 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-168-2020 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1447674.15 | 1447674.15
JAL200301792093 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-650-2020 | Francisco Javier Magaña Barreda | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1121255.16 | 1121255.16
JAL200301792213 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020 | DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 808250.24 | 808250.24
JAL200301792266 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-200-2020 | José de Jesús Farías Romero | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 588250.24 | 588250.24
JAL200301792496 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-179-2020 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 641250.87 | 641250.87
JAL200301792574 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-295-2020 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9985320.23 | 1.138531921E7
JAL200301792615 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-171-2020 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1003688.02 | 1003688.02
JAL200301791380 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-619-2020 | Constructora SJL SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1607855.43 | 1607855.43
JAL200301788652 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-121-2020 | MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1996235.87 | 1996235.87
JAL200301791766 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-642-2020 | Diseños y Construcciones Lota Sa de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 803581.23 | 803581.23
JAL200301792256 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-183-2020 | Binomio Proyecto y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 500563.24 | 500563.24
JAL200301792274 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-185-2020 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1948750.23 | 1948750.23
JAL200301792611 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-199-2020 | Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 898500.15 | 898500.15
JAL200301792304 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-220-2020 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5411389.34 | 5411389.34
JAL200301791646 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-620-2020 | Edgar Alejandro Miranda Fuentes | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1035740.99 | 1035740.99
JAL200301791659 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-621-2020 | Construcciones Lamarsa SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1826016.25 | 1826016.25
JAL200301791664 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-622-2020 | C Juan Barboza Solano | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2113777.67 | 2113777.67
JAL200301791667 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-623-2020 | Roalde Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1298455.04 | 1298455.04
JAL200301791671 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-624-2020 | Diseño y Construcciones Lota SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1034164.53 | 1034164.53
JAL200301791698 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-628-2020 | Grupo Constructor Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 692774.34 | 692774.34
JAL200301791701 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-629-2020 | Constructora Copur SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1047500.38 | 1047500.38
JAL200301791705 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-630-2020 | Edificaciones y Espacios Letco SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 905991.13 | 905991.13
JAL200301791712 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-632-2020 | Constructora Copur SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 666768.29 | 666768.29
JAL200301791718 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-633-2020 | Constructora Belio SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 717350.19 | 717350.19
JAL200301791725 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-182-2020 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 198250.47 | 198250.47
JAL200301791735 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-181-2020 | Constructora Monavi, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1198750.24 | 1198750.24
JAL200301791742 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-636-2020 | Bartorres Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 923295.9 | 923295.9
JAL200301791748 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-210-2020 | Constructora Monal, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 999794.42 | 999794.42
JAL200301791750 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-637-2020 | Roalde Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2192541.14 | 2192541.14
JAL200301791752 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-214-2020 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 697225.63 | 697225.63
JAL200301791757 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-639-2020 | Grupo Constructora Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 486575.39 | 486575.39
JAL200301791760 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-172-2020 | Vohnung, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1497250.36 | 1497250.36
JAL200301791762 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-191-2020 | Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 597550.15 | 597550.15
JAL200301791763 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-641-2020 | C Adolfo Rodriguez Servin | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 690314.34 | 690314.34
JAL200301791772 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-644-2020 | Constructora e Insumos Electricos AIO, SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 679615.6 | 679615.6
JAL200301790933 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-194-2020 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 718256.28 | 718256.28
JAL200301791789 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-647-2020 | Duver Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 984163.56 | 984163.56
JAL200301791793 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-649-2020 | Urbana Construccion y Arquitectura GDL, SA DE CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 714957.94 | 714957.94
JAL200301791952 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-188-2020 | L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1260315.78 | 1260315.78
JAL200301791955 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-184-2020 | David Quiroz Murguia | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1496230.15 | 1496230.15
JAL200301791957 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-211-2020 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 299636.74 | 299636.74
JAL200301791967 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-223-2020 | Neoingeniería, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4968941.39 | 4968941.39
JAL200301791973 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-175-2020 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 306193.15 | 306193.15
JAL200301791984 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2020 | Atelier BCM, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 761250.18 | 761250.18
JAL200301791994 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-219-2020 | Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5276365.4 | 5276365.4
JAL200301791999 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-294-2020 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 8489816.28 | 8489816.28
JAL200301792003 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-198-2020 | Promotora y Constructura Hermi, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498520.47 | 1498520.47
JAL200301792012 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-173-2020 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 897520.18 | 897520.18
JAL200301793234 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-646-2020 | Constructora BGVIPECA SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 643511.9 | 643511.9
JAL200301792466 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-225-2020 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2958333.64 | 2958333.64
JAL200301792470 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-217-2020 | Construtag, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 744250.24 | 744250.24
JAL200301792481 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-176-2020 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1597250.44 | 1597250.44
JAL200301792487 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-207-2020 | Bul Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 232250.18 | 232250.18
JAL200301792494 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-178-2020 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 634228.73 | 634228.73
JAL200301792513 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-180-2020 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 400225.78 | 400225.78
JAL200301791354 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-618-2020 | Mayar Corporativo de Ingenierias SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1698762.12 | 1698762.12
JAL200301792584 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-152-2020 | Caypo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9919343.33 | 9919343.33
JAL200301788373 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 25866544.59 | 2.586654459E7
JAL200301792475 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-169-2020 | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 382250.24 | 382250.24
JAL200301792490 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-177-2020 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 808250.47 | 808250.47
JAL200301792500 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-201-2020 | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 402250.48 | 402250.48
JAL200301792511 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-209-2020 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 905250.28 | 905250.28
JAL200301792516 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-170-2020 | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1219850.24 | 1219850.24
JAL200301790484 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-122-2020 | G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1998524.14 | 1998524.14
JAL200301792529 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9984339.68 | 1.020555355E7
JAL200301788617 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-163-2020 | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9964716.31 | 9964716.31
JAL200301788665 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-120-2020 | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1999852.47 | 1999852.47
JAL200301791682 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-625-2020 | Chivo Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1007507.33 | 1007507.33
JAL200301791689 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-AD-881-2020 | Studio Kapital Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 980418.97 | 980418.97
JAL200301791694 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-627-2020 | Bufette Constructor SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 942746.69 | 942746.69
JAL200301791709 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-631-2020 | Bufette Constructor SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 590049.38 | 590049.38
JAL200301791731 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-634-2020 | Dimade Consultorias y Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1046241.63 | 1046241.63
JAL200301791736 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-635-2020 | SDT Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1636061.81 | 1636061.81
JAL200301791754 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-638-2020 | GSS Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 757489.87 | 757489.87
JAL200301791761 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-640-2020 | Grupo Constructora Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 486575.39 | 486575.39
JAL200301791765 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-222-2020 | Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4492059.39 | 4492059.39
JAL200301791770 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-643-2020 | Desarrollos Casavi SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 900328.79 | 900328.79
JAL200301791791 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-648-2020 | Constructora LGSAN SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 664992.91 | 664992.91
JAL200301791961 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-255-2020 | Constructora León+Salas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4995745.01 | 4995745.01
JAL200301791970 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-189-2020 | Erbaza, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1598520.36 | 1598520.36
JAL200301791978 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-257-2020 | Soluciones Especializadas en Aire e Ingeniería Civil, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3253121.72 | 3253121.72
JAL200301791987 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-204-2020 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 446685.74 | 446685.74
JAL200301791996 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-192-2020 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 664520.34 | 664520.34
JAL200301791142 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020 | CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 14047400.93 | 1.404740093E7
JAL200301792220 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-224-2020 | Código A Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4195228.64 | 4195228.64
JAL200401803195 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-950-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1497250.8 | 1497250.8
JAL200401803196 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 997835.44 | 997835.44
JAL200401803204 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 997835.44 | 997835.44
JAL200401803207 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 997835.44 | 997835.44
JAL200401801519 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999995.71 | 3999995.71
JAL200401801580 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999995.71 | 3999995.71
JAL200401801584 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999995.71 | 3999995.71
JAL200401801587 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999992.78 | 2999992.78
JAL200401801593 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999992.78 | 2999992.78
JAL200401801597 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999992.78 | 2999992.78
JAL200401813969 | Servicios | DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 985210.05 | 985210.05
JAL200401813973 | Servicios | DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20 | RODOLFO PLASCHINSKI VAZQUEZ | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 761362.5 | 761362.5
JAL200401813975 | Servicios | DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 985210.05 | 985210.05
JAL200401803547 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485337.77 | 3485337.77
JAL200401803555 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485337.77 | 3485337.77
JAL200401803912 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-702-2020 | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2852508.13 | 2852508.13
JAL200401803571 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485337.77 | 3485337.77
JAL200401803573 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12341277.73 | 1.234127773E7
JAL200401803922 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-703-2020 | CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999999.81 | 2999999.81
JAL200401803925 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3743304.46 | 3743304.46
JAL200401803598 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020 | EDUARDO VENTURA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1492367.84 | 1492367.84
JAL200401803607 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020 | EDUARDO VENTURA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1492367.84 | 1492367.84
JAL200401803611 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020 | EDUARDO VENTURA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1492367.84 | 1492367.84
JAL200401803631 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12341277.73 | 1.234127773E7
JAL200401803635 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12341277.73 | 1.234127773E7
JAL200401803639 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12341277.73 | 1.234127773E7
JAL200401803659 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020 | EDUARDO VENTURA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1492367.84 | 1492367.84
JAL200401803665 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 | NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999961.4 | 2999961.4
JAL200401803673 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998452.14 | 1998452.14
JAL200401803686 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998452.14 | 1998452.14
JAL200401803689 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998452.14 | 1998452.14
JAL200401803696 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998452.14 | 1998452.14
JAL200401803699 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998452.14 | 1998452.14
JAL200401803701 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020 | FRANCISCO ZUNO CERDA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997852.64 | 1997852.64
JAL200401803703 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020 | FRANCISCO ZUNO CERDA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997852.64 | 1997852.64
JAL200401803706 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020 | FRANCISCO ZUNO CERDA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997852.64 | 1997852.64
JAL200401803708 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 | NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999961.4 | 2999961.4
JAL200401803711 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020 | FRANCISCO ZUNO CERDA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997852.64 | 1997852.64
JAL200401813924 | Obra | DOP/R33/ADJ/022/2020 | SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1167326.73 | 1167326.73
JAL200401803715 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4000000 | 4000000.0
JAL200401803722 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4000000 | 4000000.0
JAL200401803725 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4000000 | 4000000.0
JAL200401803728 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-672-2020 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4000000 | 4000000.0
JAL200401803736 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4568798.6 | 4568798.6
JAL200401803737 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 | NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999961.4 | 2999961.4
JAL200401803739 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4568798.6 | 4568798.6
JAL200401803741 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4568798.6 | 4568798.6
JAL200401803745 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4568798.6 | 4568798.6
JAL200401803750 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5525503.78 | 5525503.78
JAL200401803751 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5525503.78 | 5525503.78
JAL200401803752 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5525503.78 | 5525503.78
JAL210101888602 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021 | ALFREDO FLORES CHÁVEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2982585.61 | 2982585.61
JAL200401807118 | Obra | DOP/R33/ADJ/011/2020 | JUAN CARLOS NUÑEZ TORRES | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 780390 | 780390.0
JAL200401803772 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-720-2020 | TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 886371.19 | 886371.19
JAL200401803773 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-721-2020 | GREIF MI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1545302.17 | 1545302.17
JAL200401803774 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999998.02 | 2999998.02
JAL200401803775 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999998.02 | 2999998.02
JAL200401803776 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999998.02 | 2999998.02
JAL200401803777 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-698-2020 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999998.02 | 2999998.02
JAL200401803778 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 | CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999987.05 | 2999987.05
JAL200401803779 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 | CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999987.05 | 2999987.05
JAL200401803781 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 | CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999987.05 | 2999987.05
JAL200401803782 | Obra | SIOP-E-DSFI-OB-LP-712-2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1999997.2 | 1999997.2
JAL200401803783 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 | CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999987.05 | 2999987.05
JAL200401803785 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4999998.97 | 4999998.97
JAL200401803788 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4999998.97 | 4999998.97
JAL200401803790 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4999998.97 | 4999998.97
JAL200401803792 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4999998.97 | 4999998.97
JAL200401803793 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020 | NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999961.4 | 2999961.4
JAL200401803794 | Obra | SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4975663.05 | 4975663.05
JAL200401803795 | Obra | SIOP-E-DSFI-OB-LP-701-2020 | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1147491.87 | 1147491.87
JAL200401803797 | Obra | SIOP-E-DSFI-OB-LP-701-2020 | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1147491.87 | 1147491.87
JAL200401803801 | Obra | SIOP-E-HIDFI-OB-LP-696-2020 | DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 860363.15 | 860363.15
JAL200401803803 | Obra | SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-676-2020 | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2221500.22 | 2221500.22
JAL200401803808 | Obra | SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-676-2020 | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2221500.22 | 2221500.22
JAL200401802012 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1397420.87 | 1397420.87
JAL200401802016 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1397420.87 | 1397420.87
JAL200401802019 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1397420.87 | 1397420.87
JAL200401802020 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1397420.87 | 1397420.87
JAL200401802038 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020 | CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3926214.78 | 3926214.78
JAL200401802044 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020 | CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3926214.78 | 3926214.78
JAL210101886799 | Obra | DOP-ESC-MUN-R33-CSS-013-21 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2999157.06 | 2999157.06
JAL200401803218 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2981158.63 | 2981158.63
JAL200401803225 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2981158.63 | 2981158.63
JAL200401803229 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2981158.63 | 2981158.63
JAL200401803233 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11691084.81 | 1.169108481E7
JAL200401803237 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2981158.63 | 2981158.63
JAL200401803242 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-935-2020 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2083400.02 | 2083400.02
JAL200401803249 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-935-2020 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2083400.02 | 2083400.02
JAL200401807119 | Obra | DOP/R33/ADJ/012/2020 | PERJARUSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1158197.05 | 1158197.05
JAL210101888067 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-133-2021 | LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4078166.79 | 4078166.79
JAL200401803257 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-1040-2020 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1900003.54 | 1900003.54
JAL200401803274 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11691084.81 | 1.169108481E7
JAL200401802362 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020 | ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2482000.23 | 2482000.23
JAL200401802363 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020 | ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2482000.23 | 2482000.23
JAL200401802364 | Obra | SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4975663.05 | 4975663.05
JAL200401802365 | Obra | SIOP-E-ECFI-OB-CSS-454-2020 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4975663.05 | 4975663.05
JAL200401803285 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11691084.81 | 1.169108481E7
JAL200401803303 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2971330.06 | 2971330.06
JAL200401803309 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11691084.81 | 1.169108481E7
JAL200401803311 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2971330.06 | 2971330.06
JAL200401803313 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11691084.81 | 1.169108481E7
JAL200401803314 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2971330.06 | 2971330.06
JAL200401803317 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-928-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2971330.06 | 2971330.06
JAL200401802561 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2096059.88 | 2096059.88
JAL200401802562 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2096059.88 | 2096059.88
JAL200401803322 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5525503.78 | 5525503.78
JAL210101888093 | Obra | LIC-OBR-43110001-001-2018 | Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V | OPD Hospital Civil de Guadalajara | 43730152.93 | 4.373015293E7
JAL210101888106 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-136-2021 | BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3963615.5 | 3963615.5
JAL210101888112 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-143-2021 | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2958215.74 | 2958215.74
JAL200401812056 | Adquisiciones | 113764 | TOPETE TORRES LUIS RAFAEL | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 229999 | 229999.0
JAL200401802563 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2096059.88 | 2096059.88
JAL200401802564 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2096059.88 | 2096059.88
JAL200401802565 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2096059.88 | 2096059.88
JAL200401802566 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020 | CLS Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1097836.57 | 1097836.57
JAL200401802567 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020 | CLS Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1097836.57 | 1097836.57
JAL200401802569 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020 | ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1442520.18 | 1442520.18
JAL200401802571 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020 | ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1442520.18 | 1442520.18
JAL200401802573 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020 | ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1442520.18 | 1442520.18
JAL210101887392 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TÉCNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9833814.18 | 9833814.18
JAL210101887789 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-127-2021 | TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1518814.17 | 1518814.17
JAL210101888384 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1793289918.13 | 1.79328991813E9
JAL200401802588 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1444968.38 | 1444968.38
JAL200401802595 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1444968.38 | 1444968.38
JAL210101888152 | Adquisiciones | 421/20 | TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 8894648 | 8894648.0
JAL210101888385 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019 | ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1625999222.81 | 1.62599922281E9
JAL200401802607 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1444968.38 | 1444968.38
JAL200401803403 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11750141.81 | 1.175014181E7
JAL210101887104 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4877150.42 | 4877150.42
JAL200401803530 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485337.77 | 3485337.77
JAL210101886319 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-030-2021 | GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9636001.4 | 9636001.4
JAL200401803414 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999992.33 | 3999992.33
JAL200401803419 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999992.33 | 3999992.33
JAL200401803425 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999992.33 | 3999992.33
JAL200401803429 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999992.33 | 3999992.33
JAL210101887453 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26513549.88 | 2.651354988E7
JAL210101887825 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-153-2021 | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4849815.15 | 4849815.15
JAL210101887833 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-144-2021 | DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2663067.66 | 2663067.66
JAL210101888188 | Adquisiciones | 423/20 | SEMEX S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 3148240 | 3148240.0
JAL210101888200 | Adquisiciones | 422/20 | CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 12642000 | 1.2642E7
JAL200401803431 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11750141.81 | 1.175014181E7
JAL200401803433 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5000000 | 5000000.0
JAL200401803438 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11750141.81 | 1.175014181E7
JAL200401803444 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5000000 | 5000000.0
JAL200401803445 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11750141.81 | 1.175014181E7
JAL200401803451 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5000000 | 5000000.0
JAL210101887851 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-135-2021 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2589515.49 | 2589515.49
JAL210101887877 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-129-2021 | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2929611.29 | 2929611.29
JAL200401801962 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-984-2020 | INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3102170.99 | 3102170.99
JAL210101886344 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2021 | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9985549.22 | 9985549.22
JAL210101886345 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-017-2021 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9984433.94 | 9984433.94
JAL210101886347 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-023-2021 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4964845.69 | 4964845.69
JAL210101886348 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2021 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4950229.19 | 4950229.19
JAL200401803455 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11750141.81 | 1.175014181E7
JAL200401803457 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5000000 | 5000000.0
JAL210101887902 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-126-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5977612.48 | 5977612.48
JAL210101886370 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2021 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8189992.45 | 8189992.45
JAL210101886373 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8125438.49 | 8125438.49
JAL210101886375 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2021 | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6836930.53 | 6836930.53
JAL210101886376 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2021 | LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9986795.33 | 9986795.33
JAL210101886378 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2021 | TORRES AGUIRRE INGENIEROS , S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9859583.62 | 9859583.62
JAL200401801994 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-984-2020 | INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3102170.99 | 3102170.99
JAL200401801999 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-671-2020 | CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3968616.84 | 3968616.84
JAL200401802008 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-671-2020 | CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3968616.84 | 3968616.84
JAL210101886379 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-021-2021 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9868709.15 | 9868709.15
JAL210101886382 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-008-2021 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26241053.16 | 2.624105316E7
JAL210101886390 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2021 | VISE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9327483.85 | 9327483.85
JAL210101886392 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-075-2021 | ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2013587.48 | 2013587.48
JAL200401802118 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020 | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE CV | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 648750.24 | 648750.24
JAL200401802128 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987986.07 | 3987986.07
JAL200401802644 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4979857.3 | 4979857.3
JAL200401802931 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999741.01 | 2999741.01
JAL200401802933 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999741.01 | 2999741.01
JAL200401802936 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999741.01 | 2999741.01
JAL200401802938 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999741.01 | 2999741.01
JAL200401802941 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999995.4 | 2999995.4
JAL200401802947 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999995.4 | 2999995.4
JAL200401802953 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999995.4 | 2999995.4
JAL200401802957 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-713-2020 | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1999999.49 | 1999999.49
JAL200401802962 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-713-2020 | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1999999.49 | 1999999.49
JAL200401802973 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4566500 | 4566500.0
JAL200401802980 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-680-2020 | NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2486000 | 2486000.0
JAL200401802983 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-680-2020 | NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2486000 | 2486000.0
JAL200401802987 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-678-2020 | CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2281399.99 | 2281399.99
JAL200401803000 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020 | ICJAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5683902.63 | 5683902.63
JAL200401803002 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020 | ICJAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5683902.63 | 5683902.63
JAL200401803007 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4566500 | 4566500.0
JAL200401803009 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020 | ICJAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5683902.63 | 5683902.63
JAL200401803041 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-914-2020 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3989598.15 | 3989598.15
JAL200401803044 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-914-2020 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3989598.15 | 3989598.15
JAL200401803047 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3743304.46 | 3743304.46
JAL200401803048 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-601-2020 | GILCO INGENIERÍA S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5096793.66 | 5096793.66
JAL200401803050 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3743304.46 | 3743304.46
JAL200401803052 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3743304.46 | 3743304.46
JAL200401803064 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-601-2020 | GILCO INGENIERÍA S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5096793.66 | 5096793.66
JAL200401803067 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-978-2020 | 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1506128.66 | 1506128.66
JAL200401803070 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-979-2020 | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1019500.17 | 1019500.17
JAL200401803073 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-980-2020 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1247126.87 | 1247126.87
JAL200401802950 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999995.4 | 2999995.4
JAL200401803467 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12341277.73 | 1.234127773E7
JAL200401802993 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-678-2020 | CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2281399.99 | 2281399.99
JAL200401803490 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020 | CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3979995.25 | 3979995.25
JAL200401803502 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020 | CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3979995.25 | 3979995.25
JAL200401803507 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020 | CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3979995.25 | 3979995.25
JAL200401803513 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020 | CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3979995.25 | 3979995.25
JAL200401803123 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-981-2020 | POLIRENT DE ZAPOTLÁN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1300215.44 | 1300215.44
JAL200401803125 | Servicios | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-982-2020 | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 914002.03 | 914002.03
JAL200401803126 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020 | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2148000.05 | 2148000.05
JAL200401803129 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020 | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2148000.05 | 2148000.05
JAL200401803132 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020 | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2148000.05 | 2148000.05
JAL200401803133 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020 | CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2148000.05 | 2148000.05
JAL200401803136 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2949807.08 | 2949807.08
JAL200401803138 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2949807.08 | 2949807.08
JAL200401803141 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2949807.08 | 2949807.08
JAL200401803144 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2949807.08 | 2949807.08
JAL200401803149 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3292787.7 | 3292787.7
JAL200401803152 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3292787.7 | 3292787.7
JAL200401803157 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3292787.7 | 3292787.7
JAL200401803158 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-985-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10242403.96 | 1.024240396E7
JAL200401803164 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3292787.7 | 3292787.7
JAL200401803169 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020 | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3093905.81 | 3093905.81
JAL200401803176 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020 | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3093905.81 | 3093905.81
JAL200401803178 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-985-2020 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10242403.96 | 1.024240396E7
JAL200401803185 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 997835.44 | 997835.44
JAL200401803186 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-950-2020 | FAUSTO GARNICA PADILLA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1497250.8 | 1497250.8
JAL200401803464 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5000000 | 5000000.0
JAL200401801469 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-706-2020 | MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999997.77 | 3999997.77
JAL200401801470 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-706-2020 | MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999997.77 | 3999997.77
JAL200401801471 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-705-2020 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1956539 | 1956539.0
JAL200401801472 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-705-2020 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1956539 | 1956539.0
JAL200401801474 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-704-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2043461 | 2043461.0
JAL200401801475 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-704-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2043461 | 2043461.0
JAL200401802138 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987986.07 | 3987986.07
JAL200401802142 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987986.07 | 3987986.07
JAL200401802143 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987986.07 | 3987986.07
JAL200401801151 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-431-2020 | INDICO GRASO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6000000 | 6000000.0
JAL200401801152 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-435-2020 | CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2985842.23 | 2985842.23
JAL200401801153 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-435-2020 | CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2985842.23 | 2985842.23
JAL200401801154 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-709-2020 | DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999999.01 | 2999999.01
JAL200401801155 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-709-2020 | DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999999.01 | 2999999.01
JAL200401801484 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3999995.71 | 3999995.71
JAL200401802691 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4979857.3 | 4979857.3
JAL200401802256 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020 | RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2315038.85 | 2315038.85
JAL200401802257 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020 | RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2315038.85 | 2315038.85
JAL200401802258 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020 | RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2315038.85 | 2315038.85
JAL200401802695 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4979857.3 | 4979857.3
JAL200401802698 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4979857.3 | 4979857.3
JAL200401801797 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-948-2020 | CONSTRUCTORA NOVAPROJECT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3337056.75 | 3337056.75
JAL200401801801 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-948-2020 | CONSTRUCTORA NOVAPROJECT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3337056.75 | 3337056.75
JAL200401802259 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020 | RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2315038.85 | 2315038.85
JAL200401802267 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020 | ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2482000.23 | 2482000.23
JAL200401802276 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020 | ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2482000.23 | 2482000.23
JAL200401801880 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020 | ÁLVARO LARA CHÁVEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1542368.19 | 1542368.19
JAL200401801886 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020 | ÁLVARO LARA CHÁVEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1542368.19 | 1542368.19
JAL200401801301 | Obra | SIOP-E-HIDFI-OB-LP-696-2020 | DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 860363.15 | 860363.15
JAL200401801302 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020 | CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2313412.79 | 2313412.79
JAL200401801303 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020 | CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2313412.79 | 2313412.79
JAL200401801304 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020 | CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2313412.79 | 2313412.79
JAL200401801305 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020 | CORPORACIÓN MISIO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2313412.79 | 2313412.79
JAL200401801306 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-703-2020 | CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2999999.81 | 2999999.81
JAL200401802053 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020 | CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3926214.78 | 3926214.78
JAL200401802077 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020 | GREIF MI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2376163.84 | 2376163.84
JAL200401802083 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020 | GREIF MI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2376163.84 | 2376163.84
JAL200401802089 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-444-2020 | TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2337983.72 | 2337983.72
JAL200401802093 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-444-2020 | TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2337983.72 | 2337983.72
JAL200401802099 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020 | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE CV | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 648750.24 | 648750.24
JAL200401834353 | Administración directa | 92434 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 489386.6 | 489386.6
JAL200401837264 | Obra | DOP/R33/ADJ/035/2020 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1355692 | 1355692.0
JAL200401836515 | Obra | DOP/R33/ADJ/029/2020 | ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1122482.15 | 1122482.15
JAL200401836847 | Obra | DOP/R33/ADJ/031/2020 | MARTIN HERNANDEZ VILLALOBOS | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1145073.77 | 1297289.17
JAL200401826720 | Obra | DOP/2020-005 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 882867.44 | 882867.44
JAL200401834976 | Administración directa | 92451 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 62605.71 | 62605.71
JAL200401834752 | Administración directa | 95471 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 3147459.1 | 3147459.1
JAL200401837148 | Administración directa | 88610 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 499189.76 | 499189.76
JAL200401836592 | Obra | DOP/R33/ADJ/030/2020 | JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1851025.82 | 1851025.82
JAL200401837164 | Obra | DOP/R33/ADJ/034/2020 | SERGIO PADILLA HERMOSILLO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1341703.42 | 1341703.42
JAL200401836428 | Obra | DOP/R33/ADJ/027/2020 | MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1167888.68 | 1167888.68
JAL200401834076 | Administración directa | 92449 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 384822.58 | 384822.58
JAL200401840911 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020 | C. SALVADOR PANTOJA VACA | Zapopan, Jalisco | 1889088.37 | 1889088.37
JAL200401840930 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2020 | PROTOGRIXI, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 8821685.18 | 8821685.18
JAL200401840951 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-074-2020 | INECO CONSTRUYE, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2203889.6 | 2203889.6
JAL200401833685 | Administración directa | 92437 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 181728 | 181728.0
JAL200401841365 | Administración directa | 88810 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1156694 | 1156694.0
JAL200401841788 | Administración directa | 88841 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1664640.93 | 1664640.93
JAL200401841461 | Administración directa | 88809 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 422824.08 | 422824.08
JAL200401837827 | Obra | DOP/R33/ADJ/024/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 827041.05 | 900935.6
JAL200401836927 | Obra | DOP/R33/ADJ/032/2020 | AGROEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 950425 | 950425.0
JAL200401836990 | Administración directa | 88609 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1275396.8 | 1275396.8
JAL200401837937 | Obra | DOP/R33/ADJ/037/2020 | SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 680172.14 | 680172.14
JAL200401820916 | Administración directa | 92243 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 174371.2 | 174371.2
JAL200401821126 | Obra | DOP/2020-002 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1819285.7 | 1819285.7
JAL200401821680 | Obra | DOP/AD/12/2020 | MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 780010.29 | 780010.29
JAL200401821170 | Obra | DOP/2020-002 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1819285.7 | 1819285.7
JAL200401827253 | Administración directa | 88309 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 410176 | 410176.0
JAL200401827655 | Administración directa | 88633 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 91863.76 | 91863.76
JAL200401820780 | Obra | DOP/2020-002 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1819285.7 | 1819285.7
JAL200401820379 | Administración directa | 92240 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 154754.44 | 154754.44
JAL200401823527 | Obra | DOP/2020-004 | CONCRETOS VILLA HIDALGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 287016.39 | 287016.39
JAL200401823059 | Obra | CC/OP/FAIS/CI/20/2020 | LEVENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO | 1166157.52 | 1166157.52
JAL200401823073 | Obra | DOP/2020-007 | CONCRETOS VILLA HIDALGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 429785.65 | 429785.65
JAL200401825004 | Obra | 004_COP/DOP/40/20 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO | 3436242 | 3436242.0
JAL200401820734 | Obra | DOP/2020-002 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1819285.7 | 1819285.7
JAL200401864197 | Administración directa | 92469 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 72588 | 72588.0
JAL210101887797 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021 | BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4966000.01 | 4966000.01
JAL210101887802 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-125-2021 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3482711.52 | 3482711.52
JAL210101887844 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-131-2021 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3488431.27 | 3488431.27
JAL200401854576 | Administración directa | 92477 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 91197.82 | 91197.82
JAL210101887100 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4877150.42 | 4877150.42
JAL210101887387 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021 | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9909972.57 | 9909972.57
JAL210101887399 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9822701.6 | 9822701.6
JAL210101887458 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021 | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26471172.72 | 2.647117272E7
JAL210101887462 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-012-2021 | PANAOBRAS, S DE R. L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 24310708.72 | 2.431070872E7
JAL210101887466 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-138-2021 | VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8475000.02 | 8475000.02
JAL210101887506 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-139-2021 | URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6877982.48 | 6877982.48
JAL210101887507 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-140-2021 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9556000.06 | 9556000.06
JAL210101887512 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-141-2021 | SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6978156.39 | 6978156.39
JAL210101887765 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-123-2021 | DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4981930.89 | 4981930.89
JAL210101887867 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-132-2021 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4995472.69 | 4995472.69
JAL210101886270 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-014-2021 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9984166 | 9984166.0
JAL210101886281 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2021 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9965772.93 | 9965772.93
JAL200401864277 | Administración directa | 92456 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 245694.47 | 245694.47
JAL210101886342 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2021 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9601568.19 | 9601568.19
JAL210101886343 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2021 | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8348449.94 | 8348449.94
JAL210101886346 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2021 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2225117.93 | 2225117.93
JAL210101886372 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2021 | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V, | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7637567.79 | 7637567.79
JAL210101886384 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-038-2021 | DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8089372.49 | 8089372.49
JAL210101886386 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-041-2021 | INGENIERALIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4484453.27 | 4484453.27
JAL210101886387 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-039-2021 | TRA SENDA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3217777.59 | 3217777.59
JAL210101886391 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2021 | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7134244.79 | 7134244.79
JAL210101886393 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-031-2021 | PAVIMENTOS TECNICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8342993.85 | 8342993.85
JAL210101886394 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2021 | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9980513.26 | 9980513.26
JAL210101886913 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21 | CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5381327.55 | 5381327.55
JAL210101888048 | Adquisiciones | 421/20 | TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 8894648 | 8894648.0
JAL210101887813 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-160-2021 | MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4986966.25 | 4986966.25
JAL210101887890 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-128-2021 | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1996000.01 | 1996000.01
JAL200401846388 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020 | C. SALVADOR PANTOJA VACA | Zapopan, Jalisco | 1889088.37 | 1889088.37
JAL200401846394 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020 | C. SALVADOR PANTOJA VACA | Zapopan, Jalisco | 1889088.37 | 1889088.37
JAL200401847439 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-100-2020 | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1553722.49 | 1553722.49
JAL200401848420 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020 | CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1235485.7 | 1235485.7
JAL200401848440 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020 | CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1235485.7 | 1235485.7
JAL200401848457 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020 | CONSTRUCTORA ANONIMA S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1235485.7 | 1235485.7
JAL200401850305 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4999984.74 | 4999984.74
JAL200401848964 | Administración directa | 89005 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 535375.84 | 535375.84
JAL200401848634 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-092-2020 | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2273104.2 | 2273104.2
JAL200401848647 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-092-2020 | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2273104.2 | 2273104.2
JAL200401846138 | Obra | DOP/R33/CONC/001/2020 | IMPACTO VISUAL E IMAGEN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 4348499.17 | 4228441.56
JAL200401849449 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-095-2020 | GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 891894.67 | 891894.67
JAL200401847728 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-094-2020 | GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 8555464.8 | 8555464.8
JAL210101885704 | Obra | SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-158-2021 | CONTROL GRADE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9980908.06 | 9980908.06
JAL210101883582 | Obra | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 12622284.53 | 8835599.17
JAL210101883593 | Obra | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9100044.25 | 6370030.97
JAL210101883600 | Obra | FISM-DF 07/2021 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1256829.16 | 879780.41
JAL210101883618 | Obra | FISM-DF 02/2021 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 228840.23 | 160188.16
JAL210101883626 | Obra | FISM-DF 03/2021 | C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2047744.17 | 1433420.92
JAL210101883629 | Obra | FISM-DF 04/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1091395.6 | 638814.6
JAL200401843822 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-094-2020 | GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 8555464.8 | 8555464.8
JAL210101883673 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21 | PROYECTOS INTWELIGENTES EN PLANIFICACION Y EDIFICACION SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5989501.5 | 5989501.5
JAL210101883218 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21 | FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4953724.34 | 4953724.34
JAL210101883244 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21 | ATI CONTRATISTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7586662.11 | 7586662.11
JAL210101883246 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21 | FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4953724.34 | 4953724.34
JAL210101883251 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21 | FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4953724.34 | 4953724.34
JAL210101883253 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21 | ATI CONTRATISTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7586662.11 | 7586662.11
JAL210101883254 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21 | ATI CONTRATISTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7586662.11 | 7586662.11
JAL210101883257 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21 | ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7674043.59 | 7674043.59
JAL210101883259 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21 | ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7674043.59 | 7674043.59
JAL200401847968 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-048-2020 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 3188093.75 | 3188093.75
JAL210101883281 | Administración directa | 97151 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 317329.8 | 317329.8
JAL210101883284 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21 | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1940054.16 | 1940054.16
JAL210101883288 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21 | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1940054.16 | 1940054.16
JAL200401847980 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-048-2020 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 3188093.75 | 3188093.75
JAL200401850225 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4999984.74 | 4999984.74
JAL210101883973 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21 | FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4953724.34 | 4953724.34
JAL210101883978 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21 | ATI CONTRATISTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7586662.11 | 7586662.11
JAL210101883997 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21 | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7206130.38 | 7206130.38
JAL200401850263 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4999984.74 | 4999984.74
JAL200401850280 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4999984.74 | 4999984.74
JAL210101883399 | Administración directa | 97157 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 244671.84 | 244671.84
JAL210101883429 | Servicios | DOP-FAIS 2021/JDJ041 | CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES | 534021.97 | 534021.97
JAL210101884007 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21 | ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7674043.59 | 7674043.59
JAL210101884015 | Administración directa | 97155 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210101884018 | Administración directa | 97158 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210101884023 | Administración directa | 97159 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210101884025 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4877150.42 | 4877150.42
JAL210101884031 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21 | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1940054.16 | 1940054.16
JAL210101885566 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021 | SERGIO CABRERA | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4691797.99 | 4691797.99
JAL200401845749 | Administración directa | 92463 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 496016 | 496016.0
JAL200401844072 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-AD-099-2020 | FUTUROBRAS , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1140020.96 | 1140020.96
JAL210101885703 | Obra | SIOP-E-VER-OB-CSS-012-2020 | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8595155.05 | 1.24087937E7
JAL210101885714 | Obra | SIOP-E-VER-OB-CSS-011-2020 | INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8588309.6 | 9905744.28
JAL210101885719 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-159-2021 | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4955467.75 | 4955467.75
JAL210101883531 | Obra | FISM-DF 01/2021 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 255840.4 | 179088.28
JAL210101884961 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-CSS-1041-2020 | Central Edificaciones S.A. de C.V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9956927.91 | 1.099999909E7
JAL210101884104 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21 | SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 17277458.92 | 1.727745892E7
JAL200401872607 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-314-2020 | Expekta construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9991600.71 | 1.293638122E7
JAL210101883270 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21 | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7206130.38 | 7206130.38
JAL210101883268 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21 | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7206130.38 | 7206130.38
JAL200401881728 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1085-2020 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 19814822.4 | 1.98148224E7
JAL200401881788 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1088-2020 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 18021835.84 | 1.802183584E7
JAL210101883271 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21 | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7206130.38 | 7206130.38
JAL210101884206 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4989622.5 | 4989622.5
JAL200401877872 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-165-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4996468.24 | 4996468.24
JAL200401877918 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-605-2020 | GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3999914.52 | 3999914.52
JAL210101884214 | Obra | DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21 | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12481954.68 | 1.248195468E7
JAL210101885560 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5701711 | 5701711.0
JAL210101883280 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21 | ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7674043.59 | 7674043.59
JAL210101883290 | Administración directa | 97152 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 496480 | 496480.0
JAL210101883296 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4877150.42 | 4877150.42
JAL210101884364 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4877150.42 | 4877150.42
JAL210101883305 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21 | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1940054.16 | 1940054.16
JAL210101883412 | Servicios | DOP-FAIS 2021/JDJ040 | CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES | 297919 | 297919.0
JAL200401872832 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-205-2020 | Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 398750.24 | 398750.24
JAL200401867635 | Administración directa | 95534 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 48852.68 | 48852.68
JAL200401881567 | Obra | SIOP-E-VER-OB-CSS-012-2020 | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8595155.05 | 1.24087937E7
JAL200401880774 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-387-2020 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9985924.14 | 9985924.14
JAL200401880800 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-692-2020 | PAVIMENTOS TÉCNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9984835.95 | 9984835.95
JAL200401880801 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-691-2020 | INGENIERALIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2051112.28 | 2051112.28
JAL210101888610 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021 | RUATERRA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3975905.85 | 3975905.85
JAL210101885570 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021 | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2943605.28 | 2943605.28
JAL210101885579 | Obra | SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-157-2021 | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9970785.67 | 9970785.67
JAL200401826734 | Obra | DOP/R33/ADJ/025/2020 | RAUL GALLO GARCIA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1614829.4 | 2012077.43
JAL200401837553 | Obra | DOP/R33/ADJ/036/2020 | PERFORACIONES CON AIRE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1299780 | 1299780.0
JAL200401878058 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-443-2020 | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5496842.47 | 5496842.47
JAL200401879773 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-455-2020 | CONTROL GRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9645266.23 | 9645266.23
JAL200401873043 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-202-2020 | Desarrollos BCA S DE R.L. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 848236.78 | 848236.78
JAL200401873051 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-1119-2020 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1129435.26 | 1129435.26
JAL210101888581 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-058-2021 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9985893.52 | 9985893.52
JAL210101888592 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021 | L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2986469.25 | 2986469.25
JAL200401878275 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2020 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5428633.21 | 5428633.21
JAL200401879914 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-851-2020 | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9535266.73 | 9535266.73
JAL200401880018 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-592-2020 | INDUSTRIAS CASLOP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1350215.87 | 1350215.87
JAL200401880032 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-856-2020 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8414138.73 | 8414138.73
JAL200401878499 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-376-2020 | GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8416471.98 | 8416471.98
JAL200401872475 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-197-2020 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1333250.48 | 1333250.48
JAL200401872479 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-308-2020 | Urbanizaciones y Edificaciones Loro, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3470405.96 | 3470405.96
JAL200401872480 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-426-2020 | Construcciones paraísos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1867696.65 | 1867696.65
JAL200401872484 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-320-2020 | Abraham Yael García Montiel | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6481881.57 | 6481881.57
JAL200401872486 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-208-2020 | Ingenierias Especializadas Maja, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1142250.87 | 1142250.87
JAL200401877707 | Obra | SIOP-E-MIG-OB-CSS-331-2020 | ASESORíA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2980556.7 | 2980556.7
JAL200401879320 | Obra | SIOP-E-BAN-OB-AD-878-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 524125.87 | 524125.87
JAL200401872562 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-306-2020 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5891708.27 | 5891708.27
JAL200401877755 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-389-2020 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6995853.81 | 6995853.81
JAL200401877756 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-309-2020 | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12114998.3 | 1.21149983E7
JAL200401872613 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-296-2020 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9978381.33 | 1.137837683E7
JAL200401872622 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-153-2020 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9917010.81 | 9917010.81
JAL200401872646 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-195-2020 | Obras y Escuelas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 870520.15 | 870520.15
JAL200401872647 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-212-2020 | Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 759633.15 | 759633.15
JAL200401872650 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-203-2020 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 664315.9 | 664315.9
JAL200401879453 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-860-2020 | EDIFICACIONES ZITLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4471889.15 | 4471889.15
JAL200401872821 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-193-2020 | Construbravo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 898750.24 | 898750.24
JAL200401878791 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-674-2020 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7419200.21 | 7419200.21
JAL200401867014 | Obra | DOP/R33/ADJ/039/2020 | GRUPO OBG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 868919.3 | 868919.3
JAL200401872476 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-298-2020 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4987721.22 | 4987721.22
JAL200401872483 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-299-2020 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5295118.38 | 5295118.38
JAL200401879742 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-414-2020 | EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4986784.58 | 4986784.58
JAL200401872555 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-216-2020 | Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1114650.37 | 1114650.37
JAL200401872557 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5243774.85 | 5243774.85
JAL200401872559 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-300-2020 | Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9955154.31 | 1.138374323E7
JAL200401879801 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-591-2020 | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 370303.49 | 370303.49
JAL200401872596 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-315-2020 | Tecorsa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6858065.23 | 6858065.23
JAL200401872616 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-297-2020 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9997359.85 | 1.13973503E7
JAL200401872629 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-218-2020 | Apo Servicios, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9919171.79 | 9919171.79
JAL200401872668 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-425-2020 | M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7459493.92 | 7459493.92
JAL200401877749 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-434-2020 | KEOPS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4728894.76 | 4728894.76
JAL200401877752 | Obra | SIOP-E-IVCR-OB-CSS-319-2020 | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7222129.83 | 7222129.83
JAL200401878513 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-391-2020 | SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9798561.09 | 9798561.09
JAL200401880027 | Obra | SIOP-E-OICOP-OB-AD-589-2020 | ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1503449.35 | 1503449.35
JAL200401879187 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-593-2020 | BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 91958.95 | 91958.95
JAL200401880132 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-AD-1044-2020 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 850445.59 | 850445.59
JAL200401872825 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-196-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 330744.87 | 330744.87
JAL200401872828 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-174-2020 | Constructora y Urbanizadora Portokali, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 256660.87 | 256660.87
JAL200401872829 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-CSS-920-2020 | INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2062736.17 | 2062736.17
JAL200401872830 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-215-2020 | Anitsuj, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 345976.67 | 345976.67
JAL200401872833 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-186-2020 | Soluciones & Avios Constructivos, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 299625.14 | 299625.14
JAL200401872835 | Obra | SIOP-E-FDR-OB-AD-206-2020 | HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 299520.15 | 299520.15
JAL200401878637 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-693-2020 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5988000.01 | 5988000.01
JAL200401879314 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-432-2020 | EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3185943.82 | 3185943.82
JAL200401878200 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-497-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3270881.28 | 3270881.28
JAL00170400995706 | Administración directa | 98658 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 5111 | 5111.0
JAL00180201095509 | Obra | OP1805 | JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 33150 | 33150.0
JAL18180201099752 | Administración directa | 41056 |  | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 4564.6 | 4564.6
JAL17170300924832 | Obra | 17FISM094034 | Construcciones arquitectura y diseño cadsa, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 39953.4 | 39891.75
JAL18180201094989 | Administración directa | 96325 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO | 46771.2 | 46771.2
JAL00180101072781 | Obra | MAJ-COP.001-PDR-2018 | PET CAMINOS CORPORATIVOSS DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ATENGUILLO | 3951330.5 | 3951330.5
JAL00170400995709 | Administración directa | 98657 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 20986 | 20986.0
JAL16160200658748 | Administración directa | 2259 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 203245.77 | 0.0
JAL00180201095505 | Obra | OP1801 | SOLIDIFICANDO EL FUTURO DE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 173970.97 | 173970.97
JAL00160200703800 | Obra | DOP-001-2016 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 2046669.85 | 2096000.0
JAL17170200904367 | Adquisiciones | 339/2017 | YATLA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2423600 | 2423600.0
JAL17170400993009 | Obra | OP1701 | JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 114000 | 114000.0
JAL18180201099678 | Obra | 18FISM094013 | CECARIO GARCIA TEJEDA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 783680.59 | 781025.64
JAL16160200651528 | Obra | ACTA NUMERO 21 DE SESION ORDINARIA | COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN | 520910.44 | 520910.44
JAL00170400995708 | Administración directa | 98656 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 13441 | 13441.0
JAL18180201138869 | Servicios | 001/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 404000 | 404000.0
JAL00160300770445 | Obra | 72016 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 596714.08 | 596714.08
JAL00160200692728 | Administración directa | 98536 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 155085.38 | 159364.5
JAL16160200719798 | Administración directa | 6352 |  | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | 260062.24 | 0.0
JAL00160300770448 | Administración directa | 98526 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 431916.54 | 450961.82
JAL16160200651518 | Administración directa | 2888 |  | AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN | 129050.74 | 129050.74
JAL16160200703672 | Administración directa | 5310 |  | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | 40122.89 | 0.0
JAL00160300770436 | Administración directa | 98515 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 150632.81 | 99339.44
JAL00160300770453 | Administración directa | 98509 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 46274.76 | 45227.33
JAL00170400996367 | Administración directa | 37492 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 33026.48 | 33026.48
JAL00180201095508 | Obra | OP1804 | MADERA PLÁSTICA PARA CONSTRUCCIÓN | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 76560 | 76560.0
JAL18180201094979 | Administración directa | 97270 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO | 46771.2 | 46771.2
JAL00160300773086 | Administración directa | 98416 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 306334.64 | 306334.64
JAL17170200862118 | Obra | 1126/05-FISM/2017 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 1318877.9 | 1318877.9
JAL16160100624332 | Obra | 3615/05-FISM/2016 | BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO | 373167.9 | 373167.9
JAL17170100839315 | Servicios | 001/2017 | SEGUROS AFIRME, SA DE CV, AFIRME GRUPO FINANCIERO | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2249220.9 | 2249220.9
JAL16160200651519 | Administración directa | 2879 |  | AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN | 271963.3 | 271963.3
JAL17170200904368 | Adquisiciones | 575/2017 | CAMARENA AUTOMOTRIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1996860 | 1996860.0
JAL17170200904360 | Servicios | 338/2017 | PRODUCIENDO PARA EL AVANCE AC | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1000000 | 1000000.0
JAL00170400995707 | Administración directa | 98659 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 53695 | 53695.0
JAL18180201099976 | Obra | 1528/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 265036.65 | 265036.65
JAL00160300770452 | Administración directa | 98502 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 29093.73 | 29093.73
JAL180301306430 | Administración directa | 98300 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 620490.97 | 620490.97
JAL180301306598 | Administración directa | 98301 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 576918.02 | 576918.02
JAL180301306608 | Administración directa | 98302 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 200670.78 | 200670.78
JAL180301306705 | Administración directa | 98303 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 93910.5 | 93910.5
JAL180301305729 | Administración directa | 98305 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 500000 | 500000.0
JAL180301306888 | Administración directa | 98307 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 238175.95 | 238175.94
JAL180301306908 | Administración directa | 98308 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 112066.52 | 112066.52
JAL180301308191 | Obra | obra/infra/20/1128 | SIC SUPERVISIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE SV | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 253205.99 | 253205.99
JAL180301309992 | Obra | OP1816 | GDL TRANSFORMACIÓN EN SERIE, SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 243600 | 243600.0
JAL180301310009 | Obra | OP1815 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y OBRA ECOLÓGICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 50000 | 50000.0
JAL180301314164 | Servicios | SMO/FAIS/02/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1157704.48 | 1157704.48
JAL180301314170 | Servicios | SMO/FAIS/02/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1157704.48 | 1157704.48
JAL180301314200 | Servicios | SMO/FAIS/01/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1389245.37 | 1389245.37
JAL180301314207 | Servicios | SMO/FAIS/01/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1389245.37 | 1389245.37
JAL180301305574 | Administración directa | 98314 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 540009.15 | 540009.15
JAL180301310488 | Obra | OBRA/INFRA/20/995 | MARIA CASTAÑEDA GRANO | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 426452.64 | 426452.64
JAL180301306129 | Administración directa | 98316 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 343773.38 | 343773.38
JAL180301306130 | Administración directa | 98317 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 285036.99 | 285036.99
JAL180301306131 | Administración directa | 98318 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 227780.03 | 227780.03
JAL180301306416 | Administración directa | 98319 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 48161.1 | 48161.1
JAL180301306423 | Administración directa | 98320 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 291608.94 | 291608.94
JAL180301306501 | Obra | OP1813 | SERVICIOS INMOBILIARIOS PILARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 27840 | 27840.0
JAL180301306521 | Obra | OP1806 | LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 115002 | 115002.0
JAL180301306143 | Administración directa | 98321 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 78654.16 | 78654.16
JAL180301306144 | Administración directa | 98322 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 523379.55 | 523379.55
JAL180301314183 | Servicios | SMO/FAIS/02/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1157704.48 | 1157704.48
JAL180301314219 | Servicios | SMO/FAIS/01/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1389245.37 | 1389245.37
JAL180301314265 | Servicios | SMO/FAIS/01/2018. | ELEVEN ELECTRIFICACIONES ING ELFEDO VENEGAS AVIÑA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1389245.37 | 1389245.37
JAL180301301975 | Obra | OP1809 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 8120 | 8120.0
JAL180301306929 | Administración directa | 98323 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 81948.2 | 81948.2
JAL180301310018 | Obra | OP1814 | MANUEL ROSAS FRANCO | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 87499.98 | 87499.98
JAL180301306512 | Obra | OP1812 | MANUEL ROSAS FRANCO | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 52610 | 52610.0
JAL180301306582 | Administración directa | 98324 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 48161.1 | 48161.1
JAL180301306718 | Administración directa | 98325 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 31743.64 | 31743.64
JAL180301306724 | Administración directa | 98326 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 115837.28 | 115837.28
JAL180301306735 | Administración directa | 98327 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 335235.69 | 335235.69
JAL180301306749 | Administración directa | 98328 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 88168.53 | 88168.53
JAL180301301971 | Obra | OP1811 | LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 90200 | 90200.0
JAL180301302078 | Obra | OP1810 | LEONARDO BARTOLO BARAJAS | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 56001 | 56001.0
JAL180301305557 | Administración directa | 98329 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 387207.22 | 387207.22
JAL180301326080 | Obra | OP1818 | DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 171517.6 | 171517.6
JAL180301323324 | Administración directa | 98331 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 59643.6 | 59643.6
JAL180301323395 | Administración directa | 98332 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 287652.16 | 287652.16
JAL180301320103 | Obra | OP1820 | LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 131795.8 | 131795.8
JAL180301339257 | Obra | 17FISM094062 | CESARIO GARCIA TEJEDA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 342373.28 | 342372.38
JAL180401407237 | Obra | SIOP-E-CCPS-04-AD-0748/18 | CCA060208RE6 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 380000 | 380000.0
JAL180301323308 | Administración directa | 98333 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 62204.6 | 62204.6
JAL180301323763 | Obra | OPT-FAIS/068/2018 | CONSTRUKIU S.A DE C.V | TAMAZULA DE GORDIANO | 1387435.4 | 1387435.4
JAL180301320166 | Obra | OP1808 | LAURA GRICELDA URIBE JIMENEZ | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 84580 | 84580.0
JAL180301324816 | Administración directa | 98334 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 301450 | 301450.0
JAL180301322582 | Administración directa | 98335 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 1049784.7 | 1049784.7
JAL180301317579 | Obra | OP1817 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y OBRA ECOLÓGICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 92568 | 92568.0
JAL190101504817 | Administración directa | 81457 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 574303.5 | 574293.7
JAL180401421660 | Obra | OP1819 | CONSTRUMOP SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 81892.52 | 81892.52
JAL190101504796 | Administración directa | 98260 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 234604.68 | 234604.68
JAL180401422898 | Administración directa | 65759 |  | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 552752.93 | 552752.93
JAL180401444625 | Administración directa | 65766 |  | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 398753.88 | 398753.88
JAL180401438885 | Administración directa | 65764 |  | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | 149500 | 149500.0
JAL180401439191 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401435263 | Obra | OP1822 | API-GENETICS S. P. R. DE R.L | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 65000 | 65000.0
JAL180401434383 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401433188 | Obra | OP1821 | API-GENETICS S. P. R. DE R.L | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 61480 | 61480.0
JAL180401439147 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401439172 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401435945 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401435962 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401434303 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401435184 | Servicios | SMO/FAIS/03/2018 | INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 1517465.69 | 1517465.69
JAL180401458459 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401459201 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401459218 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401457875 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401458012 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401457058 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401475220 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401457146 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401457183 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401474481 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401475428 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401475703 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401475976 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401476630 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401475557 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401477118 | Administración directa | 77011 |  | MUNICIPIO DE AMATITAN | 13650.19 | 13650.19
JAL180401477118 | Administración directa | 98600 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 13650 | 13650.0
JAL180401476280 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401476695 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401474840 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401475001 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401477689 | Administración directa | 98660 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 125023.5 | 125023.5
JAL180401476405 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401476057 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401476516 | Administración directa | 98597 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 18514 | 18514.0
JAL180401476118 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401474544 | Administración directa | 65635 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 309894 | 309894.0
JAL180401458917 | Administración directa | 97896 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 660237.08 | 660237.08
JAL180401454746 | Administración directa | 94382 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 1301908.35 | 1301908.34
JAL180401484049 | Administración directa | 98533 |  | MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO | 367363.68 | 367363.68
JAL180401485959 | Obra | 62/03/2018 | ANDRES AVALOS ZAMORA | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 51161.03 | 51161.03
JAL180401496702 | Obra | 1962411 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 46964986.71 | 4.696498671E7
JAL180401501487 | Obra | 1962396 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 43492916.46 | 4.349291646E7
JAL180401484862 | Administración directa | 55359 |  | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 1045644.37 | 1045644.37
JAL180401485361 | Administración directa | 64307 |  | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | 564824.1 | 564824.1
JAL190201521095 | Obra | 2233/05-FISM/2019 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1432942.34 | 1432942.34
JAL190201543846 | Administración directa | 98529 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS | 98000 | 98000.0
JAL190401598623 | Obra | 19FISM094032 | JUAN CARLOS FRANCO GALLARDO | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 282908.83 | 281613.15
JAL190401584987 | Obra | OP1903 | OBRAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MABELLA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 22800 | 22800.0
JAL190401580321 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019 | Shot Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1790786.92 | 1790786.92
JAL190401582050 | Obra | 19FISM094010 | JESUS GARCIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 699736.46 | 697755.02
JAL190401609849 | Obra | SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019 | FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO | 1936096.84 | 1936096.84
JAL190401613854 | Administración directa | 70208 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 34800 | 34800.0
JAL190401648125 | Administración directa | 78493 |  | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 175000 | 175000.0
JAL190401637441 | Obra | OP1902 | EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 4891.82 | 4891.82
JAL190401663581 | Administración directa | 70476 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 140195.28 | 140195.28
JAL190401664715 | Obra | LMP-BANOBRAS-01-2019 | BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 1019999 | 1019999.0
JAL190401663990 | Administración directa | 81418 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO | 324062.33 | 324062.32
JAL190401659134 | Administración directa | 80564 |  | MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO | 23389.2 | 23389.2
JAL190401691576 | Obra | SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-261-2019 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11915847.57 | 1.315988097E7
JAL200101700885 | Servicios | SIOP-F-SRP-SER-CI-591-2019 | CORPORACIÓN REHOVOT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1699665.32 | 1699665.32
JAL200101700885 | Servicios | SIOP-F-SRP-SER-CI-617-2019 | IKONS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7971012.77 | 7971012.77
JAL200101700885 | Servicios | SIOP-F-SRP-SER-CI-593-2019 | EMARTRONS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5384978.6 | 5384978.6
JAL200101700885 | Servicios | SIOP-F-SRP-SER-AD-741-2019 | GREEN WOOD CONSULTING, S.A.S. DE C.V. | Secretaría de Infaestructura y Obra Pública | 914865.32 | 914865.32
JAL200201711934 | Obra | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-101-2019 | Constructora LASA S.A. de C.V., | Zapopan, Jalisco | 4993492.5 | 4993492.5
JAL200201712175 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019 | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 187296497.81 | 1.8729649781E8
JAL200201710705 | Obra | SIOP-E-IM-OB-CSS-138-2020 | KIPER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3207442.92 | 3207442.92
JAL200201708077 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2020 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8183181.56 | 8183181.56
JAL200201710879 | Obra | 20FISM094001 | JESUS GARCIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1683650.24 | 1683650.24
JAL200201711085 | Obra | 20FISM094008 | FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 683977.57 | 683977.57
JAL200201711928 | Obra | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-100-2019 | Metrica Infraestructura , S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 6460026.51 | 6460026.51
JAL200201708053 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2020 | CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9985216.34 | 9985216.34
JAL200201709660 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-139-2020 | VISE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9990557.07 | 9990557.07
JAL200201709715 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-158-2020 | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4766916.02 | 4766916.02
JAL200201709736 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-052-2020 | DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 16996793.74 | 1.699679374E7
JAL200201709745 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-145-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3487441.5 | 3487441.5
JAL200201708031 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-072-2020 | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2308092.17 | 2308092.17
JAL200201708066 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-113-2020 | EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9102233.28 | 9102233.28
JAL200201708080 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-098-2020 | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2828572.14 | 2828572.14
JAL200201711275 | Obra | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 585694.21 | 585694.21
JAL200201711313 | Obra | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-092-2019 | Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5697547.66 | 5697547.66
JAL200201710684 | Obra | SIOP-E-MAR-OB-CSS-039-2020 | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8789531.25 | 8789531.25
JAL200201709702 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-076-2020 | PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5529476.32 | 5529476.32
JAL200201709711 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2020 | CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3989299.57 | 3989299.57
JAL200201709718 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-144-2020 | TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3240274.7 | 3240274.7
JAL200201711947 | Obra | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-102-2019 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4597649.06 | 4597649.06
JAL200201708050 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2020 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9987853.45 | 9987853.45
JAL200201711293 | Obra | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020 | Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratotio, S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 719847.66 | 719847.66
JAL200201711363 | Obra | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-093-2019 | Producto de Energia Verde S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3634920.04 | 3634920.04
JAL200201708089 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-075-2020 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2580444.14 | 2580444.14
JAL200201710692 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2020 | CONSTRUBRAVO, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7360199.78 | 7360199.78
JAL200201710698 | Obra | SIOP-E-CONT-OB-AD-032-2020 | GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8883416.88 | 8883416.88
JAL200201709658 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2020 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9996193.92 | 9996193.92
JAL200201709665 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2020 | NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3054975.11 | 3054975.11
JAL200201709689 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-101-2020 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2824078.79 | 2824078.79
JAL200201709692 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-146-2020 | MEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8691954.27 | 8691954.27
JAL200201711129 | Obra | DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020 | Edificación y Bien Raiz S. de R.L. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7527350.55 | 7527350.55
JAL200301722834 | Administración directa | 87273 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 831676.47 | 831018.73
JAL200301722887 | Administración directa | 87278 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 277170.9 | 277102.39
JAL200301725643 | Administración directa | 87361 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 196154.25 | 195962.26
JAL200301724111 | Administración directa | 87327 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 88454.83 | 88258.1
JAL200301724680 | Administración directa | 87328 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 295463.58 | 295388.56
JAL200301725070 | Administración directa | 87334 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 173355.39 | 173289.39
JAL200301725071 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301723135 | Administración directa | 87306 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN | 301735.8 | 301719.78
JAL200301725128 | Administración directa | 87331 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 890603.52 | 890397.4
JAL200301725515 | Administración directa | 87336 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 175899.46 | 175674.94
JAL200301723207 | Administración directa | 87315 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 300690.79 | 300323.75
JAL200301722815 | Obra | 1160/05-FISMDF/2020 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 5738704.89 | 5738704.89
JAL200301749524 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2020 | EDUARDO VENTURA PADILLA | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 3174058.15 | 3174058.15
JAL200301749930 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1992330.82 | 1992330.82
JAL200301742997 | Administración directa | 85613 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 112045.1 | 112045.1
JAL200301749986 | Administración directa | 86981 |  | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 1890209.09 | 1890209.09
JAL200301735525 | Obra | DOP/R33/ADJ/007/2020 | RAUL GALLO GARCIA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1746972.25 | 1746972.25
JAL200301738793 | Obra | DOP/R33/ADJ/010/2020 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1385651.86 | 1385651.86
JAL200301729342 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301730229 | Obra | DOP/R33/ADJ/001/2020 | GRUPO KALI HABITAT, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1254407.97 | 1254407.97
JAL200301737493 | Obra | DOP/AD/21/2020 | ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 912320.12 | 912320.12
JAL200301735260 | Obra | DOP/R33/ADJ/004/2020 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 484394.97 | 484394.97
JAL200301736082 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1992330.82 | 1992330.82
JAL200301770423 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301768131 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 | CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 18588539.68 | 1.858853968E7
JAL200301771152 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301771160 | Obra | DOP/CSS/14/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2134382.66 | 2134382.66
JAL200301772241 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301772249 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301770597 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301772289 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301772311 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301770652 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301772340 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301773550 | Obra | DOP/AD/12/2020 | MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 780010.29 | 780010.29
JAL200301773016 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301770677 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770691 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770712 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301773909 | Obra | DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020 | Constructora Laguna Seca S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2231366.04 | 2231366.04
JAL200301761377 | Obra | DOP/CSS/14/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2134382.66 | 2134382.66
JAL200301770732 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770751 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770753 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770794 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301764768 | Obra | DGOPT-R33-061-2020 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1714669.13 | 1714669.13
JAL200301770799 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301770807 | Obra | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7252736.17 | 7252736.17
JAL200301773616 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301774067 | Obra | DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020 | Constructora Laguna Seca S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2231366.04 | 2231366.04
JAL200301774073 | Obra | DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020 | Constructora Laguna Seca S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2231366.04 | 2231366.04
JAL200301772174 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200301759683 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200301759684 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200301753452 | Obra | OP2002 | MATKA TERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 104400 | 104400.0
JAL200301753457 | Obra | OP2001 | MATKA TERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO | 23200 | 23200.0
JAL200301751822 | Obra | 1749/05-FISMDF/2020 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 3691038.36 | 3691038.36
JAL200301759400 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200301759966 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200301751142 | Administración directa | 87368 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 338950.35 | 338939.95
JAL200301759626 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1992330.82 | 1992330.82
JAL200301751162 | Administración directa | 87367 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 462036.29 | 461964.08
JAL200301760599 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760608 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760611 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760612 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760615 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301775808 | Obra | DOP/R33/ADJ/023/2020 | J.JESUS ARGOTE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 465883.96 | 465883.96
JAL200301774473 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774530 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774613 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774374 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301775168 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200301774462 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774496 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774510 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774620 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774624 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774627 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774632 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774642 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774647 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774668 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301788499 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-159-2020 | KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4763837.27 | 4763837.27
JAL200301788568 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-162-2020 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4978330.8 | 4978330.8
JAL200301790726 | Obra | SIOP-E-MIG-OB-CSS-321-2020 | JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2483988.31 | 2483988.31
JAL200301788294 | Obra | SIOP-E-IND-OB-CSS-293-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2751811.86 | 2751811.86
JAL200301788347 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-051-2020 | SERGIO CABRERA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26132770.2 | 2.61327702E7
JAL200301791158 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020 | PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 9979971.53 | 9979971.53
JAL200301788486 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-143-2020 | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2457150.58 | 2457150.58
JAL200301788514 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-CSS-147-2020 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7928540.49 | 7928540.49
JAL200301788544 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-160-2020 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7938698.56 | 7938698.56
JAL200301788626 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2020 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9480817.02 | 9480817.02
JAL200301788306 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020 | DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9995251.91 | 9995251.91
JAL200301788359 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 16633041.18 | 1.663304118E7
JAL200301788369 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 25866544.59 | 2.586654459E7
JAL200301790447 | Obra | SIOP-E-MIG-OB-AD-304-2020 | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 667633.06 | 667633.06
JAL200301788640 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-167-2020 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4672259.07 | 4672259.07
JAL200301790710 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2020 | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9981867.57 | 9981867.57
JAL200401805784 | Adquisiciones | 010-20 | RELAJU CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 117000 | 117000.0
JAL200401813341 | Administración directa | 92178 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 395704.24 | 395704.24
JAL200401816957 | Obra | 1 | LEVENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 2613915.75 | 2613915.75
JAL200401854176 | Administración directa | 95173 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 52600.88 | 52600.88
JAL200401865451 | Administración directa | 98484 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 1378080 | 1378080.0
JAL200401866934 | Obra | OPTIZAPAN-R33-031-2020 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 158340 | 158340.0
JAL200401865832 | Administración directa | 92131 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 352477.21 | 352477.21
JAL200401867281 | Obra | OPTIZAPAN-R33-034-2020 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 39904 | 39904.0
JAL200401851668 | Obra | DGOPDU/022/2020/R33 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | 404256.4 | 404256.4
JAL200401866279 | Obra | OPTIZAPAN-R33-009-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 146988.24 | 146988.24
JAL200401871030 | Administración directa | 98576 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 98954.8 | 83628.56
JAL200401871065 | Administración directa | 98577 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 104179.06 | 57600.06
JAL200401805651 | Obra | OBRA/INFRA/20/988 | JUAN HERMINIO SANCHEZ SERRANO | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 313652.01 | 313652.01
JAL200401805655 | Obra | OBRA/INFRA/20/994 | JUAN HERMINIO SÁNCHEZ SERRANO | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 160594.37 | 160594.37
JAL200401805675 | Obra | OBRA/INFRA/20/996 | RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 112897.33 | 112897.33
JAL200401871580 | Administración directa | 98580 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 90763.56 | 119568.3
JAL200401811190 | Administración directa | 90063 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 767153.4 | 767153.4
JAL200401805653 | Obra | OBRA/INFRA/20/922 | JUAN HERMINIO SÁNCHEZ SERRANO | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 313652.01 | 313652.01
JAL200401805665 | Obra | OBRA/INFRA/20/997 | RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 113162.5 | 113162.5
JAL200401812329 | Obra | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-078-20 | PATRICIA VIANNEY RODRIGUEZ VAZQUEZ DEL MERCADO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4055194.44 | 4055194.44
JAL200401810069 | Administración directa | 98524 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS | 362193.8 | 362193.8
JAL200401832447 | Obra | DGOPT-R33-073-2020b | Constucciones Once, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 448153.5 | 443788.77
JAL200401834125 | Administración directa | 95378 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 248902.48 | 248767.72
JAL200401826692 | Obra | OBRA/INFRA/20/1066 | CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 428112.38 | 428112.38
JAL200401841267 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-49 | HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 209685.72 | 209685.72
JAL200401841354 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-50 | HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 404070.22 | 404070.22
JAL200401834676 | Administración directa | 96013 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 942925.55 | 942925.55
JAL200401840144 | Obra | DGOPT-R33-077-2020a | Guadalupe Paola García Vázquez | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 345574.35 | 323942.98
JAL200401835123 | Administración directa | 96013 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 942925.55 | 942925.55
JAL200401840598 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020 | Extra Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2806184.18 | 2806184.18
JAL200401827869 | Obra | DGOPDU-021-A-2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 444495.09 | 444495.09
JAL200401827555 | Obra | DGOPT-R33-070-2020 | Bufete Constructor Ático, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1276269.7 | 1276269.7
JAL200401830236 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-39 | HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 465097.37 | 465097.37
JAL200401821682 | Obra | DOP/AD/12/2020 | MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 780010.29 | 780010.29
JAL200401830306 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-41 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 460989.52 | 460989.52
JAL200401830319 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-42 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 183942.48 | 183942.48
JAL200401826560 | Obra | OBRA/INFRA/20/1003 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 214056.19 | 214056.19
JAL200401829606 | Administración directa | 98569 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 87356.54 | 98789.42
JAL200401829616 | Administración directa | 98570 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 104179.06 | 87552.52
JAL200401830350 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-43 | UL INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 494758.56 | 494758.56
JAL200401826586 | Obra | OBRA/INFRA/20/1017 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826594 | Obra | OBRA/INFRA/20/1018 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826599 | Obra | OBRA/INFRA/20/1014 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826603 | Obra | OBRA/INFRA/20/1038 | CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 71352.07 | 71352.07
JAL200401826608 | Obra | OBRA/INFRA/20/998 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 142704.13 | 142704.13
JAL200401827386 | Obra | DGOPT-R33-069-2020a | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 397195.36 | 395595.85
JAL200401825567 | Administración directa | 98630 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 45717.53 | 22239.6
JAL200401827401 | Obra | DGOPT-R33-069-2020b | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 310172.13 | 308923.07
JAL200401825573 | Administración directa | 98553 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 326377.65 | 328811.97
JAL200401829184 | Administración directa | 98558 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 169775.64 | 134621.43
JAL200401822640 | Administración directa | 98540 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 130725.36 | 129715.61
JAL200401820369 | Obra | 2634/05-FISMDF/2020 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1471358.75 | 1471358.75
JAL200401823191 | Administración directa | 97849 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 19600 | 19600.0
JAL200401829210 | Administración directa | 98561 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 67216.14 | 69613.1
JAL200401829230 | Administración directa | 98568 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 66787.21 | 69292.41
JAL200401823360 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-34 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 333828.2 | 333828.2
JAL200401828916 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-37 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 204663.64 | 204663.64
JAL200401829009 | Obra | DGOPDU-018-A-2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 744914.36 | 744914.36
JAL200401822571 | Administración directa | 98538 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 375810.65 | 354961.6
JAL200401847170 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-070-2020 | GSS CONTRUCCIONES, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2598659.28 | 2598659.28
JAL200401847697 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020 | DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4040955.38 | 4040955.38
JAL200401849208 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020 | GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1782788.63 | 1782788.63
JAL200401849090 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-089-2020 | ICMEXSA CONSTRUCTORES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2198071.43 | 2198071.43
JAL200301756592 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1992330.82 | 1992330.82
JAL200401846260 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4039034.5 | 4039034.5
JAL200401846293 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4039034.5 | 4039034.5
JAL200301737106 | Obra | DOP/CSS/14/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2134382.66 | 2134382.66
JAL200301762733 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1992330.82 | 1992330.82
JAL200301740783 | Obra | DOP/R33/ADJ/015/2020 | CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE CV | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1489803.79 | 1489803.79
JAL200301751320 | Administración directa | 87369 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 433990 | 433611.94
JAL200401847382 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-096-2020 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1925963.2 | 1925963.2
JAL200301743932 | Obra | DOP/R33/ADJ/017/2020 | CONSER LAGOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 876048.41 | 876048.41
JAL200301759685 | Obra | DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5522927.96 | 5522927.96
JAL200201708040 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2020 | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2616898.58 | 2616898.58
JAL200201708094 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-069-2020 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1552361.18 | 1552361.18
JAL200301722999 | Obra | CC/OP/FAIS/CI/01/20 | TOWER GRAMMAR S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO | 395911.64 | 395911.64
JAL200301723402 | Administración directa | 87321 |  | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 171417.57 | 170966.84
JAL200401847456 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-100-2020 | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1553722.49 | 1553722.49
JAL200301760596 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760600 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200301760603 | Obra | DOP/CSS/17/2020 | PADILLA AGUIRRE JOSE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3519908.69 | 3519908.69
JAL200401849235 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020 | GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1782788.63 | 1782788.63
JAL200401849266 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020 | GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1782788.63 | 1782788.63
JAL200401844363 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-51 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 498800.77 | 498800.77
JAL200401847619 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020 | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2471625.54 | 2471625.54
JAL200401847632 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020 | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2471625.54 | 2471625.54
JAL200401850345 | Administración directa | 95546 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 1151594.64 | 1151594.64
JAL200401844407 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-066-2020 | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1670503.03 | 2022746.22
JAL200401847711 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020 | DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4040955.38 | 4040955.38
JAL200401849072 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-089-2020 | ICMEXSA CONSTRUCTORES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2198071.43 | 2198071.43
JAL200401854064 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-071-2020 | ATELIER BCM, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2532312.26 | 2532312.26
JAL200401851236 | Administración directa | 90166 |  | H AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO | 535638.15 | 535638.15
JAL200401847721 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020 | DESAROLLADORA GLAR, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4040955.38 | 4040955.38
JAL200401849192 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020 | GUISHI CONTRUCCIONES , S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1782788.63 | 1782788.63
JAL200401847548 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020 | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2471625.54 | 2471625.54
JAL200401847563 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020 | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2471625.54 | 2471625.54
JAL200401845982 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-52 | URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 940234.81 | 940234.81
JAL200401844297 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-102-2020 | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2083922.14 | 2083922.14
JAL200401850080 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-103-2020 | PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4562532.18 | 4562532.18
JAL200401842770 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4039034.5 | 4039034.5
JAL200401850133 | Obra | 20FISM094027 | Ankara soluciones y distribuciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 230788.43 | 230788.42
JAL200401847926 | Administración directa | 91894 |  | MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO | 1500000 | 1499999.99
JAL200401849698 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-103-2020 | PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4562532.18 | 4562532.18
JAL210101884005 | Administración directa | 97908 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 227509.47 | 227509.47
JAL210101884012 | Administración directa | 97909 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 94777.8 | 94777.8
JAL210101884016 | Administración directa | 97912 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 101537.93 | 101537.93
JAL210101884022 | Administración directa | 97910 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 149164.52 | 149164.52
JAL200401844008 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-098-2020 | CONSTRUCTORA LEON +SALAS, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1907384.05 | 1907384.05
JAL200401845925 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020 | Extra Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2806184.18 | 2806184.18
JAL200401845943 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020 | Extra Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2806184.18 | 2806184.18
JAL200401843596 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-071-2020 | ATELIER BCM, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2532312.26 | 2532312.26
JAL200401879164 | Obra | SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-340-2020 | PARED URBANA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11056781.34 | 1.105678134E7
JAL200301772189 | Obra | DOP/CSS/18/2020 | CHACO NAVA MARIO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3003730.6 | 3003730.6
JAL200401879189 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-372-2020 | GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 463965.24 | 463965.24
JAL200401879376 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-880-2020 | MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1996254.78 | 1996254.78
JAL200401881154 | Obra | SIOP-E-ISPV-OB-CSS-1053-2020 | HUGO RAFAEL CABRERA ORTÍNEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3288981.4 | 3288981.4
JAL210101883094 | Administración directa | 98136 |  | MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO | 180086.23 | 180086.23
JAL200301772483 | Obra | DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1992010.33 | 1992010.33
JAL200401879326 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-612-2020 | MTQ DE MÉXICO, S.A. DE CV | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9981981.85 | 9981981.85
JAL200401879447 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-588-2020 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1236423.22 | 1236423.22
JAL200401879553 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-871-2020 | FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2680922.17 | 2680922.17
JAL200401881597 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1793289918.13 | 1.79328991813E9
JAL200401881745 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1086-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3570818.46 | 3570818.46
JAL200401843256 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-CI-070-2020 | GSS CONTRUCCIONES, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 2598659.28 | 2598659.28
JAL200401869331 | Obra | SMO/FAIS/04/2020 | SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | 343826.29 | 343826.29
JAL200401843795 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2020 | HIDRODINAMICA DEL BAJIO, S.A DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 6205716.46 | 6205716.46
JAL200401881689 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-1127-2020 | ITERACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1419579.38 | 1419579.38
JAL200401870977 | Obra | FAIS/OP/2020/002 | ABADRIN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 130415.16 | 130089.12
JAL200401881777 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1087-2020 | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2102946.88 | 2102946.88
JAL200401879730 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-921-2020 | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9977548.65 | 9977548.65
JAL200401879789 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-1039-2020 | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1049829.94 | 1049829.94
JAL200301774552 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774566 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774581 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200401834967 | Administración directa | 94615 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 603935.91 | 603935.91
JAL200401879814 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-392-2020 | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4851713.07 | 4851713.07
JAL200301774600 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774633 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200301774662 | Obra | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097138.95 | 3097138.95
JAL200401845065 | Administración directa | 94706 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 480613.59 | 480611.29
JAL200401878259 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-599-2020 | CONTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1798985.56 | 1798985.56
JAL200401878298 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-590-2020 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1797520.15 | 1797520.15
JAL200401880197 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1083-2020 | TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4930161.55 | 4930161.55
JAL200301775067 | Obra | DOP/R33/ADJ/020/2020 | CONSTRUCTORA FREMONT, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL. | 682801.38 | 682801.38
JAL200401835559 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-48 | CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 1009364.92 | 1009364.92
JAL200401867541 | Obra | 20FISM094035 | Ankara soluciones y distribuciones SA de CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1566087.24 | 1566087.26
JAL200401878374 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-491-2020 | INDUSTRIAS CASLOP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9493171.87 | 9493171.87
JAL200401878471 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-378-2020 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9844664.13 | 9844664.13
JAL200401830262 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-40 | HASTIAL EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 258738.76 | 258738.76
JAL200401827579 | Obra | ACATL-OP-R3301-CI-04/2020 | JACORI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO | 2536543.7 | 2536543.7
JAL200401826605 | Obra | OBRA/INFRA/20/1001 | METOL | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 214056.19 | 214056.19
JAL200401826613 | Obra | OBRA/INFRA/20/1058 | CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 142704.13 | 142704.13
JAL200401826690 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-36 | EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 398193.16 | 398193.16
JAL200401879137 | Obra | SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-347-2020 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6277379.01 | 6277379.01
JAL200401830743 | Administración directa | 98142 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 432911.72 | 432911.72
JAL200401868053 | Obra | OPTIZAPAN-R33-042-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 177712 | 177712.0
JAL200401881542 | Obra | SIOP-E-MIG-OB-CSS-311-2020 | PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3495317.14 | 3495317.14
JAL200401867676 | Obra | OPTIZAPAN-R33-041-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 207292 | 207292.0
JAL200401868074 | Obra | OPTIZAPAN-R33-043-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 296032 | 296032.0
JAL200401881616 | Obra | SIOP-E-ICARCR-OB-LP-044-2019 | KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11301636.5 | 1.13016365E7
JAL200401881652 | Obra | SIOP-E-VER-OB-CSS-011-2020 | INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8588309.6 | 9905744.28
JAL200401868091 | Obra | OPTIZAPAN-R33-044-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 108158 | 108158.0
JAL200401880770 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-452-2020 | FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9545855.63 | 9545855.63
JAL200401880772 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-496-2020 | RICARDO DÍAZ DE LA TORRE | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5243891.27 | 5243891.27
JAL200401880780 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-930-2020 | MIGUEL GARCÍA VÁZQUEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2983587.88 | 2983587.88
JAL200401880794 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-929-2020 | MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8979302.17 | 8979302.17
JAL200401881668 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-489-2020 | MAREINCO AN-AR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2995505.9 | 2995505.9
JAL200401868122 | Obra | OPTIZAPAN-R33-045-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 265060 | 265060.0
JAL200401829202 | Administración directa | 98559 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 48482.25 | 39441.63
JAL200401829220 | Administración directa | 98565 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 114211.49 | 106714.5
JAL200401832308 | Obra | DGOPT-R33-073-2020a | Constucciones Once, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 371184.16 | 367569.07
JAL200401881806 | Obra | SIOP-E-VER-OB-AD-1126-2020 | 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1446685.83 | 1446685.83
JAL200401868551 | Obra | OPTIZAPAN-R33-021-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 967880 | 967880.0
JAL200401879877 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2020 | AR+IN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2343398.08 | 2343398.08
JAL200401880180 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-1125-2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 982150.44 | 982150.44
JAL200401821685 | Obra | DOP/AD/12/2020 | MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 780010.29 | 780010.29
JAL200401829629 | Administración directa | 98573 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 56228.11 | 74304.1
JAL200401881136 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-937-2020 | CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2985169.98 | 2985169.98
JAL200401826174 | Administración directa | 93625 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 271121.79 | 271014.41
JAL200401830200 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2020-38 | GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 905684.67 | 905684.67
JAL200401840444 | Obra | DGOPT-R33-077-2020b | Guadalupe Paola García Vázquez | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 414689.21 | 388731.58
JAL200401878127 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-436-2020 | CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3496317.67 | 3496317.67
JAL200401878166 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-388-2020 | PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2435000.97 | 2435000.97
JAL200401879031 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-494-2020 | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3015254.77 | 3015254.77
JAL200401879905 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-942-2020 | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9919850.02 | 9919850.02
JAL200401879932 | Obra | SIOP-E-HID-OB-CSS-657-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3049191.59 | 3049191.59
JAL200401878330 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-438-2020 | GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2108955.1 | 2108955.1
JAL200401878343 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-493-2020 | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8059987.38 | 8059987.38
JAL200401879116 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-575-2020 | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 468228.04 | 468228.04
JAL200401879121 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-345-2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8239888.84 | 8239888.84
JAL200401880110 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1084-2020 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2323117.19 | 2323117.19
JAL200401879125 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-343-2020 | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7365116.54 | 7365116.54
JAL200401879132 | Obra | SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-339-2020 | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7666411.25 | 7666411.25
JAL200401879154 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-342-2020 | KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6782898.65 | 6782898.65
JAL200401880039 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-1001-2020 | RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1999052.17 | 1999052.17
JAL200401871467 | Obra | FAIS/OP/2020/001 | ABADRIN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 153412.67 | 152751.41
JAL200401876491 | Adquisiciones | SMA-OPM-FAIS-2020-35 | orbyte expertos en tecnología | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 46862 | 46862.0
JAL200301790741 | Obra | SIOP-E-OICOP-OB-AD-155-2020 | URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1957250.24 | 1957250.24
JAL200301790753 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-344-2020 | JOSÉ LUIS PLÁCITO BRAVO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8061926.76 | 8061926.76
JAL200401879173 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-918-2020 | GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 655234.78 | 655234.78
JAL200401879185 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-595-2020 | CONSTRUSERVICIOS FS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 898315.7 | 898315.7
JAL200401880096 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-439-2020 | OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6892043.14 | 6892043.14
JAL200401871104 | Administración directa | 98578 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 103816.21 | 121338.4
JAL200401880137 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-1107-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9969354.91 | 9969354.91
JAL200401880158 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-122-2020 | Constructora Flores Fajardo S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 1429358.8 | 1429358.8
JAL200401880169 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-1123-2020 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1497010.52 | 1497010.52
JAL200301791456 | Obra | SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-001-2020 | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 263880454.65 | 2.6388045465E8
JAL200401878531 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-503-2020 | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4831742.73 | 4831742.73
JAL200401879319 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-853-2020 | CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9509992.18 | 9509992.18
JAL200401880172 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-1128-2020 | CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1195178.48 | 1195178.48
JAL200401880183 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-1121-2020 | DAUER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1972253.48 | 1972253.48
JAL200401880207 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-427-2020 | URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6032009.86 | 6799998.98
JAL200401878597 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-724-2020 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4479401.49 | 4479401.49
JAL200401879323 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-923-2020 | FEMARCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3027009.92 | 3027009.92
JAL200401879352 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-999-2020 | BAUCRATO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1291636.87 | 1291636.87
JAL200401879368 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-500-2020 | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11635881.96 | 1.163588196E7
JAL200401877750 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-164-2020 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4582026.07 | 4582026.07
JAL200401877751 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-465-2020 | MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5296231.09 | 5296231.09
JAL200401879388 | Obra | SIOP-E-MAR-OB-AD-996-2020 | MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1997852.64 | 1997852.64
JAL200401877776 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-464-2020 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4978873.93 | 4978873.93
JAL200401878684 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-441-2020 | BAMPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2943275.41 | 2943275.41
JAL200401879485 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-866-2020 | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3584449.85 | 3584449.85
JAL200401878714 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-714-2020 | CORAZA ÍNTEGRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1266152.04 | 1266152.04
JAL200401879515 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-868-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4212684.93 | 4212684.93
JAL200401879565 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-872-2020 | CONSTRUTAG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8732787.95 | 8732787.95
JAL200401877926 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-604-2020 | MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2604561.93 | 2604561.93
JAL200401878777 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-674-2020 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7419200.21 | 7419200.21
JAL200401878798 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-611-2020 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9379360.68 | 9379360.68
JAL200401878843 | Obra | SIOP-E-HID-OB-CSS-905-2020 | GA-CASTEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8489085.38 | 8489085.38
JAL200401879638 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-384-2020 | CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7286399.94 | 7286399.94
JAL200401879645 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-656-2020 | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10428153.62 | 1.042815362E7
JAL200401879659 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-933-2020 | GREIF MI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4288715.2 | 4288715.2
JAL200401879689 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-931-2020 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3467562.26 | 3467562.26
JAL200401879471 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-860-2020 | EDIFICACIONES ZITLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4471889.15 | 4471889.15
JAL200401878807 | Obra | SIOP-E-IND-OB-AD-360-2020 | BUCOJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 498752.18 | 498752.18
JAL200401878832 | Obra | SIOP-E-IND-OB-AD-370-2020 | RUATERRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 499355.1 | 499355.1
JAL200401878838 | Obra | SIOP-E-IND-OB-AD-349-2020 | CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 499563.75 | 499563.75
JAL200401878870 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-725-2020 | CONSTRUCTORA LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8971409.83 | 8971409.83
JAL200401878903 | Obra | SIOP-E-HID-OB-CSS-904-2020 | ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7483006.72 | 7483006.72
JAL200401866656 | Obra | OPTIZAPAN-R33-022-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 593920 | 593920.0
JAL200401879697 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-951-2020 | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2010250.87 | 2010250.87
JAL200401866689 | Obra | OPTIZAPAN-R33-022-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 593920 | 593920.0
JAL200401867052 | Obra | OPTIZAPAN-R33-032-2020 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 427924 | 427924.0
JAL200401879753 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-854-2020 | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8737203.66 | 8737203.66
JAL200401879761 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-922-2020 | INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9810205.3 | 9810205.3
JAL200401866709 | Obra | OPTIZAPAN-R33-025-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 170288 | 170288.0
JAL200401879819 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-990-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9448795.31 | 9448795.31
JAL200401879855 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1052-2020 | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2239248.49 | 2239248.49
JAL200401867103 | Obra | OPTIZAPAN-R33-032-2020 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 427924 | 427924.0
JAL200401880776 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-415-2020 | MEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9754570.77 | 9754570.77
JAL200401880782 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-861-2020 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6442774.03 | 6442774.03
JAL200401880788 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-907-2020 | EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2212883.5 | 2212883.5
JAL200401880805 | Obra | SIOP-E-FONDEN-OB-LP-1090-2020 | CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1600254.81 | 1600254.81
JAL200401877747 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-433-2020 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2479847.55 | 2479847.55
JAL200401877748 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-446-2020 | VATN MEXICANA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2014685.16 | 2014685.16
JAL200401877753 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-366-2020 | COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 602559.68 | 602559.68
JAL200401877754 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-390-2020 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS MADISA, S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4996660.27 | 4996660.27
JAL200401877764 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-504-2020 | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4952615.86 | 4952615.86
JAL200401879948 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-1042-2020 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GÓNZALEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1997750.24 | 1997750.24
JAL200401877865 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-328-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4999580.64 | 4999580.64
JAL200401878445 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-380-2020 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9586581.5 | 9586581.5
JAL200401879968 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-1049-2020 | ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3985633.19 | 3985633.19
JAL200401879988 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-855-2020 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8381276.97 | 8381276.97
JAL200401877884 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-078-2020 | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9744398.2 | 9744398.2
JAL200401878485 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-377-2020 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9673543.69 | 9673543.69
JAL200401879112 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-492-2020 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3182890.6 | 3182890.6
JAL200401879144 | Obra | SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-346-2020 | DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6981430.2 | 6981430.2
JAL200401880086 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-1043-2020 | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342125.18 | 342125.18
JAL200401867214 | Obra | OPTIZAPAN-R33-033-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 117160 | 117160.0
JAL200401879175 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-917-2020 | ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 749549.8 | 749549.8
JAL200401879181 | Obra | SIOP-E-HID-OB-AD-952-2020 | JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1727885.85 | 1727885.85
JAL200401879183 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-617-2020 | ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 666152.15 | 666152.15
JAL200401880128 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-1115-2020 | A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 997948.36 | 997948.36
JAL200401878609 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-694-2020 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3992000 | 3992000.0
JAL200401880188 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-1120-2020 | CAMINOS Y PLATAFORMAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1764447.15 | 1764447.15
JAL200401881062 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-653-2020 | ENECYG, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1960874.19 | 1960874.19
JAL200401881098 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-865-2020 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7351952.59 | 7351952.59
JAL200401866885 | Obra | OPTIZAPAN-R33-030-2020 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 25520 | 25520.0
JAL200401878081 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-673-2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6157700 | 6157700.0
JAL200401879317 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-616-2020 | CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7486000.2 | 7486000.2
JAL200401879327 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-1002-2020 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1998374.87 | 1998374.87
JAL200401879335 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-940-2020 | BUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6476915.67 | 6476915.67
JAL200401878709 | Obra | SIOP-E-IND-OB-AD-369-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 497237.81 | 497237.81
JAL200401879360 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-586-2020 | SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338996.38 | 338996.38
JAL200401878118 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-437-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4391953.5 | 4391953.5
JAL200401878461 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-379-2020 | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9925720.31 | 9925720.31
JAL200401879169 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-944-2020 | ING. JOSÉ LUIS FRAUSTO MIRANDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1191368.44 | 1191368.44
JAL200401879170 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-919-2020 | KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 155358.61 | 155358.61
JAL200401879500 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-867-2020 | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3490778.51 | 3490778.51
JAL200401879524 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-869-2020 | CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3236848.02 | 3236848.02
JAL200401879559 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4007527.94 | 4007527.94
JAL200401879651 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-989-2020 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12999996.71 | 1.299999671E7
JAL200401879678 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-932-2020 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2975688.34 | 2975688.34
JAL200401879892 | Obra | SIOP-E-TUR-OB-CSS-939-2020 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9981389.49 | 9981389.49
JAL200401880004 | Obra | SIOP-E-EC-OB-AD-1114-2020 | TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 146080.6 | 146080.6
JAL200401880092 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-614-2020 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5479314.84 | 5479314.84
JAL200401880147 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-1124-2020 | CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1772310.62 | 1772310.62

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL00160300772817 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16170200889623 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL00170400995839 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
JAL17170400998367 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998376 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16170401042807 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16170200889055 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16170200889415 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160300771927 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL15150400618098 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL16170200888785 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
JAL00180201131699 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200861244 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
JAL00180201095506 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401046667 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL18180201141008 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.1 | 10
JAL18180201135841 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200861247 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
JAL16170401043062 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
JAL00170400998493 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300771929 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201140424 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201098023 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
JAL16170200889766 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301309207 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
JAL180301309218 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301309523 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL180301307814 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033 | 1033 | 100
JAL180301309179 | 2021 | 1 | Otros | 665 | 665 | 0 | 0
JAL180301309195 | 2021 | 1 | Otros | 795 | 795 | 0 | 0
JAL180301309215 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
JAL180301323730 | 2021 | 1 | Metros lineales | 104 | 104 | 0 | 0
JAL190101516272 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516273 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516295 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516302 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180301346858 | 2021 | 1 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
JAL190101505184 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL190101505376 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301387461 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101504692 | 2021 | 1 | Metros lineales | 303 | 303 | 303 | 100
JAL190101516324 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101505200 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL180401422910 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190101504400 | 2021 | 1 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
JAL180301386833 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 11400 | 11400 | 0 | 0
JAL180401426423 | 2021 | 1 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
JAL180401435968 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180401437986 | 2021 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL180401439007 | 2021 | 1 | Metros lineales | 77 | 77 | 0 | 0
JAL180401467393 | 2021 | 1 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
JAL180401467817 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401454038 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516247 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516336 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516234 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516275 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516255 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516260 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516280 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516281 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401487604 | 2021 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180401498531 | 2021 | 1 | Metros | 742.14 | 742.14 | 0 | 0
JAL180401500815 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL180401500820 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL180401488944 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401498180 | 2021 | 1 | Metros | 8960 | 8960 | 0 | 0
JAL180401498261 | 2021 | 1 | Metros | 3842.65 | 3842.65 | 0 | 0
JAL180401500148 | 2021 | 1 | Kilómetro lineal | 400 | 400 | 0 | 0
JAL180401500818 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516254 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516256 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516257 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401501119 | 2021 | 1 | Metros | 18720 | 18720 | 0 | 0
JAL180401494212 | 2021 | 1 | Poste | 20 | 20 | 0 | 0
JAL180401501457 | 2021 | 1 | Metros | 673.75 | 673.75 | 0 | 0
JAL180401498418 | 2021 | 1 | Metros | 3115 | 3115 | 0 | 0
JAL180401500735 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401490694 | 2021 | 1 | Metros | 12797 | 12797 | 0 | 0
JAL180401500767 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500768 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500783 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500784 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL180401501503 | 2021 | 1 | Metros | 11757.85 | 11757.85 | 0 | 0
JAL180401500734 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 53 | 53
JAL180401500764 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
JAL180401500788 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500792 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL180401500786 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL180401500795 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500798 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401501601 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180401500780 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500802 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500814 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500806 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL180401488947 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401501232 | 2021 | 1 | Metros | 678.79 | 678.79 | 678.79 | 100
JAL190101516284 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516305 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516306 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201542640 | 2021 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL190201542674 | 2021 | 1 | Metros lineales | 37 | 37 | 37 | 100
JAL190201544168 | 2021 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL190201542455 | 2021 | 1 | Metros lineales | 16 | 16 | 16 | 100
JAL190201542588 | 2021 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
JAL190201543645 | 2021 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
JAL190201544089 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL190201542382 | 2021 | 1 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL190201560393 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564286 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564552 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564591 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564592 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564627 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564628 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564663 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564665 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564666 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
JAL190201564716 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564717 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564718 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564719 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564748 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564758 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564766 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564803 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL190201564860 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564643 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564283 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564287 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564290 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564556 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564607 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564733 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564734 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564791 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564578 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564586 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564590 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564630 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564635 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564658 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190201564664 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564667 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL190201564669 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564671 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564672 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564712 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 26 | 26
JAL190201564723 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564727 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564743 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190201564765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564777 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564786 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564787 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564788 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564802 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL190201564840 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564849 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564851 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564893 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564899 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564919 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564926 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564927 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201560406 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564282 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190201564274 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564278 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564280 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL190201564289 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564554 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564563 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL190201564570 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564583 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564693 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564696 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564721 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564767 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL190201564778 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190201564794 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564800 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564820 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL190201564823 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564824 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564837 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564838 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201560064 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564901 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564904 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564923 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201554690 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190301573112 | 2021 | 1 | Piezas | 6394 | 6394 | 5150 | 80.5443
JAL190301570882 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570500 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL190301570505 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570736 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190301570737 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570739 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190301572832 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301576265 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190301568876 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568877 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568878 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568880 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568885 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL190301568886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
JAL190301570499 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190301570503 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569705 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL190301569706 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 19 | 19
JAL190301569707 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9 | 9
JAL190301569708 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569709 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569711 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600841 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600842 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600844 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600848 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59 | 59
JAL190401600852 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190401600853 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600854 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600855 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL190401600858 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL190401600859 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600860 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600861 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600862 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL190401600863 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600865 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600867 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600868 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190401600870 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600871 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL190401600872 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190401600873 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600874 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600876 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL190401600877 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190401600878 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600879 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600880 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL190401600881 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190401600882 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
JAL190401600883 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600884 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600885 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
JAL190401600886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600887 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600890 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600891 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190401600892 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600893 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600895 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401600896 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL190401600897 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL190401600898 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401598944 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190401600976 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190401600978 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600980 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL190401600981 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600984 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL190401600986 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600987 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600988 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600989 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL190401600990 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
JAL190401600992 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600993 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600994 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600997 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600998 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601000 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601001 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601003 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601005 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL190401601007 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601008 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601010 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601011 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190401601012 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601013 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401601015 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601016 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601017 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84 | 84
JAL190401601018 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
JAL190401601019 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL190401601020 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39 | 39
JAL190401601021 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL190401601022 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
JAL190401601023 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
JAL190401601024 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601029 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190401601031 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190401601032 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601033 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL190401601053 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190401586393 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3084 | 3084 | 3084 | 100
JAL190401587192 | 2021 | 1 | Metros lineales | 316 | 316 | 316 | 100
JAL190401585607 | 2021 | 1 | Otros | 701 | 701 | 701 | 100
JAL190401582341 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
JAL190401587276 | 2021 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
JAL190401617587 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190401617393 | 2021 | 1 | Metros lineales | 203 | 203 | 0 | 0
JAL190401663123 | 2021 | 1 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL190401658309 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2077 | 2077 | 2077 | 100
JAL190401665166 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190401695251 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 15 | 15 | 0 | 0
JAL190401696231 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190401696232 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL190401696235 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696238 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696229 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401696245 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696247 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696248 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696234 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401696240 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190401691151 | 2021 | 1 | Kilómetro | 21.01 | 21.01 | 20.7 | 98.5245
JAL190401691151 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 268540 | 268540 | 255800 | 95.2558
JAL190401691151 | 2021 | 1 | Metros lineales | 42020 | 42020 | 42000 | 99.9524
JAL190401691151 | 2021 | 1 | Piezas | 10953 | 10953 | 10500 | 95.8641
JAL200101700612 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101703602 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200101700284 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700634 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200101700635 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200101700273 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700279 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700575 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200101700580 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL200101700581 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
JAL200101700583 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700584 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
JAL200101700587 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
JAL200101700589 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700622 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL200101700624 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700625 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700626 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700627 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700628 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL200101700629 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200101700630 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700631 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200101700632 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200101700633 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200201707005 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707006 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707030 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL200201709673 | 2021 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
JAL200201709707 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
JAL200201709723 | 2021 | 1 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
JAL200201709738 | 2021 | 1 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
JAL200201710393 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708071 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
JAL200201706992 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200201706996 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL200201706997 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200201707009 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707018 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201711401 | 2021 | 1 | Equipo de seguridad | 68801 | 68801 | 68801 | 100
JAL200201709740 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200201708092 | 2021 | 1 | Kilómetro | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100
JAL200201706993 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL200201706994 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706998 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706999 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200201707000 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707003 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707007 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201710666 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 100
JAL200201707008 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707010 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707011 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200201707013 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707017 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707019 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707020 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707021 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707022 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201710730 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 944 | 100
JAL200201708466 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201711008 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709677 | 2021 | 1 | Kilómetro | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
JAL200301725259 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1263 | 1263 | 1263 | 100
JAL200301725281 | 2021 | 1 | Metros lineales | 423 | 423 | 423 | 100
JAL200301724900 | 2021 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
JAL200301725294 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3090 | 3090 | 3090 | 100
JAL200301714729 | 2021 | 1 | Equipo de seguridad | 6 | 6 | 6 | 100
JAL200301724995 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 588 | 100
JAL200301724233 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065 | 1065 | 100
JAL200301723785 | 2021 | 1 | Metros lineales | 11 | 11 | 11 | 100
JAL200301724253 | 2021 | 1 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
JAL200301725130 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1111 | 1111 | 1111 | 100
JAL200301735707 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 369 | 369 | 369 | 100
JAL200301735776 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
JAL200301735809 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 539 | 539 | 539 | 100
JAL200301744120 | 2021 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL200301737587 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3595 | 3595 | 3595 | 100
JAL200301746780 | 2021 | 1 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
JAL200301744110 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 763 | 763 | 763 | 100
JAL200301749141 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 18000 | 100
JAL200301730478 | 2021 | 1 | Otros | 271 | 271 | 271 | 100
JAL200301735476 | 2021 | 1 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
JAL200301735508 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 371 | 371 | 371 | 100
JAL200301743855 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1001.2 | 1001.2 | 1001.2 | 100
JAL200301735582 | 2021 | 1 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL200301739045 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100
JAL200301742908 | 2021 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL200301743184 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 857.81 | 857.81 | 857.81 | 100
JAL200301736537 | 2021 | 1 | Otros | 6385 | 6385 | 6385 | 100
JAL200301736542 | 2021 | 1 | Otros | 3453 | 3453 | 3453 | 100
JAL200301738979 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340 | 1340 | 100
JAL200301726981 | 2021 | 1 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
JAL200301735656 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 383 | 383 | 383 | 100
JAL200301737540 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 421 | 421 | 421 | 100
JAL200301737543 | 2021 | 1 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
JAL200301737613 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1642 | 1642 | 1642 | 100
JAL200301729892 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301727103 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
JAL200301734919 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
JAL200301726708 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 420 | 91.3043
JAL200301736133 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3058 | 3058 | 3058 | 100
JAL200301736871 | 2021 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
JAL200301737898 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1652 | 1652 | 1652 | 100
JAL200301730068 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301737201 | 2021 | 1 | Otros | 3231 | 3231 | 3231 | 100
JAL200301737212 | 2021 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
JAL200301738064 | 2021 | 1 | Otros | 620 | 620 | 620 | 100
JAL200301738779 | 2021 | 1 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
JAL200301738889 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571 | 3571 | 100
JAL200301735715 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695 | 1695 | 100
JAL200301737420 | 2021 | 1 | Otros | 3441.3 | 3441.3 | 1548.56 | 44.9993
JAL200301734990 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 344 | 344 | 344 | 100
JAL200301737446 | 2021 | 1 | Otros | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 100
JAL200301737454 | 2021 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
JAL200301739821 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 826 | 826 | 826 | 100
JAL200301739173 | 2021 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL200301737642 | 2021 | 1 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
JAL200301730172 | 2021 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
JAL200301737028 | 2021 | 1 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
JAL200301769686 | 2021 | 1 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
JAL200301769698 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 443 | 100
JAL200301768991 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298 | 1298 | 100
JAL200301769013 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4273 | 4273 | 4273 | 100
JAL200301769732 | 2021 | 1 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
JAL200301770461 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 293 | 100
JAL200301764938 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1534 | 1534 | 1534 | 100
JAL200301769044 | 2021 | 1 | Metros lineales | 173 | 173 | 173 | 100
JAL200301769057 | 2021 | 1 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
JAL200301770507 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301770534 | 2021 | 1 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
JAL200301771162 | 2021 | 1 | Metros lineales | 293.85 | 293.85 | 293.85 | 100
JAL200301770177 | 2021 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
JAL200301770568 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
JAL200301766042 | 2021 | 1 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 3300 | 100
JAL200301770201 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 822 | 100
JAL200301770589 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 251 | 100
JAL200301770217 | 2021 | 1 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
JAL200301770223 | 2021 | 1 | Metros lineales | 625 | 625 | 625 | 100
JAL200301770612 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
JAL200301770234 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
JAL200301770238 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2589 | 2589 | 2589 | 100
JAL200301770628 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301772344 | 2021 | 1 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
JAL200301768898 | 2021 | 1 | Metros lineales | 826 | 826 | 826 | 100
JAL200301769425 | 2021 | 1 | Metros lineales | 128 | 128 | 128 | 100
JAL200301769495 | 2021 | 1 | Metros lineales | 566 | 566 | 566 | 100
JAL200301769537 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984 | 5984 | 100
JAL200301767946 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1628 | 1628 | 1628 | 100
JAL200301768962 | 2021 | 1 | Metros lineales | 405 | 405 | 405 | 100
JAL200301769671 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2017 | 2017 | 2017 | 100
JAL200301769800 | 2021 | 1 | Metros lineales | 122.84 | 122.84 | 122.84 | 100
JAL200301770719 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 791.81 | 791.81 | 791.81 | 100
JAL200301773892 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200301769257 | 2021 | 1 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
JAL200301769280 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 972 | 100
JAL200301769289 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1823 | 1823 | 1823 | 100
JAL200301764753 | 2021 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
JAL200301769377 | 2021 | 1 | Metros lineales | 359 | 359 | 359 | 100
JAL200301769918 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 178.83 | 178.83 | 178.83 | 100
JAL200301773547 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1069 | 1069 | 1069 | 100
JAL200301769434 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 930 | 100
JAL200301774079 | 2021 | 1 | Otros | 117 | 117 | 117 | 100
JAL200301769509 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1191 | 1191 | 1191 | 100
JAL200301773037 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301769654 | 2021 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
JAL200301767410 | 2021 | 1 | Metros lineales | 201 | 201 | 201 | 100
JAL200301770270 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
JAL200301770658 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1869 | 1869 | 1869 | 100
JAL200301760285 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
JAL200301750737 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
JAL200301750758 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200301759929 | 2021 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
JAL200301750661 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
JAL200301760581 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 143.55 | 45
JAL200301760582 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 744 | 744 | 744 | 100
JAL200301760610 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
JAL200301775239 | 2021 | 1 | Otros | 280 | 280 | 280 | 100
JAL200301774912 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
JAL200301774932 | 2021 | 1 | Metros lineales | 991 | 991 | 991 | 100
JAL200301779309 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
JAL200301775454 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120.3 | 120.3 | 120.3 | 100
JAL200301791741 | 2021 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
JAL200301791778 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3672 | 3672 | 3672 | 100
JAL200301792006 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2156.22 | 2156.22 | 2156.22 | 100
JAL200301792011 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 544 | 100
JAL200301792093 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416 | 2053 | 84.9752
JAL200301792213 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 100
JAL200301792266 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
JAL200301792496 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
JAL200301792574 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 2392.27 | 2392.27 | 2392.27 | 100
JAL200301792615 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850 | 2850 | 100
JAL200301791267 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL200301791380 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780 | 2268 | 60
JAL200301788652 | 2021 | 1 | Kilómetro | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 100
JAL200301787392 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787393 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787394 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787395 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787396 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200301787397 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787398 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200301787399 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787401 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL200301787402 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL200301787403 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787404 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787405 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787421 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL200301787423 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200301787424 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787425 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787426 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL200301787427 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200301787429 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787430 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL200301787431 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200301787458 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200301787464 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301791766 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842 | 1842 | 100
JAL200301792256 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
JAL200301792274 | 2021 | 1 | Metros | 678.55 | 678.55 | 678.55 | 100
JAL200301792611 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100
JAL200301792304 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1394.93 | 1394.93 | 1394.93 | 100
JAL200301791646 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562 | 2306 | 90.0078
JAL200301791659 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089 | 4089 | 100
JAL200301791664 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3275 | 3275 | 3275 | 100
JAL200301791667 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932 | 1932 | 100
JAL200301791671 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
JAL200301791698 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323 | 3323 | 100
JAL200301791701 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2331 | 2331 | 2331 | 100
JAL200301791705 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374 | 1374 | 100
JAL200301791712 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 1880 | 100
JAL200301791718 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
JAL200301791725 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3071.6 | 3071.6 | 3071.6 | 100
JAL200301791735 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3385.66 | 3385.66 | 3385.66 | 100
JAL200301791742 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL200301791748 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 224.34 | 224.34 | 224.34 | 100
JAL200301791750 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1400 | 97.2222
JAL200301791752 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 436.02 | 436.02 | 436.02 | 100
JAL200301791757 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690 | 1690 | 100
JAL200301791760 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 571.88 | 571.88 | 571.88 | 100
JAL200301791762 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
JAL200301791763 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 3350 | 100
JAL200301791772 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 1880 | 100
JAL200301787407 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787408 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL200301787409 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200301787410 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL200301787411 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL200301790933 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200301791789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2700 | 98.1818
JAL200301791793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2717 | 2717 | 2717 | 100
JAL200301787412 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL200301787414 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787415 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL200301787418 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787419 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787428 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL200301787432 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787433 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787435 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787459 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
JAL200301787460 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787461 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787462 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787463 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787465 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787466 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787467 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787468 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301791952 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4 | 598.4 | 100
JAL200301791955 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1383.81 | 1383.81 | 1383.81 | 100
JAL200301791957 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 154.67 | 154.67 | 154.67 | 100
JAL200301791967 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL200301791973 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
JAL200301791984 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 179 | 100
JAL200301791994 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301791999 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 100
JAL200301792003 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 749.89 | 749.89 | 749.89 | 100
JAL200301792012 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 142 | 142 | 142 | 100
JAL200301793234 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458 | 1458 | 100
JAL200301791268 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301791269 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301791270 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301791271 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL200301791272 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301792466 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL200301792470 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL200301792481 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 47.31 | 47.31 | 47.31 | 100
JAL200301792487 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 485.53 | 485.53 | 485.53 | 100
JAL200301792494 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 255.14 | 255.14 | 255.14 | 100
JAL200301792513 | 2021 | 1 | Metros lineales | 466.17 | 466.17 | 466.17 | 100
JAL200301791354 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247 | 4247 | 100
JAL200301792584 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 7807.46 | 7807.46 | 7807.46 | 100
JAL200301787413 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL200301787417 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL200301787420 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787434 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787436 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787437 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787438 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787439 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL200301791273 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787440 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787441 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787442 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787443 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL200301787444 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL200301787445 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200301787446 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787447 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787448 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787449 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787450 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787451 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL200301787452 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL200301787453 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL200301787454 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301788373 | 2021 | 1 | Kilómetro | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 100
JAL200301787455 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787456 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200301787457 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL200301792475 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 804.02 | 804.02 | 804.02 | 100
JAL200301792490 | 2021 | 1 | Metros | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 100
JAL200301792500 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
JAL200301792511 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 70352 | 70352 | 70352 | 100
JAL200301792516 | 2021 | 1 | Metros | 3495 | 3495 | 3495 | 100
JAL200301790484 | 2021 | 1 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
JAL200301792529 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1788.87 | 865.31 | 865.31 | 100
JAL200301788617 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1046 | 1046 | 1046 | 100
JAL200301788665 | 2021 | 1 | Kilómetro | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 100
JAL200301791682 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387 | 3387 | 100
JAL200301791689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 167 | 167 | 167 | 100
JAL200301791694 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764 | 3764 | 100
JAL200301791709 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL200301791731 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2250 | 90
JAL200301791736 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 483 | 79.9669
JAL200301791754 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138 | 1138 | 100
JAL200301791761 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1700 | 95.7746
JAL200301791765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 825.3 | 825.3 | 825.3 | 100
JAL200301791770 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 1314 | 100
JAL200301791791 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926 | 1830 | 95.0156
JAL200301791961 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 100
JAL200301791970 | 2021 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL200301791978 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 539.41 | 539.41 | 539.41 | 100
JAL200301791987 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 475.51 | 475.51 | 475.51 | 100
JAL200301791996 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 100
JAL200301791142 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301792220 | 2021 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
JAL200401803195 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 241.86 | 241.86 | 241.86 | 100
JAL200401803196 | 2021 | 1 | Metros lineales | 88.27 | 88.27 | 88.27 | 100
JAL200401803204 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 132.77 | 132.77 | 132.77 | 100
JAL200401803207 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 537.95 | 537.95 | 537.95 | 100
JAL200401801519 | 2021 | 1 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
JAL200401801580 | 2021 | 1 | Metros lineales | 244.44 | 244.44 | 244.44 | 100
JAL200401801584 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 960.35 | 960.35 | 960.35 | 100
JAL200401801587 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3192 | 3192 | 3192 | 100
JAL200401801593 | 2021 | 1 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
JAL200401801597 | 2021 | 1 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
JAL200401813969 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401813973 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401813975 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401803547 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 761.89 | 761.89 | 761.89 | 100
JAL200401803555 | 2021 | 1 | Metros lineales | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 100
JAL200401803912 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2314.65 | 2314.65 | 2314.65 | 100
JAL200401803571 | 2021 | 1 | Metros lineales | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 100
JAL200401803573 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1219.31 | 1219.31 | 1219.31 | 100
JAL200401803922 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 | 100
JAL200401803925 | 2021 | 1 | Metros lineales | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 100
JAL200401803598 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1402.56 | 1402.56 | 1402.56 | 100
JAL200401803607 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 447.13 | 447.13 | 447.13 | 100
JAL200401803611 | 2021 | 1 | Metros lineales | 144.67 | 144.67 | 144.67 | 100
JAL200401803631 | 2021 | 1 | Metros lineales | 222.43 | 222.43 | 222.43 | 100
JAL200401803635 | 2021 | 1 | Metros lineales | 222.43 | 222.43 | 222.43 | 100
JAL200401803639 | 2021 | 1 | Metros lineales | 496.42 | 496.42 | 496.42 | 100
JAL200401803659 | 2021 | 1 | Metros lineales | 144.67 | 144.67 | 144.67 | 100
JAL200401803665 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1655 | 1655 | 1655 | 100
JAL200401803673 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 532.95 | 532.95 | 532.95 | 100
JAL200401803686 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 323.74 | 323.74 | 323.74 | 100
JAL200401803689 | 2021 | 1 | Metros lineales | 158.41 | 158.41 | 158.41 | 100
JAL200401803696 | 2021 | 1 | Metros lineales | 186.07 | 186.07 | 186.07 | 100
JAL200401803699 | 2021 | 1 | Metros lineales | 568.04 | 568.04 | 568.04 | 100
JAL200401803701 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 670.38 | 670.38 | 670.38 | 100
JAL200401803703 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 302.05 | 302.05 | 302.05 | 100
JAL200401803706 | 2021 | 1 | Metros lineales | 109.44 | 109.44 | 109.44 | 100
JAL200401803708 | 2021 | 1 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
JAL200401803711 | 2021 | 1 | Metros lineales | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 100
JAL200401813924 | 2021 | 1 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
JAL200401803715 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1578.34 | 1578.34 | 1578.34 | 100
JAL200401803722 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 273.12 | 273.12 | 273.12 | 100
JAL200401803725 | 2021 | 1 | Metros lineales | 132.43 | 132.43 | 132.43 | 100
JAL200401803728 | 2021 | 1 | Metros lineales | 132.43 | 132.43 | 132.43 | 100
JAL200401803736 | 2021 | 1 | Metros lineales | 313 | 313 | 313 | 100
JAL200401803737 | 2021 | 1 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
JAL200401803739 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41 | 122.41 | 100
JAL200401803741 | 2021 | 1 | Metros lineales | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 100
JAL200401803745 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 946.6 | 946.6 | 946.6 | 100
JAL200401803750 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3727.2 | 3727.2 | 3727.2 | 100
JAL200401803751 | 2021 | 1 | Metros lineales | 312 | 312 | 312 | 100
JAL200401803752 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 913.67 | 913.67 | 913.67 | 100
JAL210101888586 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
JAL210101888602 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1137.98 | 1137.98 | 113.8 | 10.0002
JAL200401807118 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401803772 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1015.51 | 1015.51 | 1015.51 | 100
JAL200401803773 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1293.71 | 1293.71 | 1293.71 | 100
JAL200401803774 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1618.3 | 1618.3 | 1618.3 | 100
JAL200401803775 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 488 | 100
JAL200401803776 | 2021 | 1 | Metros lineales | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 100
JAL200401803777 | 2021 | 1 | Metros lineales | 149.94 | 149.94 | 149.94 | 100
JAL200401803778 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1792.71 | 1792.71 | 1792.71 | 100
JAL200401803779 | 2021 | 1 | Metros lineales | 256.09 | 256.09 | 256.09 | 100
JAL200401803781 | 2021 | 1 | Metros lineales | 256.09 | 256.09 | 256.09 | 100
JAL200401803782 | 2021 | 1 | Otros | 1189 | 1189 | 1189 | 100
JAL200401803783 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 979.47 | 979.47 | 979.47 | 100
JAL200401803785 | 2021 | 1 | Metros lineales | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 100
JAL200401803788 | 2021 | 1 | Metros lineales | 415.55 | 415.55 | 415.55 | 100
JAL200401803790 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4301.77 | 4301.77 | 4301.77 | 100
JAL200401803792 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 831.26 | 831.26 | 831.26 | 100
JAL200401803793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
JAL200401803794 | 2021 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
JAL200401803795 | 2021 | 1 | Otros | 461.97 | 461.97 | 461.97 | 100
JAL200401803797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 184.62 | 184.62 | 184.62 | 100
JAL200401803801 | 2021 | 1 | Metros lineales | 378.49 | 378.49 | 378.49 | 100
JAL200401803803 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 754.78 | 754.78 | 754.78 | 100
JAL200401803808 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1584.97 | 1584.97 | 1584.97 | 100
JAL200401802012 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 781.66 | 781.66 | 781.66 | 100
JAL200401802016 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 318.66 | 318.66 | 318.66 | 100
JAL200401802019 | 2021 | 1 | Metros lineales | 195.19 | 195.19 | 195.19 | 100
JAL200401802020 | 2021 | 1 | Metros lineales | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 100
JAL200401802038 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958 | 2958 | 100
JAL200401802044 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 762 | 762 | 762 | 100
JAL210101886799 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1856 | 1856 | 0 | 0
JAL200401803218 | 2021 | 1 | Metros lineales | 252.75 | 252.75 | 252.75 | 100
JAL200401803225 | 2021 | 1 | Metros lineales | 252.75 | 252.75 | 252.75 | 100
JAL200401803229 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 502.3 | 502.3 | 502.3 | 100
JAL200401803233 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2027.37 | 2027.37 | 2027.37 | 100
JAL210101886807 | 2021 | 1 | Metros lineales | 7626.53 | 7626.53 | 0 | 0
JAL200401803237 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2073.75 | 2073.75 | 2073.75 | 100
JAL200401803242 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 533.55 | 533.55 | 533.55 | 100
JAL200401803249 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1484.41 | 1484.41 | 1484.41 | 100
JAL200401807119 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210101886818 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1085.6 | 1085.6 | 0 | 0
JAL210101886827 | 2021 | 1 | Metros lineales | 329.68 | 329.68 | 0 | 0
JAL210101888067 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 180 | 15
JAL200401803257 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1484.41 | 1484.41 | 1484.41 | 100
JAL200401803274 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 100
JAL200401802362 | 2021 | 1 | Metros lineales | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 100
JAL200401802363 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 100
JAL200401802364 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 578 | 100
JAL200401802365 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
JAL200401803285 | 2021 | 1 | Metros lineales | 215.42 | 215.42 | 215.42 | 100
JAL200401803303 | 2021 | 1 | Metros lineales | 219.03 | 219.03 | 219.03 | 100
JAL200401803309 | 2021 | 1 | Metros lineales | 215.42 | 215.42 | 215.42 | 100
JAL200401803311 | 2021 | 1 | Metros lineales | 438.08 | 438.08 | 438.08 | 100
JAL200401803313 | 2021 | 1 | Metros lineales | 480.78 | 480.78 | 480.78 | 100
JAL200401803314 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 505.88 | 505.88 | 505.88 | 100
JAL200401803317 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1907.89 | 1907.89 | 1907.89 | 100
JAL210101887770 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401802561 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 811.82 | 811.82 | 811.82 | 100
JAL200401802562 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 347.91 | 347.91 | 347.91 | 100
JAL200401803322 | 2021 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
JAL210101887771 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101887772 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101887773 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101887774 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101888093 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 786 | 44.9914
JAL210101888106 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 1700 | 45.9459
JAL210101888112 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 2300 | 65.7143
JAL200401812056 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401802563 | 2021 | 1 | Metros lineales | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 100
JAL200401802564 | 2021 | 1 | Metros lineales | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 100
JAL200401802565 | 2021 | 1 | Metros lineales | 313.24 | 313.24 | 313.24 | 100
JAL200401802566 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 884.95 | 884.95 | 884.95 | 100
JAL200401802567 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 196.65 | 196.65 | 196.65 | 100
JAL200401802569 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 879.39 | 879.39 | 879.39 | 100
JAL200401802571 | 2021 | 1 | Metros lineales | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 100
JAL200401802573 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
JAL210101887392 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3462 | 3462 | 173.1 | 5
JAL210101887789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 690 | 69.697
JAL210101888384 | 2021 | 1 | Kilómetro | 521.25 | 521.25 | 32 | 6.1391
JAL200401802588 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 999.26 | 999.26 | 999.26 | 100
JAL200401802595 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 117.75 | 117.75 | 117.75 | 100
JAL210101886638 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210101888152 | 2021 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101888385 | 2021 | 1 | Kilómetro | 179.37 | 179.37 | 11 | 6.1326
JAL200401802607 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 431.8 | 431.8 | 431.8 | 100
JAL200401803403 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2075.51 | 2075.51 | 2075.51 | 100
JAL210101887104 | 2021 | 1 | Metros lineales | 208 | 208 | 0 | 0
JAL200401803530 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3761.78 | 3761.78 | 3761.78 | 100
JAL210101886319 | 2021 | 1 | Kilómetro | 10.73 | 10.73 | 1.3 | 12.1156
JAL210101886320 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886321 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886322 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886323 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401803414 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2393.37 | 2393.37 | 2393.37 | 100
JAL200401803419 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 505.21 | 505.21 | 505.21 | 100
JAL200401803425 | 2021 | 1 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
JAL200401803429 | 2021 | 1 | Metros lineales | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 100
JAL210101887453 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 13692 | 13692 | 300 | 2.1911
JAL210101887825 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 800 | 36.3636
JAL210101887833 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 690 | 97.8723
JAL210101888188 | 2021 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101888200 | 2021 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401803431 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1208.89 | 1208.89 | 1208.89 | 100
JAL200401803433 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2332.95 | 2332.95 | 2332.95 | 100
JAL200401803438 | 2021 | 1 | Metros lineales | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 100
JAL200401803444 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 100
JAL200401803445 | 2021 | 1 | Metros lineales | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 100
JAL200401803451 | 2021 | 1 | Metros lineales | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 100
JAL210101887851 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 534 | 534 | 230 | 43.0712
JAL210101887877 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 500 | 67.3854
JAL200401801962 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 100
JAL210101886344 | 2021 | 1 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 63.6364
JAL210101886345 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.7 | 90
JAL210101886347 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
JAL210101886348 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 5
JAL200401803455 | 2021 | 1 | Metros lineales | 492.19 | 492.19 | 492.19 | 100
JAL200401803457 | 2021 | 1 | Metros lineales | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 100
JAL210101887902 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 145 | 26.5568
JAL210101886370 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.12 | 3.12 | 1.56 | 50
JAL210101886373 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL210101886375 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL210101886376 | 2021 | 1 | Kilómetro | 12 | 12 | 1.3 | 10.8333
JAL210101886378 | 2021 | 1 | Kilómetro | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 100
JAL200401801994 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 640.18 | 640.18 | 640.18 | 100
JAL200401801999 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4226.67 | 4226.67 | 4226.67 | 100
JAL200401802008 | 2021 | 1 | Metros lineales | 427 | 427 | 427 | 100
JAL210101886379 | 2021 | 1 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
JAL210101886382 | 2021 | 1 | Kilómetro | 22.33 | 22.33 | 0 | 0
JAL210101886390 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
JAL210101886392 | 2021 | 1 | Kilómetro | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100
JAL200401802118 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 100
JAL200401802128 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2634.58 | 2634.58 | 2634.58 | 100
JAL200401802644 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3543.47 | 3543.47 | 3543.47 | 100
JAL200401802931 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1186.11 | 1186.11 | 1186.11 | 100
JAL200401802933 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 558.17 | 558.17 | 558.17 | 100
JAL200401802936 | 2021 | 1 | Metros lineales | 232.57 | 232.57 | 232.57 | 100
JAL200401802938 | 2021 | 1 | Metros lineales | 232.57 | 232.57 | 232.57 | 100
JAL200401802941 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1394 | 1394 | 1394 | 100
JAL200401802947 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
JAL200401802953 | 2021 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
JAL200401802957 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1102 | 1102 | 1102 | 100
JAL200401802962 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
JAL200401802973 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 7622.4 | 7622.4 | 7622.4 | 100
JAL200401802980 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4258.13 | 4258.13 | 4258.13 | 100
JAL200401802983 | 2021 | 1 | Otros | 741.85 | 741.85 | 741.85 | 100
JAL200401802987 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3150.07 | 3150.07 | 3150.07 | 100
JAL200401803000 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2887.37 | 2887.37 | 2887.37 | 100
JAL200401803002 | 2021 | 1 | Metros lineales | 335.06 | 335.06 | 335.06 | 100
JAL200401803007 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
JAL200401803009 | 2021 | 1 | Metros lineales | 335.06 | 335.06 | 335.06 | 100
JAL200401803041 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5208.03 | 5208.03 | 5208.03 | 100
JAL200401803044 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
JAL200401803047 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2171.59 | 2171.59 | 2171.59 | 100
JAL200401803048 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6314.6 | 6314.6 | 6314.6 | 100
JAL200401803050 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 920.98 | 920.98 | 920.98 | 100
JAL200401803052 | 2021 | 1 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
JAL200401803064 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1810 | 1810 | 1810 | 100
JAL200401803067 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3885.6 | 3885.6 | 3885.6 | 100
JAL200401803070 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2630.24 | 2630.24 | 2630.24 | 100
JAL200401803073 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3217.44 | 3217.44 | 3217.44 | 100
JAL200401802950 | 2021 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
JAL200401803467 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2042.28 | 2042.28 | 2042.28 | 100
JAL200401802993 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 231.49 | 231.49 | 231.49 | 100
JAL200401803490 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2639.6 | 2639.6 | 2639.6 | 100
JAL200401803502 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 820.02 | 820.02 | 820.02 | 100
JAL200401803507 | 2021 | 1 | Metros lineales | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 100
JAL200401803513 | 2021 | 1 | Metros lineales | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 100
JAL200401803123 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3354.4 | 3354.4 | 3354.4 | 100
JAL200401803125 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2358.08 | 2358.08 | 2358.08 | 100
JAL200401803126 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1924.32 | 1924.32 | 1924.32 | 100
JAL200401803129 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 100
JAL200401803132 | 2021 | 1 | Metros lineales | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 100
JAL200401803133 | 2021 | 1 | Metros lineales | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 100
JAL200401803136 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840 | 1840 | 100
JAL200401803138 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
JAL200401803141 | 2021 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL200401803144 | 2021 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL200401803149 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2966.5 | 2966.5 | 2966.5 | 100
JAL200401803152 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
JAL200401803157 | 2021 | 1 | Metros lineales | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 100
JAL200401803158 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 100
JAL200401803164 | 2021 | 1 | Metros lineales | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 100
JAL200401803169 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898 | 2898 | 100
JAL200401803176 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
JAL200401803178 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 11445.35 | 11445.35 | 11445.35 | 100
JAL200401803185 | 2021 | 1 | Metros lineales | 88.27 | 88.27 | 88.27 | 100
JAL200401803186 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1039.99 | 1039.99 | 1039.99 | 100
JAL200401803464 | 2021 | 1 | Metros lineales | 311 | 311 | 311 | 100
JAL200401801469 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3056.68 | 3056.68 | 3056.68 | 100
JAL200401801470 | 2021 | 1 | Otros | 812.76 | 812.76 | 812.76 | 100
JAL200401801471 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3505 | 3505 | 3505 | 100
JAL200401801472 | 2021 | 1 | Otros | 763 | 763 | 763 | 100
JAL200401801474 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1775 | 100
JAL200401801475 | 2021 | 1 | Otros | 414 | 414 | 414 | 100
JAL200401802138 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1157.54 | 1157.54 | 1157.54 | 100
JAL200401802142 | 2021 | 1 | Metros lineales | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 100
JAL200401802143 | 2021 | 1 | Metros lineales | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 100
JAL200401801151 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 11073.95 | 11073.95 | 11073.95 | 100
JAL200401801152 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1446.46 | 1446.46 | 1446.46 | 100
JAL200401801153 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 441.34 | 441.34 | 441.34 | 100
JAL200401801154 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2806.06 | 2806.06 | 2806.06 | 100
JAL200401801155 | 2021 | 1 | Otros | 507.02 | 507.02 | 507.02 | 100
JAL200401801484 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2698.7 | 2698.7 | 2698.7 | 100
JAL200401802691 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 796.74 | 796.74 | 796.74 | 100
JAL200401802256 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1481.45 | 1481.45 | 1481.45 | 100
JAL200401802257 | 2021 | 1 | Metros lineales | 126.62 | 126.62 | 126.62 | 100
JAL200401802258 | 2021 | 1 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
JAL200401802695 | 2021 | 1 | Metros lineales | 438.89 | 438.89 | 438.89 | 100
JAL200401802698 | 2021 | 1 | Metros lineales | 438.89 | 438.89 | 438.89 | 100
JAL200401801797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2851.81 | 2851.81 | 2851.81 | 100
JAL200401801801 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 636.65 | 636.65 | 636.65 | 100
JAL200401802259 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 294.8 | 294.8 | 294.8 | 100
JAL200401802267 | 2021 | 1 | Metros lineales | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 100
JAL200401802276 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1412.38 | 1412.38 | 1412.38 | 100
JAL200401801880 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1240.65 | 1240.65 | 1240.65 | 100
JAL200401801886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 100
JAL200401801301 | 2021 | 1 | Metros lineales | 195.33 | 195.33 | 195.33 | 100
JAL200401801302 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200.58 | 200.58 | 200.58 | 100
JAL200401801303 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1745.58 | 1745.58 | 1745.58 | 100
JAL200401801304 | 2021 | 1 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
JAL200401801305 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 70.48 | 70.48 | 70.48 | 100
JAL200401801306 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 739.63 | 739.63 | 739.63 | 100
JAL200401802053 | 2021 | 1 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
JAL200401802077 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998 | 1998 | 100
JAL200401802083 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
JAL200401802089 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1924 | 1924 | 1924 | 100
JAL200401802093 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
JAL200401802099 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 698.8 | 698.8 | 698.8 | 100
JAL200401834353 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401837264 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401836515 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL200401836847 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 1204 | 100
JAL200401826720 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 907.68 | 907.68 | 907.68 | 100
JAL200401834976 | 2021 | 1 | Metros lineales | 84 | 84 | 0 | 0
JAL200401834752 | 2021 | 1 | Metros lineales | 7109 | 7109 | 7109 | 100
JAL200401837148 | 2021 | 1 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 3200 | 100
JAL200401836592 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2358 | 2358 | 2358 | 100
JAL200401837164 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2680 | 2680 | 2680 | 100
JAL200401836428 | 2021 | 1 | Metros lineales | 432 | 432 | 432 | 100
JAL200401834076 | 2021 | 1 | Metros lineales | 480 | 480 | 432 | 90
JAL200401840911 | 2021 | 1 | Otros | 79 | 79 | 79 | 100
JAL200401840930 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2146 | 2146 | 2146 | 100
JAL200401840951 | 2021 | 1 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
JAL200401833685 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 144 | 10
JAL200401841365 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
JAL200401841788 | 2021 | 1 | Metros lineales | 258.92 | 258.92 | 258.92 | 100
JAL200401841461 | 2021 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL200401837827 | 2021 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
JAL200401836927 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2479 | 2479 | 2479 | 100
JAL200401836990 | 2021 | 1 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
JAL200401837937 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106 | 2106 | 100
JAL200401820916 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL200401821126 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 489.63 | 489.63 | 489.63 | 100
JAL200401821680 | 2021 | 1 | Otros | 370 | 370 | 370 | 100
JAL200401821170 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1399.2 | 1399.2 | 1399.2 | 100
JAL200401827253 | 2021 | 1 | Otros | 3400 | 3400 | 3400 | 100
JAL200401827655 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
JAL200401820780 | 2021 | 1 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
JAL200401820379 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
JAL200401823527 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 100
JAL200401823059 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100
JAL200401823073 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 665.24 | 665.24 | 665.24 | 100
JAL200401825004 | 2021 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL200401820734 | 2021 | 1 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
JAL200401864197 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL210101887797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6246.1 | 6246.1 | 1249.22 | 20
JAL210101887802 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 500 | 41.6667
JAL210101887844 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 294 | 294 | 89 | 30.2721
JAL200401854576 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 753.83 | 753.83 | 753.83 | 100
JAL210101887100 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210101887387 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 283.57 | 283.57 | 70.89 | 24.9991
JAL210101887399 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2773.62 | 2773.62 | 554.72 | 19.9999
JAL210101887458 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 3200 | 37.6471
JAL210101887462 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 3000 | 35.2941
JAL210101887466 | 2021 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 50 | 8.3333
JAL210101887506 | 2021 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 30 | 6
JAL210101887507 | 2021 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 20 | 4
JAL210101887512 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 220 | 18.3333
JAL210101887765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 120 | 16.6667
JAL210101886241 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101887867 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 2100 | 28
JAL210101886270 | 2021 | 1 | Kilómetro | 18.6 | 18.6 | 1.3 | 6.9892
JAL210101886281 | 2021 | 1 | Kilómetro | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 95.5556
JAL200401864277 | 2021 | 1 | Otros | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 100
JAL210101886342 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 42.8571
JAL210101886343 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.34 | 3.34 | 1.5 | 44.9102
JAL210101886803 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1615.68 | 1615.68 | 0 | 0
JAL210101886811 | 2021 | 1 | Metros lineales | 8947.56 | 8947.56 | 0 | 0
JAL210101886346 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4 | 4 | 1.2 | 30
JAL210101886372 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 34.2857
JAL210101886384 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 91.6667
JAL210101886386 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 73.3333
JAL210101886387 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210101886391 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 1 | 28.5714
JAL210101886393 | 2021 | 1 | Kilómetro | 7.27 | 7.27 | 1 | 13.7552
JAL210101886394 | 2021 | 1 | Kilómetro | 13.95 | 13.95 | 13.5 | 96.7742
JAL210101886913 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2657.73 | 2657.73 | 0 | 0
JAL210101888048 | 2021 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886634 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.11 | 11
JAL210101886813 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2327.15 | 2327.15 | 0 | 0
JAL210101887813 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 143 | 11.0853
JAL210101887890 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 609 | 609 | 238 | 39.0805
JAL200401846388 | 2021 | 1 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
JAL200401846394 | 2021 | 1 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
JAL200401847439 | 2021 | 1 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
JAL200401848420 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 715 | 100
JAL200401848440 | 2021 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL200401848457 | 2021 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL200401850305 | 2021 | 1 | Otros | 76 | 76 | 76 | 100
JAL200401848964 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
JAL200401848634 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2502 | 2502 | 2502 | 100
JAL200401848647 | 2021 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL200401846138 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2760 | 100
JAL200401849449 | 2021 | 1 | Metros lineales | 348 | 348 | 348 | 100
JAL200401847728 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210101885704 | 2021 | 1 | Metros lineales | 548.86 | 548.86 | 10.98 | 2.0005
JAL210101883582 | 2021 | 1 | Metros lineales | 495 | 495 | 126.9 | 25.6364
JAL210101883593 | 2021 | 1 | Metros lineales | 452 | 452 | 67.8 | 15
JAL210101883600 | 2021 | 1 | Metros lineales | 471 | 471 | 353.25 | 75
JAL210101883618 | 2021 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 5.7 | 5
JAL210101883626 | 2021 | 1 | Metros lineales | 144 | 144 | 108 | 75
JAL210101883629 | 2021 | 1 | Metros lineales | 472 | 472 | 320.25 | 67.8496
JAL210101883632 | 2021 | 1 | Metros lineales | 347 | 347 | 0 | 0
JAL200401843822 | 2021 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
JAL210101883673 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 781 | 781 | 0 | 0
JAL210101883683 | 2021 | 1 | Metros lineales | 109 | 109 | 81.75 | 75
JAL210101883218 | 2021 | 1 | Metros lineales | 295 | 295 | 0 | 0
JAL210101883705 | 2021 | 1 | Metros lineales | 128 | 128 | 96 | 75
JAL210101883244 | 2021 | 1 | Metros lineales | 436 | 436 | 0 | 0
JAL210101883246 | 2021 | 1 | Metros lineales | 295 | 295 | 0 | 0
JAL210101883251 | 2021 | 1 | Metros lineales | 970 | 970 | 0 | 0
JAL210101883253 | 2021 | 1 | Metros lineales | 436 | 436 | 0 | 0
JAL210101883254 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1437 | 1437 | 0 | 0
JAL210101883257 | 2021 | 1 | Metros lineales | 430 | 430 | 0 | 0
JAL210101883259 | 2021 | 1 | Metros lineales | 430 | 430 | 0 | 0
JAL200401847968 | 2021 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
JAL210101883281 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5 | 130 | 82.5397
JAL210101883284 | 2021 | 1 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
JAL210101883288 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 97 | 97 | 0 | 0
JAL200401847980 | 2021 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
JAL200401850225 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 187 | 187 | 187 | 100
JAL210101883973 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2412 | 2412 | 0 | 0
JAL210101883978 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570 | 0 | 0
JAL210101883997 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3570 | 3570 | 0 | 0
JAL200401850263 | 2021 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
JAL200401850280 | 2021 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
JAL210101883399 | 2021 | 1 | Metros lineales | 324 | 324 | 280 | 86.4198
JAL210101883429 | 2021 | 1 | Metros lineales | 580 | 580 | 0 | 0
JAL210101884007 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3510 | 3510 | 0 | 0
JAL210101884015 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 12 | 75
JAL210101884018 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 13 | 81.25
JAL210101884023 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 13 | 81.25
JAL210101884025 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2192 | 2192 | 0 | 0
JAL210101884031 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1430 | 1430 | 0 | 0
JAL210101885566 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2796.87 | 2796.87 | 699.22 | 25.0001
JAL200401845749 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL200401844072 | 2021 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
JAL210101885703 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2377 | 2377 | 2377 | 100
JAL210101885714 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554 | 1554 | 100
JAL210101885719 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 7639.8 | 7639.8 | 1527.96 | 20
JAL210101886823 | 2021 | 1 | Metros lineales | 329.68 | 329.68 | 0 | 0
JAL210101883531 | 2021 | 1 | Metros lineales | 118 | 118 | 5.8 | 4.9153
JAL210101884961 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3579.56 | 3579.56 | 2148 | 60.0074
JAL210101887509 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5900 | 5900 | 500 | 8.4746
JAL210101884104 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2600 | 2600 | 0 | 0
JAL200401872607 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 923.56 | 923.56 | 923.56 | 100
JAL210101883270 | 2021 | 1 | Metros lineales | 436 | 436 | 0 | 0
JAL210101883268 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 743 | 743 | 0 | 0
JAL210101884182 | 2021 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL200401881728 | 2021 | 1 | Kilómetro | 29 | 29 | 29 | 100
JAL200401881788 | 2021 | 1 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
JAL210101883271 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1437 | 1437 | 0 | 0
JAL210101884206 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4200 | 0 | 0
JAL200401877872 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL200401877918 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 179.62 | 179.62 | 179.62 | 100
JAL210101884214 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 9500 | 9500 | 0 | 0
JAL210101885560 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 92.82 | 91
JAL210101883280 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1412 | 1412 | 0 | 0
JAL210101883290 | 2021 | 1 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 1200 | 12
JAL210101883296 | 2021 | 1 | Metros lineales | 268 | 268 | 0 | 0
JAL210101884364 | 2021 | 1 | Metros lineales | 882 | 882 | 0 | 0
JAL200401878640 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878641 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101883305 | 2021 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 0 | 0
JAL210101883412 | 2021 | 1 | Metros lineales | 740 | 740 | 0 | 0
JAL200401878752 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878753 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878760 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878770 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878771 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878772 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878773 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401872832 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 293.74 | 293.74 | 293.74 | 100
JAL200401867635 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200401881567 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 100
JAL200401880774 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100
JAL200401880800 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100
JAL200401880801 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100
JAL210101888610 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2729.51 | 2729.51 | 272.95 | 10
JAL200401878761 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101885570 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 286.2 | 286.2 | 85.86 | 30
JAL210101885579 | 2021 | 1 | Metros lineales | 606.81 | 606.81 | 12.14 | 2.0006
JAL200401826734 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2292 | 2292 | 2292 | 100
JAL200401837553 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401878058 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 164 | 100
JAL200401879773 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100 | 7100 | 100
JAL200401873043 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 100
JAL200401873051 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6497.09 | 6497.09 | 6497.09 | 100
JAL210101888581 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1697.25 | 1697.25 | 169.73 | 10.0003
JAL210101888592 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 371.1 | 371.1 | 37.11 | 10
JAL200401878217 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878275 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3229.37 | 3229.37 | 3229.37 | 100
JAL200401878290 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401879914 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401880018 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 469.97 | 469.97 | 469.97 | 100
JAL200401880032 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545 | 9545 | 100
JAL200401876730 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878499 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401872475 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 285.52 | 285.52 | 285.52 | 100
JAL200401872479 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL200401872480 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 187.14 | 187.14 | 187.14 | 100
JAL200401872484 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 100
JAL200401872486 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 232.49 | 232.49 | 232.49 | 100
JAL200401877707 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 904 | 904 | 904 | 100
JAL200401879320 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 171.03 | 171.03 | 171.03 | 100
JAL200401872562 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 601.75 | 601.75 | 601.75 | 100
JAL200401874318 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401877755 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3542.18 | 3542.18 | 3542.18 | 100
JAL200401877756 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL200401878623 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878624 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL200401878625 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878632 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878638 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200401878642 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878643 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878644 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878645 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878646 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878648 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878649 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401872613 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1018 | 1018 | 1018 | 100
JAL200401872622 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2638.5 | 2638.5 | 2638.5 | 100
JAL200401872646 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 858 | 858 | 858 | 100
JAL200401872647 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL200401872650 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 160.62 | 160.62 | 160.62 | 100
JAL200401874371 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878650 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL200401878651 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878655 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878668 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878673 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878674 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878675 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878676 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878677 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401879453 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 100
JAL200401880320 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878722 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878723 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878724 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878725 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878726 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878728 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878729 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878730 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878732 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878738 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878739 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878741 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878742 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878758 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878764 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878766 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878767 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100