## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | TAB200201712811 | Proyecto de inversión | 157184730 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5718473E8, modificado:1.1548929691E8}} | 14000173.-Construcción de paso superior vehicular sobre las avenidas José Pagés Llergo - Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000173 | S | 385267 | 370158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 180, Centro Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92710543, lat:18.00104993}} | 2020-08-15 | 2021-04-15 | 115489296.91 | 115489296.91 | 115489296.91 | 115489296.91 | 115489296.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000173-31/20, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V. Y CM DEL GOLFO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.1597577654E8, importe_modificado:1.1548929691E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1712811/proyecto_INICIO, 1712811/proyecto_PROCESO, 1712811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886422 | Proyecto de inversión | 16686113.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.668611315E7, modificado:1.270668619E7}} | 14000401.-Reconstrucción del camino: Santuario - Caparroso - Melchor Ocampo, del km 0+250 al km 1+920, del km 2+700 al km 3+240, del km 4+870 al km 5+900, del km 6+160 al 7+280 y del km 7+600 al km 9+300 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000401 | S | 738 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.06, meta_modificada:6.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.54050255, lat:17.63461558}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 12706686.19 | 12706686.19 | 12706686.19 | 12706686.19 | 12706686.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000401-8/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEGURAS S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.270668619E7, importe_modificado:1.270668619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.06}} | {1886422/proyecto_INICIO, 1886422/proyecto_PROCESO, 1886422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886423 | Proyecto de inversión | 16280959.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.62809591E7, modificado:1.608514283E7}} | K0235 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0235 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43228.0, meta_modificada:43228.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, El Espejo II, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9557087, lat:17.9998235}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco, Jesus Garcia, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350916, lat:17.9933838}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Tamulte de las Barrancas, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9574723, lat:17.970905}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 16085142.83 | 16085142.83 | 16085142.83 | 16085142.83 | 13435193.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.62809591E7, importe_modificado:1.62809591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43228.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886427 | Proyecto de inversión | 13429384.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34293843E7, modificado:1.06509262E7}} | 14000402.-Reconstrucción del camino: Merida y Guarumo - Santo Domingo, del km 0+050 al km 0+420 y del km 0+420 al km 5+200 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000402 | S | 441 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:Cacaos - La Granja, Parrilla II, Tab., México, lon:-92.796278, lat:17.82171124}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 10650926.2 | 10650926.2 | 10650926.2 | 10650926.2 | 10650926.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000402-4/2021, contratista:LOGAGRETAB S.A.DE.C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.035548284E7, importe_modificado:1.06509262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.15}} | {1886427/proyecto_INICIO, 1886427/proyecto_PROCESO, 1886427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886428 | Proyecto de inversión | 15482265.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.548226543E7, modificado:9840541.13}} | 14000403.-Reconstrucción del camino: Tulija - Paredon, del km 0+000 al km 11+400 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000403 | S | 488 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:Chetumal - Villahermosa, Clemente Reyes 2da Secc, Tab., México, lon:-92.41415977, lat:17.67268821}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 9840541.13 | 9840541.13 | 9840541.13 | 9840541.13 | 9840541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000403-5/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AZUL DEL GOLFO S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.019141594E7, importe_modificado:9840541.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {1886428/proyecto_INICIO, 1886428/proyecto_PROCESO, 1886428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886491 | Proyecto de inversión | 6270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6270000.0, modificado:6212480.87}} | 14000426.-Reconstrucción del camino La Venta - Villa B. Juárez tramo: La Venta, del km 0+000 al km 20+000 (en tramos aislados), en el municipio de Huimanguillo | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000426 | S | 6770 | 6009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Cardenas - Coatzacoalcos 105, Tonalá, Tab., México, lon:-94.04211044, lat:18.06345471}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 6212480.87 | 6212480.87 | 6212480.87 | 6212480.87 | 6212480.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000426-17/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6212485.71, importe_modificado:6212480.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1886491/proyecto_INICIO, 1886491/proyecto_PROCESO, 1886491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886492 | Proyecto de inversión | 11830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183E7, modificado:1.097256212E7}} | 14000427.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Macayo - Paredón - San Manuel, del km 0+000 al km 52+520, en el municipio de Huimanguillo | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000427 | S | 3275 | 3144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, San Manuel, Tab., México, lon:-93.38421822, lat:17.65518643}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 10972562.12 | 10972562.12 | 10972562.12 | 10972562.12 | 10972562.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000427-18/2021, contratista:CONSTRUCTORA KIDARCA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.097452627E7, importe_modificado:1.097256212E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1886492/proyecto_INICIO, 1886492/proyecto_PROCESO, 1886492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886496 | Proyecto de inversión | 12140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.214E7, modificado:9903765.39}} | 14000433.-Reconstrucción del camino Bordo de Jiménez - Saloya, del km 5+700 al km 10+200 (en tramos aislados), en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000433 | S | 4596 | 4393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.92914391, lat:18.14348646}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 9903765.39 | 9903765.39 | 9903765.39 | 9903765.39 | 9903765.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000433-23/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELVIC, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.201783895E7, importe_modificado:9903765.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886496/proyecto_INICIO, 1886496/proyecto_PROCESO, 1886496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886575 | Proyecto de inversión | 2549999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549999.99, modificado:2339740.94}} | 14000466.-Reconstrucción del camino Cerro Blanco 1a. Secc. - La Cuesta, del km 0+000 al km 1+500, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000466 | S | 137 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:97, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.79481888, lat:17.43508376}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2339740.94 | 2339740.94 | 2339740.94 | 2339740.94 | 2339740.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000466-45/2021, contratista:ENROCA CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2399539.29, importe_modificado:2399740.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1886575/proyecto_PROCESO, 1886575/proyecto_INICIO, 1886575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884504 | Adquisición | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Fortalecimiento a los servicios de salud el HosFortalecimientos a los servicios de Salud el Hospital General de Comalcalco, para adquisición de instrumental médico.pital General de Comalcalco para adquisicion de Bienes Informaticos | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSD69 | N | 0 | 0 | 214187 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:HOSPITAL GENRAL DE COMALCALCO, lon:-93.225017, lat:18.266048}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 270000 | 268509.67 | 268509.67 | 268509.67 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884514 | Adquisición | 5544900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544900.0, modificado:2000000.0}} | Adquisición de bienes informáticos para la Dirección de Planeación a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE42 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP. 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2000000 | 1997317.94 | 1997317.94 | 1997317.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884522 | Adquisición | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección de Calidad y Educación en Salud a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE45 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000, 15034, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 437000 | 436928.96 | 436928.96 | 436928.96 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886544 | Proyecto de inversión | 22240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.224E7, modificado:1.972360572E7}} | 14000446.-Reconstrucción del camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tijera del km 0+000 al km 61+600 (en tramos aislados), en el municipio de Centla | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000446 | S | 12673 | 11585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera - T. C. (Jalapa - Jonuta), San Antonio, Tab., México, lon:-92.32566833, lat:18.2736942}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 19723605.72 | 19723605.72 | 19723605.72 | 19723605.72 | 19723605.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000446-40/2021, contratista:CONSTRUCTORA ARECHIGA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.978523345E7, importe_modificado:1.972360572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {1886544/proyecto_INICIO, 1886544/proyecto_PROCESO, 1886544/proyecto_INICIO, 1886544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886550 | Proyecto de inversión | 19790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.979E7, modificado:1.965759326E7}} | 14000448.-Reconstrucción del camino Nueva Zelandia Amatitán tramo: Samaria - Amatitán, del km 0+000 al km 21+000 en tramos aislados, en el municipio de Cunduacán | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000448 | S | 15156 | 14279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Samaria - Amatitán 65, Tabasco, México, lon:-93.27620029, lat:17.9969378}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 19657593.26 | 19657593.26 | 19657593.26 | 19657593.26 | 19657593.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000448-41/2021, contratista:GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.596996463E7, importe_modificado:1.965759326E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {1886550/proyecto_INICIO, 1886550/proyecto_PROCESO, 1886550/proyecto_INICIO, 1886550/proyecto_PROCESO, 1886550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB200401802344 | Acción | 2147798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147798.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 223644 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO | 223644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CP05-05030101-014/2020, contratista:MARCOS ESCAYOLA ACOPA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, monto:2147798.0, importe_modificado:2147798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1802344/proyecto_INICIO, 1802344/proyecto_PROCESO, 1802344/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN SERVICIO DE GASTO CORRIENTE, NO ES UNA OBRA FÍSICA., trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN SERVICIO DE GASTO CORRIENTE, NO ES UNA OBRA FÍSICA., trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs5: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TAB210101884544 | Adquisición | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Fortalecimiento de la infraestructura en salud con la adquisición de mobiliario y bienes informáticos, para la correcta operatividad de la secretaría particular. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SS059 | N | 0 | 0 | 1530362 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 183637.46 | 183637.46 | 183637.46 | 183637.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884547 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Operación del Sistema de Información de Atención Pre hospitalaria | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SST78 | N | 0 | 0 | 2402548 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:512.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle 3 s/n col. recreo cp.86020. villahermosa tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135000 | 134792 | 134792 | 134792 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad ejecutora del gasto, modificó las metas programadas anuales con Oficio:SS/SSS/DSEU/EA/279/2021 , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884549 | Adquisición | 102625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102625.0, modificado:102625.0}} | Fortalecimiento de los Servicios de Salud Bucal en el Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas mediante la adquisición de equipo médico. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSU31 | S | 20577 | 15105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000, 1504 CP.86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 102625 | 102625 | 102625 | 102625 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886551 | Proyecto de inversión | 26929999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.69299998E7, modificado:2.292412663E7}} | 14000449.-Reconstrucción del camino Villahermosa - Comalcalco, tramo: Nacajuca del km 5+000 al km 18+750 (en tramos aislados), en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000449 | S | 11253 | 10221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.75, meta_modificada:13.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Villahermosa - Comalcalco, Tabasco, México, lon:-92.94025898, lat:18.0730833}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 22924126.63 | 22924126.63 | 22924126.63 | 22924126.63 | 22924126.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000449-42/2021, contratista:GRUPO ARGENT S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.29538015E7, importe_modificado:2.292412663E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.75}} | {1886551/proyecto_PROCESO, 1886551/proyecto_INICIO, 1886551/proyecto_PROCESO, 1886551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886553 | Proyecto de inversión | 14787289.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.478728953E7, modificado:9596673.74}} | 14000451.-Reconstrucción del camino: Comalcalco - Villa Aldama - El Santuario del km 3+000 al km 30+500 en tramos aislados, en el municipio de Comalcalco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000451 | S | 23381 | 21710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Carr Reyes Hernandez 1022, Reyes Hernández 2da Secc, Tab., México, lon:-93.24431419, lat:18.24740775}} | 2021-05-04 | 2021-08-30 | 9596673.74 | 9596673.74 | 9596673.74 | 9596673.74 | 9596673.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000451-17/2021, contratista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9596673.74, importe_modificado:9596673.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.9}} | {1886553/proyecto_INICIO, 1886553/proyecto_PROCESO, 1886553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886554 | Proyecto de inversión | 16002362.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.600236269E7, modificado:1.318725872E7}} | 14000452.-Reconstrucción del camino: Fco. J. Santamaría - Federico Álvarez tramo: Pte. Pitahaya - Federico Álvarez del km 0+500 al km 21+370 en tramos aislados, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000452 | S | 767 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.87, meta_modificada:19.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.31579781, lat:17.98771323}} | 2021-05-04 | 2021-08-30 | 13187258.72 | 13187258.72 | 13187258.72 | 13187258.72 | 13187258.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000452-21/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.055143927E7, importe_modificado:1.318728479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.87}} | {1886554/proyecto_INICIO, 1886554/proyecto_PROCESO, 1886554/proyecto_INICIO, 1886554/proyecto_PROCESO, 1886554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886556 | Proyecto de inversión | 14279515.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.427951512E7, modificado:1.386649401E7}} | 14000454.-Reconstrucción del camino: Cuitláhuac - Oxolotán, del km del km 0+000 al km 5+400, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000454 | S | 1355 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:C. Tomas Garrido, Oxolotán, Tab., México, lon:-92.74718285, lat:17.37794815}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 13866494.01 | 13866494.01 | 13866494.01 | 13866494.01 | 13866494.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000454-16/2021, contratista:AEXCO INTERNATIONAL, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.183231477E7, importe_modificado:1.386649401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {1886556/proyecto_INICIO, 1886556/proyecto_PROCESO, 1886556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886557 | Proyecto de inversión | 15297393.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.529739349E7, modificado:1.369150431E7}} | 14000455.-Reconstrucción del camino: Tapijulapa - Cerro Blanco - Amatán del km 0+000 al km 9+800 en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000455 | S | 137 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Puente Colgante de Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco, Av. José López Portillo 61, La Curva, Tapijulapa, Tab., México, lon:-92.78151512, lat:17.45657793}} | 2021-05-04 | 2021-08-30 | 13691504.31 | 13691504.31 | 13691504.31 | 13691504.31 | 13691504.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000455-18/2021, contratista:EDMTAB S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.190445917E7, importe_modificado:1.369150431E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {1886557/proyecto_PROCESO, 1886557/proyecto_INICIO, 1886557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886558 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4345785.48}} | 14000456.-Reconstrucción del camino: Santuario 1ra Sección, del km 0+000 al km 5+700 en tramos aislados, en el Municipio de Cárdenas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000456 | S | 2329 | 2252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.54249001, lat:18.26297633}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 4345785.48 | 4345785.48 | 4345785.48 | 4345785.48 | 4345785.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000456-26/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4349961.86, importe_modificado:4345785.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1886558/proyecto_INICIO, 1886558/proyecto_PROCESO, 1886558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886561 | Proyecto de inversión | 7409999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7409999.98, modificado:7175910.58}} | 14000457.-Reconstrucción del camino Azucena 2da Secc. - Encrucijada 3ra. Sección del km 0+300 al km 2+900 en tramos aislados, en el municipio de Cárdenas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000457 | S | 5230 | 4898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Encrucijada 3ra Secc, Tab., México, lon:-93.55686665, lat:18.25331745}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 7175910.58 | 7175910.58 | 7175910.58 | 7175910.58 | 7175910.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000457-23/2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7334899.47, importe_modificado:7175910.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1886561/proyecto_INICIO, 1886561/proyecto_PROCESO, 1886561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886563 | Proyecto de inversión | 2217899.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217899.26, modificado:1662733.72}} | 14000458.-Reconstrucción del camino Pajonal - La Palma, del km 0+000 al km 5+000 en tramos aislados, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000458 | S | 1101 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Las Lomas, Tabasco, México, lon:-92.80125618, lat:17.97979441}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1662733.72 | 1662733.72 | 1662733.72 | 1662733.72 | 1662733.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000458-41/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2062617.83, importe_modificado:1662733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1886563/proyecto_FIN, 1886563/proyecto_PROCESO, 1886563/proyecto_INICIO, 1886563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886565 | Proyecto de inversión | 2549999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549999.96, modificado:2183951.58}} | 14000459.-Reconstrucción del camino La Cruz - Barrancas - Amate 3ra Sección, del km 0+000 al km 5+700 en tramos aislados, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000459 | S | 1342 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Calle Principal, Tabasco, México, lon:-92.79001236, lat:17.97199769}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2183951.58 | 2183951.58 | 2183951.58 | 2183951.58 | 2183951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000459-42/2021, contratista:G3 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.DE.C..V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2369896.01, importe_modificado:2183951.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {1886565/proyecto_INICIO, 1886565/proyecto_PROCESO, 1886565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886568 | Proyecto de inversión | 5409975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409975.0, modificado:5388985.35}} | 14000461.-Reconstrucción del camino Chichicapa - Mecoacán - Chiltepec, del km 0+000 al km 5+000 en tramos aislados, en el municipio de Comalcalco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000461 | S | 5467 | 5183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Niños Heroes 490, Chichicapa, 86670 Chichicapa, Tab., México, lon:-93.18320274, lat:18.26737766}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 5388985.35 | 5388985.35 | 5388985.35 | 5388985.35 | 5388985.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000461-24/2021, contratista:TERRAMAG S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5388985.35, importe_modificado:5388985.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {1886568/proyecto_INICIO, 1886568/proyecto_PROCESO, 1886568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886578 | Proyecto de inversión | 2428953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428953.53, modificado:2160839.37}} | 14000467.-Reconstrucción del camino Ejido La Libertad, del km 0+000 al km 2+000, en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000467 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.72340775, lat:17.40764943}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2160839.37 | 2160839.37 | 2160839.37 | 2160839.37 | 2160839.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000467-32/2021, contratista:GRUPO DORLAN S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2315575.53, importe_modificado:2160839.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1886578/proyecto_INICIO, 1886578/proyecto_PROCESO, 1886578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886246 | Proyecto de inversión | 16460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.646E7, modificado:1.326032038E7}} | 14000388.-Reconstrucción del camino: Gutierrez Gomez - Islas Encantadas, del km 2+000 al km 2+100 y del km 4+300 al km 9+600 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000388 | S | 1882 | 1827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.71063232, lat:18.21761163}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 13260320.38 | 13260320.38 | 13260320.38 | 13260320.38 | 13260320.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000388-10/2021, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.351398504E7, importe_modificado:1.326032038E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {1886246/proyecto_INICIO, 1886246/proyecto_PROCESO, 1886246/proyecto_INICIO, 1886246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886583 | Proyecto de inversión | 53550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.355E7, modificado:5.354786699E7}} | 14000430.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Francisco J. Santamaria - Federico Álvarez, tramo El Portón - Puente Pitahaya del km 0+000 al km 55+900, en el municipio de Macuspana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000430 | S | 14325 | 13018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.95, meta_modificada:19.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.31948853, lat:17.99048882}} | 2021-04-15 | 2021-10-11 | 53547866.99 | 53547866.99 | 53547866.99 | 53547866.99 | 53547866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000430-33/2021, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A.DE.C.V EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON KMEX ESPECIALISTAS,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4.539520031E7, importe_modificado:5.354786699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.95}} | {1886583/proyecto_INICIO, 1886583/proyecto_PROCESO, 1886583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886273 | Proyecto de inversión | 22960664.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.296066466E7, modificado:2.267715758E7}} | 14000393.- Reconstrucción del camino: N-13 entre W-55 y W-86, del km 1+100 al km 8+000, del km 9+200 al km 14+700, del km 16+200 al km 17+900 y del km 19+100 al km 20+300 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000393 | S | 7966 | 7830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.515625, lat:18.11583436}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 22677157.58 | 22677157.58 | 22677157.58 | 22677157.58 | 22677157.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000393-1/2021, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.825281896E7, importe_modificado:2.267715758E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.3}} | {1886273/proyecto_INICIO, 1886273/proyecto_PROCESO, 1886273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886297 | Proyecto de inversión | 12503795.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.250379534E7, modificado:6940921.86}} | 14000396.-Reconstrucción del camino: Benito Juarez - Tepetitan - 20 de noviembre, del km19+300 al km 19+500, del km 26+500 al km 26+800, del km 27+100 al km 27+200 y del km 32+000 al km 39+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000396 | S | 15719 | 14738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Benito Juárez - Tepetitán, Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.40592003, lat:17.75980368}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 6940921.86 | 6940921.86 | 6940921.86 | 6940921.86 | 6940921.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000396-6/2021, contratista:RUBIO HIDALGO S.A.DE.C.V. EN CONJUNTO CON GRUPO EMPRESARIAL AVITEC S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7429899.16, importe_modificado:6940921.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {1886297/proyecto_INICIO, 1886297/proyecto_PROCESO, 1886297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886335 | Proyecto de inversión | 20909956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.09099568E7, modificado:1.797992329E7}} | 14000397.-Reconstrucción del camino: Patastal 2a - La Union, del km 0+000 al km 9+000, del km 10+000 al km 16+000 y del km 17+000 al km 19+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000397 | S | 3898 | 3780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, México, lon:-93.36194515, lat:18.29537243}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 17979923.29 | 17979923.29 | 17979923.29 | 17979923.29 | 17979923.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000397-14/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.797992329E7, importe_modificado:1.797992329E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {1886335/proyecto_INICIO, 1886335/proyecto_PROCESO, 1886335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886677 | Proyecto de inversión | 21256236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}} | K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0326 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}} | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 2990866.7 | 2990866.7 | 2990866.7 | 2990866.7 | 2988610.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}} | {1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886338 | Proyecto de inversión | 14229740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422974059E7, modificado:1.40529847E7}} | 14000399.-Reconstrucción del camino: Estacion Chontalpa - Guadalupe Victoria - Miguel Hidalgo, del km 0+000 al km 31+200 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000399 | S | 2034 | 2074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:Cárdenas-Raudales Malpaso, Tabasco, México, lon:-93.49987507, lat:17.62668107}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 14052984.7 | 14052984.7 | 14052984.7 | 14052984.7 | 14052984.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000399-3/2021, contratista:GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.151892803E7, importe_modificado:1.40529847E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.2}} | {1886338/proyecto_PROCESO, 1886338/proyecto_INICIO, 1886338/proyecto_PROCESO, 1886338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886438 | Proyecto de inversión | 12240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224E7, modificado:1.126358581E7}} | 14000405.-Reconstrucción del camino: Samarkanda - Tierra Amarilla, del km 0+000 al km 11+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000405 | S | 23848 | 22270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Paso Real de la Victoria 1361, 86720 Tab., México, lon:-92.8824091, lat:18.13997921}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 11263585.81 | 11263585.81 | 11263585.81 | 11263585.81 | 11263585.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000405-7/2021, contratista:CARVA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.126358581E7, importe_modificado:1.126358581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {1886438/proyecto_INICIO, 1886438/proyecto_PROCESO, 1886438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886441 | Proyecto de inversión | 20930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.093E7, modificado:1.631249589E7}} | 14000406.-Reconstrucción del camino: Belen - La Granja, del km 0+000 al km 6+670, del km 11+600 al km 11+822, del km 13+000 al km 13+686 y del km 14+180 al km 14+200 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000406 | S | 16682 | 15351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Calle Principal 421, Belén, 86711 Belén, Tab., México, lon:-92.60811567, lat:17.79139352}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 16312495.89 | 16312495.89 | 16312495.89 | 16312495.89 | 16312495.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000406-15/2021, contratista:VAROFA CO-INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ARIES CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.631249589E7, importe_modificado:1.631249589E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {1886441/proyecto_INICIO, 1886441/proyecto_PROCESO, 1886441/proyecto_INICIO, 1886441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886461 | Proyecto de inversión | 37939997.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.793999706E7, modificado:3.40239216E7}} | 14000409.-Reconstrucción del camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla tramo: Cuchilla - Nicolas Bravo, del km 0+600 al km 38+300 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000409 | S | 1176 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.7, meta_modificada:37.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.24849319, lat:17.86145967}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 34023921.6 | 34023921.6 | 34023921.6 | 34023921.6 | 34023921.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000409-10/2021, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.776538454E7, importe_modificado:3.40239216E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.7}} | {1886461/proyecto_INICIO, 1886461/proyecto_PROCESO, 1886461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886472 | Proyecto de inversión | 36839990.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.683999004E7, modificado:2.666727216E7}} | 14000413.-Reconstrucción del camino: Chable - Bajo Amatitan tramo: Las Vegas - Bajo Amatitan, del km 0+000 al km 44+610 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000413 | S | 1741 | 1856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.61, meta_modificada:44.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Campeche, México, lon:-91.96569443, lat:18.01546712}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 26667272.16 | 26667272.16 | 26667272.16 | 26667272.16 | 26667272.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000413-19/2021, contratista:JALVI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.666737121E7, importe_modificado:2.666727216E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.61}} | {1886472/proyecto_INICIO, 1886472/proyecto_PROCESO, 1886472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886476 | Proyecto de inversión | 27029052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.702905234E7, modificado:2.159464498E7}} | 14000417.-Reconstrucción del camino: Playas Del Rosario - Oxolotan, tramo: Limite Jalapa / Tacotalpa - Oxolotan, del km 29+450 al km 34+000, del km 40+000 al km 50+500, del km 52+000 al km 59+700 y del km 64+200 al km 76+100 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000417 | S | 12431 | 11521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Oxolotán, Tab., México, lon:-92.75035858, lat:17.38221781}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 21594644.98 | 21594644.98 | 21594644.98 | 21594644.98 | 21594644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000417-20/2021, contratista:ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.159464498E7, importe_modificado:2.159464498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.65}} | {1886476/proyecto_INICIO, 1886476/proyecto_PROCESO, 1886476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884508 | Adquisición | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | FORTALECIMIENTO A LA RECTORIA EN SALUD PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS A TRAVES DE RECURSOS DEL FONDO II FASSA RAMO 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE39 | N | 0 | 0 | 1530362 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034 CP. 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 42502.4 | 42502.4 | 42502.4 | 42502.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884511 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos para la prestación de servicios a la comunidad a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE40 | N | 0 | 0 | 1530362 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 90000 | 73262.28 | 73262.28 | 73262.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884518 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección del Sistema Estatal de Urgencias a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE43 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 1504, CP. 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 30000 | 29997.08 | 29997.08 | 29997.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad ejecutora del gasto, modificó las metas programadas anuales con Oficio:SS/SSS/DSEU/EA/279/2021 , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884530 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Fortalecimientos a los servicios de Salud el Hospital general de Comalcalco para adquisición de Bienes informaticos. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE50 | N | 0 | 0 | 214187 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15035, CP 86034, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 649999.77 | 649999.77 | 649999.77 | 649999.77 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884532 | Adquisición | 40300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40300.0, modificado:40300.0}} | Fortalecimiento a la rectoria de los servicios de salud a través de la adquisición equipo administrativo | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSG56 | N | 0 | 0 | 1530362 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 1504, CP. 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40300 | 37859.43 | 37859.43 | 37859.43 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886292 | Proyecto de inversión | 20042895.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.004289529E7, modificado:1.997289285E7}} | 14000395.-Reconstrucción del camino: Miraflores - Ismate - Los Piches, del km 0+000 al km 17+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000395 | S | 1217 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Miraflores 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.77881145, lat:17.92059609}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 19972892.85 | 19972892.85 | 19972892.85 | 19972892.85 | 19972892.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000395-2/2021, contratista:HR INDUSTRIAL S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.613548865E7, importe_modificado:1.997289285E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {1886292/proyecto_INICIO, 1886292/proyecto_PROCESO, 1886292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886337 | Proyecto de inversión | 11206100.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.120610049E7, modificado:8104148.29}} | 14000398.-Reconstrucción del camino: El Porvenir - Corralillo 1a y 2a Seccion, del km 0+000 al km 12+100 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000398 | S | 1211 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:206, direccion:Tabasco Monte Grande - Aquiles Serdán, Tabasco, México, lon:-92.2218132, lat:17.78089144}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 8104148.29 | 8104148.29 | 8104148.29 | 8104148.29 | 8104148.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000398-7/2021, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8499461.97, importe_modificado:8104148.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} | {1886337/proyecto_INICIO, 1886337/proyecto_PROCESO, 1886337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886339 | Proyecto de inversión | 15439046.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.543904624E7, modificado:1.185252853E7}} | 14000400.-Reconstrucción del camino: Huimanguillo - La Tigrera, del km 0+000 al km 12+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000400 | S | 3847 | 3590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:Cárdenas-Raudales Malpaso, Nueva Zelandia, Tab., México, lon:-93.3968997, lat:17.85671116}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 11852528.53 | 11852528.53 | 11852528.53 | 11852528.53 | 11852528.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000400-14/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.189149095E7, importe_modificado:1.185252853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1886339/proyecto_INICIO, 1886339/proyecto_PROCESO, 1886339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886424 | Proyecto de inversión | 7568679.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7568679.54, modificado:6979175.71}} | K0234 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0234 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3496.66, meta_modificada:3496.66}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:18.0307025}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guayabal, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9213408, lat:17.9742667}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dos Montes, Tab., México, lon:-92.8276228, lat:17.986122}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6517454 | 6517454 | 6517454 | 6517454 | 5674990.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7553330.38, importe_modificado:7553330.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3496.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886425 | Proyecto de inversión | 7362401.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362401.37, modificado:8381624.68}} | K0233 Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0233 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:18.0307025}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Usumacinta, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9316873, lat:17.9793446}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:De Paseo Tabasco, Gaviotas Nte., Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9205692, lat:17.9829399}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8122994.69 | 8122994.69 | 8122994.69 | 8122994.69 | 7885056.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7376503.01, importe_modificado:7376503.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886431 | Proyecto de inversión | 32314698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.231469845E7, modificado:2.1341553E7}} | 14000404.-Reconstrucción del camino: Bajadas Grande - Monte Grande, tramo: Macuspana, del km 0+000 al km 2+200, del km 3+600 al km 3+650, del km 6+500 al km 6+550, del km 7+600 al km 8+000, del km 10+200 al km 11+300, del km 12+100 al km 12+600, del km 14+100 al km 14+400 y del km 18+000 al km 24+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000404 | S | 2625 | 2587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:98, direccion:Tabasco Monte Grande - Aquiles Serdán, Otatal, Tab., México, lon:-92.26447105, lat:17.8895601}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 21341553 | 21341553 | 21341553 | 21341553 | 21341553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000404-9/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.99913759E7, importe_modificado:2.1341553E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {1886431/proyecto_INICIO, 1886431/proyecto_PROCESO, 1886431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886456 | Proyecto de inversión | 9790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790000.0, modificado:9508897.41}} | 14000408.-Reconstrucción del camino: Raya de Teapa - La Ceiba - Puyacatengo, del km 6+000 al km 14+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000408 | S | 5184 | 4766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:Fidel Velázquez Sánchez 15, Graciela Pintado de Madrazo, 86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8334105, lat:17.60008358}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 9508897.41 | 9508897.41 | 9508897.41 | 9508897.41 | 9508897.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000408-6/2021, contratista:CYP TERRACERÍAS Y CAMINOS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9508897.41, importe_modificado:9508897.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {1886456/proyecto_INICIO, 1886456/proyecto_PROCESO, 1886456/proyecto_FIN, 1886456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886465 | Proyecto de inversión | 28502051.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.850205167E7, modificado:2.710672194E7}} | 14000410.-Reconstrucción del camino: Vhsa - Luis Gil Pérez, del km 0+010 al km 16+300 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000410 | S | 13271 | 12760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 3998, Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96193123, lat:17.96536409}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 27106721.94 | 27106721.94 | 27106721.94 | 27106721.94 | 27106721.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000410-11/2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BACABS S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.261619675E7, importe_modificado:2.710672194E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.2}} | {1886465/proyecto_PROCESO, 1886465/proyecto_INICIO, 1886465/proyecto_PROCESO, 1886465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101887040 | Proyecto de inversión | 387705.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387705.22, modificado:386053.8}} | K0304 Reparación de socavón en cruce de Paseo Tabasco y Prolongación de 27 de Febrero, Colonia Tabasco 2000, Ciudad de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0304 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:191.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Venta 66, Galaxias, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94808567, lat:18.00206009}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 386053.8 | 386053.8 | 386053.8 | 386053.8 | 386053.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:387705.22, importe_modificado:387705.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.52}} | {1887040/proyecto_INICIO, 1887040/proyecto_PROCESO, 1887040/proyecto_FIN, 1887040/proyecto_PROCESO, 1887040/proyecto_INICIO, 1887040/proyecto_PROCESO, 1887040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886469 | Proyecto de inversión | 37999999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.799999984E7, modificado:3.039993701E7}} | 14000411.-Reconstrucción del camino: Tamulte de las Sabanas - Buenavista - Los Idolos, del km 0+000 al km 32+900 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000411 | S | 9679 | 9644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.9, meta_modificada:32.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa - Frontera, Tabasco, México, lon:-92.82498837, lat:18.20042865}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 30399937.01 | 30399937.01 | 30399937.01 | 30399937.01 | 30399937.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000411-13/2021, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.039993701E7, importe_modificado:3.039993701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.9}} | {1886469/proyecto_INICIO, 1886469/proyecto_PROCESO, 1886469/proyecto_INICIO, 1886469/proyecto_PROCESO, 1886469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886471 | Proyecto de inversión | 15089565.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.508956595E7, modificado:1.146661691E7}} | 14000412.-Reconstrucción del camino: Tocoy - Hueso de Puerco, del km 0+200 al km 6+400 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000412 | S | 1269 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:Carr. a Hueso de Puerco, 86289 Col Agraria, Tab., México, lon:-92.89142132, lat:17.83163896}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 11466616.91 | 11466616.91 | 11466616.91 | 11466616.91 | 11466616.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000412-12/2021, contratista:GRUPO ARGENT S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.158872472E7, importe_modificado:1.146661691E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {1886471/proyecto_INICIO, 1886471/proyecto_PROCESO, 1886471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886473 | Proyecto de inversión | 28049998.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.804999855E7, modificado:1.775286951E7}} | 14000415.-Reconstrucción del camino: La ¿T¿ Castañal - Noypac, del km 9+200 al km 9+400, del km 11+600 al 12+000, del km 16+700 al km 18+800 y del km 21+600 al km 34+300 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000415 | S | 2860 | 2788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.64118195, lat:17.52194555}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 17752869.51 | 17752869.51 | 17752869.51 | 17752869.51 | 17752869.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000415-22/2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.585384806E7, importe_modificado:1.775286951E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.4}} | {1886473/proyecto_PROCESO, 1886473/proyecto_INICIO, 1886473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886498 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1185242.08}} | 14000434.-Reconstrucción del camino La Estrella, del km 0+000 al km 4+000 (en tramos aislados), en el municipio de Centla | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000434 | S | 1160 | 1149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.59260178, lat:18.60525215}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 1185242.08 | 1185242.08 | 1185242.08 | 1185242.08 | 1185242.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000434-48/2021, contratista:AVAL SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1225427.14, importe_modificado:1185242.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {1886498/proyecto_INICIO, 1886498/proyecto_PROCESO, 1886498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886501 | Proyecto de inversión | 11830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183E7, modificado:1.130691229E7}} | 14000435.-Reconstrucción del camino Gaviotas - Torno Largo - Fco. J. Santamaria (Cacao), tramo: Gaviotas - Torno Largo, del km 0+000 al 22+800 (en tramos aislados), en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000435 | S | 3148 | 3091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:171, direccion:201 A, Aquiles Calderón Marchena 201, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91412354, lat:17.97693701}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 11306912.29 | 11306912.29 | 11306912.29 | 11306912.29 | 11306912.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000435-25/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETREOS, S.DE.R.L.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.130691229E7, importe_modificado:1.130691229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1886501/proyecto_INICIO, 1886501/proyecto_PROCESO, 1886501/proyecto_INICIO, 1886501/proyecto_PROCESO, 1886501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886502 | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7576204.28}} | 14000436.-Reconstrucción del camino Tocoal - Jolochero - Medellín y Madero 3ra Sección, del km 0+000 a km 16+200, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000436 | S | 9823 | 9510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:170, direccion:Calle del Trabajo 511, Jose G. Asmitia (Tamulte De Las Sabanas), 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.78194427, lat:18.15759631}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 7576204.28 | 7576204.28 | 7576204.28 | 7576204.28 | 7576204.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000436-27/2021, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRÍCOLAS DIFU, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7576204.28, importe_modificado:7576204.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.2}} | {1886502/proyecto_INICIO, 1886502/proyecto_PROCESO, 1886502/proyecto_INICIO, 1886502/proyecto_PROCESO, 1886502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101887159 | Proyecto de inversión | 2883032.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883032.55, modificado:2883032.55}} | Centro Regional de Justicia Penal en el municipio de Paraíso, Tabasco (Etapa 1 de 1) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco | PJ475 | N | 0 | 0 | 94375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Las Palmeras, Tabasco, México, lon:-93.20166707, lat:18.40419115}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 2883032.55 | 2863712.15 | 2863712.15 | 2863712.15 | 2863712.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {1887159/proyecto_INICIO, 1887159/proyecto_PROCESO, 1887159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886510 | Proyecto de inversión | 8810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8810000.0, modificado:8220262.89}} | 14000439.-Reconstrucción del camino: Vernet 3a Sección, del km 0+000 al km 4+800 (en tramos aislados), en el municipio de Macuspana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000439 | S | 2037 | 1937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:Cacaos - La Granja, Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.54663944, lat:17.84240359}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 8220262.89 | 8220262.89 | 8220262.89 | 8220262.89 | 8220262.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000439-32/2021, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8677362.59, importe_modificado:8220262.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1886510/proyecto_INICIO, 1886510/proyecto_PROCESO, 1886510/proyecto_FIN, 1886510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886513 | Proyecto de inversión | 23460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.346E7, modificado:1.760175987E7}} | 14000440.-Reconstrucción del camino Centro Tular - Pino Suárez 3a Sección, del km 0+000 al km 18+000, en tramos aislados, en el municipio de Comalcalco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000440 | S | 4718 | 4685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:Carr. a Lázaro Cárdenas, Tecolutilla, Tab., México, lon:-93.38220119, lat:18.28571536}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 17601759.87 | 17601759.87 | 17601759.87 | 17601759.87 | 17601759.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000440-34/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.760175987E7, importe_modificado:1.760175987E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} | {1886513/proyecto_PROCESO, 1886513/proyecto_INICIO, 1886513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886529 | Proyecto de inversión | 37669999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.76699995E7, modificado:3.077566381E7}} | 14000443.-Reconstrucción de tramos aislados del camino Lázaro Cárdenas - Bitzal, del km 0+000 al km 25+000, en el municipio de Macuspana. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000443 | S | 5115 | 4643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.45, meta_modificada:21.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.45664597, lat:17.97309987}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 30775663.81 | 30775663.81 | 30775663.81 | 30775663.81 | 30775663.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000443-37/2021, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.085909911E7, importe_modificado:3.077566381E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.45}} | {1886529/proyecto_PROCESO, 1886529/proyecto_INICIO, 1886529/proyecto_PROCESO, 1886529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886534 | Proyecto de inversión | 21930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.193E7, modificado:2.18887146E7}} | 14000444.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Boca del Río Chico - Tornolargo - Boca de San Antonio del km 2+300 al km 24+000, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000444 | S | 5698 | 5384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.14327812, lat:17.98971329}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 21888714.6 | 21888714.6 | 21888714.6 | 21888714.6 | 21888714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000444-38/2021, contratista:CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.962370665E7, importe_modificado:2.18887146E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {1886534/proyecto_PROCESO, 1886534/proyecto_INICIO, 1886534/proyecto_PROCESO, 1886534/proyecto_INICIO, 1886534/proyecto_PROCESO, 1886534/proyecto_INICIO, 1886534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886539 | Proyecto de inversión | 18360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.836E7, modificado:1.650992444E7}} | 14000445.-Reconstrucción del camino Lázaro Cárdenas - Graciano Sánchez - Puente Tapijulapa del km 0+000 al km 12+300 (en tramos aislados), en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000445 | S | 2742 | 2704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.34, meta_modificada:10.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Unnamed Road, Centro, Tapijulapa, Tab., México, lon:-92.77267456, lat:17.46509302}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 16509924.44 | 16509924.44 | 16509924.44 | 16509924.44 | 16509924.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000445-39/2021, contratista:GRAVERA RÍO PUXCATÁN, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.510992444E7, importe_modificado:1.650992444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.34}} | {1886539/proyecto_INICIO, 1886539/proyecto_PROCESO, 1886539/proyecto_INICIO, 1886539/proyecto_PROCESO, 1886539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886552 | Proyecto de inversión | 18359999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.83599999E7, modificado:1.82563939E7}} | 14000450.-Reconstrucción del camino Tacotalpa - Sta. Rosa - Lázaro C. - Xicoténcatl, del km 0+000 km 20+000 (en tramos aislados), en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000450 | S | 2790 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:Carr. a Tapijulapa, Tabasco, México, lon:-92.83391476, lat:17.57309351}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 18256393.9 | 18256393.9 | 18256393.9 | 18256393.9 | 18256393.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000450-44/2021, contratista:GRUPO VAALRO,S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TABACHICAM, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.575088796E7, importe_modificado:1.82563939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {1886552/proyecto_INICIO, 1886552/proyecto_PROCESO, 1886552/proyecto_FIN, 1886552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886555 | Proyecto de inversión | 14450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.445E7, modificado:1.324232135E7}} | 14000453.-Pavimento a base de Concreto Asfaltico en Caliente en camino Reforma-Dos Bocas entre Camino Desviación Reforma - Dos Bocas y Camino entrada los Sobrinos de la Ra. Moctezuma 2da. Sección del Municipio de Paraíso, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000453 | S | 583 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:Calle Carlos Alberto Madrazo Becerra, Tab., México, lon:-91.80993319, lat:17.93754108}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 13242321.35 | 13242321.35 | 13242321.35 | 13242321.35 | 13242321.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000453-15/2021, contratista:CONSTRUCTORA ATILA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.063662002E7, importe_modificado:1.324232135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {1886555/proyecto_INICIO, 1886555/proyecto_PROCESO, 1886555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886569 | Proyecto de inversión | 3259555.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259555.06, modificado:2834862.74}} | 14000462.-Reconstrucción del camino Paso Sigeros (Ostitán 3a), del km 0+000 al km 5+200 en tramos aislados, en el municipio de Huimanguillo | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000462 | S | 5467 | 5183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.420825, lat:17.72309852}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2834862.74 | 2834862.74 | 2834862.74 | 2834862.74 | 2834862.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000462-30/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2834862.74, importe_modificado:2834862.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {1886569/proyecto_INICIO, 1886569/proyecto_PROCESO, 1886569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886570 | Proyecto de inversión | 1629828.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629828.52, modificado:1539836.7}} | 14000463.-Reconstrucción del camino Corriente 2a Sección, del km 0+300 al km 3+000, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000463 | S | 875 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98433304, lat:18.15090855}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1539836.7 | 1539836.7 | 1539836.7 | 1539836.7 | 1539836.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000463-48/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1539836.7, importe_modificado:1539836.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1886570/proyecto_INICIO, 1886570/proyecto_FIN, 1886570/proyecto_PROCESO, 1886570/proyecto_FIN, 1886570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886571 | Proyecto de inversión | 2959999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959999.97, modificado:2806653.48}} | 14000464.-Reconstrucción del camino El Zapote, del 0+000 al km 3+600, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000464 | S | 2876 | 2917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:Carr Villahermosa 16, Nacajuca, Tab., México, lon:-92.98278809, lat:18.1183632}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2806653.48 | 2806653.48 | 2806653.48 | 2806653.48 | 2806653.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000464-38/2021, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2809561.34, importe_modificado:2806653.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {1886571/proyecto_PROCESO, 1886571/proyecto_INICIO, 1886571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886573 | Proyecto de inversión | 3059140.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059140.19, modificado:2691841.23}} | 14000465.-Reconstrucción del camino Puxcatán - Raya de Zaragoza, del km 0+200 al km 0+700, del km 3+000 al km 3 +300 y del km 4+700 al km 5+200, en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000465 | S | 1797 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.6816082, lat:17.46476552}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2691841.23 | 2691841.23 | 2691841.23 | 2691841.23 | 2691841.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000465-31/2021, contratista:VICTOR FERNANDO GARCÍA CAMPOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2907316.7, importe_modificado:2691841.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1886573/proyecto_INICIO, 1886573/proyecto_PROCESO, 1886573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884527 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE48 | N | 0 | 0 | 2498558 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP. 86035, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 130000 | 129920 | 129920 | 129920 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884711 | Proyecto de inversión | 29035761.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.90357614E7, modificado:2.069834993E7}} | 14000215.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red de drenaje, red de drenaje pluvial, agua potable y alumbrado público en el Boulevard Francisco Trujillo Gurría, en la Ciudad de Teapa, Tabasco. (2da. Etapa). | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000215 | S | 13792 | 12756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10880.0, meta_modificada:10880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Trujillo G 40, La Sierra Secc Arroyo, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.94776917, lat:17.55599124}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 20698349.93 | 20698349.93 | 20698349.93 | 20698349.93 | 20698349.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000215-45/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES, DISEÑOS, KONSTRUCCIONES Y ALCANTARILLADOS, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.893658988E7, importe_modificado:2.069834993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10880.0}} | {1884711/proyecto_INICIO, 1884711/proyecto_PROCESO, 1884711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886237 | Proyecto de inversión | 11839989 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1839989E7, modificado:9510413.97}} | 14000387.-Reconstrucción del camino: W-75 entre N-5 y N-23, del km 1+500 al km 2+150, del km 6+000 al km 7+800, del km 10+000 al km 10+100, del km 11+300 al km 11+400, del km 13+250 al km 13+350 y del km 14+800 al km 15+250 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000 | S | 6993 | 6803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:México 187, Vaqueiros, Melchor Ocampo, Tab., México, lon:-93.36932659, lat:18.04974531}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 9510413.97 | 9510413.97 | 9510413.97 | 9510413.97 | 9510413.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000387-9/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9722140.25, importe_modificado:9510413.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1886237/proyecto_INICIO, 1886237/proyecto_PROCESO, 1886237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886518 | Proyecto de inversión | 22720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.272E7, modificado:1.844404176E7}} | 14000441.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Huimanguillo - La Libertad, del km. 0+000 al km 12+000, en el municipio de Huimanguillo. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000441 | S | 22806 | 21278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Fernando Aguirre Colorado 297, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.39833736, lat:17.83142448}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 18444041.76 | 18444041.76 | 18444041.76 | 18444041.76 | 18444041.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000441-35/2021, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.846307685E7, importe_modificado:1.844404176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {1886518/proyecto_INICIO, 1886518/proyecto_PROCESO, 1886518/proyecto_INICIO, 1886518/proyecto_PROCESO, 1886518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886566 | Proyecto de inversión | 5919670.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919670.94, modificado:5546397.04}} | 14000460.-Reconstrucción del camino Progreso Tular 1a Sección - El Golpe, del km 1+500 al km 8+000 en tramos aislados, en el municipio de Comalcalco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000460 | S | 2875 | 2906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Carr. a Lázaro Cárdenas, Tecolutilla, Tab., México, lon:-93.38215828, lat:18.28567461}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 5546397.04 | 5546397.04 | 5546397.04 | 5546397.04 | 5546397.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000460-25/2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5546397.04, importe_modificado:5546397.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {1886566/proyecto_INICIO, 1886566/proyecto_PROCESO, 1886566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101887143 | Proyecto de inversión | 4293967.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4293967.45, modificado:4293967.45}} | Centro Regional de Justicia Penal en el municipio de Macuspana, Tabasco (Etapa 1 de 1) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco | PJ474 | N | 0 | 0 | 165729 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2895.0, meta_modificada:2895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:265, direccion:Carlos A. Madrazo, Independencia, 86709 Macuspana, Tab., México, lon:-92.60854483, lat:17.74846185}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 4293967.45 | 4272622.25 | 4272622.25 | 4272622.25 | 4272622.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {1887143/proyecto_INICIO, 1887143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101887178 | Proyecto de inversión | 2494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494000.0, modificado:2494000.0}} | Centro Regional de Justicia Penal en el municipio de Cunduacán, Tabasco (Etapa 1 de 1) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco | PJ476 | N | 0 | 0 | 138504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:Francisco I Madero 62, Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.18927526, lat:18.0523057}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 2494000 | 2477758.72 | 2477758.72 | 2477758.72 | 2477758.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {1887178/proyecto_INICIO, 1887178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101883160 | Proyecto de inversión | 391074.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391074.4, modificado:391074.4}} | OP0001.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS. - 3033 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 3033 | S | 4048 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE QUINTIN ARAUZ CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRANDO POR EL ENT, lon:-92.89177473, lat:18.39109094}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 391074.4 | 387505.76 | 387505.76 | 387505.76 | 387505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-01-OP0001/2021, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUTURAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:387506.62, importe_modificado:391074.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1883160/proyecto_INICIO, 1883160/proyecto_PROCESO, 1883160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884904 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección de Programas Preventivos a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE47 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 60000 | 59999.84 | 59999.84 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884914 | Adquisición | 318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318000.0, modificado:318000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección de Salud Psicosocial a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE46 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:50.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 318000 | 315705.02 | 315705.02 | 315705.02 | 315705.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad ejecutora del gasto, modificó las metas programadas anuales con Oficio:SS/SSP/DSP/EA/3013/2021 , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885059 | Proyecto de inversión | 262133.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262133.62, modificado:250900.68}} | K0314 Reparación de hundimiento de drenaje sanitario en la Colonia La Manga 3 por cárcamo de bombeo, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0314 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna de IIusiones & Andador Laguna No. 2, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9045485, lat:17.9969509}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 250900.68 | 250900.68 | 250900.68 | 250900.68 | 250900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0314-011F/2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:262133.62, importe_modificado:262133.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1885059/proyecto_INICIO, 1885059/proyecto_PROCESO, 1885059/proyecto_FIN, 1885059/proyecto_PROCESO, 1885059/proyecto_INICIO, 1885059/proyecto_FIN, 1885059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101883371 | Proyecto de inversión | 7081474.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7081474.26, modificado:6483658.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO, LOCALIDAD LA LIMA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO TOPACIO - 8157 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 8157 | S | 1256 | 1256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LIMA FRACCIONAMIENTO TOPACIO, 86288 LA LIMA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE PERLA, CERRADA SAN JOSE SALIENDO DE SAS SE INTRODUCE A LA AVENIDA PASEO DE LA SIERRA CON DIRECCION ALA GLORIETA GUAYA, lon:-92.92788111, lat:17.90839243}} | 2021-03-05 | 2021-04-18 | 6483658.06 | 6483658.06 | 6483658.06 | 6483658.06 | 6453078.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0309-010E/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7081474.26, importe_modificado:7081474.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {1883371/proyecto_PROCESO, 1883371/proyecto_INICIO, 1883371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884902 | Adquisición | 423710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423710.0, modificado:423710.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Dirección de Atención Médica a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE44 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9437831, lat:18.0001778}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 420230.18 | 418512.59 | 418512.59 | 418512.59 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884903 | Adquisición | 736136 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736136.0, modificado:736136.0}} | Fortalecimiento a los servicios de salud a través de la dotación de equipos para la infraestructura de la Dirección de Atención Médica | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSH29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 736136 | 736136 | 736136 | 736136 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884907 | Adquisición | 6708746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6708746.0, modificado:6708746.0}} | Adquisición de Sistema de Mamografía Multifrecuencial de Impedancia Eléctrica M3M (Mastógrafo portátil | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE64 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-02-26 | 2021-12-31 | 6708746 | 6708746 | 6708746 | 6708746 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884911 | Adquisición | 135254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135254.0, modificado:215254.0}} | Adquisición de Sistema de Mamografía Multifrecuencial de Impedancia Eléctrica M3M (Mastógrafo portátil) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE88 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-02-26 | 2021-12-31 | 215254 | 215254 | 215254 | 215254 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101884918 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | "Fortalecimiento a las actividades de supervisión administrativa y seguimiento de auditorias de las unidades médicas hospitalarias y administrativas." | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSD71 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885057 | Proyecto de inversión | 373619.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373619.89, modificado:272682.01}} | K0297 Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento calle Venustiano Carranza, Colonia Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0297 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza & Calle Hermanos Bastar Zozaya, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9163245, lat:17.9967819}} | 2021-02-17 | 2021-03-03 | 272682.01 | 272682.01 | 272682.01 | 272682.01 | 272682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0297-002F/2021, contratista:GRUPO TABASQUEÑA LUDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:373619.89, importe_modificado:373619.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1885057/proyecto_INICIO, 1885057/proyecto_PROCESO, 1885057/proyecto_FIN, 1885057/proyecto_INICIO, 1885057/proyecto_PROCESO, 1885057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885204 | Proyecto de inversión | 12073776.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20737766E7, modificado:8749892.57}} | 14000305.- Rehabilitación con pavimento asfáltico de camino T.C. (Cárdenas ¿ Paraíso) ¿ Carlos Green, tramo Cobach No. 32 al Ej. Libertad 3ra secc. (Monte Grande), municipio de Cunduacán, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000305 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.25856209, lat:18.16407994}} | 2021-03-01 | 2021-06-28 | 8749892.57 | 8749892.57 | 8749892.57 | 8749892.57 | 8749892.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000305-5/2021, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS HERME ASOCIADOS, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8749892.57, importe_modificado:8749892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.34}} | {1885204/proyecto_INICIO, 1885204/proyecto_PROCESO, 1885204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885219 | Proyecto de inversión | 3777337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}} | K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | K0322 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}} | 2021-03-19 | 2021-06-16 | 3777337.44 | 3777337.44 | 1256727.67 | 1256727.67 | 1256727.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885358 | Adquisición | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Fortalecimiento a la gerencia de recursos a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas para la ejecución de los programas de salud (gastos de capital), con fuente de financiamiento del Fondo II Ramo 33, ejercicio 2021. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSD44 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 549960 | 548171.28 | 548171.28 | 548171.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885533 | Proyecto de inversión | 5974292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974292.4, modificado:5810732.32}} | 14000265.- Construcción de Puente Tubular en el Ej. Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma), del municipio de Huimanguillo, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000265 | S | 335 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.38928223, lat:17.814071}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 5810732.32 | 5810732.32 | 3853570.63 | 3853570.63 | 3853570.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000265-102/2021, contratista:COYMA DE TABASCO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5810732.32, importe_modificado:5810732.32}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {1885533/proyecto_INICIO, 1885533/proyecto_PROCESO, 1885533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885305 | Proyecto de inversión | 3714131.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714131.43, modificado:3604903.7}} | 14000243.-Recarpeteo de carretera, tramo colonia Zapote - José Carmen Orueta, en la Ra. H. Galeana 1ra. Sección, del Municipio de Jalpa de Méndez. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000243 | S | 825 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.11395884, lat:18.1793094}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 3604903.7 | 3604903.7 | 3604903.7 | 3604903.7 | 3604903.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000243-56/2021, contratista:MANUEL FELIPE ORDOÑEZ BUENDIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3604903.7, importe_modificado:3604903.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.48}} | {1885305/proyecto_PROCESO, 1885305/proyecto_INICIO, 1885305/proyecto_PROCESO, 1885305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101885361 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Fortalecimiento a la rectoría en salud para la adquisición de bienes informáticos de la Unidad de Administración y Finanzas a través de recursos del Fondo II FASSA Ramo 33 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSE41 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886493 | Proyecto de inversión | 41640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.164E7, modificado:3.390217535E7}} | 14000429.-Reconstrucción en tramos aislados del camino W-58 entre N-0 y N-22, del km 0+000 al km 22+000, en el municipio de Cárdenas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000429 | S | 16916 | 16582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.44181061, lat:18.17990061}} | 2021-04-15 | 2021-10-11 | 33902175.35 | 33902175.35 | 33902175.35 | 33902175.35 | 33902175.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000429-28/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.390217535E7, importe_modificado:3.390217535E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.4}} | {1886493/proyecto_INICIO, 1886493/proyecto_PROCESO, 1886493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886093 | Proyecto de inversión | 17466900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74669E7, modificado:1.424811563E7}} | 14000310.-Construcción de pavimento asfaltico en camino poblado Gregorio Méndez a Ej. Reforma en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000310 | S | 756 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.60675049, lat:17.45547258}} | 2021-03-02 | 2021-07-29 | 14248115.63 | 14248115.63 | 14248115.63 | 14248115.63 | 14248115.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000310-58/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO ,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.416493272E7, importe_modificado:1.424811563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1886093/proyecto_INICIO, 1886093/proyecto_PROCESO, 1886093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886110 | Proyecto de inversión | 118353536 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.18353536E8, modificado:1.172643314E8}} | 14000316.-Construcción de deprimidos (Puente Inferior Vehicular), en el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, dirección Cárdenas-Macuspana y Macuspana-Cárdenas, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Tercera etapa. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000316 | S | 385267 | 370158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92696595, lat:18.00106013}} | 2021-03-08 | 2021-12-07 | 117264331.4 | 117264331.4 | 60482137.35 | 60482137.35 | 60482137.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000316-4/2021, contratista:TABASCO CASA, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA FUMA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.381146512E7, importe_modificado:1.172643314E8}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.92}} | {1886110/proyecto_INICIO, 1886110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886194 | Proyecto de inversión | 26046530 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.604653E7, modificado:2.506830364E7}} | 14000383.- Rehabilitación de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento, tramo del km. 0+000 al km. 8+000 en camino Jalapa - Microondas Chichonal, municipio de Jalapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000383 | S | 4486 | 4387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.8578186, lat:17.77811257}} | 2021-04-01 | 2021-08-27 | 25068303.64 | 25068303.64 | 25068303.64 | 25068303.64 | 25068303.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000383-52/2021, contratista:XIMA INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.05276613E7, importe_modificado:2.506830364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {1886194/proyecto_INICIO, 1886194/proyecto_PROCESO, 1886194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886213 | Proyecto de inversión | 24873990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.487399E7, modificado:2.243317505E7}} | 14000384.-Rehabilitación de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento, tramo del km. 8+000 al km. 15+740 en camino Jalapa - Microondas Chichonal, municipio de Jalapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000384 | S | 4486 | 4387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.74, meta_modificada:7.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.78778076, lat:17.74116592}} | 2021-04-01 | 2021-08-27 | 22433175.05 | 22433175.05 | 19634996.58 | 19634996.58 | 19634996.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000384-53/2021, contratista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.963499658E7, importe_modificado:2.243317505E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.12}} | {1886213/proyecto_INICIO, 1886213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB200401872554 | Proyecto de inversión | 187813181.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.878131815E8, modificado:1.7385020841E8}} | 14000374.-VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. Villahermosa ¿ Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500. Primera etapa. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000374 | S | 284847 | 273677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Federal, Plutarco Elias Calles, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92141914, lat:17.96909935}} | 2020-12-28 | 2021-11-23 | 173850208.41 | 173850208.41 | 120106260.52 | 120106260.52 | 120106260.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000374-89/20, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE R.L. DE. C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.7385020841E8, importe_modificado:1.7385020841E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.61}} | {1872554/proyecto_INICIO, 1872554/proyecto_PROCESO, 1872554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942644 | Proyecto de inversión | 810625.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810625.16, modificado:809189.45}} | OP098.-GRAVADO DE CAMINO, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, (POBLADO COCOHITAL). | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALCALCO | OP098 | N | 0 | 0 | 2674 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Cocohital, Tab., México, lon:-93.3467754, lat:18.3976982}} | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 809189.45 | 809189.45 | 809189.45 | 809189.45 | 809189.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/E4/21/098, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:809189.45, importe_modificado:809189.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {1942644/proyecto_INICIO, 1942644/proyecto_PROCESO, 1942644/proyecto_FIN, 1942644/proyecto_PROCESO, 1942644/proyecto_FIN, 1942644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942648 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2085252.53}} | OP100.-CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINO (COLONIA SAN FRANCISCO). | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALCALCO | OP100 | N | 0 | 0 | 41458 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1395.86, meta_modificada:1395.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 309, Centro, 86300 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2264024, lat:18.26646582}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2085252.53 | 2085252.53 | 2085252.53 | 2085252.53 | 2085252.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/E1/21/100, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2096895.08, importe_modificado:2096895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1395.86}} | {1942648/proyecto_FIN, 1942648/proyecto_PROCESO, 1942648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995238.38}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080115 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:293, direccion:Pedregal Moctezuma 2da Secc, Tab., México, lon:-93.6264112, lat:17.636189}} | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-070-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:995238.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943638/proyecto_INICIO, 1943638/proyecto_PROCESO, 1943638/proyecto_FIN, 1943638/proyecto_INICIO, 1943638/proyecto_FIN, 1943638/proyecto_INICIO, 1943638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993716.27}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080117 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:630, direccion:Pedregalito, Tab., México, lon:-93.5506303, lat:17.5239648}} | 2021-05-24 | 2021-08-31 | 993716.27 | 993716.27 | 993716.27 | 993716.27 | 993716.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-072-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:993716.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943648/proyecto_INICIO, 1943648/proyecto_PROCESO, 1943648/proyecto_FIN, 1943648/proyecto_PROCESO, 1943648/proyecto_FIN, 1943648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941702 | Proyecto de inversión | 11206692 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603346.0, modificado:4900952.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603346.0, modificado:4900952.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,945 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR005 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.84908533, lat:17.5880669}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 9801904.87 | 9801904.87 | 9801904.87 | 9801904.87 | 9801904.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-001/2021, contratista:Constructora Marusa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:9811161.02, importe_modificado:9801904.87}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1941702/proyecto_INICIO, 1941702/proyecto_PROCESO, 1941702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tubería serie 20 (3,945 Ml), Línea de Presión de 3" Y 4" de Ø (1,254 Ml) 70 Pozos de Visita y Cárcamo de 3 M de Ø y Planta de Tratamiento de Agua Residual, en Ceiba 2da. Sección (San Luis), Municipio de Tacotalpa, Tabasco., trimestre:4.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941740 | Proyecto de inversión | 3620406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620406.81, modificado:3620398.42}} | 07000264 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E y F (2da. Etapa) en la Secundaria José Vasconcelos con Clave 27DES0014Z. En el Mpio. Jalapa, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000264 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:86850 Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 3620398.42 | 3620398.42 | 3620398.42 | 3620398.42 | 3620398.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941850 | Adquisición | 21982 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21982.0, modificado:21982.0}} | Adquisición de Pantalla Led para el Fortalecimiento de la UIPE de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000083 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Moisés Sosa 4, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93157399, lat:17.97396221}} | 2021-06-07 | 2021-09-30 | 21982 | 21982 | 20364.96 | 20364.96 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941869 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:255666.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:325393.85}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU002 | N | 0 | 0 | 2918 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tapijulapa, Tab., México, lon:-92.7779652, lat:17.4622198}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 581060.44 | 581060.44 | 581060.44 | 581060.44 | 581060.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-006/2021, contratista:Ricardo Espino García, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:464848.35, importe_modificado:581060.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1941869/proyecto_INICIO, 1941869/proyecto_PROCESO, 1941869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941914 | Adquisición | 31109.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31109.98, modificado:31109.98}} | Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Rgistro Público Vehícular de la Dirección General de Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro, (FASP FEDERAL). | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA |  | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 31109.98 | 31109.98 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201908033 | Proyecto de inversión | 318922.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318922.86, modificado:318922.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5728 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 5728 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59230147, lat:17.52094472}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 318922.85 | 318922.85 | 318922.85 | 318922.85 | 318922.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0009/R33-FIII/2021, contratista:EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:318922.86, importe_modificado:318922.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1908033/proyecto_PROCESO, 1908033/proyecto_INICIO, 1908033/proyecto_FIN, 1908033/proyecto_PROCESO, 1908033/proyecto_FIN, 1908033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210201894271 | Proyecto de inversión | 333591.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133436.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200155.09, modificado:196247.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 60143 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 60143 | S | 1276 | 1267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA , lon:-92.962228, lat:18.021458}} | 2021-05-15 | 2021-07-28 | 196247.97 | 196247.97 | 196247.97 | 196247.97 | 196247.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-36-2021, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:327079.95, importe_modificado:327079.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1894271/proyecto_INICIO, 1894271/proyecto_PROCESO, 1894271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894273 | Proyecto de inversión | 3630348.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452139.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178209.22, modificado:2145689.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA DE LA RANCHERIA SALOYA PRIMERA SECCION CALLE SECTOR LOS CAMPOS - 60243 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 60243 | S | 1677 | 1479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.5, meta_modificada:4273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SALOYA - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCIÓN, 86244 SALOYA RA. SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-COMALCALCO Y CARRETERA CARRETERA A EL HORMIGUERO, CI, lon:-92.941816, lat:18.104029}} | 2021-06-10 | 2021-08-23 | 2145689.18 | 2145689.18 | 2145689.18 | 2145689.18 | 2145689.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-32-2021, contratista:JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3576148.64, importe_modificado:3576148.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3846.15}} | {1894273/proyecto_INICIO, 1894273/proyecto_PROCESO, 1894273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894276 | Proyecto de inversión | 2012200.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804880.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207320.25, modificado:1201495.49}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO EN LA COLONIA QUINTÍN ARAUZ CALLES LOS HERNÁNDEZ FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE - 60348 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60348 | S | 3413 | 3170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA CIRCULANDO EN EL BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROME, lon:-93.21778113, lat:18.38907174}} | 2021-05-15 | 2021-07-23 | 1201495.49 | 1201495.49 | 1201495.49 | 1201495.49 | 1201495.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-018/2021-OP356(05000232), contratista:JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2002492.48, importe_modificado:2002492.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:982.8}} | {1894276/proyecto_INICIO, 1894276/proyecto_PROCESO, 1894276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894283 | Proyecto de inversión | 1956054.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782421.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173632.87, modificado:1167376.54}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO POBLADO FRANCISCO I MADERO - 60460 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60460 | S | 1619 | 1551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.5, meta_modificada:763.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO COMALCALCO - PARAISO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 86600 FRANCISCO I. MADERO (MADERO), PARAÍSO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL187 COMALCALCO-PARAISO CIRCUL, lon:-93.202002, lat:18.332151}} | 2021-05-15 | 2021-07-23 | 1167376.54 | 1167376.54 | 1167376.54 | 1167376.54 | 1167376.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-020/2021-OP357(05000234), contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1945627.56, importe_modificado:1945627.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.5}} | {1894283/proyecto_INICIO, 1894283/proyecto_PROCESO, 1894283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894285 | Proyecto de inversión | 2342245.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936898.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405347.21, modificado:1398162.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO RANCHERIA MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN - 60494 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60494 | S | 1539 | 1559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL187 COMALCALCO-PARAISO CIRCULANDO PR EL CA, lon:-93.224109, lat:18.371379}} | 2021-05-15 | 2021-07-23 | 1398162.69 | 1398162.69 | 1398162.69 | 1398162.69 | 1398162.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-021/2021-KA372(05000235), contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2330271.15, importe_modificado:2330271.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {1894285/proyecto_INICIO, 1894285/proyecto_PROCESO, 1894285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894288 | Proyecto de inversión | 3738896.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495558.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243337.61, modificado:2235165.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO COLONIA QUINTÍN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PÉREZ - 60521 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60521 | S | 948 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.6, meta_modificada:2650.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE LEOPOLDO PEREZ COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA Y CALLE JORGE ANDRES GARCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA CIRCULANDO POR ELBOULEVARD MANUEL ANTONIO ZURIT, lon:-93.219559, lat:18.387189}} | 2021-06-20 | 2021-08-28 | 2235165.32 | 2235165.32 | 2235165.32 | 2235165.32 | 2235165.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-022/2021-KA373(05000236), contratista:PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3725275.54, importe_modificado:3725275.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.6}} | {1894288/proyecto_INICIO, 1894288/proyecto_PROCESO, 1894288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894329 | Proyecto de inversión | 519922.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207968.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311953.33, modificado:309299.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO - 61798 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61798 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.05, meta_modificada:196.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE SALA EN SENTIDO, lon:-92.94487679, lat:17.54952986}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 309299.39 | 309299.39 | 309299.39 | 309299.39 | 309299.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0014-14/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:515498.98, importe_modificado:515498.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.05}} | {1894329/proyecto_INICIO, 1894329/proyecto_FIN, 1894329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894332 | Proyecto de inversión | 279306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167584.19, modificado:165733.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 61849 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61849 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.04, meta_modificada:341.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA , lon:-92.94479632, lat:17.54976003}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 165733.67 | 165733.67 | 165733.67 | 165733.67 | 165733.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD04/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:276222.78, importe_modificado:276222.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.04}} | {1894332/proyecto_INICIO, 1894332/proyecto_PROCESO, 1894332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894382 | Proyecto de inversión | 1985576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794230.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191346.15, modificado:1185038.0}} | MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA RANCHERÍA SANTANA QUINTA SECCIÓN - 63019 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63019 | S | 438 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SANTA ROSALIA - SANTANA 5TA KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA SANTANA 5TA. SECCIÓN (EL ESPINO), 86493 POBLADO C- INDEPENDENCIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA -SANTANA 4TA SECCIÓN, lon:-93.43743642, lat:18.11770139}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 1185038 | 1185038 | 1185038 | 1185038 | 1185038 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-150-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1975063.33, importe_modificado:1975063.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1894382/proyecto_INICIO, 1894382/proyecto_PROCESO, 1894382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201893834 | Proyecto de inversión | 4103910.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103910.44, modificado:3923436.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 40469 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 40469 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE JOSÉ CLARO GARCÍA, lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 3923436.08 | 3923436.08 | 3213051.94 | 3213051.94 | 3213051.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000157-57/2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:3923436.08, importe_modificado:3923436.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:941.16}} | {1893834/proyecto_INICIO, 1893834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942771 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230000.0, modificado:2230000.0}} | Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública (Modelo Homologado de unidades de policía cibernética) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG067 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2230000 | 2185904.88 | 2185904.88 | 2185904.88 | 2185904.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201893843 | Proyecto de inversión | 2534865.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534865.48, modificado:2437581.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 40762 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 40762 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GARCÍA., lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2437581.51 | 2437581.51 | 1561463.85 | 1561463.85 | 1561463.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000158-60/2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:2437581.51, importe_modificado:2437581.51}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.42}} | {1893843/proyecto_INICIO, 1893843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894138 | Proyecto de inversión | 9021332.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608532.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5412799.23, modificado:5252067.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EJ JOLOCHERO - 55918 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | 55918 | S | 370 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE SAN JUAN, CALLE MELCHOR OCAMPO CIRCULANDO POR LA CARRETERA EL PICHINUEVA ESPERANZA PROVENIENTE DEL POBLADO APATZINGAN AL MARGEN DER, lon:-91.08004029, lat:17.52531452}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 5252067.62 | 5252067.62 | 5252067.62 | 5252067.62 | 5252067.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-044-2021, contratista:ROBERTO RIVERA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE BALANCÁN, monto:8753446.04, importe_modificado:8753446.04}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1894138/proyecto_INICIO, 1894138/proyecto_PROCESO, 1894138/proyecto_INICIO, 1894138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894143 | Proyecto de inversión | 4616789.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846715.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770073.86, modificado:2749287.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS NOVECIENTOS VEINTICUATRO - 56130 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 56130 | S | 203 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0, meta_modificada:10101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO VICENTE GUERRERO - EL LIMON KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), 86762 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO-PARAISO Y , ENTRA, lon:-92.883654, lat:18.39639}} | 2021-09-01 | 2021-11-14 | 2749287.46 | 2749287.46 | 2749287.46 | 2749287.46 | 2749287.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-069-OP0159/2021, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4582145.77, importe_modificado:4582145.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10101.0}} | {1894143/proyecto_INICIO, 1894143/proyecto_PROCESO, 1894143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894144 | Proyecto de inversión | 5750864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300345.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450518.67, modificado:3441209.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA LAS PORFÍAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS SETENTA Y SIETE - 56203 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 56203 | S | 118 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10388.0, meta_modificada:10389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SIMON SARLAT - LAS PORFIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS PORFÍAS, 86762 LAS PORFÍAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA 180 CIRCUITO DEL GOLFO VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y , CARRETERA VI, lon:-92.781626, lat:18.33632}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 3441209.92 | 3441209.92 | 3441209.92 | 3441209.92 | 3441209.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-067-OP0157/2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5735349.87, importe_modificado:5735349.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8830.35}} | {1894144/proyecto_INICIO, 1894144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894145 | Proyecto de inversión | 4936174.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974469.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961704.51, modificado:2952354.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJIDO EL FAISÁN CAMINO PRINCIPAL - 56326 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 56326 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8157.0, meta_modificada:8157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CARRETRA FEDERAL 180 - EL FAISAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EL FAISÁN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA 180 CIRCUITO DEL GOLFO VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y , SALIENDO DE , lon:-92.565699, lat:18.546941}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 2952354.83 | 2952354.83 | 2952354.83 | 2952354.83 | 2952354.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-068-OP0158/2021, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4920591.38, importe_modificado:4920591.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8157.0}} | {1894145/proyecto_INICIO, 1894145/proyecto_PROCESO, 1894145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894146 | Proyecto de inversión | 4333331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733332.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599998.91, modificado:2597638.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA - 56327 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 56327 | S | 1002 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACAJUCA EN EL BOULEVAR LEANDRO ROVIROSA WADE EN LA ESQUINA CON LA CALLE RAYON EN DIRECCION AL , lon:-93.23024233, lat:18.25816388}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 2597638.97 | 2597638.97 | 2597638.97 | 2597638.97 | 2597638.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/068/21/086E-86M, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4329408.06, importe_modificado:4329408.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0}} | {1894146/proyecto_INICIO, 1894146/proyecto_PROCESO, 1894146/proyecto_INICIO, 1894146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894147 | Proyecto de inversión | 1465404.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586161.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, modificado:879145.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO COLONIA BICENTENARIO DIVERSAS CALLES - 56336 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 56336 | S | 2465 | 2264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.59, meta_modificada:2412.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA REVOLUCION, CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS CIRCULANDO POR EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SENTIDO , lon:-93.215255, lat:18.275861}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 879145.36 | 879145.36 | 879145.36 | 879145.36 | 879145.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/070/21/094E-94M, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1462766.5, importe_modificado:1462766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2412.59}} | {1894147/proyecto_INICIO, 1894147/proyecto_PROCESO, 1894147/proyecto_INICIO, 1894147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894171 | Proyecto de inversión | 7950292.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180117.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4770175.53, modificado:4766365.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO COLONIA BICENTENARIO DIVERSAS CALLES - 56782 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 56782 | S | 2465 | 2264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7148.4, meta_modificada:4289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CARRETERA REFORMA- DOS BOCAS CIRCULANDO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCIÓ, lon:-93.21474971, lat:18.27573135}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 4766365.96 | 4766365.96 | 4766365.96 | 4766365.96 | 4766365.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/067/21/085E-85M, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:7943879.08, importe_modificado:7943879.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4289.0}} | {1894171/proyecto_INICIO, 1894171/proyecto_PROCESO, 1894171/proyecto_FIN, 1894171/proyecto_INICIO, 1894171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894174 | Proyecto de inversión | 4016798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606719.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410079.14, modificado:2405617.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO LOCALIDAD NORTE PRIMERA SECCIÓN SAN JULIAN - 56895 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 56895 | S | 887 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10074.0, meta_modificada:6044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA , 86650 NORTE RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA SAN JULIAN Y CARRETERA COMALCALCO-PARAISO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL VIA CORTA LA ISLA, lon:-93.207191, lat:18.301083}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 2405617.69 | 2405617.69 | 2405617.69 | 2405617.69 | 2405617.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/066/21/087E-87M, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4009583.93, importe_modificado:4009583.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6044.0}} | {1894174/proyecto_INICIO, 1894174/proyecto_PROCESO, 1894174/proyecto_INICIO, 1894174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894190 | Proyecto de inversión | 3070126.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228050.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842075.85, modificado:1836473.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN TABASCO EN LA CD DE CUNDUACÁN COL ALIANZA POR EL CAMBIO - 57527 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57527 | S | 1341 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL PARQUE HORO, lon:-93.16787824, lat:18.07287403}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 1836473.4 | 1836473.4 | 1836473.4 | 1836473.4 | 1836473.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-81-K299-171-FISE-2021, contratista:ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3060789.0, importe_modificado:3060789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.0}} | {1894190/proyecto_INICIO, 1894190/proyecto_PROCESO, 1894190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894192 | Proyecto de inversión | 590776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236310.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354465.74, modificado:352209.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EN LA COL ALIANZA POR EL CAMBIO - 57630 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57630 | S | 1341 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL PARQUE HORO, lon:-93.16683453, lat:18.07248868}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 352209.07 | 352209.07 | 352209.07 | 352209.07 | 352209.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-85-K301-172-FISE-2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:587015.11, importe_modificado:587015.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.0}} | {1894192/proyecto_INICIO, 1894192/proyecto_PROCESO, 1894192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894193 | Proyecto de inversión | 686825.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274730.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412095.02, modificado:409604.93}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN PROLONGACION DE CALLE MADERO - 57661 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57661 | S | 2169 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO Y CALLE PUENTE VIEJO, CALLE FRANCISCO I. MADERO TOMANDO COMO REFERENCIA AL MONUMENTO A TABSCOOB V, lon:-93.182483, lat:18.062345}} | 2021-05-16 | 2021-06-29 | 409604.93 | 409604.93 | 409604.93 | 409604.93 | 409604.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-82-K302-175-FISE-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:682674.88, importe_modificado:682674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1894193/proyecto_INICIO, 1894193/proyecto_PROCESO, 1894193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894195 | Proyecto de inversión | 1943364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166018.82, modificado:1162071.61}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN A UN LADO DEL LIENZO CHARRO - 57721 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57721 | S | 2331 | 2158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA LA ISLA DOS BOCAS Y , AVENIDA DOMINGO COLIN ANTES DE LLEGAR A LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN LLEGANDO POR LA CARR, lon:-93.165409, lat:18.060751}} | 2021-05-16 | 2021-07-29 | 1162071.61 | 1162071.61 | 1162071.61 | 1162071.61 | 1162071.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-84-K300-174-FISE-2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1936786.02, importe_modificado:1936786.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {1894195/proyecto_INICIO, 1894195/proyecto_PROCESO, 1894195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894198 | Proyecto de inversión | 1943364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166018.82, modificado:1162882.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB - 57750 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57750 | S | 2318 | 2131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE MADERO, AVENIDA PEDRO MENDEZ TOMANDO COMO REFERENCIA EL MONUMENTO A TABSCOOB VINIENDO DE LA AVENIDA PEDRO, lon:-93.182035, lat:18.060679}} | 2021-05-13 | 2021-07-31 | 1162882.63 | 1162882.63 | 1162882.63 | 1162882.63 | 1162882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K303-173-FISE-2021, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1938137.72, importe_modificado:1938137.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {1894198/proyecto_INICIO, 1894198/proyecto_PROCESO, 1894198/proyecto_INICIO, 1894198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894200 | Proyecto de inversión | 2649905.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059962.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589943.41, modificado:1561133.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA SANTA FE DIVERSAS CALLES - 57991 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 57991 | S | 207 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.1, meta_modificada:3104.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA SANTA FÉ, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 203 TENOSIQUE EMILIANO ZAPAT, lon:-91.78948966, lat:17.73516692}} | 2021-08-05 | 2021-10-18 | 1561133.93 | 1561133.93 | 1560830.52 | 1560830.52 | 1560830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0053/R33-FIII/FISE-FISM/2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARÍN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2601889.89, importe_modificado:2601889.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.1}} | {1894200/proyecto_INICIO, 1894200/proyecto_FIN, 1894200/proyecto_INICIO, 1894200/proyecto_PROCESO, 1894200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894201 | Proyecto de inversión | 3257713.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303085.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954628.12, modificado:1917663.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA RANCHERIA AGUACATE - 58081 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 58081 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE Y , CIRCULANDO POR , lon:-91.62784239, lat:17.57185615}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 1917663.38 | 1917663.38 | 1917663.38 | 1917663.38 | 1917663.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0054/R33-FIII/FISE-FISM/2021, contratista:TM GREEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:3196105.64, importe_modificado:3196105.64}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.85}} | {1894201/proyecto_INICIO, 1894201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894202 | Proyecto de inversión | 2742286.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096914.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645371.88, modificado:1615804.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA RANCHERIA AGUACATE - 58214 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 58214 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE Y , CIRCULANDO POR , lon:-91.6264473, lat:17.57379274}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 1615804.33 | 1615804.33 | 1615804.33 | 1615804.33 | 1615804.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0055/R33-FIII/FISE-FISM/2021, contratista:TM GREEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2693007.22, importe_modificado:2693007.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {1894202/proyecto_INICIO, 1894202/proyecto_PROCESO, 1894202/proyecto_INICIO, 1894202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894205 | Proyecto de inversión | 1988807.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795523.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193284.63, modificado:1181197.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DIVERSAS CALLES - 58332 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 58332 | S | 259 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.82, meta_modificada:2330.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA COLONIA LA ESPERANZA, 86986 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE CHACAJ Y CALLE PASTILLO, CALLE POCHOTE ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 203 TENOSIQUEEMILIANO ZAPATA DESDE EL ENTROQ, lon:-91.79101595, lat:17.73777596}} | 2021-07-15 | 2021-09-27 | 1181197.97 | 1181197.97 | 1181197.97 | 1181197.97 | 1181197.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0052/R33-FIII/FISE-FISM/2021, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1968663.28, importe_modificado:1968663.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.82}} | {1894205/proyecto_INICIO, 1894205/proyecto_FIN, 1894205/proyecto_PROCESO, 1894205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894225 | Proyecto de inversión | 3519956.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407982.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111973.64, modificado:2108337.76}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA POBLADO PLAYA LARGA - 58927 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | 58927 | S | 583 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHETUMAL-VILLAHERMOSA - PLAYA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 640 PUEBLO PLAYA LARGA, 86790 PLAYA LARGA, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-VILLAHERMOSA Y , CIRCULANDO E, lon:-91.804085, lat:17.927998}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2108337.76 | 2108337.76 | 2108337.76 | 2108337.76 | 2108337.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO-DOOTSM-FISE-CONT-013/2021, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:3513896.26, importe_modificado:3513896.26}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1894225/proyecto_INICIO, 1894225/proyecto_PROCESO, 1894225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894229 | Proyecto de inversión | 9767609 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907043.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860565.4, modificado:5834960.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BUERGOS - 59071 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | 59071 | S | 278 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.63, meta_modificada:3.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA BELEN - COLONIA BUERGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BELEN Y , EN CIRCULACION DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.642095, lat:17.814975}} | 2021-09-15 | 2021-12-13 | 5834960.86 | 5834960.86 | 5834960.86 | 5834960.86 | 5834960.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-084/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9724934.76, importe_modificado:9724934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.09}} | {1894229/proyecto_INICIO, 1894229/proyecto_PROCESO, 1894229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894244 | Proyecto de inversión | 6118477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447391.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3671086.76, modificado:3658282.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO TERCERA SECCIÓN - 59541 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | 59541 | S | 143 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO CHIVALITO - MELCHOR OCAMPO 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 RANCHERIA , 86745 MELCHOR OCAMPO RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA 243 HACIA SALTO DE AGUA CHIAPAS Y CAMINO MELCHOR, lon:-92.42903412, lat:17.57916869}} | 2021-09-15 | 2021-12-13 | 3658282.78 | 3658282.78 | 3658282.78 | 3658282.78 | 3658282.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-085/2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:6097137.96, importe_modificado:6097137.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.62}} | {1894244/proyecto_INICIO, 1894244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894248 | Proyecto de inversión | 2437362.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974945.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462417.57, modificado:1454523.11}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA MONTE ADENTRO - 59616 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | 59616 | S | 879 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMAL KILÓMETRO 43 + 500 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO Y , CARRETERA 186 VILLAHERMOSACHETUMAL , lon:-92.637258, lat:17.747905}} | 2021-05-16 | 2021-07-14 | 1454523.11 | 1454523.11 | 1454523.11 | 1454523.11 | 1454523.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-078/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2424205.18, importe_modificado:2424205.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1894248/proyecto_INICIO, 1894248/proyecto_PROCESO, 1894248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894249 | Proyecto de inversión | 4600955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840382.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760573.34, modificado:2752316.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA MONTE ADENTRO - 59627 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MACUPANA | 59627 | S | 879 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12242.0, meta_modificada:12242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMAL KILÓMETRO 44 + 500 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO Y , CIRCULANDO EN LA CARRETERA FEDERAL1, lon:-92.62925205, lat:17.74065291}} | 2021-05-16 | 2021-07-29 | 2752316.39 | 2752316.39 | 2752316.39 | 2752316.39 | 2752316.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-086/2021, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4587193.98, importe_modificado:4587193.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12242.0}} | {1894249/proyecto_INICIO, 1894249/proyecto_PROCESO, 1894249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894250 | Proyecto de inversión | 567494.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226997.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340496.86, modificado:325310.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO I DIVERSAS CALLES ETAPA UNO - 59654 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 59654 | S | 231 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE PASEO DE LA UNION FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, CALLE LA FE EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES, lon:-92.960332, lat:18.020243}} | 2021-05-01 | 2021-06-14 | 325310.47 | 325310.47 | 325310.47 | 325310.47 | 325310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-31-2021, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:542184.12, importe_modificado:542184.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {1894250/proyecto_INICIO, 1894250/proyecto_PROCESO, 1894250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201893828 | Proyecto de inversión | 24884908.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.488490868E7, modificado:2.390879514E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS AULAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 40048 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 40048 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE NOMBRE , lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-12-31 | 23908795.14 | 23908795.14 | 18524416.62 | 18524416.62 | 18524416.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000156-56/2021, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:2.390879514E7, importe_modificado:2.390879514E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.56}} | {1893828/proyecto_INICIO, 1893828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894113 | Proyecto de inversión | 2630293.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630293.09, modificado:2529127.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 55029 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55029 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA, lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 2529127.34 | 2529127.34 | 2150005.16 | 2150005.16 | 2150005.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000160-59/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:2529127.34, importe_modificado:2529127.34}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:3.04}} | {1894113/proyecto_INICIO, 1894113/proyecto_PROCESO, 1894113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894114 | Proyecto de inversión | 3461079.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461079.76, modificado:3357190.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 55057 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55057 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA, lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 3357190.45 | 3357190.45 | 3305060.64 | 3305060.64 | 3305060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000162-58/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:3357190.45, importe_modificado:3357190.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.12}} | {1894114/proyecto_INICIO, 1894114/proyecto_PROCESO, 1894114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894117 | Proyecto de inversión | 4437856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4437856.79, modificado:4246580.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 55078 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55078 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA, lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 4246580.47 | 4246580.47 | 1752553.25 | 1752553.25 | 1752553.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000159-62/2021, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), monto:4246580.47, importe_modificado:4246580.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.2}} | {1894117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894124 | Proyecto de inversión | 2125387.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125387.41, modificado:2038720.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 55287 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55287 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GÁRCIA, lon:-92.958392, lat:17.971064}} | 2021-05-16 | 2021-12-31 | 2038720.57 | 2038720.57 | 611616.17 | 611616.17 | 611616.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000161-63/2021, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2038720.57, importe_modificado:2038720.57}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.1}} | {1894124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894126 | Proyecto de inversión | 1439416.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439416.31, modificado:1376146.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO - 55305 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 55305 | S | 676 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GÁRCIA, lon:-92.95840037, lat:17.971113}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 1376146.84 | 1376146.84 | 412844.05 | 412844.05 | 412844.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO05000163-64/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1376146.84, importe_modificado:1376146.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1894126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894127 | Proyecto de inversión | 29742053.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189682124E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.784523186E7, modificado:1.758674929E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN - 55359 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO | 55359 | S | 8955 | 9357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA FRONTERA KM 15 BAJANDO EL , lon:-92.86414876, lat:18.13933719}} | 2021-05-16 | 2021-09-12 | 17586749.29 | 17586749.29 | 17586749.29 | 17586749.29 | 17586749.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0431, K0432-058E/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.931124881E7, importe_modificado:2.931124881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.0}} | {1894127/proyecto_INICIO, 1894127/proyecto_PROCESO, 1894127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894131 | Proyecto de inversión | 10370457.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148182.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6222274.37, modificado:6074917.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES - 55536 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | 55536 | S | 370 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6207.28, meta_modificada:6207.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO VILLA QUETZALCOALT - EL CHAMIZAL KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE OCHO Y CALLE CALLE ONCE, CALLE SAN JUAN VINIENDO DE LA VILLA QUETZAL, lon:-91.077306, lat:17.520945}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 6074917.93 | 6074917.93 | 6074917.93 | 6074917.93 | 6074917.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-046-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE BALANCÁN, monto:1.012486321E7, importe_modificado:1.012486321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6207.28}} | {1894131/proyecto_PROCESO, 1894131/proyecto_INICIO, 1894131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894132 | Proyecto de inversión | 5205497.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082199.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123298.62, modificado:3060653.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA LOCALIDAD MACTÚN - 55625 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | 55625 | S | 519 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRANDO AL POBLADO POR CARRETERA TENOSIQUE MACTUN SE TOMA HACIA, lon:-91.293721, lat:17.585805}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 3060653.21 | 3060653.21 | 3060653.21 | 3060653.21 | 3060653.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-045-2021, contratista:CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCÁN, monto:5101088.69, importe_modificado:5101088.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1894132/proyecto_INICIO, 1894132/proyecto_PROCESO, 1894132/proyecto_INICIO, 1894132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894181 | Proyecto de inversión | 5841933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336773.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505159.92, modificado:3503398.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ TERCERA SECCIÓN - 57121 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 57121 | S | 458 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:6120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION - SUR 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 86654 SUR RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO- , lon:-93.253642, lat:18.196195}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 3503398.44 | 3503398.44 | 3503398.44 | 3503398.44 | 3503398.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/069/21/088E-88M, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5838997.4, importe_modificado:5838997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5202.0}} | {1894181/proyecto_INICIO, 1894181/proyecto_PROCESO, 1894181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894187 | Proyecto de inversión | 4087938.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635175.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452763.0, modificado:2448276.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA COLONIA ALIANZA POR EL CAMBIO - 57360 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | 57360 | S | 1341 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO GEOLOGO INTERIOR SN COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL, lon:-93.168308, lat:18.071839}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 2448276.1 | 2448276.1 | 2448276.1 | 2448276.1 | 2448276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-101-K298-170-FISE-2021, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4080460.17, importe_modificado:4080460.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.65}} | {1894187/proyecto_INICIO, 1894187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894219 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797149.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO - 58786 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | 58786 | S | 143 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA CERTEZA TABASCO, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE PERIFERICO JONUTA Y CARRETERA CIUDAD PEMEX-JONUTA, CIRCULANDO EN SENTIDO HACIA LA CIUDAD DE JONUTA POR LA CARRETERA CIUDAD DEL CARME, lon:-92.14458956, lat:18.09887158}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 1797149.33 | 1797149.33 | 1797149.33 | 1797149.33 | 1797149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO-DOOTSM-FISE-CONT-011/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:2995248.88, importe_modificado:2995248.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.0}} | {1894219/proyecto_INICIO, 1894219/proyecto_PROCESO, 1894219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894257 | Proyecto de inversión | 4060234.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624093.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436140.95, modificado:2388695.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO I DIVERSAS CALLES ETAPA UNO - 59925 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 59925 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.15, meta_modificada:3857.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE PASEO DE LA UNION FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA FE EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES, lon:-92.96041763, lat:18.02015174}} | 2021-05-01 | 2021-06-14 | 2388695.66 | 2388695.66 | 2388695.66 | 2388695.66 | 2388695.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-39-2021, contratista:PALU INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3981159.43, importe_modificado:3981159.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.15}} | {1894257/proyecto_INICIO, 1894257/proyecto_PROCESO, 1894257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894291 | Proyecto de inversión | 3201982.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280792.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921189.42, modificado:1913515.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO UBICADO ENTRADA EL CHEMON EN LA RANCHERIA QUINTIN ARAUZ UNO - 60557 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60557 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 187 - QUINTIN ARAUZ UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 COMALCALCO-PARAISO Y CAMINO CAMINO VECINA, lon:-93.211328, lat:18.359362}} | 2021-10-01 | 2021-12-14 | 1913515.16 | 1913515.16 | 1913515.16 | 1913515.16 | 1913515.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-023/2021-KA374(05000237), contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3189191.94, importe_modificado:3189191.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.72}} | {1894291/proyecto_INICIO, 1894291/proyecto_PROCESO, 1894291/proyecto_INICIO, 1894291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894293 | Proyecto de inversión | 9067132.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626852.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440279.49, modificado:5429362.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO DEL EJIDO CHILTEPEC SECCIÓN BANCO - 60589 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 60589 | S | 927 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y , CIRCULANDO EN DIRECCION A JALAPITA POR LA CARRETERA FEDERAL PARAISOJALAPITA PASANDO EL P, lon:-93.109255, lat:18.431221}} | 2021-06-01 | 2021-09-13 | 5429362.24 | 5429362.24 | 5429362.24 | 5429362.24 | 5429362.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-024/2021KA375(05000238), contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:9048937.06, importe_modificado:9048937.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {1894293/proyecto_INICIO, 1894293/proyecto_PROCESO, 1894293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894294 | Proyecto de inversión | 4087328.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634931.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452396.91, modificado:2426819.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 60619 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | 60619 | S | 229 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO LOMAS ALEGRES - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86882 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO LOMAS ALEGRES PRIM, lon:-92.61368515, lat:17.59540812}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 2426819.64 | 2426819.64 | 2426819.64 | 2426819.64 | 2426819.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOSTM-MTA-RAMO33/FAIS-058/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4044699.4, importe_modificado:4044699.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1894294/proyecto_INICIO, 1894294/proyecto_PROCESO, 1894294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894812 | Proyecto de inversión | 284265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284265.83, modificado:276074.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCIÓN - 71725 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 71725 | S | 1546 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA REFORMA -DOS BOCAS - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, lon:-93.1944242, lat:18.16567}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 276074.07 | 276074.07 | 276074.07 | 276074.07 | 276074.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-059/2021, contratista:OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:276074.07, importe_modificado:276074.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}} | {1894812/proyecto_INICIO, 1894812/proyecto_PROCESO, 1894812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894296 | Proyecto de inversión | 6324261.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529704.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794556.81, modificado:3750421.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE COLONIA SIQUISCAB TODAS LA CALLES - 60633 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 60633 | S | 282 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.13, meta_modificada:2414.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SIQUISCAB, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y CARRETERA TENSIQUE-LA PALMA, CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION HASTA TOPAR CON EL CRUCE DE, lon:-91.415365, lat:17.459351}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 3750421.24 | 3750421.24 | 3750421.24 | 3750421.24 | 3750421.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-023/2021, contratista:AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:6250702.06, importe_modificado:6250702.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.13}} | {1894296/proyecto_INICIO, 1894296/proyecto_PROCESO, 1894296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894297 | Proyecto de inversión | 4592441.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836976.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755465.19, modificado:2660952.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE COLONIA TENOSIQUE DOS MIL DIVERSAS CALLES - 60639 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 60639 | S | 1924 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1579.9, meta_modificada:1579.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE ABRIL COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE BALANCAN, CALLE ALBAÑILES CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE BALANCAN M, lon:-91.40947827, lat:17.47151782}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 2660952.46 | 2660952.46 | 2660952.46 | 2660952.46 | 2660952.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4434920.76, importe_modificado:4434920.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1579.9}} | {1894297/proyecto_INICIO, 1894297/proyecto_PROCESO, 1894297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894298 | Proyecto de inversión | 1684851.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673940.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010911.19, modificado:925224.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA TENOSIQUE DOS MIL DIVERSAS CALLES - 60641 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 60641 | S | 1924 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1373.53, meta_modificada:1373.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE ABRIL COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE BALANCAN, CALLE ALBAÑILES CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE BALANCAN M, lon:-91.40948364, lat:17.47110079}} | 2021-08-01 | 2021-10-14 | 925224.15 | 925224.15 | 925224.15 | 925224.15 | 925224.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1373.53}} | {1894298/proyecto_INICIO, 1894298/proyecto_PROCESO, 1894298/proyecto_INICIO, 1894298/proyecto_PROCESO, 1894298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894299 | Proyecto de inversión | 4381246.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4381246.44, modificado:4253726.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA PRIMERA SECCION TRAMO EL RETEN - 60649 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 60649 | S | 894 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CHACALAPA 1RA - GALEANA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA CHACALAPA 1A SECC, 86208 CHACALAPA RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA JALPA- CUNDUACAN Y CARRETERA JOSE NARCISO ROVIR, lon:-93.097649, lat:18.156329}} | 2021-09-10 | 2021-11-23 | 4253726.66 | 4253726.66 | 4253726.66 | 4253726.66 | 4253726.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-054/2021, contratista:LUIS HERRERA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4253726.66, importe_modificado:4253726.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {1894299/proyecto_INICIO, 1894299/proyecto_FIN, 1894299/proyecto_PROCESO, 1894299/proyecto_INICIO, 1894299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210201894300 | Proyecto de inversión | 1940877.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776350.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164526.43, modificado:1159545.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE SIMON SARLAT ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y VIA PERIFERICO - 60660 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 60660 | S | 1381 | 1296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CIRCUNVALACION PERIFERICO, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIRCULANDO POR PERIFERICO ENTRANDO PROVENIENTES D, lon:-93.392957, lat:17.841439}} | 2021-06-10 | 2021-08-23 | 1159545 | 1159545 | 1159545 | 1159545 | 1159545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-110-2021, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1932575.0, importe_modificado:1932575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.33}} | {1894300/proyecto_INICIO, 1894300/proyecto_PROCESO, 1894300/proyecto_INICIO, 1894300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894317 | Proyecto de inversión | 111419.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44567.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66851.89, modificado:64062.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 61437 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61437 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.6, meta_modificada:158.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-92.95190316, lat:17.55268574}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 64062.35 | 64062.35 | 64062.35 | 64062.35 | 64062.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD06/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:106770.59, importe_modificado:106770.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.6}} | {1894317/proyecto_INICIO, 1894317/proyecto_PROCESO, 1894317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894322 | Proyecto de inversión | 825158.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330063.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495095.13, modificado:491674.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 61585 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61585 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-92.95195949, lat:17.55270108}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 491674.15 | 491674.15 | 491674.15 | 491674.15 | 491674.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0022-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:819456.92, importe_modificado:819456.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {1894322/proyecto_INICIO, 1894322/proyecto_PROCESO, 1894322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894326 | Proyecto de inversión | 131850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52740.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79110.17, modificado:76685.54}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO - 61667 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61667 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE SALA EN SENTIDO, lon:-92.945332, lat:17.548925}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 76685.54 | 76685.54 | 76685.54 | 76685.54 | 76685.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD08/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:127809.24, importe_modificado:127809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1894326/proyecto_INICIO, 1894326/proyecto_PROCESO, 1894326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894333 | Proyecto de inversión | 1002626.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401050.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601576.09, modificado:597929.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 61873 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61873 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.97, meta_modificada:1061.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA , lon:-92.94494652, lat:17.54930481}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 597929.68 | 597929.68 | 597929.68 | 597929.68 | 597929.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0020-20/2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:996549.47, importe_modificado:996549.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.97}} | {1894333/proyecto_INICIO, 1894333/proyecto_PROCESO, 1894333/proyecto_INICIO, 1894333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894335 | Proyecto de inversión | 60084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36050.66, modificado:32683.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 61919 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61919 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-92.94532, lat:17.550744}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 32683.5 | 32683.5 | 32683.5 | 32683.5 | 32683.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD09/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:54472.5, importe_modificado:54472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.95}} | {1894335/proyecto_INICIO, 1894335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894339 | Proyecto de inversión | 153708.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61483.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92225.28, modificado:89112.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 61970 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61970 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.6, meta_modificada:35.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-92.94506454, lat:17.55081877}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 89112.76 | 89112.76 | 89112.76 | 89112.76 | 89112.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD01/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:148521.27, importe_modificado:148521.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.6}} | {1894339/proyecto_INICIO, 1894339/proyecto_PROCESO, 1894339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894341 | Proyecto de inversión | 170351.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68140.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102211.0, modificado:99473.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 61986 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 61986 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.25, meta_modificada:73.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-92.94495994, lat:17.55085458}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD05/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:165788.34, importe_modificado:165788.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.63}} | {1894341/proyecto_INICIO, 1894341/proyecto_PROCESO, 1894341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894342 | Proyecto de inversión | 533466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213386.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.82, modificado:316109.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 62006 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62006 | S | 496 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.53, meta_modificada:531.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-92.94502967, lat:17.55084435}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 316109.66 | 316109.66 | 316109.66 | 316109.66 | 316109.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0021-21/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:526849.43, importe_modificado:526849.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {1894342/proyecto_INICIO, 1894342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894343 | Proyecto de inversión | 667870.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267148.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400722.01, modificado:397139.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 62132 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62132 | S | 2141 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI, lon:-93.022013, lat:17.605005}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 397139.12 | 397139.12 | 397139.12 | 397139.12 | 397139.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0013-13/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:661898.53, importe_modificado:661898.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1894343/proyecto_INICIO, 1894343/proyecto_PROCESO, 1894343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894344 | Proyecto de inversión | 1568070.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627228.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940842.1, modificado:936540.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 62158 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62158 | S | 2141 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI, lon:-93.02197731, lat:17.60513128}} | 2021-06-01 | 2021-08-19 | 936540.13 | 936540.13 | 936540.13 | 936540.13 | 936540.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0018-18/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1560900.21, importe_modificado:1560900.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}} | {1894344/proyecto_INICIO, 1894344/proyecto_PROCESO, 1894344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894345 | Proyecto de inversión | 2624950.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049980.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574970.32, modificado:1569637.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN LA VILLA JUAN ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS EN LA CALLE REVOLUCION - 62171 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62171 | S | 2141 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI, lon:-93.02194512, lat:17.60519775}} | 2021-06-01 | 2021-08-19 | 1569637.87 | 1569637.87 | 1569637.87 | 1569637.87 | 1569637.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0019-19/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2616063.11, importe_modificado:2616063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2386.8}} | {1894345/proyecto_INICIO, 1894345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894346 | Proyecto de inversión | 1863181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745272.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117908.97, modificado:1111063.31}} | CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN LA VILLA JUAN ALDAMA - 62176 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62176 | S | 2141 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.58, meta_modificada:769.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CARRETERA JUAN ALDAMA, CALLE JUSTO SIERRA CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE T, lon:-93.028015, lat:17.608785}} | 2021-09-01 | 2021-11-14 | 1111063.31 | 1111063.31 | 1111063.31 | 1111063.31 | 1111063.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0016-16/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1851772.18, importe_modificado:1851772.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.58}} | {1894346/proyecto_INICIO, 1894346/proyecto_PROCESO, 1894346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894347 | Proyecto de inversión | 1684064.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673625.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010438.74, modificado:1005267.32}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA - 62197 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62197 | S | 2141 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.94, meta_modificada:724.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE JUSTO SIERRA VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y CALLE 27 DEFEBRERO, CALLE FRANCISCO TRUJILLO CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA TEAPA EN DIRECCION A LA, lon:-93.027684, lat:17.608804}} | 2021-09-01 | 2021-11-14 | 1005267.32 | 1005267.32 | 1005267.32 | 1005267.32 | 1005267.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0017-17/2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1675445.54, importe_modificado:1675445.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.94}} | {1894347/proyecto_INICIO, 1894347/proyecto_PROCESO, 1894347/proyecto_INICIO, 1894347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894348 | Proyecto de inversión | 2242656.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897062.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345594.06, modificado:1338393.66}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COLONIA REVOLUCIÓN - 62208 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 62208 | S | 1495 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE EL SAUCE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRANDO A LA CIUDAD TOMAR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS SE LLEGA AL ENTRONQUE CON LA CALLE, lon:-92.949461, lat:17.566809}} | 2021-05-16 | 2021-07-29 | 1338393.66 | 1338393.66 | 1338393.66 | 1338393.66 | 1338393.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0015-15/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2230656.1, importe_modificado:2230656.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.5}} | {1894348/proyecto_INICIO, 1894348/proyecto_PROCESO, 1894348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201894351 | Proyecto de inversión | 9450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5670000.0, modificado:5660359.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO TRAMO DE ÁGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I MADERO - 62269 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62269 | S | 2384 | 2163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LLEGANDO A LA CIUDAD DE CARDENAS POR LA CARRETERA FEDERAL CARD, lon:-93.37464746, lat:18.00337184}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 5660359.15 | 5660359.15 | 5660359.15 | 5660359.15 | 5660359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-144-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:9433931.91, importe_modificado:9433931.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1894351/proyecto_INICIO, 1894351/proyecto_PROCESO, 1894351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942638 | Proyecto de inversión | 599999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.95, modificado:598864.94}} | OP096.-DESAZOLVE DE DREN (EJIDO GUATEMALAN) | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALCALCO | OP096 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6034.22, meta_modificada:6034.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:Unnamed Road, Guatemalán, Tab., México, lon:-93.30055475, lat:18.21139497}} | 2021-04-05 | 2021-09-30 | 598864.94 | 598864.94 | 598864.94 | 598864.94 | 598864.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/E3/21/096, contratista:JORGE FRANCISCO HERNANDEZ CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:598864.94, importe_modificado:598864.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6034.22}} | {1942638/proyecto_INICIO, 1942638/proyecto_FIN, 1942638/proyecto_PROCESO, 1942638/proyecto_FIN, 1942638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927334 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECCIÓN ( EL VIGÍA) - 57378 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57378 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA.SECCION EL VIGIA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGÍA), 86206 TIERRA ADENTRO 3RA. SECCIÓN (EL VIGÍA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA, lon:-93.02984777, lat:18.07191203}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927334/proyecto_INICIO, 1927334/proyecto_PROCESO, 1927334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927346 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. LA CEIBA - 57427 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57427 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA CEIBA, 86216 LA CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE M, lon:-93.07581173, lat:18.25149042}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927346/proyecto_PROCESO, 1927346/proyecto_INICIO, 1927346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927352 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. PUEBLO VIEJO - 57449 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57449 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA, lon:-93.09471774, lat:18.19894507}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927352/proyecto_INICIO, 1927352/proyecto_FIN, 1927352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201924852 | Proyecto de inversión | 103880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103880.83, modificado:100250.56}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. EL RÍO (TRAMO EL PERRASHO) - 50201 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 50201 | S | 1294 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL RIO, 86203 EL RÍO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ, CALLE RA, lon:-93.05974943, lat:18.14954821}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 100250.56 | 100250.56 | 100250.56 | 100250.56 | 100250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104616, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:103880.83, importe_modificado:100250.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1924852/proyecto_FIN, 1924852/proyecto_PROCESO, 1924852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201928394 | Proyecto de inversión | 1340374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340374.81, modificado:1332217.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI EN LA RANCHERIA NARANJEÑO 1RA. SECCION COLONIA LA FE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. - 61127 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 61127 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO SANTUARIO 1RA. SECCION COLONIA LA FE RANCHERIA NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE), 86475 NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO CRUCE DE FRONTERA ENCRUCIJADA 4TA Y CALZADA NARANJE, lon:-93.60415188, lat:18.21324613}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 1332217.97 | 1332217.97 | 1332217.97 | 1332217.97 | 1332217.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-042-2021, contratista:JAZMIN NATALIA GÓMEZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1340374.81, importe_modificado:1340374.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1928394/proyecto_PROCESO, 1928394/proyecto_INICIO, 1928394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-12-22}, obs2: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-12-22}, obs3: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-12-22}, obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-12-22}}
2021 | 4 | TAB210201926751 | Proyecto de inversión | 21668.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21668.34, modificado:21228.19}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. NABOR CORNELIO ÁLVAREZ - 55314 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 55314 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ, CALLE, lon:-93.11446923, lat:18.14031543}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 21228.19 | 21228.19 | 21228.19 | 21228.19 | 21228.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1926751/proyecto_INICIO, 1926751/proyecto_FIN, 1926751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917408 | Proyecto de inversión | 344458.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344458.25, modificado:341985.45}} | OP0009.- REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE MEJIA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ. - 31393 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA | 31393 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ, CALLE IGNACIO MEJIA CARRETERA FEDERAL CIUDAD FRONTERA, lon:-92.63883449, lat:18.52613509}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 341985.45 | 341985.45 | 341985.45 | 341985.45 | 341985.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-008-OP0009/2021, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:344458.25, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1917408/proyecto_INICIO, 1917408/proyecto_FIN, 1917408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201928404 | Proyecto de inversión | 2347458.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347458.53, modificado:2325226.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA (TRAMO HILARIOS) - 61176 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 61176 | S | 2760 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4295.0, meta_modificada:4295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCAL, lon:-93.10750478, lat:18.22440653}} | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 2325226.95 | 2325226.95 | 2325226.95 | 2325226.95 | 2325226.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-044/2021, contratista:CARLOS DE JESÚS CASTRO VERA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2325250.4, importe_modificado:2325226.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4295.0}} | {1928404/proyecto_INICIO, 1928404/proyecto_PROCESO, 1928404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201930550 | Proyecto de inversión | 2596263.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596263.26, modificado:2994360.99}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. TUCTA, CALLE EL ARENAL. - 70302 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 70302 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3818.0, meta_modificada:4013.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE EL ARENAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NANCE Y CALLE CEDRO, CALLE PRINCIPAL CALLE CON ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.99616685, lat:18.19477219}} | 2021-05-11 | 2021-06-19 | 2994360.99 | 2994360.99 | 2994360.99 | 2994360.99 | 2994360.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-07-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2995021.67, importe_modificado:2995021.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4013.5}} | {1930550/proyecto_INICIO, 1930550/proyecto_PROCESO, 1930550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918825 | Proyecto de inversión | 428388.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428388.48, modificado:416283.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECC. (TRAMO LA CASCARILLA) - 34506 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 34506 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE R/A. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. BENITO J, lon:-93.19558456, lat:18.16609747}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 416283.47 | 416283.47 | 416283.47 | 416283.47 | 416283.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104629, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:416283.47, importe_modificado:416283.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {1918825/proyecto_INICIO, 1918825/proyecto_PROCESO, 1918825/proyecto_FIN, 1918825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201926827 | Proyecto de inversión | 234903.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234903.48, modificado:232338.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 3RA. SECCIÓN EL GUANO - 55610 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 55610 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE R/A. REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCIÓN EL GUANO, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. REFORMA, lon:-93.07155087, lat:18.30769854}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1926827/proyecto_INICIO, 1926827/proyecto_PROCESO, 1926827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201919618 | Proyecto de inversión | 493145.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493145.55, modificado:488830.08}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO (COL. HOMBRES ILUSTRES). - 36573 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 36573 | S | 1700 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA AVENIDA PERIFERICO A UN COSTADO DE LA COL. JARDINES DEL BOSQUE PUNTO DE LOS HOMBRES ILUSTRES., lon:-93.17354984, lat:18.06963847}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 488830.08 | 488830.08 | 488830.08 | 488830.08 | 488830.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K164-FIII-2021, contratista:JOSÉ LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:493143.55, importe_modificado:489242.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1919618/proyecto_PROCESO, 1919618/proyecto_INICIO, 1919618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201933920 | Proyecto de inversión | 32613759.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076254072E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.185121905E7, modificado:2.185115182E7}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA - 83865 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 83865 | S | 4832 | 4832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION JUAN XXIII FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y CALLE CEDRO, CALLE CAOBA SALIENDO DE LA PLANTA DE VILLAHERMOSA HACIA LA GLORIETA DE LA FUENTE MAYA SE TOMA LA A, lon:-92.90614141, lat:17.91583057}} | 2021-05-14 | 2021-09-30 | 21851151.82 | 21851151.82 | 21851151.82 | 21851151.82 | 15328698.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-K0349,K0350-029F/2021, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.261375977E7, importe_modificado:3.261375977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCESO, 1933920/proyecto_FIN, 1933920/proyecto_PROCESO, 1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201926933 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RECREO - 55908 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 55908 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA EL RECREO JALP, lon:-93.092188, lat:18.28272791}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926933/proyecto_INICIO, 1926933/proyecto_PROCESO, 1926933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201928774 | Proyecto de inversión | 156147.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156147.01, modificado:152817.93}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN (TRAMO EL TINTAL BUCHO) - 62419 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 62419 | S | 713 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. , lon:-93.16127243, lat:18.1924727}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 152817.93 | 152817.93 | 152817.93 | 152817.93 | 152817.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104641, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:152817.94, importe_modificado:152817.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1928774/proyecto_FIN, 1928774/proyecto_PROCESO, 1928774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201926954 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA GUADALUPE - 55967 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 55967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ COLONIA RANCHERIA LA GUADALUPE, 86200 LA GUADALUPE, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONI, lon:-93.06109681, lat:18.33162809}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1926954/proyecto_INICIO, 1926954/proyecto_PROCESO, 1926954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201926975 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. MECOACÁN - 56035 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56035 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO MECOACAN, 86216 MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ EST, lon:-93.07925645, lat:18.2391731}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926975/proyecto_INICIO, 1926975/proyecto_FIN, 1926975/proyecto_PROCESO, 1926975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201928817 | Proyecto de inversión | 2016205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016205.38, modificado:1992221.05}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA (TRAMO AISLADOS) - 62587 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 62587 | S | 2760 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALL, lon:-93.10924285, lat:18.22564979}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1992221.05 | 1992221.05 | 1992221.05 | 1992221.05 | 1992221.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-045/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1995129.84, importe_modificado:1992221.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.0}} | {1928817/proyecto_PROCESO, 1928817/proyecto_FIN, 1928817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927117 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN - 56589 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1A SECC, 86208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CA, lon:-93.10964511, lat:18.17798629}} | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927117/proyecto_FIN, 1927117/proyecto_PROCESO, 1927117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927119 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) - 56603 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE ME, lon:-93.17118227, lat:18.20033394}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927119/proyecto_PROCESO, 1927119/proyecto_FIN, 1927119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927132 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN - 56640 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCI, lon:-93.19639995, lat:18.16836054}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927132/proyecto_INICIO, 1927132/proyecto_PROCESO, 1927132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201933549 | Proyecto de inversión | 6339821.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339821.64, modificado:6054734.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (CURA HUESO) ASENTAMIENTO CAMINO PRINCIPAL - 82221 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 82221 | S | 426 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CURA HUESO, 86170 PLUTARCO ELÍAS CALLES (CURA HUESO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA IXTACOMITAN 3RA SALIENDO D, lon:-92.92382483, lat:17.96700926}} | 2021-05-27 | 2021-07-25 | 6054734.29 | 6054734.29 | 6054734.29 | 6054734.29 | 5917859.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0335-040E/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6339821.64, importe_modificado:6339821.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2409.0}} | {1933549/proyecto_INICIO, 1933549/proyecto_PROCESO, 1933549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201933567 | Proyecto de inversión | 10199406.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099703.15, modificado:4720534.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099703.16, modificado:4720534.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL - 82327 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 82327 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6375.0, meta_modificada:6375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABEJA REYNA COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ABEJA REYNA Y CALLE CAPULIN, CALLE ZANGANO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE SIERRA DOBLA A MANO DERECHA EN MINA SE VA TODO RECTO H, lon:-92.90616914, lat:18.01081935}} | 2021-05-14 | 2021-08-31 | 9441068.2 | 9441068.2 | 9441068.2 | 9441068.2 | 9430425.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0351 ,K0352-030F/2021, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAS, S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.019940631E7, importe_modificado:1.019940631E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6375.0}} | {1933567/proyecto_INICIO, 1933567/proyecto_PROCESO, 1933567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927136 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA - 56648 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56648 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ COLONIA COLONIA LA PERA, 86200 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ , lon:-93.12159714, lat:18.16237179}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927136/proyecto_PROCESO, 1927136/proyecto_INICIO, 1927136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927211 | Proyecto de inversión | 13313608.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.331360897E7, modificado:1.331360897E7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, ASENTAMIENTO CALLE MARIANO ESCOBEDO, 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I. MADERO, EMILIANO ZAPATA, GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y ADOLFO RUIZ CORTINES - 56900 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 56900 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE SAS SE INCORPORA EN LA A, lon:-92.88057718, lat:17.84323224}} | 2021-07-07 | 2021-08-21 | 13313608.97 | 13313608.97 | 6925453.29 | 6925453.29 | 6900280.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0404-046E/2021, contratista:ACUITAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.331360897E7, importe_modificado:1.331360897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1927211/proyecto_INICIO, 1927211/proyecto_PROCESO, 1927211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927217 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS - 56939 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56939 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ Y CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ , lon:-93.06372342, lat:18.18077542}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927217/proyecto_INICIO, 1927217/proyecto_FIN, 1927217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201928926 | Proyecto de inversión | 1438273.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719136.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719136.59, modificado:663622.51}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA) - 63002 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 63002 | S | 176789 | 176788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN KM 1 SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA, lon:-92.91008561, lat:18.01938354}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 663622.51 | 663622.51 | 663622.51 | 663622.51 | 663336.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0353,K0354-026F/2021, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1438273.18, importe_modificado:1438273.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1928926/proyecto_PROCESO, 1928926/proyecto_INICIO, 1928926/proyecto_PROCESO, 1928926/proyecto_FIN, 1928926/proyecto_INICIO, 1928926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927269 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. NABOR CORNELIO ÁLVAREZ - 57170 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57170 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ, CALLE, lon:-93.1138255, lat:18.14281333}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927269/proyecto_INICIO, 1927269/proyecto_PROCESO, 1927269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934668 | Proyecto de inversión | 1690339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690339.31, modificado:1665976.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR, EN HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. - 86596 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86596 | S | 246 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 86580 HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERIA A EXCEPCION DE , lon:-93.32991589, lat:17.96623316}} | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 1665976.1 | 1665976.1 | 1665976.1 | 1665976.1 | 1665976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-072-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1690339.31, importe_modificado:1666271.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.92}} | {1934668/proyecto_INICIO, 1934668/proyecto_PROCESO, 1934668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934671 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494744.24}} | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EL PORVENIR A BUENA VISTA, COLONIA AGRICOLA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 86604 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86604 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PORVENIR, 86465 EL PORVENIR, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO BUENA VISTA, ESC PRIM RUR EST IGNACIO LOPEZ RAYON A 300 METROS AL SUR DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS., lon:-93.76727566, lat:18.10871244}} | 2021-03-24 | 2021-05-02 | 1494744.24 | 1494744.24 | 1494744.24 | 1494744.24 | 1494744.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-009-2021, contratista:COORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1494744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1934671/proyecto_PROCESO, 1934671/proyecto_FIN, 1934671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934673 | Proyecto de inversión | 2030840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030840.01, modificado:2022474.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 86606 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 86606 | S | 10234 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS DE LA CRUZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, CARRETERA A GREGORIO MENDEZ POR LAS CASAS DE LOS GUZMAN PA, lon:-93.15975983, lat:18.06655616}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 2022474.55 | 2022474.55 | 2022474.55 | 2022474.55 | 2022474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K287-FIII-2021, contratista:IXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2030840.01, importe_modificado:2022478.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {1934673/proyecto_INICIO, 1934673/proyecto_FIN, 1934673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934677 | Proyecto de inversión | 1430285.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430285.05, modificado:1422606.21}} | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLONIA EL VELADERO, EJIDO CARDENAS SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 86611 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86611 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.67, meta_modificada:1.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE AVENIDA CEREZO EJIDO CÁRDENAS, 86544 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE RESTAURANTE LA TABASQUEÑA Y COCINA DOÑA MARI, lon:-93.33364493, lat:17.99913677}} | 2021-03-23 | 2021-04-11 | 1422606.21 | 1422606.21 | 1422606.21 | 1422606.21 | 1422606.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-023-2021, contratista:LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1430285.05, importe_modificado:1422606.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.67}} | {1934677/proyecto_INICIO, 1934677/proyecto_FIN, 1934677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934681 | Proyecto de inversión | 2615510.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615510.5, modificado:2611328.85}} | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO JULIAN MONTEJO AL GOLPE, EJIDO JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ, MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 86625 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86625 | S | 268 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:204, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, 86471 JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RIO SANTA ANNA RUMBO A SANCHEZ MAGALLANES, lon:-93.52673869, lat:18.30455621}} | 2021-03-23 | 2021-04-06 | 2611328.85 | 2611328.85 | 2611328.85 | 2611328.85 | 2611328.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-024-2021, contratista:LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2615510.5, importe_modificado:2611328.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {1934681/proyecto_INICIO, 1934681/proyecto_FIN, 1934681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934683 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2795286.71}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA EN CALIENTEN, EN TRAMOS AISLADOS DE SANTUARIO PRIMERA SECCION AL EJIDOSANTUARIO PRIMERA A, MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 86634 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86634 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE LA FERRETERIA SANTUARIO Y ABARROTES EL AMIGO, lon:-93.51822684, lat:18.26082519}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 2795286.71 | 2795286.71 | 2795286.71 | 2795286.71 | 2795286.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-028-2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2795286.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1934683/proyecto_INICIO, 1934683/proyecto_FIN, 1934683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927123 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN - 56611 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56611 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 86208 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION , lon:-93.12992504, lat:18.16708637}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927123/proyecto_PROCESO, 1927123/proyecto_FIN, 1927123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927128 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN - 56624 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 3A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCI, lon:-93.15328327, lat:18.1641625}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927128/proyecto_FIN, 1927128/proyecto_PROCESO, 1927128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927148 | Proyecto de inversión | 234903.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234903.48, modificado:232338.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA - 56674 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56674 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA RIBE, lon:-93.046832, lat:18.17339973}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927148/proyecto_INICIO, 1927148/proyecto_PROCESO, 1927148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927154 | Proyecto de inversión | 234903.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234903.48, modificado:232338.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ) - 56688 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56688 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ), 86209 TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE JAL, lon:-93.07730069, lat:18.18168821}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | 232338.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927154/proyecto_INICIO, 1927154/proyecto_PROCESO, 1927154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927159 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO BARRIO LA GUADALUPE - 56717 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56717 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO LA GUADALUPE , lon:-93.0491322, lat:18.17516906}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927159/proyecto_INICIO, 1927159/proyecto_FIN, 1927159/proyecto_PROCESO, 1927159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927167 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 1RA. SECCIÓN - 56756 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56756 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86205 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. , lon:-93.05807358, lat:18.19940767}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927167/proyecto_FIN, 1927167/proyecto_PROCESO, 1927167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927177 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AMATITÁN - 56787 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56787 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO AMATITÁN, 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ EST, lon:-93.08019284, lat:18.17446409}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927177/proyecto_FIN, 1927177/proyecto_PROCESO, 1927177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927186 | Proyecto de inversión | 391505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391505.8, modificado:387230.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN - 56818 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56818 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CA, lon:-93.02636959, lat:18.09221738}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 387230.1 | 387230.1 | 387230.1 | 387230.1 | 387230.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1927186/proyecto_INICIO, 1927186/proyecto_PROCESO, 1927186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927197 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. SANTA ANA - 56846 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56846 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ EJIDO SANTA ANA EL RÍO, 86206 SANTA ANA (EL RÍO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA D, lon:-93.06069854, lat:18.12069994}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927197/proyecto_PROCESO, 1927197/proyecto_FIN, 1927197/proyecto_INICIO, 1927197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927222 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. LA CONCEPCIÓN - 56973 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56973 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 86206 LA CONCEPCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ, CALLE RANC, lon:-93.06384209, lat:18.12055209}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927222/proyecto_INICIO, 1927222/proyecto_PROCESO, 1927222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927239 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. EL PÚLPITO - 57068 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57068 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ , lon:-93.11954621, lat:18.1275673}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927239/proyecto_PROCESO, 1927239/proyecto_INICIO, 1927239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927251 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. SANTA LUCÍA - 57118 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ EJIDO SANTA LUCÍA, 86207 SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MEN, lon:-93.10962817, lat:18.10688429}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927251/proyecto_FIN, 1927251/proyecto_INICIO, 1927251/proyecto_PROCESO, 1927251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927259 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. EL JUNCAL - 57134 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ EJIDO EL JUNCAL, 86207 EL JUNCAL, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ ESTA C, lon:-93.11943892, lat:18.12906615}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927259/proyecto_FIN, 1927259/proyecto_INICIO, 1927259/proyecto_PROCESO, 1927259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927276 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN - 57204 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57204 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE RANCHERIA CHACALAPA 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CHACALAPA 1A SECC, 86208 CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA CHACALAPA 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA CHAC, lon:-93.12044141, lat:18.15712909}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927276/proyecto_PROCESO, 1927276/proyecto_INICIO, 1927276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201931624 | Proyecto de inversión | 626892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626892.52, modificado:623340.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 75047 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 75047 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA CERCA DEL MERCADO NUEVO Y OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPAL, lon:-93.37085594, lat:17.99438568}} | 2021-04-27 | 2021-05-26 | 623340.58 | 623340.58 | 623340.58 | 623340.58 | 623340.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-060-2021, contratista:CARD-DOOTSM-R33-060-2021, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:626892.52, importe_modificado:623371.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {1931624/proyecto_INICIO, 1931624/proyecto_PROCESO, 1931624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927288 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA - 57243 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57243 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE , lon:-93.04845928, lat:18.13660241}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927288/proyecto_INICIO, 1927288/proyecto_PROCESO, 1927288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927294 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS) - 57258 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57258 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE RANCHERIA TIERRAS PELEADAS JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), 86203 TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRAS PELEADAS JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCH, lon:-93.02457455, lat:18.13874211}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927294/proyecto_INICIO, 1927294/proyecto_PROCESO, 1927294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927302 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. LA CRUZ - 57278 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57278 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA CRUZ, 86203 LA CRUZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ , lon:-93.03023938, lat:18.13344028}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927302/proyecto_INICIO, 1927302/proyecto_FIN, 1927302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927316 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. NICOLÁS BRAVO - 57328 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO NICOL, lon:-93.08820132, lat:18.166957}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927316/proyecto_FIN, 1927316/proyecto_INICIO, 1927316/proyecto_PROCESO, 1927316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927330 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. SAN HIPÓLITO - 57361 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57361 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ EJIDO SAN HIPÓLITO, 86207 SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA , lon:-93.12151292, lat:18.11901587}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927330/proyecto_PROCESO, 1927330/proyecto_INICIO, 1927330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927360 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. LA TRINIDAD - 57468 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA TRINIDAD, 86209 LA TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA T, lon:-93.07328401, lat:18.23877157}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927360/proyecto_PROCESO, 1927360/proyecto_INICIO, 1927360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201931076 | Proyecto de inversión | 3689260.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689260.72, modificado:3689260.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO II ETAPA - 72555 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 72555 | S | 176789 | 176788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS PELLIVER CAMARA COLONIA MIGUEL HIDALGO II ETAPA, 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA NORTE SALIENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA SOBRE PASEO DE LA SI, lon:-92.9720985, lat:17.97396457}} | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 3689260.45 | 3689260.45 | 3689260.45 | 3689260.45 | 2764315.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0324-027E/2021, contratista:GRUPO CONSTRUSJOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3689260.72, importe_modificado:3689260.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1931076/proyecto_PROCESO, 1931076/proyecto_INICIO, 1931076/proyecto_PROCESO, 1931076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201927366 | Proyecto de inversión | 78301.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.18, modificado:77446.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. SOYATACO - 57489 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 57489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ PUEBLO SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ EST, lon:-93.06879194, lat:18.20723901}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | 77446.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927366/proyecto_INICIO, 1927366/proyecto_FIN, 1927366/proyecto_PROCESO, 1927366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934944 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | OP0023.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO: ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE PEDRO C. COLORADO - 87595 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 87595 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PEDRO C COLORADO, TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CALLE ALDAMA ESQUINA BENITO JUAREZ CAMINAR HACIA L, lon:-92.64419574, lat:18.54633571}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 1600000 | 1586919.99 | 1586919.99 | 1586919.99 | 1586919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-028-OP0023/2021, contratista:CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1600000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1934944/proyecto_INICIO, 1934944/proyecto_FIN, 1934944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201926986 | Proyecto de inversión | 156602.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156602.31, modificado:154892.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. EL NOVILLERO - 56078 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 56078 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA , lon:-93.0927896, lat:18.25153652}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | 154892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-038/2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4646760.86, importe_modificado:4698069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1926986/proyecto_PROCESO, 1926986/proyecto_INICIO, 1926986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916831 | Proyecto de inversión | 547269.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547269.29, modificado:541338.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO EL POPALITO) - 29914 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29914 | S | 2760 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO , lon:-93.11293724, lat:18.22270876}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 541338.54 | 541338.54 | 541338.54 | 541338.54 | 541338.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104628, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:468159.07, importe_modificado:541338.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1916831/proyecto_PROCESO, 1916831/proyecto_FIN, 1916831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918442 | Proyecto de inversión | 23612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23612.11, modificado:23132.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCIÓN ( PUNTA BRAVA ) - 33573 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 33573 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE RA. HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN PUNTA BRAVA, 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALP, lon:-93.17124664, lat:18.19898858}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 23132.48 | 23132.48 | 23132.48 | 23132.48 | 23132.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1918442/proyecto_INICIO, 1918442/proyecto_FIN, 1918442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201919933 | Proyecto de inversión | 299798.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299798.66, modificado:296882.52}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LOS CERROS ASENTAMIENTO LOS CERROS - 37427 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 37427 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS CERROS - GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LOS CERROS, 86696 LOS CERROS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE EL BORDO IZQUIERDO DEL RIO SAMARIA HACIA NACAJUCA COMO A 200 M, lon:-93.10376878, lat:18.03596942}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 296882.52 | 296882.52 | 296882.52 | 296882.52 | 296882.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K165-FIII-2021, contratista:JOSÉ LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:299798.66, importe_modificado:297674.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1919933/proyecto_INICIO, 1919933/proyecto_PROCESO, 1919933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917762 | Proyecto de inversión | 1638316.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638316.8, modificado:1630101.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TAB. FRACC. LA CEIBA CALLE EL CEDRO - 32000 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 32000 | S | 141 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO FRACCION LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE LA CEIBA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE TOMA A MANO IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA A LLEGAR AL KILOMETRO SE , lon:-92.93883216, lat:17.56623224}} | 2021-04-07 | 2021-06-20 | 1630101.56 | 1630101.56 | 1630101.56 | 1630101.56 | 1624671.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-007-7/2021, contratista:CONSTRUCCIONES,PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1630107.79, importe_modificado:1630107.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1917762/proyecto_INICIO, 1917762/proyecto_FIN, 1917762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917777 | Proyecto de inversión | 2884315.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884315.15, modificado:2872042.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS ( 2DA. ETAPA ) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. EN LA COL CHAPULTEPEC - 32036 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 32036 | S | 374 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.6, meta_modificada:1530.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 2 + 15 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO AL LLEGAR AL 2.15 KILOMETRO SE, lon:-92.97369362, lat:17.56332294}} | 2021-04-07 | 2021-06-20 | 2872042.75 | 2872042.75 | 2872042.75 | 2872042.75 | 2751335.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-006-6/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2872050.48, importe_modificado:2872050.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.6}} | {1917777/proyecto_INICIO, 1917777/proyecto_FIN, 1917777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918562 | Proyecto de inversión | 63327.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63327.3, modificado:62040.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN - 33805 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 33805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE RA. BENITO JUÀREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. BENITO JUÀREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. BENITO JUÀR, lon:-93.19455459, lat:18.16730037}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 62040.93 | 62040.93 | 62040.93 | 62040.93 | 62040.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {1918562/proyecto_FIN, 1918562/proyecto_INICIO, 1918562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201922560 | Proyecto de inversión | 2589241.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589241.41, modificado:2582243.02}} | OP0120.- REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ - CALLE REFORMA - 45703 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 45703 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTÍN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE QUINTÍN ARAUZ CALLE, lon:-92.89459856, lat:18.39333793}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 2582243.02 | 2582243.02 | 2582243.02 | 2582243.02 | 2582243.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-024-OP0120/2021, contratista:CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2582243.41, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1922560/proyecto_INICIO, 1922560/proyecto_PROCESO, 1922560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201920291 | Proyecto de inversión | 270337.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270337.48, modificado:270337.48}} | OP0010.- REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO - 38566 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 38566 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 86750 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA EU, lon:-92.63886091, lat:18.53364813}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 270337.48 | 267836.16 | 267836.16 | 267836.16 | 267836.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-008-OP0010/2021, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:270337.48, importe_modificado:280400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1920291/proyecto_INICIO, 1920291/proyecto_FIN, 1920291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201921066 | Proyecto de inversión | 3223935.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223935.08, modificado:3223935.08}} | OP0015.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ, TRAMO: RIVA PALACIO - FELIPE J. SERRA - 41183 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA | 41183 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE FELIPE J. SERRA, CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE PRINCIPAL PINO SUAREZ CARRETERA EL BOSQUE, lon:-92.64378804, lat:18.54184995}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 3223935.08 | 3199840.71 | 3199840.71 | 3199840.71 | 3199840.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-018-OP0015/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3223935.08, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.0}} | {1921066/proyecto_INICIO, 1921066/proyecto_FIN, 1921066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201920341 | Proyecto de inversión | 1993999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993999.26, modificado:1864714.26}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD JALPA DE MÉNDEZ - 38720 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 38720 | S | 8106 | 7589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.13, meta_modificada:520.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ BARRIO JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ Y CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ, CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE ME, lon:-93.0617815, lat:18.17617822}} | 2021-05-01 | 2021-06-29 | 1864714.26 | 1864714.26 | 1864714.26 | 1864714.26 | 1864714.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-046/2021, contratista:JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1964531.28, importe_modificado:1864714.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.13}} | {1920341/proyecto_PROCESO, 1920341/proyecto_FIN, 1920341/proyecto_INICIO, 1920341/proyecto_FIN, 1920341/proyecto_PROCESO, 1920341/proyecto_FIN, 1920341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201921168 | Proyecto de inversión | 2320846.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320846.22, modificado:2277563.82}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BUENAVENTURA - 41471 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 41471 | S | 580 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACN TULIPAN POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUA, lon:-93.29469234, lat:18.09528318}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2277563.82 | 2277563.82 | 2277563.82 | 2277563.82 | 2277563.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K249-FIII-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2320846.22, importe_modificado:2314192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.7}} | {1921168/proyecto_INICIO, 1921168/proyecto_PROCESO, 1921168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201923423 | Proyecto de inversión | 433537.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433537.8, modificado:433537.8}} | OP0110.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL - 47450 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 47450 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVAS PALACIOS Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ESTEBAN SAMBERINO CALLE BENITO JUÁREZ CENTRO FRONTERA TABASCO, lon:-92.65339754, lat:18.53556573}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 430906 | 430906 | 430906 | 430906 | 430906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-009-OP0110/2021, contratista:CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:433357.8, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1923423/proyecto_INICIO, 1923423/proyecto_FIN, 1923423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201912678 | Proyecto de inversión | 6450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450000.0, modificado:6424221.68}} | OP0004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO: CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE CUAUHTEMOC - 20634 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA | 20634 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO CARRETERA CD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA, lon:-92.64304913, lat:18.54260952}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 6424221.68 | 6424221.68 | 6424221.68 | 6424221.68 | 6424221.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-01-OP0004/2021, contratista:SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6450000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}} | {1912678/proyecto_INICIO, 1912678/proyecto_PROCESO, 1912678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201914889 | Proyecto de inversión | 182164.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182164.13, modificado:156917.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ) - 25481 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 25481 | S | 8106 | 7589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ BARRIO LA GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ BARRIO LA GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE 4 Y, lon:-93.05975106, lat:18.1745326}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 156917.47 | 156917.47 | 156917.47 | 156917.47 | 156917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:730772.48, importe_modificado:74134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1914889/proyecto_INICIO, 1914889/proyecto_FIN, 1914889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916625 | Proyecto de inversión | 1911229.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911229.05, modificado:1897907.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN (TRAMO TOSCAS-ALMEIDA) - 29406 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29406 | S | 1278 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:CALLE RANCHERIA GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1A SECC, 86207 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE VICENTE G, lon:-93.08490851, lat:18.12642883}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 1897907.9 | 1897907.9 | 1897907.9 | 1897907.9 | 1897907.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1897907.9, importe_modificado:1897907.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1916625/proyecto_INICIO, 1916625/proyecto_FIN, 1916625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915798 | Proyecto de inversión | 127088.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA ASENTAMIENTO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 27488 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 27488 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , , lon:-93.20929183, lat:18.15585668}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 126758.23 | 126758.23 | 126758.23 | 126758.23 | 126758.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K190, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}} | {1915798/proyecto_INICIO, 1915798/proyecto_FIN, 1915798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915057 | Proyecto de inversión | 366023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366023.7, modificado:331063.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE GALEANA) - 25919 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 25919 | S | 8106 | 7589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE HER, lon:-93.05794057, lat:18.17247285}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 331063.72 | 331063.72 | 331063.72 | 331063.72 | 331063.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:730772.48, importe_modificado:74134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1915057/proyecto_INICIO, 1915057/proyecto_FIN, 1915057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916681 | Proyecto de inversión | 1326735.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326735.67, modificado:1314805.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO LOS DOMINGUEZ) - 29560 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29560 | S | 2760 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.0, meta_modificada:2395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA TRAMO LOS DOMINGUEZ JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA JALPA- COMALCALCO Y CALLE JALPA -COMALCALCO, CALLE JALPA-COMALCALCO DESCRIPCION DE UBICACIÓNEST, lon:-93.10984919, lat:18.22445368}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 1314805.56 | 1314805.56 | 1314805.56 | 1314805.56 | 1314805.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1314805.56, importe_modificado:1314805.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.0}} | {1916681/proyecto_INICIO, 1916681/proyecto_FIN, 1916681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916723 | Proyecto de inversión | 525724.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525724.76, modificado:520337.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA BARRIO SAN MARCOS (TRAMO LA PIÑA) - 29685 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29685 | S | 236 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS JALPA DE MENDEZ VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS TRAMO LA PIÑA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS TRAMO LA PIÑA JALPA DE MENDEZ,, lon:-93.04447888, lat:18.13483853}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 520337.07 | 520337.07 | 520337.07 | 520337.07 | 520337.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:520662.46, importe_modificado:520337.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1916723/proyecto_INICIO, 1916723/proyecto_FIN, 1916723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201920606 | Proyecto de inversión | 1370984.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370984.99, modificado:1362454.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ ASENTAMIENTO GREGORIO MÉNDEZ - 39718 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 39718 | S | 1140 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ - SANTA ISABEL KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ, 86696 GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN RANCHO NUEVO COMO A 300 METROS DE LA IG, lon:-93.08580305, lat:18.04769625}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1362454.7 | 1362454.7 | 1362454.7 | 1362454.7 | 1362454.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-38-K163-FIII-2021, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1370984.99, importe_modificado:1364033.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1920606/proyecto_INICIO, 1920606/proyecto_PROCESO, 1920606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916809 | Proyecto de inversión | 857965.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857965.1, modificado:692932.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA (BARRIO SAN ROMAN TRAMO LA ARENA) - 29861 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29861 | S | 2436 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN J, lon:-93.04963711, lat:18.13831389}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 692932.52 | 692932.52 | 692932.52 | 692932.52 | 692932.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104631, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:849537.69, importe_modificado:692932.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1916809/proyecto_FIN, 1916809/proyecto_PROCESO, 1916809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917425 | Proyecto de inversión | 74883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74883.62, modificado:54979.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA - 31430 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 31430 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO , lon:-93.10960763, lat:18.2243352}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 54979.83 | 54979.83 | 54979.83 | 54979.83 | 54979.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:139581.02, importe_modificado:475167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1917425/proyecto_INICIO, 1917425/proyecto_FIN, 1917425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917445 | Proyecto de inversión | 34310.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34310.85, modificado:33613.9}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN - 31470 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 31470 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE TIERR, lon:-93.0230987, lat:18.07627557}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 33613.9 | 33613.9 | 33613.9 | 33613.9 | 33613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {1917445/proyecto_INICIO, 1917445/proyecto_FIN, 1917445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918115 | Proyecto de inversión | 19460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19460.08, modificado:10370.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA - 32857 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 32857 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, lon:-93.04498665, lat:18.17527535}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 10370.6 | 10370.6 | 10370.6 | 10370.6 | 10370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1918115/proyecto_INICIO, 1918115/proyecto_FIN, 1918115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916770 | Proyecto de inversión | 2208449.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208449.18, modificado:2185834.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA (TRAMO CHUCHO EL GUERO) - 29768 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29768 | S | 2436 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE VILLA JALUPA BARRIO SAN ISIDRO TRAMO CHUCHO EL GUERO JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA , lon:-93.04660085, lat:18.13083009}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 2185834.08 | 2185834.08 | 2185834.08 | 2185834.08 | 2185834.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104630, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:2186086.79, importe_modificado:2185834.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1136.0}} | {1916770/proyecto_FIN, 1916770/proyecto_PROCESO, 1916770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918190 | Proyecto de inversión | 20835.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20835.06, modificado:20411.84}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 33012 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 33012 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ, CALLE POB. NICOLAS BRAVO JA, lon:-93.08768634, lat:18.16760942}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 20411.84 | 20411.84 | 20411.84 | 20411.84 | 20411.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1918190/proyecto_INICIO, 1918190/proyecto_FIN, 1918190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916821 | Proyecto de inversión | 1658572.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658572.83, modificado:1647351.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE) - 29891 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 29891 | S | 2436 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ ESTA CALLE SE ENCUENTR, lon:-93.04589275, lat:18.13486007}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1647351.91 | 1647351.91 | 1647351.91 | 1647351.91 | 1647351.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104632, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:1647366.22, importe_modificado:1647351.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {1916821/proyecto_PROCESO, 1916821/proyecto_FIN, 1916821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201921553 | Proyecto de inversión | 723609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723609.6, modificado:717266.95}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SÁUZ ASENTAMIENTO OSCAR GÓMEZ SÁUZ - 42896 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 42896 | S | 189 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO OSCAR GOMEZ SAUZ - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA OSCAR GÓMEZ SÁUZ, 86697 OSCAR GÓMEZ SÁUZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLEHERMOSA CARDENAS A 600 , lon:-93.22110034, lat:17.99437788}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 717266.95 | 717266.95 | 717266.95 | 717266.95 | 717266.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K162-FIII-2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:723609.6, importe_modificado:717441.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1921553/proyecto_INICIO, 1921553/proyecto_PROCESO, 1921553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915475 | Proyecto de inversión | 487345.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487345.14, modificado:169773.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SAN HIPÓLITO - 26888 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 26888 | S | 386 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA SAN HIPOLITO TRAMO A UN COSTADO DEL PANTEON JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 86207 SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE JALPA-CUNDUACAN Y CALLE JALPA-CUNDUACAN, CALLE J, lon:-93.12182205, lat:18.11954659}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 169773.85 | 169773.85 | 169773.85 | 169773.85 | 169773.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104646, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:484389.27, importe_modificado:169773.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1915475/proyecto_INICIO, 1915475/proyecto_FIN, 1915475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915523 | Proyecto de inversión | 36294.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36294.86, modificado:35074.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS (CERRADA PETRONILA) - 26968 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 26968 | S | 273 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CERRADA CERRADA DE PETRONILA DE L RANCHERIA SAN NICOLAS DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SAN NICOLÁS, 86207 SAN NICOLÁS, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE PETRONILA SAN NICOLAS DE JAPA DE MENDEZ Y CALLE CERRADA DE PET, lon:-93.05088965, lat:18.10572317}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 35074.9 | 35074.9 | 35074.9 | 35074.9 | 35074.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104635, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:35074.9, importe_modificado:35074.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1915523/proyecto_INICIO, 1915523/proyecto_FIN, 1915523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915546 | Proyecto de inversión | 119981.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119981.87, modificado:117404.96}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN (TRAMO SALON DE FIESTA) - 27048 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 27048 | S | 613 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ TRAMO SALON DE FIESTA RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRIN, lon:-93.02967072, lat:18.09713899}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 117404.96 | 117404.96 | 117404.96 | 117404.96 | 117404.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104636, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:117970.68, importe_modificado:117404.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1915546/proyecto_FIN, 1915546/proyecto_PROCESO, 1915546/proyecto_INICIO, 1915546/proyecto_FIN, 1915546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917016 | Proyecto de inversión | 1958162.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958162.91, modificado:1947599.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS - 30414 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 30414 | S | 374 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - FRACC. UN GOBIERNO PARA TODO COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 1 + 86 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO A, lon:-92.97294796, lat:17.56598238}} | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 1947599.09 | 1947599.09 | 1947599.09 | 1947599.09 | 1944716.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-005-5/2021, contratista:ARISDEY DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1947614.26, importe_modificado:1947614.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0}} | {1917016/proyecto_INICIO, 1917016/proyecto_PROCESO, 1917016/proyecto_INICIO, 1917016/proyecto_PROCESO, 1917016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210201917018 | Proyecto de inversión | 1422965.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422965.78, modificado:1397414.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SOYATACO (DIVERSAS CALLES) - 30417 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 30417 | S | 2039 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ PUEBLO SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO SOYATACO S JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ , lon:-93.07260644, lat:18.20867752}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1397414.27 | 1397414.27 | 1397414.27 | 1397414.27 | 1397414.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104640, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:1408746.49, importe_modificado:1397414.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.0}} | {1917018/proyecto_INICIO, 1917018/proyecto_PROCESO, 1917018/proyecto_FIN, 1917018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201916273 | Proyecto de inversión | 94269.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94269.63, modificado:92368.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD AYAPA - 28535 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 28535 | S | 2760 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALLE SE , lon:-93.10989218, lat:18.22443392}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 92368.44 | 92368.44 | 92368.44 | 92368.44 | 92368.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104626, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:92387.89, importe_modificado:92368.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1916273/proyecto_FIN, 1916273/proyecto_INICIO, 1916273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917066 | Proyecto de inversión | 16666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.95, modificado:16297.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN - 30517 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 30517 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:CALLE RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1A SECC, 86207 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CAL, lon:-93.08321067, lat:18.12433346}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 16297.84 | 16297.84 | 16297.84 | 16297.84 | 16297.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:139581.02, importe_modificado:475167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1917066/proyecto_INICIO, 1917066/proyecto_FIN, 1917066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201924815 | Proyecto de inversión | 88393.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88393.96, modificado:86639.72}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AMATITÁN (CALLEJON LOS GONZALEZ) - 50068 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 50068 | S | 151 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AMPLIACION POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO AMATITÁN, 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ ESTA CALL, lon:-93.08377627, lat:18.17589119}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 86639.72 | 86639.72 | 86639.72 | 86639.72 | 86639.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104614, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:88393.96, importe_modificado:86639.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1924815/proyecto_INICIO, 1924815/proyecto_PROCESO, 1924815/proyecto_FIN, 1924815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918496 | Proyecto de inversión | 2892182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892182.92, modificado:2884797.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS EN LA C. ROMEO RESENDEZ MEDINA - 33678 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 33678 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MABRAZO BECERRA Y AVENIDA NICOLAS REYNES B., CALLE ARROYO SANE LLEGANDO AL PLANTES DE BACHILLERES NUM. 09 SE TOMA LA AV. CA, lon:-92.94569325, lat:17.56159865}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 2884797.96 | 2884797.96 | 2884797.96 | 2884797.96 | 2873065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-008-8/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2884800.5, importe_modificado:2884800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}} | {1918496/proyecto_INICIO, 1918496/proyecto_PROCESO, 1918496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917114 | Proyecto de inversión | 236211.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236211.29, modificado:208020.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA) - 30602 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 30602 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE RANCHERIA REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. REFORMA 2DA. S, lon:-93.04527533, lat:18.33471237}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 208020.94 | 208020.94 | 208020.94 | 208020.94 | 208020.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:139581.02, importe_modificado:475167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.0}} | {1917114/proyecto_INICIO, 1917114/proyecto_FIN, 1917114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917843 | Proyecto de inversión | 2797835.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797835.89, modificado:2771961.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA - 32168 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 32168 | S | 787 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.5, meta_modificada:1711.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILÓMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL, lon:-92.91884324, lat:17.5113337}} | 2021-04-12 | 2021-06-30 | 2771961.04 | 2771961.04 | 2771961.04 | 2771961.04 | 2761727.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-001-1/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2776724.03, importe_modificado:2776724.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.5}} | {1917843/proyecto_INICIO, 1917843/proyecto_FIN, 1917843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917194 | Proyecto de inversión | 10084.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10084.2, modificado:9874.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL PÚLPITO - 30779 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 30779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ , lon:-93.09418324, lat:18.08857222}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 9874.15 | 9874.15 | 9874.15 | 9874.15 | 9874.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:139581.02, importe_modificado:475167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1917194/proyecto_INICIO, 1917194/proyecto_FIN, 1917194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201918591 | Proyecto de inversión | 165295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165295.94, modificado:142923.44}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD AYAPA - 33860 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 33860 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALL, lon:-93.10977929, lat:18.22424348}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 142923.44 | 142923.44 | 142923.44 | 142923.44 | 142923.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:845100.32, importe_modificado:862622.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {1918591/proyecto_FIN, 1918591/proyecto_PROCESO, 1918591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201921030 | Proyecto de inversión | 6580733.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6580733.92, modificado:6580733.92}} | OPO0012.- CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDA DEPORTIVA - 41121 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 41121 | S | 1714 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRENTE AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-92.85561637, lat:18.38381868}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 6580733.92 | 6561074.31 | 6561074.31 | 6561074.31 | 6561074.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-015-OP0012/2021, contratista:SERVICIOS, SUMINISTROSAGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6561074.31, importe_modificado:6580733.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1921030/proyecto_PROCESO, 1921030/proyecto_INICIO, 1921030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201915037 | Proyecto de inversión | 192946.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192946.29, modificado:184038.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE CONSTITUCION) - 25856 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 25856 | S | 8106 | 7589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN BA, lon:-93.05869964, lat:18.17627633}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 184038.99 | 184038.99 | 184038.99 | 184038.99 | 184038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:730772.48, importe_modificado:74134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1915037/proyecto_INICIO, 1915037/proyecto_FIN, 1915037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201917252 | Proyecto de inversión | 13235.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13235.52, modificado:12959.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL CARMEN - 30921 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 30921 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ EJIDO EL CARMEN, 86208 EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ ESTA , lon:-93.15179282, lat:18.2151692}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 12959.82 | 12959.82 | 12959.82 | 12959.82 | 12959.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:139581.02, importe_modificado:475167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1917252/proyecto_INICIO, 1917252/proyecto_FIN, 1917252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201921156 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | OP0014.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES-CALLE PROGRESO - 41428 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 41428 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CONSTITUCION TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES A CAL, lon:-92.64957808, lat:18.54323224}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 3600000 | 3570214.07 | 3570214.07 | 3570214.07 | 3570214.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-017-OP0014/2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3600000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1921156/proyecto_PROCESO, 1921156/proyecto_INICIO, 1921156/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939297 | Proyecto de inversión | 4259691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259691.8, modificado:4259691.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA INFONAVIT ATASTA, CALLE MELCHOR OCAMPO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0402 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9588101, lat:17.9796221}} | 2021-05-27 | 2021-08-26 | 4259691.8 | 4259691.8 | 1912309.86 | 1912309.86 | 1900846.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942761 | Proyecto de inversión | 10638500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06385E7, modificado:1.075490002E7}} | Sistema Nacional de Información (SNI, Base de Datos) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG069 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:89.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10754900.02 | 10248831.62 | 10248831.62 | 10248831.62 | 8508032.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938509 | Adquisición | 1829607.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829607.98, modificado:1603637.69}} | Adquisición de Mobiliario para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ubicado en Villahermosa, Centro Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 01000027 | S | 1173671 | 1228927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Gil y Sáenz 615C, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92176247, lat:18.00000915}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1603637.69 | 1603637.69 | 1603637.69 | 1603637.69 | 1603637.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941814 | Adquisición | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1982176.0}} | Adquisición de 4 vehiculos con conversión a patrulla para el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390024 | S | 1173671 | 1228927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93686867, lat:17.97697783}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1982176 | 1953288.5 | 1464966.37 | 1464966.37 | 1464966.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941815 | Proyecto de inversión | 10801096 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400548.0, modificado:4543371.54}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400548.0, modificado:4543371.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,000 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR006 | N | 0 | 0 | 747 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:Carr. a Tapijulapa, Tabasco, México, lon:-92.81254292, lat:17.47225684}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 9086743.07 | 9086743.07 | 9086743.07 | 9086743.07 | 9086743.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-002/2021, contratista:Constructora y Comercializadora Daloc, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.018946399E7, importe_modificado:9086743.07}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1941815/proyecto_INICIO, 1941815/proyecto_PROCESO, 1941815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941816 | Proyecto de inversión | 1446130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446130.66, modificado:1403992.36}} | 07000282 Demolición de los Edificios A, B, C, D, E, F y Plaza Cívica en la Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto con clave 27DPR0887R. Villahermosa, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000282 | N | 0 | 0 | 1322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 1403992.36 | 1403992.36 | 1403992.36 | 1403992.36 | 1403992.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941843 | Proyecto de inversión | 4476810 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790724.0, modificado:1611582.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686086.0, modificado:2417373.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR002 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:Colima, Tabasco, México, lon:-93.2162585, lat:18.01494}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 4028955.88 | 4028955.88 | 1691640.4 | 1691640.4 | 1691640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-004/2021, contratista:Constructora y Comercializadora Maya, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4028955.88, importe_modificado:4028955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.51}} | {1941843/proyecto_INICIO, 1941843/proyecto_PROCESO, 1941843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938525 | Proyecto de inversión | 15872858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.587285883E7, modificado:1.570899209E7}} | RECONSTRUCCIÓN CON EL EQUIPO DE RECICLADO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 8VA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0355 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54848.31, meta_modificada:74417.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:27 de febrero, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-05-04 | 2021-12-31 | 15708992.09 | 15708992.09 | 15708992.09 | 15708992.09 | 14393295.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0355-028E/2021, contratista:CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.571017227E7, importe_modificado:1.571017227E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74417.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939232 | Proyecto de inversión | 3369573.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369573.82, modificado:3201813.35}} | 14000484.-Reconstrucción del camino Taxco - Jalupa, tramo: Taxco, del km 0+000 al km 2+300, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000484 | S | 4004 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Villahermosa - Comalcalco 37, 86240 Jalupa, Tab., México, lon:-93.00415993, lat:18.14030546}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 3201813.35 | 3201813.35 | 3201813.35 | 3201813.35 | 3201813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000484-35/2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3201813.35, importe_modificado:3201813.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1939232/proyecto_INICIO, 1939232/proyecto_FIN, 1939232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939281 | Proyecto de inversión | 2018296.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018296.37, modificado:1563436.55}} | 14000479.-Reconstrucción del camino Tomas Garrido II, del km 0+000 al km 2+200 en tramos aislados, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000479 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.06748962, lat:17.8693021}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 1563436.55 | 1563436.55 | 1563436.55 | 1563436.55 | 1563436.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000479-46/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S.DE.R.L.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1976497.17, importe_modificado:1563436.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1939281/proyecto_PROCESO, 1939281/proyecto_INICIO, 1939281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939293 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:1832651.29}} | 14000486.- Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en calles Sindicato de Salubridad, Sindicato SCOP y Sindicato de Agricultura (entre Sindicato de Salubridad y Av. Ruiz Cortines) de Col. Magisterial, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000486 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:M. E. Pérez R. 117, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92734146, lat:18.00212131}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1832651.29 | 1832651.29 | 1832651.29 | 1832651.29 | 1832651.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000486-64/2021, contratista:OPCIÓN SURESTE, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2130455.16, importe_modificado:1832651.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {1939293/proyecto_FIN, 1939293/proyecto_PROCESO, 1939293/proyecto_INICIO, 1939293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941852 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:181818.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:727272.73}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CORREDOR EL PORTÓN - FRANCISCO. J. SANTA MARÍA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR003 | N | 0 | 0 | 866 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:86854 Francisco J. Santamaría, Tab., México, lon:-92.8569444, lat:17.8269444}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-005/2021, contratista:AFM Construcciones y Suministros, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:909090.91, importe_modificado:909090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1941852/proyecto_INICIO, 1941852/proyecto_PROCESO, 1941852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941879 | Proyecto de inversión | 4243288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909480.0, modificado:1696114.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333808.0, modificado:2073029.45}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LÍNEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU006 | N | 0 | 0 | 91558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 3769144.44 | 3769144.44 | 3769144.44 | 3769144.44 | 3769144.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-007/2021, contratista:Grupo Yzquierdo Broca, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3953997.69, importe_modificado:3769144.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1941879/proyecto_INICIO, 1941879/proyecto_FIN, 1941879/proyecto_PROCESO, 1941879/proyecto_FIN, 1941879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939323 | Proyecto de inversión | 19215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9215E7, modificado:1.638191348E7}} | 14000336.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles: Guadalupe Victoria, Tomás Garrido y Cuauhtémoc de la Col. El Tigre de la Villa el Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000336 | S | 2886 | 2784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11669.84, meta_modificada:11669.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Villa El Triunfo, 86950 El Triunfo, Tab., México, lon:-91.1701263, lat:17.9224007}} | 2021-07-02 | 2021-10-29 | 16381913.48 | 16381913.48 | 16381913.48 | 16381913.48 | 16381913.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000336-60/2021, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.438191348E7, importe_modificado:1.638191348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11669.84}} | {1939323/proyecto_INICIO, 1939323/proyecto_PROCESO, 1939323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939324 | Proyecto de inversión | 4582192.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4582192.21, modificado:4582108.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. LA LIMA, ASENTAMIENTO CALLE TOPACIO, EN EL FRACCIONAMIENTO TOPACIO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0433 | N | 0 | 0 | 5638 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.8, meta_modificada:4152.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Calle Principal, Parrilla 1ra. Secc., Parrilla, 86284 Parrilla, Tab., México, lon:-92.93060303, lat:17.90965754}} | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 4582108.2 | 4582108.2 | 4582108.2 | 4582108.2 | 4557783.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4152.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939327 | Proyecto de inversión | 15635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5635E7, modificado:1.30774311E7}} | 14000338.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en el Anillo Periférico de la Cd. de Balancán de Domínguez, municipio de Balancán, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000338 | S | 7272 | 6672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9433.76, meta_modificada:9433.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Anillo Periférico LATERAL DE CASA, Brigada Usumacinta, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.53935194, lat:17.81078192}} | 2021-07-02 | 2021-10-14 | 13077431.1 | 13077431.1 | 13077431.1 | 13077431.1 | 13077431.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000338-61/2021, contratista:GRUPO ORHNOS,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.046194488E7, importe_modificado:1.30774311E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9433.76}} | {1939327/proyecto_PROCESO, 1939327/proyecto_INICIO, 1939327/proyecto_PROCESO, 1939327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939333 | Proyecto de inversión | 2690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2506723.8}} | 14000495.-Reconstrucción del camino Acceso a la Cumbre, del km 0+000 al km 3+100 en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000495 | S | 194 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.7540493, lat:17.4281232}} | 2021-06-11 | 2021-08-09 | 2506723.8 | 2506723.8 | 2506723.8 | 2506723.8 | 2506723.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000495-49/2021, contratista:ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2551711.69, importe_modificado:2506723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {1939333/proyecto_INICIO, 1939333/proyecto_PROCESO, 1939333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942754 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública (Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG064 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9383485, lat:17.9854636}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 396720 | 387174.64 | 387174.64 | 387174.64 | 387174.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942759 | Proyecto de inversión | 365500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365500.0}} | Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública (Profesionalización y capacitación de los elementos de seguridad Pública) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG059 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 365500 | 358970.68 | 358970.68 | 358970.68 | 165096.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942776 | Proyecto de inversión | 8592556 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8592556.0, modificado:8592556.0}} | Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG061 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 8592556 | 8509062.22 | 8509062.22 | 8509062.22 | 7371442.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:683.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942778 | Proyecto de inversión | 9041428.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9041428.4, modificado:9041428.4}} | Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública (Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG066 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 9041428.4 | 8978438.79 | 8978438.79 | 8978438.79 | 8592826.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:281.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938678 | Proyecto de inversión | 273809.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273809.62, modificado:259554.99}} | Construcción de pases pluviales, camino principal de la Ra. Chacte | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0373 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:chacte, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 259554.99 | 259554.99 | 259554.99 | 259554.99 | 259350.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1938678/proyecto_FIN, 1938678/proyecto_INICIO, 1938678/proyecto_PROCESO, 1938678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941218 | Proyecto de inversión | 3997350.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997350.92, modificado:3989054.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0040080129 | N | 0 | 0 | 1164 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-06-08 | 2021-09-15 | 3989054.2 | 3989054.2 | 3989054.2 | 3989054.2 | 3989054.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-068-2021, contratista:JAYRO MILAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3997350.92, importe_modificado:3989054.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:72.0}} | {1941218/proyecto_INICIO, 1941218/proyecto_PROCESO, 1941218/proyecto_FIN, 1941218/proyecto_PROCESO, 1941218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938794 | Proyecto de inversión | 4759999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759999.96, modificado:4156677.53}} | 14000474.- Reconstrucción del camino Tabasquillo, del km 8+000 al km 8+040, del km 8+300 al km 8+400, del km 8+700 al km 9+300 y del km 9+400 al km 10+100 en tramos aislados, en el municipio de Centla | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000474 | S | 854 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:Tabasquillo 1ra. seccion, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 4156677.53 | 4156677.53 | 4156677.53 | 4156677.53 | 4156677.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000474-39/2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4450386.34, importe_modificado:4156677.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.44}} | {1938794/proyecto_INICIO, 1938794/proyecto_FIN, 1938794/proyecto_PROCESO, 1938794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941265 | Proyecto de inversión | 114246.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114246.37, modificado:111332.09}} | OPF-002.- CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VELACIÓN EN PANTEON COMUNITARIO | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jalpa de Méndez | OPF-002 | N | 0 | 0 | 1559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:A Galeana Primera Secc., Amatitan, Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.08616042, lat:18.17633803}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:A Galeana Primera Secc., Amatitan, Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.0861112, lat:18.1762849}} | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 111332.09 | 111332.09 | 111332.09 | 111332.09 | 111332.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106200, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:111365.36, importe_modificado:111332.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.5}} | {1941265/proyecto_INICIO, 1941265/proyecto_PROCESO, 1941265/proyecto_FIN, 1941265/proyecto_INICIO, 1941265/proyecto_PROCESO, 1941265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938808 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3075407.79}} | 14000476.- Reconstrucción del camino: Buena Vista 4a - Corregidora 5a Sección - (El Corcho), del km 3+000 al km 6+250 en tramos aislados, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000476 | S | 1881 | 1785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:buena vista rio nuevo 4ta seccion, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 3075407.79 | 3075407.79 | 3075407.79 | 3075407.79 | 3075407.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000476-40/2021, contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3078868.97, importe_modificado:3075407.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} | {1938808/proyecto_INICIO, 1938808/proyecto_PROCESO, 1938808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938817 | Proyecto de inversión | 435329.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435329.23, modificado:411243.91}} | REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANACLETO CANABAL, ENTRE PASEO DE LA SIERRA Y CALLE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0381 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Anacleto Canabal 441, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93296337, lat:17.97679414}} | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 411243.91 | 411243.91 | 411243.91 | 411243.91 | 411004.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0381-048F/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:424317.8, importe_modificado:424317.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.5}} | {1938817/proyecto_INICIO, 1938817/proyecto_FIN, 1938817/proyecto_INICIO, 1938817/proyecto_FIN, 1938817/proyecto_PROCESO, 1938817/proyecto_FIN, 1938817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938872 | Proyecto de inversión | 4280693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4280693.96, modificado:4275775.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA ESPEJO I, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA Y CALLE 8 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0393 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:86108 CALLE 8 COLONIA, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95901299, lat:17.98989697}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Abril 33, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95916319, lat:17.99146332}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ocho 48, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95981228, lat:17.99137659}} | 2021-06-04 | 2021-07-25 | 4275775.79 | 4275775.79 | 4275775.79 | 4275775.79 | 4204865.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942171 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:545715.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:545715.14}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU007 | N | 0 | 0 | 91558 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 1091430.27 | 1091430.27 | 1091430.27 | 1091430.27 | 1091430.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-009/2021, contratista:Lediaz Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1091430.28, importe_modificado:1091430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1942171/proyecto_INICIO, 1942171/proyecto_FIN, 1942171/proyecto_PROCESO, 1942171/proyecto_FIN, 1942171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs3: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs4: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | TAB210201943614 | Proyecto de inversión | 3510250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510250.0, modificado:3502219.52}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K00800800029 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:483, direccion:Unnamed Road, Eduardo Alday Hernández, Tab., México, lon:-93.5429728, lat:17.62345502}} | 2021-04-23 | 2021-08-05 | 3502219.52 | 3502219.52 | 3502219.52 | 3502219.52 | 3502219.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-023-2021, contratista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3510250.0, importe_modificado:3502219.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943614/proyecto_INICIO, 1943614/proyecto_PROCESO, 1943614/proyecto_FIN, 1943614/proyecto_INICIO, 1943614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943625 | Proyecto de inversión | 3518600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518600.0, modificado:3509904.07}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080030 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:613, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-05-06 | 2021-06-30 | 3509904.07 | 3509904.07 | 3509904.07 | 3509904.07 | 3509904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-020-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3518600.0, importe_modificado:3509904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943625/proyecto_INICIO, 1943625/proyecto_PROCESO, 1943625/proyecto_INICIO, 1943625/proyecto_FIN, 1943625/proyecto_INICIO, 1943625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938877 | Proyecto de inversión | 22950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.295E7, modificado:1.974220903E7}} | 14000469.-Reconstrucción en tramos aislados del camino E.C. (Vhsa - Coatzacoalcos) - Sánchez Magallanes - Barra de Panteones, del km 0+000 al km 21+000, en el municipio de Cárdenas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000469 | S | 3238 | 2859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Benito Juárez (Campo Magallanes) , lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-05-27 | 2021-08-31 | 19742209.03 | 19742209.03 | 19742209.03 | 19742209.03 | 19742209.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000469-49/2021, contratista:CARROT, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.976032307E7, importe_modificado:1.974220903E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.1}} | {1938877/proyecto_INICIO, 1938877/proyecto_PROCESO, 1938877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938885 | Adquisición | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1031516.68}} | Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco |  | S | 954 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 13, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90374875, lat:18.01755359}} | 2021-06-14 | 2021-12-31 | 1031516.68 | 1031516.68 | 1031516.68 | 1031516.68 | 1031516.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} | {1938885/proyecto_INICIO, 1938885/proyecto_FIN, 1938885/proyecto_PROCESO, 1938885/proyecto_FIN, 1938885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938899 | Proyecto de inversión | 67600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.76E7, modificado:6.76E7}} | 14000471.-Construcción de paso superior vehicular tipo herradura para retorno sobre la Avenida Universidad municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000471 | S | 430933 | 402974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-06-10 | 2021-12-31 | 67600000 | 67600000 | 50590095.55 | 50590095.55 | 50590095.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000471-55/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5.777284095E7, importe_modificado:6.76E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.47}} | {1938899/proyecto_INICIO, 1938899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938912 | Proyecto de inversión | 12850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285E7, modificado:1.274426069E7}} | 14000472.- Reconstrucción del camino Reyes Hernández - Carlos Greene, del km 0+000 al km 25+800 (en tramos aislados), en el municipio de Comalcalco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000472 | S | 20979 | 20074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Tecolutilla, lon:-93.225017, lat:18.266048}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 12744260.69 | 12744260.69 | 12744260.69 | 12744260.69 | 12744260.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000472-47/2021, contratista:ASPASUR, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.274426069E7, importe_modificado:1.274426069E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1938912/proyecto_INICIO, 1938912/proyecto_PROCESO, 1938912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940598 | Proyecto de inversión | 12940081.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.294008107E7, modificado:1.280426209E7}} | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO ESTRELLAS DE BUENAVISTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO III ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0323 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mizar 21B, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon:-93.01315069, lat:17.95777087}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 12804262.09 | 12804262.09 | 12804262.09 | 12804262.09 | 12689286.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0323-031 F/2021, contratista:CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.280594355E7, importe_modificado:1.280594355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1940598/proyecto_PROCESO, 1940598/proyecto_FIN, 1940598/proyecto_PROCESO, 1940598/proyecto_INICIO, 1940598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943694 | Proyecto de inversión | 3519800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519800.0, modificado:3505556.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN CAMINO EJ. ZAPOTAL SAN MIGUEL 1RA. SECCION RAMAL 1 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080127 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:319, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-05-07 | 2021-07-26 | 3505556.65 | 3505556.65 | 3505556.65 | 3505556.65 | 3505556.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-036-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3519800.0, importe_modificado:3509677.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943694/proyecto_INICIO, 1943694/proyecto_PROCESO, 1943694/proyecto_FIN, 1943694/proyecto_PROCESO, 1943694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943709 | Proyecto de inversión | 2271320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271320.4, modificado:2265167.29}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080125 | N | 0 | 0 | 27344 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-05-24 | 2021-08-09 | 2265167.29 | 2265167.29 | 2265167.29 | 2265167.29 | 2265167.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-048-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2271320.4, importe_modificado:2265167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {1943709/proyecto_INICIO, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_INICIO, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_FIN, 1943709/proyecto_PROCESO, 1943709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943711 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1943753.11}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS (ENTRADA LA RAYA) | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080130 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Chicoacán, Tab., México, lon:-93.4525, lat:17.7561111}} | 2021-05-24 | 2021-08-09 | 1943753.11 | 1943753.11 | 1943753.11 | 1943753.11 | 1943753.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-050-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1950000.0, importe_modificado:1943753.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1943711/proyecto_FIN, 1943711/proyecto_PROCESO, 1943711/proyecto_INICIO, 1943711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940029 | Proyecto de inversión | 7828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7828000.0, modificado:7437153.83}} | 14000499.- Construcción de pavimento asfáltico del camino Luis Donaldo Colosio, en la Ra. Anacleto Canabal 2da. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000499 | S | 2812 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon:-93.02124023, lat:17.98183538}} | 2021-07-15 | 2021-10-27 | 7437153.83 | 7437153.83 | 7437153.83 | 7437153.83 | 7437153.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000499-63/2021, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7437153.83, importe_modificado:7437153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {1940029/proyecto_INICIO, 1940029/proyecto_PROCESO, 1940029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940032 | Proyecto de inversión | 3735583.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735583.5, modificado:3105307.42}} | 14000501.- Reconstrucción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino Jalapa - Belén, tramo: Microondas Chichonal - Col. Belén, del km 0+962 al km 1+820 y del km 2+200 al km 2+460, en el municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000501 | S | 6052 | 5764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Unnamed Road, 86703 Tab., México, lon:-92.64508724, lat:17.78348637}} | 2021-07-05 | 2021-09-17 | 3105307.42 | 3105307.42 | 3105307.42 | 3105307.42 | 3105307.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000501-66/2021, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3638254.23, importe_modificado:3105307.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}} | {1940032/proyecto_PROCESO, 1940032/proyecto_INICIO, 1940032/proyecto_PROCESO, 1940032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940036 | Proyecto de inversión | 1102090 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102090.0, modificado:936168.66}} | 14000503.- Construcción de banquetas y guarniciones en la Av. Arboleda entre Av. Campanario y calle Agua Marina, Col. Arboleda en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000503 | S | 11914 | 10555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 69, Las Lomas, 86997 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76693201, lat:17.73693537}} | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 936168.66 | 936168.66 | 936168.66 | 936168.66 | 936168.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000503-67/2021, contratista:EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:936168.66, importe_modificado:936168.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1940036/proyecto_INICIO, 1940036/proyecto_PROCESO, 1940036/proyecto_FIN, 1940036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201935662 | Proyecto de inversión | 280553.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280553.25, modificado:261111.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 90216 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 90216 | S | 2093 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO CENTRO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR EL CRUCERO DE LOS PERALTA QUE ESTA POR LA IGLESIA DE EZQU, lon:-93.1670051, lat:18.14996275}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 261111.46 | 261111.46 | 261111.46 | 261111.46 | 261111.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K274-FIII-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:280553.25, importe_modificado:278456.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1935662/proyecto_PROCESO, 1935662/proyecto_FIN, 1935662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201935678 | Proyecto de inversión | 558025.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558025.96, modificado:543967.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 90305 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 90305 | S | 2040 | 2060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA TRINIDAD , lon:-93.21435458, lat:18.12916508}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 543967.68 | 543967.68 | 543967.68 | 543967.68 | 543967.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K275-FIII-2021, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:558025.96, importe_modificado:554074.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1935678/proyecto_INICIO, 1935678/proyecto_PROCESO, 1935678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939115 | Proyecto de inversión | 13770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.377E7, modificado:1.359644011E7}} | 14000473.- Reconstrucción del camino Pastal - Chicozapote - Cantemoc 1ra y 2da Secc, del km 0+000 al km 9+700 (en tramos aislados), en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000473 | S | 873 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Chicozapote 1, lon:-93.020043, lat:18.168857}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 13596440.11 | 13596440.11 | 13596440.11 | 13596440.11 | 13596440.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000473-51/2021, contratista:TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.359644011E7, importe_modificado:1.359644011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.8}} | {1939115/proyecto_PROCESO, 1939115/proyecto_INICIO, 1939115/proyecto_PROCESO, 1939115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941660 | Proyecto de inversión | 7475143.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7475143.12, modificado:7475143.12}} | 07000249 Const. de 6 Aulas, Direcc. Serv. Sanit. a Circ. Subest. Eléct de 50 kva y O. E. (Demol. de los Edifs. B,D,E,F), Prim Lic. José María Pino Suárez con Clave 27DPR0859V. Pob. C-22 Lic. José Ma. Pino Suárez, Mpio. Cárdenas, Tab. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000249 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-05-21 | 2021-10-27 | 7475142.18 | 7475142.18 | 5790306.12 | 5790306.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939189 | Proyecto de inversión | 5388125.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388125.96, modificado:5100244.39}} | 14000478.- Reconstrucción del camino Monte Grande - Pueblo Nuevo - Mundo Nuevo, del km 0+000 al km 5+870, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000478 | S | 1363 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.87, meta_modificada:5.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.28996277, lat:17.93300896}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 5100244.39 | 5100244.39 | 5100244.39 | 5100244.39 | 5100244.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000478-27/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5190165.97, importe_modificado:5100244.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.87}} | {1939189/proyecto_INICIO, 1939189/proyecto_FIN, 1939189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939199 | Proyecto de inversión | 4160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:3886040.11}} | 14000481.-Reconstrucción del camino: Castro y Güiro - La Guacamaya del 0+000 al 5+900 en tramos aislados, en el municipio de Macuspana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000481 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Unnamed Road, 86714 Tab., México, lon:-92.63946533, lat:17.85198295}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 3886040.11 | 3886040.11 | 3886040.11 | 3886040.11 | 3886040.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000481-28/2021, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3886040.14, importe_modificado:3886040.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.86}} | {1939199/proyecto_INICIO, 1939199/proyecto_PROCESO, 1939199/proyecto_INICIO, 1939199/proyecto_PROCESO, 1939199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939224 | Proyecto de inversión | 5299959.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299959.48, modificado:5235056.92}} | 14000483.-Reconstrucción del camino Jiménez - Hormiguero, del km 0+000 al km 2+350, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000483 | S | 1272 | 1213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Unnamed Road, 86237 Tab., México, lon:-92.96922684, lat:18.17541551}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 5235056.92 | 5235056.92 | 5235056.92 | 5235056.92 | 5235056.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000483-29/2021, contratista:LOGISTICA HAE S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5295030.64, importe_modificado:5235056.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}} | {1939224/proyecto_INICIO, 1939224/proyecto_PROCESO, 1939224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939234 | Proyecto de inversión | 26010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.601E7, modificado:1.949755522E7}} | 14000485.-Rehabilitación del camino Vhsa - Corregidora Ortiz - San Joaquín del km 4+000 al km 25+800(en tramos aislados), en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000485 | S | 191536 | 174820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma 42, 18 De Marzo (San Joaquin) 270040001025-J, 86140 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.97229528, lat:17.96983415}} | 2021-06-04 | 2021-08-31 | 19497555.22 | 19497555.22 | 19497555.22 | 19497555.22 | 19497555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000485-54/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.949755522E7, importe_modificado:1.949755522E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {1939234/proyecto_INICIO, 1939234/proyecto_PROCESO, 1939234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941751 | Adquisición | 20280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.028E7, modificado:2.028E7}} | Adquisición de 26 camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública de los 17 municipios del Estado. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390023 | S | 1173671 | 1228927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:26.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93690085, lat:17.97699824}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 20280000 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938775 | Proyecto de inversión | 3832932.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832932.83, modificado:3832923.46}} | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO ESTRELLAS DE BUENAVISTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO III ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0377 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTRELLAS DE BUENAVISTA, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 3832923.46 | 3832923.46 | 3832923.46 | 3832923.46 | 3809793.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938810 | Proyecto de inversión | 568854.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568854.13, modificado:568554.78}} | REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA MANGA 3 POR EL PUENTE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0380 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 879 102, La Manga I Etapa, 86069 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91124821, lat:17.99702964}} | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 568554.78 | 568554.78 | 568554.78 | 568554.78 | 568426.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0380-049F/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:568854.13, importe_modificado:568854.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1938810/proyecto_PROCESO, 1938810/proyecto_INICIO, 1938810/proyecto_FIN, 1938810/proyecto_PROCESO, 1938810/proyecto_FIN, 1938810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941634 | Adquisición | 2288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288000.0, modificado:2247036.0}} | Adquisición de 26 equipos de radiocomunicación para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública de los 17 municipios del Estado. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390022 | S | 1173671 | 1228927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:26.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93693304, lat:17.97703396}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2247036 | 2247036 | 2247036 | 2247036 | 2247036 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938823 | Proyecto de inversión | 4590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4590000.0, modificado:3392433.61}} | 14000477.-Reconstrucción del camino: Frutilla - Los Pájaros del km 2+500 al 4+500, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000477 | S | 572 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:237, direccion:Los Pájaros, lon:-92.138729, lat:18.090706}} | 2021-05-12 | 2021-07-12 | 3392433.61 | 3392433.61 | 3392433.61 | 3392433.61 | 3392433.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000477-43/2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4305057.6, importe_modificado:3392433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1938823/proyecto_INICIO, 1938823/proyecto_FIN, 1938823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938830 | Proyecto de inversión | 4175546.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175546.34, modificado:3812742.15}} | 14000482.-Reconstrucción del camino Celia González de Rovirosa, del km 0+000 al km 3+500 en tramos aislados, en el municipio de Macuspana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000482 | S | 288 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:225, direccion:Celia González De Rovirosa, lon:-92.594071, lat:17.756431}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 3812742.15 | 3812742.15 | 3812742.15 | 3812742.15 | 3812742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000482-34/2021, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3969822.69, importe_modificado:3812742.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1938830/proyecto_INICIO, 1938830/proyecto_FIN, 1938830/proyecto_PROCESO, 1938830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938838 | Proyecto de inversión | 568787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568787.0, modificado:540109.72}} | REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONG. 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0384 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Prol. 27 de Febrero 4003, Club Campestre, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94655144, lat:18.00653432}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Prol. 27 de Febrero 3303, Club Campestre, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9464066, lat:18.0073965}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Samarkanda 117, Heriberto Kehoe Vicent, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94502258, lat:18.00783524}} | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 540109.72 | 540109.72 | 540109.72 | 540109.72 | 539882.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0384-052F/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:568787.0, importe_modificado:568787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1938838/proyecto_INICIO, 1938838/proyecto_PROCESO, 1938838/proyecto_FIN, 1938838/proyecto_PROCESO, 1938838/proyecto_FIN, 1938838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942633 | Proyecto de inversión | 649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, modificado:646897.99}} | OP095.-DESAZOLVE DE DREN (R/A. ARENA 6TA. SECCION) | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALCALCO | OP095 | N | 0 | 0 | 1158 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5345.0, meta_modificada:5345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.24242055, lat:18.25887035}} | 2021-04-05 | 2021-09-30 | 646897.99 | 646897.99 | 646897.99 | 646897.99 | 646897.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/E2/21/095, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:646897.99, importe_modificado:646897.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5345.0}} | {1942633/proyecto_PROCESO, 1942633/proyecto_FIN, 1942633/proyecto_INICIO, 1942633/proyecto_PROCESO, 1942633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943629 | Proyecto de inversión | 3319500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319500.0, modificado:3310256.84}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (ENTRADA POR LA VIA) | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K008080031 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:Río Seco y Montaña, Tab., México, lon:-93.3845283, lat:17.9449238}} | 2021-04-23 | 2021-08-05 | 3310256.84 | 3310256.84 | 3310256.84 | 3310256.84 | 3310256.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-024-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3319500.0, importe_modificado:3310262.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}} | {1943629/proyecto_INICIO, 1943629/proyecto_PROCESO, 1943629/proyecto_FIN, 1943629/proyecto_INICIO, 1943629/proyecto_PROCESO, 1943629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943636 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1343804.14}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080114 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:672, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 1343804.14 | 1343804.14 | 1343804.14 | 1343804.14 | 1343804.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-047-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1350000.0, importe_modificado:1344284.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {1943636/proyecto_INICIO, 1943636/proyecto_PROCESO, 1943636/proyecto_FIN, 1943636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943642 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995238.38}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080116 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:68, direccion:Pedregal Moctezuma 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.6417812, lat:17.6453147}} | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | 995238.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-071-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:995238.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1943642/proyecto_INICIO, 1943642/proyecto_PROCESO, 1943642/proyecto_FIN, 1943642/proyecto_INICIO, 1943642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940025 | Proyecto de inversión | 44970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.497E7, modificado:3.309887313E7}} | 14000494.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Huimanguillo - Francisco Rueda, del km 0+000 al km 71+000, en el municipio de Huimanguillo | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000494 | S | 6000 | 6093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.9, meta_modificada:13.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Ostitan 2da Secc, Tab., México, lon:-93.41503143, lat:17.79078057}} | 2021-06-26 | 2021-08-31 | 33098873.13 | 33098873.13 | 33098873.13 | 33098873.13 | 33098873.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000494-59/2021, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.309887313E7, importe_modificado:3.309887313E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.9}} | {1940025/proyecto_INICIO, 1940025/proyecto_PROCESO, 1940025/proyecto_INICIO, 1940025/proyecto_PROCESO, 1940025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938887 | Proyecto de inversión | 40800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.08E7, modificado:3.992797977E7}} | 14000470.- Reconstrucción del camino Acachapan y Colmena 1a, 2a, y 3a Sección - Boca de Escoba, del km 0+000 al km 42+000 en tramos aislados, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000470 | S | 182096 | 165943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Acachapan y Colmena 1ra. Sección, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-05-27 | 2021-08-31 | 39927979.77 | 39927979.77 | 39927979.77 | 39927979.77 | 39927979.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000470-50/2021, contratista:ESCUDERO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.194297977E7, importe_modificado:3.992797977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.6}} | {1938887/proyecto_INICIO, 1938887/proyecto_PROCESO, 1938887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941706 | Proyecto de inversión | 2622333.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622333.48, modificado:2622333.48}} | 07000250 Construcción de 2 Talleres de 6.00x8.00 mts., Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple No. 25 con Clave 27DML0025V. Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000250 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-06-28 | 2021-10-15 | 2521473.96 | 2521473.96 | 2395586.38 | 2395586.38 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941727 | Proyecto de inversión | 4255782.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255782.18, modificado:4255782.18}} | 07000252 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario en Estructura U 2C y Obra Exterior (Demolición de los Edifs. B,C,E) en la Prim. Gregorio Méndez con Clave 27DPR0277Q. Ignacio Gutiérrez Gómez, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000252 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 4255776.97 | 4255776.97 | 4035164.78 | 4035164.78 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945111 | Proyecto de inversión | 1873382.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873382.84, modificado:1812192.08}} | 14000509.-Rehabilitación del Parque de la Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000509 | S | 1960 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.6, meta_modificada:1616.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prof. J. Claro García 410, Cuadrante II, 18 de Marzo, 86140 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96686649, lat:17.97612061}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 1812192.08 | 1812192.08 | 787895.65 | 787895.65 | 787895.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000509-78/2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1812192.08, importe_modificado:1812192.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.28}} | {1945111/proyecto_INICIO, 1945111/proyecto_PROCESO, 1945111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941746 | Proyecto de inversión | 2460357.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460357.84, modificado:2460357.84}} | 07000271 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario (Demolición de los Edificios A, B, C) y Obra Exterior en la Prim. Arquímedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F. Cunduacán (El Mote), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000271 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 2354214.26 | 2354214.26 | 1932009.34 | 1932009.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943714 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3243995.65}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0080080133 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-05-24 | 2021-08-09 | 3243995.65 | 3243995.65 | 3243995.65 | 3243995.65 | 3243995.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-058-2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3250000.0, importe_modificado:3243995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {1943714/proyecto_INICIO, 1943714/proyecto_PROCESO, 1943714/proyecto_FIN, 1943714/proyecto_INICIO, 1943714/proyecto_PROCESO, 1943714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201943717 | Proyecto de inversión | 888924.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888924.75, modificado:728910.84}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CON PASO DE ALCANTARILLA (ENTRADA KALIMAN) | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | K0030080118 | N | 0 | 0 | 3422 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:333, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-07-08 | 2021-08-31 | 728910.84 | 728910.84 | 728910.84 | 728910.84 | 728910.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-067-2021, contratista:BARTOLO MONTELO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:888924.75, importe_modificado:883931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1943717/proyecto_INICIO, 1943717/proyecto_PROCESO, 1943717/proyecto_FIN, 1943717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941806 | Proyecto de inversión | 1167249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167249.2, modificado:1167249.2}} | 07000272 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior en la Primaria Arquímedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F. Cunduacán (El Mote), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000272 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1116859.65 | 1116859.65 | 1025766.28 | 1025766.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942783 | Proyecto de inversión | 2884076.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884076.57, modificado:2884076.57}} | Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública (Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del estado de Tabasco | FG063 | N | 0 | 0 | 2402598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.938188, lat:17.985612}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2884076.57 | 2730121.67 | 2730121.67 | 2730121.67 | 2721857.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941830 | Proyecto de inversión | 6106642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053321.0, modificado:2317205.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053321.0, modificado:2317205.34}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU008 | N | 0 | 0 | 10864 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lomitas, Tab., México, lon:-92.9288323, lat:18.0511285}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 4634410.68 | 4634410.68 | 1197577.64 | 1197577.64 | 1197577.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-003/2021, contratista:Acuitab, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4634410.68, importe_modificado:4634410.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} | {1941830/proyecto_INICIO, 1941830/proyecto_PROCESO, 1941830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941885 | Adquisición | 551085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551085.68, modificado:551085.68}} | Adquisición de Bienes Informáticos y Tecnologías de la Información para el fortalecimiento de la UIPE de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000084 | S | 6 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-06-07 | 2021-09-30 | 551085.68 | 551085.68 | 506507.88 | 506507.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941898 | Adquisición | 60912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60912.38, modificado:60912.38}} | Adquisición de mobiliario de oficina para el Registro Público Vehícular de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000087 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 60912.38 | 60912.38 | 44080 | 44080 | 44080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939124 | Proyecto de inversión | 5073200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073200.06, modificado:4844869.82}} | 14000475.-Reconstrucción del camino Acachapan y Colmena - Ramal Maluco, del km 0+000 al km 3+300 en tramos aislados, en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000475 | S | 314 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:217, direccion:Acachapan Y Colmena 2da. Sección (El Maluco), lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 4844869.82 | 4844869.82 | 4844869.82 | 4844869.82 | 4844869.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000475-33/2021, contratista:C P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4844869.82, importe_modificado:4844869.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1939124/proyecto_PROCESO, 1939124/proyecto_INICIO, 1939124/proyecto_PROCESO, 1939124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939236 | Proyecto de inversión | 4574550.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574550.35, modificado:4462013.66}} | 14000487.- Reconstrucción del camino Sabina - Villahermosa, del Km 3+900 al Km 7+600 en tramos aislados, en el Municipio de Centro | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000487 | S | 1295 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 103, Sabina, 86153 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9565239, lat:17.96452722}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 4462013.66 | 4462013.66 | 4462013.66 | 4462013.66 | 4462013.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000487-36/2021, contratista:SUSEYCO FRANJA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4462248.08, importe_modificado:4462013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {1939236/proyecto_INICIO, 1939236/proyecto_FIN, 1939236/proyecto_PROCESO, 1939236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939240 | Proyecto de inversión | 5090877.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090877.02, modificado:4833499.2}} | 14000488.-Reconstrucción del camino Tomás Garrido - Buenos Aires, del km 0+000 al km 3+600, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000488 | S | 467 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.75276184, lat:17.36702268}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 4833499.2 | 4833499.2 | 4833499.2 | 4833499.2 | 4833499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000488-37/2021, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRALIA S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4833499.22, importe_modificado:4833499.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {1939240/proyecto_INICIO, 1939240/proyecto_FIN, 1939240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201942170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:459545.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:459545.46}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. CHICHONAL 1RA. SECCIÓN, BENEFICIANDO A LAS RANCHERÍAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR011 | N | 0 | 0 | 2304 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Unnamed Road, 86846 Belén, Tab., México, lon:-92.68687606, lat:17.78158614}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 919090.91 | 919090.91 | 919090.91 | 919090.91 | 919090.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-008/2021, contratista:Jorge Alberto Goñi Arévalo, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:919090.91, importe_modificado:919090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1942170/proyecto_INICIO, 1942170/proyecto_FIN, 1942170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939286 | Proyecto de inversión | 4628680.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4628680.34, modificado:4147171.18}} | 14000480.-Reconstrucción del camino Bajadas Grandes - Monte Grande tramo: Jonuta, del km 0+000 al km 5+000, en el municipio de Jonuta | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000480 | S | 973 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.07092285, lat:17.8951143}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 4147171.18 | 4147171.18 | 4147171.18 | 4147171.18 | 4147171.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000480-47/2021, contratista:REYDO CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4304061.95, importe_modificado:4147171.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1939286/proyecto_PROCESO, 1939286/proyecto_INICIO, 1939286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939300 | Proyecto de inversión | 4069586.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4069586.54, modificado:3815308.87}} | 14000489.- Reconstrucción del camino Oxolotán - Madero 1a Sección, del km 0+800 al km 2+700, en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000489 | S | 315 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.81112671, lat:17.42140806}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 3815308.87 | 3815308.87 | 3815308.87 | 3815308.87 | 3815308.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000489-44/2021, contratista:ITRACSA S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3815538.98, importe_modificado:3815308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {1939300/proyecto_INICIO, 1939300/proyecto_PROCESO, 1939300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939309 | Proyecto de inversión | 10786745.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078674575E7, modificado:1.078674575E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA INFONAVIT ATASTA, CALLE MELCHOR OCAMPO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0403 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.76, meta_modificada:510.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo 95, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9548502, lat:17.98099858}} | 2021-06-07 | 2021-09-06 | 10786745.75 | 10786745.75 | 7441524.65 | 7441524.65 | 7414458.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201944341 | Proyecto de inversión | 187095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187095.2, modificado:184838.4}} | OPF-001.-CONSTRUCCION DE PARADA PARA TRANSPORTE PUBLICO | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa de Méndez |  | N | 0 | 0 | 5640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle José María Pino Suárez 5, San Luis, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.0625999, lat:18.17691905}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 184838.4 | 184838.4 | 184838.4 | 184838.4 | 184838.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106198, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:184880.86, importe_modificado:184838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {1944341/proyecto_FIN, 1944341/proyecto_PROCESO, 1944341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201938576 | Adquisición | 1043580.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043580.78, modificado:563177.83}} | Adquisición de Equipo Informático y de Protección Eléctrica para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio , ubicado en Villahermosa , Centro Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 01000028 | S | 200 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 604, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92173028, lat:18.00000405}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 563177.83 | 563177.83 | 563177.83 | 563177.83 | 563177.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939315 | Proyecto de inversión | 1199594.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199594.13, modificado:1197942.23}} | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, TRINCHERAS PLUVIALES, BOYAS METÁLICAS VIALES, COLOCACIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PLUVIALES, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0407 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortines, Atasta de Serra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.966557, lat:17.9876004}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Col. Lindavista, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9373627, lat:17.9913927}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 516, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93649316, lat:17.98934593}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1821, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9508698, lat:17.98851938}} | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1197942.23 | 1197942.23 | 1197942.23 | 1197942.23 | 1194067.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0407 -057E/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1199594.13, importe_modificado:1199594.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1939315/proyecto_PROCESO, 1939315/proyecto_INICIO, 1939315/proyecto_FIN, 1939315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939330 | Proyecto de inversión | 2889557.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889557.14, modificado:2449937.84}} | 14000392.-Mantenimiento del Planetario Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000392 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Planetario 335, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94650316, lat:17.99924387}} | 2021-07-20 | 2021-10-04 | 2449937.84 | 2449937.84 | 2449937.84 | 2449937.84 | 2449937.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000392-68/2021, contratista:GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2698973.33, importe_modificado:2449937.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1754.0}} | {1939330/proyecto_INICIO, 1939330/proyecto_PROCESO, 1939330/proyecto_INICIO, 1939330/proyecto_PROCESO, 1939330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201939334 | Proyecto de inversión | 3430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3181684.43}} | 14000496.-Reconstrucción del camino Oxolotán - Nueva Esperanza, del km 0+100 al km 0+650, en el municipio de Tacotalpa | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000496 | S | 175 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.55, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.74486542, lat:17.37488663}} | 2021-06-11 | 2021-07-25 | 3181684.43 | 3181684.43 | 3181684.43 | 3181684.43 | 3181684.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000496-50/2021, contratista:ENRIQUE PÉREZ JÍMENEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3182891.69, importe_modificado:3181684.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {1939334/proyecto_PROCESO, 1939334/proyecto_INICIO, 1939334/proyecto_PROCESO, 1939334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945235 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud perinatal (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SPK09 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-05 | 2021-12-31 | 600000 | 598719.99 | 598719.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945239 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:122074.19}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0040080120 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:497, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 122074.19 | 122074.19 | 122074.19 | 122074.19 | 122074.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-118-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:125000.0, importe_modificado:122074.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1945239/proyecto_INICIO, 1945239/proyecto_FIN, 1945239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004291 | Proyecto de inversión | 7587068.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7587068.69, modificado:4978413.4}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales Jampique de la colonia Los Angelitos, de la Ciudad de Tenosique, del Municipio de Tenosique, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310076 | N | 0 | 0 | 32579 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 4978413.4 | 4978413.4 | 3402615.03 | 3402615.03 | 3402615.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-012/2021, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4978413.4, importe_modificado:4978413.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.63}} | {2004291/proyecto_INICIO, 2004291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004325 | Proyecto de inversión | 1971188.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971188.34, modificado:1895199.61}} | Rehabilitación Electromecánica Integral de los Campos Puyones, del municipio de Centla, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310126 | N | 0 | 0 | 22795 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1895199.61 | 1895199.61 | 1895199.61 | 1895199.61 | 1895199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-014/2021, contratista:José Alfredo Díaz Mirabal, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1913514.18, importe_modificado:1895199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004325/proyecto_PROCESO, 2004325/proyecto_INICIO, 2004325/proyecto_PROCESO, 2004325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs3: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs4: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | TAB210302004352 | Proyecto de inversión | 1463995.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463995.41, modificado:755573.44}} | Rehabilitación de la Línea de Presión de Aguas Residuales, en la calle Miguel Orrico de los Llanos, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310124 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 755573.44 | 755573.44 | 755573.44 | 755573.44 | 755573.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-015/2021, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1450293.21, importe_modificado:755573.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004352/proyecto_PROCESO, 2004352/proyecto_FIN, 2004352/proyecto_INICIO, 2004352/proyecto_PROCESO, 2004352/proyecto_FIN, 2004352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004405 | Proyecto de inversión | 1495008.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495008.03, modificado:1495008.03}} | 07000366 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el J.N. María Oropeza Hermida, con clave 27EJN0426Q. Caparroso, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000366 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-09-10 | 2021-12-28 | 1430629.68 | 1430629.68 | 1392054.04 | 1392054.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004412 | Proyecto de inversión | 1293391.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293391.43, modificado:1293391.43}} | 07000367 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y D, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0340L. Macuspana. Mpio. de Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000367 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 1237778.72 | 1237778.72 | 1216067.05 | 1216067.05 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004736 | Adquisición | 325556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325556.4, modificado:772082.08}} | Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270003 | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rtno Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9086063, lat:18.0357989}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:297.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se modifica la meta de acuerdo a las necesidades del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en centro, Tabasco., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:El proyecto actual (folio TAB210302004736) fue cancelado por error, se captura nuevamente el proyecto generando el folio TMP_TAB210402056965, folio con el que se dará seguimiento., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210302004909 | Adquisición | 52036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52036.0, modificado:108443.76}} | Adquisición de equipo médico e instrumental médico para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270004 | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Hierro 206, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90886104, lat:18.03585121}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 108443.76 | 108443.76 | 108443.76 | 108443.76 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica la meta de acuerdo a las necesidades del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en centro, Tabasco., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005181 | Proyecto de inversión | 407978.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407978.04, modificado:381669.42}} | 07000320 Reconstrucción y Remodelación del Edificio E en el Colegio de Bachilleres Plantel 32 con Clave 27ECB0035N. Libertad, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Media Superior 2021. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000320 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 381669.42 | 381669.42 | 381669.42 | 381669.42 | 381669.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005822 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188731.15}} | 07000315 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradas y Techada en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpío. Tenosique, Tabasco. FAM SUPERIOR 2021 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000315 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1188731.15 | 1188731.15 | 1188731.15 | 1188731.15 | 1188731.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005843 | Proyecto de inversión | 4153036.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153036.92, modificado:4153036.92}} | 07000334 Construcción de Barda Perimetral en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EIU0001FG. Oxolotán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000334 | N | 0 | 0 | 986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 4108194 | 4108194 | 3567627.51 | 3567627.51 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017509 | Proyecto de inversión | 5750864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450518.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300345.78, modificado:2300345.78}} | OP0157.- 05000166.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFIAS DEL KM 0+000 ALT KM 2+077.60 - 188795 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 188795 | S | 117 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10388.0, meta_modificada:10388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA LAS PORFÍAS, 86762 LAS PORFÍAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SARLAT Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, lon:-92.7850876, lat:18.33667091}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2017509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945107 | Proyecto de inversión | 1637612 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637612.0, modificado:1501726.99}} | 14000508.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en el Callejón del Progreso en la Colonia Reforma, en la Cd. de Teapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000508 | S | 15153 | 13915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Cjon. del Progreso, Reforma, 86801 Teapa, Tab., México, lon:-92.9500534, lat:17.5629524}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 1501726.99 | 1501726.99 | 1501726.99 | 1501726.99 | 1501726.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000508-71/2021, contratista:ARMANDO CERVERA MOLLINEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1501726.99, importe_modificado:1501726.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1945107/proyecto_INICIO, 1945107/proyecto_PROCESO, 1945107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945113 | Proyecto de inversión | 448161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448161.16, modificado:411747.85}} | OP0122.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | OP0122 | N | 0 | 0 | 3589 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Villa cuauhtemoc, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 411747.85 | 411747.85 | 411747.85 | 411747.85 | 411747.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0122-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:444122.89, importe_modificado:448161.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1945113/proyecto_FIN, 1945113/proyecto_PROCESO, 1945113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945192 | Adquisición | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:171000.0}} | Fortalecimieinto a los Servicios de Salud a través del Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | CAK06 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94400334, lat:17.99989181}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 171000 | 162088.34 | 162088.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945193 | Adquisición | 646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646000.0, modificado:646000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Determinantes personales (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) DGPS | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | DPK04 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94404626, lat:17.99998364}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 646000 | 645999.56 | 645999.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945218 | Adquisición | 30610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30610.0, modificado:30610.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Mercadotecnia social en Salud (Tecnología de la Información), AFASPE 2021) DGPS | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | MSK05 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 30610 | 30610 | 30610 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945076 | Proyecto de inversión | 12953513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295351325E7, modificado:1.268428129E7}} | 14000505.-Reconstrucción con pavimento asfáltico del camino Tulipán - Cunduacán del km 2+000 al km 5+860 en el municipio de Cunduacán, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000505 | S | 550 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.26289654, lat:18.10074214}} | 2021-08-23 | 2021-11-11 | 12684281.29 | 12684281.29 | 12684281.29 | 12684281.29 | 12684281.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000505-72/2021, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CÁRDENAS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.268428129E7, importe_modificado:1.268428129E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.86}} | {1945076/proyecto_INICIO, 1945076/proyecto_PROCESO, 1945076/proyecto_INICIO, 1945076/proyecto_PROCESO, 1945076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945079 | Proyecto de inversión | 10937086.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093708648E7, modificado:1.093708648E7}} | 14000506.- Reconstrucción de puente de concreto y accesos en carretera Jalapa-Chichonal km 4+200, en el municipio de Jalapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000506 | S | 3963 | 3670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.48, meta_modificada:19.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.79876709, lat:17.73429889}} | 2021-09-06 | 2022-01-03 | 10937086.48 | 10937086.48 | 9942947.03 | 9942947.03 | 9942947.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000506-73/2021, contratista:MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9942947.03, importe_modificado:1.093708648E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.69}} | {1945079/proyecto_INICIO, 1945079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945104 | Proyecto de inversión | 4668400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668400.0, modificado:4668400.0}} | 14000507.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en la Calle Joaquín Pedrero Córdoba, en la Cd. de Teapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000507 | S | 15153 | 13915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2144.9, meta_modificada:2144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Joaquín Pedrero Córdova, Centro, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.9489463, lat:17.5554695}} | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 4668400 | 4668400 | 3102755.66 | 3102755.66 | 3102755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000507-70/2021, contratista:HIMAC, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4254541.38, importe_modificado:4668400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.09}} | {1945104/proyecto_INICIO, 1945104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945119 | Proyecto de inversión | 12998991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29989919E7, modificado:1.279520612E7}} | 14000510.- Instalación de red eléctrica de media tensión en Periférico Carlos Pellicer Cámara y carretera federal No. 195 en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000510 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara No.205, Plutarco Elias Calles, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92388678, lat:17.97189564}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 12795206.12 | 12795206.12 | 7704495.37 | 7704495.37 | 7704495.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000510-74/2021, contratista:HR DESARROLLADORES Y CONSULTORES, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.279520612E7, importe_modificado:1.279520612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.45}} | {1945119/proyecto_INICIO, 1945119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945121 | Proyecto de inversión | 11060222.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10602222E7, modificado:1.004784612E7}} | 14000512.-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico en el camino ubicado en el Ejido Guanal 1ra Sección del km 0+000 al km 3+151 en el municipio de Jalapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000512 | S | 600 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 86865 Tab., México, lon:-92.81799316, lat:17.65972561}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 10047846.12 | 10047846.12 | 10047846.12 | 10047846.12 | 10047846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000512-79/2021, contratista:GRUPO ULLQUI, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.027643401E7, importe_modificado:1.004784612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {1945121/proyecto_INICIO, 1945121/proyecto_PROCESO, 1945121/proyecto_FIN, 1945121/proyecto_PROCESO, 1945121/proyecto_FIN, 1945121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945123 | Proyecto de inversión | 12978796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2978796E7, modificado:1.271714012E7}} | 14000518.- Instalación de infraestructura complementaria de la red eléctrica de media tensión en Periférico Carlos Pellicer Cámara y carretera federal No. 195 en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000518 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8041.7, meta_modificada:8041.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Guayabal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92386532, lat:17.97193646}} | 2021-09-01 | 2021-12-14 | 12717140.12 | 12717140.12 | 3815142.04 | 3815142.04 | 3815142.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000518-83/2021, contratista:GRUPO SEINSUR, S.DE.R.L. DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.271714012E7, importe_modificado:1.271714012E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.42}} | {1945123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945128 | Proyecto de inversión | 20311049.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03110498E7, modificado:1.861875078E7}} | 14000519.-Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Andrés Sánchez Magallanes, entre las calles Gregorio Méndez y Francisco Javier Mina, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000519 | S | 12070 | 10954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11347.5, meta_modificada:11347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Andrés Sánchez Magallanes, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.6480899, lat:18.5431914}} | 2021-09-01 | 2021-12-14 | 18618750.78 | 18618750.78 | 18618750.78 | 18618750.78 | 18618750.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000519-76/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.489500062E7, importe_modificado:1.861875078E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11347.5}} | {1945128/proyecto_INICIO, 1945128/proyecto_PROCESO, 1945128/proyecto_INICIO, 1945128/proyecto_FIN, 1945128/proyecto_PROCESO, 1945128/proyecto_FIN, 1945128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945164 | Adquisición | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:383595.67}} | Adquisición de Equipo de Cómputo para el Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 01000029 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sindicato de Agricultura 626, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92933702, lat:18.00059587}} | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 383595.67 | 383595.67 | 383595.67 | 383595.67 | 383595.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945165 | Proyecto de inversión | 656420 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656420.0, modificado:611387.15}} | 14000520.- Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones, en la calle José María Pino Suárez (entre calle Francisco I. Madero y APITAB), en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000520 | S | 12070 | 10954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.4, meta_modificada:298.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.6462312, lat:18.5346631}} | 2021-09-08 | 2021-11-21 | 611387.15 | 611387.15 | 611387.15 | 611387.15 | 611387.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000520-75/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:611387.15, importe_modificado:611387.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.4}} | {1945165/proyecto_INICIO, 1945165/proyecto_PROCESO, 1945165/proyecto_FIN, 1945165/proyecto_PROCESO, 1945165/proyecto_FIN, 1945165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945167 | Proyecto de inversión | 12995016 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2995016E7, modificado:1.274783726E7}} | 14000523.-Reconstrucción con pavimento asfáltico del camino Tulipán - Cunduacán del km 5+860 al Km 9+760 en el municipio de Cunduacán, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000523 | S | 1950 | 1898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon:-93.15170288, lat:18.08842266}} | 2021-09-15 | 2021-12-28 | 12747837.26 | 12747837.26 | 12747837.26 | 12747837.26 | 12747837.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000523-77/2021, contratista:HR INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.274783726E7, importe_modificado:1.274783726E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {1945167/proyecto_INICIO, 1945167/proyecto_PROCESO, 1945167/proyecto_FIN, 1945167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945168 | Proyecto de inversión | 9988368.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988368.6, modificado:9936614.91}} | 14000524.-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino Andrés Quintana Roo - Taizal, municipio de Teapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000524 | S | 804 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.91412354, lat:17.71663959}} | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 9936614.91 | 9936614.91 | 9936614.91 | 9936614.91 | 9936614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000524-80/2021, contratista:NAPOLEÓN, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9936614.91, importe_modificado:9936614.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1945168/proyecto_INICIO, 1945168/proyecto_PROCESO, 1945168/proyecto_FIN, 1945168/proyecto_PROCESO, 1945168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945169 | Proyecto de inversión | 12830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.283E7, modificado:1.212835509E7}} | 14000525.-Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. (Segunda Etapa). | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000525 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5366.36, meta_modificada:5366.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Escritores 306, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91302919, lat:17.97913619}} | 2021-09-15 | 2021-12-28 | 12128355.09 | 12128355.09 | 6642688.17 | 6642688.17 | 6642688.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000525-82/2021, contratista:OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.212835509E7, importe_modificado:1.212835509E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.14}} | {1945169/proyecto_INICIO, 1945169/proyecto_PROCESO, 1945169/proyecto_INICIO, 1945169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945170 | Proyecto de inversión | 2875200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875200.0, modificado:2813413.55}} | 14000526.-Construcción de pavimento hidráulico, drenaje, agua potable, guarniciones y banquetas, en la Av. Abasolo entre Av. Corregidora y calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Miguel Hidalgo y Costilla entre Av. Abasolo y Calle Gregorio Méndez, Col. Centro, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000526 | S | 11914 | 10555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.52, meta_modificada:1118.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Abasolo & Miguel Hidalgo Y Costilla, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7658827, lat:17.7437889}} | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 2813413.55 | 2813413.55 | 2608563.92 | 2608563.92 | 2608563.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000526-94/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EL SANTUARIO, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2813413.55, importe_modificado:2813413.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.04}} | {1945170/proyecto_INICIO, 1945170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945197 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Emergencias (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) DGE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | EMK01 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94408917, lat:18.00004487}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945216 | Adquisición | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Monitoreo (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) DGE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | MOK02 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 22500 | 22499.97 | 22499.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945236 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud sexual y reproductiva (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SRK02 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945237 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud sexual y reproductiva (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SRK04 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1500000 | 1474900 | 1474900 | 1474900 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945238 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:221231.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0040080119 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:El Chapo, Tab., México, lon:-93.991253, lat:17.926335}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 221231.89 | 221231.89 | 221231.89 | 221231.89 | 221231.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-117-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:225000.0, importe_modificado:221680.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1945238/proyecto_INICIO, 1945238/proyecto_FIN, 1945238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945240 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:946588.21}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0040080121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:255, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 946588.21 | 946588.21 | 946588.21 | 946588.21 | 946588.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-119-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:950000.0, importe_modificado:946588.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1945240/proyecto_INICIO, 1945240/proyecto_PROCESO, 1945240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945241 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:221530.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0040080122 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:330, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 221530.16 | 221530.16 | 221530.16 | 221530.16 | 221530.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-120-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:225000.0, importe_modificado:221530.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1945241/proyecto_FIN, 1945241/proyecto_INICIO, 1945241/proyecto_PROCESO, 1945241/proyecto_FIN, 1945241/proyecto_INICIO, 1945241/proyecto_PROCESO, 1945241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945244 | Adquisición | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Adquisición de unidad de transporte para la Dirección de Salud Psicosocial del Estado de Tabasco (CRESCA-CONADIC) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | AD002 | N | 0 | 0 | 2476694 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 738082 | 738082 | 738082 | 738082 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301945246 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394990.22}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0080080123 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 394990.22 | 394990.22 | 394990.22 | 394990.22 | 394990.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-121-2021, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:400000.0, importe_modificado:395321.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {1945246/proyecto_INICIO, 1945246/proyecto_FIN, 1945246/proyecto_INICIO, 1945246/proyecto_FIN, 1945246/proyecto_PROCESO, 1945246/proyecto_FIN, 1945246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005282 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393114.38}} | 07000321 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 13, con Clave 27ETC0013R. C-34 (Lic. Benito Juárez García), Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000321 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 393114.38 | 393114.38 | 393114.38 | 393114.38 | 393114.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005720 | Adquisición | 705139.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705139.62, modificado:705139.62}} | Adquisición de 22 computadoras de escritorio para las Direcciones de Seguridada Pública de los Municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390025 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93692231, lat:17.97703906}} | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 705139.62 | 705091.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005814 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 07000314 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E, F en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpío. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000314 | N | 0 | 0 | 4049 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 4895120.31 | 4895120.31 | 4815732.22 | 4815732.22 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005873 | Proyecto de inversión | 1023005.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023005.85, modificado:978215.59}} | 07000336 Mantenimiento del Edificio C de la División Académica de Educación y Artes (DAEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU0004A. Villahermosa, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000336 | N | 0 | 0 | 4063 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-09 | 2021-11-22 | 978215.59 | 978215.59 | 978215.59 | 978215.59 | 978215.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005964 | Proyecto de inversión | 3481975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481975.2, modificado:3481975.2}} | 07000344 Construcción de Barda Frontal (Incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000344 | N | 0 | 0 | 4049 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-13 | 2021-12-29 | 3332044.78 | 3332044.78 | 2070620.86 | 2070620.86 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970989 | Proyecto de inversión | 370132.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370132.38, modificado:332806.29}} | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO PRIMERA SECCION SAN ANTONIO - 114184 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL DE JALAPA | 114184 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - VICTOR FERNANDEZ MANERO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1RA. SECCIÓN SAN ANTONIO, 86834 VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1RA. SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAPA TAB, lon:-92.81599182, lat:17.85060915}} | 2021-05-25 | 2021-07-08 | 332806.29 | 332806.29 | 332806.29 | 332806.29 | 332806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-005-2021, contratista:ROSARIO LEON SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:370132.38, importe_modificado:332806.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1970989/proyecto_FIN, 1970989/proyecto_INICIO, 1970989/proyecto_PROCESO, 1970989/proyecto_FIN, 1970989/proyecto_PROCESO, 1970989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965057 | Proyecto de inversión | 1023360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023360.5, modificado:729712.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRE CALLE REGINO HERNADEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CD. PARAISO DEL MUNICPIO DE PARAISO, TABASCO - 77482 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 77482 | S | 12946 | 12240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ CIUDAD PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE REGINO HERNANDEZ, CALLE NICOLAS BRAVO SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANIARIO EN LA CALLE GREGORIO M, lon:-93.21298384, lat:18.40023204}} | 2021-05-24 | 2021-06-12 | 729712.9 | 729712.9 | 729712.9 | 729712.9 | 729712.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-008/2021-OP354, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1023360.5, importe_modificado:1023360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1965057/proyecto_PROCESO, 1965057/proyecto_INICIO, 1965057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965459 | Proyecto de inversión | 4036355.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036355.98, modificado:4029924.85}} | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80267 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 80267 | S | 1170 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PA, lon:-92.86315192, lat:18.12214968}} | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 4029924.85 | 4029924.85 | 4029924.85 | 4029924.85 | 2643806.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0392-061 E/2021, contratista:MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4036355.98, importe_modificado:4036355.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}} | {1965459/proyecto_INICIO, 1965459/proyecto_PROCESO, 1965459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301960276 | Proyecto de inversión | 1209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209000.0, modificado:1203441.72}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0080080124 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:669, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-19 | 2021-09-17 | 1203441.72 | 1203441.72 | 1203441.72 | 1203441.72 | 1203441.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-112-2021, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209000.0, importe_modificado:1203735.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {1960276/proyecto_INICIO, 1960276/proyecto_PROCESO, 1960276/proyecto_FIN, 1960276/proyecto_INICIO, 1960276/proyecto_FIN, 1960276/proyecto_INICIO, 1960276/proyecto_PROCESO, 1960276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301960280 | Adquisición | 117552 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117552.0, modificado:117552.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud sexual y reproductiva (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | ASK05 | N | 0 | 0 | 2476694 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 117552 | 117552 | 117552 | 117552 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999837 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | ADQUICICION DE 4 MOTOBOMBAS AUTO CEBANTES PARA EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010016 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2600000 | 2600000 | 2599999.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-6/2021, contratista:AGOMPEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1228180.0, importe_modificado:1228180.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-5/2021, contratista:AGOMPEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1371819.99, importe_modificado:1371819.99}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999881 | Proyecto de inversión | 4770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4770000.0, modificado:4770000.0}} | ADQUICISION DE CAMIONETAS PICKUP PARA LA ATECION DE EMERGENCIAS DE LOS CENTROS REGIONALES Y BASES DE BOMBEROS DEL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010010 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1999881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999890 | Proyecto de inversión | 1495780.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495780.68, modificado:1495780.68}} | AQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA OCHO ESTACIONES METE0ROLOGICAS QUE TRASMITEN A TIEMPO REAL Y EQUIPO PARA EL RADAR METEOROLOGICO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010012 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1495780.68 | 1495780.68 | 45603.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-13/2021, contratista:CREESNAF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:45603.85, importe_modificado:45603.85}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999907 | Proyecto de inversión | 3795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795000.0, modificado:3795000.0}} | ADQUISICION DE UN CAMION TANQUE PIPA CISTERNA DE 20 MIL LITROS PARA EL CENTRO REGIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 1101009 | S | 96975 | 93910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:RHHX+76 Libertad, Tab., Mexico, lon:-93.40187788, lat:17.82821743}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cárdenas - Huimanguillo, La Juventud, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.39873433, lat:17.82279392}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cornelio Colorado LB, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.39830518, lat:17.82816637}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3795000 | 3795000 | 3791781.32 | 1137534.4 | 1137534.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-U093-02/2021, contratista:COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:3791781.32, importe_modificado:3791781.32}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301966557 | Proyecto de inversión | 534739.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534739.07, modificado:534739.07}} | OP0019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: C.C.T. 27DCC0051E - 89051 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 89051 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ROVIROSA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 27.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTER, lon:-92.80727529, lat:18.3407026}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 534739.07 | 529404.89 | 529404.89 | 529404.89 | 529404.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-017-OP0014/2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3600000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1966557/proyecto_INICIO, 1966557/proyecto_FIN, 1966557/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301962889 | Proyecto de inversión | 556609.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556609.23, modificado:556124.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO - 56369 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 56369 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENU, lon:-93.39143376, lat:17.82639876}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 556124.23 | 556124.23 | 556124.23 | 556124.23 | 556124.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1962889/proyecto_INICIO, 1962889/proyecto_PROCESO, 1962889/proyecto_INICIO, 1962889/proyecto_FIN, 1962889/proyecto_PROCESO, 1962889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301962890 | Proyecto de inversión | 310152.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310152.01, modificado:310138.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO - 56380 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 56380 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILL A COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDOO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-93.39069198, lat:17.82624869}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 310138.32 | 310138.32 | 310138.32 | 310138.32 | 310138.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1962890/proyecto_INICIO, 1962890/proyecto_FIN, 1962890/proyecto_PROCESO, 1962890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301962893 | Proyecto de inversión | 172128.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172128.43, modificado:171737.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. PUEBLO NUEVO - 56397 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 56397 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CA, lon:-93.39205857, lat:17.82756657}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 171737.48 | 171737.48 | 171737.48 | 171737.48 | 171737.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1962893/proyecto_INICIO, 1962893/proyecto_PROCESO, 1962893/proyecto_FIN, 1962893/proyecto_PROCESO, 1962893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301962894 | Proyecto de inversión | 297462.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297462.79, modificado:259073.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, COL. PUEBLO NUEVO - 56400 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 56400 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO COL. PUEBLO NUEVO, lon:-93.39024539, lat:17.8290833}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 259073.5 | 259073.5 | 259073.5 | 259073.5 | 259073.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1962894/proyecto_PROCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_FIN, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_PROCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965900 | Proyecto de inversión | 29311248.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.758674929E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172449952E7, modificado:1.172294946E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLAN - 84292 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 84292 | S | 9406 | 8906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA -ESCARCEGA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AGAPITO JESUS EL MERCADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VILLAHERM, lon:-92.86421655, lat:18.13911779}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 11722949.46 | 11722949.46 | 11722949.46 | 11722949.46 | 11686051.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0431,K0432-058E/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANTANDREU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.97420531E7, importe_modificado:2.97420531E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3099.0}} | {1965900/proyecto_INICIO, 1965900/proyecto_FIN, 1965900/proyecto_PROCESO, 1965900/proyecto_FIN, 1965900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965498 | Proyecto de inversión | 1522157.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522157.71, modificado:1522157.71}} | AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80647 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 80647 | S | 1170 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE, CALLE ROSA SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIE, lon:-92.86258866, lat:18.12241989}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1522157.71 | 1522157.71 | 591970.75 | 591970.75 | 590780.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0389-063E/2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1522157.71, importe_modificado:1522157.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.5}} | {1965498/proyecto_INICIO, 1965498/proyecto_PROCESO, 1965498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965623 | Proyecto de inversión | 1421258.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421258.96, modificado:1421258.96}} | AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE EL ARBOLITO - 81866 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 81866 | S | 2480 | 2480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE EL ARBOLITO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EL ARBOLITO Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, CALLE COPA DE ORO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MIN, lon:-92.86206831, lat:18.1235823}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1421258.96 | 1421258.96 | 1094393.11 | 1094393.11 | 1094393.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0390-064E/2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1421258.96, importe_modificado:1421258.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.19}} | {1965623/proyecto_INICIO, 1965623/proyecto_PROCESO, 1965623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965625 | Proyecto de inversión | 1634181.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634181.84, modificado:1634181.84}} | AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE VICENTE GUERRERO - 81910 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 81910 | S | 9156 | 9156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EL ARBOLITO, CALLE MARIANO ESCOBEDO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO J, lon:-92.86463308, lat:18.12586941}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1634181.84 | 1634181.84 | 308724.93 | 308724.93 | 306861.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0391-065E/2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1634181.84, importe_modificado:1634181.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1965625/proyecto_PROCESO, 1965625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301967083 | Proyecto de inversión | 3358785.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358785.58, modificado:2937073.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CARRETERAS EN CENTRO LOCALIDAD MEDELLÍN Y PIGUA 3RA SECCIÓN ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 92953 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 92953 | S | 2799 | 2721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10640.0, meta_modificada:6485.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO MEDELLIN Y PIGUA 3ERA SECCIÓN - RA. EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 550 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA MEDELLIN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, 86276 MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.8768453, lat:18.05926011}} | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 2937073.17 | 2937073.17 | 2937073.17 | 2937073.17 | 2449736.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C0-K0413-059E/2021, contratista:RICARDO TcDRRES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3358785.58, importe_modificado:3358785.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6485.08}} | {1967083/proyecto_INICIO, 1967083/proyecto_PROCESO, 1967083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999847 | Proyecto de inversión | 16251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6251E7, modificado:1.6251E7}} | ADQUICISION DE VEHICULO DE ATAQUE RAPIDO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE COSTA Y SIERRA ASI COMO LA BASE GUAYABAL ARA EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010014 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 16251000 | 16251000 | 16247343.96 | 4874203.19 | 4874203.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-U093-04/2021, contratista:COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.624734396E7, importe_modificado:1.624734396E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1999847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999836 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | ADQUICISION DE 2 CAMIONES PARA LOS CENTROS REGIONALES DE COMALCALCO Y TENOSIQUE EN EL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010007 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7500000 | 7500000 | 7495360 | 2248608 | 2248608 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-U093-03/2021, contratista:COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:7495360.0, importe_modificado:7495360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999883 | Proyecto de inversión | 11055486 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1055486E7, modificado:1.1055486E7}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010006 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:120.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 11055486 | 11055486 | 8354146 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-U093-01/2021, contratista:CREESNAF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:5790546.0, importe_modificado:5790546.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-12/2021, contratista:CREESNAF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:2563600.0, importe_modificado:2563600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1999883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301960277 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497404.24}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | K0080080131 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:602, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 1497404.24 | 1497404.24 | 1497404.24 | 1497404.24 | 1497404.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-122-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500000.0, importe_modificado:1497404.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1960277/proyecto_INICIO, 1960277/proyecto_PROCESO, 1960277/proyecto_FIN, 1960277/proyecto_PROCESO, 1960277/proyecto_FIN, 1960277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301960279 | Proyecto de inversión | 3503250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503250.0, modificado:3497936.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN EL CAMINO DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO |  | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 3497936.15 | 3497936.15 | 3497936.15 | 3497936.15 | 3497936.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-123-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3503250.0, importe_modificado:3497936.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1960279/proyecto_INICIO, 1960279/proyecto_PROCESO, 1960279/proyecto_FIN, 1960279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999884 | Proyecto de inversión | 1433600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433600.0, modificado:1433600.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS ACUATICOS Y TERRESTRES DEL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010008 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:64.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1433600 | 1433600 | 1312099.6 | 473500.01 | 473500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-8/2021, contratista:BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:138599.89, importe_modificado:138599.89}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-7/2021, contratista:BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:303999.99, importe_modificado:303999.99}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-11/2021, contratista:MIGUEL ARMANDO ARCOS LANDEROS, convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:378000.01, importe_modificado:378000.01}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-9/2021, contratista:BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:395999.71, importe_modificado:395999.71}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-1101-10/2021, contratista:MIGUEL ARMANDO ARCOS LANDEROS, convocante:INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:95500.0, importe_modificado:95500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {1999884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999896 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO PARA EXTRACCION VEHICULAR PARA EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010013 | S | 1223680 | 1171592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301962905 | Proyecto de inversión | 623494.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623494.83, modificado:623288.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PUEBLO NUEVO - 56450 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 56450 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE V, lon:-93.39203174, lat:17.82693333}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 623288.31 | 623288.31 | 623288.31 | 623288.31 | 623288.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2021, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1881463.23, importe_modificado:1851703.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.1}} | {1962905/proyecto_INICIO, 1962905/proyecto_PROCESO, 1962905/proyecto_FIN, 1962905/proyecto_INICIO, 1962905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964165 | Proyecto de inversión | 214081.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214081.91, modificado:213382.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 69241 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69241 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CALLE VICENTE GUERRERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ HUIMANGUILLO, TABA, lon:-93.39437063, lat:17.83725908}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 213382.78 | 213382.78 | 213382.78 | 213382.78 | 213382.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-013-2021, contratista:COSNTRUCTORA PRISCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:218659.65, importe_modificado:214081.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}} | {1964165/proyecto_PROCESO, 1964165/proyecto_INICIO, 1964165/proyecto_PROCESO, 1964165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964169 | Proyecto de inversión | 3745093.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745093.47, modificado:3667096.33}} | PAVIMENTTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69245 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69245 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86406 EL DESECHO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA EL DESECHO 1RA SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.38301557, lat:17.866202}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 3667096.33 | 3667096.33 | 3667096.33 | 3667096.33 | 3667096.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-022-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3754203.7, importe_modificado:3745093.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1964169/proyecto_INICIO, 1964169/proyecto_PROCESO, 1964169/proyecto_FIN, 1964169/proyecto_INICIO, 1964169/proyecto_PROCESO, 1964169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965474 | Proyecto de inversión | 837543.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837543.7, modificado:837543.7}} | AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE GARDENIAS, FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80467 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 80467 | S | 953 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DO, lon:-92.86136557, lat:18.12233322}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 837543.7 | 837543.7 | 471580.38 | 471580.38 | 469230.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0388-062E/2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:837543.7, importe_modificado:837543.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.2}} | {1965474/proyecto_INICIO, 1965474/proyecto_PROCESO, 1965474/proyecto_INICIO, 1965474/proyecto_PROCESO, 1965474/proyecto_INICIO, 1965474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017997 | Proyecto de inversión | 679328.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679328.42, modificado:680328.42}} | OP0046.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 195491 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 195491 | S | 150 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA LA ESTRELLA, 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSAVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA, lon:-92.58236844, lat:18.60135315}} | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2017997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951002 | Proyecto de inversión | 962160.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384864.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577296.03, modificado:574763.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS POBLADO C VEINTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 62771 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62771 | S | 1646 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS , lon:-93.495341, lat:18.071562}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 574763.53 | 574763.53 | 574763.53 | 574763.53 | 574763.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-151-2021, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:957939.21, importe_modificado:957939.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.35}} | {1951002/proyecto_PROCESO, 1951002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951008 | Proyecto de inversión | 3824812.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529924.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294887.21, modificado:2288325.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS POBLADO C VEINTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 62833 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62833 | S | 1646 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS , lon:-93.49525426, lat:18.06572504}} | 2021-08-16 | 2021-10-29 | 2288325.11 | 2288325.11 | 2288325.11 | 2288325.11 | 2288325.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-152-2021, contratista:JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3813875.18, importe_modificado:3813875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3349.0}} | {1951008/proyecto_PROCESO, 1951008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951010 | Proyecto de inversión | 335370.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134148.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.11, modificado:201029.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO EN EL POBLADO C VEINTITRES GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CALLE SIETE - 62857 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62857 | S | 1277 | 1302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-93.7119, lat:18.118831}} | 2021-06-16 | 2021-07-29 | 201029.16 | 201029.16 | 201029.16 | 201029.16 | 201029.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-143-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:335048.6, importe_modificado:335048.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {1951010/proyecto_INICIO, 1951010/proyecto_PROCESO, 1951010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951013 | Proyecto de inversión | 1242406.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496962.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745444.16, modificado:744795.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL POBLADO C VEINTITRES GENERAL VENUSTIANO CARRANZA CALLE SIETE - 62917 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62917 | S | 1318 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1074.2, meta_modificada:1074.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-93.70866641, lat:18.11886517}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 744795.11 | 744795.11 | 744795.11 | 744795.11 | 744795.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-145-2021, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1241325.18, importe_modificado:1241325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.2}} | {1951013/proyecto_INICIO, 1951013/proyecto_PROCESO, 1951013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301999901 | Proyecto de inversión | 2362000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362000.0, modificado:2362000.0}} | ADQUISICION DE RADIOSONDAS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TABASCO PARA EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 11010011 | S | 109594 | 105283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.8258096, lat:17.982521}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, lat:18.0031106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1999901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018017 | Proyecto de inversión | 547508.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547508.57, modificado:547508.57}} | OP0047.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 195670 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 195670 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86764 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, lon:-92.84521099, lat:18.41720163}} | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2018017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959107 | Proyecto de inversión | 136964.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54785.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82178.62, modificado:79937.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186143 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 186143 | S | 1039 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE DEL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA, lon:-92.96292431, lat:18.02174083}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 79937.47 | 79937.47 | 79937.47 | 79937.47 | 79937.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-35-2021, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:184476.76, importe_modificado:184476.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1959107/proyecto_INICIO, 1959107/proyecto_PROCESO, 1959107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302006000 | Adquisición | 857363 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857363.0, modificado:839353.96}} | 07000279 Adquisición de Equipo de Cómputo para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuiltzapotlán, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000279 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 839353.96 | 839353.96 | 839353.96 | 839353.96 | 839353.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301957214 | Proyecto de inversión | 1380516.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552206.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828310.14, modificado:823348.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO COLONIA QUINTIN ARAUZ - 133060 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 133060 | S | 948 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE MINOIDE ALEJANDRO COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MISAEL DE LA CRUZ CIRCULANDO EN EL BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURIT, lon:-93.20711559, lat:18.384828}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 823348.41 | 823348.41 | 823348.41 | 823348.41 | 823348.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-019/2021-KA371(05000233), contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1939572.23, importe_modificado:1939572.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:629.0}} | {1957214/proyecto_PROCESO, 1957214/proyecto_INICIO, 1957214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959133 | Proyecto de inversión | 52678.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21071.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31607.16, modificado:30748.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186700 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 186700 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE DE LA LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES, lon:-92.96224466, lat:18.02099015}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 30748.59 | 30748.59 | 30748.59 | 30748.59 | 30748.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-35-2021, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:184476.76, importe_modificado:184476.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1959133/proyecto_PROCESO, 1959133/proyecto_INICIO, 1959133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959136 | Proyecto de inversión | 963229.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385291.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577937.84, modificado:542288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186834 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 186834 | S | 1039 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, CALLE HICOTEA EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO DE, lon:-92.96315767, lat:18.02181862}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 542288.2 | 542288.2 | 542288.2 | 542288.2 | 542288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1336211.82, importe_modificado:1336211.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {1959136/proyecto_PROCESO, 1959136/proyecto_INICIO, 1959136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959143 | Proyecto de inversión | 460847.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184338.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276508.25, modificado:259438.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187043 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 187043 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE, lon:-92.96219772, lat:18.02097905}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 259438.89 | 259438.89 | 259438.89 | 259438.89 | 259438.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1336211.82, importe_modificado:1336211.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1959143/proyecto_PROCESO, 1959143/proyecto_INICIO, 1959143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959147 | Proyecto de inversión | 2167805.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867122.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300683.57, modificado:1266031.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187066 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 187066 | S | 1039 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.5, meta_modificada:2096.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, CALLE HICOTEA EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO DE, lon:-92.96350903, lat:18.02196146}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 1266031.96 | 1266031.96 | 1266031.96 | 1266031.96 | 1266031.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2888505.5, importe_modificado:2888505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.5}} | {1959147/proyecto_INICIO, 1959147/proyecto_FIN, 1959147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301959151 | Proyecto de inversión | 799808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319923.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479884.92, modificado:467071.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187121 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 187121 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.5, meta_modificada:773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE, lon:-92.96197509, lat:18.02091146}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 467071.34 | 467071.34 | 467071.34 | 467071.34 | 467071.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2888505.5, importe_modificado:2888505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.5}} | {1959151/proyecto_INICIO, 1959151/proyecto_FIN, 1959151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016719 | Proyecto de inversión | 342026.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342026.72, modificado:342026.72}} | OP0160.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES. - 177879 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 177879 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERÍA SAN JUDAS TADEO., lon:-92.65413086, lat:18.53891246}} | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016726 | Proyecto de inversión | 2884672.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884672.72, modificado:2884672.72}} | OP0161.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES. - 177952 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 177952 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERIA SAN JUDAS TADEO., lon:-92.65405468, lat:18.53872097}} | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015561 | Proyecto de inversión | 263485.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263485.07, modificado:263485.07}} | OP0111.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 154739 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 154739 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A, lon:-92.69048162, lat:18.53193162}} | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2015561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015566 | Proyecto de inversión | 724126.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724126.69, modificado:724126.69}} | OP0112.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 154782 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 154782 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D, lon:-92.83953183, lat:18.40304719}} | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2015566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015577 | Proyecto de inversión | 1046972.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046972.91, modificado:1046972.91}} | OP0145.- CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL. - 155006 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 155006 | S | 1534 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA C, lon:-92.81011468, lat:18.34433042}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2015577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301958685 | Proyecto de inversión | 224184.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89673.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134510.42, modificado:130569.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COL CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE - 177194 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 177194 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-92.95191899, lat:17.55267863}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 130569.11 | 130569.11 | 130569.11 | 130569.11 | 130569.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD02/2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:217615.18, importe_modificado:217615.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1958685/proyecto_PROCESO, 1958685/proyecto_INICIO, 1958685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016117 | Proyecto de inversión | 143801.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143801.02, modificado:143801.02}} | OP0154.- REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO - CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA. - 169119 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 169119 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, A 1.5 KM POR JUAN ALDAMA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA , lon:-92.6401413, lat:18.53147829}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015623 | Proyecto de inversión | 362107.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362107.19, modificado:362107.19}} | OP0042.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 43 DEL POB. SIMÓN SARLAT. - 156116 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 156116 | S | 115 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.9 KM DE LA CABECERA , lon:-92.80093248, lat:18.34154512}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016129 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | OP0162.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES. - 169330 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 169330 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERIA SAN JUDAS TADEO., lon:-92.65419899, lat:18.53902561}} | 2021-08-16 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015637 | Proyecto de inversión | 754289.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754289.06, modificado:754289.06}} | OP0044.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA CONSTRUCCIÓN EN CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS, CLAVE:27DCC0073Q. - 156363 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 156363 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:241, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO C, lon:-92.95353224, lat:18.41355705}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2015637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951433 | Proyecto de inversión | 2154249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154249.4, modificado:2100343.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA ANA CALLE DIECIOCHO DE MARZO - 71899 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 71899 | S | 1721 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, CALLE JUAN ALDAMA CIRCULANDO EN SENTIDO DE LA AVENIDA PLAZA HIDALGO SI SE CONTINUA AL FRENTE S, lon:-93.06480664, lat:18.17660844}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2100343.61 | 2100343.61 | 2100343.61 | 2100343.61 | 2100343.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-061/2021, contratista:EDEMTAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2100343.61, importe_modificado:2100343.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.75}} | {1951433/proyecto_INICIO, 1951433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951482 | Proyecto de inversión | 702409.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702409.9, modificado:682511.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA TRAMO EL ARENERO - 72741 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 72741 | S | 2782 | 2492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JALPA DE MENDEZ -JALUPA - BANCO DE ARENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA JALPA DE MENDEZ-JALUPA Y CALLEJON LOS VA, lon:-93.05830355, lat:18.16325398}} | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 682511.15 | 682511.15 | 682511.15 | 682511.15 | 682511.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-055/2021, contratista:OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:682511.15, importe_modificado:682511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1951482/proyecto_FIN, 1951482/proyecto_PROCESO, 1951482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951505 | Proyecto de inversión | 364896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364896.48, modificado:353944.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SANTA ANA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 73180 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 73180 | S | 1721 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE DUEÑAS, AVENIDA PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL TSE LLEHA ALA ESQUINA DE LA PLAZA, lon:-93.06556436, lat:18.17605544}} | 2021-06-05 | 2021-07-04 | 353944.48 | 353944.48 | 353944.48 | 353944.48 | 353944.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-060/2021, contratista:OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:353944.48, importe_modificado:353944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1951505/proyecto_INICIO, 1951505/proyecto_FIN, 1951505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951507 | Proyecto de inversión | 2481553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481553.39, modificado:2410932.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA CALLE FRANCISCO SARABIA - 73231 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 73231 | S | 2782 | 2492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GONZALEZ GARCIA ENTRANADO A LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, lon:-93.060928, lat:18.173524}} | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2410932.68 | 2410932.68 | 2410932.68 | 2410932.68 | 2410932.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-058/2021, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2410932.68, importe_modificado:2410932.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1951507/proyecto_INICIO, 1951507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015713 | Proyecto de inversión | 631294.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631294.34, modificado:631294.34}} | OP0147- CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA. - 158645 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 158645 | S | 233 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:238, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, 86756 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE , lon:-92.50349408, lat:18.31477818}} | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2015713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015717 | Proyecto de inversión | 549776.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549776.73, modificado:549776.73}} | OP0148.- CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA. - 158845 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 158845 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86763 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, lon:-92.65180116, lat:18.39306102}} | 2021-08-03 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2015717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015719 | Proyecto de inversión | 5757481.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757481.77, modificado:5757481.77}} | OP0152.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUÁREZ, TRAMO 0+000 AL 616.70 - 158901 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 158901 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4532.0, meta_modificada:4532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NAVAL Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA BATALLÓN QUINTA ZONA NAVAL AUN COSTADO DEL RIO., lon:-92.65052557, lat:18.52186003}} | 2021-08-09 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2015719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950967 | Proyecto de inversión | 2265247.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906099.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359148.56, modificado:1356661.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO AVENIDA SAN JUAN - 62433 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62433 | S | 1597 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.65, meta_modificada:2316.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MANUEL PONCE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS-VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR, lon:-93.37381561, lat:17.99995077}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 1356661.29 | 1356661.29 | 1356661.29 | 1356661.29 | 1356661.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-160-2021, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2261102.15, importe_modificado:2261102.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1969.15}} | {1950967/proyecto_INICIO, 1950967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950969 | Proyecto de inversión | 2138005.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855202.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282803.58, modificado:1280116.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA SECCIÓN CUARENTA CALLE SAN JOSÉ CAMINO VECINAL DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO - 62464 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62464 | S | 2518 | 2341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1837.6, meta_modificada:1837.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON Y PERIFERICO MOLINA MONTES, CALLE MACUSPANA PROVENIENTES DE VILLAHERMOSA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS VILLAHERMOSA SE , lon:-93.36474124, lat:17.98101364}} | 2021-06-20 | 2021-09-02 | 1280116.49 | 1280116.49 | 1280116.49 | 1280116.49 | 1280116.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-148-2021, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2133527.48, importe_modificado:2133527.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1837.6}} | {1950969/proyecto_INICIO, 1950969/proyecto_PROCESO, 1950969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950977 | Proyecto de inversión | 4842914.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937165.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905748.5, modificado:2896589.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA EL BAJIO SEGUNDA SECCIÓN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 62597 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62597 | S | 858 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 BAJÍO RA. SECCIÓN A (PERIFÉRCIO SUR), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA M, lon:-93.35820765, lat:17.96694702}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 2896589.02 | 2896589.02 | 2896589.02 | 2896589.02 | 2896589.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-153-2021, contratista:ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4827648.36, importe_modificado:4827648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.0}} | {1950977/proyecto_PROCESO, 1950977/proyecto_INICIO, 1950977/proyecto_PROCESO, 1950977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950986 | Proyecto de inversión | 859571.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343828.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515742.79, modificado:512749.06}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA BAJÍO SEGUNDA SECCIÓN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 62667 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62667 | S | 858 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO, lon:-93.35900158, lat:17.9674675}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 512749.06 | 512749.06 | 512749.06 | 512749.06 | 512749.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-154-2021, contratista:ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:854581.76, importe_modificado:854581.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {1950986/proyecto_INICIO, 1950986/proyecto_PROCESO, 1950986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002527 | Proyecto de inversión | 4581734 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290867.0, modificado:3115407.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290867.0, modificado:2225022.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZAGORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU004 | N | 0 | 0 | 91558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-10 | 2021-12-15 | 5340430.22 | 5340430.22 | 5340430.22 | 5340430.22 | 5340430.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-016/2021, contratista:Constructora Conser, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4450045.87, importe_modificado:5340430.22}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2002527/proyecto_INICIO, 2002527/proyecto_PROCESO, 2002527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003621 | Proyecto de inversión | 393996.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393996.85, modificado:384063.12}} | Reparación de Hundimiento en la calle Límbano Correa esquina con la Calle Clemente Figueroa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310086 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 384063.12 | 384063.12 | 384063.12 | 384063.12 | 384063.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-005/2021, contratista:Jesús Edgardo Cornelio Cordova, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:384063.12, importe_modificado:384063.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003621/proyecto_INICIO, 2003621/proyecto_PROCESO, 2003621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003648 | Proyecto de inversión | 605685.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605685.49, modificado:486932.76}} | Reparación de Hundimiento en la calle Fresno Oriente esquina Av. Las Palmas, Col. FOVISSSTE, de la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310077 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 486932.76 | 486932.76 | 486932.76 | 486932.76 | 486932.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-008/2021, contratista:Tabachicam, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:584416.6, importe_modificado:486932.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003648/proyecto_PROCESO, 2003648/proyecto_INICIO, 2003648/proyecto_PROCESO, 2003648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003650 | Proyecto de inversión | 646151.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646151.97, modificado:615020.8}} | Reparación de Hundimiento en la calle Niños Héroes entre calle Emiliano Zapata y Calle Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tacotalpa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310093 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 615020.8 | 615020.8 | 615020.8 | 615020.8 | 615020.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-009/2021, contratista:Climas e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:615025.71, importe_modificado:615020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003650/proyecto_INICIO, 2003650/proyecto_PROCESO, 2003650/proyecto_INICIO, 2003650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003653 | Proyecto de inversión | 868832.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868832.78, modificado:814158.63}} | Reparación de Hundimiento en la calle Emiliano Zapata entre calle Fidel Velázquez y calle Manuel Pérez Merino, Municipio de Tacotalpa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310095 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 814158.63 | 814158.63 | 814158.63 | 814158.63 | 814158.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-010/2021, contratista:Alejandro Juárez Pacheco, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:828507.96, importe_modificado:814158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003653/proyecto_FIN, 2003653/proyecto_INICIO, 2003653/proyecto_PROCESO, 2003653/proyecto_FIN, 2003653/proyecto_INICIO, 2003653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003664 | Proyecto de inversión | 4366724.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4366724.37, modificado:4158804.57}} | 07000298 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A y B, Techumbre y Obra Exterior en el CENDI II Francisca Reynes Berezaluce con Clave 27DDI0005M. Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000298 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 4158804.57 | 4158804.57 | 4158804.57 | 4158804.57 | 4158804.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003666 | Proyecto de inversión | 3051864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051864.17, modificado:2920447.09}} | 07000299 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, F, J y Obra Exterior en la Primaria Francisco González Bocanegra con Clave 27DPR0266K. Tamulté de las Sabanas, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000299 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 2920447.09 | 2920447.09 | 2920447.09 | 2920447.09 | 2920447.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301957179 | Proyecto de inversión | 570743.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228297.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342446.24, modificado:340394.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO COLONIA QUINTÍN ARÁUZ - 132047 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | 132047 | S | 1478 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE BENIGNO CARRILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE ROSALINO CANDELERO Y CALLE LA MERCED REAL, CALLE NARCISO LAZARO CASTELLANOS LLEGANDO A LA CIUDAD DEL , lon:-93.20664874, lat:18.37863505}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 340394.93 | 340394.93 | 340394.93 | 340394.93 | 340394.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-019/2021-KA371(05000233), contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1939572.23, importe_modificado:1939572.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1957179/proyecto_INICIO, 1957179/proyecto_PROCESO, 1957179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000310 | Adquisición | 52449191.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.244919131E7, modificado:5.244919131E7}} | Adquisición de equipamiento y software para el fortalecimiento del Sistema de Videovigilancia del Centro de Mando y Comunicación C4 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000078 | S | 6 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 52449191.31 | 52449188.38 | 50685988.38 | 50685988.38 | 50685988.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV4100101-5/2021, contratista:MESHNET SOLUTIONS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:5.494918838E7, importe_modificado:5.494918838E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951492 | Proyecto de inversión | 243370.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243370.75, modificado:235866.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO - 72908 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | 72908 | S | 3603 | 3455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARTE TRA, lon:-93.063542, lat:18.174012}} | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 235866.86 | 235866.86 | 235866.86 | 235866.86 | 235866.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-JM-056/2021, contratista:OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:235866.86, importe_modificado:235866.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1951492/proyecto_PROCESO, 1951492/proyecto_INICIO, 1951492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003212 | Adquisición | 4828673.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828673.76, modificado:4828673.76}} | Adquisición de unidades automotrices para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000095 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-07-24 | 2021-12-31 | 4828673.76 | 4810399.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003670 | Proyecto de inversión | 4929729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4929729.74, modificado:4929717.6}} | 07000300 Const. de 4 Aulas Didác., Direcc, Serv. Sanit. a Circulación en Estruc. U-2C, Escalera y O. Ext. (P.B.) (Inc. Demol.) 1a. Etapa, en Prim. Lic. Carlos A. Madrazo, con clave 27DPR1418F. Comalcalco. Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000300 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 4929717.6 | 4929717.6 | 4929717.6 | 4929717.6 | 4929717.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003684 | Proyecto de inversión | 1239612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239612.17, modificado:1230457.36}} | 07000302 Construcción de Subestación eléctrica de 300 Kva y Obra Exterior en la Secundaria Noé de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000302 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 1230457.36 | 1230457.36 | 1230457.36 | 1230457.36 | 1230457.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003951 | Proyecto de inversión | 6554267.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6554267.87, modificado:6554267.87}} | 07000331 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra con clave 27DES0003U. Aquiles Serdán (San Fernando), Mpio de Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000331 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 6548294.72 | 6548294.72 | 5485687.88 | 5485687.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003961 | Proyecto de inversión | 1846075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846075.23, modificado:1774916.65}} | 07000333 Const. de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Demolición de los Edifs. A, B, C, D, E,G) en la Primaria Pedro C. Colorado con clave 27DPR0449S. Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección, Mpio de Huimanguillo, Tabasco.FAM Basico 2021 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000333 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 1774916.65 | 1774916.65 | 1774916.65 | 1774916.65 | 1774916.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000336 | Adquisición | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Adquisición de Bienes Informaticos para la Red de Radiocomunicaciones del Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000090 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 280000 | 279813.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000363 | Adquisición | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | Adquisición de postes para el Sistema de Videovigilancia del Centro de Mando y Comuniciones C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000092 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 575000 | 574432 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000373 | Adquisición | 1513081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513081.6, modificado:1513081.6}} | Adquisición de terminales de radiocomunicación portatiles para la Red de Radiocomunicación del C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000093 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 1513081.6 | 1513081.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950871 | Proyecto de inversión | 2084971.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833988.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250983.11, modificado:1245927.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 60655 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 60655 | S | 1516 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 CARDENAS-HUIMANGUILLO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, CALLE CUAUHTEMOC CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERA, lon:-93.397528, lat:17.841475}} | 2021-06-16 | 2021-08-28 | 1245927.47 | 1245927.47 | 1245927.47 | 1245927.47 | 1245927.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-109-2021, contratista:CONSTRUCTORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2076545.79, importe_modificado:2076545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.28}} | {1950871/proyecto_PROCESO, 1950871/proyecto_INICIO, 1950871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950873 | Proyecto de inversión | 976755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390702.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586053.12, modificado:582919.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD - 60681 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 60681 | S | 1174 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIRCULANDO POR LA CARRETERA CARDENAS HUIMANGUI, lon:-93.392719, lat:17.831582}} | 2021-06-16 | 2021-08-12 | 582919.71 | 582919.71 | 582919.71 | 582919.71 | 582919.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-111-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:971532.85, importe_modificado:971532.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1950873/proyecto_PROCESO, 1950873/proyecto_INICIO, 1950873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210302003693 | Proyecto de inversión | 2477760.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477760.31, modificado:2477760.31}} | 07000303 Const. de Taller de Cómputo, Aula Usos Múlt., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Demol. de los Edifs B y D) en la Tvsec. Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV0062O. Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000303 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 2375587.98 | 2375587.98 | 2170731.9 | 2170731.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004007 | Proyecto de inversión | 1512379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512379.76, modificado:1512379.76}} | 07000351 Subestación Eléctrica, Cerca Perimetral y Obra Exterior en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0278P. Progreso Tular 2da. Sección. Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000351 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 1447272.38 | 1447272.38 | 745344.82 | 745344.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000381 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Adquisición de equipos de aire acondicionado para el Centro de Mando y Comunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000094 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 248900.04 | 248900.04 | 248900.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000399 | Adquisición | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Adquisición de vehículos tipo pick up para el Centro de Mando y Comunicaciones C4. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000079 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 2400000 | 2399756 | 2399756 | 2399756 | 2399756 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV4100101-12/2021, contratista:TABASCO AUTOMOVILISTICA SA. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1179256.0, importe_modificado:1179256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2000399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002126 | Adquisición | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | Adquisición de bienes informáticos para las Direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390032 | S | 1173671 | 1228927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93691158, lat:17.97703396}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 126000 | 122259 | 122259 | 63892.8 | 58366.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002129 | Adquisición | 196800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}} | Adquisición de bienes muebles y de aire acondicionado para las Direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390031 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93691158, lat:17.97702376}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 196800 | 184087.94 | 184087.94 | 133256.16 | 50831.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950887 | Proyecto de inversión | 3545600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418240.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127360.0, modificado:2127360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO BLASILLO SEGUNDA SECCIÓN SECCION OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA - 60874 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 60874 | S | 460 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO BLASILLO 2DA - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO Y CARRETERA COATZACOALCOS-V, lon:-93.941428, lat:18.064949}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 2127360 | 2127360 | 2121267.32 | 2121267.32 | 2121267.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-113-2021, contratista:GRUPO SACIDEV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3535445.54, importe_modificado:3535445.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1950887/proyecto_INICIO, 1950887/proyecto_FIN, 1950887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950900 | Proyecto de inversión | 2556795.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022718.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534077.14, modificado:1474226.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD - 61049 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 61049 | S | 1394 | 1406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:AVENIDA OCUAPAN PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO OCUAPAN Y , CIRCUALNDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE OCUAPA PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO A LA TERCER CUADRA , lon:-93.492367, lat:17.846542}} | 2021-05-16 | 2021-07-29 | 1474226.02 | 1474226.02 | 1474226.02 | 1474226.02 | 1474226.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-108-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2457043.37, importe_modificado:2457043.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:536.0}} | {1950900/proyecto_INICIO, 1950900/proyecto_PROCESO, 1950900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004024 | Proyecto de inversión | 1982027.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982027.98, modificado:1982027.98}} | 07000352 Construcción Dos Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Primaria José E. Hernández con clave 27DPR0361O. Cumuapa 2da. Secc. Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000352 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-09-06 | 2021-11-28 | 1943000 | 1943000 | 1826942.69 | 1826942.69 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301958527 | Proyecto de inversión | 797999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319199.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478799.77, modificado:476995.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA - 172925 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 172925 | S | 874 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARDENAS-HUIMANGUILLO, CALLE MARIANO ABASOLO EN CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA F, lon:-93.39463215, lat:17.83615989}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 476995.7 | 476995.7 | 476995.7 | 476995.7 | 476995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-114-2021, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:946420.23, importe_modificado:946420.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1958527/proyecto_PROCESO, 1958527/proyecto_INICIO, 1958527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210302000453 | Adquisición | 235541.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235541.01, modificado:235541.01}} | Adquisición de mobiliario de oficina para el personal en el desempeño de las actividades que realizan en el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000100 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9195313, lat:17.9931221}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 235541.01 | 235310.26 | 235310.26 | 235310.26 | 235310.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000459 | Adquisición | 181800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181800.0, modificado:181800.0}} | Adquisición de equipos de aire acondicionado para el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguirdad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000101 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9195313, lat:17.9931221}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 181800 | 179999.94 | 179999.94 | 179999.94 | 179999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950963 | Proyecto de inversión | 144751.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57900.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86850.73, modificado:86721.6}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO AVENIDA SAN JUAN - 62338 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62338 | S | 1597 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS -VILLAHERMOSA Y CALLE MANUEL PONCE, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CARDENAS PRO, lon:-93.37310751, lat:18.00111909}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 86721.6 | 86721.6 | 86721.6 | 86721.6 | 86721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-158-2021, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:144536.0, importe_modificado:144536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1950963/proyecto_INICIO, 1950963/proyecto_PROCESO, 1950963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003733 | Proyecto de inversión | 1617984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617984.41, modificado:1545858.46}} | 07000307 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, E, F y Obra Exterior en la Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV0062O. Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000307 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 1545858.46 | 1545858.46 | 1545858.46 | 1545858.46 | 1545858.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003743 | Proyecto de inversión | 1145410.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145410.82, modificado:1070847.0}} | 07000326 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts y Obra Exterior, en el J.N. Rural Bertha Von Glumer, con clave 27DJN0199M. C-40 (Ernesto Aguirre Colorado). Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000326 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-06 | 2021-11-03 | 1070847 | 1070847 | 1070847 | 1070847 | 1070847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003745 | Proyecto de inversión | 6951523.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951523.78, modificado:6951523.78}} | 07000327 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, H y Obra Exterior en la Secundaria Técnica 47 con clave 27DST0047J. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000327 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 6951523.77 | 6951523.77 | 6821434.62 | 6821434.62 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301958530 | Proyecto de inversión | 151999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60799.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91199.96, modificado:90856.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA - 172982 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | 172982 | S | 1174 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE JACINTO LOPEZ EN CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL CARDENAS, lon:-93.39200764, lat:17.83560002}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 90856.34 | 90856.34 | 90856.34 | 90856.34 | 90856.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-114-2021, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:946420.23, importe_modificado:946420.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1958530/proyecto_INICIO, 1958530/proyecto_PROCESO, 1958530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210302001814 | Proyecto de inversión | 381451.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381451.14, modificado:341417.06}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. SAMARKANDA, CALLE MAXIMO SANCHEZ GARCIA | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 271-08-K004 | N | 0 | 0 | 2278 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Samarkanda, Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lomitas, Tab., México, lon:-92.9315422, lat:18.0508618}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 341417.06 | 341417.06 | 341417.06 | 341417.06 | 341417.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRMA-13-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:369207.49, importe_modificado:369207.49}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:5.0}} | {2001814/proyecto_FIN, 2001814/proyecto_PROCESO, 2001814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950965 | Proyecto de inversión | 312606.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125042.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187563.61, modificado:184994.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO AVENIDA SAN JUAN - 62399 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62399 | S | 1597 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.05, meta_modificada:269.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MANUEL PONCE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS-VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR, lon:-93.37347229, lat:18.00052218}} | 2021-05-16 | 2021-08-29 | 184994.11 | 184994.11 | 184994.11 | 184994.11 | 184994.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-159-2021, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:308323.51, importe_modificado:308323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.05}} | {1950965/proyecto_INICIO, 1950965/proyecto_PROCESO, 1950965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950971 | Proyecto de inversión | 5036643.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014657.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021985.91, modificado:3014139.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA SECCIÓN CUARENTA CALLE SAN JOSÉ CAMINO VECINAL DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO - 62549 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62549 | S | 2518 | 2341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, CALLE MACUSPANA PROVENIENTES DE VILLAHERMOSA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS VILLAHE, lon:-93.36518649, lat:17.9807228}} | 2021-06-20 | 2021-09-02 | 3014139.61 | 3014139.61 | 3014139.61 | 3014139.61 | 3014139.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-149-2021, contratista:PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:5023566.01, importe_modificado:5023566.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9100.0}} | {1950971/proyecto_INICIO, 1950971/proyecto_PROCESO, 1950971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950992 | Proyecto de inversión | 1886035.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754414.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131621.29, modificado:1129701.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA BAJIO SEGUNDA SECCIÓN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 62691 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62691 | S | 858 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO, lon:-93.35936841, lat:17.96764049}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 1129701.98 | 1129701.98 | 1129701.98 | 1129701.98 | 1129701.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-156-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1882836.63, importe_modificado:1882836.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1615.0}} | {1950992/proyecto_INICIO, 1950992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301950996 | Proyecto de inversión | 6656244.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662497.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993746.75, modificado:3986581.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA BAJIO SEGUNDA SECCIÓN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 62728 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62728 | S | 858 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78727.18, meta_modificada:78727.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO, lon:-93.35846101, lat:17.96703172}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 3986581.22 | 3986581.22 | 3986581.22 | 3986581.22 | 3986581.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-157-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6644302.04, importe_modificado:6644302.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66918.1}} | {1950996/proyecto_INICIO, 1950996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951016 | Proyecto de inversión | 2977745.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191098.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786647.23, modificado:1774727.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL POBLADO C VEINTITRES GENERAL VENUSTIANO CARRANZA CALLE SIETE - 62938 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62938 | S | 1318 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3449.76, meta_modificada:3449.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-93.70957836, lat:18.11888046}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 1774727.35 | 1774727.35 | 1774727.35 | 1774727.35 | 1774727.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-146-2021, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2957878.91, importe_modificado:2957878.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.29}} | {1951016/proyecto_INICIO, 1951016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951018 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397904.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL POBLADO C DIEZ GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DIVERSAS CALLES - 62959 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62959 | S | 1667 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.4, meta_modificada:1333.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C- GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ZONA VERDE Y CALLE SIETE, CARRETERA BENITO JUAREZ CIRCULANDO POR LA CARRETERA DEL, lon:-93.5669965, lat:18.17207097}} | 2021-05-16 | 2021-08-13 | 2397904.58 | 2397904.58 | 2397904.58 | 2397904.58 | 2397904.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-147-2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3996507.64, importe_modificado:3996507.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1333.4}} | {1951018/proyecto_INICIO, 1951018/proyecto_PROCESO, 1951018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301951023 | Proyecto de inversión | 3906371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562548.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343822.68, modificado:2340132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL POBLADO C QUINCE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES - 62991 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 62991 | S | 1433 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4463.09, meta_modificada:4463.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C- ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE EN DIRECCION DEL POBLADO EMILIANO ZAPATA A 7.3KM ESTA, lon:-93.56649808, lat:18.11213263}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 2340132.34 | 2340132.34 | 2340132.34 | 2340132.34 | 2340132.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-155-2021, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3900220.56, importe_modificado:3900220.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4463.09}} | {1951023/proyecto_INICIO, 1951023/proyecto_PROCESO, 1951023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | TAB210302004087 | Proyecto de inversión | 1396844.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396844.31, modificado:1396844.31}} | 07000354 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en la Telesecundaria Juan Aldama con clave 27ETV0474P. El Bejucal. Mpio. de Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000354 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}} | 2021-09-06 | 2021-11-28 | 1336692.86 | 1336692.86 | 1322931.35 | 1322931.35 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004125 | Proyecto de inversión | 1444693.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444693.06, modificado:1444693.06}} | 07000357 Construcción de 3 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Primaria Gilberto Aguilar Alamilla con clave 27DPR1665O. Miguel Hidalgo 2da. Sección B, (La Natividad). Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000357 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 1382481.17 | 1382481.17 | 1367129.19 | 1367129.19 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003024 | Adquisición | 121226 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121226.0, modificado:116836.94}} | Adquisición de Bienes Muebles para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tercera Etapa Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. | 01400012 | N | 0 | 0 | 2395272 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94082761, lat:18.00071321}} | 2021-08-12 | 2021-09-30 | 116836.94 | 116836.94 | 116836.94 | 116836.94 | 116836.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003034 | Adquisición | 8194128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8194128.0, modificado:6797828.23}} | Adquisición de Bienes Muebles Especializados, Insumos y Reactivos para Laboratorios de Investigación Clínica, Criminalística, Forense y Toxicológico para realizar acciones de Búsqueda de Personas, Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. | 01400013 | N | 0 | 0 | 2395272 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94095635, lat:18.00080504}} | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 6797828.23 | 6797828.23 | 6797828.23 | 6797828.23 | 6797828.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004154 | Proyecto de inversión | 1953646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953646.06, modificado:1953646.06}} | 07000359 Construcción de 2 Aulas Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Primaria Mariano Matamoros con clave 27DPR0562L. Hermenegildo Galeana 2da. Secc. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000359 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-09-10 | 2021-11-28 | 1913861.64 | 1913861.64 | 1531322.02 | 1531322.02 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000709 | Proyecto de inversión | 3980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980000.0, modificado:3909845.31}} | 14000497.-Reconstrucción del camino Vernet 4ta. Sección del km 0+000 al km 1+800 en tramos aislados en el municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000497 | S | 2037 | 1937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:Vernet 3ra. seccion , lon:-92.594071, lat:17.756431}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 3909845.31 | 3909845.31 | 3909845.31 | 3909845.31 | 3909845.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000497-81/2021, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3909845.31, importe_modificado:3909845.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2000709/proyecto_INICIO, 2000709/proyecto_PROCESO, 2000709/proyecto_FIN, 2000709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000753 | Adquisición | 1687896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687896.6, modificado:1687896.6}} | Adquisición de bienes informaticos para el área del Regristro Vehicular de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el muinicipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000104 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 1687896.6 | 1687781.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301958667 | Proyecto de inversión | 82712.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49627.54, modificado:47127.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COL CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE - 176965 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 176965 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE INTERIOR SN COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA C, lon:-92.95167786, lat:17.55255531}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 47127.98 | 47127.98 | 47127.98 | 47127.98 | 47127.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD03/2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:78546.63, importe_modificado:78546.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1958667/proyecto_PROCESO, 1958667/proyecto_INICIO, 1958667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000774 | Adquisición | 2514674.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514674.69, modificado:2514674.69}} | Adquisición de bienes Informaticos que seran utilizados en diversas áreas operativas del Comisionado de la Policía Estatal. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000108 | S | 3883 | 4294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2514674.69 | 2514563 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000783 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Adquisición de computadoras portátiles para el departamento de regristro nacional de personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo de la SSyPC (FASP ESTATAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000110 | S | 1384 | 5780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-08-13 | 2021-12-31 | 80000 | 75400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000848 | Adquisición | 53482.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53482.24, modificado:53482.24}} | Adquisición de archiveros para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Cidadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000116 | S | 66 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 53482.24 | 53443.52 | 53443.52 | 53443.52 | 53443.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001944 | Proyecto de inversión | 811596.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811596.38, modificado:788267.71}} | K459 Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión de la R/A. González 3ra. Sección, callejón San Vicente | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K459 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:González 3ra Secc, Tab., México, lon:-93.0793337, lat:17.979286}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 788267.71 | 788267.71 | 788267.71 | 788267.71 | 783510.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002297 | Proyecto de inversión | 2187193 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656158.0, modificado:616492.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531035.0, modificado:1610759.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR009 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:Victor Fernandez Manero, Tab., México, lon:-92.8140558, lat:17.864248}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 2227251.95 | 2227251.95 | 2227251.95 | 2227251.95 | 2227251.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-010/2021, contratista:Areva Servicios Industriales y Protección Ambiental, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2055248.04, importe_modificado:2227251.95}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2002297/proyecto_INICIO, 2002297/proyecto_PROCESO, 2002297/proyecto_INICIO, 2002297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001958 | Proyecto de inversión | 3406218.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406218.39, modificado:3368423.86}} | K0440 Ampliación de línea de conducción de agua potable en Centro, Localidad Ocuiltzapotlán, Asentamiento calle Vicente Guerrero, Mariano Escobedo, Francisco I. Madero | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0440 | N | 0 | 0 | 2339 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:C. Francisco I. Madero, Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.8626221, lat:18.1379112}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Mariano Escobedo 686, Ocuiltzapotlan, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86241055, lat:18.13316841}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Mariano Escobedo 110, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86419153, lat:18.13337233}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 3368423.86 | 3368423.86 | 3368423.86 | 3368423.86 | 3318576.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1113.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002303 | Proyecto de inversión | 5938575 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375430.0, modificado:2334403.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563145.0, modificado:3501605.22}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR001 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:Unnamed Road, 86464 Machona, Tab., México, lon:-93.66351128, lat:18.36511554}} | 2021-08-02 | 2021-12-14 | 5836008.7 | 5836008.7 | 1776449.51 | 1776449.51 | 1776449.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-011/2021, contratista:Constructora y Comercializadora Vanuar, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5836008.7, importe_modificado:5836008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.33}} | {2002303/proyecto_INICIO, 2002303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003552 | Proyecto de inversión | 11607980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16079808E7, modificado:1.16079808E7}} | 14000521.-Construcción de puente peatonal de aluminio para cruce de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la Avenida Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000521 | S | 4895 | 4518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Universidad 250, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92377949, lat:18.0067945}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2003552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto Cancelado mediante núm. de oficio SF/RE1700/2021 con fecha 23 de noviembre de 2021., trimestre:4.0, usuario:noryvhernandezh, fecha:2021-12-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001987 | Proyecto de inversión | 2507466.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507466.95, modificado:2482535.49}} | K0412 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villa Tamulte de las Sabanas, Asentamiento calle Mario Trujillo García, Gral. Ignacio Zaragoza y Moctezuma | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0412 | N | 0 | 0 | 8824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.29, meta_modificada:1552.29}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Moctezuma, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.7857729, lat:18.1610291}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Ignacio Zaragoza, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.783723, lat:18.1638424}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Mario Trujillo García, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.7870646, lat:18.1606054}} | 2021-06-09 | 2021-07-08 | 2482535.49 | 2482535.49 | 2482535.49 | 2482535.49 | 2478644.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990455 | Proyecto de inversión | 1204373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204373.74, modificado:1204373.74}} | MEJORRAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191417 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191417 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN EL ARROYITO CP. 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYIT, lon:-93.783439, lat:18.02663369}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 1203981.34 | 1203981.34 | 1203981.34 | 1203981.34 | 1203981.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203981.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990455/proyecto_INICIO, 1990455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990470 | Proyecto de inversión | 1204099.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204099.46, modificado:1203276.26}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191453 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191453 | S | 331 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:RANCHERIA CAOBANAL 2DA SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOBANAL 2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA CAOBANAL 2DA. SECCIÓN PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES HUIMANGUILLO TABA, lon:-93.41687474, lat:17.6130015}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 1203276.26 | 1203276.26 | 1203276.26 | 1203276.26 | 1203276.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-116-2021, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990470/proyecto_FIN, 1990470/proyecto_INICIO, 1990470/proyecto_PROCESO, 1990470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990472 | Proyecto de inversión | 1202182.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202182.43, modificado:1185881.34}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191456 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191456 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION, 86406 LOS NARANJOS 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-93.367011, lat:17.90113626}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 1185881.34 | 1185881.34 | 1185881.34 | 1185881.34 | 1185881.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202182.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990472/proyecto_PROCESO, 1990472/proyecto_FIN, 1990472/proyecto_PROCESO, 1990472/proyecto_INICIO, 1990472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990911 | Proyecto de inversión | 1157422.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1157234.01}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192884 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 192884 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:EJIDO OSTITAN, 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO OSTITAN CP. 86407 HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.42110702, lat:17.72904656}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1157234.01 | 1157234.01 | 1157234.01 | 1157234.01 | 1157234.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-105-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:930250.88, importe_modificado:925179.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990911/proyecto_INICIO, 1990911/proyecto_PROCESO, 1990911/proyecto_INICIO, 1990911/proyecto_PROCESO, 1990911/proyecto_INICIO, 1990911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990478 | Proyecto de inversión | 962502.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962502.63, modificado:959589.28}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191468 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191468 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, direccion:EJIDO ORGANIZACION CAMPESINA C.N.C., 86420 ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.92560356, lat:17.77030421}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 959589.28 | 959589.28 | 959589.28 | 959589.28 | 959589.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:962502.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1990478/proyecto_PROCESO, 1990478/proyecto_INICIO, 1990478/proyecto_FIN, 1990478/proyecto_PROCESO, 1990478/proyecto_FIN, 1990478/proyecto_INICIO, 1990478/proyecto_PROCESO, 1990478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975847 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | OP0123.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA JOSE MARIA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO CARANZA- CALLE FRANCISCO I. MADERO - 131166 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 131166 | S | 1534 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LO PUEDES ENCONTRAR A 27.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE F, lon:-92.80734771, lat:18.34191448}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 2229617.7 | 2229617.7 | 2229617.7 | 2229617.7 | 2229617.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-033-OP0123/2021, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3400000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}} | {1975847/proyecto_INICIO, 1975847/proyecto_FIN, 1975847/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989877 | Proyecto de inversión | 4333331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599998.91, modificado:2597638.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733332.61, modificado:1731769.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 189277 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 189277 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2560.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE BALANCAN SALIENDO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y TOMAMOS EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WA, lon:-93.22929563, lat:18.25809223}} | 2021-07-26 | 2021-10-31 | 4329408.06 | 4329408.06 | 4329408.06 | 4329408.06 | 4329408.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/009/21/003, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2315119.54, importe_modificado:2315119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1800.0}} | {1989877/proyecto_INICIO, 1989877/proyecto_FIN, 1989877/proyecto_PROCESO, 1989877/proyecto_FIN, 1989877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988653 | Proyecto de inversión | 1644075.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644075.11, modificado:1580392.21}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183927 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 183927 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.4, meta_modificada:374.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38638417, lat:17.82079797}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1580392.21 | 1580392.21 | 1580392.21 | 1580392.21 | 1580392.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-064-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1650000.0, importe_modificado:1644075.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.1}} | {1988653/proyecto_INICIO, 1988653/proyecto_FIN, 1988653/proyecto_PROCESO, 1988653/proyecto_FIN, 1988653/proyecto_INICIO, 1988653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989324 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2547117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 186640 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 186640 | S | 1012 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA GLORIETA TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORREMOS RECTO 5.17 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN, lon:-93.20337029, lat:18.31752415}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 2547117.16 | 2547117.16 | 2547117.16 | 2547117.16 | 2547117.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/056/21/075, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2547195.04, importe_modificado:2547195.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2537.0}} | {1989324/proyecto_INICIO, 1989324/proyecto_PROCESO, 1989324/proyecto_INICIO, 1989324/proyecto_PROCESO, 1989324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988673 | Proyecto de inversión | 1411877.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411877.89, modificado:1411303.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183975 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 183975 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.39, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38636808, lat:17.82080308}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1411303.61 | 1411303.61 | 1411303.61 | 1411303.61 | 1411303.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2021, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1418026.42, importe_modificado:1411877.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.39}} | {1988673/proyecto_PROCESO, 1988673/proyecto_FIN, 1988673/proyecto_INICIO, 1988673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989363 | Proyecto de inversión | 1201164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201164.91, modificado:1201164.91}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186833 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 186833 | S | 37 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 86414 CUAUHTÉMOC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC CP. 86414 CUAUHTÉMOC, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.79256317, lat:18.0232065}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-043-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1989363/proyecto_INICIO, 1989363/proyecto_PROCESO, 1989363/proyecto_INICIO, 1989363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989377 | Proyecto de inversión | 599384.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599384.46, modificado:597114.2}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186929 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 186929 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:304, direccion:EJIDO LAS GIRALDAS, 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LAS GIRALDAS CP. 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.37595201, lat:17.70077599}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 597114.2 | 597114.2 | 597114.2 | 597114.2 | 597114.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-055-2021, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:604663.1, importe_modificado:599384.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1989377/proyecto_INICIO, 1989377/proyecto_FIN, 1989377/proyecto_INICIO, 1989377/proyecto_PROCESO, 1989377/proyecto_FIN, 1989377/proyecto_PROCESO, 1989377/proyecto_FIN, 1989377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991547 | Proyecto de inversión | 3630348.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178209.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452139.48, modificado:1430390.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1RA. SECC., CALLE LOS CAMPOS - 195180 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 195180 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.5, meta_modificada:4671.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCIÓN, 86245 SALOYA 1RA. SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA NACAJUCA - VILLAHERMOSA A 200 METROS DEL ESTABLECIMIENTO EXTRA DE LA RA. SALOYA 1RA SECC, lon:-92.94354679, lat:18.0990023}} | 2021-07-27 | 2021-09-04 | 1430390.46 | 1430390.46 | 1430390.46 | 1430390.46 | 1430390.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-32-2021-A, contratista:JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3576148.64, importe_modificado:3576148.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4671.5}} | {1991547/proyecto_INICIO, 1991547/proyecto_PROCESO, 1991547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989401 | Proyecto de inversión | 962652.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962652.56, modificado:962535.87}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187057 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 187057 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:175, direccion:PUEBLO FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, 86427 ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN CP. 86427 ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.78034916, lat:17.75829017}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 962535.87 | 962535.87 | 962535.87 | 962535.87 | 962535.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-044-2021, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:962652.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1989401/proyecto_INICIO, 1989401/proyecto_PROCESO, 1989401/proyecto_FIN, 1989401/proyecto_PROCESO, 1989401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991141 | Proyecto de inversión | 333591.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200155.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133436.72, modificado:130831.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR II, DIVERSAS CALLES. - 193652 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 193652 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL FRACCIONAMIENTO TABASCO II, lon:-92.96301418, lat:18.02123568}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 130831.47 | 130831.47 | 130831.47 | 130831.47 | 130831.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-36-2021-A, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:327079.95, importe_modificado:327079.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1991141/proyecto_PROCESO, 1991141/proyecto_INICIO, 1991141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991147 | Proyecto de inversión | 1424076.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854446.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569630.73, modificado:534431.96}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR II, DIVERSAS CALLES. - 193680 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 193680 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:791.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE LIBERTAD, CALLE EXITO A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL FRACCIONAMIETO TABASCO II, lon:-92.9632824, lat:18.02135811}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 534431.96 | 534431.96 | 534431.96 | 534431.96 | 534431.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021-A, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1336211.82, importe_modificado:1336211.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.37}} | {1991147/proyecto_PROCESO, 1991147/proyecto_INICIO, 1991147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988404 | Proyecto de inversión | 1229153.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229153.35, modificado:1229152.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OXIDIANA, COL. SALVAMENTO. - 183150 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 183150 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.58, meta_modificada:841.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA A 5 PRESIDENTE Y , CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-94.04302481, lat:18.10775034}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1229152.64 | 1229152.64 | 1229152.64 | 1229152.64 | 1229152.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-063-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1235123.1, importe_modificado:1229153.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.6}} | {1988404/proyecto_PROCESO, 1988404/proyecto_FIN, 1988404/proyecto_INICIO, 1988404/proyecto_PROCESO, 1988404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989085 | Proyecto de inversión | 2967614.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780568.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187045.66, modificado:1065208.41}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACJAUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES. - 185668 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 185668 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2870.0, meta_modificada:2818.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL SECTOR TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE TABASCO II, lon:-92.96404415, lat:18.02212329}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 1065208.41 | 1065208.41 | 1065208.41 | 1065208.41 | 1065208.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021-A, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2888505.5, importe_modificado:2888505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.01}} | {1989085/proyecto_INICIO, 1989085/proyecto_PROCESO, 1989085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989630 | Proyecto de inversión | 962510.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962510.99, modificado:961781.75}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 188044 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 188044 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4, 86443 EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4 CP. 86443 EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 4, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.49315588, lat:17.63589099}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 961781.75 | 961781.75 | 961781.75 | 961781.75 | 961781.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES CENTURION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:962510.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1989630/proyecto_PROCESO, 1989630/proyecto_INICIO, 1989630/proyecto_PROCESO, 1989630/proyecto_INICIO, 1989630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990689 | Proyecto de inversión | 4016798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410079.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606719.43, modificado:1603964.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN SAN JULIÁN - 192020 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 192020 | S | 744 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10074.0, meta_modificada:10074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREM, lon:-93.20875136, lat:18.30196936}} | 2021-07-26 | 2021-10-31 | 1603964.89 | 1603964.89 | 1603964.89 | 1603964.89 | 1603964.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/066/21/087E-087M, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1603966.24, importe_modificado:1603966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10074.0}} | {1990689/proyecto_INICIO, 1990689/proyecto_PROCESO, 1990689/proyecto_FIN, 1990689/proyecto_PROCESO, 1990689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301987123 | Proyecto de inversión | 600562.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600562.69, modificado:580108.77}} | REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. LOMITAS, EN CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ - 177694 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 177694 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2481.5, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CALLE MARIO TRUJILLO A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS, lon:-92.95965701, lat:18.06146196}} | 2021-07-23 | 2021-08-11 | 580108.77 | 580108.77 | 580108.77 | 580108.77 | 580108.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-26-2021, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:582413.8, importe_modificado:582413.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1987123/proyecto_FIN, 1987123/proyecto_PROCESO, 1987123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990759 | Proyecto de inversión | 1203130.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203130.32, modificado:1200616.31}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192348 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 192348 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:COLONIA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA AGRICOLA GANADERA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA CP. 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.6865364, lat:17.79539221}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 1200616.31 | 1200616.31 | 1200616.31 | 1200616.31 | 1200616.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203130.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990759/proyecto_PROCESO, 1990759/proyecto_FIN, 1990759/proyecto_INICIO, 1990759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301994658 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2070096.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA. - 207677 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 207677 | S | 1065 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA RECORREMOS RECTO 5.81 KM POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO. Y ENCONTRAMOS LA UBICACIO, lon:-93.1948688, lat:18.31524589}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 2070096.76 | 2070096.76 | 2070096.76 | 2070096.76 | 2070096.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/046/21/077, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2097900.02, importe_modificado:2097900.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1994658/proyecto_INICIO, 1994658/proyecto_PROCESO, 1994658/proyecto_FIN, 1994658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988696 | Proyecto de inversión | 567494.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340496.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226997.9, modificado:216857.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES. - 184095 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 184095 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A UN LADO DE LA CASETA DE POLICIA DE TABASCO I, lon:-92.96228192, lat:18.02151765}} | 2021-07-27 | 2021-08-15 | 216857.91 | 216857.91 | 216857.91 | 216857.91 | 216857.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-31-2021-A, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:542184.12, importe_modificado:542184.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.6}} | {1988696/proyecto_INICIO, 1988696/proyecto_PROCESO, 1988696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988697 | Proyecto de inversión | 1844991.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844991.33, modificado:1767978.81}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONVIVENCIA. - 184101 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 184101 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONVIVENCIA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE CONVIVENCIA, COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38187758, lat:17.8305524}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1767978.81 | 1767978.81 | 1767978.81 | 1767978.81 | 1767978.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1850000.0, importe_modificado:1844991.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1988697/proyecto_INICIO, 1988697/proyecto_PROCESO, 1988697/proyecto_INICIO, 1988697/proyecto_FIN, 1988697/proyecto_PROCESO, 1988697/proyecto_FIN, 1988697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990437 | Proyecto de inversión | 961856.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961856.91, modificado:960332.55}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191366 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191366 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, direccion:EJIDO LAS GRANJAS, 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LAS GRANJAS CP. 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.93820283, lat:17.80250978}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 960332.55 | 960332.55 | 960332.55 | 960332.55 | 960332.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-031-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:961856.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1990437/proyecto_PROCESO, 1990437/proyecto_FIN, 1990437/proyecto_INICIO, 1990437/proyecto_FIN, 1990437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990441 | Proyecto de inversión | 1203449.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203449.53, modificado:1203058.37}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191373 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191373 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJIDO ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN SAN MIGUEL, CP. 86414 ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, SAN MIGUEL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.75193702, lat:18.01805628}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 1203058.37 | 1203058.37 | 1203058.37 | 1203058.37 | 1203058.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-104-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203358.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990441/proyecto_PROCESO, 1990441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989412 | Proyecto de inversión | 1203302.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203302.49, modificado:1203302.49}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENTA. - 187092 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 187092 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:224, direccion:EJIDO EL CABRITO, 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO EL CABRITO CP. 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.73423625, lat:17.93246273}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1203074.2 | 1203074.2 | 1203074.2 | 1203074.2 | 1203074.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202182.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1989412/proyecto_INICIO, 1989412/proyecto_PROCESO, 1989412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989427 | Proyecto de inversión | 1201377.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201377.8, modificado:1199966.42}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187143 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 187143 | S | 55 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LA ESPERANZA CP. 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.63257441, lat:17.91828779}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1199966.42 | 1199966.42 | 1199966.42 | 1199966.42 | 1199962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201377.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1989427/proyecto_INICIO, 1989427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990443 | Proyecto de inversión | 1201305.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201305.07, modificado:1201277.33}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191376 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191376 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:623, direccion:EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION, 86423 HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION CP. 86423 HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.81996857, lat:17.90927139}} | 2021-05-21 | 2021-06-30 | 1201277.33 | 1201277.33 | 1201277.33 | 1201277.33 | 1201277.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-032-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNADEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201305.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990443/proyecto_INICIO, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_INICIO, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988733 | Proyecto de inversión | 897805.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897805.27, modificado:827700.49}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA (ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE) - 184190 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 184190 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.6, meta_modificada:159.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA, lon:-93.38717542, lat:17.83372849}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 827700.49 | 827700.49 | 827700.49 | 827700.49 | 827700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:903636.13, importe_modificado:897805.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.7}} | {1988733/proyecto_PROCESO, 1988733/proyecto_INICIO, 1988733/proyecto_PROCESO, 1988733/proyecto_INICIO, 1988733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989473 | Proyecto de inversión | 7950292.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4770175.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180117.02, modificado:3176802.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 187338 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 187338 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7148.4, meta_modificada:7475.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SOR JUANA INES SALIENDO DE MERCADO SORIANA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS RECORREMOS , lon:-93.21591774, lat:18.27639443}} | 2021-07-26 | 2021-10-31 | 3176802.29 | 3176802.29 | 3176802.29 | 3176802.29 | 3176802.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/067/21/085E-085M, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:3177513.12, importe_modificado:3177513.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7475.84}} | {1989473/proyecto_INICIO, 1989473/proyecto_PROCESO, 1989473/proyecto_FIN, 1989473/proyecto_PROCESO, 1989473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301983180 | Proyecto de inversión | 1939978.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939978.83, modificado:1939978.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIVERSAS CALLES - 162612 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 162612 | S | 395 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, lon:-93.60129802, lat:17.97084658}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1939978.82 | 1939978.82 | 1939978.82 | 1939978.82 | 1939978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-033-2021, contratista:CONSTRUCTORA VERA%GUZMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1950000.0, importe_modificado:1939978.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1983180/proyecto_PROCESO, 1983180/proyecto_INICIO, 1983180/proyecto_PROCESO, 1983180/proyecto_FIN, 1983180/proyecto_INICIO, 1983180/proyecto_FIN, 1983180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989572 | Proyecto de inversión | 961482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961482.72, modificado:961482.72}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187792 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 187792 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:472, direccion:EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA CP. 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.65726035, lat:17.68994074}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 959496.01 | 959496.01 | 959496.01 | 959496.01 | 959496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-029-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.3, importe_modificado:1204416.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1989572/proyecto_PROCESO, 1989572/proyecto_INICIO, 1989572/proyecto_PROCESO, 1989572/proyecto_FIN, 1989572/proyecto_INICIO, 1989572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990190 | Proyecto de inversión | 5841933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505159.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336773.28, modificado:2335294.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 3RA - 190564 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 190564 | S | 341 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN SAN JORGE, 86654 SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO EL LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA CHOCOGAS TOMAMOS LA AVE, lon:-93.25288379, lat:18.19912813}} | 2021-07-26 | 2021-10-31 | 2335294.64 | 2335294.64 | 2335294.64 | 2335294.64 | 2335294.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/009/21/003, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2315119.54, importe_modificado:2315119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1704.0}} | {1990190/proyecto_INICIO, 1990190/proyecto_FIN, 1990190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988979 | Proyecto de inversión | 1204701.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204701.97, modificado:1204696.06}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185316 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 185316 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.57839716, lat:17.35787192}} | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 1204696.06 | 1204696.06 | 1204696.06 | 1204696.06 | 1204696.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS , SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204701.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1988979/proyecto_INICIO, 1988979/proyecto_PROCESO, 1988979/proyecto_FIN, 1988979/proyecto_INICIO, 1988979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988987 | Proyecto de inversión | 1203385.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203385.95, modificado:1203088.61}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185345 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 185345 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN, 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN CP. 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO T, lon:-93.52135506, lat:17.602616}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 1203088.61 | 1203088.61 | 1203088.61 | 1203088.61 | 1203088.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.3, importe_modificado:1203385.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1988987/proyecto_INICIO, 1988987/proyecto_PROCESO, 1988987/proyecto_FIN, 1988987/proyecto_PROCESO, 1988987/proyecto_FIN, 1988987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988994 | Proyecto de inversión | 1204233.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204233.78, modificado:1203779.11}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185364 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 185364 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , FRANCISCO RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.93157718, lat:17.83351649}} | 2021-05-21 | 2021-06-30 | 1203779.11 | 1203779.11 | 1203779.11 | 1203779.11 | 1203779.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-028-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204233.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1988994/proyecto_FIN, 1988994/proyecto_PROCESO, 1988994/proyecto_FIN, 1988994/proyecto_INICIO, 1988994/proyecto_PROCESO, 1988994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989019 | Proyecto de inversión | 1445561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445561.28, modificado:1445561.28}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185430 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 185430 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:EJIDO PALO MULATO (ZAPOTAL), 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL CP. 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.77131557, lat:18.02109776}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1444607.77 | 1444607.77 | 1444607.77 | 1444607.77 | 1444607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445561.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1989019/proyecto_INICIO, 1989019/proyecto_PROCESO, 1989019/proyecto_FIN, 1989019/proyecto_PROCESO, 1989019/proyecto_FIN, 1989019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301989023 | Proyecto de inversión | 4060234.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436140.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624093.96, modificado:1591991.75}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACJAUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES. - 185440 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 185440 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.15, meta_modificada:3857.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A LADO DE LA CASETA DE POLICIA DE TABASCO I, lon:-92.96213442, lat:18.02147034}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 1591991.75 | 1591991.75 | 1591991.75 | 1591991.75 | 1591991.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-39-2021-A, contratista:PALU INMOBILIARIA Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3981159.43, importe_modificado:3981159.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.15}} | {1989023/proyecto_FIN, 1989023/proyecto_PROCESO, 1989023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974214 | Proyecto de inversión | 519922.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311953.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207968.89, modificado:206199.43}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124509 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 124509 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE , lon:-92.94483025, lat:17.54955384}} | 2021-07-25 | 2021-08-23 | 206199.43 | 206199.43 | 206199.43 | 206199.43 | 206199.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:153708.8, importe_modificado:153708.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1974214/proyecto_FIN, 1974214/proyecto_PROCESO, 1974214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974974 | Proyecto de inversión | 3196105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917663.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278442.26, modificado:1278442.26}} | 05000217 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE. - 127373 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 127373 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.62652042, lat:17.57310332}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 352040.56 | 352040.56 | 352040.56 | 352040.56 | 352040.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0054/R33-FIII/FISEFISM/2021, contratista:TM GREEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:3196105.64, importe_modificado:3196105.64}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1974974/proyecto_INICIO, 1974974/proyecto_PROCESO, 1974974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301981229 | Proyecto de inversión | 603381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603381.1, modificado:559120.64}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE NACJAUCA, DEL EJIDO LOMITAS, CALLE SIBILLA ZURITA. - 154744 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 154744 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE SIBILLA ZURITA EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE SALUD RAMON, CALLE FRANCISCO RABELO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS, lon:-92.96243335, lat:18.06493483}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 559120.64 | 559120.64 | 559120.64 | 559120.64 | 559120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-21-2021, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:572311.97, importe_modificado:572311.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1981229/proyecto_INICIO, 1981229/proyecto_PROCESO, 1981229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974235 | Proyecto de inversión | 131850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79110.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52740.12, modificado:51123.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124666 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 124666 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE , lon:-92.9447575, lat:17.54992722}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 51123.2 | 51123.2 | 51123.2 | 51123.2 | 51123.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:131850.29, importe_modificado:131850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1974235/proyecto_INICIO, 1974235/proyecto_PROCESO, 1974235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301978694 | Proyecto de inversión | 1418026.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418026.89, modificado:1418026.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI - 142662 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 142662 | S | 992 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE DE LA FRATERNIDAD Y CARRETERA TACOTALPA, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO BECERRA A , lon:-92.94560508, lat:17.55517485}} | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 1406116.06 | 1406116.06 | 1406116.06 | 1406116.06 | 1405519.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0024-24/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACMEZURS.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1418026.89, importe_modificado:1406122.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {1978694/proyecto_INICIO, 1978694/proyecto_PROCESO, 1978694/proyecto_INICIO, 1978694/proyecto_FIN, 1978694/proyecto_PROCESO, 1978694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301978731 | Proyecto de inversión | 310224.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310224.98, modificado:310224.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO, BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO - 142841 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 142841 | S | 2477 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO TRINIDAD CANO BARRIO TECOMAJIACA, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AV. PLAZA INDEPENDENCIA A 95.97 MTS. A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA CALLE MARIANO PEDRERO A 346 MTS. SE, lon:-92.95931116, lat:17.54301709}} | 2021-08-21 | 2021-09-19 | 308052.16 | 308052.16 | 308052.16 | 308052.16 | 308052.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:310224.98, importe_modificado:308052.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.5}} | {1978731/proyecto_PROCESO, 1978731/proyecto_INICIO, 1978731/proyecto_FIN, 1978731/proyecto_INICIO, 1978731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979895 | Proyecto de inversión | 1157422.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1156218.51}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149181 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149181 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC CP. 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.393761, lat:17.75843307}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1156218.51 | 1156218.51 | 1156218.51 | 1156218.51 | 1156218.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-100-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1157422.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979895/proyecto_INICIO, 1979895/proyecto_FIN, 1979895/proyecto_PROCESO, 1979895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979898 | Proyecto de inversión | 1203358.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203261.7}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149185 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149185 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCIÓN CP. 86403 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.6700148, lat:18.01995785}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1203261.7 | 1203261.7 | 1203261.7 | 1203261.7 | 1203261.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-101-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203358.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979898/proyecto_INICIO, 1979898/proyecto_FIN, 1979898/proyecto_PROCESO, 1979898/proyecto_FIN, 1979898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301976808 | Proyecto de inversión | 2781016.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781016.5, modificado:2778355.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 134355 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 134355 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.8, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL A PARAISO, RECORREMOS RECTO 4.78 KM Y ENCONTRA, lon:-93.20677555, lat:18.31572062}} | 2021-03-06 | 2021-06-03 | 2778355.5 | 2778355.5 | 2778355.5 | 2778355.5 | 2778355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/017/21/043, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2778355.51, importe_modificado:2778355.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1976808/proyecto_PROCESO, 1976808/proyecto_INICIO, 1976808/proyecto_PROCESO, 1976808/proyecto_INICIO, 1976808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974472 | Proyecto de inversión | 533466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213386.55, modificado:213386.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125545 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 125545 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94592459, lat:17.55056144}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 213386.55 | 213386.55 | 22386.65 | 22386.65 | 22386.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0021-21/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:533466.37, importe_modificado:526849.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1974472/proyecto_PROCESO, 1974472/proyecto_INICIO, 1974472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974482 | Proyecto de inversión | 170351.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102211.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68140.67, modificado:68140.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125571 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 125571 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94599433, lat:17.5505461}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 68140.67 | 68140.67 | 28730.58 | 28730.58 | 28730.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:170351.67, importe_modificado:170351.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1974482/proyecto_INICIO, 1974482/proyecto_PROCESO, 1974482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979983 | Proyecto de inversión | 1448496.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448496.08, modificado:1444446.78}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149450 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149450 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN CHICHONAL, lon:-93.77081891, lat:18.06710667}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1444446.78 | 1444446.78 | 1444446.78 | 1444446.78 | 1444446.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-040-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1448496.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1979983/proyecto_FIN, 1979983/proyecto_INICIO, 1979983/proyecto_FIN, 1979983/proyecto_INICIO, 1979983/proyecto_PROCESO, 1979983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301980003 | Proyecto de inversión | 1201164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201164.91, modificado:1201069.68}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149499 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149499 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA, lon:-93.84118808, lat:18.10104707}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | 1201069.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-042-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1980003/proyecto_INICIO, 1980003/proyecto_PROCESO, 1980003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, POSTERIORMENTE SE AJUSTARA LAS METAS AL 100., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301980016 | Proyecto de inversión | 1158112.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158112.68, modificado:1152568.55}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149557 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149557 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, direccion:POBLADO LA LUZ, 86402 LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO LA LUZ HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.4085855, lat:17.81268428}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1152568.55 | 1152568.55 | 1152568.55 | 1152568.55 | 1152568.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203130.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1980016/proyecto_INICIO, 1980016/proyecto_PROCESO, 1980016/proyecto_INICIO, 1980016/proyecto_FIN, 1980016/proyecto_PROCESO, 1980016/proyecto_FIN, 1980016/proyecto_INICIO, 1980016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975552 | Proyecto de inversión | 82712.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49627.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.02, modificado:35900.55}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 129877 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 129877 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95189754, lat:17.55268915}} | 2021-07-25 | 2021-08-23 | 35900.55 | 35900.55 | 35900.55 | 35900.55 | 35900.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:82712.56, importe_modificado:78546.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1975552/proyecto_INICIO, 1975552/proyecto_PROCESO, 1975552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301975556 | Proyecto de inversión | 2242656.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345594.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897062.71, modificado:892261.73}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. REVOLUCION - 129922 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 129922 | S | 1495 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE SAUCE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TEAPA PASANDO EL RIO SE UBICA LA GLORIETA Y A MANO IZQUIERDA SE EN, lon:-92.94942035, lat:17.56684084}} | 2021-07-26 | 2021-10-13 | 892261.73 | 892261.73 | 892261.73 | 892261.73 | 892261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0015-15/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2242656.77, importe_modificado:2230656.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1975556/proyecto_INICIO, 1975556/proyecto_PROCESO, 1975556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301971305 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:468678.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MAYITO - 115123 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 115123 | S | 176789 | 176788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MAYITO, 86098 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE UNO, CALLE TRES SALIENDO DE SAS SE INCOPORTARA A PASEO DE LA SIERRA Y DOBLA A MANO IZQUIERDA CONTINU, lon:-92.92863629, lat:17.98564288}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 468678.22 | 468678.22 | 468678.22 | 468678.22 | 468678.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {1971305/proyecto_INICIO, 1971305/proyecto_FIN, 1971305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974107 | Proyecto de inversión | 667870.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400722.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267148.01, modificado:243712.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123887 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 123887 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02191092, lat:17.60730436}} | 2021-07-25 | 2021-08-23 | 243712.88 | 243712.88 | 243712.88 | 243712.88 | 243712.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0013-13/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:667870.02, importe_modificado:661898.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1974107/proyecto_INICIO, 1974107/proyecto_PROCESO, 1974107/proyecto_INICIO, 1974107/proyecto_PROCESO, 1974107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:veificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301974192 | Proyecto de inversión | 279306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167584.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.79, modificado:110474.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124366 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 124366 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCION LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE AL OXXO, lon:-92.94477661, lat:17.54976355}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 110474.97 | 110474.97 | 110474.97 | 110474.97 | 110474.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:279306.98, importe_modificado:279306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {1974192/proyecto_INICIO, 1974192/proyecto_PROCESO, 1974192/proyecto_FIN, 1974192/proyecto_INICIO, 1974192/proyecto_PROCESO, 1974192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301974959 | Proyecto de inversión | 2693007.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615804.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077202.89, modificado:1052342.57}} | 05000214 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,EN LA RA. AGUACATE - 127280 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 127280 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1122.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA AL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSQUE A 30 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-91.62639972, lat:17.57340506}} | 2021-08-09 | 2021-10-07 | 1052342.57 | 1052342.57 | 1052342.57 | 1052342.57 | 1052342.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0055/R33-FIII/FISEFISM/2021, contratista:TM GREEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2693007.22, importe_modificado:2693007.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.69}} | {1974959/proyecto_INICIO, 1974959/proyecto_PROCESO, 1974959/proyecto_INICIO, 1974959/proyecto_PROCESO, 1974959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al Fais Municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301979906 | Proyecto de inversión | 1203840.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203840.68, modificado:1202985.13}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149216 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149216 | S | 73 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , VILLA SAN MANUEL CP. 86434 VILLA SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38380087, lat:17.6525887}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-103-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203840.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979906/proyecto_INICIO, 1979906/proyecto_FIN, 1979906/proyecto_PROCESO, 1979906/proyecto_FIN, 1979906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979907 | Proyecto de inversión | 1203358.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203259.55}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149221 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149221 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTERITO, 86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTERITO CP. 86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN PEJELAGART, lon:-93.69676262, lat:17.99098604}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1203259.55 | 1203259.55 | 1203259.55 | 1203259.55 | 1203259.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-104-2021, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203358.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979907/proyecto_INICIO, 1979907/proyecto_PROCESO, 1979907/proyecto_FIN, 1979907/proyecto_INICIO, 1979907/proyecto_FIN, 1979907/proyecto_INICIO, 1979907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979909 | Proyecto de inversión | 1445081.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445081.88, modificado:1444663.22}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149223 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149223 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJIDO EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA, lon:-93.82519279, lat:18.05441882}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 1444663.22 | 1444663.22 | 1444663.22 | 1444663.22 | 1444663.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2021, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASRILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1444663.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1979909/proyecto_INICIO, 1979909/proyecto_PROCESO, 1979909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, POSTERIORMENTE SE AJUSTARA LAS METAS AL 100., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974583 | Proyecto de inversión | 825158.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495095.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330063.42, modificado:327767.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 126054 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 126054 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95193509, lat:17.55270961}} | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 327767.12 | 327767.12 | 327767.12 | 327767.12 | 327767.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0022-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:825158.55, importe_modificado:819456.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {1974583/proyecto_INICIO, 1974583/proyecto_PROCESO, 1974583/proyecto_INICIO, 1974583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301976150 | Proyecto de inversión | 1863181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117908.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745272.65, modificado:606057.83}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA - 131949 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 131949 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon:-93.02790465, lat:17.6088434}} | 2021-07-26 | 2021-10-08 | 606057.83 | 606057.83 | 606057.83 | 606057.83 | 606057.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0016-16/2021, contratista:OBRAS Y PROYECCTOS ITAUMA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1863181.62, importe_modificado:1851772.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1976150/proyecto_INICIO, 1976150/proyecto_PROCESO, 1976150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301976356 | Proyecto de inversión | 1081429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081429.93, modificado:1041192.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. JIMENEZ, CALLE LOS CONTRERAS - 132665 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 132665 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JIMÉNEZ, 86243 JIMÉNEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE DE LA RA. JIMENEZ, lon:-92.93044684, lat:18.15358864}} | 2021-06-05 | 2021-07-14 | 1041192.08 | 1041192.08 | 1041192.08 | 1041192.08 | 1041192.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-12-2021, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1068617.11, importe_modificado:1068617.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1976356/proyecto_INICIO, 1976356/proyecto_PROCESO, 1976356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974068 | Proyecto de inversión | 2624950.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574970.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049980.21, modificado:1042419.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123695 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 123695 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 44 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02186801, lat:17.60734526}} | 2021-08-11 | 2021-10-09 | 1042419.56 | 1042419.56 | 1042419.56 | 1042419.56 | 1042419.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0019-19/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2624950.53, importe_modificado:2616063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.0}} | {1974068/proyecto_INICIO, 1974068/proyecto_PROCESO, 1974068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301974612 | Proyecto de inversión | 111419.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66851.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44567.92, modificado:42536.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 126147 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 126147 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95189217, lat:17.55265846}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 42536.46 | 42536.46 | 42536.46 | 42536.46 | 42536.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0022-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:825158.55, importe_modificado:819456.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1974612/proyecto_PROCESO, 1974612/proyecto_INICIO, 1974612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301974622 | Proyecto de inversión | 3748796.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748796.38, modificado:3746477.1}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA EL RECREO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 126168 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 126168 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL RECREO, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA EL RECREO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA AV. MONTECRISTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.76401055, lat:17.73534665}} | 2021-08-09 | 2021-10-17 | 3746477.1 | 3746477.1 | 3746477.1 | 3746477.1 | 3746477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0056/R33-FIII/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:3748796.38, importe_modificado:3748796.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1974622/proyecto_INICIO, 1974622/proyecto_PROCESO, 1974622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974087 | Proyecto de inversión | 1568070.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940842.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627228.06, modificado:613981.25}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123751 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 123751 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02188946, lat:17.60734526}} | 2021-07-31 | 2021-09-13 | 613981.25 | 613981.25 | 613981.25 | 613981.25 | 613981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-018-18/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1568070.15, importe_modificado:1560900.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {1974087/proyecto_INICIO, 1974087/proyecto_PROCESO, 1974087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301974144 | Proyecto de inversión | 1002626.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601576.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401050.72, modificado:398619.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124054 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 124054 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE , lon:-92.94477359, lat:17.5498505}} | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 398619.79 | 398619.79 | 398619.79 | 398619.79 | 398619.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0020/2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1002626.81, importe_modificado:996549.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1974144/proyecto_INICIO, 1974144/proyecto_FIN, 1974144/proyecto_PROCESO, 1974144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301975618 | Proyecto de inversión | 1684064.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010438.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673625.82, modificado:660478.38}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO EN LA VILLA JUAN ALDAMA CALLE JUSTO SIERRA - 130152 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 130152 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon:-93.02757206, lat:17.60889453}} | 2021-07-26 | 2021-10-08 | 660478.38 | 660478.38 | 660478.38 | 660478.38 | 660478.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0017-17/2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1684064.56, importe_modificado:1675445.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1975618/proyecto_INICIO, 1975618/proyecto_PROCESO, 1975618/proyecto_INICIO, 1975618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301977153 | Proyecto de inversión | 1243474.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243474.97, modificado:1243474.97}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE REVOLUCION - 135641 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 135641 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 460 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETE, lon:-93.02177849, lat:17.60830653}} | 2021-08-21 | 2021-10-19 | 1214275.56 | 1214275.56 | 1214275.56 | 1214275.56 | 1209009.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0027-27/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1243474.97, importe_modificado:1231078.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1977153/proyecto_INICIO, 1977153/proyecto_PROCESO, 1977153/proyecto_INICIO, 1977153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301977159 | Proyecto de inversión | 1922748.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922748.52, modificado:1922748.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135651 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 135651 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.5, meta_modificada:2029.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 14 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02411503, lat:17.60914507}} | 2021-08-21 | 2021-10-19 | 1910332.33 | 1910332.33 | 1910332.33 | 1910332.33 | 1304025.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0026-26/2021, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1922748.52, importe_modificado:1910358.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.5}} | {1977159/proyecto_INICIO, 1977159/proyecto_PROCESO, 1977159/proyecto_INICIO, 1977159/proyecto_PROCESO, 1977159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301977180 | Proyecto de inversión | 543538.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543538.75, modificado:543538.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135704 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 135704 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02429742, lat:17.60917575}} | 2021-08-21 | 2021-09-19 | 502930.44 | 502930.44 | 502930.44 | 502930.44 | 75658.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0025-25/2021, contratista:DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:543538.75, importe_modificado:540673.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1977180/proyecto_INICIO, 1977180/proyecto_PROCESO, 1977180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301977191 | Proyecto de inversión | 1190385.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190385.18, modificado:1190385.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135806 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 135806 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02497333, lat:17.60934959}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 787452.72 | 787452.72 | 787452.72 | 787452.72 | 197470.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0023-23/2021, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1190385.18, importe_modificado:1185589.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1977191/proyecto_INICIO, 1977191/proyecto_PROCESO, 1977191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301977206 | Proyecto de inversión | 368334.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368334.45, modificado:368334.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135859 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 135859 | S | 1751 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02500552, lat:17.60937004}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 318089.11 | 318089.11 | 318089.11 | 318089.11 | 227956.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:368334.45, importe_modificado:365667.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1977206/proyecto_INICIO, 1977206/proyecto_PROCESO, 1977206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975127 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | OP0040.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTIN ARAUZ - 128204 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 128204 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, SE ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, lon:-92.89609392, lat:18.39175257}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 3500000 | 3474839.35 | 3474839.35 | 3474839.35 | 3472350.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-047-OP0040/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3500000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1975127/proyecto_INICIO, 1975127/proyecto_PROCESO, 1975127/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301982135 | Proyecto de inversión | 14470179.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.447017937E7, modificado:1.447017937E7}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO - 157373 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 157373 | S | 3142 | 2855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-94.0453679, lat:18.09780766}} | 2021-07-24 | 2021-12-15 | 14470179.37 | 14470179.37 | 14470179.37 | 14470179.37 | 6871926.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.45E7, importe_modificado:1.447017937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982135/proyecto_INICIO, 1982135/proyecto_FIN, 1982135/proyecto_PROCESO, 1982135/proyecto_FIN, 1982135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO AUN NO ESTA CONCLUIDO., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975178 | Proyecto de inversión | 834519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834519.11, modificado:834519.11}} | OP0036.- CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 25 EN VILLA VICENTE GUERRERO - 128525 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | 128525 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y , SE ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, lon:-92.89954654, lat:18.39300753}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 834519.11 | 828492.59 | 828492.59 | 828492.59 | 828492.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-045-OP0036/2021, contratista:ANA MARIA HERNANDEZ MAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:834519.11, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1975178/proyecto_INICIO, 1975178/proyecto_PROCESO, 1975178/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974501 | Proyecto de inversión | 153708.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92225.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61483.52, modificado:61483.52}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125650 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 125650 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94586022, lat:17.55061259}} | 2021-07-25 | 2021-08-23 | 61483.52 | 61483.52 | 6711.63 | 6711.63 | 6711.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:224184.04, importe_modificado:217615.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1974501/proyecto_PROCESO, 1974501/proyecto_INICIO, 1974501/proyecto_PROCESO, 1974501/proyecto_INICIO, 1974501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974522 | Proyecto de inversión | 60084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36050.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:24033.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125704 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 125704 | S | 487 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94593532, lat:17.55056144}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 24033.77 | 24033.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:60084.43, importe_modificado:60084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1974522/proyecto_INICIO, 1974522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010616 | Proyecto de inversión | 94691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94691.28, modificado:94691.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO IGNACIO ALLENDE - 307404 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 307404 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 42.1 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A IGNACIO ALLENDE A 5.2 KM, CALLE, lon:-92.84737792, lat:18.38405878}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2010616/proyecto_INICIO, 2010616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010618 | Proyecto de inversión | 126255.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126255.04, modificado:126255.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 307430 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 307430 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86764 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA KM 49 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA 180 A IGN, lon:-92.84937415, lat:18.41532142}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 126255.04 | 126255.04 | 126255.04 | 126255.04 | 126255.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2010618/proyecto_PROCESO, 2010618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010623 | Proyecto de inversión | 15781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15781.88, modificado:15781.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ - 307443 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 307443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CENTLA A VILLAHERMOSA 180 A MANO DERECHA EN EL KM 21.7 Y CARRETERA CARRETERA CENTLA-VILLAHERMOSA A GOBERNADOR CRUZ A 10, lon:-92.87390503, lat:18.43337858}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 15781.88 | 15781.88 | 15781.88 | 15781.88 | 15781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010623/proyecto_PROCESO, 2010623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003584 | Proyecto de inversión | 1042836.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042836.97, modificado:982598.33}} | Reparación de Hundimiento en la calle Sección 22 entre Sección 26 y calle Jalapa, de la Col. Petrolera, de la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310078 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-08-05 | 2021-11-02 | 982598.33 | 982598.33 | 982598.33 | 982598.33 | 982598.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-002/2021, contratista:Aledihu Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1004147.19, importe_modificado:982598.33}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003584/proyecto_INICIO, 2003584/proyecto_PROCESO, 2003584/proyecto_FIN, 2003584/proyecto_INICIO, 2003584/proyecto_FIN, 2003584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001712 | Proyecto de inversión | 723792.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723792.74, modificado:692401.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. LOMITAS, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 273-08-K004 | N | 0 | 0 | 3707 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:86245 Lomitas, Tab., México, lon:-92.9611821, lat:18.0649084}} | 2021-06-22 | 2021-07-31 | 692401.82 | 692401.82 | 692401.82 | 692401.82 | 692401.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRTE-16-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:703756.43, importe_modificado:703756.43}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:7.0}} | {2001712/proyecto_FIN, 2001712/proyecto_PROCESO, 2001712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001715 | Proyecto de inversión | 4243288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909480.0, modificado:1696114.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333808.0, modificado:2073029.45}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LÍNEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU006 | N | 0 | 0 | 91558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-007/2021, contratista:Grupo Yzquierdo Broca, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3953997.69, importe_modificado:3769144.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2001715/proyecto_PROCESO, 2001715/proyecto_INICIO, 2001715/proyecto_PROCESO, 2001715/proyecto_FIN, 2001715/proyecto_PROCESO, 2001715/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD CON EL FOLIO TAB210201941879., trimestre:4.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Duplicado, cancelar en sistema, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Duplicado, cancelar en sistema, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Duplicado, cancelar en sistema, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Duplicado, cancelar en sistema, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210302003606 | Proyecto de inversión | 1243040.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243040.7, modificado:1150958.1}} | Reparación de Hundimiento en la calle Miguel Hidalgo entre Josefa Ortiz y Usumacinta, Ciudad de Frontera, Municipio de Centla, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310082 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-08-05 | 2021-11-02 | 1150958.1 | 1150958.1 | 1150958.1 | 1150958.1 | 1150958.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-004/2021, contratista:Reparaciones y Adquisiciones de México, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1150958.12, importe_modificado:1150958.1}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003606/proyecto_PROCESO, 2003606/proyecto_FIN, 2003606/proyecto_INICIO, 2003606/proyecto_PROCESO, 2003606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003613 | Proyecto de inversión | 1032536.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032536.28, modificado:1032536.28}} | 07000274 Construccion de Un Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000274 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 992823.38 | 992823.38 | 728455.9 | 728455.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003629 | Proyecto de inversión | 515380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515380.14, modificado:497599.58}} | Reparación de Hundimiento en la calle Clemente Figueroa esquina con la calle Eusebio Castillo, Municipio de Tacotalpa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310087 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 497599.58 | 497599.58 | 497599.58 | 497599.58 | 497599.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-006/2021, contratista:Corporativo Industrial Catab, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:497635.86, importe_modificado:497599.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003629/proyecto_INICIO, 2003629/proyecto_FIN, 2003629/proyecto_INICIO, 2003629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010654 | Proyecto de inversión | 323719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323719.6, modificado:323719.6}} | REHABILITACIÓN DE CINCO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO - 308209 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 308209 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A VICENTE GUERRERO A 10.4 KM, CALLE PRIN, lon:-92.89469691, lat:18.38989622}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 323719.6 | 323719.6 | 323719.6 | 323719.6 | 323719.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634491.73, importe_modificado:634491.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2010654/proyecto_PROCESO, 2010654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003636 | Proyecto de inversión | 5739647.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5739647.93, modificado:5739647.93}} | 07000296 Construcción de 5 Aulas Didácticas (Incluye Demolición), Taller de Alimentos, Taller de Mecanografía, Escalera y Obra Exterior, en la Sec. General Leyes de Reforma, con clave 27DES0030R. Nacajuca. Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000296 | N | 0 | 0 | 827 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 5498171.34 | 5498171.34 | 3373716.19 | 3373716.19 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003639 | Proyecto de inversión | 738808.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738808.75, modificado:680119.98}} | Reparación de Hundimiento en la calle Manuel Pérez Merino esquina con calle Emiliano Zapata, Municipio de Tacotalpa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310094 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 680119.98 | 680119.98 | 680119.98 | 680119.98 | 680119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-007/2021, contratista:Consorcio Constructor Hiram, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:705214.62, importe_modificado:680119.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003639/proyecto_INICIO, 2003639/proyecto_PROCESO, 2003639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003661 | Proyecto de inversión | 4864618.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4864618.89, modificado:4864618.89}} | 07000297 Construcción de 7 Aulas Didácticas, Direcc., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edif. A,B,C), en el J.N. Ciudad Pemex, con clave 27EJN0064X. Pemex (Ciudad Pemex). Mpio. Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000297 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 4864616.67 | 4864616.67 | 4753579.8 | 4753579.8 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000354 | Adquisición | 2395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395000.0, modificado:2395000.0}} | Adquisición de equipo eléctrico para la Red de Radiocomunicaciones del Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000091 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2395000 | 2143575.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003675 | Proyecto de inversión | 1031936.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031936.21, modificado:982763.1}} | 07000301 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, D y Obra Exterior en la Secundaria Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000301 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 982763.1 | 982763.1 | 982763.1 | 982763.1 | 982763.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003698 | Proyecto de inversión | 1415739.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415739.79, modificado:1348280.56}} | 07000304 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aida Pujol Tobilla con Clave 27DJN0006H. Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000304 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 1348280.56 | 1348280.56 | 1348280.56 | 1348280.56 | 1348280.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003728 | Proyecto de inversión | 2069361.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069361.51, modificado:2069347.37}} | 07000306 Const. de Un Aula Didáctica, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Demolición de los Edificios B y C) en la Sec. Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000306 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 2069347.37 | 2069347.37 | 2069347.37 | 2069347.37 | 2069347.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000412 | Adquisición | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | Adquisición de Unidades de Protección y respaldo de energía (UPS) para la protección de equipos y el fortalecimieto de la UIPE de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000096 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 28000 | 27974.56 | 27974.56 | 27974.56 | 27974.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000419 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Adquisición de Mobiliario para el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 , de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000097 | S | 31 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 200000 | 199758.31 | 199758.31 | 199758.31 | 199758.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000427 | Adquisición | 1465145.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465145.33, modificado:1465145.33}} | Adquisición de bienes informaticos para el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000098 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9195313, lat:17.9931221}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 1465145.33 | 1464617.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001832 | Proyecto de inversión | 867902.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867902.63, modificado:842244.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. ARROYO (SECTOR SAN CIPRIANO), CARRETERA VHSA - NACAJUCA Y CALLE SRA. TRINA | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 272-08-K004 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:86240 Arroyo, Tab., México, lon:-92.9903696, lat:18.1231093}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 842244.75 | 842244.75 | 842244.75 | 842244.75 | 842244.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRMA-14-2021, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:852011.67, importe_modificado:852011.67}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:9.0}} | {2001832/proyecto_PROCESO, 2001832/proyecto_FIN, 2001832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302001876 | Proyecto de inversión | 1747999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747999.66, modificado:1722543.59}} | K465 Desazolve de fuente de captación sobre el Río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada Isla II (2da. Etapa), ranchería Buenavista Río Nuevo 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K465 | N | 0 | 0 | 42779 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21170.22, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:47W2+CV Buena Vista 1ra Sección, Tab., México, lon:-92.74782658, lat:18.1460149}} | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 1722543.59 | 1722543.59 | 1722543.59 | 1722543.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0465-077F/2021, contratista:CORPORATE ENERGY MASTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1734984.21, importe_modificado:1734984.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2001876/proyecto_INICIO, 2001876/proyecto_FIN, 2001876/proyecto_INICIO, 2001876/proyecto_PROCESO, 2001876/proyecto_FIN, 2001876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003736 | Proyecto de inversión | 3220481.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220481.96, modificado:3067125.49}} | 07000308 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G, y Obra Exterior en la Secundaria Noé de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000308 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 3067125.49 | 3067125.49 | 3067125.49 | 3067125.49 | 3067125.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003741 | Proyecto de inversión | 1447461.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447461.5, modificado:1391786.84}} | 07000325 Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0477M. Tierra Nueva 4ta. Sección. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000325 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-06 | 2021-11-03 | 1391786.84 | 1391786.84 | 1391786.84 | 1391786.84 | 1391786.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003004 | Adquisición | 101418 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101418.0, modificado:98891.22}} | Adquisición de Bienes Informáticos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tercera Etapa Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. | 01400011 | N | 0 | 0 | 2395272 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9405011, lat:18.000945}} | 2021-08-12 | 2021-09-30 | 98891.22 | 98891.22 | 98891.22 | 98891.22 | 98891.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010423 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACÁN - 304564 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | 304564 | S | 185 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPA DE MÉNDEZ A CHGILTEPEC KM 19.7 A MANO IZQUIERDA Y CAMINO CAMINO CHICHICAPA - ENTRADA LA LIBERTAD A , lon:-93.08377001, lat:18.32859733}} | 2021-11-04 | 2021-12-30 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-04-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2549575.03, importe_modificado:2549575.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2010423/proyecto_INICIO, 2010423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003915 | Proyecto de inversión | 5981652.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5981652.01, modificado:5981652.01}} | 07000328 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B. y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EES0049O. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Basico 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000328 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 5711588.29 | 5711588.29 | 5416873.5 | 5416873.5 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003934 | Proyecto de inversión | 2083123.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083123.35, modificado:2083123.35}} | 07000329 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts. y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EES0049O. Villahermosa, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000329 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 2033003.22 | 2033003.22 | 1911139.14 | 1911139.14 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003942 | Proyecto de inversión | 4564184.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564184.42, modificado:4457120.48}} | 07000330 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Primaria Gustavo Garrido Canabal con clave 27DPR0040E. En la Cd. de Jonuta, Mpío de Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000330 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}} | 2021-08-06 | 2021-12-03 | 4457120.48 | 4457120.48 | 4457120.48 | 4457120.48 | 4457120.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010781 | Proyecto de inversión | 64743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64743.91, modificado:64743.91}} | REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 309183 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 309183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 51.5 Y CARRETERA CARRETERA BENITO JUAREZ A BENITO JUAREZ A 50 MTS, CALLE PRINCIPAL CARRETERA VILLAHERMO, lon:-92.80302731, lat:18.42216771}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 64743.91 | 64743.91 | 64743.91 | 64743.91 | 64743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634491.73, importe_modificado:634491.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2010781/proyecto_INICIO, 2010781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002013 | Proyecto de inversión | 605254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605254.5, modificado:595249.32}} | K0441 Construcción de cerca perimetral en Fraccionamiento Las Rosas, Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0441 | N | 0 | 0 | 2339 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Copa de Oro E12, Las Rosas, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86322057, lat:18.1227427}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 595249.32 | 595249.32 | 595249.32 | 595249.32 | 567659.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003967 | Proyecto de inversión | 2004591.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004591.67, modificado:2004591.67}} | 07000349 Construcción de Dirección, Muro de Contención, Subestación Eléctrica y Obra Exterior, en la Primaria Coronel Eusebio Castillo con clave 27DPR0258B. Río Viejo 1ra. Sección. Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000349 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-09-06 | 2021-11-28 | 1920269.53 | 1920269.53 | 1129828.85 | 1129828.85 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003997 | Proyecto de inversión | 2288403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288403.68, modificado:2288403.68}} | 07000350 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Telesecundaria Francisco I. Madero con clave 27ETV0472R. Francisco I. Madero. Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000350 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 2232547.28 | 2232547.28 | 2059754.1 | 2059754.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004039 | Proyecto de inversión | 1378487.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378487.37, modificado:1378487.37}} | 07000353 Subestación Eléctrica y Obra Exterior en la Primaria José María Morelos con clave 27DPR0780Z. Chiltepec (Sección Tanque), Mpio. Paraíso, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000353 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}} | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 1319212.4 | 1319212.4 | 1100179.95 | 1100179.95 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002116 | Adquisición | 2269323 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269323.0, modificado:2269323.0}} | Adquisición de bienes informaticos (46 equipos) para le Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado, adscrito a este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390026 | S | 30 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93692768, lat:17.97703906}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2269323 | 2263970.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002123 | Adquisición | 461476 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461476.0, modificado:461476.0}} | Adquisición de bienes informaticos y licencias para la Dirección del Sistema Estatal de Información, adscrita a este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 01390030 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93691158, lat:17.97701355}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004100 | Proyecto de inversión | 2550138.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550138.43, modificado:2550138.43}} | 07000355 Construcción de Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica, Barda y Obra Exterior, en la Primaria José María Morelos y Pavón con clave 27DPR0565I. Iquinuapa. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000355 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-09-06 | 2021-11-28 | 2440197.7 | 2440197.7 | 2201001.83 | 2201001.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010493 | Proyecto de inversión | 47345.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47345.64, modificado:47345.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA RANCHERIA EL GUASIMO - 305577 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 305577 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUÁSIMO, 86243 EL GUÁSIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACAJUCA-VILLAHERMOSA KM 11.7 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA GUASIMO - EL SANDIAL A 4KM, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RAN, lon:-92.93280154, lat:18.12346771}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 47345.64 | 47345.64 | 47345.64 | 47345.64 | 47345.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-011/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:278481.57, importe_modificado:278481.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2010493/proyecto_PROCESO, 2010493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000731 | Adquisición | 34700.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34700.77, modificado:34700.77}} | Adquisición de enlaces Inalámbrico punto a punto PTP para los puntos de minitoreo Vehicular del Registro Público Vehicular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000103 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV., lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 34700.77 | 34220 | 34220 | 34220 | 34220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000764 | Adquisición | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | Adquisición de toldos de lona para el área del Registro Público Vehicular de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP ESTATAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000105 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 55500 | 54018.88 | 54018.88 | 54018.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003223 | Adquisición | 447000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447000.0, modificado:447000.0}} | Adquisición de Bienes Informaticos y Tecnologías para la Dirección Planeación y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000112 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-08-13 | 2021-12-31 | 447000 | 404983.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004142 | Proyecto de inversión | 1123415.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123415.47, modificado:1123415.47}} | 07000358 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. María Oropeza Hermida con clave 27EJN0426Q. Caparroso, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000358 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-09-10 | 2021-12-28 | 1075083.72 | 1075083.72 | 1002738.21 | 1002738.21 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000791 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Adquisición de equipo para oficina en las áreas que integran la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000111 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-08-13 | 2021-12-31 | 100000 | 99957.2 | 99957.2 | 99957.2 | 99957.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000804 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Adquisisción de equipos de aire acondicionado para la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000113 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-08-13 | 2021-12-31 | 60000 | 59972 | 59972 | 59972 | 59972 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000811 | Adquisición | 125789.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125789.48, modificado:125789.48}} | Adquisición de Conmutador Telefónico para el fortalecimiento de las telecomunicaciones institucionales de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000120 | S | 1384 | 5780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125789.48 | 125778.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000815 | Adquisición | 45454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45454.54, modificado:45454.54}} | Adquisición de Mobiliario para el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000121 | S | 31 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:colonia primero de mayo, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 45454.54 | 45408.2 | 45408.2 | 45408.2 | 45408.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000822 | Adquisición | 94016.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94016.65, modificado:94016.65}} | Adquisición de equipos de cómputo para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000114 | S | 66 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre , lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 94016.65 | 94012.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000828 | Adquisición | 75630 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75630.0, modificado:75630.0}} | Adquisisción de bienes informaticos para la Dirección Administrativa Especializada en Juzticia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000115 | S | 66 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 75630 | 75620.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000853 | Adquisición | 21392.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21392.91, modificado:21392.91}} | Adquisición de mobiliario de oficina para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000117 | S | 66 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21392.91 | 21367.2 | 21367.2 | 21367.2 | 21367.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000859 | Adquisición | 67729.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67729.94, modificado:67729.94}} | Adquisición de equipos de Aire Acondicionado para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000118 | S | 66 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av 16 de septiembre, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 67729.94 | 67516.45 | 67516.45 | 67516.45 | 67516.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402007109 | Proyecto de inversión | 5305642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122257.1, modificado:2122257.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183385.64, modificado:3155193.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN BENITO JUÁREZ DOS TRAMO EL JABONCILLO - 121921 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 121921 | S | 1327 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO - EL JABONCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 460 INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOS, lon:-92.797337, lat:18.428713}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 3155193.28 | 3155193.28 | 3155193.28 | 3155193.28 | 3155193.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-076-OP0171/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5258655.46, importe_modificado:5258655.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.11}} | {2007109/proyecto_PROCESO, 2007109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402007110 | Proyecto de inversión | 5433730.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173492.04, modificado:2173492.04}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260238.06, modificado:3202349.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO PUENTE PEATONAL COLGANTE - 122502 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | 122502 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA TAPIJULAPA- OXOLOTAN - OXOLOTAN KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO CARIDAD GUERRERO, 86896 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA TAPIJULAPA- OXOLOTAN Y , CIRCULANDO POR LA C, lon:-92.754367, lat:17.412467}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3202349.12 | 3202349.12 | 3202349.12 | 3202349.12 | 3202349.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOSTM-MTA-RAMO33/FAIS-059/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:5337248.53, importe_modificado:5337248.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.5}} | {2007110/proyecto_PROCESO, 2007110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010542 | Proyecto de inversión | 252510.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252510.08, modificado:252510.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO TUCTA - 306341 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 306341 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ NACAJUCA A TUCTA AL NORTESTE A 800 MTS MANOS DERECHA Y CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ A TUCTA A 1.7 KM, CALLE CALLE PRIN, lon:-92.9952083, lat:18.19379403}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 252510.08 | 252510.08 | 252510.08 | 252510.08 | 252510.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-011/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:278481.57, importe_modificado:278481.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.6}} | {2010542/proyecto_PROCESO, 2010542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002517 | Proyecto de inversión | 9033530 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516765.0, modificado:3872740.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516765.0, modificado:3872740.85}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAÍSO, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. (2DA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU016 | N | 0 | 0 | 25186 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}} | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 7745481.7 | 7745481.7 | 3774098.14 | 3774098.14 | 3774098.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-014/2021, contratista:Corporativo DCM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7745481.7, importe_modificado:7745481.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} | {2002517/proyecto_INICIO, 2002517/proyecto_PROCESO, 2002517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003408 | Proyecto de inversión | 999218.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.9, modificado:956137.33}} | Mantenimiento de la Laguna de los Hipopótamos del Parque Yumká, de la Comunidad Barrancas y Guanal López Portillo, del Municipio de Villahermosa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310064 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:250, direccion:Barrancas y Guanal López Portillo, Tab., México, lon:-92.8086111, lat:18.0155555}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 956137.33 | 956137.33 | 956137.33 | 956137.33 | 956137.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-001/2021, contratista:Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:956137.33, importe_modificado:956137.33}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2003408/proyecto_FIN, 2003408/proyecto_INICIO, 2003408/proyecto_PROCESO, 2003408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003433 | Proyecto de inversión | 2235080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235080.44, modificado:2235080.44}} | 07000273 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación | 07000273 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 2149115.89 | 2149115.89 | 2103901.7 | 2103901.7 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010585 | Proyecto de inversión | 31563.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31563.76, modificado:31563.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ALVARO OBREGON SANTA CRUZ - 306989 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 306989 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), 86762 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE , lon:-92.79988161, lat:18.39393918}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 31563.76 | 31563.76 | 31563.76 | 31563.76 | 31563.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2010585/proyecto_INICIO, 2010585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010594 | Proyecto de inversión | 78909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78909.4, modificado:78909.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA TABASQUILLO PRIMERA SECCION - 307033 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 307033 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 42.1 A MANO DERECHA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA 180 A TABASQUILLO A 7, lon:-92.72418137, lat:18.35953403}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 78909.4 | 78909.4 | 78909.4 | 78909.4 | 78909.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2010594/proyecto_PROCESO, 2010594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010602 | Proyecto de inversión | 94691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94691.28, modificado:94691.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - 307127 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 307127 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA KM 49.4 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A VICENTE GUERRERO A 10.9 KM, , lon:-92.88102911, lat:18.40545383}} | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | 94691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2010602/proyecto_PROCESO, 2010602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000443 | Adquisición | 2489669.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489669.84, modificado:2489669.84}} | Adquisición de terminales digitales portátiles para el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000099 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9195313, lat:17.9931221}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 2489669.84 | 2229803.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014844 | Proyecto de inversión | 528529.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528529.15, modificado:528529.15}} | OP0126.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 135930 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 135930 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE EN, lon:-92.69778569, lat:18.52412377}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014847 | Proyecto de inversión | 561503.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561503.56, modificado:561503.56}} | OP0128.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 136019 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 136019 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO COMALCALC, lon:-92.96301543, lat:18.41237966}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015186 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | OP0146.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. - 147574 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 147574 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANCZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR CARR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA, lon:-92.89045009, lat:18.38885088}} | 2021-08-03 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013739 | Proyecto de inversión | 458501.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458501.55, modificado:458501.55}} | OP0028.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA LAS BLANCAS MARIPOSAS, CLAVE: 27DCC012SC. - 98222 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 98222 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 O Y COMALCALCOPARAÍSOEL BELLOTE STA. CRUZ, lon:-92.92984626, lat:18.42765672}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2013739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013749 | Proyecto de inversión | 236847.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236847.57, modificado:236847.57}} | OP0029.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE: 27DJN1100T. - 98690 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 98690 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:279, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86765 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27, lon:-92.7884571, lat:18.42080361}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2013749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013756 | Proyecto de inversión | 562766.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562766.07, modificado:562766.07}} | OP0030.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CLAVE 27DCC0026F. - 98876 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 98876 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA, lon:-92.88693133, lat:18.42909777}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013828 | Proyecto de inversión | 353375.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353375.74, modificado:353375.74}} | OP0031.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 CLAVE: CTT: 27ETK0002U. - 106083 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 106083 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, lon:-92.52550876, lat:18.62219648}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2013828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014917 | Proyecto de inversión | 277514.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277514.34, modificado:277514.34}} | OP0127.- REHABILITACIÓN DELA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EL GUANAL. - 140059 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 140059 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO C COLORADO COLONIA COL. ELL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1.5 KM POR CALLE IGNACIO RAYON. TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE CE, lon:-92.65085129, lat:18.54413894}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018036 | Proyecto de inversión | 2748251.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748251.94, modificado:2748251.94}} | OP0048.- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CONSCRIPTO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 195818 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 195818 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE CONSCRIPTO PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMIGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCA, lon:-92.73943378, lat:18.46781434}} | 2021-09-13 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006601 | Proyecto de inversión | 13378204.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33782046E7, modificado:1.325800185E7}} | 14000532.-Reconstrucción del camino Estación Macuspana-Vernet tramo: Belén-Monte Largo 1ra Sección del km 2+560 al km 9+540, en el municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000532 | S | 4407 | 4079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.98, meta_modificada:6.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Belén, 86711 Belén, Tab., México, lon:-92.6114849, lat:17.7907107}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 13258001.85 | 13258001.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000532-103/2021, contratista:CONSTRUCTORA VÁZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.325800185E7, importe_modificado:1.325800185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.84}} | {2006601/proyecto_PROCESO, 2006601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006602 | Proyecto de inversión | 3104943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104943.0, modificado:3057531.65}} | 14000533.-Reconstrucción de pavimento asfáltico, guarniciones, banquetas y señalamientos de las calles Leona Vicario y Benito Juárez, Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000533 | S | 2620 | 2403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:RJ4P+F3 Tepetitán, Tab., México, lon:-92.36480713, lat:17.80622614}} | 2021-11-03 | 2022-01-16 | 3057531.65 | 3057531.65 | 917259.5 | 917259.5 | 917259.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000533-88/2021, contratista:INDUSTRIAL ORCA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3057531.65, importe_modificado:3057531.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2006602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006614 | Proyecto de inversión | 15050554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.505055456E7, modificado:1.488691627E7}} | 14000565.-Instalación de red eléctrica de media y baja tensión en boulevard Adolfo Ruiz Cortines en el cruce con las avenidas universidad y José Pagés Llergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000565 | S | 430933 | 402974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1158.0, meta_modificada:1158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 904, Oropeza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93566704, lat:18.00036628}} | 2021-11-17 | 2021-12-31 | 14886916.27 | 14886916.27 | 8847232.03 | 8847232.03 | 8847232.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000565-114/2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DMM TABASCO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.488691627E7, importe_modificado:1.488691627E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.82}} | {2006614/proyecto_INICIO, 2006614/proyecto_PROCESO, 2006614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002501 | Proyecto de inversión | 7879048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545572.0, modificado:2950372.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4333476.0, modificado:3606010.21}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU014 | N | 0 | 0 | 32225 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 6556382.21 | 6556382.21 | 6556382.21 | 6556382.21 | 6556382.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-013/2021, contratista:Constructora y Comercializadora del Ángel, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6556386.53, importe_modificado:6556382.21}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2002501/proyecto_INICIO, 2002501/proyecto_PROCESO, 2002501/proyecto_FIN, 2002501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013840 | Proyecto de inversión | 1105150.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105150.83, modificado:1105150.83}} | OP0032.- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2, CLAVE: CCT. 27ETK0002U. - 106436 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 106436 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL SN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFOCDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, lon:-92.52621139, lat:18.62213918}} | 2021-07-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2013840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014935 | Proyecto de inversión | 622496.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:312679.3, modificado:312679.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309817.37, modificado:309817.37}} | OP0136.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 141177 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 141177 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:298, direccion:CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCION RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 86761 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCION Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD., lon:-92.87884597, lat:18.42734792}} | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014940 | Proyecto de inversión | 528327.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528327.34, modificado:528327.34}} | OP0137.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 141359 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 141359 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y , TOMA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CA, lon:-92.89491161, lat:18.39032844}} | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014946 | Proyecto de inversión | 314882.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314882.97, modificado:314882.97}} | OP0138.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 141459 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 141459 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:334, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR IGNACIO ALLENDE, 86760 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y , POR CARRETERA INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL , lon:-92.82835558, lat:18.42572775}} | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018052 | Proyecto de inversión | 477498.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477498.95, modificado:477498.95}} | OP0049.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE: 27EJN1820Z. - 195992 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 195992 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-92.43193974, lat:18.30391152}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2018052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014951 | Proyecto de inversión | 657147.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657147.02, modificado:657147.02}} | OP0139.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA CON PANEL SOLAR. - 141704 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 141704 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES Y , POR FRONTERA T. , lon:-92.50382371, lat:18.35386507}} | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014958 | Proyecto de inversión | 368750.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368750.13, modificado:368750.13}} | OP0140.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: HERMENEGILDO GALENA, TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA - CALLE MELCHOR OCAMPO. - 141877 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 141877 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD DE FRONTERA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA A 1 MINUTO, lon:-92.64542113, lat:18.53000758}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014963 | Proyecto de inversión | 1846915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846915.92, modificado:1846915.92}} | OP0141.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA COMUNIDAD. - 142021 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 142021 | S | 305 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE COL. CARLOS A.MADRAZO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86762 CARLOS A. MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE COL. CARLOS A. MADRAZO Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BEL, lon:-92.97477642, lat:18.42552508}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2014963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014965 | Proyecto de inversión | 1311807.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311807.59, modificado:1311807.59}} | OP0142.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES TECHADA, CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA. TELE SECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CLAVE:27ETV009T. - 142130 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 142130 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE RANCHERÍA JALAPITA RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JALAPITA Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO COM, lon:-92.99485125, lat:18.41506297}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2014965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014967 | Proyecto de inversión | 4683854.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4683854.7, modificado:4683854.7}} | OP0143.- REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. - 142159 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 142159 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE POB.VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO P, lon:-92.8880629, lat:18.38767078}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015284 | Proyecto de inversión | 352218.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352218.22, modificado:352218.22}} | OP0129.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 149574 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 149574 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.95762608, lat:18.40289333}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2015284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402011411 | Acción | 4792673.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4792673.38, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 320407 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO | 320407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2011411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación debido a que es un servicio de gasto corriente, no es una obra física., trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Se solicita cancelación debido a que es un servicio de gasto corriente, no es una obra física. , trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TAB210402011414 | Acción | 1877000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877000.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 320445 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO | 320445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CP05080101-41/2021, contratista:HECTOR ANTONIO ARCOS RUIZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, monto:1874184.53, importe_modificado:1874184.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2011414/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN SERVICIO DE GASTO CORRIENTE, NO ES UNA OBRA FÍSICA., trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN SERVICIO DE GASTO CORRIENTE, NO ES UNA OBRA FÍSICA., trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TAB210302003015 | Adquisición | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Adquisición de bienes informaticos para el Centro de Atención de llamadas de Emergencia del C-4, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000089 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cda. La Ceiba, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9370401, lat:17.9803521}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 330000 | 329788 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013147 | Proyecto de inversión | 1851444.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851444.76, modificado:1851444.76}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (FRENTE A PARADA EL RETIRO) - 69331 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69331 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:496, direccion:COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, 86400 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. GRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, lon:-93.90344472, lat:18.09777685}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 1851016.52 | 1851016.52 | 1851016.52 | 1851016.52 | 1851016.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2021, contratista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1854783.55, importe_modificado:1851444.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2013147/proyecto_INICIO, 2013147/proyecto_PROCESO, 2013147/proyecto_FIN, 2013147/proyecto_INICIO, 2013147/proyecto_FIN, 2013147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015293 | Proyecto de inversión | 176103.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176103.31, modificado:176103.31}} | OP0130.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 149696 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 149696 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA EL GUATOPE, 86753 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL GUATOPE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍ, lon:-92.93606284, lat:18.41379905}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2015293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003216 | Adquisición | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:546000.0}} | Adquisición de reflectores de luz para los Centros de Reinserción Social del Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000102 | S | 1228927 | 1173671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 546000 | 545896 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018720 | Proyecto de inversión | 2562196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562196.52, modificado:2562196.52}} | OP0051.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE PASO SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 206440 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 206440 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O CRUZANDO EL PUENTE FEDERAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCI, lon:-92.66158059, lat:18.5157983}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2018720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013583 | Proyecto de inversión | 3461160.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461160.46, modificado:3461160.46}} | OP0020.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DEL CAMINO RURAL. - 90362 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 90362 | S | 80 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8252.0, meta_modificada:8252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, 86762 EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, lon:-92.7961088, lat:18.34259135}} | 2021-05-10 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018737 | Proyecto de inversión | 339381.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339381.57, modificado:339381.57}} | OP0169.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ESQUINA CALLE IGNACIO ALLENDE. - 206669 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 206669 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , DIRÍGETE AL NORTE POR BENITO JUÁREZ GARCÍA HACIA JUAN ALDAMA. A 950 M A LA VUELTA DE LA FISCALIA DEL ESTADO, lon:-92.64800781, lat:18.53568457}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003631 | Proyecto de inversión | 3036908.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036908.34, modificado:3036908.34}} | 07000295 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el J.N. Rural Carmen Ramos del Río, con clave 27DJN0031G. Simón Sarlat. Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000295 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2906096.89 | 2906096.89 | 2437631.32 | 2437631.32 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003726 | Proyecto de inversión | 2473166.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473166.67, modificado:2472254.17}} | 07000305 Construcción de 3 Aulas, Dirección-Servicio Sanitario (Incluye Demolición en los Edificios C y D) y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aida Pujol Tobilla con Clave 27DJN0006H. Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000305 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 2472254.17 | 2472254.17 | 2472254.17 | 2472254.17 | 2472254.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013589 | Proyecto de inversión | 1525940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525940.44, modificado:1525940.44}} | OP0024.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. - 91085 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 91085 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, lon:-92.525608, lat:18.62203275}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2013589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013590 | Proyecto de inversión | 2866005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866005.02, modificado:2866005.02}} | OP0025.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DE LA CALLE REVOLUCIÓN. - 91105 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 91105 | S | 142 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA COLONIA REVOLUCION, 86750 REVOLUCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PUENTE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 AUN COSTADO DEL PUENTE LA LOCALIDAD SE EN, lon:-92.65006464, lat:18.50983504}} | 2021-06-14 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2013590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013591 | Proyecto de inversión | 2649931.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649931.18, modificado:2649931.18}} | OP0026.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN CAMINO EL NARANJAL. - 91139 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 91139 | S | 264 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3492.0, meta_modificada:3492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:279, direccion:CALLE CAMINO EL NARANJAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86765 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL NARANJAL Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-92.79133877, lat:18.41903361}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013592 | Proyecto de inversión | 930857.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930857.13, modificado:930857.13}} | OP0027.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN CLAVE: 27DPB0083B - 91185 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 91185 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA RA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86768 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , POR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLA, lon:-92.85930277, lat:18.42428448}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018763 | Proyecto de inversión | 398518.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398518.43, modificado:398518.43}} | OP0170.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ESQUINA CALLE CONSTITUCIÓN. - 207085 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 207085 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , DIRÍGETE AL OESTE POR JUAN ALDAMA HACIA BENITO JUÁREZ GARCÍA A 1 KM A MEDIA CUADRA DE LA FERRETARIA MÉND, lon:-92.64648121, lat:18.53518834}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402020412 | Proyecto de inversión | 421898.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421898.73, modificado:421898.73}} | OP0153.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRO. ALFONSO CAPARROSO, CLAVE: C.C.T. 27DPR1179W - 227336 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 227336 | S | 412 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO JIMENEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALC, lon:-92.95492124, lat:18.40080009}} | 2021-08-09 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2020412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302003955 | Proyecto de inversión | 2776954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776954.64, modificado:0.0}} | 07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV0161O. San Manuel, Mpio. de Huimanguillo. Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000332 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-09 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO 07000332 CON FOLIO TAB210302003955 SE CANCELA YA QUE EN EL TRIMETRE PASADO SE DUPLICO POR ERROR EN EL AV. FISICO NO SE PUEDE PONER EN 0 YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE LE PUSO AVANCE Y NO DEJA PONER EL 0, trimestre:4.0, usuario:carlosaleong, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004111 | Proyecto de inversión | 1662388.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662388.83, modificado:1662388.83}} | 07000356 Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. Juan de la Barrera con clave 27DJN0079Z. Huimango 2da. Sección (La Mona). Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000356 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-09-06 | 2021-11-28 | 1590802.69 | 1590802.69 | 1298675.79 | 1298675.79 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004580 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:5.515430387E7}} | Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta Noroeste, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310085 | N | 0 | 0 | 279257 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Miraflores 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.7799999, lat:17.9169444}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 55154303.87 | 55154303.87 | 40419823.85 | 40419823.85 | 40419823.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-016/2021, contratista:TM Green, S.A. de C.V. En Ap Roger Hernández Sánchez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5.515430387E7, importe_modificado:5.515430387E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.85}} | {2004580/proyecto_INICIO, 2004580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005453 | Proyecto de inversión | 2776954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776954.64, modificado:2776953.81}} | 07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV0161O. San Manuel, Mpio. de Huimanguillo. Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000332 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-08-09 | 2021-12-06 | 2776953.81 | 2776953.81 | 2776953.81 | 2776953.81 | 2776953.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302006268 | Proyecto de inversión | 1867104.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867104.69, modificado:1728210.89}} | Reparación de Hundimiento en la calle Mina, entre Morelos y Allende, Ciudad Frontera, Municipio de Centla, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310080 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1728210.89 | 1728210.89 | 1728210.89 | 1728210.89 | 1728210.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-003/2021, contratista:Erika Pérez Lázaro, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1728210.89, importe_modificado:1728210.89}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2006268/proyecto_INICIO, 2006268/proyecto_PROCESO, 2006268/proyecto_INICIO, 2006268/proyecto_FIN, 2006268/proyecto_PROCESO, 2006268/proyecto_FIN, 2006268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974775 | Proyecto de inversión | 4087938.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2452763.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635175.33, modificado:1635175.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN COL. ALIANZA PARA EL CAMBIO - 126666 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 126666 | S | 9590 | 10234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO MECANICO ELECTRICO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y , COMO A 200 METROS DE LA DELEGACION DE TRANSITO ESTATAL Y COMO A 450 METROS DE LA UJAT, lon:-93.16792682, lat:18.07290147}} | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 1635175.33 | 1635175.33 | 493804.23 | 493804.23 | 493804.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-101-K298-170-FISE-2021, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4080460.17, importe_modificado:4080460.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005677 | Proyecto de inversión | 684404 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684404.0, modificado:684404.0}} | 07000280 Reconstrucción y Remodelación de la sala Audio Visual y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con clave 27MSU0020J. Ocuiltzapotlán, Mpio. De Centro. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000280 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 665000.01 | 665000.01 | 580238.67 | 580238.67 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005692 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4799949.3}} | 07000284 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Vialidades, Andadores y Cimentación del Edif. Académico Tipo II (1ra. Etapa) en la UIET con clave 27EIU0003D. Tamulte de las Sabanas, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000284 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-26 | 2021-11-22 | 4799949.3 | 4799949.3 | 4799949.3 | 4799949.3 | 4799949.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005831 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:765912.77}} | 07000316 Construcción de Explanada a Base de Concreto Hidráulico en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpío. Tenosique, Tabasco. FAM SUPERIOR 2021 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000316 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 765912.77 | 765912.77 | 765912.77 | 765912.77 | 765912.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005023 | Proyecto de inversión | 1303737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303737.07, modificado:1257955.46}} | 07000290 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave 27ECB0033P. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000290 | N | 0 | 0 | 1364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1257955.46 | 1257955.46 | 1257955.46 | 1257955.46 | 1257955.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005042 | Proyecto de inversión | 1603723 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603723.0, modificado:1538821.73}} | 07000292 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14 con clave 27ECT0012S. Constancia y Venecia, Mpío de Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2021 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000292 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 1538821.73 | 1538821.73 | 1538821.73 | 1538821.73 | 1538821.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005896 | Proyecto de inversión | 4011167.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011167.58, modificado:4011167.58}} | 07000338 Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU000F. Oxolotán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000338 | N | 0 | 0 | 986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 4011161.99 | 4011161.99 | 2901161.27 | 2901161.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005931 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2934534.69}} | 07000339 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Vialidad y Andadores en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EIU000F. Oxolotán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000339 | N | 0 | 0 | 986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 2934534.69 | 2934534.69 | 2934534.69 | 2934534.69 | 2934534.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301998353 | Proyecto de inversión | 5334551.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5334551.25, modificado:5153213.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO - 220949 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 220949 | S | 1209 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1214.0, meta_modificada:1214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS RECTO 5.14 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVAN, lon:-93.12535421, lat:18.25953429}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 5153213.62 | 5153213.62 | 5153213.62 | 5153213.62 | 5153213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/063/21/097, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5331350.49, importe_modificado:5331350.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1214.0}} | {1998353/proyecto_INICIO, 1998353/proyecto_PROCESO, 1998353/proyecto_FIN, 1998353/proyecto_INICIO, 1998353/proyecto_PROCESO, 1998353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004283 | Proyecto de inversión | 835284.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835284.19, modificado:788507.23}} | Reparación de Hundimiento en la calle Juan N. Moreno entre esquina con la calle Límbano Correa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310088 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 788507.23 | 788507.23 | 788507.23 | 788507.23 | 788507.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-011/2021, contratista:Frey Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:788507.23, importe_modificado:788507.23}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004283/proyecto_PROCESO, 2004283/proyecto_INICIO, 2004283/proyecto_PROCESO, 2004283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs3: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}, obs4: {observación:AJUSTAR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | TAB210302005947 | Proyecto de inversión | 4429496.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429496.72, modificado:4380905.85}} | 07000342 Mantenimiento de los Edificios A, B, C y Auditorio en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT con clave 27USU1965M. González 1ra. Sección, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000342 | N | 0 | 0 | 2858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-09-15 | 2021-12-03 | 4380905.85 | 4380905.85 | 4380905.85 | 4380905.85 | 4380905.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005953 | Proyecto de inversión | 4406258.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406258.44, modificado:4406258.44}} | 07000343 Mantenimiento de los Edificios U y X en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACYTI) en la UJAT con clave 27USU1970Y. Cunduacán, Mpío. de Cunduacán, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000343 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-09-10 | 2021-12-28 | 4216514.73 | 4216514.73 | 2552883.51 | 2552883.51 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005984 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999492.0}} | 07000348 Equipamiento Especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edificios a base de páneles solares de la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpío. Tenosique, Tabasco. Fam Superior 2021 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000348 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}} | 2021-09-22 | 2021-11-30 | 1999492 | 1999492 | 1999492 | 1999492 | 1999492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004300 | Proyecto de inversión | 1067205 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067205.0, modificado:1067200.91}} | 07000361 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27ETV0215B. C-25 (Isidro Cortés Rueda). Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000361 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-09-10 | 2021-11-28 | 1067200.91 | 1067200.91 | 1067200.91 | 1067200.91 | 1067200.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004310 | Proyecto de inversión | 2285679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285679.6, modificado:2285679.6}} | 07000364 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Telesecundaria Ruffo Domínguez Pérez, con clave 27ETV0452D. Anacleto Canabal 2da. Sección. Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000364 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 2171396 | 2171396 | 1634683.05 | 1634683.05 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005145 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1405560.94}} | 07000317 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Planta Alta y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 con clave 27ETC0012S. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000317 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 1405560.94 | 1405560.94 | 1405560.94 | 1405560.94 | 1405560.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302006020 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:386014.72}} | 07000283 Mantenimiento Integral del Taller de Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EIU0002E. Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000283 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 386014.72 | 386014.72 | 386014.72 | 386014.72 | 386014.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005887 | Proyecto de inversión | 11850133.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.185013337E7, modificado:1.185013337E7}} | 07000337 Mantenimiento General de Galeras en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU1968J. Huasteca 1ra. Sección, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000337 | N | 0 | 0 | 1392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-13 | 2021-12-30 | 11850133.37 | 11850133.37 | 10099404.72 | 10099404.72 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014723 | Proyecto de inversión | 661535.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661535.96, modificado:661535.96}} | OP0124.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 132908 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 132908 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA GREGORIO MENDEZ Y , POR CARRETERA GREGORIO MÉNDEZ SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CAB, lon:-92.64262746, lat:18.57167612}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014737 | Proyecto de inversión | 389462.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389462.16, modificado:389462.16}} | OP0125.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 133197 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 133197 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72 KM, lon:-92.70363447, lat:18.19180098}} | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004397 | Proyecto de inversión | 2256127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256127.5, modificado:2256127.5}} | 07000365 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primaria Gilberto Aguilar Alamilla, con clave 27DPR1665O. Miguel Hidalgo 2da. Sección B, (La Natividad). Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000365 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-06 | 2021-12-29 | 2158974.52 | 2158974.52 | 2119981.41 | 2119981.41 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005971 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 07000345 Construcción complementaria de la 2da. Etapa del Edificio del Almacén General en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000345 | N | 0 | 0 | 4049 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-09-15 | 2021-12-29 | 8000000 | 8000000 | 5267871.85 | 5267871.85 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005155 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394940.41}} | 07000318 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Villa Tapijulapa con Clave 27ETC0002L. Tapijulapa, Mpio. Tacotalpa, Tabasco. FAM Media Superior 2021 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000318 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 394940.41 | 394940.41 | 394940.41 | 394940.41 | 394940.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005169 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1399066.26}} | 07000319 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-2C y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Jalupa, con clave 27ETC0020A. Jalupa, Mpio. de Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Media Superior 2021. | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000319 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 1399066.26 | 1399066.26 | 1399066.26 | 1399066.26 | 1399066.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012663 | Proyecto de inversión | 1252070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252070.72, modificado:1252070.72}} | OP0011.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEÓN. - 40179 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 40179 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE , lon:-92.69588648, lat:18.53129075}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2012663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012676 | Proyecto de inversión | 853776.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853776.89, modificado:853776.89}} | OP0016.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 27DPR0207V. - 41321 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 41321 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TABASQUILLO 1RA.SECCIÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA, lon:-92.76505749, lat:18.35206332}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012678 | Proyecto de inversión | 1635419.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635419.34, modificado:1635419.34}} | OP0017.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ, CLAVE: 27DRI511L. - 41472 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 41472 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TAMULTE DE LAS SABANAS LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-92.68613821, lat:18.21785372}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012680 | Proyecto de inversión | 388886.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388886.94, modificado:388886.94}} | OP0018.- CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 27DPR1168Q. - 41800 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 41800 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA JONUTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 59.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.37120825, lat:18.29528988}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2012680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012682 | Proyecto de inversión | 932452.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932452.32, modificado:932452.32}} | OP0041.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE C.T. 27EPR0043A. - 41923 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 41923 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAÑAVERAL Y , RANCHERÍA CAÑAVERAL POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍ, lon:-92.93726527, lat:18.42644978}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012685 | Proyecto de inversión | 459795.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459795.21, modificado:459795.21}} | OP0113.- REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 42123 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 42123 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:257, direccion:RANCHERIA KILÓMETRO 18, 86762 KILÓMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA RANCHERIA KILOMETRO 18 Y , RANCHERIA KILOMETRO 18 POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-92.800807, lat:18.44227631}} | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2012685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013498 | Proyecto de inversión | 388867.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388867.88, modificado:388867.88}} | OP0021.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA: MIGUEL HIDALGO CLAVE: 27KPRO287G. - 87090 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 87090 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE RANCHERIA MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7, lon:-92.65912518, lat:18.213212}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005290 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478468.58}} | 07000346 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 300 kva. en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ignacio Allende Centla, con Clave 27ETC0005I. Ignacio Allende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Media Superior 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 478468.58 | 478468.58 | 478468.58 | 478468.58 | 478468.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012723 | Proyecto de inversión | 601459.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601459.18, modificado:601459.18}} | OP0114.- REHABILITACIÓN DE CAMINO AL SECTOR 2. - 45132 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 45132 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:RANCHERIA NIÑOS HEROÉS, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA NIÑOS HEROES Y CARRETERA SECTOR 2, RA. NIÑOS HÉROES CAMINO AL SECTOR 2 POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCA, lon:-92.85040456, lat:18.43827104}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2012723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012728 | Proyecto de inversión | 104312.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104312.16, modificado:104312.16}} | OP0117.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO, DE LA CALLE PRINCIPAL. - 45313 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 45313 | S | 294 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y , CARRETERA DE LA RANCHERÍA BUENAVISTA TRAMO INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARME, lon:-92.87289728, lat:18.35681075}} | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012731 | Proyecto de inversión | 378634.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378634.59, modificado:378634.59}} | OP0118.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 45514 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 45514 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:RANCHERIA PICO DE ORO, 86762 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , TOMA INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA, lon:-92.8692781, lat:18.45001419}} | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2012731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014443 | Proyecto de inversión | 389535.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389535.18, modificado:389535.18}} | OP0035.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: CALLE CONSTITUCIÓN - CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 121411 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 121411 | S | 90 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN, lon:-92.8087526, lat:18.34915572}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014449 | Proyecto de inversión | 390800.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390800.07, modificado:390800.07}} | OP0037.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES CLAVE: 27ETV0441Y. - 121563 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 121563 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO EJIDO FRONTERITA, 86753 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, lon:-92.8279912, lat:18.41887642}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2014449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005297 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478409.56}} | 07000347 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 150 kva. y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 9, con Clave 27ETC0009E. Chichicapa, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Media Superior 2021. | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 478409.56 | 478409.56 | 478409.56 | 478409.56 | 478409.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005312 | Adquisición | 349671.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349671.4, modificado:0.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Tenosique, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270006 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. 27 225, Usumacinta, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41314864, lat:17.4767392}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REALIZA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE, CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUGARES HABILITADOS, QUE OPERAN LOS SISTEMAS DIF ESTATALES, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y EL SISTEMA DIF TABASCO., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012360 | Proyecto de inversión | 2997954.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997954.73, modificado:2997954.73}} | OP0003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA. - 20353 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 20353 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, 86760 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA KILOMETRO 18 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.82565505, lat:18.4331054}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012366 | Proyecto de inversión | 357010.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357010.14, modificado:357010.14}} | OP0005.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 27KPR0123X - 20842 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 20842 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, 86768 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JALAPITA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE, lon:-92.92525318, lat:18.39754986}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2012366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012754 | Proyecto de inversión | 844455.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844455.28, modificado:844455.28}} | OP0121.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE MARIO AGUILERA DORANTES; CLAVE: 27DPB0076S. - 46592 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 46592 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA MONTAÑA, 86768 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA MONTAÑA Y , RA. LA MONTAÑA CALLE PRINCIPAL POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CAR, lon:-92.9333678, lat:18.42161111}} | 2021-04-19 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301998076 | Proyecto de inversión | 1079900.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079900.26, modificado:1012780.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA - 219805 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 219805 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECOR, lon:-93.24478356, lat:18.16402485}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 1012780.16 | 1012780.16 | 1012780.16 | 1012780.16 | 1012780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/043/21/103, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1078280.44, importe_modificado:1078280.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1998076/proyecto_PROCESO, 1998076/proyecto_INICIO, 1998076/proyecto_PROCESO, 1998076/proyecto_INICIO, 1998076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005362 | Adquisición | 52036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52036.0, modificado:0.0}} | Adquisición de equipo médico e instrumental médico para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Tenosique, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270007 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Usumacinta, Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.4135772, lat:17.4756305}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REALIZA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE, CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUGARES HABILITADOS, QUE OPERAN LOS SISTEMAS DIF ESTATALES, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y EL SISTEMA DIF TABASCO. , trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005369 | Adquisición | 103400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103400.0, modificado:0.0}} | Adquisición de equipo de cómputo e impresora para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Tenosique, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270008 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. 27 229, Usumacinta, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41293406, lat:17.47690294}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REALIZA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE, CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUGARES HABILITADOS, QUE OPERAN LOS SISTEMAS DIF ESTATALES, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y EL SISTEMA DIF TABASCO. , trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012372 | Proyecto de inversión | 542650.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542650.61, modificado:542650.61}} | OP0006.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO PREESCOLAR NERY MAY LUCIANO CLAVE: 27DCC0150E, SECTOR EL COCO. - 21504 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 21504 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:335, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y CARRETERA SIMON SARLAT, CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRONQUE SIMON SARLAT LA LOCALIDAD SE, lon:-92.78053285, lat:18.34820928}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012767 | Proyecto de inversión | 2285721.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285721.44, modificado:2285721.44}} | OP0053.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL. - 47244 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 47244 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN, 86763 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JUAN POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO , lon:-92.9802289, lat:18.41016647}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301998182 | Proyecto de inversión | 564791.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564791.97, modificado:480475.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. - 220206 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 220206 | S | 808 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA AVENIDA BICENTENARIO TOMAMOS LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA, AVANZAMOS 2.02 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN , lon:-93.20178903, lat:18.24870471}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 480475.98 | 480475.98 | 480475.98 | 480475.98 | 480475.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/032/21/101, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:562420.3, importe_modificado:562420.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1998182/proyecto_INICIO, 1998182/proyecto_PROCESO, 1998182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301998246 | Proyecto de inversión | 919969.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919969.25, modificado:855638.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 2DA. - 220422 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 220422 | S | 603 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, REC, lon:-93.22967367, lat:18.18581755}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 855638.34 | 855638.34 | 855638.34 | 855638.34 | 855638.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/032/21/102, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:917419.25, importe_modificado:917419.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1998246/proyecto_INICIO, 1998246/proyecto_PROCESO, 1998246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301996723 | Proyecto de inversión | 1486961.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486961.65, modificado:1485177.29}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 1RA. - 215316 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 215316 | S | 668 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALAJARA, DOBLAMOS A LA DERECHA TOMAMOS LA ENTRADA A ZAPOTA, lon:-93.22634688, lat:18.27488856}} | 2021-05-21 | 2021-08-03 | 1485177.29 | 1485177.29 | 1485177.29 | 1485177.29 | 1485177.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/043/21/105, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1485177.29, importe_modificado:1485177.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1996723/proyecto_INICIO, 1996723/proyecto_PROCESO, 1996723/proyecto_FIN, 1996723/proyecto_PROCESO, 1996723/proyecto_FIN, 1996723/proyecto_INICIO, 1996723/proyecto_PROCESO, 1996723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301996820 | Proyecto de inversión | 1621374.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621374.6, modificado:1415203.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD BETANIA - 215715 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 215715 | S | 563 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, direccion:COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS RECTO 6.39 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA. ANTE, lon:-93.31802607, lat:18.27515136}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 1415203.7 | 1415203.7 | 1415203.7 | 1415203.7 | 1415203.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/054/21/079, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1619915.36, importe_modificado:1619915.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1996820/proyecto_INICIO, 1996820/proyecto_PROCESO, 1996820/proyecto_INICIO, 1996820/proyecto_PROCESO, 1996820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004876 | Proyecto de inversión | 2419059.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419059.93, modificado:2419059.93}} | Construcción de cimentación para techado, barda, módulos sanitarios e instalaciones del Centro de Asistencia Social | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270002 | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.03, meta_modificada:2301.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rtno Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9086063, lat:18.0357989}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2061130.94 | 2061130.94 | 2061130.94 | 2061130.94 | 1248709.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.43}} | {2004876/proyecto_INICIO, 2004876/proyecto_PROCESO, 2004876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta la meta de acuerdo a la estimación generada por el contratista de la obra, asimismo, se modifica el contrato original con un convenio modificatorio de conformidad al art. 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012535 | Proyecto de inversión | 511778.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511778.07, modificado:511778.07}} | OP0007.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MÉNDEZ MAGAÑA CLAVE: 27DIN0029C - 30568 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 30568 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:298, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECC., 00000 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PICO DE ORO Y , POR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERM, lon:-92.87758494, lat:18.4256849}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004925 | Adquisición | 103400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103400.0, modificado:192114.56}} | Adquisición de equipo de cómputo e impresora para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Villahermosa, Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 1270005 | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Hierro 206, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90886641, lat:18.0358308}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 192114.56 | 192114.56 | 192114.56 | 192114.56 | 192114.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica la meta de acuerdo a las necesidades del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en centro, Tabasco., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005684 | Proyecto de inversión | 5735479 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735479.0, modificado:5735479.0}} | 07000281 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000281 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-07-02 | 2021-11-23 | 5478014.67 | 5478014.67 | 5157507.48 | 5157507.48 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005700 | Proyecto de inversión | 18333419.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.833341933E7, modificado:1.833341933E7}} | 07000285 Construcción del Edificio Académico Tipo II, Obra Exterior y Malla perimetral en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0003D. Tamulte de las Sabanas, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000285 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 18333419.32 | 18333419.32 | 12782494.23 | 12782494.23 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012543 | Proyecto de inversión | 917249.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917249.68, modificado:917249.68}} | OP0008.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE. - 31084 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 31084 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLA IGNACIO ALLENDE, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180, lon:-92.8249096, lat:18.40852972}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014656 | Proyecto de inversión | 624926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624926.94, modificado:624926.94}} | OP0034.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE 27EJNI866U. - 130679 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 130679 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, lon:-92.49404734, lat:18.35732552}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301998405 | Proyecto de inversión | 4310785.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310785.54, modificado:4304372.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA. - 221225 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 221225 | S | 649 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA GLORIETA TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL COMALCALCO A PARAISO RECORREMOS RECTO 3.39 KM. PASANDO EL PANTEON ENCONTRAMOS LA, lon:-93.21542595, lat:18.30658093}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 4304372.14 | 4304372.14 | 4304372.14 | 4304372.14 | 4304372.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/055/21/116, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4306905.84, importe_modificado:4306905.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1998405/proyecto_INICIO, 1998405/proyecto_PROCESO, 1998405/proyecto_INICIO, 1998405/proyecto_PROCESO, 1998405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005710 | Proyecto de inversión | 21013544.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.101354493E7, modificado:2.101354493E7}} | 07000286 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0002E. Vicente Guerrero, Mpío. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000286 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 21013544.93 | 21013544.93 | 16864645.33 | 16864645.33 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005716 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1922925.26}} | 07000287 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Conformación de Vaso Regulador en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0002E. Vicente Guerrero, Mpío. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021. | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000287 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 1922925.26 | 1922925.26 | 1922925.26 | 1922925.26 | 1922925.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005004 | Proyecto de inversión | 856447.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856447.81, modificado:823384.48}} | 07000288 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-1C y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 20, con clave 27ECB0022J. Tecolutilla, Mpio. de Comalcalco, Tabasco. | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000288 | N | 0 | 0 | 1212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 823384.48 | 823384.48 | 823384.48 | 823384.48 | 823384.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005012 | Proyecto de inversión | 856447.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856447.81, modificado:696924.99}} | 07000289 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-1C Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6, con clave 27ECB0008Q. Cd. de Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000289 | N | 0 | 0 | 1987 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 696924.99 | 696924.99 | 696924.99 | 696924.99 | 696924.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005033 | Proyecto de inversión | 1303737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303737.07, modificado:1257787.86}} | 07000291 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0028D. Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000291 | N | 0 | 0 | 1167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1257787.86 | 1257787.86 | 1257787.86 | 1257787.86 | 1257787.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004297 | Proyecto de inversión | 2463522.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463522.43, modificado:2463522.43}} | 07000360 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27ETV0394D. Profesor Caparroso 1ra. Sección, Mpio. Macuspana, Tabasco. FAM Basico 2021. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000360 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-09-10 | 2021-11-28 | 2357435.49 | 2357435.49 | 2336182.54 | 2336182.54 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004303 | Proyecto de inversión | 795954 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795954.0, modificado:776398.54}} | Rehabilitación Electromecánica en Sistema de Captación de Agua Cruda, ubicado en la Colonia Tecomajiaca de la Ciudad de Teapa, Municipio de Teapa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310063 | N | 0 | 0 | 26548 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}} | 2021-09-01 | 2021-12-14 | 776398.54 | 776398.54 | 776398.54 | 776398.54 | 776398.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-013/2021, contratista:Hidrofluidos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:776398.54, importe_modificado:776398.54}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004303/proyecto_INICIO, 2004303/proyecto_FIN, 2004303/proyecto_PROCESO, 2004303/proyecto_FIN, 2004303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004305 | Proyecto de inversión | 986466.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986466.33, modificado:956871.68}} | 07000362 Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27DJN0137Z. Tenosique de Pino Suarez. Mpio. de Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021. | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000362 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 956871.68 | 956871.68 | 956871.68 | 956871.68 | 956871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302004308 | Proyecto de inversión | 1650172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650172.26, modificado:1625615.3}} | 07000363 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior en el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón con clave 27EJN0195P. José María Morelos y Pavón, Mpio de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000363 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 1625615.3 | 1625615.3 | 1625615.3 | 1625615.3 | 1625615.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302005864 | Proyecto de inversión | 2622091.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622091.28, modificado:2595868.62}} | 07000335 Mantenimiento de los Edificios A, B, C, D, G y Módulos Sanitarios en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas (DACEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU2251X. Villahermosa, Mpío. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000335 | N | 0 | 0 | 4949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 2595868.62 | 2595868.62 | 2595868.62 | 2595868.62 | 2595868.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044042 | Proyecto de inversión | 44554.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44554.63, modificado:43270.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 318176 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 318176 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.26, meta_modificada:123.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. G, lon:-91.76669796, lat:17.73889564}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 43270.13 | 43270.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0006/R33-FIII/2021, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:43270.13, importe_modificado:43270.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.26}} | {2044042/proyecto_INICIO, 2044042/proyecto_PROCESO, 2044042/proyecto_INICIO, 2044042/proyecto_FIN, 2044042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044379 | Proyecto de inversión | 1519437.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519437.1, modificado:1517081.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CÁRDENAS LOCALIDAD POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA - 319253 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 319253 | S | 2117 | 2116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE DOCE PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRADA AL, lon:-93.49838095, lat:18.11637253}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 1517081.42 | 1517081.42 | 609114.6 | 609114.6 | 609114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-184-2021, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1517081.42, importe_modificado:1517081.42}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.4}} | {2044379/proyecto_INICIO, 2044379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044747 | Proyecto de inversión | 4614547.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614547.49, modificado:4614547.49}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS) - 320467 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320467 | S | 259 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - HRMENEGILDO GALEANA KILÓMETRO 23 + 700 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS), 86720 HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P, lon:-92.46867679, lat:17.88234176}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 4614457.49 | 4614457.49 | 4592239 | 4592239 | 4592239 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-045/2021, contratista:RADIOGRAFIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4614547.49, importe_modificado:4614547.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.19}} | {2044747/proyecto_INICIO, 2044747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043685 | Proyecto de inversión | 75309.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75309.61, modificado:73336.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 316860 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 316860 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERR, lon:-91.75982576, lat:17.7420342}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 73336.68 | 73336.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0002/R33-FIII/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:73336.68, importe_modificado:73336.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.4}} | {2043685/proyecto_INICIO, 2043685/proyecto_FIN, 2043685/proyecto_PROCESO, 2043685/proyecto_FIN, 2043685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044766 | Proyecto de inversión | 873363.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873363.13, modificado:869237.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CÁRDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA - 320516 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 320516 | S | 2117 | 2116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.65, meta_modificada:638.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE DOCE PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRADA AL , lon:-93.49837885, lat:18.11634079}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 869237.67 | 869237.67 | 313985.96 | 313985.96 | 313985.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-176-2021, contratista:CARLOS DE JESUS CASTRO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:869237.67, importe_modificado:869237.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2044766/proyecto_PROCESO, 2044766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043710 | Proyecto de inversión | 292754.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292754.49, modificado:288863.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 316959 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 316959 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.64, meta_modificada:359.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERRI, lon:-91.75981651, lat:17.74202937}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 288863.69 | 288863.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0003/R33-FIII/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:288863.69, importe_modificado:288863.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.64}} | {2043710/proyecto_INICIO, 2043710/proyecto_PROCESO, 2043710/proyecto_FIN, 2043710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044087 | Proyecto de inversión | 253775.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.95, modificado:248505.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 318363 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 318363 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.23, meta_modificada:255.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. G, lon:-91.76664189, lat:17.73889166}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 248505.86 | 248505.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0007/R33-FIII/2021, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:248505.86, importe_modificado:248505.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.23}} | {2044087/proyecto_INICIO, 2044087/proyecto_FIN, 2044087/proyecto_PROCESO, 2044087/proyecto_INICIO, 2044087/proyecto_FIN, 2044087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044806 | Proyecto de inversión | 2282684.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282684.05, modificado:2282684.05}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN (EL BAYO) - 320606 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320606 | S | 366 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SANTOS DEGOLLADOS 1RA SECCION KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN EL BAYO, 86720 SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN (EL BAYO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.47963241, lat:17.91075141}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 2282684.05 | 2282684.05 | 2264295.61 | 2264295.61 | 2264295.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-080/2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2282684.05, importe_modificado:2282684.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.1}} | {2044806/proyecto_PROCESO, 2044806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043758 | Proyecto de inversión | 1249366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249366.55, modificado:1243371.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 317142 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 317142 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.05, meta_modificada:1182.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERRI, lon:-91.75985768, lat:17.74202018}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 1243371.8 | 1243371.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0004/R33-FIII/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1243371.8, importe_modificado:1243371.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.05}} | {2043758/proyecto_INICIO, 2043758/proyecto_PROCESO, 2043758/proyecto_FIN, 2043758/proyecto_PROCESO, 2043758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044519 | Proyecto de inversión | 3515941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515941.15, modificado:3845953.28}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES - 319665 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319665 | S | 113 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES KILÓMETRO 68 + 900 RANCHERIA LICENCIADO JUAN CÉSAR BECERRA BATES, 86735 LICENCIADO JUAN CÉSAR BECERRA BATES, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.31463895, lat:17.89495374}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 3845953.28 | 3845953.28 | 3530801.48 | 3530801.48 | 3530801.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-075/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3515941.15, importe_modificado:3515941.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.25}} | {2044519/proyecto_PROCESO, 2044519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023497 | Proyecto de inversión | 962404.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962404.39, modificado:962404.39}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ENTRADA KM 7) - 240078 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240078 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:260, direccion:EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 86432 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO GREGORIO MÉNDEZ CP. 86432 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.45631067, lat:17.6315738}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 962404.39 | 962404.39 | 962404.39 | 962404.39 | 349581.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-124-2021, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:962404.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2023497/proyecto_INICIO, 2023497/proyecto_FIN, 2023497/proyecto_INICIO, 2023497/proyecto_FIN, 2023497/proyecto_PROCESO, 2023497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023498 | Proyecto de inversión | 1204899.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204899.28, modificado:1204899.28}} | MEJORRAMIENTO A LA VIVIENDA. - 240079 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240079 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN CP. 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-94.04456225, lat:18.1301245}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 1204899.28 | 1204899.28 | 1204899.28 | 1204899.28 | 662491.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-133-2021, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204899.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2023498/proyecto_FIN, 2023498/proyecto_INICIO, 2023498/proyecto_FIN, 2023498/proyecto_PROCESO, 2023498/proyecto_FIN, 2023498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044551 | Proyecto de inversión | 9724934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5834960.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889973.9, modificado:3889973.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS - 319781 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319781 | S | 284 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - COLONIA BUERGOS KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO E, lon:-92.64395572, lat:17.81633293}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 3889973.9 | 3889973.9 | 1541788.91 | 1541788.91 | 1541788.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-084-2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9724934.76, importe_modificado:9724934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2044551/proyecto_PROCESO, 2044551/proyecto_INICIO, 2044551/proyecto_PROCESO, 2044551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023508 | Proyecto de inversión | 459341.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459341.71, modificado:459341.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHUITA - 240094 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240094 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39213559, lat:17.82924441}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 459341.71 | 459341.71 | 459341.71 | 459341.71 | 203168.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-132-2021, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:464364.85, importe_modificado:459341.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2023508/proyecto_INICIO, 2023508/proyecto_PROCESO, 2023508/proyecto_FIN, 2023508/proyecto_INICIO, 2023508/proyecto_PROCESO, 2023508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044616 | Proyecto de inversión | 6097137.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658282.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438855.18, modificado:2438855.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION - 319989 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319989 | S | 99 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION, 86700 MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRI, lon:-92.42779865, lat:17.57778142}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 2438855.18 | 2438855.18 | 2282387.33 | 2282387.33 | 2282387.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-085-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6097137.96, importe_modificado:6097137.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.14}} | {2044616/proyecto_PROCESO, 2044616/proyecto_INICIO, 2044616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043930 | Proyecto de inversión | 1905058.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905058.62, modificado:1898198.7}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO CARDENAS CENTRO - 317718 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 317718 | S | 45779 | 45779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.2, meta_modificada:1411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUCTEMOC NOS UBICAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN AN, lon:-93.37667837, lat:17.98866614}} | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 1898198.7 | 1898198.7 | 1192663.63 | 1192663.63 | 1192663.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-175-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1898198.7, importe_modificado:1898198.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.06}} | {2043930/proyecto_INICIO, 2043930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045023 | Proyecto de inversión | 4587193.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752316.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834877.59, modificado:1849638.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO - 321352 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 321352 | S | 543 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12242.0, meta_modificada:12242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MONTE ADENTRO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE R, lon:-92.63244812, lat:17.74389523}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 1849638.71 | 1849638.71 | 1849638.71 | 1849638.71 | 1849637.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-086-2021, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4587193.98, importe_modificado:4587193.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12242.0}} | {2045023/proyecto_INICIO, 2045023/proyecto_PROCESO, 2045023/proyecto_INICIO, 2045023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043983 | Proyecto de inversión | 339584.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339584.98, modificado:332091.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 317922 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 317922 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:131.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. , lon:-91.76671795, lat:17.73891484}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 332091.49 | 332091.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0005/R33-FIII/2021, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:332091.49, importe_modificado:332091.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.76}} | {2043983/proyecto_INICIO, 2043983/proyecto_PROCESO, 2043983/proyecto_FIN, 2043983/proyecto_INICIO, 2043983/proyecto_PROCESO, 2043983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043293 | Proyecto de inversión | 588716.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588716.41, modificado:583080.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 315759 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 315759 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:137.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERR, lon:-91.75982012, lat:17.74200894}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 583080.66 | 583080.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0001/R33-FIII/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:583080.66, importe_modificado:583080.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.7}} | {2043293/proyecto_PROCESO, 2043293/proyecto_FIN, 2043293/proyecto_INICIO, 2043293/proyecto_FIN, 2043293/proyecto_INICIO, 2043293/proyecto_PROCESO, 2043293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040353 | Proyecto de inversión | 1064713.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064713.57, modificado:1064713.57}} | OP0173.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES TRAMO: CALLE GREGORIO MÉNDEZ-CALLE CARLOS A. MADRAZO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 304242 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 304242 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALZADA FELIPE JUSTO SIERRA AUN COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA, lon:-92.64312292, lat:18.54534319}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040618 | Proyecto de inversión | 2358762.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358762.1, modificado:2358762.1}} | OP0175.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA-CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO. - 305545 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 305545 | S | 4140 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.0, meta_modificada:2473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 18, lon:-92.8910548, lat:18.38898629}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040633 | Proyecto de inversión | 1601402.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601402.46, modificado:1601402.46}} | OP0176.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: CALLE IGNACIO RAYÓN - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 305661 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 305661 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECTOR 177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO RAYON, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTOS, lon:-92.64529323, lat:18.52507732}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041453 | Acción | 2657452.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657452.7, modificado:2657452.7}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 309139 | 27 | Tabasco | 3 | Centla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 309139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-02-04 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2041453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040779 | Proyecto de inversión | 2628119.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628119.95, modificado:2628119.95}} | OP0177.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE JUAN DE GRIJALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 306509 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 306509 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.0, meta_modificada:2463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANAR ROO SECTOR 177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRIJALVA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA ÁREA DE RODAMIENTO DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA QUINTANARRO DENTRO DEL, lon:-92.64691605, lat:18.52855125}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402022357 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | OP0014.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES - CALLE PROGRESO - 236073 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 236073 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, A 1.9 KM TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CALLE JUAN ALDAMA ESQUINA BENITO JUÁREZ CERCA DE LA UNI, lon:-92.64980971, lat:18.54390215}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2022357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043240 | Acción | 272727.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272727.14, modificado:272727.14}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 315577 | 27 | Tabasco | 3 | Centla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 315577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2043240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040506 | Proyecto de inversión | 4406262.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406262.04, modificado:4406262.04}} | OP0174.- PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE EDUVIGES NOTARIO, ENTRE LAS CALLES NICOLÁS TOACHE - CALLE SOTERO HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 304937 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 304937 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6408.0, meta_modificada:6408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE EDUVIGES NOTARIO COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SOTERO HERNÁNDEZ Y CALLE NICOLAS TOACHE, CALLE EPILIANO GOMEZ POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSAVILLAHERMOSA CD, lon:-92.63327401, lat:18.59154619}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043247 | Acción | 194084.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194084.24, modificado:194084.24}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 315588 | 27 | Tabasco | 3 | Centla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 315588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2043247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021372 | Proyecto de inversión | 963650.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963650.65, modificado:963650.65}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231751 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231751 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA CP. 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.92828766, lat:17.77795941}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 963033.16 | 963033.16 | 963033.16 | 963033.16 | 963033.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:963650.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2021372/proyecto_INICIO, 2021372/proyecto_PROCESO, 2021372/proyecto_INICIO, 2021372/proyecto_FIN, 2021372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021403 | Proyecto de inversión | 1156883.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.05, modificado:1156883.05}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231931 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231931 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN CP. 86402 COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA., lon:-93.40990986, lat:17.97680957}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 1156883.05 | 1156883.05 | 1156883.05 | 1156883.05 | 1156883.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-096-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1156883.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2021403/proyecto_PROCESO, 2021403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032248 | Proyecto de inversión | 72898.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72898.65, modificado:72811.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 270105 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 270105 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FINCA DEL CARMEN Y CALLE TULIPANES, POR LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO A 100 METROS ANTES DE LA PLAZA PASEO C, lon:-93.1774936, lat:18.07017595}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K338, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:72898.65, importe_modificado:72811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2032248/proyecto_INICIO, 2032248/proyecto_FIN, 2032248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402026649 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | OP0040.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTÍN ARAUZ. - 251597 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 251597 | S | 4141 | 4048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL, lon:-92.89606451, lat:18.39173569}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402026682 | Proyecto de inversión | 2229617.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229617.7, modificado:2229617.7}} | OP0123.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA CALLE FRANCISCO I MADERO. - 251705 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 251705 | S | 1534 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD, lon:-92.80832564, lat:18.34231673}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2026682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021308 | Proyecto de inversión | 1203928.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203928.28, modificado:1203928.28}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231501 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231501 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:429, direccion:EJIDO ZAPOTAL 4TA SECCIÓN (ZAPOTALITO), 86414 ZAPOTAL 4TA. SECCIÓN (ZAPOTALITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ZAPOTAL 4TA. SECCIÓN ZAPOTALITO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.70712199, lat:18.00766701}} | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 1203928.28 | 1203928.28 | 1203690.83 | 1203690.83 | 458873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-115-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203928.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021308/proyecto_INICIO, 2021308/proyecto_PROCESO, 2021308/proyecto_FIN, 2021308/proyecto_INICIO, 2021308/proyecto_PROCESO, 2021308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039212 | Proyecto de inversión | 5325976.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325976.83, modificado:5325976.83}} | OP0172.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES TRAMO: CALLE GREGORIO MÉNDEZ-CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 299333 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 299333 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4031.0, meta_modificada:4031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA AUN COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA PODEMO, lon:-92.64332098, lat:18.54526802}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039926 | Proyecto de inversión | 997086.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997086.72, modificado:997086.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMETERIO RUIZ DE NACAJUCA - 302171 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA | 302171 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO RUIZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EMETERIO RUIZ- CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE EMETERIO RUIZ- AGRARISTA, CALLE EMETERIO RUIZ- REVOLUCION ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCU, lon:-93.02046726, lat:18.16766416}} | 2021-11-20 | 2021-12-24 | 993117.3 | 993117.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-A, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2440114.84, importe_modificado:2440114.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.15}} | {2039926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030760 | Acción | 969999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969999.6, modificado:969999.6}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265603 | 27 | Tabasco | 3 | Centla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 265603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2030760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030047 | Proyecto de inversión | 1805108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805108.98, modificado:1747180.38}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA REFORMA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA - 263192 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | 263192 | S | 176789 | 176788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA SIERRA COLONIA REFORMA, 86080 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA PASEO DE LA SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA VILLAHERMOSA LA CUAL SE UBICA EN LA AVENIDA PA, lon:-92.92992489, lat:17.9801301}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 1747180.38 | 1747180.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0480-080E/2021, contratista:GREGORIO LÓPEZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1747180.38, importe_modificado:1747180.38}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2030047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039857 | Proyecto de inversión | 668199.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668199.78, modificado:659516.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN NACAJUCA - 301973 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA | 301973 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS-JALPA DE MENDEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS-17 DE JULIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS- AVENIDA PRINCIPAL ESTA CALLE SE ENCUE, lon:-93.02372346, lat:18.17330134}} | 2021-11-20 | 2021-12-24 | 659516.71 | 659516.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-C, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2440114.84, importe_modificado:2440114.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2039857/proyecto_INICIO, 2039857/proyecto_FIN, 2039857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402026584 | Proyecto de inversión | 534739.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534739.07, modificado:534739.07}} | OP0019.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: C.C.T.27DCC0051E. - 251199 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 251199 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE, lon:-92.81009757, lat:18.34436167}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2026584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039884 | Proyecto de inversión | 803233.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803233.94, modificado:787480.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES DE NACAJUCA - 302059 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA | 302059 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEON ALEJO TORRES CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES- CALLE PRINCIPAL Y CALLE LEON ALEJO TORRES CON CALLE PRINCIPAL A VILLAHERMOSA, CALLE LEON ALEJO TORRES CON CALLE A JALUPA , lon:-93.02062819, lat:18.16838284}} | 2021-11-20 | 2021-12-24 | 787480.81 | 787480.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-B, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2440114.84, importe_modificado:2440114.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402026621 | Proyecto de inversión | 834519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834519.11, modificado:834519.11}} | OP0036.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 EN VILLA VICENTE, GUERRERO . - 251488 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 251488 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCAL, lon:-92.89909573, lat:18.39371128}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2026621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056040 | Proyecto de inversión | 242091.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242091.48, modificado:242091.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA, EN LA CALLE DE ACCESO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-025 | N | 0 | 0 | 6512 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Belen, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.6088493, lat:17.7776158}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 242091.48 | 242091.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K005-025-013/2021, contratista:RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:242091.48, importe_modificado:242091.48}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2056040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053038 | Proyecto de inversión | 590102.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590102.39, modificado:586402.39}} | K370-HT.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K370-HT | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:Yoloxochitl 2da, Tab., México, lon:-93.25229645, lat:18.06859546}} | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 586402.39 | 586402.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K370-HT-2021, contratista:JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:590102.39, importe_modificado:586402.39}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {2053038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052684 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Sur 2da. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001950 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0144 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:63, direccion:Av. Lázaro Cárdenas del Río, Centro, Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2275169, lat:18.2671804}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 438602.08 | 438602.08 | 438602.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052730 | Proyecto de inversión | 919358.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919358.97, modificado:919358.97}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Poblado C-25 Isidro Cortes Rueda del Municipio de Humanguillo, Tabasco TCSSA002954 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0155 | N | 0 | 0 | 2413 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:Cda. Sin Nombre Núm. 25, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3978702, lat:17.8269756}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 919358.97 | 902535.83 | 902535.83 | 902535.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052744 | Proyecto de inversión | 708789.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708789.68, modificado:708789.68}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Monte Grande del Municipio de Jonuta, Tabasco TCSSA003444 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0159 | N | 0 | 0 | 1810 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:Monte Grande, Tab., México, lon:-92.3102777, lat:17.9711111}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 708789.68 | 698246.19 | 698246.19 | 698246.19 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052750 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Lagartera 2da. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005981 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0161 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:Lagartera 2da Secc, Tab., México, lon:-92.8630555, lat:18.0783333}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 434447.49 | 434447.49 | 434447.49 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053019 | Proyecto de inversión | 902169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902169.64, modificado:902169.64}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud con 2 Núcleos Básicos Poblado C-41 Carlos A. Madrazo del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSSA002872 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0189 | N | 0 | 0 | 3680 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Carlos A. Madrazo Pob C 41, Carlos A. Madrazo Pob. C 41, Tab., México, lon:-93.4523589, lat:17.9197298}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 902169.64 | 901756.9 | 901756.9 | 901756.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053356 | Proyecto de inversión | 1232497.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232497.61, modificado:1227997.61}} | K368-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (TRAMO 1, 2 Y 3) | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K368-HM | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:18.11609654151465, -93.16590008154277, lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 1227997.61 | 1227997.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K368-HM-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1232497.61, importe_modificado:1227997.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2053356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053396 | Proyecto de inversión | 1956422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956422.6, modificado:1956422.6}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CAPA Cárdenas del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA017041 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0213 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RUIZ ROJAS 106, COLONIA CENTRO, CARDENAS C.P. 86500, lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1956422.6 | 1803776.1 | 1803776.1 | 1803776.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053420 | Proyecto de inversión | 1237361.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237361.57, modificado:1237361.57}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Boqueron 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001303 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0218 | N | 0 | 0 | 2963 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CARRETERA VILLAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ KM. 8.5 C.P. 86294, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1237361.57 | 1235822.36 | 1235822.36 | 1235822.36 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053491 | Proyecto de inversión | 519707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519707.05, modificado:519707.05}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Gónzalez 2da. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006022 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0228 | N | 0 | 0 | 2922 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:Gonzales 2da Secc., Tab., México, lon:-93.0913308, lat:17.9733232}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 519707.05 | 516392.34 | 516392.34 | 516392.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053735 | Proyecto de inversión | 1357686.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357686.88, modificado:1357686.88}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Col. Casa Blanca del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001192 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0234 | N | 0 | 0 | 2678 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Río Mezcalapa, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9055733, lat:18.0068398}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1357686.88 | 1355041.15 | 1355041.15 | 1355041.15 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402056922 | Proyecto de inversión | 978617.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978617.21, modificado:978617.21}} | 07000368 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior. | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000368 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 949613.69 | 949613.69 | 836692.59 | 836692.59 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054009 | Proyecto de inversión | 3348032.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348032.02, modificado:3348032.02}} | K0496 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS, EN LAS COLONIAS EL ESPEJO 2, GIL Y SÁENZ, REFORMA, FRACC. BONANZA Y TRES VÍAS PRIMARIAS; DE VILLAHERMOSA. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0496 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2568.54, meta_modificada:2568.54}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.956936, lat:17.9907513}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9381984, lat:18.0028763}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Espejo II, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9563113, lat:17.9974215}} | 2022-01-05 | 2022-03-05 | 3348032.02 | 3348032.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0496-098F/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3348032.02, importe_modificado:3348032.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054212 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Adquisición de cámaras fotográfica y de video para el Consejo Estatal contra las Adicciones de Tabasco (CRESCA-CONADIC) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | AD003 | N | 0 | 0 | 2476694 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94393897, lat:18.0001367}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 45000 | 44947.68 | 44947.68 | 44947.68 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057208 | Adquisición | 2606650.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606650.95, modificado:2606650.95}} | 07000310 Adquisición de Equipamiento Educativo Especializado Universidad Tecnológica Usumacinta | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000310 | N | 0 | 0 | 914 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2588817.99 | 2588817.99 | 1406826.04 | 1406826.04 | 1406826.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402054292 | Adquisición | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | COF07 | N | 0 | 0 | 2498558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054448 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud Materna (Tecnologías de la Información, 2CM AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SMK12 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 80000 | 79970.4 | 79970.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(ED25) Equipo de cómputo (Adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51501, 4 EQUIPO DE COMPUTOS, QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054493 | Proyecto de inversión | 5153825.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153825.83, modificado:5153825.83}} | K0507 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CARRIZAL CIRCUITO MACUL TEPEC, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0507 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.34, meta_modificada:326.34}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Quirino Ávalos 41, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.85550117, lat:18.14760535}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Calle Amado Nervo 684, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.86120892, lat:18.15547583}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Calle Mariano Abasolo 395, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86541462, lat:18.13704285}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 5153825.83 | 5153825.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0507-088F/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5153825.83, importe_modificado:5153825.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054633 | Proyecto de inversión | 2175173.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175173.64, modificado:2175173.64}} | K0510 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0510 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Abelardo Reyes 239, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92529225, lat:17.99896837}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 3 323, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92659581, lat:17.99917755}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:2 de Abril, Centro Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9257251, lat:17.9946968}} | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 2175173.64 | 2175173.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0510-091F/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2175173.64, importe_modificado:2175173.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054692 | Proyecto de inversión | 5706934.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706934.8, modificado:5706934.8}} | K0514 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TAMUL TE DE LAS BARRANCAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0514 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 1902, Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9607296, lat:17.96509874}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Remo 102, Residencial Deportiva, Andres Sanchez Magallanes, 86189 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94493675, lat:17.97130373}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 4 6, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96253204, lat:17.98044752}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 5706934.8 | 5706934.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0514-090F/2021, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5706934.8, importe_modificado:5706934.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054697 | Proyecto de inversión | 10123313.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012331399E7, modificado:1.012331399E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MIXTO | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390102 | N | 0 | 0 | 1772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:PMCV+53 Sitio Nuevo, Tab., México, lon:-92.30730057, lat:17.72040051}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 10123313.99 | 8797242.32 | 8797242.32 | 4448915.35 | 4448915.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390102-53/2021, contratista:MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8797242.32, importe_modificado:8797242.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.33}} | {2054697/proyecto_PROCESO, 2054697/proyecto_INICIO, 2054697/proyecto_PROCESO, 2054697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402051214 | Proyecto de inversión | 1095948.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095948.62, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO Y ACCESO EN CARDENAS, POBLADO C-10. GENERAL LAZORO CARDENAS DEL RIO - 344544 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 344544 | S | 1723 | 1724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CALLE TRANVERSAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C10 EN LA E, lon:-93.56995871, lat:18.17190674}} | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA NO SE LLEVARÁ A CABO. CANCELADO., trimestre:4.0, usuario:eduardokarellanesc, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058491 | Proyecto de inversión | 19647805.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.964780522E7, modificado:1.673383056E7}} | Construcción de Captación en el río Teapa de la col. Tecomajiaca, del municipio de Teapa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310138 | S | 13792 | 12756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Tecomajiaca, Teapa, Tab., México, lon:-92.9581854, lat:17.5455558}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 16733830.56 | 16733830.56 | 3343456.43 | 3343456.43 | 3343456.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-040/2021, contratista:Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.673383056E7, importe_modificado:1.673383056E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.12}} | {2058491/proyecto_INICIO, 2058491/proyecto_PROCESO, 2058491/proyecto_INICIO, 2058491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058510 | Proyecto de inversión | 1691245.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691245.61, modificado:1669288.11}} | OP0181.- INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO - CALLE CARRETERA VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE JUAN DE GRIJALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | OP0181 | N | 0 | 0 | 22795 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-12-16 | 2022-01-29 | 1669288.11 | 1669288.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0181-2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1669288.11, importe_modificado:1691245.61}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.25}} | {2058510/proyecto_PROCESO, 2058510/proyecto_INICIO, 2058510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046768 | Acción | 2143232.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143232.58, modificado:2143232.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 327905 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 327905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.826284, lat:17.591793}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2046768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por ser gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:valtasarreyess, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052775 | Proyecto de inversión | 657221.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657221.69, modificado:657221.69}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Emiliano Zapata 1ra. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001781 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0167 | N | 0 | 0 | 2325 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., México, lon:-93.3313365, lat:18.2830162}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 657221.69 | 644670.07 | 644670.07 | 644670.07 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402046786 | Acción | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 327978 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 327978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.826284, lat:17.591793}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2046786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por ser gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:valtasarreyess, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046455 | Proyecto de inversión | 2589188.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589188.43, modificado:2589188.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, RA. CARLOS GREENE 2DA. SECCION - 326733 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326733 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:267, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CARLOS GREENE 2DA SECCION KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, 86740 CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI, lon:-92.64615372, lat:17.67233168}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 2589188.43 | 2589188.43 | 2299619.32 | 2299619.32 | 2299619.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-058/2021, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2589188.43, importe_modificado:2589188.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.5}} | {2046455/proyecto_PROCESO, 2046455/proyecto_INICIO, 2046455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058079 | Proyecto de inversión | 7584916.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584916.7, modificado:7236565.41}} | Construcción del Cruce del Ducto Pluvial entre el Periférico Carlos Molina y la Carretera Federal 180 de la ciudad de Cárdenas, municipio de Cárdenas, Tabasco. (Tramo 3) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310136 | S | 4723 | 4588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 7236565.41 | 7236565.41 | 5607618.16 | 5607618.16 | 5607618.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-017/2021, contratista:Viacor Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7236565.41, importe_modificado:7236565.41}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.77}} | {2058079/proyecto_INICIO, 2058079/proyecto_PROCESO, 2058079/proyecto_INICIO, 2058079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058206 | Proyecto de inversión | 9050345.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9050345.96, modificado:6671769.08}} | Rehabilitación del Colector Sanitario sobre la carretera Cárdenas - Comalcalco, del entronque Prolongación de Periférico hasta la calle Av. El Jibarito del Fracc. Puerto Rico de la cabecera municipal, municipio Cárdenas, Tabasco (Tramo 2) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310145 | S | 375 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 6671769.08 | 6671769.08 | 4266333.09 | 4266333.09 | 4266333.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-020/2021, contratista:Gregorio López Jiménez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6671769.08, importe_modificado:6671769.08}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.63}} | {2058206/proyecto_INICIO, 2058206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049991 | Proyecto de inversión | 87587.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87587.49, modificado:87587.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y REGINO HERNANDEZ LLERGO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 340002 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 340002 | S | 12946 | 12240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIUDAD PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, CALLE GUTIERREZ ZAMORA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, lon:-93.21092625, lat:18.39892057}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 87587.49 | 87587.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-GOOTSM-PA-008/2021, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:446410.61, importe_modificado:446410.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058556 | Proyecto de inversión | 364608.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364608.17, modificado:360107.02}} | OP0182.- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | OP0182 | N | 0 | 0 | 22795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-12-16 | 2022-01-29 | 360107.02 | 360107.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0182-2021, contratista:URBABANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:360107.02, importe_modificado:364608.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2058556/proyecto_INICIO, 2058556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402060243 | Proyecto de inversión | 812488.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812488.4, modificado:812488.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO LOS FRIAS. | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 386-08-K005 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Carr. a Vainilla, Vainilla, Tab., México, lon:-93.0237648, lat:18.1481445}} | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 812488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2060243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053307 | Proyecto de inversión | 4884398.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884398.85, modificado:4884398.85}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA Gaviotas del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001216 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0207 | N | 0 | 0 | 15260 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE PEPE DEL RIVERO ESQUINA CHOCO TABASQUEÑO S/N COLONIA GAVIOTAS NORTE, C.P. 86099 , lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 4884398.85 | 4868659.66 | 4868659.66 | 4868659.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402048990 | Proyecto de inversión | 1377147.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377147.3, modificado:1377147.3}} | REHABILIATCIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. HUIMANGUILLO DE LA CD. DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 335940 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO | 335940 | S | 1125 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1875.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUIMANGUILLO, lon:-93.38986988, lat:17.84270258}} | 2021-12-13 | 2021-12-25 | 1377147.3 | 1376135.52 | 1376135.52 | 1376135.52 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-133A-2021, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1377147.3, importe_modificado:1376135.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2048990/proyecto_INICIO, 2048990/proyecto_PROCESO, 2048990/proyecto_FIN, 2048990/proyecto_PROCESO, 2048990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056929 | Proyecto de inversión | 3559365.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559365.54, modificado:3559365.54}} | 07000369 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B, I , J y Mantenimiento de Subestación Eléctrica. | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000369 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 3389871.93 | 3389871.93 | 3327524.83 | 3327524.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052641 | Proyecto de inversión | 584167.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584167.04, modificado:584167.04}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD AZTLAN 2DA. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TCSSA001291 (CONVENIO INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0135 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:Boca de Aztlán 2da Secc, Tab., México, lon:-92.7147289, lat:18.0909782}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 584167.04 | 577951.2 | 577951.2 | 577951.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052643 | Proyecto de inversión | 1478012.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478012.18, modificado:1478012.18}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Emiliano Zapata del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006010 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0136 | N | 0 | 0 | 2633 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Jose Colomo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.9871552}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1478012.18 | 1467131.01 | 1467131.01 | 1467131.01 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052668 | Proyecto de inversión | 1710068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710068.13, modificado:1710068.13}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Medellin y Madero 2da. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005771 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0137 | N | 0 | 0 | 7825 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Villahermosa - Frontera, Atasta de Serra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9503125, lat:17.9887791}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1710068.13 | 1654257.03 | 1654257.03 | 1654257.03 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052669 | Proyecto de inversión | 1091252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091252.27, modificado:1091252.27}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa Playas del Rosario del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001583 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0138 | N | 0 | 0 | 21893 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Carlos Greene, Playas del Rosario, 86288 Playas del Rosario, Tab., México, lon:-92.9330354, lat:17.8540114}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1091252.27 | 958312.3 | 958312.3 | 958312.3 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052670 | Proyecto de inversión | 661519.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661519.02, modificado:661519.02}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Morelos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco TCSSA017630 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0139 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 661519.02 | 648134.55 | 648134.55 | 648134.55 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052676 | Proyecto de inversión | 2169882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169882.7, modificado:2169882.7}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Nicolas Bravo 1ra. del Municipio de Paraiso, Tabasco TCSSA004255 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0140 | N | 0 | 0 | 2113 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA A PUNTA BRAVA SIN NÚMERO, lon:-93.214237, lat:18.39577}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2169882.7 | 2152692.01 | 2152692.01 | 2152692.01 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052678 | Proyecto de inversión | 3708327.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708327.71, modificado:3708327.71}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Urbano Villa Aldama del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001711 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0141 | N | 0 | 0 | 5237 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:C. Villa Aldama, INFONAVIT Comalcalco, 86320 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2183839, lat:18.2780567}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 3708327.71 | 3705389.12 | 3705389.12 | 3705389.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053363 | Proyecto de inversión | 5656436.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5656436.35, modificado:5656436.35}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA Tamulte Delicias del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001221 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0208 | N | 0 | 0 | 11252 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE GUSTAVO HERNANDEZ LOROÑO 302, CUADRANTE 2 LAS DELICIAS, C.P. 86140 , lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 5656436.35 | 5607788.2 | 5607788.2 | 5607788.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402056961 | Proyecto de inversión | 5498085.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498085.96, modificado:5498085.96}} | PROYECTO 11390105 RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTALES, CAMINO: MACUSPANA - MONTE LARGO - MORELOS (AMBOS CUERPOS) DEL KM 0+050 AL KM 2+450, TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390105 | N | 0 | 0 | 26046 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:P.º José Narciso Rovirosa 28, Centro, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.5951767, lat:17.76650626}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 5498085.96 | 5378050.14 | 5378050.14 | 5378050.14 | 5378050.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390105-55/2021, contratista:GRUPO PSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5378050.14, importe_modificado:5378050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2056961/proyecto_INICIO, 2056961/proyecto_PROCESO, 2056961/proyecto_FIN, 2056961/proyecto_PROCESO, 2056961/proyecto_FIN, 2056961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402056968 | Adquisición | 15305.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.04, modificado:15305.04}} | 07000322 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000322 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 15305.04 | 15305.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402052689 | Proyecto de inversión | 532599.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532599.05, modificado:532599.05}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ra. Víctor Fernández Manero del Municipio de Jalapa, Tabasco TCSSA003123 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0147 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:86846 San Miguel Adentro, Tab., México, lon:-92.714821, lat:17.751237}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 532599.05 | 524154.93 | 524154.93 | 524154.93 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052731 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Paso de Cupilco 2da. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA006220 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0156 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:Paso de Cupilco, Tab., México, lon:-93.122066, lat:18.2628257}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 441995.88 | 441995.88 | 441995.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052733 | Proyecto de inversión | 1753041.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753041.46, modificado:1753041.46}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Oxolotan del Municipio de Tacotalpa, Tabasco TCSSA004470 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0157 | N | 0 | 0 | 1886 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Oxolotán, Tab., México, lon:-92.7499998, lat:17.3808334}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1753041.46 | 1725133.62 | 1725133.62 | 1725133.62 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053384 | Proyecto de inversión | 1956422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956422.6, modificado:1956422.6}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud con 2 Núcleos Básicos Ocuapan del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSS002662 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0211 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:ocuapan , lon:-93.390769, lat:17.835174}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1956422.6 | 1949626.45 | 1949626.45 | 1949626.45 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053392 | Proyecto de inversión | 1013900.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013900.28, modificado:1013900.28}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Pob. Ignacio Gutiérrez Gómez del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000480 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0212 | N | 0 | 0 | 2184 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 131 C.P. 86465, lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1013900.28 | 996939.9 | 996939.9 | 996939.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053406 | Proyecto de inversión | 2347246.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347246.57, modificado:2347246.57}} | Mantenimiento a la infraestructura física del UNEME Enfermedades Cronicas de Cárdenas del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA017724 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0215 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE NARANJO S/N EDIFICIO 1 A C.P. 86500, lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2347246.57 | 2021694.13 | 2021694.13 | 2021694.13 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053427 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Boqueron 4ta. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005754 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0219 | N | 0 | 0 | 2899 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CARRETERA VILLAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ - BOQUERON 4TA SECCION SIN NÚMERO C.P. 86294, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 442620.5 | 442620.5 | 442620.5 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054030 | Proyecto de inversión | 1814071.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814071.43, modificado:1814071.43}} | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN LA CALLE AMADO NERVO DE LA VILLA MACULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0497 | N | 0 | 0 | 11848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5832.46, meta_modificada:5832.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Calle Amado Nervo 100, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.8582263, lat:18.13957138}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Calle Amado Nervo 275A, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.86023259, lat:18.15376311}} | 2022-01-05 | 2022-03-05 | 1814071.43 | 1814071.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0497-097F/2021, contratista:EDGAR ESCOBAR CALLES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1814071.43, importe_modificado:1814071.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052742 | Proyecto de inversión | 541193.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541193.71, modificado:541193.71}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Corriente 1ra. Sección del Municipio de Nacajuca, Tabasco TCSSA003992 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0158 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 541193.71 | 526832.46 | 526832.46 | 526832.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052756 | Proyecto de inversión | 519707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519707.05, modificado:519707.05}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Galeana 2da. del Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco TCSSA003205 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0163 | N | 0 | 0 | 1881 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 519707.05 | 475663.82 | 475663.82 | 475663.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052763 | Proyecto de inversión | 730276.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730276.34, modificado:730276.34}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Gonzalez 1ra. Punta Brava(La Gloria) del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005725 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0165 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:Punta Brava, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9656827, lat:17.9684173}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 730276.34 | 727368.3 | 727368.3 | 727368.3 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052766 | Proyecto de inversión | 640032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640032.36, modificado:640032.36}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa Macultepec del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001612 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0166 | N | 0 | 0 | 6485 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.8602042, lat:18.1484005}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 640032.36 | 619608.63 | 619608.63 | 619608.63 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054088 | Proyecto de inversión | 2782205.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782205.03, modificado:2782205.03}} | K0498 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN COL. ATASTA, EL BOSQUE, INFONAVIT ATASTA, TAMULTÉ, PRADOS DE VHSA, PLAZA VHSA., Y CUATRO VÍAS PRIMARIAS DE VILLAHERMOSA | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0498 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5219.7, meta_modificada:5219.7}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Plaza Villahermosa, 86179 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.945068, lat:17.9635495}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9600596, lat:17.9692428}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9588101, lat:17.9796221}} | 2022-01-05 | 2022-03-05 | 2782205.03 | 2782205.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0498-095F/2021, contratista:GREEN PATCHER MÉXICO S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2782205.03, importe_modificado:2782205.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054094 | Proyecto de inversión | 3328844.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328844.07, modificado:3328844.07}} | K0499 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS, EN LAS COLONIAS CENTRO, ZONA 6, GAVIOTAS NORTE Y FRACC. CARRIZAL; DE VILLAHERMOSA. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0499 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2577.0, meta_modificada:2577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9178919, lat:17.9824262}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Carrizal, 86038 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9522605, lat:18.0158479}} | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 3328844.07 | 3328844.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0499-096F/2021, contratista:FRANCI SCO JOSÉ CASTRO QUINTERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3328844.07, importe_modificado:3328844.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054111 | Proyecto de inversión | 671703.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671703.8, modificado:671703.8}} | K0501 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LEO EN LA RANCHERIA CORREGIDORA 3RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0501 | N | 0 | 0 | 2028 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:WRPM+P7 Corregidora Ortíz 2da Sección, Tab., México, lon:-93.16680908, lat:17.93676532}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:Corregidora Ortiz - Reforma Chiapa, Tabasco, México, lon:-93.1492664, lat:17.9357676}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 671703.8 | 671703.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0501-082F/2021, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:671703.8, importe_modificado:671703.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056221 | Proyecto de inversión | 7118828.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7118828.99, modificado:7118828.99}} | PROYECTO 11390104 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MIXTO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390104 | N | 0 | 0 | 1561 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:37Q9+HH Venustiano Carranza Poblado C-23, Tab., México, lon:-93.73106003, lat:18.08899379}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 7118828.99 | 5999099.37 | 3140017.39 | 3140017.39 | 3140017.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390104-52/2021, contratista:CONSTRUCCIONES RAGO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5999099.37, importe_modificado:5999099.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.28}} | {2056221/proyecto_INICIO, 2056221/proyecto_PROCESO, 2056221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402052688 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud el Río del Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco TCSSA005416 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0146 | N | 0 | 0 | 2566 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:El Río, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.060455, lat:18.164001}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 421518.92 | 421518.92 | 421518.92 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052778 | Proyecto de inversión | 756060.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756060.34, modificado:756060.34}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud el Alambrado del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA017695 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0168 | N | 0 | 0 | 904 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.8602042, lat:18.1484005}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 756060.34 | 733737.2 | 733737.2 | 733737.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052781 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ejido Cárdenas del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA005795 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0169 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 441713.16 | 441713.16 | 441713.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052782 | Proyecto de inversión | 635735.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635735.03, modificado:635735.03}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Col. Tejeria del Municipio de Teapa, Tabasco TCSSA017036 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0170 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:75, direccion:La Tejeria, 86802 Teapa, Tab., México, lon:-92.9463171, lat:17.5509041}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 635735.03 | 627210 | 627210 | 627210 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052785 | Proyecto de inversión | 975224.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975224.29, modificado:975224.29}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Col. Jacinto López del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000562 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0171 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3754249, lat:17.9669365}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 975224.29 | 974363.31 | 974363.31 | 974363.31 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052788 | Proyecto de inversión | 575572.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575572.37, modificado:575572.37}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Graciano Sánchez del Municipio de Tacotalpa, Tabasco TCSSA017642 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0173 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Graciano Sánchez, Tab., México, lon:-92.8005555, lat:17.4969443}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 575572.37 | 564606.97 | 564606.97 | 564606.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052790 | Proyecto de inversión | 3171161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171161.16, modificado:3171161.16}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Cárdenas del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000335 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0174 | N | 0 | 0 | 2113 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. El Jibarito, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3716624, lat:18.0005478}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 3171161.16 | 3160923.43 | 3160923.43 | 3160923.43 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052792 | Proyecto de inversión | 884980.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884980.31, modificado:884980.31}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Pedro C. Colorado del Municipio de Macuspana, Tabasco TCSSA005532 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0175 | N | 0 | 0 | 859 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:86733 Tab., México, lon:-92.4703057, lat:17.7126474}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 884980.31 | 879479.59 | 879479.59 | 879479.59 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054123 | Proyecto de inversión | 1289671.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289671.3, modificado:1289671.3}} | K0502 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LEO EN LA VILLA TAMUL TE DE LAS SABANAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0502 | N | 0 | 0 | 8824 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Tabasco 158, Tocoal, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.78220177, lat:18.15156102}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:C. del Trabajo 13, Jose G. Asmitia (Tamulte De Las Sabanas), 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.77984142, lat:18.16399839}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Ignacio Allende 15, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon:-92.78752327, lat:18.1609401}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 1289671.3 | 1289671.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0502-083F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1289671.3, importe_modificado:1289671.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049116 | Proyecto de inversión | 1864042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864042.43, modificado:1864042.43}} | OP0179.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO RAYÓN - CALLE RIO GRIJALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 336379 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 336379 | S | 11690 | 11105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO SECTOR 0181, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO RAYON, SOBRE LA LA TIENDA DE NOMBRE LE PETITE FATY BOUTIQUE A UN COSTADO DE LA LAGUNA FONHAPO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBR, lon:-92.64262237, lat:18.52345459}} | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054196 | Adquisición | 177003.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177003.16, modificado:177003.16}} | Adquisicion de equipos de aire acondicionado,para la direccion de la policia regional urbana de la dirección general de la policía estatal dependiente del comisionado de la policía estatal FASP 2021 FEDERAL. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000123 | S | 55 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 177003.16 | 177003.16 | 172782 | 172782 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054221 | Adquisición | 501918 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501918.0, modificado:501918.0}} | Adquisición de bienes informáticos para los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) (CRESCA-CONADIC) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | AD004 | N | 0 | 0 | 2476694 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94378877, lat:17.99996834}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 501918 | 501883.22 | 389974.19 | 389974.19 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054245 | Adquisición | 909699.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909699.84, modificado:909699.84}} | Adquisición de armamento para la policía estatal de la secretaria de seguridad y protección ciudadana. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000124 | S | 411 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 909699.84 | 909699.84 | 743711.98 | 743711.98 | 743711.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054246 | Adquisición | 2498200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498200.0, modificado:2498200.0}} | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para el Laboratorio de Salud Público. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | COF04 | N | 0 | 0 | 2454295 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 2498200 | 2498199.99 | 2498199.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054252 | Adquisición | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | COF05 | N | 0 | 0 | 2498558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18000 | 17999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057197 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | 07000309 Adquisición de Equipamiento Especializado para las carreras de animación y Efectos Visiónales Universidad Politécnico del Centro. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación | 07000309 | N | 0 | 0 | 1409 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2999688.96 | 2999688.96 | 132424.16 | 132424.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049671 | Proyecto de inversión | 166777.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166777.91, modificado:166777.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE CERRADA SANTA ELENA - 338893 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 338893 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA SANTA ELENA DE LA COLONIA BELEN, lon:-92.60727594, lat:17.77895308}} | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 165847.46 | 165847.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K002-015-010/2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:165847.46, importe_modificado:165847.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053478 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Miguel Hidalgo 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001501 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0221 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:And. Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon:-93.0008953, lat:17.9590937}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 445061.9 | 445061.9 | 445061.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053482 | Proyecto de inversión | 528301.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528301.72, modificado:528301.72}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Corregidora 3ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001361 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0223 | N | 0 | 0 | 1880 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:Corregidora, Tab., México, lon:-93.1233087, lat:17.9571808}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 528301.72 | 525880.57 | 525880.57 | 525880.57 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053486 | Proyecto de inversión | 906466.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906466.97, modificado:906466.97}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Dos Montes del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001373 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0225 | N | 0 | 0 | 1909 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dos Montes, Tab., México, lon:-92.8276228, lat:17.986122}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 906466.97 | 901555.38 | 901555.38 | 901555.38 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053487 | Proyecto de inversión | 760357.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760357.67, modificado:760357.67}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Estancia Vieja 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA017526 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0226 | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:Estancia Vieja 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.0863888, lat:17.9083333}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 760357.67 | 758560.88 | 758560.88 | 758560.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402057217 | Proyecto de inversión | 1343231.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343231.53, modificado:1343231.53}} | OPH-041.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2021)* | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ |  | N | 0 | 0 | 15695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.18, meta_modificada:1428.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-12-16 | 2022-02-13 | 1343231.53 | 1343231.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-HID-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1242807.53, importe_modificado:1343231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.86}} | {2057217/proyecto_PROCESO, 2057217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057231 | Adquisición | 1720209.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720209.07, modificado:1720209.07}} | 07000312 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la unidad Académica Sede Villa Tamulte de las Sabanas | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000312 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1698179.43 | 1698179.43 | 436008.39 | 436008.39 | 436008.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402052960 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa Parrilla del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA017490 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0179 | N | 0 | 0 | 9664 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Parrilla, 86284 Tab., México, lon:-92.9188439, lat:17.9151062}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 445061.9 | 445061.9 | 445061.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053003 | Proyecto de inversión | 674411.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674411.02, modificado:674411.02}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud con 3 Núcleos Básicos Moctezuma del Municipio de Paraiso, Tabasco TCSSA004243 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0182 | N | 0 | 0 | 2716 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Tulipanes, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.2194039, lat:18.4049278}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 674411.02 | 669200.07 | 669200.07 | 669200.07 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054318 | Adquisición | 2120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120000.0, modificado:2120000.0}} | Adquisición de motocicletas para policía estatal de la secretaria de seguridad y protección ciudadana | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000126 | S | 353527 | 33080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2120000 | 2119900.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057284 | Proyecto de inversión | 4820037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017983.4, modificado:1965761.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802054.2, modificado:2725794.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO (1ERA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU018 | N | 0 | 0 | 2779 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Puerto Ceiba, Paraíso, Tab., México, lon:-93.2027617, lat:18.405578}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 4691556 | 4691556 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-021/2021, contratista:Construcciones y Perforaciones Romaria, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4691556.0, importe_modificado:4691556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}} | {2057284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057322 | Adquisición | 15681549.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.568154926E7, modificado:1.568154926E7}} | 07000371 Adquisición Especializado para la Interconectividad | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000371 | N | 0 | 0 | 4049 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}} | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 15670256.62 | 15670256.62 | 2557860.95 | 2557860.95 | 2557860.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402053006 | Proyecto de inversión | 734573.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734573.67, modificado:734573.67}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Belen del Municipio de Macuspana, Tabasco TCSSA003613 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0183 | N | 0 | 0 | 5892 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Belen, 86711 Belén, Tab., México, lon:-92.6114849, lat:17.7907107}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 734573.67 | 728626.66 | 728626.66 | 728626.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053036 | Proyecto de inversión | 644329.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644329.69, modificado:644329.69}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Oriente 2da. (San Cayetano) del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001904 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0191 | N | 0 | 0 | 1205 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Comalcalco - Cárdenas Carreteras, Oriente 6ta Secc, Tab., México, lon:-93.2420468, lat:18.1718015}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 644329.69 | 644139.46 | 644139.46 | 644139.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053053 | Proyecto de inversión | 1141325.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141325.43, modificado:1141325.43}} | K372-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (TRAMO LA TORTILLERIA) | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K372-HT | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:XPVR+65 Cucuyulapa, Tab., México, lon:-93.25950623, lat:17.99310109}} | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1141325.43 | 1137325.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E25-K372-HT-2021, contratista:CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES , S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1141325.43, importe_modificado:1137325.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2053053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053057 | Proyecto de inversión | 747465.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747465.67, modificado:747465.67}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Arena 2da. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001735 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0192 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Arena 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.3669444, lat:18.2013888}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 747465.67 | 705728.53 | 705728.53 | 705728.53 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053068 | Proyecto de inversión | 889277.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889277.64, modificado:889277.64}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Cupilco del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001764 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0193 | N | 0 | 0 | 2136 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Chichicapa, 86670 Chichicapa, Tab., México, lon:-93.1792211, lat:18.2633748}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 889277.64 | 889236.43 | 889236.43 | 889236.43 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054400 | Adquisición | 149800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149800.0, modificado:149800.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Planificación Familiar (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | PFK01 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 149800 | 94689.12 | 87689.12 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(LC11) LICENCIAS Y SOFTWARE, (EDE25) EQUIPO DE COMPUTO (ADQUISICION), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA ESPECIFICA 515, PARTIDA GENERICA 515, 7 (LC11) LICENCIAS Y SOFTWARE, (EDE25) EQUIPO DE COMPUTO (ADQUISICION) QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054404 | Adquisición | 171313.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171313.14, modificado:171313.14}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Planificación familiar (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | PFK07 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 171313.14 | 168559.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(MO38) MOBILIARIO Y (ED29) EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (ADQUISICIÓN), (AA31) AIRES ACONDICIONADOS-ADQUISICIÓN, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA ESPECIFICA 51101, PARTIDA GENERICA 511,(MO38) MOBILIARIO Y (ED29) EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (ADQUISICIÓN), (AA31) AIRES ACONDICIONADOS QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054415 | Adquisición | 63743.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63743.76, modificado:63743.76}} | PFK11 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | PFK11 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63743.76 | 62684.14 | 62684.14 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LICENCIAS DE SOFTWARE (LC11) ADQUISICIÓN, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 59101, (LC11) LICENCIAS DE SOFTWARE QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054428 | Adquisición | 1777300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777300.0, modificado:1777300.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud materna (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SMK08 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1777300 | 1772383.33 | 1031496.27 | 639041.79 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(MO38) MOBILIARIO, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51101 MO38 Muebles de oficina QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402057362 | Proyecto de inversión | 770886.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770886.51, modificado:770886.51}} | ELEVACION DE RASANTE Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EL PANTEON. | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 373-08-K005 | N | 0 | 0 | 2209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:86245 El Tigre, Tab., México, lon:-92.9419444, lat:18.1019444}} | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 766137.13 | 766137.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-008/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:766137.13, importe_modificado:766137.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2057362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210402053116 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Torno Largo 3ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005182 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0195 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:173, direccion:Torno Largo 2da Secc, Tab., México, lon:-92.8957118, lat:17.910769}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 444289.16 | 444289.16 | 444289.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053122 | Proyecto de inversión | 966629.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966629.62, modificado:966629.62}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Buena Vista 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001315 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0197 | N | 0 | 0 | 3005 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:Buena Vista 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.7493615, lat:18.1455646}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 966629.62 | 929165.39 | 929165.39 | 929165.39 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054460 | Adquisición | 1455500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455500.0, modificado:1455500.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud Materna (Infraestructura, 2CM AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SMK16 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1455500 | 1449617.2 | 1449617.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:135.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(ED29) Equipos Médicos y de Laboratorio (Adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:SE ESTA ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 53101, 29 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 106 EQUIPOS DE LABORATORIO Y QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054477 | Proyecto de inversión | 1753146.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753146.92, modificado:1753146.92}} | K0506 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED EN LA VILLA PLAYAS DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K506 | N | 0 | 0 | 1869 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Francisco I. Madero 463, Playas del Rosario, 86288 Playas Del Rosario (Subteniente García), Tab., México, lon:-92.93098927, lat:17.85320842}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 1753146.92 | 1753146.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0506-087F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1753146.92, importe_modificado:1753146.92}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053123 | Proyecto de inversión | 493923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493923.06, modificado:493923.06}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Poblado C-29 Viente Guerrero del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000632 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0198 | N | 0 | 0 | 3507 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:Prolongación V. Guerrero 29, El Toloque, 86532 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.370648, lat:17.9896905}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 493923.06 | 493885.29 | 493885.29 | 493885.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053125 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Reforma (Provincia) del Municipio de Balancan,Tabasco TCSSA005001 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0199 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:252, direccion:Reforma, Tab., México, lon:-91.2644444, lat:17.7538888}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 439902.37 | 439902.37 | 439902.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053150 | Proyecto de inversión | 549788.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549788.38, modificado:549788.38}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud La Pita del Municipio de Balancan,Tabasco TCSSA000212 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0201 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SIN NÚMERO C.P. 86976 (01056) MISSICAB (LA PITA), lon:-91.533846, lat:17.800395}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 549788.38 | 541475.12 | 541475.12 | 541475.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053152 | Proyecto de inversión | 614248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614248.37, modificado:614248.37}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Parrilla II del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA017502 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0203 | N | 0 | 0 | 10967 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALLE PASEO TROPICAL SIN NÚMERO PARRILLA II SECCION C.P. 86288 (04264) PARRILLA , lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 614248.37 | 597136.84 | 597136.84 | 597136.84 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053157 | Proyecto de inversión | 7392719.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392719.86, modificado:7392719.86}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA Buena Vista Zona Indigena Yokot´an del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006256 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0204 | N | 0 | 0 | 8824 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CARRETERA TAMULTE -BUENA VISTA S/N C.P. 86250 (004062) BUENA VISTA ZONA 2DA. SECCION, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 7392719.86 | 6266025.07 | 6266025.07 | 6266025.07 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054524 | Adquisición | 11780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11780.0, modificado:11780.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Vigilancia por laboratorio (Infraestructura, AFASPE 2021) DGE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | VLK03 | N | 0 | 0 | 2454295 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jose Maria Pino Suarez, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.936325, lat:18.0184472}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 11780 | 11780 | 11780 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Equipos médicos y de laboratorio (adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:SE ESTA ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 53101, 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO para el programa de Vigilancia por laboratorio QUE ES UN GASTO DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402048895 | Proyecto de inversión | 464895.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464895.86, modificado:464895.86}} | REHABILITACION E ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA ESTACION CHONTALPA DEL MUNICIOIO DE HUIMANGUILLO TABASCO. - 335627 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO | 335627 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE DIVERSAS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , VILLA ESTACION CHONTALPA, lon:-93.48115945, lat:17.66335413}} | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 464895.86 | 463831.99 | 463831.99 | 463831.99 | 463831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-134-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:464895.86, importe_modificado:463831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_INICIO, 2048895/proyecto_PROCESO, 2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_PROCESO, 2048895/proyecto_FIN, 2048895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053721 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Gónzalez 3ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005993 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0229 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:González 3ra Secc, Tab., México, lon:-93.0793337, lat:17.979286}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 445321.56 | 445321.56 | 445321.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053722 | Proyecto de inversión | 584167.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584167.04, modificado:584167.04}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Guineo 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001390 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0230 | N | 0 | 0 | 2025 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:Rancheria Guineo 1ra Seccion, Tabasco, México, lon:-93.0275544, lat:17.9185112}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 584167.04 | 583051.08 | 583051.08 | 583051.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053723 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ixtacomitán 2da. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA01414 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0231 | N | 0 | 0 | 2243 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Ixtacomitán 2da Secc, Tab., México, lon:-92.9794308, lat:17.9504483}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 444530.2 | 444530.2 | 444530.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs5: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs6: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs7: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs8: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}}
2021 | 4 | TAB210402053724 | Proyecto de inversión | 691600.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691600.35, modificado:691600.35}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud 1ro. de Mayo del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001180 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0232 | N | 0 | 0 | 987 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Av Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9304723, lat:17.9741896}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 691600.35 | 688936.79 | 688936.79 | 688936.79 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402054568 | Proyecto de inversión | 4881269.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881269.22, modificado:4881269.22}} | K0508 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ATASTA EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0508 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9588101, lat:17.9796221}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Periferico Carlos Pellicer Camara 2010, Carrizal, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96158791, lat:17.99187659}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Niños Héroes 515A, Cuadrante II, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94528008, lat:17.99122352}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 4881269.22 | 4881269.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0508-089F/2021, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4881269.22, importe_modificado:4881269.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402059195 | Adquisición | 4610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2305000.0, modificado:2305000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305000.0, modificado:2305000.0}} | Adquisición de camión pipa con capacidad de 10,000 lts., para suministro de agua potable, con las siguientes características: camión de chasis cabina de 225 h.p., 4x2 potencia mínimo al torque de 520 lgs/pie, tanque de 10,000 lts, estructura a base de acero inox t-304, manguera de 10 mt de 3 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | PRO001 | N | 0 | 0 | 311619 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Reforma, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9295553, lat:17.9810129}} | 2021-12-28 | 2022-01-06 | 4610000 | 4608000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-PRO001/086/2021, contratista:DECASGIM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4608000.01, importe_modificado:4608000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402059208 | Proyecto de inversión | 185534.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185534.77, modificado:185534.77}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | KAM68 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Nacir Antonio Rajal &, Quintin Arauz, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21320057, lat:18.38938867}} | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 185534.77 | 185534.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E10-KAM68-2022, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:180241.3, importe_modificado:180241.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2059208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402059224 | Proyecto de inversión | 1198037.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198037.67, modificado:1198037.67}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | KAM69 | N | 0 | 0 | 5178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.35, meta_modificada:4466.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon:-93.20717096, lat:18.38332071}} | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 1198037.67 | 1198037.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E11-KAM69-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1181423.18, importe_modificado:1181423.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2059224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO QUEDA CON ESTATUS DE SEGUIMIENTO YA QUE EL RECURSO LLEGO EL 28 DE DICIEMBRE 2021, POR LO CUAL SE COMPROMETE Y SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 1ER TRIMESTRE 2022 , trimestre:4.0, usuario:moisesalopezd, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049806 | Proyecto de inversión | 400382.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400382.47, modificado:400382.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE CERRADA SANTA ELENA - 339413 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 339413 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA SANTA ELENA DE LA COL. BELEN, lon:-92.60723303, lat:17.77916762}} | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 397778.05 | 397778.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K005-024-011/2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:397778.05, importe_modificado:397778.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054590 | Proyecto de inversión | 2866525.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866525.79, modificado:2866525.79}} | K0509 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0509 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 364 12, Fovissste II Etapa, 86170 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94631004, lat:17.96832373}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 101, Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92558193, lat:17.97138537}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1777, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94334888, lat:17.98354977}} | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 2866525.79 | 2866525.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0509-092F/2021, contratista:ALEDIHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2866525.79, importe_modificado:2866525.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055914 | Proyecto de inversión | 3698649.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698649.66, modificado:3698649.66}} | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K003-025 | N | 0 | 0 | 31435 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 3698649.66 | 3698649.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-025-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA AGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3698649.66, importe_modificado:3698649.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2055914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055930 | Proyecto de inversión | 4004067.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004067.47, modificado:4004067.47}} | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K003-026 | N | 0 | 0 | 31435 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 4004067.47 | 4004067.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-026-008/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4004067.47, importe_modificado:4004067.47}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2055930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054668 | Proyecto de inversión | 640285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640285.71, modificado:640285.71}} | K0511 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CARLOS A. MADRAZO, EN LA CD. VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0511 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:And. Sitio de Cuautla 107, Insurgentes, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90167809, lat:18.03383127}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez García, Francisco Villa, 86017 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89039135, lat:18.02575128}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:24P6+F9 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.88906097, lat:18.03615726}} | 2022-01-04 | 2022-02-17 | 640285.71 | 640285.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0511-094F/2021, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:640285.71, importe_modificado:640285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056021 | Proyecto de inversión | 127380.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127380.24, modificado:127380.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE CERRADA SANTA ELENA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K003-028 | N | 0 | 0 | 6512 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Belen, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.6088493, lat:17.7776158}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 127380.24 | 127380.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-028-012/2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:127380.24, importe_modificado:127380.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2056021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058478 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3947512.46}} | Construcción de Pozo Profundo (Gemelo), en el Bellote (Miguel de la Madrid), municipio de Paraíso, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310164 | S | 555 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:El Bellote, Tab., México, lon:-93.1508333, lat:18.4252777}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 3947512.46 | 3947512.46 | 3215528.41 | 3215528.41 | 3215528.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-039/2021, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica Rao, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3947512.46, importe_modificado:3947512.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} | {2058478/proyecto_INICIO, 2058478/proyecto_PROCESO, 2058478/proyecto_INICIO, 2058478/proyecto_PROCESO, 2058478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058495 | Proyecto de inversión | 1691947.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691947.29, modificado:1675021.93}} | OP0180.- OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (SEÑALETICA) EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE FRONTERA | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | OP0180 | N | 0 | 0 | 22795 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-12-16 | 2022-01-29 | 1675021.93 | 1675021.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0180-2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1675021.93, importe_modificado:1691947.29}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2058495/proyecto_PROCESO, 2058495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058500 | Proyecto de inversión | 11855559.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.185555909E7, modificado:1.176826691E7}} | Construcción de colector y línea de presión para el bombeo de aguas pluviales en el laboratorio de salud, de la colonia El Recreo de la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310160 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:El Recreo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9188439, lat:18.0157496}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 11768266.91 | 11768266.91 | 15406.78 | 15406.78 | 15406.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-041/2021, contratista:Constructora Marusa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.176826691E7, importe_modificado:1.176826691E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05}} | {2058500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054685 | Proyecto de inversión | 1975704.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975704.73, modificado:1975704.73}} | K0513 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO OLMECA, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNCIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0513 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 4 13, Olmeca, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89852381, lat:18.03448418}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Venta Nte. 226, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89831996, lat:18.03584611}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Venta Nte. 206, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89678574, lat:18.03565738}} | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 1975704.73 | 1975704.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0513-099F/2021, contratista:AEXCO INTERNATIONAL, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1975704.73, importe_modificado:1975704.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050761 | Proyecto de inversión | 807031.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807031.13, modificado:807031.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE MALINCHE - 342607 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342607 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE MALINCHE VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 27 DE FEBRERO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ, lon:-92.52913449, lat:17.83085604}} | 2021-11-23 | 2021-12-24 | 806636.25 | 806636.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-024-005/2021, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:806636.25, importe_modificado:806636.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054101 | Proyecto de inversión | 1659108.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659108.39, modificado:1659108.39}} | K0500 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA RANCHERIA RIO VIEJO 1RA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0500 | N | 0 | 0 | 7750 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Reforma 2, Río Viejo, 86280 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.98420429, lat:17.95511724}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma 2, 18 de Marzo, Buena Vista Río Nuevo 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.97828197, lat:17.96456804}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 1659108.39 | 1659108.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0500-081F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1659108.39, importe_modificado:1659108.39}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054124 | Proyecto de inversión | 1645674.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645674.31, modificado:1645674.31}} | K0503 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LEO EN LA RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0503 | N | 0 | 0 | 6929 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:XX6H+GP Villahermosa, Tab., México, lon:-93.02063942, lat:17.96134299}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:C. Lomas Verdes 20, Buena Vista Río Nuevo 2da Secc, Tab., México, lon:-93.03256989, lat:17.95056516}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 1645674.31 | 1645674.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0503-084F/2021, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1645674.31, importe_modificado:1645674.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054125 | Proyecto de inversión | 2021580.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021580.14, modificado:2021580.14}} | K0504 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LEO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, (DIFERENTES COLONIAS) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0504 | N | 0 | 0 | 340160 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta 4835, Guayabal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92442322, lat:17.97171194}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lagunas, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.8982494, lat:18.0375227}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara s/n, Atasta, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96579361, lat:17.98746832}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 2021580.14 | 2021580.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0504-085F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2021580.14, importe_modificado:2021580.14}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054126 | Proyecto de inversión | 1376992.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376992.79, modificado:1376992.79}} | K0505 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LEO EN LA VILLA MACULTEPEC DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0505 | N | 0 | 0 | 11848 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macultepec, Tab., México, lon:-92.8596058, lat:18.1495514}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:C. Miguel Orrico de los Llanos 619, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86211014, lat:18.13575818}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Villahermosa - Cdad. del Carmen 2005, Reforma, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México, lon:-92.86511421, lat:18.14030546}} | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 1376992.79 | 1376992.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0505-086F/2021, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1376992.79, importe_modificado:1376992.79}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2054126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056057 | Proyecto de inversión | 199447.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199447.92, modificado:199447.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA.ETAPA, EN LA CALLE DE ACCESO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-026 | N | 0 | 0 | 6515 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Belen, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.6088493, lat:17.7776158}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 199447.92 | 199447.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K005-026-014/2021, contratista:RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199447.92, importe_modificado:199447.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2056057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050408 | Proyecto de inversión | 2227987.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227987.97, modificado:2227987.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE CERRADA DE CORREGIDORA - 341435 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341435 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE CORREGIDORA COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD CARLOS A MADRAZO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CERRADA DE CORREGIDORA DE LA, lon:-92.60267177, lat:17.75673863}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 2227987.95 | 2227987.95 | 2227987.95 | 2227987.95 | 2227987.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-077/2021, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2227987.97, importe_modificado:2227987.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2050408/proyecto_INICIO, 2050408/proyecto_FIN, 2050408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052680 | Proyecto de inversión | 824817.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824817.65, modificado:824817.65}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Zaragoza 1ra. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001822 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0142 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2242162, lat:18.2619527}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 824817.65 | 819402.09 | 819402.09 | 819402.09 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052683 | Proyecto de inversión | 1392065.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392065.54, modificado:1392065.54}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Tamulte de las Sabanas del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001624 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0143 | N | 0 | 0 | 8824 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon:-92.8602042, lat:18.1484005}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1392065.54 | 1390083.02 | 1390083.02 | 1390083.02 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052687 | Proyecto de inversión | 842006.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842006.98, modificado:842006.98}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Sargento López del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001945 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0145 | N | 0 | 0 | 1076 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:Sgto López 2da Secc, Tab., México, lon:-93.2923544, lat:18.1995311}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 842006.98 | 841744.56 | 841744.56 | 841744.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052692 | Proyecto de inversión | 506815.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506815.06, modificado:506815.06}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ra. Guanal 1ra. Sección del Municipio de Jalapa, Tabasco TCSSA003094 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0148 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:86864 Tab., México, lon:-92.8676861, lat:17.7072793}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 506815.06 | 496449.27 | 496449.27 | 496449.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052693 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Sabina del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001175 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0149 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sabina, 86153 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9550619, lat:17.9515587}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 362622.29 | 362622.29 | 362622.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052696 | Proyecto de inversión | 721681.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721681.68, modificado:721681.68}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ra. Taxco del Municipio de Nacajuca, Tabasco TCSSA004091 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0150 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Libramiento 86220, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0102807, lat:18.1596128}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 721681.68 | 663788.43 | 663788.43 | 663788.43 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052700 | Proyecto de inversión | 493923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493923.06, modificado:493923.06}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Manatinero del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA016744 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0151 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Santa Catalina, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3754249, lat:17.9906105}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 493923.06 | 492951.73 | 492951.73 | 492951.73 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052707 | Proyecto de inversión | 850601.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850601.65, modificado:850601.65}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Poblado C-17 del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000685 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0152 | N | 0 | 0 | 2708 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:86493 Tab., México, lon:-93.4397386, lat:18.0886355}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 850601.65 | 841220.82 | 841220.82 | 841220.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052711 | Proyecto de inversión | 756060.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756060.34, modificado:756060.34}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Poblado C-10 del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000451 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0153 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Lázaro Cárdenas, Calzada, 86490 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.364654, lat:18.0054268}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 756060.34 | 752446.9 | 752446.9 | 752446.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402056787 | Proyecto de inversión | 44038667 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3654689E7, modificado:2.302057551E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0383978E7, modificado:1.984828018E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 42868855.69 | 42868855.69 | 11394698.83 | 11394698.83 | 11394698.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-017/2021, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4.286885569E7, importe_modificado:4.286885569E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.57}} | {2056787/proyecto_INICIO, 2056787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058469 | Proyecto de inversión | 1057054 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057054.0, modificado:1035013.32}} | OP0178.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON SARLAT TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTLA | OP0178 | N | 0 | 0 | 22795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.05, meta_modificada:574.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Simon Sarlat 310, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64457226, lat:18.53239204}} | 2021-12-16 | 2022-01-29 | 1035013.32 | 1035013.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0178-2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1035013.32, importe_modificado:1057054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2058469/proyecto_INICIO, 2058469/proyecto_PROCESO, 2058469/proyecto_INICIO, 2058469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046903 | Proyecto de inversión | 1029888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029888.38, modificado:1014337.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 328459 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 328459 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.7, meta_modificada:1009.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBRTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABERERA Y COL. G, lon:-91.76666132, lat:17.73890981}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 1014337.23 | 1014337.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0008/R33-FIII/2021, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1014337.23, importe_modificado:1014337.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.74}} | {2046903/proyecto_INICIO, 2046903/proyecto_PROCESO, 2046903/proyecto_FIN, 2046903/proyecto_INICIO, 2046903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053350 | Proyecto de inversión | 879124.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879124.19, modificado:875124.2}} | K357-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K357-HM | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.5, meta_modificada:838.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:18.112913750206616, -93.29638644872774, lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 875124.2 | 875124.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E21-K357-HM-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATÓDICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:879124.19, importe_modificado:875124.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2053350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056131 | Proyecto de inversión | 8733648.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8733648.39, modificado:8733648.39}} | PROYECTO 11390103 CONSTRUCCION DE UN CLARO ADICIONAL Y REPARACION INTEGRAL DEL PUENTE VEHICULAR EXISTENTE, CAMINO E.C. (PLAYAS DEL ROSARIO - JALAPA KM 14+900) EJ. EMILIANO ZAPATA KM 0+100, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390103 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Playas del Rosario - Teapa 2004, 86854 Payacatengo, Tab., México, lon:-92.84655333, lat:17.7752928}} | 2021-10-28 | 2022-01-31 | 8733648.39 | 8319463.55 | 3694852.18 | 3694852.18 | 3694852.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390103-54/2021, contratista:GRUPO ERMOFE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8319463.55, importe_modificado:8319463.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.48}} | {2056131/proyecto_INICIO, 2056131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402053368 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:89500.0}} | K373-HM.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K373-HM | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063359938968194, -93.16528479893661, lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 89500 | 89500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E26-K373-HM-2021, contratista:ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:91000.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2053368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053369 | Proyecto de inversión | 6527781.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6527781.58, modificado:6527781.58}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA Tierra Colorada del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001233 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0209 | N | 0 | 0 | 9834 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE MACAYO S/N, COLONIA EL RECREO, CP. 86020; VILLAHERMOSA, TABASCO.C.P. 86020 , lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 6527781.58 | 6432473.33 | 6432473.33 | 6432473.33 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053373 | Proyecto de inversión | 4855567.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855567.57, modificado:4855567.57}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA la Manga del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA007700 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0210 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, direccion:CALLE ALFONSO VINCET SALDIVAR LA MANGA 1 ETAPA C.P. 86069, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 4855567.57 | 4848442.29 | 4848442.29 | 4848442.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053376 | Proyecto de inversión | 657865.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657865.25, modificado:657865.25}} | K374-HM.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA TORTILLERIA | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K374-HM | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:17.996033831686475, -93.26756688865538, lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 657865.25 | 653879.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E24-K374-HM-2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:657865.25, importe_modificado:653879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2053376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053388 | Proyecto de inversión | 18808.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.32, modificado:18808.32}} | K375-HM.- MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K375-HM | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Zaragoza 106, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 2022-01-05 | 2022-01-14 | 18808.32 | 18308.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E23-K375-HM-2021, contratista:JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:18808.32, importe_modificado:18302.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2053388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053399 | Proyecto de inversión | 2174258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174258.91, modificado:2174258.91}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CAPASITS Cárdenas del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA017654 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0214 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ORICO DE LOS LLANOS DENTRO NUEVO HOSPITAL CON CERRADA DE NARANJO S/N COLONIA LOMA BONITA, CARDENAS C.P. 86530, lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2174258.91 | 2140977.73 | 2140977.73 | 2140977.73 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054239 | Adquisición | 180669.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180669.84, modificado:180669.84}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Cáncer (Infraestructura , 2CM AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | CAK15 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 180669.84 | 180139.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(MO40) Mobiliario y Equipo educativo, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 52901 EN LA PARTIDA GENERICA 529, 2 (MO40) Mobiliario y Equipo educativo QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402056928 | Proyecto de inversión | 5083263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5083263.56, modificado:5083263.56}} | PROYECTO 11390112.- RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR MIXTO, CAMINO: VICENTE GUERRERO - LERMA, EN EL KM. 6+700, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390112 | N | 0 | 0 | 4038 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:G34V+32 Vicente Guerrero, Tab., México, lon:-92.90742874, lat:17.50521703}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 5083109.75 | 5017499.52 | 2382858.68 | 2382858.68 | 2382858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390112-57/2021, contratista:TRIA ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5017499.52, importe_modificado:5017499.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.95}} | {2056928/proyecto_PROCESO, 2056928/proyecto_INICIO, 2056928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402060239 | Proyecto de inversión | 1316175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316175.9, modificado:1316175.9}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 387-08-K005 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:86237 Olcuatitán, Tab., México, lon:-92.9608333, lat:18.1908334}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1316175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2060239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053408 | Proyecto de inversión | 1956422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956422.6, modificado:1956422.6}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ra. Mixteca 2da. del Municipio de Centla, Tabasco TCSSA000970 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0216 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion:MIXTECA 2DA. SECCION, lon:-92.652187, lat:18.530111}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 1956422.6 | 1953771.88 | 1953771.88 | 1953771.88 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053410 | Proyecto de inversión | 459544.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459544.4, modificado:459544.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Alvaro Jimbal del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005153 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0217 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:RA. ALVARADO JIMBAL C.P. 99999, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 459544.4 | 421826.12 | 421826.12 | 421826.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054286 | Adquisición | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video Para la Dirección de Protección contr Riesgos Sanitarios | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | COF06 | N | 0 | 0 | 2498558 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 72000 | 71999.9 | 71999.9 | 71999.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054332 | Adquisición | 2227000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227000.0, modificado:2227000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el Programa de Enfermedades Cardiometabólicas (Infraestructura 02 CM AFASPE 2021) CENAPRECE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | ECK03 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2227000 | 2222792 | 2048212 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(EQ01) Equipamiento , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51901 EN LA PARTIDA GENERICA 519, 20 Equipo de administración QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402056959 | Proyecto de inversión | 42145384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2145384E7, modificado:4.174954001E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETITÁN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (1RA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU011 | N | 0 | 0 | 14451 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juárez, Centro, 86726 Benito Juárez, Tab., México, lon:-92.5308105, lat:17.8349187}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 41749540.01 | 41749540.01 | 13275335.18 | 13275335.18 | 13275335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-018/2021, contratista:Construcciones Centurión, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4.174954001E7, importe_modificado:4.174954001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.55}} | {2056959/proyecto_INICIO, 2056959/proyecto_PROCESO, 2056959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045772 | Proyecto de inversión | 1860049.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860049.84, modificado:1849849.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 324151 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 324151 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS TRASLADAMOS AL POBLADO C15 Y NOS UBICAMOS EN LA CA, lon:-93.56568329, lat:18.11211676}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 1849849.74 | 1849849.74 | 381332.03 | 381332.03 | 381332.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-178-2021, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1849849.74, importe_modificado:1849849.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2045772/proyecto_INICIO, 2045772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053476 | Proyecto de inversión | 756060.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756060.34, modificado:756060.34}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Cocoyol del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006104 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0220 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, México, lon:-92.8258096, lat:17.982521}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 756060.34 | 750831.56 | 750831.56 | 750831.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053480 | Proyecto de inversión | 906466.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906466.97, modificado:906466.97}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Corregidora 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001356 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0222 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:Corregidora Ortiz, Centro Delegacion Uno, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9214184, lat:17.9884991}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 906466.97 | 904834.66 | 904834.66 | 904834.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053484 | Proyecto de inversión | 2281613.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281613.35, modificado:2281613.35}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Corregidora 5ta. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005766 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0224 | N | 0 | 0 | 1572 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:Corregidora Ortiz, Centro Delegacion Uno, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9214184, lat:17.9884991}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2281613.35 | 2224830.07 | 2224830.07 | 2224830.07 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402053488 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Estanzuela 1ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA005165 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0227 | N | 0 | 0 | 839 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:92, direccion:Estanzuela 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.916566, lat:17.8714309}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 432894.62 | 432894.62 | 432894.62 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402054391 | Adquisición | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el Programa de Enfermedades Cardiometabólicas (Tecnologías de la información 02 CM AFASPE 2021) CENAPRECE | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | ECK04 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 560000 | 559816 | 559816 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(ED25) Equipo de cómputo (Adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA ESPECIFICA 51501, PASTIDA GENERICA 515 20 (ED25) Equipo de cómputo (Adquisición) QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402052723 | Proyecto de inversión | 897872.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897872.31, modificado:897872.31}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Poblado C-09 Francisco I. Madero del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000434 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0154 | N | 0 | 0 | 4257 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:Francisco I. Madero, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3739949, lat:17.9889065}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 897872.31 | 897563.26 | 897563.26 | 897563.26 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052748 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Miraflores 2da. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006116 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0160 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, México, lon:-92.8258096, lat:17.982521}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 442206.12 | 442206.12 | 442206.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052751 | Proyecto de inversión | 731076 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731076.0, modificado:731076.0}} | K371-FEIEF.- MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENDI | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K371-FEIEF | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Periférico 1, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17855179, lat:18.06753979}} | 2022-01-05 | 2022-01-29 | 731.76 | 727046.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E22-K371-FEIEF-2021, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:731076.0, importe_modificado:727046.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2052751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052753 | Proyecto de inversión | 915061.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915061.64, modificado:915061.64}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ejido Morelos del Municipio de Macuspana, Tabasco TCSSA003700 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0162 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:86714 Tab., México, lon:-92.6090043, lat:17.8765647}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 915061.64 | 909843.97 | 909843.97 | 909843.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052757 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Hermenegildo Galeana 1ra. del Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco TCSSA005672 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0164 | N | 0 | 0 | 1559 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Hermenegildo Galeana, La Guadalupe, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.0582541, lat:18.1752985}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 446560.63 | 446560.63 | 446560.63 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402047012 | Proyecto de inversión | 428838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428838.65, modificado:421598.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO CARLOS ALBERTO A. MADRAZO HACIA CAMINO A EJ. EL JOBAL, VILLA CHABLE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 329140 | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 329140 | S | 1808 | 1837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.15, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE PASEO CARLOS A MADRAZO VILLA CHABLÉ, 86983 CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CAMINO EJ. JOBAL Y , LA VILLA CHABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA VILLAHE, lon:-91.77770646, lat:17.85332947}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 421598.72 | 421598.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0009/R33-FIII/2021, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:421598.72, importe_modificado:421598.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2047012/proyecto_INICIO, 2047012/proyecto_FIN, 2047012/proyecto_INICIO, 2047012/proyecto_FIN, 2047012/proyecto_PROCESO, 2047012/proyecto_INICIO, 2047012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052786 | Proyecto de inversión | 532599.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532599.05, modificado:532599.05}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Teapa (Col. La Sierra) del Municipio de Teapa,Tabasco TCSSA004576 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0172 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Morelia, 86801 Teapa, Tab., México, lon:-92.9438189, lat:17.5627641}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 532599.05 | 517206.31 | 517206.31 | 517206.31 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052794 | Proyecto de inversión | 571275.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571275.04, modificado:571275.04}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Buena Vista Río Nuevo 3ra. del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001344 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0176 | N | 0 | 0 | 4231 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:Buena Vista Rio Nuevo 1ra Secc, Buena Vista Río Nuevo 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.0551159, lat:17.9677772}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 571275.04 | 567879.09 | 567879.09 | 567879.09 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402054467 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud Perinatal (Tecnologías de la Información, 2CM AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SPK13 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 40000 | 39973.6 | 39973.6 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIO EN LA PARTIDA 51501, 2 (ED25) Equipo de cómputo (Adquisición), QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054478 | Adquisición | 186324.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186324.28, modificado:186324.28}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud Perinatal (Infraestructura, 2CM AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SPK14 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 186324.28 | 186251.92 | 186251.92 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(EQ01) Equipamiento, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:SE ESTA ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51901, 6 Equipo de administración QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054481 | Adquisición | 136800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:136800.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Salud sexual y reproductiva (Infraestructura, AFASPE 2021) CNEGSR. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SRK10 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 136800 | 136331.16 | 84498.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:(MO38) Mobiliario, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51101, 8 Muebles de oficina, QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402055471 | Proyecto de inversión | 980215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980215.09, modificado:980215.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-013 | N | 0 | 0 | 4613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:86725 Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.4906434, lat:17.8047317}} | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 980215.09 | 980215.09 | 937282.27 | 937282.27 | 937282.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-064/2021, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:980215.09, importe_modificado:980215.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2055471/proyecto_INICIO, 2055471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057152 | Adquisición | 15305.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.04, modificado:15305.04}} | 07000383 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estudios Científicos Tecnológicos de Villahermosa (CECYTE) | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000383 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 15305.04 | 15305.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402057186 | Proyecto de inversión | 1987164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993582.0, modificado:977479.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993582.0, modificado:977479.6}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 1954959.21 | 1954959.21 | 1466219.42 | 1466219.42 | 1466219.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-019/2021, contratista:Obras y Servicios Integrados del Pacífico, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1954959.21, importe_modificado:1954959.21}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.85}} | {2057186/proyecto_PROCESO, 2057186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054489 | Adquisición | 1130267 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130267.0, modificado:1130267.0}} | Fortalecimiento de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Salud | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSF34 | N | 0 | 0 | 2238603 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1130267 | 1130266.97 | 848551.97 | 848551.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Equipos de Cómputo (Adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:ESTAMOS ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51501, 8 Equipos de Cómputo (Adquisición) QUE SON GASTOS DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054505 | Adquisición | 2199378.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.98, modificado:2199378.98}} | Fortalecimiento a los Servicios de Salud a través del Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | SSF35 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tenochtitlan 204, Centro, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9235294, lat:18.013645}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2199378.98 | 2199378.98 | 2199378.98 | 2199378.98 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 Lotes: 17 unidades dentales equipadas, 2 Escareadores ultrasonico, 5 Escareadores ultrasonico USD-LED., 13 Lamparas de fotocurado inalambrica LED, 2 Radiovisiografo integral-oral, 17 Micromotores Neumaticos (kit de piezas de mano), 4 Negatoscopia LED Ultra Slim 60x60., 1 Bomba de Vacio, 1 Motor Endodontico Rotatorio contra angulo, 4 Equipos de Rayos X portatiles., trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:SE ESTA ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 53101, Equipo médico y de laboratorio; 10 Lotes: 17 unidades dentales equipadas, 2 Escareadores ultrasonico, 5 Escareadores ultrasonico USD-LED., 13 Lamparas de fotocurado inalambrica LED, 2 Radiovisiografo integral-oral, 17 Micromotores Neumaticos (kit de piezas de mano), 4 Negatoscopia LED Ultra Slim 60x60., 1 Bomba de Vacio, 1 Motor Endodontico Rotatorio contra angulo, 4 Equipos de Rayos X portatiles. QUE SON GASTOS DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402054514 | Adquisición | 27697 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27697.0, modificado:27697.0}} | Fortalecimiento de acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el programa de Violencia de género (Tecnologías de la información, AFASPE 2021) CNEGSR | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | VGK03 | N | 0 | 0 | 2476694 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 27697 | 27684.29 | 27684.29 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Bienes informáticos (adquisición), trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:SE ESTA ADQUIRIENDO EN LA PARTIDA 51501, 3 Equipo de cómputo el programa de Violencia de género QUE ES UN GASTO DE INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgehsarracinos, fecha:2022-01-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402057207 | Proyecto de inversión | 38321000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8321E7, modificado:2.150828825E7}} | INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU013 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 21508288.25 | 21508288.25 | 5214084.58 | 5214084.58 | 5214084.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-020/2021, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.150828825E7, importe_modificado:2.150828825E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.65}} | {2057207/proyecto_INICIO, 2057207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057221 | Adquisición | 1507541.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507541.22, modificado:1507541.22}} | 07000311 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la unidad Académica Sede Villa Vicente Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000311 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1486709.71 | 1486709.71 | 436008.39 | 436008.39 | 436008.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402049470 | Proyecto de inversión | 1608531.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608531.98, modificado:1608531.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL - 338104 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 338104 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE RELAIZARA EN LA COLONIA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.59781194, lat:17.75559815}} | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 1608531.98 | 1608531.98 | 351986 | 351986 | 351986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K002-014-003/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1608531.98, importe_modificado:1608531.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.3}} | {2049470/proyecto_INICIO, 2049470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057293 | Adquisición | 3645155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645155.71, modificado:3645155.71}} | 07000313 Adquisición de mobiliario y equipo para la unidad Académica sede Oxolotán Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000313 | N | 0 | 0 | 989 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 3622754.66 | 3622754.66 | 230105.58 | 230105.58 | 230105.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402050622 | Proyecto de inversión | 25205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25205.38, modificado:25205.38}} | E012-08-039.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 003.- EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON - 342157 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342157 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.61434655, lat:17.59651057}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 25205.38 | 25205.38 | 25205.38 | 20205.38 | 20205.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052950 | Proyecto de inversión | 738871.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738871.01, modificado:738871.01}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Arroyo Hondo 2da. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001986 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0177 | N | 0 | 0 | 1253 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:TAB / Arroyo Hondo 2ª Secc., Carlos Greene 2da Secc, Tab., México, lon:-93.4136668, lat:18.2423231}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 738871.01 | 711355.65 | 711355.65 | 711355.65 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052952 | Proyecto de inversión | 1203563.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203563.93, modificado:1200065.56}} | K350-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (SECTOR DIOSES) | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K350-HT | N | 0 | 0 | 4120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:XPWV+9G Cucuyulapa, Tab., México, lon:-93.25624466, lat:17.99587659}} | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1200065.56 | 1200065.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K350-HT-2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1203563.93, importe_modificado:1200065.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2052952/proyecto_PROCESO, 2052952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052955 | Proyecto de inversión | 807628.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807628.33, modificado:807628.33}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Sargento López 1ra. del Municipio de Comalcalco, Tabasco TCSSA001933 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0178 | N | 0 | 0 | 2710 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:Sur 4ta Secc, 86654 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2134372, lat:18.2402192}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 807628.33 | 804959.07 | 804959.07 | 804959.07 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053729 | Proyecto de inversión | 446652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446652.4, modificado:446652.4}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Carrizal del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001163 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0233 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Carrizal, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9638083, lat:17.991387}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 446652.4 | 443759.72 | 443759.72 | 443759.72 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | TAB210402054676 | Proyecto de inversión | 854137.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854137.09, modificado:854137.09}} | K0512 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FOVISSTE 1 EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0512 | N | 0 | 0 | 353577 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Narciso Rovirosa 4, Fovissste I Etapa, 86180 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94442177, lat:17.96868092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. José Inés Alfaro 31, Fovissste I Etapa, 86180 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94442177, lat:17.96927795}} | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 854137.09 | 854137.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0512-093F/2021, contratista:ALFREDO VILLASEÑOR NEGRETE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:854137.09, importe_modificado:854137.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2054676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057304 | Proyecto de inversión | 2556446.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556446.57, modificado:2556446.57}} | OPH-040.-REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL PUENTE IQUINUAPA AL JOBO, EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2021)* | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ |  | N | 0 | 0 | 2915 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Iquinuapa, Tab., México, lon:-93.1214276, lat:18.1935134}} | 2021-12-16 | 2022-02-13 | 1710400.57 | 1710400.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-HID-005-2021, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2556446.57, importe_modificado:2556446.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.76}} | {2057304/proyecto_PROCESO, 2057304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057320 | Proyecto de inversión | 6032493.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518004.86, modificado:2415010.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514488.71, modificado:3376381.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (1ERA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR016 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Carr. Guatacalca - Nacajuca, Guatacalca, 86237 Guatacalca, Tab., México, lon:-92.9746704, lat:18.1673135}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 5791391.2 | 5791391.2 | 1713554 | 1713554 | 1713554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-022/2021, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5791391.2, importe_modificado:5791391.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}} | {2057320/proyecto_INICIO, 2057320/proyecto_PROCESO, 2057320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057330 | Proyecto de inversión | 23399619.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.339961982E7, modificado:2.120270447E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE; OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTA, MEDIDOR DE PARSHALL, FILTRO Y BODEGA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (1ERA. ETAPA) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU019 | N | 0 | 0 | 14451 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-12-13 | 2022-01-31 | 21202704.47 | 21202704.47 | 380184.39 | 380184.39 | 380184.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-023/2021, contratista:Grupo Sistem, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.120270447E7, importe_modificado:2.120270447E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.03}} | {2057330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057354 | Proyecto de inversión | 421713.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421713.19, modificado:421713.19}} | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1½ | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 374-08-K005 | N | 0 | 0 | 2209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:86245 El Tigre, Tab., México, lon:-92.9419444, lat:18.1019444}} | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 418737.23 | 418737.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-009/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:418737.23, importe_modificado:418737.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2057354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210402059234 | Proyecto de inversión | 319776.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319776.94, modificado:319776.94}} | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE CAMINO RURAL EN EL EJ. QUINTIN ARAUZ POR LA CARRETERA MONTE ADENTRO (TERRESTRE 2021) | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | OPM69 | N | 0 | 0 | 5178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon:-93.20714951, lat:18.38389086}} | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 319776.94 | 319776.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E12-OPM69-2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:310133.16, importe_modificado:310133.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2059234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052985 | Proyecto de inversión | 919521.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919521.49, modificado:915321.49}} | K358-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K358-HT | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:4QJG+2R ¿¿¿¿¿¿¿, Tabasco, México, lon:-93.22294235, lat:18.13002802}} | 2022-01-10 | 2022-02-23 | 915321.49 | 915321.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K358-HT-2021, contratista:CONSTRUDPA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:919521.49, importe_modificado:915321.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2052985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052988 | Proyecto de inversión | 252417.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252417.86, modificado:252417.86}} | K369-HT.- MANTENIMNIENTO DE RED DE AGUAS PLUVIALES CALLE MATAMOROS | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K369-HT | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 20, Santiaguito, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1807673, lat:18.06568851}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 252417.86 | 250917.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E20-K369-HT-2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:252417.86, importe_modificado:217601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2052988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052995 | Proyecto de inversión | 691600.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691600.35, modificado:691600.35}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Buenavista Rio Nuevo 2da. Sección del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA017700 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0180 | N | 0 | 0 | 5740 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Buena Vista Río Nuevo 2da Secc, Tab., México, lon:-93.0269546, lat:17.9497173}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 691600.35 | 652483.74 | 652483.74 | 652483.74 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402052998 | Proyecto de inversión | 665816.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665816.36, modificado:665816.36}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa y Puerto Sánchez Magallanes del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000381 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0181 | N | 0 | 0 | 2166 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, direccion:86460 Tab., México, lon:-93.9164585, lat:18.2571773}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 665816.36 | 659035.82 | 659035.82 | 659035.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053008 | Proyecto de inversión | 571275.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571275.04, modificado:571275.04}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Federico Alvarez 1ra. del Municipio de Jonuta, Tabasco TCSSA003420 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0184 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:Federico Álvarez, Centro, 86780 Jonuta, Tab., México, lon:-92.1358415, lat:18.0910949}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 571275.04 | 562740.59 | 562740.59 | 562740.59 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053010 | Proyecto de inversión | 691600.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691600.35, modificado:691600.35}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa San Manuel del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSSA002756 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0185 | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:A San Manuel, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3953363, lat:17.8222078}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 691600.35 | 690143.98 | 690143.98 | 690143.98 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053013 | Proyecto de inversión | 652924.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652924.36, modificado:652924.36}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud con 1 Núcleo Básico Paso de la Mina del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSSA002901 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0186 | N | 0 | 0 | 1407 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:TAB / Barrial, Paso de la Mina 3ra Secc, Tab., México, lon:-93.6605889, lat:17.9658557}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 652924.36 | 644682.02 | 644682.02 | 644682.02 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053015 | Proyecto de inversión | 721681.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721681.68, modificado:721681.68}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Col. Guadalupe Victoria del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSSA002592 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0187 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:Calle Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3937047, lat:17.8260776}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 721681.68 | 706392.7 | 706392.7 | 706392.7 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053016 | Proyecto de inversión | 811925.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811925.66, modificado:811925.66}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Col. Francisco Mtz. Gaytan del Municipio de Huimanguillo, Tabasco TCSS002575 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0188 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Francisco Martínez Gaytán, Tab., México, lon:-93.8133813, lat:17.7696158}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 811925.66 | 802956.16 | 802956.16 | 802956.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053035 | Proyecto de inversión | 588464.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588464.37, modificado:588464.37}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Amado Gómez del Municipio de Cunduacan, Tabasco TCSSA002073 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0190 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Tierra y Libertad, 86680 Once de Febrero 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.3313365, lat:18.1053309}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 588464.37 | 578321.39 | 578321.39 | 578321.39 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402055706 | Proyecto de inversión | 2708729.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708729.24, modificado:2708729.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-012 | N | 0 | 0 | 4613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:258, direccion:86725 Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.4906434, lat:17.8047317}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2708729.24 | 2708729.24 | 1922676.63 | 1922676.63 | 1922676.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-063/2021, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2708729.24, importe_modificado:2708729.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}} | {2055706/proyecto_INICIO, 2055706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058189 | Proyecto de inversión | 18914880.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.891488016E7, modificado:1.571579525E7}} | Construcción de Ducto Pluvial, desde el cruce del puente Asta Bandera al entronque con calle Argentina de la col. Municipal, de la ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Tramo 2) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310135 | S | 4723 | 4588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 15715795.25 | 15715795.25 | 12671125.92 | 12671125.92 | 12671125.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-018/2021, contratista:Rosa Victoria Serafín Lay, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.571579525E7, importe_modificado:1.571579525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} | {2058189/proyecto_INICIO, 2058189/proyecto_PROCESO, 2058189/proyecto_INICIO, 2058189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058199 | Proyecto de inversión | 9430870.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9430870.49, modificado:6776205.04}} | Rehabilitación del Colector Sanitario en la Av. El Jibarito de la cabecera municipal, municipio de Cárdenas, Tabasco. (Tramo 3) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310146 | S | 375 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 6776205.04 | 6776205.04 | 5497250.16 | 5497250.16 | 5497250.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-019/2021, contratista:Gregorio López Jiménez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6776205.04, importe_modificado:6776205.04}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.86}} | {2058199/proyecto_INICIO, 2058199/proyecto_PROCESO, 2058199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058212 | Proyecto de inversión | 2891462.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891462.24, modificado:2887800.36}} | Reparación de hundimiento en la calle Ignacio Ramírez y Miguel Hidalgo de Villa la Venta, municipio de Huimanguillo, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310125 | S | 4532 | 4289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., México, lon:-94.0394524, lat:18.1039479}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2887800.36 | 2887800.36 | 922737.32 | 922737.32 | 922737.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-021/2021, contratista:Varofa Co-Insdustrial, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2887800.36, importe_modificado:2887800.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.33}} | {2058212/proyecto_PROCESO, 2058212/proyecto_INICIO, 2058212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058509 | Proyecto de inversión | 3521956.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521956.95, modificado:3459552.92}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Tabasco 2000, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310184 | S | 353527 | 33080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}} | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 3459552.92 | 3459552.92 | 2806297.68 | 2806297.68 | 2806297.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-042/2021, contratista:Jesús Ambrosio Granados Rodríguez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3459552.92, importe_modificado:3459552.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} | {2058509/proyecto_INICIO, 2058509/proyecto_PROCESO, 2058509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050694 | Proyecto de inversión | 746838.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746838.86, modificado:746838.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE CERRADA SANTA ELENA - 342421 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342421 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BELEN, lon:-92.60858486, lat:17.77920849}} | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 743035.78 | 743035.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-027-009/2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:743035.78, importe_modificado:743035.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053115 | Proyecto de inversión | 923656.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923656.3, modificado:923656.3}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud San Jóse Gaviotas del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA016983 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0194 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:Gaviotas Sur, Tab., México, lon:-92.8988733, lat:17.9686815}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 923656.3 | 914007.76 | 914007.76 | 914007.76 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053119 | Proyecto de inversión | 627140.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627140.36, modificado:627140.36}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Pueblo Nuevo del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001554 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0196 | N | 0 | 0 | 1773 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Pueblo Nuevo de las Raíces, Tab., México, lon:-92.8770811, lat:17.8445435}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 627140.36 | 620175.11 | 620175.11 | 620175.11 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053128 | Proyecto de inversión | 528301.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528301.72, modificado:528301.72}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Multe del Municipio de Balancan,Tabasco TCSSA000171 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0200 | N | 0 | 0 | 1562 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:Multé, Tab., México, lon:-91.3802777, lat:17.6905555}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 528301.72 | 520434.67 | 520434.67 | 520434.67 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402058222 | Proyecto de inversión | 1237039.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237039.58, modificado:1214035.47}} | Rehabilitación de Pozo Profundo # 3, ubicado entre la calle Iturbide y la calle Guayacán de la cabecera municipal de Huimanguillo, del municipio de Huimanguillo, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310137 | S | 14202 | 13142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1214035.47 | 1214035.47 | 1178057.08 | 1178057.08 | 1178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-022/2021, contratista:Construcciones y Perforaciones Romaria, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1214035.47, importe_modificado:1214035.47}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {2058222/proyecto_PROCESO, 2058222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058229 | Proyecto de inversión | 1420066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420066.7, modificado:1393511.45}} | Rehabilitación de Pozo Profundo # 4, ubicado entre la Avenida Miguel Hidalgo y la calle Ignacio Gutiérrez de la cabecera municipal de Huimanguillo, del municipio de Huimanguillo, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310139 | S | 14202 | 13142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1393511.45 | 1393511.45 | 1351299.99 | 1351299.99 | 1351299.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-023/2021, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica Rao, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1393511.45, importe_modificado:1393511.45}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {2058229/proyecto_INICIO, 2058229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053151 | Proyecto de inversión | 627140.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627140.36, modificado:627140.36}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Ra. Encrucijada 3ra. Sección del Municipio de Cárdenas, Tabasco TCSSA000463 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0202 | N | 0 | 0 | 1505 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CARDENAS TABASCO, ENCRUCIJADA 3RA SECCION 86475, lon:-93.376856, lat:17.98943}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 627140.36 | 621924.14 | 621924.14 | 621924.14 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402055890 | Proyecto de inversión | 1891837.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891837.35, modificado:1891837.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE GUELATAO EN LA VILLA BENITO JUAREZ | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-023 | N | 0 | 0 | 14451 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juárez, Centro, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.5906238, lat:17.7619141}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 1891837.35 | 1891837.35 | 638480.92 | 638480.92 | 638480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K005-023-006/2021, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1891837.35, importe_modificado:1891837.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.24}} | {2055890/proyecto_INICIO, 2055890/proyecto_PROCESO, 2055890/proyecto_INICIO, 2055890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050724 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-042.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 096.- EJ. LA PILA - 342494 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342494 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA PILA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.75676232, lat:17.43368194}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.39 | 10602.39 | 10602.39 | 10602.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050724/proyecto_INICIO, 2050724/proyecto_FIN, 2050724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053205 | Proyecto de inversión | 4541627.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541627.01, modificado:4541627.01}} | Mantenimiento a la infraestructura física del CESSA Luis Gil Pérez del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA001460 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0205 | N | 0 | 0 | 6083 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:luis gil perez 86280, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 4541627.01 | 4473469.9 | 4473469.9 | 4473469.9 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402053213 | Proyecto de inversión | 3109673.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109673.64, modificado:3109673.64}} | Mantenimiento a la infraestructura física del Centro de Salud Villa Ocuiltzapotlan del Municipio de Centro, Tabasco TCSSA006553 (Convenio INSABI) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | I0206 | N | 0 | 0 | 18312 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:villa Ocuiltzapotlan, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 3109673.64 | 3100047.83 | 3100047.83 | 3100047.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | TAB210402048917 | Proyecto de inversión | 2019507.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019507.05, modificado:2019507.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL - 335690 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 335690 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE MA, lon:-92.59767025, lat:17.75531632}} | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 2019507.05 | 2019507.05 | 60916.72 | 60916.72 | 60916.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-E012-006-002/2021, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2019507.05, importe_modificado:2019507.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2048917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402010777 | Proyecto de inversión | 258975.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258975.66, modificado:258975.66}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO IGNACIO ALLENDE - 309128 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 309128 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE A 5.3 KM, CALLE PRINCIPAL, lon:-92.84574713, lat:18.38414023}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 258975.66 | 258975.66 | 258975.66 | 258975.66 | 258975.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634491.73, importe_modificado:634491.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2010777/proyecto_PROCESO, 2010777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB190401617089 | Proyecto de inversión | 7461315.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476789.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984526.02, modificado:2984525.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: VILLA LAS FLORES, MUNICIPAL, CERTEZA Y MAGISTERIAL DE LA CD. JONUTA - 178318 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 178318 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA , 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GENARO SANCHEZ, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE RELIZARA EN LAS LAS COLONIAS VILLA LAS FLORES MUNICIPAL, CERTEZA Y MAGISTE, lon:-92.14907206, lat:18.09886338}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 2984525.55 | 2984525.55 | 2984525.55 | 2984525.55 | 2984525.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0012A, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LÓPEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:7461314.58, importe_modificado:7461314.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617089/proyecto_PROCESO, 1617089/proyecto_FIN, 1617089/proyecto_PROCESO, 1617089/proyecto_INICIO, 1617089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:para corregir, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401619180 | Proyecto de inversión | 5693214.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5693214.33, modificado:5693214.32}} | GRAVADO DE CALLES - 189467 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JONUTA | 189467 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA CERTEZA, 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO, CALLE HERMAIN HERRERA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA CERTEZA DEL M, lon:-92.1452149, lat:18.09762849}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 5693214.32 | 5693214.32 | 5693214.32 | 5693214.32 | 5693214.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0002A, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LA ISLA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:5693214.33, importe_modificado:5693214.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1286.0}} | {1619180/proyecto_INICIO, 1619180/proyecto_PROCESO, 1619180/proyecto_FIN, 1619180/proyecto_INICIO, 1619180/proyecto_PROCESO, 1619180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401648156 | Proyecto de inversión | 1195985.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717591.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478394.14, modificado:478392.59}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. CONSTITUCIÓN 1917 (JONUTILLA) DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 256741 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 256741 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - CONSTITUCION 1917 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 700 RANCHERIA , 00000 CONSTITUCIÓN DE 1917 (JONUTILLA), JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE CONSTRUIRA , lon:-92.01843665, lat:17.98559546}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 478392.59 | 478392.59 | 478392.59 | 478392.59 | 478392.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0010B, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1195983.79, importe_modificado:1195983.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648156/proyecto_INICIO, 1648156/proyecto_FIN, 1648156/proyecto_PROCESO, 1648156/proyecto_INICIO, 1648156/proyecto_PROCESO, 1648156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Verificar modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401643347 | Proyecto de inversión | 1195367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717220.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478147.04, modificado:478147.04}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. CHINAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 250639 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL | 250639 | S | 238 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - RANCHERIA EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 600 RANCHERIA , 00000 CHINAL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA EL CHINAL, lon:-92.15128177, lat:18.04605208}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 478147.04 | 478147.04 | 478147.04 | 478147.04 | 478147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0009A, contratista:FC CONTRUCCIONES Y PROVEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1195367.6, importe_modificado:1195367.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1643347/proyecto_PROCESO, 1643347/proyecto_FIN, 1643347/proyecto_INICIO, 1643347/proyecto_FIN, 1643347/proyecto_PROCESO, 1643347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB190401639279 | Proyecto de inversión | 201917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:121150.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:80766.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. SANTA ANITA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 230407 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 230407 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - SANTA ANITA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 RANCHERIA , 00000 SANTA ANITA DEL ROSARIO, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-92.20941938, lat:18.18360166}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0016B, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:201917.07, importe_modificado:201917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639279/proyecto_PROCESO, 1639279/proyecto_FIN, 1639279/proyecto_INICIO, 1639279/proyecto_FIN, 1639279/proyecto_INICIO, 1639279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB190401631918 | Proyecto de inversión | 4652711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4652711.25, modificado:4624634.55}} | CONSTRUCCION DE GRAVADO DE CALLES - 210414 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIE TO TERRTORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 210414 | S | 1000 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE YURI ALBERTO LEZAMA DIAZ COLONIA , 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE JOAQUIN MEDIA PEREZ Y CALLE RAUL OJEDA GARRIDO, CALLE HORACIO FILIGRANA ZUBIETA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POLIGONO DE LA COLONIA CERTEZA DE LA, lon:-92.14257114, lat:18.10181962}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 4624634.55 | 4624634.55 | 4624634.55 | 4624634.55 | 4624634.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0003B, contratista:PROYECTOS,OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:4652711.25, importe_modificado:4652711.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1234.0}} | {1631918/proyecto_PROCESO, 1631918/proyecto_FIN, 1631918/proyecto_INICIO, 1631918/proyecto_PROCESO, 1631918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB190401639906 | Proyecto de inversión | 201917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:80766.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. SAN MIGUEL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 231293 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 231293 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - RANCHERIA SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA SA, lon:-92.26636108, lat:18.26088752}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 80766.83 | 80766.83 | 80766.83 | 80766.83 | 80766.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0019A, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:201917.07, importe_modificado:201917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639906/proyecto_INICIO, 1639906/proyecto_PROCESO, 1639906/proyecto_FIN, 1639906/proyecto_INICIO, 1639906/proyecto_FIN, 1639906/proyecto_PROCESO, 1639906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401636438 | Proyecto de inversión | 202165.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121299.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80866.03, modificado:80866.03}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL TUCUYAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 226548 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 226548 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO JONUTA - EL TUCUYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA , 00000 EL TUCUYAL, JONUTA TABASCO ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA PRINCIPAL, TERRACERIA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHE, lon:-92.293335, lat:18.13619965}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 80866.03 | 80866.03 | 80866.03 | 80866.03 | 80866.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0014B, contratista:URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:202165.07, importe_modificado:202165.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636438/proyecto_PROCESO, 1636438/proyecto_FIN, 1636438/proyecto_PROCESO, 1636438/proyecto_INICIO, 1636438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401627263 | Proyecto de inversión | 201917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:121150.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:80766.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. CIRILO Y NARVAEZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA,TABASCO - 229477 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 229477 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - CIRILO Y NARVAEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA , 00000 CIRILO Y NARVÁEZ, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA CI, lon:-92.28516513, lat:18.07790837}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0015A, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:201917.07, importe_modificado:201917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627263/proyecto_INICIO, 1627263/proyecto_PROCESO, 1627263/proyecto_FIN, 1627263/proyecto_PROCESO, 1627263/proyecto_FIN, 1627263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB190401627498 | Proyecto de inversión | 201917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:121150.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:80766.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. PRUDENCIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 230602 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 230602 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - PRUDENCIO LOPEZ ARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 900 RANCHERIA , 00000 PRUDENCIO LÓPEZ ARIAS, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA , lon:-92.201267, lat:18.27554474}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB190401639508 | Proyecto de inversión | 201917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:121150.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:80766.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. RIVERA BAJA 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 230721 | 27 | Tabasco | 11 | Jonuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 230721 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - RIBERA BAJA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 700 RANCHERIA , 00000 RIBERA BAJA 2DA. SECCIÓN (GRAN PODER), JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA , lon:-92.26600792, lat:18.25642518}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | 201917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0018A, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:201917.07, importe_modificado:201917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639508/proyecto_INICIO, 1639508/proyecto_FIN, 1639508/proyecto_PROCESO, 1639508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB200401795931 | Proyecto de inversión | 6646228.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658491.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987737.21, modificado:3984882.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA LAGARTERA CAMINO EL GUIRO - 71212 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO | 71212 | S | 1330 | 1391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9480.0, meta_modificada:9480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:CALLE LAGARTERA INTERIOR SN RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA HACIA CUPILCO DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA ENTRADA A LAGARTERA, RECORREMOS 1.61 KM. Y ENCONTRAMOS LA, lon:-93.14393468, lat:18.23468272}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3984882.2 | 3984882.2 | 3984882.2 | 3984882.2 | 3984882.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO_DOOTSM_R33_085_20_119E-119M, contratista:CONSTRUCTORA DOS BOCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6641368.11, importe_modificado:6641368.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9480.0}} | {1795931/proyecto_INICIO, 1795931/proyecto_FIN, 1795931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210101886521 | Proyecto de inversión | 40090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.009E7, modificado:4.009E7}} | 14000442.-Reconstrucción en tramos aislados del camino Jonuta - Frontera, tramo Jonuta La Tijera del km 0+000 al km 41+000, en el municipio de Jonuta. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000442 | S | 16437 | 15043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Frontera - T. C. (Jalapa - Jonuta), Tabasco, México, lon:-92.1655941, lat:18.10155797}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 40090000 | 40090000 | 40090000 | 40090000 | 40090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000442-36/2021, contratista:NAPOLEÓN, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.890279542E7, importe_modificado:4.009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {1886521/proyecto_INICIO, 1886521/proyecto_PROCESO, 1886521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201934684 | Proyecto de inversión | 4836831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836831.44, modificado:5121971.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES DEL POSTE BLANCO, EN BAJÍO 1RA SECCIÓN A PERIFÉRICO SUR, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 86650 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86650 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1908.3, meta_modificada:1908.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE LA PURIFICADORA DE AGUA, lon:-93.35758302, lat:17.97495949}} | 2021-03-22 | 2021-05-30 | 5121971.95 | 5121971.95 | 5121971.95 | 5121971.95 | 5121971.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-001-2021, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4836831.44, importe_modificado:4833461.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1908.3}} | {1934684/proyecto_INICIO, 1934684/proyecto_PROCESO, 1934684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201940026 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | 14000498.- Construcción de pavimento hidráulico en la calle Fernando Montes de Oca de la colonia Linda Vista en el municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000498 | S | 3680 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.5, meta_modificada:3691.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Fernando Montes de Oca 419, Col. Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93971181, lat:17.99184598}} | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000498-62/2021, contratista:LILIANA ROVIROSA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3036587.12, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3691.5}} | {1940026/proyecto_PROCESO, 1940026/proyecto_INICIO, 1940026/proyecto_PROCESO, 1940026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210201941523 | Adquisición | 581629.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581629.16, modificado:581629.16}} | Adquisición de 19 Equipos de Cómputo para la Modernización de la Armonización Contable en la Secretaría de Finanzas. Villahermosa, Centro, Tabasco 2021 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Finanzas - Unidad de Administración y Finanzas. | 15000089 | S | 27 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Reforma, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9295553, lat:17.9810129}} | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 581629.16 | 581629.16 | 581629.16 | 581629.16 | 581629.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV15110501-8/2021, contratista:LEMAN INGENIEROS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:581629.16, importe_modificado:581629.16}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} | {1941523/proyecto_INICIO, 1941523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Mediante invitacion IA-927005939-E1-2021 se Adjudicaron 3 contratos por los siguientes montos CV15110501-8/2021 por $274,537.20, Contrato CV15110501-9/2021 por $219,200.56 y Contrato CV15110501-10/2021 por $87,891.40, Haciendo un total ejercido por $581,529.16, trimestre:4.0, usuario:luisesanchezh, fecha:2022-01-04}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017393 | Proyecto de inversión | 2115717.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115717.81, modificado:2115717.81}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA .- EJ. CERRO BLANCO 2DA.SECC. - 187165 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187165 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 2DA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.79535082, lat:17.42050201}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 2115717.81 | 2115717.81 | 2115717.81 | 2115717.81 | 2115717.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-007/2021, contratista:ANTONIO BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1654872.68, importe_modificado:1654872.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2017393/proyecto_INICIO, 2017393/proyecto_FIN, 2017393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017407 | Proyecto de inversión | 1633159.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633159.26, modificado:1633159.26}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. BUENOS AIRES - 187349 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187349 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BUENOS AIRES, 86895 BUENOS AIRES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71063977, lat:17.36174919}} | 2021-04-15 | 2021-06-03 | 1633159.26 | 1633159.26 | 1633159.26 | 1633159.26 | 1633159.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-029/2021, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1633162.21, importe_modificado:1633162.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2017407/proyecto_INICIO, 2017407/proyecto_FIN, 2017407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017410 | Proyecto de inversión | 1343963.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343963.85, modificado:1343963.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. CEIBITA 1RA.SECC. - 187369 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187369 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CEIBITA 1RA SECCIÓN, 86875 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83279832, lat:17.6022218}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 1343963.85 | 1343963.85 | 1343963.85 | 1343963.85 | 1343963.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-030/2021, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1845820.76, importe_modificado:1845820.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2017410/proyecto_FIN, 2017410/proyecto_INICIO, 2017410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017411 | Proyecto de inversión | 903856.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903856.58, modificado:903856.58}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA.- EJ. CERRO BLANCO 4TA.SECC. - 187387 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187387 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 4TA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8124724, lat:17.43035703}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 903856.58 | 903856.58 | 903856.58 | 903856.58 | 903856.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-023/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES YENES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:920140.19, importe_modificado:920140.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2017411/proyecto_PROCESO, 2017411/proyecto_FIN, 2017411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017414 | Proyecto de inversión | 924359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924359.15, modificado:924359.15}} | REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO.- EJ. CEIBITA 1RA.SECC. - 187411 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187411 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CEIBITA 1RA SECCIÓN, 86875 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.84138138, lat:17.60336716}} | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 924359.15 | 924359.15 | 924359.15 | 924359.15 | 924359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RP/P-064/2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1268257.32, importe_modificado:1268257.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2017414/proyecto_INICIO, 2017414/proyecto_FIN, 2017414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017417 | Proyecto de inversión | 1396302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396302.73, modificado:1396302.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. CUVIAC - 187435 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187435 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUVIAC, 86895 CUVIAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.73345081, lat:17.39747392}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 1396302.73 | 1396302.73 | 1396302.73 | 1396302.73 | 1396302.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-040/2021, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1396327.16, importe_modificado:1396327.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2017417/proyecto_INICIO, 2017417/proyecto_FIN, 2017417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017421 | Proyecto de inversión | 1488618.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488618.15, modificado:1488618.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. GUAYAL - 187457 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187457 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYAL, 86880 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.60009657, lat:17.53610087}} | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 1488618.15 | 1488618.15 | 1488618.15 | 1488618.15 | 1488618.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-032/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1498777.23, importe_modificado:1498777.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2017421/proyecto_INICIO, 2017421/proyecto_FIN, 2017421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017425 | Proyecto de inversión | 1625600.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625600.99, modificado:1625600.99}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. LA CUESTA - 187481 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187481 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:97, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CUESTA, 86897 LA CUESTA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.78496769, lat:17.41518165}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1625600.99 | 1625600.99 | 1625600.99 | 1625600.99 | 1625600.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-045/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1625601.24, importe_modificado:1625601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2017425/proyecto_INICIO, 2017425/proyecto_FIN, 2017425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017426 | Proyecto de inversión | 1939582.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939582.76, modificado:1939582.76}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. BENITO JUAREZ - 187513 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187513 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 86895 BENITO JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71683807, lat:17.38045944}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 1939582.76 | 1939582.76 | 1939582.76 | 1939582.76 | 1939582.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-049/2021, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1940261.79, importe_modificado:1940261.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2017426/proyecto_PROCESO, 2017426/proyecto_FIN, 2017426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017429 | Proyecto de inversión | 1633816.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633816.2, modificado:1633816.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- COL. SAN RAMON - 187549 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187549 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN RAMÓN, 86878 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8170919, lat:17.57576457}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 1633816.2 | 1633816.2 | 1633816.2 | 1633816.2 | 1633816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-061/2021, contratista:ANTONIO BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1636440.04, importe_modificado:1636440.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2017429/proyecto_FIN, 2017429/proyecto_PROCESO, 2017429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017433 | Proyecto de inversión | 2762858.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762858.92, modificado:2762858.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3RA.) - 187608 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187608 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA SECCIÓN, 86887 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.80196963, lat:17.54682017}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 2762858.92 | 2762858.92 | 2762858.92 | 2762858.92 | 2762858.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-037/2021, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2733005.07, importe_modificado:2733005.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {2017433/proyecto_PROCESO, 2017433/proyecto_INICIO, 2017433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017435 | Proyecto de inversión | 1821223.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821223.31, modificado:1821223.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. POMOCA - 187637 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187637 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POMOCA, 86885 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.65797447, lat:17.49856571}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 1821223.31 | 1821223.31 | 1821223.31 | 1821223.31 | 1821223.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-034/2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1821226.23, importe_modificado:1821226.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2017435/proyecto_FIN, 2017435/proyecto_PROCESO, 2017435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017437 | Proyecto de inversión | 1848273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848273.01, modificado:1848273.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.- EJ. AGUA BLANCA - 187643 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187643 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA BLANCA, 86886 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.62030758, lat:17.48585221}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-043/2021, contratista:JRFAZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2432500.11, importe_modificado:2432500.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2017437/proyecto_FIN, 2017437/proyecto_INICIO, 2017437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017439 | Proyecto de inversión | 1848273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848273.01, modificado:1848273.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.- EJ. POANA - 187689 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187689 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POANÁ, 86884 POANÁ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75345377, lat:17.54554366}} | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | 1848273.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-036/2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1848274.85, importe_modificado:1848274.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2017439/proyecto_INICIO, 2017439/proyecto_PROCESO, 2017439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017443 | Proyecto de inversión | 2897188.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897188.16, modificado:2897188.16}} | CONSTRUCCION EN MEDIA TENSION PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE(SAN ISIDRO).- RA. POCHITOCAL 2DA.SECC. - 187711 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187711 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:PEATONAL CONOCIDO RANCHERIA POCHITOCAL 2A SECCIÓN, 86874 POCHITOCAL 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.68669457, lat:17.60971441}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 2897188.16 | 2897188.16 | 2897188.16 | 2897188.16 | 2897188.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-035/2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2634562.65, importe_modificado:2634562.65}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2017443/proyecto_INICIO, 2017443/proyecto_PROCESO, 2017443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017444 | Proyecto de inversión | 4373083.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373083.91, modificado:4373083.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.- POB. OXOLOTAN - 187728 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187728 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO OXOLOTÁN, 86895 OXOLOTÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75071034, lat:17.38341949}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 4373083.91 | 4373083.91 | 4373083.91 | 4373083.91 | 4373083.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-033/2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4378038.31, importe_modificado:4378038.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2017444/proyecto_INICIO, 2017444/proyecto_FIN, 2017444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017460 | Proyecto de inversión | 1634496.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634496.45, modificado:1634496.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. CERRO BLANCO 1RA.SECC. - 188125 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188125 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 1RA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO KLA OBR4A SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7842626, lat:17.42045365}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 1634496.45 | 1634496.45 | 1634496.45 | 1634496.45 | 1634496.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-047/2021, contratista:ANTONIO BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1634518.38, importe_modificado:1634518.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2017460/proyecto_INICIO, 2017460/proyecto_FIN, 2017460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017462 | Proyecto de inversión | 1182177.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182177.59, modificado:1182177.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.- N.C.P. CARLOS A. MADRAZO - 188137 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188137 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:112, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CARLOS A MADRAZO, 86880 CARLOS A. MADRAZO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.59825194, lat:17.5339371}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 1182177.59 | 1182177.59 | 1182177.59 | 1182177.59 | 1182177.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-039/2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1183200.29, importe_modificado:1183200.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2017462/proyecto_PROCESO, 2017462/proyecto_INICIO, 2017462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017464 | Proyecto de inversión | 1196435.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196435.29, modificado:1196435.29}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO.- RA. CEIBITA 2DA.SECC. - 188148 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188148 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCIÓN, 86875 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.86052021, lat:17.63572138}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 1196435.29 | 1196435.29 | 1196435.29 | 1196435.29 | 1196435.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-050/2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1204915.43, importe_modificado:1204915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2017464/proyecto_INICIO, 2017464/proyecto_FIN, 2017464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017469 | Proyecto de inversión | 890758.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890758.69, modificado:890758.69}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO.- EJ. LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3RA.SECC.) - 188211 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188211 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA SECCIÓN, 86887 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.79924719, lat:17.54262597}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 890758.69 | 890758.69 | 890758.69 | 890758.69 | 890758.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-051/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:891107.93, importe_modificado:891107.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2017469/proyecto_INICIO, 2017469/proyecto_FIN, 2017469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017476 | Proyecto de inversión | 1078363.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078363.99, modificado:1078363.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.- EJ. LOMAS ALEGRES 1RA.SECC. - 188249 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188249 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA SECCIÓN, 86882 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.65802665, lat:17.58813023}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1078363.99 | 1078363.99 | 1078363.99 | 1078363.99 | 1078363.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-046/2021, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1078363.39, importe_modificado:1078363.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2017476/proyecto_FIN, 2017476/proyecto_PROCESO, 2017476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017478 | Proyecto de inversión | 476906.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476906.6, modificado:476906.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.- EJ. YAJALON RIO SECO - 188285 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188285 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO YAJALÓN RÍO SECO, 86893 YAJALÓN RÍO SECO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.70705235, lat:17.4549773}} | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 476906.6 | 476906.6 | 476906.6 | 476906.6 | 476906.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-053/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:477109.98, importe_modificado:477109.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2017478/proyecto_FIN, 2017478/proyecto_INICIO, 2017478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017486 | Proyecto de inversión | 1490007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490007.49, modificado:1490007.49}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. ARROYO SECO MIRAFLORES - 188362 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188362 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ARROYO SECO MIRAFLORES, 86885 ARROYO SECO MIRAFLORES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.68392581, lat:17.46405124}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1490007.49 | 1490007.49 | 1490007.49 | 1490007.49 | 1490007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-060/2021, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1500729.21, importe_modificado:1500729.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2017486/proyecto_INICIO, 2017486/proyecto_FIN, 2017486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017488 | Proyecto de inversión | 1695319.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695319.13, modificado:1695319.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. EMILIANO ZAPATA - 188388 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188388 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86890 EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.81789686, lat:17.49408755}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1695319.13 | 1695319.13 | 1695319.13 | 1695319.13 | 1695319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-062/2021, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1705885.33, importe_modificado:1705885.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2017488/proyecto_FIN, 2017488/proyecto_PROCESO, 2017488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017490 | Proyecto de inversión | 1598901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598901.98, modificado:1598901.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. LOMAS ALEGRES 1RA.SECC. - 188398 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188398 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA SECCIÓN, 86882 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.65932484, lat:17.58787454}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1598901.98 | 1598901.98 | 1598901.98 | 1598901.98 | 1598901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-063/2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1589901.99, importe_modificado:1589901.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2017490/proyecto_INICIO, 2017490/proyecto_FIN, 2017490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017501 | Proyecto de inversión | 3859280.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859280.78, modificado:3859280.78}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PASAMONOS ¿ LOMAS ALEGRES 1RA. SECC. - DEL KM. 36+760 AL KM 34+845.- EJ. PASAMONOS - 188554 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188554 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PASAMONOS, 86882 PASAMONOS, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.64811853, lat:17.56257929}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 3859280.78 | 3859280.78 | 3859280.78 | 3859280.78 | 3859280.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-827015978-E1-2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1.272420895E7, importe_modificado:1.272420895E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2017501/proyecto_FIN, 2017501/proyecto_INICIO, 2017501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017511 | Proyecto de inversión | 1634931.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634931.27, modificado:1634931.27}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- EJ. JOSE MARIA MORELOS - 188822 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188822 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86882 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.61285719, lat:17.59674784}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1634931.27 | 1634931.27 | 1634931.27 | 1634931.27 | 1634931.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33/FAIS-058/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4044699.4, importe_modificado:4044699.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2017511/proyecto_INICIO, 2017511/proyecto_FIN, 2017511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017516 | Proyecto de inversión | 2173492.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173492.04, modificado:2173492.04}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE.- EJ. CARIDADS GUERRERO - 188928 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188928 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86896 TRAMO TAPIJULAPA - CARIDAD GUERRERO KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO CARIDAD GUERRERO, 86896 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CARRETERA , lon:-92.7543404, lat:17.41263162}} | 2021-08-01 | 2021-10-29 | 2173492.04 | 2173492.04 | 2173492.04 | 2173492.04 | 2173492.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33/FAIS-059/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:5337248.53, importe_modificado:5337248.53}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2017516/proyecto_INICIO, 2017516/proyecto_FIN, 2017516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970247 | Proyecto de inversión | 210869.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210869.1, modificado:210341.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EJIDO LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 111173 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 111173 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.22, meta_modificada:0.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ALIANZA, 86546 LA ALIANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CÁRDENAS VILLAHERMOSA A UN LADO DE FORSIS, lon:-93.31280398, lat:17.99988833}} | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 210341.77 | 210341.77 | 210341.77 | 210341.77 | 210341.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-088-2021, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:210634.71, importe_modificado:210634.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.22}} | {1970247/proyecto_INICIO, 1970247/proyecto_FIN, 1970247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301966198 | Proyecto de inversión | 177080.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177080.02, modificado:169589.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CARRIL DERECHO ENTRE CALLE LIMÓN Y PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 86577 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 86577 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE Y , CERCA DEL HOSPITAL UNEMES CARDENAS Y CERCA DE CENTRO DE VACUNOLOGIA Y AL FINAL S, lon:-93.36230252, lat:17.98657405}} | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 169589.47 | 169589.47 | 169589.47 | 169589.47 | 169589.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-121-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:169589.47, importe_modificado:169589.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1966198/proyecto_PROCESO, 1966198/proyecto_FIN, 1966198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969958 | Proyecto de inversión | 1530832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530832.06, modificado:1526525.29}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, DE ENCRUCIJADA QUINTA HACIA NARANJEÑO PRIMERA SECCIÓN, EN EL EJIDO ENCRUCIJADA QUINTA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 110110 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 110110 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, 86475 ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYÓ SOBRE LA LÍNEA PRINCIPAL YA QUE EN ESA PARTE NO SE CONTABA CON BAJA TENSIÓN POR LO TANTO, lon:-93.60277726, lat:18.22863266}} | 2021-05-21 | 2021-07-04 | 1526525.29 | 1526525.29 | 1526525.29 | 1526525.29 | 1526525.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-092-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1526525.29, importe_modificado:1526525.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1969958/proyecto_INICIO, 1969958/proyecto_FIN, 1969958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970328 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324070.88}} | E049-08-176 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES TRAMOS EN EL POBLADO C VENTIDOS LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 111496 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 111496 | S | 1643 | 1643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4670.0, meta_modificada:4670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE SEIS PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, CALLE UNO TRAMO 4 SE ENCUENTRA MINI SÚPER ALAN, TRAMO 3 , lon:-93.62756879, lat:18.06387029}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 324070.88 | 324070.88 | 324070.88 | 324070.88 | 324070.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-118-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:324000.0, importe_modificado:324000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4670.0}} | {1970328/proyecto_INICIO, 1970328/proyecto_FIN, 1970328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969992 | Proyecto de inversión | 416759.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416759.26, modificado:416717.05}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON MENDOZA HERRERA, EN EL POBLADO C- VENTIDOS LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110252 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 110252 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, FRENTE AL CAMPOPARQUE CENTRAL ENTRE EL CENTRO, lon:-93.62390115, lat:18.06676511}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 416717.05 | 416717.05 | 416717.05 | 416717.05 | 416717.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 -111 -2021, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:416718.43, importe_modificado:416718.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1969992/proyecto_FIN, 1969992/proyecto_PROCESO, 1969992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970749 | Proyecto de inversión | 1878065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878065.67, modificado:1871842.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERÍA SANTANA PRIMERA SECCIÓN B, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 113384 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 113384 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 1RA SECCION B, 86470 SANTANA 1RA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , SANTANA 1RA SECCION B ENTRE NORTE DIEZ Y POBLADO C17., lon:-93.43873606, lat:18.10450357}} | 2021-05-01 | 2021-06-04 | 1871842.7 | 1871842.7 | 1871842.7 | 1871842.7 | 1871842.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-066-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1873780.84, importe_modificado:1873780.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1970749/proyecto_INICIO, 1970749/proyecto_FIN, 1970749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969658 | Proyecto de inversión | 870496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870496.7, modificado:866517.54}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL EJIDO ARROYO HONDO SAN ROSENDO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 109167 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 109167 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), 86495 ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA BATERÍA DE PEMEX Y SE RETORNA FRENTE AL PARNASO HACIA CÁRDENAS QUEDAND, lon:-93.45198875, lat:17.99877559}} | 2021-05-01 | 2021-06-14 | 866517.54 | 866517.54 | 866517.54 | 866517.54 | 866517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-054-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:866682.19, importe_modificado:866682.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969658/proyecto_INICIO, 1969658/proyecto_FIN, 1969658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970410 | Proyecto de inversión | 85355.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85355.25, modificado:85229.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 111813 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 111813 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CALLEJON EL HUESERO, CALLE SECCION VEINTINUEVE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLEJON HUESERO Y AQUILES CALDERON MA, lon:-93.37085639, lat:17.98122259}} | 2021-05-20 | 2021-05-29 | 85229.32 | 85229.32 | 85229.32 | 85229.32 | 85229.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-085-2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:85283.55, importe_modificado:85283.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1970410/proyecto_PROCESO, 1970410/proyecto_FIN, 1970410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969794 | Proyecto de inversión | 1177316.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177316.84, modificado:1173817.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 109570 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 109570 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1459.4, meta_modificada:1459.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SECCION VEINTINUEVE COLONIA PETROLERA, 86597 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JALPA Y CERRADA CARDENAS, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SECCION VENTINUEVE COMIENZA ENTRE LA CALLE JALAPA HACIA LA C, lon:-93.37062933, lat:17.98058408}} | 2021-05-20 | 2021-06-13 | 1173817.18 | 1173817.18 | 1173817.18 | 1173817.18 | 1173817.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-100-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1173823.66, importe_modificado:1173823.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1459.4}} | {1969794/proyecto_INICIO, 1969794/proyecto_FIN, 1969794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970181 | Proyecto de inversión | 3537285.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537285.25, modificado:3522770.44}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA CALLE DALIA TORRUCO Y CALLE SAMUEL, MAGAÑA, EN LA COLONIA ROGER FALCONI, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110929 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 110929 | S | 796 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7197.3, meta_modificada:7197.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DELIA VERA TORRUCO COLONIA ROGER FALCONI VERA, 86545 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PROFESOR SAMUEL MAGAÑA CORTES Y CERRADA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN CAMPO DE FUTBOL PEQUEÑO Y EL RESTAURANTE EL, lon:-93.36680466, lat:18.01391795}} | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 3522770.44 | 3522770.44 | 3522770.44 | 3522770.44 | 3522770.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-090-2021, contratista:GRUPO JCJV, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3522770.44, importe_modificado:3522770.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7197.3}} | {1970181/proyecto_INICIO, 1970181/proyecto_FIN, 1970181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969843 | Proyecto de inversión | 2866273.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866273.48, modificado:2857157.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO, EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 109760 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 109760 | S | 1419 | 1419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3442.9, meta_modificada:3442.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARTI COMENZANDO EN LA ESQUINA D, lon:-93.37089081, lat:17.99482445}} | 2021-05-24 | 2021-07-02 | 2857157.93 | 2857157.93 | 2857157.93 | 2857157.93 | 2857157.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-098-2021, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2857173.7, importe_modificado:2857173.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3442.9}} | {1969843/proyecto_INICIO, 1969843/proyecto_FIN, 1969843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970603 | Proyecto de inversión | 322633.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322633.93, modificado:318495.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CALLEJÓN EL HUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA EL HUESERO, COLONIA SECCIÓN CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 112733 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 112733 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLEJON EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE QUEDANDO SOBRE LADO DERECHO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRAD, lon:-93.37095656, lat:17.98113004}} | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 318495.93 | 318495.93 | 318495.93 | 318495.93 | 318495.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-082-2021, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:320018.17, importe_modificado:320018.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1970603/proyecto_INICIO, 1970603/proyecto_FIN, 1970603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964010 | Proyecto de inversión | 931163.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931163.88, modificado:920867.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA - 67433 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 67433 | S | 964 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ COLONIA , 86200 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONIA LA PERAJALPA DE MENDEZ ESTA CALLE SE E, lon:-93.13215663, lat:18.16765724}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 920867.76 | 920867.76 | 920867.76 | 920867.76 | 920867.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106119, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:921577.67, importe_modificado:920867.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1964010/proyecto_INICIO, 1964010/proyecto_FIN, 1964010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964370 | Proyecto de inversión | 478225.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478225.78, modificado:475941.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ DE LA ZONA NORTE - 71065 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 71065 | S | 173 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE RAN, lon:-93.08403647, lat:18.32859725}} | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 475941.06 | 475941.06 | 475941.06 | 475941.06 | 475941.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:476202.5, importe_modificado:475941.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1964370/proyecto_INICIO, 1964370/proyecto_FIN, 1964370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965676 | Proyecto de inversión | 198101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198101.55, modificado:196996.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCIÓN EL GUANO (TRAMO CHIMA) - 82337 | 27 | Tabasco | 10 | Jalpa de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 82337 | S | 239 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R, lon:-93.07062819, lat:18.30849303}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 196996.64 | 196996.64 | 196996.64 | 196996.64 | 196996.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104697, contratista:, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:196996.64, importe_modificado:196996.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1965676/proyecto_INICIO, 1965676/proyecto_FIN, 1965676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965798 | Proyecto de inversión | 144644.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144644.27, modificado:144644.27}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION - 83571 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 83571 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5027.5, meta_modificada:5027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:205, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ 2A SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, lon:-91.2308631, lat:17.42318239}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 144644.27 | 144644.27 | 144644.27 | 144644.27 | 144644.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5027.5}} | {1965798/proyecto_INICIO, 1965798/proyecto_FIN, 1965798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964758 | Proyecto de inversión | 2627150.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627150.32, modificado:2511759.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CARRIL DERECHO ENTRE CALLE LIMÓN Y PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 74960 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 74960 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO CERCA DEL HOSPITAL UNEMES CARDENAS Y CERCA DE CENTR, lon:-93.36170259, lat:17.98662847}} | 2021-06-03 | 2021-07-22 | 2511759.97 | 2511759.97 | 2511759.97 | 2511759.97 | 2511759.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-119-2021, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2515728.16, importe_modificado:2515728.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1964758/proyecto_INICIO, 1964758/proyecto_FIN, 1964758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301965837 | Proyecto de inversión | 128872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128872.2, modificado:128872.2}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO - 83885 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 83885 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO MÉXICO, 86915 NUEVO MÉXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB. NUEVO MEXICO, lon:-91.23291734, lat:17.51618918}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 128872.2 | 128872.2 | 128872.2 | 128872.2 | 128872.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1965837/proyecto_INICIO, 1965837/proyecto_PROCESO, 1965837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964811 | Proyecto de inversión | 719951.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719951.38, modificado:719951.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z. - 75455 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 75455 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.36, meta_modificada:642.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PUCTE COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE CANSHAN, ESTA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZX Z., lon:-91.42302251, lat:17.46558278}} | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 719951.38 | 719951.38 | 719951.38 | 719951.38 | 719951.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-02/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7.4859295E7, importe_modificado:7.4859295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.36}} | {1964811/proyecto_INICIO, 1964811/proyecto_FIN, 1964811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964822 | Proyecto de inversión | 843870.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843870.37, modificado:843870.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z. - 75603 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 75603 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.22, meta_modificada:944.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAPAQUE, CALLE PUCTE ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z., lon:-91.42307549, lat:17.46561404}} | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 843870.37 | 843870.37 | 843870.37 | 843870.37 | 843870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-02/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7.4859295E7, importe_modificado:7.4859295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:944.22}} | {1964822/proyecto_INICIO, 1964822/proyecto_FIN, 1964822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015788 | Proyecto de inversión | 4935952.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935952.33, modificado:4935952.33}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- EJ. BARREAL CUAUHTEMOC - 161823 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 161823 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC BARREAL, 86895 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72760739, lat:17.42558471}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 4935952.33 | 4935952.33 | 4935952.33 | 4935952.33 | 4935952.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-017/2021, contratista:JRFAZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:5046202.73, importe_modificado:5046202.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2015788/proyecto_INICIO, 2015788/proyecto_FIN, 2015788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015802 | Proyecto de inversión | 4517683.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517683.23, modificado:4517683.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1. - 162624 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 162624 | S | 205 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3767.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE NUM. 1 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE NO. 1, lon:-93.50738307, lat:17.92912428}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 4517683.23 | 4517683.23 | 4517683.23 | 4517683.23 | 4517683.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4528023.26, importe_modificado:4517683.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3767.4}} | {2015802/proyecto_FIN, 2015802/proyecto_PROCESO, 2015802/proyecto_INICIO, 2015802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016231 | Proyecto de inversión | 1489539.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489539.12, modificado:1489539.12}} | CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO PARA PROTECCION DE CAMINO.- EJ. BARREAL CUAUHTEMOC - 171084 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 171084 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC BARREAL, 86895 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.73150883, lat:17.42571267}} | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 1489539.12 | 1489539.12 | 1489539.12 | 1489539.12 | 1489539.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-015/2021, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1490560.43, importe_modificado:1490560.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2016231/proyecto_PROCESO, 2016231/proyecto_INICIO, 2016231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016234 | Proyecto de inversión | 3017102.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017102.65, modificado:3017102.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. CERRO BLANCO 4TA.SECC. - 171167 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 171167 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 4TA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.81225497, lat:17.43022947}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 3017102.65 | 3017102.65 | 3017102.65 | 3017102.65 | 3017102.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-025/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES YENES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3080657.72, importe_modificado:3080657.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2016234/proyecto_INICIO, 2016234/proyecto_FIN, 2016234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016394 | Proyecto de inversión | 1164854.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164854.03, modificado:1164854.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- EJ. NOYPAC - 173515 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 173515 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NOYPAC, 86895 NOYPAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.74067369, lat:17.42354512}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 1164854.03 | 1164854.03 | 1164854.03 | 1164854.03 | 1164854.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-022/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1175742.71, importe_modificado:1175742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2016394/proyecto_FIN, 2016394/proyecto_PROCESO, 2016394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016406 | Proyecto de inversión | 941106.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941106.6, modificado:941106.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- CUITLAHUAC (SHOTAL) - 173666 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 173666 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SHOTAL, 86896 SHOTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72902217, lat:17.3513989}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 941106.6 | 941106.6 | 941106.6 | 941106.6 | 941106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-031/2021, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:945807.39, importe_modificado:945807.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2016406/proyecto_INICIO, 2016406/proyecto_FIN, 2016406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015910 | Proyecto de inversión | 4259153.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259153.3, modificado:4259153.3}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- RA. LOMAS ALEGRES 4TA.SECC.(EL HULAR) - 164798 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164798 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN EL HULAR, 86882 LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN (EL HULAR), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.66196978, lat:17.56820072}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 4259153.3 | 4259153.3 | 4259153.3 | 4259153.3 | 4259153.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4268568.41, importe_modificado:4268568.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2015910/proyecto_INICIO, 2015910/proyecto_FIN, 2015910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015921 | Proyecto de inversión | 4071517.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071517.11, modificado:4071517.11}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- RA. SANTA 2DA.SECC.(ESTACION POANA) - 164894 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164894 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN ESTACIÓN POANÁ, 86874 SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.76018408, lat:17.55019907}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 4071517.11 | 4071517.11 | 4071517.11 | 4071517.11 | 4071517.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-002/2021, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4081868.23, importe_modificado:4081868.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2015921/proyecto_PROCESO, 2015921/proyecto_INICIO, 2015921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015933 | Proyecto de inversión | 3227473.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227473.9, modificado:3227473.9}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.- EJ. GRACIANO SANCHEZ - 164954 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164954 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 86892 GRACIANO SÁNCHEZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.80230549, lat:17.49686515}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 3227473.9 | 3227473.9 | 3227473.9 | 3227473.9 | 3227473.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-008/2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3274939.05, importe_modificado:3274939.05}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2015933/proyecto_FIN, 2015933/proyecto_PROCESO, 2015933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015938 | Proyecto de inversión | 1252355.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252355.34, modificado:1252355.34}} | REHABILITACION DE CALLES CON GRVA DE REVESTIMIENTO.- RA. CEIBA 2DA.SECC.(SAN LUIS) - 164994 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164994 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBA 2DA. SECCIÓN SAN LUIS, 86875 CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.84497063, lat:17.58582285}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1252355.34 | 1252355.34 | 1252355.34 | 1252355.34 | 1252355.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-018/2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1271186.38, importe_modificado:1271186.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2015938/proyecto_INICIO, 2015938/proyecto_PROCESO, 2015938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015940 | Proyecto de inversión | 2043089.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043089.93, modificado:2043089.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- NCP. DIVISION DEL NORTE - 165024 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 165024 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 86875 DIVISIÓN DEL NORTE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.86270151, lat:17.58837794}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 2043089.93 | 2043089.93 | 2043089.93 | 2043089.93 | 2043089.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-016/2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2066620.23, importe_modificado:2066620.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2015940/proyecto_PROCESO, 2015940/proyecto_FIN, 2015940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018591 | Proyecto de inversión | 4936174.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961704.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974469.68, modificado:1974469.68}} | OP0158.- 05000168.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJ EL FAISAN (CAMINO PRINCIPAL). - 204979 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 204979 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8157.0, meta_modificada:8157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO EL FAISÁN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-92.56471899, lat:18.54751264}} | 2021-08-30 | 2021-10-08 | 1974469.68 | 1974469.68 | 1974469.68 | 1974469.68 | 1974469.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-063-OP0153/2021, contratista:RUNKAR SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:421898.73, importe_modificado:435000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8157.0}} | {2018591/proyecto_INICIO, 2018591/proyecto_FIN, 2018591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:darle seguimiento, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TAB210402015969 | Proyecto de inversión | 1258311.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258311.24, modificado:1258311.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- RA. GRAN PODER - 165421 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 165421 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GRAN PODER, 86885 GRAN PODER, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.63755348, lat:17.53146799}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1258311.24 | 1258311.24 | 1258311.24 | 1258311.24 | 1258311.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-013/2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4331769.7, importe_modificado:4331769.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2015969/proyecto_PROCESO, 2015969/proyecto_INICIO, 2015969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018610 | Proyecto de inversión | 4616789.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770073.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846715.9, modificado:1846715.9}} | OP0159.- 05000169- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA EL LIMON (VICENTE GUERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 1+924 - 205165 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 205165 | S | 147 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0, meta_modificada:10101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMON - VILLA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA D, lon:-92.88403026, lat:18.39563591}} | 2021-08-30 | 2021-10-30 | 1846715.9 | 1846715.9 | 1846715.9 | 1846715.9 | 1846715.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-064-OP0154/2021, contratista:CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:145250.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10101.0}} | {2018610/proyecto_INICIO, 2018610/proyecto_FIN, 2018610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:darle seguimiento, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TAB210402016148 | Proyecto de inversión | 1012412.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012412.21, modificado:1012412.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- RA. LA RAYA 2DA.SECC.(SANTA CRUZ) - 169564 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 169564 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA RAYA 2DA. SECCIÓN SANTA CRUZ, 86876 LA RAYA 2DA. SECCIÓN (SANTA CRUZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.78582901, lat:17.63773168}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1012412.21 | 1012412.21 | 1012412.21 | 1012412.21 | 1012412.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-012/2021, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1012412.21, importe_modificado:1012412.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2016148/proyecto_INICIO, 2016148/proyecto_FIN, 2016148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016027 | Proyecto de inversión | 1255350.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255350.89, modificado:1255350.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.- EJ. POCHITOCAL 4TA.SECC.(SAN MIGUEL JUAREZ) - 166568 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 166568 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POCHITOCAL 4TA SECCIÓN SAN MIGUEL JUÁREZ, 86882 POCHITOCAL 4TA. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE, lon:-92.67323475, lat:17.61332312}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 1255350.89 | 1255350.89 | 1255350.89 | 1255350.89 | 1255350.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-005/2021, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1303405.44, importe_modificado:1303405.44}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2016027/proyecto_PROCESO, 2016027/proyecto_INICIO, 2016027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016168 | Proyecto de inversión | 480565.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480565.87, modificado:480565.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- EJ. CERRO BLANCO 3RA.SECC. - 170065 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 170065 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 3RA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.80723477, lat:17.43574129}} | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 480565.87 | 480565.87 | 480565.87 | 480565.87 | 480565.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-001/2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:480565.87, importe_modificado:480565.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2016168/proyecto_INICIO, 2016168/proyecto_FIN, 2016168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402016183 | Proyecto de inversión | 1102528.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102528.07, modificado:1102528.07}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.- EJ. POCHITOCAL 1RA.SECC.(TILA Y TORONJO) - 170286 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 170286 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POCHITOCAL 1A SECCIÓN TILA Y TORONJO, 86876 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (TILA Y TORONJO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75531267, lat:17.62171898}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1102528.07 | 1102528.07 | 1102528.07 | 1102528.07 | 1102528.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-020/2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1111509.41, importe_modificado:1111509.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2016183/proyecto_PROCESO, 2016183/proyecto_INICIO, 2016183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302002376 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:259989.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:317765.24}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AR010 | N | 0 | 0 | 1886 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Oxolotán, Tab., México, lon:-92.7499998, lat:17.3808334}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 577754.99 | 577754.99 | 577754.99 | 577754.99 | 577754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-012/2021, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:577754.99, importe_modificado:577754.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002376/proyecto_INICIO, 2002376/proyecto_FIN, 2002376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991947 | Proyecto de inversión | 88698.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88698.48, modificado:88698.48}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION - 196883 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 196883 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5968.0, meta_modificada:5968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:EJIDO EL FAISÁN 1A SECC, 86906 EL FAISÁN 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACIONSE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. FAISAN 1RA SECCION EN TENOSIQUE, lon:-91.47013823, lat:17.47636974}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 88698.48 | 88698.48 | 88698.48 | 88698.48 | 88698.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5968.0}} | {1991947/proyecto_INICIO, 1991947/proyecto_FIN, 1991947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210301986388 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2791271.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO AZUCENA CUARTA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 174868 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 174868 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE), 86475 AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL SUPER EL CUAJILOTE CONTINUAR DERECHO HASTA LLEGAR A AZUCENA 2DA. SEC, lon:-93.69618764, lat:18.28426563}} | 2021-04-01 | 2021-05-10 | 2791271.77 | 2791271.77 | 2791271.77 | 2791271.77 | 2791271.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-027-2021, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2791271.77, importe_modificado:2791271.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1986388/proyecto_INICIO, 1986388/proyecto_FIN, 1986388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991966 | Proyecto de inversión | 104529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104529.72, modificado:104529.72}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION - 197061 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 197061 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2875.8, meta_modificada:2875.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO EL FAISÁN 2DA SECCIÓN, 86906 EL FAISÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. FAISAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE, lon:-91.45284915, lat:17.45345562}} | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 104529.72 | 104529.72 | 104529.72 | 104529.72 | 104529.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2875.8}} | {1991966/proyecto_INICIO, 1991966/proyecto_FIN, 1991966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975010 | Proyecto de inversión | 1570747.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570747.85, modificado:1568161.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN EL EJIDO ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 127517 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 127517 | S | 204 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ISLAS ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), 86467 ISLAS ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A 60.3 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.72896727, lat:18.18478792}} | 2021-05-20 | 2021-07-23 | 1568161.11 | 1568161.11 | 1568161.11 | 1568161.11 | 1568161.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33- 096 -2021, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1568167.08, importe_modificado:1568167.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.72}} | {1975010/proyecto_INICIO, 1975010/proyecto_FIN, 1975010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986396 | Proyecto de inversión | 537474.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537474.34, modificado:534561.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN EL EJIDO SINALOA TERCERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 174898 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 174898 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:213, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SINALOA 3RA SECCION, 86464 SINALOA 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL RIO SAN FELIPE Y A LA LOCALIDAD EL CHOCHO BOCA DEL RIO CÁRDENAS TABASCO, lon:-93.74909648, lat:18.31548596}} | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 534561.26 | 534561.26 | 534561.26 | 534561.26 | 534561.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-065-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:534561.26, importe_modificado:534561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {1986396/proyecto_INICIO, 1986396/proyecto_FIN, 1986396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991990 | Proyecto de inversión | 448898.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448898.03, modificado:448898.03}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA - 197366 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 197366 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10706.0, meta_modificada:10706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO INDEPENDENCIA, 86905 INDEPENDENCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. INDEPENDENCIA EN TENOSIQUE, lon:-91.54974827, lat:17.44865153}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 448898.03 | 448898.03 | 448898.03 | 448898.03 | 448898.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10706.0}} | {1991990/proyecto_INICIO, 1991990/proyecto_FIN, 1991990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992005 | Proyecto de inversión | 299803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299803.6, modificado:299803.6}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA - 197512 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 197512 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7617.0, meta_modificada:7617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIN NUMERO COLONIA LA RAZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA EN TENOSIQUE, lon:-91.41087383, lat:17.46779679}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 299803.6 | 299803.6 | 299803.6 | 299803.6 | 299803.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7617.0}} | {1992005/proyecto_INICIO, 1992005/proyecto_FIN, 1992005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986563 | Proyecto de inversión | 1985576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191346.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794230.76, modificado:790025.33}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA RANCHERIA SANTANA 5TA SECCION - 175741 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 175741 | S | 268 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTANA 5TA. SECCIÓN EL ESPINO, 86493 SANTANA 5TA. SECCIÓN (EL ESPINO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA CAMINO AL C17 Y POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-93.4414468, lat:18.11993617}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 790025.33 | 790025.33 | 790025.33 | 790025.33 | 790025.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-150-2021), contratista:CONSTRUCCION Y PROCURA DE TABASCO,S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1975063.33, importe_modificado:1975063.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1986563/proyecto_PROCESO, 1986563/proyecto_INICIO, 1986563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990466 | Proyecto de inversión | 963650.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963650.65, modificado:963650.65}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191449 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 191449 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 86436 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ CP. 86436 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.61492234, lat:17.84752494}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 963650.65 | 963650.65 | 963650.65 | 963650.65 | 963650.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098-2021, contratista:JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:963650.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1990466/proyecto_PROCESO, 1990466/proyecto_INICIO, 1990466/proyecto_PROCESO, 1990466/proyecto_FIN, 1990466/proyecto_PROCESO, 1990466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986538 | Proyecto de inversión | 2138005.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282803.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855202.38, modificado:853407.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCION 40 ( CALLE SAN JOSE (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO) - 175547 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 175547 | S | 810 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2913.89, meta_modificada:2913.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON Y CARRETERA PERIFERICO, CALLE MACUSPANA LA UBICACIÓN DE LA OBRA CON REFERENCIA AL PARQUE DE LA COLONIA PETROLERA SOBRE LA CALLE , lon:-93.36144421, lat:17.98308407}} | 2021-07-09 | 2021-08-17 | 853407.74 | 853407.74 | 853407.74 | 853407.74 | 853407.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-148-2021), contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2133527.48, importe_modificado:2133527.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2913.89}} | {1986538/proyecto_INICIO, 1986538/proyecto_PROCESO, 1986538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301993708 | Proyecto de inversión | 3824811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294887.01, modificado:2288325.11}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529924.8, modificado:1525550.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA) CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 204622 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 204622 | S | 1465 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE OESTE SESENTA Y UNO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO C, lon:-93.49526009, lat:18.06818647}} | 2021-07-20 | 2021-09-10 | 3813875.18 | 3813875.18 | 3813875.18 | 3813875.18 | 3813875.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-152-2021, contratista:JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3813875.18, importe_modificado:3813875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3940.0}} | {1993708/proyecto_INICIO, 1993708/proyecto_FIN, 1993708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301993756 | Proyecto de inversión | 962160.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577296.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384864.02, modificado:383082.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA) CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 204741 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 204741 | S | 1465 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE OESTE SESENTA Y UNO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO C28, lon:-93.49523267, lat:18.06684418}} | 2021-07-13 | 2021-08-16 | 383082.09 | 383082.09 | 383082.09 | 383082.09 | 383082.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-151-2021), contratista:KMEX ESPECIALISTAS , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:957939.21, importe_modificado:957939.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.0}} | {1993756/proyecto_PROCESO, 1993756/proyecto_INICIO, 1993756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988937 | Proyecto de inversión | 2205221.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205221.18, modificado:2192311.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN SECTOR TEJERÍA, LA PENÍNSULA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 185206 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 185206 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CALLE TEMPLO ESMIRNA EJIDO LA PENÍNSULA, 86556 LA PENÍNSULA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS HUIMANGUILLO Y CERRADA CIUDAD DEL CARMEN, CALLE DIESCIOCHO DE MARZO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA CARDENAS HUIMANGUI, lon:-93.35997876, lat:17.94514138}} | 2021-04-27 | 2021-05-26 | 2192311.23 | 2192311.23 | 2192311.23 | 2192311.23 | 2192311.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-064-2021, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2192311.23, importe_modificado:2192311.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {1988937/proyecto_INICIO, 1988937/proyecto_FIN, 1988937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301983669 | Proyecto de inversión | 1981448.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981448.18, modificado:1976556.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA RANCHERÍA SANTANA SEGUNDA SECCIÓN B LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 164764 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 164764 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4212.0, meta_modificada:4212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA LAS ARENAS Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAR, lon:-93.43058545, lat:18.17269517}} | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 1976556.11 | 1976556.11 | 1976556.11 | 1976556.11 | 1976556.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-131-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1976556.11, importe_modificado:1976556.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4212.0}} | {1983669/proyecto_INICIO, 1983669/proyecto_FIN, 1983669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301983677 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:293763.52}} | MEJORAMIENTO DE PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO, EN VILLA IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 164779 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 164779 | S | 174 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.18, meta_modificada:125.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBR, lon:-93.74146049, lat:18.15311439}} | 2021-06-18 | 2021-07-17 | 293763.52 | 293763.52 | 293763.52 | 293763.52 | 293763.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-134-2021, contratista:COORPORATIVO VARGOSA,S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:219340.31, importe_modificado:219340.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.18}} | {1983677/proyecto_PROCESO, 1983677/proyecto_INICIO, 1983677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988402 | Proyecto de inversión | 1495355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495355.5, modificado:1495355.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA CALLE LA GUAYA. - 183145 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 183145 | S | 431 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYA COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON, AVENIDA GUAYA ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39542553, lat:17.81139384}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 1495355.5 | 1495355.5 | 1495355.5 | 1495355.5 | 1495355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500000.0, importe_modificado:1495355.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.21}} | {1988402/proyecto_PROCESO, 1988402/proyecto_FIN, 1988402/proyecto_INICIO, 1988402/proyecto_PROCESO, 1988402/proyecto_FIN, 1988402/proyecto_PROCESO, 1988402/proyecto_INICIO, 1988402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990659 | Proyecto de inversión | 2970430.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782258.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188172.1, modificado:1171247.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE - 191919 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 191919 | S | 1290 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3449.7, meta_modificada:3449.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 DEL POBLADO C23 A 51 KM DE LA CABECERA M, lon:-93.70862536, lat:18.11890717}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 1171247.72 | 1171247.72 | 1171247.72 | 1171247.72 | 1171247.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-146-2021), contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2957878.91, importe_modificado:2957878.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3449.7}} | {1990659/proyecto_FIN, 1990659/proyecto_PROCESO, 1990659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991177 | Proyecto de inversión | 103684.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103684.41, modificado:103369.06}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 193834 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 193834 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.9, meta_modificada:126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y , lon:-93.37086588, lat:17.99068024}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 103369.06 | 103369.06 | 103369.06 | 103369.06 | 103369.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 -080 -2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:103369.06, importe_modificado:103369.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.9}} | {1991177/proyecto_INICIO, 1991177/proyecto_FIN, 1991177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991601 | Proyecto de inversión | 733621.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733621.2, modificado:733621.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y 17, COL. COCOYOL - 195269 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195269 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL EN TENOSIQUE, lon:-91.42220884, lat:17.48047126}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 733621.2 | 733621.2 | 733621.2 | 733621.2 | 733621.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-016/2021, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:7336212.0, importe_modificado:7336212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.4}} | {1991601/proyecto_INICIO, 1991601/proyecto_FIN, 1991601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991642 | Proyecto de inversión | 276467.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276467.53, modificado:276467.53}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS - 195485 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195485 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7035.0, meta_modificada:7035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA BRISAS DEL USUMACINTA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA BRISAS DEL USUMACINTA EN TENOSIQUE, lon:-91.40011209, lat:17.45725937}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 276467.53 | 276467.53 | 276467.53 | 276467.53 | 276467.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7035.0}} | {1991642/proyecto_INICIO, 1991642/proyecto_FIN, 1991642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301987125 | Proyecto de inversión | 1179900.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179900.83, modificado:1144970.37}} | REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. SANDIAL, CALLE SIN NOMBRE (SANDAIAL A BANDERA) - 177700 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 177700 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6981.9, meta_modificada:6502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANDIAL, 86236 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL SANDIAL A 200 METROS DEL ENTROQUE SANDIAL BANDERAS, lon:-92.90763119, lat:18.15484612}} | 2021-07-25 | 2021-08-13 | 1144970.37 | 1144970.37 | 1144970.37 | 1144970.37 | 1144970.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-28-2021, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1145076.3, importe_modificado:1145076.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6502.0}} | {1987125/proyecto_FIN, 1987125/proyecto_INICIO, 1987125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990744 | Proyecto de inversión | 1157739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157739.65, modificado:1157739.65}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192299 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 192299 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, direccion:COLONIA SAN LÁZARO, 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA SAN LÁZARO CP. 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.37199184, lat:17.94573019}} | 2021-07-26 | 2021-08-08 | 1157739.65 | 1157739.65 | 1157739.65 | 1157739.65 | 1157739.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-094-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1157739.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990744/proyecto_INICIO, 1990744/proyecto_FIN, 1990744/proyecto_PROCESO, 1990744/proyecto_FIN, 1990744/proyecto_PROCESO, 1990744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991259 | Proyecto de inversión | 177029.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177029.42, modificado:189219.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 194207 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 194207 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.4, meta_modificada:188.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y , lon:-93.37082712, lat:17.99067768}} | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 189219.47 | 189219.47 | 189219.47 | 189219.47 | 189219.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-117-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:175097.71, importe_modificado:175097.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.4}} | {1991259/proyecto_INICIO, 1991259/proyecto_FIN, 1991259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991282 | Proyecto de inversión | 265211.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265211.08, modificado:261977.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 194304 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 194304 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.9, meta_modificada:124.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y , lon:-93.37086778, lat:17.99069498}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 261977.53 | 261977.53 | 261977.53 | 261977.53 | 261977.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-069-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:261977.53, importe_modificado:261977.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.9}} | {1991282/proyecto_INICIO, 1991282/proyecto_FIN, 1991282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991654 | Proyecto de inversión | 554789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554789.02, modificado:583243.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL - 195552 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195552 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.47, meta_modificada:449.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 48 Y , ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-91.42055103, lat:17.48304745}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 583243.55 | 583243.55 | 583243.55 | 583243.55 | 583243.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-016/2021, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:7336212.0, importe_modificado:7336212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.47}} | {1991654/proyecto_INICIO, 1991654/proyecto_FIN, 1991654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986409 | Proyecto de inversión | 414350.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414350.55, modificado:411812.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ANDADOR DE CASAS DUPLEX, EN INGENIO SANTA ROSALÍA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 174934 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 174934 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE CASAS DUPLEX COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA GUADALUPANA Y CALLE CASAS DUPLEX, CALLE MAURILIO RAMIREZ SE ENCUENTRA EN, lon:-93.35970972, lat:18.08696631}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 411812.22 | 411812.22 | 411812.22 | 411812.22 | 411812.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-052-2021, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:411813.25, importe_modificado:411813.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} | {1986409/proyecto_INICIO, 1986409/proyecto_FIN, 1986409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992207 | Proyecto de inversión | 131029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131029.25, modificado:131029.25}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION - 199221 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199221 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ EN T, lon:-91.45603092, lat:17.5639002}} | 2021-04-05 | 2021-08-17 | 131029.25 | 131029.25 | 131029.25 | 131029.25 | 131029.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2021, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.3102925E7, importe_modificado:1.3102925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1992207/proyecto_INICIO, 1992207/proyecto_FIN, 1992207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992217 | Proyecto de inversión | 466113.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466113.11, modificado:466113.11}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA - 199295 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199295 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18788.0, meta_modificada:18788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:BOULEVARD SIN NUMERO PUEBLO USUMACINTA, 86902 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO USUMAINTA EN TTENOSIQUE, lon:-91.4919284, lat:17.55267793}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 466113.11 | 466113.11 | 466113.11 | 466113.11 | 466113.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2021, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.3102925E7, importe_modificado:1.3102925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18788.0}} | {1992217/proyecto_INICIO, 1992217/proyecto_FIN, 1992217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986548 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1598602.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-10 (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), DIVERSAS CALLES - 175614 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 175614 | S | 612 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE SIETE Y OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS LA UBICACIÓN DE LA OBRA CON REFERENCIA A , lon:-93.5669286, lat:18.17308183}} | 2021-07-09 | 2021-08-20 | 1598602.12 | 1598602.12 | 1598602.12 | 1598602.12 | 1598602.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-147-2021), contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3996507.64, importe_modificado:3996507.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1333.0}} | {1986548/proyecto_FIN, 1986548/proyecto_PROCESO, 1986548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301988727 | Proyecto de inversión | 4261409.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261409.71, modificado:4240533.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 184179 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 184179 | S | 668 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5005.0, meta_modificada:5005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, direccion:CALLE CARRIZAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIEL Y CALLE PERIFERICO, CALLE AV CAÑAVERALES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIEL Y EL PERIFERICO A 5.8 M DE LA CA, lon:-93.37867406, lat:18.02086399}} | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 4240533.2 | 4240533.2 | 4240533.2 | 4240533.2 | 4240533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-087-2021, contratista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S.A DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4240587.85, importe_modificado:4240587.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5005.0}} | {1988727/proyecto_INICIO, 1988727/proyecto_FIN, 1988727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992230 | Proyecto de inversión | 234993.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234993.96, modificado:234993.96}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION - 199374 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199374 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION EN TENO, lon:-91.45716817, lat:17.56058608}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 234993.96 | 234993.96 | 234993.96 | 234993.96 | 234993.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2021, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.3102925E7, importe_modificado:1.3102925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1992230/proyecto_INICIO, 1992230/proyecto_FIN, 1992230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992243 | Proyecto de inversión | 99218.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99218.28, modificado:99218.28}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 199416 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199416 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86907 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEEJ. PLAN DE SAN ANTONIO EN TENOSIQUE, lon:-91.45815398, lat:17.55710157}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 99218.28 | 99218.28 | 99218.28 | 99218.28 | 99218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2021, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.3102925E7, importe_modificado:1.3102925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.05}} | {1992243/proyecto_INICIO, 1992243/proyecto_FIN, 1992243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974791 | Proyecto de inversión | 138786.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138786.12, modificado:138013.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 126718 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 126718 | S | 1145 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.34, meta_modificada:162.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ, lon:-93.36854993, lat:17.99032309}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 138013.42 | 138013.42 | 138013.42 | 138013.42 | 138013.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-105-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:138013.73, importe_modificado:138013.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.34}} | {1974791/proyecto_INICIO, 1974791/proyecto_FIN, 1974791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990678 | Proyecto de inversión | 1242406.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745444.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496962.77, modificado:496530.07}} | CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÀRDENAS; EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE - 191985 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 191985 | S | 1290 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.1, meta_modificada:1281.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 DEL POBLADO C23 A 51 KM DE LA CABECERA M, lon:-93.70865329, lat:18.11886233}} | 2021-07-13 | 2021-08-21 | 496530.07 | 496530.07 | 496530.07 | 496530.07 | 496530.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-145-2021), contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1241325.18, importe_modificado:1241325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.1}} | {1990678/proyecto_INICIO, 1990678/proyecto_FIN, 1990678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992250 | Proyecto de inversión | 409063.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409063.56, modificado:409063.56}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION - 199443 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199443 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:213, direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO CANITZÁN 2A SECCIÓN, 86905 CANITZÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EJ CANITZAN EN TENOSIUE, lon:-91.35763365, lat:17.59947382}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 409063.56 | 409063.56 | 409063.56 | 409063.56 | 409063.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2021, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.3102925E7, importe_modificado:1.3102925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.7}} | {1992250/proyecto_INICIO, 1992250/proyecto_FIN, 1992250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991765 | Proyecto de inversión | 716285.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716285.67, modificado:716285.67}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC - 196168 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 196168 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17636.0, meta_modificada:17636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COL. GUADALUPE TEPEYAC EN TENOSIQUE, lon:-91.41378621, lat:17.45294187}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 716285.67 | 716285.67 | 716285.67 | 716285.67 | 716285.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17636.0}} | {1991765/proyecto_INICIO, 1991765/proyecto_FIN, 1991765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971444 | Proyecto de inversión | 446786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446786.31, modificado:446035.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE JAIME NUNÓ, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 115657 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 115657 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 200 M DE L, lon:-93.37799451, lat:18.00458091}} | 2021-05-21 | 2021-06-16 | 446035.54 | 446035.54 | 446035.54 | 446035.54 | 446035.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-095-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:446119.81, importe_modificado:446119.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1971444/proyecto_PROCESO, 1971444/proyecto_FIN, 1971444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972373 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994716.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA CALLE EL VIVERO DETRÁS DEL PANTEÓN, DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 118611 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 118611 | S | 139 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.4, meta_modificada:1523.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL VIVERO COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA LLORONA Y PRIVADA DEPORTISTA, CALLE EL SILENCIO PANTEÓN SANTA RITA A 50 METROS AL ESTE DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS, lon:-93.39182992, lat:18.00505142}} | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 994716.33 | 994716.33 | 994716.33 | 994716.33 | 994716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-115-2021, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:994716.33, importe_modificado:994716.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.4}} | {1972373/proyecto_PROCESO, 1972373/proyecto_FIN, 1972373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974996 | Proyecto de inversión | 606014.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606014.28, modificado:603431.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 127434 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 127434 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AG, lon:-93.3685392, lat:17.99026547}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 603431 | 603431 | 603431 | 603431 | 603431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-122-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:603431.08, importe_modificado:603431.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1974996/proyecto_FIN, 1974996/proyecto_PROCESO, 1974996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971034 | Proyecto de inversión | 1646862.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646862.92, modificado:1643093.11}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL EJIDO BUENA VISTA SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 114310 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 114310 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA 2DA SECCION, 86465 BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CURVA DE ACCESO A LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PRIMARIA HASTA EL DEPOSITO DE CERVEZA A48 KM DE , lon:-93.88113308, lat:18.10103325}} | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 1643093.11 | 1643093.11 | 1643093.11 | 1643093.11 | 1643093.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-124-2021, contratista:GRUPO SACIDEV, S.A DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1643180.79, importe_modificado:1643180.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1971034/proyecto_INICIO, 1971034/proyecto_FIN, 1971034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972618 | Proyecto de inversión | 786651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786651.88, modificado:783570.01}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA RANCHERÍA HABANERO SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 119337 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 119337 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HABANERO 2DA SECCIONEL CASTAÑO, 86500 HABANERO 2DA. SECCIÓN (EL CASTAÑO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , TRAMO 1 ESTA A 400 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL CÁRDENASVILLAHERMOSA DESPUÉS DE LA IGLESIA SAN M, lon:-93.31468681, lat:18.00308123}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 783570.01 | 783570.01 | 783570.01 | 783570.01 | 783570.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-083-2021, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:783586.58, importe_modificado:783586.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1972618/proyecto_INICIO, 1972618/proyecto_FIN, 1972618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979890 | Proyecto de inversión | 1156872.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156872.42, modificado:1156872.42}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149169 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149169 | S | 38 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC CP. 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38268513, lat:17.78705104}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1156872.42 | 1156872.42 | 1156872.42 | 1156872.42 | 1156872.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-099-2021, contratista:FIALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1156872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979890/proyecto_INICIO, 1979890/proyecto_FIN, 1979890/proyecto_PROCESO, 1979890/proyecto_FIN, 1979890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971088 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179567.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JAIME NUNO, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114510 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 114510 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ESQUINA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO HACIA LA CALLE EMILIANO ZAP, lon:-93.37804549, lat:18.00451814}} | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 179567.99 | 179567.99 | 179567.99 | 179567.99 | 179567.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-068-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA , Y SERVICIOS ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:179568.67, importe_modificado:179568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1971088/proyecto_INICIO, 1971088/proyecto_FIN, 1971088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301979903 | Proyecto de inversión | 1202985.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202985.13, modificado:1202985.13}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149199 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 149199 | S | 36 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:201, direccion:EJIDO PICO DE ORO 3RA SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 3RA SECCIÓN CP. 86403 PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.65318649, lat:17.970818}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | 1202985.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-102-2021, contratista:JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202985.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979903/proyecto_INICIO, 1979903/proyecto_FIN, 1979903/proyecto_INICIO, 1979903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973622 | Proyecto de inversión | 1689020.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689020.59, modificado:1663931.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CÁRDENAS LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 122395 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 122395 | S | 604 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3034.0, meta_modificada:3034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AMATES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AMATES A 4., lon:-93.36441505, lat:18.02292441}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 1663931.05 | 1663931.05 | 1663931.05 | 1663931.05 | 1663931.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-129-2021, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1670117.05, importe_modificado:1670117.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3034.0}} | {1973622/proyecto_INICIO, 1973622/proyecto_FIN, 1973622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971169 | Proyecto de inversión | 1046866.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046866.87, modificado:1043413.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 114728 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 114728 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.4, meta_modificada:1193.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE GREGORIO MENDEZ SEGUNDA ENTRADA DE OBRERA CONOCIDA COMO LA ENTRADA QUE ESTA PEGADA A LA ENTRADA DEL SANTURIO DE GIRASOLES, lon:-93.37136962, lat:17.9698099}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 1043413.11 | 1043413.11 | 1043413.11 | 1043413.11 | 1043413.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-075-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA ,S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1043414.29, importe_modificado:1043414.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.4}} | {1971169/proyecto_INICIO, 1971169/proyecto_FIN, 1971169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971195 | Proyecto de inversión | 549456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549456.72, modificado:546739.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ DE LA CALLE DANIEL GAMAS A CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114798 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 114798 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.29, meta_modificada:644.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE DANIEL GAMAS, CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA CALLE HORIZONTAL DE LA COLONIA OBRERA ANTES UNA TORTILLERIA EN LA ESQU, lon:-93.37106815, lat:17.96934308}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 546739.92 | 546739.92 | 546739.92 | 546739.92 | 546739.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-107-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA ,S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:546761.36, importe_modificado:546761.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.29}} | {1971195/proyecto_INICIO, 1971195/proyecto_FIN, 1971195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974953 | Proyecto de inversión | 202261.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202261.34, modificado:199469.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 127257 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 127257 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ, lon:-93.36851238, lat:17.99028737}} | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 199469.13 | 199469.13 | 199469.13 | 199469.13 | 199469.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-002-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:199474.76, importe_modificado:199474.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1974953/proyecto_INICIO, 1974953/proyecto_FIN, 1974953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301978655 | Proyecto de inversión | 178966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178966.4, modificado:181669.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COLONIA INDEPENDENCIA - 142549 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 142549 | S | 2596 | 2295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA COLONIA INDEPENDENCIA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVEN, lon:-92.94109662, lat:17.56452406}} | 2021-08-16 | 2021-08-29 | 181669.16 | 181669.16 | 181669.16 | 181669.16 | 181669.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:178966.4, importe_modificado:155930.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1978655/proyecto_INICIO, 1978655/proyecto_FIN, 1978655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974601 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4796502.85}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 126107 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 126107 | S | 3115 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAÑAVERALES COLONIA LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CAÑAVERAL DEL FRACCIONAMIENTO CAÑALES, lon:-93.38823808, lat:18.02093932}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 4796502.85 | 4796502.85 | 4796502.85 | 4796502.85 | 4796502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-106-2021, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4796504.33, importe_modificado:4796504.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1974601/proyecto_INICIO, 1974601/proyecto_FIN, 1974601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973269 | Proyecto de inversión | 4606689.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4606689.54, modificado:4563274.28}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (ENTRADA AGUASOL), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 121291 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 121291 | S | 604 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MIGUEL ORTIZ COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MIGUEL ORTIZ SOBRE LA CARRETA QUE VA, lon:-93.36393321, lat:18.0234731}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 4563274.28 | 4563274.28 | 4563274.28 | 4563274.28 | 4563274.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-130-2021, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4563940.08, importe_modificado:4563940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1973269/proyecto_INICIO, 1973269/proyecto_FIN, 1973269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301976950 | Acción | 1549760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549760.0, modificado:1549760.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 134982 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 134982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.225017, lat:18.266048}} | 2021-01-16 | 2021-09-15 | 1549760 | 1549760 | 1549760 | 1549760 | 1549760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:094-2021, contratista:TRANSPORTES PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1549760.0, importe_modificado:1549760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1976950/proyecto_INICIO, 1976950/proyecto_PROCESO, 1976950/proyecto_FIN, 1976950/proyecto_INICIO, 1976950/proyecto_PROCESO, 1976950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972180 | Proyecto de inversión | 2065811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065811.09, modificado:2058418.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 117994 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 117994 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2747.0, meta_modificada:2747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL NARANJO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL NARANJO AL FINAL DE LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS A 200 METROS DEL HOSPITAL DE PE, lon:-93.36990717, lat:17.97229591}} | 2021-06-09 | 2021-07-18 | 2058418.21 | 2058418.21 | 2058418.21 | 2058418.21 | 2058418.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-125-2021, contratista:KMEX ESPECIALISTAS , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2058418.21, importe_modificado:2058418.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2747.0}} | {1972180/proyecto_INICIO, 1972180/proyecto_FIN, 1972180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971413 | Proyecto de inversión | 1537976.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537976.42, modificado:1533812.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JAIME NUNÓ, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 115542 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 115542 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 200 M DE , lon:-93.38038438, lat:18.00548747}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1533812.63 | 1533812.63 | 1533812.63 | 1533812.63 | 1533812.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-113-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1533832.99, importe_modificado:1533832.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1971413/proyecto_PROCESO, 1971413/proyecto_FIN, 1971413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973678 | Proyecto de inversión | 1133948.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133948.66, modificado:1128625.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 122564 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 122564 | S | 2364 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ES, lon:-93.38363116, lat:17.99441521}} | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 1128625.77 | 1128625.77 | 1128625.77 | 1128625.77 | 1128625.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 -097 -2021, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1128625.77, importe_modificado:1128625.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1973678/proyecto_INICIO, 1973678/proyecto_FIN, 1973678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973703 | Proyecto de inversión | 3865010.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865010.01, modificado:3861057.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 122629 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 122629 | S | 2364 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4577.0, meta_modificada:4577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ES, lon:-93.38421871, lat:17.99452137}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 3861057.63 | 3861057.63 | 3861057.63 | 3861057.63 | 3861057.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-132-2021, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3861057.63, importe_modificado:3861057.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4577.0}} | {1973703/proyecto_FIN, 1973703/proyecto_PROCESO, 1973703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972306 | Proyecto de inversión | 396985.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396985.04, modificado:393391.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE EL VIVERO DETRÁS DEL PANTEÓN, DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 118442 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 118442 | S | 139 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL VIVERO COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA LLORONA Y PRIVADA DEPORTISTA, CALLE EL SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCADEL PANTEÓN SANTA RITA A 50 METROS AL ESTE DE LA ZONA DE, lon:-93.39181919, lat:18.00506163}} | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 393391.03 | 393391.03 | 393391.03 | 393391.03 | 393391.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-081-2021, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:393392.28, importe_modificado:393392.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {1972306/proyecto_INICIO, 1972306/proyecto_FIN, 1972306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974493 | Proyecto de inversión | 3395431.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395431.21, modificado:3358496.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, FERNANDO MONTES DE OCA ESQUINA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y ESQUINA FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 125625 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 125625 | S | 612 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3629.0, meta_modificada:3629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS Y FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.3994703, lat:17.9916161}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 3358496.99 | 3358496.99 | 3358496.99 | 3358496.99 | 3358496.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-102-2021, contratista:C &P TERRACERIAS Y CAMINOS , S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3358892.67, importe_modificado:3358892.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3629.0}} | {1974493/proyecto_INICIO, 1974493/proyecto_FIN, 1974493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972626 | Proyecto de inversión | 1254174.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254174.4, modificado:1251080.61}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL EJIDO CHICOZAPOTE PRIMERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 119352 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 119352 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 86461 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , TRAMO 1 A 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN JOSE Y TRAMO 2 A 127 MTS DEL TEMPLO EVANGELICO PRESBITERIANO NAIN, lon:-93.86354889, lat:18.21636618}} | 2021-06-09 | 2021-07-23 | 1251080.61 | 1251080.61 | 1251080.61 | 1251080.61 | 1251080.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-126-2021, contratista:GRUPO SACIDEV, S.A DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1251100.12, importe_modificado:1251100.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1972626/proyecto_INICIO, 1972626/proyecto_FIN, 1972626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973156 | Proyecto de inversión | 137774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137774.49, modificado:162059.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE PERIFÉRICO DR. ACUÑA ANGLES, EN LA COLONIA SANTA MARÍA PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 120935 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 120935 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA COLONIA S.A.R.H., 86596 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL CRUCE DE PERIFERICO CON HUIMANGUILLO EN DIRECCIÓN HACIA EL SALON DE EVENTOS JOYA MAYA ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA POMOCA, lon:-93.38263918, lat:17.97636722}} | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 162059.51 | 162059.51 | 162059.51 | 162059.51 | 162059.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-135-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:137413.34, importe_modificado:137413.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1973156/proyecto_INICIO, 1973156/proyecto_FIN, 1973156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973165 | Proyecto de inversión | 2443857.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443857.69, modificado:2434066.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN LA RANCHERÍA SANTANA CUARTA SECCIÓN TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 120960 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 120960 | S | 276 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 4TA. SECCIÓN, 86473 SANTANA 4TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA SANTANA 4TA SECCION A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.44704263, lat:18.14397068}} | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 2434066.5 | 2434066.5 | 2434066.5 | 2434066.5 | 2434066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-138-2021, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2435159.85, importe_modificado:2435159.85}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1973165/proyecto_PROCESO, 1973165/proyecto_INICIO, 1973165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301975190 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1592701.24}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL ADULFO DOMINGUEZ RUIZ, EN EL EJIDO CARDENAS PRIMERA SECCION, EL MUNICIPIO DE CARDENAS - 128609 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 128609 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA EJIDO CÁRDENAS, 86544 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO QUE ESTA ENTRE LA CALLE MARGARITO BROCA LÓPEZ Y EL RESTAURANTE LA TABASQUEÑA.LA , lon:-93.33444944, lat:17.99954117}} | 2021-04-20 | 2021-06-03 | 1592701.24 | 1592701.24 | 1592701.24 | 1592701.24 | 1592701.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-050-2021, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1592701.24, importe_modificado:1592701.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {1975190/proyecto_INICIO, 1975190/proyecto_FIN, 1975190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301972054 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2492486.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 117537 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 117537 | S | 779 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL LIMON COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA, 86530 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA NARANJO Y CALLE PISCIS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL LIMON ENTRE LA CERRADA NARANJO Y LA CALLE PISCIS CERCA DE LA CFE, lon:-93.36669653, lat:17.98463533}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 2492486.76 | 2492486.76 | 2492486.76 | 2492486.76 | 2492486.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-104-2021, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2492486.76, importe_modificado:2492486.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.0}} | {1972054/proyecto_INICIO, 1972054/proyecto_FIN, 1972054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973211 | Proyecto de inversión | 6639472.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6639472.66, modificado:6606269.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS ASENTAMIENTO SECCIÓN 40 - 121113 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 121113 | S | 18312 | 18311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8033.0, meta_modificada:8033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIMON Y EL PERIFERICO CARLOS MOLINA CERCA DEL , lon:-93.36187425, lat:17.98658765}} | 2021-07-01 | 2021-09-23 | 6606269.16 | 6606269.16 | 6606269.16 | 6606269.16 | 6606269.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-140-2021, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6606275.28, importe_modificado:6606275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8033.0}} | {1973211/proyecto_INICIO, 1973211/proyecto_FIN, 1973211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006615 | Proyecto de inversión | 15639973.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563997318E7, modificado:1.551778799E7}} | 14000566.-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: Ramal Netzahualcóyotl, del km 0+000 al km 5+500 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000566 | S | 669 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:MMMV+83 Don Carlos, Tab., México, lon:-91.30737305, lat:17.68327841}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 15517787.99 | 15517787.99 | 15517787.99 | 15517787.99 | 15517787.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000566-93/2021, contratista:CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.551778799E7, importe_modificado:1.551778799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2006615/proyecto_INICIO, 2006615/proyecto_FIN, 2006615/proyecto_PROCESO, 2006615/proyecto_FIN, 2006615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006653 | Proyecto de inversión | 15444851.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.544485132E7, modificado:1.533296839E7}} | 14000579.-Reconstrucción de terracerías y obras de drenaje del camino: Naranjito-San Pedro, del km 0+000 al km 7+600 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000579 | S | 1113 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:506, direccion:RFJR+C8 Balancán, Tab., México, lon:-91.50924683, lat:17.83106701}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 15332968.39 | 15332968.39 | 15332968.39 | 15332968.39 | 15332968.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000579-84/2021, contratista:DESARROLLADORA CW,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.537451939E7, importe_modificado:1.533296839E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {2006653/proyecto_INICIO, 2006653/proyecto_PROCESO, 2006653/proyecto_FIN, 2006653/proyecto_INICIO, 2006653/proyecto_PROCESO, 2006653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006682 | Proyecto de inversión | 15879970.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58799708E7, modificado:1.503508785E7}} | 14000582.-Reconstrucción de terracerías, revestimiento, obras de drenaje y pavimento asfáltico del camino: Gutiérrez Gómez-las Flores, del km 0+000 al km 9+400 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000582 | S | 1611 | 1548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:572P+CJ Ignacio Gutiérrez Gómez, Tab., México, lon:-93.71337891, lat:18.15107167}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 15035087.85 | 15035087.85 | 15035087.85 | 15035087.85 | 15035087.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000582-98/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.506283454E7, importe_modificado:1.503508785E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2006682/proyecto_FIN, 2006682/proyecto_INICIO, 2006682/proyecto_PROCESO, 2006682/proyecto_FIN, 2006682/proyecto_INICIO, 2006682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000405 | Adquisición | 644324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644324.0, modificado:807727.39}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | C0147 | N | 0 | 0 | 20030 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gregorio Méndez Magaña 588, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7652154, lat:17.741871}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 807727.39 | 807727.39 | 807727.39 | 807727.39 | 807727.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2000405/proyecto_INICIO, 2000405/proyecto_PROCESO, 2000405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210302000415 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición de un aire acondicionado de precisión para el siste de comunicaciones del Centro de Mando y Comunicaciones C4. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 4000080 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV04100101-5/2021, contratista:MESHNET SOLUTIONS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2000415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013666 | Proyecto de inversión | 303480.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303480.14, modificado:303480.14}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 94295 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 94295 | S | 326 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 86934 VICENTE GUERRERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA LA CASA DE SALUD EN LA SEGUNDA CALLE QUE VA A LA TELESECUNDARIA, lon:-91.63587628, lat:17.76744554}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 303480.14 | 303480.14 | 303480.14 | 303480.14 | 303480.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS33-035A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:95182.79, importe_modificado:95182.79}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2013666/proyecto_INICIO, 2013666/proyecto_FIN, 2013666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014833 | Proyecto de inversión | 8914177.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5412799.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501378.42, modificado:3501378.41}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EJIDO JOLOCHERO ESTADO DE TABASCO - 135541 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 135541 | S | 341 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CONTINUACION CALLE ANGELITOS EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN JUAN, SE ENCUENTRA AFUERA DE LA COMUNIDAD EN UNA CONTINUACION DE LA CALLE ANGELITOS, lon:-91.0808038, lat:17.52525047}} | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 3501378.41 | 3501378.41 | 3501378.41 | 3501378.41 | 3501378.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-073A, contratista:ROBERTO RIVERA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3501378.41, importe_modificado:3501378.41}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2014833/proyecto_FIN, 2014833/proyecto_PROCESO, 2014833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014835 | Proyecto de inversión | 10272219.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6222274.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049945.28, modificado:4049944.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES - 135575 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 135575 | S | 341 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5725.0, meta_modificada:5725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE DIFERENTES EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-91.07724183, lat:17.52426319}} | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 4049944.48 | 4049944.48 | 4049944.48 | 4049944.48 | 4049944.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-074A, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4049944.48, importe_modificado:4049944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5725.0}} | {2014835/proyecto_INICIO, 2014835/proyecto_FIN, 2014835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018296 | Proyecto de inversión | 4529430.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2755465.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773965.34, modificado:1679448.15}} | 05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000 - 200781 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 200781 | S | 1950 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1776.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA TENOSIQUE 2000, lon:-91.41010656, lat:17.47130208}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 1679448.15 | 1679448.15 | 1679448.15 | 1679448.15 | 1679448.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4434920.76, importe_modificado:4434920.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1776.07}} | {2018296/proyecto_FIN, 2018296/proyecto_INICIO, 2018296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TAB210402018302 | Proyecto de inversión | 6294837.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3794556.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500280.82, modificado:1542040.25}} | 05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB - 200875 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 200875 | S | 1650 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.0, meta_modificada:1373.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA SIQUISCAB, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISCAB, lon:-91.41591424, lat:17.46164805}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 1542040.25 | 1542040.25 | 1542040.25 | 1542040.25 | 1542040.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1373.53}} | {2018302/proyecto_INICIO, 2018302/proyecto_PROCESO, 2018302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014841 | Proyecto de inversión | 4193836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4193836.38, modificado:4193836.38}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO COLONIA EL PEDREGAL - 135792 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 135792 | S | 2820 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada:1562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL TRIUNFO, 86950 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE RUIZ DE LA PEÑA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA LAS CALLES NIÑOS HEROES MIRAMONJOSE MA. PINO SUAREZ Y RUIZ DE LA, lon:-91.17119653, lat:17.91947763}} | 2021-06-28 | 2021-09-10 | 4193836.38 | 4193836.38 | 4193836.38 | 4193836.38 | 4193836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-074A, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4049944.48, importe_modificado:4049944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0}} | {2014841/proyecto_INICIO, 2014841/proyecto_FIN, 2014841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006673 | Proyecto de inversión | 15929557.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59295579E7, modificado:1.588892325E7}} | 14000581.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino:Chablé-el Triunfo, del km 59+855 al km 65+040 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000581 | S | 2892 | 2790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:VJCG+QJ Rancho Nuevo, Tab., México, lon:-91.37341976, lat:17.87191616}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 15888923.25 | 15888923.25 | 15888923.25 | 15888923.25 | 15888923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000581-107/2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.588892325E7, importe_modificado:1.588892325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2006673/proyecto_PROCESO, 2006673/proyecto_FIN, 2006673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013755 | Proyecto de inversión | 120437.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120437.77, modificado:120437.77}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD SAN JUAN GUERRERO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE 27KSC0002G - 98866 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 98866 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CALLE DOS Y CUATRO EJIDO SAN JUAN, 86934 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE EN ESQUINA CON LA CALLE CUATRO, lon:-91.66585953, lat:17.81979377}} | 2021-06-15 | 2021-08-28 | 120437.77 | 120437.77 | 120437.77 | 120437.77 | 120437.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-081, contratista:DIMENSIONES CHALOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:460040.08, importe_modificado:460040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2013755/proyecto_INICIO, 2013755/proyecto_FIN, 2013755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013792 | Proyecto de inversión | 375688.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375688.54, modificado:375688.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD SAN JUAN GUERRERO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE 27KSC0002G - 104886 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 104886 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLEJON TRES, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR PUBLICO CONOCIDO POR LA COMUNIDAD, lon:-91.66579516, lat:17.82082539}} | 2021-06-15 | 2021-08-28 | 375688.54 | 375688.54 | 375688.54 | 375688.54 | 375688.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS33-035A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:95182.79, importe_modificado:95182.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2013792/proyecto_FIN, 2013792/proyecto_PROCESO, 2013792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014880 | Proyecto de inversión | 1342480.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342480.91, modificado:1342480.91}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EL LIMON - 137658 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 137658 | S | 229 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL LIMÓN, 86963 EL LIMÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.33750456, lat:17.74518326}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 1342480.91 | 1342480.91 | 1342480.91 | 1342480.91 | 1342480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1222.0}} | {2014880/proyecto_INICIO, 2014880/proyecto_PROCESO, 2014880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006596 | Proyecto de inversión | 1382256 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382256.0, modificado:1262094.85}} | 14000531.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle 2 de la Col. Asunción Castellanos en el municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000531 | S | 683 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Asunción Castellanos LC, Jose Maria Pino Suarez, 86029 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91687012, lat:18.02795495}} | 2021-11-03 | 2021-12-16 | 1262094.85 | 1262094.85 | 1262094.85 | 1262094.85 | 1262094.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000531-95/2021, contratista:GRUPO BAMOS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1262094.85, importe_modificado:1262094.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2006596/proyecto_FIN, 2006596/proyecto_PROCESO, 2006596/proyecto_INICIO, 2006596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006613 | Proyecto de inversión | 15959628 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5959628E7, modificado:1.581601022E7}} | 14000564.-Reconstrucción de terracerias y pavimento asfáltico del camino: la Pita-Missicab, del km 0+000 al km 6+500 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000564 | S | 439 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:balancan, lon:-91.533846, lat:17.800395}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 15816010.22 | 15816010.22 | 15816010.22 | 15816010.22 | 15816010.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000564-104/2021, contratista:DUBLÍN CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.581601022E7, importe_modificado:1.581601022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2006613/proyecto_INICIO, 2006613/proyecto_PROCESO, 2006613/proyecto_FIN, 2006613/proyecto_PROCESO, 2006613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006616 | Proyecto de inversión | 15717872.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57178724E7, modificado:1.564997461E7}} | 14000567.-Reconstrucción del camino: | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000567 | S | 579 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.88, meta_modificada:29.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:san elpidio , lon:-91.533846, lat:17.800395}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 15649974.61 | 15649974.61 | 15649974.61 | 15649974.61 | 15649974.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000567-105/2021, contratista:HUMBERTO MARÍN LEÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.564997461E7, importe_modificado:1.564997461E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.88}} | {2006616/proyecto_PROCESO, 2006616/proyecto_FIN, 2006616/proyecto_INICIO, 2006616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006646 | Proyecto de inversión | 15839597 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5839597E7, modificado:1.575909225E7}} | 14000568.-Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino: E.C. (Chablé-el Triunfo)-col. La Huleria, del km 0+000 al km 8+600 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000568 | S | 641 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:BALANCAN, lon:-91.533846, lat:17.800395}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 15759092.25 | 15759092.25 | 15759092.25 | 15759092.25 | 15759092.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000568-87/2021, contratista:ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.575909225E7, importe_modificado:1.575909225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2006646/proyecto_FIN, 2006646/proyecto_PROCESO, 2006646/proyecto_INICIO, 2006646/proyecto_PROCESO, 2006646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006652 | Proyecto de inversión | 5919274.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919274.68, modificado:5794316.72}} | 14000578.-Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino: Tulipán-Balancán, del km 16+800 al km 17+800 y del km 28+000 al km 29+150 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000578 | S | 7272 | 6672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PMVC+97 Isla el Chipre, Tabasco, México, lon:-91.3293457, lat:17.74345487}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 5794316.72 | 5794316.72 | 5794316.72 | 5794316.72 | 5794316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000578-91/2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5794316.72, importe_modificado:5794316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}} | {2006652/proyecto_INICIO, 2006652/proyecto_FIN, 2006652/proyecto_INICIO, 2006652/proyecto_PROCESO, 2006652/proyecto_FIN, 2006652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006655 | Proyecto de inversión | 7929994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7929994.9, modificado:7895286.95}} | 14000580.-Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento del camino: Huleria-San Joaquín-Pimental, del km 0+000 al km 13+000 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000580 | S | 604 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:630, direccion:XFRR+RM Acatempan, Tab., México, lon:-91.50826514, lat:17.99205517}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 7895286.95 | 7895286.95 | 7895286.95 | 7895286.95 | 7895286.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000580-106/2021, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICAS DEL SUR REGIMAC, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7895286.95, importe_modificado:7895286.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2006655/proyecto_PROCESO, 2006655/proyecto_FIN, 2006655/proyecto_PROCESO, 2006655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013855 | Proyecto de inversión | 681257.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681257.98, modificado:681257.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 107027 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 107027 | S | 237 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:415, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO VILLA, 86954 FRANCISCO VILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-91.05913007, lat:17.93768481}} | 2021-06-15 | 2021-08-28 | 681257.98 | 681257.98 | 681257.98 | 681257.98 | 681257.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2013855/proyecto_INICIO, 2013855/proyecto_FIN, 2013855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402006685 | Proyecto de inversión | 15999996 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5999996E7, modificado:1.580097422E7}} | 14000583.-Reconstrucción de terracerías y obras de drenaje del camino: Santa Cruz -Benito Juárez-Pedregal-el batallón, tramos aislados | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000583 | S | 622 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:8XXW+82 Acatlipa, Tab., México, lon:-91.0049057, lat:17.34834446}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 15800974.22 | 15800974.22 | 15800974.22 | 15800974.22 | 15800974.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000583-100/2021, contratista:TERRACERÍA,PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.580097422E7, importe_modificado:1.580097422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2006685/proyecto_PROCESO, 2006685/proyecto_INICIO, 2006685/proyecto_FIN, 2006685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013862 | Proyecto de inversión | 1201923.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201923.57, modificado:1201923.57}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 107376 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 107376 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COLONIA AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, 86400 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.65347717, lat:17.74890103}} | 2021-05-21 | 2021-06-30 | 1201923.57 | 1201923.57 | 1201923.57 | 1201923.57 | 1201923.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201923.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2013862/proyecto_FIN, 2013862/proyecto_INICIO, 2013862/proyecto_FIN, 2013862/proyecto_PROCESO, 2013862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013864 | Proyecto de inversión | 1202861.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202861.08, modificado:1202461.79}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 107387 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 107387 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:EJIDO MALPASITO, 86446 MALPASITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. MALPASITO HUIMANGUILLO TAB., lon:-93.59178037, lat:17.34430929}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1202461.79 | 1202461.79 | 1202461.79 | 1202461.79 | 1202461.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-038-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202861.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2013864/proyecto_PROCESO, 2013864/proyecto_INICIO, 2013864/proyecto_PROCESO, 2013864/proyecto_FIN, 2013864/proyecto_INICIO, 2013864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013866 | Proyecto de inversión | 1442839.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442839.04, modificado:1442121.66}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 107401 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 107401 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:426, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO, 86400 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (GPE. VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN GPE. VICTORIA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.83315904, lat:18.09175997}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1442121.66 | 1442121.66 | 1442121.66 | 1442121.66 | 1442121.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1442839.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2013866/proyecto_INICIO, 2013866/proyecto_PROCESO, 2013866/proyecto_FIN, 2013866/proyecto_INICIO, 2013866/proyecto_PROCESO, 2013866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013148 | Proyecto de inversión | 1938570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938570.96, modificado:1938444.09}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69334 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69334 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:496, direccion:COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, 86400 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, lon:-93.90298352, lat:18.09888081}} | 2021-05-06 | 2021-06-30 | 1938444.09 | 1938444.09 | 1938444.09 | 1938444.09 | 1938444.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-018-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1945367.79, importe_modificado:1938570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2013148/proyecto_INICIO, 2013148/proyecto_PROCESO, 2013148/proyecto_FIN, 2013148/proyecto_PROCESO, 2013148/proyecto_INICIO, 2013148/proyecto_PROCESO, 2013148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013149 | Proyecto de inversión | 1744527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744527.46, modificado:1741398.04}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (SECTOR GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA. SECCION) - 69336 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69336 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, lon:-93.38998641, lat:17.9776872}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 1741398.04 | 1741398.04 | 1741398.04 | 1741398.04 | 1741398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-019-2021, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1750000.0, importe_modificado:1744527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2013149/proyecto_FIN, 2013149/proyecto_INICIO, 2013149/proyecto_PROCESO, 2013149/proyecto_INICIO, 2013149/proyecto_FIN, 2013149/proyecto_INICIO, 2013149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013529 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ - 88613 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 88613 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ, 86976 SANTA CRUZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE, lon:-91.3801831, lat:17.78992425}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-024A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120000.0}} | {2013529/proyecto_PROCESO, 2013529/proyecto_INICIO, 2013529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013543 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD RANCHERIA LAS TARIMAS - 89110 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89110 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:BRECHA TRAMO RANCHERIA LAS TARIMAS - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA LAS TARIMAS, 86944 LAS TARIMAS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, , lon:-91.26172247, lat:17.95974743}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-025A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300000.0}} | {2013543/proyecto_FIN, 2013543/proyecto_PROCESO, 2013543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013552 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. LOS CENOTES - 89283 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89283 | S | 478 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160000.0, meta_modificada:160000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO LOS CENOTES - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIE, lon:-91.03549971, lat:17.63440979}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-027A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160000.0}} | {2013552/proyecto_INICIO, 2013552/proyecto_FIN, 2013552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013557 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION - 89360 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89360 | S | 174 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390000.0, meta_modificada:390000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:BRECHA TRAMO ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCIÓN, 86964 ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS , lon:-91.04511602, lat:17.70442498}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-028A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:97500.0, importe_modificado:97500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390000.0}} | {2013557/proyecto_FIN, 2013557/proyecto_INICIO, 2013557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013562 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. EL NARANJITO - 89808 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89808 | S | 352 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:BRECHA TRAMO EL NARANJITO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL NARANJITO, 86957 EL NARANJITO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN, lon:-91.14366458, lat:17.83132594}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-029A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100000.0}} | {2013562/proyecto_INICIO, 2013562/proyecto_FIN, 2013562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013566 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. MISSICAB LA PITA - 89820 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89820 | S | 440 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370000.0, meta_modificada:370000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:BRECHA TRAMO MISSICAB LA PITA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MISSICAB (LA PITA), 86976 MISSICAB (LA PITA), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, L, lon:-91.38078024, lat:17.83042986}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-030A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:92500.0, importe_modificado:92500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370000.0}} | {2013566/proyecto_PROCESO, 2013566/proyecto_INICIO, 2013566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013567 | Proyecto de inversión | 147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD COL. LA HULERIA - 89846 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89846 | S | 521 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590000.0, meta_modificada:590000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO LA HULERIA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA HULERÍA, 86943 LA HULERÍA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN, lon:-91.38490476, lat:17.99094775}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-031A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:147500.0, importe_modificado:147500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590000.0}} | {2013567/proyecto_INICIO, 2013567/proyecto_FIN, 2013567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013570 | Proyecto de inversión | 452851.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452851.31, modificado:452851.31}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD CUYOS DE CAOBA - 89978 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89978 | S | 157 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA A BUENAVISTA VEINTITRES Y CALLE CALLE 3, LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD QUE VA A EL EJ. BUENAVIS, lon:-91.05434532, lat:17.57282044}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 452851.31 | 452851.31 | 452851.31 | 452851.31 | 452851.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2013570/proyecto_FIN, 2013570/proyecto_PROCESO, 2013570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013978 | Proyecto de inversión | 2863661.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863661.98, modificado:2863661.98}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 110678 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 110678 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:213, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86947 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA LA OBRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.57937527, lat:18.04626166}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2863661.98 | 2863661.98 | 2863661.98 | 2863661.98 | 2863661.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}} | {2013978/proyecto_INICIO, 2013978/proyecto_FIN, 2013978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013628 | Proyecto de inversión | 417880.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417880.76, modificado:417880.76}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 92816 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 92816 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA SECCIÓN, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.22072415, lat:17.96498383}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 417880.76 | 417880.76 | 417880.76 | 417880.76 | 417880.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2013628/proyecto_FIN, 2013628/proyecto_PROCESO, 2013628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014786 | Proyecto de inversión | 5163734.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123298.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040435.48, modificado:2040435.48}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA LOCALIDAD MACTUN, ESTADO DE TABASCO - 134692 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 134692 | S | 600 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, EL PARQUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO IGNACIO ZARAGOZA Y CARLOS A MADRAZO, lon:-91.29372323, lat:17.58586378}} | 2021-07-12 | 2021-10-24 | 2040435.48 | 2040435.48 | 2040435.48 | 2040435.48 | 2040435.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-074A, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4049944.48, importe_modificado:4049944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1967.0}} | {2014786/proyecto_INICIO, 2014786/proyecto_FIN, 2014786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995294 | Proyecto de inversión | 440313.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440313.61, modificado:437405.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN EL EJIDO SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 209920 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 209920 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA UBICADA 200 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA . A 48.2 KM DE LA CABE, lon:-93.51959782, lat:18.27749756}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 437405.33 | 437405.33 | 437405.33 | 437405.33 | 437405.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-005-2021, contratista:COORPORATIVO MARK , S.A DE .C V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:437406.8, importe_modificado:437406.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1995294/proyecto_INICIO, 1995294/proyecto_FIN, 1995294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995308 | Proyecto de inversión | 335370.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134148.08, modificado:134019.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL POLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE - 210035 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 210035 | S | 1290 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.12, meta_modificada:537.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIETE ENTRE , lon:-93.70864256, lat:18.11889292}} | 2021-07-05 | 2021-07-29 | 134019.44 | 134019.44 | 134019.44 | 134019.44 | 134019.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-143-2021), contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:335048.6, importe_modificado:335048.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.12}} | {1995308/proyecto_INICIO, 1995308/proyecto_FIN, 1995308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013453 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. EL PICHI - 83916 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 83916 | S | 397 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470000.0, meta_modificada:470000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:BRECHA TRAMO EL PICHI - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL PICHI, 86954 EL PICHI, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIERRA SE EN, lon:-91.02390666, lat:17.91746678}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-032A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:42500.0, importe_modificado:42500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470000.0}} | {2013453/proyecto_INICIO, 2013453/proyecto_FIN, 2013453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013463 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. JOLOCHERO - 84488 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84488 | S | 341 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310000.0, meta_modificada:310000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO JOLOCHERO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACI, lon:-91.07392661, lat:17.52338333}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310000.0}} | {2013463/proyecto_PROCESO, 2013463/proyecto_FIN, 2013463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013464 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. CUYOS DE CAOBA - 84809 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84809 | S | 157 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380000.0, meta_modificada:380000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CUYOS DE CAOBA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACI, lon:-91.05265016, lat:17.57460013}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380000.0}} | {2013464/proyecto_INICIO, 2013464/proyecto_FIN, 2013464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013465 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. FRANCISCO I MADERO 1RA. SECCION - 84817 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84817 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:BRECHA TRAMO FRANCISCO I MADERO 1RA. SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO 1A SECCIÓN, 86966 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS N, lon:-91.00680587, lat:17.49052085}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120000.0}} | {2013465/proyecto_FIN, 2013465/proyecto_INICIO, 2013465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013466 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. EL CHAMIZAL - 84820 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84820 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420000.0, meta_modificada:420000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:BRECHA TRAMO EL CHAMIZAL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CHAMIZAL, 86966 EL CHAMIZAL, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECA, lon:-91.05161131, lat:17.49350398}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420000.0}} | {2013466/proyecto_PROCESO, 2013466/proyecto_INICIO, 2013466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013467 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. EL RAMONAL - 84839 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84839 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490000.0, meta_modificada:490000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO EL RAMONAL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL RAMONAL, 86964 EL RAMONAL, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZ, lon:-91.02251801, lat:17.68255618}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490000.0}} | {2013467/proyecto_INICIO, 2013467/proyecto_FIN, 2013467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013469 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION - 84877 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84877 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160000.0, meta_modificada:160000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LA, lon:-91.09271407, lat:17.94450599}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160000.0}} | {2013469/proyecto_INICIO, 2013469/proyecto_FIN, 2013469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014346 | Proyecto de inversión | 2814988.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814988.82, modificado:2814988.82}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS - 119195 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 119195 | S | 242 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2241.0, meta_modificada:2241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86955 PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SALIDA A ZACATECAS Y CALLE DE LA CANCHA, SE ENCUENTRA SERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, lon:-91.2420921, lat:17.88255402}} | 2021-06-05 | 2021-09-02 | 2814988.82 | 2814988.82 | 2814988.82 | 2814988.82 | 2814988.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2241.0}} | {2014346/proyecto_INICIO, 2014346/proyecto_FIN, 2014346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014734 | Proyecto de inversión | 180936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180936.8, modificado:180936.8}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ SAN JUAN GUERRERO - 133104 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 133104 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CALLE DIFERENTES EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, SE ENCUENTRA EN TODOS LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.66695387, lat:17.82213279}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2014734/proyecto_FIN, 2014734/proyecto_PROCESO, 2014734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014744 | Proyecto de inversión | 262358.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262358.36, modificado:262358.36}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ UQUINA Y LA LOMA - 133488 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 133488 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UQUINA Y LA LOMA, 86935 UQUINA Y LA LOMA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN POR DONDE ESTAN LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO, lon:-91.55767598, lat:17.81871396}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 262358.36 | 262358.36 | 262358.36 | 262358.36 | 262358.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2014744/proyecto_FIN, 2014744/proyecto_PROCESO, 2014744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014747 | Proyecto de inversión | 180936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180936.8, modificado:180936.8}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ VICENTE GUERRERO SECCION CUBA - 133507 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 133507 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:307, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUBA, 86937 VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE A LA ORILLA DEL RIO Y CALLE DOS, POR DONDE SE ENCUENTRAN LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO, lon:-91.62180631, lat:17.78591986}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2014747/proyecto_INICIO, 2014747/proyecto_FIN, 2014747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013485 | Proyecto de inversión | 152500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152500.0, modificado:152500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD QUETZALCOATL - 86045 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 86045 | S | 1245 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610000.0, meta_modificada:610000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO QUETZALCOATL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y, lon:-91.05950684, lat:17.82889748}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610000.0}} | {2013485/proyecto_INICIO, 2013485/proyecto_PROCESO, 2013485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013487 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS - 86105 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 86105 | S | 200 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220000.0, meta_modificada:220000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO MIGUEL HIDALGO SACAOLAS - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 86967 MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARC, lon:-91.11696061, lat:17.6451254}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220000.0}} | {2013487/proyecto_PROCESO, 2013487/proyecto_INICIO, 2013487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301994826 | Proyecto de inversión | 9450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5670000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780000.0, modificado:3934372.76}} | CONSTRUCCIÒN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÀRDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO (TRAMO DE ÀGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO - 208419 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 208419 | S | 15260 | 15259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA DOROTEO ARANGO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CERRADA FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CERR, lon:-93.3756822, lat:18.00265929}} | 2021-07-05 | 2021-09-10 | 3934372.76 | 3934372.76 | 3934372.76 | 3934372.76 | 3934372.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-144-2021), contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:9433931.91, importe_modificado:9433931.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1994826/proyecto_INICIO, 1994826/proyecto_PROCESO, 1994826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012311 | Proyecto de inversión | 692448.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692448.22, modificado:692448.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN BALANCAN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 10833 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 10833 | S | 395 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A QUETZALCOALTL - EJ OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 86947 OJO DE AGUA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA A QUETZALCOATL Y CALLE PRINCIPAL OJO DE AGUA, , lon:-91.14303363, lat:17.87538026}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 692448.22 | 692448.22 | 692448.22 | 692448.22 | 692448.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2012311/proyecto_PROCESO, 2012311/proyecto_FIN, 2012311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012314 | Proyecto de inversión | 1176642.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176642.28, modificado:1176642.28}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD NETZAHUALCOYOTL - 11471 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 11471 | S | 646 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:CALLE FRAMBOLLAN-EL NARANJO-EL LIMON PUEBLO NEZAHUALCOYOTL, 86936 NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOLLAN Y CALLE EL LIMON, SON VARIAS CALLES COMRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EL NARANJO Y FRANBOLLA, lon:-91.4437907, lat:17.70849573}} | 2021-04-07 | 2021-06-05 | 1176642.28 | 1176642.28 | 1176642.28 | 1176642.28 | 1176642.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1327.0}} | {2012314/proyecto_INICIO, 2012314/proyecto_FIN, 2012314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012325 | Proyecto de inversión | 1318839.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318839.74, modificado:1318839.74}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD LOS CENOTES - 12978 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 12978 | S | 488 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CALLE CARLOS A MADRAZO EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARLOS A MADRAZO Y FRANCISCISCO I MADERO, lon:-91.03755965, lat:17.63318283}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2012325/proyecto_INICIO, 2012325/proyecto_FIN, 2012325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012326 | Proyecto de inversión | 1147073.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147073.86, modificado:1147073.86}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 13009 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13009 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE E Y CALLE CALLE F, SE ENCUENTRA EN EL ULTIMO CUADRO DE LA COMUNIDAD AL NORTE Y ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-91.08986608, lat:17.57966307}} | 2021-04-09 | 2021-05-07 | 1147073.86 | 1147073.86 | 1147073.86 | 1147073.86 | 1147073.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2012326/proyecto_INICIO, 2012326/proyecto_PROCESO, 2012326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012327 | Proyecto de inversión | 426661.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426661.12, modificado:426661.12}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 13017 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13017 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:336, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 86945 PLAN DE GUADALUPE, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA BALANCAN-TRIUNFO Y VEREDA SALIDA A LOS CAMPOS, SE ENCUENTRA COMO A 250 METROS DE LA CARRETER A QUE VA AL TRIUNFO, lon:-91.37208621, lat:17.87064197}} | 2021-03-27 | 2021-05-25 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012327/proyecto_INICIO, 2012327/proyecto_FIN, 2012327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012329 | Proyecto de inversión | 389464.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389464.02, modificado:389464.02}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD AGRICULTORES DEL NORTE 2DA, - 13030 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13030 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:680, direccion:CALLE TERCERA CALLE EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE L CASA DE SALUD Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE DE LA COMUN, lon:-91.09737467, lat:17.92219715}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 389464.02 | 389464.02 | 389464.02 | 389464.02 | 389464.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-045A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:257443.07, importe_modificado:257443.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012329/proyecto_INICIO, 2012329/proyecto_PROCESO, 2012329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012330 | Proyecto de inversión | 666490.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666490.24, modificado:666490.24}} | MAMTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO - 13032 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13032 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE DIANA LAURA ROJAS EJIDO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86960 CARLOS A. MADRAZO BECERRA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DIANA LAURA ROJAS Y CALLE BUGAMBILIA, SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE PARALELA A LA CARRETERA, lon:-91.21222352, lat:17.63563561}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 666490.24 | 666490.24 | 666490.24 | 666490.24 | 666490.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-045A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:257443.07, importe_modificado:257443.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012330/proyecto_INICIO, 2012330/proyecto_FIN, 2012330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012331 | Proyecto de inversión | 472998.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472998.77, modificado:472998.77}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 13036 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13036 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 86964 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLE CENTRO DE LA POBLACION, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.09556255, lat:17.7326708}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 472998.77 | 472998.77 | 472998.77 | 472998.77 | 472998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-045A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:257443.07, importe_modificado:257443.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012331/proyecto_FIN, 2012331/proyecto_PROCESO, 2012331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012332 | Proyecto de inversión | 353419.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353419.57, modificado:353419.57}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 13045 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13045 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, direccion:CALLE TERCERA CALLE EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA Y CALLE TERCERA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.09115354, lat:17.57925396}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 353419.57 | 353419.57 | 353419.57 | 353419.57 | 353419.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-045A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:257443.07, importe_modificado:257443.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012332/proyecto_FIN, 2012332/proyecto_INICIO, 2012332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012334 | Proyecto de inversión | 438334.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438334.71, modificado:438334.71}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD REVANCHA - 15933 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 15933 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:61, direccion:CALLE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA LA REVANCHA, 86960 LA REVANCHA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CAMINO A PARAISO EL TINTO Y CALLE FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.15375924, lat:17.63202568}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 438334.71 | 438334.71 | 438334.71 | 438334.71 | 438334.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {2012334/proyecto_PROCESO, 2012334/proyecto_FIN, 2012334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014452 | Proyecto de inversión | 424143 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424143.0, modificado:424143.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD LA CUCHILLA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 11 CLAVE 27ETK0011B - 121719 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 121719 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA LA CUCHILLA, 86977 LA CUCHILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL TELEBACHILLERTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL CAMINO VEC, lon:-91.24664189, lat:17.81697924}} | 2021-05-27 | 2021-08-09 | 424143 | 424143 | 424143 | 424143 | 424143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2014452/proyecto_PROCESO, 2014452/proyecto_FIN, 2014452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014473 | Proyecto de inversión | 672293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672293.44, modificado:672293.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.- RA. LA RAYA 2DA.SECC.(SANTA CRUZ) - 122577 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 122577 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA RAYA 2DA.SECC. SANTA CRUZ, 86870 LA RAYA 2DA. SECCIÓN (SANTA CRUZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.78562047, lat:17.63760899}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 672293.44 | 672293.44 | 672293.44 | 672293.44 | 672293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-009/2021, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:672293.44, importe_modificado:672293.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2014473/proyecto_INICIO, 2014473/proyecto_PROCESO, 2014473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012371 | Proyecto de inversión | 219137.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219137.92, modificado:219137.92}} | REHABILITACION DE PUENTE TIPO CAJON EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ - 21465 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 21465 | S | 538 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, 86937 GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICTORIANO HU, lon:-91.53598348, lat:17.6527945}} | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 219137.92 | 219137.92 | 219137.92 | 219137.92 | 219137.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2012371/proyecto_PROCESO, 2012371/proyecto_INICIO, 2012371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012382 | Proyecto de inversión | 746235.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746235.98, modificado:746235.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BALANCAN LOCALIDAD EL CIBALITO - 22553 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22553 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:69, direccion:CALLE TRES RANCHERIA EL CIBALITO, 86965 EL CIBALITO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA Y TERCERA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-91.1834389, lat:17.72787614}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 746235.98 | 746235.98 | 746235.98 | 746235.98 | 746235.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:708.0}} | {2012382/proyecto_PROCESO, 2012382/proyecto_FIN, 2012382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012384 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 22591 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22591 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:336, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 86945 PLAN DE GUADALUPE, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL CUADRO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.37174557, lat:17.87077472}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2012384/proyecto_INICIO, 2012384/proyecto_FIN, 2012384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012385 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 22843 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22843 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:752, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 86975 VISTA HERMOSA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA A MISSICAB Y CALLE UNO, SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL CAMINO QUE VA A LA RA. MISSICAB, lon:-91.4291575, lat:17.77070698}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2012385/proyecto_INICIO, 2012385/proyecto_PROCESO, 2012385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012389 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO - 22955 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22955 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE DIANA LAURA ROJAS EJIDO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86960 CARLOS A. MADRAZO BECERRA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE SEGUNDA, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CALLE CON LA TERCERA, lon:-91.21207331, lat:17.63557426}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012389/proyecto_INICIO, 2012389/proyecto_FIN, 2012389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012393 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 23116 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 23116 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 86964 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, SE ENCUETRA EN EL CENTRO DE POBLACION, lon:-91.09555182, lat:17.73266058}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2012393/proyecto_PROCESO, 2012393/proyecto_INICIO, 2012393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012394 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 23206 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 23206 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, direccion:CALLE DOS EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE POBLACION A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-91.09115354, lat:17.57927441}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012394/proyecto_PROCESO, 2012394/proyecto_INICIO, 2012394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014582 | Proyecto de inversión | 1654815.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654815.73, modificado:1654815.73}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.- EJ. LA PILA - 126016 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 126016 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PILA, 86870 LA PILA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75247172, lat:17.43753797}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 1654815.73 | 1654815.73 | 1654815.73 | 1654815.73 | 1654815.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-007/2021, contratista:ANTONIO BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1654872.68, importe_modificado:1654872.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2014582/proyecto_INICIO, 2014582/proyecto_FIN, 2014582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014614 | Proyecto de inversión | 737343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737343.2, modificado:737343.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD MACTUN - 127305 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 127305 | S | 600 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE SALIDA A TENOSIQUE PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA SALIDA A TENOSIQUE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON DIRECC, lon:-91.2963518, lat:17.58994448}} | 2021-05-27 | 2021-06-25 | 737343.2 | 737343.2 | 737343.2 | 737343.2 | 737343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2014614/proyecto_INICIO, 2014614/proyecto_PROCESO, 2014614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995230 | Proyecto de inversión | 6656244.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993746.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662497.84, modificado:2657720.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 2DA. SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) - 209634 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 209634 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7827.1, meta_modificada:7827.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AV LAS FLORES Y JUSTO MARCHENA A 4.3 KM DE , lon:-93.36063503, lat:17.96836255}} | 2021-08-26 | 2021-10-10 | 2657720.82 | 2657720.82 | 2657720.82 | 2657720.82 | 2657720.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-157-2021), contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6644302.04, importe_modificado:6644302.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7827.1}} | {1995230/proyecto_INICIO, 1995230/proyecto_FIN, 1995230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995234 | Proyecto de inversión | 1893535.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136121.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757414.19, modificado:753133.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) - 209641 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 209641 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2756.5, meta_modificada:2756.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JUSTO MARCHENA Y AVENIDA LAS FLORES A 4.3 K, lon:-93.36013029, lat:17.96815278}} | 2021-08-23 | 2021-09-26 | 753133.12 | 753133.12 | 753133.12 | 753133.12 | 753133.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-156-2021), contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1882836.63, importe_modificado:1882836.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2756.5}} | {1995234/proyecto_INICIO, 1995234/proyecto_FIN, 1995234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995237 | Proyecto de inversión | 4842914.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905748.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937165.67, modificado:1930835.94}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 2DA. SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA) - 209646 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 209646 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JUSTO MARCHENA Y AVENIDA LAS FLORES A 4.3 K, lon:-93.35866092, lat:17.96719401}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 1930835.94 | 1930835.94 | 1930835.94 | 1930835.94 | 1930835.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-153-2021), contratista:ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4827648.36, importe_modificado:4827648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.0}} | {1995237/proyecto_INICIO, 1995237/proyecto_FIN, 1995237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301995222 | Proyecto de inversión | 859571.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515742.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343828.53, modificado:341832.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCION (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 209608 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 209608 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AV LAS FLORES Y JUSTO MARCHENA A 4.3 KM DE LA, lon:-93.35917591, lat:17.96751962}} | 2021-08-19 | 2021-09-17 | 341832.7 | 341832.7 | 341832.7 | 341832.7 | 341832.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-154-2021), contratista:ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:854581.76, importe_modificado:854581.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {1995222/proyecto_INICIO, 1995222/proyecto_PROCESO, 1995222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014634 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 129501 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 129501 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA SECCIÓN, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A ESCASOS 50 METROS DE LA ESCUEL, lon:-91.22076706, lat:17.96496342}} | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2014634/proyecto_INICIO, 2014634/proyecto_FIN, 2014634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014639 | Proyecto de inversión | 931824.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931824.52, modificado:931824.52}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS - 129972 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 129972 | S | 242 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE DIFERENTES EJIDO PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86955 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DONDE HAYA UNA LUMINARIA PUBLICA, lon:-91.24360413, lat:17.88065867}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 931824.52 | 931824.52 | 931824.52 | 931824.52 | 931824.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2014639/proyecto_FIN, 2014639/proyecto_PROCESO, 2014639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014664 | Proyecto de inversión | 416154.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416154.64, modificado:416154.64}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ LAS TARIIMAS (EMILIANO ZAPATA) - 131763 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 131763 | S | 193 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:CALLEJON DIFERENTES EJIDO TARIMAS EMILIANO ZAPATA, 86944 TARIMAS (EMILIANO ZAPATA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A MADRAZO, EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-91.31710491, lat:17.98452089}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 416154.64 | 416154.64 | 416154.64 | 416154.64 | 416154.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2014664/proyecto_INICIO, 2014664/proyecto_FIN, 2014664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014665 | Proyecto de inversión | 199030.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199030.48, modificado:199030.48}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 131824 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 131824 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, EL CAMBIO DE LUMINARIAS SE EFECTUO EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-91.22147517, lat:17.9651063}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 199030.48 | 199030.48 | 199030.48 | 199030.48 | 199030.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2014665/proyecto_FIN, 2014665/proyecto_PROCESO, 2014665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013413 | Proyecto de inversión | 227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. APATZINGAN - 81789 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 81789 | S | 498 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910000.0, meta_modificada:910000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO APATZINGAN - DIFERENTS BRECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO APATZINGÁN, 86967 APATZINGÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIERRA , lon:-91.07019597, lat:17.60751252}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910000.0}} | {2013413/proyecto_INICIO, 2013413/proyecto_FIN, 2013413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014676 | Proyecto de inversión | 235217.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235217.84, modificado:235217.84}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ PEJELAGARTO 2DA. SECCION - 132106 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 132106 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO 2DA SECCIÓN, 86933 PEJELAGARTO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN EN TODOS LOS POSTES DE LUZ DONDE HAY LUMINARIAS PUBLICAS, lon:-91.36356373, lat:18.06420456}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 235217.84 | 235217.84 | 235217.84 | 235217.84 | 235217.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2014676/proyecto_PROCESO, 2014676/proyecto_FIN, 2014676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014693 | Proyecto de inversión | 135702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135702.6, modificado:135702.6}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BALANCAN LOCALIDAD RA SAN ELPIDIO - 132535 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 132535 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA SAN ELPIDIO BANCO DE GRAVA, 86947 SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, SE ENCUENTRA EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DELA COMUNIDAD, lon:-91.5681366, lat:18.01446988}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 135702.6 | 135702.6 | 135702.6 | 135702.6 | 135702.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2014693/proyecto_PROCESO, 2014693/proyecto_INICIO, 2014693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013428 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. ARROYO EL TRIUNFO 1RA. - 82593 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 82593 | S | 305 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO ARROYO EL TRIUNFO 1RA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCIÓN, 86953 ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA, lon:-91.02000942, lat:17.76269488}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-033A, contratista:DIMENSIONES CHALOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:402917.27, importe_modificado:402917.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60000.0}} | {2013428/proyecto_INICIO, 2013428/proyecto_FIN, 2013428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033460 | Proyecto de inversión | 537074.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537074.01, modificado:535521.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 276601 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 276601 | S | 217 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD POR LA ENTRADA DE LA CARN, lon:-93.34414726, lat:18.10853822}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 535521.71 | 535521.71 | 535521.71 | 535521.71 | 535521.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-07-K347-FIII-2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:537074.06, importe_modificado:535522.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2033460/proyecto_INICIO, 2033460/proyecto_FIN, 2033460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042414 | Proyecto de inversión | 1141552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141552.75, modificado:1141552.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANSHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z. - 312323 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 312323 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.7, meta_modificada:852.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD CANSHAN COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA EN TENOSIQUE, lon:-91.42253607, lat:17.46581136}} | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 1141552.75 | 1141552.75 | 1141552.75 | 1141552.75 | 1141552.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.7}} | {2042414/proyecto_FIN, 2042414/proyecto_PROCESO, 2042414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042421 | Proyecto de inversión | 2166684.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166684.38, modificado:2166684.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA - 312355 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 312355 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86910 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA VIEJA GUARDIA ZARAGOZA EN TENOSIQUE, lon:-91.29428677, lat:17.49331529}} | 2021-04-26 | 2021-05-21 | 2166684.38 | 2166684.38 | 2166684.38 | 2166684.38 | 2166684.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2.16668438E8, importe_modificado:2.16668438E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:634.4}} | {2042421/proyecto_PROCESO, 2042421/proyecto_INICIO, 2042421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043678 | Proyecto de inversión | 2014749.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014749.24, modificado:2014749.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD BALANCAN CALLE EUSEBIO CASTILLO - 316815 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 316815 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA GREGORIO MÉNDEZ, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE SUAREZ, SE ENCUENTRA POR EL PARQUE CELIADOLORES ABREU Y LA CALLE VICENTESUAREZ, lon:-91.53549307, lat:17.8128949}} | 2021-05-27 | 2021-07-10 | 2014749.25 | 2014749.25 | 2014749.25 | 2014749.25 | 2014749.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1155.0}} | {2043678/proyecto_INICIO, 2043678/proyecto_FIN, 2043678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044730 | Proyecto de inversión | 2960732.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960732.06, modificado:2959295.72}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. NUEVA ESPERANZA - 320420 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320420 | S | 371 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:233, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 86724 NUEVA ESPERANZA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA, lon:-92.54176934, lat:17.87293767}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 2959295.72 | 2959295.72 | 2959295.72 | 2959295.72 | 2959295.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-042/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2960732.06, importe_modificado:2960732.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044730/proyecto_INICIO, 2044730/proyecto_FIN, 2044730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042057 | Proyecto de inversión | 775014.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775014.73, modificado:774996.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO SANTA CATALINA - 311169 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 311169 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCO COLONIA SANTA CATALINA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE GUADALUPE, PARA LLEGAR EN LA LOCALIDAD 270020001.CARDENAS EN ASENTAMIENTO SANTA CATALINA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA , lon:-93.40670547, lat:17.9902706}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 774996.16 | 774996.16 | 774996.16 | 774996.16 | 774996.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 - 182-2021, contratista:ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:775014.73, importe_modificado:775014.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2042057/proyecto_FIN, 2042057/proyecto_PROCESO, 2042057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042541 | Proyecto de inversión | 1635362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635362.34, modificado:1635362.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA - 312779 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 312779 | S | 598 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3272.0, meta_modificada:3272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA - POTRERITOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE RE, lon:-93.25198112, lat:18.33207482}} | 2021-11-23 | 2021-12-17 | 1635362.33 | 1635362.33 | 1635362.33 | 1635362.33 | 1635362.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1635362.34, importe_modificado:1635362.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3272.0}} | {2042541/proyecto_FIN, 2042541/proyecto_PROCESO, 2042541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033514 | Proyecto de inversión | 960325.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960325.58, modificado:958501.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO LAS BOUGAMBILIAS - 276959 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 276959 | S | 92 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DIESISEIS DE SEPTIEMBRE - EL TULAR KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO DIESISEIS DE SEPTIEMBRE, 86690 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD ENTRANDO POR E, lon:-93.34650291, lat:18.14651458}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 958501.85 | 958501.85 | 958501.85 | 958501.85 | 958501.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-05-K348-FIII-2021, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:960325.58, importe_modificado:958501.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.03}} | {2033514/proyecto_INICIO, 2033514/proyecto_FIN, 2033514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042073 | Proyecto de inversión | 868673.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868673.73, modificado:867949.03}} | AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LA BAJADA Y LOS HERRERAS - 311208 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 311208 | S | 817 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, 86600 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PARAISO -, lon:-93.19230931, lat:18.3288927}} | 2021-11-17 | 2021-12-22 | 867949.03 | 867949.03 | 867949.03 | 867949.03 | 867949.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-003/2021, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:868673.63, importe_modificado:868673.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2042073/proyecto_INICIO, 2042073/proyecto_PROCESO, 2042073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042090 | Proyecto de inversión | 1706511.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706511.73, modificado:1706511.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BALANCAN LOCALIDAD EL PIPILA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR0934L - 311258 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 311258 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL PIPILA, 86930 EL PÍPILA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE REALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR0934L QUE SE ENCUENTR, lon:-91.59905597, lat:17.9627187}} | 2021-04-16 | 2021-06-29 | 1706511.73 | 1706511.73 | 1706511.73 | 1706511.73 | 1706511.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2042090/proyecto_INICIO, 2042090/proyecto_FIN, 2042090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042116 | Proyecto de inversión | 1530037.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530037.53, modificado:1530037.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN BALANCAN LOCALIDAD BALANCAN AV, CARLOS A MADRAZO - 311351 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 311351 | S | 6530 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A MADRAZO CIUDAD BALANCAN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TINTO Y CALLE CAOBA, SE ENCUENTRA SOBRE LA AV CAROS AMADRAZO ENTRE LAS CALLES TINTO YCAOBA.. FRENTE A LA GASOLINERA, lon:-91.53109682, lat:17.81642075}} | 2021-04-09 | 2021-05-23 | 1530037.53 | 1530037.53 | 1530037.53 | 1530037.53 | 1530037.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1494.0}} | {2042116/proyecto_INICIO, 2042116/proyecto_FIN, 2042116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044111 | Proyecto de inversión | 680035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680035.55, modificado:675125.5}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2 EN LA ENTRADA EL BUGUI - 318447 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 318447 | S | 2613 | 2565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAEL DE LA CRUZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA AL BUGUI UBICADA SOBRE ENTRE L, lon:-93.20914826, lat:18.38490809}} | 2021-11-19 | 2021-12-13 | 675125.5 | 675125.5 | 675125.5 | 675125.5 | 675125.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-005/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:682035.55, importe_modificado:682035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2044111/proyecto_INICIO, 2044111/proyecto_FIN, 2044111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044478 | Proyecto de inversión | 1893938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893938.41, modificado:1893926.01}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CORRALILLO 1RA. SECCION - 319571 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319571 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:126, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CORRALILLO 1RA SECCION KILÓMETRO 55 + 900 EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, 86739 CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETE, lon:-92.22194278, lat:17.82466934}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 1893926.01 | 1893926.01 | 1893926.01 | 1893926.01 | 1893926.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-073/2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1893938.41, importe_modificado:1893938.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2044478/proyecto_INICIO, 2044478/proyecto_FIN, 2044478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044827 | Proyecto de inversión | 1944111.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944111.88, modificado:1944111.71}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO - 320680 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320680 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA, lon:-92.54495902, lat:17.8171297}} | 2021-07-08 | 2021-08-25 | 1944111.71 | 1944111.71 | 1944111.71 | 1944111.71 | 1944111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-069/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1944111.88, importe_modificado:1944111.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044827/proyecto_INICIO, 2044827/proyecto_FIN, 2044827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044498 | Proyecto de inversión | 212669.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212669.48, modificado:212669.48}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CACAHUATALILLO - 319625 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319625 | S | 306 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:165, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CACAHUATALILLO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CACAHUATALILLO, 86726 CACAHUATALILLO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OB, lon:-92.52601267, lat:17.81725448}} | 2021-07-17 | 2021-08-05 | 212669.48 | 212669.48 | 212669.48 | 212669.48 | 212669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-088/2021, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:212669.48, importe_modificado:212669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044498/proyecto_INICIO, 2044498/proyecto_PROCESO, 2044498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402028656 | Proyecto de inversión | 1322000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322000.75, modificado:1319973.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 258181 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 258181 | S | 2619 | 2618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE ROSENDO TARACENA PADRON VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ANTONIO FERRER LEON LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO POR LA , lon:-93.35124639, lat:18.24146755}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 1319973.77 | 1319973.77 | 1319973.77 | 1319973.77 | 1319973.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/075/21/124, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1319973.77, importe_modificado:1319973.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2028656/proyecto_INICIO, 2028656/proyecto_PROCESO, 2028656/proyecto_FIN, 2028656/proyecto_PROCESO, 2028656/proyecto_FIN, 2028656/proyecto_INICIO, 2028656/proyecto_PROCESO, 2028656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023496 | Proyecto de inversión | 1412844.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412844.06, modificado:1412844.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ADELFO CADENAS. - 240076 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240076 | S | 191 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELFO CADENAS CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39562166, lat:17.82332989}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 1412844.06 | 1412844.06 | 1412844.06 | 1412844.06 | 1412844.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-126-2021, contratista:CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1418121.23, importe_modificado:1412844.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2023496/proyecto_PROCESO, 2023496/proyecto_FIN, 2023496/proyecto_INICIO, 2023496/proyecto_FIN, 2023496/proyecto_INICIO, 2023496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043825 | Proyecto de inversión | 1253468.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253468.24, modificado:1253468.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. UNIÓN Y LIBERTAD - 317395 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317395 | S | 576 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILÓMETRO 61 + 300 RANCHERIA UNIÓN Y LIBERTAD, 86710 UNIÓN Y LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL E, lon:-92.64568379, lat:17.94240841}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1253468.24 | 1253468.24 | 1253468.24 | 1253468.24 | 1253468.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-074/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1253468.24, importe_modificado:1253468.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2043825/proyecto_PROCESO, 2043825/proyecto_INICIO, 2043825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023500 | Proyecto de inversión | 1260281.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260281.03, modificado:1260281.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA V. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR. - 240081 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240081 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO T, lon:-93.39210075, lat:17.830663}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 1260281.03 | 1260281.03 | 1260281.03 | 1260281.03 | 1260281.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-125-2021, contratista:CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1264753.16, importe_modificado:1260281.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2023500/proyecto_INICIO, 2023500/proyecto_PROCESO, 2023500/proyecto_FIN, 2023500/proyecto_PROCESO, 2023500/proyecto_FIN, 2023500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023501 | Proyecto de inversión | 446779.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446779.77, modificado:446779.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE ENTRADA BIENVENIDO A LA PROLONGACION AVENIDA MIGUEL HIDALGO. - 240082 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240082 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39103869, lat:17.8420189}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 446779.77 | 446779.77 | 446779.77 | 446779.77 | 446779.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-127-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:451786.45, importe_modificado:446779.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2023501/proyecto_PROCESO, 2023501/proyecto_FIN, 2023501/proyecto_PROCESO, 2023501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023503 | Proyecto de inversión | 1473446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473446.26, modificado:1473446.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON ARLAT. - 240084 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240084 | S | 167 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39329701, lat:17.8398741}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 1473446.26 | 1473446.26 | 1473446.26 | 1473446.26 | 1473446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-128-2021, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S-A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1478393.2, importe_modificado:1473446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2023503/proyecto_INICIO, 2023503/proyecto_PROCESO, 2023503/proyecto_INICIO, 2023503/proyecto_FIN, 2023503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023507 | Proyecto de inversión | 1897183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897183.63, modificado:1897183.63}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO - 240093 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240093 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38870514, lat:17.83484202}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 1897183.63 | 1897183.63 | 1897183.63 | 1897183.63 | 1897183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-130-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1903281.83, importe_modificado:1897183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2023507/proyecto_INICIO, 2023507/proyecto_FIN, 2023507/proyecto_PROCESO, 2023507/proyecto_FIN, 2023507/proyecto_INICIO, 2023507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023510 | Proyecto de inversión | 727837.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727837.43, modificado:727837.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALL 2, CALLE 3 Y CALLE 6 (ACCESO AL POBLADO, ENTRE CALLE ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL) SEGUNDA ETAPA - 240097 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240097 | S | 84 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.63, meta_modificada:518.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:PUEBLO C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA CP. 86410 C32 (LICENCIADO FRANCISCO TR, lon:-93.50286059, lat:17.96895576}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 727837.43 | 727837.43 | 727837.43 | 727837.43 | 727837.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-131-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:732813.85, importe_modificado:727837.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.63}} | {2023510/proyecto_INICIO, 2023510/proyecto_PROCESO, 2023510/proyecto_FIN, 2023510/proyecto_INICIO, 2023510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043858 | Proyecto de inversión | 953206.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953206.12, modificado:953206.12}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN - 317542 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317542 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE ALTO 1RA. SECCION KILÓMETRO 24 + 900 RANCHERIA ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, 86732 ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIP, lon:-92.43405978, lat:17.74953607}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 953206.12 | 953206.12 | 953206.12 | 953206.12 | 953206.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-072/2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:953206.12, importe_modificado:953206.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043858/proyecto_INICIO, 2043858/proyecto_FIN, 2043858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043874 | Proyecto de inversión | 986761.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986761.2, modificado:986761.2}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION. - 317575 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317575 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE ALTO 2DA. SECCION KILÓMETRO 30 + 500 RANCHERIA ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN, 86732 ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIP, lon:-92.43709945, lat:17.72534667}} | 2021-07-10 | 2021-08-08 | 986761.2 | 986761.2 | 986761.2 | 986761.2 | 986761.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-079/2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:986761.2, importe_modificado:986761.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043874/proyecto_PROCESO, 2043874/proyecto_FIN, 2043874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043910 | Proyecto de inversión | 820679.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820679.94, modificado:820604.12}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A - 317670 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317670 | S | 189 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LIMON 1RA. SECCION SECTOR A KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A, 86724 LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P, lon:-92.50601495, lat:17.87787141}} | 2021-07-10 | 2021-08-08 | 820604.12 | 820604.12 | 820604.12 | 820604.12 | 820604.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-070/2021, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:820679.94, importe_modificado:820679.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2043910/proyecto_FIN, 2043910/proyecto_PROCESO, 2043910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033330 | Proyecto de inversión | 2031145.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031145.42, modificado:2027405.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN BENITO LA BOLSA TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 274854 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 274854 | S | 157 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:134, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJ. SAN BENITO LA BOLSA TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y LIBERTAD), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 20, lon:-93.34023706, lat:18.12630203}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2027405.74 | 2027405.74 | 2027405.74 | 2027405.74 | 2027405.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-01-K345-FIII-2021, contratista:PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2031145.42, importe_modificado:2027453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2033330/proyecto_FIN, 2033330/proyecto_PROCESO, 2033330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033832 | Proyecto de inversión | 506883.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506883.27, modificado:506883.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 278615 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 278615 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:255, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BAJO ALLENDE 1RA. SECCION KILÓMETRO 38 + 900 RANCHERIA BAJO ALLENDE 1RA SECCION, 86700 BAJO ALLENDE 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.42492043, lat:17.69169291}} | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 506883.27 | 506883.27 | 506883.27 | 506883.27 | 506883.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-015/2021, contratista:FIARDO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:506883.27, importe_modificado:506883.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2033832/proyecto_INICIO, 2033832/proyecto_PROCESO, 2033832/proyecto_FIN, 2033832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043928 | Proyecto de inversión | 566463.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566463.6, modificado:566463.6}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. BENITO JUAREZ - 317714 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317714 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 86724 BENITO JUÁREZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA , lon:-92.54237678, lat:17.83577703}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 566463.6 | 566463.6 | 566463.6 | 566463.6 | 566463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-087/2021, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:566463.6, importe_modificado:566463.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2043928/proyecto_INICIO, 2043928/proyecto_FIN, 2043928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044652 | Proyecto de inversión | 3027683.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027683.4, modificado:3027678.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS - 320073 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320073 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.07, meta_modificada:1.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - IGNACIO ZARAGOZA LOS ATEOS KILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), 86707 IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P, lon:-92.57078338, lat:17.78955372}} | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 3027678.86 | 3027678.86 | 3027678.86 | 3027678.86 | 3027678.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-016/2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3027683.4, importe_modificado:3027683.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.07}} | {2044652/proyecto_INICIO, 2044652/proyecto_FIN, 2044652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044653 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA TEQUILA PRIMERA SECCION LA AURORA - 320081 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320081 | S | 591 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TEQUILA PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA AURORA), 86830 TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA AURORA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO TEQUILA , lon:-92.72216782, lat:17.87974269}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044653/proyecto_INICIO, 2044653/proyecto_PROCESO, 2044653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033867 | Proyecto de inversión | 331856.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331856.64, modificado:408880.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO - 278764 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 278764 | S | 274 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL SAN SECERO - YOLOXOCHITL 2DA. SECC. KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN (SAN SEVERO), 86686 YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN (SAN SEVERO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , , lon:-93.25409442, lat:18.06956143}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 408880.72 | 408880.72 | 408880.72 | 408880.72 | 408880.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K352-FIII-2021, contratista:ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:410364.29, importe_modificado:408880.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2033867/proyecto_FIN, 2033867/proyecto_PROCESO, 2033867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044673 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA GUANAL SEGUNDA SECCION - 320209 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320209 | S | 198 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA GUANAL 2DA. SECCIÓN, 86864 GUANAL 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL 2DA, INCORPÓRATE A PLAYAS DE, lon:-92.85412177, lat:17.65975105}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044673/proyecto_FIN, 2044673/proyecto_INICIO, 2044673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041963 | Proyecto de inversión | 651354.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651354.27, modificado:651341.96}} | AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LOS CRUCES Y LOS PEREZ - 310791 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 310791 | S | 951 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA LAS FLORES 2DA SECCION KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LAS FLORES 2A SECC, 86600 LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS B, lon:-93.23468447, lat:18.4292594}} | 2021-11-17 | 2021-12-22 | 651341.96 | 651341.96 | 651341.96 | 651341.96 | 651341.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-004/2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:651354.27, importe_modificado:651354.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2041963/proyecto_FIN, 2041963/proyecto_PROCESO, 2041963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044685 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD EJIDO GUANAL PRIMERA SECCION - 320280 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320280 | S | 204 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO GUANAL 1RA. SECCIÓN, 86864 GUANAL 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL PRIMERA, INCORPÓRATE A PLAY, lon:-92.85360235, lat:17.64885647}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044685/proyecto_FIN, 2044685/proyecto_INICIO, 2044685/proyecto_PROCESO, 2044685/proyecto_INICIO, 2044685/proyecto_PROCESO, 2044685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044694 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION - 320321 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320321 | S | 758 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMI, lon:-92.7156125, lat:17.82798751}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044694/proyecto_INICIO, 2044694/proyecto_FIN, 2044694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033422 | Proyecto de inversión | 1361617.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361617.51, modificado:1360070.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 276404 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 276404 | S | 4108 | 3892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FREBREO PRIMERA SECCION - EJ. TIERRA Y LIBERATAD KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA , lon:-93.32554534, lat:18.10028993}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1360070.61 | 1360070.61 | 1360070.61 | 1360070.61 | 1360070.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-06-K346-FIII-2021, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1361617.51, importe_modificado:1360070.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {2033422/proyecto_INICIO, 2033422/proyecto_FIN, 2033422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042362 | Proyecto de inversión | 1415327.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415327.4, modificado:1415327.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BALANCAN LOCALIDAD ASUNCION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DPR1225R - 312148 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 312148 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:473, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ASUNCION, 86930 ASUNCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE CALLE DEL POZO DE AGUA, LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA UBICADA EXACTAMENTE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE , lon:-91.16118607, lat:17.52540814}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 1415327.4 | 1415327.4 | 1415327.4 | 1415327.4 | 1415327.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2042362/proyecto_INICIO, 2042362/proyecto_FIN, 2042362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044357 | Proyecto de inversión | 286787.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286787.91, modificado:286339.28}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN CÁRDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 319193 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 319193 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE NORTE DOS, SE TRANCITA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 20 K, lon:-93.56405135, lat:18.01941018}} | 2021-11-27 | 2021-12-06 | 286339.28 | 286339.28 | 286339.28 | 286339.28 | 286339.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 - 173 -2021, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:286339.28, importe_modificado:286339.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2044357/proyecto_FIN, 2044357/proyecto_PROCESO, 2044357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044358 | Proyecto de inversión | 637625.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637625.61, modificado:637292.92}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NABOR CORNELIO - 319194 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 319194 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:219, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NABOR CORNELIO KILÓMETRO 62 + 500 RANCHERIA NABOR CORNELIO, 86728 NABOR CORNELIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OB, lon:-92.31186412, lat:17.97261307}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 637292.92 | 637292.92 | 637292.92 | 637292.92 | 637292.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-089/2021, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:637625.61, importe_modificado:637625.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044358/proyecto_INICIO, 2044358/proyecto_PROCESO, 2044358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044705 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION - 320352 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320352 | S | 351 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 600 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CA, lon:-92.71524772, lat:17.7914598}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113461, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044705/proyecto_FIN, 2044705/proyecto_INICIO, 2044705/proyecto_PROCESO, 2044705/proyecto_FIN, 2044705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038794 | Proyecto de inversión | 1283678.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283678.96, modificado:1283678.96}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO - 297404 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 297404 | S | 2820 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILLA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA COMPRENDE TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA ZAP M, lon:-91.1647713, lat:17.92626913}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 1283678.96 | 1283678.96 | 1283678.96 | 1283678.96 | 1283678.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2038794/proyecto_INICIO, 2038794/proyecto_FIN, 2038794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042895 | Proyecto de inversión | 224897.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224897.36, modificado:224897.36}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO VARIAS CALLES - 313973 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 313973 | S | 2820 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIOALLENDE Y MOCTEZUMA, lon:-91.16623042, lat:17.92575873}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 224897.36 | 224897.36 | 224897.36 | 224897.36 | 224897.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2042895/proyecto_INICIO, 2042895/proyecto_FIN, 2042895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042903 | Proyecto de inversión | 2157775.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157775.42, modificado:2157775.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD PAN DURO - 313985 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 313985 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENOSIQUE - CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO PAN DURO, 86930 PAN DURO, BALANCÁN TABASCO ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA PAN DURO, SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 1 , lon:-91.13037244, lat:17.48869599}} | 2021-06-05 | 2021-07-19 | 2157775.42 | 2157775.42 | 2157775.42 | 2157775.42 | 2157775.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2042903/proyecto_INICIO, 2042903/proyecto_FIN, 2042903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038829 | Proyecto de inversión | 1180193.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180193.08, modificado:1180193.08}} | CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 27DJN0182M - 297562 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 297562 | S | 2820 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ VILLA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESREFORMA Y CARLOS A MADRAZOENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-91.17369358, lat:17.91816592}} | 2021-02-16 | 2021-05-01 | 1180193.08 | 1180193.08 | 1180193.08 | 1180193.08 | 1180193.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.0}} | {2038829/proyecto_INICIO, 2038829/proyecto_FIN, 2038829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035501 | Proyecto de inversión | 1172568.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172568.88, modificado:1172568.88}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GREGORIO MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN (PATAZTAL) - 285229 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285229 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN (PATAZTAL), 86704 GREGORIO MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN (PATAZTAL), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.54481311, lat:17.68301832}} | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 1172568.88 | 1172568.88 | 1172568.88 | 1172568.88 | 1172568.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-036/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1172568.88, importe_modificado:1172568.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2035501/proyecto_INICIO, 2035501/proyecto_FIN, 2035501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035503 | Proyecto de inversión | 4894260.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4894260.37, modificado:4894260.36}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. MALUCO 1RA. SECCION - 285235 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285235 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - EL MALUCO 1RA SECCION KILÓMETRO 56 + 900 RANCHERIA EL MALUCO 1RA SECCIÓN, 86737 EL MALUCO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETER, lon:-92.32484285, lat:17.80438259}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 4894260.36 | 4894260.36 | 4894260.36 | 4894260.36 | 4894260.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-037/2021, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4894260.37, importe_modificado:4894260.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {2035503/proyecto_INICIO, 2035503/proyecto_FIN, 2035503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035506 | Proyecto de inversión | 1387313.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387313.47, modificado:1387313.47}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 6TA. SECCION - 285239 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285239 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 6TA SECCION KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA BITZAL 6TA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 6TA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC, lon:-92.47388511, lat:18.05660981}} | 2021-07-09 | 2021-07-31 | 1387313.47 | 1387313.47 | 1387313.47 | 1387313.47 | 1387313.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-038/2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1387313.47, importe_modificado:1387313.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2035506/proyecto_FIN, 2035506/proyecto_INICIO, 2035506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035508 | Proyecto de inversión | 1356254.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356254.96, modificado:1356254.96}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 7MA. SECCION - 285246 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285246 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 7MA SECCION KILÓMETRO 62 + 900 RANCHERIA BITZAL 7MA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 7MA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC, lon:-92.50192878, lat:18.0650639}} | 2021-07-09 | 2021-07-31 | 1356254.96 | 1356254.96 | 1356254.96 | 1356254.96 | 1356254.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-039/2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1356254.96, importe_modificado:1356254.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2035508/proyecto_FIN, 2035508/proyecto_PROCESO, 2035508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035509 | Proyecto de inversión | 1664686.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664686.87, modificado:1664364.78}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO BATES - 285258 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285258 | S | 79 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO BATES KILÓMETRO 28 + 700 RANCHERIA FRANCISCO BATES, 86730 FRANCISCO BATES, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA, lon:-92.41950962, lat:17.85892639}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 1664364.78 | 1664364.78 | 1664364.78 | 1664364.78 | 1664364.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-040/2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1664686.87, importe_modificado:1664686.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2035509/proyecto_INICIO, 2035509/proyecto_FIN, 2035509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035513 | Proyecto de inversión | 607158.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607158.8, modificado:607158.53}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ENCRUCIJADA - 285284 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285284 | S | 172 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ENCRUCIJADA KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ENCRUCIJADA, 86723 ENCRUCIJADA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA, lon:-92.47992922, lat:17.92384888}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 607158.53 | 607158.53 | 607158.53 | 607158.53 | 607158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-044/2021, contratista:HERNAN JIMENEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:607158.8, importe_modificado:607158.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2035513/proyecto_PROCESO, 2035513/proyecto_INICIO, 2035513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040914 | Proyecto de inversión | 1851295.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851295.09, modificado:1851295.09}} | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA EN ENTRADA AL CAMINO REAL - 307159 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 307159 | S | 611 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3459.0, meta_modificada:3459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CHICHICAPA - RA. LIBERTAD 2DA SECCION - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 3A SECC, 86617 NICOLÁS BRAVO 3RA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA , lon:-93.14610262, lat:18.29626174}} | 2021-11-10 | 2021-12-17 | 1851295.09 | 1851295.09 | 1851295.09 | 1851295.09 | 1851295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-002/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1851295.09, importe_modificado:1851295.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3459.0}} | {2040914/proyecto_INICIO, 2040914/proyecto_FIN, 2040914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041289 | Proyecto de inversión | 5057747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5057747.78, modificado:5057747.78}} | CONSTRUCION DE PARQUE PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EL AGUILA - 308624 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 308624 | S | 362 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE EL GUAYACAN PUEBLO EL AGUILA, 86930 EL ÁGUILA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LLUVIA DE ORO EL AREA DESTINADA PARA EL PARQUE ESLACOMPRENDIDA ENTRE LAS CALLESGUAYACAN EL LAUREL BUGAMBIL, lon:-91.26431088, lat:17.6541211}} | 2021-04-21 | 2021-08-13 | 5057747.78 | 5057747.78 | 5057747.78 | 5057747.78 | 5057747.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4100.0}} | {2041289/proyecto_INICIO, 2041289/proyecto_FIN, 2041289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038862 | Proyecto de inversión | 3804441.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804441.57, modificado:3804441.56}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN BALANCAN LOCALIDAD MULTE - 297733 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 297733 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO POBLADO MULTE, 86930 MULTÉ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE HACIA LA SALIDA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLENETZAHUALCOYOTL ATRAVESANDOCUATRO CALLES A PARTIR DEL PARQUE DOMICILIO CON, lon:-91.3791263, lat:17.68791269}} | 2021-02-12 | 2021-05-27 | 3804441.56 | 3804441.56 | 3804441.56 | 3804441.56 | 3804441.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-033, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3286118.08, importe_modificado:3286118.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2517.0}} | {2038862/proyecto_FIN, 2038862/proyecto_PROCESO, 2038862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041389 | Proyecto de inversión | 829737.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829737.25, modificado:824187.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS - 308960 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 308960 | S | 1439 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.1, meta_modificada:267.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, CALLE TRANSVERSAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRANSVERSAL ENTRE LA CALLE , lon:-93.56570489, lat:18.11210657}} | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 824187.58 | 824187.58 | 824187.58 | 824187.58 | 824187.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-171-2021, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:824271.16, importe_modificado:824271.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.1}} | {2041389/proyecto_INICIO, 2041389/proyecto_FIN, 2041389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041414 | Proyecto de inversión | 6430303.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6430303.35, modificado:6430303.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA - 309020 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309020 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.35, meta_modificada:8.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:CALLE COSECHERO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 86926 NUEVA ESPERANZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.05174489, lat:17.37445099}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 6430303.35 | 6430303.35 | 6430303.35 | 6430303.35 | 6430303.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4434920.76, importe_modificado:4434920.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.35}} | {2041414/proyecto_INICIO, 2041414/proyecto_FIN, 2041414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038915 | Proyecto de inversión | 4048078.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048078.68, modificado:4048078.68}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD QUETZALCOATL - 298099 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 298099 | S | 1025 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2438.0, meta_modificada:2438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CALLE CUAUHTEMOC VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86930 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA W-0 Y CALLE SALIDA A BALANCAN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y EL CRUCE CON , lon:-91.05624101, lat:17.82883806}} | 2021-04-07 | 2021-06-20 | 4048078.68 | 4048078.68 | 4048078.68 | 4048078.68 | 4048078.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-032, contratista:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2774087.81, importe_modificado:2774087.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2438.0}} | {2038915/proyecto_INICIO, 2038915/proyecto_FIN, 2038915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041440 | Proyecto de inversión | 3793573.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793573.07, modificado:3780026.36}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CARDENAS LOCALIDAD POZA REDONDA 2DA SECCION - 309101 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 309101 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA 2DA. SECCIÓN, 86471 POZA REDONDA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA A SANTUARIO SEGUNDA SECCION Y CARRETERA A POZA REDONDA PRIMERA SECCION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRI, lon:-93.48494708, lat:18.23540582}} | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3780026.36 | 3780026.36 | 3780026.36 | 3780026.36 | 3780026.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-1725-2021, contratista:COINCISUR, S.A.P.I DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3780042.93, importe_modificado:3780042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2041440/proyecto_FIN, 2041440/proyecto_PROCESO, 2041440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038919 | Proyecto de inversión | 3264122.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264122.6, modificado:3264122.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO. DE MAYO, EN VILLA PUERTO CEIBA, PARAISO, TAB. - 298112 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 298112 | S | 1414 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2091.5, meta_modificada:2091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 4 TRAMOS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO LA, lon:-93.18046187, lat:18.41276272}} | 2021-11-10 | 2021-12-26 | 3264122.34 | 3264122.34 | 3264122.34 | 3264122.34 | 3264122.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-001/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3264122.6, importe_modificado:3264122.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2091.5}} | {2038919/proyecto_INICIO, 2038919/proyecto_FIN, 2038919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041464 | Proyecto de inversión | 291736.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291736.31, modificado:291736.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO - 309168 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309168 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIAL CENTRO EN TENOSIQUE, lon:-91.42499517, lat:17.4767058}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 291736.31 | 291736.31 | 291736.31 | 291736.31 | 291736.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.6}} | {2041464/proyecto_INICIO, 2041464/proyecto_FIN, 2041464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041476 | Proyecto de inversión | 195406 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195406.0, modificado:195406.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO - 309209 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309209 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9455.0, meta_modificada:9455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO DIEZ DE MAYO, 86910 DIEZ DE MAYO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DEIZ DE MAYO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.21529102, lat:17.45324227}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 195406 | 195406 | 195406 | 195406 | 195406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9455.0}} | {2041476/proyecto_INICIO, 2041476/proyecto_PROCESO, 2041476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041486 | Proyecto de inversión | 86236.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86236.38, modificado:86236.38}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR - 309235 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309235 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3088.0, meta_modificada:3088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:215, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 86910 EL PORVENIR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EL PORVENIR EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.2292298, lat:17.45767182}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 86236.38 | 86236.38 | 86236.38 | 86236.38 | 86236.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3088.0}} | {2041486/proyecto_PROCESO, 2041486/proyecto_INICIO, 2041486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042709 | Proyecto de inversión | 3085356.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085356.57, modificado:3085354.91}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 313303 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 313303 | S | 1414 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.0, meta_modificada:2196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 10 DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE, CALLE MECOACAN LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 10 DE MAYO DE LA VILLA PUERTO CEIBA DEL MUNI, lon:-93.18086173, lat:18.41172808}} | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 3085354.91 | 3085354.91 | 3085354.91 | 3085354.91 | 3085354.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-006/2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3085356.57, importe_modificado:3085356.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2196.0}} | {2042709/proyecto_INICIO, 2042709/proyecto_FIN, 2042709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402038642 | Proyecto de inversión | 5137464.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5137464.17, modificado:5137464.18}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD LA HULERIA - 296764 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 296764 | S | 541 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA LA HULERIA, 86930 LA HULERÍA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL C, lon:-91.38793632, lat:17.9925641}} | 2021-02-12 | 2021-05-27 | 5137464.18 | 5137464.18 | 5137464.18 | 5137464.18 | 5137464.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-032, contratista:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2774087.81, importe_modificado:2774087.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {2038642/proyecto_INICIO, 2038642/proyecto_FIN, 2038642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040428 | Proyecto de inversión | 779371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779371.13, modificado:782623.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 304523 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA | 304523 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.2, meta_modificada:536.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE EJIDO LOMITAS EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE SALUD RAMON, CALLE FRANCISCO RABELO ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE DICHA COMUNIDAD, lon:-92.96166812, lat:18.06269618}} | 2021-12-04 | 2021-12-23 | 782623.4 | 782623.4 | 782623.4 | 782623.4 | 782623.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-003/2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:823453.98, importe_modificado:823453.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.06}} | {2040428/proyecto_INICIO, 2040428/proyecto_FIN, 2040428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041577 | Proyecto de inversión | 205133.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205133.22, modificado:215627.09}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION - 309419 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309419 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11345.0, meta_modificada:3088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 1RA SECC EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.23263201, lat:17.45538791}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 215627.09 | 215627.09 | 215627.09 | 215627.09 | 215627.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3088.0}} | {2041577/proyecto_INICIO, 2041577/proyecto_PROCESO, 2041577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040843 | Proyecto de inversión | 154518.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154518.61, modificado:148809.53}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EJ. LOMITAS, EN CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ - 306924 | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA | 306924 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ - BLANCAS MARIPOSAS Y CALLE BENITO JUAREZ- MARIO TRUJILLO, CALLE BENITO JUAREZ- EMILIANO ZAPATA ESTA CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA, lon:-92.96168958, lat:18.05899351}} | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 148809.53 | 148809.53 | 148809.53 | 148809.53 | 148809.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-23-2021, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:148813.41, importe_modificado:148813.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2040843/proyecto_INICIO, 2040843/proyecto_PROCESO, 2040843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041628 | Proyecto de inversión | 144763.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144763.96, modificado:144763.96}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 309539 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309539 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 86910 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.25463872, lat:17.48480885}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 144763.96 | 144763.96 | 144763.96 | 144763.96 | 144763.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2041628/proyecto_INICIO, 2041628/proyecto_FIN, 2041628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041630 | Proyecto de inversión | 252550.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252550.71, modificado:252550.71}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO - 309546 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309546 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9670.0, meta_modificada:9670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TATA LÁZARO, 86910 TATA LÁZARO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO TATA LAZARO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.2790614, lat:17.44789925}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 252550.71 | 252550.71 | 252550.71 | 252550.71 | 252550.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9670.0}} | {2041630/proyecto_INICIO, 2041630/proyecto_PROCESO, 2041630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041632 | Proyecto de inversión | 284455.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284455.42, modificado:284455.42}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION - 309554 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309554 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:205, direccion:CALLE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ 2A SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.23085871, lat:17.42392873}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 284455.42 | 284455.42 | 284455.42 | 284455.42 | 284455.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2041632/proyecto_INICIO, 2041632/proyecto_PROCESO, 2041632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041635 | Proyecto de inversión | 306097.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306097.46, modificado:301622.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION - 309560 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309560 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:2.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 1RA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.23484471, lat:17.45337816}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 301622.7 | 301622.7 | 301622.7 | 301622.7 | 301622.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.51}} | {2041635/proyecto_INICIO, 2041635/proyecto_PROCESO, 2041635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041637 | Proyecto de inversión | 242088.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242088.21, modificado:321834.17}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS - 309566 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TNOSIQUE | 309566 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:CALLE ACCESO EJIDO CUATRO HERMANOS, 86911 CUATRO HERMANOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CUATRO HERMANOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.26756943, lat:17.5347694}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 321834.17 | 321834.17 | 321834.17 | 321834.17 | 321834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2041637/proyecto_INICIO, 2041637/proyecto_FIN, 2041637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041640 | Proyecto de inversión | 378494.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378494.71, modificado:378494.71}} | CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO - 309576 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309576 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NUEVO MÉXICO, 86915 NUEVO MÉXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL POBLADO NUEVO MEXICO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.23236334, lat:17.52188145}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 378494.71 | 378494.71 | 378494.71 | 378494.71 | 378494.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.7}} | {2041640/proyecto_INICIO, 2041640/proyecto_PROCESO, 2041640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041645 | Proyecto de inversión | 1600433.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600433.73, modificado:1600433.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHTEMOC - 309586 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309586 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA CUAHUTEMOC, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA CUAHUTEMOC EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4245422, lat:17.48536507}} | 2021-04-05 | 2021-05-15 | 1600433.73 | 1600433.73 | 1600433.73 | 1600433.73 | 1600433.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1577107.76, importe_modificado:1577107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2041645/proyecto_INICIO, 2041645/proyecto_FIN, 2041645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041646 | Proyecto de inversión | 62896.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62896.28, modificado:64853.43}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECC. - 309607 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309607 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO EJIDO EL FAISÁN 2DA SECCIÓN, 86906 EL FAISÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL FAISAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.45285309, lat:17.4537692}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 64853.43 | 64853.43 | 64853.43 | 64853.43 | 64853.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2041646/proyecto_INICIO, 2041646/proyecto_FIN, 2041646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041648 | Proyecto de inversión | 221567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221567.06, modificado:221567.06}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA - 309618 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309618 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:CALLE ACCESO EJIDO PASO DE LA SABANA, 86906 PASO DE LA SABANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO PASO DE LA SABANA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.49133011, lat:17.45675913}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 221567.06 | 221567.06 | 221567.06 | 221567.06 | 221567.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.3}} | {2041648/proyecto_FIN, 2041648/proyecto_INICIO, 2041648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032174 | Proyecto de inversión | 24299.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24299.55, modificado:24270.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO OBRERA - 269613 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 269613 | S | 1024 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES COLONIA OBRERA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO Y CALLE ARBOLEDA, A 500 METROS DE LA UJAT SOBRE LA CERRETRA CUNDUACAN JALPA POR LA ENTRADA DE LOS CUSTODIOS, lon:-93.16833451, lat:18.07939844}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 24270.47 | 24270.47 | 24270.47 | 24270.47 | 24270.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K336, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:24299.55, importe_modificado:24270.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2032174/proyecto_PROCESO, 2032174/proyecto_INICIO, 2032174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021347 | Proyecto de inversión | 925179.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925179.87, modificado:925099.32}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231653 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231653 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:RANCHERIA OSTITÁN 1RA SECCIÓN, 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA OSTITÁN 1RA SECCIÓN CP. 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.41443691, lat:17.75700656}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 925099.32 | 925099.32 | 925099.32 | 925099.32 | 925099.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-105-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:930250.88, importe_modificado:925179.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2021347/proyecto_INICIO, 2021347/proyecto_PROCESO, 2021347/proyecto_FIN, 2021347/proyecto_PROCESO, 2021347/proyecto_FIN, 2021347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402026936 | Proyecto de inversión | 2069430.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069430.56, modificado:2067154.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULAR EN COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. - 252628 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 252628 | S | 553 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LLEGANDO AL CRUCERO DE IGNACIO ZARAGOZA 1RA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA, DOBLAMOS A LA DERECHA EN L, lon:-93.37719132, lat:18.37496586}} | 2021-06-21 | 2021-08-31 | 2067154.18 | 2067154.18 | 2067154.18 | 2067154.18 | 2067154.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/060/21/107, contratista:CONSTRUCTORA GONCECAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2067154.22, importe_modificado:2067154.22}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2026936/proyecto_INICIO, 2026936/proyecto_PROCESO, 2026936/proyecto_FIN, 2026936/proyecto_INICIO, 2026936/proyecto_PROCESO, 2026936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032630 | Proyecto de inversión | 72898.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72898.65, modificado:72811.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 272044 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 272044 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA MENDEZ Y CALLE REVOLUCION, FRENTE A LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO POR LA VIA CORTA PASANDO COMO A 500 METROS DE LOS SE, lon:-93.16212779, lat:18.07227192}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | 72811.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K342, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:72898.65, importe_modificado:72811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2032630/proyecto_INICIO, 2032630/proyecto_FIN, 2032630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032238 | Proyecto de inversión | 437391.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437391.9, modificado:436864.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ALIANZA PARA EL CAMBIO. - 269867 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 269867 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE INGENIERO GEOLOGO Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, POR EL EL ONUMENTO DE LAS OYAS Y CULEBRAS COMO A 500 METROS O POR LA ENTRADA CONOCIDA D, lon:-93.16696122, lat:18.07186622}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 436864.28 | 436864.28 | 436864.28 | 436864.28 | 436864.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K337, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:437391.9, importe_modificado:436868.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2032238/proyecto_INICIO, 2032238/proyecto_FIN, 2032238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021730 | Proyecto de inversión | 1465404.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586161.65, modificado:583617.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 233203 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 233203 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SOR JUANA INES SALIENDO DE MERCADO SORIANA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS RECORREMOS 35, lon:-93.21591676, lat:18.27640599}} | 2021-07-26 | 2021-10-31 | 583617.62 | 583617.62 | 583617.62 | 583617.62 | 583617.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/070/20/094E-094M, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:583621.14, importe_modificado:583621.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {2021730/proyecto_INICIO, 2021730/proyecto_PROCESO, 2021730/proyecto_INICIO, 2021730/proyecto_FIN, 2021730/proyecto_PROCESO, 2021730/proyecto_FIN, 2021730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032642 | Proyecto de inversión | 218695.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218695.95, modificado:218430.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 272116 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 272116 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS A MADRAZO, CARRETERA A GRESORIO MENDEZ PASANDO COMO A 500 METROS DE LOS SEMAFOROS DEL, lon:-93.16039963, lat:18.06506826}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 218430.04 | 218430.04 | 218430.04 | 218430.04 | 218430.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K343, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:218695.95, importe_modificado:218434.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2032642/proyecto_INICIO, 2032642/proyecto_FIN, 2032642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021416 | Proyecto de inversión | 1203303.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203303.53, modificado:1203303.53}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 232031 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 232031 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE CP. 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.53395166, lat:17.70616166}} | 2021-07-08 | 2021-08-21 | 1203303.53 | 1203303.53 | 1203303.53 | 1203303.53 | 1203303.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-077-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203303.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021416/proyecto_FIN, 2021416/proyecto_INICIO, 2021416/proyecto_PROCESO, 2021416/proyecto_FIN, 2021416/proyecto_PROCESO, 2021416/proyecto_INICIO, 2021416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402031909 | Proyecto de inversión | 534590.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534590.1, modificado:533946.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO A LUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN SAN PEDRO ASENTAMIENTO OTRO - 268413 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 268413 | S | 170 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.6, meta_modificada:818.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CUNDUACAN SAN PEDRO - COL. ABRAHAM DE LA CRUZ KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CUNDUACAN SAN PEDRO, 86690 CUNDUACÁN (SAN PEDRO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A GREGORIO MENDEZ CO, lon:-93.14109832, lat:18.06939824}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 533946.17 | 533946.17 | 533946.17 | 533946.17 | 533946.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K332, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:534590.1, importe_modificado:533950.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.6}} | {2031909/proyecto_INICIO, 2031909/proyecto_FIN, 2031909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032676 | Proyecto de inversión | 1975366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975366.16, modificado:1975366.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 272207 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 272207 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA PARAISO, 86700 PARAÍSO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHE, lon:-92.66946801, lat:17.85545809}} | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 1975366.16 | 1975366.16 | 1975366.16 | 1975366.16 | 1975366.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-008/2021, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1975366.16, importe_modificado:1975366.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2032676/proyecto_INICIO, 2032676/proyecto_FIN, 2032676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402028105 | Proyecto de inversión | 3456829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456829.03, modificado:3453821.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ - 256267 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 256267 | S | 653 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN LA CALLE 27 DE FEBRERO POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, RECORREMOS RECTO 2.83 KM. DOBLAMOS A LA , lon:-93.39689462, lat:18.24706611}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 3453821.68 | 3453821.68 | 3453821.68 | 3453821.68 | 3453821.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/009/21/003, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2315119.54, importe_modificado:2315119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.72}} | {2028105/proyecto_INICIO, 2028105/proyecto_PROCESO, 2028105/proyecto_FIN, 2028105/proyecto_PROCESO, 2028105/proyecto_FIN, 2028105/proyecto_INICIO, 2028105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402027764 | Proyecto de inversión | 707842.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707842.27, modificado:706992.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 3RA. - 255447 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 255447 | S | 701 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO HONDO 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN LA CALLE 27 DE FEBRERO POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.60 KM DOBLAMOS A LA IZQ, lon:-93.41904735, lat:18.20386222}} | 2021-06-21 | 2021-08-05 | 706992.86 | 706992.86 | 706992.86 | 706992.86 | 706992.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/062/21/SB005, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:706992.86, importe_modificado:706992.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2027764/proyecto_PROCESO, 2027764/proyecto_FIN, 2027764/proyecto_INICIO, 2027764/proyecto_PROCESO, 2027764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032349 | Proyecto de inversión | 145797.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145797.3, modificado:145618.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB - 270699 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 270699 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NATACION FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA DOMINGO COLIN Y CALLE BOXEO, A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA ES CUELA CETIS 40 ENFRENTE DEL PALACIO DE LOS DEPO, lon:-93.16552801, lat:18.06262026}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K339, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:145797.3, importe_modificado:145622.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2032349/proyecto_INICIO, 2032349/proyecto_FIN, 2032349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032748 | Proyecto de inversión | 1591411.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591411.24, modificado:1583832.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 272442 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 272442 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - REFORMA 1RA. SECCION KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA REFORMA 1RA. SECCION, 86700 REFORMA 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PR, lon:-92.67388384, lat:17.81463958}} | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 1583832.05 | 1583832.05 | 1583832.05 | 1583832.05 | 1583832.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-009/2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1383570.02, importe_modificado:1383570.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {2032748/proyecto_INICIO, 2032748/proyecto_FIN, 2032748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402027128 | Proyecto de inversión | 5018124.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5018124.02, modificado:5014611.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 253323 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 253323 | S | 2618 | 2619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ROSENDO TARACENA PADRON Y BRECHA JOSE MARIA MORELOS, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, lon:-93.35062344, lat:18.23931478}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 5014611.33 | 5014611.33 | 5014611.33 | 5014611.33 | 5014611.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/052/21/117, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5014611.33, importe_modificado:5014611.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2027128/proyecto_INICIO, 2027128/proyecto_PROCESO, 2027128/proyecto_FIN, 2027128/proyecto_INICIO, 2027128/proyecto_PROCESO, 2027128/proyecto_FIN, 2027128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402027826 | Proyecto de inversión | 1482801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482801.6, modificado:1481018.64}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 2DA. - 255603 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 255603 | S | 442 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 3A SECC, 86630 GUAYO 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 340 METROS Y, lon:-93.45995037, lat:18.29603529}} | 2021-05-21 | 2021-08-03 | 1481018.64 | 1481018.64 | 1481018.64 | 1481018.64 | 1481018.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/037/21/084, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1481022.24, importe_modificado:1481022.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2027826/proyecto_INICIO, 2027826/proyecto_PROCESO, 2027826/proyecto_FIN, 2027826/proyecto_INICIO, 2027826/proyecto_PROCESO, 2027826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032002 | Proyecto de inversión | 48599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48599.1, modificado:48540.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO OTRO - 268802 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 268802 | S | 1034 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EGIPTO COLONIA LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO Y , A 250 METROS DE LA GASOLINERA CASI FRENTE A CINEPOLIS POR LA PLAZA COMERCIAL PASEO CUNDUACAN, lon:-93.17807473, lat:18.0683941}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K333, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:48599.1, importe_modificado:48540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2032002/proyecto_INICIO, 2032002/proyecto_FIN, 2032002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032010 | Proyecto de inversión | 145797.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145797.3, modificado:145618.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD COL. HOMBRES ILUSTRES - 268831 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 268831 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO COLONIA HOMBRES ILUSTRES, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, SOBRE LA AAVENIDA PERIFERICO ENTRANDO FRENTE A LA PANADERIA PAN DE VIDA POR DONDE ANTES S, lon:-93.17333415, lat:18.07066777}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | 145618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K334, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:145797.3, importe_modificado:145622.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2032010/proyecto_INICIO, 2032010/proyecto_FIN, 2032010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032380 | Proyecto de inversión | 242995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242995.5, modificado:242700.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CRISTAL - 270852 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 270852 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROFRA ORALIAA DE VALDEZ Y CALLE PROF. JESUS EQUEVEDO GUZMAN, A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL 400 METROS ANTES DE LLEGAR A LOS JUZG, lon:-93.18463598, lat:18.0563509}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 242700.51 | 242700.51 | 242700.51 | 242700.51 | 242700.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K340, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:242995.5, importe_modificado:242704.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2032380/proyecto_INICIO, 2032380/proyecto_FIN, 2032380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032781 | Proyecto de inversión | 1214977.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214977.5, modificado:1213519.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 272663 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 272663 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ DE LA PEÑA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE DOÑA FIDENCIA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE PEDROMENDEZ A UNOS 100 METROS DE LA CASA DEL PUEBLO POR LA CASA MAGISTERAL A 500 METROS D, lon:-93.17344389, lat:18.06742512}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1213519.36 | 1213519.36 | 1213519.36 | 1213519.36 | 1213519.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K344, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1214977.5, importe_modificado:1213523.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2032781/proyecto_INICIO, 2032781/proyecto_FIN, 2032781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032032 | Proyecto de inversión | 291594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291594.6, modificado:291241.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA SINTRO ALUM DE 6.10 M EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ALIANZA PERIFÉRICO ASENTAMIENTO ALIANZA PERIFERICO - 268910 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 268910 | S | 1971 | 1914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALIANZA PERIFERICO - CABECERA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ALIANZA, 86690 ALIANZA PERIFÉRICO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA ENTRADA QUE ESTA A 200 METROS DE LA GASOLINE, lon:-93.19379509, lat:18.07786503}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 291241.46 | 291241.46 | 291241.46 | 291241.46 | 291241.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K335, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:291594.6, importe_modificado:291245.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2032032/proyecto_FIN, 2032032/proyecto_PROCESO, 2032032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032416 | Proyecto de inversión | 48599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48599.1, modificado:48540.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CECONCA - 271075 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 271075 | S | 10240 | 9590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO COLONIA CECONCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA GASOLINERA DEL PERIFERICO PORLA UNIVERSIDAD UPAV A 100 METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO ALIANZA, lon:-93.18412402, lat:18.06718742}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | 48540.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K341, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:48599.1, importe_modificado:48540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2032416/proyecto_INICIO, 2032416/proyecto_FIN, 2032416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032815 | Proyecto de inversión | 2040795.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040795.9, modificado:2040795.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 272982 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 272982 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CARLOS GREENE 1RA. SECCION KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA CARLOS GREENE 1RA SECCION, 86700 CARLOS GREENE 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI, lon:-92.65286078, lat:17.66693609}} | 2021-03-04 | 2021-04-17 | 2040795.9 | 2040795.9 | 2040795.9 | 2040795.9 | 2040795.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-012/2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2040795.9, importe_modificado:2040795.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2032815/proyecto_INICIO, 2032815/proyecto_PROCESO, 2032815/proyecto_FIN, 2032815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402034352 | Proyecto de inversión | 1278309.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278309.07, modificado:1278309.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 280604 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 280604 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE BAJO 2DA. SECCION KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA ALLENDE BAJO 2DA. SECCION, 86700 ALLENDE BAJO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPA, lon:-92.44139098, lat:17.71049916}} | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 1278309.07 | 1278309.07 | 1278309.07 | 1278309.07 | 1278309.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-017/2021, contratista:FIARDO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1278309.07, importe_modificado:1278309.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2034352/proyecto_PROCESO, 2034352/proyecto_INICIO, 2034352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402034368 | Proyecto de inversión | 1139701.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139701.69, modificado:1139652.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 280690 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 280690 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - PLAYA DE LAS JIMENEZ KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA PLAYA DE LAS JIMENEZ, 86700 PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA P, lon:-92.62718299, lat:17.79710488}} | 2021-03-05 | 2021-04-18 | 1139652.99 | 1139652.99 | 1139652.99 | 1139652.99 | 1139652.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-018/2021, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1139701.69, importe_modificado:1139701.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.42}} | {2034368/proyecto_PROCESO, 2034368/proyecto_INICIO, 2034368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021900 | Proyecto de inversión | 3468302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468302.22, modificado:3468302.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL EJ. PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO. - 233946 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 233946 | S | 148 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO PALESTINA, 86617 PALESTINA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSE MANUEL BARAJAU PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO PALESTINA DEL MUNCIPIO, lon:-93.18540709, lat:18.33982964}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 3468302.22 | 3468302.22 | 3468302.22 | 3468302.22 | 3468302.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1635362.34, importe_modificado:1635362.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2021900/proyecto_FIN, 2021900/proyecto_PROCESO, 2021900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402032859 | Proyecto de inversión | 1377652.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377652.41, modificado:1377652.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO - 273103 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 273103 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION, 86700 PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y C, lon:-92.49722695, lat:17.62317228}} | 2021-02-25 | 2021-05-08 | 1377652.41 | 1377652.41 | 1377652.41 | 1377652.41 | 1377652.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-014/2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1377652.41, importe_modificado:1377652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2032859/proyecto_PROCESO, 2032859/proyecto_INICIO, 2032859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021258 | Proyecto de inversión | 949999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569999.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379999.82, modificado:317710.87}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA) - 231346 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231346 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.394725, lat:17.83614584}} | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 317710.87 | 317710.87 | 317710.87 | 317710.87 | 317710.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-114-2021*, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:950000.0, importe_modificado:946420.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2021258/proyecto_INICIO, 2021258/proyecto_PROCESO, 2021258/proyecto_INICIO, 2021258/proyecto_FIN, 2021258/proyecto_PROCESO, 2021258/proyecto_FIN, 2021258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021956 | Proyecto de inversión | 2002492.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201495.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800996.99, modificado:800996.99}} | 05000232.- MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, CALLE LOS HERNÁNDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE - 234239 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO | 234239 | S | 12946 | 12240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOS HERNANDEZ, CERRADA EL DUENDE LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE PARAÍSO TABASCO, LAS CUA, lon:-93.21571164, lat:18.39065949}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 800996.99 | 800996.99 | 800996.99 | 800996.99 | 800996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-018/2021-OP356 (05000232), contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2002492.48, importe_modificado:2002492.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1092.0}} | {2021956/proyecto_INICIO, 2021956/proyecto_FIN, 2021956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402034459 | Proyecto de inversión | 2443048.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443048.32, modificado:2443048.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION - 281157 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 281157 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO I MADERO ALTO 2DA. SECCION KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN, 86705 FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRE, lon:-92.53479725, lat:17.72962216}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2443048.32 | 2443048.32 | 2443048.32 | 2443048.32 | 2443048.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-034/2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2443048.32, importe_modificado:2443048.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2034459/proyecto_INICIO, 2034459/proyecto_FIN, 2034459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402033619 | Proyecto de inversión | 1305274.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305274.37, modificado:1303726.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TULAR ASENTAMIENTO EL TULAR - 277435 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 277435 | S | 758 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL TULAR - LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL TULAR, 86680 EL TULAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN A LIBERTAD POR EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL POR EL SISTEMA DE AGUA PO, lon:-93.33655458, lat:18.15263334}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1303726.96 | 1303726.96 | 1303726.96 | 1303726.96 | 1303726.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-02-K349-FIII-2021, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1305274.37, importe_modificado:1303726.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {2033619/proyecto_PROCESO, 2033619/proyecto_FIN, 2033619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402031792 | Proyecto de inversión | 121497.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121497.75, modificado:121326.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M 2 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA ESMERALDA ASENTAMIENTO OTRO - 268100 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | 268100 | S | 184 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA ESMERALDA - CABECERA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA LA ESMERALDA, 86690 LA ESMERALDA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA D, lon:-93.17224072, lat:18.07878719}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 121326.02 | 121326.02 | 121326.02 | 121326.02 | 121326.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K331, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:121497.75, importe_modificado:121352.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2031792/proyecto_INICIO, 2031792/proyecto_FIN, 2031792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402031126 | Proyecto de inversión | 2149520.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149520.39, modificado:2146296.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA. - 266660 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 266660 | S | 446 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE A LA ZONA ARQUEOLOGICA RANCHERIA NORTE 1RA. SECCIÓN BUENA VISTA, 86670 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDER, lon:-93.21333257, lat:18.28132343}} | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 2146296.15 | 2146296.15 | 2146296.15 | 2146296.15 | 2146296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/071/21/110, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2146296.15, importe_modificado:2146296.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2031126/proyecto_INICIO, 2031126/proyecto_PROCESO, 2031126/proyecto_FIN, 2031126/proyecto_PROCESO, 2031126/proyecto_FIN, 2031126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039235 | Proyecto de inversión | 2033688.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033688.01, modificado:2033688.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PALMAR - 299481 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299481 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE PASAJE SIN NOMBRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL PALMAR EN TENOSIQUE, lon:-91.03820624, lat:17.44978524}} | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 2033688.01 | 2033688.01 | 2033688.01 | 2033688.01 | 2033688.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2.16668438E8, importe_modificado:2.16668438E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2039235/proyecto_INICIO, 2039235/proyecto_PROCESO, 2039235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039254 | Proyecto de inversión | 2162445.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162445.44, modificado:2162445.44}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA - 299563 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299563 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:EJIDO PUNTA DE MONTAÑA, 86916 PUNTA DE MONTAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL EJIDO PUNTA DE MONTAÑA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.11763202, lat:17.44204852}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 2162445.44 | 2162445.44 | 2162445.44 | 2162445.44 | 2162445.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2.16668438E8, importe_modificado:2.16668438E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2039254/proyecto_PROCESO, 2039254/proyecto_FIN, 2039254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025330 | Proyecto de inversión | 2992856.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992856.92, modificado:2823092.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO MEXICO EN LA LOCALIDAD BALANCAN TABASCO - 246282 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 246282 | S | 5593 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE Y OAXACA COLONIA NUEVO MÉXICO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA CHIAPAS, SON LAS CALLES CAMPECHE MEXICO Y OAXACA DE LA COLONIA NUEVO MEXICO ENTRE LA CALLE MEXICO YUCATAN CHIAPAS Y, lon:-91.53935391, lat:17.8158164}} | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 2823092.47 | 2823092.47 | 2823092.47 | 2823092.47 | 2823092.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2211.0}} | {2025330/proyecto_INICIO, 2025330/proyecto_FIN, 2025330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023539 | Proyecto de inversión | 1976598.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976598.6, modificado:1967736.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULAR EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR 1RA. - 240162 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 240162 | S | 720 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, direccion:RANCHERIA SUR 1RA. SECCIÓN, 86658 SUR 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO EL LIBRAMIENTO A SAN JOAQUIN POR LA GASOLINERA CHOCOGAS TOMAMOS LA CARRETERA A SUR RECORREMOS RECTO 3.40 KM Y DOBLAMOS A LA IZQUIE, lon:-93.23726953, lat:18.21831797}} | 2021-06-21 | 2021-08-09 | 1967736.74 | 1967736.74 | 1967736.74 | 1967736.74 | 1967736.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/059/21/106, contratista:GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1974424.38, importe_modificado:1974424.38}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2023539/proyecto_INICIO, 2023539/proyecto_PROCESO, 2023539/proyecto_FIN, 2023539/proyecto_INICIO, 2023539/proyecto_PROCESO, 2023539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023812 | Proyecto de inversión | 2084971.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250983.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833988.7, modificado:825562.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGHILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ) - 241187 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241187 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39637969, lat:17.84139543}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 825562.68 | 825562.68 | 825562.68 | 825562.68 | 825562.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-109-2021*, contratista:CONSTRUCTORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2084971.81, importe_modificado:2076545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.28}} | {2023812/proyecto_INICIO, 2023812/proyecto_PROCESO, 2023812/proyecto_FIN, 2023812/proyecto_PROCESO, 2023812/proyecto_FIN, 2023812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030361 | Proyecto de inversión | 3247958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247958.65, modificado:3244872.97}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO EN COMALCALCO - 264117 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 264117 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO ESQUINA CON LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON FRE, lon:-93.21745244, lat:18.25710299}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 3244872.97 | 3244872.97 | 3244872.97 | 3244872.97 | 3244872.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/065/21/120, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:3244873.08, importe_modificado:3244873.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2030361/proyecto_INICIO, 2030361/proyecto_PROCESO, 2030361/proyecto_FIN, 2030361/proyecto_PROCESO, 2030361/proyecto_FIN, 2030361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039261 | Proyecto de inversión | 1971105.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971105.81, modificado:1971105.81}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ - 299608 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299608 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.38, meta_modificada:7.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 86925 BENITO JUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUAREZ EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.06352904, lat:17.39653906}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 1971105.81 | 1971105.81 | 1971105.81 | 1971105.81 | 1971105.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.38}} | {2039261/proyecto_FIN, 2039261/proyecto_PROCESO, 2039261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039268 | Proyecto de inversión | 2365985.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365985.42, modificado:2365985.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL - 299659 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299659 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.55, meta_modificada:5.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL PEDREGAL EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.0077669, lat:17.34652336}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 2365985.42 | 2365985.42 | 2365985.42 | 2365985.42 | 2365985.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2.16668438E8, importe_modificado:2.16668438E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.55}} | {2039268/proyecto_INICIO, 2039268/proyecto_FIN, 2039268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039283 | Proyecto de inversión | 789204.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789204.75, modificado:789204.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA - 299743 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299743 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:147, direccion:EJIDO LA ÚLTIMA LUCHA, 86920 LA ÚLTIMA LUCHA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA ULTIMA LUCHA EN TENOSIQUE TABSCO, lon:-91.1937645, lat:17.36684929}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 789204.75 | 789204.75 | 789204.75 | 789204.75 | 789204.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2039283/proyecto_INICIO, 2039283/proyecto_FIN, 2039283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023843 | Proyecto de inversión | 976755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586053.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390702.08, modificado:384615.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD) - 241319 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241319 | S | 145 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE, lon:-93.39265999, lat:17.83222438}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 384615.55 | 384615.55 | 384615.55 | 384615.55 | 384615.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-111-2021*, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:976755.2, importe_modificado:971532.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2023843/proyecto_INICIO, 2023843/proyecto_PROCESO, 2023843/proyecto_INICIO, 2023843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039298 | Proyecto de inversión | 3776458 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776458.0, modificado:3776458.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. ACATLIPA - 299807 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299807 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.97, meta_modificada:9.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ACATLIPA EJIDO ACATLIPA, 86926 ACATLIPA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ACATLIPA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.0240454, lat:17.38242107}} | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 3776458 | 3776458 | 3776458 | 3776458 | 3776458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2.16668438E8, importe_modificado:2.16668438E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.97}} | {2039298/proyecto_PROCESO, 2039298/proyecto_FIN, 2039298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025398 | Proyecto de inversión | 2216776.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216776.99, modificado:2093836.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO GLORIETA CARLOS A MADRAZO-GASOLINERA EN LA AVENIDA CARLOS A MADRAZO EN LA LOCALIDAD BALANCAN TABASCO - 246527 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 246527 | S | 5593 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.9, meta_modificada:1556.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A MADRAZO COLONIA DEL CARMEN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALZADA CARLOS A MADRAZO, SE ENCUENTRA LA OBRA ENTRE LA GLORIETA CARLOS A MADRAZO Y LA GASOLINERA TRAMO IZQUIERDO, lon:-91.53126763, lat:17.82035754}} | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 2093836.86 | 2093836.86 | 2093836.86 | 2093836.86 | 2093836.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.9}} | {2025398/proyecto_PROCESO, 2025398/proyecto_INICIO, 2025398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023848 | Proyecto de inversión | 3545600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127360.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418240.0, modificado:1408070.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCION (SECCION OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA) - 241391 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241391 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO BLASILLO 2A SECC CP. 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN OTATES, HUIMANGUILLO TABASCO, (ENTRADA CEIBA QUEMADA), lon:-93.94746257, lat:18.06360542}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1408070.78 | 1408070.78 | 1408070.78 | 1408070.78 | 1408070.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-113-2021*, contratista:GEUPO SACIDEV. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3545600.0, importe_modificado:3535445.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2023848/proyecto_INICIO, 2023848/proyecto_PROCESO, 2023848/proyecto_FIN, 2023848/proyecto_PROCESO, 2023848/proyecto_FIN, 2023848/proyecto_INICIO, 2023848/proyecto_PROCESO, 2023848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023851 | Proyecto de inversión | 2556795.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534077.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022718.1, modificado:920602.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL POBLADO OCUAPAN, EN LA AV. PRINCIPAL, FRENTE AL EMSAD. - 241394 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241394 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO OCUAPAN CP. 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.49000489, lat:17.85250471}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 920602.23 | 920602.23 | 920602.23 | 920602.23 | 920602.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-108-2021*, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2556795.24, importe_modificado:2457043.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.54}} | {2023851/proyecto_INICIO, 2023851/proyecto_FIN, 2023851/proyecto_INICIO, 2023851/proyecto_FIN, 2023851/proyecto_PROCESO, 2023851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023854 | Proyecto de inversión | 1204130.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204130.76, modificado:1203369.53}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 241397 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241397 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 86428 FRANCISCO I. MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO I. MADERO CP. 86428 FRANCISCO I. MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.74766451, lat:17.69960126}} | 2021-05-21 | 2021-06-30 | 1203369.53 | 1203369.53 | 1203369.53 | 1203369.53 | 1203369.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-037-2021, contratista:JAYRO MILAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204130.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2023854/proyecto_INICIO, 2023854/proyecto_FIN, 2023854/proyecto_PROCESO, 2023854/proyecto_FIN, 2023854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040046 | Proyecto de inversión | 125313.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125313.86, modificado:125313.86}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302535 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302535 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CENTRO USUMACINTA, 86906 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CENTRO USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.49204473, lat:17.53731677}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 125313.86 | 125313.86 | 125313.86 | 125313.86 | 125313.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2040046/proyecto_INICIO, 2040046/proyecto_FIN, 2040046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025441 | Proyecto de inversión | 597680.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597680.67, modificado:545486.88}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD SAN JUAN GUERRERO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE 27KSC0002G - 246757 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 246757 | S | 5593 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOS Y LA CALLE UNO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-91.66585953, lat:17.8197427}} | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 545486.88 | 545486.88 | 545486.88 | 545486.88 | 545486.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2025441/proyecto_FIN, 2025441/proyecto_PROCESO, 2025441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025447 | Proyecto de inversión | 1734061.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734061.09, modificado:1705633.36}} | REHABILITACION DE CALLE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LA PLAZA DEL MAESTRO-CALLE TINTO EN AVENIDA CARLOS A. MADRAZO EN LA LOCALIDAD BALANCAN TABASCO - 246779 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 246779 | S | 5593 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A MADRAZO COLONIA DEL CARMEN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE LA SALUD Y CALLE LA PALMA, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CARLOS A MADRAZO ENTRE LA PLAZA DEL MAESTRO Y LA CALLE EL TINTO, lon:-91.53149294, lat:17.81357527}} | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 1705633.36 | 1705633.36 | 1705633.36 | 1705633.36 | 1705633.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:306.0}} | {2025447/proyecto_INICIO, 2025447/proyecto_PROCESO, 2025447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025450 | Acción | 3028796.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028796.32, modificado:3028796.32}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 246788 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}} | 2021-01-15 | 2021-09-15 | 3028796.32 | 3028796.32 | 3028796.32 | 3028796.32 | 3028796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR/033/2021, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A DE C.V SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3028796.28, importe_modificado:3028796.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2025450/proyecto_FIN, 2025450/proyecto_INICIO, 2025450/proyecto_PROCESO, 2025450/proyecto_FIN, 2025450/proyecto_INICIO, 2025450/proyecto_FIN, 2025450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039364 | Proyecto de inversión | 1168679.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168679.67, modificado:1168679.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO - 300160 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 300160 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE ARENA DE HIDALGO PUEBLO ARENA DE HIDALGO, 86906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.58430852, lat:17.45655209}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 1168679.67 | 1168679.67 | 1168679.67 | 1168679.67 | 1168679.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2039364/proyecto_FIN, 2039364/proyecto_INICIO, 2039364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040065 | Proyecto de inversión | 66242.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66242.65, modificado:66242.65}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302646 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302646 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE 1 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.17766854, lat:17.48857124}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 66242.65 | 66242.65 | 66242.65 | 66242.65 | 66242.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040065/proyecto_PROCESO, 2040065/proyecto_INICIO, 2040065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039715 | Proyecto de inversión | 233200.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233200.7, modificado:233200.7}} | REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 301513 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301513 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA ESTACIÓN NUEVA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42890217, lat:17.46296023}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 233200.7 | 233200.7 | 233200.7 | 233200.7 | 233200.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2039715/proyecto_INICIO, 2039715/proyecto_FIN, 2039715/proyecto_INICIO, 2039715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039724 | Proyecto de inversión | 1892504.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892504.92, modificado:1892504.92}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS - 301532 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301532 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.05, meta_modificada:6.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 86923 SAN MARCOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MARCOS DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35365061, lat:17.3435387}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 1892504.92 | 1892504.92 | 1892504.92 | 1892504.92 | 1892504.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.05}} | {2039724/proyecto_PROCESO, 2039724/proyecto_FIN, 2039724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040084 | Proyecto de inversión | 85004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85004.95, modificado:85004.95}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302784 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302784 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:CALLE 2 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 86926 NUEVA ESPERANZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE EQUIPAMIENTO SSE REALIZA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA EN TENOSIQUE, lon:-91.04959913, lat:17.37381615}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 85004.95 | 85004.95 | 85004.95 | 85004.95 | 85004.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040084/proyecto_PROCESO, 2040084/proyecto_FIN, 2040084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040093 | Proyecto de inversión | 85866.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85866.99, modificado:85866.99}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302823 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302823 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POMONÁ 1RA SECCIÓN, 86906 POMONÁ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN EL EJIDO POMONA 1RA SECCION EN TENOAIQUE TABASCO, lon:-91.51475074, lat:17.47881017}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 85866.99 | 85866.99 | 85866.99 | 85866.99 | 85866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2040093/proyecto_PROCESO, 2040093/proyecto_INICIO, 2040093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025487 | Proyecto de inversión | 1156883.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.05, modificado:1156819.38}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246886 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246886 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:EJIDO CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), 86443 CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CAOBANAL 1RA. SECCIÓN LA VICTORIA CP. 86443 CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TAB, lon:-93.40513618, lat:17.66749532}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1156819.38 | 1156819.38 | 1156819.38 | 1156819.38 | 1156819.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1156883.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2025487/proyecto_INICIO, 2025487/proyecto_PROCESO, 2025487/proyecto_FIN, 2025487/proyecto_INICIO, 2025487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025489 | Proyecto de inversión | 1445208.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445208.91, modificado:1444969.26}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246901 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246901 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC CP. 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.8433462, lat:18.04978848}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1444969.26 | 1444969.26 | 1444969.26 | 1444969.26 | 1444969.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-073-2021, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445208.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2025489/proyecto_INICIO, 2025489/proyecto_PROCESO, 2025489/proyecto_FIN, 2025489/proyecto_PROCESO, 2025489/proyecto_FIN, 2025489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025491 | Proyecto de inversión | 1445265.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445265.77, modificado:1445025.7}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246914 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246914 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN NUEVO PROGRESO CP. 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (N, lon:-93.81914678, lat:18.03524688}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 1445025.7 | 1445025.7 | 1445025.7 | 1445025.7 | 1445025.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-074-2021, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445265.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2025491/proyecto_PROCESO, 2025491/proyecto_FIN, 2025491/proyecto_INICIO, 2025491/proyecto_FIN, 2025491/proyecto_INICIO, 2025491/proyecto_PROCESO, 2025491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025493 | Proyecto de inversión | 1209326.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209326.2, modificado:1204327.87}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246919 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246919 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:128, direccion:COLONIA RÍO PEDREGAL, 86428 RÍO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA RÍO PEDREGAL CP. 86428 RÍO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.75627694, lat:17.68961963}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 1204327.87 | 1204327.87 | 1204327.87 | 1204327.87 | 1204327.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2021, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1204327.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2025493/proyecto_INICIO, 2025493/proyecto_PROCESO, 2025493/proyecto_FIN, 2025493/proyecto_INICIO, 2025493/proyecto_PROCESO, 2025493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030492 | Proyecto de inversión | 5461473.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5461473.45, modificado:5326562.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO - 264615 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 264615 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA QUE VIENE DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA CHICHICAPA RECORREMOS 595 METROS Y EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN LADO , lon:-93.20732825, lat:18.24831319}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 5326562.24 | 5326562.24 | 5326562.24 | 5326562.24 | 5326562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/049/21/111, contratista:TERRAMAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5458087.37, importe_modificado:5458087.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.0}} | {2030492/proyecto_INICIO, 2030492/proyecto_PROCESO, 2030492/proyecto_FIN, 2030492/proyecto_PROCESO, 2030492/proyecto_FIN, 2030492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030939 | Proyecto de inversión | 1510276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510276.8, modificado:1508683.67}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE 3RA. - 266112 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 266112 | S | 565 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCIÓN, 86630 CARLOS GREENE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA VILLA CARLOS GREENE POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMAMOS LA CARRETERA A POZA REDONDA, RECORREMOS 1.28 KM, DO, lon:-93.46614458, lat:18.24197731}} | 2021-06-21 | 2021-08-05 | 1508683.67 | 1508683.67 | 1508683.67 | 1508683.67 | 1508683.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/047/21/078, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1508917.55, importe_modificado:1508917.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}} | {2030939/proyecto_INICIO, 2030939/proyecto_FIN, 2030939/proyecto_INICIO, 2030939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039729 | Proyecto de inversión | 1059712.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059712.2, modificado:1059712.2}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION - 301547 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301547 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:EJIDO CORTIJO NUEVO 2A SECCIÓN, 86924 CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO CORTIJO NUEVO 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35575851, lat:17.33232578}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 1059712.2 | 1059712.2 | 1059712.2 | 1059712.2 | 1059712.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1577107.76, importe_modificado:1577107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2039729/proyecto_PROCESO, 2039729/proyecto_FIN, 2039729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039743 | Proyecto de inversión | 18979.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18979.27, modificado:18979.27}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA - 301585 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301585 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.4, meta_modificada:2885.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.02715533, lat:17.25232833}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 18979.27 | 18979.27 | 18979.27 | 18979.27 | 18979.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.4}} | {2039743/proyecto_INICIO, 2039743/proyecto_FIN, 2039743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040105 | Proyecto de inversión | 155849.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155849.61, modificado:155849.61}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302868 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302868 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO USUMACINTA, 86902 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE CUITLAHUAC, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN EL POBLADO USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.49306565, lat:17.55280068}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 155849.61 | 155849.61 | 155849.61 | 155849.61 | 155849.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2040105/proyecto_INICIO, 2040105/proyecto_FIN, 2040105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030960 | Proyecto de inversión | 1516702.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516702.76, modificado:1514435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN - 266191 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 266191 | S | 744 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:0.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA NORTE 1RA, 86655 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS RECTO 2.01 KM Y ENCONTRAMO, lon:-93.20768222, lat:18.28797622}} | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 1514435.88 | 1514435.88 | 1514435.88 | 1514435.88 | 1514435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/072/21/071, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1514435.9, importe_modificado:1514435.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.49}} | {2030960/proyecto_INICIO, 2030960/proyecto_PROCESO, 2030960/proyecto_FIN, 2030960/proyecto_INICIO, 2030960/proyecto_PROCESO, 2030960/proyecto_FIN, 2030960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039427 | Proyecto de inversión | 1168879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168879.29, modificado:1168879.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR - 300386 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 300386 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE EL PALMAR EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL AJIDO EL PALMAR EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.03869976, lat:17.44820903}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 1168879.29 | 1168879.29 | 1168879.29 | 1168879.29 | 1168879.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2039427/proyecto_INICIO, 2039427/proyecto_FIN, 2039427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039439 | Proyecto de inversión | 1523100.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523100.24, modificado:1523100.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS - 300410 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 300410 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.14, meta_modificada:968.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-91.41997498, lat:17.46536699}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 1523100.24 | 1523100.24 | 1523100.24 | 1523100.24 | 1523100.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.14}} | {2039439/proyecto_INICIO, 2039439/proyecto_FIN, 2039439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030548 | Proyecto de inversión | 2459763.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459763.21, modificado:2456811.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO ECOLÓGICA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA - 264770 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 264770 | S | 20729 | 20729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.2, meta_modificada:2040.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACUILIS COLONIA ECOLÓGICA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86325 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAOBA, CALLE TINTO SALIENDO DEL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIE, lon:-93.2198037, lat:18.2815478}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 2456811.33 | 2456811.33 | 2456811.33 | 2456811.33 | 2456811.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/057/21/112, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2456811.5, importe_modificado:2456811.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.2}} | {2030548/proyecto_INICIO, 2030548/proyecto_PROCESO, 2030548/proyecto_FIN, 2030548/proyecto_PROCESO, 2030548/proyecto_FIN, 2030548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039452 | Proyecto de inversión | 1700981.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700981.07, modificado:1700981.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA - 300473 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 300473 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.2, meta_modificada:1844.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA MARÍA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 44, CALLE CELIA GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MARIA LUISA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42187089, lat:17.46773538}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 1700981.07 | 1700981.07 | 1700981.07 | 1700981.07 | 1700981.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1844.2}} | {2039452/proyecto_INICIO, 2039452/proyecto_FIN, 2039452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039780 | Proyecto de inversión | 164208.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164208.61, modificado:164208.61}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA - 301709 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301709 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:CALLE ACCESO EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO SE REALIZA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.02824967, lat:17.25232833}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 164208.61 | 164208.61 | 164208.61 | 164208.61 | 164208.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}} | {2039780/proyecto_PROCESO, 2039780/proyecto_INICIO, 2039780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402030587 | Proyecto de inversión | 2934239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934239.35, modificado:2927903.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA - 264903 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 264903 | S | 699 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECORREMOS 8., lon:-93.23846988, lat:18.16752292}} | 2021-06-21 | 2021-08-05 | 2927903.73 | 2927903.73 | 2927903.73 | 2927903.73 | 2927903.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/050/21/113, contratista:JOSE LUIS MAITRER MOO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2931686.56, importe_modificado:2931686.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {2030587/proyecto_INICIO, 2030587/proyecto_PROCESO, 2030587/proyecto_FIN, 2030587/proyecto_INICIO, 2030587/proyecto_PROCESO, 2030587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039474 | Proyecto de inversión | 815379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815379.27, modificado:815379.27}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200 - 300578 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 300578 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42676323, lat:17.48128481}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 815379.27 | 815379.27 | 815379.27 | 815379.27 | 815379.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2039474/proyecto_INICIO, 2039474/proyecto_FIN, 2039474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039804 | Proyecto de inversión | 26443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26443.17, modificado:26443.17}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO - 301778 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301778 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4001.7, meta_modificada:4001.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SUEÑOS DE ORO, 86928 SUEÑOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE UBICA EN LA COLONIA AGRICOLA SUEÑOS DE ORO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.08057525, lat:17.27939681}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 26443.17 | 26443.17 | 26443.17 | 26443.17 | 26443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4001.7}} | {2039804/proyecto_INICIO, 2039804/proyecto_FIN, 2039804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039815 | Proyecto de inversión | 172288.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172288.97, modificado:172288.97}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA - 301813 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301813 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.25, meta_modificada:5.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:CALLE ACCESO EJIDO BELLA VISTA, 86928 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BELLA VISTA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.10077578, lat:17.31955622}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 172288.97 | 172288.97 | 172288.97 | 172288.97 | 172288.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.25}} | {2039815/proyecto_INICIO, 2039815/proyecto_FIN, 2039815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039831 | Proyecto de inversión | 98450.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98450.84, modificado:98450.84}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO - 301860 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301860 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:224, direccion:CALLE ACCESO EJIDO SAN PEDRO, 86927 SAN PEDRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILIATACION SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PEDRO EN TENOSIQUE TABSCO, lon:-91.11566034, lat:17.33042905}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 98450.84 | 98450.84 | 98450.84 | 98450.84 | 98450.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2039831/proyecto_FIN, 2039831/proyecto_PROCESO, 2039831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039840 | Proyecto de inversión | 3725728.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725728.62, modificado:3725728.62}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ - 301907 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301907 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA S ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA CRUZ EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.02452726, lat:17.41596967}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 3725728.62 | 3725728.62 | 3725728.62 | 3725728.62 | 3725728.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4434920.76, importe_modificado:4434920.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2039840/proyecto_INICIO, 2039840/proyecto_FIN, 2039840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039858 | Proyecto de inversión | 66128.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66128.83, modificado:66128.83}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN - 301976 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301976 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA BELÉN, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRANBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLOCNIA BELEN EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.41573399, lat:17.48222628}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 66128.83 | 66128.83 | 66128.83 | 66128.83 | 66128.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2039858/proyecto_FIN, 2039858/proyecto_PROCESO, 2039858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402025252 | Proyecto de inversión | 3121656.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121656.56, modificado:2971887.29}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO COLONIA NUEVO MEXICO EN LA LOCALIDAD BALANCAN TABASCO - 246031 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 246031 | S | 5593 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2653.0, meta_modificada:2653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA NUEVO MÉXICO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MEXICO DE LA COLONIA NUEVO MEXICO ENTRE LA CALLE YUCATAN Y OAXACA, lon:-91.54002983, lat:17.8151014}} | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 2971887.29 | 2971887.29 | 2971887.29 | 2971887.29 | 2971887.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2653.0}} | {2025252/proyecto_INICIO, 2025252/proyecto_FIN, 2025252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039883 | Proyecto de inversión | 467821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467821.6, modificado:467821.6}} | REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO - 302056 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302056 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3542.0, meta_modificada:3542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO-EL PIPILA-GPE VICTORIA-JUAN ALVAREZ PUEBLO ARENA DE HIDALGO, 86906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLAD, lon:-91.58528484, lat:17.45488382}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 467821.6 | 467821.6 | 467821.6 | 467821.6 | 467821.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1577107.76, importe_modificado:1577107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3542.0}} | {2039883/proyecto_INICIO, 2039883/proyecto_FIN, 2039883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991619 | Proyecto de inversión | 266585.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266585.17, modificado:266585.17}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. IGNACIO ZARAGOZA - 195327 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195327 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17498.0, meta_modificada:17498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86910 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-91.2878144, lat:17.45944638}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 266585.17 | 266585.17 | 266585.17 | 266585.17 | 266585.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17498.0}} | {1991619/proyecto_INICIO, 1991619/proyecto_FIN, 1991619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055853 | Proyecto de inversión | 747303.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747303.25, modificado:747303.25}} | REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA 2DA.ETAPA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K003-022 | N | 0 | 0 | 2052 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:La Escalera, 86722 Benito Juárez, Tab., México, lon:-92.529078, lat:17.8428352}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 747303.25 | 747303.25 | 747303.25 | 747303.25 | 747303.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-097/2021, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:750352.62, importe_modificado:750352.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2055853/proyecto_FIN, 2055853/proyecto_PROCESO, 2055853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045571 | Proyecto de inversión | 601672.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601672.86, modificado:601672.86}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA - 323431 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 323431 | S | 2578 | 2421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO TORPEY ANDRADE CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANICETO CALCANEO, CALLE ROGELIO TORPEY ANDRADE EN LA CIUDAD DE JALAPA, lon:-92.81078855, lat:17.71815098}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 601672.86 | 601672.86 | 601672.86 | 601672.86 | 601672.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:601672.86, importe_modificado:601672.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2045571/proyecto_INICIO, 2045571/proyecto_FIN, 2045571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046523 | Proyecto de inversión | 949618.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949618.47, modificado:949612.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326966 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326966 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE LEON ALEJO TORRES, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE P, lon:-92.59503451, lat:17.75829682}} | 2021-03-07 | 2021-05-05 | 949612.84 | 949612.84 | 949612.84 | 949612.84 | 949612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-026/2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:949618.47, importe_modificado:949618.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:353.0}} | {2046523/proyecto_INICIO, 2046523/proyecto_PROCESO, 2046523/proyecto_INICIO, 2046523/proyecto_FIN, 2046523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015801 | Proyecto de inversión | 4441115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441115.31, modificado:4441115.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 8. - 162619 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 162619 | S | 181 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE NO. 8, lon:-93.5086445, lat:17.93247086}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 4441115.31 | 4441115.31 | 4441115.31 | 4441115.31 | 4441115.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-034-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4451046.41, importe_modificado:4441115.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {2015801/proyecto_INICIO, 2015801/proyecto_PROCESO, 2015801/proyecto_FIN, 2015801/proyecto_PROCESO, 2015801/proyecto_FIN, 2015801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402022423 | Proyecto de inversión | 266591.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266591.17, modificado:1318839.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD LOS CENOTES - 236438 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 236438 | S | 478 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DE ENTRADA Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A LA CARRETERA CALLE DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD HACIA LA NUEVA ESCUELA DE PREPARATORIA DE LA COM, lon:-91.0371144, lat:17.63901084}} | 2021-09-03 | 2021-09-12 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | 1318839.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2022423/proyecto_INICIO, 2022423/proyecto_FIN, 2022423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049096 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:10440.0}} | EQUIPAMIENTO DE ANILLO PARA POZOS ARTESIANOS - 336318 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 336318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - VERNET 5TA. SECCION KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL), 86724 VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI, lon:-92.53914014, lat:17.91453264}} | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:510516.0, importe_modificado:510516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049096/proyecto_INICIO, 2049096/proyecto_FIN, 2049096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044600 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA AQUILES SERDAN SEGUNDA SECCION - 319943 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 319943 | S | 303 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AQUILES SERDAN 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN, 86837 AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO AQUILES SERDAN, lon:-92.73838067, lat:17.84614522}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113444, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044600/proyecto_FIN, 2044600/proyecto_INICIO, 2044600/proyecto_PROCESO, 2044600/proyecto_FIN, 2044600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB200401795929 | Proyecto de inversión | 9387861.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755144.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632716.88, modificado:5630370.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD SUR ALDAMA COLONIA SUR - 70885 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO | 70885 | S | 597 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CALLE SUR ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CORDOVATITLAN Y CARRETERA ALDAMA, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HERORES DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-93.35175752, lat:18.23509307}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5630370.67 | 5630370.67 | 5630370.67 | 5630370.67 | 5630370.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/79/20/120E-120M, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:9384659.28, importe_modificado:9384659.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8100.0}} | {1795929/proyecto_INICIO, 1795929/proyecto_FIN, 1795929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402018279 | Proyecto de inversión | 1627727.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1010911.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616816.1, modificado:616816.1}} | 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000 - 200419 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 200419 | S | 1950 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA TENOSIQUE 2000, lon:-91.41007776, lat:17.47182079}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 616816.1 | 616816.1 | 616816.1 | 616816.1 | 616816.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1542040.25, importe_modificado:1542040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1374.0}} | {2018279/proyecto_INICIO, 2018279/proyecto_PROCESO, 2018279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | TAB210402056440 | Proyecto de inversión | 168464.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168464.92, modificado:168464.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (TERRESTRE 2021) | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | KAM67 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.5, meta_modificada:942.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Prolongación Francisco Trujillo Gurría Ejido Quintín Aráuz Limantour, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.20863008, lat:18.38584566}} | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 168464.92 | 168464.92 | 168464.92 | 168464.92 | 168464.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E10-KAM67-2021, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:168464.92, importe_modificado:168464.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.5}} | {2056440/proyecto_INICIO, 2056440/proyecto_FIN, 2056440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402059370 | Adquisición | 96274566 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.6274566E7, modificado:9.008350192E7}} | ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETITÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | AU012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17300.0, meta_modificada:17300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 90083501.92 | 90083501.92 | 90083501.92 | 90083501.92 | 90083501.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-AU012-037-2021, contratista:Grupo Bargo de México, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:9.008350192E7, importe_modificado:9.008350192E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17300.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402051013 | Proyecto de inversión | 3906371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343822.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562548.45, modificado:1560080.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-15 ( ADOLFO LOPEZ MATEO), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES - 343491 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 343491 | S | 1439 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4463.0, meta_modificada:4463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESSEIS Y TRES A 33.1 KM DE LA CABECERAMU, lon:-93.56381662, lat:18.11202499}} | 2021-07-22 | 2021-09-10 | 1560080.64 | 1560080.64 | 1560080.64 | 1560080.64 | 1560080.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-155-2021), contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3900220.56, importe_modificado:3900220.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4463.0}} | {2051013/proyecto_INICIO, 2051013/proyecto_PROCESO, 2051013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048446 | Proyecto de inversión | 6882904.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6882904.75, modificado:6882206.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE REFORMA - 334101 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 334101 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES Y BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE REFORMA DE LA COLONIA CENTRO , lon:-92.5929603, lat:17.75867488}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 6882206.75 | 6882206.75 | 6882206.75 | 6882206.75 | 6882206.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-062/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6882904.75, importe_modificado:6882904.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.0}} | {2048446/proyecto_PROCESO, 2048446/proyecto_FIN, 2048446/proyecto_PROCESO, 2048446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402051051 | Proyecto de inversión | 5785841.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785841.83, modificado:5774407.47}} | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PERIFERICO CARLOS A. MOLINA, TRAMO ARROYO HONDO AL CRUCERO SORIANA, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 343712 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 343712 | S | 15080 | 15079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS A MOLINA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PROLONGACION VEINTISIETE DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERIFERIOCARLOS A MOLINA TRAMO DE , lon:-93.38025961, lat:17.97605257}} | 2021-05-20 | 2021-07-23 | 5774407.47 | 5774407.47 | 5774407.47 | 5774407.47 | 5774407.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-089-2021, contratista:GRUPO JCJV, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:5774407.47, importe_modificado:5774407.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2051051/proyecto_INICIO, 2051051/proyecto_FIN, 2051051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012383 | Proyecto de inversión | 208054.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208054.78, modificado:208054.78}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN BALANCAN LOCALIDAD QUETZALCOATL - 22571 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22571 | S | 1245 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CALLE PERIFERICO EL MICAL VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE AL FINAL DE LA CALLE 3 Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL MICA, lon:-91.06245166, lat:17.83342595}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 208054.78 | 208054.78 | 208054.78 | 208054.78 | 208054.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012383/proyecto_FIN, 2012383/proyecto_INICIO, 2012383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040098 | Proyecto de inversión | 264311.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264311.01, modificado:264311.01}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302835 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302835 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:CALLE BENITO JUAREZ-EMILIANO ZAPATA-BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL , lon:-91.02626533, lat:17.41732095}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 264311.01 | 264311.01 | 264311.01 | 264311.01 | 264311.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2040098/proyecto_INICIO, 2040098/proyecto_PROCESO, 2040098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048490 | Proyecto de inversión | 3885542.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885542.55, modificado:3885534.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAROLINA - 334211 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 334211 | S | 271 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2122.0, meta_modificada:2122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, 86700 MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CAROLINA, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERIA MELCHOR, lon:-92.45296322, lat:17.57795478}} | 2021-07-08 | 2021-09-07 | 3885534.63 | 3885534.63 | 3885534.63 | 3885534.63 | 3885534.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-067/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3885542.55, importe_modificado:3885542.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2122.0}} | {2048490/proyecto_INICIO, 2048490/proyecto_PROCESO, 2048490/proyecto_FIN, 2048490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023814 | Proyecto de inversión | 1940877.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164526.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776350.95, modificado:767138.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y VIA PERIFERICO) - 241199 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 241199 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y EJE VIAL PERIFERICO, CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE C, lon:-93.39259427, lat:17.84256009}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 767138.18 | 767138.18 | 767138.18 | 767138.18 | 767138.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-5333-110-2021*, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1940877.38, importe_modificado:1932575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.33}} | {2023814/proyecto_INICIO, 2023814/proyecto_FIN, 2023814/proyecto_PROCESO, 2023814/proyecto_INICIO, 2023814/proyecto_PROCESO, 2023814/proyecto_FIN, 2023814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048508 | Proyecto de inversión | 8745443.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8745443.31, modificado:8745443.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL - 334264 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 334264 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5558.4, meta_modificada:5558.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA SIGLO XXI, lon:-92.59745568, lat:17.75581597}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 8745443.28 | 8745443.28 | 8745443.28 | 8745443.28 | 8745443.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K005-022-001/2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8745443.31, importe_modificado:8745443.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5558.4}} | {2048508/proyecto_INICIO, 2048508/proyecto_PROCESO, 2048508/proyecto_FIN, 2048508/proyecto_PROCESO, 2048508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402051098 | Proyecto de inversión | 2089568.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089568.83, modificado:2079134.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE JULIAN MONTEJO ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMON, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 344024 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 344024 | S | 687 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN MONTEJO TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EL LIMON, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERRADASJULIAN MONTEJO Y T, lon:-93.37090669, lat:17.99118365}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 2079134.31 | 2079134.31 | 2079134.31 | 2079134.31 | 2079134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-120-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2084419.36, importe_modificado:2084419.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.0}} | {2051098/proyecto_INICIO, 2051098/proyecto_FIN, 2051098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402028282 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2262594.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA. - 256923 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 256923 | S | 1065 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO, RECORREMOS RECTO 4.87 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN EL MARGEN D, lon:-93.20265425, lat:18.31150207}} | 2021-05-21 | 2021-08-03 | 2262594.19 | 2262594.19 | 2262594.19 | 2262594.19 | 2262594.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/044/21/104, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2547960.01, importe_modificado:2547960.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2028282/proyecto_INICIO, 2028282/proyecto_PROCESO, 2028282/proyecto_FIN, 2028282/proyecto_INICIO, 2028282/proyecto_PROCESO, 2028282/proyecto_FIN, 2028282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057251 | Proyecto de inversión | 5457666.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457666.98, modificado:5457666.98}} | PROYECTO 11390108 RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: AUTOPISTA REFORMA-DOS BOCAS, TRAMO: JALPA DE MÉNDEZ DEL KM 24+000 AL KM 25+400, CUERPO | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 11390108 | N | 0 | 0 | 64409 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:5R32+FC Huimango, Tab., México, lon:-93.19890976, lat:18.15368155}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 5457666.98 | 5457666.98 | 5457666.98 | 5457666.98 | 5457666.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO11390108-51/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5399890.45, importe_modificado:5399890.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2057251/proyecto_INICIO, 2057251/proyecto_PROCESO, 2057251/proyecto_FIN, 2057251/proyecto_INICIO, 2057251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402013452 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. FRANCISCO VILLA - 83826 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 83826 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220000.0, meta_modificada:220000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:415, direccion:BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO FRANCISCO VILLA, 86954 FRANCISCO VILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SU, lon:-91.06512749, lat:17.93811351}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-032A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:42500.0, importe_modificado:42500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220000.0}} | {2013452/proyecto_FIN, 2013452/proyecto_PROCESO, 2013452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013546 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. EL CAPULIN - 89161 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89161 | S | 382 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO EL CAPULIN - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAPULÍN, 86964 EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN, lon:-91.08973175, lat:17.70393667}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-026A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180000.0}} | {2013546/proyecto_INICIO, 2013546/proyecto_PROCESO, 2013546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014633 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD CUYOS DE CAOBA - 129465 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 129465 | S | 157 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CALLE DOS EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLEJON TRES, LA CASA DE SALUD ES UN LUGAR PUBLICO RECONOCIDO POR LA POBLACION, lon:-91.05435605, lat:17.57282044}} | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2014633/proyecto_INICIO, 2014633/proyecto_FIN, 2014633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035496 | Proyecto de inversión | 1955736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955736.53, modificado:1955728.05}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA - 285210 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285210 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, 86736 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.35978174, lat:17.73021723}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 1955728.05 | 1955728.05 | 1955728.05 | 1955728.05 | 1955728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-035/2021, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1955736.53, importe_modificado:1955736.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2035496/proyecto_PROCESO, 2035496/proyecto_INICIO, 2035496/proyecto_FIN, 2035496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035511 | Proyecto de inversión | 2051143.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051143.83, modificado:2051143.83}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO - 285264 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285264 | S | 137 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO I MADERO BAJO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO BAJO, 86700 FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, C, lon:-92.51034312, lat:17.74029557}} | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2051143.83 | 2051143.83 | 2051143.83 | 2051143.83 | 2051143.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-041/2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2051143.83, importe_modificado:2051143.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2035511/proyecto_INICIO, 2035511/proyecto_PROCESO, 2035511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050981 | Proyecto de inversión | 312606.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187563.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125042.41, modificado:123329.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO - 343387 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 343387 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV EL JIBARITO Y CALLE BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLEEL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A 2M DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.37282786, lat:18.00148907}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 123329.4 | 123329.4 | 123329.4 | 123329.4 | 123329.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-159-2021), contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:308323.51, importe_modificado:308323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2050981/proyecto_INICIO, 2050981/proyecto_FIN, 2050981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057391 | Proyecto de inversión | 1859257.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859257.42, modificado:1831672.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES DEL SECTOR LA CRUZ DE SANDIAL | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 361-08-K005 | N | 0 | 0 | 3386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5034.19, meta_modificada:5034.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:86236 Sandial, Tab., México, lon:-92.8885204, lat:18.1715697}} | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 1831672.28 | 1831672.28 | 1831672.28 | 1831672.28 | 1831672.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-001/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1835218.44, importe_modificado:1835218.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5034.19}} | {2057391/proyecto_INICIO, 2057391/proyecto_FIN, 2057391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210301970696 | Proyecto de inversión | 858272.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858272.79, modificado:855261.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CALLEJÓN EL HUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA EL HUESERO, COLONIA SECCIÓN CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 113210 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 113210 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLEJON EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE CALLEJON EL HUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRADA EL HUE, lon:-93.3709351, lat:17.98113694}} | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 855261.63 | 855261.63 | 855261.63 | 855261.63 | 855261.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-123-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:855261.63, importe_modificado:855261.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}} | {1970696/proyecto_INICIO, 1970696/proyecto_FIN, 1970696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971482 | Proyecto de inversión | 1660692.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660692.99, modificado:1653198.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERÍA NARANJEÑO TERCERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 115798 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 115798 | S | 212 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN, 86477 NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL SUPER EL CUAJILOTE CONTINUAR DERECHO POR 7.00 KM CON DIRECCIÓN HACIA AZUCENA 2DA. SECCIÓN, DOB, lon:-93.66946649, lat:18.22686069}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 1653198.99 | 1653198.99 | 1653198.99 | 1653198.99 | 1653198.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-073-2021, contratista:CONSTRUDPA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1653199.0, importe_modificado:1653199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1971482/proyecto_INICIO, 1971482/proyecto_FIN, 1971482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017481 | Proyecto de inversión | 1934752.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934752.61, modificado:1934752.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE REVESTIMIENTO.- EJ. ZUNU Y PATASTAL - 188316 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188316 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ZUNÚ Y PATASTAL, 86890 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE L LOCALIDAD, lon:-92.81048318, lat:17.47930466}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1934752.61 | 1934752.61 | 1934752.61 | 1934752.61 | 1934752.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-056/2021, contratista:JRFAZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1934752.61, importe_modificado:1934752.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2017481/proyecto_PROCESO, 2017481/proyecto_INICIO, 2017481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043053 | Proyecto de inversión | 465117.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465117.65, modificado:1612418.23}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PUBLICOS EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 314767 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 314767 | S | 96401 | 96404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:613.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PASAJE HENRY DURANT COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE TERESA VERA Y CALLE SANCHEZ MARMOL, CALLE DAVID BOSADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN EL PASAJE HENRY DURANT ENTRE EL PALACIO MUNI, lon:-93.22525, lat:18.26607836}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 1612418.23 | 1612418.23 | 1612418.23 | 1612418.23 | 1612418.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/076/21/126, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1343681.86, importe_modificado:1343681.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2043053/proyecto_PROCESO, 2043053/proyecto_INICIO, 2043053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043807 | Proyecto de inversión | 811107.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811107.84, modificado:811107.84}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN) - 317335 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317335 | S | 122 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE BAJO 1RA SECCION SAN JOAQUIN KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN SAN JOAQUÍN, 86736 ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, lon:-92.41722612, lat:17.6967159}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 811107.84 | 811107.84 | 811107.84 | 811107.84 | 811107.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-059/2021, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:811107.84, importe_modificado:811107.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043807/proyecto_PROCESO, 2043807/proyecto_FIN, 2043807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973249 | Proyecto de inversión | 1109646.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109646.53, modificado:1099767.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS ASENTAMIENTO SECCIÓN 40 - 121217 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 121217 | S | 18312 | 18311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8033.0, meta_modificada:8033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIMON Y EL PERIFERICO CARLOS MOLINA CERCA DEL , lon:-93.36178842, lat:17.98666929}} | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 1099767.68 | 1099767.68 | 1099767.68 | 1099767.68 | 1099767.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-128-2021, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1100068.94, importe_modificado:1100068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8033.0}} | {1973249/proyecto_INICIO, 1973249/proyecto_FIN, 1973249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964830 | Proyecto de inversión | 802598.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802598.81, modificado:802598.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z. - 75685 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 75685 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.53, meta_modificada:910.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BARI COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENECUENTRA EN LA COL. LUIS GOMEZ Z., lon:-91.42518731, lat:17.46526295}} | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 802598.81 | 802598.81 | 802598.81 | 802598.81 | 802598.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-02/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7.4859295E7, importe_modificado:7.4859295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.53}} | {1964830/proyecto_INICIO, 1964830/proyecto_FIN, 1964830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043987 | Proyecto de inversión | 920342.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920342.21, modificado:920342.21}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUADALUPE VICTORIA - 317953 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 317953 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 86704 GUADALUPE VICTORIA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIP, lon:-92.59190945, lat:17.67346536}} | 2021-07-08 | 2021-08-07 | 920342.21 | 920342.21 | 920342.21 | 920342.21 | 920342.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-071/2021, contratista:ROBERTA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:920342.21, importe_modificado:920342.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2043987/proyecto_INICIO, 2043987/proyecto_FIN, 2043987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058241 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1425901.97}} | Mantenimiento del Canal Pluvial en la col. San José Gaviotas Sur, del municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310177 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gaviotas Sur Sector San Jose, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:17.9774135}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1425901.97 | 1425901.97 | 1425901.97 | 1425901.97 | 1425901.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-024/2021, contratista:Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1441958.06, importe_modificado:1425901.97}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058241/proyecto_PROCESO, 2058241/proyecto_FIN, 2058241/proyecto_PROCESO, 2058241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041653 | Proyecto de inversión | 417767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417767.04, modificado:417767.04}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC - 309662 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309662 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:EJIDO CHOSPAC, 86909 CHOSPAC, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CHOSPAC EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.45614874, lat:17.62616378}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 417767.04 | 417767.04 | 417767.04 | 417767.04 | 417767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2041653/proyecto_INICIO, 2041653/proyecto_FIN, 2041653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970266 | Proyecto de inversión | 1959721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959721.42, modificado:1958585.72}} | REHABILITACIÓN CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA CALLE CACHACERA Y CALLE 2, SECTOR VAQUEIROS, DE INGENIO SANTA ROSALIA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 111274 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 111274 | S | 422 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE CACHACERA COLONIA SANTA ROSALÍA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECTOR DOS, AMBAS CALLES ESTÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN, lon:-93.36163107, lat:18.09425652}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 1958585.72 | 1958585.72 | 1958585.72 | 1958585.72 | 1958585.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-091-2021, contratista:GRUPO YZQUIERDO BROCA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1958588.22, importe_modificado:1958588.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1970266/proyecto_PROCESO, 1970266/proyecto_FIN, 1970266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986417 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:354659.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA VILLA BENITO JUÁREZ CAMPO MAGALLANES, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 175008 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 175008 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 86461 BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE JALPA DE MENDEZ, CALLE JONUTA REFERENCIAS ENTRE LA CALLE AV. VILLAHERMOS, lon:-93.91235704, lat:18.17657072}} | 2021-05-04 | 2021-06-12 | 354659.82 | 354659.82 | 354659.82 | 354659.82 | 354659.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-074-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:315036.58, importe_modificado:315036.58}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1986417/proyecto_INICIO, 1986417/proyecto_FIN, 1986417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970721 | Proyecto de inversión | 4616512.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616512.81, modificado:4605880.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALENA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 113311 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 113311 | S | 3078 | 3078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5107.0, meta_modificada:5107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUCTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO Y DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE A 2, lon:-93.37330761, lat:17.99145611}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 4605880.85 | 4605880.85 | 4605880.85 | 4605880.85 | 4605880.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-099-2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4605880.85, importe_modificado:4605880.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5107.0}} | {1970721/proyecto_INICIO, 1970721/proyecto_FIN, 1970721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013568 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD RA. EL POZO (POCITO) - 89851 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 89851 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170000.0, meta_modificada:170000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:BRECHA TRAMO EL POCITO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL POZO (EL POCITO), 86965 EL POZO (EL POCITO), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA M, lon:-91.17979716, lat:17.75284209}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-031A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:147500.0, importe_modificado:147500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170000.0}} | {2013568/proyecto_PROCESO, 2013568/proyecto_FIN, 2013568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014156 | Proyecto de inversión | 3024626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024626.19, modificado:3024626.19}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD ARROYO EL TRIUNFO 1RA. - 114991 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 114991 | S | 305 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCIÓN, 86953 ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE ESPERANZA UNO Y CALLE COLOSIO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE ESPERANZ, lon:-91.02583518, lat:17.76406401}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3024626.19 | 3024626.19 | 3024626.19 | 3024626.19 | 3024626.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1974.0}} | {2014156/proyecto_INICIO, 2014156/proyecto_PROCESO, 2014156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055817 | Proyecto de inversión | 1201635.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201635.56, modificado:1201635.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CHILAPA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-021 | N | 0 | 0 | 32225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-08-10 | 2021-09-15 | 1201635.56 | 1201635.56 | 1201635.56 | 1201635.56 | 1201635.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-096/2021, contratista:RADIOGRAFIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1201635.56, importe_modificado:1201635.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2055817/proyecto_INICIO, 2055817/proyecto_FIN, 2055817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058464 | Proyecto de inversión | 2700941.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700941.28, modificado:2687470.01}} | Mejoramiento de la Eficiencia Física en la Planta Potabilizadora Villahermosa municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310183 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-11-22 | 2021-12-25 | 2687470.01 | 2687470.01 | 2687470.01 | 2687470.01 | 2687470.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-038/2021, contratista:Constructora Cardie, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2687470.01, importe_modificado:2687470.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058464/proyecto_INICIO, 2058464/proyecto_PROCESO, 2058464/proyecto_FIN, 2058464/proyecto_PROCESO, 2058464/proyecto_FIN, 2058464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044351 | Proyecto de inversión | 2909485.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909485.91, modificado:2901631.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 319169 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 319169 | S | 1254 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3162.0, meta_modificada:3162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CARRETERA NORTE DOS, SE TRANCITA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-93.5640158, lat:18.01940046}} | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 2901631.12 | 2901631.12 | 2901631.12 | 2901631.12 | 2901631.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 -I74-2021, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2901631.12, importe_modificado:2901631.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3162.0}} | {2044351/proyecto_FIN, 2044351/proyecto_PROCESO, 2044351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052459 | Proyecto de inversión | 13799665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.379966566E7, modificado:1.33814084E7}} | 14000592.-Reconstrucción del camino: Santuario-Caparroso-Melchor Ocampo, del km 0+000 al km 0+250, del km 1+920 al km 2+700, del km 3+240 al km 4+870, del km 5+900 al km 6+160, del km 7+280 al km 7+600 y del km 9+300 al km 9+500 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000592 | S | 819 | 833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:JGF8+6R Caparroso, Tab., México, lon:-92.48291016, lat:17.62308179}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 13381408.4 | 13381408.4 | 13381408.4 | 13381408.4 | 13381408.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000592-92/2021, contratista:GIMASA,S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.33814084E7, importe_modificado:1.33814084E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {2052459/proyecto_PROCESO, 2052459/proyecto_INICIO, 2052459/proyecto_PROCESO, 2052459/proyecto_FIN, 2052459/proyecto_INICIO, 2052459/proyecto_PROCESO, 2052459/proyecto_FIN, 2052459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048003 | Proyecto de inversión | 1127384.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127384.37, modificado:1122561.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE PUXCATAN - 332556 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 332556 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PUXCATAN COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE CARRIZAL, CALLE USUMACINTA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PUXCATAN DE LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO DEL MUNICIPIO DE MAC, lon:-92.58080452, lat:17.76413099}} | 2021-07-10 | 2021-08-23 | 1122561.1 | 1122561.1 | 1122561.1 | 1122561.1 | 1122561.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-081/2021, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1127384.37, importe_modificado:1127384.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1084.0}} | {2048003/proyecto_FIN, 2048003/proyecto_PROCESO, 2048003/proyecto_INICIO, 2048003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017404 | Proyecto de inversión | 1924613.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924613.3, modificado:1924613.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-RA. CEIBITA 2DA.SECC. - 187316 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 187316 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCIÓN, 86875 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8559111, lat:17.63575285}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 1924613.3 | 1924613.3 | 1924613.3 | 1924613.3 | 1924613.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-027/2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1937312.86, importe_modificado:1937312.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2017404/proyecto_PROCESO, 2017404/proyecto_INICIO, 2017404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046443 | Proyecto de inversión | 455028.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455028.57, modificado:455027.66}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 326613 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326613 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDE, lon:-92.60581302, lat:17.75287438}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 455027.66 | 455027.66 | 455027.66 | 455027.66 | 455027.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-056/2021, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:455028.57, importe_modificado:455028.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2046443/proyecto_PROCESO, 2046443/proyecto_INICIO, 2046443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050163 | Proyecto de inversión | 8482.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8482.15, modificado:8482.15}} | E012-08-028.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 017.- EJ. CERRO BLANCO 4TA. SECC. - 340652 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 340652 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81880927, lat:17.42346203}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 8482.15 | 8482.15 | 8482.15 | 8482.15 | 8482.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2050163/proyecto_INICIO, 2050163/proyecto_PROCESO, 2050163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050174 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-029.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 018.- EJ. CERRO BLANCO 5TA. SECC. - 340674 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 340674 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 5TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81213406, lat:17.44433711}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050174/proyecto_PROCESO, 2050174/proyecto_FIN, 2050174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301964167 | Proyecto de inversión | 3265842.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265842.66, modificado:3265842.66}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 69243 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 69243 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:645, direccion:RANCHERIA TIERRA NUEVA 1A SECC, 86407 TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA TIERRA NUEVA 1RA. SECCION SECTOR LAS PALMAS HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.45725705, lat:17.80219252}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 3265842.66 | 3265842.66 | 3265842.66 | 3265842.66 | 3265842.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021-2021, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3273598.64, importe_modificado:3265842.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1964167/proyecto_INICIO, 1964167/proyecto_PROCESO, 1964167/proyecto_INICIO, 1964167/proyecto_FIN, 1964167/proyecto_PROCESO, 1964167/proyecto_FIN, 1964167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048028 | Proyecto de inversión | 1183813.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183813.87, modificado:1183813.87}} | 055 K002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RA LOMAS ALEGRES 2DA SECC CASTAÑAL - 332658 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 332658 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 2DA. SECCIÓN (CASTAÑAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CARRETERA CONOCIDO LA REHABITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZA A LAS, lon:-92.6298101, lat:17.59265531}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 1183813.87 | 1183813.87 | 1183813.87 | 1183813.87 | 1183813.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-054/2021, contratista:ERIKA PEREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1183813.87, importe_modificado:1183813.87}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2048028/proyecto_PROCESO, 2048028/proyecto_FIN, 2048028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045797 | Proyecto de inversión | 1057194.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057194.12, modificado:1202937.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA CHIPILINAR CUARTA SECCION - 324239 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 324239 | S | 304 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 4TA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO CHIPILINAR 4TA, CONDU, lon:-92.77827946, lat:17.80860097}} | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 1202937.95 | 1202937.95 | 1202937.95 | 1202937.95 | 1202937.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2021, contratista:RADIOGRAFIAS DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:1215462.3, importe_modificado:1202937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.0}} | {2045797/proyecto_INICIO, 2045797/proyecto_PROCESO, 2045797/proyecto_FIN, 2045797/proyecto_INICIO, 2045797/proyecto_FIN, 2045797/proyecto_PROCESO, 2045797/proyecto_FIN, 2045797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046450 | Proyecto de inversión | 957595.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957595.59, modificado:957369.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 1RA. DE MAYO Y CERRADA 21 DE MARZO - 326710 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326710 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB, lon:-92.6062147, lat:17.75572605}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 957369.25 | 957369.25 | 957369.25 | 957369.25 | 957369.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-057/2021, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:957595.59, importe_modificado:957595.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2046450/proyecto_FIN, 2046450/proyecto_PROCESO, 2046450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046459 | Proyecto de inversión | 1084985.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084985.48, modificado:1084985.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALATORRE, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326766 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326766 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ALATORRE COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE OROPEZA, CALLE CAMPO DE AVIACION ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE PROLONGACION A LA TORRE DE, lon:-92.59925935, lat:17.76198643}} | 2021-03-06 | 2021-05-04 | 1084985.14 | 1084985.14 | 1084985.14 | 1084985.14 | 1084985.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-020/2021, contratista:JUAN PEREZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1084985.48, importe_modificado:1084985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:573.0}} | {2046459/proyecto_INICIO, 2046459/proyecto_FIN, 2046459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046470 | Proyecto de inversión | 1157393.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157393.77, modificado:1157393.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HÉROES, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326787 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326787 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NOÑOS HEROES Y CALLE LEON ALEJO TORRES, CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLO, lon:-92.59551376, lat:17.75868509}} | 2021-03-06 | 2021-05-04 | 1157393.69 | 1157393.69 | 1157393.69 | 1157393.69 | 1157393.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-022/2021, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1157393.77, importe_modificado:1157393.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.0}} | {2046470/proyecto_FIN, 2046470/proyecto_PROCESO, 2046470/proyecto_INICIO, 2046470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050191 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-030.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 020.- EJ. CUITLAHUAC - 340708 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 340708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUITLÁHUAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.73083985, lat:17.35687334}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050191/proyecto_PROCESO, 2050191/proyecto_INICIO, 2050191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050194 | Proyecto de inversión | 2269499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269499.74, modificado:2269001.73}} | REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO - 340715 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 340715 | S | 761 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REAL, lon:-92.54330141, lat:17.82136857}} | 2021-07-08 | 2021-09-05 | 2269001.73 | 2269001.73 | 2269001.73 | 2269001.73 | 2269001.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-092/2021, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2269499.74, importe_modificado:2269499.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2.0}} | {2050194/proyecto_PROCESO, 2050194/proyecto_INICIO, 2050194/proyecto_FIN, 2050194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301993493 | Proyecto de inversión | 144751.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86850.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57900.48, modificado:57814.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO - 203776 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 203776 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL JIBARITO Y CERRADA BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SAN JUAN ENTRE LAS CALLES EL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A , lon:-93.37334233, lat:18.0006985}} | 2021-08-12 | 2021-08-29 | 57814.4 | 57814.4 | 57814.4 | 57814.4 | 57814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-158-2021), contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:144536.0, importe_modificado:144536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1993493/proyecto_FIN, 1993493/proyecto_PROCESO, 1993493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301970579 | Proyecto de inversión | 220074.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220074.57, modificado:219433.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL CALLEJÓN EL HUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA EL HUESERO, COLONIA SECCIÓN CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 112618 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 112618 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLEJON EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DERECHO ENTRE CALLE MARCHENA Y CERRADA EL HUE, lon:-93.37094726, lat:17.98114954}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 219433.21 | 219433.21 | 219433.21 | 219433.21 | 219433.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-110-2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:219881.57, importe_modificado:219881.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1970579/proyecto_INICIO, 1970579/proyecto_FIN, 1970579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057339 | Adquisición | 1142243.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142243.71, modificado:1142226.48}} | 07000382 Adquisición de equipos de aire acondicionado para el edificio eléctrica, electrónica, mecánica eléctrica y manofactura | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación | 07000382 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 1142226.48 | 1142226.48 | 1142226.48 | 1142226.48 | 1142226.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046474 | Proyecto de inversión | 2081381.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081381.16, modificado:2077770.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326821 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326821 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD CARLOS A MADRAZO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENIT, lon:-92.59317702, lat:17.76034238}} | 2021-03-06 | 2021-05-04 | 2077770.45 | 2077770.45 | 2077770.45 | 2077770.45 | 2077770.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-032/2021, contratista:CRISPIN TORRES LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2011544.38, importe_modificado:2011544.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1077.0}} | {2046474/proyecto_INICIO, 2046474/proyecto_PROCESO, 2046474/proyecto_FIN, 2046474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046478 | Proyecto de inversión | 804905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804905.15, modificado:800408.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326827 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326827 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE CAMPO DE AVIACION, CALLE OROPEZA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE , lon:-92.59993404, lat:17.75999294}} | 2021-03-06 | 2021-05-04 | 800408.23 | 800408.23 | 800408.23 | 800408.23 | 800408.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-031/2021, contratista:CORPORATIVO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:804905.15, importe_modificado:804905.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:373.0}} | {2046478/proyecto_PROCESO, 2046478/proyecto_FIN, 2046478/proyecto_INICIO, 2046478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050204 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-031.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 022.- EJ. CUVIAC - 340749 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 340749 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUVIAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.73295728, lat:17.3978732}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050204/proyecto_INICIO, 2050204/proyecto_FIN, 2050204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050215 | Proyecto de inversión | 11309.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11309.54, modificado:11309.54}} | E012-08-032.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100.- N.C.P. DIVISION DEL NORTE - 340794 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 340794 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 DIVISIÓN DEL NORTE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.86272984, lat:17.58834726}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2050215/proyecto_INICIO, 2050215/proyecto_FIN, 2050215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969938 | Proyecto de inversión | 253971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253971.2, modificado:251188.98}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA UNIÓN DEL INGENIO SANTA ROSALÍA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 110046 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 110046 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE DOS COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL PORVENIR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SANTA ROSALÍA, lon:-93.3505405, lat:18.08824623}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 251188.98 | 251188.98 | 251188.98 | 251188.98 | 251188.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-055-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:251414.1, importe_modificado:251414.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1969938/proyecto_INICIO, 1969938/proyecto_FIN, 1969938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971065 | Proyecto de inversión | 432693.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432693.9, modificado:430019.7}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D Y R.D DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN PASO Y PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114393 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 114393 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO Y PLAYA, 86556 PASO Y PLAYA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EL PRIMER SECTOR POR LA ALBERCA LA LUPITA Y EL 2DO. SECTOR POR EL DREN A UN LADO DEL AUTO HOTEL EL DORADO, lon:-93.36545725, lat:17.95440994}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 430019.7 | 430019.7 | 430019.7 | 430019.7 | 430019.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-109-2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:430163.15, importe_modificado:430163.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1971065/proyecto_INICIO, 1971065/proyecto_FIN, 1971065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049868 | Proyecto de inversión | 21205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21205.38, modificado:21205.38}} | E012-08-021.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 051.- RA. CEIBA PUYACATENGO 1RA. SECC. - 339612 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339612 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 1RA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBL, lon:-92.90106036, lat:17.62967251}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2049868/proyecto_PROCESO, 2049868/proyecto_FIN, 2049868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301974745 | Proyecto de inversión | 87076.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87076.05, modificado:86644.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 126588 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 126588 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.6, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ, lon:-93.36854838, lat:17.99055725}} | 2021-04-27 | 2021-05-06 | 86644.87 | 86644.87 | 86644.87 | 86644.87 | 86644.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-061-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:86644.87, importe_modificado:86644.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.6}} | {1974745/proyecto_INICIO, 1974745/proyecto_FIN, 1974745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058434 | Proyecto de inversión | 423091.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423091.46, modificado:407586.24}} | Reparación de Hundimiento de la Prolongación 27 de Febrero al Cárcamo de la Planta de Tratamiento del Poblado Soyataco, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310127 | S | 2039 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Soyataco, Tab., México, lon:-93.0716278, lat:18.2109799}} | 2021-11-19 | 2021-12-18 | 407586.24 | 407586.24 | 407586.24 | 407586.24 | 407586.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-035/2021, contratista:Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:409908.26, importe_modificado:407586.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058434/proyecto_PROCESO, 2058434/proyecto_INICIO, 2058434/proyecto_FIN, 2058434/proyecto_INICIO, 2058434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046531 | Proyecto de inversión | 2843259.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843259.54, modificado:2842364.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ - 326979 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326979 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE DOCTOR ANGEL DEL CAMPO MELO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ DE LA COLONIA BELE, lon:-92.6122648, lat:17.78754625}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 2842364.99 | 2842364.99 | 2842364.99 | 2842364.99 | 2842364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-055/2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2843259.54, importe_modificado:2843259.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.0}} | {2046531/proyecto_PROCESO, 2046531/proyecto_FIN, 2046531/proyecto_PROCESO, 2046531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049886 | Proyecto de inversión | 3380269.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380269.88, modificado:3377701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE - 339659 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 339659 | S | 525 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VENITE DE NOVIEMBRE, 86700 VEINTE DE NOVIEMBRE, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LA RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO, lon:-92.588523, lat:17.84774811}} | 2021-03-07 | 2021-05-20 | 3377701.19 | 3377701.19 | 3377701.19 | 3377701.19 | 3377701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-030/2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3380269.88, importe_modificado:3380269.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2049886/proyecto_PROCESO, 2049886/proyecto_INICIO, 2049886/proyecto_PROCESO, 2049886/proyecto_INICIO, 2049886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049889 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-022.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 052.- RA. CEIBA PUYACATENGO 2DA. SECC. - 339669 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339669 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 2DA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBL, lon:-92.90807319, lat:17.66439398}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2049889/proyecto_PROCESO, 2049889/proyecto_FIN, 2049889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052433 | Proyecto de inversión | 900630.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900630.73, modificado:900475.93}} | K005-08-192.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, EN LA CALLE HERMENEGILDO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO I. MADERO | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENA | K005-08-192 | N | 0 | 0 | 34792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Esquina, Francisco I. Madero & Hermenegildo Galeana, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37369859, lat:17.98989697}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana 202, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37465882, lat:17.99029494}} | 2021-06-09 | 2021-07-08 | 900475.93 | 900475.93 | 900475.93 | 900475.93 | 900475.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-013-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:900630.73, importe_modificado:900630.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2052433/proyecto_INICIO, 2052433/proyecto_FIN, 2052433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052434 | Proyecto de inversión | 13729992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3729992E7, modificado:1.352150004E7}} | 14000584.-Reconstrucción del camino: N-13 entre W-55 y W-86, del km 0+000 al km 1+100, del km 8+000 al km 9+200, del km 14+700 al km 16+200 y del km 17+900 al km 19+100 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000584 | S | 6588 | 6488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:C. 11 862, Cañales III Etapa Nte, 86510 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39082718, lat:18.02281301}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 13521500.04 | 13521500.04 | 13521500.04 | 13521500.04 | 13521500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000584-89/2021, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.353928182E7, importe_modificado:1.352150004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2052434/proyecto_INICIO, 2052434/proyecto_PROCESO, 2052434/proyecto_FIN, 2052434/proyecto_PROCESO, 2052434/proyecto_FIN, 2052434/proyecto_INICIO, 2052434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986383 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449722.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 174837 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 174837 | S | 439 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA SANTA CATALINA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN TILA, CALLE SAN MARCO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LOS REYES SE CONTINUA ASTA LA COLONIA EMILIANO, lon:-93.40383632, lat:17.98941514}} | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 449722.52 | 449722.52 | 449722.52 | 449722.52 | 449722.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-127-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:449722.52, importe_modificado:449722.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.25}} | {1986383/proyecto_INICIO, 1986383/proyecto_FIN, 1986383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969978 | Proyecto de inversión | 236982.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236982.58, modificado:234745.26}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EJIDO LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 110192 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 110192 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLEJON CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA EJIDO LA ALIANZA, 86546 LA ALIANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYÓ SOBRE LA LÍNEA PRINCIPAL YA QUE EN ESA PARTE NO SE CONTABA CON BAJA TENSIÓN POR LO TANTO LAS C, lon:-93.30936467, lat:17.99897954}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 234745.26 | 234745.26 | 234745.26 | 234745.26 | 234745.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-084-2021, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:234963.64, importe_modificado:234963.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969978/proyecto_INICIO, 1969978/proyecto_FIN, 1969978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049904 | Proyecto de inversión | 24739.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24739.61, modificado:24739.61}} | E012-08-023.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 012.- EJ. CEIBITA 1RA. SECC. - 339703 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339703 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.84056599, lat:17.60234452}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2049904/proyecto_PROCESO, 2049904/proyecto_INICIO, 2049904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049915 | Proyecto de inversión | 21205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21205.38, modificado:21205.38}} | E012-08-024.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 013.- RA. CEIBITA 2DA. SECC. - 339738 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339738 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.84469835, lat:17.58312685}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2049915/proyecto_INICIO, 2049915/proyecto_FIN, 2049915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041624 | Proyecto de inversión | 231182.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231182.15, modificado:231182.15}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS - 309530 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 309530 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:CALLE ACCESO EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, 86910 SAN ISIDRO LAS POZAS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.25790098, lat:17.47831746}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 231182.15 | 231182.15 | 231182.15 | 231182.15 | 231182.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.29}} | {2041624/proyecto_PROCESO, 2041624/proyecto_FIN, 2041624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046589 | Proyecto de inversión | 37536.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.42, modificado:37536.42}} | REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA , COL. LA ESPERANZA - 327181 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 327181 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.0, meta_modificada:1917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONI LA ESPERANZA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.40740841, lat:17.469905}} | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 37536.42 | 37536.42 | 37536.42 | 37536.42 | 37536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.0}} | {2046589/proyecto_INICIO, 2046589/proyecto_FIN, 2046589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049922 | Proyecto de inversión | 3638780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638780.05, modificado:3638780.03}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MACUSPANA, RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ - 339763 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 339763 | S | 780 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - JOSE MARIA PINO SUAREZ KILÓMETRO 28 + 700 RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86704 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRET, lon:-92.56236501, lat:17.68088024}} | 2021-06-02 | 2021-07-15 | 3638780.03 | 3638780.03 | 3638780.03 | 3638780.03 | 3638780.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-049/2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3638780.05, importe_modificado:3638780.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2049922/proyecto_INICIO, 2049922/proyecto_FIN, 2049922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049933 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-025.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 014.- EJ. CERRO BLANCO 1RA. SECC. - 339789 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339789 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.78689026, lat:17.42042042}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2049933/proyecto_INICIO, 2049933/proyecto_FIN, 2049933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045993 | Proyecto de inversión | 741000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741000.59, modificado:740994.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARDENAS LOCALIDAD RIO SECO 1RA SECCION - 324961 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 324961 | S | 668 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA RIO SECO PRIMERA SECCION A 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.39028101, lat:18.02518979}} | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 740994.11 | 740994.11 | 740994.11 | 740994.11 | 740994.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-181-2021, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:741000.59, importe_modificado:741000.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2045993/proyecto_INICIO, 2045993/proyecto_PROCESO, 2045993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050806 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-050.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 110.- RA. LOMAS ALEGRES 4TA. SECC. (EL HULAR) - 342785 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342785 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN (EL HULAR), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO, lon:-92.66155575, lat:17.56768316}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050806/proyecto_INICIO, 2050806/proyecto_PROCESO, 2050806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050814 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-051.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 038.- EJ. MADRIGAL 2DA. SECC. (REFORMA) - 342826 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 REFORMA (MADRIGAL 2DA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.80226615, lat:17.55718879}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050814/proyecto_INICIO, 2050814/proyecto_PROCESO, 2050814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050821 | Proyecto de inversión | 35342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.3, modificado:35342.3}} | E012-08-052.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 035.- EJ. MADRIGAL 3RA. SECC. (LAZARO CARDENAS) - 342846 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342846 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO P, lon:-92.80265118, lat:17.54507294}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2050821/proyecto_INICIO, 2050821/proyecto_PROCESO, 2050821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991161 | Proyecto de inversión | 510371.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510371.8, modificado:507045.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE NARANJO, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. - 193750 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 193750 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.43, meta_modificada:645.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL NARANJO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , ANDADOR DEL DURAZNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR DEL NARANJO AL FINAL DE LA COLONIA JOSE EDUARDO PASANDO EL ANDADOR DEL D, lon:-93.36992326, lat:17.9722755}} | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 507045.01 | 507045.01 | 507045.01 | 507045.01 | 507045.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-086-2021, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:507046.5, importe_modificado:507046.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.43}} | {1991161/proyecto_INICIO, 1991161/proyecto_FIN, 1991161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044636 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHIPILINAR SEGUNDA SECCION - 320038 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 320038 | S | 303 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), 86843 CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETE, lon:-92.79360057, lat:17.79261417}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113448, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044636/proyecto_INICIO, 2044636/proyecto_PROCESO, 2044636/proyecto_FIN, 2044636/proyecto_INICIO, 2044636/proyecto_PROCESO, 2044636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046596 | Proyecto de inversión | 987689.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987689.86, modificado:982002.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ - 327200 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 327200 | S | 1254 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.5, meta_modificada:1119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CUATRO, CALLE TRANSVERSAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-93.56405701, lat:18.01930815}} | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 982002.67 | 982002.67 | 982002.67 | 982002.67 | 982002.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-177-2021, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:982337.56, importe_modificado:982337.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.5}} | {2046596/proyecto_FIN, 2046596/proyecto_PROCESO, 2046596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046607 | Proyecto de inversión | 41202.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41202.04, modificado:41202.04}} | REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAZARO CARDENAS - 327252 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 327252 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4196822, lat:17.46599558}} | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 41202.04 | 41202.04 | 41202.04 | 41202.04 | 41202.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1577107.76, importe_modificado:1577107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2046607/proyecto_INICIO, 2046607/proyecto_PROCESO, 2046607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049949 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-026.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 015.- EJ. CERRO BLANCO 2DA. SECC. - 339867 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339867 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.79539373, lat:17.42038941}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2049949/proyecto_INICIO, 2049949/proyecto_FIN, 2049949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049963 | Proyecto de inversión | 11309.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11309.54, modificado:11309.54}} | E012-08-027.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 016.- EJ. CERRO BLANCO 3RA. SECC. - 339912 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.80794287, lat:17.43232247}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2049963/proyecto_PROCESO, 2049963/proyecto_FIN, 2049963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050831 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-054.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 037.- RA. MADRIGAL 5TA. SECC. - 342881 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342881 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 MADRIGAL 5TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81856042, lat:17.5083485}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050831/proyecto_INICIO, 2050831/proyecto_FIN, 2050831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050837 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-055.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 068.- EJ. MEXIQUITO - 342904 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342904 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 MEXIQUITO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.73799707, lat:17.39509869}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050837/proyecto_PROCESO, 2050837/proyecto_FIN, 2050837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050843 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-056.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 040.- EJ. NOYPAC - 342920 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342920 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NOYPAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.74028283, lat:17.42319998}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050843/proyecto_INICIO, 2050843/proyecto_FIN, 2050843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050849 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-057.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 067.- EJ. NUEVA ESPERANZA - 342933 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342933 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVA ESPERANZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.74852257, lat:17.36684911}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050849/proyecto_INICIO, 2050849/proyecto_PROCESO, 2050849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043366 | Proyecto de inversión | 5305642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183385.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122257.1, modificado:2122257.1}} | OP0171.- 05000260.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUÁREZ 2, TRAMO EL JABONCILLO. - 315989 | 27 | Tabasco | 3 | Centla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | 315989 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL JABONCILLO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO A VILLAHERMOSA Y , CARR. COSTERA DEL , lon:-92.79716354, lat:18.41973269}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 2122257.1 | 2122257.1 | 2122257.1 | 2122257.1 | 2122257.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-032-OP0129/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355550.67, importe_modificado:385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2043366/proyecto_INICIO, 2043366/proyecto_PROCESO, 2043366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:darle seguimiento, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TAB210402044840 | Proyecto de inversión | 2424205.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454523.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969682.07, modificado:968159.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO - 320719 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 320719 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MONTE ADENTRO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE , lon:-92.6471683, lat:17.75434861}} | 2021-07-10 | 2021-08-23 | 968159.29 | 968159.29 | 968159.29 | 968159.29 | 968159.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-078-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2424205.18, importe_modificado:2424205.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2044840/proyecto_INICIO, 2044840/proyecto_PROCESO, 2044840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046465 | Proyecto de inversión | 3794123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794123.57, modificado:3794123.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326781 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326781 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2388.0, meta_modificada:2388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAHUTEMOC, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA CENT, lon:-92.59337872, lat:17.7663277}} | 2021-03-06 | 2021-05-04 | 3794123.53 | 3794123.53 | 3794123.53 | 3794123.53 | 3794123.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-021/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3794123.57, importe_modificado:3794123.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2388.0}} | {2046465/proyecto_PROCESO, 2046465/proyecto_INICIO, 2046465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046620 | Proyecto de inversión | 95625.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95625.62, modificado:95625.62}} | REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. - 327291 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 327291 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z. EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42383426, lat:17.46309928}} | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 95625.62 | 95625.62 | 95625.62 | 95625.62 | 95625.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1577107.76, importe_modificado:1577107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2046620/proyecto_INICIO, 2046620/proyecto_FIN, 2046620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046632 | Proyecto de inversión | 235062.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235062.85, modificado:235062.85}} | REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL - 327328 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 327328 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACIOJN SE ENCUANTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.41352385, lat:17.47167739}} | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 235062.85 | 235062.85 | 235062.85 | 235062.85 | 235062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2046632/proyecto_INICIO, 2046632/proyecto_FIN, 2046632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050858 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-058.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 101.- EJ. NUEVA REFORMA - 342963 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342963 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVA REFORMA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.74165612, lat:17.38912943}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050858/proyecto_INICIO, 2050858/proyecto_PROCESO, 2050858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050864 | Proyecto de inversión | 49479.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49479.22, modificado:49479.22}} | E012-08-059.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 041.- POB. OXOLOTAN - 342985 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342985 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 OXOLOTÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.7497194, lat:17.37997512}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 49479.22 | 49479.22 | 49479.22 | 49479.22 | 49479.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2050864/proyecto_FIN, 2050864/proyecto_INICIO, 2050864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050873 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-061.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 043.- EJ. PASAMONOS - 343012 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343012 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PASAMONOS, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.62497448, lat:17.54557628}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050873/proyecto_FIN, 2050873/proyecto_PROCESO, 2050873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012333 | Proyecto de inversión | 845443.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845443.98, modificado:845443.98}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD PARAISO (EL TINTO) - 13049 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13049 | S | 293 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24475.0, meta_modificada:24475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PARAÍSO EL TINTO, 86970 PARAÍSO (EL TINTO), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA Y CALLE PRINCIPAL, SE REHABILITARAN EL 90 POR CIENTO DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-91.14333839, lat:17.58585574}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 845443.98 | 845443.98 | 845443.98 | 845443.98 | 845443.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24475.0}} | {2012333/proyecto_PROCESO, 2012333/proyecto_FIN, 2012333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013468 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. OJO DE AGUA - 84850 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84850 | S | 400 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160000.0, meta_modificada:160000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO OJO DE AGUA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 86947 OJO DE AGUA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA ME, lon:-91.12850579, lat:17.87469243}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS33-013A, contratista:PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:117500.0, importe_modificado:117500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160000.0}} | {2013468/proyecto_PROCESO, 2013468/proyecto_INICIO, 2013468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050881 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-062.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 044.- EJ. POANA - 343042 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343042 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POANÁ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.74961197, lat:17.54694103}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050881/proyecto_PROCESO, 2050881/proyecto_INICIO, 2050881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050887 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-063.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 045.- EJ. POCHITOCAL 1RA. SECC. (TILA Y TORONJO) - 343058 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343058 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (TILA Y TORONJO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO , lon:-92.75468651, lat:17.6254778}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050887/proyecto_FIN, 2050887/proyecto_PROCESO, 2050887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050891 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-064.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 103.- RA. POCHITOCAL 1RA. SECC. (LA PALMA) - 343077 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343077 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (LA PALMA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PU, lon:-92.74028283, lat:17.62879816}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050891/proyecto_INICIO, 2050891/proyecto_FIN, 2050891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050894 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-065.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 046.- RA. POCHITOCAL 2DA. SECC. - 343085 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343085 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.69221764, lat:17.60523823}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050894/proyecto_FIN, 2050894/proyecto_PROCESO, 2050894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050897 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-066.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 047.- RA. POCHITOCAL 3RA. SECC. - 343096 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343096 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.6990841, lat:17.64188567}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050897/proyecto_INICIO, 2050897/proyecto_FIN, 2050897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012328 | Proyecto de inversión | 412649.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412649.15, modificado:426661.12}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 13025 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 13025 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:752, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 86975 VISTA HERMOSA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CALLE PRINCIPAL DE VISTAHERMOSA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUE VA A MISSICAB Y LA SEGUNDA CALLE, lon:-91.42920578, lat:17.77072742}} | 2021-03-27 | 2021-05-25 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | 426661.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012328/proyecto_PROCESO, 2012328/proyecto_FIN, 2012328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046679 | Proyecto de inversión | 3398494.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398494.51, modificado:3387348.36}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CARDENAS LOCALIDAD NARANJEÑO 2DA. SECCION A - 327550 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 327550 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3215.0, meta_modificada:3215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A, 86478 NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PUENTE DEL NARANJEÑO HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-93.62869988, lat:18.21513683}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 3387348.36 | 3387348.36 | 3387348.36 | 3387348.36 | 3387348.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-179-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3387373.49, importe_modificado:3387373.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3215.0}} | {2046679/proyecto_INICIO, 2046679/proyecto_FIN, 2046679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402047504 | Proyecto de inversión | 806389.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806389.2, modificado:805375.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CARRIZAL - 330556 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 330556 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.5, meta_modificada:715.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE PUXCATAN, CALLE USUMACINTA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CARRIZAL DE LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO DE LA CIUDAD DE MACU, lon:-92.58080571, lat:17.7641489}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 805375.08 | 805375.08 | 805375.08 | 805375.08 | 805375.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:806389.2, importe_modificado:806389.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.5}} | {2047504/proyecto_PROCESO, 2047504/proyecto_FIN, 2047504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050907 | Proyecto de inversión | 23325.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23325.92, modificado:23325.92}} | E012-08-068.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 049.- EJ. POMOCA - 343126 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343126 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.65843387, lat:17.49912644}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 23325.92 | 23325.92 | 23325.92 | 23325.92 | 23325.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2050907/proyecto_INICIO, 2050907/proyecto_FIN, 2050907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050915 | Proyecto de inversión | 21205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21205.38, modificado:21205.38}} | E012-08-070.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 053.- POB. PUXCATAN - 343154 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343154 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 PUXCATÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.68699854, lat:17.4511541}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | 21205.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2050915/proyecto_INICIO, 2050915/proyecto_PROCESO, 2050915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050920 | Proyecto de inversión | 7775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7775.31, modificado:7775.31}} | E012-08-071.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 056.- EJ. RAYA ZARAGOZA - 343175 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343175 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.68435509, lat:17.40498918}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7775.31 | 7775.31 | 7775.31 | 7775.31 | 7775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2050920/proyecto_INICIO, 2050920/proyecto_FIN, 2050920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050926 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-072.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 201.- N.C.P. ROBERTO MADRAZO PINTADO - 343205 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343205 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ROBERTO MADRAZO PINTADO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.86336404, lat:17.56056412}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050926/proyecto_INICIO, 2050926/proyecto_FIN, 2050926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301990769 | Proyecto de inversión | 924450.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924450.03, modificado:924450.03}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COMPLEJITO) - 192371 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 192371 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:659, direccion:EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO, 86436 MANUEL ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO CP. 86436 MANUEL ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.49474261, lat:17.81302028}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 924450.03 | 924450.03 | 924450.03 | 924450.03 | 924450.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-107-2021, contratista:FIARDO, S..A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:930250.88, importe_modificado:924450.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1990769/proyecto_INICIO, 1990769/proyecto_PROCESO, 1990769/proyecto_INICIO, 1990769/proyecto_FIN, 1990769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301992184 | Proyecto de inversión | 94801.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94801.51, modificado:94801.51}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 199068 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 199068 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIN NUMERO COLONIA SAN ROMÁN, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN ROMAN EN TENOSIQUE, lon:-91.43630117, lat:17.47034506}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 94801.51 | 94801.51 | 94801.51 | 94801.51 | 94801.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-21/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:8869848.0, importe_modificado:8869848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {1992184/proyecto_INICIO, 1992184/proyecto_FIN, 1992184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015918 | Proyecto de inversión | 4258483.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258483.33, modificado:4258483.33}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- RA. POCHITOCAL 3RA.SECC. - 164850 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164850 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, 86874 POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71534869, lat:17.63834515}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 4258483.33 | 4258483.33 | 4258483.33 | 4258483.33 | 4258483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-013/2021, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4331769.7, importe_modificado:4331769.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2015918/proyecto_PROCESO, 2015918/proyecto_FIN, 2015918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050933 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-074.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 109.- COL. SAN RAMON. - 343221 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343221 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TACOTALPA, 86870 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81735817, lat:17.57560911}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050933/proyecto_INICIO, 2050933/proyecto_PROCESO, 2050933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050937 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-075.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 203.- COL. ISABEL - 343232 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343232 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO VILLA TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.77315905, lat:17.45987067}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050937/proyecto_INICIO, 2050937/proyecto_FIN, 2050937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050940 | Proyecto de inversión | 42410.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42410.76, modificado:42410.76}} | E012-08-076.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 058.- EJ. SANTA ROSA 1RA. SECC. - 343238 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343238 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO CUARTEL TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.80162782, lat:17.57627105}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2050940/proyecto_FIN, 2050940/proyecto_PROCESO, 2050940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050943 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-077.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO RA. SANTA ROSA 2DA. SECC. (POANA ESTACION) - 343246 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343246 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBR, lon:-92.75126916, lat:17.57954787}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050943/proyecto_PROCESO, 2050943/proyecto_FIN, 2050943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050944 | Proyecto de inversión | 42410.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42410.76, modificado:42410.76}} | E012-08-078.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 060.- VILLA TAPIJULAPA. - 343249 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343249 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO VILLA TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.78019717, lat:17.46191757}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | 42410.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2050944/proyecto_INICIO, 2050944/proyecto_FIN, 2050944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050948 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-079.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 061.- EJ. TOMAS GARRIDO. - 343257 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343257 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 TOMÁS GARRIDO CANABAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.72896187, lat:17.35883914}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050948/proyecto_FIN, 2050948/proyecto_PROCESO, 2050948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050950 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-080.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 106.- EJ. VILLA LUZ - 343260 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343260 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:106, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 VILLA LUZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.76503287, lat:17.44214967}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050950/proyecto_INICIO, 2050950/proyecto_FIN, 2050950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014635 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 129519 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 129519 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CALLE DOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 86934 VICENTE GUERRERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD, lon:-91.63585482, lat:17.76742}} | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2014635/proyecto_PROCESO, 2014635/proyecto_FIN, 2014635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050958 | Proyecto de inversión | 28273.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.84, modificado:28273.84}} | E012-08-083.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 063.- EJ. ZUNU Y PATASTAL. - 343286 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343286 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81363357, lat:17.47268197}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 28273.84 | 28273.84 | 28273.84 | 28273.84 | 28273.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2050958/proyecto_PROCESO, 2050958/proyecto_FIN, 2050958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050960 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-084.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 020.- EJ. CUITLAHUAC SHOTAL - 343290 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343290 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SHOTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.72972565, lat:17.35144791}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050960/proyecto_FIN, 2050960/proyecto_PROCESO, 2050960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050963 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-085.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 114.- N.C.P.- NUEVO MADERO. - 343295 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343295 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVO MADERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.75604752, lat:17.41695357}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050963/proyecto_INICIO, 2050963/proyecto_FIN, 2050963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050966 | Proyecto de inversión | 3534.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3534.23, modificado:3534.23}} | E012-08-086.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 105.- EL PARAISO - 343301 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:105, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 EL PARAÍSO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.66844254, lat:17.48600086}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 3534.23 | 3534.23 | 3534.23 | 3534.23 | 3534.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2050966/proyecto_INICIO, 2050966/proyecto_FIN, 2050966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050977 | Proyecto de inversión | 2265247.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359148.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906099.06, modificado:904440.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO - 343350 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 343350 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.0, meta_modificada:2317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV EL JIBARITO Y CALLE BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLEEL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A 2M DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.37280557, lat:18.00155201}} | 2021-08-19 | 2021-09-30 | 904440.86 | 904440.86 | 904440.86 | 904440.86 | 904440.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOTSM-R33-160-2021), contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2261102.15, importe_modificado:2261102.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2317.0}} | {2050977/proyecto_FIN, 2050977/proyecto_PROCESO, 2050977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402047960 | Proyecto de inversión | 221511.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221511.76, modificado:220694.08}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CÁRDENAS LOCALIDAD RIO SECO 1RA. SECCION - 332398 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 332398 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIEL Y CALLE PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE MIEL Y EL PERIFERICO A 5.8 M DE L, lon:-93.39020154, lat:18.02517067}} | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 220694.08 | 220694.08 | 220694.08 | 220694.08 | 220694.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-187-2021, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:220695.94, importe_modificado:220695.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2047960/proyecto_PROCESO, 2047960/proyecto_INICIO, 2047960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402047962 | Proyecto de inversión | 2009636.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009636.15, modificado:2009636.15}} | 052 K002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ ZUNU Y PATASTAL - 332410 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 332410 | S | 358 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL SISTEMA QUE SE REHABILITA SE ENCUANTRA A LAS AFUERA DE LA COMUNIDAD CARRETERA A TAPIJULAP, lon:-92.81106254, lat:17.4752138}} | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 2009636.15 | 2009636.15 | 2009636.15 | 2009636.15 | 2009636.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-055/2021, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2009636.15, importe_modificado:2009636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2047962/proyecto_FIN, 2047962/proyecto_PROCESO, 2047962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402012386 | Proyecto de inversión | 95182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95182.79, modificado:95182.79}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECCION - 22870 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 22870 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:680, direccion:CALLE DOS EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-91.09746587, lat:17.92220736}} | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | 95182.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2012386/proyecto_FIN, 2012386/proyecto_PROCESO, 2012386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013425 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 82532 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 82532 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470000.0, meta_modificada:470000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE LOMBARDO TLEDANO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE, lon:-91.09312765, lat:17.57800616}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470000.0}} | {2013425/proyecto_INICIO, 2013425/proyecto_FIN, 2013425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049502 | Proyecto de inversión | 1682885.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682885.64, modificado:1609853.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿CENTENARIO¿ EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 338262 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 338262 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARLOS GREENE Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE JAIME CINTRON LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLECARLOS GREENE E IGNACIO GUTIERREZ, lon:-93.37211643, lat:17.99771387}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 1609853.56 | 1609853.56 | 1609853.56 | 1609853.56 | 1609853.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33 -094-2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1674831.11, importe_modificado:1674831.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2049502/proyecto_FIN, 2049502/proyecto_PROCESO, 2049502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045560 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO PRIMERA SECCION - 323388 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 323388 | S | 269 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL ADENTRO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCIÓN, 86846 SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO SAN, lon:-92.70863892, lat:17.72646574}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2045560/proyecto_INICIO, 2045560/proyecto_FIN, 2045560/proyecto_PROCESO, 2045560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052672 | Adquisición | 219006.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219006.14, modificado:219006.14}} | K021-FIV.- ADQUISICIÓN DE CAMARA TIPO BALA | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K021-FIV | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 141, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17249537, lat:18.06321501}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 219006.14 | 219006.14 | 219006.14 | 219006.14 | 219006.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/052/2021, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:219006.14, importe_modificado:219006.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2052672/proyecto_PROCESO, 2052672/proyecto_INICIO, 2052672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052674 | Adquisición | 93062.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93062.09, modificado:93062.09}} | K022-FIV.- ADQUISICIÓN DE CAMARA TIPO PTZ | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K022-FIV | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 162, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17242026, lat:18.06314361}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 93062.09 | 93062.09 | 93062.09 | 93062.09 | 93062.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/052/2021/K022, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:93062.09, importe_modificado:93062.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2052674/proyecto_INICIO, 2052674/proyecto_FIN, 2052674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056947 | Adquisición | 25138.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25138.46, modificado:25120.3}} | 07000293 Adquisición de Equipo de Computo. Colegio de Bachilleres Plantel # 20. | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000293 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | TAB210402049529 | Proyecto de inversión | 857880.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857880.23, modificado:856096.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL CAMINO PRINCIUPAL DE LA COLONIA CUAUHTEMOC (W-65), EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 338387 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 338387 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CUAUHTÉMOC W-65, 86485 CUAUHTÉMOC (W-65), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERALCARDENASCOATZACOALCOS 180 KM. PASANDO EL KM106 A 200 METROS ENTRADA A MANODERECHA ENTRE CALLE CARRETERAPRINCIP, lon:-93.53207462, lat:18.00221225}} | 2021-06-18 | 2021-07-22 | 856096.68 | 856096.68 | 856096.68 | 856096.68 | 856096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-133-2021, contratista:INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:856096.68, importe_modificado:856096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2049529/proyecto_INICIO, 2049529/proyecto_FIN, 2049529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052391 | Proyecto de inversión | 1081894.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081894.91, modificado:1074242.29}} | K004-08-186 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-186 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:48PW+5X Plutarco Elias Calles Poblado C-14, Tab., México, lon:-93.65261078, lat:18.13541152}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:47PQ+V8 Venustiano Carranza Poblado C-23, Tab., México, lon:-93.71166229, lat:18.13720598}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:57FQ+MR Islas Encantadas, Tab., México, lon:-93.71046066, lat:18.17423306}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:58GW+8X Jose Maria Morelos y Pavón Poblado C-11, Tab., México, lon:-93.65261078, lat:18.17586403}} | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 1074242.29 | 1074242.29 | 1074242.29 | 1074242.29 | 1074242.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-001-2021, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1074260.66, importe_modificado:1074260.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2052391/proyecto_FIN, 2052391/proyecto_PROCESO, 2052391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052432 | Proyecto de inversión | 2356357.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356357.28, modificado:2348097.45}} | K005-08-191.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE TENOSIQUE ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y AVENIDA FRONTERA COL. SECCION 40 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K005-08-191 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Aquiles Calderón 423, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37138653, lat:17.98194763}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Frontera 28, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.36982012, lat:17.98391714}} | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2348097.45 | 2348097.45 | 2348097.45 | 2348097.45 | 2348097.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-009-2021, contratista:ERIKA PEREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2348097.45, importe_modificado:2348097.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2052432/proyecto_PROCESO, 2052432/proyecto_INICIO, 2052432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052435 | Proyecto de inversión | 15886065.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.588606544E7, modificado:1.575475041E7}} | 14000585.-Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento del camino: Villahermosa-Corregidora Ortiz-San Joaquin, del km 58+800 al km 63+540 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000585 | S | 178122 | 161938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.74, meta_modificada:4.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 15754750.41 | 15754750.41 | 15754750.41 | 15754750.41 | 15754750.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000585-111/2021, contratista:TERRAVÍAS, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.575475041E7, importe_modificado:1.575475041E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.74}} | {2052435/proyecto_PROCESO, 2052435/proyecto_INICIO, 2052435/proyecto_FIN, 2052435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052718 | Proyecto de inversión | 1447100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447100.58, modificado:1447100.58}} | K351-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K351-HM | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Samaria - Amatitán 65, Tabasco, México, lon:-93.27632904, lat:17.99759085}} | 2021-12-06 | 2021-12-19 | 1447100.58 | 1447100.58 | 1447100.58 | 1447100.58 | 1447100.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K351-HM-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1450777.35, importe_modificado:1447146.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:805.0}} | {2052718/proyecto_PROCESO, 2052718/proyecto_FIN, 2052718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049037 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE ANILLO PARA POZOS ARTESIANOS - 336097 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 336097 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:254, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ABASOLO 1RA. SECCION KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA ABASOLO 1RA. SECCIÓN, 86744 ABASOLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PR, lon:-92.5715068, lat:17.63448579}} | 2021-06-05 | 2021-06-11 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:510516.0, importe_modificado:510516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2049037/proyecto_INICIO, 2049037/proyecto_FIN, 2049037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049566 | Proyecto de inversión | 490287.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490287.04, modificado:488353.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE ANDADOR CASAS DUPLEX, DEL INGENIO SANTA ROSALIA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 338494 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 338494 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:ANDADOR CASAS DUPLEX COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MAURILIO RAMIREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE , lon:-93.35930926, lat:18.08680435}} | 2021-07-01 | 2021-07-25 | 488353.67 | 488353.67 | 488353.67 | 488353.67 | 488353.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-141-2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:488353.67, importe_modificado:488353.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2049566/proyecto_INICIO, 2049566/proyecto_FIN, 2049566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052439 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:306865.75}} | K003-08-217.- REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN LA CALLE RUMANIA IV, EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K003-08-217 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rumania IV 147, Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37266326, lat:17.96685412}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rumania IV 133, Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37313533, lat:17.96672145}} | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 306865.75 | 306865.75 | 306865.75 | 306865.75 | 306865.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-003-2021, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:306865.75, importe_modificado:306865.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2052439/proyecto_PROCESO, 2052439/proyecto_INICIO, 2052439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052440 | Proyecto de inversión | 1019988 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019988.0, modificado:997159.79}} | 14000586.-Reconstrucción del camino: Tocoy-Hueso de Puerco, del km 0+000 al km 0+200 y del km 6+400 al km 6+500 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000586 | S | 1117 | 1065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:R4M3+36 Colonia Agraria, Tab., México, lon:-92.8969574, lat:17.83270116}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 997159.79 | 997159.79 | 997159.79 | 997159.79 | 997159.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000586-85/2021, contratista:GRUPO ARGENT,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:997159.79, importe_modificado:997159.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2052440/proyecto_FIN, 2052440/proyecto_PROCESO, 2052440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052441 | Proyecto de inversión | 801414.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801414.48, modificado:793239.3}} | E002-08-183.- REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TRAMO: COL. EMILIANO ZAPATA-SANTA CATALINA. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | E002-08-183 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10891.7, meta_modificada:10891.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:XHPR+Q6 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.40938807, lat:17.98689687}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José María Morelos 10, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39792967, lat:17.98781528}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 793239.3 | 793239.3 | 793239.3 | 793239.3 | 793239.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-011-2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:793239.3, importe_modificado:793239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10891.7}} | {2052441/proyecto_INICIO, 2052441/proyecto_FIN, 2052441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052450 | Proyecto de inversión | 7288918 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7288918.0, modificado:7247914.78}} | 14000587.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: r/a. la Cruz-ranchería Bajío, del km 0+000 al km 2+800 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000587 | S | 954 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:204, direccion:X6G9+XF El Bajío, Tab., México, lon:-92.78125763, lat:17.97742686}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 7247914.78 | 7247914.78 | 7247914.78 | 7247914.78 | 7247914.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000587-86/2021, contratista:OWS HOLDING MÉXICO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7247914.78, importe_modificado:7247914.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2052450/proyecto_INICIO, 2052450/proyecto_PROCESO, 2052450/proyecto_FIN, 2052450/proyecto_INICIO, 2052450/proyecto_FIN, 2052450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052453 | Proyecto de inversión | 11309991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13099913E7, modificado:1.102347166E7}} | 14000589.-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: Medellín y Madero 3ra- Jolochero (margen derecha), del km 8+700 al km 13+200 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000589 | S | 4759 | 4791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:4692+P5 Jolochero 2da. Sección, Tabasco, México, lon:-92.79953957, lat:18.11926052}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 11023471.66 | 11023471.66 | 11023471.66 | 11023471.66 | 11023471.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000589-90/2021, contratista:CYP TERRACERÍAS Y CAMINOS S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.102347166E7, importe_modificado:1.102347166E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2052453/proyecto_INICIO, 2052453/proyecto_PROCESO, 2052453/proyecto_FIN, 2052453/proyecto_PROCESO, 2052453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052460 | Proyecto de inversión | 4999890 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999890.0, modificado:4844873.96}} | 14000593.-Reconstrucción de terracerías, revestimiento, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: el Tigre, del km 0+000 al km 1+800 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000593 | S | 1301 | 1287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:4342+6R El Tigre, Tab., México, lon:-92.94794083, lat:18.10555548}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4844873.96 | 4844873.96 | 4844873.96 | 4844873.96 | 4844873.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000593-97/2021, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4844873.96, importe_modificado:4844873.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2052460/proyecto_INICIO, 2052460/proyecto_PROCESO, 2052460/proyecto_FIN, 2052460/proyecto_PROCESO, 2052460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052461 | Proyecto de inversión | 3499549.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499549.48, modificado:3432200.72}} | 14000594.-Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, revestimiento, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: E.C. (Jalapa-Lomas Alegres)- la | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000594 | S | 1128 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:G5PF+MG El Cruce, Tab., México, lon:-92.82623291, lat:17.53667764}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 3432200.72 | 3432200.72 | 3432200.72 | 3432200.72 | 3432200.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000594-99/2021, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3432200.72, importe_modificado:3432200.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2052461/proyecto_PROCESO, 2052461/proyecto_FIN, 2052461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056244 | Adquisición | 208328.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208328.01, modificado:208328.01}} | Adquisición para equipamiento de fumigación, extintores, equipo de comunicación y aparato deportivo para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco |  | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cda. Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9083879, lat:18.0358019}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 208328.01 | 208328.01 | 208328.01 | 208328.01 | 208328.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realiza equipamiento de acuerdo a las necesidades del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en centro, Tabasco., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301969738 | Proyecto de inversión | 777388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777388.47, modificado:774333.76}} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CASA DUPLEX, DEL INGENIO SANTA ROSALIA ( MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION) - 109403 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 109403 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE MAURILIO RAMIREZ COLONIA SANTA ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CASA DUPLEX TUL, lon:-93.35786525, lat:18.086266}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 774333.76 | 774333.76 | 774333.76 | 774333.76 | 774333.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-076-2021, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:774333.76, importe_modificado:774333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1969738/proyecto_INICIO, 1969738/proyecto_FIN, 1969738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973627 | Proyecto de inversión | 362865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362865.42, modificado:361984.24}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOAQUIN CUEVAS DE CALLE ERNESTO AGUIRRE AL PERIFERICO, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 122407 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 122407 | S | 332 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-93.38397195, lat:17.99443973}} | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 361984.24 | 361984.24 | 361984.24 | 361984.24 | 361984.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-057-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:361984.24, importe_modificado:361984.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.0}} | {1973627/proyecto_INICIO, 1973627/proyecto_FIN, 1973627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049615 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-013.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 006.- EJ. BARREAL CUAUHTEMOC - 338651 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 338651 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.7224537, lat:17.42775995}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049615/proyecto_INICIO, 2049615/proyecto_FIN, 2049615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045526 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2088378.08}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO CALZADA SUR (DREN VELADERO) - 323287 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 323287 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA COLONIA CALZADA, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.34145412, lat:17.99923766}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 2088378.08 | 2088378.08 | 2088378.08 | 2088378.08 | 2088378.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-180-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2088378.08, importe_modificado:2088378.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2045526/proyecto_PROCESO, 2045526/proyecto_FIN, 2045526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049635 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-014.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 071.- EJ. BENITO JUAREZ - 338724 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 338724 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BENITO JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.71724632, lat:17.38077837}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049635/proyecto_INICIO, 2049635/proyecto_FIN, 2049635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049645 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-015.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 007.- EJ. BUENA VISTA - 338767 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 338767 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.76662422, lat:17.39332307}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049645/proyecto_INICIO, 2049645/proyecto_FIN, 2049645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049133 | Proyecto de inversión | 12528 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12528.0, modificado:12528.0}} | EQUIPAMIENTO DE ANILLO PARA POZOS ARTESIANOS - 336454 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 336454 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BUENA VISTA (PUXCATAN) KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA BUENA VISTA (PUXCATÁN), 86700 BUENA VISTA (PUXCATÁN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRET, lon:-92.62072038, lat:17.73149321}} | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:510516.0, importe_modificado:510516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2049133/proyecto_INICIO, 2049133/proyecto_FIN, 2049133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045536 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHONAL SEGUNDA SECCION - 323315 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 323315 | S | 284 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 RANCHERIA CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO CHICHONAL 2DA, EN LA ROTON, lon:-92.69595744, lat:17.78319508}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113468, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2045536/proyecto_FIN, 2045536/proyecto_INICIO, 2045536/proyecto_PROCESO, 2045536/proyecto_FIN, 2045536/proyecto_INICIO, 2045536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056330 | Proyecto de inversión | 2322649.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322649.2, modificado:2322649.2}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2 | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | OPM62 | S | 256 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CH9R+92 Tupilco, Tab., México, lon:-93.40988159, lat:18.41838161}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2322649.2 | 2322649.2 | 2322649.2 | 2322649.2 | 2322649.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-LO-E6/2021-OPM62, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2322649.2, importe_modificado:2322649.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}} | {2056330/proyecto_INICIO, 2056330/proyecto_FIN, 2056330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049661 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-016.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 008.- EJ. BUENOS AIRES - 338836 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 338836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENOS AIRES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.71075284, lat:17.36185159}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049661/proyecto_INICIO, 2049661/proyecto_FIN, 2049661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049664 | Proyecto de inversión | 2604954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604954.64, modificado:2598562.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE AUREO L. CALLES,COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 338866 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 338866 | S | 22890 | 22889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7893.0, meta_modificada:7893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE AUREO L CALLES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESORRICO DE LOS LLANOS Y A, lon:-93.37437334, lat:17.99275885}} | 2021-06-21 | 2021-07-15 | 2598562.79 | 2598562.79 | 2598562.79 | 2598562.79 | 2598562.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-114-2021, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2598562.79, importe_modificado:2598562.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7893.0}} | {2049664/proyecto_INICIO, 2049664/proyecto_FIN, 2049664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045551 | Proyecto de inversión | 34595.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34595.84, modificado:34595.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHONAL TERCERA SECCION - 323360 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 323360 | S | 573 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 3RA SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA CHICHONAL 3RA. SECCIÓN (LA CAPILLA), 86846 CHICHONAL 3RA. SECCIÓN (LA CAPILLA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO, lon:-92.67622124, lat:17.77144894}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | 34595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, monto:34595.84, importe_modificado:34595.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2045551/proyecto_INICIO, 2045551/proyecto_PROCESO, 2045551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056376 | Proyecto de inversión | 840105.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840105.71, modificado:840105.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (TERRESTRE 2021) | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | OPM68 | N | 0 | 0 | 25185 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Venustiano Carranza, Benito Juárez 216, La Candelaria, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21461141, lat:18.39552259}} | 2021-11-22 | 2021-12-16 | 840105.71 | 840105.71 | 840105.71 | 840105.71 | 840105.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E9-OPM68-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:840105.71, importe_modificado:840105.71}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2056376/proyecto_FIN, 2056376/proyecto_INICIO, 2056376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | TAB210402049690 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-017.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 009.- EJ. CARIDAD GUERRERO - 338980 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 338980 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.75429748, lat:17.40996994}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049690/proyecto_INICIO, 2049690/proyecto_FIN, 2049690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057311 | Adquisición | 2577778.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577778.84, modificado:2577778.68}} | 07000370 Equipamiento Especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edifs. a base de panales solares. | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000370 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}} | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2577778.68 | 2577778.68 | 2577778.68 | 2577778.68 | 2577778.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991663 | Proyecto de inversión | 74797.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74797.69, modificado:74797.69}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA - 195626 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195626 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3751.6, meta_modificada:3751.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO EJ. EL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL COPRONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86910 CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION D, lon:-91.30068054, lat:17.50419503}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 74797.69 | 74797.69 | 74797.69 | 74797.69 | 74797.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3751.6}} | {1991663/proyecto_INICIO, 1991663/proyecto_FIN, 1991663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991762 | Proyecto de inversión | 172808.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172808.63, modificado:172808.63}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA - 196140 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 196140 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5044.0, meta_modificada:5044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO MARÍA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DL FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA, lon:-91.42133231, lat:17.46906785}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 172808.63 | 172808.63 | 172808.63 | 172808.63 | 172808.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5044.0}} | {1991762/proyecto_INICIO, 1991762/proyecto_FIN, 1991762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301971582 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497606.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CAMILO GAMAS, EN LA COLONIA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 116176 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 116176 | S | 573 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAMILO GAMAS MONTIEL COLONIA ALAMEDA, 86520 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV DIEZ Y CALLE TRES, NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA CÁRDENASCOMALCALCO AVANZAMOS HASTA EL ALMACÉN EL TRIGO DORADO, GIRAR A LA I, lon:-93.37547836, lat:18.00735042}} | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 1497606.16 | 1497606.16 | 1497606.16 | 1497606.16 | 1497606.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-071-2021, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1497656.25, importe_modificado:1497656.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1971582/proyecto_INICIO, 1971582/proyecto_PROCESO, 1971582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049718 | Proyecto de inversión | 5125352.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075211.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050140.92, modificado:2009423.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCION 40 ( CALLE SAN JOSE (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO). - 339065 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 339065 | S | 810 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CALLE PERIFERICO, CALLE MACUSPANA LA UBICACIÓN DE LA OBRA CONREFERENCIA A UN PARQUE DE LA COLONIAPETROLERA A 4.1 KM D, lon:-93.36304221, lat:17.98199217}} | 2021-07-17 | 2021-09-04 | 2009423.1 | 2009423.1 | 2009423.1 | 2009423.1 | 2009423.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(CARD-DOOTSM-R33-149-2021), contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:5023566.01, importe_modificado:5023566.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9100.0}} | {2049718/proyecto_INICIO, 2049718/proyecto_FIN, 2049718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055770 | Proyecto de inversión | 3012288.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012288.4, modificado:3012288.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. VERNET 2DA.SECCION | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K002-013 | N | 0 | 0 | 1084 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-08-04 | 2021-09-15 | 3012288.4 | 3012288.4 | 3012288.4 | 3012288.4 | 3012288.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-093/2021, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3020684.65, importe_modificado:3020684.65}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2055770/proyecto_FIN, 2055770/proyecto_PROCESO, 2055770/proyecto_FIN, 2055770/proyecto_INICIO, 2055770/proyecto_PROCESO, 2055770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057422 | Proyecto de inversión | 359406.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359406.62, modificado:352710.17}} | REHABILIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL MAESTRO | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 364-08-K003 | N | 0 | 0 | 11289 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}} | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 352710.17 | 352710.17 | 352710.17 | 352710.17 | 352710.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-004/2021, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:352716.01, importe_modificado:352716.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2057422/proyecto_INICIO, 2057422/proyecto_FIN, 2057422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210402058250 | Proyecto de inversión | 2188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188000.0, modificado:2150277.5}} | Mantenimiento del Canal Pluvial la Carreta, en la col. Cd. Industrial, del municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310180 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:18.0307025}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2150277.5 | 2150277.5 | 2150277.5 | 2150277.5 | 2150277.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-025/2021, contratista:Ixcatlán Construcciones, Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2150277.5, importe_modificado:2150277.5}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058250/proyecto_FIN, 2058250/proyecto_INICIO, 2058250/proyecto_FIN, 2058250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058257 | Proyecto de inversión | 2568800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568800.0, modificado:2528635.45}} | Mantenimiento del Canal Pluvial y Vaso Regulador el Chinín, en la col. Tamulté, del municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310178 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9600596, lat:17.9692428}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2528635.45 | 2528635.45 | 2528635.45 | 2528635.45 | 2528635.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-026/2021, contratista:Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2528635.45, importe_modificado:2528635.45}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058257/proyecto_PROCESO, 2058257/proyecto_FIN, 2058257/proyecto_INICIO, 2058257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058267 | Proyecto de inversión | 1336800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336800.0, modificado:1293009.05}} | Mantenimiento del Canal Pluvial, en la col. Primero de Mayo, del municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310179 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350761, lat:17.9755405}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1293009.05 | 1293009.05 | 1293009.05 | 1293009.05 | 1293009.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-027/2021, contratista:Varofa Co-Industrial, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1297832.42, importe_modificado:1293009.05}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058267/proyecto_PROCESO, 2058267/proyecto_FIN, 2058267/proyecto_PROCESO, 2058267/proyecto_INICIO, 2058267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053156 | Adquisición | 223976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223976.28, modificado:223976.28}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | C0328 | N | 0 | 0 | 22469 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:avenida abasolo, lon:-91.765081, lat:17.744582}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 223976.28 | 223976.28 | 223976.28 | 223976.28 | 223976.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:223976.28, importe_modificado:223976.28}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2053156/proyecto_FIN, 2053156/proyecto_INICIO, 2053156/proyecto_FIN, 2053156/proyecto_PROCESO, 2053156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402055806 | Proyecto de inversión | 1421365.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421365.47, modificado:1421365.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MACUSPANA | K005-020 | N | 0 | 0 | 32225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}} | 2021-08-04 | 2021-09-15 | 1421365.47 | 1421365.47 | 1421365.47 | 1421365.47 | 1421365.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-094/2021, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1424204.11, importe_modificado:1424204.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {2055806/proyecto_INICIO, 2055806/proyecto_FIN, 2055806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058321 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:374809.36}} | Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo San José Gaviotas, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310171 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gaviotas Sur Sector San Jose, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:17.9774135}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 374809.36 | 374809.36 | 374809.36 | 374809.36 | 374809.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-028/2021, contratista:Consorcio Industrial Gaale, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:374809.36, importe_modificado:374809.36}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058321/proyecto_INICIO, 2058321/proyecto_FIN, 2058321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301986423 | Proyecto de inversión | 3052403.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3052403.75, modificado:3048675.1}} | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, EN LA COLONIA EL PARNASO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 175033 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 175033 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5691.0, meta_modificada:5691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PARNASO, 86495 EL PARNASO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EN EL 57 BATALLÓN DE INFANTERÍA COLONIA EL PARNASO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS.PASANDO LA BATERÍA DE PEMEX CÁRDENAS NORTE.UNIDAD HABITACIONAL MI, lon:-93.46911189, lat:18.00550606}} | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 3048675.1 | 3048675.1 | 3048675.1 | 3048675.1 | 3048675.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-112-2021, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3048675.1, importe_modificado:3048675.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5691.0}} | {1986423/proyecto_FIN, 1986423/proyecto_PROCESO, 1986423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048907 | Proyecto de inversión | 934500.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934500.16, modificado:933251.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN MACUSPANA, EJ. BAYONA. - 335659 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 335659 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:125, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BAYONA KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO BAYONA, 86700 BAYONA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDOBAYO, lon:-92.58032263, lat:17.83786616}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 933251.83 | 933251.83 | 933251.83 | 933251.83 | 933251.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-076/2021, contratista:RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:934500.16, importe_modificado:934500.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2048907/proyecto_INICIO, 2048907/proyecto_FIN, 2048907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058348 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:340704.11}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Indeco Pluvial, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310173 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Progresivo Ciudad Industrial, 86017 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.8994184, lat:18.0191339}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 340704.11 | 340704.11 | 340704.11 | 340704.11 | 340704.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-030/2021, contratista:Deysi del Carmen Inclán Pérez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:340704.11, importe_modificado:340704.11}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058348/proyecto_INICIO, 2058348/proyecto_FIN, 2058348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058367 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:404649.1}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Fideicomiso, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310170 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 404649.1 | 404649.1 | 404649.1 | 404649.1 | 404649.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-031/2021, contratista:Francisco del Carmen Álvarez Hernández, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:404649.1, importe_modificado:404649.1}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058367/proyecto_INICIO, 2058367/proyecto_FIN, 2058367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301991629 | Proyecto de inversión | 410210.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410210.82, modificado:410210.82}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA - 195376 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 195376 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:EJIDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86911 CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA REHABILIATACION SE ENCIENTRA EL E, lon:-91.30067424, lat:17.50382054}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 410210.82 | 410210.82 | 410210.82 | 410210.82 | 410210.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-019/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.6658517E7, importe_modificado:2.6658517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1991629/proyecto_INICIO, 1991629/proyecto_FIN, 1991629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049851 | Proyecto de inversión | 1326918.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326918.33, modificado:1326918.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CIUDAD MACUSPANA - 339560 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 339560 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SANTIAGO OAVANDO Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D, lon:-92.59793848, lat:17.75995207}} | 2021-03-06 | 2021-04-04 | 1326918.01 | 1326918.01 | 1326918.01 | 1326918.01 | 1326918.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-019/2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1326918.33, importe_modificado:1326918.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2049851/proyecto_INICIO, 2049851/proyecto_FIN, 2049851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049853 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-020.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 080.- RA. CEIBA 2DA. SECC. (SAN LUIS) - 339568 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 339568 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.85045139, lat:17.58789901}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2049853/proyecto_INICIO, 2049853/proyecto_FIN, 2049853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058372 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:331606.3}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Méndez, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310172 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Tamulte de las Barrancas, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9574723, lat:17.970905}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 331606.3 | 331606.3 | 331606.3 | 331606.3 | 331606.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-032/2021, contratista:Jorge Pérez Sánchez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:331606.3, importe_modificado:331606.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058372/proyecto_INICIO, 2058372/proyecto_PROCESO, 2058372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402013470 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | MECANIZACION DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EJ. BUENAVISTA VEINTITRES - 84885 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 84885 | S | 188 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330000.0, meta_modificada:330000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO BUENAVISTA VEINTITRES - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BUENAVISTA VEINTITRÉS, 86967 BUENAVISTA VEINTITRÉS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS S, lon:-91.01016068, lat:17.56284303}} | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330000.0}} | {2013470/proyecto_INICIO, 2013470/proyecto_FIN, 2013470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049276 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-008.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 002.- EJ. AGUA BLANCA - 337157 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 337157 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.62207783, lat:17.48538149}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2049276/proyecto_INICIO, 2049276/proyecto_FIN, 2049276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050376 | Proyecto de inversión | 412702.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412702.62, modificado:409913.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE OROPEZA - 341349 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341349 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OROPEZA COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE GARDENIAS, CALLE MARGARITA ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CALLE OROPEZA DE LA COLONIA FLORIDA MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO, lon:-92.5979492, lat:17.76664443}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 409913.5 | 409913.5 | 409913.5 | 409913.5 | 409913.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-050/2021, contratista:REYNA COBO LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:357519.28, importe_modificado:357519.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2050376/proyecto_INICIO, 2050376/proyecto_FIN, 2050376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050750 | Proyecto de inversión | 456059.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456059.09, modificado:453862.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), COL. SANTA TERESA, CALLE SIN NOMBRE - 342572 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342572 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:COLONIA SANTA TERESA, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ, lon:-92.53410317, lat:17.83643697}} | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 453862.18 | 453862.18 | 453862.18 | 453862.18 | 453862.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-054/2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:456059.09, importe_modificado:456059.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2050750/proyecto_INICIO, 2050750/proyecto_FIN, 2050750/proyecto_PROCESO, 2050750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050758 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-045.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 027.- EJ. LIBERTAD - 342602 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342602 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LIBERTAD, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.71479575, lat:17.41036325}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050758/proyecto_INICIO, 2050758/proyecto_FIN, 2050758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050765 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-046.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 028.- EJ. LIMON - 342628 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342628 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EL LIMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.58510094, lat:17.56203705}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050765/proyecto_INICIO, 2050765/proyecto_FIN, 2050765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058410 | Proyecto de inversión | 2285600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285600.0, modificado:2262273.62}} | Mantenimiento del Canal Pluvial, de la col. El Espejo a la col. Samarkanda, del municipio de Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310176 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2262273.62 | 2262273.62 | 2262273.62 | 2262273.62 | 2262273.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-033/2021, contratista:Comercializadora de Productos Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2262493.23, importe_modificado:2262273.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058410/proyecto_INICIO, 2058410/proyecto_PROCESO, 2058410/proyecto_FIN, 2058410/proyecto_INICIO, 2058410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058423 | Proyecto de inversión | 1880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880000.0, modificado:1856755.99}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Asunción Castellanos, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310169 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Asunción Castellanos, Jose Maria Pino Suarez, 86029 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9173952, lat:18.0274698}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1856755.99 | 1856755.99 | 1856755.99 | 1856755.99 | 1856755.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-034/2021, contratista:Servicios de Maquinado, Mantenimiento Industriales y Suministros METSOL, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1856756.0, importe_modificado:1856755.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058423/proyecto_INICIO, 2058423/proyecto_PROCESO, 2058423/proyecto_FIN, 2058423/proyecto_INICIO, 2058423/proyecto_PROCESO, 2058423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050391 | Proyecto de inversión | 1378319.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378319.23, modificado:1309209.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CAÑALES TERCERA ETAPA, EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 341394 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 341394 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE, lon:-93.39381236, lat:18.02074155}} | 2021-04-01 | 2021-04-25 | 1309209.3 | 1309209.3 | 1309209.3 | 1309209.3 | 1309209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-101-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1375000.75, importe_modificado:1375000.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.0}} | {2050391/proyecto_INICIO, 2050391/proyecto_FIN, 2050391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050394 | Proyecto de inversión | 2086413.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086413.95, modificado:2080680.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL, INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 341397 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341397 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CORREJIDORA ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA M, lon:-92.60236948, lat:17.75847052}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 2080680.34 | 2080680.34 | 2080680.34 | 2080680.34 | 2080680.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-051/2021, contratista:CRISPIN TORRES LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1850686.62, importe_modificado:1850686.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2050394/proyecto_PROCESO, 2050394/proyecto_INICIO, 2050394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050773 | Proyecto de inversión | 891989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891989.08, modificado:891988.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE EL RETIRO - 342643 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342643 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE EL RETIRO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ, lon:-92.53153352, lat:17.83521714}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 891988.96 | 891988.96 | 891988.96 | 891988.96 | 891988.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-066/2021, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:891989.08, importe_modificado:891989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2050773/proyecto_FIN, 2050773/proyecto_PROCESO, 2050773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050781 | Proyecto de inversión | 35342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.3, modificado:35342.3}} | E012-08-047.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 029.- EJ. LOMAS ALEGRES 1RA. SECC. - 342661 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342661 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO CUARTEL TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.65968767, lat:17.58713613}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | 35342.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2050781/proyecto_INICIO, 2050781/proyecto_FIN, 2050781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050787 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-048.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 030.- RA. LOMAS ALEGRES 2DA. SECC. (CASTAÑAL) - 342702 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342702 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 2DA. SECCIÓN (CASTAÑAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO, lon:-92.61394005, lat:17.57251101}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050787/proyecto_INICIO, 2050787/proyecto_FIN, 2050787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058449 | Proyecto de inversión | 3649529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649529.36, modificado:3625188.11}} | Mejoramiento de la Eficiencia Física en la Captación de la Planta Potabilizadora Carrizal, de la R/a. Emiliano Zapata, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310181 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr. de Bosques de Saloya 79, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.957232, lat:18.00571295}} | 2021-11-22 | 2021-12-25 | 3625188.11 | 3625188.11 | 3625188.11 | 3625188.11 | 3625188.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-036/2021, contratista:Gabriel Antonio Morales Hernández, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3628710.53, importe_modificado:3625188.11}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058449/proyecto_INICIO, 2058449/proyecto_PROCESO, 2058449/proyecto_INICIO, 2058449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058456 | Proyecto de inversión | 5649529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5649529.36, modificado:5619950.98}} | Mejoramiento de la Eficiencia Física en la Planta Potabilizadora Carrizal, de la R/a. Emiliano Zapata, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310182 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:224R+8W Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95763969, lat:18.00575376}} | 2021-11-22 | 2021-12-25 | 5619950.98 | 5619950.98 | 5619950.98 | 5619950.98 | 5619950.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-037/2021, contratista:Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5621768.88, importe_modificado:5619950.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058456/proyecto_INICIO, 2058456/proyecto_FIN, 2058456/proyecto_PROCESO, 2058456/proyecto_FIN, 2058456/proyecto_PROCESO, 2058456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050424 | Proyecto de inversión | 640430.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640430.46, modificado:687691.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 341467 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 341467 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DELA FISCALÍA DEL ESTADO Y A, lon:-93.37086785, lat:17.99068685}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 687691.71 | 687691.71 | 687691.71 | 687691.71 | 687691.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAD-DOOTSM-R33-139-2021, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:639285.58, importe_modificado:639285.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {2050424/proyecto_INICIO, 2050424/proyecto_FIN, 2050424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050429 | Proyecto de inversión | 855116.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855116.45, modificado:853964.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE LAZARO CARDENAS - 341478 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341478 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO OVANDO Y CALLE LIMBANO BLANDIN, CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPI, lon:-92.59820409, lat:17.76014348}} | 2021-07-10 | 2021-07-29 | 853964.32 | 853964.32 | 853964.32 | 853964.32 | 853964.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-083/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:855116.45, importe_modificado:855116.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2050429/proyecto_PROCESO, 2050429/proyecto_INICIO, 2050429/proyecto_PROCESO, 2050429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049330 | Proyecto de inversión | 3321165.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321165.19, modificado:3233498.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERÍA POZA REDONDA TERCERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 337481 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 337481 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA REDONDA 3RA. SECCIÓN, 86471 POZA REDONDA 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA MAYORIA DELOS TRAMOS DE LA RANCHERIA POZAREDONDA A 42.8 KM DE LA CABECERAMUNICIP, lon:-93.50337453, lat:18.25101951}} | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 3233498.77 | 3233498.77 | 3233498.77 | 3233498.77 | 3233498.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-077-2021, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3234754.37, importe_modificado:3234754.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2049330/proyecto_INICIO, 2049330/proyecto_FIN, 2049330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050453 | Proyecto de inversión | 2184778.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184778.9, modificado:2184778.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL - 341547 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341547 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SIGLO XXI, lon:-92.59812997, lat:17.7548855}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 2184778.89 | 2184778.89 | 2184778.89 | 2184778.89 | 2184778.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-K003-023-004/2021, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2184778.9, importe_modificado:2184778.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}} | {2050453/proyecto_INICIO, 2050453/proyecto_FIN, 2050453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AJUSTAR DE MOD A COMPROMETIDO 0.01 CENTAVOS, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:AJUSTAR DE MOD A COMPROMETIDO 0.01 CENTAVOS, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:AJUSTAR DE MOD A COMPROMETIDO 0.01 CENTAVOS, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:AJUSTAR DE MOD A COMPROMETIDO 0.01 CENTAVOS, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | TAB210402049353 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 004.- RA. ARROYO CIEGO 1RA. SECCION - 337578 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 337578 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 ARROYO CIEGO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.63478828, lat:17.59764604}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049353/proyecto_INICIO, 2049353/proyecto_FIN, 2049353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049373 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-011.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 095.- EJ. ARROYO CHISPA - 337659 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 337659 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ARROYO CHISPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.76065841, lat:17.44581016}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049373/proyecto_INICIO, 2049373/proyecto_FIN, 2049373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050471 | Proyecto de inversión | 1330977.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330977.81, modificado:1694792.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE INDEPENDENCIA - 341598 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341598 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIRCUNVALACION, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL POBLADO , lon:-92.49096493, lat:17.80822215}} | 2021-07-17 | 2021-08-30 | 1694792.7 | 1694792.7 | 1694792.7 | 1694792.7 | 1694792.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-091/2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1330977.81, importe_modificado:1330977.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2050471/proyecto_FIN, 2050471/proyecto_PROCESO, 2050471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402017474 | Proyecto de inversión | 1672519.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672519.94, modificado:1672519.94}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO.- POB. XICOTENCATL - 188233 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 188233 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XICOTÉNCATL, 86884 XICOTÉNCATL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.70399478, lat:17.51921513}} | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 1672519.94 | 1672519.94 | 1672519.94 | 1672519.94 | 1672519.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-057/2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1672522.52, importe_modificado:1672522.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2017474/proyecto_INICIO, 2017474/proyecto_FIN, 2017474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056957 | Adquisición | 25138.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25138.46, modificado:25120.3}} | 07000294 Adquisición de Equipo de Computo, Colegio de Bachilleres #6. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000294 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | 25120.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2022-01-13}}
2021 | 4 | TAB210402056965 | Adquisición | 772082.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772082.08, modificado:772082.08}} | Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de Migración en Villahermosa, Centro, Tabasco. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco | 11270003 | S | 2775 | 2452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cda. Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9083879, lat:18.0358019}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | 772082.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:297.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Reemplaza al proyecto con Folio TAB210302004736, el cual por error involuntario se da clik en el botón de cancelación., trimestre:4.0, usuario:mariadzacariasp, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045766 | Proyecto de inversión | 753759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753759.4, modificado:722104.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA GUANAL TERCERA SECCION. - 324137 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 324137 | S | 177 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL TERCERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA GUANAL 3RA. SECCIÓN (GUANALITO), 86864 GUANAL 3RA. SECCIÓN (GUANALITO), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL TERC, lon:-92.85689116, lat:17.69980488}} | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 722104.66 | 722104.66 | 722104.66 | 722104.66 | 722104.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-028-2021, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:753759.4, importe_modificado:722104.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2045766/proyecto_INICIO, 2045766/proyecto_PROCESO, 2045766/proyecto_FIN, 2045766/proyecto_INICIO, 2045766/proyecto_PROCESO, 2045766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049393 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-012.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 039.- EJ. ARROYO SECO MIRAFLORES - 337757 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 337757 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ARROYO SECO MIRAFLORES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.68350738, lat:17.46325296}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049393/proyecto_INICIO, 2049393/proyecto_FIN, 2049393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050499 | Proyecto de inversión | 1136777.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136777.43, modificado:1136777.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), CALLE MIGUEL HIDALGO - 341725 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341725 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA IBRA SE REALIZO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLA, lon:-92.48804112, lat:17.80698421}} | 2021-07-17 | 2021-08-30 | 1136777.29 | 1136777.29 | 1136777.29 | 1136777.29 | 1136777.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-095/2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1136777.43, importe_modificado:1136777.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2050499/proyecto_FIN, 2050499/proyecto_PROCESO, 2050499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049403 | Proyecto de inversión | 536788.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536788.63, modificado:533007.19}} | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRA MENOR (PASE DE AGUA) EJIDO ARROYO HONDO PRIMERA SECCION, SANTA TERESA A, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 337825 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 337825 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), 86495 ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL POBLADO C VEINTINUEVE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-93.42142134, lat:18.02251}} | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 533007.19 | 533007.19 | 533007.19 | 533007.19 | 533007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-079-2021, contratista:CONSTRUCTORA SERMAC. S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:533007.19, importe_modificado:533007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2049403/proyecto_INICIO, 2049403/proyecto_FIN, 2049403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050513 | Proyecto de inversión | 482446.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482446.83, modificado:482446.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA COLONIA BELÉN - 341768 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341768 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA BELEN, lon:-92.61196295, lat:17.78235402}} | 2021-03-07 | 2021-04-05 | 482446.8 | 482446.8 | 482446.8 | 482446.8 | 482446.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-028/2021, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:482446.83, importe_modificado:482446.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2050513/proyecto_FIN, 2050513/proyecto_PROCESO, 2050513/proyecto_FIN, 2050513/proyecto_INICIO, 2050513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049329 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-009.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 094.- EJ. AGUA ESCONDIDA - 337480 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 337480 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:94, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA ESCONDIDA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.78413368, lat:17.45588861}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049329/proyecto_INICIO, 2049329/proyecto_FIN, 2049329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050531 | Proyecto de inversión | 414391.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414391.87, modificado:414391.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO GÓMEZ DE LA COLONIA BELÉN - 341809 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341809 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.5, meta_modificada:86.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE ALFONSO GOMEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ DE LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO, lon:-92.61221121, lat:17.78943503}} | 2021-03-07 | 2021-04-05 | 414391.26 | 414391.26 | 414391.26 | 414391.26 | 414391.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-029/2021, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:414391.87, importe_modificado:414391.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}} | {2050531/proyecto_PROCESO, 2050531/proyecto_FIN, 2050531/proyecto_INICIO, 2050531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052353 | Proyecto de inversión | 2381379.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381379.84, modificado:2373529.45}} | K003-08-195 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K003-08-195 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Grijalva 761, San Pedro de los Cedros, 86472 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39424968, lat:17.99556027}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Pichucalco 538, San Pedro de los Cedros, 86472 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.38873506, lat:17.9953664}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carr. Cto. del Golfo 21, Santa Cruz, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39162111, lat:17.99889694}} | 2021-04-15 | 2021-05-19 | 2373529.45 | 2373529.45 | 2373529.45 | 2373529.45 | 2373529.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-002-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2373529.93, importe_modificado:2373529.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:574.0}} | {2052353/proyecto_INICIO, 2052353/proyecto_FIN, 2052353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050562 | Proyecto de inversión | 12723.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12723.23, modificado:12723.23}} | E012-08-034.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 032.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECC. - 341920 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 341920 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.72667404, lat:17.38643391}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 12723.23 | 12723.23 | 12723.23 | 12723.23 | 12723.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2050562/proyecto_PROCESO, 2050562/proyecto_INICIO, 2050562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050571 | Proyecto de inversión | 24739.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24739.61, modificado:24739.61}} | E012-08-035.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 033.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. - 341954 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 341954 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.69920128, lat:17.38530019}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | 24739.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2050571/proyecto_INICIO, 2050571/proyecto_FIN, 2050571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052365 | Proyecto de inversión | 764698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764698.47, modificado:760783.31}} | K005-08-194 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENOSIQUE ENTRE CALLES AQUILES CALDERON MARCHENA Y AVENIDA FRONTERA COL SECCION 40 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K003-08-194 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:222.2, meta_modificada:222.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Tenosique 267, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.36999714, lat:17.98371815}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Aquiles Calderón 423, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37121487, lat:17.98217213}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 760783.31 | 760783.31 | 760783.31 | 760783.31 | 760783.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-004-2021, contratista:ERIKA PEREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:760783.31, importe_modificado:760783.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:222.2}} | {2052365/proyecto_INICIO, 2052365/proyecto_PROCESO, 2052365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052389 | Proyecto de inversión | 975737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975737.7, modificado:973422.38}} | E049-08-082 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EJIDO PASO Y PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | E049-08-082 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:WJXQ+6X La Península, Tab., México, lon:-93.36011052, lat:17.94800329}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:XJ2Q+WR La Península, Tab., México, lon:-93.36043239, lat:17.95229007}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:XJ2Q+82 La Península, Tab., México, lon:-93.36246014, lat:17.95076929}} | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 973422.38 | 973422.38 | 973422.38 | 973422.38 | 973422.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-012-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:973427.68, importe_modificado:973427.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.03}} | {2052389/proyecto_PROCESO, 2052389/proyecto_INICIO, 2052389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052395 | Proyecto de inversión | 1033073.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033073.91, modificado:1028235.1}} | K004-08-187 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-187 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:46FQ+MF El Porvenir, Tab., México, lon:-93.76127243, lat:18.12415492}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:46C7+FR El Porvenir, Tab., México, lon:-93.78547668, lat:18.1212183}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:4638+46 El Porvenir, Tab., México, lon:-93.78444672, lat:18.10278171}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:464R+F4 El Porvenir, Tab., México, lon:-93.75972748, lat:18.10620812}} | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 1028235.1 | 1028235.1 | 1028235.1 | 1028235.1 | 1028235.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-007-2021, contratista:ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1028243.55, importe_modificado:1028243.55}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2052395/proyecto_PROCESO, 2052395/proyecto_INICIO, 2052395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052399 | Proyecto de inversión | 1632281.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632281.05, modificado:1630341.3}} | K004-08-188.- MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA EMILIANO ZAPATA (CALLES 4,5,6,7,8,9 Y 10) | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-118 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:XHPW+WR Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.40290785, lat:17.98736628}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 13, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.40202808, lat:17.99428477}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:XJV2+RH Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39859486, lat:17.99457048}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José María Morelos 10, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39784384, lat:17.987652}} | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1630341.3 | 1630341.3 | 1630341.3 | 1630341.3 | 1630341.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-008-2021, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1630342.3, importe_modificado:1630342.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2052399/proyecto_INICIO, 2052399/proyecto_FIN, 2052399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052402 | Proyecto de inversión | 66301.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66301.66, modificado:66244.58}} | K005-005-08-193.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR LA ESCUELA ROVIROSA, COLONIA VILLA ESMERALDA | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K005-08-193 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 6, Villa Esmeralda, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39181423, lat:17.99709086}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 3 48, Villa Esmeralda, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39262962, lat:17.99781024}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol. 16 de Septiembre 46, San Pedro de los Cedros, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.39298904, lat:17.99677964}} | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 66244.58 | 66244.58 | 66244.58 | 66244.58 | 66244.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-006-2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:66260.29, importe_modificado:66260.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2052402/proyecto_INICIO, 2052402/proyecto_FIN, 2052402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056435 | Proyecto de inversión | 104858.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104858.81, modificado:104858.81}} | AMPLIACION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAHULICO RD-26 DE 3" DE 0 EN LA ENTRADA DOÑA QUETA (MARITIMA 2021) | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | KAM65 | N | 0 | 0 | 1162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:Camino Vecinal al Escribano 161, El Coquito, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21885467, lat:18.40889938}} | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 104858.81 | 104858.81 | 104858.81 | 104858.81 | 104858.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E7-KAM65-2021, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:104858.81, importe_modificado:104858.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2056435/proyecto_INICIO, 2056435/proyecto_FIN, 2056435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402056437 | Proyecto de inversión | 2221229.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221229.99, modificado:2221229.99}} | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO INTERRIO DE LA RA. MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARITIMA 2021) | 27 | Tabasco | 14 | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARAISO | KAM66 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.4, meta_modificada:4615.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon:-93.20708513, lat:18.38478681}} | 2021-11-22 | 2021-12-26 | 2221229.99 | 2221229.99 | 2221229.99 | 2221229.99 | 2221229.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E8-KAM66-2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2221229.99, importe_modificado:2221229.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4615.4}} | {2056437/proyecto_INICIO, 2056437/proyecto_FIN, 2056437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402034431 | Proyecto de inversión | 1196820.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196820.57, modificado:1196820.57}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION - 281010 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 281010 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION, 86700 NARCISO MENDOZA 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA, lon:-92.66371345, lat:17.73585687}} | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 1196820.57 | 1196820.57 | 1196820.57 | 1196820.57 | 1196820.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-033/2021, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1196820.57, importe_modificado:1196820.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2034431/proyecto_INICIO, 2034431/proyecto_FIN, 2034431/proyecto_PROCESO, 2034431/proyecto_INICIO, 2034431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050224 | Proyecto de inversión | 2404939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404939.68, modificado:2404851.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 340849 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 340849 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ALATORRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.60050267, lat:17.7626597}} | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 2404851.11 | 2404851.11 | 2404851.11 | 2404851.11 | 2404851.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-027/2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2404939.68, importe_modificado:2404939.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2050224/proyecto_FIN, 2050224/proyecto_INICIO, 2050224/proyecto_FIN, 2050224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050587 | Proyecto de inversión | 17671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17671.15, modificado:17671.15}} | E012-08-036.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 025.- EJ. GRACIANO SANCHEZ - 342025 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342025 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 GRACIANO SÁNCHEZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.80345421, lat:17.49001218}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | 17671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2050587/proyecto_INICIO, 2050587/proyecto_FIN, 2050587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052452 | Proyecto de inversión | 15674952.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56749524E7, modificado:1.535645024E7}} | 14000588.-Reconstrucción de terracerías, revestimiento, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: los Pájaros-los Buchecos, del km 0+000 al km 3+500 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000588 | S | 340 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:W356+CC San Gerónimo, Tab., México, lon:-91.93891525, lat:17.90850903}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 15356450.24 | 15356450.24 | 15356450.24 | 15356450.24 | 15356450.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000588-108/2021, contratista:CONSTRUCTORA AGSA,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.535645024E7, importe_modificado:1.535645024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2052452/proyecto_INICIO, 2052452/proyecto_PROCESO, 2052452/proyecto_FIN, 2052452/proyecto_INICIO, 2052452/proyecto_FIN, 2052452/proyecto_PROCESO, 2052452/proyecto_FIN, 2052452/proyecto_INICIO, 2052452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052454 | Proyecto de inversión | 15819877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5819877E7, modificado:1.575104199E7}} | 14000590.-Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico del camino: Benito Juárez-Tepetitán-20 de Noviembre, del km 6+860 al km 16+540, del km 19+100 al km 19+270 y del km 20+160 al km 25+710 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000590 | S | 5294 | 4989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:RC3R+2X Macuspana, Tab., México, lon:-92.55758286, lat:17.80250789}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 15751041.99 | 15751041.99 | 15751041.99 | 15751041.99 | 15751041.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000590-112/2021, contratista:ARMADORA TABASQUEÑA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.575350583E7, importe_modificado:1.575104199E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.4}} | {2052454/proyecto_PROCESO, 2052454/proyecto_FIN, 2052454/proyecto_INICIO, 2052454/proyecto_FIN, 2052454/proyecto_INICIO, 2052454/proyecto_PROCESO, 2052454/proyecto_FIN, 2052454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052456 | Proyecto de inversión | 15929233.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.592923368E7, modificado:1.582250281E7}} | 14000591.-Reconstrucción del camino:Bajadas Grande-Monte Grande, tramo: Macuspana, del km 2+200 al km 3+600, del km 3+650 al km 6+500, del km 6+550 al km 7+600, del km 8+000 al km 10+200 y del km 11+300 al km 12+100 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000591 | S | 620 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:PP9V+QG El Chinalito, Tabasco, México, lon:-92.25614548, lat:17.71941941}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 15822502.81 | 15822502.81 | 15822502.81 | 15822502.81 | 15822502.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000591-113/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.582250281E7, importe_modificado:1.582250281E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2052456/proyecto_INICIO, 2052456/proyecto_FIN, 2052456/proyecto_PROCESO, 2052456/proyecto_FIN, 2052456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052468 | Proyecto de inversión | 15849799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58497992E7, modificado:1.575393806E7}} | 14000595.-Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: Teapa-Nicolás Bravo, del km 0+000 al km 8+100, en tramos aislados | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000595 | S | 15484 | 14226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.06, meta_modificada:4.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel Zapata 641, Esquipulas, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.94575214, lat:17.54392048}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 15753938.06 | 15753938.06 | 15753938.06 | 15753938.06 | 15753938.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000595-110/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSER, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.576720574E7, importe_modificado:1.575393806E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.06}} | {2052468/proyecto_INICIO, 2052468/proyecto_FIN, 2052468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052469 | Proyecto de inversión | 13699020 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.369902E7, modificado:1.357415136E7}} | 14000597.-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: El Cenobio Ra. La Estancia-Tamulté de las Sabanas, del km 0+000 al km 6+800 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 14000597 | S | 1553 | 1505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Carr. a Tamulte de las Sabanas, Villa Unión, Tab., México, lon:-92.82496691, lat:18.20034711}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 13574151.36 | 13574151.36 | 13574151.36 | 13574151.36 | 13574151.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000597-109/2021, contratista:CARLOS IVÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.361794109E7, importe_modificado:1.357415136E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2052469/proyecto_PROCESO, 2052469/proyecto_FIN, 2052469/proyecto_PROCESO, 2052469/proyecto_INICIO, 2052469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049178 | Proyecto de inversión | 459360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459360.0, modificado:459360.0}} | EQUIPAMIENTO DE ANILLO PARA POZOS ARTESIANOS - 336673 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 336673 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ABASOLO 2DA SECCION KILÓMETRO 28 + 600 RANCHERIA ABASOLO 2DA SECCION, 86700 ABASOLO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRIN, lon:-92.59121946, lat:17.63449616}} | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 459360 | 459360 | 459360 | 459360 | 459360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:510516.0, importe_modificado:510516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:440.0}} | {2049178/proyecto_INICIO, 2049178/proyecto_FIN, 2049178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050608 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-038.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 026.- EJ. GUAYAL - 342119 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342119 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.60092953, lat:17.53574895}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050608/proyecto_INICIO, 2050608/proyecto_PROCESO, 2050608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052485 | Proyecto de inversión | 6502442.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502442.71, modificado:6496087.01}} | E002-08-184.- MANTENIMIENTO AL DREN PLUVIAL Y ENCAUSAMIENTO DE DREN A CIELO ABIERTO DE DREN COLECTOR *B* TRAMO DE AGORA A CRUCE DE CALLE FRANCISCO VILLA | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | E002-08-184 | N | 0 | 0 | 91558 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. El Jibarito 70, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37301731, lat:17.99997854}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carr. Cto. del Golfo 108, Centro, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37645054, lat:17.9998561}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 441, Nuevo Progreso, 86529 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3766222, lat:18.0029376}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Borinquen 105, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.37224483, lat:18.00187643}} | 2021-04-27 | 2021-07-15 | 6496087.01 | 6496087.01 | 6496087.01 | 6496087.01 | 6496087.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6496088.66, importe_modificado:6496088.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:89.0}} | {2052485/proyecto_FIN, 2052485/proyecto_PROCESO, 2052485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402053726 | Adquisición | 18499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18499.0, modificado:18499.0}} | K023-FIV.- ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA DE 150 CC. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | K023-FIV | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 157, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17189455, lat:18.06281211}} | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 18499 | 18499 | 18499 | 18499 | 18499 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/032/2021, contratista:NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:18499.0, importe_modificado:18499.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2053726/proyecto_INICIO, 2053726/proyecto_FIN, 2053726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050403 | Proyecto de inversión | 321836.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321836.49, modificado:316975.45}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CAÑALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 341423 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 341423 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS D, lon:-93.39385635, lat:18.02071765}} | 2021-04-01 | 2021-04-25 | 316975.45 | 316975.45 | 316975.45 | 316975.45 | 316975.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-032-2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:316975.45, importe_modificado:316975.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2050403/proyecto_INICIO, 2050403/proyecto_FIN, 2050403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049152 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | EQUIPAMIENTO DE ANILLO PARA POZOS ARTESIANOS - 336539 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 336539 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 3RA. SECCION KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA BITZAL 3RA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC, lon:-92.33582669, lat:18.07516035}} | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:510516.0, importe_modificado:510516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2049152/proyecto_INICIO, 2049152/proyecto_FIN, 2049152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050631 | Proyecto de inversión | 11309.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11309.54, modificado:11309.54}} | E012-08-040.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 097.- N.C.P. LA CUESTA - 342182 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342182 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:97, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUESTA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.78834801, lat:17.41795876}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | 11309.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2050631/proyecto_INICIO, 2050631/proyecto_FIN, 2050631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057377 | Adquisición | 5642000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5642000.64, modificado:5558897.76}} | 07000372 Adquisición de Equipamiento Educativo para 35 planteles en 35 Municipios | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000372 | N | 0 | 0 | 6749 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 5558897.76 | 5558897.76 | 5558897.76 | 5558897.76 | 5558897.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049451 | Proyecto de inversión | 975669.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975669.57, modificado:970169.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO AZUCENA QUINTA SECCIÓN (EL APOMPAL), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 338005 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 338005 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), 86475 AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA AZUCENA 2DA ENTRE CALLEANTES DE LLEGAR A LA AZUCENA 2DAENTRADA A MANO DERECHA Y A , lon:-93.61883829, lat:18.26452559}} | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 970169.19 | 970169.19 | 970169.19 | 970169.19 | 970169.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTS M-R33 -093 -2021, contratista:CONSTRUCTORA SERMAC. S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:970169.19, importe_modificado:970169.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2049451/proyecto_INICIO, 2049451/proyecto_FIN, 2049451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402057413 | Proyecto de inversión | 522462.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522462.54, modificado:497132.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CERRADA LOS TULIPANES | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 362-08-K003 | N | 0 | 0 | 3805 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.3, meta_modificada:231.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:And. el Cedro, Bosques de Saloya, 86246 Bosque de Saloya, Tab., México, lon:-92.9597707, lat:18.0182468}} | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 497132.5 | 497132.5 | 497132.5 | 497132.5 | 497132.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-002/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:513791.94, importe_modificado:513791.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.3}} | {2057413/proyecto_INICIO, 2057413/proyecto_FIN, 2057413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210402057432 | Proyecto de inversión | 357056.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357056.34, modificado:350705.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GREGORIO RUIZ | 27 | Tabasco | 13 | Nacajuca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 366-08-K003 | N | 0 | 0 | 11289 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:52CJ+QW Guatacalca, Tab., México, lon:-92.96768188, lat:18.17194968}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 350705.11 | 350705.11 | 350705.11 | 350705.11 | 350705.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:351745.25, importe_modificado:351745.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2057432/proyecto_INICIO, 2057432/proyecto_FIN, 2057432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | TAB210402058520 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:193314.88}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Gaviotas Norte, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310175 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9178919, lat:17.9824262}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 193314.88 | 193314.88 | 193314.88 | 193314.88 | 193314.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-043/2021, contratista:Oscar Agustín Gallegos Vaca, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:193314.88, importe_modificado:193314.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058520/proyecto_INICIO, 2058520/proyecto_PROCESO, 2058520/proyecto_FIN, 2058520/proyecto_INICIO, 2058520/proyecto_PROCESO, 2058520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050316 | Proyecto de inversión | 2404939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404939.68, modificado:680726.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. OBRERA, CALLE 27 DE FEBRERO - 341128 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341128 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA OBRERA, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE ABRAHAM BANDALA, CALLE ALATORRE ESTA OBRA SE EJEUCTO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE MA, lon:-92.58680194, lat:17.76426647}} | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 680726.56 | 680726.56 | 680726.56 | 680726.56 | 680726.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-046/2021, contratista:CONSTRUDPA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:680730.19, importe_modificado:680730.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2050316/proyecto_INICIO, 2050316/proyecto_FIN, 2050316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050687 | Proyecto de inversión | 321833.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321833.93, modificado:320563.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. BELEN, CALLE ALFONSO GOMEZ - 342389 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342389 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE ALFONSO GOMEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ DE LA COLONIA BELEN, lon:-92.61209855, lat:17.78868806}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 320563.37 | 320563.37 | 320563.37 | 320563.37 | 320563.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-052/2021, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:321833.93, importe_modificado:321833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2050687/proyecto_FIN, 2050687/proyecto_PROCESO, 2050687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050332 | Proyecto de inversión | 597764.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597764.7, modificado:589910.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CAÑALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 341192 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 341192 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR COLONIA LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE LA CALL, lon:-93.39382846, lat:18.02073645}} | 2021-03-22 | 2021-05-26 | 589910.99 | 589910.99 | 589910.99 | 589910.99 | 589910.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-058-2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:589910.99, importe_modificado:589910.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2050332/proyecto_INICIO, 2050332/proyecto_FIN, 2050332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050705 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-041.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 021.- EJ. LA CUMBRE - 342446 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342446 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUMBRE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.73450056, lat:17.439043}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050705/proyecto_FIN, 2050705/proyecto_INICIO, 2050705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050714 | Proyecto de inversión | 454996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454996.21, modificado:450780.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), CALLE PORFIRIO DIAZ - 342462 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342462 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA VILLA BENITO JUAREZ, lon:-92.52844253, lat:17.83576423}} | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 450780.92 | 450780.92 | 450780.92 | 450780.92 | 450780.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-053/2021, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:454996.21, importe_modificado:454996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2050714/proyecto_INICIO, 2050714/proyecto_PROCESO, 2050714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402058332 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1099010.8}} | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Tamulté II, del municipio de Centro, Tabasco. (1ra. Etapa) | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11310174 | S | 353527 | 330080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9600596, lat:17.9692428}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 1099010.8 | 1099010.8 | 1099010.8 | 1099010.8 | 1099010.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-029/2021, contratista:Yahaira Valencia Carrillo, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1099010.8, importe_modificado:1099010.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058332/proyecto_PROCESO, 2058332/proyecto_INICIO, 2058332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050353 | Proyecto de inversión | 367172.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367172.87, modificado:363377.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE GARDENIAS - 341283 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 341283 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE OROPEZA, CALLE MARGARITA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE GARDENAIS DE LA COLONIA FLORIDA MUNICIPIO DE MACUSPANA TA, lon:-92.59749859, lat:17.76655247}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 363377.01 | 363377.01 | 363377.01 | 363377.01 | 363377.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-047/2021, contratista:REYNA COBO LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:309815.13, importe_modificado:309815.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2050353/proyecto_INICIO, 2050353/proyecto_FIN, 2050353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050738 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-043.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 054.- RA. LA RAYA 1RA. SECC. (NAVA) - 342530 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 342530 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.77736169, lat:17.61309188}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050738/proyecto_INICIO, 2050738/proyecto_PROCESO, 2050738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015930 | Proyecto de inversión | 4174172.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174172.98, modificado:4174172.98}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.- RA. LOMAS ALEGRES 3RA.SECC.(SAN ANTONIO) - 164931 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 164931 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOMAS ALEGRES 3A SECCIÓN SAN ANTONIO, 86874 LOMAS ALEGRES 3RA. SECCIÓN (SAN ANTONIO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA, lon:-92.6980963, lat:17.58890314}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 4174172.98 | 4174172.98 | 4174172.98 | 4174172.98 | 4174172.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-003/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4174414.64, importe_modificado:4174414.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2015930/proyecto_INICIO, 2015930/proyecto_PROCESO, 2015930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402015974 | Proyecto de inversión | 1811832.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811832.27, modificado:1811832.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- RA. ARROYO CIEGO 1RA.SECC. - 165433 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 165433 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ARROYO CIEGO 1RA SECCIÓN, 86882 ARROYO CIEGO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.63114837, lat:17.59266673}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1811832.27 | 1811832.27 | 1811832.27 | 1811832.27 | 1811832.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOOTSM-MTA-RAMO33-011/2021, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1811832.27, importe_modificado:1811832.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2015974/proyecto_INICIO, 2015974/proyecto_PROCESO, 2015974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042443 | Proyecto de inversión | 287312.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287312.3, modificado:287312.3}} | CONSTRUCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC. - 312428 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 312428 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1273.9, meta_modificada:1273.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:EJIDO ESTAPILLA 2DA SECCION, 86905 ESTAPILLA 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO ESTAPILLLA 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.39897621, lat:17.54179263}} | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 287312.3 | 287312.3 | 287312.3 | 287312.3 | 287312.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024/2021, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4434920.76, importe_modificado:4434920.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1273.9}} | {2042443/proyecto_INICIO, 2042443/proyecto_FIN, 2042443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039246 | Proyecto de inversión | 653075.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653075.27, modificado:653075.27}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR - 299535 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 299535 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ELPALMAR EN TENOSIQUE TABASO, lon:-91.03816332, lat:17.44976477}} | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 653075.27 | 653075.27 | 653075.27 | 653075.27 | 653075.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2039246/proyecto_INICIO, 2039246/proyecto_FIN, 2039246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402042346 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:146043.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ 1RA. - 312091 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 312091 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86655 GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO BODEGA AURRERA RECORREMOS 435 METROS POR LA CARRETERA A REYES HERNAN, lon:-93.25555415, lat:18.25239459}} | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 146043.7 | 146043.7 | 146043.7 | 146043.7 | 146043.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/078/21/SB009, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:147320.5, importe_modificado:147320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2042346/proyecto_FIN, 2042346/proyecto_PROCESO, 2042346/proyecto_INICIO, 2042346/proyecto_PROCESO, 2042346/proyecto_FIN, 2042346/proyecto_INICIO, 2042346/proyecto_PROCESO, 2042346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402021391 | Proyecto de inversión | 1203360.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203360.84, modificado:1203276.25}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 231841 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 231841 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:EJIDO CAOBANAL 2DA SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOBANAL 2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CAOBANAL 2DA SECCIÓN PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES CP. 86443 CAOBANAL 2DA. SE, lon:-93.41678891, lat:17.61275608}} | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 1203276.25 | 1203276.25 | 1203276.25 | 1203276.25 | 1203276.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-116-2021, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021391/proyecto_INICIO, 2021391/proyecto_PROCESO, 2021391/proyecto_FIN, 2021391/proyecto_INICIO, 2021391/proyecto_FIN, 2021391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402044603 | Proyecto de inversión | 559915.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559915.86, modificado:556636.37}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS - 319950 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 319950 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.91, meta_modificada:615.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C15 EN LA CALLE TRANSVERSAL ENTRE LAS CAL, lon:-93.56567256, lat:18.1119944}} | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 556636.37 | 556636.37 | 556636.37 | 556636.37 | 556636.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-183-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:556636.37, importe_modificado:556636.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.91}} | {2044603/proyecto_INICIO, 2044603/proyecto_FIN, 2044603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050953 | Proyecto de inversión | 38876.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38876.53, modificado:38876.53}} | E012-08-081.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 062.- POB. XICOTENCATL - 343275 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343275 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 XICOTÉNCATL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.70357716, lat:17.51691923}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 38876.53 | 38876.53 | 38876.53 | 38876.53 | 38876.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2050953/proyecto_INICIO, 2050953/proyecto_FIN, 2050953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402023504 | Proyecto de inversión | 187698.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187698.52, modificado:187698.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON SARLAT, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TRINIDAD MALPICA. - 240085 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 240085 | S | 83 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE SIMON SARLAT HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.39415731, lat:17.83598281}} | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 187698.52 | 187698.52 | 187698.52 | 187698.52 | 187698.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-129-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:190525.05, importe_modificado:187698.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2023504/proyecto_FIN, 2023504/proyecto_INICIO, 2023504/proyecto_FIN, 2023504/proyecto_INICIO, 2023504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402048039 | Proyecto de inversión | 907341.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907341.2, modificado:907340.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE JOSE MARIA MORELOS - 332750 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 332750 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES Y CALLE ABASOLO, BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA C, lon:-92.59434968, lat:17.75993164}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 907340.83 | 907340.83 | 907340.83 | 907340.83 | 907340.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-060/2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:907341.2, importe_modificado:907341.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.0}} | {2048039/proyecto_FIN, 2048039/proyecto_INICIO, 2048039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402043695 | Proyecto de inversión | 277407.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277407.71, modificado:520645.83}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 A 1 1/2 A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD EL CAPULÍN - 316913 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 316913 | S | 357 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL CAPULIN, 86930 EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE 3, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DOS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-91.08548917, lat:17.70614842}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 520645.83 | 520645.83 | 520645.83 | 520645.83 | 520645.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-078A, contratista:CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2971887.29, importe_modificado:2971887.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2043695/proyecto_INICIO, 2043695/proyecto_FIN, 2043695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402046516 | Proyecto de inversión | 898047.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898047.32, modificado:893562.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MARIANO ABASOLO, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA - 326934 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 326934 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ABASOLO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE OROPEZA, CALLE CAMPO DE AVIACION ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO , lon:-92.5997786, lat:17.76067547}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 893562.3 | 893562.3 | 893562.3 | 893562.3 | 893562.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-025/2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:744682.05, importe_modificado:744682.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:494.0}} | {2046516/proyecto_FIN, 2046516/proyecto_PROCESO, 2046516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301973666 | Proyecto de inversión | 1569657.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569657.91, modificado:1567455.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE CALLE ERNESTO AGUIRRE AL PERIFÉRICO, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 122528 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 122528 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-93.38419726, lat:17.99441932}} | 2021-04-02 | 2021-05-11 | 1567455.34 | 1567455.34 | 1567455.34 | 1567455.34 | 1567455.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-035-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1567455.34, importe_modificado:1567455.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}} | {1973666/proyecto_INICIO, 1973666/proyecto_FIN, 1973666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049762 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1190352.85}} | REHABILITITACIÓN Y DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL PARALELO A CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA TRAMO DEL KM 117+500 A 119+660, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 339263 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 339263 | S | 565 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15468.0, meta_modificada:15468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COATZACOALCOS VILLAHERMOSA COLONIA EL SUSPIRO, 86527 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A MOLINA Y CALLE SANTA TERESA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERACOATZACOALCOS VILLAHERMOSA A 10.2 KM, lon:-93.4013099, lat:17.99927842}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1190352.85 | 1190352.85 | 1190352.85 | 1190352.85 | 1190352.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-136-2021, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1190437.54, importe_modificado:1190437.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15468.0}} | {2049762/proyecto_INICIO, 2049762/proyecto_FIN, 2049762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050785 | Proyecto de inversión | 266137.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266137.87, modificado:1346291.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. PEMEX, COL. AMPLIACION OBRERA, CALLE 1 - 342698 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 342698 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE AMPLIACION OBRER CIUDAD PEMEX, 86700 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA VILLA BENITO JUAREZ, lon:-92.47934716, lat:17.88370692}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1346291.47 | 1346291.47 | 1346291.47 | 1346291.47 | 1346291.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-048/2021, contratista:JUAN PEREZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1121909.89, importe_modificado:1121909.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2050785/proyecto_INICIO, 2050785/proyecto_FIN, 2050785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402024793 | Proyecto de inversión | 224184.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134510.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89673.62, modificado:87033.59}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 244680 | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO | 244680 | S | 1026 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95188433, lat:17.55266767}} | 2021-07-25 | 2021-08-23 | 87033.59 | 87033.59 | 87033.59 | 87033.59 | 87033.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD02-2021, contratista:RODJUAN CONTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:224184.04, importe_modificado:217515.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2024793/proyecto_INICIO, 2024793/proyecto_FIN, 2024793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solo dar seguimiento al fais municipal, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | TAB210402048469 | Proyecto de inversión | 2182984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182984.96, modificado:2166313.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE CAROLINA - 334164 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 334164 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAROLINAS COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE OROPEZA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CAROLINA DE LA COLONIA FLORIDA MACUSPANA TABASCO, lon:-92.59818524, lat:17.76485641}} | 2021-07-10 | 2021-09-07 | 2166313.72 | 2166313.72 | 2166313.72 | 2166313.72 | 2166313.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-082/2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2182984.96, importe_modificado:2182984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2048469/proyecto_INICIO, 2048469/proyecto_FIN, 2048469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050929 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-073.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 057.- EJ. SAN MANUEL. - 343211 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343211 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SAN MANUEL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.75933724, lat:17.5014726}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050929/proyecto_PROCESO, 2050929/proyecto_FIN, 2050929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402028595 | Proyecto de inversión | 4016941.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016941.21, modificado:4014369.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA - 257907 | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | 257907 | S | 5319 | 5318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LLEGAMOS AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL DERECHO POR LA CARRETERA AL , lon:-93.32858208, lat:18.2803468}} | 2021-04-21 | 2021-07-04 | 4014369.93 | 4014369.93 | 4014369.93 | 4014369.93 | 4014369.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/028/21/118, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4014370.37, importe_modificado:4014370.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1174.0}} | {2028595/proyecto_INICIO, 2028595/proyecto_PROCESO, 2028595/proyecto_FIN, 2028595/proyecto_INICIO, 2028595/proyecto_PROCESO, 2028595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050870 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-060.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 042.- EJ. PALOQUEMADO - 343005 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343005 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PALO QUEMADO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.84329602, lat:17.41577611}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050870/proyecto_PROCESO, 2050870/proyecto_INICIO, 2050870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050903 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-067.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 048.- EJ. POCHITOCAL 4TA. SECC. (SAN MIGUEL JUAREZ) - 343110 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343110 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 4TA. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALU, lon:-92.67416729, lat:17.61241915}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050903/proyecto_FIN, 2050903/proyecto_PROCESO, 2050903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402049972 | Proyecto de inversión | 1283487.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283487.06, modificado:1283410.15}} | REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA - 339939 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 339939 | S | 1045 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LA ESCALERA KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA LA ESCALERA, 86726 LA ESCALERA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE EJECUT, lon:-92.52731842, lat:17.84427116}} | 2021-07-17 | 2021-08-30 | 1283410.15 | 1283410.15 | 1283410.15 | 1283410.15 | 1283410.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-090/2021, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1283487.06, importe_modificado:1283487.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2049972/proyecto_INICIO, 2049972/proyecto_FIN, 2049972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050350 | Proyecto de inversión | 918873.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918873.03, modificado:916925.85}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CAÑALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 341276 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 341276 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE, lon:-93.39382088, lat:18.02076866}} | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 916925.85 | 916925.85 | 916925.85 | 916925.85 | 916925.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-020-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:916925.85, importe_modificado:916925.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2050350/proyecto_INICIO, 2050350/proyecto_FIN, 2050350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050539 | Proyecto de inversión | 14136.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14136.92, modificado:14136.92}} | E012-08-033.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 099.- EJ. EMILIANO ZAPATA - 341841 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 341841 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.81825775, lat:17.49365369}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | 14136.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2050539/proyecto_INICIO, 2050539/proyecto_FIN, 2050539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050910 | Proyecto de inversión | 7068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.46, modificado:7068.46}} | E012-08-069.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 050.- EJ. POMOQUITA - 343131 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343131 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POMOQUITA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.72858183, lat:17.37207581}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | 7068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2050910/proyecto_INICIO, 2050910/proyecto_PROCESO, 2050910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402050956 | Proyecto de inversión | 10602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10602.69, modificado:10602.69}} | E012-08-082.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 005.- EJ. YAJALON RIO SECO - 343283 | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 343283 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, 86870 YAJALÓN RÍO SECO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLIC, lon:-92.70686899, lat:17.45553407}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | 10602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021, contratista:CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1077960.35, importe_modificado:1077960.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2050956/proyecto_PROCESO, 2050956/proyecto_FIN, 2050956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210301996336 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447147.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR JULIAN MONTEJO, EN BAJÍO PRIMERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 213233 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 213233 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE POCHITOQUE JAHUACTERO Y CALLE TARDES DE TABASCO COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HOMBRE DEL SURESTE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES POCHITO, lon:-93.35837695, lat:17.97108148}} | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 447147.95 | 447147.95 | 447147.95 | 447147.95 | 447147.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-164-2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:447147.95, importe_modificado:447147.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.76}} | {1996336/proyecto_INICIO, 1996336/proyecto_FIN, 1996336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402054171 | Proyecto de inversión | 1202840.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202840.42, modificado:1202840.42}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 246927 | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | 246927 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86432 , HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.67019801, lat:17.7114475}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 1202840.42 | 1202840.42 | 1202840.42 | 1202840.42 | 1202840.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2021, contratista:FIALE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1202840.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2054171/proyecto_INICIO, 2054171/proyecto_PROCESO, 2054171/proyecto_FIN, 2054171/proyecto_INICIO, 2054171/proyecto_PROCESO, 2054171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402052482 | Proyecto de inversión | 1325664.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325664.56, modificado:1319967.96}} | K004-08-189.- MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA AZUCENA 1RA SECCION (COL. LOS ULLOA) | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-189 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:69VR+8P Desengaño, Tab., México, lon:-93.60823631, lat:18.24337273}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:6CV4+76 Desengaño, Tab., México, lon:-93.59441757, lat:18.2432097}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:6CM4+87 Naranjeño 1ra Sección, Tab., México, lon:-93.59433174, lat:18.2332644}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:69MR+5Q Desengaño, Tab., México, lon:-93.60806465, lat:18.23293831}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1319967.96 | 1319967.96 | 1319967.96 | 1319967.96 | 1319967.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R23-010-2021, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1319969.5, importe_modificado:1319969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2052482/proyecto_INICIO, 2052482/proyecto_FIN, 2052482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402045600 | Proyecto de inversión | 1034436.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034436.26, modificado:1000913.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA PUYACATENGO SUR. - 323524 | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA TABASCO | 323524 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUYACATENGO SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 RANCHERIA PUYACATENGO SUR, 86864 PUYACATENGO SUR, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO PUYACATENGO SUR, INCORPÓRATE A PLAYAS, lon:-92.86745881, lat:17.72014291}} | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 1000913.77 | 1000913.77 | 1000913.77 | 1000913.77 | 1000913.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-027-2021, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, monto:1034436.26, importe_modificado:1000913.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {2045600/proyecto_INICIO, 2045600/proyecto_PROCESO, 2045600/proyecto_INICIO, 2045600/proyecto_FIN, 2045600/proyecto_PROCESO, 2045600/proyecto_FIN, 2045600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402035512 | Proyecto de inversión | 2051428.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051428.11, modificado:2051428.11}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUSTAVO A. MADERO - 285267 | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIEMTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 285267 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GUSTAVO A MADERO KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO, 86710 GUSTAVO A. MADERO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL , lon:-92.65836245, lat:17.88958907}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2051428.11 | 2051428.11 | 2051428.11 | 2051428.11 | 2051428.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-043/2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2051428.11, importe_modificado:2051428.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2035512/proyecto_FIN, 2035512/proyecto_PROCESO, 2035512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014435 | Proyecto de inversión | 1986115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986115.01, modificado:1986115.01}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD LA CUCHILLA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 11 CLAVE 27ETK0011B - 121011 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 121011 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA LA CUCHILLA, 86977 LA CUCHILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LOS RANCHOS, lon:-91.24667139, lat:17.8169537}} | 2021-05-27 | 2021-08-24 | 1986115.01 | 1986115.01 | 1986115.01 | 1986115.01 | 1986115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2014435/proyecto_INICIO, 2014435/proyecto_FIN, 2014435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402014666 | Proyecto de inversión | 180936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180936.8, modificado:180936.8}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BALANCAN LOCALIDAD EJ MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION - 131882 | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 131882 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:723, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 86947 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, ES LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-91.55722891, lat:18.00583253}} | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | 180936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-044A, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4280711.39, importe_modificado:4280711.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2014666/proyecto_PROCESO, 2014666/proyecto_FIN, 2014666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402040015 | Proyecto de inversión | 217042.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217042.04, modificado:217042.04}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 302430 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 302430 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE 3 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.40318974, lat:17.39358098}} | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 217042.04 | 217042.04 | 217042.04 | 217042.04 | 217042.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:128872.2, importe_modificado:128872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2040015/proyecto_INICIO, 2040015/proyecto_FIN, 2040015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402041424 | Proyecto de inversión | 1421358.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421358.76, modificado:1414490.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 309050 | 27 | Tabasco | 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 309050 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.1, meta_modificada:630.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE TRES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NORTE Y TRES , lon:-93.56405671, lat:18.01922143}} | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 1414490.87 | 1414490.87 | 1414490.87 | 1414490.87 | 1414490.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-170-2021, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1414490.87, importe_modificado:1414490.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.1}} | {2041424/proyecto_PROCESO, 2041424/proyecto_FIN, 2041424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | TAB210402039797 | Proyecto de inversión | 121328.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121328.33, modificado:121328.33}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN - 301761 | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 301761 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.77, meta_modificada:2.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:CALLE ACCESO EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 86928 NUEVA JERUSALÉN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , SE REALIZA ESTA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL EJIDO NUEVA JERUSALEN EN TENOSIQUE, lon:-91.06818656, lat:17.25882359}} | 2021-08-30 | 2021-09-18 | 121328.33 | 121328.33 | 121328.33 | 121328.33 | 121328.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-009/2021, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:130497.27, importe_modificado:130497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.77}} | {2039797/proyecto_INICIO, 2039797/proyecto_FIN, 2039797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TAB200201712811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 157184730 | 115489296.91
TAB210101886422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 16686113.15 | 12706686.19
TAB210101886423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16280959.1 | 16085142.83
TAB210101886427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13429384.3 | 10650926.2
TAB210101886428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15482265.43 | 9840541.13
TAB210101886491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6270000 | 6212480.87
TAB210101886492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11830000 | 10972562.12
TAB210101886496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12140000 | 9903765.39
TAB210101886575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2549999.99 | 2339740.94
TAB210101884504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 270000 | 270000
TAB210101884514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 5544900 | 2000000
TAB210101884522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 437000 | 437000
TAB210101886544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22240000 | 19723605.72
TAB210101886550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 19790000 | 19657593.26
TAB200401802344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2147798 | 0
TAB210101884544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 210000 | 210000
TAB210101884547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 135000 | 135000
TAB210101884549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 102625 | 102625
TAB210101886551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 26929999.8 | 22924126.63
TAB210101886553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14787289.53 | 9596673.74
TAB210101886554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 16002362.69 | 13187258.72
TAB210101886556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14279515.12 | 13866494.01
TAB210101886557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15297393.49 | 13691504.31
TAB210101886558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4400000 | 4345785.48
TAB210101886561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7409999.98 | 7175910.58
TAB210101886563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2217899.26 | 1662733.72
TAB210101886565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2549999.96 | 2183951.58
TAB210101886568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5409975 | 5388985.35
TAB210101886578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2428953.53 | 2160839.37
TAB210101886246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 16460000 | 13260320.38
TAB210101886583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 53550000 | 53547866.99
TAB210101886273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22960664.66 | 22677157.58
TAB210101886297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12503795.34 | 6940921.86
TAB210101886335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20909956.8 | 17979923.29
TAB210101886677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21256236.56 | 21256236.56
TAB210101886338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14229740.59 | 14052984.7
TAB210101886438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12240000 | 11263585.81
TAB210101886441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20930000 | 16312495.89
TAB210101886461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 37939997.06 | 34023921.6
TAB210101886472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 36839990.04 | 26667272.16
TAB210101886476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 27029052.34 | 21594644.98
TAB210101884508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 43200 | 43200
TAB210101884511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 90000 | 90000
TAB210101884518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 30000 | 30000
TAB210101884530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 650000 | 650000
TAB210101884532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 40300 | 40300
TAB210101886292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20042895.29 | 19972892.85
TAB210101886337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11206100.49 | 8104148.29
TAB210101886339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15439046.24 | 11852528.53
TAB210101886424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7568679.54 | 6979175.71
TAB210101886425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7362401.37 | 8381624.68
TAB210101886431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 32314698.45 | 21341553
TAB210101886456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9790000 | 9508897.41
TAB210101886465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 28502051.67 | 27106721.94
TAB210101887040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 387705.22 | 386053.8
TAB210101886469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 37999999.84 | 30399937.01
TAB210101886471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15089565.95 | 11466616.91
TAB210101886473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 28049998.55 | 17752869.51
TAB210101886498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1270000 | 1185242.08
TAB210101886501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11830000 | 11306912.29
TAB210101886502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7650000 | 7576204.28
TAB210101887159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2883032.55 | 2883032.55
TAB210101886510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8810000 | 8220262.89
TAB210101886513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 23460000 | 17601759.87
TAB210101886529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 37669999.5 | 30775663.81
TAB210101886534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 21930000 | 21888714.6
TAB210101886539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18360000 | 16509924.44
TAB210101886552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18359999.9 | 18256393.9
TAB210101886555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14450000 | 13242321.35
TAB210101886569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3259555.06 | 2834862.74
TAB210101886570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1629828.52 | 1539836.7
TAB210101886571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2959999.97 | 2806653.48
TAB210101886573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3059140.19 | 2691841.23
TAB210101884527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 130000 | 130000
TAB210101884711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 29035761.4 | 20698349.93
TAB210101886237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11839989 | 9510413.97
TAB210101886518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22720000 | 18444041.76
TAB210101886566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5919670.94 | 5546397.04
TAB210101887143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4293967.45 | 4293967.45
TAB210101887178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2494000 | 2494000
TAB210101883160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391074.4 | 391074.4
TAB210101884904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 60000 | 60000
TAB210101884914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 318000 | 318000
TAB210101885059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 262133.62 | 250900.68
TAB210101883371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7081474.26 | 6483658.06
TAB210101884902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 423710 | 423710
TAB210101884903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 736136 | 736136
TAB210101884907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 6708746 | 6708746
TAB210101884911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 135254 | 215254
TAB210101884918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 100000 | 100000
TAB210101885057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 373619.89 | 272682.01
TAB210101885204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12073776.6 | 8749892.57
TAB210101885219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3777337.44 | 3777337.44
TAB210101885358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 550000 | 550000
TAB210101885533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5974292.4 | 5810732.32
TAB210101885305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3714131.43 | 3604903.7
TAB210101885361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 150000 | 150000
TAB210101886493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 41640000 | 33902175.35
TAB210101886093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17466900 | 14248115.63
TAB210101886110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 118353536 | 117264331.4
TAB210101886194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 26046530 | 25068303.64
TAB210101886213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24873990 | 22433175.05
TAB200401872554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 187813181.5 | 173850208.41
TAB210201942644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 810625.16 | 809189.45
TAB210201942648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2100000 | 2085252.53
TAB210201943638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 995238.38
TAB210201943648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 993716.27
TAB210201941702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5603346 | 4900952.44
TAB210201941702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5603346 | 4900952.43
TAB210201941740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3620406.81 | 3620398.42
TAB210201941850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21982 | 21982
TAB210201941869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 150000 | 255666.59
TAB210201941869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 325393.85
TAB210201941914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 31109.98 | 31109.98
TAB210201908033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318922.86 | 318922.85
TAB210201894271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133436.72 | 0
TAB210201894271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200155.09 | 196247.97
TAB210201894273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452139.48 | 0
TAB210201894273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2178209.22 | 2145689.18
TAB210201894276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804880.16 | 0
TAB210201894276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1207320.25 | 1201495.49
TAB210201894283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782421.92 | 0
TAB210201894283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1173632.87 | 1167376.54
TAB210201894285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936898.14 | 0
TAB210201894285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1405347.21 | 1398162.69
TAB210201894288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495558.41 | 0
TAB210201894288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2243337.61 | 2235165.32
TAB210201894329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207968.89 | 0
TAB210201894329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 311953.33 | 309299.39
TAB210201894332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111722.79 | 0
TAB210201894332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167584.19 | 165733.67
TAB210201894382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794230.76 | 0
TAB210201894382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1191346.15 | 1185038
TAB210201893834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4103910.44 | 3923436.08
TAB210201942771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2230000 | 2230000
TAB210201893843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2534865.48 | 2437581.51
TAB210201894138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3608532.82 | 0
TAB210201894138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5412799.23 | 5252067.62
TAB210201894143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846715.9 | 0
TAB210201894143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2770073.86 | 2749287.46
TAB210201894144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300345.78 | 0
TAB210201894144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3450518.67 | 3441209.92
TAB210201894145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974469.68 | 0
TAB210201894145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2961704.51 | 2952354.83
TAB210201894146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733332.61 | 0
TAB210201894146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2599998.91 | 2597638.97
TAB210201894147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586161.65 | 0
TAB210201894147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879242.47 | 879145.36
TAB210201894171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3180117.02 | 0
TAB210201894171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4770175.53 | 4766365.96
TAB210201894174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606719.43 | 0
TAB210201894174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2410079.14 | 2405617.69
TAB210201894190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228050.57 | 0
TAB210201894190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1842075.85 | 1836473.4
TAB210201894192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236310.49 | 0
TAB210201894192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 354465.74 | 352209.07
TAB210201894193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274730.02 | 0
TAB210201894193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412095.02 | 409604.93
TAB210201894195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777345.88 | 0
TAB210201894195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1166018.82 | 1162071.61
TAB210201894198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777345.88 | 0
TAB210201894198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1166018.82 | 1162882.63
TAB210201894200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059962.28 | 0
TAB210201894200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1589943.41 | 1561133.93
TAB210201894201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303085.42 | 0
TAB210201894201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1954628.12 | 1917663.38
TAB210201894202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096914.58 | 0
TAB210201894202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1645371.88 | 1615804.33
TAB210201894205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795523.09 | 0
TAB210201894205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1193284.63 | 1181197.97
TAB210201894225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407982.42 | 0
TAB210201894225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2111973.64 | 2108337.76
TAB210201894229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3907043.6 | 0
TAB210201894229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5860565.4 | 5834960.86
TAB210201894244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447391.17 | 0
TAB210201894244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3671086.76 | 3658282.78
TAB210201894248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974945.05 | 0
TAB210201894248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1462417.57 | 1454523.11
TAB210201894249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1840382.22 | 0
TAB210201894249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2760573.34 | 2752316.39
TAB210201894250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226997.9 | 0
TAB210201894250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340496.86 | 325310.47
TAB210201893828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24884908.68 | 23908795.14
TAB210201894113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2630293.09 | 2529127.34
TAB210201894114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3461079.76 | 3357190.45
TAB210201894117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4437856.79 | 4246580.47
TAB210201894124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2125387.41 | 2038720.57
TAB210201894126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1439416.31 | 1376146.84
TAB210201894127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11896821.24 | 0
TAB210201894127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17845231.86 | 17586749.29
TAB210201894131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4148182.92 | 0
TAB210201894131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6222274.37 | 6074917.93
TAB210201894132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082199.08 | 0
TAB210201894132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3123298.62 | 3060653.21
TAB210201894181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2336773.28 | 0
TAB210201894181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3505159.92 | 3503398.44
TAB210201894187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635175.33 | 0
TAB210201894187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2452763 | 2448276.1
TAB210201894219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 0
TAB210201894219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1797149.33
TAB210201894257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624093.96 | 0
TAB210201894257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2436140.95 | 2388695.66
TAB210201894291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280792.95 | 0
TAB210201894291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1921189.42 | 1913515.16
TAB210201894293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3626852.99 | 0
TAB210201894293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5440279.49 | 5429362.24
TAB210201894294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1634931.27 | 0
TAB210201894294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2452396.91 | 2426819.64
TAB210201894812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284265.83 | 276074.07
TAB210201894296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2529704.54 | 0
TAB210201894296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3794556.81 | 3750421.24
TAB210201894297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836976.79 | 0
TAB210201894297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2755465.19 | 2660952.46
TAB210201894298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673940.79 | 0
TAB210201894298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1010911.19 | 925224.15
TAB210201894299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4381246.44 | 4253726.66
TAB210201894300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776350.95 | 0
TAB210201894300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1164526.43 | 1159545
TAB210201894317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44567.92 | 0
TAB210201894317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66851.89 | 64062.35
TAB210201894322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330063.42 | 0
TAB210201894322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495095.13 | 491674.15
TAB210201894326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52740.12 | 0
TAB210201894326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79110.17 | 76685.54
TAB210201894333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401050.72 | 0
TAB210201894333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 601576.09 | 597929.68
TAB210201894335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24033.77 | 0
TAB210201894335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36050.66 | 32683.5
TAB210201894339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61483.52 | 0
TAB210201894339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92225.28 | 89112.76
TAB210201894341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68140.67 | 0
TAB210201894341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102211 | 99473
TAB210201894342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213386.55 | 0
TAB210201894342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320079.82 | 316109.66
TAB210201894343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267148.01 | 0
TAB210201894343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400722.01 | 397139.12
TAB210201894344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627228.05 | 0
TAB210201894344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 940842.1 | 936540.13
TAB210201894345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049980.21 | 0
TAB210201894345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1574970.32 | 1569637.87
TAB210201894346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745272.65 | 0
TAB210201894346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1117908.97 | 1111063.31
TAB210201894347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673625.82 | 0
TAB210201894347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1010438.74 | 1005267.32
TAB210201894348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897062.71 | 0
TAB210201894348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1345594.06 | 1338393.66
TAB210201894351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780000 | 0
TAB210201894351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5670000 | 5660359.15
TAB210201942638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 599999.95 | 598864.94
TAB210201927334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201924852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103880.83 | 100250.56
TAB210201928394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340374.81 | 1332217.97
TAB210201926751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21668.34 | 21228.19
TAB210201917408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344458.25 | 341985.45
TAB210201928404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2347458.53 | 2325226.95
TAB210201930550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2596263.26 | 2994360.99
TAB210201918825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428388.48 | 416283.47
TAB210201926827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234903.48 | 232338.05
TAB210201919618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493145.55 | 488830.08
TAB210201933920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10762540.72 | 0
TAB210201933920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21851219.05 | 21851151.82
TAB210201926933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201928774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156147.01 | 152817.93
TAB210201926954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201926975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201928817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016205.38 | 1992221.05
TAB210201927117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201933549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6339821.64 | 6054734.29
TAB210201933567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5099703.15 | 4720534.1
TAB210201933567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099703.16 | 4720534.1
TAB210201927136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13313608.97 | 13313608.97
TAB210201927217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201928926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 719136.59 | 0
TAB210201928926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719136.59 | 663622.51
TAB210201927269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201934668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690339.31 | 1665976.1
TAB210201934671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1494744.24
TAB210201934673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2030840.01 | 2022474.55
TAB210201934677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430285.05 | 1422606.21
TAB210201934681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2615510.5 | 2611328.85
TAB210201934683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2795286.71
TAB210201927123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234903.48 | 232338.05
TAB210201927154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234903.48 | 232338.05
TAB210201927159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391505.8 | 387230.1
TAB210201927197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201931624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626892.52 | 623340.58
TAB210201927288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201927316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201927360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201931076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3689260.72 | 3689260.45
TAB210201927366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.18 | 77446.01
TAB210201934944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
TAB210201926986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156602.31 | 154892.03
TAB210201916831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547269.29 | 541338.54
TAB210201918442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23612.11 | 23132.48
TAB210201919933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299798.66 | 296882.52
TAB210201917762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638316.8 | 1630101.56
TAB210201917777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2884315.15 | 2872042.75
TAB210201918562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63327.3 | 62040.93
TAB210201922560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589241.41 | 2582243.02
TAB210201920291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270337.48 | 270337.48
TAB210201921066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3223935.08 | 3223935.08
TAB210201920341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993999.26 | 1864714.26
TAB210201921168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320846.22 | 2277563.82
TAB210201923423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433537.8 | 433537.8
TAB210201912678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6450000 | 6424221.68
TAB210201914889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182164.13 | 156917.47
TAB210201916625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911229.05 | 1897907.9
TAB210201915798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127088.28 | 126758.23
TAB210201915057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366023.7 | 331063.72
TAB210201916681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326735.67 | 1314805.56
TAB210201916723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525724.76 | 520337.07
TAB210201920606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370984.99 | 1362454.7
TAB210201916809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857965.1 | 692932.52
TAB210201917425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74883.62 | 54979.83
TAB210201917445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34310.85 | 33613.9
TAB210201918115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19460.08 | 10370.6
TAB210201916770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208449.18 | 2185834.08
TAB210201918190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.06 | 20411.84
TAB210201916821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658572.83 | 1647351.91
TAB210201921553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723609.6 | 717266.95
TAB210201915475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487345.14 | 169773.85
TAB210201915523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36294.86 | 35074.9
TAB210201915546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119981.87 | 117404.96
TAB210201917016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958162.91 | 1947599.09
TAB210201917018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422965.78 | 1397414.27
TAB210201916273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94269.63 | 92368.44
TAB210201917066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.95 | 16297.84
TAB210201924815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88393.96 | 86639.72
TAB210201918496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2892182.92 | 2884797.96
TAB210201917114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236211.29 | 208020.94
TAB210201917843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2797835.89 | 2771961.04
TAB210201917194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10084.2 | 9874.15
TAB210201918591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165295.94 | 142923.44
TAB210201921030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6580733.92 | 6580733.92
TAB210201915037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192946.29 | 184038.99
TAB210201917252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13235.52 | 12959.82
TAB210201921156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
TAB210201939297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4259691.8 | 4259691.8
TAB210201942761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10638500 | 10754900.02
TAB210201938509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1829607.98 | 1603637.69
TAB210201941814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1520000 | 1982176
TAB210201941815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5400548 | 4543371.54
TAB210201941815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5400548 | 4543371.53
TAB210201941816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1446130.66 | 1403992.36
TAB210201941843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1790724 | 1611582.35
TAB210201941843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2686086 | 2417373.53
TAB210201938525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 15872858.83 | 15708992.09
TAB210201939232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3369573.82 | 3201813.35
TAB210201939281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2018296.37 | 1563436.55
TAB210201939293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2300000 | 1832651.29
TAB210201941852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 200000 | 181818.18
TAB210201941852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800000 | 727272.73
TAB210201941879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1909480 | 1696114.99
TAB210201941879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2333808 | 2073029.45
TAB210201939323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19215000 | 16381913.48
TAB210201939324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4582192.21 | 4582108.2
TAB210201939327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15635000 | 13077431.1
TAB210201939333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2690000 | 2506723.8
TAB210201942754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 396720 | 396720
TAB210201942759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 365500 | 365500
TAB210201942776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8592556 | 8592556
TAB210201942778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9041428.4 | 9041428.4
TAB210201938678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 273809.62 | 259554.99
TAB210201941218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3997350.92 | 3989054.2
TAB210201938794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4759999.96 | 4156677.53
TAB210201941265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 114246.37 | 111332.09
TAB210201938808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3250000 | 3075407.79
TAB210201938817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 435329.23 | 411243.91
TAB210201938872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4280693.96 | 4275775.79
TAB210201942171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 600000 | 545715.13
TAB210201942171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 545715.14
TAB210201943614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3510250 | 3502219.52
TAB210201943625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3518600 | 3509904.07
TAB210201938877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22950000 | 19742209.03
TAB210201938885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1050000 | 1031516.68
TAB210201938899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 67600000 | 67600000
TAB210201938912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12850000 | 12744260.69
TAB210201940598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12940081.07 | 12804262.09
TAB210201943694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3519800 | 3505556.65
TAB210201943709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2271320.4 | 2265167.29
TAB210201943711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1950000 | 1943753.11
TAB210201940029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7828000 | 7437153.83
TAB210201940032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3735583.5 | 3105307.42
TAB210201940036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1102090 | 936168.66
TAB210201935662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280553.25 | 261111.46
TAB210201935678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558025.96 | 543967.68
TAB210201939115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13770000 | 13596440.11
TAB210201941660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7475143.12 | 7475143.12
TAB210201939189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5388125.96 | 5100244.39
TAB210201939199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4160000 | 3886040.11
TAB210201939224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5299959.48 | 5235056.92
TAB210201939234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 26010000 | 19497555.22
TAB210201941751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20280000 | 20280000
TAB210201938775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3832932.83 | 3832923.46
TAB210201938810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 568854.13 | 568554.78
TAB210201941634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2288000 | 2247036
TAB210201938823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4590000 | 3392433.61
TAB210201938830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4175546.34 | 3812742.15
TAB210201938838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 568787 | 540109.72
TAB210201942633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 649999.99 | 646897.99
TAB210201943629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3319500 | 3310256.84
TAB210201943636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1350000 | 1343804.14
TAB210201943642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 995238.38
TAB210201940025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 44970000 | 33098873.13
TAB210201938887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 40800000 | 39927979.77
TAB210201941706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2622333.48 | 2622333.48
TAB210201941727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4255782.18 | 4255782.18
TAB210301945111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1873382.84 | 1812192.08
TAB210201941746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2460357.84 | 2460357.84
TAB210201943714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3250000 | 3243995.65
TAB210201943717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 888924.75 | 728910.84
TAB210201941806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1167249.2 | 1167249.2
TAB210201942783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2884076.57 | 2884076.57
TAB210201941830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3053321 | 2317205.34
TAB210201941830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3053321 | 2317205.34
TAB210201941885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 551085.68 | 551085.68
TAB210201941898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60912.38 | 60912.38
TAB210201939124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5073200.06 | 4844869.82
TAB210201939236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4574550.35 | 4462013.66
TAB210201939240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5090877.02 | 4833499.2
TAB210201942170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 500000 | 459545.45
TAB210201942170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 459545.46
TAB210201939286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4628680.34 | 4147171.18
TAB210201939300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4069586.54 | 3815308.87
TAB210201939309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10786745.75 | 10786745.75
TAB210201944341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 187095.2 | 184838.4
TAB210201938576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1043580.78 | 563177.83
TAB210201939315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1199594.13 | 1197942.23
TAB210201939330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2889557.14 | 2449937.84
TAB210201939334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3430000 | 3181684.43
TAB210301945235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 600000 | 600000
TAB210301945239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 125000 | 122074.19
TAB210302004291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7587068.69 | 4978413.4
TAB210302004325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1971188.34 | 1895199.61
TAB210302004352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1463995.41 | 755573.44
TAB210302004405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495008.03 | 1495008.03
TAB210302004412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293391.43 | 1293391.43
TAB210302004736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 325556.4 | 772082.08
TAB210302004909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 52036 | 108443.76
TAB210302005181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 407978.04 | 381669.42
TAB210302005822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1188731.15
TAB210302005843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4153036.92 | 4153036.92
TAB210402017509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3450518.67 | 0
TAB210402017509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300345.78 | 2300345.78
TAB210301945107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1637612 | 1501726.99
TAB210301945113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 448161.16 | 411747.85
TAB210301945192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 171000 | 171000
TAB210301945193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 646000 | 646000
TAB210301945218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 30610 | 30610
TAB210301945076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12953513.25 | 12684281.29
TAB210301945079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10937086.48 | 10937086.48
TAB210301945104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4668400 | 4668400
TAB210301945119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12998991.9 | 12795206.12
TAB210301945121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11060222.2 | 10047846.12
TAB210301945123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12978796 | 12717140.12
TAB210301945128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 20311049.8 | 18618750.78
TAB210301945164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 405000 | 383595.67
TAB210301945165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 656420 | 611387.15
TAB210301945167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12995016 | 12747837.26
TAB210301945168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9988368.6 | 9936614.91
TAB210301945169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 12830000 | 12128355.09
TAB210301945170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2875200 | 2813413.55
TAB210301945197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 25000 | 25000
TAB210301945216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 22500 | 22500
TAB210301945236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 25000 | 25000
TAB210301945237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 1500000 | 1500000
TAB210301945238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 225000 | 221231.89
TAB210301945240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 950000 | 946588.21
TAB210301945241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 225000 | 221530.16
TAB210301945244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 850000 | 850000
TAB210301945246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 400000 | 394990.22
TAB210302005282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 393114.38
TAB210302005720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 705139.62 | 705139.62
TAB210302005814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
TAB210302005873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1023005.85 | 978215.59
TAB210302005964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3481975.2 | 3481975.2
TAB210301970989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370132.38 | 332806.29
TAB210301965057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023360.5 | 729712.9
TAB210301965459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4036355.98 | 4029924.85
TAB210301960276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1209000 | 1203441.72
TAB210301960280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 117552 | 117552
TAB210301999837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2600000 | 2600000
TAB210301999881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4770000 | 4770000
TAB210301999890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1495780.68 | 1495780.68
TAB210301999907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3795000 | 3795000
TAB210301966557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534739.07 | 534739.07
TAB210301962889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556609.23 | 556124.23
TAB210301962890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310152.01 | 310138.32
TAB210301962893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172128.43 | 171737.48
TAB210301962894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297462.79 | 259073.5
TAB210301965900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17586749.29 | 0
TAB210301965900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11724499.52 | 11722949.46
TAB210301965498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522157.71 | 1522157.71
TAB210301965623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421258.96 | 1421258.96
TAB210301965625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1634181.84 | 1634181.84
TAB210301967083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3358785.58 | 2937073.17
TAB210301999847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16251000 | 16251000
TAB210301999836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7500000 | 7500000
TAB210301999883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11055486 | 11055486
TAB210301960277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1497404.24
TAB210301960279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3503250 | 3497936.15
TAB210301999884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1433600 | 1433600
TAB210301999896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 220000 | 220000
TAB210301962905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623494.83 | 623288.31
TAB210301964165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214081.91 | 213382.78
TAB210301964169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3745093.47 | 3667096.33
TAB210301965474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837543.7 | 837543.7
TAB210402017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679328.42 | 680328.42
TAB210301951002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384864.02 | 0
TAB210301951002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 577296.03 | 574763.53
TAB210301951008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529924.8 | 0
TAB210301951008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2294887.21 | 2288325.11
TAB210301951010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134148.08 | 0
TAB210301951010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201222.11 | 201029.16
TAB210301951013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496962.77 | 0
TAB210301951013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745444.16 | 744795.11
TAB210301999901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2362000 | 2362000
TAB210402018017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547508.57 | 547508.57
TAB210301959107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54785.75 | 0
TAB210301959107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82178.62 | 79937.47
TAB210302006000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 857363 | 839353.96
TAB210301957214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552206.76 | 0
TAB210301957214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 828310.14 | 823348.41
TAB210301959133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21071.44 | 0
TAB210301959133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31607.16 | 30748.59
TAB210301959136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385291.9 | 0
TAB210301959136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 577937.84 | 542288.2
TAB210301959143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184338.83 | 0
TAB210301959143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276508.25 | 259438.89
TAB210301959147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867122.38 | 0
TAB210301959147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300683.57 | 1266031.96
TAB210301959151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319923.28 | 0
TAB210301959151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 479884.92 | 467071.34
TAB210402016719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342026.72 | 342026.72
TAB210402016726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2884672.72 | 2884672.72
TAB210402015561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263485.07 | 263485.07
TAB210402015566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724126.69 | 724126.69
TAB210402015577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046972.91 | 1046972.91
TAB210301958685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89673.62 | 0
TAB210301958685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134510.42 | 130569.11
TAB210402016117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143801.02 | 143801.02
TAB210402015623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362107.19 | 362107.19
TAB210402016129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
TAB210402015637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754289.06 | 754289.06
TAB210301951433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2154249.4 | 2100343.61
TAB210301951482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 702409.9 | 682511.15
TAB210301951505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364896.48 | 353944.48
TAB210301951507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2481553.39 | 2410932.68
TAB210402015713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631294.34 | 631294.34
TAB210402015717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549776.73 | 549776.73
TAB210402015719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5757481.77 | 5757481.77
TAB210301950967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906099.04 | 0
TAB210301950967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1359148.56 | 1356661.29
TAB210301950969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855202.38 | 0
TAB210301950969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1282803.58 | 1280116.49
TAB210301950977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937165.67 | 0
TAB210301950977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2905748.5 | 2896589.02
TAB210301950986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343828.53 | 0
TAB210301950986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515742.79 | 512749.06
TAB210302002527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2290867 | 3115407.29
TAB210302002527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2290867 | 2225022.93
TAB210302003621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 393996.85 | 384063.12
TAB210302003648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 605685.49 | 486932.76
TAB210302003650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 646151.97 | 615020.8
TAB210302003653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 868832.78 | 814158.63
TAB210302003664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4366724.37 | 4158804.57
TAB210302003666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3051864.17 | 2920447.09
TAB210301957179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228297.49 | 0
TAB210301957179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342446.24 | 340394.93
TAB210302000310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 52449191.31 | 52449191.31
TAB210301951492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243370.75 | 235866.86
TAB210302003212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4828673.76 | 4828673.76
TAB210302003670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4929729.74 | 4929717.6
TAB210302003684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239612.17 | 1230457.36
TAB210302003951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6554267.87 | 6554267.87
TAB210302003961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1846075.23 | 1774916.65
TAB210302000336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 280000 | 280000
TAB210302000363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 575000 | 575000
TAB210302000373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1513081.6 | 1513081.6
TAB210301950871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833988.74 | 0
TAB210301950871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250983.11 | 1245927.47
TAB210301950873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390702.08 | 0
TAB210301950873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586053.12 | 582919.71
TAB210302003693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2477760.31 | 2477760.31
TAB210302004007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1512379.76 | 1512379.76
TAB210302000381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 300000 | 300000
TAB210302000399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2400000 | 2400000
TAB210302002126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 126000 | 126000
TAB210302002129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 196800 | 196800
TAB210301950887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418240 | 0
TAB210301950887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2127360 | 2127360
TAB210301950900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022718.1 | 0
TAB210301950900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1534077.14 | 1474226.02
TAB210302004024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982027.98 | 1982027.98
TAB210301958527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319199.85 | 0
TAB210301958527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 478799.77 | 476995.7
TAB210302000453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 235541.01 | 235541.01
TAB210302000459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 181800 | 181800
TAB210301950963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57900.48 | 0
TAB210301950963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86850.73 | 86721.6
TAB210302003733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617984.41 | 1545858.46
TAB210302003743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145410.82 | 1070847
TAB210302003745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6951523.78 | 6951523.78
TAB210301958530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60799.97 | 0
TAB210301958530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91199.96 | 90856.34
TAB210302001814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 381451.14 | 341417.06
TAB210301950965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125042.41 | 0
TAB210301950965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187563.61 | 184994.11
TAB210301950971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014657.28 | 0
TAB210301950971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3021985.91 | 3014139.61
TAB210301950992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754414.19 | 0
TAB210301950992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1131621.29 | 1129701.98
TAB210301950996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2662497.84 | 0
TAB210301950996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3993746.75 | 3986581.22
TAB210301951016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191098.15 | 0
TAB210301951016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1786647.23 | 1774727.35
TAB210301951018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 0
TAB210301951018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2397904.58
TAB210301951023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562548.45 | 0
TAB210301951023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2343822.68 | 2340132.34
TAB210302004087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396844.31 | 1396844.31
TAB210302004125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444693.06 | 1444693.06
TAB210302003024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 121226 | 116836.94
TAB210302003034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 8194128 | 6797828.23
TAB210302004154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1953646.06 | 1953646.06
TAB210302000709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3980000 | 3909845.31
TAB210302000753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1687896.6 | 1687896.6
TAB210301958667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33085.02 | 0
TAB210301958667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49627.54 | 47127.98
TAB210302000774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2514674.69 | 2514674.69
TAB210302000783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000 | 80000
TAB210302000848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 53482.24 | 53482.24
TAB210302001944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 811596.38 | 788267.71
TAB210302002297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 656158 | 616492.95
TAB210302002297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1531035 | 1610759
TAB210302001958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3406218.39 | 3368423.86
TAB210302002303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2375430 | 2334403.48
TAB210302002303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3563145 | 3501605.22
TAB210302003552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11607980.8 | 11607980.8
TAB210302001987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2507466.95 | 2482535.49
TAB210301990455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204373.74 | 1204373.74
TAB210301990470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204099.46 | 1203276.26
TAB210301990472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202182.43 | 1185881.34
TAB210301990911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157422.28 | 1157234.01
TAB210301990478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962502.63 | 959589.28
TAB210301975847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
TAB210301989877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2599998.91 | 2597638.97
TAB210301989877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733332.61 | 1731769.09
TAB210301988653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644075.11 | 1580392.21
TAB210301989324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550000 | 2547117.16
TAB210301988673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411877.89 | 1411303.61
TAB210301989363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201164.91 | 1201164.91
TAB210301989377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599384.46 | 597114.2
TAB210301991547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2178209.22 | 0
TAB210301991547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452139.48 | 1430390.46
TAB210301989401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962652.56 | 962535.87
TAB210301991141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200155.09 | 0
TAB210301991141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133436.72 | 130831.47
TAB210301991147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 854446.09 | 0
TAB210301991147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569630.73 | 534431.96
TAB210301988404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229153.35 | 1229152.64
TAB210301989085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1780568.49 | 0
TAB210301989085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187045.66 | 1065208.41
TAB210301989630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962510.99 | 961781.75
TAB210301990689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2410079.14 | 0
TAB210301990689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606719.43 | 1603964.89
TAB210301987123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600562.69 | 580108.77
TAB210301990759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203130.32 | 1200616.31
TAB210301994658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2070096.76
TAB210301988696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340496.86 | 0
TAB210301988696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226997.9 | 216857.91
TAB210301988697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844991.33 | 1767978.81
TAB210301990437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961856.91 | 960332.55
TAB210301990441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203449.53 | 1203058.37
TAB210301989412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203302.49 | 1203302.49
TAB210301989427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201377.8 | 1199966.42
TAB210301990443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201305.07 | 1201277.33
TAB210301988733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897805.27 | 827700.49
TAB210301989473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4770175.53 | 0
TAB210301989473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3180117.02 | 3176802.29
TAB210301983180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939978.83 | 1939978.82
TAB210301989572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961482.72 | 961482.72
TAB210301990190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3505159.92 | 0
TAB210301990190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2336773.28 | 2335294.64
TAB210301988979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204701.97 | 1204696.06
TAB210301988987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203385.95 | 1203088.61
TAB210301988994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204233.78 | 1203779.11
TAB210301989019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445561.28 | 1445561.28
TAB210301989023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2436140.95 | 0
TAB210301989023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624093.96 | 1591991.75
TAB210301974214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 311953.33 | 0
TAB210301974214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207968.89 | 206199.43
TAB210301974974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1917663.38 | 0
TAB210301974974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278442.26 | 1278442.26
TAB210301981229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603381.1 | 559120.64
TAB210301974235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79110.17 | 0
TAB210301974235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52740.12 | 51123.2
TAB210301978694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418026.89 | 1418026.89
TAB210301978731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310224.98 | 310224.98
TAB210301979895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157422.28 | 1156218.51
TAB210301979898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203358.79 | 1203261.7
TAB210301976808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2781016.5 | 2778355.5
TAB210301974472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320079.82 | 0
TAB210301974472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213386.55 | 213386.55
TAB210301974482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102211 | 0
TAB210301974482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68140.67 | 68140.67
TAB210301979983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448496.08 | 1444446.78
TAB210301980003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201164.91 | 1201069.68
TAB210301980016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158112.68 | 1152568.55
TAB210301975552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49627.54 | 0
TAB210301975552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33085.02 | 35900.55
TAB210301975556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1345594.06 | 0
TAB210301975556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897062.71 | 892261.73
TAB210301971305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 468678.22
TAB210301974107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400722.01 | 0
TAB210301974107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267148.01 | 243712.88
TAB210301974192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167584.19 | 0
TAB210301974192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111722.79 | 110474.97
TAB210301974959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1615804.33 | 0
TAB210301974959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077202.89 | 1052342.57
TAB210301979906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203840.68 | 1202985.13
TAB210301979907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203358.79 | 1203259.55
TAB210301979909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445081.88 | 1444663.22
TAB210301974583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495095.13 | 0
TAB210301974583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330063.42 | 327767.12
TAB210301976150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1117908.97 | 0
TAB210301976150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745272.65 | 606057.83
TAB210301976356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081429.93 | 1041192.08
TAB210301974068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1574970.32 | 0
TAB210301974068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049980.21 | 1042419.56
TAB210301974612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66851.89 | 0
TAB210301974612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44567.92 | 42536.46
TAB210301974622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3748796.38 | 3746477.1
TAB210301974087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 940842.09 | 0
TAB210301974087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627228.06 | 613981.25
TAB210301974144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 601576.09 | 0
TAB210301974144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401050.72 | 398619.79
TAB210301975618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1010438.74 | 0
TAB210301975618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673625.82 | 660478.38
TAB210301977153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243474.97 | 1243474.97
TAB210301977159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922748.52 | 1922748.52
TAB210301977180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543538.75 | 543538.75
TAB210301977191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190385.18 | 1190385.18
TAB210301977206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368334.45 | 368334.45
TAB210301975127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
TAB210301982135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14470179.37 | 14470179.37
TAB210301975178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834519.11 | 834519.11
TAB210301974501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92225.28 | 0
TAB210301974501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61483.52 | 61483.52
TAB210301974522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36050.66 | 0
TAB210301974522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24033.77 | 24033.77
TAB210402010616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94691.28 | 94691.28
TAB210402010618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126255.04 | 126255.04
TAB210402010623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15781.88 | 15781.88
TAB210302003584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1042836.97 | 982598.33
TAB210302001712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 723792.74 | 692401.82
TAB210302001715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1909480 | 1696114.99
TAB210302001715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2333808 | 2073029.45
TAB210302003606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1243040.7 | 1150958.1
TAB210302003613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032536.28 | 1032536.28
TAB210302003629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 515380.14 | 497599.58
TAB210402010654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323719.6 | 323719.6
TAB210302003636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5739647.93 | 5739647.93
TAB210302003639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 738808.75 | 680119.98
TAB210302003661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4864618.89 | 4864618.89
TAB210302000354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2395000 | 2395000
TAB210302003675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031936.21 | 982763.1
TAB210302003698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1415739.79 | 1348280.56
TAB210302003728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2069361.51 | 2069347.37
TAB210302000412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28000 | 28000
TAB210302000419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 200000
TAB210302000427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1465145.33 | 1465145.33
TAB210302001832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 867902.63 | 842244.75
TAB210302001876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1747999.66 | 1722543.59
TAB210302003736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3220481.96 | 3067125.49
TAB210302003741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1447461.5 | 1391786.84
TAB210302003004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 101418 | 98891.22
TAB210402010423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2600000 | 2600000
TAB210302003915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5981652.01 | 5981652.01
TAB210302003934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2083123.35 | 2083123.35
TAB210302003942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4564184.42 | 4457120.48
TAB210402010781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64743.91 | 64743.91
TAB210302002013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 605254.5 | 595249.32
TAB210302003967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2004591.67 | 2004591.67
TAB210302003997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2288403.68 | 2288403.68
TAB210302004039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378487.37 | 1378487.37
TAB210302002116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2269323 | 2269323
TAB210302002123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 461476 | 461476
TAB210302004100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2550138.43 | 2550138.43
TAB210402010493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47345.64 | 47345.64
TAB210302000731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34700.77 | 34700.77
TAB210302000764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 55500 | 55500
TAB210302003223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 447000 | 447000
TAB210302004142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123415.47 | 1123415.47
TAB210302000791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000 | 100000
TAB210302000804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60000 | 60000
TAB210302000811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125789.48 | 125789.48
TAB210302000815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45454.54 | 45454.54
TAB210302000822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 94016.65 | 94016.65
TAB210302000828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75630 | 75630
TAB210302000853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21392.91 | 21392.91
TAB210302000859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67729.94 | 67729.94
TAB210402007109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2122257.1 | 2122257.1
TAB210402007109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3183385.64 | 3155193.28
TAB210402007110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2173492.04 | 2173492.04
TAB210402007110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3260238.06 | 3202349.12
TAB210402010542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252510.08 | 252510.08
TAB210302002517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4516765 | 3872740.85
TAB210302002517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4516765 | 3872740.85
TAB210302003408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 999218.9 | 956137.33
TAB210302003433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2235080.44 | 2235080.44
TAB210402010585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31563.76 | 31563.76
TAB210402010594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78909.4 | 78909.4
TAB210402010602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94691.28 | 94691.28
TAB210302000443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2489669.84 | 2489669.84
TAB210402014844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528529.15 | 528529.15
TAB210402014847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561503.56 | 561503.56
TAB210402015186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5300000 | 5300000
TAB210402013739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458501.55 | 458501.55
TAB210402013749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236847.57 | 236847.57
TAB210402013756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562766.07 | 562766.07
TAB210402013828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353375.74 | 353375.74
TAB210402014917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277514.34 | 277514.34
TAB210402018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2748251.94 | 2748251.94
TAB210402006601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13378204.6 | 13258001.85
TAB210402006602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3104943 | 3057531.65
TAB210402006614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15050554.56 | 14886916.27
TAB210302002501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3545572 | 2950372
TAB210302002501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4333476 | 3606010.21
TAB210402013840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105150.83 | 1105150.83
TAB210402014935 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 312679.3 | 312679.3
TAB210402014935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309817.37 | 309817.37
TAB210402014940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528327.34 | 528327.34
TAB210402014946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314882.97 | 314882.97
TAB210402018052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477498.95 | 477498.95
TAB210402014951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657147.02 | 657147.02
TAB210402014958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368750.13 | 368750.13
TAB210402014963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846915.92 | 1846915.92
TAB210402014965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311807.59 | 1311807.59
TAB210402014967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4683854.7 | 4683854.7
TAB210402015284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352218.22 | 352218.22
TAB210402011411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4792673.38 | 0
TAB210402011414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1877000 | 0
TAB210302003015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 330000 | 330000
TAB210402013147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851444.76 | 1851444.76
TAB210402015293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176103.31 | 176103.31
TAB210302003216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 546000 | 546000
TAB210402018720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2562196.52 | 2562196.52
TAB210402013583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3461160.46 | 3461160.46
TAB210402018737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339381.57 | 339381.57
TAB210302003631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3036908.34 | 3036908.34
TAB210302003726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473166.67 | 2472254.17
TAB210402013589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525940.44 | 1525940.44
TAB210402013590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2866005.02 | 2866005.02
TAB210402013591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2649931.18 | 2649931.18
TAB210402013592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930857.13 | 930857.13
TAB210402018763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398518.43 | 398518.43
TAB210402020412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421898.73 | 421898.73
TAB210302003955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2776954.64 | 0
TAB210302004111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662388.83 | 1662388.83
TAB210302004580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 60000000 | 55154303.87
TAB210302005453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2776954.64 | 2776953.81
TAB210302006268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1867104.69 | 1728210.89
TAB210301974775 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 2452763 | 0
TAB210301974775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635175.33 | 1635175.33
TAB210302005677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 684404 | 684404
TAB210302005692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4800000 | 4799949.3
TAB210302005831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 765912.77
TAB210302005023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1303737.07 | 1257955.46
TAB210302005042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1603723 | 1538821.73
TAB210302005896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4011167.58 | 4011167.58
TAB210302005931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2934534.69
TAB210301998353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5334551.25 | 5153213.62
TAB210302004283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 835284.19 | 788507.23
TAB210302005947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4429496.72 | 4380905.85
TAB210302005953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4406258.44 | 4406258.44
TAB210302005984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999492
TAB210302004300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067205 | 1067200.91
TAB210302004310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2285679.6 | 2285679.6
TAB210302005145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1440000 | 1405560.94
TAB210302006020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 386014.72
TAB210302005887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11850133.37 | 11850133.37
TAB210402014723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661535.96 | 661535.96
TAB210402014737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389462.16 | 389462.16
TAB210302004397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2256127.5 | 2256127.5
TAB210302005971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
TAB210302005155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 394940.41
TAB210302005169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1480000 | 1399066.26
TAB210402012663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252070.72 | 1252070.72
TAB210402012676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853776.89 | 853776.89
TAB210402012678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635419.34 | 1635419.34
TAB210402012680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388886.94 | 388886.94
TAB210402012682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932452.32 | 932452.32
TAB210402012685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459795.21 | 459795.21
TAB210402013498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388867.88 | 388867.88
TAB210302005290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 478468.58
TAB210402012723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601459.18 | 601459.18
TAB210402012728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104312.16 | 104312.16
TAB210402012731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378634.59 | 378634.59
TAB210402014443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389535.18 | 389535.18
TAB210402014449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390800.07 | 390800.07
TAB210302005297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 478409.56
TAB210302005312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 349671.4 | 0
TAB210402012360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997954.73 | 2997954.73
TAB210402012366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357010.14 | 357010.14
TAB210402012754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844455.28 | 844455.28
TAB210301998076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079900.26 | 1012780.16
TAB210302005362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 52036 | 0
TAB210302005369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 103400 | 0
TAB210402012372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542650.61 | 542650.61
TAB210402012767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285721.44 | 2285721.44
TAB210301998182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564791.97 | 480475.98
TAB210301998246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919969.25 | 855638.34
TAB210301996723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486961.65 | 1485177.29
TAB210301996820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621374.6 | 1415203.7
TAB210302004876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 2419059.93 | 2419059.93
TAB210402012535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511778.07 | 511778.07
TAB210302004925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 103400 | 192114.56
TAB210302005684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5735479 | 5735479
TAB210302005700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18333419.33 | 18333419.33
TAB210402012543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917249.68 | 917249.68
TAB210402014656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624926.94 | 624926.94
TAB210301998405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4310785.54 | 4304372.14
TAB210302005710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21013544.93 | 21013544.93
TAB210302005716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1922925.26
TAB210302005004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 856447.81 | 823384.48
TAB210302005012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 856447.81 | 696924.99
TAB210302005033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1303737.07 | 1257787.86
TAB210302004297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2463522.43 | 2463522.43
TAB210302004303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 795954 | 776398.54
TAB210302004305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986466.33 | 956871.68
TAB210302004308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650172.26 | 1625615.3
TAB210302005864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2622091.28 | 2595868.62
TAB210402044042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44554.63 | 43270.13
TAB210402044379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519437.1 | 1517081.42
TAB210402044747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4614547.49 | 4614547.49
TAB210402043685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75309.61 | 73336.68
TAB210402044766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873363.13 | 869237.67
TAB210402043710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292754.49 | 288863.69
TAB210402044087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775.95 | 248505.86
TAB210402044806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282684.05 | 2282684.05
TAB210402043758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249366.55 | 1243371.8
TAB210402044519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3515941.15 | 3845953.28
TAB210402023497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962404.39 | 962404.39
TAB210402023498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204899.28 | 1204899.28
TAB210402044551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5834960.86 | 0
TAB210402044551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3889973.9 | 3889973.9
TAB210402023508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459341.71 | 459341.71
TAB210402044616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658282.78 | 0
TAB210402044616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2438855.18 | 2438855.18
TAB210402043930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905058.62 | 1898198.7
TAB210402045023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2752316.39 | 0
TAB210402045023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834877.59 | 1849638.71
TAB210402043983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339584.98 | 332091.49
TAB210402043293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588716.41 | 583080.66
TAB210402040353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064713.57 | 1064713.57
TAB210402040618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2358762.1 | 2358762.1
TAB210402040633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1601402.46 | 1601402.46
TAB210402041453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2657452.7 | 2657452.7
TAB210402040779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2628119.95 | 2628119.95
TAB210402022357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
TAB210402043240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272727.14 | 272727.14
TAB210402040506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4406262.04 | 4406262.04
TAB210402043247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194084.24 | 194084.24
TAB210402021372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963650.65 | 963650.65
TAB210402021403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156883.05 | 1156883.05
TAB210402032248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72898.65 | 72811.45
TAB210402026649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
TAB210402026682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2229617.7 | 2229617.7
TAB210402021308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203928.28 | 1203928.28
TAB210402039212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5325976.83 | 5325976.83
TAB210402039926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997086.72 | 997086.72
TAB210402030760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969999.6 | 969999.6
TAB210402030047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805108.98 | 1747180.38
TAB210402039857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668199.78 | 659516.71
TAB210402026584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534739.07 | 534739.07
TAB210402039884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803233.94 | 787480.81
TAB210402026621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834519.11 | 834519.11
TAB210402056040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 242091.48 | 242091.48
TAB210402053038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 590102.39 | 586402.39
TAB210402052684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 919358.97 | 919358.97
TAB210402052744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 708789.68 | 708789.68
TAB210402052750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 902169.64 | 902169.64
TAB210402053356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1232497.61 | 1227997.61
TAB210402053396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1956422.6 | 1956422.6
TAB210402053420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1237361.57 | 1237361.57
TAB210402053491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 519707.05 | 519707.05
TAB210402053735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1357686.88 | 1357686.88
TAB210402056922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978617.21 | 978617.21
TAB210402054009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3348032.02 | 3348032.02
TAB210402054212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 45000 | 45000
TAB210402057208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2606650.95 | 2606650.95
TAB210402054292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 460000 | 460000
TAB210402054448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 80000 | 80000
TAB210402054493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5153825.83 | 5153825.83
TAB210402054633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2175173.64 | 2175173.64
TAB210402054692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5706934.8 | 5706934.8
TAB210402054697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10123313.99 | 10123313.99
TAB210402051214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095948.62 | 0
TAB210402058491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19647805.22 | 16733830.56
TAB210402058510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1691245.61 | 1669288.11
TAB210402046768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143232.58 | 2143232.58
TAB210402052775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 657221.69 | 657221.69
TAB210402046786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
TAB210402046455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589188.43 | 2589188.43
TAB210402058079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7584916.7 | 7236565.41
TAB210402058206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9050345.96 | 6671769.08
TAB210402049991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87587.49 | 87587.49
TAB210402058556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 364608.17 | 360107.02
TAB210402060243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 812488.4 | 812488.4
TAB210402053307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 4884398.85 | 4884398.85
TAB210402048990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377147.3 | 1377147.3
TAB210402056929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3559365.54 | 3559365.54
TAB210402052641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 584167.04 | 584167.04
TAB210402052643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1478012.18 | 1478012.18
TAB210402052668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1710068.13 | 1710068.13
TAB210402052669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1091252.27 | 1091252.27
TAB210402052670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 661519.02 | 661519.02
TAB210402052676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 2169882.7 | 2169882.7
TAB210402052678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 3708327.71 | 3708327.71
TAB210402053363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 5656436.35 | 5656436.35
TAB210402056961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5498085.96 | 5498085.96
TAB210402056968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15305.04 | 15305.04
TAB210402052689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 532599.05 | 532599.05
TAB210402052731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1753041.46 | 1753041.46
TAB210402053384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1956422.6 | 1956422.6
TAB210402053392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1013900.28 | 1013900.28
TAB210402053406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 2347246.57 | 2347246.57
TAB210402053427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402054030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1814071.43 | 1814071.43
TAB210402052742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 541193.71 | 541193.71
TAB210402052756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 519707.05 | 519707.05
TAB210402052763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 730276.34 | 730276.34
TAB210402052766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 640032.36 | 640032.36
TAB210402054088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2782205.03 | 2782205.03
TAB210402054094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3328844.07 | 3328844.07
TAB210402054111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 671703.8 | 671703.8
TAB210402056221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7118828.99 | 7118828.99
TAB210402052688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 756060.34 | 756060.34
TAB210402052781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 635735.03 | 635735.03
TAB210402052785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 975224.29 | 975224.29
TAB210402052788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 575572.37 | 575572.37
TAB210402052790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 3171161.16 | 3171161.16
TAB210402052792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 884980.31 | 884980.31
TAB210402054123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1289671.3 | 1289671.3
TAB210402049116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864042.43 | 1864042.43
TAB210402054196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 177003.16 | 177003.16
TAB210402054221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 501918 | 501918
TAB210402054245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 909699.84 | 909699.84
TAB210402054246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 2498200 | 2498200
TAB210402054252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 18000 | 18000
TAB210402057197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
TAB210402049671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166777.91 | 166777.91
TAB210402053478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 528301.72 | 528301.72
TAB210402053486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 906466.97 | 906466.97
TAB210402053487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 760357.67 | 760357.67
TAB210402057217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1343231.53 | 1343231.53
TAB210402057231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1720209.07 | 1720209.07
TAB210402052960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 674411.02 | 674411.02
TAB210402054318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2120000 | 2120000
TAB210402057284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2017983.4 | 1965761.96
TAB210402057284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2802054.2 | 2725794.04
TAB210402057322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15681549.26 | 15681549.26
TAB210402053006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 734573.67 | 734573.67
TAB210402053036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 644329.69 | 644329.69
TAB210402053053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1141325.43 | 1141325.43
TAB210402053057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 747465.67 | 747465.67
TAB210402053068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 889277.64 | 889277.64
TAB210402054400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 149800 | 149800
TAB210402054404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 171313.14 | 171313.14
TAB210402054415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 63743.76 | 63743.76
TAB210402054428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 1777300 | 1777300
TAB210402057362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 770886.51 | 770886.51
TAB210402053116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 966629.62 | 966629.62
TAB210402054460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 1455500 | 1455500
TAB210402054477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1753146.92 | 1753146.92
TAB210402053123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 493923.06 | 493923.06
TAB210402053125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 549788.38 | 549788.38
TAB210402053152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 614248.37 | 614248.37
TAB210402053157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 7392719.86 | 7392719.86
TAB210402054524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 11780 | 11780
TAB210402048895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464895.86 | 464895.86
TAB210402053721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 584167.04 | 584167.04
TAB210402053723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402053724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 691600.35 | 691600.35
TAB210402054568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4881269.22 | 4881269.22
TAB210402059195 | ESTATAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 2305000 | 2305000
TAB210402059195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2305000 | 2305000
TAB210402059208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 185534.77 | 185534.77
TAB210402059224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1198037.67 | 1198037.67
TAB210402049806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400382.47 | 400382.47
TAB210402054590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2866525.79 | 2866525.79
TAB210402055914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3698649.66 | 3698649.66
TAB210402055930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4004067.47 | 4004067.47
TAB210402054668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 640285.71 | 640285.71
TAB210402056021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 127380.24 | 127380.24
TAB210402058478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4000000 | 3947512.46
TAB210402058495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1691947.29 | 1675021.93
TAB210402058500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11855559.09 | 11768266.91
TAB210402054685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1975704.73 | 1975704.73
TAB210402050761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807031.13 | 807031.13
TAB210402054101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1659108.39 | 1659108.39
TAB210402054124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1645674.31 | 1645674.31
TAB210402054125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2021580.14 | 2021580.14
TAB210402054126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1376992.79 | 1376992.79
TAB210402056057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 199447.92 | 199447.92
TAB210402050408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2227987.97 | 2227987.97
TAB210402052680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 824817.65 | 824817.65
TAB210402052683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1392065.54 | 1392065.54
TAB210402052687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 842006.98 | 842006.98
TAB210402052692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 506815.06 | 506815.06
TAB210402052693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 721681.68 | 721681.68
TAB210402052700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 493923.06 | 493923.06
TAB210402052707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 850601.65 | 850601.65
TAB210402052711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 756060.34 | 756060.34
TAB210402056787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23654689 | 23020575.51
TAB210402056787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 20383978 | 19848280.18
TAB210402058469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1057054 | 1035013.32
TAB210402046903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029888.38 | 1014337.23
TAB210402053350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 879124.19 | 875124.2
TAB210402056131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8733648.39 | 8733648.39
TAB210402053368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 91000 | 89500
TAB210402053369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 6527781.58 | 6527781.58
TAB210402053373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 4855567.57 | 4855567.57
TAB210402053376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 657865.25 | 657865.25
TAB210402053388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18808.32 | 18808.32
TAB210402053399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 2174258.91 | 2174258.91
TAB210402054239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 180669.84 | 180669.84
TAB210402056928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5083263.56 | 5083263.56
TAB210402060239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1316175.9 | 1316175.9
TAB210402053408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 1956422.6 | 1956422.6
TAB210402053410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 459544.4 | 459544.4
TAB210402054286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 72000 | 72000
TAB210402054332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 2227000 | 2227000
TAB210402056959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 42145384 | 41749540.01
TAB210402045772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860049.84 | 1849849.74
TAB210402053476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 756060.34 | 756060.34
TAB210402053480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 906466.97 | 906466.97
TAB210402053484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 2281613.35 | 2281613.35
TAB210402053488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402054391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 560000 | 560000
TAB210402052723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 897872.31 | 897872.31
TAB210402052748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402052751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 731076 | 731076
TAB210402052753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 915061.64 | 915061.64
TAB210402052757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402047012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428838.65 | 421598.72
TAB210402052786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 532599.05 | 532599.05
TAB210402052794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 571275.04 | 571275.04
TAB210402054467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 40000 | 40000
TAB210402054478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 186324.28 | 186324.28
TAB210402054481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 136800 | 136800
TAB210402055471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 980215.09 | 980215.09
TAB210402057152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15305.04 | 15305.04
TAB210402057186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 993582 | 977479.61
TAB210402057186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 993582 | 977479.6
TAB210402054489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1130267 | 1130267
TAB210402054505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 2199378.98 | 2199378.98
TAB210402054514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 27697 | 27697
TAB210402057207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 38321000 | 21508288.25
TAB210402057221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1507541.22 | 1507541.22
TAB210402049470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608531.98 | 1608531.98
TAB210402057293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3645155.71 | 3645155.71
TAB210402050622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25205.38 | 25205.38
TAB210402052950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 738871.01 | 738871.01
TAB210402052952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1203563.93 | 1200065.56
TAB210402052955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 807628.33 | 807628.33
TAB210402053729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 446652.4 | 446652.4
TAB210402054676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 854137.09 | 854137.09
TAB210402057304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2556446.57 | 2556446.57
TAB210402057320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2518004.86 | 2415010.13
TAB210402057320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3514488.71 | 3376381.07
TAB210402057330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 23399619.82 | 21202704.47
TAB210402057354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 421713.19 | 421713.19
TAB210402059234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 319776.94 | 319776.94
TAB210402052985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 919521.49 | 915321.49
TAB210402052988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 252417.86 | 252417.86
TAB210402052995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 691600.35 | 691600.35
TAB210402052998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 665816.36 | 665816.36
TAB210402053008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 571275.04 | 571275.04
TAB210402053010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 691600.35 | 691600.35
TAB210402053013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 652924.36 | 652924.36
TAB210402053015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 721681.68 | 721681.68
TAB210402053016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 811925.66 | 811925.66
TAB210402053035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 588464.37 | 588464.37
TAB210402055706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2708729.24 | 2708729.24
TAB210402058189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18914880.16 | 15715795.25
TAB210402058199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9430870.49 | 6776205.04
TAB210402058212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2891462.24 | 2887800.36
TAB210402058509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3521956.95 | 3459552.92
TAB210402050694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746838.86 | 746838.86
TAB210402053115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 923656.3 | 923656.3
TAB210402053119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 627140.36 | 627140.36
TAB210402053128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 528301.72 | 528301.72
TAB210402058222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1237039.58 | 1214035.47
TAB210402058229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1420066.7 | 1393511.45
TAB210402053151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 627140.36 | 627140.36
TAB210402055890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1891837.35 | 1891837.35
TAB210402050724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402053205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 4541627.01 | 4541627.01
TAB210402053213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 3109673.64 | 3109673.64
TAB210402048917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019507.05 | 2019507.05
TAB210402010777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258975.66 | 258975.66
TAB190401617089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4476789.03 | 0
TAB190401617089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2984526.02 | 2984525.55
TAB190401619180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5693214.33 | 5693214.32
TAB190401648156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717591.2 | 0
TAB190401648156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478394.14 | 478392.59
TAB190401643347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717220.56 | 0
TAB190401643347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478147.04 | 478147.04
TAB190401639279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121150.24 | 121150.24
TAB190401639279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80766.83 | 80766.83
TAB190401631918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4652711.25 | 4624634.55
TAB190401639906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121150.24 | 0
TAB190401639906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80766.83 | 80766.83
TAB190401636438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121299.04 | 0
TAB190401636438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80866.03 | 80866.03
TAB190401627263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121150.24 | 121150.24
TAB190401627263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80766.83 | 80766.83
TAB190401627498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121150.24 | 121150.24
TAB190401627498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80766.83 | 80766.83
TAB190401639508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121150.24 | 121150.24
TAB190401639508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80766.83 | 80766.83
TAB200401795931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658491.48 | 0
TAB200401795931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3987737.21 | 3984882.2
TAB210101886521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 40090000 | 40090000
TAB210201934684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4836831.44 | 5121971.95
TAB210201940026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3300000 | 3300000
TAB210201941523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 581629.16 | 581629.16
TAB210402017393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115717.81 | 2115717.81
TAB210402017407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633159.26 | 1633159.26
TAB210402017410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343963.85 | 1343963.85
TAB210402017411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903856.58 | 903856.58
TAB210402017414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924359.15 | 924359.15
TAB210402017417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396302.73 | 1396302.73
TAB210402017421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488618.15 | 1488618.15
TAB210402017425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625600.99 | 1625600.99
TAB210402017426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939582.76 | 1939582.76
TAB210402017429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633816.2 | 1633816.2
TAB210402017433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2762858.92 | 2762858.92
TAB210402017435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821223.31 | 1821223.31
TAB210402017437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848273.01 | 1848273.01
TAB210402017439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848273.01 | 1848273.01
TAB210402017443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2897188.16 | 2897188.16
TAB210402017444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373083.91 | 4373083.91
TAB210402017460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1634496.45 | 1634496.45
TAB210402017462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182177.59 | 1182177.59
TAB210402017464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196435.29 | 1196435.29
TAB210402017469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890758.69 | 890758.69
TAB210402017476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078363.99 | 1078363.99
TAB210402017478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476906.6 | 476906.6
TAB210402017486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490007.49 | 1490007.49
TAB210402017488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695319.13 | 1695319.13
TAB210402017490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598901.98 | 1598901.98
TAB210402017501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3859280.78 | 3859280.78
TAB210402017511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1634931.27 | 1634931.27
TAB210402017516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2173492.04 | 2173492.04
TAB210301970247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210869.1 | 210341.77
TAB210301966198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177080.02 | 169589.47
TAB210301969958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530832.06 | 1526525.29
TAB210301970328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324070.88
TAB210301969992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416759.26 | 416717.05
TAB210301970749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1878065.67 | 1871842.7
TAB210301969658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870496.7 | 866517.54
TAB210301970410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85355.25 | 85229.32
TAB210301969794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177316.84 | 1173817.18
TAB210301970181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3537285.25 | 3522770.44
TAB210301969843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2866273.48 | 2857157.93
TAB210301970603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322633.93 | 318495.93
TAB210301964010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931163.88 | 920867.76
TAB210301964370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478225.78 | 475941.06
TAB210301965676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198101.55 | 196996.64
TAB210301965798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144644.27 | 144644.27
TAB210301964758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2627150.32 | 2511759.97
TAB210301965837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128872.2 | 128872.2
TAB210301964811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719951.38 | 719951.38
TAB210301964822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843870.37 | 843870.37
TAB210402015788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4935952.33 | 4935952.33
TAB210402015802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517683.23 | 4517683.23
TAB210402016231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489539.12 | 1489539.12
TAB210402016234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3017102.65 | 3017102.65
TAB210402016394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164854.03 | 1164854.03
TAB210402016406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941106.6 | 941106.6
TAB210402015910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4259153.3 | 4259153.3
TAB210402015921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4071517.11 | 4071517.11
TAB210402015933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227473.9 | 3227473.9
TAB210402015938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252355.34 | 1252355.34
TAB210402015940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2043089.93 | 2043089.93
TAB210402018591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2961704.51 | 0
TAB210402018591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974469.68 | 1974469.68
TAB210402015969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258311.24 | 1258311.24
TAB210402018610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2770073.86 | 0
TAB210402018610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846715.9 | 1846715.9
TAB210402016148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012412.21 | 1012412.21
TAB210402016027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255350.89 | 1255350.89
TAB210402016168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480565.87 | 480565.87
TAB210402016183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102528.07 | 1102528.07
TAB210302002376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 270000 | 259989.75
TAB210302002376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 330000 | 317765.24
TAB210301991947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88698.48 | 88698.48
TAB210301986388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2791271.77
TAB210301991966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104529.72 | 104529.72
TAB210301975010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570747.85 | 1568161.11
TAB210301986396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537474.34 | 534561.26
TAB210301991990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448898.03 | 448898.03
TAB210301992005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299803.6 | 299803.6
TAB210301986563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1191346.15 | 0
TAB210301986563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794230.76 | 790025.33
TAB210301990466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963650.65 | 963650.65
TAB210301986538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1282803.58 | 0
TAB210301986538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855202.38 | 853407.74
TAB210301993708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2294887.01 | 2288325.11
TAB210301993708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529924.8 | 1525550.07
TAB210301993756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 577296.03 | 0
TAB210301993756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384864.02 | 383082.09
TAB210301988937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205221.18 | 2192311.23
TAB210301983669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981448.18 | 1976556.11
TAB210301983677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 293763.52
TAB210301988402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495355.5 | 1495355.5
TAB210301990659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1782258.16 | 0
TAB210301990659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188172.1 | 1171247.72
TAB210301991177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103684.41 | 103369.06
TAB210301991601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733621.2 | 733621.2
TAB210301991642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276467.53 | 276467.53
TAB210301987125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179900.83 | 1144970.37
TAB210301990744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157739.65 | 1157739.65
TAB210301991259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177029.42 | 189219.47
TAB210301991282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265211.08 | 261977.53
TAB210301991654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554789.02 | 583243.55
TAB210301986409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414350.55 | 411812.22
TAB210301992207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131029.25 | 131029.25
TAB210301992217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466113.11 | 466113.11
TAB210301986548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 0
TAB210301986548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1598602.12
TAB210301988727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4261409.71 | 4240533.2
TAB210301992230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234993.96 | 234993.96
TAB210301992243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99218.28 | 99218.28
TAB210301974791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138786.12 | 138013.42
TAB210301990678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745444.16 | 0
TAB210301990678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496962.77 | 496530.07
TAB210301992250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409063.56 | 409063.56
TAB210301991765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716285.67 | 716285.67
TAB210301971444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446786.31 | 446035.54
TAB210301972373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994716.33
TAB210301974996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606014.28 | 603431
TAB210301971034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646862.92 | 1643093.11
TAB210301972618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786651.88 | 783570.01
TAB210301979890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156872.42 | 1156872.42
TAB210301971088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179567.99
TAB210301979903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202985.13 | 1202985.13
TAB210301973622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689020.59 | 1663931.05
TAB210301971169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046866.87 | 1043413.11
TAB210301971195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549456.72 | 546739.92
TAB210301974953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202261.34 | 199469.13
TAB210301978655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178966.4 | 181669.16
TAB210301974601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800000 | 4796502.85
TAB210301973269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4606689.54 | 4563274.28
TAB210301976950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549760 | 1549760
TAB210301972180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2065811.09 | 2058418.21
TAB210301971413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537976.42 | 1533812.63
TAB210301973678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133948.66 | 1128625.77
TAB210301973703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865010.01 | 3861057.63
TAB210301972306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396985.04 | 393391.03
TAB210301974493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3395431.21 | 3358496.99
TAB210301972626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254174.4 | 1251080.61
TAB210301973156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137774.49 | 162059.51
TAB210301973165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443857.69 | 2434066.5
TAB210301975190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1592701.24
TAB210301972054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2492486.76
TAB210301973211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6639472.66 | 6606269.16
TAB210402006615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15639973.18 | 15517787.99
TAB210402006653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15444851.32 | 15332968.39
TAB210402006682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15879970.8 | 15035087.85
TAB210302000405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 644324 | 807727.39
TAB210302000415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2500000 | 2500000
TAB210402013666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303480.14 | 303480.14
TAB210402014833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5412799.23 | 0
TAB210402014833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3501378.42 | 3501378.41
TAB210402014835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6222274.37 | 0
TAB210402014835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4049945.28 | 4049944.48
TAB210402018296 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 2755465.19 | 0
TAB210402018296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773965.34 | 1679448.15
TAB210402018302 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 3794556.81 | 0
TAB210402018302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500280.82 | 1542040.25
TAB210402014841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4193836.38 | 4193836.38
TAB210402006673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15929557.9 | 15888923.25
TAB210402013755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120437.77 | 120437.77
TAB210402013792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375688.54 | 375688.54
TAB210402014880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342480.91 | 1342480.91
TAB210402006596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1382256 | 1262094.85
TAB210402006613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15959628 | 15816010.22
TAB210402006616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15717872.4 | 15649974.61
TAB210402006646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15839597 | 15759092.25
TAB210402006652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5919274.68 | 5794316.72
TAB210402006655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7929994.9 | 7895286.95
TAB210402013855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681257.98 | 681257.98
TAB210402006685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15999996 | 15800974.22
TAB210402013862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201923.57 | 1201923.57
TAB210402013864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202861.08 | 1202461.79
TAB210402013866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442839.04 | 1442121.66
TAB210402013148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938570.96 | 1938444.09
TAB210402013149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744527.46 | 1741398.04
TAB210402013529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
TAB210402013543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
TAB210402013552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
TAB210402013557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 97500
TAB210402013562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
TAB210402013566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92500 | 92500
TAB210402013567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147500 | 147500
TAB210402013570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452851.31 | 452851.31
TAB210402013978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2863661.98 | 2863661.98
TAB210402013628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417880.76 | 417880.76
TAB210402014786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3123298.62 | 0
TAB210402014786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040435.48 | 2040435.48
TAB210301995294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440313.61 | 437405.33
TAB210301995308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201222.11 | 0
TAB210301995308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134148.08 | 134019.44
TAB210402013453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117500 | 117500
TAB210402013463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77500 | 77500
TAB210402013464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
TAB210402013465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
TAB210402013466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
TAB210402013467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
TAB210402013469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
TAB210402014346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2814988.82 | 2814988.82
TAB210402014734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180936.8 | 180936.8
TAB210402014744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262358.36 | 262358.36
TAB210402014747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180936.8 | 180936.8
TAB210402013485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152500 | 152500
TAB210402013487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
TAB210301994826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5670000 | 0
TAB210301994826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780000 | 3934372.76
TAB210402012311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692448.22 | 692448.22
TAB210402012314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176642.28 | 1176642.28
TAB210402012325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318839.74 | 1318839.74
TAB210402012326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147073.86 | 1147073.86
TAB210402012327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426661.12 | 426661.12
TAB210402012329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389464.02 | 389464.02
TAB210402012330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666490.24 | 666490.24
TAB210402012331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472998.77 | 472998.77
TAB210402012332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353419.57 | 353419.57
TAB210402012334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438334.71 | 438334.71
TAB210402014452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424143 | 424143
TAB210402014473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672293.44 | 672293.44
TAB210402012371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219137.92 | 219137.92
TAB210402012382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746235.98 | 746235.98
TAB210402012384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402012385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402012389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402012393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402012394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402014582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654815.73 | 1654815.73
TAB210402014614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737343.2 | 737343.2
TAB210301995230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3993746.75 | 0
TAB210301995230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2662497.84 | 2657720.82
TAB210301995234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1136121.29 | 0
TAB210301995234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757414.19 | 753133.12
TAB210301995237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2905748.5 | 0
TAB210301995237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937165.67 | 1930835.94
TAB210301995222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515742.79 | 0
TAB210301995222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343828.53 | 341832.7
TAB210402014634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402014639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931824.52 | 931824.52
TAB210402014664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416154.64 | 416154.64
TAB210402014665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199030.48 | 199030.48
TAB210402013413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227500 | 227500
TAB210402014676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235217.84 | 235217.84
TAB210402014693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135702.6 | 135702.6
TAB210402013428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
TAB210402033460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537074.01 | 535521.71
TAB210402042414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141552.75 | 1141552.75
TAB210402042421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166684.38 | 2166684.38
TAB210402043678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014749.24 | 2014749.25
TAB210402044730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2960732.06 | 2959295.72
TAB210402042057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775014.73 | 774996.16
TAB210402042541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635362.34 | 1635362.33
TAB210402033514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960325.58 | 958501.85
TAB210402042073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868673.73 | 867949.03
TAB210402042090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706511.73 | 1706511.73
TAB210402042116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530037.53 | 1530037.53
TAB210402044111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680035.55 | 675125.5
TAB210402044478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893938.41 | 1893926.01
TAB210402044827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944111.88 | 1944111.71
TAB210402044498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212669.48 | 212669.48
TAB210402028656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322000.75 | 1319973.77
TAB210402023496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412844.06 | 1412844.06
TAB210402043825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253468.24 | 1253468.24
TAB210402023500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260281.03 | 1260281.03
TAB210402023501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446779.77 | 446779.77
TAB210402023503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473446.26 | 1473446.26
TAB210402023507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897183.63 | 1897183.63
TAB210402023510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727837.43 | 727837.43
TAB210402043858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953206.12 | 953206.12
TAB210402043874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986761.2 | 986761.2
TAB210402043910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820679.94 | 820604.12
TAB210402033330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031145.42 | 2027405.74
TAB210402033832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506883.27 | 506883.27
TAB210402043928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566463.6 | 566463.6
TAB210402044652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3027683.4 | 3027678.86
TAB210402044653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402033867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331856.64 | 408880.72
TAB210402044673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402041963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651354.27 | 651341.96
TAB210402044685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402044694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402033422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361617.51 | 1360070.61
TAB210402042362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415327.4 | 1415327.4
TAB210402044357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286787.91 | 286339.28
TAB210402044358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637625.61 | 637292.92
TAB210402044705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402038794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283678.96 | 1283678.96
TAB210402042895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224897.36 | 224897.36
TAB210402042903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157775.42 | 2157775.42
TAB210402038829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180193.08 | 1180193.08
TAB210402035501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172568.88 | 1172568.88
TAB210402035503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4894260.37 | 4894260.36
TAB210402035506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387313.47 | 1387313.47
TAB210402035508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356254.96 | 1356254.96
TAB210402035509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664686.87 | 1664364.78
TAB210402035513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607158.8 | 607158.53
TAB210402040914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851295.09 | 1851295.09
TAB210402041289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5057747.78 | 5057747.78
TAB210402038862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3804441.57 | 3804441.56
TAB210402041389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829737.25 | 824187.58
TAB210402041414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6430303.35 | 6430303.35
TAB210402038915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4048078.68 | 4048078.68
TAB210402041440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3793573.07 | 3780026.36
TAB210402038919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3264122.6 | 3264122.34
TAB210402041464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291736.31 | 291736.31
TAB210402041476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195406 | 195406
TAB210402041486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86236.38 | 86236.38
TAB210402042709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3085356.57 | 3085354.91
TAB210402038642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5137464.17 | 5137464.18
TAB210402040428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779371.13 | 782623.4
TAB210402041577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205133.22 | 215627.09
TAB210402040843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154518.61 | 148809.53
TAB210402041628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144763.96 | 144763.96
TAB210402041630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252550.71 | 252550.71
TAB210402041632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284455.42 | 284455.42
TAB210402041635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306097.46 | 301622.7
TAB210402041637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242088.21 | 321834.17
TAB210402041640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378494.71 | 378494.71
TAB210402041645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600433.73 | 1600433.73
TAB210402041646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62896.28 | 64853.43
TAB210402041648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221567.06 | 221567.06
TAB210402032174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24299.55 | 24270.47
TAB210402021347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925179.87 | 925099.32
TAB210402026936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069430.56 | 2067154.18
TAB210402032630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72898.65 | 72811.41
TAB210402032238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437391.9 | 436864.28
TAB210402021730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879242.47 | 0
TAB210402021730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586161.65 | 583617.62
TAB210402032642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218695.95 | 218430.04
TAB210402021416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203303.53 | 1203303.53
TAB210402031909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534590.1 | 533946.17
TAB210402032676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975366.16 | 1975366.16
TAB210402028105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3456829.03 | 3453821.68
TAB210402027764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707842.27 | 706992.86
TAB210402032349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145797.3 | 145618.63
TAB210402032748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1591411.24 | 1583832.05
TAB210402027128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5018124.02 | 5014611.33
TAB210402027826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482801.6 | 1481018.64
TAB210402032002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48599.1 | 48540.94
TAB210402032010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145797.3 | 145618.63
TAB210402032380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242995.5 | 242700.51
TAB210402032781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214977.5 | 1213519.36
TAB210402032032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291594.6 | 291241.46
TAB210402032416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48599.1 | 48540.94
TAB210402032815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040795.9 | 2040795.9
TAB210402034352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278309.07 | 1278309.07
TAB210402034368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139701.69 | 1139652.99
TAB210402021900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3468302.22 | 3468302.22
TAB210402032859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377652.41 | 1377652.41
TAB210402021258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 569999.73 | 0
TAB210402021258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379999.82 | 317710.87
TAB210402021956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1201495.49 | 0
TAB210402021956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800996.99 | 800996.99
TAB210402034459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443048.32 | 2443048.32
TAB210402033619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305274.37 | 1303726.96
TAB210402031792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121497.75 | 121326.02
TAB210402031126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149520.39 | 2146296.15
TAB210402039235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033688.01 | 2033688.01
TAB210402039254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162445.44 | 2162445.44
TAB210402025330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2992856.92 | 2823092.47
TAB210402023539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976598.6 | 1967736.74
TAB210402023812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250983.11 | 0
TAB210402023812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833988.7 | 825562.68
TAB210402030361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3247958.65 | 3244872.97
TAB210402039261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971105.81 | 1971105.81
TAB210402039268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2365985.42 | 2365985.42
TAB210402039283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789204.75 | 789204.75
TAB210402023843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586053.12 | 0
TAB210402023843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390702.08 | 384615.55
TAB210402039298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3776458 | 3776458
TAB210402025398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216776.99 | 2093836.86
TAB210402023848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2127360 | 0
TAB210402023848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418240 | 1408070.78
TAB210402023851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1534077.14 | 0
TAB210402023851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022718.1 | 920602.23
TAB210402023854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204130.76 | 1203369.53
TAB210402040046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125313.86 | 125313.86
TAB210402025441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597680.67 | 545486.88
TAB210402025447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734061.09 | 1705633.36
TAB210402025450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3028796.32 | 3028796.32
TAB210402039364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168679.67 | 1168679.67
TAB210402040065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66242.65 | 66242.65
TAB210402039715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233200.7 | 233200.7
TAB210402039724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892504.92 | 1892504.92
TAB210402040084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85004.95 | 85004.95
TAB210402040093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85866.99 | 85866.99
TAB210402025487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156883.05 | 1156819.38
TAB210402025489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445208.91 | 1444969.26
TAB210402025491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445265.77 | 1445025.7
TAB210402025493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209326.2 | 1204327.87
TAB210402030492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5461473.45 | 5326562.24
TAB210402030939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510276.8 | 1508683.67
TAB210402039729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059712.2 | 1059712.2
TAB210402039743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18979.27 | 18979.27
TAB210402040105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155849.61 | 155849.61
TAB210402030960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516702.76 | 1514435.88
TAB210402039427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168879.29 | 1168879.29
TAB210402039439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523100.24 | 1523100.24
TAB210402030548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459763.21 | 2456811.33
TAB210402039452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700981.07 | 1700981.07
TAB210402039780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164208.61 | 164208.61
TAB210402030587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2934239.35 | 2927903.73
TAB210402039474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815379.27 | 815379.27
TAB210402039804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26443.17 | 26443.17
TAB210402039815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172288.97 | 172288.97
TAB210402039831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98450.84 | 98450.84
TAB210402039840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3725728.62 | 3725728.62
TAB210402039858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66128.83 | 66128.83
TAB210402025252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3121656.56 | 2971887.29
TAB210402039883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467821.6 | 467821.6
TAB210301991619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266585.17 | 266585.17
TAB210402055853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 747303.25 | 747303.25
TAB210402045571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601672.86 | 601672.86
TAB210402046523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949618.47 | 949612.84
TAB210402015801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4441115.31 | 4441115.31
TAB210402022423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266591.17 | 1318839.74
TAB210402049096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10440 | 10440
TAB210402044600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB200401795929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3755144.59 | 0
TAB200401795929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5632716.88 | 5630370.67
TAB210402018279 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 1010911.19 | 0
TAB210402018279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616816.1 | 616816.1
TAB210402056440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 168464.92 | 168464.92
TAB210402059370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 96274566 | 90083501.92
TAB210402051013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2343822.68 | 0
TAB210402051013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562548.45 | 1560080.64
TAB210402048446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6882904.75 | 6882206.75
TAB210402051051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5785841.83 | 5774407.47
TAB210402012383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208054.78 | 208054.78
TAB210402040098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264311.01 | 264311.01
TAB210402048490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3885542.55 | 3885534.63
TAB210402023814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1164526.43 | 0
TAB210402023814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776350.95 | 767138.18
TAB210402048508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8745443.31 | 8745443.28
TAB210402051098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2089568.83 | 2079134.31
TAB210402028282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550000 | 2262594.19
TAB210402057251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5457666.98 | 5457666.98
TAB210402013452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
TAB210402013546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
TAB210402014633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402035496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955736.53 | 1955728.05
TAB210402035511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051143.83 | 2051143.83
TAB210402050981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187563.61 | 0
TAB210402050981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125042.41 | 123329.4
TAB210402057391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1859257.42 | 1831672.28
TAB210301970696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858272.79 | 855261.63
TAB210301971482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660692.99 | 1653198.99
TAB210402017481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1934752.61 | 1934752.61
TAB210402043053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465117.65 | 1612418.23
TAB210402043807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811107.84 | 811107.84
TAB210301973249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109646.53 | 1099767.68
TAB210301964830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802598.81 | 802598.81
TAB210402043987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920342.21 | 920342.21
TAB210402058241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1460000 | 1425901.97
TAB210402041653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417767.04 | 417767.04
TAB210301970266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1959721.42 | 1958585.72
TAB210301986417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 354659.82
TAB210301970721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4616512.81 | 4605880.85
TAB210402013568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
TAB210402014156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3024626.19 | 3024626.19
TAB210402055817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1201635.56 | 1201635.56
TAB210402058464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2700941.28 | 2687470.01
TAB210402044351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2909485.91 | 2901631.12
TAB210402052459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13799665.66 | 13381408.4
TAB210402048003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127384.37 | 1122561.1
TAB210402017404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924613.3 | 1924613.3
TAB210402046443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455028.57 | 455027.66
TAB210402050163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8482.15 | 8482.15
TAB210402050174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210301964167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3265842.66 | 3265842.66
TAB210402048028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183813.87 | 1183813.87
TAB210402045797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057194.12 | 1202937.95
TAB210402046450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957595.59 | 957369.25
TAB210402046459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084985.48 | 1084985.14
TAB210402046470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157393.77 | 1157393.69
TAB210402050191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402050194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269499.74 | 2269001.73
TAB210301993493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86850.73 | 0
TAB210301993493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57900.48 | 57814.4
TAB210301970579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220074.57 | 219433.21
TAB210402057339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1142243.71 | 1142226.48
TAB210402046474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2081381.16 | 2077770.45
TAB210402046478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804905.15 | 800408.23
TAB210402050204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402050215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11309.54 | 11309.54
TAB210301969938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253971.2 | 251188.98
TAB210301971065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432693.9 | 430019.7
TAB210402049868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21205.38 | 21205.38
TAB210301974745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87076.05 | 86644.87
TAB210402058434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 423091.46 | 407586.24
TAB210402046531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2843259.54 | 2842364.99
TAB210402049886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3380269.88 | 3377701.19
TAB210402049889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402052433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 900630.73 | 900475.93
TAB210402052434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13729992 | 13521500.04
TAB210301986383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449722.52
TAB210301969978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236982.58 | 234745.26
TAB210402049904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24739.61 | 24739.61
TAB210402049915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21205.38 | 21205.38
TAB210402041624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231182.15 | 231182.15
TAB210402046589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37536.42 | 37536.42
TAB210402049922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3638780.05 | 3638780.03
TAB210402049933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402045993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741000.59 | 740994.11
TAB210402050806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35342.3 | 35342.3
TAB210301991161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510371.8 | 507045.01
TAB210402044636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402046596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987689.86 | 982002.67
TAB210402046607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41202.04 | 41202.04
TAB210402049949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402049963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11309.54 | 11309.54
TAB210402050831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402043366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3183385.64 | 0
TAB210402043366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2122257.1 | 2122257.1
TAB210402044840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1454523.11 | 0
TAB210402044840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969682.07 | 968159.29
TAB210402046465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3794123.57 | 3794123.53
TAB210402046620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95625.62 | 95625.62
TAB210402046632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235062.85 | 235062.85
TAB210402050858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49479.22 | 49479.22
TAB210402050873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402012333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845443.98 | 845443.98
TAB210402013468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
TAB210402050881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402050894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402012328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412649.15 | 426661.12
TAB210402046679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3398494.51 | 3387348.36
TAB210402047504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806389.2 | 805375.08
TAB210402050907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23325.92 | 23325.92
TAB210402050915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21205.38 | 21205.38
TAB210402050920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7775.31 | 7775.31
TAB210402050926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210301990769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924450.03 | 924450.03
TAB210301992184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94801.51 | 94801.51
TAB210402015918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4258483.33 | 4258483.33
TAB210402050933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402050937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402050940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42410.76 | 42410.76
TAB210402050943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42410.76 | 42410.76
TAB210402050948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402014635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402050958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.84 | 28273.84
TAB210402050960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402050966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3534.23 | 3534.23
TAB210402050977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1359148.58 | 0
TAB210402050977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906099.06 | 904440.86
TAB210402047960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221511.76 | 220694.08
TAB210402047962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009636.15 | 2009636.15
TAB210402012386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95182.79 | 95182.79
TAB210402013425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117500 | 117500
TAB210402049502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1682885.64 | 1609853.56
TAB210402045560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402052672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 219006.14 | 219006.14
TAB210402052674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93062.09 | 93062.09
TAB210402056947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25138.46 | 25120.3
TAB210402049529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857880.23 | 856096.68
TAB210402052391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1081894.91 | 1074242.29
TAB210402052432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2356357.28 | 2348097.45
TAB210402052435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15886065.44 | 15754750.41
TAB210402052718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1447100.58 | 1447100.58
TAB210402049037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
TAB210402049566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490287.04 | 488353.67
TAB210402052439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 309000 | 306865.75
TAB210402052440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1019988 | 997159.79
TAB210402052441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 801414.48 | 793239.3
TAB210402052450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7288918 | 7247914.78
TAB210402052453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11309991.3 | 11023471.66
TAB210402052460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4999890 | 4844873.96
TAB210402052461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3499549.48 | 3432200.72
TAB210402056244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 208328.01 | 208328.01
TAB210301969738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777388.47 | 774333.76
TAB210301973627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362865.42 | 361984.24
TAB210402049615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402045526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2088378.08
TAB210402049635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402049645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402049133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12528 | 12528
TAB210402045536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402056330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2322649.2 | 2322649.2
TAB210402049661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402049664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2604954.64 | 2598562.79
TAB210402045551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34595.84 | 34595.84
TAB210402056376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 840105.71 | 840105.71
TAB210402049690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402057311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2577778.84 | 2577778.68
TAB210301991663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74797.69 | 74797.69
TAB210301991762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172808.63 | 172808.63
TAB210301971582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497606.16
TAB210402049718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3075211.37 | 0
TAB210402049718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050140.92 | 2009423.1
TAB210402055770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3012288.4 | 3012288.4
TAB210402057422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 359406.62 | 352710.17
TAB210402058250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2188000 | 2150277.5
TAB210402058257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2568800 | 2528635.45
TAB210402058267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1336800 | 1293009.05
TAB210402053156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 223976.28 | 223976.28
TAB210402055806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1421365.47 | 1421365.47
TAB210402058321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 380000 | 374809.36
TAB210301986423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3052403.75 | 3048675.1
TAB210402048907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934500.16 | 933251.83
TAB210402058348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 350000 | 340704.11
TAB210402058367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 415000 | 404649.1
TAB210301991629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410210.82 | 410210.82
TAB210402049851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326918.33 | 1326918.01
TAB210402049853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402058372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 340000 | 331606.3
TAB210402013470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
TAB210402049276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412702.62 | 409913.5
TAB210402050750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456059.09 | 453862.18
TAB210402050758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402050765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402058410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2285600 | 2262273.62
TAB210402058423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1880000 | 1856755.99
TAB210402050391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378319.23 | 1309209.3
TAB210402050394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086413.95 | 2080680.34
TAB210402050773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891989.08 | 891988.96
TAB210402050781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35342.3 | 35342.3
TAB210402050787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402058449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3649529.36 | 3625188.11
TAB210402058456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5649529.36 | 5619950.98
TAB210402050424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640430.46 | 687691.71
TAB210402050429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855116.45 | 853964.32
TAB210402049330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3321165.19 | 3233498.77
TAB210402050453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2184778.9 | 2184778.89
TAB210402049353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402049373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330977.81 | 1694792.7
TAB210402017474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672519.94 | 1672519.94
TAB210402056957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25138.46 | 25120.3
TAB210402056965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 772082.08 | 772082.08
TAB210402045766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753759.4 | 722104.66
TAB210402049393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136777.43 | 1136777.29
TAB210402049403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536788.63 | 533007.19
TAB210402050513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482446.83 | 482446.8
TAB210402049329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414391.87 | 414391.26
TAB210402052353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2381379.84 | 2373529.45
TAB210402050562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12723.23 | 12723.23
TAB210402050571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24739.61 | 24739.61
TAB210402052365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 764698.47 | 760783.31
TAB210402052389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 975737.7 | 973422.38
TAB210402052395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1033073.91 | 1028235.1
TAB210402052399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1632281.05 | 1630341.3
TAB210402052402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 66301.66 | 66244.58
TAB210402056435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 104858.81 | 104858.81
TAB210402056437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2221229.99 | 2221229.99
TAB210402034431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196820.57 | 1196820.57
TAB210402050224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404939.68 | 2404851.11
TAB210402050587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17671.15 | 17671.15
TAB210402052452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15674952.4 | 15356450.24
TAB210402052454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15819877 | 15751041.99
TAB210402052456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15929233.68 | 15822502.81
TAB210402052468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15849799.2 | 15753938.06
TAB210402052469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13699020 | 13574151.36
TAB210402049178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459360 | 459360
TAB210402050608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210402052485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6502442.71 | 6496087.01
TAB210402053726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18499 | 18499
TAB210402050403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321836.49 | 316975.45
TAB210402049152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7308 | 7308
TAB210402050631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11309.54 | 11309.54
TAB210402057377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5642000.64 | 5558897.76
TAB210402049451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975669.57 | 970169.19
TAB210402057413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 522462.54 | 497132.5
TAB210402057432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 357056.34 | 350705.11
TAB210402058520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 200000 | 193314.88
TAB210402050316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404939.68 | 680726.56
TAB210402050687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321833.93 | 320563.37
TAB210402050332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597764.7 | 589910.99
TAB210402050705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454996.21 | 450780.92
TAB210402058332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1110000 | 1099010.8
TAB210402050353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367172.87 | 363377.01
TAB210402050738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402015930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4174172.98 | 4174172.98
TAB210402015974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811832.27 | 1811832.27
TAB210402042443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287312.3 | 287312.3
TAB210402039246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653075.27 | 653075.27
TAB210402042346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91000 | 146043.7
TAB210402021391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203360.84 | 1203276.25
TAB210402044603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559915.86 | 556636.37
TAB210402050953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38876.53 | 38876.53
TAB210402023504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187698.52 | 187698.52
TAB210402048039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907341.2 | 907340.83
TAB210402043695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277407.71 | 520645.83
TAB210402046516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898047.32 | 893562.3
TAB210301973666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569657.91 | 1567455.34
TAB210402049762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1190352.85
TAB210402050785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266137.87 | 1346291.47
TAB210402024793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134510.42 | 0
TAB210402024793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89673.62 | 87033.59
TAB210402048469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182984.96 | 2166313.72
TAB210402050929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402028595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4016941.21 | 4014369.93
TAB210402050870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402049972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283487.06 | 1283410.15
TAB210402050350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918873.03 | 916925.85
TAB210402050539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14136.92 | 14136.92
TAB210402050910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.46 | 7068.46
TAB210402050956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10602.69 | 10602.69
TAB210301996336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 447147.95
TAB210402054171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202840.42 | 1202840.42
TAB210402052482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1325664.56 | 1319967.96
TAB210402045600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034436.26 | 1000913.77
TAB210402035512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051428.11 | 2051428.11
TAB210402014435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986115.01 | 1986115.01
TAB210402014666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180936.8 | 180936.8
TAB210402040015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217042.04 | 217042.04
TAB210402041424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421358.76 | 1414490.87
TAB210402039797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121328.33 | 121328.33

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TAB200201712811 | Metros lineales | 760 | 760
TAB210101886422 | Kilómetro | 6.06 | 6.06
TAB210101886423 | Metros Cuadrados | 43228 | 43228
TAB210101886427 | Kilómetro | 5.15 | 5.15
TAB210101886428 | Kilómetro | 11.4 | 11.4
TAB210101886491 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
TAB210101886492 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
TAB210101886496 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
TAB210101886575 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
TAB210101884504 | Computadoras | 34 | 34
TAB210101884514 | Computadoras | 53 | 53
TAB210101884522 | Computadoras | 12 | 12
TAB210101886544 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
TAB210101886550 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
TAB200401802344 | Vehículos | 1 | 1
TAB210101884544 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
TAB210101884547 | Computadoras | 512 | 1
TAB210101884549 | Equipamiento | 5 | 5
TAB210101886551 | Kilómetro | 13.75 | 13.75
TAB210101886553 | Kilómetro | 12.9 | 12.9
TAB210101886554 | Kilómetro | 19.87 | 19.87
TAB210101886556 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
TAB210101886557 | Kilómetro | 9.8 | 9.8
TAB210101886558 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
TAB210101886561 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
TAB210101886563 | Kilómetro | 5 | 5
TAB210101886565 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
TAB210101886568 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
TAB210101886578 | Kilómetro | 2 | 2
TAB210101886246 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
TAB210101886583 | Kilómetro | 19.95 | 19.95
TAB210101886273 | Kilómetro | 15.3 | 15.3
TAB210101886297 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
TAB210101886335 | Kilómetro | 17 | 17
TAB210101886677 | Cárcamo(s) | 2 | 2
TAB210101886338 | Kilómetro | 31.2 | 31.2
TAB210101886438 | Kilómetro | 11 | 11
TAB210101886441 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
TAB210101886461 | Kilómetro | 37.7 | 37.7
TAB210101886472 | Kilómetro | 44.61 | 44.61
TAB210101886476 | Kilómetro | 34.65 | 34.65
TAB210101884508 | Computadoras | 1 | 1
TAB210101884511 | Computadoras | 7 | 7
TAB210101884518 | Computadoras | 2 | 2
TAB210101884530 | Equipamiento | 22 | 22
TAB210101884532 | Computadoras | 1 | 3
TAB210101886292 | Kilómetro | 17 | 17
TAB210101886337 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
TAB210101886339 | Kilómetro | 12 | 12
TAB210101886424 | Metros Cuadrados | 3496.66 | 3496.66
TAB210101886425 | Metros lineales | 50000 | 50000
TAB210101886431 | Kilómetro | 10.6 | 10.6
TAB210101886456 | Kilómetro | 8 | 8
TAB210101886465 | Kilómetro | 16.2 | 16.2
TAB210101887040 | Metros Cuadrados | 30 | 191.52
TAB210101886469 | Kilómetro | 32.9 | 32.9
TAB210101886471 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
TAB210101886473 | Kilómetro | 15.4 | 15.4
TAB210101886498 | Kilómetro | 0.35 | 0.35
TAB210101886501 | Kilómetro | 7 | 7
TAB210101886502 | Kilómetro | 16.2 | 16.2
TAB210101887159 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
TAB210101886510 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
TAB210101886513 | Kilómetro | 9.7 | 9.7
TAB210101886529 | Kilómetro | 21.45 | 21.45
TAB210101886534 | Kilómetro | 7.4 | 7.4
TAB210101886539 | Kilómetro | 10.34 | 10.34
TAB210101886552 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
TAB210101886555 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
TAB210101886569 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
TAB210101886570 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
TAB210101886571 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
TAB210101886573 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
TAB210101884527 | Computadoras | 4 | 4
TAB210101884711 | Metros Cuadrados | 10880 | 10880
TAB210101886237 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
TAB210101886518 | Kilómetro | 8.4 | 8.4
TAB210101886566 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
TAB210101887143 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895
TAB210101887143 | Metros lineales | 216 | 216
TAB210101887178 | Metros Cuadrados | 1213 | 1213
TAB210101883160 | Metros lineales | 690 | 690
TAB210101884904 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
TAB210101884914 | Mobiliario y equipo | 50 | 10
TAB210101885059 | Metros lineales | 6 | 6
TAB210101883371 | Metros lineales | 1030 | 1030
TAB210101884902 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210101884903 | Equipamiento | 3 | 3
TAB210101884907 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210101884911 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210101884918 | Equipamiento | 12 | 12
TAB210101885057 | Metros lineales | 10 | 10
TAB210101885204 | Kilómetro | 3.34 | 3.34
TAB210101885219 | Piezas | 1 | 1
TAB210101885358 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210101885533 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210101885305 | Kilómetro | 1.48 | 1.48
TAB210101885361 | Computadoras | 1 | 1
TAB210101886493 | Kilómetro | 19.4 | 19.4
TAB210101886093 | Kilómetro | 7 | 7
TAB210101886110 | Puente(s) | 2 | 2
TAB210101886194 | Kilómetro | 8 | 8
TAB210101886213 | Kilómetro | 7.74 | 7.74
TAB200401872554 | Metros lineales | 353 | 353
TAB210201942644 | Kilómetro | 0.43 | 10
TAB210201942648 | Metros cúbicos | 1395.86 | 1395.86
TAB210201943638 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201943648 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201941702 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201941740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210201941850 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201941869 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAB210201941914 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
TAB210201908033 | Cuarto(s) | 5 | 5
TAB210201894271 | Metros lineales | 180 | 180
TAB210201894273 | Metros Cuadrados | 4273.5 | 4273.5
TAB210201894276 | Metros lineales | 1092 | 1092
TAB210201894283 | Metros lineales | 763.5 | 763.5
TAB210201894285 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
TAB210201894288 | Metros Cuadrados | 2650.6 | 2650.6
TAB210201894329 | Metros lineales | 196.05 | 196.05
TAB210201894332 | Metros lineales | 341.04 | 341.04
TAB210201894382 | Metros lineales | 1300 | 1300
TAB210201893834 | Metros cuadrados de construcción | 1012 | 1012
TAB210201942771 | Mobiliario y equipo | 44 | 44
TAB210201893843 | Biblioteca(s) | 2 | 2
TAB210201894138 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210201894143 | Metros Cuadrados | 10101 | 10101
TAB210201894144 | Metros Cuadrados | 10388 | 10389
TAB210201894145 | Metros Cuadrados | 8157 | 8157
TAB210201894146 | Metros lineales | 2560 | 2560
TAB210201894147 | Metros Cuadrados | 2412.59 | 2412.59
TAB210201894171 | Metros Cuadrados | 7148.4 | 4289
TAB210201894174 | Metros Cuadrados | 10074 | 6044
TAB210201894190 | Metros lineales | 864 | 864
TAB210201894192 | Metros lineales | 864 | 864
TAB210201894193 | Metros lineales | 640 | 640
TAB210201894195 | Metros lineales | 1080 | 1080
TAB210201894198 | Metros lineales | 1080 | 1080
TAB210201894200 | Metros Cuadrados | 3104.1 | 3104.1
TAB210201894201 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210201894202 | Metros lineales | 1084 | 1084
TAB210201894205 | Metros Cuadrados | 2330.82 | 2330.82
TAB210201894225 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210201894229 | Kilómetro lineal | 3.63 | 3.63
TAB210201894244 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
TAB210201894248 | Pozo(s) | 1 | 1
TAB210201894249 | Metros lineales | 12242 | 12242
TAB210201894250 | Metros lineales | 639 | 639
TAB210201893828 | Aula | 32 | 32
TAB210201894113 | Comedor(es) | 4 | 4
TAB210201894114 | Sanitario(s) | 2 | 2
TAB210201894117 | Cancha(s) | 2 | 2
TAB210201894124 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210201894126 | Metros Cuadrados | 590 | 590
TAB210201894127 | Metros Cuadrados | 2535 | 2535
TAB210201894131 | Metros lineales | 6207.28 | 6207.28
TAB210201894132 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
TAB210201894181 | Metros Cuadrados | 10200 | 6120
TAB210201894187 | Metros lineales | 989 | 989
TAB210201894219 | Metros Cuadrados | 2140 | 2140
TAB210201894257 | Metros Cuadrados | 3857.15 | 3857.15
TAB210201894291 | Kilómetro lineal | 0.72 | 0.72
TAB210201894293 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
TAB210201894294 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210201894812 | Metros lineales | 626 | 626
TAB210201894296 | Metros lineales | 2414.13 | 2414.13
TAB210201894297 | Metros lineales | 1579.9 | 1579.9
TAB210201894298 | Metros lineales | 1373.53 | 1373.53
TAB210201894299 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7
TAB210201894300 | Kilómetro lineal | 0.33 | 0.33
TAB210201894317 | Metros lineales | 158.6 | 158.6
TAB210201894322 | Metros Cuadrados | 565 | 565
TAB210201894326 | Piezas | 10 | 10
TAB210201894333 | Metros Cuadrados | 1061.97 | 1061.97
TAB210201894335 | Piezas | 7 | 7
TAB210201894339 | Metros lineales | 35.6 | 35.6
TAB210201894341 | Metros lineales | 102.25 | 73.63
TAB210201894342 | Metros Cuadrados | 531.53 | 531.53
TAB210201894343 | Metros lineales | 250 | 250
TAB210201894344 | Metros lineales | 956 | 956
TAB210201894345 | Metros Cuadrados | 2808 | 2808
TAB210201894346 | Metros Cuadrados | 769.58 | 769.58
TAB210201894347 | Metros Cuadrados | 724.94 | 724.94
TAB210201894348 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5
TAB210201894351 | Metros lineales | 140 | 140
TAB210201942638 | Metros cúbicos | 6034.22 | 6034.22
TAB210201927334 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927346 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927352 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201924852 | Metros lineales | 240 | 240
TAB210201928394 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210201926751 | Metros Cuadrados | 136 | 136
TAB210201917408 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TAB210201928404 | Metros Cuadrados | 4295 | 4295
TAB210201930550 | Metros Cuadrados | 3818 | 4013.5
TAB210201918825 | Metros lineales | 630 | 630
TAB210201926827 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAB210201919618 | Piezas | 6 | 6
TAB210201933920 | Metros Cuadrados | 451 | 1
TAB210201926933 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201928774 | Metros Cuadrados | 353 | 353
TAB210201926954 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201926975 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201928817 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128
TAB210201927117 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927119 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927132 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201933549 | Metros lineales | 2409 | 2409
TAB210201933567 | Metros lineales | 6375 | 6375
TAB210201927136 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927211 | Metros lineales | 840 | 3600
TAB210201927217 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201928926 | Metros lineales | 340 | 340
TAB210201927269 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201934668 | Kilómetro lineal | 3.92 | 3.92
TAB210201934671 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
TAB210201934673 | Metros lineales | 603 | 603
TAB210201934677 | Kilómetro lineal | 1.67 | 1.67
TAB210201934681 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
TAB210201934683 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210201927123 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927128 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927148 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAB210201927154 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAB210201927159 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927167 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927177 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927186 | Cuarto(s) | 5 | 5
TAB210201927197 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927222 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927239 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927251 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927259 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927276 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201931624 | Metros Cuadrados | 498 | 498
TAB210201927288 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927294 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927302 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201927316 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927330 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201927360 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201931076 | Metros lineales | 102 | 232
TAB210201927366 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210201934944 | Metros lineales | 140 | 140
TAB210201926986 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210201916831 | Metros lineales | 120 | 120
TAB210201918442 | Metros Cuadrados | 148 | 148
TAB210201919933 | Piezas | 3 | 3
TAB210201917762 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
TAB210201917777 | Metros Cuadrados | 1530.6 | 1530.6
TAB210201918562 | Metros Cuadrados | 397 | 397
TAB210201922560 | Metros lineales | 285 | 285
TAB210201920291 | Metros cúbicos | 120 | 120
TAB210201921066 | Metros Cuadrados | 2357 | 2357
TAB210201920341 | Metros Cuadrados | 520.13 | 520.13
TAB210201921168 | Kilómetro lineal | 4.7 | 4.7
TAB210201923423 | Piezas | 10 | 10
TAB210201912678 | Kilómetro lineal | 0.58 | 0.58
TAB210201914889 | Metros lineales | 80 | 80
TAB210201916625 | Metros lineales | 730 | 730
TAB210201915798 | Metros Cuadrados | 62.72 | 62.72
TAB210201915057 | Metros lineales | 190 | 190
TAB210201916681 | Metros Cuadrados | 2395 | 2395
TAB210201916723 | Metros lineales | 208 | 208
TAB210201920606 | Piezas | 22 | 22
TAB210201916809 | Metros lineales | 345 | 345
TAB210201917425 | Metros Cuadrados | 267 | 267
TAB210201917445 | Metros Cuadrados | 215 | 215
TAB210201918115 | Metros Cuadrados | 122 | 122
TAB210201916770 | Metros lineales | 1136 | 1136
TAB210201918190 | Metros Cuadrados | 131 | 131
TAB210201916821 | Metros lineales | 556 | 556
TAB210201921553 | Piezas | 9 | 9
TAB210201915475 | Metros lineales | 179 | 179
TAB210201915523 | Metros lineales | 90 | 90
TAB210201915546 | Metros lineales | 200 | 200
TAB210201917016 | Metros Cuadrados | 1506 | 1506
TAB210201917018 | Metros lineales | 1634 | 1634
TAB210201916273 | Metros lineales | 120 | 120
TAB210201917066 | Metros Cuadrados | 60 | 60
TAB210201924815 | Metros lineales | 192 | 192
TAB210201918496 | Metros lineales | 397 | 397
TAB210201917114 | Metros Cuadrados | 843 | 843
TAB210201917843 | Metros Cuadrados | 1711.5 | 1711.5
TAB210201917194 | Metros Cuadrados | 36 | 36
TAB210201918591 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
TAB210201921030 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210201915037 | Metros lineales | 91 | 91
TAB210201917252 | Metros Cuadrados | 47 | 47
TAB210201921156 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210201939297 | Metros lineales | 995 | 995
TAB210201942761 | Equipamiento | 89 | 134
TAB210201938509 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210201941814 | Vehículos | 4 | 4
TAB210201941815 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201941816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210201941843 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201938525 | Metros Cuadrados | 54848.31 | 74417.38
TAB210201939232 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
TAB210201939281 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
TAB210201939293 | Metros lineales | 611 | 611
TAB210201941852 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAB210201941879 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201939323 | Metros Cuadrados | 11669.84 | 11669.84
TAB210201939324 | Metros Cuadrados | 4552.8 | 4152.9
TAB210201939327 | Metros Cuadrados | 9433.76 | 9433.76
TAB210201939333 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
TAB210201942754 | Equipamiento | 30 | 30
TAB210201942759 | Mobiliario y equipo | 21 | 21
TAB210201942776 | Mobiliario y equipo | 731 | 731
TAB210201942778 | Mobiliario y equipo | 320 | 320
TAB210201938678 | Metros Cuadrados | 70 | 70
TAB210201941218 | Luminaria | 72 | 72
TAB210201938794 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
TAB210201941265 | Metros Cuadrados | 65.5 | 65.5
TAB210201938808 | Kilómetro | 3.25 | 3.25
TAB210201938817 | Metros lineales | 42 | 55.5
TAB210201938872 | Metros lineales | 1580 | 1580
TAB210201942171 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAB210201943614 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201943625 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201938877 | Kilómetro | 11.1 | 11.1
TAB210201938885 | Equipamiento | 10 | 15
TAB210201938899 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210201938912 | Kilómetro | 5 | 5
TAB210201940598 | Piezas | 4 | 4
TAB210201943694 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201943709 | Kilómetro | 0.28 | 0.28
TAB210201943711 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
TAB210201940029 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
TAB210201940032 | Kilómetro | 1.12 | 1.12
TAB210201940036 | Metros lineales | 594 | 594
TAB210201935662 | Piezas | 5 | 5
TAB210201935678 | Piezas | 6 | 6
TAB210201939115 | Kilómetro | 8.8 | 8.8
TAB210201941660 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210201939189 | Kilómetro | 5.87 | 5.87
TAB210201939199 | Kilómetro | 1.86 | 1.86
TAB210201939224 | Kilómetro | 2.35 | 2.35
TAB210201939234 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
TAB210201941751 | Vehículos | 26 | 21
TAB210201938775 | Cárcamo(s) | 1 | 1
TAB210201938810 | Metros lineales | 12 | 12
TAB210201941634 | Equipamiento | 26 | 22
TAB210201938823 | Kilómetro | 2 | 2
TAB210201938830 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
TAB210201938838 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TAB210201942633 | Metros cúbicos | 5345 | 5345
TAB210201943629 | Kilómetro | 1 | 1.06
TAB210201943636 | Kilómetro | 1.2 | 1.67
TAB210201943642 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210201940025 | Kilómetro | 13.9 | 13.9
TAB210201938887 | Kilómetro | 13.6 | 13.6
TAB210201941706 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210201941727 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210301945111 | Metros Cuadrados | 1616.6 | 1616.6
TAB210201941746 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210201943714 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
TAB210201943717 | Metros lineales | 220 | 220
TAB210201941806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210201942783 | Mobiliario y equipo | 102 | 102
TAB210201941830 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210201941885 | Computadoras | 8 | 8
TAB210201941898 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
TAB210201939124 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
TAB210201939236 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
TAB210201939240 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
TAB210201942170 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAB210201939286 | Kilómetro | 5 | 5
TAB210201939300 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
TAB210201939309 | Metros Cuadrados | 510.76 | 510.76
TAB210201944341 | Metros Cuadrados | 38.5 | 38.5
TAB210201938576 | Equipamiento | 3 | 3
TAB210201939315 | Piezas | 65 | 65
TAB210201939330 | Metros Cuadrados | 1754 | 1754
TAB210201939334 | Kilómetro | 0.55 | 0.55
TAB210301945235 | Equipamiento | 7 | 7
TAB210301945239 | Piezas | 5 | 5
TAB210302004291 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302004325 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302004352 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302004405 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302004412 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302004736 | Mobiliario y equipo | 30 | 297
TAB210302004909 | Equipamiento | 5 | 31
TAB210302005181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402017509 | Metros cuadrados de construcción | 10388 | 10388
TAB210301945107 | Metros Cuadrados | 524 | 524
TAB210301945113 | Metros lineales | 18 | 18
TAB210301945192 | Equipamiento | 3 | 3
TAB210301945193 | Computadoras | 35 | 35
TAB210301945218 | Computadoras | 1 | 1
TAB210301945076 | Kilómetro | 3.86 | 3.86
TAB210301945079 | Metros lineales | 19.48 | 19.48
TAB210301945104 | Metros Cuadrados | 2144.9 | 2144.9
TAB210301945119 | Metros lineales | 721 | 721
TAB210301945121 | Kilómetro | 3.15 | 3.15
TAB210301945123 | Metros lineales | 8041.7 | 8041.7
TAB210301945128 | Metros Cuadrados | 11347.5 | 11347.5
TAB210301945164 | Computadoras | 9 | 9
TAB210301945165 | Metros Cuadrados | 298.4 | 298.4
TAB210301945167 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
TAB210301945168 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
TAB210301945169 | Metros Cuadrados | 5366.36 | 5366.36
TAB210301945170 | Metros Cuadrados | 1118.52 | 1118.52
TAB210301945197 | Computadoras | 1 | 1
TAB210301945216 | Piezas | 9 | 9
TAB210301945236 | Computadoras | 1 | 1
TAB210301945237 | Vehículos | 1 | 1
TAB210301945238 | Piezas | 9 | 9
TAB210301945240 | Piezas | 38 | 38
TAB210301945241 | Piezas | 9 | 9
TAB210301945244 | Vehículos | 1 | 1
TAB210301945246 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
TAB210302005282 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302005720 | Piezas | 22 | 22
TAB210302005814 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210301970989 | Metros lineales | 750 | 750
TAB210301965057 | Metros lineales | 92 | 92
TAB210301965459 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246
TAB210301960276 | Kilómetro | 0.85 | 0.85
TAB210301960280 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210301999837 | Maquinaria y equipo | 100 | 4
TAB210301999881 | Vehículos | 100 | 0
TAB210301999890 | Maquinaria y equipo | 100 | 1
TAB210301999907 | Maquinaria y equipo | 100 | 1
TAB210301966557 | Piezas | 1 | 1
TAB210301962889 | Metros lineales | 147 | 147
TAB210301962890 | Metros lineales | 75 | 75
TAB210301962893 | Metros lineales | 50 | 50
TAB210301962894 | Metros lineales | 66 | 66
TAB210301965900 | Metros cuadrados de construcción | 3099 | 3099
TAB210301965498 | Metros lineales | 275 | 275
TAB210301965623 | Metros lineales | 583 | 583
TAB210301965625 | Metros lineales | 720 | 720
TAB210301967083 | Metros cuadrados de construcción | 10640 | 6485.08
TAB210301999847 | Vehículos | 100 | 4
TAB210301999836 | Maquinaria y equipo | 100 | 100
TAB210301999883 | Equipamiento | 100 | 120
TAB210301960277 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210301960279 | Kilómetro | 1 | 1
TAB210301999884 | Equipamiento | 100 | 64
TAB210301999896 | Maquinaria y equipo | 100 | 0
TAB210301962905 | Metros lineales | 146 | 146.1
TAB210301964165 | Metros lineales | 240 | 252.5
TAB210301964169 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210301965474 | Metros lineales | 388 | 388
TAB210402017997 | Piezas | 75 | 75
TAB210301951002 | Metros lineales | 991 | 991
TAB210301951008 | Metros Cuadrados | 3940 | 3940
TAB210301951010 | Metros lineales | 537 | 537
TAB210301951013 | Metros lineales | 1074.2 | 1074.2
TAB210301999901 | Maquinaria y equipo | 100 | 0
TAB210402018017 | Piezas | 57 | 57
TAB210301959107 | Metros lineales | 13 | 13
TAB210302006000 | Computadoras | 1 | 1
TAB210301957214 | Metros lineales | 629 | 629
TAB210301959133 | Metros lineales | 5 | 5
TAB210301959136 | Metros lineales | 487 | 487
TAB210301959143 | Metros lineales | 233 | 233
TAB210301959147 | Metros Cuadrados | 2096.5 | 2096.5
TAB210301959151 | Metros Cuadrados | 773.5 | 773.5
TAB210402016719 | Metros lineales | 370 | 370
TAB210402016726 | Metros lineales | 370 | 370
TAB210402015561 | Piezas | 30 | 30
TAB210402015566 | Piezas | 75 | 75
TAB210402015577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAB210301958685 | Metros lineales | 82 | 82
TAB210402016117 | Metros lineales | 50 | 50
TAB210402015623 | Metros lineales | 101 | 101
TAB210402016129 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
TAB210402015637 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TAB210301951433 | Metros lineales | 175 | 175
TAB210301951482 | Metros lineales | 220 | 220
TAB210301951505 | Metros lineales | 80 | 80
TAB210301951507 | Metros lineales | 250 | 250
TAB210402015713 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402015717 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402015719 | Metros Cuadrados | 4532 | 4532
TAB210301950967 | Metros Cuadrados | 2316.65 | 2316.65
TAB210301950969 | Metros lineales | 1837.6 | 1837.6
TAB210301950977 | Metros lineales | 1066 | 1066
TAB210301950986 | Metros lineales | 1035 | 1035
TAB210302002527 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003621 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003648 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003650 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003653 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003664 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003666 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210301957179 | Metros lineales | 260 | 260
TAB210302000310 | Equipamiento | 930 | 930
TAB210301951492 | Metros lineales | 150 | 150
TAB210302003212 | Vehículos | 5 | 5
TAB210302003670 | Metros Cuadrados | 10 | 10
TAB210302003684 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302003951 | Metros Cuadrados | 10 | 10
TAB210302003961 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302000336 | Computadoras | 5 | 5
TAB210302000363 | Equipamiento | 8 | 8
TAB210302000373 | Equipamiento | 38 | 38
TAB210301950871 | Kilómetro lineal | 0.28 | 0.28
TAB210301950873 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
TAB210302003693 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302004007 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302000381 | Equipamiento | 10 | 10
TAB210302000399 | Vehículos | 1 | 1
TAB210302002126 | Piezas | 11 | 11
TAB210302002129 | Piezas | 23 | 23
TAB210301950887 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210301950900 | Kilómetro lineal | 536 | 536
TAB210302004024 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210301958527 | Piezas | 21 | 21
TAB210302000453 | Mobiliario y equipo | 34 | 34
TAB210302000459 | Maquinaria y equipo | 12 | 12
TAB210301950963 | Metros lineales | 260 | 260
TAB210302003733 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302003743 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302003745 | Metros Cuadrados | 8 | 8
TAB210301958530 | Piezas | 4 | 4
TAB210302001814 | Poste | 5 | 5
TAB210301950965 | Metros lineales | 269.05 | 269.05
TAB210301950971 | Metros Cuadrados | 9100 | 9100
TAB210301950992 | Metros lineales | 1900 | 1900
TAB210301950996 | Metros Cuadrados | 78727.18 | 78727.18
TAB210301951016 | Metros Cuadrados | 3449.76 | 3449.76
TAB210301951018 | Metros lineales | 1333.4 | 1333.4
TAB210301951023 | Metros Cuadrados | 4463.09 | 4463.09
TAB210302004087 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302004125 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302003024 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
TAB210302003034 | Equipamiento | 25 | 25
TAB210302004154 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302000709 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
TAB210302000753 | Computadoras | 30 | 30
TAB210301958667 | Metros lineales | 85 | 85
TAB210302000774 | Computadoras | 74 | 74
TAB210302000783 | Computadoras | 2 | 2
TAB210302000848 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
TAB210302001944 | Piezas | 10 | 10
TAB210302002297 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302001958 | Kilómetro lineal | 1113 | 1113
TAB210302002303 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003552 | Metros lineales | 33.6 | 33.6
TAB210302001987 | Metros Cuadrados | 1552.29 | 1552.29
TAB210301990455 | Piezas | 10 | 20
TAB210301990470 | Piezas | 10 | 10
TAB210301990472 | Piezas | 10 | 10
TAB210301990911 | Piezas | 10 | 10
TAB210301990478 | Piezas | 8 | 8
TAB210301975847 | Kilómetro lineal | 0.93 | 0.93
TAB210301989877 | Kilómetro lineal | 2560 | 1800
TAB210301988653 | Metros lineales | 392.4 | 374.1
TAB210301989324 | Kilómetro lineal | 2537 | 2537
TAB210301988673 | Kilómetro lineal | 0.39 | 0.39
TAB210301989363 | Piezas | 10 | 10
TAB210301989377 | Piezas | 5 | 5
TAB210301991547 | Metros Cuadrados | 4273.5 | 4671.5
TAB210301989401 | Piezas | 8 | 8
TAB210301991141 | Metros lineales | 180 | 180
TAB210301991147 | Metros Cuadrados | 720 | 791.37
TAB210301988404 | Metros Cuadrados | 841.58 | 841.6
TAB210301989085 | Metros Cuadrados | 2870 | 2818.01
TAB210301989630 | Piezas | 8 | 8
TAB210301990689 | Metros Cuadrados | 10074 | 10074
TAB210301987123 | Metros Cuadrados | 2481.5 | 2750
TAB210301990759 | Piezas | 10 | 10
TAB210301994658 | Metros lineales | 1400 | 1400
TAB210301988696 | Metros lineales | 639 | 639.6
TAB210301988697 | Metros lineales | 300 | 300
TAB210301990437 | Piezas | 8 | 8
TAB210301990441 | Piezas | 10 | 22
TAB210301989412 | Piezas | 10 | 10
TAB210301989427 | Piezas | 10 | 10
TAB210301990443 | Piezas | 10 | 10
TAB210301988733 | Metros lineales | 170.6 | 159.7
TAB210301989473 | Metros Cuadrados | 7148.4 | 7475.84
TAB210301983180 | Metros lineales | 1250 | 1250
TAB210301989572 | Piezas | 8 | 8
TAB210301990190 | Metros lineales | 1704 | 1704
TAB210301988979 | Piezas | 10 | 10
TAB210301988987 | Piezas | 10 | 10
TAB210301988994 | Piezas | 10 | 10
TAB210301989019 | Piezas | 12 | 12
TAB210301989023 | Metros Cuadrados | 3857.15 | 3857.15
TAB210301974214 | Metros lineales | 196 | 196
TAB210301974974 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210301981229 | Metros lineales | 370 | 427
TAB210301974235 | Piezas | 10 | 10
TAB210301978694 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452
TAB210301978731 | Metros lineales | 93.5 | 93.5
TAB210301979895 | Piezas | 10 | 10
TAB210301979898 | Piezas | 10 | 10
TAB210301976808 | Metros Cuadrados | 841.8 | 30
TAB210301974472 | Metros Cuadrados | 532 | 532
TAB210301974482 | Metros Cuadrados | 74 | 74
TAB210301979983 | Piezas | 12 | 12
TAB210301980003 | Piezas | 10 | 10
TAB210301980016 | Piezas | 10 | 10
TAB210301975552 | Metros lineales | 85 | 85
TAB210301975556 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210301971305 | Metros lineales | 144 | 264
TAB210301974107 | Metros lineales | 250 | 250
TAB210301974192 | Metros Cuadrados | 283 | 283
TAB210301974959 | Metros lineales | 1024 | 1122.69
TAB210301979906 | Piezas | 10 | 10
TAB210301979907 | Piezas | 10 | 10
TAB210301979909 | Piezas | 12 | 12
TAB210301974583 | Metros Cuadrados | 565 | 565
TAB210301976150 | Piezas | 1 | 1
TAB210301976356 | Metros lineales | 380 | 10
TAB210301974068 | Metros Cuadrados | 2808 | 2808
TAB210301974612 | Metros Cuadrados | 95 | 95
TAB210301974622 | Piezas | 46 | 46
TAB210301974087 | Metros Cuadrados | 956 | 956
TAB210301974144 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
TAB210301975618 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210301977153 | Pozo(s) | 1 | 1
TAB210301977159 | Metros Cuadrados | 2029.5 | 2029.5
TAB210301977180 | Metros Cuadrados | 660 | 660
TAB210301977191 | Metros lineales | 330 | 330
TAB210301977206 | Metros lineales | 330 | 330
TAB210301975127 | Metros lineales | 220 | 220
TAB210301982135 | Piezas | 1 | 1
TAB210301975178 | Piezas | 1 | 1
TAB210301974501 | Metros lineales | 36 | 36
TAB210301974522 | Piezas | 7 | 7
TAB210402010616 | Cuarto(s) | 6 | 6
TAB210402010618 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAB210402010623 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAB210302003584 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302001712 | Poste | 7 | 7
TAB210302001715 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003606 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003613 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003629 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402010654 | Piezas | 5 | 5
TAB210302003636 | Metros Cuadrados | 9 | 9
TAB210302003639 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003661 | Metros Cuadrados | 11 | 11
TAB210302000354 | Equipamiento | 72 | 72
TAB210302003675 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003698 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003728 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302000412 | Equipamiento | 4 | 4
TAB210302000419 | Mobiliario y equipo | 22 | 22
TAB210302000427 | Computadoras | 55 | 55
TAB210302001832 | Poste | 9 | 9
TAB210302001876 | Metros cúbicos | 21170.22 | 1
TAB210302003736 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003741 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302003004 | Equipamiento | 2 | 2
TAB210402010423 | Kilómetro lineal | 3.82 | 3.82
TAB210302003915 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302003934 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210302003942 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210402010781 | Piezas | 1 | 1
TAB210302002013 | Metros lineales | 142 | 142
TAB210302003967 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302003997 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210302004039 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302002116 | Piezas | 46 | 46
TAB210302002123 | Piezas | 16 | 16
TAB210302004100 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210402010493 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAB210302000731 | Equipamiento | 5 | 5
TAB210302000764 | Equipamiento | 2 | 2
TAB210302003223 | Computadoras | 12 | 12
TAB210302004142 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302000791 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
TAB210302000804 | Equipamiento | 5 | 5
TAB210302000811 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302000815 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
TAB210302000822 | Computadoras | 3 | 3
TAB210302000828 | Equipamiento | 12 | 12
TAB210302000853 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
TAB210302000859 | Equipamiento | 4 | 4
TAB210402007109 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
TAB210402007110 | Metros lineales | 170 | 170
TAB210402010542 | Cuarto(s) | 16 | 16
TAB210302002517 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003408 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302003433 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210402010585 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAB210402010594 | Cuarto(s) | 5 | 5
TAB210402010602 | Cuarto(s) | 6 | 6
TAB210302000443 | Equipamiento | 56 | 56
TAB210402014844 | Piezas | 56 | 56
TAB210402014847 | Piezas | 60 | 60
TAB210402015186 | Metros lineales | 580 | 580
TAB210402013739 | Aula | 1 | 1
TAB210402013749 | Comedor(es) | 1 | 1
TAB210402013756 | Metros Cuadrados | 181 | 181
TAB210402013828 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAB210402014917 | Piezas | 22 | 22
TAB210402018036 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
TAB210402006601 | Kilómetro | 6.98 | 6.98
TAB210402006602 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
TAB210402006614 | Metros lineales | 1158 | 1158
TAB210302002501 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402013840 | Aula | 3 | 3
TAB210402014935 | Piezas | 34 | 34
TAB210402014940 | Piezas | 60 | 60
TAB210402014946 | Piezas | 33 | 33
TAB210402018052 | Aula | 1 | 1
TAB210402014951 | Piezas | 55 | 55
TAB210402014958 | Metros Cuadrados | 175 | 175
TAB210402014963 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210402014965 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210402014967 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
TAB210402015284 | Piezas | 40 | 40
TAB210402011411 | SERVICIO(S) | 1 | 0
TAB210402011414 | Vehículos | 1 | 1
TAB210302003015 | Computadoras | 12 | 12
TAB210402013147 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402015293 | Piezas | 20 | 20
TAB210302003216 | Luminaria | 40 | 40
TAB210402018720 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402013583 | Metros Cuadrados | 8252 | 8252
TAB210402018737 | Metros Cuadrados | 163 | 163
TAB210302003631 | Metros Cuadrados | 9 | 9
TAB210302003726 | Metros Cuadrados | 7 | 7
TAB210402013589 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210402013590 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402013591 | Metros Cuadrados | 3492 | 3492
TAB210402013592 | Metros Cuadrados | 270 | 270
TAB210402018763 | Metros Cuadrados | 198 | 198
TAB210402020412 | Comedor(es) | 1 | 1
TAB210302003955 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210302004111 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAB210302004580 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302005453 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAB210302006268 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210301974775 | Metros lineales | 989 | 989
TAB210302005677 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302005692 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005023 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302005042 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005931 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210301998353 | Kilómetro lineal | 1214 | 1214
TAB210302004283 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302005947 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005953 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302005984 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302004300 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302004310 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005145 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302006020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402014723 | Piezas | 75 | 75
TAB210402014737 | Piezas | 32 | 32
TAB210302004397 | Metros Cuadrados | 7 | 7
TAB210302005971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005155 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302005169 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210402012663 | Metros lineales | 420 | 420
TAB210402012676 | Metros Cuadrados | 275 | 275
TAB210402012678 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TAB210402012680 | Comedor(es) | 1 | 1
TAB210402012682 | Metros Cuadrados | 296 | 296
TAB210402012685 | Piezas | 52 | 52
TAB210402013498 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TAB210302005290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402012723 | Metros lineales | 370 | 370
TAB210402012728 | Metros Cuadrados | 91 | 91
TAB210402012731 | Piezas | 43 | 43
TAB210402014443 | Metros Cuadrados | 630 | 630
TAB210402014449 | Aula | 1 | 1
TAB210302005297 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302005312 | Mobiliario y equipo | 32 | 0
TAB210402012360 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
TAB210402012366 | Aula | 1 | 1
TAB210402012754 | Metros Cuadrados | 283 | 283
TAB210301998076 | Piezas | 17 | 17
TAB210302005362 | Equipamiento | 5 | 0
TAB210302005369 | Computadoras | 8 | 0
TAB210302005369 | IMPRESORA(S) | 1 | 0
TAB210402012372 | Metros Cuadrados | 165 | 165
TAB210402012767 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
TAB210301998182 | Piezas | 7 | 7
TAB210301998246 | Piezas | 13 | 13
TAB210301996723 | Piezas | 44 | 44
TAB210301996820 | Metros lineales | 317 | 317
TAB210302004876 | Metros Cuadrados | 1993.03 | 2301.43
TAB210402012535 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TAB210302004925 | Computadoras | 8 | 8
TAB210302004925 | IMPRESORA(S) | 1 | 0
TAB210302005684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005700 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210402012543 | Metros Cuadrados | 364 | 364
TAB210402014656 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
TAB210301998405 | Metros lineales | 730 | 730
TAB210302005710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210302005716 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302005004 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302005012 | Aula | 2 | 2
TAB210302005033 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210302004297 | Metros Cuadrados | 7 | 7
TAB210302004303 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210302004305 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAB210302004308 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAB210302005864 | Metros Cuadrados | 7 | 7
TAB210402044042 | Metros lineales | 123.26 | 123.26
TAB210402044379 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210402044747 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
TAB210402043685 | Metros lineales | 143 | 143.4
TAB210402044766 | Metros Cuadrados | 638.65 | 638.65
TAB210402043710 | Metros Cuadrados | 359.64 | 359.64
TAB210402044087 | Metros Cuadrados | 255.23 | 255.23
TAB210402044806 | Metros lineales | 609 | 609
TAB210402043758 | Metros Cuadrados | 1182.05 | 1182.05
TAB210402044519 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210402023497 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAB210402023498 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402044551 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402023508 | Piezas | 1 | 1
TAB210402044616 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
TAB210402043930 | Metros Cuadrados | 1411.2 | 1411.2
TAB210402045023 | Metros lineales | 12242 | 12242
TAB210402043983 | Metros lineales | 132 | 131.76
TAB210402043293 | Metros lineales | 138 | 137.7
TAB210402040353 | Metros Cuadrados | 906 | 906
TAB210402040618 | Metros Cuadrados | 2473 | 2473
TAB210402040633 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
TAB210402041453 | Vehículos | 1 | 1
TAB210402040779 | Metros Cuadrados | 2463 | 2463
TAB210402022357 | Metros lineales | 290 | 290
TAB210402043240 | Vehículos | 1 | 1
TAB210402040506 | Metros Cuadrados | 6408 | 6408
TAB210402043247 | Vehículos | 1 | 1
TAB210402021372 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAB210402021403 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402032248 | Metros Cuadrados | 108 | 108
TAB210402026649 | Metros lineales | 220 | 220
TAB210402026682 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402021308 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402039212 | Metros Cuadrados | 4031 | 4031
TAB210402039926 | Metros lineales | 103 | 103
TAB210402030760 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TAB210402030047 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210402039857 | Metros lineales | 96 | 96
TAB210402026584 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TAB210402039884 | Metros lineales | 104.5 | 104.5
TAB210402026621 | Metros Cuadrados | 250 | 250
TAB210402056040 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402053038 | Poste | 7 | 7
TAB210402052684 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052730 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052744 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052750 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053019 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053356 | Metros lineales | 1832 | 1832
TAB210402053396 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053420 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053491 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053735 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402056922 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210402054009 | Metros Cuadrados | 2568.54 | 2568.54
TAB210402054212 | CAMARA(S) | 31 | 31
TAB210402057208 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054292 | Equipamiento | 4 | 4
TAB210402054448 | Computadoras | 4 | 4
TAB210402054493 | Metros lineales | 326.34 | 326.34
TAB210402054633 | Metros lineales | 400 | 400
TAB210402054692 | Metros lineales | 568 | 568
TAB210402054697 | Metros lineales | 45 | 45
TAB210402051214 | Metros lineales | 145 | 0
TAB210402058491 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058510 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402046768 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TAB210402052775 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402046786 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TAB210402046455 | Piezas | 45 | 45
TAB210402058079 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058206 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402049991 | Metros lineales | 75 | 75
TAB210402058556 | Metros Cuadrados | 325 | 325
TAB210402060243 | Metros lineales | 155 | 155
TAB210402053307 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402048990 | Piezas | 1875 | 75
TAB210402056929 | Metros Cuadrados | 3 | 3
TAB210402052641 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052643 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052668 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052669 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052670 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052676 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052678 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053363 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402056961 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
TAB210402056968 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402052689 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052731 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052733 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053384 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053392 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053406 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053427 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054030 | Metros Cuadrados | 5832.46 | 5832.46
TAB210402052742 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052756 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052763 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052766 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054088 | Metros Cuadrados | 5219.7 | 5219.7
TAB210402054094 | Metros Cuadrados | 2577 | 2577
TAB210402054111 | Luminaria | 100 | 100
TAB210402056221 | Metros lineales | 24 | 24
TAB210402052688 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052778 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052781 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052782 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052785 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052788 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052790 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052792 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054123 | Luminaria | 192 | 192
TAB210402049116 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855
TAB210402054196 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
TAB210402054221 | Equipamiento | 32 | 32
TAB210402054245 | Equipo de seguridad | 37 | 37
TAB210402054246 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054252 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057197 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402049671 | Metros lineales | 175 | 175
TAB210402053478 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053482 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053486 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053487 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402057217 | Metros Cuadrados | 1428.18 | 1428.18
TAB210402057231 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402052960 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053003 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054318 | Mobiliario y equipo | 7 | 7
TAB210402057284 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057322 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402053006 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053036 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053053 | Metros lineales | 503 | 503
TAB210402053057 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053068 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054400 | Computadoras | 11 | 11
TAB210402054404 | Mobiliario y equipo | 95 | 95
TAB210402054415 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054428 | Mobiliario y equipo | 44 | 44
TAB210402057362 | Metros lineales | 1200 | 1200
TAB210402053116 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053122 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054460 | Equipamiento | 135 | 135
TAB210402054477 | Luminaria | 261 | 261
TAB210402053123 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053125 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053150 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053152 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053157 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054524 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402048895 | Piezas | 57 | 57
TAB210402053721 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053722 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053723 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053724 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054568 | Metros lineales | 1084 | 1084
TAB210402059195 | Vehículos | 2 | 2
TAB210402059208 | Metros lineales | 115 | 115
TAB210402059224 | Metros Cuadrados | 4466.35 | 4466.35
TAB210402049806 | Metros lineales | 513 | 513
TAB210402054590 | Metros lineales | 580 | 580
TAB210402055914 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402055930 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054668 | Metros lineales | 80 | 80
TAB210402056021 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058478 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058495 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058500 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054685 | Metros lineales | 300 | 300
TAB210402050761 | Metros lineales | 40 | 40
TAB210402054101 | Luminaria | 247 | 247
TAB210402054124 | Luminaria | 245 | 245
TAB210402054125 | Luminaria | 302 | 302
TAB210402054126 | Luminaria | 205 | 205
TAB210402056057 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050408 | Metros lineales | 275 | 275
TAB210402052680 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052683 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052687 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052692 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052693 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052696 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052700 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052707 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052711 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402056787 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058469 | Metros Cuadrados | 574.05 | 574.05
TAB210402046903 | Metros Cuadrados | 1009.7 | 1009.74
TAB210402053350 | Metros Cuadrados | 838.5 | 838.5
TAB210402056131 | Metros lineales | 96 | 96
TAB210402053368 | Metros Cuadrados | 93 | 93
TAB210402053369 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053373 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053376 | Metros lineales | 201 | 201
TAB210402053388 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5
TAB210402053399 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054239 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
TAB210402056928 | Metros lineales | 27 | 27
TAB210402060239 | Metros lineales | 281 | 281
TAB210402053408 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053410 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054286 | CAMARA(S) | 8 | 8
TAB210402054332 | Equipamiento | 20 | 20
TAB210402056959 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402045772 | Metros Cuadrados | 1976 | 1976
TAB210402053476 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053480 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053484 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053488 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054391 | Computadoras | 20 | 20
TAB210402052723 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052748 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052751 | Lote | 1 | 1
TAB210402052753 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052757 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402047012 | Metros Cuadrados | 316.15 | 294
TAB210402052786 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052794 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054467 | Computadoras | 2 | 2
TAB210402054478 | Equipamiento | 6 | 6
TAB210402054481 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
TAB210402055471 | Metros Cuadrados | 840 | 840
TAB210402057152 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402057186 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054489 | Computadoras | 8 | 8
TAB210402054505 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402054514 | Equipamiento | 3 | 3
TAB210402057207 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057221 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402049470 | Metros lineales | 1459 | 1459
TAB210402057293 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402050622 | Piezas | 30 | 30
TAB210402052950 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052952 | Metros lineales | 360 | 360
TAB210402052955 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053729 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402054676 | Metros lineales | 160 | 160
TAB210402057304 | Kilómetro | 1.26 | 1.26
TAB210402057320 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057330 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057354 | Metros lineales | 1200 | 1200
TAB210402059234 | Metros Cuadrados | 4260 | 4260
TAB210402052985 | Metros lineales | 1046 | 1046
TAB210402052988 | Metros lineales | 186 | 186
TAB210402052995 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402052998 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053008 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053010 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053013 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053015 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053016 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053035 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402055706 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
TAB210402058189 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058199 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058212 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058509 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050694 | Metros lineales | 210 | 210
TAB210402053115 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053119 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053128 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402058222 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058229 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402053151 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402055890 | Metros lineales | 113.6 | 113.6
TAB210402050724 | Piezas | 15 | 15
TAB210402053205 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402053213 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402048917 | Piezas | 60 | 60
TAB210402010777 | Piezas | 4 | 4
TAB190401617089 | Otros | 1 | 1
TAB190401619180 | Otros | 1286 | 1286
TAB190401648156 | Otros | 1 | 1
TAB190401643347 | Otros | 2 | 2
TAB190401639279 | Otros | 1 | 1
TAB190401631918 | Otros | 1234 | 1234
TAB190401639906 | Otros | 1 | 1
TAB190401636438 | Otros | 1 | 1
TAB190401627263 | Otros | 1 | 1
TAB190401627498 | Otros | 1 | 1
TAB190401639508 | Otros | 1 | 1
TAB200401795931 | Metros Cuadrados | 9480 | 9480
TAB210101886521 | Kilómetro | 15 | 15
TAB210201934684 | Metros lineales | 1908.3 | 1908.3
TAB210201940026 | Metros Cuadrados | 3691.5 | 3691.5
TAB210201941523 | Equipamiento | 19 | 25
TAB210402017393 | Cuarto(s) | 60 | 60
TAB210402017407 | Cuarto(s) | 44 | 44
TAB210402017410 | Cuarto(s) | 33 | 33
TAB210402017411 | Cuarto(s) | 19 | 19
TAB210402017414 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402017417 | Cuarto(s) | 36 | 36
TAB210402017421 | Cuarto(s) | 40 | 40
TAB210402017425 | Cuarto(s) | 39 | 39
TAB210402017426 | Cuarto(s) | 41 | 41
TAB210402017429 | Cuarto(s) | 39 | 39
TAB210402017433 | Cuarto(s) | 58 | 58
TAB210402017435 | Cuarto(s) | 42 | 42
TAB210402017437 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
TAB210402017439 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
TAB210402017443 | Conexione(s) | 1 | 1
TAB210402017444 | Conexione(s) | 1 | 1
TAB210402017460 | Cuarto(s) | 27 | 27
TAB210402017462 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TAB210402017464 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402017469 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402017476 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402017478 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402017486 | Cuarto(s) | 41 | 41
TAB210402017488 | Cuarto(s) | 42 | 42
TAB210402017490 | Cuarto(s) | 37 | 37
TAB210402017501 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402017511 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402017516 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210301970247 | Kilómetro lineal | 0.22 | 0.22
TAB210301966198 | Metros lineales | 250 | 250
TAB210301969958 | Piezas | 28 | 28
TAB210301970328 | Metros cúbicos | 4670 | 4670
TAB210301969992 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
TAB210301970749 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210301969658 | Piezas | 1 | 1
TAB210301970410 | Metros lineales | 120 | 120
TAB210301969794 | Metros Cuadrados | 1459.4 | 1459.4
TAB210301970181 | Metros Cuadrados | 7197.3 | 7197.3
TAB210301969843 | Metros Cuadrados | 3442.9 | 3442.9
TAB210301970603 | Metros lineales | 31 | 31
TAB210301964010 | Metros lineales | 900 | 900
TAB210301964370 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
TAB210301965676 | Metros lineales | 195 | 195
TAB210301965798 | Metros Cuadrados | 5027.5 | 5027.5
TAB210301964758 | Metros lineales | 246 | 246
TAB210301965837 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
TAB210301964811 | Metros cuadrados de construcción | 642.36 | 642.36
TAB210301964822 | Metros cuadrados de construcción | 944.22 | 944.22
TAB210402015788 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402015802 | Metros Cuadrados | 3780 | 3767.4
TAB210402016231 | Metros lineales | 18 | 18
TAB210402016234 | Cuarto(s) | 60 | 60
TAB210402016394 | Cuarto(s) | 32 | 32
TAB210402016406 | Cuarto(s) | 18 | 18
TAB210402015910 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402015921 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402015933 | Conexione(s) | 1 | 1
TAB210402015938 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402015940 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402018591 | Metros Cuadrados | 8157 | 8157
TAB210402015969 | Metros lineales | 2500 | 2500
TAB210402018610 | Metros Cuadrados | 10101 | 10101
TAB210402016148 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402016027 | Conexione(s) | 1 | 1
TAB210402016168 | Metros lineales | 200 | 200
TAB210402016183 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
TAB210302002376 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAB210301991947 | Metros Cuadrados | 5968 | 5968
TAB210301986388 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210301991966 | Metros Cuadrados | 2875.8 | 2875.8
TAB210301975010 | Kilómetro lineal | 1.72 | 1.72
TAB210301986396 | Pozo(s) | 5 | 5
TAB210301991990 | Metros Cuadrados | 10706 | 10706
TAB210301992005 | Metros Cuadrados | 7617 | 7617
TAB210301986563 | Piezas | 29 | 29
TAB210301990466 | Piezas | 8 | 8
TAB210301986538 | Metros Cuadrados | 2913.89 | 2913.89
TAB210301993708 | Metros Cuadrados | 3940 | 3940
TAB210301993756 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189
TAB210301988937 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7
TAB210301983669 | Metros Cuadrados | 4212 | 4212
TAB210301983677 | Metros Cuadrados | 125.18 | 125.18
TAB210301988402 | Kilómetro lineal | 0.21 | 0.21
TAB210301990659 | Metros Cuadrados | 3449.7 | 3449.7
TAB210301991177 | Metros lineales | 126.9 | 126.9
TAB210301991601 | Metros Cuadrados | 634.4 | 634.4
TAB210301991642 | Metros Cuadrados | 7035 | 7035
TAB210301987125 | Metros Cuadrados | 6981.9 | 6502
TAB210301990744 | Piezas | 10 | 10
TAB210301991259 | Metros Cuadrados | 188.4 | 188.4
TAB210301991282 | Metros lineales | 124.9 | 124.9
TAB210301991654 | Metros Cuadrados | 449.47 | 449.47
TAB210301986409 | Metros cúbicos | 160 | 160
TAB210301992207 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
TAB210301992217 | Metros Cuadrados | 18788 | 18788
TAB210301986548 | Metros lineales | 1333 | 1333
TAB210301988727 | Metros Cuadrados | 5005 | 5005
TAB210301992230 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
TAB210301992243 | Kilómetro lineal | 1.05 | 1.05
TAB210301974791 | Metros Cuadrados | 162.34 | 162.34
TAB210301990678 | Metros Cuadrados | 1281.1 | 1281.1
TAB210301992250 | Kilómetro lineal | 4.7 | 4.7
TAB210301991765 | Metros Cuadrados | 17636 | 17636
TAB210301971444 | Metros Cuadrados | 500 | 500
TAB210301972373 | Metros Cuadrados | 1523.4 | 1523.4
TAB210301974996 | Metros Cuadrados | 670 | 670
TAB210301971034 | Piezas | 1 | 1
TAB210301972618 | Piezas | 9 | 9
TAB210301979890 | Piezas | 10 | 10
TAB210301971088 | Metros lineales | 260 | 260
TAB210301979903 | Piezas | 10 | 10
TAB210301973622 | Metros Cuadrados | 3034 | 3034
TAB210301971169 | Metros Cuadrados | 1193.4 | 1193.4
TAB210301971195 | Metros Cuadrados | 644.29 | 644.29
TAB210301974953 | Metros lineales | 87 | 87
TAB210301978655 | Piezas | 40 | 40
TAB210301974601 | Cárcamo(s) | 1 | 1
TAB210301973269 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210301976950 | Vehículos | 1 | 1
TAB210301972180 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747
TAB210301971413 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
TAB210301973678 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
TAB210301973703 | Metros Cuadrados | 4577 | 4577
TAB210301972306 | Metros Cuadrados | 582 | 582
TAB210301974493 | Metros Cuadrados | 3629 | 3629
TAB210301972626 | Piezas | 23 | 23
TAB210301973156 | Metros lineales | 63 | 63
TAB210301973165 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210301975190 | Metros Cuadrados | 232 | 232
TAB210301972054 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508
TAB210301973211 | Metros Cuadrados | 8033 | 8033
TAB210402006615 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
TAB210402006653 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
TAB210402006682 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
TAB210302000405 | Lote | 1 | 1
TAB210302000415 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TAB210402013666 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402014833 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210402014835 | Metros lineales | 5725 | 5725
TAB210402018296 | Metros lineales | 1580 | 1776.07
TAB210402018302 | Metros lineales | 2414 | 1373.53
TAB210402014841 | Metros Cuadrados | 1562 | 1562
TAB210402006673 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
TAB210402013755 | Aula | 1 | 1
TAB210402013792 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAB210402014880 | Metros cuadrados de construcción | 1222 | 1222
TAB210402006596 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
TAB210402006613 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
TAB210402006616 | Kilómetro | 29.88 | 29.88
TAB210402006646 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
TAB210402006652 | Kilómetro | 2.15 | 2.15
TAB210402006655 | Kilómetro | 13 | 13
TAB210402013855 | Metros lineales | 59 | 59
TAB210402006685 | Kilómetro | 4 | 4
TAB210402013862 | Piezas | 10 | 10
TAB210402013864 | Piezas | 10 | 10
TAB210402013866 | Piezas | 12 | 12
TAB210402013148 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402013149 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402013529 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000
TAB210402013543 | Metros Cuadrados | 300000 | 300000
TAB210402013552 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000
TAB210402013557 | Metros Cuadrados | 390000 | 390000
TAB210402013562 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000
TAB210402013566 | Metros Cuadrados | 370000 | 370000
TAB210402013567 | Metros Cuadrados | 590000 | 590000
TAB210402013570 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402013978 | Metros Cuadrados | 937 | 937
TAB210402013628 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402014786 | Metros cuadrados de construcción | 1967 | 1967
TAB210301995294 | Aula | 1 | 1
TAB210301995308 | Metros lineales | 537.12 | 537.12
TAB210402013453 | Metros Cuadrados | 470000 | 470000
TAB210402013463 | Metros Cuadrados | 310000 | 310000
TAB210402013464 | Metros Cuadrados | 380000 | 380000
TAB210402013465 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000
TAB210402013466 | Metros Cuadrados | 420000 | 420000
TAB210402013467 | Metros Cuadrados | 490000 | 490000
TAB210402013469 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000
TAB210402014346 | Metros cuadrados de construcción | 2241 | 2241
TAB210402014734 | Piezas | 20 | 20
TAB210402014744 | Piezas | 29 | 29
TAB210402014747 | Piezas | 20 | 20
TAB210402013485 | Metros Cuadrados | 610000 | 610000
TAB210402013487 | Metros Cuadrados | 220000 | 220000
TAB210301994826 | Metros lineales | 140 | 140
TAB210402012311 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402012314 | Metros cuadrados de construcción | 1327 | 1327
TAB210402012325 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210402012326 | Conexione(s) | 1 | 1
TAB210402012327 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012329 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012330 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012331 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012332 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012334 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
TAB210402014452 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35
TAB210402014473 | Metros lineales | 2000 | 2000
TAB210402012371 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210402012382 | Metros cuadrados de construcción | 708 | 708
TAB210402012384 | Piezas | 18 | 18
TAB210402012385 | Piezas | 18 | 18
TAB210402012389 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402012393 | Piezas | 18 | 18
TAB210402012394 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402014582 | Metros lineales | 2500 | 2500
TAB210402014614 | Metros lineales | 118 | 118
TAB210301995230 | Metros Cuadrados | 7827.1 | 7827.1
TAB210301995234 | Metros Cuadrados | 2756.5 | 2756.5
TAB210301995237 | Metros lineales | 1066 | 1066
TAB210301995222 | Metros lineales | 1035 | 1035
TAB210402014634 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402014639 | Piezas | 103 | 103
TAB210402014664 | Piezas | 46 | 46
TAB210402014665 | Piezas | 22 | 22
TAB210402013413 | Metros Cuadrados | 910000 | 910000
TAB210402014676 | Piezas | 26 | 26
TAB210402014693 | Piezas | 15 | 15
TAB210402013428 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000
TAB210402033460 | Metros lineales | 180 | 180
TAB210402042414 | Metros Cuadrados | 852.7 | 852.7
TAB210402042421 | Piezas | 30 | 634.4
TAB210402043678 | Metros cuadrados de construcción | 1155 | 1155
TAB210402044730 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402042057 | Metros lineales | 600 | 600
TAB210402042541 | Metros Cuadrados | 3272 | 3272
TAB210402033514 | Kilómetro lineal | 1.03 | 1.03
TAB210402042073 | Metros lineales | 355 | 355
TAB210402042090 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
TAB210402042116 | Metros cuadrados de construcción | 1494 | 1494
TAB210402044111 | Metros lineales | 270 | 270
TAB210402044478 | Kilómetro lineal | 9 | 9
TAB210402044827 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402044498 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402028656 | Metros lineales | 150 | 150
TAB210402023496 | Piezas | 58 | 58
TAB210402043825 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402023500 | Piezas | 56 | 69
TAB210402023501 | Piezas | 56 | 55
TAB210402023503 | Piezas | 68 | 74
TAB210402023507 | Piezas | 64 | 64
TAB210402023510 | Metros Cuadrados | 518.63 | 518.63
TAB210402043858 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402043874 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402043910 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402033330 | Piezas | 24 | 24
TAB210402033832 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
TAB210402043928 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402044652 | Kilómetro lineal | 1.07 | 1.07
TAB210402044653 | Piezas | 8 | 8
TAB210402033867 | Metros lineales | 484 | 484
TAB210402044673 | Piezas | 8 | 8
TAB210402041963 | Metros lineales | 330 | 330
TAB210402044685 | Piezas | 8 | 8
TAB210402044694 | Piezas | 8 | 8
TAB210402033422 | Metros lineales | 617 | 617
TAB210402042362 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
TAB210402044357 | Metros lineales | 420 | 420
TAB210402044358 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402044705 | Piezas | 8 | 8
TAB210402038794 | Kilómetro lineal | 8 | 8
TAB210402042895 | Metros lineales | 82 | 82
TAB210402042903 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402038829 | Metros cuadrados de construcción | 295 | 295
TAB210402035501 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
TAB210402035503 | Kilómetro lineal | 9.9 | 9.9
TAB210402035506 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402035508 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402035509 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402035513 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402040914 | Metros Cuadrados | 3459 | 3459
TAB210402041289 | Metros cuadrados de construcción | 4100 | 4100
TAB210402038862 | Metros cuadrados de construcción | 2517 | 2517
TAB210402041389 | Metros lineales | 267.1 | 267.1
TAB210402041414 | Kilómetro lineal | 8.35 | 8.35
TAB210402038915 | Metros cuadrados de construcción | 2438 | 2438
TAB210402041440 | Metros lineales | 3000 | 3000
TAB210402038919 | Metros Cuadrados | 2091.5 | 2091.5
TAB210402041464 | Metros lineales | 43.6 | 43.6
TAB210402041476 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455
TAB210402041486 | Metros Cuadrados | 3088 | 3088
TAB210402042709 | Metros Cuadrados | 2196 | 2196
TAB210402038642 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387
TAB210402040428 | Metros Cuadrados | 666.2 | 536.06
TAB210402041577 | Metros Cuadrados | 11345 | 3088
TAB210402040843 | Metros lineales | 425 | 425
TAB210402041628 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402041630 | Metros Cuadrados | 9670 | 9670
TAB210402041632 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210402041635 | Kilómetro lineal | 3.5 | 2.51
TAB210402041637 | Kilómetro lineal | 4.27 | 3.5
TAB210402041640 | Metros lineales | 42.7 | 42.7
TAB210402041645 | Piezas | 20 | 20
TAB210402041646 | Kilómetro lineal | 0.3 | 0.3
TAB210402041648 | Kilómetro lineal | 3.3 | 3.3
TAB210402032174 | Metros Cuadrados | 36 | 36
TAB210402021347 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAB210402026936 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210402032630 | Metros Cuadrados | 108 | 108
TAB210402032238 | Metros Cuadrados | 648 | 648
TAB210402021730 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
TAB210402032642 | Metros Cuadrados | 324 | 324
TAB210402021416 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402031909 | Metros Cuadrados | 818.6 | 818.6
TAB210402032676 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
TAB210402028105 | Metros lineales | 720 | 0.72
TAB210402027764 | Metros Cuadrados | 342 | 1
TAB210402032349 | Metros Cuadrados | 216 | 216
TAB210402032748 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
TAB210402027128 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
TAB210402027826 | Metros Cuadrados | 290 | 1
TAB210402032002 | Metros Cuadrados | 72 | 72
TAB210402032010 | Metros Cuadrados | 216 | 216
TAB210402032380 | Metros Cuadrados | 360 | 360
TAB210402032781 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
TAB210402032032 | Metros Cuadrados | 432 | 432
TAB210402032416 | Metros Cuadrados | 72 | 72
TAB210402032815 | Kilómetro lineal | 11 | 11
TAB210402034352 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
TAB210402034368 | Kilómetro lineal | 2.42 | 2.42
TAB210402021900 | Metros lineales | 730 | 730
TAB210402032859 | Kilómetro lineal | 4.8 | 4.8
TAB210402021258 | Piezas | 25 | 25
TAB210402021956 | Metros lineales | 1092 | 1092
TAB210402034459 | Kilómetro lineal | 6.8 | 6.8
TAB210402033619 | Metros lineales | 606 | 606
TAB210402031792 | Metros Cuadrados | 180 | 180
TAB210402031126 | Metros lineales | 820 | 820
TAB210402039235 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5
TAB210402039254 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210402025330 | Metros Cuadrados | 2211 | 2211
TAB210402023539 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210402023812 | Kilómetro lineal | 0.28 | 0.28
TAB210402030361 | Piezas | 186 | 186
TAB210402039261 | Kilómetro lineal | 7.38 | 7.38
TAB210402039268 | Kilómetro lineal | 5.55 | 5.55
TAB210402039283 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402023843 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
TAB210402039298 | Kilómetro lineal | 9.97 | 9.97
TAB210402025398 | Metros Cuadrados | 1556.9 | 1556.9
TAB210402023848 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402023851 | Kilómetro lineal | 0.54 | 0.54
TAB210402023854 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402040046 | Piezas | 2 | 2
TAB210402025441 | Aula | 1 | 1
TAB210402025447 | Metros cúbicos | 306 | 306
TAB210402025450 | Vehículos | 1 | 1
TAB210402039364 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210402040065 | Piezas | 1 | 1
TAB210402039715 | Puente(s) | 1 | 1
TAB210402039724 | Kilómetro lineal | 6.05 | 6.05
TAB210402040084 | Piezas | 1 | 1
TAB210402040093 | Piezas | 2 | 2
TAB210402025487 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402025489 | Cuarto(s) | 12 | 12
TAB210402025491 | Cuarto(s) | 12 | 12
TAB210402025493 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402030492 | Metros Cuadrados | 4248 | 4248
TAB210402030939 | Metros lineales | 1400 | 1355
TAB210402039729 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402039743 | Metros Cuadrados | 2885.4 | 2885.4
TAB210402040105 | Piezas | 2 | 2
TAB210402030960 | Metros lineales | 342 | 0.49
TAB210402039427 | Cancha(s) | 1 | 1
TAB210402039439 | Metros Cuadrados | 968.14 | 968.14
TAB210402030548 | Metros Cuadrados | 2040.2 | 2040.2
TAB210402039452 | Metros Cuadrados | 1844.2 | 1844.2
TAB210402039780 | Kilómetro lineal | 3.65 | 3.65
TAB210402030587 | Metros lineales | 735 | 735
TAB210402039474 | Metros lineales | 12 | 12
TAB210402039804 | Metros Cuadrados | 4001.7 | 4001.7
TAB210402039815 | Kilómetro lineal | 5.25 | 5.25
TAB210402039831 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402039840 | Kilómetro lineal | 11 | 11
TAB210402039858 | Metros lineales | 18 | 18
TAB210402025252 | Metros Cuadrados | 2653 | 2653
TAB210402039883 | Metros Cuadrados | 3542 | 3542
TAB210301991619 | Metros Cuadrados | 17498 | 17498
TAB210402055853 | Cárcamo(s) | 1 | 1
TAB210402045571 | Piezas | 50 | 50
TAB210402046523 | Metros cuadrados de construcción | 353 | 353
TAB210402015801 | Metros Cuadrados | 3630 | 3630
TAB210402022423 | Metros lineales | 500 | 500
TAB210402049096 | Piezas | 10 | 10
TAB210402044600 | Piezas | 8 | 8
TAB200401795929 | Otros | 8100 | 8100
TAB210402018279 | Metros lineales | 1374 | 1374
TAB210402056440 | Metros Cuadrados | 942.5 | 942.5
TAB210402059370 | Metros | 17300 | 17300
TAB210402051013 | Metros Cuadrados | 4463 | 4463
TAB210402048446 | Metros Cuadrados | 1853 | 1853
TAB210402051051 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402012383 | Piezas | 1 | 1
TAB210402040098 | Piezas | 4 | 4
TAB210402048490 | Metros Cuadrados | 2122 | 2122
TAB210402023814 | Kilómetro lineal | 0.33 | 0.33
TAB210402048508 | Metros Cuadrados | 5558.4 | 5558.4
TAB210402051098 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446
TAB210402028282 | Piezas | 37 | 37
TAB210402057251 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
TAB210402013452 | Metros Cuadrados | 220000 | 220000
TAB210402013546 | Metros Cuadrados | 180000 | 180000
TAB210402014633 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402035496 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7
TAB210402035511 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210402050981 | Metros Cuadrados | 394 | 394
TAB210402057391 | Metros Cuadrados | 5034.19 | 5034.19
TAB210301970696 | Metros Cuadrados | 871 | 871
TAB210301971482 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
TAB210402017481 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402043053 | Metros cuadrados de construcción | 613 | 1
TAB210402043807 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210301973249 | Metros Cuadrados | 8033 | 8033
TAB210301964830 | Metros Cuadrados | 910.53 | 910.53
TAB210402043987 | Kilómetro lineal | 4 | 4
TAB210402058241 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402041653 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210301970266 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210301986417 | Comedor(es) | 1 | 1
TAB210301970721 | Metros Cuadrados | 5107 | 5107
TAB210402013568 | Metros Cuadrados | 170000 | 170000
TAB210402014156 | Metros cuadrados de construcción | 1974 | 1974
TAB210402055817 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
TAB210402058464 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402044351 | Metros Cuadrados | 3162 | 3162
TAB210402052459 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
TAB210402048003 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1084
TAB210402017404 | Cuarto(s) | 40 | 40
TAB210402046443 | Piezas | 5 | 5
TAB210402050163 | Piezas | 12 | 12
TAB210402050174 | Piezas | 15 | 15
TAB210301964167 | Metros lineales | 59 | 59
TAB210402048028 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210402045797 | Metros lineales | 1412 | 1412
TAB210402046450 | Piezas | 11 | 11
TAB210402046459 | Metros cuadrados de construcción | 573 | 573
TAB210402046470 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642
TAB210402050191 | Piezas | 25 | 25
TAB210402050194 | Cárcamo(s) | 2 | 2
TAB210301993493 | Metros lineales | 260 | 260
TAB210301970579 | Metros Cuadrados | 201 | 201
TAB210402057339 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402046474 | Metros cuadrados de construcción | 1077 | 1077
TAB210402046478 | Metros cuadrados de construcción | 373 | 373
TAB210402050204 | Piezas | 15 | 15
TAB210402050215 | Piezas | 16 | 16
TAB210301969938 | Piezas | 2 | 2
TAB210301971065 | Piezas | 5 | 5
TAB210402049868 | Piezas | 30 | 30
TAB210301974745 | Metros lineales | 76.6 | 76.6
TAB210402058434 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402046531 | Metros Cuadrados | 1738 | 1738
TAB210402049886 | Piezas | 1 | 1
TAB210402049889 | Piezas | 25 | 25
TAB210402052433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402052434 | Kilómetro | 5 | 5
TAB210301986383 | Kilómetro lineal | 0.25 | 0.25
TAB210301969978 | Piezas | 1 | 1
TAB210402049904 | Piezas | 35 | 35
TAB210402049915 | Piezas | 30 | 30
TAB210402041624 | Kilómetro lineal | 1.29 | 1.29
TAB210402046589 | Metros Cuadrados | 1917 | 1917
TAB210402049922 | Pozo(s) | 1 | 1
TAB210402049933 | Piezas | 15 | 15
TAB210402045993 | Metros lineales | 43 | 43
TAB210402050806 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050814 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050821 | Piezas | 50 | 50
TAB210301991161 | Metros Cuadrados | 645.43 | 645.43
TAB210402044636 | Piezas | 8 | 8
TAB210402046596 | Metros Cuadrados | 1119.5 | 1119.5
TAB210402046607 | Metros lineales | 48 | 48
TAB210402049949 | Piezas | 20 | 20
TAB210402049963 | Piezas | 16 | 16
TAB210402050831 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050837 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050843 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050849 | Piezas | 10 | 10
TAB210402043366 | Metros lineales | 1300 | 1300
TAB210402044840 | Pozo(s) | 1 | 1
TAB210402046465 | Metros cuadrados de construcción | 2388 | 2388
TAB210402046620 | Metros lineales | 114 | 114
TAB210402046632 | Metros lineales | 293 | 293
TAB210402050858 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050864 | Piezas | 70 | 70
TAB210402050873 | Piezas | 15 | 15
TAB210402012333 | Metros Cuadrados | 24475 | 24475
TAB210402013468 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000
TAB210402050881 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050887 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050891 | Piezas | 25 | 25
TAB210402050894 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050897 | Piezas | 25 | 25
TAB210402012328 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402046679 | Metros lineales | 3215 | 3215
TAB210402047504 | Metros Cuadrados | 715.5 | 715.5
TAB210402050907 | Piezas | 33 | 33
TAB210402050915 | Piezas | 30 | 30
TAB210402050920 | Piezas | 11 | 11
TAB210402050926 | Piezas | 10 | 10
TAB210301990769 | Piezas | 8 | 8
TAB210301992184 | Kilómetro lineal | 0.2 | 0.2
TAB210402015918 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402050933 | Piezas | 25 | 25
TAB210402050937 | Piezas | 25 | 25
TAB210402050940 | Piezas | 60 | 60
TAB210402050943 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050944 | Piezas | 60 | 60
TAB210402050948 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050950 | Piezas | 10 | 10
TAB210402014635 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402050958 | Piezas | 40 | 40
TAB210402050960 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050963 | Piezas | 15 | 15
TAB210402050966 | Piezas | 5 | 5
TAB210402050977 | Metros Cuadrados | 2317 | 2317
TAB210402047960 | Pozo(s) | 2 | 2
TAB210402047962 | Planta(s) | 1 | 1
TAB210402012386 | Centro(s) de salud | 1 | 1
TAB210402013425 | Metros Cuadrados | 470000 | 470000
TAB210402049502 | Piezas | 1 | 1
TAB210402045560 | Piezas | 8 | 8
TAB210402052672 | Piezas | 10 | 10
TAB210402052674 | Piezas | 3 | 3
TAB210402056947 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402049529 | Metros Cuadrados | 800 | 800
TAB210402052391 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402052432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402052435 | Kilómetro | 4.74 | 4.74
TAB210402052718 | Metros lineales | 805 | 805
TAB210402049037 | Piezas | 20 | 20
TAB210402049566 | Metros Cuadrados | 880 | 880
TAB210402052439 | Metros lineales | 10 | 10
TAB210402052440 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
TAB210402052441 | Metros cúbicos | 10891.7 | 10891.7
TAB210402052450 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
TAB210402052453 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
TAB210402052460 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
TAB210402052461 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
TAB210402056244 | Equipamiento | 29 | 29
TAB210301969738 | Piezas | 10 | 10
TAB210301973627 | Metros lineales | 564 | 564
TAB210402049615 | Piezas | 10 | 10
TAB210402045526 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402049635 | Piezas | 10 | 10
TAB210402049645 | Piezas | 10 | 10
TAB210402049133 | Piezas | 12 | 12
TAB210402045536 | Piezas | 8 | 8
TAB210402056330 | Kilómetro lineal | 0.75 | 0.75
TAB210402049661 | Piezas | 10 | 10
TAB210402049664 | Metros Cuadrados | 7893 | 7893
TAB210402045551 | Piezas | 8 | 8
TAB210402056376 | Luminaria | 1 | 1
TAB210402049690 | Piezas | 10 | 10
TAB210402057311 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210301991663 | Metros Cuadrados | 3751.6 | 3751.6
TAB210301991762 | Metros Cuadrados | 5044 | 5044
TAB210301971582 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
TAB210402049718 | Metros Cuadrados | 9100 | 9100
TAB210402055770 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402057422 | Metros lineales | 55 | 55
TAB210402058250 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058257 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058267 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402053156 | Luminaria | 50 | 50
TAB210402055806 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194
TAB210402058321 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210301986423 | Metros Cuadrados | 5691 | 5691
TAB210402048907 | Cuarto(s) | 15 | 15
TAB210402058348 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058367 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210301991629 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1
TAB210402049851 | Metros lineales | 510 | 510
TAB210402049853 | Piezas | 20 | 20
TAB210402058372 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402013470 | Metros Cuadrados | 330000 | 330000
TAB210402049276 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050376 | Metros lineales | 64 | 64
TAB210402050750 | Metros lineales | 130 | 130
TAB210402050758 | Piezas | 25 | 25
TAB210402050765 | Piezas | 25 | 25
TAB210402058410 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058423 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050391 | Metros Cuadrados | 2002 | 2002
TAB210402050394 | Metros lineales | 250 | 250
TAB210402050773 | Metros lineales | 130 | 130
TAB210402050781 | Piezas | 50 | 50
TAB210402050787 | Piezas | 20 | 20
TAB210402058449 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402058456 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050424 | Metros Cuadrados | 703 | 703
TAB210402050429 | Metros lineales | 230 | 230
TAB210402049330 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402050453 | Metros lineales | 718 | 718
TAB210402049353 | Piezas | 10 | 10
TAB210402049373 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050471 | Metros lineales | 245 | 245
TAB210402017474 | Kilómetro lineal | 3 | 3
TAB210402056957 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402056965 | Mobiliario y equipo | 297 | 297
TAB210402045766 | Metros lineales | 800 | 800
TAB210402049393 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050499 | Metros lineales | 270 | 270
TAB210402049403 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402050513 | Metros lineales | 60 | 60
TAB210402049329 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050531 | Metros lineales | 86.5 | 86.5
TAB210402052353 | Metros | 574 | 574
TAB210402050562 | Piezas | 18 | 18
TAB210402050571 | Piezas | 35 | 35
TAB210402052365 | Metros | 222.2 | 222.2
TAB210402052389 | Kilómetro lineal | 1.03 | 1.03
TAB210402052395 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402052399 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402052402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAB210402056435 | Metros | 100 | 100
TAB210402056437 | Metros Cuadrados | 4615.4 | 4615.4
TAB210402034431 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
TAB210402050224 | Metros lineales | 660 | 660
TAB210402050587 | Piezas | 25 | 25
TAB210402052452 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
TAB210402052454 | Kilómetro | 15.4 | 15.4
TAB210402052456 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
TAB210402052468 | Kilómetro | 4.06 | 4.06
TAB210402052469 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
TAB210402049178 | Piezas | 440 | 440
TAB210402050608 | Piezas | 15 | 15
TAB210402052485 | Metros | 89 | 89
TAB210402053726 | Piezas | 1 | 1
TAB210402050403 | Metros lineales | 394 | 394
TAB210402049152 | Piezas | 7 | 7
TAB210402050631 | Piezas | 16 | 16
TAB210402057377 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402049451 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
TAB210402057413 | Metros lineales | 231.3 | 231.3
TAB210402057432 | Metros lineales | 60 | 60
TAB210402058520 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050316 | Metros lineales | 150 | 150
TAB210402050687 | Metros lineales | 49 | 49
TAB210402050332 | Metros Cuadrados | 678 | 678
TAB210402050705 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050714 | Metros lineales | 56 | 56
TAB210402058332 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402050353 | Metros lineales | 57 | 57
TAB210402050738 | Piezas | 10 | 10
TAB210402015930 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAB210402015974 | Metros lineales | 5 | 5
TAB210402042443 | Metros cúbicos | 1273.9 | 1273.9
TAB210402039246 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAB210402042346 | Metros lineales | 52 | 1
TAB210402021391 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402044603 | Metros Cuadrados | 615.91 | 615.91
TAB210402050953 | Piezas | 50 | 50
TAB210402023504 | Piezas | 26 | 26
TAB210402048039 | Metros cuadrados de construcción | 389 | 389
TAB210402043695 | Metros lineales | 750 | 750
TAB210402046516 | Metros cuadrados de construcción | 494 | 494
TAB210301973666 | Metros lineales | 551 | 551
TAB210402049762 | Metros cúbicos | 15468 | 15468
TAB210402050785 | Metros lineales | 144 | 144
TAB210402024793 | Metros lineales | 82 | 82
TAB210402048469 | Metros Cuadrados | 735 | 735
TAB210402050929 | Piezas | 10 | 10
TAB210402028595 | Metros lineales | 1174 | 1174
TAB210402050870 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050903 | Piezas | 20 | 20
TAB210402049972 | Cárcamo(s) | 1 | 1
TAB210402050350 | Metros lineales | 394 | 394
TAB210402050539 | Piezas | 20 | 20
TAB210402050910 | Piezas | 10 | 10
TAB210402050956 | Piezas | 15 | 15
TAB210301996336 | Kilómetro lineal | 0.76 | 0.76
TAB210402054171 | Cuarto(s) | 10 | 10
TAB210402052482 | Equipamiento | 1 | 1
TAB210402045600 | Metros lineales | 1160 | 1160
TAB210402035512 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAB210402014435 | Aula | 3 | 3
TAB210402014666 | Piezas | 20 | 20
TAB210402040015 | Piezas | 3 | 3
TAB210402041424 | Metros lineales | 630.1 | 630.1
TAB210402039797 | Kilómetro lineal | 2.77 | 2.77

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TAB200201712811 | Tabasco | Centro | Villahermosa | México 180, Centro Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., México | -92.9271 | 18.001
TAB210101886422 | Tabasco | Macuspana | Melchor Ocampo 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.5405 | 17.6346
TAB210101886423 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta, El Espejo II, Villahermosa, Tab., México | -92.9557 | 17.9998
TAB210101886423 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco, Jesus Garcia, Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9934
TAB210101886423 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña, Tamulte de las Barrancas, Villahermosa, Tab., México | -92.9575 | 17.9709
TAB210101886427 | Tabasco | Jalapa | Santo Domingo 1ra. Sección (El Llano) | Cacaos - La Granja, Parrilla II, Tab., México | -92.7963 | 17.8217
TAB210101886428 | Tabasco | Macuspana | Bajo Tulijá | Chetumal - Villahermosa, Clemente Reyes 2da Secc, Tab., México | -92.4142 | 17.6727
TAB210101886491 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Cardenas - Coatzacoalcos 105, Tonalá, Tab., México | -94.0421 | 18.0635
TAB210101886492 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | Calle Lázaro Cárdenas, San Manuel, Tab., México | -93.3842 | 17.6552
TAB210101886496 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.9291 | 18.1435
TAB210101886575 | Tabasco | Tacotalpa | La Cuesta | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7948 | 17.4351
TAB210101884504 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | HOSPITAL GENRAL DE COMALCALCO | -93.225 | 18.266
TAB210101884514 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP. 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884522 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000, 15034 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101886544 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera - T. C. (Jalapa - Jonuta), San Antonio, Tab., México | -92.3257 | 18.2737
TAB210101886550 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Samaria - Amatitán 65, Tabasco, México | -93.2762 | 17.9969
TAB200401802344 | Tabasco | Centro | Villahermosa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884544 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884547 | Tabasco | Centro | Villahermosa | calle 3 s/n col. recreo cp.86020. villahermosa tabasco | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884549 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000, 1504 CP.86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101886551 | Tabasco | Nacajuca | Arroyo | Villahermosa - Comalcalco, Tabasco, México | -92.9403 | 18.0731
TAB210101886553 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Carr Reyes Hernandez 1022, Reyes Hernández 2da Secc, Tab., México | -93.2443 | 18.2474
TAB210101886554 | Tabasco | Jonuta | Federico Álvarez 1ra. Sección A | Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México | -92.3158 | 17.9877
TAB210101886556 | Tabasco | Tacotalpa | Cuitláhuac | C. Tomas Garrido, Oxolotán, Tab., México | -92.7472 | 17.3779
TAB210101886557 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 2da. Sección | Puente Colgante de Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco, Av. José López Portillo 61, La Curva, Tapijulapa, Tab., México | -92.7815 | 17.4566
TAB210101886558 | Tabasco | Cárdenas | Santuario 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.5425 | 18.263
TAB210101886561 | Tabasco | Cárdenas | Benito Juárez (Campo Magallanes) | Unnamed Road, Encrucijada 3ra Secc, Tab., México | -93.5569 | 18.2533
TAB210101886563 | Tabasco | Centro | Pajonal | Las Lomas, Tabasco, México | -92.8013 | 17.9798
TAB210101886565 | Tabasco | Centro | Barrancas y Amate 3ra. Sección | Calle Principal, Tabasco, México | -92.79 | 17.972
TAB210101886568 | Tabasco | Comalcalco | Chichicapa | Niños Heroes 490, Chichicapa, 86670 Chichicapa, Tab., México | -93.1832 | 18.2674
TAB210101886578 | Tabasco | Tacotalpa | Libertad | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7234 | 17.4076
TAB210101886246 | Tabasco | Cárdenas | Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.7106 | 18.2176
TAB210101886583 | Tabasco | Macuspana | Pitahaya | Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México | -92.3195 | 17.9905
TAB210101886273 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-16 General Emiliano Zapata | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.5156 | 18.1158
TAB210101886297 | Tabasco | Macuspana | Tepetitán | Benito Juárez - Tepetitán, Aquiles Serdán, Tab., México | -92.4059 | 17.7598
TAB210101886335 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, México | -93.3619 | 18.2954
TAB210101886677 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México | -92.9704 | 17.9713
TAB210101886338 | Tabasco | Huimanguillo | Guadalupe Victoria | Cárdenas-Raudales Malpaso, Tabasco, México | -93.4999 | 17.6267
TAB210101886438 | Tabasco | Nacajuca | Samarkanda | Paso Real de la Victoria 1361, 86720 Tab., México | -92.8824 | 18.14
TAB210101886441 | Tabasco | Macuspana | Belén | Calle Principal 421, Belén, 86711 Belén, Tab., México | -92.6081 | 17.7914
TAB210101886461 | Tabasco | Balancán | Mactún | Unnamed Road, Tabasco, México | -91.2485 | 17.8615
TAB210101886472 | Tabasco | Jonuta | Boca de San Gerónimo | Unnamed Road, Campeche, México | -91.9657 | 18.0155
TAB210101886476 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Calle Miguel Hidalgo, Oxolotán, Tab., México | -92.7504 | 17.3822
TAB210101884508 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034 CP. 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884511 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884518 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 1504, CP. 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884530 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15035, CP 86034 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884532 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 1504, CP. 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101886292 | Tabasco | Centro | Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande) | Unnamed Road, Miraflores 1ra Secc, Tab., México | -92.7788 | 17.9206
TAB210101886337 | Tabasco | Macuspana | Corralillo 2da. Sección (La Princesa) | Tabasco Monte Grande - Aquiles Serdán, Tabasco, México | -92.2218 | 17.7809
TAB210101886339 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente | Cárdenas-Raudales Malpaso, Nueva Zelandia, Tab., México | -93.3969 | 17.8567
TAB210101886424 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 18.0307
TAB210101886424 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Guayabal, Villahermosa, Tab., México | -92.9213 | 17.9743
TAB210101886424 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Dos Montes, Tab., México | -92.8276 | 17.9861
TAB210101886425 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 18.0307
TAB210101886425 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Usumacinta, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., México | -92.9317 | 17.9793
TAB210101886425 | Tabasco | Centro | Villahermosa | De Paseo Tabasco, Gaviotas Nte., Villahermosa, Tab., México | -92.9206 | 17.9829
TAB210101886431 | Tabasco | Macuspana | Ramón Grande | Tabasco Monte Grande - Aquiles Serdán, Otatal, Tab., México | -92.2645 | 17.8896
TAB210101886456 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | Fidel Velázquez Sánchez 15, Graciela Pintado de Madrazo, 86870 Tacotalpa, Tab., México | -92.8334 | 17.6001
TAB210101886465 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Av. Gregorio Méndez Magaña 3998, Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9619 | 17.9654
TAB210101887040 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Venta 66, Galaxias, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9481 | 18.0021
TAB210101886469 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Villahermosa - Frontera, Tabasco, México | -92.825 | 18.2004
TAB210101886471 | Tabasco | Centro | Hueso de Puerco | Carr. a Hueso de Puerco, 86289 Col Agraria, Tab., México | -92.8914 | 17.8316
TAB210101886473 | Tabasco | Tacotalpa | Pomoca | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.6412 | 17.5219
TAB210101886498 | Tabasco | Centla | La Estrella | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.5926 | 18.6053
TAB210101886501 | Tabasco | Centro | Torno Largo 1ra. Sección | 201 A, Aquiles Calderón Marchena 201, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México | -92.9141 | 17.9769
TAB210101886502 | Tabasco | Centro | Tocoal | Calle del Trabajo 511, Jose G. Asmitia (Tamulte De Las Sabanas), 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7819 | 18.1576
TAB210101887159 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Las Palmeras, Tabasco, México | -93.2017 | 18.4042
TAB210101886510 | Tabasco | Macuspana | Vernet 3ra. Sección | Cacaos - La Granja, Aquiles Serdán, Tab., México | -92.5466 | 17.8424
TAB210101886513 | Tabasco | Comalcalco | Centro Tular 1ra. Sección | Carr. a Lázaro Cárdenas, Tecolutilla, Tab., México | -93.3822 | 18.2857
TAB210101886529 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 5ta. Sección | Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México | -92.4566 | 17.9731
TAB210101886534 | Tabasco | Jonuta | Boca de San Antonio | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.1433 | 17.9897
TAB210101886539 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | Unnamed Road, Centro, Tapijulapa, Tab., México | -92.7727 | 17.4651
TAB210101886552 | Tabasco | Tacotalpa | Xicoténcatl | Carr. a Tapijulapa, Tabasco, México | -92.8339 | 17.5731
TAB210101886555 | Tabasco | Jonuta | Playa Larga | Calle Carlos Alberto Madrazo Becerra, Tab., México | -91.8099 | 17.9375
TAB210101886569 | Tabasco | Huimanguillo | Ostitán 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.4208 | 17.7231
TAB210101886570 | Tabasco | Nacajuca | Corriente 2da. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.9843 | 18.1509
TAB210101886571 | Tabasco | Nacajuca | El Zapote | Carr Villahermosa 16, Nacajuca, Tab., México | -92.9828 | 18.1184
TAB210101886573 | Tabasco | Tacotalpa | La Raya Zaragoza | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.6816 | 17.4648
TAB210101884527 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 15034, CP. 86035 | -92.9194 | 17.9878
TAB210101884711 | Tabasco | Teapa | Teapa | Blvrd Francisco Trujillo G 40, La Sierra Secc Arroyo, 86800 Teapa, Tab., México | -92.9478 | 17.556
TAB210101886237 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-11 José María Morelos y Pavón | México 187, Vaqueiros, Melchor Ocampo, Tab., México | -93.3693 | 18.0497
TAB210101886518 | Tabasco | Huimanguillo | Libertad | Fernando Aguirre Colorado 297, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3983 | 17.8314
TAB210101886566 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 1ra. Sección | Carr. a Lázaro Cárdenas, Tecolutilla, Tab., México | -93.3822 | 18.2857
TAB210101887143 | Tabasco | Macuspana | Independencia | Carlos A. Madrazo, Independencia, 86709 Macuspana, Tab., México | -92.6085 | 17.7485
TAB210101887178 | Tabasco | Cunduacán | Huacapa y Amestoy | Francisco I Madero 62, Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1893 | 18.0523
TAB210101883160 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE QUINTIN ARAUZ CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRANDO POR EL ENT | -92.8918 | 18.3911
TAB210101884904 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101884914 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101885059 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Calle Laguna de IIusiones & Andador Laguna No. 2, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México | -92.9045 | 17.997
TAB210101883371 | Tabasco | Centro | La Lima | CALLE PRINCIPAL DE LA LIMA FRACCIONAMIENTO TOPACIO, 86288 LA LIMA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE PERLA, CERRADA SAN JOSE SALIENDO DE SAS SE INTRODUCE A LA AVENIDA PASEO DE LA SIERRA CON DIRECCION ALA GLORIETA GUAYA | -92.9279 | 17.9084
TAB210101884902 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 18.0002
TAB210101884903 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101884907 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101884911 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101884918 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101885057 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Venustiano Carranza & Calle Hermanos Bastar Zozaya, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México | -92.9163 | 17.9968
TAB210101885204 | Tabasco | Cunduacán | Libertad 3ra. Sección (Monte Grande) | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.2586 | 18.1641
TAB210101885219 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México | -92.9063 | 17.9661
TAB210101885358 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101885533 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.3893 | 17.8141
TAB210101885305 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.114 | 18.1793
TAB210101885361 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210101886493 | Tabasco | Cárdenas | Santana 4ta. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.4418 | 18.1799
TAB210101886093 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Unnamed Road, Tabasco, México | -91.6068 | 17.4555
TAB210101886110 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Universidad, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México | -92.927 | 18.0011
TAB210101886194 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.8578 | 17.7781
TAB210101886213 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7878 | 17.7412
TAB200401872554 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carretera Federal, Plutarco Elias Calles, Villahermosa, Tab., México | -92.9214 | 17.9691
TAB210201942644 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Cocohital, Tab., México | -93.3468 | 18.3977
TAB210201942648 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Calle 5 de Mayo 309, Centro, 86300 Comalcalco, Tab., México | -93.2264 | 18.2665
TAB210201943638 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 2da. Sección | Pedregal Moctezuma 2da Secc, Tab., México | -93.6264 | 17.6362
TAB210201943648 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregalito 1ra. Sección (Vicente Guerrero) | Pedregalito, Tab., México | -93.5506 | 17.524
TAB210201941702 | Tabasco | Tacotalpa | Ceiba 2da. Sección (San Luis) | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.8491 | 17.5881
TAB210201941740 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | 86850 Jalapa, Tab., México | -92.8112 | 17.7193
TAB210201941850 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Moisés Sosa 4, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9316 | 17.974
TAB210201941869 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | Tapijulapa, Tab., México | -92.778 | 17.4622
TAB210201941914 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210201908033 | Tabasco | Emiliano Zapata | La Pita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.5923 | 17.5209
TAB210201894271 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA | -92.9622 | 18.0215
TAB210201894273 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | CAMINO TRAMO SALOYA - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCIÓN, 86244 SALOYA RA. SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-COMALCALCO Y CARRETERA CARRETERA A EL HORMIGUERO, CI | -92.9418 | 18.104
TAB210201894276 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA CIRCULANDO EN EL BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROME | -93.2178 | 18.3891
TAB210201894283 | Tabasco | Paraíso | Francisco I. Madero (Madero) | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO COMALCALCO - PARAISO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 86600 FRANCISCO I. MADERO (MADERO), PARAÍSO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL187 COMALCALCO-PARAISO CIRCUL | -93.202 | 18.3322
TAB210201894285 | Tabasco | Paraíso | Moctezuma 2da. Sección | CAMINO TRAMO COMALCALCO - PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL187 COMALCALCO-PARAISO CIRCULANDO PR EL CA | -93.2241 | 18.3714
TAB210201894288 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | CALLE LEOPOLDO PEREZ COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA Y CALLE JORGE ANDRES GARCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA CIRCULANDO POR ELBOULEVARD MANUEL ANTONIO ZURIT | -93.2196 | 18.3872
TAB210201894329 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE SALA EN SENTIDO | -92.9449 | 17.5495
TAB210201894332 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA | -92.9448 | 17.5498
TAB210201894382 | Tabasco | Cárdenas | Santana 5ta. Sección (El Espino) | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SANTA ROSALIA - SANTANA 5TA KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA SANTANA 5TA. SECCIÓN (EL ESPINO), 86493 POBLADO C- INDEPENDENCIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA -SANTANA 4TA SECCIÓN | -93.4374 | 18.1177
TAB210201893834 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE JOSÉ CLARO GARCÍA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201942771 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201893843 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GARCÍA. | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894138 | Tabasco | Balancán | Jolochero | INTERIOR SN PUEBLO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE SAN JUAN, CALLE MELCHOR OCAMPO CIRCULANDO POR LA CARRETERA EL PICHINUEVA ESPERANZA PROVENIENTE DEL POBLADO APATZINGAN AL MARGEN DER | -91.08 | 17.5253
TAB210201894143 | Tabasco | Centla | El Limón (De Vicente Guerrero) | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO VICENTE GUERRERO - EL LIMON KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), 86762 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO-PARAISO Y , ENTRA | -92.8837 | 18.3964
TAB210201894144 | Tabasco | Centla | Las Porfías | CAMINO TRAMO SIMON SARLAT - LAS PORFIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS PORFÍAS, 86762 LAS PORFÍAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA 180 CIRCUITO DEL GOLFO VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y , CARRETERA VI | -92.7816 | 18.3363
TAB210201894145 | Tabasco | Centla | El Faisán | CAMINO TRAMO CARRETRA FEDERAL 180 - EL FAISAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EL FAISÁN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA 180 CIRCUITO DEL GOLFO VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y , SALIENDO DE | -92.5657 | 18.5469
TAB210201894146 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACAJUCA EN EL BOULEVAR LEANDRO ROVIROSA WADE EN LA ESQUINA CON LA CALLE RAYON EN DIRECCION AL | -93.2302 | 18.2582
TAB210201894147 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA REVOLUCION, CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS CIRCULANDO POR EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SENTIDO | -93.2153 | 18.2759
TAB210201894171 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CARRETERA REFORMA- DOS BOCAS CIRCULANDO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCIÓ | -93.2147 | 18.2757
TAB210201894174 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA , 86650 NORTE RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA SAN JULIAN Y CARRETERA COMALCALCO-PARAISO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL VIA CORTA LA ISLA | -93.2072 | 18.3011
TAB210201894190 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL PARQUE HORO | -93.1679 | 18.0729
TAB210201894192 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL PARQUE HORO | -93.1668 | 18.0725
TAB210201894193 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO Y CALLE PUENTE VIEJO, CALLE FRANCISCO I. MADERO TOMANDO COMO REFERENCIA AL MONUMENTO A TABSCOOB V | -93.1825 | 18.0623
TAB210201894195 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA LA ISLA DOS BOCAS Y , AVENIDA DOMINGO COLIN ANTES DE LLEGAR A LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN LLEGANDO POR LA CARR | -93.1654 | 18.0608
TAB210201894198 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE MADERO, AVENIDA PEDRO MENDEZ TOMANDO COMO REFERENCIA EL MONUMENTO A TABSCOOB VINIENDO DE LA AVENIDA PEDRO | -93.182 | 18.0607
TAB210201894200 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE TABASCO COLONIA SANTA FÉ, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 203 TENOSIQUE EMILIANO ZAPAT | -91.7895 | 17.7352
TAB210201894201 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | CAMINO TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE Y , CIRCULANDO POR | -91.6278 | 17.5719
TAB210201894202 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | CAMINO TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE Y , CIRCULANDO POR | -91.6264 | 17.5738
TAB210201894205 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE CANTERA COLONIA LA ESPERANZA, 86986 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE CHACAJ Y CALLE PASTILLO, CALLE POCHOTE ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 203 TENOSIQUEEMILIANO ZAPATA DESDE EL ENTROQ | -91.791 | 17.7378
TAB210201894225 | Tabasco | Jonuta | Playa Larga | CAMINO TRAMO CARRETERA CHETUMAL-VILLAHERMOSA - PLAYA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 640 PUEBLO PLAYA LARGA, 86790 PLAYA LARGA, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-VILLAHERMOSA Y , CIRCULANDO E | -91.8041 | 17.928
TAB210201894229 | Tabasco | Macuspana | Buergos | CAMINO TRAMO COLONIA BELEN - COLONIA BUERGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BELEN Y , EN CIRCULACION DE LA CALLE PRINCIPAL | -92.6421 | 17.815
TAB210201894244 | Tabasco | Macuspana | Melchor Ocampo 3ra. Sección | CAMINO TRAMO CHIVALITO - MELCHOR OCAMPO 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 RANCHERIA , 86745 MELCHOR OCAMPO RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA 243 HACIA SALTO DE AGUA CHIAPAS Y CAMINO MELCHOR | -92.429 | 17.5792
TAB210201894248 | Tabasco | Macuspana | Monte Adentro | CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMAL KILÓMETRO 43 + 500 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO Y , CARRETERA 186 VILLAHERMOSACHETUMAL | -92.6373 | 17.7479
TAB210201894249 | Tabasco | Macuspana | Monte Adentro | CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMAL KILÓMETRO 44 + 500 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO Y , CIRCULANDO EN LA CARRETERA FEDERAL1 | -92.6293 | 17.7407
TAB210201894250 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | CALLE PASEO DE LA UNION FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, CALLE LA FE EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES | -92.9603 | 18.0202
TAB210201893828 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE NOMBRE | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894113 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894114 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894117 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSE CLARO GÁRCIA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894124 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 00000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GÁRCIA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894126 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE AL PARQUE PÚBLICO JOSÉ CLARO GÁRCIA | -92.9584 | 17.9711
TAB210201894127 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA FRONTERA KM 15 BAJANDO EL | -92.8641 | 18.1393
TAB210201894131 | Tabasco | Balancán | Jolochero | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO VILLA QUETZALCOALT - EL CHAMIZAL KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE OCHO Y CALLE CALLE ONCE, CALLE SAN JUAN VINIENDO DE LA VILLA QUETZAL | -91.0773 | 17.5209
TAB210201894132 | Tabasco | Balancán | Mactún | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRANDO AL POBLADO POR CARRETERA TENOSIQUE MACTUN SE TOMA HACIA | -91.2937 | 17.5858
TAB210201894181 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | CAMINO TRAMO SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION - SUR 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 86654 SUR RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO- | -93.2536 | 18.1962
TAB210201894187 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE INGENIERO GEOLOGO INTERIOR SN COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CIRCULANDO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL | -93.1683 | 18.0718
TAB210201894219 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA CERTEZA TABASCO, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE PERIFERICO JONUTA Y CARRETERA CIUDAD PEMEX-JONUTA, CIRCULANDO EN SENTIDO HACIA LA CIUDAD DE JONUTA POR LA CARRETERA CIUDAD DEL CARME | -92.1446 | 18.0989
TAB210201894257 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | CALLE PASEO DE LA UNION FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA FE EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES | -92.9604 | 18.0202
TAB210201894291 | Tabasco | Paraíso | Quintín Aráuz Uno | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 187 - QUINTIN ARAUZ UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 COMALCALCO-PARAISO Y CAMINO CAMINO VECINA | -93.2113 | 18.3594
TAB210201894293 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Banco) | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y , CIRCULANDO EN DIRECCION A JALAPITA POR LA CARRETERA FEDERAL PARAISOJALAPITA PASANDO EL P | -93.1093 | 18.4312
TAB210201894294 | Tabasco | Tacotalpa | José María Morelos y Pavón | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO LOMAS ALEGRES - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86882 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO LOMAS ALEGRES PRIM | -92.6137 | 17.5954
TAB210201894812 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | CAMINO TRAMO CARRETERA REFORMA -DOS BOCAS - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA REFORMA-DOS BOCAS | -93.1944 | 18.1657
TAB210201894296 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SIQUISCAB, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y CARRETERA TENSIQUE-LA PALMA, CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION HASTA TOPAR CON EL CRUCE DE | -91.4154 | 17.4594
TAB210201894297 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 18 DE ABRIL COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE BALANCAN, CALLE ALBAÑILES CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE BALANCAN M | -91.4095 | 17.4715
TAB210201894298 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 18 DE ABRIL COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE BALANCAN, CALLE ALBAÑILES CIRCULANDO POR LA CALLE CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE BALANCAN M | -91.4095 | 17.4711
TAB210201894299 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Chacalapa 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CHACALAPA 1RA - GALEANA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA CHACALAPA 1A SECC, 86208 CHACALAPA RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA JALPA- CUNDUACAN Y CARRETERA JOSE NARCISO ROVIR | -93.0976 | 18.1563
TAB210201894300 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE SIMON SARLAT COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CIRCUNVALACION PERIFERICO, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIRCULANDO POR PERIFERICO ENTRANDO PROVENIENTES D | -93.393 | 17.8414
TAB210201894317 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE | -92.9519 | 17.5527
TAB210201894322 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE | -92.952 | 17.5527
TAB210201894326 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE SALA EN SENTIDO | -92.9453 | 17.5489
TAB210201894333 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, CARRETERA TEAPA-TACOTALPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA | -92.9449 | 17.5493
TAB210201894335 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI | -92.9453 | 17.5507
TAB210201894339 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI | -92.9451 | 17.5508
TAB210201894341 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI | -92.945 | 17.5509
TAB210201894342 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI | -92.945 | 17.5508
TAB210201894343 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI | -93.022 | 17.605
TAB210201894344 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI | -93.022 | 17.6051
TAB210201894345 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CALLE REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCI | -93.0219 | 17.6052
TAB210201894346 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CALLE NIÑOS HEROES VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CARRETERA JUAN ALDAMA, CALLE JUSTO SIERRA CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSATEAPA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE T | -93.028 | 17.6088
TAB210201894347 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CALLE JUSTO SIERRA VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y CALLE 27 DEFEBRERO, CALLE FRANCISCO TRUJILLO CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA TEAPA EN DIRECCION A LA | -93.0277 | 17.6088
TAB210201894348 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE EL SAUCE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRANDO A LA CIUDAD TOMAR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS SE LLEGA AL ENTRONQUE CON LA CALLE | -92.9495 | 17.5668
TAB210201894351 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LLEGANDO A LA CIUDAD DE CARDENAS POR LA CARRETERA FEDERAL CARD | -93.3746 | 18.0034
TAB210201942638 | Tabasco | Comalcalco | Guatemalán | Unnamed Road, Guatemalán, Tab., México | -93.3006 | 18.2114
TAB210201927334 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía) | CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA.SECCION EL VIGIA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGÍA), 86206 TIERRA ADENTRO 3RA. SECCIÓN (EL VIGÍA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA | -93.0298 | 18.0719
TAB210201927346 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Ceiba | CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA CEIBA, 86216 LA CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE M | -93.0758 | 18.2515
TAB210201927352 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Pueblo Viejo | CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA | -93.0947 | 18.1989
TAB210201924852 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Río | CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL RIO, 86203 EL RÍO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. EL RIO TRAMO EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ, CALLE RA | -93.0597 | 18.1495
TAB210201928394 | Tabasco | Cárdenas | Naranjeño 1ra. Sección (Colonia la Fe) | CALLE CAMINO SANTUARIO 1RA. SECCION COLONIA LA FE RANCHERIA NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE), 86475 NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO CRUCE DE FRONTERA ENCRUCIJADA 4TA Y CALZADA NARANJE | -93.6042 | 18.2132
TAB210201926751 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Nabor Cornelio Álvarez | CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ, CALLE | -93.1145 | 18.1403
TAB210201917408 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ, CALLE IGNACIO MEJIA CARRETERA FEDERAL CIUDAD FRONTERA | -92.6388 | 18.5261
TAB210201928404 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CAMINO POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCAL | -93.1075 | 18.2244
TAB210201930550 | Tabasco | Nacajuca | Tucta | CALLE EL ARENAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NANCE Y CALLE CEDRO, CALLE PRINCIPAL CALLE CON ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL | -92.9962 | 18.1948
TAB210201918825 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | CALLE R/A. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. BENITO J | -93.1956 | 18.1661
TAB210201926827 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Reforma 3ra. Sección (El Guano) | CALLE R/A. REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCIÓN EL GUANO, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. REFORMA | -93.0716 | 18.3077
TAB210201919618 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA AVENIDA PERIFERICO A UN COSTADO DE LA COL. JARDINES DEL BOSQUE PUNTO DE LOS HOMBRES ILUSTRES. | -93.1735 | 18.0696
TAB210201933920 | Tabasco | Centro | Parrilla | PROLONGACION JUAN XXIII FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y CALLE CEDRO, CALLE CAOBA SALIENDO DE LA PLANTA DE VILLAHERMOSA HACIA LA GLORIETA DE LA FUENTE MAYA SE TOMA LA A | -92.9061 | 17.9158
TAB210201926933 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Recreo | CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL RECREO JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA EL RECREO JALP | -93.0922 | 18.2827
TAB210201928774 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Huapacal 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA HUAPACAL 1RA. | -93.1613 | 18.1925
TAB210201926954 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Guadalupe | CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ COLONIA RANCHERIA LA GUADALUPE, 86200 LA GUADALUPE, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONI | -93.0611 | 18.3316
TAB210201926975 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Mecoacán | CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO MECOACAN, 86216 MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO MECOACAN JALPA DE MENDEZ EST | -93.0793 | 18.2392
TAB210201928817 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALL | -93.1092 | 18.2256
TAB210201927117 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 1ra. Sección | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1A SECC, 86208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CA | -93.1096 | 18.178
TAB210201927119 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Huapacal 2da. Sección (Punta Brava) | CALLE HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE ME | -93.1712 | 18.2003
TAB210201927132 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 2DA. SECCI | -93.1964 | 18.1684
TAB210201933549 | Tabasco | Centro | Plutarco Elías Calles (Cura Hueso) | CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CURA HUESO, 86170 PLUTARCO ELÍAS CALLES (CURA HUESO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA IXTACOMITAN 3RA SALIENDO D | -92.9238 | 17.967
TAB210201933567 | Tabasco | Centro | Villahermosa | CALLE ABEJA REYNA COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ABEJA REYNA Y CALLE CAPULIN, CALLE ZANGANO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE SIERRA DOBLA A MANO DERECHA EN MINA SE VA TODO RECTO H | -92.9062 | 18.0108
TAB210201927136 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Pera | CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ COLONIA COLONIA LA PERA, 86200 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ | -93.1216 | 18.1624
TAB210201927211 | Tabasco | Centro | Pueblo Nuevo de las Raíces | CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE SAS SE INCORPORA EN LA A | -92.8806 | 17.8432
TAB210201927217 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ Y CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO SAN LUIS JALPA DE MENDEZ | -93.0637 | 18.1808
TAB210201928926 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN KM 1 SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA | -92.9101 | 18.0194
TAB210201927269 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Nabor Cornelio Álvarez | CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO NABOR CORNELIO JALPA DE MENDEZ, CALLE | -93.1138 | 18.1428
TAB210201934668 | Tabasco | Cárdenas | Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 86580 HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERIA A EXCEPCION DE | -93.3299 | 17.9662
TAB210201934671 | Tabasco | Cárdenas | El Porvenir | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PORVENIR, 86465 EL PORVENIR, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO BUENA VISTA, ESC PRIM RUR EST IGNACIO LOPEZ RAYON A 300 METROS AL SUR DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS. | -93.7673 | 18.1087
TAB210201934673 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS DE LA CRUZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, CARRETERA A GREGORIO MENDEZ POR LAS CASAS DE LOS GUZMAN PA | -93.1598 | 18.0666
TAB210201934677 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AVENIDA CEREZO EJIDO CÁRDENAS, 86544 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE RESTAURANTE LA TABASQUEÑA Y COCINA DOÑA MARI | -93.3336 | 17.9991
TAB210201934681 | Tabasco | Cárdenas | Julián Montejo Velázquez | CALLE PRINCIPAL EJIDO JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, 86471 JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RIO SANTA ANNA RUMBO A SANCHEZ MAGALLANES | -93.5267 | 18.3046
TAB210201934683 | Tabasco | Cárdenas | Santuario 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE LA FERRETERIA SANTUARIO Y ABARROTES EL AMIGO | -93.5182 | 18.2608
TAB210201927123 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 2da. Sección | CALLE RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 86208 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION | -93.1299 | 18.1671
TAB210201927128 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 3ra. Sección | CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 3A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 3RA. SECCI | -93.1533 | 18.1642
TAB210201927148 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ribera Alta | CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA RIBE | -93.0468 | 18.1734
TAB210201927154 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tomás Garrido Canabal (San José) | CALLE RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ), 86209 TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE JAL | -93.0773 | 18.1817
TAB210201927159 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO LA GUADALUPE | -93.0491 | 18.1752
TAB210201927167 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santuario 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86205 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. | -93.0581 | 18.1994
TAB210201927177 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Amatitán | CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO AMATITÁN, 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AMATITAN JALPA DE MENDEZ EST | -93.0802 | 18.1745
TAB210201927186 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tierra Adentro 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CA | -93.0264 | 18.0922
TAB210201927197 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santa Ana (El Río) | CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ EJIDO SANTA ANA EL RÍO, 86206 SANTA ANA (EL RÍO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA D | -93.0607 | 18.1207
TAB210201927222 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Concepción | CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 86206 LA CONCEPCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ, CALLE RANC | -93.0638 | 18.1206
TAB210201927239 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Púlpito | CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ | -93.1195 | 18.1276
TAB210201927251 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santa Lucía | CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ EJIDO SANTA LUCÍA, 86207 SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA DE MEN | -93.1096 | 18.1069
TAB210201927259 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Juncal | CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ EJIDO EL JUNCAL, 86207 EL JUNCAL, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE MENDEZ ESTA C | -93.1194 | 18.1291
TAB210201927276 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Chacalapa 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA CHACALAPA 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CHACALAPA 1A SECC, 86208 CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA CHACALAPA 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA CHAC | -93.1204 | 18.1571
TAB210201931624 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOSE MARTI COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA CERCA DEL MERCADO NUEVO Y OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPAL | -93.3709 | 17.9944
TAB210201927288 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE | -93.0485 | 18.1366
TAB210201927294 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tierras Peleadas (Tierras Amigas) | CALLE RANCHERIA TIERRAS PELEADAS JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), 86203 TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA TIERRAS PELEADAS JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCH | -93.0246 | 18.1387
TAB210201927302 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Cruz | CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA CRUZ, 86203 LA CRUZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE MENDEZ | -93.0302 | 18.1334
TAB210201927316 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Nicolás Bravo | CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO NICOL | -93.0882 | 18.167
TAB210201927330 | Tabasco | Jalpa de Méndez | San Hipólito | CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ EJIDO SAN HIPÓLITO, 86207 SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO SAN HIPOLITO JALPA | -93.1215 | 18.119
TAB210201927360 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Trinidad | CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA TRINIDAD, 86209 LA TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ, CALLE RANCHERIA LA T | -93.0733 | 18.2388
TAB210201931076 | Tabasco | Centro | Villahermosa | PERIFERICO CARLOS PELLIVER CAMARA COLONIA MIGUEL HIDALGO II ETAPA, 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA NORTE SALIENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA SOBRE PASEO DE LA SI | -92.9721 | 17.974
TAB210201927366 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Soyataco | CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ PUEBLO SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ EST | -93.0688 | 18.2072
TAB210201934944 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PEDRO C COLORADO, TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CALLE ALDAMA ESQUINA BENITO JUAREZ CAMINAR HACIA L | -92.6442 | 18.5463
TAB210201926986 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Novillero | CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA | -93.0928 | 18.2515
TAB210201916831 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO | -93.1129 | 18.2227
TAB210201918442 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Huapacal 2da. Sección (Punta Brava) | CALLE RA. HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN PUNTA BRAVA, 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA JALP | -93.1712 | 18.199
TAB210201919933 | Tabasco | Cunduacán | Los Cerros | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS CERROS - GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LOS CERROS, 86696 LOS CERROS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE EL BORDO IZQUIERDO DEL RIO SAMARIA HACIA NACAJUCA COMO A 200 M | -93.1038 | 18.036
TAB210201917762 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE CEDRO FRACCION LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE LA CEIBA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE TOMA A MANO IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA A LLEGAR AL KILOMETRO SE | -92.9388 | 17.5662
TAB210201917777 | Tabasco | Teapa | Chapultepec | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 2 + 15 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO AL LLEGAR AL 2.15 KILOMETRO SE | -92.9737 | 17.5633
TAB210201918562 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | CALLE RA. BENITO JUÀREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. BENITO JUÀREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. BENITO JUÀR | -93.1946 | 18.1673
TAB210201922560 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTÍN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE QUINTÍN ARAUZ CALLE | -92.8946 | 18.3933
TAB210201920291 | Tabasco | Centla | Frontera | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 86750 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA EU | -92.6389 | 18.5336
TAB210201921066 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE FELIPE J. SERRA, CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE PRINCIPAL PINO SUAREZ CARRETERA EL BOSQUE | -92.6438 | 18.5418
TAB210201920341 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ BARRIO JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ Y CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE MENDEZ, CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE ME | -93.0618 | 18.1762
TAB210201921168 | Tabasco | Cunduacán | Buenaventura | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACN TULIPAN POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUA | -93.2947 | 18.0953
TAB210201923423 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVAS PALACIOS Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ESTEBAN SAMBERINO CALLE BENITO JUÁREZ CENTRO FRONTERA TABASCO | -92.6534 | 18.5356
TAB210201912678 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO CARRETERA CD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA | -92.643 | 18.5426
TAB210201914889 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ BARRIO LA GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ BARRIO LA GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE 4 Y | -93.0598 | 18.1745
TAB210201916625 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Vicente Guerrero 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1A SECC, 86207 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE VICENTE G | -93.0849 | 18.1264
TAB210201915798 | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección (La Mona) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , | -93.2093 | 18.1559
TAB210201915057 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE HER | -93.0579 | 18.1725
TAB210201916681 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA TRAMO LOS DOMINGUEZ JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA JALPA- COMALCALCO Y CALLE JALPA -COMALCALCO, CALLE JALPA-COMALCALCO DESCRIPCION DE UBICACIÓNEST | -93.1098 | 18.2245
TAB210201916723 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS JALPA DE MENDEZ VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS TRAMO LA PIÑA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA SAN MARCOS TRAMO LA PIÑA JALPA DE MENDEZ, | -93.0445 | 18.1348
TAB210201920606 | Tabasco | Cunduacán | Gregorio Méndez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ - SANTA ISABEL KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ, 86696 GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN RANCHO NUEVO COMO A 300 METROS DE LA IG | -93.0858 | 18.0477
TAB210201916809 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN J | -93.0496 | 18.1383
TAB210201917425 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO | -93.1096 | 18.2243
TAB210201917445 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tierra Adentro 2da. Sección | CALLE RANCHERIA TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE TIERR | -93.0231 | 18.0763
TAB210201918115 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ribera Alta | CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ | -93.045 | 18.1753
TAB210201916770 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | CALLE VILLA JALUPA BARRIO SAN ISIDRO TRAMO CHUCHO EL GUERO JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA | -93.0466 | 18.1308
TAB210201918190 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Nicolás Bravo | CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. NICOLAS BRAVO JALPA DE MENDEZ, CALLE POB. NICOLAS BRAVO JA | -93.0877 | 18.1676
TAB210201916821 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ ESTA CALLE SE ENCUENTR | -93.0459 | 18.1349
TAB210201921553 | Tabasco | Cunduacán | Oscar Gómez Sáuz | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO OSCAR GOMEZ SAUZ - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA OSCAR GÓMEZ SÁUZ, 86697 OSCAR GÓMEZ SÁUZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLEHERMOSA CARDENAS A 600 | -93.2211 | 17.9944
TAB210201915475 | Tabasco | Jalpa de Méndez | San Hipólito | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA SAN HIPOLITO TRAMO A UN COSTADO DEL PANTEON JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 86207 SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE JALPA-CUNDUACAN Y CALLE JALPA-CUNDUACAN, CALLE J | -93.1218 | 18.1195
TAB210201915523 | Tabasco | Jalpa de Méndez | San Nicolás | CERRADA CERRADA DE PETRONILA DE L RANCHERIA SAN NICOLAS DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA SAN NICOLÁS, 86207 SAN NICOLÁS, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE PETRONILA SAN NICOLAS DE JAPA DE MENDEZ Y CALLE CERRADA DE PET | -93.0509 | 18.1057
TAB210201915546 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Tierra Adentro 1ra. Sección | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION DE JALPA DE MENDEZ TRAMO SALON DE FIESTA RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRIN | -93.0297 | 18.0971
TAB210201917016 | Tabasco | Teapa | Chapultepec | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - FRACC. UN GOBIERNO PARA TODO COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 1 + 86 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO A | -92.9729 | 17.566
TAB210201917018 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Soyataco | CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ PUEBLO SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO SOYATACO S JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO SOYATACO JALPA DE MENDEZ | -93.0726 | 18.2087
TAB210201916273 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALLE SE | -93.1099 | 18.2244
TAB210201917066 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Vicente Guerrero 1ra. Sección | CALLE RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1A SECC, 86207 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CAL | -93.0832 | 18.1243
TAB210201924815 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Amatitán | AMPLIACION POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ PUEBLO AMATITÁN, 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ, CALLE POB. AMATITAN JALPA DE MENDEZ ESTA CALL | -93.0838 | 18.1759
TAB210201918496 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MABRAZO BECERRA Y AVENIDA NICOLAS REYNES B., CALLE ARROYO SANE LLEGANDO AL PLANTES DE BACHILLERES NUM. 09 SE TOMA LA AV. CA | -92.9457 | 17.5616
TAB210201917114 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Reforma 2da. Sección (Santa María) | CALLE RANCHERIA REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RA. REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. REFORMA 2DA. S | -93.0453 | 18.3347
TAB210201917843 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (Lerma) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILÓMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL | -92.9188 | 17.5113
TAB210201917194 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Púlpito | CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ EJIDO EL PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA DE MENDEZ | -93.0942 | 18.0886
TAB210201918591 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ, CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO ESTA CALL | -93.1098 | 18.2242
TAB210201921030 | Tabasco | Centla | Ignacio Allende | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRENTE AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD | -92.8556 | 18.3838
TAB210201915037 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN BA | -93.0587 | 18.1763
TAB210201917252 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Carmen | CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ EJIDO EL CARMEN, 86208 EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA DE MENDEZ ESTA | -93.1518 | 18.2152
TAB210201921156 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CONSTITUCION TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES A CAL | -92.6496 | 18.5432
TAB210201939297 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México | -92.9588 | 17.9796
TAB210201942761 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201938509 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Calle Gil y Sáenz 615C, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México | -92.9218 | 18
TAB210201941814 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210201941815 | Tabasco | Tacotalpa | Zunú y Patastal | Carr. a Tapijulapa, Tabasco, México | -92.8125 | 17.4723
TAB210201941816 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210201941843 | Tabasco | Cunduacán | Colima | Colima, Tabasco, México | -93.2163 | 18.0149
TAB210201938525 | Tabasco | Centro | Villahermosa | 27 de febrero | -92.9194 | 17.9878
TAB210201939232 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Villahermosa - Comalcalco 37, 86240 Jalupa, Tab., México | -93.0042 | 18.1403
TAB210201939281 | Tabasco | Jonuta | Tomás Garrido Canabal (El Rincón) | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.0675 | 17.8693
TAB210201939293 | Tabasco | Centro | Villahermosa | M. E. Pérez R. 117, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México | -92.9273 | 18.0021
TAB210201941852 | Tabasco | Jalapa | Francisco J. Santamaría (Cacao) | 86854 Francisco J. Santamaría, Tab., México | -92.8569 | 17.8269
TAB210201941879 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210201939323 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Villa El Triunfo, 86950 El Triunfo, Tab., México | -91.1701 | 17.9224
TAB210201939324 | Tabasco | Centro | La Lima | Calle Principal, Parrilla 1ra. Secc., Parrilla, 86284 Parrilla, Tab., México | -92.9306 | 17.9097
TAB210201939327 | Tabasco | Balancán | Balancán | Anillo Periférico LATERAL DE CASA, Brigada Usumacinta, 86930 Balancán, Tab., México | -91.5394 | 17.8108
TAB210201939333 | Tabasco | Tacotalpa | La Cumbre | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.754 | 17.4281
TAB210201942754 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México | -92.9383 | 17.9855
TAB210201942759 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201942776 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201942778 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201938678 | Tabasco | Centro | Chacté | chacte | -92.9194 | 17.9878
TAB210201941218 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 1ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201938794 | Tabasco | Centla | Tabasquillo 1ra. Sección | Tabasquillo 1ra. seccion | -92.6522 | 18.5301
TAB210201941265 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 1ra. Sección | A Galeana Primera Secc., Amatitan, Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0862 | 18.1763
TAB210201941265 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 1ra. Sección | A Galeana Primera Secc., Amatitan, Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0861 | 18.1763
TAB210201938808 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 4ta. Sección | buena vista rio nuevo 4ta seccion | -92.9194 | 17.9878
TAB210201938817 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Anacleto Canabal 441, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.933 | 17.9768
TAB210201938872 | Tabasco | Centro | Villahermosa | 86108 CALLE 8 COLONIA, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.959 | 17.9899
TAB210201938872 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Abril 33, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.9592 | 17.9915
TAB210201938872 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Calle Ocho 48, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.9598 | 17.9914
TAB210201942171 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210201943614 | Tabasco | Huimanguillo | Eduardo Alday Hernández | Unnamed Road, Eduardo Alday Hernández, Tab., México | -93.543 | 17.6235
TAB210201943625 | Tabasco | Huimanguillo | Enrique Rodríguez Cano | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201938877 | Tabasco | Cárdenas | Benito Juárez (Campo Magallanes) | Benito Juárez (Campo Magallanes) | -93.3769 | 17.9894
TAB210201938885 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Periférico Carlos Pellicer Cámara 13, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México | -92.9037 | 18.0176
TAB210201938899 | Tabasco | Centro | Villahermosa | villahermosa | -92.9194 | 17.9878
TAB210201938912 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Tecolutilla | -93.225 | 18.266
TAB210201940598 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Mizar 21B, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México | -93.0132 | 17.9578
TAB210201943694 | Tabasco | Huimanguillo | Zapotal 1ra. Sección (San Miguel) | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201943709 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201943711 | Tabasco | Huimanguillo | Chicoacán | Chicoacán, Tab., México | -93.4525 | 17.7561
TAB210201940029 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Unnamed Road, Tab., México | -93.0212 | 17.9818
TAB210201940032 | Tabasco | Macuspana | Belén | Unnamed Road, 86703 Tab., México | -92.6451 | 17.7835
TAB210201940036 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Vicente Guerrero 69, Las Lomas, 86997 Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7669 | 17.7369
TAB210201935662 | Tabasco | Cunduacán | Huimango | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO CENTRO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR EL CRUCERO DE LOS PERALTA QUE ESTA POR LA IGLESIA DE EZQU | -93.167 | 18.15
TAB210201935678 | Tabasco | Cunduacán | La Piedra 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA TRINIDAD | -93.2144 | 18.1292
TAB210201939115 | Tabasco | Nacajuca | Chicozapote | Chicozapote 1 | -93.02 | 18.1689
TAB210201941660 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210201939189 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.29 | 17.933
TAB210201939199 | Tabasco | Macuspana | Castro y Güiro | Unnamed Road, 86714 Tab., México | -92.6395 | 17.852
TAB210201939224 | Tabasco | Nacajuca | El Hormiguero | Unnamed Road, 86237 Tab., México | -92.9692 | 18.1754
TAB210201939234 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Reforma 42, 18 De Marzo (San Joaquin) 270040001025-J, 86140 Villahermosa, Tab., México | -92.9723 | 17.9698
TAB210201941751 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210201938775 | Tabasco | Centro | Villahermosa | ESTRELLAS DE BUENAVISTA | -92.9194 | 17.9878
TAB210201938810 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Sin nombre No. 879 102, La Manga I Etapa, 86069 Villahermosa, Tab., México | -92.9112 | 17.997
TAB210201941634 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210201938823 | Tabasco | Jonuta | Los Pájaros (El Porvenir) | Los Pájaros | -92.1387 | 18.0907
TAB210201938830 | Tabasco | Macuspana | Celia González de Rovirosa | Celia González De Rovirosa | -92.5941 | 17.7564
TAB210201938838 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Prol. 27 de Febrero 4003, Club Campestre, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9466 | 18.0065
TAB210201938838 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Prol. 27 de Febrero 3303, Club Campestre, 86037 Villahermosa, Tab., México | -92.9464 | 18.0074
TAB210201938838 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Samarkanda 117, Heriberto Kehoe Vicent, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.945 | 18.0078
TAB210201942633 | Tabasco | Comalcalco | Arena 6ta. Sección (La Bolsa) | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.2424 | 18.2589
TAB210201943629 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 1ra. Sección | Río Seco y Montaña, Tab., México | -93.3845 | 17.9449
TAB210201943636 | Tabasco | Huimanguillo | Luis Donaldo Colosio Murrieta | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201943642 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 1ra. Sección | Pedregal Moctezuma 1ra Secc, Tab., México | -93.6418 | 17.6453
TAB210201940025 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Rueda | Unnamed Road, Ostitan 2da Secc, Tab., México | -93.415 | 17.7908
TAB210201938887 | Tabasco | Centro | Acachapan y Colmena 1ra. Sección | Acachapan y Colmena 1ra. Sección | -92.9194 | 17.9878
TAB210201941706 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210201941727 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Gutiérrez Gómez | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210301945111 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Prof. J. Claro García 410, Cuadrante II, 18 de Marzo, 86140 Villahermosa, Tab., México | -92.9669 | 17.9761
TAB210201941746 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán (El Moté) | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210201943714 | Tabasco | Huimanguillo | Monte de Oro 1ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201943717 | Tabasco | Huimanguillo | La Libertad | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210201941806 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán (El Moté) | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210201942783 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 802, Gil y Saenz, 86070 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 17.9856
TAB210201941830 | Tabasco | Nacajuca | Pomoca | Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lomitas, Tab., México | -92.9288 | 18.0511
TAB210201941885 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210201941898 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210201939124 | Tabasco | Centro | Acachapan y Colmena 2da. Sección (El Maluco) | Acachapan Y Colmena 2da. Sección (El Maluco) | -92.9194 | 17.9878
TAB210201939236 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara 103, Sabina, 86153 Villahermosa, Tab., México | -92.9565 | 17.9645
TAB210201939240 | Tabasco | Tacotalpa | Tomás Garrido Canabal | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7528 | 17.367
TAB210201942170 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Unnamed Road, 86846 Belén, Tab., México | -92.6869 | 17.7816
TAB210201939286 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.0709 | 17.8951
TAB210201939300 | Tabasco | Tacotalpa | Francisco I. Madero 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.8111 | 17.4214
TAB210201939309 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Calle Melchor Ocampo 95, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México | -92.9549 | 17.981
TAB210201944341 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | Calle José María Pino Suárez 5, San Luis, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0626 | 18.1769
TAB210201938576 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 604, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México | -92.9217 | 18
TAB210201939315 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Adolfo Ruiz Cortines, Atasta de Serra, Villahermosa, Tab., México | -92.9666 | 17.9876
TAB210201939315 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Aquiles Serdán, Col. Lindavista, Villahermosa, Tab., México | -92.9374 | 17.9914
TAB210201939315 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Aquiles Serdán 516, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México | -92.9365 | 17.9893
TAB210201939315 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1821, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México | -92.9509 | 17.9885
TAB210201939330 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Planetario 335, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9465 | 17.9992
TAB210201939334 | Tabasco | Tacotalpa | Nueva Esperanza | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7449 | 17.3749
TAB210301945235 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945239 | Tabasco | Huimanguillo | Ernesto Aguirre Colorado | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302004291 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Tenosique de Pino Suárez, Tab., México | -91.4251 | 17.4727
TAB210302004325 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302004352 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302004405 | Tabasco | Centla | Caparroso | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302004412 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210302004736 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Rtno Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9086 | 18.0358
TAB210302004909 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Hierro 206, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 18.0359
TAB210302005181 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210302005822 | Tabasco | Tenosique | Sueños de Oro | Tenosique, Tab., México | -91.425 | 17.4726
TAB210302005843 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210402017509 | Tabasco | Centla | Las Porfías | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA LAS PORFÍAS, 86762 LAS PORFÍAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SARLAT Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC | -92.7851 | 18.3367
TAB210301945107 | Tabasco | Teapa | Teapa | Cjon. del Progreso, Reforma, 86801 Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.563
TAB210301945113 | Tabasco | Centla | Cuauhtémoc | Villa cuauhtemoc | -92.6522 | 18.5301
TAB210301945192 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.944 | 17.9999
TAB210301945193 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.944 | 18
TAB210301945218 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945076 | Tabasco | Cunduacán | La Piedra 1ra. Sección | Unnamed Road, Tabasco, México | -93.2629 | 18.1007
TAB210301945079 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.7988 | 17.7343
TAB210301945104 | Tabasco | Teapa | Teapa | Joaquín Pedrero Córdova, Centro, 86800 Teapa, Tab., México | -92.9489 | 17.5555
TAB210301945119 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara No.205, Plutarco Elias Calles, 86090 Villahermosa, Tab., México | -92.9239 | 17.9719
TAB210301945121 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Unnamed Road, 86865 Tab., México | -92.818 | 17.6597
TAB210301945123 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara, Guayabal, 86090 Villahermosa, Tab., México | -92.9239 | 17.9719
TAB210301945128 | Tabasco | Centla | Frontera | Andrés Sánchez Magallanes, Centro, 86750 Frontera, Tab., México | -92.6481 | 18.5432
TAB210301945164 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Sindicato de Agricultura 626, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México | -92.9293 | 18.0006
TAB210301945165 | Tabasco | Centla | Frontera | José María Pino Suárez, Centro, 86750 Frontera, Tab., México | -92.6462 | 18.5347
TAB210301945167 | Tabasco | Cunduacán | Huacapa y Amestoy | Unnamed Road, Tab., México | -93.1517 | 18.0884
TAB210301945168 | Tabasco | Teapa | Andrés Quintana Roo | Unnamed Road, Tabasco, México | -92.9141 | 17.7166
TAB210301945169 | Tabasco | Centro | Villahermosa | C. Escritores 306, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México | -92.913 | 17.9791
TAB210301945170 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Avenida Abasolo & Miguel Hidalgo Y Costilla, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7659 | 17.7438
TAB210301945197 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9441 | 18
TAB210301945216 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945236 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945237 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945238 | Tabasco | Huimanguillo | El Chapo 1ra. Sección | El Chapo, Tab., México | -93.9913 | 17.9263
TAB210301945240 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Trujillo Gurría | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210301945241 | Tabasco | Huimanguillo | Tembladera 1ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210301945244 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301945246 | Tabasco | Huimanguillo | Agapito Domínguez Canabal | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302005282 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302005720 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210302005814 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302005873 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005964 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210301970989 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 1ra. Sección (San Antonio) | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - VICTOR FERNANDEZ MANERO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1RA. SECCIÓN SAN ANTONIO, 86834 VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1RA. SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAPA TAB | -92.816 | 17.8506
TAB210301965057 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | CALLE GREGORIO MENDEZ CIUDAD PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE REGINO HERNANDEZ, CALLE NICOLAS BRAVO SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANIARIO EN LA CALLE GREGORIO M | -93.213 | 18.4002
TAB210301965459 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PA | -92.8632 | 18.1221
TAB210301960276 | Tabasco | Huimanguillo | Unión y Fuerza | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210301960280 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210301999837 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999837 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999837 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999881 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999881 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999881 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999890 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999890 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999890 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999907 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | RHHX+76 Libertad, Tab., Mexico | -93.4019 | 17.8282
TAB210301999907 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Cárdenas - Huimanguillo, La Juventud, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico | -93.3987 | 17.8228
TAB210301999907 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Cornelio Colorado LB, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico | -93.3983 | 17.8282
TAB210301966557 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ROVIROSA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 27.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTER | -92.8073 | 18.3407
TAB210301962889 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENU | -93.3914 | 17.8264
TAB210301962890 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE FRANCISCO VILL A COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDOO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -93.3907 | 17.8262
TAB210301962893 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CA | -93.3921 | 17.8276
TAB210301962894 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO COL. PUEBLO NUEVO | -93.3902 | 17.8291
TAB210301965900 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CALLE REFORMA INTERIOR 0 VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA -ESCARCEGA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AGAPITO JESUS EL MERCADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VILLAHERM | -92.8642 | 18.1391
TAB210301965498 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE, CALLE ROSA SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIE | -92.8626 | 18.1224
TAB210301965623 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CALLE EL ARBOLITO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EL ARBOLITO Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, CALLE COPA DE ORO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MIN | -92.8621 | 18.1236
TAB210301965625 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CALLE VICENTE GUERRERO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EL ARBOLITO, CALLE MARIANO ESCOBEDO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO J | -92.8646 | 18.1259
TAB210301967083 | Tabasco | Centro | Medellín y Pigua 3ra. Sección | CAMINO TRAMO MEDELLIN Y PIGUA 3ERA SECCIÓN - RA. EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 550 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA MEDELLIN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, 86276 MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA | -92.8768 | 18.0593
TAB210301999847 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999847 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999847 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999836 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999836 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999836 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999883 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999883 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999883 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301960277 | Tabasco | Huimanguillo | La Soledad 2da. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210301960279 | Tabasco | Huimanguillo | Guadalupe Victoria | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210301999884 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999884 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999884 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301999896 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999896 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999896 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210301962905 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE V | -93.392 | 17.8269
TAB210301964165 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CIUDAD CALLE VICENTE GUERRERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ HUIMANGUILLO, TABA | -93.3944 | 17.8373
TAB210301964169 | Tabasco | Huimanguillo | El Desecho 1ra. Sección | RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86406 EL DESECHO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA EL DESECHO 1RA SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO | -93.383 | 17.8662
TAB210301965474 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DO | -92.8614 | 18.1223
TAB210402017997 | Tabasco | Centla | La Estrella | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA LA ESTRELLA, 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSAVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA | -92.5824 | 18.6014
TAB210301951002 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS | -93.4953 | 18.0716
TAB210301951008 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS | -93.4953 | 18.0657
TAB210301951010 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI | -93.7119 | 18.1188
TAB210301951013 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI | -93.7087 | 18.1189
TAB210301999901 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico | -92.9064 | 18.0011
TAB210301999901 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, Mexico | -92.8258 | 17.9825
TAB210301999901 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Manga 2da. Sección, Tabasco, Mexico | -92.8793 | 18.0031
TAB210402018017 | Tabasco | Centla | José María Morelos y Pavón | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86764 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3 | -92.8452 | 18.4172
TAB210301959107 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE DEL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA | -92.9629 | 18.0217
TAB210302006000 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210301957214 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | CALLE MINOIDE ALEJANDRO COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MISAEL DE LA CRUZ CIRCULANDO EN EL BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURIT | -93.2071 | 18.3848
TAB210301959133 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE DE LA LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES | -92.9622 | 18.021
TAB210301959136 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, CALLE HICOTEA EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO DE | -92.9632 | 18.0218
TAB210301959143 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE | -92.9622 | 18.021
TAB210301959147 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, CALLE HICOTEA EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO DE | -92.9635 | 18.022
TAB210301959151 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | CALLE EL PORVENIR FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA UNIÓN EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA BOSQUES DE | -92.962 | 18.0209
TAB210402016719 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERÍA SAN JUDAS TADEO. | -92.6541 | 18.5389
TAB210402016726 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERIA SAN JUDAS TADEO. | -92.6541 | 18.5387
TAB210402015561 | Tabasco | Centla | Libertad de Allende | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A | -92.6905 | 18.5319
TAB210402015566 | Tabasco | Centla | Miguel Hidalgo 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D | -92.8395 | 18.403
TAB210402015577 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA C | -92.8101 | 18.3443
TAB210301958685 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE | -92.9519 | 17.5527
TAB210402016117 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, A 1.5 KM POR JUAN ALDAMA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA | -92.6401 | 18.5315
TAB210402015623 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.9 KM DE LA CABECERA | -92.8009 | 18.3415
TAB210402016129 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUÁREZ GARCÍA SOBRE LA QUESERIA SAN JUDAS TADEO. | -92.6542 | 18.539
TAB210402015637 | Tabasco | Centla | Adolfo López Mateos | CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO C | -92.9535 | 18.4136
TAB210301951433 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE 18 DE MARZO BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, CALLE JUAN ALDAMA CIRCULANDO EN SENTIDO DE LA AVENIDA PLAZA HIDALGO SI SE CONTINUA AL FRENTE S | -93.0648 | 18.1766
TAB210301951482 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CAMINO TRAMO CARRETERA JALPA DE MENDEZ -JALUPA - BANCO DE ARENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA JALPA DE MENDEZ-JALUPA Y CALLEJON LOS VA | -93.0583 | 18.1633
TAB210301951505 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE DUEÑAS, AVENIDA PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL TSE LLEHA ALA ESQUINA DE LA PLAZA | -93.0656 | 18.1761
TAB210301951507 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GONZALEZ GARCIA ENTRANADO A LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ | -93.0609 | 18.1735
TAB210402015713 | Tabasco | Centla | Boca de Pantoja | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, 86756 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE | -92.5035 | 18.3148
TAB210402015717 | Tabasco | Centla | San Juanito de Tres Brazos | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86763 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI | -92.6518 | 18.3931
TAB210402015719 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NAVAL Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA BATALLÓN QUINTA ZONA NAVAL AUN COSTADO DEL RIO. | -92.6505 | 18.5219
TAB210301950967 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MANUEL PONCE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS-VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR | -93.3738 | 18
TAB210301950969 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON Y PERIFERICO MOLINA MONTES, CALLE MACUSPANA PROVENIENTES DE VILLAHERMOSA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS VILLAHERMOSA SE | -93.3647 | 17.981
TAB210301950977 | Tabasco | Cárdenas | Bajío 1ra. Sección A (Perifércio Sur) | AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 BAJÍO RA. SECCIÓN A (PERIFÉRCIO SUR), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA M | -93.3582 | 17.9669
TAB210301950986 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO | -93.359 | 17.9675
TAB210302002527 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302003621 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302003648 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302003650 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302003653 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302003664 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302003666 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210301957179 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | CALLE BENIGNO CARRILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE ROSALINO CANDELERO Y CALLE LA MERCED REAL, CALLE NARCISO LAZARO CASTELLANOS LLEGANDO A LA CIUDAD DEL | -93.2066 | 18.3786
TAB210302000310 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210301951492 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARTE TRA | -93.0635 | 18.174
TAB210302003212 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210302003670 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210302003684 | Tabasco | Teapa | Teapa | Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.5671
TAB210302003951 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210302003961 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302000336 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302000363 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302000373 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210301950871 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 CARDENAS-HUIMANGUILLO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, CALLE CUAUHTEMOC CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERA | -93.3975 | 17.8415
TAB210301950873 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIRCULANDO POR LA CARRETERA CARDENAS HUIMANGUI | -93.3927 | 17.8316
TAB210302003693 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 3ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302004007 | Tabasco | Comalcalco | Progreso Tular 2da. Sección | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210302000381 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302000399 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302002126 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210302002129 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210301950887 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 2da. Sección (Otates) | CAMINO TRAMO BLASILLO 2DA - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO Y CARRETERA COATZACOALCOS-V | -93.9414 | 18.0649
TAB210301950900 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | AVENIDA OCUAPAN PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO OCUAPAN Y , CIRCUALNDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE OCUAPA PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO A LA TERCER CUADRA | -93.4924 | 17.8465
TAB210302004024 | Tabasco | Cunduacán | Cumuapa 2da. Sección | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210301958527 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARDENAS-HUIMANGUILLO, CALLE MARIANO ABASOLO EN CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA F | -93.3946 | 17.8362
TAB210302000453 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México | -92.9195 | 17.9931
TAB210302000459 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México | -92.9195 | 17.9931
TAB210301950963 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS -VILLAHERMOSA Y CALLE MANUEL PONCE, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CARDENAS PRO | -93.3731 | 18.0011
TAB210302003733 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 3ra. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302003743 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302003745 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210301958530 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE JACINTO LOPEZ EN CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL CARDENAS | -93.392 | 17.8356
TAB210302001814 | Tabasco | Nacajuca | Samarkanda | Samarkanda, Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lomitas, Tab., México | -92.9315 | 18.0509
TAB210301950965 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MANUEL PONCE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS-VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ANTES DE ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR | -93.3735 | 18.0005
TAB210301950971 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, CALLE MACUSPANA PROVENIENTES DE VILLAHERMOSA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 CARDENAS VILLAHE | -93.3652 | 17.9807
TAB210301950992 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO | -93.3594 | 17.9676
TAB210301950996 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AVENIDA LAS FLORES COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS PROVENIENTES DEL PERIFERICO MOLINA MONTES LLEGANDO DEL ENTRO | -93.3585 | 17.967
TAB210301951016 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C- GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DI | -93.7096 | 18.1189
TAB210301951018 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | CALLE OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C- GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ZONA VERDE Y CALLE SIETE, CARRETERA BENITO JUAREZ CIRCULANDO POR LA CARRETERA DEL | -93.567 | 18.1721
TAB210301951023 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C- ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE EN DIRECCION DEL POBLADO EMILIANO ZAPATA A 7.3KM ESTA | -93.5665 | 18.1121
TAB210302004087 | Tabasco | Jonuta | El Bejucal | Jonuta, Tab., México | -92.1364 | 18.0911
TAB210302004125 | Tabasco | Cárdenas | Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad) | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302003024 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Locales 3 y 4 Planta Alta, Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9408 | 18.0007
TAB210302003034 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Locales 3 y 4 Planta Alta, Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.941 | 18.0008
TAB210302004154 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 2da. Sección | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210302000709 | Tabasco | Macuspana | Vernet 3ra. Sección | Vernet 3ra. seccion | -92.5941 | 17.7564
TAB210302000753 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210301958667 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE INTERIOR SN COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO CIRCULANDO POR LA CALLE CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA C | -92.9517 | 17.5526
TAB210302000774 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000783 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000848 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302001944 | Tabasco | Centro | González 3ra. Sección | González 3ra Secc, Tab., México | -93.0793 | 17.9793
TAB210302002297 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 2da. Sección (San Miguel) | Victor Fernandez Manero, Tab., México | -92.8141 | 17.8642
TAB210302001958 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | C. Francisco I. Madero, Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8626 | 18.1379
TAB210302001958 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Calle Mariano Escobedo 686, Ocuiltzapotlan, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8624 | 18.1332
TAB210302001958 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Calle Mariano Escobedo 110, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8642 | 18.1334
TAB210302002303 | Tabasco | Cárdenas | El Alacrán (Manatinero) | Unnamed Road, 86464 Machona, Tab., México | -93.6635 | 18.3651
TAB210302003552 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Universidad 250, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México | -92.9238 | 18.0068
TAB210302001987 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Moctezuma, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7858 | 18.161
TAB210302001987 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Ignacio Zaragoza, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7837 | 18.1638
TAB210302001987 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Mario Trujillo García, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7871 | 18.1606
TAB210301990455 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (El Arroyito) | EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN EL ARROYITO CP. 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYIT | -93.7834 | 18.0266
TAB210301990470 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 2da. Sección (Pedro Sánchez Magallanes) | RANCHERIA CAOBANAL 2DA SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOBANAL 2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA CAOBANAL 2DA. SECCIÓN PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES HUIMANGUILLO TABA | -93.4169 | 17.613
TAB210301990472 | Tabasco | Huimanguillo | Los Naranjos 4ta. Sección | RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION, 86406 LOS NARANJOS 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO. | -93.367 | 17.9011
TAB210301990911 | Tabasco | Huimanguillo | Ostitán 1ra. Sección | EJIDO OSTITAN, 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO OSTITAN CP. 86407 HUIMANGUILLO TABASCO | -93.4211 | 17.729
TAB210301990478 | Tabasco | Huimanguillo | Organización Campesina CNC | EJIDO ORGANIZACION CAMPESINA C.N.C., 86420 ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC HUIMANGUILLO TABASCO | -93.9256 | 17.7703
TAB210301975847 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LO PUEDES ENCONTRAR A 27.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE F | -92.8073 | 18.3419
TAB210301989877 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE BALANCAN SALIENDO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y TOMAMOS EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WA | -93.2293 | 18.2581
TAB210301988653 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3864 | 17.8208
TAB210301989324 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 1ra. Sección | RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA GLORIETA TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORREMOS RECTO 5.17 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN | -93.2034 | 18.3175
TAB210301988673 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3864 | 17.8208
TAB210301989363 | Tabasco | Huimanguillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 86414 CUAUHTÉMOC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC CP. 86414 CUAUHTÉMOC, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7926 | 18.0232
TAB210301989377 | Tabasco | Huimanguillo | Las Giraldas | EJIDO LAS GIRALDAS, 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LAS GIRALDAS CP. 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.376 | 17.7008
TAB210301991547 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCIÓN, 86245 SALOYA 1RA. SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA NACAJUCA - VILLAHERMOSA A 200 METROS DEL ESTABLECIMIENTO EXTRA DE LA RA. SALOYA 1RA SECC | -92.9435 | 18.099
TAB210301989401 | Tabasco | Huimanguillo | Estación Martínez Gaytán | PUEBLO FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, 86427 ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN CP. 86427 ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7803 | 17.7583
TAB210301991141 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y CALLE EL CEDRO, CALLE EXITO A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL FRACCIONAMIENTO TABASCO II | -92.963 | 18.0212
TAB210301991147 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE LIBERTAD, CALLE EXITO A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL FRACCIONAMIETO TABASCO II | -92.9633 | 18.0214
TAB210301988404 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA A 5 PRESIDENTE Y , CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO | -94.043 | 18.1078
TAB210301989085 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE PRINCIPAL SECTOR TABASCO II, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE TABASCO II | -92.964 | 18.0221
TAB210301989630 | Tabasco | Huimanguillo | Emiliano Zapata (Kilómetro 4) | EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4, 86443 EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4 CP. 86443 EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 4, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.4932 | 17.6359
TAB210301990689 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREM | -93.2088 | 18.302
TAB210301987123 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CALLE MARIO TRUJILLO A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS | -92.9597 | 18.0615
TAB210301990759 | Tabasco | Huimanguillo | Unidad Modelo Sábana Larga | COLONIA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA AGRICOLA GANADERA UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA CP. 86425 UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6865 | 17.7954
TAB210301994658 | Tabasco | Comalcalco | Norte 2da. Sección | RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA RECORREMOS RECTO 5.81 KM POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO. Y ENCONTRAMOS LA UBICACIO | -93.1949 | 18.3152
TAB210301988696 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A UN LADO DE LA CASETA DE POLICIA DE TABASCO I | -92.9623 | 18.0215
TAB210301988697 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE CONVIVENCIA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE CONVIVENCIA, COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3819 | 17.8306
TAB210301990437 | Tabasco | Huimanguillo | Las Granjas | EJIDO LAS GRANJAS, 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LAS GRANJAS CP. 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.9382 | 17.8025
TAB210301990441 | Tabasco | Huimanguillo | Zapotal 5ta. Sección | EJIDO ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN SAN MIGUEL, CP. 86414 ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, SAN MIGUEL, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7519 | 18.0181
TAB210301989412 | Tabasco | Huimanguillo | El Cabrito | EJIDO EL CABRITO, 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO EL CABRITO CP. 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7342 | 17.9325
TAB210301989427 | Tabasco | Huimanguillo | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO LA ESPERANZA CP. 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6326 | 17.9183
TAB210301990443 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 3ra. Sección | EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION, 86423 HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION CP. 86423 HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.82 | 17.9093
TAB210301988733 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA | -93.3872 | 17.8337
TAB210301989473 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SOR JUANA INES SALIENDO DE MERCADO SORIANA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS RECORREMOS | -93.2159 | 18.2764
TAB210301983180 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | CALLE CALLE 7 PUEBLO C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA | -93.6013 | 17.9708
TAB210301989572 | Tabasco | Huimanguillo | Celia González de Rovirosa | EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA CP. 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6573 | 17.6899
TAB210301990190 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN SAN JORGE, 86654 SARGENTO LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO EL LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA CHOCOGAS TOMAMOS LA AVE | -93.2529 | 18.1991
TAB210301988979 | Tabasco | Huimanguillo | Las Flores | COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES HUIMANGUILLO, TABASCO | -93.5784 | 17.3579
TAB210301988987 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco J. Santamaría 1ra. Sección | EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN, 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN CP. 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO T | -93.5214 | 17.6026
TAB210301988994 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Rueda | PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , FRANCISCO RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO | -93.9316 | 17.8335
TAB210301989019 | Tabasco | Huimanguillo | Palo Mulato (Zapotal) | EJIDO PALO MULATO (ZAPOTAL), 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL CP. 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7713 | 18.0211
TAB210301989023 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LA SELVA A LADO DE LA CASETA DE POLICIA DE TABASCO I | -92.9621 | 18.0215
TAB210301974214 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE | -92.9448 | 17.5496
TAB210301974974 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.6265 | 17.5731
TAB210301981229 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | CALLE SIBILLA ZURITA EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE SALUD RAMON, CALLE FRANCISCO RABELO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS | -92.9624 | 18.0649
TAB210301974235 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE | -92.9448 | 17.5499
TAB210301978694 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE LA SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE DE LA FRATERNIDAD Y CARRETERA TACOTALPA, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO BECERRA A | -92.9456 | 17.5552
TAB210301978731 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE PEDRO TRINIDAD CANO BARRIO TECOMAJIACA, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AV. PLAZA INDEPENDENCIA A 95.97 MTS. A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA CALLE MARIANO PEDRERO A 346 MTS. SE | -92.9593 | 17.543
TAB210301979895 | Tabasco | Huimanguillo | Paredón 1ra. Sección | RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC CP. 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3938 | 17.7584
TAB210301979898 | Tabasco | Huimanguillo | Pico de Oro 1ra. Sección | EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 1RA SECCIÓN CP. 86403 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.67 | 18.02
TAB210301976808 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 1ra. Sección | RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL A PARAISO, RECORREMOS RECTO 4.78 KM Y ENCONTRA | -93.2068 | 18.3157
TAB210301974472 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O | -92.9459 | 17.5506
TAB210301974482 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O | -92.946 | 17.5505
TAB210301979983 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal) | EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN CHICHONAL | -93.7708 | 18.0671
TAB210301980003 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma) | EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA | -93.8412 | 18.101
TAB210301980016 | Tabasco | Huimanguillo | La Luz | POBLADO LA LUZ, 86402 LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO LA LUZ HUIMANGUILLO, TABASCO | -93.4086 | 17.8127
TAB210301975552 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT | -92.9519 | 17.5527
TAB210301975556 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE SAUCE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TEAPA PASANDO EL RIO SE UBICA LA GLORIETA Y A MANO IZQUIERDA SE EN | -92.9494 | 17.5668
TAB210301971305 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MAYITO, 86098 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE UNO, CALLE TRES SALIENDO DE SAS SE INCOPORTARA A PASEO DE LA SIERRA Y DOBLA A MANO IZQUIERDA CONTINU | -92.9286 | 17.9856
TAB210301974107 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER | -93.0219 | 17.6073
TAB210301974192 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO FRACCION LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE AL OXXO | -92.9448 | 17.5498
TAB210301974959 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA AL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSQUE A 30 MINUTOS DE LA CABEC | -91.6264 | 17.5734
TAB210301979906 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | PUEBLO SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , VILLA SAN MANUEL CP. 86434 VILLA SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3838 | 17.6526
TAB210301979907 | Tabasco | Huimanguillo | Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagarterito) | EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTERITO, 86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 4TA SECCION PEJELAGARTERITO CP. 86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN PEJELAGART | -93.6968 | 17.991
TAB210301979909 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma) | EJIDO EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA | -93.8252 | 18.0544
TAB210301974583 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT | -92.9519 | 17.5527
TAB210301976150 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA | -93.0279 | 17.6088
TAB210301976356 | Tabasco | Nacajuca | Jiménez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JIMÉNEZ, 86243 JIMÉNEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE DE LA RA. JIMENEZ | -92.9304 | 18.1536
TAB210301974068 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 44 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER | -93.0219 | 17.6073
TAB210301974612 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT | -92.9519 | 17.5527
TAB210301974622 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL RECREO, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA EL RECREO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA AV. MONTECRISTO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.764 | 17.7353
TAB210301974087 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER | -93.0219 | 17.6073
TAB210301974144 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE | -92.9448 | 17.5499
TAB210301975618 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA | -93.0276 | 17.6089
TAB210301977153 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 460 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETE | -93.0218 | 17.6083
TAB210301977159 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 14 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 | -93.0241 | 17.6091
TAB210301977180 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 | -93.0243 | 17.6092
TAB210301977191 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 | -93.025 | 17.6093
TAB210301977206 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 | -93.025 | 17.6094
TAB210301975127 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, SE ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA | -92.8961 | 18.3918
TAB210301982135 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | CALLE JUAREZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO | -94.0454 | 18.0978
TAB210301975178 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y , SE ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA | -92.8995 | 18.393
TAB210301974501 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O | -92.9459 | 17.5506
TAB210301974522 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O | -92.9459 | 17.5506
TAB210402010616 | Tabasco | Centla | Ignacio Allende | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 42.1 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A IGNACIO ALLENDE A 5.2 KM, CALLE | -92.8474 | 18.3841
TAB210402010618 | Tabasco | Centla | José María Morelos y Pavón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86764 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA KM 49 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA 180 A IGN | -92.8494 | 18.4153
TAB210402010623 | Tabasco | Centla | Gobernador Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CENTLA A VILLAHERMOSA 180 A MANO DERECHA EN EL KM 21.7 Y CARRETERA CARRETERA CENTLA-VILLAHERMOSA A GOBERNADOR CRUZ A 10 | -92.8739 | 18.4334
TAB210302003584 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302001712 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | 86245 Lomitas, Tab., México | -92.9612 | 18.0649
TAB210302001715 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302003606 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302003613 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210302003629 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210402010654 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A VICENTE GUERRERO A 10.4 KM, CALLE PRIN | -92.8947 | 18.3899
TAB210302003636 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | 86220 Nacajuca, Tab., México | -93.0151 | 18.1697
TAB210302003639 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302003661 | Tabasco | Macuspana | Pemex (Ciudad Pemex) | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210302000354 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302003675 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Tenosique, Tab., México | -91.425 | 17.4726
TAB210302003698 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7661 | 17.7409
TAB210302003728 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Tenosique, Tab., México | -91.425 | 17.4726
TAB210302000412 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210302000419 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210302000427 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México | -92.9195 | 17.9931
TAB210302001832 | Tabasco | Nacajuca | Arroyo | 86240 Arroyo, Tab., México | -92.9904 | 18.1231
TAB210302001876 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección | 47W2+CV Buena Vista 1ra Sección, Tab., México | -92.7478 | 18.146
TAB210302003736 | Tabasco | Teapa | Teapa | Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.5671
TAB210302003741 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 4ta. Sección | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302003004 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Samarkanda 202, Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9405 | 18.0009
TAB210402010423 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Campo Petrolero Mecoacán | RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPA DE MÉNDEZ A CHGILTEPEC KM 19.7 A MANO IZQUIERDA Y CAMINO CAMINO CHICHICAPA - ENTRADA LA LIBERTAD A | -93.0838 | 18.3286
TAB210302003915 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302003934 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302003942 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Jonuta, Tab., México | -92.1364 | 18.0911
TAB210402010781 | Tabasco | Centla | Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 51.5 Y CARRETERA CARRETERA BENITO JUAREZ A BENITO JUAREZ A 50 MTS, CALLE PRINCIPAL CARRETERA VILLAHERMO | -92.803 | 18.4222
TAB210302002013 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Copa de Oro E12, Las Rosas, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8632 | 18.1227
TAB210302003967 | Tabasco | Centro | Río Viejo 1ra. Sección | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302003997 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco I. Madero | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302004039 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Tanque) | Paraíso, Tab., México | -93.2127 | 18.4006
TAB210302002116 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210302002123 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Manuel Téllez 33, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9369 | 17.977
TAB210302004100 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Iquinuapa | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402010493 | Tabasco | Nacajuca | El Guásimo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUÁSIMO, 86243 EL GUÁSIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACAJUCA-VILLAHERMOSA KM 11.7 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA GUASIMO - EL SANDIAL A 4KM, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RAN | -92.9328 | 18.1235
TAB210302000731 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AV. | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000764 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302003223 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210302004142 | Tabasco | Centla | Caparroso | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302000791 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000804 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000811 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000815 | Tabasco | Centro | La Ceiba | colonia primero de mayo | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000822 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000828 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000853 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210302000859 | Tabasco | Centro | Villahermosa | av 16 de septiembre | -92.9194 | 17.9878
TAB210402007109 | Tabasco | Centla | Benito Juárez | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO - EL JABONCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 460 INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOS | -92.7973 | 18.4287
TAB210402007110 | Tabasco | Tacotalpa | Caridad Guerrero | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA TAPIJULAPA- OXOLOTAN - OXOLOTAN KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO CARIDAD GUERRERO, 86896 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA TAPIJULAPA- OXOLOTAN Y , CIRCULANDO POR LA C | -92.7544 | 17.4125
TAB210402010542 | Tabasco | Nacajuca | Tucta | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ NACAJUCA A TUCTA AL NORTESTE A 800 MTS MANOS DERECHA Y CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ A TUCTA A 1.7 KM, CALLE CALLE PRIN | -92.9952 | 18.1938
TAB210302002517 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Paraíso, Tab., México | -93.2127 | 18.4006
TAB210302003408 | Tabasco | Centro | Barrancas y Guanal López Portillo | Barrancas y Guanal López Portillo, Tab., México | -92.8086 | 18.0156
TAB210302003433 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402010585 | Tabasco | Centla | Álvaro Obregón (Santa Cruz) | CALLE PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), 86762 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE | -92.7999 | 18.3939
TAB210402010594 | Tabasco | Centla | Tabasquillo 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 42.1 A MANO DERECHA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA 180 A TABASQUILLO A 7 | -92.7242 | 18.3595
TAB210402010602 | Tabasco | Centla | Francisco Villa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA KM 49.4 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A VICENTE GUERRERO A 10.9 KM, | -92.881 | 18.4055
TAB210302000443 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México | -92.9195 | 17.9931
TAB210402014844 | Tabasco | Centla | Felipe Carrillo Puerto Norte (Carrillito) | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE EN | -92.6978 | 18.5241
TAB210402014847 | Tabasco | Centla | Lázaro Cárdenas | CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO COMALCALC | -92.963 | 18.4124
TAB210402015186 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANCZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR CARR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA | -92.8905 | 18.3889
TAB210402013739 | Tabasco | Centla | Francisco Villa (Guano Solo) | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARR. COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 O Y COMALCALCOPARAÍSOEL BELLOTE STA. CRUZ | -92.9298 | 18.4277
TAB210402013749 | Tabasco | Centla | San José del Carmen | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86765 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 | -92.7885 | 18.4208
TAB210402013756 | Tabasco | Centla | La Pimienta | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA | -92.8869 | 18.4291
TAB210402013828 | Tabasco | Centla | Nuevo Centla | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS | -92.5255 | 18.6222
TAB210402014917 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE PEDRO C COLORADO COLONIA COL. ELL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1.5 KM POR CALLE IGNACIO RAYON. TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE CE | -92.6509 | 18.5441
TAB210402018036 | Tabasco | Centla | Francisco I. Madero | CALLE CONSCRIPTO PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMIGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCA | -92.7394 | 18.4678
TAB210402006601 | Tabasco | Macuspana | Belén | Belén, 86711 Belén, Tab., México | -92.6115 | 17.7907
TAB210402006602 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | RJ4P+F3 Tepetitán, Tab., México | -92.3648 | 17.8062
TAB210402006614 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 904, Oropeza, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9357 | 18.0004
TAB210302002501 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402013840 | Tabasco | Centla | Nuevo Centla | CALLE PRINCIPAL SN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFOCDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA | -92.5262 | 18.6221
TAB210402014935 | Tabasco | Centla | Leandro Rovirosa Wade 1ra. Sección | CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCION RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 86761 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCION Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. | -92.8788 | 18.4273
TAB210402014940 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y , TOMA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CA | -92.8949 | 18.3903
TAB210402014946 | Tabasco | Centla | Luis Donaldo Colosio Murrieta | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR IGNACIO ALLENDE, 86760 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y , POR CARRETERA INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL | -92.8284 | 18.4257
TAB210402018052 | Tabasco | Centla | Chichicastle 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA | -92.4319 | 18.3039
TAB210402014951 | Tabasco | Centla | Ribera Alta 2da. Sección (Salsipuedes) | CALLE RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES Y , POR FRONTERA T. | -92.5038 | 18.3539
TAB210402014958 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD DE FRONTERA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA A 1 MINUTO | -92.6454 | 18.53
TAB210402014963 | Tabasco | Centla | Carlos A. Madrazo | CALLE COL. CARLOS A.MADRAZO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86762 CARLOS A. MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE COL. CARLOS A. MADRAZO Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BEL | -92.9748 | 18.4255
TAB210402014965 | Tabasco | Centla | Jalapita | CALLE RANCHERÍA JALAPITA RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JALAPITA Y , CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍSO COM | -92.9949 | 18.4151
TAB210402014967 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE POB.VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO P | -92.8881 | 18.3877
TAB210402015284 | Tabasco | Centla | Ignacio Zaragoza | CALLE PRINCIPAL S/N PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180SE ENCUENTRA A UNA D | -92.9576 | 18.4029
TAB210402011411 | Tabasco | Centro | Villahermosa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -92.9194 | 17.9878
TAB210402011414 | Tabasco | Centro | Villahermosa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -92.9194 | 17.9878
TAB210302003015 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210302003015 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cda. La Ceiba, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.937 | 17.9804
TAB210402013147 | Tabasco | Huimanguillo | Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre) | COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, 86400 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. GRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE | -93.9034 | 18.0978
TAB210402015293 | Tabasco | Centla | El Guatope | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA EL GUATOPE, 86753 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL GUATOPE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍ | -92.9361 | 18.4138
TAB210302003216 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210402018720 | Tabasco | Centla | San Román | CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O CRUZANDO EL PUENTE FEDERAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCI | -92.6616 | 18.5158
TAB210402013583 | Tabasco | Centla | El Limón de Simón Sarlat | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, 86762 EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA | -92.7961 | 18.3426
TAB210402018737 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , DIRÍGETE AL NORTE POR BENITO JUÁREZ GARCÍA HACIA JUAN ALDAMA. A 950 M A LA VUELTA DE LA FISCALIA DEL ESTADO | -92.648 | 18.5357
TAB210302003631 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302003726 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7661 | 17.7409
TAB210402013589 | Tabasco | Centla | Nuevo Centla | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS | -92.5256 | 18.622
TAB210402013590 | Tabasco | Centla | Revolución | CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA COLONIA REVOLUCION, 86750 REVOLUCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PUENTE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 AUN COSTADO DEL PUENTE LA LOCALIDAD SE EN | -92.6501 | 18.5098
TAB210402013591 | Tabasco | Centla | San José del Carmen | CALLE CAMINO EL NARANJAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86765 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL NARANJAL Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A | -92.7913 | 18.419
TAB210402013592 | Tabasco | Centla | Veintisiete de Febrero | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA RA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86768 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , POR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLA | -92.8593 | 18.4243
TAB210402018763 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , DIRÍGETE AL OESTE POR JUAN ALDAMA HACIA BENITO JUÁREZ GARCÍA A 1 KM A MEDIA CUADRA DE LA FERRETARIA MÉND | -92.6465 | 18.5352
TAB210402020412 | Tabasco | Centla | Cuauhtémoc | CALLE PRINCIPAL VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO JIMENEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALC | -92.9549 | 18.4008
TAB210302003955 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302004111 | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección (La Mona) | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210302004580 | Tabasco | Centro | Miraflores 1ra. Sección | Miraflores 1ra Secc, Tab., México | -92.78 | 17.9169
TAB210302005453 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302006268 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210301974775 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE INGENIERO MECANICO ELECTRICO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y , COMO A 200 METROS DE LA DELEGACION DE TRANSITO ESTATAL Y COMO A 450 METROS DE LA UJAT | -93.1679 | 18.0729
TAB210302005677 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005692 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005831 | Tabasco | Tenosique | Sueños de Oro | Tenosique, Tab., México | -91.425 | 17.4726
TAB210302005023 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005042 | Tabasco | Centla | Constancia y Venecia | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302005896 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302005931 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210301998353 | Tabasco | Comalcalco | Paso de Cupilco | RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS RECTO 5.14 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVAN | -93.1254 | 18.2595
TAB210302004283 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302005947 | Tabasco | Centro | González 1ra. Sección | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005953 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210302005984 | Tabasco | Tenosique | Sueños de Oro | Tenosique, Tab., México | -91.425 | 17.4726
TAB210302004300 | Tabasco | Huimanguillo | C-25 (Isidro Cortés Rueda) | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302004310 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302005145 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302006020 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302005887 | Tabasco | Centro | La Huasteca 1ra. Sección | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402014723 | Tabasco | Centla | Carlos Rovirosa 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA GREGORIO MENDEZ Y , POR CARRETERA GREGORIO MÉNDEZ SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CAB | -92.6426 | 18.5717
TAB210402014737 | Tabasco | Centla | Escobas (Chilapa Escoba) | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72 KM | -92.7036 | 18.1918
TAB210302004397 | Tabasco | Cárdenas | Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad) | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302005971 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210302005155 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210302005169 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402012663 | Tabasco | Centla | Libertad de Allende | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE | -92.6959 | 18.5313
TAB210402012676 | Tabasco | Centla | San José de Simón Sarlat | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TABASQUILLO 1RA.SECCIÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA | -92.7651 | 18.3521
TAB210402012678 | Tabasco | Centla | Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TAMULTE DE LAS SABANAS LA LOCALIDAD SE ENC | -92.6861 | 18.2179
TAB210402012680 | Tabasco | Centla | Chichicastle 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA JONUTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 59.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ | -92.3712 | 18.2953
TAB210402012682 | Tabasco | Centla | Cañaveral | RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAÑAVERAL Y , RANCHERÍA CAÑAVERAL POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAÍ | -92.9373 | 18.4264
TAB210402012685 | Tabasco | Centla | Kilómetro 18 | RANCHERIA KILÓMETRO 18, 86762 KILÓMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA RANCHERIA KILOMETRO 18 Y , RANCHERIA KILOMETRO 18 POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMENMÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA | -92.8008 | 18.4423
TAB210402013498 | Tabasco | Centla | Miguel Hidalgo | CALLE RANCHERIA MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7 | -92.6591 | 18.2132
TAB210302005290 | Tabasco | Centla | Ignacio Allende | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210402012723 | Tabasco | Centla | Niños Héroes | RANCHERIA NIÑOS HEROÉS, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA NIÑOS HEROES Y CARRETERA SECTOR 2, RA. NIÑOS HÉROES CAMINO AL SECTOR 2 POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCA | -92.8504 | 18.4383
TAB210402012728 | Tabasco | Centla | Buena Vista | RANCHERIA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y , CARRETERA DE LA RANCHERÍA BUENAVISTA TRAMO INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARME | -92.8729 | 18.3568
TAB210402012731 | Tabasco | Centla | Pico de Oro | RANCHERIA PICO DE ORO, 86762 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , TOMA INDEPENDENCIA Y GRIJALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA | -92.8693 | 18.45
TAB210402014443 | Tabasco | Centla | Caparroso | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN | -92.8088 | 18.3492
TAB210402014449 | Tabasco | Centla | Fronterita | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO EJIDO FRONTERITA, 86753 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA | -92.828 | 18.4189
TAB210302005297 | Tabasco | Comalcalco | Chichicapa | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210302005312 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | C. 27 225, Usumacinta, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México | -91.4131 | 17.4767
TAB210402012360 | Tabasco | Centla | Constancia y Venecia | CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, 86760 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA KILOMETRO 18 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA M | -92.8257 | 18.4331
TAB210402012366 | Tabasco | Centla | El Triunfo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, 86768 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JALAPITA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL BELLOTE | -92.9253 | 18.3975
TAB210402012754 | Tabasco | Centla | La Montaña | CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA MONTAÑA, 86768 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA MONTAÑA Y , RA. LA MONTAÑA CALLE PRINCIPAL POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CAR | -92.9334 | 18.4216
TAB210301998076 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos) | RANCHERIA ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECOR | -93.2448 | 18.164
TAB210302005362 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Usumacinta, Tenosique de Pino Suárez, Tab., México | -91.4136 | 17.4756
TAB210302005369 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | C. 27 229, Usumacinta, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México | -91.4129 | 17.4769
TAB210402012372 | Tabasco | Centla | San José de Simón Sarlat (El Coco) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y CARRETERA SIMON SARLAT, CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRONQUE SIMON SARLAT LA LOCALIDAD SE | -92.7805 | 18.3482
TAB210402012767 | Tabasco | Centla | San Juan | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN, 86763 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JUAN POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO | -92.9802 | 18.4102
TAB210301998182 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 1ra. Sección | RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA AVENIDA BICENTENARIO TOMAMOS LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA, AVANZAMOS 2.02 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN | -93.2018 | 18.2487
TAB210301998246 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 2da. Sección (San Cayetano) | RANCHERIA ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, REC | -93.2297 | 18.1858
TAB210301996723 | Tabasco | Comalcalco | Zapotal 1ra. Sección | RANCHERIA ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALAJARA, DOBLAMOS A LA DERECHA TOMAMOS LA ENTRADA A ZAPOTA | -93.2263 | 18.2749
TAB210301996820 | Tabasco | Comalcalco | Betania | COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS RECTO 6.39 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA. ANTE | -93.318 | 18.2752
TAB210302004876 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Rtno Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9086 | 18.0358
TAB210402012535 | Tabasco | Centla | Leandro Rovirosa Wade 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECC., 00000 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PICO DE ORO Y , POR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERM | -92.8776 | 18.4257
TAB210302004925 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Hierro 206, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 18.0358
TAB210302005684 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210302005700 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402012543 | Tabasco | Centla | Libertad de Allende | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLA IGNACIO ALLENDE, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 | -92.8249 | 18.4085
TAB210402014656 | Tabasco | Centla | Chichicastle 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFÍN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA | -92.494 | 18.3573
TAB210301998405 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 3ra. Sección | RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA GLORIETA TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL COMALCALCO A PARAISO RECORREMOS RECTO 3.39 KM. PASANDO EL PANTEON ENCONTRAMOS LA | -93.2154 | 18.3066
TAB210302005710 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302005716 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302005004 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210302005012 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210302005033 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210302004297 | Tabasco | Macuspana | Profesor Caparroso 1ra. Sección | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210302004303 | Tabasco | Teapa | Teapa | Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.5671
TAB210302004305 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Tenosique de Pino Suárez, Tab., México | -91.4251 | 17.4727
TAB210302004308 | Tabasco | Centla | José María Morelos y Pavón | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210302005864 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402044042 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. G | -91.7667 | 17.7389
TAB210402044379 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-16 General Emiliano Zapata | CALLE DOCE PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRADA AL | -93.4984 | 18.1164
TAB210402044747 | Tabasco | Macuspana | Hermenegildo Galeana (Chiveros) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - HRMENEGILDO GALEANA KILÓMETRO 23 + 700 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS), 86720 HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P | -92.4687 | 17.8823
TAB210402043685 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERR | -91.7598 | 17.742
TAB210402044766 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-16 General Emiliano Zapata | CALLE DOCE PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRADA AL | -93.4984 | 18.1163
TAB210402043710 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERRI | -91.7598 | 17.742
TAB210402044087 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. G | -91.7666 | 17.7389
TAB210402044806 | Tabasco | Macuspana | Santos Degollado 1ra. Sección (El Bayo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SANTOS DEGOLLADOS 1RA SECCION KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN EL BAYO, 86720 SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN (EL BAYO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA | -92.4796 | 17.9108
TAB210402043758 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERRI | -91.7599 | 17.742
TAB210402044519 | Tabasco | Macuspana | Licenciado Juan César Becerra Bates | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES KILÓMETRO 68 + 900 RANCHERIA LICENCIADO JUAN CÉSAR BECERRA BATES, 86735 LICENCIADO JUAN CÉSAR BECERRA BATES, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA | -92.3146 | 17.895
TAB210402023497 | Tabasco | Huimanguillo | Gregorio Méndez Magaña | EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 86432 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO GREGORIO MÉNDEZ CP. 86432 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.4563 | 17.6316
TAB210402023498 | Tabasco | Huimanguillo | Aquiles Serdán 1ra. Sección | EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN CP. 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -94.0446 | 18.1301
TAB210402044551 | Tabasco | Macuspana | Buergos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - COLONIA BUERGOS KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO E | -92.644 | 17.8163
TAB210402023508 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3921 | 17.8292
TAB210402044616 | Tabasco | Macuspana | Melchor Ocampo 3ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION, 86700 MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRI | -92.4278 | 17.5778
TAB210402043930 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE PLAZA HIDALGO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUCTEMOC NOS UBICAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN AN | -93.3767 | 17.9887
TAB210402045023 | Tabasco | Macuspana | Monte Adentro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MONTE ADENTRO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE R | -92.6324 | 17.7439
TAB210402043983 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABRERA Y COL. | -91.7667 | 17.7389
TAB210402043293 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE MOCTEZUMA COLONIA HEBERTO CABRERA, 86993 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA COLONIA HEBERTO CABRERA SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ELDA Y JOSE COL. CENTRO Y COL. EL CERR | -91.7598 | 17.742
TAB210402040353 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALZADA FELIPE JUSTO SIERRA AUN COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA | -92.6431 | 18.5453
TAB210402040618 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 18 | -92.8911 | 18.389
TAB210402040633 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE SANTOS DEGOLLADO SECTOR 177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO RAYON, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTOS | -92.6453 | 18.5251
TAB210402041453 | Tabasco | Centla | Frontera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6522 | 18.5301
TAB210402040779 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE QUINTANAR ROO SECTOR 177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRIJALVA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA ÁREA DE RODAMIENTO DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA QUINTANARRO DENTRO DEL | -92.6469 | 18.5286
TAB210402022357 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE CONSTITUCION COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, A 1.9 KM TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CALLE JUAN ALDAMA ESQUINA BENITO JUÁREZ CERCA DE LA UNI | -92.6498 | 18.5439
TAB210402043240 | Tabasco | Centla | Frontera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6522 | 18.5301
TAB210402040506 | Tabasco | Centla | La Victoria | CALLE EDUVIGES NOTARIO COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SOTERO HERNÁNDEZ Y CALLE NICOLAS TOACHE, CALLE EPILIANO GOMEZ POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSAVILLAHERMOSA CD | -92.6333 | 18.5915
TAB210402043247 | Tabasco | Centla | Frontera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6522 | 18.5301
TAB210402021372 | Tabasco | Huimanguillo | Vieja Guardia Agrarista | EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA CP. 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.9283 | 17.778
TAB210402021403 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN CP. 86402 COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. | -93.4099 | 17.9768
TAB210402032248 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FINCA DEL CARMEN Y CALLE TULIPANES, POR LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO A 100 METROS ANTES DE LA PLAZA PASEO C | -93.1775 | 18.0702
TAB210402026649 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCALCO PARAÍSO EL | -92.8961 | 18.3917
TAB210402026682 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD | -92.8083 | 18.3423
TAB210402021308 | Tabasco | Huimanguillo | Zapotal 4ta. Sección (Zapotalito) | EJIDO ZAPOTAL 4TA SECCIÓN (ZAPOTALITO), 86414 ZAPOTAL 4TA. SECCIÓN (ZAPOTALITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO ZAPOTAL 4TA. SECCIÓN ZAPOTALITO HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7071 | 18.0077
TAB210402039212 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA AUN COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA PODEMO | -92.6433 | 18.5453
TAB210402039926 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | CALLE EMETERIO RUIZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EMETERIO RUIZ- CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE EMETERIO RUIZ- AGRARISTA, CALLE EMETERIO RUIZ- REVOLUCION ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCU | -93.0205 | 18.1677
TAB210402030760 | Tabasco | Centla | Frontera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6522 | 18.5301
TAB210402030047 | Tabasco | Centro | Villahermosa | AVENIDA PASEO DE LA SIERRA COLONIA REFORMA, 86080 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA PASEO DE LA SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA VILLAHERMOSA LA CUAL SE UBICA EN LA AVENIDA PA | -92.9299 | 17.9801
TAB210402039857 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS-JALPA DE MENDEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS-17 DE JULIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS- AVENIDA PRINCIPAL ESTA CALLE SE ENCUE | -93.0237 | 18.1733
TAB210402026584 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE | -92.8101 | 18.3444
TAB210402039884 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | CALLE LEON ALEJO TORRES CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES- CALLE PRINCIPAL Y CALLE LEON ALEJO TORRES CON CALLE PRINCIPAL A VILLAHERMOSA, CALLE LEON ALEJO TORRES CON CALLE A JALUPA | -93.0206 | 18.1684
TAB210402026621 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 O Y COMALCAL | -92.8991 | 18.3937
TAB210402056040 | Tabasco | Macuspana | Belén | Belen, 86706 Macuspana, Tab., México | -92.6088 | 17.7776
TAB210402053038 | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl 2da. Sección | Yoloxochitl 2da, Tab., México | -93.2523 | 18.0686
TAB210402052684 | Tabasco | Comalcalco | Sur 2da. Sección (La Trinidad) | Av. Lázaro Cárdenas del Río, Centro, Comalcalco, Tab., México | -93.2275 | 18.2672
TAB210402052730 | Tabasco | Huimanguillo | C-25 (Isidro Cortés Rueda) | Cda. Sin Nombre Núm. 25, Centro, 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3979 | 17.827
TAB210402052744 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Monte Grande, Tab., México | -92.3103 | 17.9711
TAB210402052750 | Tabasco | Centro | Lagartera 2da. Sección | Lagartera 2da Secc, Tab., México | -92.8631 | 18.0783
TAB210402053019 | Tabasco | Huimanguillo | C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) | Carlos A. Madrazo Pob C 41, Carlos A. Madrazo Pob. C 41, Tab., México | -93.4524 | 17.9197
TAB210402053356 | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección | 18.11609654151465, -93.16590008154277 | -93.1743 | 18.0654
TAB210402053396 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE EMILIO RUIZ ROJAS 106, COLONIA CENTRO, CARDENAS C.P. 86500 | -93.3769 | 17.9894
TAB210402053420 | Tabasco | Centro | Boquerón 1ra. Sección (San Pedro) | CARRETERA VILLAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ KM. 8.5 C.P. 86294 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402053491 | Tabasco | Centro | González 2da. Sección | Gonzales 2da Secc., Tab., México | -93.0913 | 17.9733
TAB210402053735 | Tabasco | Centro |  | Río Mezcalapa, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México | -92.9056 | 18.0068
TAB210402056922 | Tabasco | Teapa | Teapa | Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.5671
TAB210402054009 | Tabasco | Centro | Villahermosa | El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.9569 | 17.9908
TAB210402054009 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9382 | 18.0029
TAB210402054009 | Tabasco | Centro | Villahermosa | El Espejo II, Villahermosa, Tab., México | -92.9563 | 17.9974
TAB210402054212 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86030 Villahermosa, Tab., México | -92.9439 | 18.0001
TAB210402057208 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7661 | 17.7409
TAB210402054292 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054448 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054493 | Tabasco | Centro | Macultepec | Quirino Ávalos 41, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8555 | 18.1476
TAB210402054493 | Tabasco | Centro | Macultepec | Calle Amado Nervo 684, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8612 | 18.1555
TAB210402054493 | Tabasco | Centro | Macultepec | Calle Mariano Abasolo 395, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8654 | 18.137
TAB210402054633 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Abelardo Reyes 239, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México | -92.9253 | 17.999
TAB210402054633 | Tabasco | Centro | Villahermosa | C. 3 323, Centro Delegacion Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México | -92.9266 | 17.9992
TAB210402054633 | Tabasco | Centro | Villahermosa | 2 de Abril, Centro Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., México | -92.9257 | 17.9947
TAB210402054692 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara 1902, Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9607 | 17.9651
TAB210402054692 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Remo 102, Residencial Deportiva, Andres Sanchez Magallanes, 86189 Villahermosa, Tab., México | -92.9449 | 17.9713
TAB210402054692 | Tabasco | Centro | Villahermosa | C. 4 6, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México | -92.9625 | 17.9804
TAB210402054697 | Tabasco | Macuspana | Alcalde Mayor | PMCV+53 Sitio Nuevo, Tab., México | -92.3073 | 17.7204
TAB210402051214 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | CALLE OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CALLE TRANVERSAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C10 EN LA E | -93.57 | 18.1719
TAB210402058491 | Tabasco | Teapa | Teapa | Tecomajiaca, Teapa, Tab., México | -92.9582 | 17.5456
TAB210402058510 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210402046768 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.8263 | 17.5918
TAB210402052775 | Tabasco | Comalcalco | Emiliano Zapata 1ra. Sección | Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., México | -93.3313 | 18.283
TAB210402046786 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.8263 | 17.5918
TAB210402046455 | Tabasco | Macuspana | Carlos Greene 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CARLOS GREENE 2DA SECCION KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, 86740 CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI | -92.6462 | 17.6723
TAB210402058079 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210402058206 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210402049991 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIUDAD PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, CALLE GUTIERREZ ZAMORA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA | -93.2109 | 18.3989
TAB210402058556 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210402060243 | Tabasco | Nacajuca | Vainilla | Carr. a Vainilla, Vainilla, Tab., México | -93.0238 | 18.1481
TAB210402053307 | Tabasco | Centro | Gaviotas Sur (El Chiflón) | CALLE PEPE DEL RIVERO ESQUINA CHOCO TABASQUEÑO S/N COLONIA GAVIOTAS NORTE, C.P. 86099 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402048990 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HUIMANGUILLO | -93.3899 | 17.8427
TAB210402056929 | Tabasco | Teapa | Teapa | Teapa, Tab., México | -92.9501 | 17.5671
TAB210402052641 | Tabasco | Centro | Aztlán 2da. Sección (El Corcho) | Boca de Aztlán 2da Secc, Tab., México | -92.7147 | 18.091
TAB210402052643 | Tabasco | Centro | Emiliano Zapata | Jose Colomo, 86100 Villahermosa, Tab., México | -92.9501 | 17.9872
TAB210402052668 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 2da. Sección | Villahermosa - Frontera, Atasta de Serra, Villahermosa, Tab., México | -92.9503 | 17.9888
TAB210402052669 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Carlos Greene, Playas del Rosario, 86288 Playas del Rosario, Tab., México | -92.933 | 17.854
TAB210402052670 | Tabasco | Tacotalpa | José María Morelos y Pavón | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210402052676 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo | CARRETERA A PUNTA BRAVA SIN NÚMERO | -93.2142 | 18.3958
TAB210402052678 | Tabasco | Comalcalco | Occidente Villa Aldama | C. Villa Aldama, INFONAVIT Comalcalco, 86320 Comalcalco, Tab., México | -93.2184 | 18.2781
TAB210402053363 | Tabasco | Centro |  | CALLE GUSTAVO HERNANDEZ LOROÑO 302, CUADRANTE 2 LAS DELICIAS, C.P. 86140 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402056961 | Tabasco | Macuspana | Belén | P.º José Narciso Rovirosa 28, Centro, 86706 Macuspana, Tab., México | -92.5952 | 17.7665
TAB210402056968 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402052689 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 2da. Sección (San Miguel) | 86846 San Miguel Adentro, Tab., México | -92.7148 | 17.7512
TAB210402052731 | Tabasco | Comalcalco | Paso de Cupilco | Paso de Cupilco, Tab., México | -93.1221 | 18.2628
TAB210402052733 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Oxolotán, Tab., México | -92.75 | 17.3808
TAB210402053384 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | ocuapan | -93.3908 | 17.8352
TAB210402053392 | Tabasco | Cárdenas | Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 131 C.P. 86465 | -93.3769 | 17.9894
TAB210402053406 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CERRADA DE NARANJO S/N EDIFICIO 1 A C.P. 86500 | -93.3769 | 17.9894
TAB210402053427 | Tabasco | Centro | Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva) | CARRETERA VILLAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ - BOQUERON 4TA SECCION SIN NÚMERO C.P. 86294 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402054030 | Tabasco | Centro | Macultepec | Calle Amado Nervo 100, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8582 | 18.1396
TAB210402054030 | Tabasco | Centro | Macultepec | Calle Amado Nervo 275A, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8602 | 18.1538
TAB210402052742 | Tabasco | Nacajuca | Corriente 1ra. Sección | 86220 Nacajuca, Tab., México | -93.0151 | 18.1697
TAB210402052756 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 2da. Sección | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402052763 | Tabasco | Centro | González 1ra. Sección (Punta Brava) | Punta Brava, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9657 | 17.9684
TAB210402052766 | Tabasco | Centro | Macultepec | Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8602 | 18.1484
TAB210402054088 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Plaza Villahermosa, 86179 Villahermosa, Tab., México | -92.9451 | 17.9635
TAB210402054088 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9601 | 17.9692
TAB210402054088 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México | -92.9588 | 17.9796
TAB210402054094 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México | -92.9179 | 17.9824
TAB210402054094 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402054094 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Fraccionamiento Carrizal, 86038 Villahermosa, Tab., México | -92.9523 | 18.0158
TAB210402054111 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito) | WRPM+P7 Corregidora Ortíz 2da Sección, Tab., México | -93.1668 | 17.9368
TAB210402054111 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito) | Corregidora Ortiz - Reforma Chiapa, Tabasco, México | -93.1493 | 17.9358
TAB210402056221 | Tabasco | Cárdenas | Campo Nuevo | 37Q9+HH Venustiano Carranza Poblado C-23, Tab., México | -93.7311 | 18.089
TAB210402052688 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Río | El Río, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0605 | 18.164
TAB210402052778 | Tabasco | Centro | El Alambrado | Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8602 | 18.1484
TAB210402052781 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210402052782 | Tabasco | Teapa | La Tejería | La Tejeria, 86802 Teapa, Tab., México | -92.9463 | 17.5509
TAB210402052785 | Tabasco | Cárdenas |  | Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3754 | 17.9669
TAB210402052788 | Tabasco | Tacotalpa | Graciano Sánchez | Graciano Sánchez, Tab., México | -92.8006 | 17.4969
TAB210402052790 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Av. El Jibarito, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3717 | 18.0005
TAB210402052792 | Tabasco | Macuspana | Pedro C. Colorado 1ra. Sección | 86733 Tab., México | -92.4703 | 17.7126
TAB210402054123 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Tabasco 158, Tocoal, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7822 | 18.1516
TAB210402054123 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | C. del Trabajo 13, Jose G. Asmitia (Tamulte De Las Sabanas), 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7798 | 18.164
TAB210402054123 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Ignacio Allende 15, Jose G. Asmitia, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México | -92.7875 | 18.1609
TAB210402049116 | Tabasco | Centla | Frontera | CALLE SAN PEDRO SECTOR 0181, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO RAYON, SOBRE LA LA TIENDA DE NOMBRE LE PETITE FATY BOUTIQUE A UN COSTADO DE LA LAGUNA FONHAPO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBR | -92.6426 | 18.5235
TAB210402054196 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210402054221 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 18
TAB210402054245 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210402054246 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054252 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402057197 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402049671 | Tabasco | Macuspana | Belén | CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA SANTA ELENA DE LA COLONIA BELEN | -92.6073 | 17.779
TAB210402053478 | Tabasco | Centro | Miguel Hidalgo 2da. Sección (La Guaira) | And. Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México | -93.0009 | 17.9591
TAB210402053482 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito) | Corregidora, Tab., México | -93.1233 | 17.9572
TAB210402053486 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Dos Montes, Tab., México | -92.8276 | 17.9861
TAB210402053487 | Tabasco | Centro | Estancia Vieja 1ra. Sección | Estancia Vieja 1ra Secc, Tab., México | -93.0864 | 17.9083
TAB210402057217 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402057231 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402052960 | Tabasco | Centro | Parrilla | Parrilla, 86284 Tab., México | -92.9188 | 17.9151
TAB210402053003 | Tabasco | Paraíso | Moctezuma 2da. Sección | Tulipanes, 86600 Paraíso, Tab., México | -93.2194 | 18.4049
TAB210402054318 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9324 | 17.9727
TAB210402057284 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Puerto Ceiba, Paraíso, Tab., México | -93.2028 | 18.4056
TAB210402057322 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Paraíso, Tab., México | -93.2127 | 18.4006
TAB210402053006 | Tabasco | Macuspana | Belén | Belen, 86711 Belén, Tab., México | -92.6115 | 17.7907
TAB210402053036 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 2da. Sección (San Cayetano) | Comalcalco - Cárdenas Carreteras, Oriente 6ta Secc, Tab., México | -93.242 | 18.1718
TAB210402053053 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa | XPVR+65 Cucuyulapa, Tab., México | -93.2595 | 17.9931
TAB210402053057 | Tabasco | Comalcalco | Arena 2da. Sección | Arena 1ra Secc, Tab., México | -93.3669 | 18.2014
TAB210402053068 | Tabasco | Comalcalco | Cupilco | Chichicapa, 86670 Chichicapa, Tab., México | -93.1792 | 18.2634
TAB210402054400 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054404 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054415 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054428 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402057362 | Tabasco | Nacajuca | El Tigre | 86245 El Tigre, Tab., México | -92.9419 | 18.1019
TAB210402053116 | Tabasco | Centro | Torno Largo 3ra. Sección (Sabanilla) | Torno Largo 2da Secc, Tab., México | -92.8957 | 17.9108
TAB210402053122 | Tabasco | Centro | Buena Vista 1ra. Sección | Buena Vista 1ra Secc, Tab., México | -92.7494 | 18.1456
TAB210402054460 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054477 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Francisco I. Madero 463, Playas del Rosario, 86288 Playas Del Rosario (Subteniente García), Tab., México | -92.931 | 17.8532
TAB210402053123 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-29 General Vicente Guerrero | Prolongación V. Guerrero 29, El Toloque, 86532 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3706 | 17.9897
TAB210402053125 | Tabasco | Balancán | Reforma (Provincia) | Reforma, Tab., México | -91.2644 | 17.7539
TAB210402053150 | Tabasco | Balancán | Missicab (La Pita) | CALLE FRANCISCO VILLA SIN NÚMERO C.P. 86976 (01056) MISSICAB (LA PITA) | -91.5338 | 17.8004
TAB210402053152 | Tabasco | Centro | Parrilla II | CALLE PASEO TROPICAL SIN NÚMERO PARRILLA II SECCION C.P. 86288 (04264) PARRILLA | -92.9194 | 17.9878
TAB210402053157 | Tabasco | Centro | Buena Vista 2da. Sección | CARRETERA TAMULTE -BUENA VISTA S/N C.P. 86250 (004062) BUENA VISTA ZONA 2DA. SECCION | -92.9194 | 17.9878
TAB210402054524 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Jose Maria Pino Suarez, Villahermosa, Tab., México | -92.9363 | 18.0184
TAB210402048895 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | CALLE DIVERSAS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , VILLA ESTACION CHONTALPA | -93.4812 | 17.6634
TAB210402053721 | Tabasco | Centro | González 3ra. Sección | González 3ra Secc, Tab., México | -93.0793 | 17.9793
TAB210402053722 | Tabasco | Centro | Guineo 1ra. Sección | Rancheria Guineo 1ra Seccion, Tabasco, México | -93.0276 | 17.9185
TAB210402053723 | Tabasco | Centro | Ixtacomitán 2da. Sección | Ixtacomitán 2da Secc, Tab., México | -92.9794 | 17.9504
TAB210402053724 | Tabasco | Centro |  | Av Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México | -92.9305 | 17.9742
TAB210402054568 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México | -92.9588 | 17.9796
TAB210402054568 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Periferico Carlos Pellicer Camara 2010, Carrizal, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.9616 | 17.9919
TAB210402054568 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Niños Héroes 515A, Cuadrante II, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México | -92.9453 | 17.9912
TAB210402059195 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo de la Sierra, Reforma, Villahermosa, Tab., México | -92.9296 | 17.981
TAB210402059208 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Nacir Antonio Rajal &, Quintin Arauz, 86600 Paraíso, Tab., México | -93.2132 | 18.3894
TAB210402059224 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México | -93.2072 | 18.3833
TAB210402049806 | Tabasco | Macuspana | Belén | CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA SANTA ELENA DE LA COL. BELEN | -92.6072 | 17.7792
TAB210402054590 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Sin referencia No. 364 12, Fovissste II Etapa, 86170 Villahermosa, Tab., México | -92.9463 | 17.9683
TAB210402054590 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara 101, Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab., México | -92.9256 | 17.9714
TAB210402054590 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. 27 de Febrero 1777, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México | -92.9433 | 17.9835
TAB210402055914 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402055930 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402054668 | Tabasco | Centro | Villahermosa | And. Sitio de Cuautla 107, Insurgentes, 86019 Villahermosa, Tab., México | -92.9017 | 18.0338
TAB210402054668 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Lic. Benito Juárez García, Francisco Villa, 86017 Villahermosa, Tab., México | -92.8904 | 18.0258
TAB210402054668 | Tabasco | Centro | Villahermosa | 24P6+F9 Villahermosa, Tab., México | -92.8891 | 18.0362
TAB210402056021 | Tabasco | Macuspana | Belén | Belen, 86706 Macuspana, Tab., México | -92.6088 | 17.7776
TAB210402058478 | Tabasco | Paraíso | El Bellote (Miguel de la Madrid) | El Bellote, Tab., México | -93.1508 | 18.4253
TAB210402058495 | Tabasco | Centla | Frontera | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210402058500 | Tabasco | Centro | El Recreo | El Recreo, Villahermosa, Tab., México | -92.9188 | 18.0157
TAB210402054685 | Tabasco | Centro | Villahermosa | C. 4 13, Olmeca, 86019 Villahermosa, Tab., México | -92.8985 | 18.0345
TAB210402054685 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Venta Nte. 226, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México | -92.8983 | 18.0358
TAB210402054685 | Tabasco | Centro | Villahermosa | La Venta Nte. 206, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México | -92.8968 | 18.0357
TAB210402050761 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | CALLE MALINCHE VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 27 DE FEBRERO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ | -92.5291 | 17.8309
TAB210402054101 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección | Reforma 2, Río Viejo, 86280 Villahermosa, Tab., México | -92.9842 | 17.9551
TAB210402054101 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Reforma 2, 18 de Marzo, Buena Vista Río Nuevo 1ra Secc, Tab., México | -92.9783 | 17.9646
TAB210402054124 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | XX6H+GP Villahermosa, Tab., México | -93.0206 | 17.9613
TAB210402054124 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | C. Lomas Verdes 20, Buena Vista Río Nuevo 2da Secc, Tab., México | -93.0326 | 17.9506
TAB210402054125 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Usumacinta 4835, Guayabal, 86090 Villahermosa, Tab., México | -92.9244 | 17.9717
TAB210402054125 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Lagunas, Villahermosa, Tab., México | -92.8982 | 18.0375
TAB210402054125 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Perif. Carlos Pellicer Cámara s/n, Atasta, 86100 Villahermosa, Tab., México | -92.9658 | 17.9875
TAB210402054126 | Tabasco | Centro | Macultepec | Macultepec, Tab., México | -92.8596 | 18.1496
TAB210402054126 | Tabasco | Centro | Macultepec | C. Miguel Orrico de los Llanos 619, Ocuiltzapotlán, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8621 | 18.1358
TAB210402054126 | Tabasco | Centro | Macultepec | Villahermosa - Cdad. del Carmen 2005, Reforma, 86270 Ocuiltzapotlán, Tab., México | -92.8651 | 18.1403
TAB210402056057 | Tabasco | Macuspana | Belén | Belen, 86706 Macuspana, Tab., México | -92.6088 | 17.7776
TAB210402050408 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE CERRADA DE CORREGIDORA COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD CARLOS A MADRAZO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CERRADA DE CORREGIDORA DE LA | -92.6027 | 17.7567
TAB210402052680 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Ignacio Zaragoza, Centro, Comalcalco, Tab., México | -93.2242 | 18.262
TAB210402052683 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México | -92.8602 | 18.1484
TAB210402052687 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 2da. Sección (El Chuzo) | Sgto López 2da Secc, Tab., México | -93.2924 | 18.1995
TAB210402052692 | Tabasco | Jalapa | Guanal 1ra. Sección | 86864 Tab., México | -92.8677 | 17.7073
TAB210402052693 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Sabina, 86153 Villahermosa, Tab., México | -92.9551 | 17.9516
TAB210402052696 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Libramiento 86220, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México | -93.0103 | 18.1596
TAB210402052700 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-17 Independencia | Santa Catalina, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3754 | 17.9906
TAB210402052707 | Tabasco | Cárdenas | El Alacrán (Manatinero) | 86493 Tab., México | -93.4397 | 18.0886
TAB210402052711 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | Lázaro Cárdenas, Calzada, 86490 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3647 | 18.0054
TAB210402056787 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402058469 | Tabasco | Centla | Frontera | Simon Sarlat 310, Centro, 86750 Frontera, Tab., México | -92.6446 | 18.5324
TAB210402046903 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LAS LOMAS, 86997 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBRTAD, LA COLONIA LAS LOMAS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS CENTRO COL. HEBERTO CABERERA Y COL. G | -91.7667 | 17.7389
TAB210402053350 | Tabasco | Cunduacán | Carlos Rovirosa (Tulipán) | 18.112913750206616, -93.29638644872774 | -93.1743 | 18.0654
TAB210402056131 | Tabasco | Jalapa | Emiliano Zapata | Playas del Rosario - Teapa 2004, 86854 Payacatengo, Tab., México | -92.8466 | 17.7753
TAB210402053368 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | 18.063359938968194, -93.16528479893661 | -93.1743 | 18.0654
TAB210402053369 | Tabasco | Centro |  | CALLE MACAYO S/N, COLONIA EL RECREO, CP. 86020; VILLAHERMOSA, TABASCO.C.P. 86020 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402053373 | Tabasco | Centro | La Manga | CALLE ALFONSO VINCET SALDIVAR LA MANGA 1 ETAPA C.P. 86069 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402053376 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa | 17.996033831686475, -93.26756688865538 | -93.1743 | 18.0654
TAB210402053388 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Av Zaragoza 106, Centro, 86690 Cunduacán, Tab. | -93.1743 | 18.0654
TAB210402053399 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | AV. MIGUEL ORICO DE LOS LLANOS DENTRO NUEVO HOSPITAL CON CERRADA DE NARANJO S/N COLONIA LOMA BONITA, CARDENAS C.P. 86530 | -93.3769 | 17.9894
TAB210402054239 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402056928 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (Lerma) | G34V+32 Vicente Guerrero, Tab., México | -92.9074 | 17.5052
TAB210402060239 | Tabasco | Nacajuca | La Cruz de Olcuatitán | 86237 Olcuatitán, Tab., México | -92.9608 | 18.1908
TAB210402053408 | Tabasco | Centla | Mixteca 2da. Sección | MIXTECA 2DA. SECCION | -92.6522 | 18.5301
TAB210402053410 | Tabasco | Centro | Alvarado Jimbal | RA. ALVARADO JIMBAL C.P. 99999 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402054286 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054332 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402056959 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Benito Juárez, Centro, 86726 Benito Juárez, Tab., México | -92.5308 | 17.8349
TAB210402045772 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS TRASLADAMOS AL POBLADO C15 Y NOS UBICAMOS EN LA CA | -93.5657 | 18.1121
TAB210402053476 | Tabasco | Centro | Cocoyol (Socialista) | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, México | -92.8258 | 17.9825
TAB210402053480 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 1ra. Sección | Corregidora Ortiz, Centro Delegacion Uno, 86000 Villahermosa, Tab., México | -92.9214 | 17.9885
TAB210402053484 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 5ta. Sección | Corregidora Ortiz, Centro Delegacion Uno, 86000 Villahermosa, Tab., México | -92.9214 | 17.9885
TAB210402053488 | Tabasco | Centro | Estanzuela 1ra. Sección | Estanzuela 1ra Secc, Tab., México | -92.9166 | 17.8714
TAB210402054391 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402052723 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero | Francisco I. Madero, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.374 | 17.9889
TAB210402052748 | Tabasco | Centro | Miraflores 2da. Sección | Carr. Villahermosa -Macuspana, Tabasco, México | -92.8258 | 17.9825
TAB210402052751 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Av Periférico 1, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1786 | 18.0675
TAB210402052753 | Tabasco | Macuspana | Morelos | 86714 Tab., México | -92.609 | 17.8766
TAB210402052757 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 1ra. Sección | Hermenegildo Galeana, La Guadalupe, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0583 | 18.1753
TAB210402047012 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chablé | CALLE PASEO CARLOS A MADRAZO VILLA CHABLÉ, 86983 CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CAMINO EJ. JOBAL Y , LA VILLA CHABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA VILLAHE | -91.7777 | 17.8533
TAB210402052786 | Tabasco | Teapa |  | Morelia, 86801 Teapa, Tab., México | -92.9438 | 17.5628
TAB210402052794 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección | Buena Vista Rio Nuevo 1ra Secc, Buena Vista Río Nuevo 1ra Secc, Tab., México | -93.0551 | 17.9678
TAB210402054467 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054478 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054481 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402055471 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | 86725 Aquiles Serdán, Tab., México | -92.4906 | 17.8047
TAB210402057152 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Jalpa de Méndez, Tab., México | -93.0701 | 18.1748
TAB210402057186 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402054489 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402054505 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Tenochtitlan 204, Centro, 86020 Villahermosa, Tab., México | -92.9235 | 18.0136
TAB210402054514 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9438 | 17.9998
TAB210402057207 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402057221 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Frontera, Tab., México | -92.6461 | 18.5334
TAB210402049470 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE RELAIZARA EN LA COLONIA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA | -92.5978 | 17.7556
TAB210402057293 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Tacotalpa, Tab., México | -92.8266 | 17.597
TAB210402050622 | Tabasco | Tacotalpa | José María Morelos y Pavón | CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6143 | 17.5965
TAB210402052950 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 2da. Sección | TAB / Arroyo Hondo 2ª Secc., Carlos Greene 2da Secc, Tab., México | -93.4137 | 18.2423
TAB210402052952 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa | XPWV+9G Cucuyulapa, Tab., México | -93.2562 | 17.9959
TAB210402052955 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Sur 4ta Secc, 86654 Comalcalco, Tab., México | -93.2134 | 18.2402
TAB210402053729 | Tabasco | Centro |  | Carrizal, 86108 Villahermosa, Tab., México | -92.9638 | 17.9914
TAB210402054676 | Tabasco | Centro | Villahermosa | José Narciso Rovirosa 4, Fovissste I Etapa, 86180 Villahermosa, Tab., México | -92.9444 | 17.9687
TAB210402054676 | Tabasco | Centro | Villahermosa | C. José Inés Alfaro 31, Fovissste I Etapa, 86180 Villahermosa, Tab., México | -92.9444 | 17.9693
TAB210402057304 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Iquinuapa | Iquinuapa, Tab., México | -93.1214 | 18.1935
TAB210402057320 | Tabasco | Nacajuca | Banderas (Guatacalca 2da. Sección) | Carr. Guatacalca - Nacajuca, Guatacalca, 86237 Guatacalca, Tab., México | -92.9747 | 18.1673
TAB210402057330 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402057354 | Tabasco | Nacajuca | El Tigre | 86245 El Tigre, Tab., México | -92.9419 | 18.1019
TAB210402059234 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México | -93.2071 | 18.3839
TAB210402052985 | Tabasco | Cunduacán | Felipe Carrillo Puerto (Ampliación San Felipito) | 4QJG+2R ¿¿¿¿¿¿¿, Tabasco, México | -93.2229 | 18.13
TAB210402052988 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Mariano Matamoros 20, Santiaguito, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1808 | 18.0657
TAB210402052995 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | Buena Vista Río Nuevo 2da Secc, Tab., México | -93.027 | 17.9497
TAB210402052998 | Tabasco | Cárdenas | Pedro Sánchez Magallanes | 86460 Tab., México | -93.9165 | 18.2572
TAB210402053008 | Tabasco | Jonuta | Federico Álvarez 1ra. Sección A | Federico Álvarez, Centro, 86780 Jonuta, Tab., México | -92.1358 | 18.0911
TAB210402053010 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | A San Manuel, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3953 | 17.8222
TAB210402053013 | Tabasco | Huimanguillo | Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial) | TAB / Barrial, Paso de la Mina 3ra Secc, Tab., México | -93.6606 | 17.9659
TAB210402053015 | Tabasco | Huimanguillo | Guadalupe Victoria | Calle Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3937 | 17.8261
TAB210402053016 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Francisco Martínez Gaytán, Tab., México | -93.8134 | 17.7696
TAB210402053035 | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez | Tierra y Libertad, 86680 Once de Febrero 1ra Secc, Tab., México | -93.3313 | 18.1053
TAB210402055706 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán | 86725 Aquiles Serdán, Tab., México | -92.4906 | 17.8047
TAB210402058189 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210402058199 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3732 | 18.0012
TAB210402058212 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | La Venta, Tab., México | -94.0395 | 18.1039
TAB210402058509 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México | -92.9471 | 18.0006
TAB210402050694 | Tabasco | Macuspana | Belén | CALLE CERRADA SANTA ELENA COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BELEN | -92.6086 | 17.7792
TAB210402053115 | Tabasco | Centro | Gaviotas Sur (El Chiflón) | Gaviotas Sur, Tab., México | -92.8989 | 17.9687
TAB210402053119 | Tabasco | Centro | Pueblo Nuevo de las Raíces | Pueblo Nuevo de las Raíces, Tab., México | -92.8771 | 17.8445
TAB210402053128 | Tabasco | Balancán | Multé | Multé, Tab., México | -91.3803 | 17.6906
TAB210402058222 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210402058229 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | 86400 Huimanguillo, Tab., México | -93.3918 | 17.832
TAB210402053151 | Tabasco | Cárdenas | Encrucijada 3ra. Sección (Las Calzadas) | CARDENAS TABASCO, ENCRUCIJADA 3RA SECCION 86475 | -93.3769 | 17.9894
TAB210402055890 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Benito Juárez, Centro, 86706 Macuspana, Tab., México | -92.5906 | 17.7619
TAB210402050724 | Tabasco | Tacotalpa | La Pila | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA PILA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7568 | 17.4337
TAB210402053205 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | luis gil perez 86280 | -92.9194 | 17.9878
TAB210402053213 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | villa Ocuiltzapotlan | -92.9194 | 17.9878
TAB210402048917 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE MA | -92.5977 | 17.7553
TAB210402010777 | Tabasco | Centla | Ignacio Allende | CALLE PRINCIPAL PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE A 5.3 KM, CALLE PRINCIPAL | -92.8457 | 18.3841
TAB190401617089 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA , 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GENARO SANCHEZ, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE RELIZARA EN LAS LAS COLONIAS VILLA LAS FLORES MUNICIPAL, CERTEZA Y MAGISTE | -92.1491 | 18.0989
TAB190401619180 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA CERTEZA, 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO, CALLE HERMAIN HERRERA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA CERTEZA DEL M | -92.1452 | 18.0976
TAB190401648156 | Tabasco | Jonuta | Constitución De 1917 (Jonutilla) | CAMINO TRAMO JONUTA - CONSTITUCION 1917 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 700 RANCHERIA , 00000 CONSTITUCIÓN DE 1917 (JONUTILLA), JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE CONSTRUIRA | -92.0184 | 17.9856
TAB190401643347 | Tabasco | Jonuta | Chinal | CAMINO TRAMO JONUTA - RANCHERIA EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 600 RANCHERIA , 00000 CHINAL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA EL CHINAL | -92.1513 | 18.0461
TAB190401639279 | Tabasco | Jonuta | Santa Anita Del Rosario | CAMINO TRAMO JONUTA - SANTA ANITA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 RANCHERIA , 00000 SANTA ANITA DEL ROSARIO, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN L | -92.2094 | 18.1836
TAB190401631918 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | CALLE YURI ALBERTO LEZAMA DIAZ COLONIA , 00000 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE JOAQUIN MEDIA PEREZ Y CALLE RAUL OJEDA GARRIDO, CALLE HORACIO FILIGRANA ZUBIETA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POLIGONO DE LA COLONIA CERTEZA DE LA | -92.1426 | 18.1018
TAB190401639906 | Tabasco | Jonuta | San Miguel | CAMINO TRAMO JONUTA - RANCHERIA SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA SA | -92.2664 | 18.2609
TAB190401636438 | Tabasco | Jonuta | El Tucuyal | TERRACERÍA TRAMO JONUTA - EL TUCUYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA , 00000 EL TUCUYAL, JONUTA TABASCO ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA PRINCIPAL, TERRACERIA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHE | -92.2933 | 18.1362
TAB190401627263 | Tabasco | Jonuta | Cirilo Y Narváez | CAMINO TRAMO JONUTA - CIRILO Y NARVAEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA , 00000 CIRILO Y NARVÁEZ, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA CI | -92.2852 | 18.0779
TAB190401627498 | Tabasco | Jonuta | Prudencio López Arias | CAMINO TRAMO JONUTA - PRUDENCIO LOPEZ ARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 900 RANCHERIA , 00000 PRUDENCIO LÓPEZ ARIAS, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA | -92.2013 | 18.2755
TAB190401639508 | Tabasco | Jonuta | Ribera Baja 2Da. Sección (Gran Poder) | CAMINO TRAMO JONUTA - RIBERA BAJA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 700 RANCHERIA , 00000 RIBERA BAJA 2DA. SECCIÓN (GRAN PODER), JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA | -92.266 | 18.2564
TAB200401795931 | Tabasco | Comalcalco | Lagartera | CALLE LAGARTERA INTERIOR SN RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA HACIA CUPILCO DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA ENTRADA A LAGARTERA, RECORREMOS 1.61 KM. Y ENCONTRAMOS LA | -93.1439 | 18.2347
TAB210101886521 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Frontera - T. C. (Jalapa - Jonuta), Tabasco, México | -92.1656 | 18.1016
TAB210201934684 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CERCA DE LA PURIFICADORA DE AGUA | -93.3576 | 17.975
TAB210201940026 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Fernando Montes de Oca 419, Col. Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., México | -92.9397 | 17.9918
TAB210201941523 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av Paseo de la Sierra, Reforma, Villahermosa, Tab., México | -92.9296 | 17.981
TAB210402017393 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 2DA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7954 | 17.4205
TAB210402017407 | Tabasco | Tacotalpa | Buenos Aires | CALLE CONOCIDO EJIDO BUENOS AIRES, 86895 BUENOS AIRES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7106 | 17.3617
TAB210402017410 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CEIBITA 1RA SECCIÓN, 86875 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8328 | 17.6022
TAB210402017411 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 4ta. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 4TA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8125 | 17.4304
TAB210402017414 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CEIBITA 1RA SECCIÓN, 86875 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8414 | 17.6034
TAB210402017417 | Tabasco | Tacotalpa | Cuviac | CALLE CONOCIDO EJIDO CUVIAC, 86895 CUVIAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7335 | 17.3975
TAB210402017421 | Tabasco | Tacotalpa | Guayal | CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYAL, 86880 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6001 | 17.5361
TAB210402017425 | Tabasco | Tacotalpa | La Cuesta | CALLE CONOCIDO EJIDO LA CUESTA, 86897 LA CUESTA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.785 | 17.4152
TAB210402017426 | Tabasco | Tacotalpa | Benito Juárez | CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 86895 BENITO JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7168 | 17.3805
TAB210402017429 | Tabasco | Tacotalpa | San Ramón | CALLE CONOCIDO COLONIA SAN RAMÓN, 86878 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8171 | 17.5758
TAB210402017433 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA SECCIÓN, 86887 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCA | -92.802 | 17.5468
TAB210402017435 | Tabasco | Tacotalpa | Pomoca | CALLE CONOCIDO EJIDO POMOCA, 86885 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.658 | 17.4986
TAB210402017437 | Tabasco | Tacotalpa | Agua Blanca | CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA BLANCA, 86886 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6203 | 17.4859
TAB210402017439 | Tabasco | Tacotalpa | Poaná | CALLE CONOCIDO EJIDO POANÁ, 86884 POANÁ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7535 | 17.5455
TAB210402017443 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 2da. Sección | PEATONAL CONOCIDO RANCHERIA POCHITOCAL 2A SECCIÓN, 86874 POCHITOCAL 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6867 | 17.6097
TAB210402017444 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | CALLE CONOCIDO PUEBLO OXOLOTÁN, 86895 OXOLOTÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7507 | 17.3834
TAB210402017460 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 1RA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO KLA OBR4A SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7843 | 17.4205
TAB210402017462 | Tabasco | Tacotalpa | Carlos A. Madrazo | CALLE CONOCIDO EJIDO CARLOS A MADRAZO, 86880 CARLOS A. MADRAZO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.5983 | 17.5339
TAB210402017464 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 2da. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCIÓN, 86875 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8605 | 17.6357
TAB210402017469 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA SECCIÓN, 86887 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCA | -92.7992 | 17.5426
TAB210402017476 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA SECCIÓN, 86882 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.658 | 17.5881
TAB210402017478 | Tabasco | Tacotalpa | Yajalón Río Seco | CALLE CONOCIDO EJIDO YAJALÓN RÍO SECO, 86893 YAJALÓN RÍO SECO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7071 | 17.455
TAB210402017486 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Seco Miraflores | CALLE CONOCIDO EJIDO ARROYO SECO MIRAFLORES, 86885 ARROYO SECO MIRAFLORES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6839 | 17.4641
TAB210402017488 | Tabasco | Tacotalpa | Emiliano Zapata | CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86890 EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8179 | 17.4941
TAB210402017490 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA SECCIÓN, 86882 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6593 | 17.5879
TAB210402017501 | Tabasco | Tacotalpa | Pasamonos | CALLE CONOCIDO EJIDO PASAMONOS, 86882 PASAMONOS, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6481 | 17.5626
TAB210402017511 | Tabasco | Tacotalpa | José María Morelos y Pavón | CALLE CONOCIDO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86882 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6129 | 17.5967
TAB210402017516 | Tabasco | Tacotalpa | Caridad Guerrero | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86896 TRAMO TAPIJULAPA - CARIDAD GUERRERO KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO CARIDAD GUERRERO, 86896 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CARRETERA | -92.7543 | 17.4126
TAB210301970247 | Tabasco | Cárdenas | La Alianza | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ALIANZA, 86546 LA ALIANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CÁRDENAS VILLAHERMOSA A UN LADO DE FORSIS | -93.3128 | 17.9999
TAB210301966198 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE Y , CERCA DEL HOSPITAL UNEMES CARDENAS Y CERCA DE CENTRO DE VACUNOLOGIA Y AL FINAL S | -93.3623 | 17.9866
TAB210301969958 | Tabasco | Cárdenas | Encrucijada 5ta. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, 86475 ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYÓ SOBRE LA LÍNEA PRINCIPAL YA QUE EN ESA PARTE NO SE CONTABA CON BAJA TENSIÓN POR LO TANTO | -93.6028 | 18.2286
TAB210301970328 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez | CALLE SEIS PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, CALLE UNO TRAMO 4 SE ENCUENTRA MINI SÚPER ALAN, TRAMO 3 | -93.6276 | 18.0639
TAB210301969992 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez Uno | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, FRENTE AL CAMPOPARQUE CENTRAL ENTRE EL CENTRO | -93.6239 | 18.0668
TAB210301970749 | Tabasco | Cárdenas | Santana 1ra. Sección B | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 1RA SECCION B, 86470 SANTANA 1RA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , SANTANA 1RA SECCION B ENTRE NORTE DIEZ Y POBLADO C17. | -93.4387 | 18.1045
TAB210301969658 | Tabasco | Cárdenas | Arroyo Hondo (San Rosendo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), 86495 ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA BATERÍA DE PEMEX Y SE RETORNA FRENTE AL PARNASO HACIA CÁRDENAS QUEDAND | -93.452 | 17.9988
TAB210301970410 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CALLEJON EL HUESERO, CALLE SECCION VEINTINUEVE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLEJON HUESERO Y AQUILES CALDERON MA | -93.3709 | 17.9812
TAB210301969794 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SECCION VEINTINUEVE COLONIA PETROLERA, 86597 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JALPA Y CERRADA CARDENAS, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SECCION VENTINUEVE COMIENZA ENTRE LA CALLE JALAPA HACIA LA C | -93.3706 | 17.9806
TAB210301970181 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE DELIA VERA TORRUCO COLONIA ROGER FALCONI VERA, 86545 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PROFESOR SAMUEL MAGAÑA CORTES Y CERRADA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN CAMPO DE FUTBOL PEQUEÑO Y EL RESTAURANTE EL | -93.3668 | 18.0139
TAB210301969843 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOSE MARTI COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARTI COMENZANDO EN LA ESQUINA D | -93.3709 | 17.9948
TAB210301970603 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLEJON EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE QUEDANDO SOBRE LADO DERECHO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRAD | -93.371 | 17.9811
TAB210301964010 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Pera | CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ COLONIA , 86200 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ Y CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONIA LA PERAJALPA DE MENDEZ ESTA CALLE SE E | -93.1322 | 18.1677
TAB210301964370 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Campo Petrolero Mecoacán | CALLE RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y CALLE RAN | -93.084 | 18.3286
TAB210301965676 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Reforma 3ra. Sección (El Guano) | CALLE RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ Y CALLE R | -93.0706 | 18.3085
TAB210301965798 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ 2A SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION | -91.2309 | 17.4232
TAB210301964758 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO CERCA DEL HOSPITAL UNEMES CARDENAS Y CERCA DE CENTR | -93.3617 | 17.9866
TAB210301965837 | Tabasco | Tenosique | Nuevo México | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO MÉXICO, 86915 NUEVO MÉXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB. NUEVO MEXICO | -91.2329 | 17.5162
TAB210301964811 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE PUCTE COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE CANSHAN, ESTA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZX Z. | -91.423 | 17.4656
TAB210301964822 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE CEDRO COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAPAQUE, CALLE PUCTE ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z. | -91.4231 | 17.4656
TAB210402015788 | Tabasco | Tacotalpa | Cuauhtémoc Barreal | CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC BARREAL, 86895 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7276 | 17.4256
TAB210402015802 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | CALLE CALLE NUM. 1 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE NO. 1 | -93.5074 | 17.9291
TAB210402016231 | Tabasco | Tacotalpa | Cuauhtémoc Barreal | CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC BARREAL, 86895 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7315 | 17.4257
TAB210402016234 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 4ta. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 4TA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8123 | 17.4302
TAB210402016394 | Tabasco | Tacotalpa | Noypac | CALLE CONOCIDO EJIDO NOYPAC, 86895 NOYPAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7407 | 17.4235
TAB210402016406 | Tabasco | Tacotalpa | Shotal | CALLE CONOCIDO COLONIA SHOTAL, 86896 SHOTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.729 | 17.3514
TAB210402015910 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 4ta. Sección (El Hular) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN EL HULAR, 86882 LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN (EL HULAR), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.662 | 17.5682
TAB210402015921 | Tabasco | Tacotalpa | Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN ESTACIÓN POANÁ, 86874 SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL | -92.7602 | 17.5502
TAB210402015933 | Tabasco | Tacotalpa | Graciano Sánchez | CALLE CONOCIDO EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 86892 GRACIANO SÁNCHEZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8023 | 17.4969
TAB210402015938 | Tabasco | Tacotalpa | Ceiba 2da. Sección (San Luis) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBA 2DA. SECCIÓN SAN LUIS, 86875 CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.845 | 17.5858
TAB210402015940 | Tabasco | Tacotalpa | División del Norte | CALLE CONOCIDO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 86875 DIVISIÓN DEL NORTE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8627 | 17.5884
TAB210402018591 | Tabasco | Centla | El Faisán | CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO EL FAISÁN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CDAD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA | -92.5647 | 18.5475
TAB210402015969 | Tabasco | Tacotalpa | Gran Poder | CALLE CONOCIDO RANCHERIA GRAN PODER, 86885 GRAN PODER, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6376 | 17.5315
TAB210402018610 | Tabasco | Centla | El Limón (De Vicente Guerrero) | CAMINO TRAMO EL LIMON - VILLA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR. COSTERA D | -92.884 | 18.3956
TAB210402016148 | Tabasco | Tacotalpa | La Raya 2da. Sección (Santa Cruz) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA RAYA 2DA. SECCIÓN SANTA CRUZ, 86876 LA RAYA 2DA. SECCIÓN (SANTA CRUZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7858 | 17.6377
TAB210402016027 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez) | CALLE CONOCIDO EJIDO POCHITOCAL 4TA SECCIÓN SAN MIGUEL JUÁREZ, 86882 POCHITOCAL 4TA. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE | -92.6732 | 17.6133
TAB210402016168 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 3ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CERRO BLANCO 3RA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8072 | 17.4357
TAB210402016183 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo) | CALLE CONOCIDO EJIDO POCHITOCAL 1A SECCIÓN TILA Y TORONJO, 86876 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (TILA Y TORONJO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7553 | 17.6217
TAB210302002376 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Oxolotán, Tab., México | -92.75 | 17.3808
TAB210301991947 | Tabasco | Tenosique | El Faisán 1ra. Sección | EJIDO EL FAISÁN 1A SECC, 86906 EL FAISÁN 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACIONSE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. FAISAN 1RA SECCION EN TENOSIQUE | -91.4701 | 17.4764
TAB210301986388 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE), 86475 AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL SUPER EL CUAJILOTE CONTINUAR DERECHO HASTA LLEGAR A AZUCENA 2DA. SEC | -93.6962 | 18.2843
TAB210301991966 | Tabasco | Tenosique | El Faisán 2da. Sección | CALLE SIN NUMERO EJIDO EL FAISÁN 2DA SECCIÓN, 86906 EL FAISÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. FAISAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE | -91.4528 | 17.4535
TAB210301975010 | Tabasco | Cárdenas | Islas Encantadas 1ra. Sección (El Zapote) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ISLAS ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), 86467 ISLAS ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A 60.3 KM DE LA CABECERA MUNIC | -93.729 | 18.1848
TAB210301986396 | Tabasco | Cárdenas | Sinaloa 3ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SINALOA 3RA SECCION, 86464 SINALOA 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL RIO SAN FELIPE Y A LA LOCALIDAD EL CHOCHO BOCA DEL RIO CÁRDENAS TABASCO | -93.7491 | 18.3155
TAB210301991990 | Tabasco | Tenosique | Independencia | CALLE SIN NUMERO EJIDO INDEPENDENCIA, 86905 INDEPENDENCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. INDEPENDENCIA EN TENOSIQUE | -91.5497 | 17.4487
TAB210301992005 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE SIN NUMERO COLONIA LA RAZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA EN TENOSIQUE | -91.4109 | 17.4678
TAB210301986563 | Tabasco | Cárdenas | Santana 5ta. Sección (El Espino) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTANA 5TA. SECCIÓN EL ESPINO, 86493 SANTANA 5TA. SECCIÓN (EL ESPINO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA CAMINO AL C17 Y POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -93.4414 | 18.1199
TAB210301990466 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Alemán Valdez | EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 86436 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ CP. 86436 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6149 | 17.8475
TAB210301986538 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON Y CARRETERA PERIFERICO, CALLE MACUSPANA LA UBICACIÓN DE LA OBRA CON REFERENCIA AL PARQUE DE LA COLONIA PETROLERA SOBRE LA CALLE | -93.3614 | 17.9831
TAB210301993708 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE OESTE SESENTA Y UNO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO C | -93.4953 | 18.0682
TAB210301993756 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE OESTE SESENTA Y UNO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO C28 | -93.4952 | 18.0668
TAB210301988937 | Tabasco | Cárdenas | La Península | CALLE TEMPLO ESMIRNA EJIDO LA PENÍNSULA, 86556 LA PENÍNSULA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS HUIMANGUILLO Y CERRADA CIUDAD DEL CARMEN, CALLE DIESCIOCHO DE MARZO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA CARDENAS HUIMANGUI | -93.36 | 17.9451
TAB210301983669 | Tabasco | Cárdenas | Santana 2da. Sección B (La Palma) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA LAS ARENAS Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAR | -93.4306 | 18.1727
TAB210301983677 | Tabasco | Cárdenas | Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBR | -93.7415 | 18.1531
TAB210301988402 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA GUAYA COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON, AVENIDA GUAYA ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3954 | 17.8114
TAB210301990659 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 DEL POBLADO C23 A 51 KM DE LA CABECERA M | -93.7086 | 18.1189
TAB210301991177 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y | -93.3709 | 17.9907
TAB210301991601 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 44 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL EN TENOSIQUE | -91.4222 | 17.4805
TAB210301991642 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | COLONIA BRISAS DEL USUMACINTA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA BRISAS DEL USUMACINTA EN TENOSIQUE | -91.4001 | 17.4573
TAB210301987125 | Tabasco | Nacajuca | Sandial | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANDIAL, 86236 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL SANDIAL A 200 METROS DEL ENTROQUE SANDIAL BANDERAS | -92.9076 | 18.1548
TAB210301990744 | Tabasco | Huimanguillo | San Lázaro | COLONIA SAN LÁZARO, 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA SAN LÁZARO CP. 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.372 | 17.9457
TAB210301991259 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y | -93.3708 | 17.9907
TAB210301991282 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO Y | -93.3709 | 17.9907
TAB210301991654 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE ORQUIDEA COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 48 Y , ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL | -91.4206 | 17.483
TAB210301986409 | Tabasco | Cárdenas | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | CALLE CASAS DUPLEX COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA GUADALUPANA Y CALLE CASAS DUPLEX, CALLE MAURILIO RAMIREZ SE ENCUENTRA EN | -93.3597 | 18.087
TAB210301992207 | Tabasco | Tenosique | José María Pino Suárez 1ra. Sección | CALLE SIN NUMERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ EN T | -91.456 | 17.5639
TAB210301992217 | Tabasco | Tenosique | Usumacinta | BOULEVARD SIN NUMERO PUEBLO USUMACINTA, 86902 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO USUMAINTA EN TTENOSIQUE | -91.4919 | 17.5527
TAB210301986548 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | CALLE SIETE Y OCHO PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS LA UBICACIÓN DE LA OBRA CON REFERENCIA A | -93.5669 | 18.1731
TAB210301988727 | Tabasco | Cárdenas | Río Seco 1ra. Sección | CALLE CARRIZAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIEL Y CALLE PERIFERICO, CALLE AV CAÑAVERALES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIEL Y EL PERIFERICO A 5.8 M DE LA CA | -93.3787 | 18.0209
TAB210301992230 | Tabasco | Tenosique | José María Pino Suárez 1ra. Sección | CALLE SIN NUMERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION EN TENO | -91.4572 | 17.5606
TAB210301992243 | Tabasco | Tenosique | Plan de San Antonio | CALLE SIN NUMERO EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86907 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEEJ. PLAN DE SAN ANTONIO EN TENOSIQUE | -91.4582 | 17.5571
TAB210301974791 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ | -93.3685 | 17.9903
TAB210301990678 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 DEL POBLADO C23 A 51 KM DE LA CABECERA M | -93.7087 | 18.1189
TAB210301992250 | Tabasco | Tenosique | Canitzán 2da. Sección | CALLE SIN NUMERO EJIDO CANITZÁN 2A SECCIÓN, 86905 CANITZÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EJ CANITZAN EN TENOSIUE | -91.3576 | 17.5995
TAB210301991765 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COL. GUADALUPE TEPEYAC EN TENOSIQUE | -91.4138 | 17.4529
TAB210301971444 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 200 M DE L | -93.378 | 18.0046
TAB210301972373 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE EL VIVERO COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA LLORONA Y PRIVADA DEPORTISTA, CALLE EL SILENCIO PANTEÓN SANTA RITA A 50 METROS AL ESTE DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS | -93.3918 | 18.0051
TAB210301974996 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AG | -93.3685 | 17.9903
TAB210301971034 | Tabasco | Cárdenas | Buenavista 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA 2DA SECCION, 86465 BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CURVA DE ACCESO A LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PRIMARIA HASTA EL DEPOSITO DE CERVEZA A48 KM DE | -93.8811 | 18.101
TAB210301972618 | Tabasco | Cárdenas | Habanero 2da. Sección (El Castaño) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HABANERO 2DA SECCIONEL CASTAÑO, 86500 HABANERO 2DA. SECCIÓN (EL CASTAÑO), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , TRAMO 1 ESTA A 400 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL CÁRDENASVILLAHERMOSA DESPUÉS DE LA IGLESIA SAN M | -93.3147 | 18.0031
TAB210301979890 | Tabasco | Huimanguillo | Otra Banda 2da. Sección | RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC CP. 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3827 | 17.7871
TAB210301971088 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ESQUINA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO HACIA LA CALLE EMILIANO ZAP | -93.378 | 18.0045
TAB210301979903 | Tabasco | Huimanguillo | Pico de Oro 3ra. Sección | EJIDO PICO DE ORO 3RA SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PICO DE ORO 3RA SECCIÓN CP. 86403 PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6532 | 17.9708
TAB210301973622 | Tabasco | Cárdenas | Melchor Ocampo | CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AMATES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AMATES A 4. | -93.3644 | 18.0229
TAB210301971169 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE GREGORIO MENDEZ SEGUNDA ENTRADA DE OBRERA CONOCIDA COMO LA ENTRADA QUE ESTA PEGADA A LA ENTRADA DEL SANTURIO DE GIRASOLES | -93.3714 | 17.9698
TAB210301971195 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE DANIEL GAMAS, CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA CALLE HORIZONTAL DE LA COLONIA OBRERA ANTES UNA TORTILLERIA EN LA ESQU | -93.3711 | 17.9693
TAB210301974953 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ | -93.3685 | 17.9903
TAB210301978655 | Tabasco | Teapa | Teapa | AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA COLONIA INDEPENDENCIA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVEN | -92.9411 | 17.5645
TAB210301974601 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AVENIDA CAÑAVERALES COLONIA LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CAÑAVERAL DEL FRACCIONAMIENTO CAÑALES | -93.3882 | 18.0209
TAB210301973269 | Tabasco | Cárdenas | Melchor Ocampo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MIGUEL ORTIZ COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MIGUEL ORTIZ SOBRE LA CARRETA QUE VA | -93.3639 | 18.0235
TAB210301976950 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.225 | 18.266
TAB210301972180 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE DEL NARANJO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL NARANJO AL FINAL DE LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS A 200 METROS DEL HOSPITAL DE PE | -93.3699 | 17.9723
TAB210301971413 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JAIME NUNO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 200 M DE | -93.3804 | 18.0055
TAB210301973678 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ES | -93.3836 | 17.9944
TAB210301973703 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ES | -93.3842 | 17.9945
TAB210301972306 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE EL VIVERO COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA LLORONA Y PRIVADA DEPORTISTA, CALLE EL SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCADEL PANTEÓN SANTA RITA A 50 METROS AL ESTE DE LA ZONA DE | -93.3918 | 18.0051
TAB210301974493 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS Y FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUE | -93.3995 | 17.9916
TAB210301972626 | Tabasco | Cárdenas | Chicozapote 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 86461 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , TRAMO 1 A 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN JOSE Y TRAMO 2 A 127 MTS DEL TEMPLO EVANGELICO PRESBITERIANO NAIN | -93.8635 | 18.2164
TAB210301973156 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CERRADA COLONIA S.A.R.H., 86596 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL CRUCE DE PERIFERICO CON HUIMANGUILLO EN DIRECCIÓN HACIA EL SALON DE EVENTOS JOYA MAYA ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA POMOCA | -93.3826 | 17.9764
TAB210301973165 | Tabasco | Cárdenas | Santana 4ta. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 4TA. SECCIÓN, 86473 SANTANA 4TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA SANTANA 4TA SECCION A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.447 | 18.144
TAB210301975190 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA EJIDO CÁRDENAS, 86544 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO QUE ESTA ENTRE LA CALLE MARGARITO BROCA LÓPEZ Y EL RESTAURANTE LA TABASQUEÑA.LA | -93.3344 | 17.9995
TAB210301972054 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE EL LIMON COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA, 86530 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA NARANJO Y CALLE PISCIS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL LIMON ENTRE LA CERRADA NARANJO Y LA CALLE PISCIS CERCA DE LA CFE | -93.3667 | 17.9846
TAB210301973211 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIMON Y EL PERIFERICO CARLOS MOLINA CERCA DEL | -93.3619 | 17.9866
TAB210402006615 | Tabasco | Balancán | Netzahualcóyotl (Santa Ana) | MMMV+83 Don Carlos, Tab., México | -91.3074 | 17.6833
TAB210402006653 | Tabasco | Balancán | San Pedro | RFJR+C8 Balancán, Tab., México | -91.5092 | 17.8311
TAB210402006682 | Tabasco | Cárdenas | Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | 572P+CJ Ignacio Gutiérrez Gómez, Tab., México | -93.7134 | 18.1511
TAB210302000405 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña 588, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México | -91.7652 | 17.7419
TAB210302000415 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210402013666 | Tabasco | Balancán | Vicente Guerrero | CALLE DE LA TELESECUNDARIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 86934 VICENTE GUERRERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA LA CASA DE SALUD EN LA SEGUNDA CALLE QUE VA A LA TELESECUNDARIA | -91.6359 | 17.7674
TAB210402014833 | Tabasco | Balancán | Jolochero | CONTINUACION CALLE ANGELITOS EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN JUAN, SE ENCUENTRA AFUERA DE LA COMUNIDAD EN UNA CONTINUACION DE LA CALLE ANGELITOS | -91.0808 | 17.5253
TAB210402014835 | Tabasco | Balancán | Jolochero | CALLE DIFERENTES EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -91.0772 | 17.5243
TAB210402018296 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA TENOSIQUE 2000 | -91.4101 | 17.4713
TAB210402018302 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA SIQUISCAB, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISCAB | -91.4159 | 17.4616
TAB210402014841 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL TRIUNFO, 86950 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE RUIZ DE LA PEÑA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA LAS CALLES NIÑOS HEROES MIRAMONJOSE MA. PINO SUAREZ Y RUIZ DE LA | -91.1712 | 17.9195
TAB210402006673 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | VJCG+QJ Rancho Nuevo, Tab., México | -91.3734 | 17.8719
TAB210402013755 | Tabasco | Balancán | San Juan | CALLE DOS Y CUATRO EJIDO SAN JUAN, 86934 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE EN ESQUINA CON LA CALLE CUATRO | -91.6659 | 17.8198
TAB210402013792 | Tabasco | Balancán | San Juan | CALLE CALLE 2 EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLEJON TRES, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR PUBLICO CONOCIDO POR LA COMUNIDAD | -91.6658 | 17.8208
TAB210402014880 | Tabasco | Balancán | El Limón | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL LIMÓN, 86963 EL LIMÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL | -91.3375 | 17.7452
TAB210402006596 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Asunción Castellanos LC, Jose Maria Pino Suarez, 86029 Villahermosa, Tab., México | -92.9169 | 18.028
TAB210402006613 | Tabasco | Balancán | Missicab (La Pita) | balancan | -91.5338 | 17.8004
TAB210402006616 | Tabasco | Balancán | San Elpidio (Banco de Grava) | san elpidio | -91.5338 | 17.8004
TAB210402006646 | Tabasco | Balancán | La Hulería | BALANCAN | -91.5338 | 17.8004
TAB210402006652 | Tabasco | Balancán | Balancán | PMVC+97 Isla el Chipre, Tabasco, México | -91.3293 | 17.7435
TAB210402006655 | Tabasco | Balancán | San Joaquín | XFRR+RM Acatempan, Tab., México | -91.5083 | 17.9921
TAB210402013855 | Tabasco | Balancán | Francisco Villa | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO VILLA, 86954 FRANCISCO VILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -91.0591 | 17.9377
TAB210402006685 | Tabasco | Tenosique | El Pedregal | 8XXW+82 Acatlipa, Tab., México | -91.0049 | 17.3483
TAB210402013862 | Tabasco | Huimanguillo | José María Pino Suárez 1ra. Sección | COLONIA AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, 86400 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION | -93.6535 | 17.7489
TAB210402013864 | Tabasco | Huimanguillo | Malpasito | EJIDO MALPASITO, 86446 MALPASITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. MALPASITO HUIMANGUILLO TAB. | -93.5918 | 17.3443
TAB210402013866 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria) | EJIDO PEJELAGARTERO, 86400 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (GPE. VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN GPE. VICTORIA HUIMANGUILLO TABASCO | -93.8332 | 18.0918
TAB210402013148 | Tabasco | Huimanguillo | Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre) | COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE, 86400 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION MONTE ALEGRE | -93.903 | 18.0989
TAB210402013149 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN | -93.39 | 17.9777
TAB210402013529 | Tabasco | Balancán | Santa Cruz | BRECHA TRAMO SANTA CRUZ - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ, 86976 SANTA CRUZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE | -91.3802 | 17.7899
TAB210402013543 | Tabasco | Balancán | Las Tarimas | BRECHA TRAMO RANCHERIA LAS TARIMAS - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA LAS TARIMAS, 86944 LAS TARIMAS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, | -91.2617 | 17.9597
TAB210402013552 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | BRECHA TRAMO LOS CENOTES - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIE | -91.0355 | 17.6344
TAB210402013557 | Tabasco | Balancán | Arroyo el Triunfo 2da. Sección | BRECHA TRAMO ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCIÓN, 86964 ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS | -91.0451 | 17.7044
TAB210402013562 | Tabasco | Balancán | El Naranjito | BRECHA TRAMO EL NARANJITO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL NARANJITO, 86957 EL NARANJITO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN | -91.1437 | 17.8313
TAB210402013566 | Tabasco | Balancán | Missicab (La Pita) | BRECHA TRAMO MISSICAB LA PITA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MISSICAB (LA PITA), 86976 MISSICAB (LA PITA), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, L | -91.3808 | 17.8304
TAB210402013567 | Tabasco | Balancán | La Hulería | BRECHA TRAMO LA HULERIA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA HULERÍA, 86943 LA HULERÍA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN | -91.3849 | 17.9909
TAB210402013570 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | CALLE CALLE 2 EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA A BUENAVISTA VEINTITRES Y CALLE CALLE 3, LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD QUE VA A EL EJ. BUENAVIS | -91.0543 | 17.5728
TAB210402013978 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE CALLE 2 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86947 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA LA OBRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -91.5794 | 18.0463
TAB210402013628 | Tabasco | Balancán | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA SECCIÓN, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -91.2207 | 17.965
TAB210402014786 | Tabasco | Balancán | Mactún | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, EL PARQUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO IGNACIO ZARAGOZA Y CARLOS A MADRAZO | -91.2937 | 17.5859
TAB210301995294 | Tabasco | Cárdenas | Santuario 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA UBICADA 200 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA . A 48.2 KM DE LA CABE | -93.5196 | 18.2775
TAB210301995308 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIETE ENTRE | -93.7086 | 18.1189
TAB210402013453 | Tabasco | Balancán | El Pichi | BRECHA TRAMO EL PICHI - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL PICHI, 86954 EL PICHI, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIERRA SE EN | -91.0239 | 17.9175
TAB210402013463 | Tabasco | Balancán | Jolochero | BRECHA TRAMO JOLOCHERO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACI | -91.0739 | 17.5234
TAB210402013464 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | BRECHA TRAMO CUYOS DE CAOBA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACI | -91.0527 | 17.5746
TAB210402013465 | Tabasco | Balancán | Francisco I. Madero 1ra. Sección | BRECHA TRAMO FRANCISCO I MADERO 1RA. SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO 1A SECCIÓN, 86966 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS N | -91.0068 | 17.4905
TAB210402013466 | Tabasco | Balancán | El Chamizal | BRECHA TRAMO EL CHAMIZAL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CHAMIZAL, 86966 EL CHAMIZAL, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECA | -91.0516 | 17.4935
TAB210402013467 | Tabasco | Balancán | El Ramonal | BRECHA TRAMO EL RAMONAL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL RAMONAL, 86964 EL RAMONAL, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZ | -91.0225 | 17.6826
TAB210402013469 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 1ra. Sección | BRECHA TRAMO AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LA | -91.0927 | 17.9445
TAB210402014346 | Tabasco | Balancán | Presidente Adolfo López Mateos | CALLE PRINCIPAL EJIDO PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86955 PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SALIDA A ZACATECAS Y CALLE DE LA CANCHA, SE ENCUENTRA SERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES | -91.2421 | 17.8826
TAB210402014734 | Tabasco | Balancán | San Juan | CALLE DIFERENTES EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, SE ENCUENTRA EN TODOS LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD | -91.667 | 17.8221
TAB210402014744 | Tabasco | Balancán | Uquina y la Loma | CALLE PRINCIPAL EJIDO UQUINA Y LA LOMA, 86935 UQUINA Y LA LOMA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN POR DONDE ESTAN LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO | -91.5577 | 17.8187
TAB210402014747 | Tabasco | Balancán | Vicente Guerrero Sección Cuba | CALLE PRINCIPAL EJIDO CUBA, 86937 VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE A LA ORILLA DEL RIO Y CALLE DOS, POR DONDE SE ENCUENTRAN LOS POSTES DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO | -91.6218 | 17.7859
TAB210402013485 | Tabasco | Balancán | Quetzalcóatl (Cuatro Poblados) | BRECHA TRAMO QUETZALCOATL - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y | -91.0595 | 17.8289
TAB210402013487 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo Sacaolas | BRECHA TRAMO MIGUEL HIDALGO SACAOLAS - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 86967 MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARC | -91.117 | 17.6451
TAB210301994826 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CERRADA DOROTEO ARANGO COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CERRADA FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CERR | -93.3757 | 18.0027
TAB210402012311 | Tabasco | Balancán | Ojo de Agua | CAMINO TRAMO CARRETERA A QUETZALCOALTL - EJ OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 86947 OJO DE AGUA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA A QUETZALCOATL Y CALLE PRINCIPAL OJO DE AGUA, | -91.143 | 17.8754
TAB210402012314 | Tabasco | Balancán | Netzahualcóyotl (Santa Ana) | CALLE FRAMBOLLAN-EL NARANJO-EL LIMON PUEBLO NEZAHUALCOYOTL, 86936 NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOLLAN Y CALLE EL LIMON, SON VARIAS CALLES COMRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EL NARANJO Y FRANBOLLA | -91.4438 | 17.7085
TAB210402012325 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | CALLE CARLOS A MADRAZO EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARLOS A MADRAZO Y FRANCISCISCO I MADERO | -91.0376 | 17.6332
TAB210402012326 | Tabasco | Balancán | Vicente Lombardo Toledano | CALLE CALLE 2 EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE E Y CALLE CALLE F, SE ENCUENTRA EN EL ULTIMO CUADRO DE LA COMUNIDAD AL NORTE Y ESTE DE LA COMUNIDAD | -91.0899 | 17.5797
TAB210402012327 | Tabasco | Balancán | Plan de Guadalupe | CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 86945 PLAN DE GUADALUPE, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA BALANCAN-TRIUNFO Y VEREDA SALIDA A LOS CAMPOS, SE ENCUENTRA COMO A 250 METROS DE LA CARRETER A QUE VA AL TRIUNFO | -91.3721 | 17.8706
TAB210402012329 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 2da. Sección | CALLE TERCERA CALLE EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE L CASA DE SALUD Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE DE LA COMUN | -91.0974 | 17.9222
TAB210402012330 | Tabasco | Balancán | Carlos A. Madrazo Becerra | CALLE DIANA LAURA ROJAS EJIDO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86960 CARLOS A. MADRAZO BECERRA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DIANA LAURA ROJAS Y CALLE BUGAMBILIA, SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE PARALELA A LA CARRETERA | -91.2122 | 17.6356
TAB210402012331 | Tabasco | Balancán | Emiliano Zapata Salazar | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 86964 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLE CENTRO DE LA POBLACION, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -91.0956 | 17.7327
TAB210402012332 | Tabasco | Balancán | Vicente Lombardo Toledano | CALLE TERCERA CALLE EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA Y CALLE TERCERA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -91.0912 | 17.5793
TAB210402012334 | Tabasco | Balancán | La Revancha | CALLE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA LA REVANCHA, 86960 LA REVANCHA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CAMINO A PARAISO EL TINTO Y CALLE FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -91.1538 | 17.632
TAB210402014452 | Tabasco | Balancán | La Cuchilla | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA LA CUCHILLA, 86977 LA CUCHILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL TELEBACHILLERTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL CAMINO VEC | -91.2466 | 17.817
TAB210402014473 | Tabasco | Tacotalpa | La Raya 2da. Sección (Santa Cruz) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA RAYA 2DA.SECC. SANTA CRUZ, 86870 LA RAYA 2DA. SECCIÓN (SANTA CRUZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7856 | 17.6376
TAB210402012371 | Tabasco | Balancán | General Luis Felipe Domínguez Suárez | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, 86937 GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICTORIANO HU | -91.536 | 17.6528
TAB210402012382 | Tabasco | Balancán | El Cibalito | CALLE TRES RANCHERIA EL CIBALITO, 86965 EL CIBALITO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA Y TERCERA CALLE DE LA COMUNIDAD | -91.1834 | 17.7279
TAB210402012384 | Tabasco | Balancán | Plan de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 86945 PLAN DE GUADALUPE, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL CUADRO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -91.3717 | 17.8708
TAB210402012385 | Tabasco | Balancán | Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 86975 VISTA HERMOSA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA A MISSICAB Y CALLE UNO, SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL CAMINO QUE VA A LA RA. MISSICAB | -91.4292 | 17.7707
TAB210402012389 | Tabasco | Balancán | Carlos A. Madrazo Becerra | CALLE DIANA LAURA ROJAS EJIDO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86960 CARLOS A. MADRAZO BECERRA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE SEGUNDA, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CALLE CON LA TERCERA | -91.2121 | 17.6356
TAB210402012393 | Tabasco | Balancán | Emiliano Zapata Salazar | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 86964 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, SE ENCUETRA EN EL CENTRO DE POBLACION | -91.0956 | 17.7327
TAB210402012394 | Tabasco | Balancán | Vicente Lombardo Toledano | CALLE DOS EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE POBLACION A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -91.0912 | 17.5793
TAB210402014582 | Tabasco | Tacotalpa | La Pila | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PILA, 86870 LA PILA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7525 | 17.4375
TAB210402014614 | Tabasco | Balancán | Mactún | CALLE SALIDA A TENOSIQUE PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA SALIDA A TENOSIQUE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON DIRECC | -91.2964 | 17.5899
TAB210301995230 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 2da. Sección | CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AV LAS FLORES Y JUSTO MARCHENA A 4.3 KM DE | -93.3606 | 17.9684
TAB210301995234 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 2da. Sección | CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JUSTO MARCHENA Y AVENIDA LAS FLORES A 4.3 K | -93.3601 | 17.9682
TAB210301995237 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 2da. Sección | CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES JUSTO MARCHENA Y AVENIDA LAS FLORES A 4.3 K | -93.3587 | 17.9672
TAB210301995222 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 2da. Sección | CALLE AV LAS FLORES EJIDO EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUSTO MARCHENA Y CALLE AV LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AV LAS FLORES Y JUSTO MARCHENA A 4.3 KM DE LA | -93.3592 | 17.9675
TAB210402014634 | Tabasco | Balancán | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA SECCIÓN, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A ESCASOS 50 METROS DE LA ESCUEL | -91.2208 | 17.965
TAB210402014639 | Tabasco | Balancán | Adolfo López Mateos | CALLE DIFERENTES EJIDO PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86955 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DONDE HAYA UNA LUMINARIA PUBLICA | -91.2436 | 17.8807
TAB210402014664 | Tabasco | Balancán | Tarimas (Emiliano Zapata) | CALLEJON DIFERENTES EJIDO TARIMAS EMILIANO ZAPATA, 86944 TARIMAS (EMILIANO ZAPATA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A MADRAZO, EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -91.3171 | 17.9845
TAB210402014665 | Tabasco | Balancán | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 86955 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, EL CAMBIO DE LUMINARIAS SE EFECTUO EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -91.2215 | 17.9651
TAB210402013413 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | BRECHA TRAMO APATZINGAN - DIFERENTS BRECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO APATZINGÁN, 86967 APATZINGÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECANIZACION DE TIERRA | -91.0702 | 17.6075
TAB210402014676 | Tabasco | Balancán | Pejelagarto 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO 2DA SECCIÓN, 86933 PEJELAGARTO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRAN EN TODOS LOS POSTES DE LUZ DONDE HAY LUMINARIAS PUBLICAS | -91.3636 | 18.0642
TAB210402014693 | Tabasco | Balancán | San Elpidio (Banco de Grava) | CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA SAN ELPIDIO BANCO DE GRAVA, 86947 SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, SE ENCUENTRA EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DELA COMUNIDAD | -91.5681 | 18.0145
TAB210402013428 | Tabasco | Balancán | Arroyo el Triunfo 1ra. Sección | BRECHA TRAMO ARROYO EL TRIUNFO 1RA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCIÓN, 86953 ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA | -91.02 | 17.7627
TAB210402033460 | Tabasco | Cunduacán | Ignacio Zaragoza | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD POR LA ENTRADA DE LA CARN | -93.3441 | 18.1085
TAB210402042414 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | BOULEVARD CANSHAN COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA EN TENOSIQUE | -91.4225 | 17.4658
TAB210402042421 | Tabasco | Tenosique | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86910 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA VIEJA GUARDIA ZARAGOZA EN TENOSIQUE | -91.2943 | 17.4933
TAB210402043678 | Tabasco | Balancán | Balancán | CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA GREGORIO MÉNDEZ, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE SUAREZ, SE ENCUENTRA POR EL PARQUE CELIADOLORES ABREU Y LA CALLE VICENTESUAREZ | -91.5355 | 17.8129
TAB210402044730 | Tabasco | Macuspana | Nueva Esperanza | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 86724 NUEVA ESPERANZA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA | -92.5418 | 17.8729
TAB210402042057 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SAN MARCO COLONIA SANTA CATALINA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE GUADALUPE, PARA LLEGAR EN LA LOCALIDAD 270020001.CARDENAS EN ASENTAMIENTO SANTA CATALINA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA | -93.4067 | 17.9903
TAB210402042541 | Tabasco | Paraíso | Occidente (San Francisco) | CALLE REVOLUCION EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA - POTRERITOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE RE | -93.252 | 18.3321
TAB210402033514 | Tabasco | Cunduacán | Dieciséis de Septiembre | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DIESISEIS DE SEPTIEMBRE - EL TULAR KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO DIESISEIS DE SEPTIEMBRE, 86690 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD ENTRANDO POR E | -93.3465 | 18.1465
TAB210402042073 | Tabasco | Paraíso | Francisco I. Madero 2da. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, 86600 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PARAISO - | -93.1923 | 18.3289
TAB210402042090 | Tabasco | Balancán | El Pípila | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL PIPILA, 86930 EL PÍPILA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE REALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR0934L QUE SE ENCUENTR | -91.5991 | 17.9627
TAB210402042116 | Tabasco | Balancán | Balancán | AVENIDA CARLOS A MADRAZO CIUDAD BALANCAN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE TINTO Y CALLE CAOBA, SE ENCUENTRA SOBRE LA AV CAROS AMADRAZO ENTRE LAS CALLES TINTO YCAOBA.. FRENTE A LA GASOLINERA | -91.5311 | 17.8164
TAB210402044111 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAEL DE LA CRUZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA AL BUGUI UBICADA SOBRE ENTRE L | -93.2091 | 18.3849
TAB210402044478 | Tabasco | Macuspana | Corralillo 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CORRALILLO 1RA SECCION KILÓMETRO 55 + 900 EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, 86739 CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETE | -92.2219 | 17.8247
TAB210402044827 | Tabasco | Macuspana | San Antonio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA | -92.545 | 17.8171
TAB210402044498 | Tabasco | Macuspana | Cacahuatalillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CACAHUATALILLO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CACAHUATALILLO, 86726 CACAHUATALILLO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OB | -92.526 | 17.8173
TAB210402028656 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | CALLE ROSENDO TARACENA PADRON VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ANTONIO FERRER LEON LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO POR LA | -93.3512 | 18.2415
TAB210402023496 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA ADELFO CADENAS CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3956 | 17.8233
TAB210402043825 | Tabasco | Macuspana | Unión y Libertad | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILÓMETRO 61 + 300 RANCHERIA UNIÓN Y LIBERTAD, 86710 UNIÓN Y LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL E | -92.6457 | 17.9424
TAB210402023500 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO T | -93.3921 | 17.8307
TAB210402023501 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJE VIAL PERIFERICO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.391 | 17.842
TAB210402023503 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3933 | 17.8399
TAB210402023507 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3887 | 17.8348
TAB210402023510 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | PUEBLO C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA CP. 86410 C32 (LICENCIADO FRANCISCO TR | -93.5029 | 17.969
TAB210402043858 | Tabasco | Macuspana | Allende Alto 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE ALTO 1RA. SECCION KILÓMETRO 24 + 900 RANCHERIA ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, 86732 ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIP | -92.4341 | 17.7495
TAB210402043874 | Tabasco | Macuspana | Allende Alto 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE ALTO 2DA. SECCION KILÓMETRO 30 + 500 RANCHERIA ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN, 86732 ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIP | -92.4371 | 17.7253
TAB210402043910 | Tabasco | Macuspana | Limón 1ra. Sección Sector A | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LIMON 1RA. SECCION SECTOR A KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A, 86724 LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P | -92.506 | 17.8779
TAB210402033330 | Tabasco | Cunduacán | San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJ. SAN BENITO LA BOLSA TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y LIBERTAD), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 20 | -93.3402 | 18.1263
TAB210402033832 | Tabasco | Macuspana | Bajo Allende 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BAJO ALLENDE 1RA. SECCION KILÓMETRO 38 + 900 RANCHERIA BAJO ALLENDE 1RA SECCION, 86700 BAJO ALLENDE 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL | -92.4249 | 17.6917
TAB210402043928 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 86724 BENITO JUÁREZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA | -92.5424 | 17.8358
TAB210402044652 | Tabasco | Macuspana | Ignacio Zaragoza (Los Ateos) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - IGNACIO ZARAGOZA LOS ATEOS KILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), 86707 IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA P | -92.5708 | 17.7896
TAB210402044653 | Tabasco | Jalapa | Tequila 1ra. Sección (La Aurora) | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TEQUILA PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA AURORA), 86830 TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA AURORA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO TEQUILA | -92.7222 | 17.8797
TAB210402033867 | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl 2da. Sección (San Severo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL SAN SECERO - YOLOXOCHITL 2DA. SECC. KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN (SAN SEVERO), 86686 YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN (SAN SEVERO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , | -93.2541 | 18.0696
TAB210402044673 | Tabasco | Jalapa | Guanal 2da. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA GUANAL 2DA. SECCIÓN, 86864 GUANAL 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL 2DA, INCORPÓRATE A PLAYAS DE | -92.8541 | 17.6598
TAB210402041963 | Tabasco | Paraíso | Las Flores 2da. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA LAS FLORES 2DA SECCION KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LAS FLORES 2A SECC, 86600 LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS B | -93.2347 | 18.4293
TAB210402044685 | Tabasco | Jalapa | Guanal 1ra. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO GUANAL 1RA. SECCIÓN, 86864 GUANAL 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL PRIMERA, INCORPÓRATE A PLAY | -92.8536 | 17.6489
TAB210402044694 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 2da. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMI | -92.7156 | 17.828
TAB210402033422 | Tabasco | Cunduacán | Once de Febrero 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FREBREO PRIMERA SECCION - EJ. TIERRA Y LIBERATAD KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA | -93.3255 | 18.1003
TAB210402042362 | Tabasco | Balancán | Asunción | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ASUNCION, 86930 ASUNCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE CALLE DEL POZO DE AGUA, LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA UBICADA EXACTAMENTE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE | -91.1612 | 17.5254
TAB210402044357 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE NORTE DOS, SE TRANCITA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 20 K | -93.5641 | 18.0194
TAB210402044358 | Tabasco | Macuspana | Nabor Cornelio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NABOR CORNELIO KILÓMETRO 62 + 500 RANCHERIA NABOR CORNELIO, 86728 NABOR CORNELIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OB | -92.3119 | 17.9726
TAB210402044705 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 1ra. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 600 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CA | -92.7152 | 17.7915
TAB210402038794 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILLA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA COMPRENDE TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA ZAP M | -91.1648 | 17.9263
TAB210402042895 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIOALLENDE Y MOCTEZUMA | -91.1662 | 17.9258
TAB210402042903 | Tabasco | Balancán | Pan Duro | TERRACERÍA TRAMO TENOSIQUE - CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO PAN DURO, 86930 PAN DURO, BALANCÁN TABASCO ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA PAN DURO, SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 1 | -91.1304 | 17.4887
TAB210402038829 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ VILLA VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESREFORMA Y CARLOS A MADRAZOENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMAR | -91.1737 | 17.9182
TAB210402035501 | Tabasco | Macuspana | Gregorio Méndez 2da. Sección (Pataztal) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN (PATAZTAL), 86704 GREGORIO MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN (PATAZTAL), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA | -92.5448 | 17.683
TAB210402035503 | Tabasco | Macuspana | El Maluco 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - EL MALUCO 1RA SECCION KILÓMETRO 56 + 900 RANCHERIA EL MALUCO 1RA SECCIÓN, 86737 EL MALUCO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETER | -92.3248 | 17.8044
TAB210402035506 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 6ta. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 6TA SECCION KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA BITZAL 6TA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 6TA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC | -92.4739 | 18.0566
TAB210402035508 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 7ma. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 7MA SECCION KILÓMETRO 62 + 900 RANCHERIA BITZAL 7MA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 7MA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC | -92.5019 | 18.0651
TAB210402035509 | Tabasco | Macuspana | Francisco Bates | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO BATES KILÓMETRO 28 + 700 RANCHERIA FRANCISCO BATES, 86730 FRANCISCO BATES, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA | -92.4195 | 17.8589
TAB210402035513 | Tabasco | Macuspana | Encrucijada | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ENCRUCIJADA KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ENCRUCIJADA, 86723 ENCRUCIJADA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA | -92.4799 | 17.9238
TAB210402040914 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 3ra. Sección | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CHICHICAPA - RA. LIBERTAD 2DA SECCION - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 3A SECC, 86617 NICOLÁS BRAVO 3RA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA | -93.1461 | 18.2963
TAB210402041289 | Tabasco | Balancán | El Águila | CALLE EL GUAYACAN PUEBLO EL AGUILA, 86930 EL ÁGUILA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LLUVIA DE ORO EL AREA DESTINADA PARA EL PARQUE ESLACOMPRENDIDA ENTRE LAS CALLESGUAYACAN EL LAUREL BUGAMBIL | -91.2643 | 17.6541
TAB210402038862 | Tabasco | Balancán | Multé | CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO POBLADO MULTE, 86930 MULTÉ, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE HACIA LA SALIDA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLENETZAHUALCOYOTL ATRAVESANDOCUATRO CALLES A PARTIR DEL PARQUE DOMICILIO CON | -91.3791 | 17.6879
TAB210402041389 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, CALLE TRANSVERSAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRANSVERSAL ENTRE LA CALLE | -93.5657 | 18.1121
TAB210402041414 | Tabasco | Tenosique | Nueva Esperanza | CALLE COSECHERO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 86926 NUEVA ESPERANZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA TENOSIQUE TABASCO | -91.0517 | 17.3745
TAB210402038915 | Tabasco | Balancán | Quetzalcóatl (Cuatro Poblados) | CALLE CUAUHTEMOC VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86930 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA W-0 Y CALLE SALIDA A BALANCAN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y EL CRUCE CON | -91.0562 | 17.8288
TAB210402041440 | Tabasco | Cárdenas | Poza Redonda 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA 2DA. SECCIÓN, 86471 POZA REDONDA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA A SANTUARIO SEGUNDA SECCION Y CARRETERA A POZA REDONDA PRIMERA SECCION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRI | -93.4849 | 18.2354
TAB210402038919 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | CALLE PRIMERO DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 4 TRAMOS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO LA | -93.1805 | 18.4128
TAB210402041464 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 25 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIAL CENTRO EN TENOSIQUE | -91.425 | 17.4767
TAB210402041476 | Tabasco | Tenosique | Diez de Mayo | CALLE PRINCIPÁL EJIDO DIEZ DE MAYO, 86910 DIEZ DE MAYO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DEIZ DE MAYO EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2153 | 17.4532
TAB210402041486 | Tabasco | Tenosique | El Porvenir | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 86910 EL PORVENIR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EL PORVENIR EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2292 | 17.4577
TAB210402042709 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | CALLE 10 DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE, CALLE MECOACAN LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 10 DE MAYO DE LA VILLA PUERTO CEIBA DEL MUNI | -93.1809 | 18.4117
TAB210402038642 | Tabasco | Balancán | La Hulería | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA LA HULERIA, 86930 LA HULERÍA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL C | -91.3879 | 17.9926
TAB210402040428 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | CALLE EJIDO LOMITAS EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE SALUD RAMON, CALLE FRANCISCO RABELO ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE DICHA COMUNIDAD | -92.9617 | 18.0627
TAB210402041577 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 1RA SECC EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2326 | 17.4554
TAB210402040843 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ - BLANCAS MARIPOSAS Y CALLE BENITO JUAREZ- MARIO TRUJILLO, CALLE BENITO JUAREZ- EMILIANO ZAPATA ESTA CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA | -92.9617 | 18.059
TAB210402041628 | Tabasco | Tenosique | Dieciséis de Septiembre | CALLE PRINCIPAL EJIDO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 86910 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2546 | 17.4848
TAB210402041630 | Tabasco | Tenosique | Tata Lázaro | CALLE PRINCIPAL EJIDO TATA LÁZARO, 86910 TATA LÁZARO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO TATA LAZARO EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2791 | 17.4479
TAB210402041632 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 2da. Sección | CALLE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ 2A SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2309 | 17.4239
TAB210402041635 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 1ra. Sección | CALLE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, 86910 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUARES 1RA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2348 | 17.4534
TAB210402041637 | Tabasco | Tenosique | Cuatro Hermanos | CALLE ACCESO EJIDO CUATRO HERMANOS, 86911 CUATRO HERMANOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CUATRO HERMANOS EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2676 | 17.5348
TAB210402041640 | Tabasco | Tenosique | Nuevo México | CALLE SIN NUMERO PUEBLO NUEVO MÉXICO, 86915 NUEVO MÉXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL POBLADO NUEVO MEXICO EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2324 | 17.5219
TAB210402041645 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 1 COLONIA CUAHUTEMOC, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA CUAHUTEMOC EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4245 | 17.4854
TAB210402041646 | Tabasco | Tenosique | El Faisán 2da. Sección | CALLE ACCESO EJIDO EL FAISÁN 2DA SECCIÓN, 86906 EL FAISÁN 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL FAISAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4529 | 17.4538
TAB210402041648 | Tabasco | Tenosique | Paso de la Sabana | CALLE ACCESO EJIDO PASO DE LA SABANA, 86906 PASO DE LA SABANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO PASO DE LA SABANA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4913 | 17.4568
TAB210402032174 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE FRAMBOYANES COLONIA OBRERA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO Y CALLE ARBOLEDA, A 500 METROS DE LA UJAT SOBRE LA CERRETRA CUNDUACAN JALPA POR LA ENTRADA DE LOS CUSTODIOS | -93.1683 | 18.0794
TAB210402021347 | Tabasco | Huimanguillo | Ostitán 1ra. Sección | RANCHERIA OSTITÁN 1RA SECCIÓN, 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA OSTITÁN 1RA SECCIÓN CP. 86407 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.4144 | 17.757
TAB210402026936 | Tabasco | Comalcalco | José María Pino Suárez 2da. Sección | RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LLEGANDO AL CRUCERO DE IGNACIO ZARAGOZA 1RA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA, DOBLAMOS A LA DERECHA EN L | -93.3772 | 18.375
TAB210402032630 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA MENDEZ Y CALLE REVOLUCION, FRENTE A LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO POR LA VIA CORTA PASANDO COMO A 500 METROS DE LOS SE | -93.1621 | 18.0723
TAB210402032238 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE INGENIERO GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE INGENIERO GEOLOGO Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, POR EL EL ONUMENTO DE LAS OYAS Y CULEBRAS COMO A 500 METROS O POR LA ENTRADA CONOCIDA D | -93.167 | 18.0719
TAB210402021730 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SOR JUANA INES SALIENDO DE MERCADO SORIANA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS RECORREMOS 35 | -93.2159 | 18.2764
TAB210402032642 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS A MADRAZO, CARRETERA A GRESORIO MENDEZ PASANDO COMO A 500 METROS DE LOS SEMAFOROS DEL | -93.1604 | 18.0651
TAB210402021416 | Tabasco | Huimanguillo | Marcelino Inorrueta de la Fuente | COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE CP. 86433 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.534 | 17.7062
TAB210402031909 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán (San Pedro) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CUNDUACAN SAN PEDRO - COL. ABRAHAM DE LA CRUZ KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CUNDUACAN SAN PEDRO, 86690 CUNDUACÁN (SAN PEDRO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A GREGORIO MENDEZ CO | -93.1411 | 18.0694
TAB210402032676 | Tabasco | Macuspana | Paraíso | CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA PARAISO, 86700 PARAÍSO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHE | -92.6695 | 17.8555
TAB210402028105 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Gutiérrez Gómez | RANCHERIA IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN LA CALLE 27 DE FEBRERO POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, RECORREMOS RECTO 2.83 KM. DOBLAMOS A LA | -93.3969 | 18.2471
TAB210402027764 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 3ra. Sección | RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO HONDO 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN LA CALLE 27 DE FEBRERO POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.60 KM DOBLAMOS A LA IZQ | -93.419 | 18.2039
TAB210402032349 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE NATACION FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA DOMINGO COLIN Y CALLE BOXEO, A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA ES CUELA CETIS 40 ENFRENTE DEL PALACIO DE LOS DEPO | -93.1655 | 18.0626
TAB210402032748 | Tabasco | Macuspana | Reforma 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - REFORMA 1RA. SECCION KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA REFORMA 1RA. SECCION, 86700 REFORMA 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PR | -92.6739 | 17.8146
TAB210402027128 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | CALLE NIÑOS HEROES VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ROSENDO TARACENA PADRON Y BRECHA JOSE MARIA MORELOS, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO | -93.3506 | 18.2393
TAB210402027826 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 2da. Sección | RANCHERIA EL GUAYO 3A SECC, 86630 GUAYO 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 340 METROS Y | -93.46 | 18.296
TAB210402032002 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE EGIPTO COLONIA LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO Y , A 250 METROS DE LA GASOLINERA CASI FRENTE A CINEPOLIS POR LA PLAZA COMERCIAL PASEO CUNDUACAN | -93.1781 | 18.0684
TAB210402032010 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | PERIFERICO PERIFERICO COLONIA HOMBRES ILUSTRES, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, SOBRE LA AAVENIDA PERIFERICO ENTRANDO FRENTE A LA PANADERIA PAN DE VIDA POR DONDE ANTES S | -93.1733 | 18.0707
TAB210402032380 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROFRA ORALIAA DE VALDEZ Y CALLE PROF. JESUS EQUEVEDO GUZMAN, A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL 400 METROS ANTES DE LLEGAR A LOS JUZG | -93.1846 | 18.0564
TAB210402032781 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | CALLE RUIZ DE LA PEÑA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE DOÑA FIDENCIA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE PEDROMENDEZ A UNOS 100 METROS DE LA CASA DEL PUEBLO POR LA CASA MAGISTERAL A 500 METROS D | -93.1734 | 18.0674
TAB210402032032 | Tabasco | Cunduacán | Alianza Periférico | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALIANZA PERIFERICO - CABECERA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ALIANZA, 86690 ALIANZA PERIFÉRICO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA ENTRADA QUE ESTA A 200 METROS DE LA GASOLINE | -93.1938 | 18.0779
TAB210402032416 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | PERIFERICO PERIFERICO COLONIA CECONCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA GASOLINERA DEL PERIFERICO PORLA UNIVERSIDAD UPAV A 100 METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO ALIANZA | -93.1841 | 18.0672
TAB210402032815 | Tabasco | Macuspana | Carlos Greene 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CARLOS GREENE 1RA. SECCION KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA CARLOS GREENE 1RA SECCION, 86700 CARLOS GREENE 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI | -92.6529 | 17.6669
TAB210402034352 | Tabasco | Macuspana | Allende Bajo 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE BAJO 2DA. SECCION KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA ALLENDE BAJO 2DA. SECCION, 86700 ALLENDE BAJO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPA | -92.4414 | 17.7105
TAB210402034368 | Tabasco | Macuspana | Playas de las Jiménez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - PLAYA DE LAS JIMENEZ KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA PLAYA DE LAS JIMENEZ, 86700 PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA P | -92.6272 | 17.7971
TAB210402021900 | Tabasco | Paraíso | Palestina | CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO PALESTINA, 86617 PALESTINA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSE MANUEL BARAJAU PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO PALESTINA DEL MUNCIPIO | -93.1854 | 18.3398
TAB210402032859 | Tabasco | Macuspana | Profesor Caparroso 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION, 86700 PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y C | -92.4972 | 17.6232
TAB210402021258 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3947 | 17.8361
TAB210402021956 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOS HERNANDEZ, CERRADA EL DUENDE LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE PARAÍSO TABASCO, LAS CUA | -93.2157 | 18.3907
TAB210402034459 | Tabasco | Macuspana | Francisco I. Madero Alto 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO I MADERO ALTO 2DA. SECCION KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN, 86705 FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRE | -92.5348 | 17.7296
TAB210402033619 | Tabasco | Cunduacán | El Tular | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL TULAR - LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL TULAR, 86680 EL TULAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN A LIBERTAD POR EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL POR EL SISTEMA DE AGUA PO | -93.3366 | 18.1526
TAB210402031792 | Tabasco | Cunduacán | La Esmeralda | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA ESMERALDA - CABECERA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA LA ESMERALDA, 86690 LA ESMERALDA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA D | -93.1722 | 18.0788
TAB210402031126 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | CALLE A LA ZONA ARQUEOLOGICA RANCHERIA NORTE 1RA. SECCIÓN BUENA VISTA, 86670 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDER | -93.2133 | 18.2813
TAB210402039235 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE PASAJE SIN NOMBRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL PALMAR EN TENOSIQUE | -91.0382 | 17.4498
TAB210402039254 | Tabasco | Tenosique | Punta de Montaña | EJIDO PUNTA DE MONTAÑA, 86916 PUNTA DE MONTAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL EJIDO PUNTA DE MONTAÑA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.1176 | 17.442
TAB210402025330 | Tabasco | Balancán | Balancán | CALLE CAMPECHE Y OAXACA COLONIA NUEVO MÉXICO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA CHIAPAS, SON LAS CALLES CAMPECHE MEXICO Y OAXACA DE LA COLONIA NUEVO MEXICO ENTRE LA CALLE MEXICO YUCATAN CHIAPAS Y | -91.5394 | 17.8158
TAB210402023539 | Tabasco | Comalcalco | Sur 1ra. Sección | RANCHERIA SUR 1RA. SECCIÓN, 86658 SUR 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO EL LIBRAMIENTO A SAN JOAQUIN POR LA GASOLINERA CHOCOGAS TOMAMOS LA CARRETERA A SUR RECORREMOS RECTO 3.40 KM Y DOBLAMOS A LA IZQUIE | -93.2373 | 18.2183
TAB210402023812 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3964 | 17.8414
TAB210402030361 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO ESQUINA CON LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON FRE | -93.2175 | 18.2571
TAB210402039261 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez | CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 86925 BENITO JUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO BENITO JUAREZ EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0635 | 17.3965
TAB210402039268 | Tabasco | Tenosique | El Pedregal | EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL PEDREGAL EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0078 | 17.3465
TAB210402039283 | Tabasco | Tenosique | La Última Lucha | EJIDO LA ÚLTIMA LUCHA, 86920 LA ÚLTIMA LUCHA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA ULTIMA LUCHA EN TENOSIQUE TABSCO | -91.1938 | 17.3668
TAB210402023843 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE | -93.3927 | 17.8322
TAB210402039298 | Tabasco | Tenosique | Acatlipa | CALLE ACATLIPA EJIDO ACATLIPA, 86926 ACATLIPA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ACATLIPA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.024 | 17.3824
TAB210402025398 | Tabasco | Balancán | Balancán | AVENIDA CARLOS A MADRAZO COLONIA DEL CARMEN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALZADA CARLOS A MADRAZO, SE ENCUENTRA LA OBRA ENTRE LA GLORIETA CARLOS A MADRAZO Y LA GASOLINERA TRAMO IZQUIERDO | -91.5313 | 17.8204
TAB210402023848 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 2da. Sección (Otates) | EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO BLASILLO 2A SECC CP. 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN OTATES, HUIMANGUILLO TABASCO, (ENTRADA CEIBA QUEMADA) | -93.9475 | 18.0636
TAB210402023851 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUEBLO OCUAPAN CP. 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.49 | 17.8525
TAB210402023854 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco I. Madero | EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 86428 FRANCISCO I. MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO I. MADERO CP. 86428 FRANCISCO I. MADERO, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7477 | 17.6996
TAB210402040046 | Tabasco | Tenosique | Centro Usumacinta | CALLE PRINCIPAL EJIDO CENTRO USUMACINTA, 86906 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CENTRO USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.492 | 17.5373
TAB210402025441 | Tabasco | Balancán | San Juan | CALLE CALLE 2 EJIDO SAN JUAN GUERRERO, 86936 SAN JUAN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOS Y LA CALLE UNO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -91.6659 | 17.8197
TAB210402025447 | Tabasco | Balancán | Balancán | AVENIDA CARLOS A MADRAZO COLONIA DEL CARMEN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE LA SALUD Y CALLE LA PALMA, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CARLOS A MADRAZO ENTRE LA PLAZA DEL MAESTRO Y LA CALLE EL TINTO | -91.5315 | 17.8136
TAB210402025450 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3908 | 17.8352
TAB210402039364 | Tabasco | Tenosique | Arena de Hidalgo | CALLE ARENA DE HIDALGO PUEBLO ARENA DE HIDALGO, 86906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO TENOSIQUE TABASCO | -91.5843 | 17.4566
TAB210402040065 | Tabasco | Tenosique | Hermenegildo Galeana | CALLE 1 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA DE TENOSIQUE TABASCO | -91.1777 | 17.4886
TAB210402039715 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 20 COLONIA ESTACIÓN NUEVA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE TENOSIQUE TABASCO | -91.4289 | 17.463
TAB210402039724 | Tabasco | Tenosique | San Marcos | EJIDO SAN MARCOS, 86923 SAN MARCOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MARCOS DE TENOSIQUE TABASCO | -91.3537 | 17.3435
TAB210402040084 | Tabasco | Tenosique | Nueva Esperanza | CALLE 2 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 86926 NUEVA ESPERANZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE EQUIPAMIENTO SSE REALIZA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA EN TENOSIQUE | -91.0496 | 17.3738
TAB210402040093 | Tabasco | Tenosique | Pomoná 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO POMONÁ 1RA SECCIÓN, 86906 POMONÁ 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN EL EJIDO POMONA 1RA SECCION EN TENOAIQUE TABASCO | -91.5148 | 17.4788
TAB210402025487 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 1ra. Sección (La Victoria) | EJIDO CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), 86443 CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CAOBANAL 1RA. SECCIÓN LA VICTORIA CP. 86443 CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TAB | -93.4051 | 17.6675
TAB210402025489 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección | EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC CP. 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.8433 | 18.0498
TAB210402025491 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso) | EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN NUEVO PROGRESO CP. 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (N | -93.8191 | 18.0352
TAB210402025493 | Tabasco | Huimanguillo | Río Pedregal | COLONIA RÍO PEDREGAL, 86428 RÍO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COLONIA RÍO PEDREGAL CP. 86428 RÍO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.7563 | 17.6896
TAB210402030492 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA QUE VIENE DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA CHICHICAPA RECORREMOS 595 METROS Y EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN LADO | -93.2073 | 18.2483
TAB210402030939 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 3ra. Sección | RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCIÓN, 86630 CARLOS GREENE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA VILLA CARLOS GREENE POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMAMOS LA CARRETERA A POZA REDONDA, RECORREMOS 1.28 KM, DO | -93.4661 | 18.242
TAB210402039729 | Tabasco | Tenosique | Cortijo Nuevo 2da. Sección | EJIDO CORTIJO NUEVO 2A SECCIÓN, 86924 CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO CORTIJO NUEVO 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO | -91.3558 | 17.3323
TAB210402039743 | Tabasco | Tenosique | Carlos Pellicer Cámara | CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0272 | 17.2523
TAB210402040105 | Tabasco | Tenosique | Usumacinta | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO USUMACINTA, 86902 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE CUITLAHUAC, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN EL POBLADO USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4931 | 17.5528
TAB210402030960 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | RANCHERIA NORTE 1RA, 86655 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS RECTO 2.01 KM Y ENCONTRAMO | -93.2077 | 18.288
TAB210402039427 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | CALLE EL PALMAR EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL AJIDO EL PALMAR EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0387 | 17.4482
TAB210402039439 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO | -91.42 | 17.4654
TAB210402030548 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | CALLE MACUILIS COLONIA ECOLÓGICA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86325 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAOBA, CALLE TINTO SALIENDO DEL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIE | -93.2198 | 18.2815
TAB210402039452 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA MARÍA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 44, CALLE CELIA GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MARIA LUISA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4219 | 17.4677
TAB210402039780 | Tabasco | Tenosique | Carlos Pellicer Cámara | CALLE ACCESO EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO SE REALIZA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0282 | 17.2523
TAB210402030587 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos) | RANCHERIA ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS ESQUINA CON LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECORREMOS 8. | -93.2385 | 18.1675
TAB210402039474 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE 28 CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 DE TENOSIQUE TABASCO | -91.4268 | 17.4813
TAB210402039804 | Tabasco | Tenosique | Sueños de Oro | CALLE PRINCIPAL COLONIA SUEÑOS DE ORO, 86928 SUEÑOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE UBICA EN LA COLONIA AGRICOLA SUEÑOS DE ORO EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0806 | 17.2794
TAB210402039815 | Tabasco | Tenosique | Bella Vista | CALLE ACCESO EJIDO BELLA VISTA, 86928 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BELLA VISTA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.1008 | 17.3196
TAB210402039831 | Tabasco | Tenosique | San Pedro | CALLE ACCESO EJIDO SAN PEDRO, 86927 SAN PEDRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILIATACION SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PEDRO EN TENOSIQUE TABSCO | -91.1157 | 17.3304
TAB210402039840 | Tabasco | Tenosique | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA S ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA CRUZ EN TENOSIQUE TABASCO | -91.0245 | 17.416
TAB210402039858 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE GIRASOL COLONIA BELÉN, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRANBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLOCNIA BELEN EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4157 | 17.4822
TAB210402025252 | Tabasco | Balancán | Balancán | CALLE MEXICO COLONIA NUEVO MÉXICO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MEXICO DE LA COLONIA NUEVO MEXICO ENTRE LA CALLE YUCATAN Y OAXACA | -91.54 | 17.8151
TAB210402039883 | Tabasco | Tenosique | Arena de Hidalgo | CALLE MELCHOR OCAMPO-EL PIPILA-GPE VICTORIA-JUAN ALVAREZ PUEBLO ARENA DE HIDALGO, 86906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLAD | -91.5853 | 17.4549
TAB210301991619 | Tabasco | Tenosique | Ignacio Zaragoza | CALLE CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86910 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | -91.2878 | 17.4594
TAB210402055853 | Tabasco | Macuspana | La Escalera | La Escalera, 86722 Benito Juárez, Tab., México | -92.5291 | 17.8428
TAB210402045571 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | CALLE ROGELIO TORPEY ANDRADE CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANICETO CALCANEO, CALLE ROGELIO TORPEY ANDRADE EN LA CIUDAD DE JALAPA | -92.8108 | 17.7182
TAB210402046523 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | BOULEVARD PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE LEON ALEJO TORRES, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE P | -92.595 | 17.7583
TAB210402015801 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | CALLE CALLE 8 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POBLADO C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE NO. 8 | -93.5086 | 17.9325
TAB210402022423 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS CENOTES, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE DE ENTRADA Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A LA CARRETERA CALLE DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD HACIA LA NUEVA ESCUELA DE PREPARATORIA DE LA COM | -91.0371 | 17.639
TAB210402049096 | Tabasco | Macuspana | Vernet 5ta. Sección (Corozal) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - VERNET 5TA. SECCION KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL), 86724 VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCI | -92.5391 | 17.9145
TAB210402044600 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AQUILES SERDAN 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN, 86837 AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO AQUILES SERDAN | -92.7384 | 17.8461
TAB200401795929 | Tabasco | Comalcalco | Sur Aldama | CALLE SUR ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CORDOVATITLAN Y CARRETERA ALDAMA, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HERORES DOBLAMOS A LA DERECHA | -93.3518 | 18.2351
TAB210402018279 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA SE REALIZA DENTRO DE LA COLONIA TENOSIQUE 2000 | -91.4101 | 17.4718
TAB210402056440 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Prolongación Francisco Trujillo Gurría Ejido Quintín Aráuz Limantour, 86600 Paraíso, Tab., México | -93.2086 | 18.3858
TAB210402059370 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402051013 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESSEIS Y TRES A 33.1 KM DE LA CABECERAMU | -93.5638 | 18.112
TAB210402048446 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE REFORMA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES Y BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE REFORMA DE LA COLONIA CENTRO | -92.593 | 17.7587
TAB210402051051 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | PERIFERICO CARLOS A MOLINA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PROLONGACION VEINTISIETE DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERIFERIOCARLOS A MOLINA TRAMO DE | -93.3803 | 17.9761
TAB210402012383 | Tabasco | Balancán | Quetzalcóatl (Cuatro Poblados) | CALLE PERIFERICO EL MICAL VILLA QUETZALCÓATL CUATRO POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE AL FINAL DE LA CALLE 3 Y CALLE DOS, SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL MICA | -91.0625 | 17.8334
TAB210402040098 | Tabasco | Tenosique | Santa Cruz | CALLE BENITO JUAREZ-EMILIANO ZAPATA-BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL | -91.0263 | 17.4173
TAB210402048490 | Tabasco | Macuspana | Melchor Ocampo 2da. Sección | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, 86700 MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CAROLINA, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERIA MELCHOR | -92.453 | 17.578
TAB210402023814 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y EJE VIAL PERIFERICO, CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE C | -93.3926 | 17.8426
TAB210402048508 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA SIGLO XXI | -92.5975 | 17.7558
TAB210402051098 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JULIAN MONTEJO TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EL LIMON, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERRADASJULIAN MONTEJO Y T | -93.3709 | 17.9912
TAB210402028282 | Tabasco | Comalcalco | Norte 2da. Sección | RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUPERMERCADO SORIANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO, RECORREMOS RECTO 4.87 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN EL MARGEN D | -93.2027 | 18.3115
TAB210402057251 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | 5R32+FC Huimango, Tab., México | -93.1989 | 18.1537
TAB210402013452 | Tabasco | Balancán | Francisco Villa | BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO FRANCISCO VILLA, 86954 FRANCISCO VILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SU | -91.0651 | 17.9381
TAB210402013546 | Tabasco | Balancán | El Capulín | BRECHA TRAMO EL CAPULIN - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAPULÍN, 86964 EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA MECAN | -91.0897 | 17.7039
TAB210402014633 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | CALLE DOS EJIDO CUYOS DE CAOBA, 86967 CUYOS DE CAOBA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLEJON TRES, LA CASA DE SALUD ES UN LUGAR PUBLICO RECONOCIDO POR LA POBLACION | -91.0544 | 17.5728
TAB210402035496 | Tabasco | Macuspana | Celia González de Rovirosa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, 86736 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL | -92.3598 | 17.7302
TAB210402035511 | Tabasco | Macuspana | Francisco I. Madero Bajo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO I MADERO BAJO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO BAJO, 86700 FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, C | -92.5103 | 17.7403
TAB210402050981 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV EL JIBARITO Y CALLE BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLEEL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A 2M DE LA CABECERA MUNICI | -93.3728 | 18.0015
TAB210402057391 | Tabasco | Nacajuca | Sandial | 86236 Sandial, Tab., México | -92.8885 | 18.1716
TAB210301970696 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLEJON EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CERRADA EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE CALLEJON EL HUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRADA EL HUE | -93.3709 | 17.9811
TAB210301971482 | Tabasco | Cárdenas | Naranjeño 3ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN, 86477 NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , NOS UBICAMOS EN EL SUPER EL CUAJILOTE CONTINUAR DERECHO POR 7.00 KM CON DIRECCIÓN HACIA AZUCENA 2DA. SECCIÓN, DOB | -93.6695 | 18.2269
TAB210402017481 | Tabasco | Tacotalpa | Zunú y Patastal | CALLE CONOCIDO EJIDO ZUNÚ Y PATASTAL, 86890 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE L LOCALIDAD | -92.8105 | 17.4793
TAB210402043053 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | PASAJE HENRY DURANT COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE TERESA VERA Y CALLE SANCHEZ MARMOL, CALLE DAVID BOSADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN EL PASAJE HENRY DURANT ENTRE EL PALACIO MUNI | -93.2253 | 18.2661
TAB210402043807 | Tabasco | Macuspana | Allende Bajo 1ra. Sección (San Joaquín) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ALLENDE BAJO 1RA SECCION SAN JOAQUIN KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN SAN JOAQUÍN, 86736 ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CA | -92.4172 | 17.6967
TAB210301973249 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y PERIFERICO CARLOS MOLINA MONTES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIMON Y EL PERIFERICO CARLOS MOLINA CERCA DEL | -93.3618 | 17.9867
TAB210301964830 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE BARI COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENECUENTRA EN LA COL. LUIS GOMEZ Z. | -91.4252 | 17.4653
TAB210402043987 | Tabasco | Macuspana | Guadalupe Victoria | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 86704 GUADALUPE VICTORIA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIP | -92.5919 | 17.6735
TAB210402058241 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Gaviotas Sur Sector San Jose, Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 17.9774
TAB210402041653 | Tabasco | Tenosique | Chospac | EJIDO CHOSPAC, 86909 CHOSPAC, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CHOSPAC EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4561 | 17.6262
TAB210301970266 | Tabasco | Cárdenas | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | CALLE CACHACERA COLONIA SANTA ROSALÍA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECTOR DOS, AMBAS CALLES ESTÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN | -93.3616 | 18.0943
TAB210301986417 | Tabasco | Cárdenas | Benito Juárez (Campo Magallanes) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 86461 BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE JALPA DE MENDEZ, CALLE JONUTA REFERENCIAS ENTRE LA CALLE AV. VILLAHERMOS | -93.9124 | 18.1766
TAB210301970721 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUCTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO Y DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE A 2 | -93.3733 | 17.9915
TAB210402013568 | Tabasco | Balancán | El Pozo (El Pocito) | BRECHA TRAMO EL POCITO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL POZO (EL POCITO), 86965 EL POZO (EL POCITO), BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA M | -91.1798 | 17.7528
TAB210402014156 | Tabasco | Balancán | Arroyo el Triunfo 1ra. Sección | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCIÓN, 86953 ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE ESPERANZA UNO Y CALLE COLOSIO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE ESPERANZ | -91.0258 | 17.7641
TAB210402055817 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402058464 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402044351 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CARRETERA NORTE DOS, SE TRANCITA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL | -93.564 | 18.0194
TAB210402052459 | Tabasco | Macuspana | Profesor Caparroso 2da. Sección | JGF8+6R Caparroso, Tab., México | -92.4829 | 17.6231
TAB210402048003 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PUXCATAN COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE CARRIZAL, CALLE USUMACINTA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PUXCATAN DE LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO DEL MUNICIPIO DE MAC | -92.5808 | 17.7641
TAB210402017404 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 2da. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCIÓN, 86875 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.8559 | 17.6358
TAB210402046443 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDE | -92.6058 | 17.7529
TAB210402050163 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 4ta. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8188 | 17.4235
TAB210402050174 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 5ta. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 5TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8121 | 17.4443
TAB210301964167 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 1ra. Sección (Las Palmas) | RANCHERIA TIERRA NUEVA 1A SECC, 86407 TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA TIERRA NUEVA 1RA. SECCION SECTOR LAS PALMAS HUIMANGUILLO, TABASCO | -93.4573 | 17.8022
TAB210402048028 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 2da. Sección (Castañal) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 2DA. SECCIÓN (CASTAÑAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CARRETERA CONOCIDO LA REHABITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZA A LAS | -92.6298 | 17.5927
TAB210402045797 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 4ta. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 4TA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO CHIPILINAR 4TA, CONDU | -92.7783 | 17.8086
TAB210402046450 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB | -92.6062 | 17.7557
TAB210402046459 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION DE ALATORRE COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE OROPEZA, CALLE CAMPO DE AVIACION ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE PROLONGACION A LA TORRE DE | -92.5993 | 17.762
TAB210402046470 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NOÑOS HEROES Y CALLE LEON ALEJO TORRES, CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLO | -92.5955 | 17.7587
TAB210402050191 | Tabasco | Tacotalpa | Cuitláhuac | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUITLÁHUAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7308 | 17.3569
TAB210402050194 | Tabasco | Macuspana | San Antonio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REAL | -92.5433 | 17.8214
TAB210301993493 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL JIBARITO Y CERRADA BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SAN JUAN ENTRE LAS CALLES EL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A | -93.3733 | 18.0007
TAB210301970579 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CERRADA EL HUESERO COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLEJON EL HUESERO Y CALLE AQUILES CALDERON, CALLE SECCION VEINTINUEVE SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DERECHO ENTRE CALLE MARCHENA Y CERRADA EL HUE | -93.3709 | 17.9811
TAB210402057339 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210402046474 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD CARLOS A MADRAZO ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENIT | -92.5932 | 17.7603
TAB210402046478 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS A MADRAZO Y CALLE CAMPO DE AVIACION, CALLE OROPEZA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE | -92.5999 | 17.76
TAB210402050204 | Tabasco | Tacotalpa | Cuviac | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUVIAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.733 | 17.3979
TAB210402050215 | Tabasco | Tacotalpa | División del Norte | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 DIVISIÓN DEL NORTE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8627 | 17.5883
TAB210301969938 | Tabasco | Cárdenas | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | CALLE DOS COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL PORVENIR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SANTA ROSALÍA | -93.3505 | 18.0882
TAB210301971065 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO Y PLAYA, 86556 PASO Y PLAYA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EL PRIMER SECTOR POR LA ALBERCA LA LUPITA Y EL 2DO. SECTOR POR EL DREN A UN LADO DEL AUTO HOTEL EL DORADO | -93.3655 | 17.9544
TAB210402049868 | Tabasco | Tacotalpa | Puyacatengo 1ra. Sección (Ceiba) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 1RA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBL | -92.9011 | 17.6297
TAB210301974745 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMON EN LA CALLE LA PALMA ESTA EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES Y LA CLÍNICA SAN AGUSTÍ | -93.3685 | 17.9906
TAB210402058434 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Soyataco | Soyataco, Tab., México | -93.0716 | 18.211
TAB210402046531 | Tabasco | Macuspana | Belén | CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE DOCTOR ANGEL DEL CAMPO MELO, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ DE LA COLONIA BELE | -92.6123 | 17.7875
TAB210402049886 | Tabasco | Macuspana | Veinte de Noviembre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VENITE DE NOVIEMBRE, 86700 VEINTE DE NOVIEMBRE, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LA RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO | -92.5885 | 17.8477
TAB210402049889 | Tabasco | Tacotalpa | Puyacatengo 2da. Sección (Ceiba) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 2DA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBL | -92.9081 | 17.6644
TAB210402052433 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Esquina, Francisco I. Madero & Hermenegildo Galeana, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3737 | 17.9899
TAB210402052433 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Hermenegildo Galeana 202, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3747 | 17.9903
TAB210402052434 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-16 General Emiliano Zapata | C. 11 862, Cañales III Etapa Nte, 86510 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3908 | 18.0228
TAB210301986383 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE GUADALUPE COLONIA SANTA CATALINA, 86573 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN TILA, CALLE SAN MARCO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LOS REYES SE CONTINUA ASTA LA COLONIA EMILIANO | -93.4038 | 17.9894
TAB210301969978 | Tabasco | Cárdenas | La Alianza | CALLEJON CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA EJIDO LA ALIANZA, 86546 LA ALIANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYÓ SOBRE LA LÍNEA PRINCIPAL YA QUE EN ESA PARTE NO SE CONTABA CON BAJA TENSIÓN POR LO TANTO LAS C | -93.3094 | 17.999
TAB210402049904 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8406 | 17.6023
TAB210402049915 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8447 | 17.5831
TAB210402041624 | Tabasco | Tenosique | San Isidro las Pozas | CALLE ACCESO EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, 86910 SAN ISIDRO LAS POZAS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS EN TENOSIQUE TABASCO | -91.2579 | 17.4783
TAB210402046589 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONI LA ESPERANZA EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4074 | 17.4699
TAB210402049922 | Tabasco | Macuspana | José María Pino Suárez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - JOSE MARIA PINO SUAREZ KILÓMETRO 28 + 700 RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86704 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRET | -92.5624 | 17.6809
TAB210402049933 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7869 | 17.4204
TAB210402045993 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA RIO SECO PRIMERA SECCION A 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3903 | 18.0252
TAB210402050806 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 4ta. Sección (El Hular) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 4TA. SECCIÓN (EL HULAR), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO | -92.6616 | 17.5677
TAB210402050814 | Tabasco | Tacotalpa | Reforma (Madrigal 2da. Sección) | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 REFORMA (MADRIGAL 2DA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8023 | 17.5572
TAB210402050821 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO P | -92.8027 | 17.5451
TAB210301991161 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE DEL NARANJO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , ANDADOR DEL DURAZNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR DEL NARANJO AL FINAL DE LA COLONIA JOSE EDUARDO PASANDO EL ANDADOR DEL D | -93.3699 | 17.9723
TAB210402044636 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 2da. Sección (Contreras) | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPILINAR 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), 86843 CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y CARRETE | -92.7936 | 17.7926
TAB210402046596 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CUATRO, CALLE TRANSVERSAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE | -93.5641 | 18.0193
TAB210402046607 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4197 | 17.466
TAB210402049949 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7954 | 17.4204
TAB210402049963 | Tabasco | Tacotalpa | Cerro Blanco 3ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8079 | 17.4323
TAB210402050831 | Tabasco | Tacotalpa | Madrigal 5ta. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 MADRIGAL 5TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8186 | 17.5083
TAB210402050837 | Tabasco | Tacotalpa | Mexiquito | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 MEXIQUITO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.738 | 17.3951
TAB210402050843 | Tabasco | Tacotalpa | Noypac | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NOYPAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7403 | 17.4232
TAB210402050849 | Tabasco | Tacotalpa | Nueva Esperanza | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVA ESPERANZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7485 | 17.3668
TAB210402043366 | Tabasco | Centla | Benito Juárez | CAMINO TRAMO EL JABONCILLO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO A VILLAHERMOSA Y , CARR. COSTERA DEL | -92.7972 | 18.4197
TAB210402044840 | Tabasco | Macuspana | Monte Adentro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MONTE ADENTRO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE | -92.6472 | 17.7543
TAB210402046465 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAHUTEMOC, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA CENT | -92.5934 | 17.7663
TAB210402046620 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z. EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4238 | 17.4631
TAB210402046632 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACIOJN SE ENCUANTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4135 | 17.4717
TAB210402050858 | Tabasco | Tacotalpa | Nueva Reforma | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVA REFORMA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7417 | 17.3891
TAB210402050864 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 OXOLOTÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7497 | 17.38
TAB210402050873 | Tabasco | Tacotalpa | Pasamonos | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PASAMONOS, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.625 | 17.5456
TAB210402012333 | Tabasco | Balancán | Paraíso (El Tinto) | CALLE PRINCIPAL EJIDO PARAÍSO EL TINTO, 86970 PARAÍSO (EL TINTO), BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA Y CALLE PRINCIPAL, SE REHABILITARAN EL 90 POR CIENTO DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -91.1433 | 17.5859
TAB210402013468 | Tabasco | Balancán | Ojo de Agua | BRECHA TRAMO OJO DE AGUA - DIFERENTES PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 86947 OJO DE AGUA, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS SUR, LA ME | -91.1285 | 17.8747
TAB210402050881 | Tabasco | Tacotalpa | Poaná | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POANÁ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7496 | 17.5469
TAB210402050887 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo) | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (TILA Y TORONJO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO | -92.7547 | 17.6255
TAB210402050891 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (La Palma) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (LA PALMA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PU | -92.7403 | 17.6288
TAB210402050894 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6922 | 17.6052
TAB210402050897 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 3ra. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6991 | 17.6419
TAB210402012328 | Tabasco | Balancán | Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 86975 VISTA HERMOSA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CALLE PRINCIPAL DE VISTAHERMOSA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUE VA A MISSICAB Y LA SEGUNDA CALLE | -91.4292 | 17.7707
TAB210402046679 | Tabasco | Cárdenas | Naranjeño 2da. Sección A | CALLE PRINCIPAL EJIDO NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A, 86478 NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PUENTE DEL NARANJEÑO HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE L | -93.6287 | 18.2151
TAB210402047504 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE CARRIZAL COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE PUXCATAN, CALLE USUMACINTA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CARRIZAL DE LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO DE LA CIUDAD DE MACU | -92.5808 | 17.7641
TAB210402050907 | Tabasco | Tacotalpa | Pomoca | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6584 | 17.4991
TAB210402050915 | Tabasco | Tacotalpa | Puxcatán | CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 PUXCATÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.687 | 17.4512
TAB210402050920 | Tabasco | Tacotalpa | La Raya Zaragoza | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6844 | 17.405
TAB210402050926 | Tabasco | Tacotalpa | Roberto Madrazo Pintado | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ROBERTO MADRAZO PINTADO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8634 | 17.5606
TAB210301990769 | Tabasco | Huimanguillo | Manuel Andrade Díaz | EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO, 86436 MANUEL ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO MANUEL ANDRADE DIAZ COMPLEJITO CP. 86436 MANUEL ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO TABASCO | -93.4947 | 17.813
TAB210301992184 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | CALLE SIN NUMERO COLONIA SAN ROMÁN, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN ROMAN EN TENOSIQUE | -91.4363 | 17.4703
TAB210402015918 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 3ra. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, 86874 POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.7153 | 17.6383
TAB210402050933 | Tabasco | Tacotalpa | San Ramón | CALLE CONOCIDO COLONIA TACOTALPA, 86870 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8174 | 17.5756
TAB210402050937 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | CALLE CONOCIDO VILLA TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7732 | 17.4599
TAB210402050940 | Tabasco | Tacotalpa | Santa Rosa 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO CUARTEL TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8016 | 17.5763
TAB210402050943 | Tabasco | Tacotalpa | Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBR | -92.7513 | 17.5795
TAB210402050944 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | CALLE CONOCIDO VILLA TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7802 | 17.4619
TAB210402050948 | Tabasco | Tacotalpa | Tomás Garrido Canabal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 TOMÁS GARRIDO CANABAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.729 | 17.3588
TAB210402050950 | Tabasco | Tacotalpa | Villa Luz | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 VILLA LUZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.765 | 17.4421
TAB210402014635 | Tabasco | Balancán | Vicente Guerrero | CALLE DOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 86934 VICENTE GUERRERO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD | -91.6359 | 17.7674
TAB210402050958 | Tabasco | Tacotalpa | Zunú y Patastal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8136 | 17.4727
TAB210402050960 | Tabasco | Tacotalpa | Shotal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SHOTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7297 | 17.3514
TAB210402050963 | Tabasco | Tacotalpa | Nuevo Madero | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVO MADERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.756 | 17.417
TAB210402050966 | Tabasco | Tacotalpa | El Paraíso | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 EL PARAÍSO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6684 | 17.486
TAB210402050977 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AV SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV EL JIBARITO Y CALLE BORINQUEN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLEEL JIBARITO Y LA CERRADA BORINQUEN A 2M DE LA CABECERA MUNICIP | -93.3728 | 18.0016
TAB210402047960 | Tabasco | Cárdenas | Río Seco 1ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIEL Y CALLE PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE MIEL Y EL PERIFERICO A 5.8 M DE L | -93.3902 | 18.0252
TAB210402047962 | Tabasco | Tacotalpa | Zunú y Patastal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL SISTEMA QUE SE REHABILITA SE ENCUANTRA A LAS AFUERA DE LA COMUNIDAD CARRETERA A TAPIJULAP | -92.8111 | 17.4752
TAB210402012386 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 2da. Sección | CALLE DOS EJIDO AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECCIÓN, 86954 AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA | -91.0975 | 17.9222
TAB210402013425 | Tabasco | Balancán | Vicente Lombardo Toledano | BRECHA TRAMO VICENTE LOMBARDO TLEDANO - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 86967 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE | -91.0931 | 17.578
TAB210402049502 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARLOS GREENE Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE JAIME CINTRON LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLECARLOS GREENE E IGNACIO GUTIERREZ | -93.3721 | 17.9977
TAB210402045560 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Adentro 1ra. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MIGUEL ADENTRO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCIÓN, 86846 SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO SAN | -92.7086 | 17.7265
TAB210402052672 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | C. Ramón Mendoza 141, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1725 | 18.0632
TAB210402052674 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | C. Ramón Mendoza 162, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1724 | 18.0631
TAB210402056947 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Comalcalco, Tab., México | -93.2217 | 18.2612
TAB210402049529 | Tabasco | Cárdenas | Cuauhtémoc (W-65) | CALLE PRINCIPAL COLONIA CUAUHTÉMOC W-65, 86485 CUAUHTÉMOC (W-65), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERALCARDENASCOATZACOALCOS 180 KM. PASANDO EL KM106 A 200 METROS ENTRADA A MANODERECHA ENTRE CALLE CARRETERAPRINCIP | -93.5321 | 18.0022
TAB210402052391 | Tabasco | Cárdenas | Nueva Esperanza | 48PW+5X Plutarco Elias Calles Poblado C-14, Tab., México | -93.6526 | 18.1354
TAB210402052391 | Tabasco | Cárdenas | Nueva Esperanza | 47PQ+V8 Venustiano Carranza Poblado C-23, Tab., México | -93.7117 | 18.1372
TAB210402052391 | Tabasco | Cárdenas | Nueva Esperanza | 57FQ+MR Islas Encantadas, Tab., México | -93.7105 | 18.1742
TAB210402052391 | Tabasco | Cárdenas | Nueva Esperanza | 58GW+8X Jose Maria Morelos y Pavón Poblado C-11, Tab., México | -93.6526 | 18.1759
TAB210402052432 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | C. Aquiles Calderón 423, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3714 | 17.9819
TAB210402052432 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Av. Frontera 28, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3698 | 17.9839
TAB210402052435 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 1ra. Sección | villahermosa | -92.9194 | 17.9878
TAB210402052718 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa 2da. Sección (Puente Samaria) | Samaria - Amatitán 65, Tabasco, México | -93.2763 | 17.9976
TAB210402049037 | Tabasco | Macuspana | Abasolo 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ABASOLO 1RA. SECCION KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA ABASOLO 1RA. SECCIÓN, 86744 ABASOLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PR | -92.5715 | 17.6345
TAB210402049566 | Tabasco | Cárdenas | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | ANDADOR CASAS DUPLEX COLONIA SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN), 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MAURILIO RAMIREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE | -93.3593 | 18.0868
TAB210402052439 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Rumania IV 147, Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3727 | 17.9669
TAB210402052439 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Rumania IV 133, Jacinto Lopez, 86553 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3731 | 17.9667
TAB210402052440 | Tabasco | Centro | Colonia Agraria (La Isla) | R4M3+36 Colonia Agraria, Tab., México | -92.897 | 17.8327
TAB210402052441 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | XHPR+Q6 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.4094 | 17.9869
TAB210402052441 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | José María Morelos 10, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3979 | 17.9878
TAB210402052450 | Tabasco | Centro | El Bajío | X6G9+XF El Bajío, Tab., México | -92.7813 | 17.9774
TAB210402052453 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | 4692+P5 Jolochero 2da. Sección, Tabasco, México | -92.7995 | 18.1193
TAB210402052460 | Tabasco | Nacajuca | El Tigre | 4342+6R El Tigre, Tab., México | -92.9479 | 18.1056
TAB210402052461 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Seco Miraflores | G5PF+MG El Cruce, Tab., México | -92.8262 | 17.5367
TAB210402056244 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cda. Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9084 | 18.0358
TAB210301969738 | Tabasco | Cárdenas | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | CALLE MAURILIO RAMIREZ COLONIA SANTA ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CASA DUPLEX TUL | -93.3579 | 18.0863
TAB210301973627 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESC | -93.384 | 17.9944
TAB210402049615 | Tabasco | Tacotalpa | Cuauhtémoc Barreal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7225 | 17.4278
TAB210402045526 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA COLONIA CALZADA, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARDENAS VILLAHERMOSA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3415 | 17.9992
TAB210402049635 | Tabasco | Tacotalpa | Benito Juárez | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BENITO JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7172 | 17.3808
TAB210402049645 | Tabasco | Tacotalpa | Buena Vista 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7666 | 17.3933
TAB210402049133 | Tabasco | Macuspana | Buena Vista (Puxcatán) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BUENA VISTA (PUXCATAN) KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA BUENA VISTA (PUXCATÁN), 86700 BUENA VISTA (PUXCATÁN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRET | -92.6207 | 17.7315
TAB210402045536 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 2da. Sección | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 RANCHERIA CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO CHICHONAL 2DA, EN LA ROTON | -92.696 | 17.7832
TAB210402056330 | Tabasco | Paraíso | Barra de Tupilco | CH9R+92 Tupilco, Tab., México | -93.4099 | 18.4184
TAB210402049661 | Tabasco | Tacotalpa | Buenos Aires | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENOS AIRES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7108 | 17.3619
TAB210402049664 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MOCTEZUMA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE AUREO L CALLES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLESORRICO DE LOS LLANOS Y A | -93.3744 | 17.9928
TAB210402045551 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 3ra. Sección (La Capilla) | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 3RA SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA CHICHONAL 3RA. SECCIÓN (LA CAPILLA), 86846 CHICHONAL 3RA. SECCIÓN (LA CAPILLA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO | -92.6762 | 17.7714
TAB210402056376 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Parque Venustiano Carranza, Benito Juárez 216, La Candelaria, 86600 Paraíso, Tab., México | -93.2146 | 18.3955
TAB210402049690 | Tabasco | Tacotalpa | Caridad Guerrero | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7543 | 17.41
TAB210402057311 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Paraíso, Tab., México | -93.2127 | 18.4006
TAB210301991663 | Tabasco | Tenosique | Centenario del fallecimiento del Coronel Gregorio Méndez Magaña | CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO EJ. EL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL COPRONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86910 CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION D | -91.3007 | 17.5042
TAB210301991762 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | FRACCIONAMIENTO MARÍA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DL FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA | -91.4213 | 17.4691
TAB210301971582 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE AVENIDA CAMILO GAMAS MONTIEL COLONIA ALAMEDA, 86520 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AV DIEZ Y CALLE TRES, NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA CÁRDENASCOMALCALCO AVANZAMOS HASTA EL ALMACÉN EL TRIGO DORADO, GIRAR A LA I | -93.3755 | 18.0074
TAB210402049718 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SAN JOSE COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CALLE PERIFERICO, CALLE MACUSPANA LA UBICACIÓN DE LA OBRA CONREFERENCIA A UN PARQUE DE LA COLONIAPETROLERA A 4.1 KM D | -93.363 | 17.982
TAB210402055770 | Tabasco | Macuspana | Vernet 2da. Sección | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402057422 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | 86220 Nacajuca, Tab., México | -93.0151 | 18.1697
TAB210402058250 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 18.0307
TAB210402058257 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9601 | 17.9692
TAB210402058267 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México | -92.9351 | 17.9755
TAB210402053156 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | avenida abasolo | -91.7651 | 17.7446
TAB210402055806 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Macuspana, Tab., México | -92.5936 | 17.7607
TAB210402058321 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Gaviotas Sur Sector San Jose, Villahermosa, Tab., México | -92.9089 | 17.9774
TAB210301986423 | Tabasco | Cárdenas | El Parnaso | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PARNASO, 86495 EL PARNASO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EN EL 57 BATALLÓN DE INFANTERÍA COLONIA EL PARNASO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS.PASANDO LA BATERÍA DE PEMEX CÁRDENAS NORTE.UNIDAD HABITACIONAL MI | -93.4691 | 18.0055
TAB210402048907 | Tabasco | Macuspana | Bayona | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BAYONA KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO BAYONA, 86700 BAYONA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDOBAYO | -92.5803 | 17.8379
TAB210402058348 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Progresivo Ciudad Industrial, 86017 Villahermosa, Tab., México | -92.8994 | 18.0191
TAB210402058367 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210301991629 | Tabasco | Tenosique | Centenario del fallecimiento del Coronel Gregorio Méndez Magaña | EJIDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86911 CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , ESTA REHABILIATACION SE ENCIENTRA EL E | -91.3007 | 17.5038
TAB210402049851 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SANTIAGO OAVANDO Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D | -92.5979 | 17.76
TAB210402049853 | Tabasco | Tacotalpa | Ceiba 2da. Sección (San Luis) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO | -92.8505 | 17.5879
TAB210402058372 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Av. Gregorio Méndez Magaña, Tamulte de las Barrancas, Villahermosa, Tab., México | -92.9575 | 17.9709
TAB210402013470 | Tabasco | Balancán | Buenavista Veintitrés | BRECHA TRAMO BUENAVISTA VEINTITRES - DIFERENTES PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BUENAVISTA VEINTITRÉS, 86967 BUENAVISTA VEINTITRÉS, BALANCÁN TABASCO ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS NORTE Y BRECHA A LAS PARCELAS S | -91.0102 | 17.5628
TAB210402049276 | Tabasco | Tacotalpa | Agua Blanca | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6221 | 17.4854
TAB210402050376 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE OROPEZA COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE GARDENIAS, CALLE MARGARITA ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CALLE OROPEZA DE LA COLONIA FLORIDA MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO | -92.5979 | 17.7666
TAB210402050750 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | COLONIA SANTA TERESA, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ | -92.5341 | 17.8364
TAB210402050758 | Tabasco | Tacotalpa | Libertad | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LIBERTAD, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7148 | 17.4104
TAB210402050765 | Tabasco | Tacotalpa | El Limón | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EL LIMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.5851 | 17.562
TAB210402058410 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402058423 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Asunción Castellanos, Jose Maria Pino Suarez, 86029 Villahermosa, Tab., México | -92.9174 | 18.0275
TAB210402050391 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE | -93.3938 | 18.0207
TAB210402050394 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CORREJIDORA ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA M | -92.6024 | 17.7585
TAB210402050773 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | CALLE EL RETIRO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA VILLA BENITO JUAREZ | -92.5315 | 17.8352
TAB210402050781 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO CUARTEL TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6597 | 17.5871
TAB210402050787 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 2da. Sección (Castañal) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 2DA. SECCIÓN (CASTAÑAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO | -92.6139 | 17.5725
TAB210402058449 | Tabasco | Centro | Emiliano Zapata | Carr. de Bosques de Saloya 79, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México | -92.9572 | 18.0057
TAB210402058456 | Tabasco | Centro | Emiliano Zapata | 224R+8W Villahermosa, Tab., México | -92.9576 | 18.0058
TAB210402050424 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DELA FISCALÍA DEL ESTADO Y A | -93.3709 | 17.9907
TAB210402050429 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO OVANDO Y CALLE LIMBANO BLANDIN, CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPI | -92.5982 | 17.7601
TAB210402049330 | Tabasco | Cárdenas | Poza Redonda 3ra. Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA REDONDA 3RA. SECCIÓN, 86471 POZA REDONDA 3RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA MAYORIA DELOS TRAMOS DE LA RANCHERIA POZAREDONDA A 42.8 KM DE LA CABECERAMUNICIP | -93.5034 | 18.251
TAB210402050453 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SIGLO XXI | -92.5981 | 17.7549
TAB210402049353 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Ciego 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 ARROYO CIEGO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6348 | 17.5976
TAB210402049373 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Chispa | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ARROYO CHISPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7607 | 17.4458
TAB210402050471 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIRCUNVALACION, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL POBLADO | -92.491 | 17.8082
TAB210402017474 | Tabasco | Tacotalpa | Xicoténcatl | CALLE CONOCIDO PUEBLO XICOTÉNCATL, 86884 XICOTÉNCATL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.704 | 17.5192
TAB210402056957 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1712 | 18.0722
TAB210402056965 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Cda. Cromo, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., México | -92.9084 | 18.0358
TAB210402045766 | Tabasco | Jalapa | Guanal 3ra. Sección (Guanalito) | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL TERCERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA GUANAL 3RA. SECCIÓN (GUANALITO), 86864 GUANAL 3RA. SECCIÓN (GUANALITO), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO GUANAL TERC | -92.8569 | 17.6998
TAB210402049393 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Seco Miraflores | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ARROYO SECO MIRAFLORES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6835 | 17.4633
TAB210402050499 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA IBRA SE REALIZO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLA | -92.488 | 17.807
TAB210402049403 | Tabasco | Cárdenas | Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A) | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), 86495 ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL POBLADO C VEINTINUEVE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE | -93.4214 | 18.0225
TAB210402050513 | Tabasco | Macuspana | Belén | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA BELEN | -92.612 | 17.7824
TAB210402049329 | Tabasco | Tacotalpa | Agua Escondida | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA ESCONDIDA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7841 | 17.4559
TAB210402050531 | Tabasco | Macuspana | Belén | CALLE ALFONSO GOMEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ DE LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO | -92.6122 | 17.7894
TAB210402052353 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Río Grijalva 761, San Pedro de los Cedros, 86472 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3942 | 17.9956
TAB210402052353 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Río Pichucalco 538, San Pedro de los Cedros, 86472 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3887 | 17.9954
TAB210402052353 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Carr. Cto. del Golfo 21, Santa Cruz, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3916 | 17.9989
TAB210402050562 | Tabasco | Tacotalpa | Francisco I. Madero 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7267 | 17.3864
TAB210402050571 | Tabasco | Tacotalpa | Francisco I. Madero 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6992 | 17.3853
TAB210402052365 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Tenosique 267, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.37 | 17.9837
TAB210402052365 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | C. Aquiles Calderón 423, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3712 | 17.9822
TAB210402052389 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | WJXQ+6X La Península, Tab., México | -93.3601 | 17.948
TAB210402052389 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | XJ2Q+WR La Península, Tab., México | -93.3604 | 17.9523
TAB210402052389 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | XJ2Q+82 La Península, Tab., México | -93.3625 | 17.9508
TAB210402052395 | Tabasco | Cárdenas | El Porvenir | 46FQ+MF El Porvenir, Tab., México | -93.7613 | 18.1242
TAB210402052395 | Tabasco | Cárdenas | El Porvenir | 46C7+FR El Porvenir, Tab., México | -93.7855 | 18.1212
TAB210402052395 | Tabasco | Cárdenas | El Porvenir | 4638+46 El Porvenir, Tab., México | -93.7844 | 18.1028
TAB210402052395 | Tabasco | Cárdenas | El Porvenir | 464R+F4 El Porvenir, Tab., México | -93.7597 | 18.1062
TAB210402052399 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | XHPW+WR Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.4029 | 17.9874
TAB210402052399 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Francisco I. Madero 13, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.402 | 17.9943
TAB210402052399 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | XJV2+RH Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3986 | 17.9946
TAB210402052399 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | José María Morelos 10, Emiliano Zapata, 86479 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3978 | 17.9877
TAB210402052402 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | 16 de Septiembre 6, Villa Esmeralda, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3918 | 17.9971
TAB210402052402 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | 16 de Septiembre 3 48, Villa Esmeralda, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3926 | 17.9978
TAB210402052402 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Prol. 16 de Septiembre 46, San Pedro de los Cedros, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.393 | 17.9968
TAB210402056435 | Tabasco | Paraíso | El Escribano | Camino Vecinal al Escribano 161, El Coquito, 86600 Paraíso, Tab., México | -93.2189 | 18.4089
TAB210402056437 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México | -93.2071 | 18.3848
TAB210402034431 | Tabasco | Macuspana | Narciso Mendoza 1ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION, 86700 NARCISO MENDOZA 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA | -92.6637 | 17.7359
TAB210402050224 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE ALMENDROS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ALATORRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA | -92.6005 | 17.7627
TAB210402050587 | Tabasco | Tacotalpa | Graciano Sánchez | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 GRACIANO SÁNCHEZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8035 | 17.49
TAB210402052452 | Tabasco | Jonuta | Los Pájaros | W356+CC San Gerónimo, Tab., México | -91.9389 | 17.9085
TAB210402052454 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | RC3R+2X Macuspana, Tab., México | -92.5576 | 17.8025
TAB210402052456 | Tabasco | Macuspana | Bonanza 2da. Sección | PP9V+QG El Chinalito, Tabasco, México | -92.2561 | 17.7194
TAB210402052468 | Tabasco | Teapa | Teapa | Manuel Zapata 641, Esquipulas, 86800 Teapa, Tab., México | -92.9458 | 17.5439
TAB210402052469 | Tabasco | Centro | Estancia | Carr. a Tamulte de las Sabanas, Villa Unión, Tab., México | -92.825 | 18.2003
TAB210402049178 | Tabasco | Macuspana | Abasolo 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - ABASOLO 2DA SECCION KILÓMETRO 28 + 600 RANCHERIA ABASOLO 2DA SECCION, 86700 ABASOLO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRIN | -92.5912 | 17.6345
TAB210402050608 | Tabasco | Tacotalpa | Guayal | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.6009 | 17.5357
TAB210402052485 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Av. El Jibarito 70, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.373 | 18
TAB210402052485 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Carr. Cto. del Golfo 108, Centro, 86560 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3765 | 17.9999
TAB210402052485 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Narciso Mendoza 441, Nuevo Progreso, 86529 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3766 | 18.0029
TAB210402052485 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | C. Borinquen 105, Puerto Rico, 86540 Heroica Cárdenas, Tab., México | -93.3722 | 18.0019
TAB210402053726 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | C. Ramón Mendoza 157, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México | -93.1719 | 18.0628
TAB210402050403 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS D | -93.3939 | 18.0207
TAB210402049152 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 3ra. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 3RA. SECCION KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA BITZAL 3RA. SECCIÓN, 86722 BITZAL 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINC | -92.3358 | 18.0752
TAB210402050631 | Tabasco | Tacotalpa | La Cuesta | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUESTA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7883 | 17.418
TAB210402057377 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Villahermosa, Tab., México | -92.9475 | 17.9895
TAB210402049451 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 5ta. Sección (El Apompal) | CALLE PRINCIPAL EJIDO AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), 86475 AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA AZUCENA 2DA ENTRE CALLEANTES DE LLEGAR A LA AZUCENA 2DAENTRADA A MANO DERECHA Y A | -93.6188 | 18.2645
TAB210402057413 | Tabasco | Nacajuca | El Cedro | And. el Cedro, Bosques de Saloya, 86246 Bosque de Saloya, Tab., México | -92.9598 | 18.0182
TAB210402057432 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | 52CJ+QW Guatacalca, Tab., México | -92.9677 | 18.1719
TAB210402058520 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México | -92.9179 | 17.9824
TAB210402050316 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA OBRERA, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE ABRAHAM BANDALA, CALLE ALATORRE ESTA OBRA SE EJEUCTO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE MA | -92.5868 | 17.7643
TAB210402050687 | Tabasco | Macuspana | Belén | CALLE ALFONSO GOMEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ DE LA COLONIA BELEN | -92.6121 | 17.7887
TAB210402050332 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR COLONIA LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE LA CALL | -93.3938 | 18.0207
TAB210402050705 | Tabasco | Tacotalpa | La Cumbre | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUMBRE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7345 | 17.439
TAB210402050714 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA VILLA BENITO JUAREZ | -92.5284 | 17.8358
TAB210402058332 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México | -92.9601 | 17.9692
TAB210402050353 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE GARDENIAS COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE OROPEZA, CALLE MARGARITA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE GARDENAIS DE LA COLONIA FLORIDA MUNICIPIO DE MACUSPANA TA | -92.5975 | 17.7666
TAB210402050738 | Tabasco | Tacotalpa | La Raya 1ra. Sección (Nava) | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7774 | 17.6131
TAB210402015930 | Tabasco | Tacotalpa | Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOMAS ALEGRES 3A SECCIÓN SAN ANTONIO, 86874 LOMAS ALEGRES 3RA. SECCIÓN (SAN ANTONIO), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA | -92.6981 | 17.5889
TAB210402015974 | Tabasco | Tacotalpa | Arroyo Ciego 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO RANCHERIA ARROYO CIEGO 1RA SECCIÓN, 86882 ARROYO CIEGO 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.6311 | 17.5927
TAB210402042443 | Tabasco | Tenosique | Estapilla 2da. Sección | EJIDO ESTAPILLA 2DA SECCION, 86905 ESTAPILLA 2DA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO ESTAPILLLA 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO | -91.399 | 17.5418
TAB210402039246 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ELPALMAR EN TENOSIQUE TABASO | -91.0382 | 17.4498
TAB210402042346 | Tabasco | Comalcalco | Gregorio Méndez 1ra. Sección | RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86655 GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO BODEGA AURRERA RECORREMOS 435 METROS POR LA CARRETERA A REYES HERNAN | -93.2556 | 18.2524
TAB210402021391 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 2da. Sección (Pedro Sánchez Magallanes) | EJIDO CAOBANAL 2DA SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOBANAL 2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJIDO CAOBANAL 2DA SECCIÓN PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES CP. 86443 CAOBANAL 2DA. SE | -93.4168 | 17.6128
TAB210402044603 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C15 EN LA CALLE TRANSVERSAL ENTRE LAS CAL | -93.5657 | 18.112
TAB210402050953 | Tabasco | Tacotalpa | Xicoténcatl | CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870 XICOTÉNCATL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7036 | 17.5169
TAB210402023504 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | CALLE SIMON SARLAT CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CALLE SIMON SARLAT HUIMANGUILLO CP. 86400 HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO TABASCO | -93.3942 | 17.836
TAB210402048039 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEON ALEJO TORRES Y CALLE ABASOLO, BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA C | -92.5943 | 17.7599
TAB210402043695 | Tabasco | Balancán | El Capulín | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL CAPULIN, 86930 EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE 3, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DOS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCALIDAD | -91.0855 | 17.7061
TAB210402046516 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE PROLONGACION DE ABASOLO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE OROPEZA, CALLE CAMPO DE AVIACION ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO | -92.5998 | 17.7607
TAB210301973666 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOAQUIN CUEVAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES EN EL CADENAMIENTO 0210 AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESC | -93.3842 | 17.9944
TAB210402049762 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CARRETERA COATZACOALCOS VILLAHERMOSA COLONIA EL SUSPIRO, 86527 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A MOLINA Y CALLE SANTA TERESA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERACOATZACOALCOS VILLAHERMOSA A 10.2 KM | -93.4013 | 17.9993
TAB210402050785 | Tabasco | Macuspana | Pemex (Ciudad Pemex) | CALLE AMPLIACION OBRER CIUDAD PEMEX, 86700 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA VILLA BENITO JUAREZ | -92.4793 | 17.8837
TAB210402024793 | Tabasco | Teapa | Teapa | CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT | -92.9519 | 17.5527
TAB210402048469 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | CALLE CAROLINAS COLONIA FLORIDA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE OROPEZA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE CAROLINA DE LA COLONIA FLORIDA MACUSPANA TABASCO | -92.5982 | 17.7649
TAB210402050929 | Tabasco | Tacotalpa | San Manuel | BOULEVARD CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SAN MANUEL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7593 | 17.5015
TAB210402028595 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LLEGAMOS AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL CARRIL DERECHO POR LA CARRETERA AL | -93.3286 | 18.2803
TAB210402050870 | Tabasco | Tacotalpa | Palo Quemado | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PALO QUEMADO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8433 | 17.4158
TAB210402050903 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 4TA. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALU | -92.6742 | 17.6124
TAB210402049972 | Tabasco | Macuspana | La Escalera | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LA ESCALERA KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA LA ESCALERA, 86726 LA ESCALERA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE EJECUT | -92.5273 | 17.8443
TAB210402050350 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | CALLE CATORCE SUR QUINCE SUR DIECIOCHO SUR FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DIECIOCHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIAFEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA A 440METROS DE | -93.3938 | 18.0208
TAB210402050539 | Tabasco | Tacotalpa | Emiliano Zapata | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.8183 | 17.4937
TAB210402050910 | Tabasco | Tacotalpa | Pomoquita | CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POMOQUITA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. | -92.7286 | 17.3721
TAB210402050956 | Tabasco | Tacotalpa | Yajalón Río Seco | CALLE CONOCIDO EJIDO GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, 86870 YAJALÓN RÍO SECO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLIC | -92.7069 | 17.4555
TAB210301996336 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 1ra. Sección | CALLE POCHITOQUE JAHUACTERO Y CALLE TARDES DE TABASCO COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HOMBRE DEL SURESTE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES POCHITO | -93.3584 | 17.9711
TAB210402054171 | Tabasco | Huimanguillo | José María Pino Suárez 2da. Sección | COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86432 , HUIMANGUILLO TABASCO | -93.6702 | 17.7114
TAB210402052482 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 1ra. Sección | 69VR+8P Desengaño, Tab., México | -93.6082 | 18.2434
TAB210402052482 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 1ra. Sección | 6CV4+76 Desengaño, Tab., México | -93.5944 | 18.2432
TAB210402052482 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 1ra. Sección | 6CM4+87 Naranjeño 1ra Sección, Tab., México | -93.5943 | 18.2333
TAB210402052482 | Tabasco | Cárdenas | Azucena 1ra. Sección | 69MR+5Q Desengaño, Tab., México | -93.6081 | 18.2329
TAB210402045600 | Tabasco | Jalapa | Puyacatengo Sur | CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUYACATENGO SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 RANCHERIA PUYACATENGO SUR, 86864 PUYACATENGO SUR, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA-TACOTALPA Y CAMINO PUYACATENGO SUR, INCORPÓRATE A PLAYAS | -92.8675 | 17.7201
TAB210402035512 | Tabasco | Macuspana | Gustavo A. Madero | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - GUSTAVO A MADERO KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO, 86710 GUSTAVO A. MADERO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL | -92.6584 | 17.8896
TAB210402014435 | Tabasco | Balancán | La Cuchilla | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA LA CUCHILLA, 86977 LA CUCHILLA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LOS RANCHOS | -91.2467 | 17.817
TAB210402014666 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo 2da. Sección | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 86947 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, ES LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS EN TODA LA COMUNIDAD | -91.5572 | 18.0058
TAB210402040015 | Tabasco | Tenosique | Adolfo López Mateos | CALLE 3 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TENOSIQUE TABASCO | -91.4032 | 17.3936
TAB210402041424 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez | CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE TRES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NORTE Y TRES | -93.5641 | 18.0192
TAB210402039797 | Tabasco | Tenosique | Nueva Jerusalén | CALLE ACCESO EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 86928 NUEVA JERUSALÉN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y , SE REALIZA ESTA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL EJIDO NUEVA JERUSALEN EN TENOSIQUE | -91.0682 | 17.2588

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TAB200201712811 | Obra | CO-14000173-31/20 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V. Y CM DEL GOLFO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 115975776.54 | 1.1548929691E8
TAB210101886422 | Obra | CO14000401-8/2021 | CONSTRUCCIONES SEGURAS S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12706686.19 | 1.270668619E7
TAB210101886423 | Administración directa | 98050 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 16280959.1 | 1.62809591E7
TAB210101886427 | Obra | CO14000402-4/2021 | LOGAGRETAB S.A.DE.C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10355482.84 | 1.06509262E7
TAB210101886428 | Obra | CO14000403-5/2021 | CONSTRUCCIONES AZUL DEL GOLFO S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10191415.94 | 9840541.13
TAB210101886491 | Obra | CO14000426-17/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 6212485.71 | 6212480.87
TAB210101886492 | Obra | CO14000427-18/2021 | CONSTRUCTORA KIDARCA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10974526.27 | 1.097256212E7
TAB210101886496 | Obra | CO14000433-23/2021 | CONSTRUCTORA ELVIC, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12017838.95 | 9903765.39
TAB210101886575 | Obra | CO14000466-45/2021 | ENROCA CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2399539.29 | 2399740.94
TAB210101886544 | Obra | CO14000446-40/2021 | CONSTRUCTORA ARECHIGA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19785233.45 | 1.972360572E7
TAB210101886550 | Obra | CO14000448-41/2021 | GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15969964.63 | 1.965759326E7
TAB200401802344 | Servicios | CP05-05030101-014/2020 | MARCOS ESCAYOLA ACOPA | SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 2147798 | 2147798.0
TAB210101886551 | Obra | CO14000449-42/2021 | GRUPO ARGENT S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 22953801.5 | 2.292412663E7
TAB210101886553 | Obra | CO14000451-17/2021 | JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 9596673.74 | 9596673.74
TAB210101886554 | Obra | CO14000452-21/2021 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10551439.27 | 1.318728479E7
TAB210101886556 | Obra | CO14000454-16/2021 | AEXCO INTERNATIONAL, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11832314.77 | 1.386649401E7
TAB210101886557 | Obra | CO14000455-18/2021 | EDMTAB S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11904459.17 | 1.369150431E7
TAB210101886558 | Obra | CO14000456-26/2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4349961.86 | 4345785.48
TAB210101886561 | Obra | CO14000457-23/2021 | CORPORATIVO COCO S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7334899.47 | 7175910.58
TAB210101886563 | Obra | CO14000458-41/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2062617.83 | 1662733.72
TAB210101886565 | Obra | CO14000459-42/2021 | G3 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.DE.C..V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2369896.01 | 2183951.58
TAB210101886568 | Obra | CO14000461-24/2021 | TERRAMAG S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5388985.35 | 5388985.35
TAB210101886578 | Obra | CO14000467-32/2021 | GRUPO DORLAN S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2315575.53 | 2160839.37
TAB210101886246 | Obra | CO14000388-10/2021 | GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13513985.04 | 1.326032038E7
TAB210101886583 | Obra | CO14000430-33/2021 | CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A.DE.C.V EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON KMEX ESPECIALISTAS,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 45395200.31 | 5.354786699E7
TAB210101886273 | Obra | CO14000393-1/2021 | OMEGA CONSTRUCTORA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 18252818.96 | 2.267715758E7
TAB210101886297 | Obra | CO14000396-6/2021 | RUBIO HIDALGO S.A.DE.C.V. EN CONJUNTO CON GRUPO EMPRESARIAL AVITEC S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7429899.16 | 6940921.86
TAB210101886335 | Obra | CO14000397-14/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 17979923.29 | 1.797992329E7
TAB210101886677 | Obra | CO-K0326-018F/2021 | CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 21256236.56 | 2.125623656E7
TAB210101886338 | Obra | CO14000399-3/2021 | GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11518928.03 | 1.40529847E7
TAB210101886438 | Obra | CO-14000405-7/2021 | CARVA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11263585.81 | 1.126358581E7
TAB210101886441 | Obra | CO14000406-15/2021 | VAROFA CO-INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ARIES CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 16312495.89 | 1.631249589E7
TAB210101886461 | Obra | CO14000409-10/2021 | OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 27765384.54 | 3.40239216E7
TAB210101886472 | Obra | CO14000413-19/2021 | JALVI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 26667371.21 | 2.666727216E7
TAB210101886476 | Obra | CO14000417-20/2021 | ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 21594644.98 | 2.159464498E7
TAB210101886292 | Obra | CO14000395-2/2021 | HR INDUSTRIAL S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 16135488.65 | 1.997289285E7
TAB210101886337 | Obra | CO14000398-7/2021 | CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 8499461.97 | 8104148.29
TAB210101886339 | Obra | CO14000400-14/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11891490.95 | 1.185252853E7
TAB210101886424 | Administración directa | 98049 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 7553330.38 | 7553330.38
TAB210101886425 | Administración directa | 98048 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 7376503.01 | 7376503.01
TAB210101886431 | Obra | CO14000404-9/2021 | GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19991375.9 | 2.1341553E7
TAB210101886456 | Obra | CO-14000408-6/2021 | CYP TERRACERÍAS Y CAMINOS, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 9508897.41 | 9508897.41
TAB210101886465 | Obra | CO14000410-11/2021 | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BACABS S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 22616196.75 | 2.710672194E7
TAB210101887040 | Administración directa | 110879 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 387705.22 | 387705.22
TAB210101886469 | Obra | CO14000411-13/2021 | CONSTRUCTORA VERVILL S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 30399937.01 | 3.039993701E7
TAB210101886471 | Obra | CO14000412-12/2021 | GRUPO ARGENT S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11588724.72 | 1.146661691E7
TAB210101886473 | Obra | CO14000415-22/2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15853848.06 | 1.775286951E7
TAB210101886498 | Obra | CO14000434-48/2021 | AVAL SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1225427.14 | 1185242.08
TAB210101886501 | Obra | CO14000435-25/2021 | COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETREOS, S.DE.R.L.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11306912.29 | 1.130691229E7
TAB210101886502 | Obra | CO14000436-27/2021 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRÍCOLAS DIFU, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7576204.28 | 7576204.28
TAB210101886510 | Obra | CO14000439-32/2021 | KMEX ESPECIALISTAS, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 8677362.59 | 8220262.89
TAB210101886513 | Obra | CO14000440-34/2021 | CONSTRUCCIONES GARZA,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 17601759.87 | 1.760175987E7
TAB210101886529 | Obra | CO14000443-37/2021 | CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 30859099.11 | 3.077566381E7
TAB210101886534 | Obra | CO14000444-38/2021 | CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19623706.65 | 2.18887146E7
TAB210101886539 | Obra | CO14000445-39/2021 | GRAVERA RÍO PUXCATÁN, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15109924.44 | 1.650992444E7
TAB210101886552 | Obra | CO14000450-44/2021 | GRUPO VAALRO,S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TABACHICAM, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15750887.96 | 1.82563939E7
TAB210101886555 | Obra | CO14000453-15/2021 | CONSTRUCTORA ATILA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10636620.02 | 1.324232135E7
TAB210101886569 | Obra | CO14000462-30/2021 | ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2834862.74 | 2834862.74
TAB210101886570 | Obra | CO14000463-48/2021 | GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1539836.7 | 1539836.7
TAB210101886571 | Obra | CO14000464-38/2021 | ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2809561.34 | 2806653.48
TAB210101886573 | Obra | CO14000465-31/2021 | VICTOR FERNANDO GARCÍA CAMPOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2907316.7 | 2691841.23
TAB210101884711 | Obra | CO14000215-45/2021 | ELECTRIFICACIONES, DISEÑOS, KONSTRUCCIONES Y ALCANTARILLADOS, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 18936589.88 | 2.069834993E7
TAB210101886237 | Obra | CO14000387-9/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 9722140.25 | 9510413.97
TAB210101886518 | Obra | CO14000441-35/2021 | FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 18463076.85 | 1.844404176E7
TAB210101886566 | Obra | CO14000460-25/2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5546397.04 | 5546397.04
TAB210101883160 | Obra | CO-DOOTSM-33-01-OP0001/2021 | ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUTURAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 387506.62 | 391074.4
TAB210101885059 | Obra | CO-K0314-011F/2021 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 262133.62 | 262133.62
TAB210101883371 | Obra | CO-K0309-010E/2021 | CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 7081474.26 | 7081474.26
TAB210101885057 | Obra | CO-K0297-002F/2021 | GRUPO TABASQUEÑA LUDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 373619.89 | 373619.89
TAB210101885204 | Obra | CO-14000305-5/2021 | CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS HERME ASOCIADOS, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 8749892.57 | 8749892.57
TAB210101885219 | Obra | CO-K0322-013F/2021 | CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 3777337.44 | 3777337.44
TAB210101885533 | Obra | CO14000265-102/2021 | COYMA DE TABASCO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5810732.32 | 5810732.32
TAB210101885305 | Obra | CO14000243-56/2021 | MANUEL FELIPE ORDOÑEZ BUENDIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3604903.7 | 3604903.7
TAB210101886493 | Obra | CO14000429-28/2021 | CONSTRUCTORA FUMA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 33902175.35 | 3.390217535E7
TAB210101886093 | Obra | CO14000310-58/2021 | GRUPO INDUSTRIAL MERODIO ,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 14164932.72 | 1.424811563E7
TAB210101886110 | Obra | CO-14000316-4/2021 | TABASCO CASA, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA FUMA, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 93811465.12 | 1.172643314E8
TAB210101886194 | Obra | CO14000383-52/2021 | XIMA INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 20527661.3 | 2.506830364E7
TAB210101886213 | Obra | CO14000384-53/2021 | OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19634996.58 | 2.243317505E7
TAB200401872554 | Obra | CO-14000374-89/20 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE R.L. DE. C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 173850208.41 | 1.7385020841E8
TAB210201942644 | Obra | MCO/DOOTSM/R23/E4/21/098 | FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 809189.45 | 809189.45
TAB210201942648 | Obra | MCO/DOOTSM/R23/E1/21/100 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2096895.08 | 2096895.08
TAB210201943638 | Obra | HU-CO-523J-070-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1000000 | 995238.39
TAB210201943648 | Obra | HU-CO-523J-072-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1000000 | 993716.27
TAB210201941702 | Obra | CEAS-PROAGUA-001/2021 | Constructora Marusa, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 9811161.02 | 9801904.87
TAB210201941869 | Servicios | CEAS-PROAGUA-006/2021 | Ricardo Espino García | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 464848.35 | 581060.44
TAB210201908033 | Obra | MEZ/COPM/0009/R33-FIII/2021 | EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 318922.86 | 318922.86
TAB210201894271 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-36-2021 | JOSE ALBERTO PEREZ JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 327079.95 | 327079.95
TAB210201894273 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-32-2021 | JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 3576148.64 | 3576148.64
TAB210201894276 | Obra | PA-CO-R33FISE-018/2021-OP356(05000232) | JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE PARAISO | 2002492.48 | 2002492.48
TAB210201894283 | Obra | PA-CO-R33FISE-020/2021-OP357(05000234) | ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1945627.56 | 1945627.56
TAB210201894285 | Obra | PA-CO-R33FISE-021/2021-KA372(05000235) | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE PARAISO | 2330271.15 | 2330271.15
TAB210201894288 | Obra | PA-CO-R33FISE-022/2021-KA373(05000236) | PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 3725275.54 | 3725275.54
TAB210201894329 | Obra | CO-DOOTSM-0014-14/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE TEAPA | 515498.98 | 515498.98
TAB210201894332 | Obra | CO-DOOTSM-AD04/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE TEAPA | 276222.78 | 276222.78
TAB210201894382 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-150-2021 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1975063.33 | 1975063.33
TAB210201893834 | Obra | CO05000157-57/2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 3923436.08 | 3923436.08
TAB210201893843 | Obra | CO05000158-60/2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 2437581.51 | 2437581.51
TAB210201894138 | Obra | CONT-MBA-R33-044-2021 | ROBERTO RIVERA FUENTES | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 8753446.04 | 8753446.04
TAB210201894143 | Obra | CO-DOOTSM-33-069-OP0159/2021 | CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 4582145.77 | 4582145.77
TAB210201894144 | Obra | CO-DOOTSM-33-067-OP0157/2021 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO | MUNICIPIO DE CENTLA | 5735349.87 | 5735349.87
TAB210201894145 | Obra | CO-DOOTSM-33-068-OP0158/2021 | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 4920591.38 | 4920591.38
TAB210201894146 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/068/21/086E-86M | PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 4329408.06 | 4329408.06
TAB210201894147 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/070/21/094E-94M | HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1462766.5 | 1462766.5
TAB210201894171 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/067/21/085E-85M | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 7943879.08 | 7943879.08
TAB210201894174 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/066/21/087E-87M | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 4009583.93 | 4009583.93
TAB210201894190 | Obra | CU-81-K299-171-FISE-2021 | ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 3060789 | 3060789.0
TAB210201894192 | Obra | CU-85-K301-172-FISE-2021 | CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 587015.11 | 587015.11
TAB210201894193 | Obra | CU-82-K302-175-FISE-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 682674.88 | 682674.88
TAB210201894195 | Obra | CU-84-K300-174-FISE-2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 1936786.02 | 1936786.02
TAB210201894198 | Obra | CU-83-K303-173-FISE-2021 | HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 1938137.72 | 1938137.72
TAB210201894200 | Obra | MEZ/COPM/0053/R33-FIII/FISE-FISM/2021 | AURELIO ANTONIO CABRERA MARÍN | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 2601889.89 | 2601889.89
TAB210201894201 | Obra | MEZ/COPM/0054/R33-FIII/FISE-FISM/2021 | TM GREEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 3196105.64 | 3196105.64
TAB210201894202 | Obra | MEZ/COPM/0055/R33-FIII/FISE-FISM/2021 | TM GREEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 2693007.22 | 2693007.22
TAB210201894205 | Obra | MEZ/COPM/0052/R33-FIII/FISE-FISM/2021 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 1968663.28 | 1968663.28
TAB210201894225 | Obra | MJO-DOOTSM-FISE-CONT-013/2021 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE JONUTA | 3513896.26 | 3513896.26
TAB210201894229 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-084/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 9724934.76 | 9724934.76
TAB210201894244 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-085/2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 6097137.96 | 6097137.96
TAB210201894248 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-078/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2424205.18 | 2424205.18
TAB210201894249 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-086/2021 | CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4587193.98 | 4587193.98
TAB210201894250 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-31-2021 | RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 542184.12 | 542184.12
TAB210201893828 | Obra | CO05000156-56/2021 | SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 23908795.14 | 2.390879514E7
TAB210201894113 | Obra | CO05000160-59/2022 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 2529127.34 | 2529127.34
TAB210201894114 | Obra | CO05000162-58/2022 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 3357190.45 | 3357190.45
TAB210201894117 | Obra | CO05000159-62/2021 | SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE) | 4246580.47 | 4246580.47
TAB210201894124 | Obra | CO05000161-63/2021 | SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2038720.57 | 2038720.57
TAB210201894126 | Obra | CO05000163-64/2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1376146.84 | 1376146.84
TAB210201894127 | Obra | CO-K0431, K0432-058E/2021 | CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 29311248.81 | 2.931124881E7
TAB210201894131 | Obra | CONT-MBA-R33-046-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 10124863.21 | 1.012486321E7
TAB210201894132 | Obra | CONT-MBA-R33-045-2021 | CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BALANCÁN | 5101088.69 | 5101088.69
TAB210201894181 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/069/21/088E-88M | PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5838997.4 | 5838997.4
TAB210201894187 | Obra | CU-101-K298-170-FISE-2021 | CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 4080460.17 | 4080460.17
TAB210201894219 | Obra | MJO-DOOTSM-FISE-CONT-011/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE JONUTA | 2995248.88 | 2995248.88
TAB210201894257 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-39-2021 | PALU INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 3981159.43 | 3981159.43
TAB210201894291 | Obra | PA-CO-R33FISE-023/2021-KA374(05000237) | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE PARAISO | 3189191.94 | 3189191.94
TAB210201894293 | Obra | PA-CO-R33FISE-024/2021KA375(05000238) | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 9048937.06 | 9048937.06
TAB210201894294 | Obra | DOOSTM-MTA-RAMO33/FAIS-058/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4044699.4 | 4044699.4
TAB210201894812 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-059/2021 | OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 276074.07 | 276074.07
TAB210201894296 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-023/2021 | AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 6250702.06 | 6250702.06
TAB210201894297 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-024/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 4434920.76 | 4434920.76
TAB210201894298 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210201894299 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-054/2021 | LUIS HERRERA ROMERO | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4253726.66 | 4253726.66
TAB210201894300 | Obra | HU-CO-5334-5333-110-2021 | ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1932575 | 1932575.0
TAB210201894317 | Obra | CO-DOOTSM-AD06/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 106770.59 | 106770.59
TAB210201894322 | Obra | CO-DOOTSM-0022-22/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 819456.92 | 819456.92
TAB210201894326 | Obra | CO-DOOTSM-AD08/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE TEAPA | 127809.24 | 127809.24
TAB210201894333 | Obra | CO-DOOTSM-0020-20/2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE TEAPA | 996549.47 | 996549.47
TAB210201894335 | Obra | CO-DOOTSM-AD09/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 54472.5 | 54472.5
TAB210201894339 | Obra | CO-DOOTSM-AD01/2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEAPA | 148521.27 | 148521.27
TAB210201894341 | Obra | CO-DOOTSM-AD05/2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEAPA | 165788.34 | 165788.34
TAB210201894342 | Obra | CO-DOOTSM-0021-21/2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEAPA | 526849.43 | 526849.43
TAB210201894343 | Obra | CO-DOOTSM-0013-13/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE TEAPA | 661898.53 | 661898.53
TAB210201894344 | Obra | CO-DOOTSM-0018-18/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE TEAPA | 1560900.21 | 1560900.21
TAB210201894345 | Obra | CO-DOOTSM-0019-19/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE TEAPA | 2616063.11 | 2616063.11
TAB210201894346 | Obra | CO-DOOTSM-0016-16/2021 | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 1851772.18 | 1851772.18
TAB210201894347 | Obra | CO-DOOTSM-0017-17/2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE TEAPA | 1675445.54 | 1675445.54
TAB210201894348 | Obra | CO-DOOTSM-0015-15/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE TEAPA | 2230656.1 | 2230656.1
TAB210201894351 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-144-2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 9433931.91 | 9433931.91
TAB210201942638 | Obra | MCO/DOOTSM/R23/E3/21/096 | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ CARBALLO | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 598864.94 | 598864.94
TAB210201927334 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927346 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927352 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201924852 | Administración directa | 104616 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 103880.83 | 100250.56
TAB210201928394 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-042-2021 | JAZMIN NATALIA GÓMEZ CORDOVA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1340374.81 | 1340374.81
TAB210201926751 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201917408 | Obra | CO-DOOTSM-33-008-OP0009/2021 | GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 344458.25 | 350000.0
TAB210201928404 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-044/2021 | CARLOS DE JESÚS CASTRO VERA | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 2325250.4 | 2325226.95
TAB210201930550 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-07-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2995021.67 | 2995021.67
TAB210201918825 | Administración directa | 104629 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 416283.47 | 416283.47
TAB210201926827 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201919618 | Obra | CU-45-K164-FIII-2021 | JOSÉ LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 493143.55 | 489242.08
TAB210201933920 | Servicios | CO-K0349,K0350-029F/2021 | PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 32613759.77 | 3.261375977E7
TAB210201926933 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201928774 | Administración directa | 104641 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 152817.94 | 152817.93
TAB210201926954 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201926975 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201928817 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-045/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 1995129.84 | 1992221.05
TAB210201927117 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927119 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927132 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201933549 | Obra | CO-K0335-040E/2021 | CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 6339821.64 | 6339821.64
TAB210201933567 | Obra | CO-K0351 ,K0352-030F/2021 | CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAS, S.A. DE C V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 10199406.31 | 1.019940631E7
TAB210201927136 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927211 | Obra | CO-K0404-046E/2021 | ACUITAB, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 13313608.97 | 1.331360897E7
TAB210201927217 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201928926 | Obra | CO-K0353,K0354-026F/2021 | CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1438273.18 | 1438273.18
TAB210201927269 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201934668 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-072-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1690339.31 | 1666271.63
TAB210201934671 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-009-2021 | COORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1500000 | 1494744.24
TAB210201934673 | Obra | CU-88-K287-FIII-2021 | IXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 2030840.01 | 2022478.17
TAB210201934677 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-023-2021 | LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1430285.05 | 1422606.21
TAB210201934681 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-024-2021 | LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2615510.5 | 2611328.85
TAB210201934683 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-028-2021 | COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2800000 | 2795286.71
TAB210201927123 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927128 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927148 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927154 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927159 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927167 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927177 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927186 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927197 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927222 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927239 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927251 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927259 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927276 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201931624 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-060-2021 | CARD-DOOTSM-R33-060-2021 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 626892.52 | 623371.34
TAB210201927288 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927294 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927302 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927316 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927330 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201927360 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201931076 | Obra | CO-K0324-027E/2021 | GRUPO CONSTRUSJOR MABAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 3689260.72 | 3689260.72
TAB210201927366 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201934944 | Obra | CO-DOOTSM-33-028-OP0023/2021 | CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 1600000 | 1650000.0
TAB210201926986 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-038/2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 4646760.86 | 4698069.77
TAB210201916831 | Administración directa | 104628 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 468159.07 | 541338.54
TAB210201918442 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201919933 | Obra | CU-46-K165-FIII-2021 | JOSÉ LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 299798.66 | 297674.46
TAB210201917762 | Obra | TEA-DOOTSM-007-7/2021 | CONSTRUCCIONES,PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1630107.79 | 1630107.79
TAB210201917777 | Obra | TEA-DOOTSM-006-6/2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 2872050.48 | 2872050.48
TAB210201918562 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201922560 | Obra | CO-DOOTSM-33-024-OP0120/2021 | CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 2582243.41 | 2600000.0
TAB210201920291 | Obra | CO-DOOTSM-33-008-OP0010/2021 | GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 270337.48 | 280400.0
TAB210201921066 | Obra | CO-DOOTSM-33-018-OP0015/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE CENTLA | 3223935.08 | 3300000.0
TAB210201920341 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-046/2021 | JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 1964531.28 | 1864714.26
TAB210201921168 | Obra | CU-42-K249-FIII-2021 | CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 2320846.22 | 2314192.81
TAB210201923423 | Obra | CO-DOOTSM-33-009-OP0110/2021 | CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 433357.8 | 450000.0
TAB210201912678 | Obra | CO-DOOTSM-33-01-OP0004/2021 | SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 6450000 | 6500000.0
TAB210201914889 | Administración directa | 102063 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 730772.48 | 74134.12
TAB210201916625 | Administración directa | 102176 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 1897907.9 | 1897907.9
TAB210201915798 | Obra | CU-72/80MUROS-FIII-2021/K190 | JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 127088.28 | 126758.23
TAB210201915057 | Administración directa | 102063 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 730772.48 | 74134.12
TAB210201916681 | Administración directa | 102177 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 1314805.56 | 1314805.56
TAB210201916723 | Administración directa | 102179 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 520662.46 | 520337.07
TAB210201920606 | Obra | CU-38-K163-FIII-2021 | MANUEL ALEJANDRO JAVIER | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1370984.99 | 1364033.08
TAB210201916809 | Administración directa | 104631 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 849537.69 | 692932.52
TAB210201917425 | Administración directa | 102036 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 139581.02 | 475167.72
TAB210201917445 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201918115 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201916770 | Administración directa | 104630 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 2186086.79 | 2185834.08
TAB210201918190 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201916821 | Administración directa | 104632 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 1647366.22 | 1647351.91
TAB210201921553 | Obra | CU-39-K162-FIII-2021 | PALOMA ALVAREZ DÍAZ | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 723609.6 | 717441.27
TAB210201915475 | Administración directa | 104646 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 484389.27 | 169773.85
TAB210201915523 | Administración directa | 104635 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 35074.9 | 35074.9
TAB210201915546 | Administración directa | 104636 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 117970.68 | 117404.96
TAB210201917016 | Obra | TEA-DOOTSM-005-5/2021 | ARISDEY DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1947614.26 | 1947614.26
TAB210201917018 | Administración directa | 104640 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 1408746.49 | 1397414.27
TAB210201916273 | Administración directa | 104626 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 92387.89 | 92368.44
TAB210201917066 | Administración directa | 102036 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 139581.02 | 475167.72
TAB210201924815 | Administración directa | 104614 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 88393.96 | 86639.72
TAB210201918496 | Obra | TEA-DOOTSM-008-8/2021 | PALOMA ALVAREZ DIAZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 2884800.5 | 2884800.5
TAB210201917114 | Administración directa | 102036 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 139581.02 | 475167.72
TAB210201917843 | Obra | TEA-DOOTSM-001-1/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 2776724.03 | 2776724.03
TAB210201917194 | Administración directa | 102036 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 139581.02 | 475167.72
TAB210201918591 | Administración directa | 102042 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 845100.32 | 862622.83
TAB210201921030 | Obra | CO-DOOTSM-33-015-OP0012/2021 | SERVICIOS, SUMINISTROSAGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 6561074.31 | 6580733.92
TAB210201915037 | Administración directa | 102063 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 730772.48 | 74134.12
TAB210201917252 | Administración directa | 102036 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 139581.02 | 475167.72
TAB210201921156 | Obra | CO-DOOTSM-33-017-OP0014/2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE CENTLA | 3600000 | 3750000.0
TAB210201941815 | Obra | CEAS-PROAGUA-002/2021 | Constructora y Comercializadora Daloc, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 10189463.99 | 9086743.07
TAB210201941843 | Obra | CEAS-PROAGUA-004/2021 | Constructora y Comercializadora Maya, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4028955.88 | 4028955.88
TAB210201938525 | Obra | CO-K0355-028E/2021 | CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 15710172.27 | 1.571017227E7
TAB210201939232 | Obra | CO14000484-35/2021 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3201813.35 | 3201813.35
TAB210201939281 | Obra | CO14000479-46/2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S.DE.R.L.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1976497.17 | 1563436.55
TAB210201939293 | Obra | CO14000486-64/2021 | OPCIÓN SURESTE, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2130455.16 | 1832651.29
TAB210201941852 | Servicios | CEAS-PROAGUA-005/2021 | AFM Construcciones y Suministros, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 909090.91 | 909090.91
TAB210201941879 | Obra | CEAS-PROAGUA-007/2021 | Grupo Yzquierdo Broca, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 3953997.69 | 3769144.44
TAB210201939323 | Obra | CO14000336-60/2021 | OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 14381913.48 | 1.638191348E7
TAB210201939327 | Obra | CO14000338-61/2021 | GRUPO ORHNOS,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10461944.88 | 1.30774311E7
TAB210201939333 | Obra | CO14000495-49/2021 | ERNESTO MIRANDA ROCA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2551711.69 | 2506723.8
TAB210201941218 | Obra | HU-CO-523J-068-2021 | JAYRO MILAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3997350.92 | 3989054.2
TAB210201938794 | Obra | CO14000474-39/2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4450386.34 | 4156677.53
TAB210201941265 | Administración directa | 106200 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 111365.36 | 111332.09
TAB210201938808 | Obra | CO14000476-40/2021 | PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3078868.97 | 3075407.79
TAB210201938817 | Obra | CO-K0381-048F/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 424317.8 | 424317.8
TAB210201942171 | Servicios | CEAS-PROAGUA-009/2021 | Lediaz Construcciones, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1091430.28 | 1091430.27
TAB210201943614 | Obra | HU-CO-523J-023-2021 | EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S. A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3510250 | 3502219.52
TAB210201943625 | Obra | HU-CO-523J-020-2021 | JOSE CARLOS BONORA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3518600 | 3509904.07
TAB210201938877 | Obra | CO14000469-49/2021 | CARROT, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19760323.07 | 1.974220903E7
TAB210201938899 | Obra | CO14000471-55/2021 | CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 57772840.95 | 6.76E7
TAB210201938912 | Obra | CO14000472-47/2021 | ASPASUR, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12744260.69 | 1.274426069E7
TAB210201940598 | Obra | CO-K0323-031 F/2021 | CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 12805943.55 | 1.280594355E7
TAB210201943694 | Obra | HU-CO-523J-036-2021 | CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3519800 | 3509677.51
TAB210201943709 | Obra | HU-CO-523J-048-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 2271320.4 | 2265167.29
TAB210201943711 | Obra | HU-CO-523R-050-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1950000 | 1943753.11
TAB210201940029 | Obra | CO14000499-63/2021 | CONSTRUCTORA MAYMA, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7437153.83 | 7437153.83
TAB210201940032 | Obra | CO14000501-66/2021 | OMEGA CONSTRUCTORA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3638254.23 | 3105307.42
TAB210201940036 | Obra | CO14000503-67/2021 | EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 936168.66 | 936168.66
TAB210201935662 | Obra | CU-66-K274-FIII-2021 | DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 280553.25 | 278456.82
TAB210201935678 | Obra | CU-67-K275-FIII-2021 | MANUEL ALEJANDRO JAVIER | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 558025.96 | 554074.75
TAB210201939115 | Obra | CO14000473-51/2021 | TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13596440.11 | 1.359644011E7
TAB210201939189 | Obra | CO14000478-27/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5190165.97 | 5100244.39
TAB210201939199 | Obra | CO14000481-28/2021 | ROBERTO VARGAS SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3886040.14 | 3886040.11
TAB210201939224 | Obra | CO14000483-29/2021 | LOGISTICA HAE S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5295030.64 | 5235056.92
TAB210201939234 | Obra | CO14000485-54/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 19497555.22 | 1.949755522E7
TAB210201938810 | Obra | CO-K0380-049F/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 568854.13 | 568854.13
TAB210201938823 | Obra | CO14000477-43/2021 | SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4305057.6 | 3392433.61
TAB210201938830 | Obra | CO14000482-34/2021 | CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3969822.69 | 3812742.15
TAB210201938838 | Obra | CO-K0384-052F/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 568787 | 568787.0
TAB210201942633 | Obra | MCO/DOOTSM/R23/E2/21/095 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 646897.99 | 646897.99
TAB210201943629 | Obra | HU-CO-523R-024-2021 | JOSE CARLOS BONORA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3319500 | 3310262.92
TAB210201943636 | Obra | HU-CO-523J-047-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1350000 | 1344284.33
TAB210201943642 | Obra | HU-CO-523J-071-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1000000 | 995238.39
TAB210201940025 | Obra | CO14000494-59/2021 | CONSTRUCTORA VERVILL S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 33098873.13 | 3.309887313E7
TAB210201938887 | Obra | CO14000470-50/2021 | ESCUDERO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 31942979.77 | 3.992797977E7
TAB210301945111 | Obra | CO14000509-78/2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1812192.08 | 1812192.08
TAB210201943714 | Obra | HU-CO-523R-058-2021 | JOSE CARLOS BONORA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3250000 | 3243995.65
TAB210201943717 | Obra | HU-CO-523J-067-2021 | BARTOLO MONTELO ALCUDIA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 888924.75 | 883931.08
TAB210201941830 | Obra | CEAS-PROAGUA-003/2021 | Acuitab, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4634410.68 | 4634410.68
TAB210201939124 | Obra | CO14000475-33/2021 | C P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4844869.82 | 4844869.82
TAB210201939236 | Obra | CO14000487-36/2021 | SUSEYCO FRANJA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4462248.08 | 4462013.66
TAB210201939240 | Obra | CO14000488-37/2021 | DISTRIBUIDORA INTEGRALIA S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4833499.22 | 4833499.2
TAB210201942170 | Servicios | CEAS-PROAGUA-008/2021 | Jorge Alberto Goñi Arévalo | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 919090.91 | 919090.91
TAB210201939286 | Obra | CO14000480-47/2021 | REYDO CONSTRUCCIONES S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4304061.95 | 4147171.18
TAB210201939300 | Obra | CO14000489-44/2021 | ITRACSA S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3815538.98 | 3815308.87
TAB210201944341 | Administración directa | 106198 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 184880.86 | 184838.4
TAB210201939315 | Obra | CO-K0407 -057E/2021 | INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1199594.13 | 1199594.13
TAB210201939330 | Obra | CO14000392-68/2021 | GRUPO PSA S.DE R.L.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2698973.33 | 2449937.84
TAB210201939334 | Obra | CO14000496-50/2021 | ENRIQUE PÉREZ JÍMENEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3182891.69 | 3181684.43
TAB210301945239 | Obra | HU-CO-523J-118-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 125000 | 122074.19
TAB210302004291 | Obra | CEAS-RAMO 23-012/2021 | Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4978413.4 | 4978413.4
TAB210302004325 | Obra | CEAS-RAMO 23-014/2021 | José Alfredo Díaz Mirabal | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1913514.18 | 1895199.61
TAB210302004352 | Obra | CEAS-RAMO 23-015/2021 | Napoleón, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1450293.21 | 755573.44
TAB210301945107 | Obra | CO14000508-71/2021 | ARMANDO CERVERA MOLLINEDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1501726.99 | 1501726.99
TAB210301945113 | Obra | OP0122-2021 | COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 444122.89 | 448161.16
TAB210301945076 | Obra | CO14000505-72/2021 | TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CÁRDENAS, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12684281.29 | 1.268428129E7
TAB210301945079 | Obra | CO14000506-73/2021 | MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 9942947.03 | 1.093708648E7
TAB210301945104 | Obra | CO14000507-70/2021 | HIMAC, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4254541.38 | 4668400.0
TAB210301945119 | Obra | CO14000510-74/2021 | HR DESARROLLADORES Y CONSULTORES, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12795206.12 | 1.279520612E7
TAB210301945121 | Obra | CO14000512-79/2021 | GRUPO ULLQUI, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 10276434.01 | 1.004784612E7
TAB210301945123 | Obra | CO14000518-83/2021 | GRUPO SEINSUR, S.DE.R.L. DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12717140.12 | 1.271714012E7
TAB210301945128 | Obra | CO14000519-76/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 14895000.62 | 1.861875078E7
TAB210301945165 | Obra | CO14000520-75/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 611387.15 | 611387.15
TAB210301945167 | Obra | CO14000523-77/2021 | HR INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12747837.26 | 1.274783726E7
TAB210301945168 | Obra | CO14000524-80/2021 | NAPOLEÓN, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 9936614.91 | 9936614.91
TAB210301945169 | Obra | CO14000525-82/2021 | OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS DE MÉXICO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 12128355.09 | 1.212835509E7
TAB210301945170 | Obra | CO14000526-94/2021 | CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EL SANTUARIO, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 2813413.55 | 2813413.55
TAB210301945238 | Obra | HU-CO-523J-117-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 225000 | 221680.08
TAB210301945240 | Obra | HU-CO-523J-119-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 950000 | 946588.21
TAB210301945241 | Obra | HU-CO-523J-120-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 225000 | 221530.16
TAB210301945246 | Obra | HU-CO-523J-121-2021 | CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 400000 | 395321.74
TAB210301970989 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-005-2021 | ROSARIO LEON SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA | 370132.38 | 332806.29
TAB210301965057 | Obra | PA-CO-R33-008/2021-OP354 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1023360.5 | 1023360.5
TAB210301965459 | Obra | CO-K0392-061 E/2021 | MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 4036355.98 | 4036355.98
TAB210301960276 | Obra | HU-CO-523J-112-2021 | CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209000 | 1203735.17
TAB210301999837 | Adquisiciones | CV-1101-6/2021 | AGOMPEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 1228180 | 1228180.0
TAB210301999837 | Adquisiciones | CV-1101-5/2021 | AGOMPEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 1371819.99 | 1371819.99
TAB210301999890 | Adquisiciones | CV-1101-13/2021 | CREESNAF, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 45603.85 | 45603.85
TAB210301999907 | Adquisiciones | CV-1101-U093-02/2021 | COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 3791781.32 | 3791781.32
TAB210301966557 | Obra | CO-DOOTSM-33-017-OP0014/2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE CENTLA | 3600000 | 3750000.0
TAB210301962889 | Obra | HU-CO-5334-004-2021 | DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1545724.11 | 1517336.62
TAB210301962890 | Obra | HU-CO-5334-004-2021 | DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1545724.11 | 1517336.62
TAB210301962893 | Obra | HU-CO-5334-004-2021 | DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1545724.11 | 1517336.62
TAB210301962894 | Obra | HU-CO-5334-004-2021 | DIMENSI0NES CHALOZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1545724.11 | 1517336.62
TAB210301965900 | Obra | CO-K0431,K0432-058E/2021 | CONSTRUCTORA SANTANDREU, SA DE CV | MUNICIPIO DE CENTRO | 29742053.1 | 2.97420531E7
TAB210301965498 | Obra | CO-K0389-063E/2021 | DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1522157.71 | 1522157.71
TAB210301965623 | Obra | CO-K0390-064E/2021 | DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1421258.96 | 1421258.96
TAB210301965625 | Obra | CO-K0391-065E/2021 | DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1634181.84 | 1634181.84
TAB210301967083 | Obra | C0-K0413-059E/2021 | RICARDO TcDRRES LÓPEZ | MUNICIPIO DE CENTRO | 3358785.58 | 3358785.58
TAB210301999847 | Adquisiciones | CV-1101-U093-04/2021 | COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 16247343.96 | 1.624734396E7
TAB210301999836 | Adquisiciones | CV-1101-U093-03/2021 | COMERCIALIZADORA QFT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 7495360 | 7495360.0
TAB210301999883 | Adquisiciones | CV-1101-U093-01/2021 | CREESNAF, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 5790546 | 5790546.0
TAB210301999883 | Adquisiciones | CV-1101-12/2021 | CREESNAF, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 2563600 | 2563600.0
TAB210301960277 | Obra | HU-CO-523R-122-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1500000 | 1497404.24
TAB210301960279 | Obra | HU-CO-523R-123-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3503250 | 3497936.15
TAB210301999884 | Adquisiciones | CV-1101-8/2021 | BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 138599.89 | 138599.89
TAB210301999884 | Adquisiciones | CV-1101-7/2021 | BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 303999.99 | 303999.99
TAB210301999884 | Adquisiciones | CV-1101-11/2021 | MIGUEL ARMANDO ARCOS LANDEROS | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 378000.01 | 378000.01
TAB210301999884 | Adquisiciones | CV-1101-9/2021 | BALBOA LUBRICACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 395999.71 | 395999.71
TAB210301999884 | Adquisiciones | CV-1101-10/2021 | MIGUEL ARMANDO ARCOS LANDEROS | INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 95500 | 95500.0
TAB210301962905 | Obra | HU-CO-5334-005-2021 | PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1881463.23 | 1851703.45
TAB210301964165 | Obra | HU-CO-5334-013-2021 | COSNTRUCTORA PRISCA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 218659.65 | 214081.91
TAB210301964169 | Obra | HU-CO-5334-022-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3754203.7 | 3745093.47
TAB210301965474 | Obra | CO-K0388-062E/2021 | DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 837543.7 | 837543.7
TAB210301951002 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-151-2021 | KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 957939.21 | 957939.21
TAB210301951008 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-152-2021 | JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3813875.18 | 3813875.18
TAB210301951010 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-143-2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 335048.6 | 335048.6
TAB210301951013 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-145-2021 | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1241325.18 | 1241325.18
TAB210301959107 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-35-2021 | JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 184476.76 | 184476.76
TAB210301957214 | Obra | PA-CO-R33FISE-019/2021-KA371(05000233) | GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1939572.23 | 1939572.23
TAB210301959133 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-35-2021 | JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 184476.76 | 184476.76
TAB210301959136 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1336211.82 | 1336211.82
TAB210301959143 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1336211.82 | 1336211.82
TAB210301959147 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2888505.5 | 2888505.5
TAB210301959151 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2888505.5 | 2888505.5
TAB210301958685 | Obra | CO-DOOTSM-AD02/2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 217615.18 | 217615.18
TAB210301951433 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-061/2021 | EDEMTAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 2100343.61 | 2100343.61
TAB210301951482 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-055/2021 | OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 682511.15 | 682511.15
TAB210301951505 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-060/2021 | OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 353944.48 | 353944.48
TAB210301951507 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-058/2021 | JULIO CESAR BRITO SURIANO | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 2410932.68 | 2410932.68
TAB210301950967 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-160-2021 | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2261102.15 | 2261102.15
TAB210301950969 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-148-2021 | ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2133527.48 | 2133527.48
TAB210301950977 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-153-2021 | ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4827648.36 | 4827648.36
TAB210301950986 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-154-2021 | ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 854581.76 | 854581.76
TAB210302002527 | Obra | CEAS-PROAGUA-016/2021 | Constructora Conser, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4450045.87 | 5340430.22
TAB210302003621 | Obra | CEAS-RAMO 23-005/2021 | Jesús Edgardo Cornelio Cordova | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 384063.12 | 384063.12
TAB210302003648 | Obra | CEAS-RAMO 23-008/2021 | Tabachicam, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 584416.6 | 486932.76
TAB210302003650 | Obra | CEAS-RAMO 23-009/2021 | Climas e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 615025.71 | 615020.8
TAB210302003653 | Obra | CEAS-RAMO 23-010/2021 | Alejandro Juárez Pacheco | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 828507.96 | 814158.63
TAB210301957179 | Obra | PA-CO-R33FISE-019/2021-KA371(05000233) | GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1939572.23 | 1939572.23
TAB210302000310 | Adquisiciones | CV4100101-5/2021 | MESHNET SOLUTIONS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | 54949188.38 | 5.494918838E7
TAB210301951492 | Obra | CONT-DOOTSM-JM-056/2021 | OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 235866.86 | 235866.86
TAB210301950871 | Obra | HU-CO-5334-5333-109-2021 | CONSTRUCTORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 2076545.79 | 2076545.79
TAB210301950873 | Obra | HU-CO-5334-5333-111-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 971532.85 | 971532.85
TAB210302000399 | Adquisiciones | CV4100101-12/2021 | TABASCO AUTOMOVILISTICA SA. DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | 1179256 | 1179256.0
TAB210301950887 | Obra | HU-CO-5334-5333-113-2021 | GRUPO SACIDEV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3535445.54 | 3535445.54
TAB210301950900 | Obra | HU-CO-5334-5333-108-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 2457043.37 | 2457043.37
TAB210301958527 | Obra | HU-CO-5334-5333-114-2021 | LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 946420.23 | 946420.23
TAB210301950963 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-158-2021 | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 144536 | 144536.0
TAB210301958530 | Obra | HU-CO-5334-5333-114-2021 | LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 946420.23 | 946420.23
TAB210302001814 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRMA-13-2021 | JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 369207.49 | 369207.49
TAB210301950965 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-159-2021 | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 308323.51 | 308323.51
TAB210301950971 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-149-2021 | PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 5023566.01 | 5023566.01
TAB210301950992 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-156-2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1882836.63 | 1882836.63
TAB210301950996 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-157-2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 6644302.04 | 6644302.04
TAB210301951016 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-146-2021 | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2957878.91 | 2957878.91
TAB210301951018 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-147-2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3996507.64 | 3996507.64
TAB210301951023 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-155-2021 | CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3900220.56 | 3900220.56
TAB210302000709 | Obra | CO14000497-81/2021 | ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3909845.31 | 3909845.31
TAB210301958667 | Obra | CO-DOOTSM-AD03/2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEAPA | 78546.63 | 78546.63
TAB210302002297 | Obra | CEAS-PROAGUA-010/2021 | Areva Servicios Industriales y Protección Ambiental, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2055248.04 | 2227251.95
TAB210302002303 | Obra | CEAS-PROAGUA-011/2021 | Constructora y Comercializadora Vanuar, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 5836008.7 | 5836008.7
TAB210301990455 | Obra | HU-CO-5334-085-2021 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203981.34
TAB210301990470 | Obra | HU-CO-5334-116-2021 | CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203360.84
TAB210301990472 | Obra | HU-CO-5334-093-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1202182.43
TAB210301990911 | Obra | HU-CO-5334-105-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 930250.88 | 925179.87
TAB210301990478 | Obra | HU-CO-5334-090-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 962502.63
TAB210301975847 | Obra | CO-DOOTSM-33-033-OP0123/2021 | GABRIEL REYES GONZALEZ | MUNICIPIO DE CENTLA | 3400000 | 3500000.0
TAB210301989877 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/009/21/003 | PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2315119.54 | 2315119.54
TAB210301988653 | Obra | HU-CO-5334-064-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1650000 | 1644075.11
TAB210301989324 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/056/21/075 | GUILLERMO FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2547195.04 | 2547195.04
TAB210301988673 | Obra | HU-CO-5334-069-2021 | BARTOLO MONTEJO ALCUDIA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1418026.42 | 1411877.89
TAB210301989363 | Obra | HU-CO-5334-043-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1201164.91
TAB210301989377 | Obra | HU-CO-5334-055-2021 | RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 604663.1 | 599384.46
TAB210301991547 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-32-2021-A | JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 3576148.64 | 3576148.64
TAB210301989401 | Obra | HU-CO-5334-044-2021 | FIDEL ACOSTA SOLORZANO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 962652.56
TAB210301991141 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-36-2021-A | JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 327079.95 | 327079.95
TAB210301991147 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-37-2021-A | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1336211.82 | 1336211.82
TAB210301988404 | Obra | HU-CO-5334-063-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1235123.1 | 1229153.35
TAB210301989085 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-40-2021-A | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2888505.5 | 2888505.5
TAB210301989630 | Obra | HU-CO-5334-030-2021 | CONSTRUCCIONES CENTURION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 962510.99
TAB210301990689 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/066/21/087E-087M | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1603966.24 | 1603966.24
TAB210301987123 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-26-2021 | SERGIO AGUILAR PEREZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 582413.8 | 582413.8
TAB210301990759 | Obra | HU-CO-5334-088-2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203130.32
TAB210301994658 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/046/21/077 | TABASCO CASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2097900.02 | 2097900.02
TAB210301988696 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-31-2021-A | RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 542184.12 | 542184.12
TAB210301988697 | Obra | HU-CO-5334-065-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1850000 | 1844991.33
TAB210301990437 | Obra | HU-CO-5334-031-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 961856.91
TAB210301990441 | Obra | HU-CO-5334-104-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203358.79
TAB210301989412 | Obra | HU-CO-5334-093-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1202182.43
TAB210301989427 | Obra | HU-CO-5334-045-2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1201377.8
TAB210301990443 | Obra | HU-CO-5334-032-2021 | DANIEL ALEJANDRO HERNADEZ PINTADO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1201305.07
TAB210301988733 | Obra | HU-CO-5334-066-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 903636.13 | 897805.27
TAB210301989473 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/067/21/085E-085M | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 3177513.12 | 3177513.12
TAB210301983180 | Obra | HU-CO-5334-033-2021 | CONSTRUCTORA VERA%GUZMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1950000 | 1939978.83
TAB210301989572 | Obra | HU-CO-5334-029-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.3 | 1204416.33
TAB210301990190 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/009/21/003 | PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2315119.54 | 2315119.54
TAB210301988979 | Obra | HU-CO-5334-052-2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS , SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1204701.97
TAB210301988987 | Obra | HU-CO-5334-057-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.3 | 1203385.95
TAB210301988994 | Obra | HU-CO-5334-028-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1204233.78
TAB210301989019 | Obra | HU-CO-5334-062-2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1445561.28
TAB210301989023 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FAIS-39-2021-A | PALU INMOBILIARIA Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 3981159.43 | 3981159.43
TAB210301974214 | Administración directa | 105119 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 153708.8 | 153708.8
TAB210301974974 | Obra | MEZ/COPM/0054/R33-FIII/FISEFISM/2021 | TM GREEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 3196105.64 | 3196105.64
TAB210301981229 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-21-2021 | VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 572311.97 | 572311.97
TAB210301974235 | Administración directa | 105110 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 131850.29 | 131850.29
TAB210301978694 | Obra | TEA-DOOTSM-0024-24/2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACMEZURS.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1418026.89 | 1406122.42
TAB210301978731 | Administración directa | 105107 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 310224.98 | 308052.16
TAB210301979895 | Obra | HU-CO-5334-100-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1162813.6 | 1157422.28
TAB210301979898 | Obra | HU-CO-5334-101-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203358.79
TAB210301976808 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/017/21/043 | ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2778355.51 | 2778355.51
TAB210301974472 | Obra | TEA-DOOTSM-0021-21/2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 533466.37 | 526849.43
TAB210301974482 | Administración directa | 105114 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 170351.67 | 170351.67
TAB210301979983 | Obra | HU-CO-5334-040-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1448496.08
TAB210301980003 | Obra | HU-CO-5334-042-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1201164.91
TAB210301980016 | Obra | HU-CO-5334-088-2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203130.32
TAB210301975552 | Administración directa | 105225 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 82712.56 | 78546.63
TAB210301975556 | Obra | TEA-DOOTSM-0015-15/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 2242656.77 | 2230656.1
TAB210301971305 | Administración directa | 105017 |  | MUNICIPIO DE CENTRO | 480000 | 480000.0
TAB210301974107 | Obra | TEA-DOOTSM-0013-13/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 667870.02 | 661898.53
TAB210301974192 | Administración directa | 105115 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 279306.98 | 279306.98
TAB210301974959 | Obra | MEZ/COPM/0055/R33-FIII/FISEFISM/2021 | TM GREEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 2693007.22 | 2693007.22
TAB210301979906 | Obra | HU-CO-5334-103-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203840.68
TAB210301979907 | Obra | HU-CO-5334-104-2021 | MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203358.79
TAB210301979909 | Obra | HU-CO-5334-082-2021 | REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASRILLO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1444663.22
TAB210301974583 | Obra | TEA-DOOTSM-0022-22/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 825158.55 | 819456.92
TAB210301976150 | Obra | TEA-DOOTSM-0016-16/2021 | OBRAS Y PROYECCTOS ITAUMA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1863181.62 | 1851772.18
TAB210301976356 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-12-2021 | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1068617.11 | 1068617.11
TAB210301974068 | Obra | TEA-DOOTSM-0019-19/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 2624950.53 | 2616063.11
TAB210301974612 | Obra | TEA-DOOTSM-0022-22/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 825158.55 | 819456.92
TAB210301974622 | Obra | MEZ/COPM/0056/R33-FIII/2021 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 3748796.38 | 3748796.38
TAB210301974087 | Obra | TEA-DOOTSM-018-18/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1568070.15 | 1560900.21
TAB210301974144 | Obra | TEA-DOOTSM-0020/2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1002626.81 | 996549.47
TAB210301975618 | Obra | TEA-DOOTSM-0017-17/2021 | CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1684064.56 | 1675445.54
TAB210301977153 | Obra | TEA-DOOTSM-0027-27/2021 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1243474.97 | 1231078.06
TAB210301977159 | Obra | TEA-DOOTSM-0026-26/2021 | AURORA ZURITA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1922748.52 | 1910358.92
TAB210301977180 | Obra | TEA-DOOTSM-0025-25/2021 | DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 543538.75 | 540673.0
TAB210301977191 | Obra | TEA-DOOTSM-0023-23/2021 | AURORA ZURITA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA | 1190385.18 | 1185589.8
TAB210301977206 | Administración directa | 105111 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 368334.45 | 365667.72
TAB210301975127 | Obra | CO-DOOTSM-33-047-OP0040/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE CENTLA | 3500000 | 3600000.0
TAB210301982135 | Obra | HU-CO-5334-091-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 14500000 | 1.447017937E7
TAB210301975178 | Obra | CO-DOOTSM-33-045-OP0036/2021 | ANA MARIA HERNANDEZ MAY | MUNICIPIO DE CENTLA | 834519.11 | 900000.0
TAB210301974501 | Administración directa | 105226 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 224184.04 | 217615.18
TAB210301974522 | Administración directa | 105239 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 60084.43 | 60084.43
TAB210402010616 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210402010618 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210402010623 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210302003584 | Obra | CEAS-RAMO 23-002/2021 | Aledihu Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1004147.19 | 982598.33
TAB210302001712 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRTE-16-2021 | JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 703756.43 | 703756.43
TAB210302001715 | Obra | CEAS-PROAGUA-007/2021 | Grupo Yzquierdo Broca, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 3953997.69 | 3769144.44
TAB210302003606 | Obra | CEAS-RAMO 23-004/2021 | Reparaciones y Adquisiciones de México, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1150958.12 | 1150958.1
TAB210302003629 | Obra | CEAS-RAMO 23-006/2021 | Corporativo Industrial Catab, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 497635.86 | 497599.58
TAB210402010654 | Obra | CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 634491.73 | 634491.73
TAB210302003639 | Obra | CEAS-RAMO 23-007/2021 | Consorcio Constructor Hiram, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 705214.62 | 680119.98
TAB210302001832 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-PROHIRMA-14-2021 | C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 852011.67 | 852011.67
TAB210302001876 | Obra | CO-K0465-077F/2021 | CORPORATE ENERGY MASTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1734984.21 | 1734984.21
TAB210402010423 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-04-2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 2549575.03 | 2549575.03
TAB210402010781 | Obra | CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 634491.73 | 634491.73
TAB210402010493 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-011/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 278481.57 | 278481.57
TAB210402007109 | Obra | CO-DOOTSM-33-076-OP0171/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 5258655.46 | 5258655.46
TAB210402007110 | Obra | DOOSTM-MTA-RAMO33/FAIS-059/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 5337248.53 | 5337248.53
TAB210402010542 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-011/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 278481.57 | 278481.57
TAB210302002517 | Obra | CEAS-PROAGUA-014/2021 | Corporativo DCM, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 7745481.7 | 7745481.7
TAB210302003408 | Obra | CEAS-RAMO 23-001/2021 | Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 956137.33 | 956137.33
TAB210402010585 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210402010594 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210402010602 | Obra | CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0189/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 353723.21 | 353723.21
TAB210402006601 | Obra | CO14000532-103/2021 | CONSTRUCTORA VÁZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13258001.85 | 1.325800185E7
TAB210402006602 | Obra | CO14000533-88/2021 | INDUSTRIAL ORCA, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3057531.65 | 3057531.65
TAB210402006614 | Obra | CO14000565-114/2021 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DMM TABASCO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 14886916.27 | 1.488691627E7
TAB210302002501 | Obra | CEAS-PROAGUA-013/2021 | Constructora y Comercializadora del Ángel, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 6556386.53 | 6556382.21
TAB210402011414 | Servicios | CP05080101-41/2021 | HECTOR ANTONIO ARCOS RUIZ | SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 1874184.53 | 1874184.53
TAB210402013147 | Obra | HU-CO-5334-017-2021 | EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S. A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1854783.55 | 1851444.76
TAB210302004580 | Obra | CEAS-RAMO 23-016/2021 | TM Green, S.A. de C.V. En Ap Roger Hernández Sánchez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 55154303.87 | 5.515430387E7
TAB210302006268 | Obra | CEAS-RAMO 23-003/2021 | Erika Pérez Lázaro | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1728210.89 | 1728210.89
TAB210301974775 | Obra | CU-101-K298-170-FISE-2021 | CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 4080460.17 | 4080460.17
TAB210301998353 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/063/21/097 | ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5331350.49 | 5331350.49
TAB210302004283 | Obra | CEAS-RAMO 23-011/2021 | Frey Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 788507.23 | 788507.23
TAB210301998076 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/043/21/103 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1078280.44 | 1078280.44
TAB210301998182 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/032/21/101 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 562420.3 | 562420.3
TAB210301998246 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/032/21/102 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 917419.25 | 917419.25
TAB210301996723 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/043/21/105 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1485177.29 | 1485177.29
TAB210301996820 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/054/21/079 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1619915.36 | 1619915.36
TAB210301998405 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/055/21/116 | CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 4306905.84 | 4306905.84
TAB210302004303 | Obra | CEAS-RAMO 23-013/2021 | Hidrofluidos, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 776398.54 | 776398.54
TAB210402044042 | Obra | MEZ/AD/0006/R33-FIII/2021 | OVIDIO RUIZ RAMON | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 43270.13 | 43270.13
TAB210402044379 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-184-2021 | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1517081.42 | 1517081.42
TAB210402044747 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-045/2021 | RADIOGRAFIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4614547.49 | 4614547.49
TAB210402043685 | Obra | MEZ/INV/0002/R33-FIII/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 73336.68 | 73336.68
TAB210402044766 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-176-2021 | CARLOS DE JESUS CASTRO VERA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 869237.67 | 869237.67
TAB210402043710 | Obra | MEZ/INV/0003/R33-FIII/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 288863.69 | 288863.69
TAB210402044087 | Obra | MEZ/AD/0007/R33-FIII/2021 | OVIDIO RUIZ RAMON | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 248505.86 | 248505.86
TAB210402044806 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-080/2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2282684.05 | 2282684.05
TAB210402043758 | Obra | MEZ/INV/0004/R33-FIII/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 1243371.8 | 1243371.8
TAB210402044519 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-075/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3515941.15 | 3515941.15
TAB210402023497 | Obra | HU-CO-5334-124-2021 | LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 962404.39
TAB210402023498 | Obra | HU-CO-5334-133-2021 | ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1204899.28
TAB210402044551 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-084-2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 9724934.76 | 9724934.76
TAB210402023508 | Obra | HU-CO-5334-132-2021 | CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 464364.85 | 459341.71
TAB210402044616 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-085-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 6097137.96 | 6097137.96
TAB210402043930 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-175-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1898198.7 | 1898198.7
TAB210402045023 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-086-2021 | CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4587193.98 | 4587193.98
TAB210402043983 | Obra | MEZ/AD/0005/R33-FIII/2021 | OVIDIO RUIZ RAMON | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 332091.49 | 332091.49
TAB210402043293 | Obra | MEZ/INV/0001/R33-FIII/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 583080.66 | 583080.66
TAB210402021372 | Obra | HU-CO-5334-092-2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 963650.65
TAB210402021403 | Obra | HU-CO-5334-096-2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | 1162813.6 | 1156883.05
TAB210402032248 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K338 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 72898.65 | 72811.41
TAB210402021308 | Obra | HU-CO-5334-115-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203928.28
TAB210402039926 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-A | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2440114.84 | 2440114.84
TAB210402030047 | Obra | CO-K0480-080E/2021 | GREGORIO LÓPEZ JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE CENTRO | 1747180.38 | 1747180.38
TAB210402039857 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-C | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2440114.84 | 2440114.84
TAB210402039884 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-005/2021-B | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 2440114.84 | 2440114.84
TAB210402056040 | Obra | CONT-K005-025-013/2021 | RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 242091.48 | 242091.48
TAB210402053038 | Obra | CU-E18-K370-HT-2021 | JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 590102.39 | 586402.39
TAB210402053356 | Obra | CU-E19-K368-HM-2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1232497.61 | 1227997.61
TAB210402054009 | Obra | CO-K0496-098F/2021 | OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 3348032.02 | 3348032.02
TAB210402054493 | Obra | CO-K0507-088F/2021 | OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 5153825.83 | 5153825.83
TAB210402054633 | Obra | CO-K0510-091F/2021 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 2175173.64 | 2175173.64
TAB210402054692 | Obra | CO-K0514-090F/2021 | GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 5706934.8 | 5706934.8
TAB210402054697 | Obra | CO11390102-53/2021 | MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8797242.32 | 8797242.32
TAB210402058491 | Obra | CEAS-RAMO 23-040/2021 | Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 16733830.56 | 1.673383056E7
TAB210402058510 | Obra | OP0181-2021 | DPG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 1669288.11 | 1691245.61
TAB210402046455 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-058/2021 | JOSE LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2589188.43 | 2589188.43
TAB210402058079 | Obra | CEAS-RAMO 23-017/2021 | Viacor Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 7236565.41 | 7236565.41
TAB210402058206 | Obra | CEAS-RAMO 23-020/2021 | Gregorio López Jiménez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 6671769.08 | 6671769.08
TAB210402049991 | Obra | CONT-GOOTSM-PA-008/2021 | CONSTRUDPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 446410.61 | 446410.61
TAB210402058556 | Obra | OP0182-2021 | URBABANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 360107.02 | 364608.17
TAB210402048990 | Obra | HU-CO-5334-133A-2021 | MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1377147.3 | 1376135.52
TAB210402056961 | Obra | CO11390105-55/2021 | GRUPO PSA S. DE R.L. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5378050.14 | 5378050.14
TAB210402054030 | Obra | CO-K0497-097F/2021 | EDGAR ESCOBAR CALLES | MUNICIPIO DE CENTRO | 1814071.43 | 1814071.43
TAB210402054088 | Obra | CO-K0498-095F/2021 | GREEN PATCHER MÉXICO S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 2782205.03 | 2782205.03
TAB210402054094 | Obra | CO-K0499-096F/2021 | FRANCI SCO JOSÉ CASTRO QUINTERO | MUNICIPIO DE CENTRO | 3328844.07 | 3328844.07
TAB210402054111 | Obra | CO-K0501-082F/2021 | MEC DE TABASCO, SA DE C V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 671703.8 | 671703.8
TAB210402056221 | Obra | CO11390104-52/2021 | CONSTRUCCIONES RAGO S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5999099.37 | 5999099.37
TAB210402054123 | Obra | CO-K0502-083F/2021 | ERNESTO MORENO CORZO | MUNICIPIO DE CENTRO | 1289671.3 | 1289671.3
TAB210402049671 | Obra | CONT-K002-015-010/2021 | COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 165847.46 | 165847.46
TAB210402057217 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-HID-006-2021 | CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 1242807.53 | 1343231.53
TAB210402057284 | Obra | CEAS-PROAGUA-021/2021 | Construcciones y Perforaciones Romaria, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4691556 | 4691556.0
TAB210402053053 | Obra | CU-E25-K372-HT-2021 | CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES , S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1141325.43 | 1137325.43
TAB210402057362 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-008/2021 | COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 766137.13 | 766137.13
TAB210402054477 | Obra | CO-K0506-087F/2021 | ERNESTO MORENO CORZO | MUNICIPIO DE CENTRO | 1753146.92 | 1753146.92
TAB210402048895 | Obra | HU-CO-5334-134-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 464895.86 | 463831.99
TAB210402054568 | Obra | CO-K0508-089F/2021 | SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 4881269.22 | 4881269.22
TAB210402059195 | Adquisiciones | CV-PRO001/086/2021 | DECASGIM, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 4608000.01 | 4608000.01
TAB210402059208 | Obra | PA--DOOTSM--E10-KAM68-2022 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE PARAISO | 180241.3 | 180241.3
TAB210402059224 | Obra | PA--DOOTSM--E11-KAM69-2022 | CONSTRUDPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1181423.18 | 1181423.18
TAB210402049806 | Obra | CONT-K005-024-011/2021 | COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 397778.05 | 397778.05
TAB210402054590 | Obra | CO-K0509-092F/2021 | ALEDIHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 2866525.79 | 2866525.79
TAB210402055914 | Obra | CONT-K003-025-007/2021 | CONSTRUCTORA AGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3698649.66 | 3698649.66
TAB210402055930 | Obra | CONT-K003-026-008/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4004067.47 | 4004067.47
TAB210402054668 | Obra | CO-K0511-094F/2021 | GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 640285.71 | 640285.71
TAB210402056021 | Obra | CONT-K003-028-012/2021 | COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 127380.24 | 127380.24
TAB210402058478 | Obra | CEAS-RAMO 23-039/2021 | Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica Rao, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 3947512.46 | 3947512.46
TAB210402058495 | Obra | OP0180-2021 | SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 1675021.93 | 1691947.29
TAB210402058500 | Obra | CEAS-RAMO 23-041/2021 | Constructora Marusa, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 11768266.91 | 1.176826691E7
TAB210402054685 | Obra | CO-K0513-099F/2021 | AEXCO INTERNATIONAL, SA DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1975704.73 | 1975704.73
TAB210402050761 | Obra | CONT-K003-024-005/2021 | SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 806636.25 | 806636.25
TAB210402054101 | Obra | CO-K0500-081F/2021 | ERNESTO MORENO CORZO | MUNICIPIO DE CENTRO | 1659108.39 | 1659108.39
TAB210402054124 | Obra | CO-K0503-084F/2021 | MEC DE TABASCO, SA DE C V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1645674.31 | 1645674.31
TAB210402054125 | Obra | CO-K0504-085F/2021 | ERNESTO MORENO CORZO | MUNICIPIO DE CENTRO | 2021580.14 | 2021580.14
TAB210402054126 | Obra | CO-K0505-086F/2021 | MEC DE TABASCO, SA DE C V. | MUNICIPIO DE CENTRO | 1376992.79 | 1376992.79
TAB210402056057 | Obra | CONT-K005-026-014/2021 | RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 199447.92 | 199447.92
TAB210402050408 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-077/2021 | SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2227987.97 | 2227987.87
TAB210402056787 | Obra | CEAS-PROAGUA-017/2021 | Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 42868855.69 | 4.286885569E7
TAB210402058469 | Obra | OP0178-2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 1035013.32 | 1057054.0
TAB210402046903 | Obra | MEZ/AD/0008/R33-FIII/2021 | OVIDIO RUIZ RAMON | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 1014337.23 | 1014337.23
TAB210402053350 | Obra | CU-E21-K357-HM-2021 | ELECTRIFICACIONES Y CATÓDICA DEL SUR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 879124.19 | 875124.2
TAB210402056131 | Obra | CO11390103-54/2021 | GRUPO ERMOFE S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8319463.55 | 8319463.55
TAB210402053368 | Obra | CU-E26-K373-HM-2021 | ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 91000 | 89500.0
TAB210402053376 | Obra | CU-E24-K374-HM-2021 | CORPORATIVO COCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 657865.25 | 653879.47
TAB210402053388 | Obra | CU-E23-K375-HM-2021 | JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 18808.32 | 18302.32
TAB210402056928 | Obra | CO11390112-57/2021 | TRIA ALIANZA S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5017499.52 | 5017499.52
TAB210402056959 | Obra | CEAS-PROAGUA-018/2021 | Construcciones Centurión, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 41749540.01 | 4.174954001E7
TAB210402045772 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-178-2021 | CRISTINA QUEVEDO TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1849849.74 | 1849849.74
TAB210402052751 | Obra | CU-E22-K371-FEIEF-2021 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 731076 | 727046.26
TAB210402047012 | Obra | MEZ/AD/0009/R33-FIII/2021 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 421598.72 | 421598.72
TAB210402055471 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-064/2021 | ALFREDO LOPEZ LEON | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 980215.09 | 980215.09
TAB210402057186 | Servicios | CEAS-PROAGUA-019/2021 | Obras y Servicios Integrados del Pacífico, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1954959.21 | 1954959.21
TAB210402057207 | Obra | CEAS-PROAGUA-020/2021 | Napoleón, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 21508288.25 | 2.150828825E7
TAB210402049470 | Obra | CONT-K002-014-003/2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1608531.98 | 1608531.98
TAB210402050622 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402052952 | Obra | CU-E16-K350-HT-2021 | SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1203563.93 | 1200065.56
TAB210402054676 | Obra | CO-K0512-093F/2021 | ALFREDO VILLASEÑOR NEGRETE | MUNICIPIO DE CENTRO | 854137.09 | 854137.09
TAB210402057304 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-HID-005-2021 | GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | 2556446.57 | 2556446.57
TAB210402057320 | Obra | CEAS-PROAGUA-022/2021 | Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 5791391.2 | 5791391.2
TAB210402057330 | Obra | CEAS-PROAGUA-023/2021 | Grupo Sistem, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 21202704.47 | 2.120270447E7
TAB210402057354 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-009/2021 | COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 418737.23 | 418737.23
TAB210402059234 | Obra | PA--DOOTSM--E12-OPM69-2022 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PARAISO | 310133.16 | 310133.16
TAB210402052985 | Obra | CU-E17-K358-HT-2021 | CONSTRUDPA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 919521.49 | 915321.49
TAB210402052988 | Obra | CU-E20-K369-HT-2021 | SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 252417.86 | 217601.6
TAB210402055706 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-063/2021 | ALFREDO LOPEZ LEON | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2708729.24 | 2708729.24
TAB210402058189 | Obra | CEAS-RAMO 23-018/2021 | Rosa Victoria Serafín Lay | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 15715795.25 | 1.571579525E7
TAB210402058199 | Obra | CEAS-RAMO 23-019/2021 | Gregorio López Jiménez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 6776205.04 | 6776205.04
TAB210402058212 | Obra | CEAS-RAMO 23-021/2021 | Varofa Co-Insdustrial, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2887800.36 | 2887800.36
TAB210402058509 | Obra | CEAS-RAMO 23-042/2021 | Jesús Ambrosio Granados Rodríguez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 3459552.92 | 3459552.92
TAB210402050694 | Obra | CONT-K003-027-009/2021 | COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 743035.78 | 743035.78
TAB210402058222 | Obra | CEAS-RAMO 23-022/2021 | Construcciones y Perforaciones Romaria, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1214035.47 | 1214035.47
TAB210402058229 | Obra | CEAS-RAMO 23-023/2021 | Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica Rao, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1393511.45 | 1393511.45
TAB210402055890 | Obra | CONT-K005-023-006/2021 | SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1891837.35 | 1891837.35
TAB210402050724 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402048917 | Obra | CONT-E012-006-002/2021 | MANUEL CORTES ORUETA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2019507.05 | 2019507.05
TAB210402010777 | Obra | CO-DOOTSM-33-084-OP0190-OP0192/2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 634491.73 | 634491.73
TAB190401617089 | Obra | OP0012A | CONSTRUCTORA MENDOZA LÓPEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 7461314.58 | 7461314.58
TAB190401619180 | Obra | OP0002A | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LA ISLA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 5693214.33 | 5693214.33
TAB190401648156 | Obra | OP0010B | CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 1195983.79 | 1195983.79
TAB190401643347 | Obra | OP0009A | FC CONTRUCCIONES Y PROVEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 1195367.6 | 1195367.6
TAB190401639279 | Obra | OP0016B | PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 201917.07 | 201917.07
TAB190401631918 | Obra | OP0003B | PROYECTOS,OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 4652711.25 | 4652711.25
TAB190401639906 | Obra | OP0019A | PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 201917.07 | 201917.07
TAB190401636438 | Obra | OP0014B | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 202165.07 | 202165.07
TAB190401627263 | Obra | OP0015A | PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 201917.07 | 201917.07
TAB190401639508 | Obra | OP0018A | PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JONUTA | 201917.07 | 201917.07
TAB200401795931 | Obra | MCO_DOOTSM_R33_085_20_119E-119M | CONSTRUCTORA DOS BOCAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 6641368.11 | 6641368.11
TAB210101886521 | Obra | CO14000442-36/2021 | NAPOLEÓN, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 38902795.42 | 4.009E7
TAB210201934684 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-001-2021 | COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4836831.44 | 4833461.52
TAB210201940026 | Obra | CO14000498-62/2021 | LILIANA ROVIROSA GÓMEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3036587.12 | 3300000.0
TAB210201941523 | Adquisiciones | CV15110501-8/2021 | LEMAN INGENIEROS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | 581629.16 | 581629.16
TAB210402017393 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-007/2021 | ANTONIO BAUTISTA PEREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1654872.68 | 1654872.68
TAB210402017407 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-029/2021 | RUBICEL ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1633162.21 | 1633162.21
TAB210402017410 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-030/2021 | RUBICEL ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1845820.76 | 1845820.76
TAB210402017411 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-023/2021 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES YENES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 920140.19 | 920140.19
TAB210402017414 | Servicios | DOOTSM-MTA-RP/P-064/2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1268257.32 | 1268257.32
TAB210402017417 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-040/2021 | MANUEL ALEJANDRO JAVIER. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1396327.16 | 1396327.16
TAB210402017421 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-032/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1498777.23 | 1498777.23
TAB210402017425 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-045/2021 | PALOMA ALVAREZ DIAZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1625601.24 | 1625601.24
TAB210402017426 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-049/2021 | AURORA ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1940261.79 | 1940261.79
TAB210402017429 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-061/2021 | ANTONIO BAUTISTA PEREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1636440.04 | 1636440.04
TAB210402017433 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-037/2021 | RUBICEL ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 2733005.07 | 2733005.07
TAB210402017435 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-034/2021 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1821226.23 | 1821226.23
TAB210402017437 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-043/2021 | JRFAZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 2432500.11 | 2432500.11
TAB210402017439 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-036/2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1848274.85 | 1848274.85
TAB210402017443 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-035/2021 | RUBEN ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 2634562.65 | 2634562.65
TAB210402017444 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-033/2021 | RUBEN ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4378038.31 | 4378038.31
TAB210402017460 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-047/2021 | ANTONIO BAUTISTA PEREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1634518.38 | 1634518.38
TAB210402017462 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-039/2021 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1183200.29 | 1183200.29
TAB210402017464 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-050/2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1204915.43 | 1204915.43
TAB210402017469 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-051/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 891107.93 | 891107.93
TAB210402017476 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-046/2021 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1078363.39 | 1078363.39
TAB210402017478 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-053/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 477109.98 | 477109.98
TAB210402017486 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-060/2021 | JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1500729.21 | 1500729.21
TAB210402017488 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-062/2021 | JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1705885.33 | 1705885.33
TAB210402017490 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-063/2021 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1589901.99 | 1589901.99
TAB210402017501 | Servicios | CTO-827015978-E1-2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 12724208.95 | 1.272420895E7
TAB210402017511 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33/FAIS-058/2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4044699.4 | 4044699.4
TAB210402017516 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33/FAIS-059/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 5337248.53 | 5337248.53
TAB210301970247 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-088-2021 | SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 210634.71 | 210634.71
TAB210301966198 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-121-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 169589.47 | 169589.47
TAB210301969958 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-092-2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1526525.29 | 1526525.29
TAB210301970328 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-118-2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 324000 | 324000.0
TAB210301969992 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 -111 -2021 | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 416718.43 | 416718.43
TAB210301970749 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-066-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1873780.84 | 1873780.84
TAB210301969658 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-054-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 866682.19 | 866682.19
TAB210301970410 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-085-2021 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 85283.55 | 85283.55
TAB210301969794 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-100-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1173823.66 | 1173823.66
TAB210301970181 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-090-2021 | GRUPO JCJV, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3522770.44 | 3522770.44
TAB210301969843 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-098-2021 | BARTOLO MONTEJO ALCUDIA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2857173.7 | 2857173.7
TAB210301970603 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-082-2021 | JOSE IVAN DE DIOS TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 320018.17 | 320018.17
TAB210301964010 | Administración directa | 106119 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 921577.67 | 920867.76
TAB210301964370 | Administración directa | 102185 |  | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 476202.5 | 475941.06
TAB210301965676 | Administración directa | 104697 |  | MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ | 196996.64 | 196996.64
TAB210301965798 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210301964758 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-119-2021 | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2515728.16 | 2515728.16
TAB210301965837 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210301964811 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-02/2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 74859295 | 7.4859295E7
TAB210301964822 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-02/2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 74859295 | 7.4859295E7
TAB210402015788 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-017/2021 | JRFAZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 5046202.73 | 5046202.73
TAB210402015802 | Obra | HU-CO-5334-035-2021 | CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 4528023.26 | 4517683.23
TAB210402016231 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-015/2021 | VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1490560.43 | 1490560.43
TAB210402016234 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-025/2021 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES YENES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 3080657.72 | 3080657.72
TAB210402016394 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-022/2021 | PALOMA ALVAREZ DIAZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1175742.71 | 1175742.71
TAB210402016406 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-031/2021 | JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 945807.39 | 945807.39
TAB210402015910 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-006/2021 | CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4268568.41 | 4268568.41
TAB210402015921 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-002/2021 | JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4081868.23 | 4081868.23
TAB210402015933 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-008/2021 | RUBEN ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 3274939.05 | 3274939.05
TAB210402015938 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-018/2021 | CORPORATIVO VARGOSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1271186.38 | 1271186.38
TAB210402015940 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-016/2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 2066620.23 | 2066620.23
TAB210402018591 | Obra | CO-DOOTSM-33-063-OP0153/2021 | RUNKAR SOLUCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 421898.73 | 435000.0
TAB210402015969 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-013/2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4331769.7 | 4331769.7
TAB210402018610 | Obra | CO-DOOTSM-33-064-OP0154/2021 | CONSTRUCTURA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CENTLA | 145250 | 175000.0
TAB210402016148 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-012/2021 | VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1012412.21 | 1012412.21
TAB210402016027 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-005/2021 | RUBEN ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1303405.44 | 1303405.44
TAB210402016168 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-001/2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 480565.87 | 480565.87
TAB210402016183 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-020/2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1111509.41 | 1111509.41
TAB210302002376 | Servicios | CEAS-PROAGUA-012/2021 | Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 577754.99 | 577754.99
TAB210301991947 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210301986388 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-027-2021 | LUIS ANGEL MACHIN JACINTO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2791271.77 | 2791271.77
TAB210301991966 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210301975010 | Obra | CARD-DOOTSM-R33- 096 -2021 | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1568167.08 | 1568167.08
TAB210301986396 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-065-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 534561.26 | 534561.26
TAB210301991990 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210301992005 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210301986563 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-150-2021) | CONSTRUCCION Y PROCURA DE TABASCO,S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1975063.33 | 1975063.33
TAB210301990466 | Obra | HU-CO-5334-098-2021 | JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 967460.96 | 963650.65
TAB210301986538 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-148-2021) | ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2133527.48 | 2133527.48
TAB210301993708 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-152-2021 | JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3813875.18 | 3813875.18
TAB210301993756 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-151-2021) | KMEX ESPECIALISTAS , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 957939.21 | 957939.21
TAB210301988937 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-064-2021 | CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2192311.23 | 2192311.23
TAB210301983669 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-131-2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1976556.11 | 1976556.11
TAB210301983677 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-134-2021 | COORPORATIVO VARGOSA,S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 219340.31 | 219340.31
TAB210301988402 | Obra | HU-CO-5334-054-2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1500000 | 1495355.5
TAB210301990659 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-146-2021) | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2957878.91 | 2957878.91
TAB210301991177 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 -080 -2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 103369.06 | 103369.06
TAB210301991601 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-016/2021 | PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 7336212 | 7336212.0
TAB210301991642 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210301987125 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-28-2021 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1145076.3 | 1145076.3
TAB210301990744 | Obra | HU-CO-5334-094-2021 | ELIZAMA LOPEZ NARANJO | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1162813.6 | 1157739.65
TAB210301991259 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-117-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 175097.71 | 175097.71
TAB210301991282 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-069-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 261977.53 | 261977.53
TAB210301991654 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-016/2021 | PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 7336212 | 7336212.0
TAB210301986409 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-052-2021 | LIZBETH GARCIA MIRANDA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 411813.25 | 411813.25
TAB210301992207 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-010/2021 | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 13102925 | 1.3102925E7
TAB210301992217 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-010/2021 | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 13102925 | 1.3102925E7
TAB210301986548 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-147-2021) | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3996507.64 | 3996507.64
TAB210301988727 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-087-2021 | EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S.A DE C.V . | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4240587.85 | 4240587.85
TAB210301992230 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-010/2021 | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 13102925 | 1.3102925E7
TAB210301992243 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-010/2021 | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 13102925 | 1.3102925E7
TAB210301974791 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-105-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 138013.73 | 138013.73
TAB210301990678 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-145-2021) | JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1241325.18 | 1241325.18
TAB210301992250 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-010/2021 | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 13102925 | 1.3102925E7
TAB210301991765 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210301971444 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-095-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 446119.81 | 446119.81
TAB210301972373 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-115-2021 | JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 994716.33 | 994716.33
TAB210301974996 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-122-2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 603431.08 | 603431.08
TAB210301971034 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-124-2021 | GRUPO SACIDEV, S.A DE C.V . | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1643180.79 | 1643180.79
TAB210301972618 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-083-2021 | LUCIA GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 783586.58 | 783586.58
TAB210301979890 | Obra | HU-CO-5334-099-2021 | FIALE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1162813.6 | 1156872.42
TAB210301971088 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-068-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA , Y SERVICIOS ,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 179568.67 | 179568.67
TAB210301979903 | Obra | HU-CO-5334-102-2021 | JAVIER MILLAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1202985.13
TAB210301973622 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-129-2021 | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1670117.05 | 1670117.05
TAB210301971169 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-075-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA ,S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1043414.29 | 1043414.29
TAB210301971195 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-107-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA ,S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 546761.36 | 546761.36
TAB210301974953 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-002-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 199474.76 | 199474.76
TAB210301978655 | Administración directa | 105228 |  | MUNICIPIO DE TEAPA | 178966.4 | 155930.41
TAB210301974601 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-106-2021 | JOSE IVAN DE DIOS TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4796504.33 | 4796504.33
TAB210301973269 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-130-2021 | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4563940.08 | 4563940.08
TAB210301976950 | Servicios | 094-2021 | TRANSPORTES PERALTA | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1549760 | 1549760.0
TAB210301972180 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-125-2021 | KMEX ESPECIALISTAS , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2058418.21 | 2058418.21
TAB210301971413 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-113-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1533832.99 | 1533832.99
TAB210301973678 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 -097 -2021 | BARTOLO MONTEJO ALCUDIA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1128625.77 | 1128625.77
TAB210301973703 | Obra | CARD-DOOTSM-132-2021 | COORPORATIVO MARK, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3861057.63 | 3861057.63
TAB210301972306 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-081-2021 | JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 393392.28 | 393392.28
TAB210301974493 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-102-2021 | C &P TERRACERIAS Y CAMINOS , S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3358892.67 | 3358892.67
TAB210301972626 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-126-2021 | GRUPO SACIDEV, S.A DE C.V . | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1251100.12 | 1251100.12
TAB210301973156 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-135-2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 137413.34 | 137413.34
TAB210301973165 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-138-2021 | CANDELARIA DAMASCO MARTINEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2435159.85 | 2435159.85
TAB210301975190 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-050-2021 | LIZBETH GARCIA MIRANDA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1592701.24 | 1592701.24
TAB210301972054 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-104-2021 | SUSANA VALENZUELA GONZALEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2492486.76 | 2492486.76
TAB210301973211 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-140-2021 | CRISTINA QUEVEDO TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 6606275.28 | 6606275.28
TAB210402006615 | Obra | CO14000566-93/2021 | CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15517787.99 | 1.551778799E7
TAB210402006653 | Obra | CO14000579-84/2021 | DESARROLLADORA CW,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15374519.39 | 1.533296839E7
TAB210402006682 | Obra | CO14000582-98/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15062834.54 | 1.503508785E7
TAB210302000415 | Adquisiciones | CV04100101-5/2021 | MESHNET SOLUTIONS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | 2500000 | 2500000.0
TAB210402013666 | Obra | IS33-035A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 95182.79 | 95182.79
TAB210402014833 | Obra | OP33-073A | ROBERTO RIVERA FUENTES | MUNICIPIO DE BALANCAN | 3501378.41 | 3501378.41
TAB210402014835 | Obra | OP33-074A | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4049944.48 | 4049944.48
TAB210402018296 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-024/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 4434920.76 | 4434920.76
TAB210402018302 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402014841 | Obra | OP33-074A | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4049944.48 | 4049944.48
TAB210402006673 | Obra | CO14000581-107/2021 | CONSORCIO DOMAGUI,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15888923.25 | 1.588892325E7
TAB210402013755 | Obra | OP33-081 | DIMENSIONES CHALOZ SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 460040.08 | 460040.08
TAB210402013792 | Obra | IS33-035A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 95182.79 | 95182.79
TAB210402014880 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402006596 | Obra | CO14000531-95/2021 | GRUPO BAMOS, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 1262094.85 | 1262094.85
TAB210402006613 | Obra | CO14000564-104/2021 | DUBLÍN CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15816010.22 | 1.581601022E7
TAB210402006616 | Obra | CO14000567-105/2021 | HUMBERTO MARÍN LEÓN | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15649974.61 | 1.564997461E7
TAB210402006646 | Obra | CO14000568-87/2021 | ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15759092.25 | 1.575909225E7
TAB210402006652 | Obra | CO14000578-91/2021 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 5794316.72 | 5794316.72
TAB210402006655 | Obra | CO14000580-106/2021 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICAS DEL SUR REGIMAC, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7895286.95 | 7895286.95
TAB210402013855 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402006685 | Obra | CO14000583-100/2021 | TERRACERÍA,PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15800974.22 | 1.580097422E7
TAB210402013862 | Obra | HU-CO-5334-025-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1201923.57
TAB210402013864 | Obra | HU-CO-5334-038-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1202861.08
TAB210402013866 | Obra | HU-CO-5334-039-2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1442839.04
TAB210402013148 | Obra | HU-CO-5334-018-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1945367.79 | 1938570.96
TAB210402013149 | Obra | HU-CO-5334-019-2021 | FIALE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1750000 | 1744527.46
TAB210402013529 | Servicios | IS33-024A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 30000 | 30000.0
TAB210402013543 | Servicios | IS33-025A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 75000 | 75000.0
TAB210402013552 | Servicios | IS33-027A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 40000 | 40000.0
TAB210402013557 | Servicios | IS33-028A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 97500 | 97500.0
TAB210402013562 | Servicios | IS33-029A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 25000 | 25000.0
TAB210402013566 | Servicios | IS33-030A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 92500 | 92500.0
TAB210402013567 | Servicios | IS33-031A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 147500 | 147500.0
TAB210402013570 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402013978 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402013628 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402014786 | Obra | OP33-074A | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4049944.48 | 4049944.48
TAB210301995294 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-005-2021 | COORPORATIVO MARK , S.A DE .C V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 437406.8 | 437406.8
TAB210301995308 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-143-2021) | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 335048.6 | 335048.6
TAB210402013453 | Servicios | IS33-032A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 42500 | 42500.0
TAB210402013463 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402013464 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402013465 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402013466 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402013467 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402013469 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402014346 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402014734 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402014744 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402014747 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402013485 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402013487 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210301994826 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-144-2021) | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 9433931.91 | 9433931.91
TAB210402012311 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402012314 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402012325 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402012326 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402012327 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402012329 | Obra | OP33-045A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 257443.07 | 257443.07
TAB210402012330 | Obra | OP33-045A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 257443.07 | 257443.07
TAB210402012331 | Obra | OP33-045A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 257443.07 | 257443.07
TAB210402012332 | Obra | OP33-045A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 257443.07 | 257443.07
TAB210402012334 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014452 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014473 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-009/2021 | RUBICEL ZURITA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 672293.44 | 672293.44
TAB210402012371 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012382 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012384 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012385 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012389 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012393 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402012394 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014582 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-007/2021 | ANTONIO BAUTISTA PEREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1654872.68 | 1654872.68
TAB210402014614 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210301995230 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-157-2021) | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 6644302.04 | 6644302.04
TAB210301995234 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-156-2021) | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1882836.63 | 1882836.63
TAB210301995237 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-153-2021) | ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4827648.36 | 4827648.36
TAB210301995222 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-154-2021) | ALEXANDRO CASANGO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 854581.76 | 854581.76
TAB210402014634 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014639 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014664 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014665 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402013413 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402014676 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014693 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402013428 | Obra | OP33-033A | DIMENSIONES CHALOZ SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 402917.27 | 402917.27
TAB210402033460 | Obra | CU-07-K347-FIII-2021 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 537074.06 | 535522.21
TAB210402042414 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402042421 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-011/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 216668438 | 2.16668438E8
TAB210402043678 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402044730 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-042/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2960732.06 | 2960732.06
TAB210402042057 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 - 182-2021 | ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 775014.73 | 775014.73
TAB210402042541 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-007/2021 | CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1635362.34 | 1635362.34
TAB210402033514 | Obra | CU-05-K348-FIII-2021 | JAVIER RIVERA ALMEIDA | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 960325.58 | 958501.85
TAB210402042073 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-003/2021 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO | MUNICIPIO DE PARAISO | 868673.63 | 868673.63
TAB210402042090 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402042116 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402044111 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-005/2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE PARAISO | 682035.55 | 682035.55
TAB210402044478 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-073/2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1893938.41 | 1893938.41
TAB210402044827 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-069/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1944111.88 | 1944111.88
TAB210402044498 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-088/2021 | ROBERTA COBA LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 212669.48 | 212669.48
TAB210402028656 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/075/21/124 | JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1319973.77 | 1319973.77
TAB210402023496 | Obra | HU-CO-5334-126-2021 | CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1418121.23 | 1412844.06
TAB210402043825 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-074/2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1253468.24 | 1253468.24
TAB210402023500 | Obra | HU-CO-5334-125-2021 | CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1264753.16 | 1260281.03
TAB210402023501 | Obra | HU-CO-5334-127-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 451786.45 | 446779.77
TAB210402023503 | Obra | HU-CO-5334-128-2021 | PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S-A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1478393.2 | 1473446.26
TAB210402023507 | Obra | HU-CO-5334-130-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | 1903281.83 | 1897183.63
TAB210402023510 | Obra | HU-CO-5334-131-2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 732813.85 | 727837.43
TAB210402043858 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-072/2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 953206.12 | 953206.12
TAB210402043874 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-079/2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 986761.2 | 986761.2
TAB210402043910 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-070/2021 | GRAND VOYER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 820679.94 | 820679.94
TAB210402033330 | Obra | CU-01-K345-FIII-2021 | PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 2031145.42 | 2027453.67
TAB210402033832 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-015/2021 | FIARDO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 506883.27 | 506883.27
TAB210402043928 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-087/2021 | ROBERTA COBA LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 566463.6 | 566463.6
TAB210402044652 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-016/2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3027683.4 | 3027683.4
TAB210402044653 | Administración directa | 113449 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402033867 | Obra | CU-12-K352-FIII-2021 | ENRIQUE FABIÁN JIMÉNEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 410364.29 | 408880.72
TAB210402044673 | Administración directa | 113450 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402041963 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-004/2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 651354.27 | 651354.27
TAB210402044685 | Administración directa | 113451 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402044694 | Administración directa | 113457 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402033422 | Obra | CU-06-K346-FIII-2021 | ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1361617.51 | 1360070.61
TAB210402042362 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402044357 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 - 173 -2021 | DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 286339.28 | 286339.28
TAB210402044358 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-089/2021 | SERGIO AGUILAR PEREZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 637625.61 | 637625.61
TAB210402044705 | Administración directa | 113461 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402038794 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402042895 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402042903 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402038829 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402035501 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-036/2021 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1172568.88 | 1172568.88
TAB210402035503 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-037/2021 | JOSE LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4894260.37 | 4894260.37
TAB210402035506 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-038/2021 | CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1387313.47 | 1387313.47
TAB210402035508 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-039/2021 | CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1356254.96 | 1356254.96
TAB210402035509 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-040/2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1664686.87 | 1664686.87
TAB210402035513 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-044/2021 | HERNAN JIMENEZ REYES | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 607158.8 | 607158.8
TAB210402040914 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-002/2021 | PALOMA ALVAREZ DIAZ | MUNICIPIO DE PARAISO | 1851295.09 | 1851295.09
TAB210402041289 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402038862 | Obra | OP33-033 | CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL | MUNICIPIO DE BALANCAN | 3286118.08 | 3286118.08
TAB210402041389 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-171-2021 | REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 824271.16 | 824271.16
TAB210402041414 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-024/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 4434920.76 | 4434920.76
TAB210402038915 | Obra | OP33-032 | OMAR DANIEL MORALES PEREZ | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2774087.81 | 2774087.81
TAB210402041440 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-1725-2021 | COINCISUR, S.A.P.I DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3780042.93 | 3780042.93
TAB210402038919 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-001/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE PARAISO | 3264122.6 | 3264122.6
TAB210402041464 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402041476 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041486 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402042709 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-006/2021 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO | MUNICIPIO DE PARAISO | 3085356.57 | 3085356.57
TAB210402038642 | Obra | OP33-032 | OMAR DANIEL MORALES PEREZ | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2774087.81 | 2774087.81
TAB210402040428 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-003/2021 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 823453.98 | 823453.98
TAB210402041577 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402040843 | Obra | CTO-OP-NAC-DOOTSM-FISM-23-2021 | VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 148813.41 | 148813.41
TAB210402041628 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041630 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041632 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041635 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041637 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041640 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041645 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-012/2021 | MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 1577107.76 | 1577107.76
TAB210402041646 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210402041648 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402032174 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K336 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 24299.55 | 24270.47
TAB210402021347 | Obra | HU-CO-5334-105-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 930250.88 | 925179.87
TAB210402026936 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/060/21/107 | CONSTRUCTORA GONCECAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2067154.22 | 2067154.22
TAB210402032630 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K342 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 72898.65 | 72811.41
TAB210402032238 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K337 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 437391.9 | 436868.44
TAB210402021730 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/070/20/094E-094M | HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 583621.14 | 583621.14
TAB210402032642 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K343 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 218695.95 | 218434.22
TAB210402021416 | Obra | HU-CO-5334-077-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203303.53
TAB210402031909 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K332 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 534590.1 | 533950.32
TAB210402032676 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-008/2021 | GABRIEL REYES GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1975366.16 | 1975366.16
TAB210402028105 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/009/21/003 | PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2315119.54 | 2315119.54
TAB210402027764 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/062/21/SB005 | PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 706992.86 | 706992.86
TAB210402032349 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K339 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 145797.3 | 145622.81
TAB210402032748 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-009/2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1383570.02 | 1383570.02
TAB210402027128 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/052/21/117 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5014611.33 | 5014611.33
TAB210402027826 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/037/21/084 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1481022.24 | 1481022.24
TAB210402032002 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K333 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 48599.1 | 48540.94
TAB210402032010 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K334 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 145797.3 | 145622.81
TAB210402032380 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K340 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 242995.5 | 242704.69
TAB210402032781 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K344 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1214977.5 | 1213523.44
TAB210402032032 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K335 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 291594.6 | 291245.63
TAB210402032416 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K341 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 48599.1 | 48540.94
TAB210402032815 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-012/2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2040795.9 | 2040795.9
TAB210402034352 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-017/2021 | FIARDO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1278309.07 | 1278309.07
TAB210402034368 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-018/2021 | MANUEL CORTES ORUETA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1139701.69 | 1139701.69
TAB210402021900 | Obra | CONT-DOOTSM-PA-007/2021 | CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 1635362.34 | 1635362.34
TAB210402032859 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-014/2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1377652.41 | 1377652.41
TAB210402021258 | Obra | HU-CO-5334-5333-114-2021* | LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 950000 | 946420.23
TAB210402021956 | Obra | PA-CO-R33FISE-018/2021-OP356 (05000232) | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE PARAISO | 2002492.48 | 2002492.48
TAB210402034459 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-034/2021 | CORPORATIVO COCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2443048.32 | 2443048.32
TAB210402033619 | Obra | CU-02-K349-FIII-2021 | GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1305274.37 | 1303726.96
TAB210402031792 | Obra | CU-11/149 TECHOS-FIII-2021/K331 | PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 121497.75 | 121352.34
TAB210402031126 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/071/21/110 | CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2146296.15 | 2146296.15
TAB210402039235 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-011/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 216668438 | 2.16668438E8
TAB210402039254 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-011/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 216668438 | 2.16668438E8
TAB210402025330 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402023539 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/059/21/106 | GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1974424.38 | 1974424.38
TAB210402023812 | Obra | HU-CO-5334-5333-109-2021* | CONSTRUCTORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 2084971.81 | 2076545.79
TAB210402030361 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/065/21/120 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 3244873.08 | 3244873.08
TAB210402039261 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402039268 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-011/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 216668438 | 2.16668438E8
TAB210402039283 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402023843 | Obra | HU-CO-5334-5333-111-2021* | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 976755.2 | 971532.85
TAB210402039298 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-011/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 216668438 | 2.16668438E8
TAB210402025398 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402023848 | Obra | HU-CO-5334-5333-113-2021* | GEUPO SACIDEV. S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3545600 | 3535445.54
TAB210402023851 | Obra | HU-CO-5334-5333-108-2021* | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 2556795.24 | 2457043.37
TAB210402023854 | Obra | HU-CO-5334-037-2021 | JAYRO MILAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1204130.76
TAB210402040046 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402025441 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402025447 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402025450 | Arrendamientos | CAR/033/2021 | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A DE C.V SOFOM ENR | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3028796.28 | 3028796.28
TAB210402039364 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402040065 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402039715 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402039724 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402040084 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402040093 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402025487 | Obra | HU-CO-5334-087-2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1162813.6 | 1156883.05
TAB210402025489 | Obra | HU-CO-5334-073-2021 | FIARDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1445208.91
TAB210402025491 | Obra | HU-CO-5334-074-2021 | FIALE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1451191.44 | 1445265.77
TAB210402025493 | Obra | HU-CO-5334-075-2021 | LIZBETH GARCIA MIRANDA | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1204327.87
TAB210402030492 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/049/21/111 | TERRAMAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5458087.37 | 5458087.37
TAB210402030939 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/047/21/078 | VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1508917.55 | 1508917.55
TAB210402039729 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-012/2021 | MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 1577107.76 | 1577107.76
TAB210402039743 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402040105 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402030960 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/072/21/071 | CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1514435.9 | 1514435.9
TAB210402039427 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402039439 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402030548 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/057/21/112 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2456811.5 | 2456811.5
TAB210402039452 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402039780 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402030587 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/050/21/113 | JOSE LUIS MAITRER MOO | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2931686.56 | 2931686.56
TAB210402039474 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402039804 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402039815 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402039831 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402039840 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-024/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 4434920.76 | 4434920.76
TAB210402039858 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402025252 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402039883 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-012/2021 | MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 1577107.76 | 1577107.76
TAB210301991619 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210402055853 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-097/2021 | JOSE LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 750352.62 | 750352.62
TAB210402045571 | Administración directa | 113481 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 601672.86 | 601672.86
TAB210402046523 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-026/2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 949618.47 | 949618.47
TAB210402015801 | Obra | HU-CO-5334-034-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 4451046.41 | 4441115.31
TAB210402022423 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402049096 | Administración directa | 112375 |  | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 510516 | 510516.0
TAB210402044600 | Administración directa | 113444 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB200401795929 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/79/20/120E-120M | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 9384659.28 | 9384659.28
TAB210402018279 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-025/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1542040.25 | 1542040.25
TAB210402056440 | Obra | PA--DOOTSM--E10-KAM67-2021 | JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO | MUNICIPIO DE PARAISO | 168464.92 | 168464.92
TAB210402059370 | Adquisiciones | CV-CEAS-AU012-037-2021 | Grupo Bargo de México, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 90083501.92 | 9.008350192E7
TAB210402051013 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-155-2021) | CONSTRUCTORA CEYMI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3900220.56 | 3900220.56
TAB210402048446 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-062/2021 | CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 6882904.75 | 6882904.75
TAB210402051051 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-089-2021 | GRUPO JCJV, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CARDENAS | 5774407.47 | 5774407.47
TAB210402012383 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402040098 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402048490 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-067/2021 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3885542.55 | 3885542.55
TAB210402023814 | Obra | HU-CO-5334-5333-110-2021* | ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1940877.38 | 1932575.0
TAB210402048508 | Obra | CONT-K005-022-001/2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 8745443.31 | 8745443.31
TAB210402051098 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-120-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2084419.36 | 2084419.36
TAB210402028282 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/044/21/104 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 2547960.01 | 2547960.01
TAB210402057251 | Obra | CO11390108-51/2021 | GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5399890.45 | 5399890.45
TAB210402013452 | Servicios | IS33-032A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 42500 | 42500.0
TAB210402013546 | Servicios | IS33-026A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 45000 | 45000.0
TAB210402014633 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402035496 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-035/2021 | GABRIEL REYES GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1955736.53 | 1955736.53
TAB210402035511 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-041/2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2051143.83 | 2051143.83
TAB210402050981 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-159-2021) | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 308323.51 | 308323.51
TAB210402057391 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-001/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 1835218.44 | 1835218.44
TAB210301970696 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-123-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS , S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 855261.63 | 855261.63
TAB210301971482 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-073-2021 | CONSTRUDPA,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1653199 | 1653199.0
TAB210402017481 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-056/2021 | JRFAZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1934752.61 | 1934752.61
TAB210402043053 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/076/21/126 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 1343681.86 | 1343681.86
TAB210402043807 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-059/2021 | ROBERTA COBA LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 811107.84 | 811107.84
TAB210301973249 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-128-2021 | CRISTINA QUEVEDO TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1100068.94 | 1100068.94
TAB210301964830 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-02/2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 74859295 | 7.4859295E7
TAB210402043987 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-071/2021 | ROBERTA COBA LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 920342.21 | 920342.21
TAB210402058241 | Obra | CEAS-RAMO 23-024/2021 | Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1441958.06 | 1425901.97
TAB210402041653 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210301970266 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-091-2021 | GRUPO YZQUIERDO BROCA, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1958588.22 | 1958588.22
TAB210301986417 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-074-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 315036.58 | 315036.58
TAB210301970721 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-099-2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 4605880.85 | 4605880.85
TAB210402013568 | Servicios | IS33-031A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 147500 | 147500.0
TAB210402014156 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402055817 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-096/2021 | RADIOGRAFIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1201635.56 | 1201635.56
TAB210402058464 | Obra | CEAS-RAMO 23-038/2021 | Constructora Cardie, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2687470.01 | 2687470.01
TAB210402044351 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 -I74-2021 | PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2901631.12 | 2901631.12
TAB210402052459 | Obra | CO14000592-92/2021 | GIMASA,S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13381408.4 | 1.33814084E7
TAB210402048003 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-081/2021 | CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1127384.37 | 1127384.37
TAB210402017404 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-027/2021 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1937312.86 | 1937312.86
TAB210402046443 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-056/2021 | FIARDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 455028.57 | 455028.57
TAB210402050163 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050174 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301964167 | Obra | HU-CO-5334-021-2021 | FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 3273598.64 | 3265842.66
TAB210402048028 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-054/2021 | ERIKA PEREZ LAZARO | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1183813.87 | 1183813.87
TAB210402045797 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-029-2021 | RADIOGRAFIAS DEL SURESTE, S. A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA | 1215462.3 | 1202937.95
TAB210402046450 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-057/2021 | FIARDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 957595.59 | 957595.59
TAB210402046459 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-020/2021 | JUAN PEREZ CHABLE | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1084985.48 | 1084985.48
TAB210402046470 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-022/2021 | MANUEL CORTES ORUETA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1157393.77 | 1157393.77
TAB210402050191 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050194 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-092/2021 | RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2269499.74 | 2269499.74
TAB210301993493 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-158-2021) | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 144536 | 144536.0
TAB210301970579 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-110-2021 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 219881.57 | 219881.57
TAB210402046474 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-032/2021 | CRISPIN TORRES LUNA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2011544.38 | 2011544.38
TAB210402046478 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-031/2021 | CORPORATIVO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 804905.15 | 804905.15
TAB210402050204 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050215 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301969938 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-055-2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 251414.1 | 251414.1
TAB210301971065 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-109-2021 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 430163.15 | 430163.15
TAB210402049868 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301974745 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-061-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 86644.87 | 86644.87
TAB210402058434 | Obra | CEAS-RAMO 23-035/2021 | Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 409908.26 | 407586.24
TAB210402046531 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-055/2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2843259.54 | 2843259.54
TAB210402049886 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-030/2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3380269.88 | 3380269.88
TAB210402049889 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402052433 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-013-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 900630.73 | 900630.73
TAB210402052434 | Obra | CO14000584-89/2021 | FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13539281.82 | 1.352150004E7
TAB210301986383 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-127-2021 | RODJUAN CONSTRUCCIONES , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 449722.52 | 449722.52
TAB210301969978 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-084-2021 | PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 234963.64 | 234963.64
TAB210402049904 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049915 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402041624 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402046589 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27
TAB210402049922 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-049/2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3638780.05 | 3638780.05
TAB210402049933 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402045993 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-181-2021 | FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 741000.59 | 741000.59
TAB210402050806 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050814 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050821 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301991161 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-086-2021 | JOSE LUIS MAITRET MOO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 507046.5 | 507046.5
TAB210402044636 | Administración directa | 113448 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402046596 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-177-2021 | CRISTINA QUEVEDO TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 982337.56 | 982337.56
TAB210402046607 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-012/2021 | MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 1577107.76 | 1577107.76
TAB210402049949 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049963 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050831 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050837 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050843 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050849 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402043366 | Obra | CO-DOOTSM-33-032-OP0129/2021 | COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CENTLA | 355550.67 | 385000.0
TAB210402044840 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-078-2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2424205.18 | 2424205.18
TAB210402046465 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-021/2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3794123.57 | 3794123.57
TAB210402046620 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-012/2021 | MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 1577107.76 | 1577107.76
TAB210402046632 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402050858 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050864 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050873 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402012333 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402013468 | Servicios | IS33-013A | PLAN BALANCAN GRANEROS DEL SUR S.P.R.L. | MUNICIPIO DE BALANCAN | 117500 | 117500.0
TAB210402050881 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050887 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050891 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050894 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050897 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402012328 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402046679 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-179-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3387373.49 | 3387373.49
TAB210402047504 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-061/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 806389.2 | 806389.2
TAB210402050907 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050915 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050920 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050926 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301990769 | Obra | HU-CO-5334-107-2021 | FIARDO, S..A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | 930250.88 | 924450.03
TAB210301992184 | Obra | CO-DOOTSM-21/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 8869848 | 8869848.0
TAB210402015918 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-013/2021 | ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4331769.7 | 4331769.7
TAB210402050933 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050937 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050940 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050943 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050944 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050948 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050950 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402014635 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402050958 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050960 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050963 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050966 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050977 | Obra | (CARD-DOTSM-R33-160-2021) | OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2261102.15 | 2261102.15
TAB210402047960 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-187-2021 | PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 220695.94 | 220695.94
TAB210402047962 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-055/2021 | ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 2009636.15 | 2009636.15
TAB210402012386 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402013425 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402049502 | Obra | CARD-DOOTSM-R33 -094-2021 | DISTRIBUIDORA VASGA, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1674831.11 | 1674831.11
TAB210402045560 | Administración directa | 113474 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402052672 | Adquisiciones | CSDA/052/2021 | CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 219006.14 | 219006.14
TAB210402052674 | Adquisiciones | CSDA/052/2021/K022 | CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 93062.09 | 93062.09
TAB210402049529 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-133-2021 | INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 856096.68 | 856096.68
TAB210402052391 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-001-2021 | FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1074260.66 | 1074260.66
TAB210402052432 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-009-2021 | ERIKA PEREZ LAZARO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2348097.45 | 2348097.45
TAB210402052435 | Obra | CO14000585-111/2021 | TERRAVÍAS, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15754750.41 | 1.575475041E7
TAB210402052718 | Obra | CU-E15-K351-HM-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 1450777.35 | 1447146.03
TAB210402049037 | Administración directa | 112375 |  | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 510516 | 510516.0
TAB210402049566 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-141-2021 | ROSA VICTORIA SERAFIN LAY | MUNICIPIO DE CARDENAS | 488353.67 | 488353.67
TAB210402052439 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-003-2021 | GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 306865.75 | 306865.75
TAB210402052440 | Obra | CO14000586-85/2021 | GRUPO ARGENT,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 997159.79 | 997159.79
TAB210402052441 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-011-2021 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 793239.3 | 793239.3
TAB210402052450 | Obra | CO14000587-86/2021 | OWS HOLDING MÉXICO, S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 7247914.78 | 7247914.78
TAB210402052453 | Obra | CO14000589-90/2021 | CYP TERRACERÍAS Y CAMINOS S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 11023471.66 | 1.102347166E7
TAB210402052460 | Obra | CO14000593-97/2021 | JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 4844873.96 | 4844873.96
TAB210402052461 | Obra | CO14000594-99/2021 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 3432200.72 | 3432200.72
TAB210301969738 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-076-2021 | SAMUEL GUILLEN LOPEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 774333.76 | 774333.76
TAB210301973627 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-057-2021 | JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 361984.24 | 361984.24
TAB210402049615 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402045526 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-180-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2088378.08 | 2088378.08
TAB210402049635 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049645 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049133 | Administración directa | 112375 |  | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 510516 | 510516.0
TAB210402045536 | Administración directa | 113468 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402056330 | Obra | PA-CO-LO-E6/2021-OPM62 | DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 2322649.2 | 2322649.2
TAB210402049661 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049664 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-114-2021 | CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2598562.79 | 2598562.79
TAB210402045551 | Administración directa | 113471 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO | 34595.84 | 34595.84
TAB210402056376 | Obra | PA--DOOTSM--E9-OPM68-2021 | SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARAISO | 840105.71 | 840105.71
TAB210402049690 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301991663 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210301991762 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210301971582 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-071-2021 | MARISELA SANCHEZ GOMEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1497656.25 | 1497656.25
TAB210402049718 | Obra | (CARD-DOOTSM-R33-149-2021) | PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES , S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 5023566.01 | 5023566.01
TAB210402055770 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-093/2021 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 3020684.65 | 3020684.65
TAB210402057422 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-004/2021 | OVIDIO RUIZ RAMON | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 352716.01 | 352716.01
TAB210402058250 | Obra | CEAS-RAMO 23-025/2021 | Ixcatlán Construcciones, Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2150277.5 | 2150277.5
TAB210402058257 | Obra | CEAS-RAMO 23-026/2021 | Constructora Vázquez y Cancino, S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2528635.45 | 2528635.45
TAB210402058267 | Obra | CEAS-RAMO 23-027/2021 | Varofa Co-Industrial, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1297832.42 | 1293009.05
TAB210402053156 | Administración directa | 110099 |  | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 223976.28 | 223976.28
TAB210402055806 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-094/2021 | GABRIEL REYES GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1424204.11 | 1424204.11
TAB210402058321 | Obra | CEAS-RAMO 23-028/2021 | Consorcio Industrial Gaale, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 374809.36 | 374809.36
TAB210301986423 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-112-2021 | CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3048675.1 | 3048675.1
TAB210402048907 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-076/2021 | RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 934500.16 | 934500.16
TAB210402058348 | Obra | CEAS-RAMO 23-030/2021 | Deysi del Carmen Inclán Pérez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 340704.11 | 340704.11
TAB210402058367 | Obra | CEAS-RAMO 23-031/2021 | Francisco del Carmen Álvarez Hernández | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 404649.1 | 404649.1
TAB210301991629 | Obra | CO-DOOTSM-019/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 26658517 | 2.6658517E7
TAB210402049851 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-019/2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1326918.33 | 1326918.33
TAB210402049853 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402058372 | Obra | CEAS-RAMO 23-032/2021 | Jorge Pérez Sánchez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 331606.3 | 331606.3
TAB210402013470 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402049276 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050376 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-050/2021 | REYNA COBO LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 357519.28 | 357519.28
TAB210402050750 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-054/2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 456059.09 | 456059.09
TAB210402050758 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050765 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402058410 | Obra | CEAS-RAMO 23-033/2021 | Comercializadora de Productos Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 2262493.23 | 2262273.62
TAB210402058423 | Obra | CEAS-RAMO 23-034/2021 | Servicios de Maquinado, Mantenimiento Industriales y Suministros METSOL, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1856756 | 1856755.99
TAB210402050391 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-101-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1375000.75 | 1375000.75
TAB210402050394 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-051/2021 | CRISPIN TORRES LUNA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1850686.62 | 1850686.62
TAB210402050773 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-066/2021 | MANUEL CORTES ORUETA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 891989.08 | 891989.08
TAB210402050781 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050787 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402058449 | Obra | CEAS-RAMO 23-036/2021 | Gabriel Antonio Morales Hernández | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 3628710.53 | 3625188.11
TAB210402058456 | Obra | CEAS-RAMO 23-037/2021 | Grupo Industrial GM, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 5621768.88 | 5619950.98
TAB210402050424 | Obra | CAD-DOOTSM-R33-139-2021 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 639285.58 | 639285.58
TAB210402050429 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-083/2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 855116.45 | 855116.45
TAB210402049330 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-077-2021 | JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 3234754.37 | 3234754.37
TAB210402050453 | Obra | CONT-K003-023-004/2021 | MANUEL CORTES ORUETA | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2184778.9 | 2184778.9
TAB210402049353 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049373 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050471 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-091/2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1330977.81 | 1330977.81
TAB210402017474 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-057/2021 | GREGORIO LOPEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1672522.52 | 1672522.52
TAB210402045766 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-028-2021 | JOSE LUIS MAITRET MOO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA | 753759.4 | 722104.66
TAB210402049393 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050499 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-095/2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1136777.43 | 1136777.43
TAB210402049403 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-079-2021 | CONSTRUCTORA SERMAC. S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 533007.19 | 533007.19
TAB210402050513 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-028/2021 | SAMUEL GUILLEN LOPEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 482446.83 | 482446.83
TAB210402049329 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050531 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-029/2021 | SAMUEL GUILLEN LOPEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 414391.87 | 414391.87
TAB210402052353 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-002-2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 2373529.93 | 2373529.93
TAB210402050562 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050571 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402052365 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-004-2021 | ERIKA PEREZ LAZARO | MUNICIPIO DE CARDENAS | 760783.31 | 760783.31
TAB210402052389 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-012-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 973427.68 | 973427.68
TAB210402052395 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-007-2021 | ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1028243.55 | 1028243.55
TAB210402052399 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-008-2021 | LUCIA GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1630342.3 | 1630342.3
TAB210402052402 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-006-2021 | ELVIRA BAEZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 66260.29 | 66260.29
TAB210402056435 | Obra | PA--DOOTSM--E7-KAM65-2021 | JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE PARAISO | 104858.81 | 104858.81
TAB210402056437 | Obra | PA--DOOTSM--E8-KAM66-2021 | CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA | MUNICIPIO DE PARAISO | 2221229.99 | 2221229.99
TAB210402034431 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-033/2021 | FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1196820.57 | 1196820.57
TAB210402050224 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-027/2021 | CORPORATIVO VARGOSA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2404939.68 | 2404939.68
TAB210402050587 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402052452 | Obra | CO14000588-108/2021 | CONSTRUCTORA AGSA,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15356450.24 | 1.535645024E7
TAB210402052454 | Obra | CO14000590-112/2021 | ARMADORA TABASQUEÑA, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15753505.83 | 1.575104199E7
TAB210402052456 | Obra | CO14000591-113/2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER,S.A.DE.C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15822502.81 | 1.582250281E7
TAB210402052468 | Obra | CO14000595-110/2021 | CONSTRUCTORA CONSER, S.A.DE.C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 15767205.74 | 1.575393806E7
TAB210402052469 | Obra | CO14000597-109/2021 | CARLOS IVÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP) | 13617941.09 | 1.357415136E7
TAB210402049178 | Administración directa | 112375 |  | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 510516 | 510516.0
TAB210402050608 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402052485 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 6496088.66 | 6496088.66
TAB210402053726 | Adquisiciones | CSDA-CD/032/2021 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 18499 | 18499.0
TAB210402050403 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-032-2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 316975.45 | 316975.45
TAB210402049152 | Administración directa | 112375 |  | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 510516 | 510516.0
TAB210402050631 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049451 | Obra | CARD-DOOTS M-R33 -093 -2021 | CONSTRUCTORA SERMAC. S.A DE C. V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 970169.19 | 970169.19
TAB210402057413 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-002/2021 | PALOMA ALVAREZ DIAZ | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 513791.94 | 513791.94
TAB210402057432 | Obra | MNAC-CONT-DOOTSM-006/2021 | CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NACAJUCA | 351745.25 | 351745.25
TAB210402058520 | Obra | CEAS-RAMO 23-043/2021 | Oscar Agustín Gallegos Vaca | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 193314.88 | 193314.88
TAB210402050316 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-046/2021 | CONSTRUDPA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 680730.19 | 680730.19
TAB210402050687 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-052/2021 | FIARDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 321833.93 | 321833.93
TAB210402050332 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-058-2021 | ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 589910.99 | 589910.99
TAB210402050705 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050714 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-053/2021 | MAREMA RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 454996.21 | 454996.21
TAB210402058332 | Obra | CEAS-RAMO 23-029/2021 | Yahaira Valencia Carrillo | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1099010.8 | 1099010.8
TAB210402050353 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-047/2021 | REYNA COBO LANDERO | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 309815.13 | 309815.13
TAB210402050738 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402015930 | Obra | DOOTSM-MTA-RAMO33-003/2021 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 4174414.64 | 4174414.64
TAB210402015974 | Servicios | DOOTSM-MTA-RAMO33-011/2021 | VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS. | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1811832.27 | 1811832.27
TAB210402042443 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-024/2021 | IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 4434920.76 | 4434920.76
TAB210402039246 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402042346 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/078/21/SB009 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 147320.5 | 147320.5
TAB210402021391 | Obra | HU-CO-5334-116-2021 | CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 1209326.2 | 1203360.84
TAB210402044603 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-183-2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDENAS | 556636.37 | 556636.37
TAB210402050953 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402023504 | Obra | HU-CO-5334-129-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 190525.05 | 187698.52
TAB210402048039 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-060/2021 | IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 907341.2 | 907341.2
TAB210402043695 | Obra | OP33-078A | CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 2971887.29 | 2971887.29
TAB210402046516 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-025/2021 | CORPORATIVO COCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 744682.05 | 744682.05
TAB210301973666 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-035-2021 | JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1567455.34 | 1567455.34
TAB210402049762 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-136-2021 | CORPORATIVO VARGOSA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1190437.54 | 1190437.54
TAB210402050785 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-048/2021 | JUAN PEREZ CHABLE | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1121909.89 | 1121909.89
TAB210402024793 | Obra | CO-DOOTSM-AD02-2021 | RODJUAN CONTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TEAPA | 224184.04 | 217515.18
TAB210402048469 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-082/2021 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2182984.96 | 2182984.96
TAB210402050929 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402028595 | Obra | MCO/DOOTSM/R33/028/21/118 | ESDRAS TARACENA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMALCALCO | 4014370.37 | 4014370.37
TAB210402050870 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050903 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402049972 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-090/2021 | RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1283487.06 | 1283487.06
TAB210402050350 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-020-2021 | ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | 916925.85 | 916925.85
TAB210402050539 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050910 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210402050956 | Servicios | MTCC/LSMENOR/FIII/19/2021 | CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ LEON | MUNICIPIO DE TACOTALPA | 1077960.35 | 1077960.35
TAB210301996336 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-164-2021 | JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 447147.95 | 447147.95
TAB210402054171 | Obra | HU-CO-5334-076-2021 | FIALE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUMANGUILLO | 1209326.2 | 1202840.42
TAB210402052482 | Obra | CARD-DOOTSM-R23-010-2021 | FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1319969.5 | 1319969.5
TAB210402045600 | Obra | CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-027-2021 | DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA | 1034436.26 | 1000913.77
TAB210402035512 | Obra | CONT-DOOTSM-MAC-043/2021 | JORGE CORDOVA GONZALEZ | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 2051428.11 | 2051428.11
TAB210402014435 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402014666 | Obra | OP33-044A | OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BALANCAN | 4280711.39 | 4280711.39
TAB210402040015 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-008/2021 | NAPOLEON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | 128872.2 | 128872.2
TAB210402041424 | Obra | CARD-DOOTSM-R33-170-2021 | JOSE IVAN DE DIOS TORRES | MUNICIPIO DE CARDENAS | 1414490.87 | 1414490.87
TAB210402039797 | Obra | CO-DOOTSM-TEN-009/2021 | OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 130497.27 | 130497.27

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
TAB200201712811 | 2021 | 4 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
TAB210101886422 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 100
TAB210101886423 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 43228 | 43228 | 43228 | 100
TAB210101886427 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 100
TAB210101886428 | 2021 | 4 | Kilómetro | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100
TAB210101886491 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
TAB210101886492 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
TAB210101886496 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
TAB210101886575 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
TAB210101884504 | 2021 | 4 | Computadoras | 34 | 34 | 4 | 11.7647
TAB210101884514 | 2021 | 4 | Computadoras | 53 | 53 | 51 | 96.2264
TAB210101884522 | 2021 | 4 | Computadoras | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210101886544 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
TAB210101886550 | 2021 | 4 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
TAB200401802344 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210101884544 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 7 | 87.5
TAB210101884547 | 2021 | 4 | Computadoras | 512 | 1 | 1 | 100
TAB210101884549 | 2021 | 4 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210101886551 | 2021 | 4 | Kilómetro | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 100
TAB210101886553 | 2021 | 4 | Kilómetro | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100
TAB210101886554 | 2021 | 4 | Kilómetro | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 100
TAB210101886556 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
TAB210101886557 | 2021 | 4 | Kilómetro | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100
TAB210101886558 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
TAB210101886561 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
TAB210101886563 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210101886565 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
TAB210101886568 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
TAB210101886578 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210101886246 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
TAB210101886583 | 2021 | 4 | Kilómetro | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 100
TAB210101886273 | 2021 | 4 | Kilómetro | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 100
TAB210101886297 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
TAB210101886335 | 2021 | 4 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
TAB210101886677 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 2 | 2 | 0.4 | 20
TAB210101886338 | 2021 | 4 | Kilómetro | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100
TAB210101886438 | 2021 | 4 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210101886441 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
TAB210101886461 | 2021 | 4 | Kilómetro | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 100
TAB210101886472 | 2021 | 4 | Kilómetro | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 100
TAB210101886476 | 2021 | 4 | Kilómetro | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 100
TAB210101884508 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101884511 | 2021 | 4 | Computadoras | 7 | 7 | 2 | 28.5714
TAB210101884518 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210101884530 | 2021 | 4 | Equipamiento | 22 | 22 | 22 | 100
TAB210101884532 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 3 | 3 | 100
TAB210101886292 | 2021 | 4 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
TAB210101886337 | 2021 | 4 | Kilómetro | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 100
TAB210101886339 | 2021 | 4 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210101886424 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3496.66 | 3496.66 | 3496.66 | 100
TAB210101886425 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50000 | 50000 | 50000 | 100
TAB210101886431 | 2021 | 4 | Kilómetro | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
TAB210101886456 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210101886465 | 2021 | 4 | Kilómetro | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
TAB210101887040 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 191.52 | 191.52 | 100
TAB210101886469 | 2021 | 4 | Kilómetro | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 100
TAB210101886471 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
TAB210101886473 | 2021 | 4 | Kilómetro | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 100
TAB210101886498 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100
TAB210101886501 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210101886502 | 2021 | 4 | Kilómetro | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
TAB210101887159 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067 | 1067 | 100
TAB210101886510 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
TAB210101886513 | 2021 | 4 | Kilómetro | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
TAB210101886529 | 2021 | 4 | Kilómetro | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 100
TAB210101886534 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100
TAB210101886539 | 2021 | 4 | Kilómetro | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 100
TAB210101886552 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
TAB210101886555 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
TAB210101886569 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
TAB210101886570 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
TAB210101886571 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
TAB210101886573 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
TAB210101884527 | 2021 | 4 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210101884711 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10880 | 10880 | 10880 | 100
TAB210101886237 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
TAB210101886518 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
TAB210101886566 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
TAB210101887143 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895 | 2895 | 100
TAB210101887143 | 2021 | 4 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
TAB210101887178 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1213 | 1213 | 1213 | 100
TAB210101883160 | 2021 | 4 | Metros lineales | 690 | 690 | 690 | 100
TAB210101884904 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210101884914 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 50 | 10 | 10 | 100
TAB210101885059 | 2021 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210101883371 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1030 | 1030 | 1030 | 100
TAB210101884902 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101884903 | 2021 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 1 | 33.3333
TAB210101884907 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101884911 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101884918 | 2021 | 4 | Equipamiento | 12 | 12 | 0 | 0
TAB210101885057 | 2021 | 4 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210101885204 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 100
TAB210101885219 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
TAB210101885358 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101885533 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAB210101885305 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 100
TAB210101885361 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210101886493 | 2021 | 4 | Kilómetro | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100
TAB210101886093 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210101886110 | 2021 | 4 | Puente(s) | 2 | 2 | 0.92 | 46
TAB210101886194 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210101886213 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.74 | 7.74 | 7.12 | 91.9897
TAB200401872554 | 2021 | 4 | Metros lineales | 353 | 353 | 216.61 | 61.3626
TAB210201942644 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.43 | 10 | 10 | 100
TAB210201942648 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1395.86 | 1395.86 | 1395.86 | 100
TAB210201943638 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201943648 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941702 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941740 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941850 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941869 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941914 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201908033 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210201894271 | 2021 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 162 | 90
TAB210201894273 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4273.5 | 4273.5 | 3846.15 | 90
TAB210201894276 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1092 | 1092 | 982.8 | 90
TAB210201894283 | 2021 | 4 | Metros lineales | 763.5 | 763.5 | 763.5 | 100
TAB210201894285 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
TAB210201894288 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2650.6 | 2650.6 | 2650.6 | 100
TAB210201894329 | 2021 | 4 | Metros lineales | 196.05 | 196.05 | 196.05 | 100
TAB210201894332 | 2021 | 4 | Metros lineales | 341.04 | 341.04 | 341.04 | 100
TAB210201894382 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
TAB210201893834 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1012 | 1012 | 941.16 | 93
TAB210201942771 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 44 | 44 | 44 | 100
TAB210201893843 | 2021 | 4 | Biblioteca(s) | 2 | 2 | 0.42 | 21
TAB210201894138 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201894143 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10101 | 10101 | 10101 | 100
TAB210201894144 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10388 | 10389 | 8830.35 | 84.9971
TAB210201894145 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8157 | 8157 | 8157 | 100
TAB210201894146 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2560 | 2560 | 2560 | 100
TAB210201894147 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2412.59 | 2412.59 | 2412.59 | 100
TAB210201894171 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7148.4 | 4289 | 4289 | 100
TAB210201894174 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10074 | 6044 | 6044 | 100
TAB210201894190 | 2021 | 4 | Metros lineales | 864 | 864 | 864 | 100
TAB210201894192 | 2021 | 4 | Metros lineales | 864 | 864 | 864 | 100
TAB210201894193 | 2021 | 4 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
TAB210201894195 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 1080 | 100
TAB210201894198 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 1080 | 100
TAB210201894200 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3104.1 | 3104.1 | 3104.1 | 100
TAB210201894201 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAB210201894202 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1084 | 1084 | 1084 | 100
TAB210201894205 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2330.82 | 2330.82 | 2330.82 | 100
TAB210201894225 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201894229 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.63 | 3.63 | 3.09 | 85.124
TAB210201894244 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9 | 1.62 | 85.2632
TAB210201894248 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201894249 | 2021 | 4 | Metros lineales | 12242 | 12242 | 12242 | 100
TAB210201894250 | 2021 | 4 | Metros lineales | 639 | 639 | 639 | 100
TAB210201893828 | 2021 | 4 | Aula | 32 | 32 | 10.56 | 33
TAB210201894113 | 2021 | 4 | Comedor(es) | 4 | 4 | 3.04 | 76
TAB210201894114 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1.12 | 56
TAB210201894117 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 2 | 2 | 0.2 | 10
TAB210201894124 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAB210201894126 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 59 | 10
TAB210201894127 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2535 | 2535 | 2535 | 100
TAB210201894131 | 2021 | 4 | Metros lineales | 6207.28 | 6207.28 | 6207.28 | 100
TAB210201894132 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
TAB210201894181 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10200 | 6120 | 5202 | 85
TAB210201894187 | 2021 | 4 | Metros lineales | 989 | 989 | 840.65 | 85
TAB210201894219 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2140 | 2140 | 2140 | 100
TAB210201894257 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3857.15 | 3857.15 | 3857.15 | 100
TAB210201894291 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100
TAB210201894293 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
TAB210201894294 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201894812 | 2021 | 4 | Metros lineales | 626 | 626 | 626 | 100
TAB210201894296 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2414.13 | 2414.13 | 2414.13 | 100
TAB210201894297 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1579.9 | 1579.9 | 1579.9 | 100
TAB210201894298 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1373.53 | 1373.53 | 1373.53 | 100
TAB210201894299 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
TAB210201894300 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100
TAB210201894317 | 2021 | 4 | Metros lineales | 158.6 | 158.6 | 158.6 | 100
TAB210201894322 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 565 | 565 | 565 | 100
TAB210201894326 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210201894333 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1061.97 | 1061.97 | 1061.97 | 100
TAB210201894335 | 2021 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 5.95 | 85
TAB210201894339 | 2021 | 4 | Metros lineales | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100
TAB210201894341 | 2021 | 4 | Metros lineales | 102.25 | 73.63 | 73.63 | 100
TAB210201894342 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 531.53 | 531.53 | 451.8 | 84.9999
TAB210201894343 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
TAB210201894344 | 2021 | 4 | Metros lineales | 956 | 956 | 956 | 100
TAB210201894345 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2808 | 2808 | 2386.8 | 85
TAB210201894346 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 769.58 | 769.58 | 769.58 | 100
TAB210201894347 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 724.94 | 724.94 | 724.94 | 100
TAB210201894348 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 100
TAB210201894351 | 2021 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TAB210201942638 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 6034.22 | 6034.22 | 6034.22 | 100
TAB210201927334 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927346 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927352 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201924852 | 2021 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
TAB210201928394 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201926751 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
TAB210201917408 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
TAB210201928404 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4295 | 4295 | 4295 | 100
TAB210201930550 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3818 | 4013.5 | 4013.5 | 100
TAB210201918825 | 2021 | 4 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
TAB210201926827 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201919618 | 2021 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210201933920 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 451 | 1 | 1 | 100
TAB210201926933 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201928774 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 353 | 353 | 353 | 100
TAB210201926954 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201926975 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201928817 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128 | 2128 | 100
TAB210201927117 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927119 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927132 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201933549 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2409 | 2409 | 2409 | 100
TAB210201933567 | 2021 | 4 | Metros lineales | 6375 | 6375 | 6375 | 100
TAB210201927136 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927211 | 2021 | 4 | Metros lineales | 840 | 3600 | 2700 | 75
TAB210201927217 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201928926 | 2021 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
TAB210201927269 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201934668 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 100
TAB210201934671 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
TAB210201934673 | 2021 | 4 | Metros lineales | 603 | 603 | 603 | 100
TAB210201934677 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 100
TAB210201934681 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
TAB210201934683 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927123 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927128 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927148 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201927154 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201927159 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927167 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927177 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927186 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210201927197 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927222 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927239 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927251 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927259 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927276 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201931624 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 498 | 498 | 498 | 100
TAB210201927288 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927294 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927302 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201927316 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927330 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201927360 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201931076 | 2021 | 4 | Metros lineales | 102 | 232 | 232 | 100
TAB210201927366 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201934944 | 2021 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TAB210201926986 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201916831 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
TAB210201918442 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 148 | 100
TAB210201919933 | 2021 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201917762 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
TAB210201917777 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1530.6 | 1530.6 | 1530.6 | 100
TAB210201918562 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 397 | 397 | 397 | 100
TAB210201922560 | 2021 | 4 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
TAB210201920291 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
TAB210201921066 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2357 | 2357 | 2357 | 100
TAB210201920341 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 520.13 | 520.13 | 520.13 | 100
TAB210201921168 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
TAB210201923423 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210201912678 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 100
TAB210201914889 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
TAB210201916625 | 2021 | 4 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
TAB210201915798 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 100
TAB210201915057 | 2021 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
TAB210201916681 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2395 | 2395 | 2395 | 100
TAB210201916723 | 2021 | 4 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
TAB210201920606 | 2021 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
TAB210201916809 | 2021 | 4 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
TAB210201917425 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
TAB210201917445 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
TAB210201918115 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
TAB210201916770 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1136 | 1136 | 1136 | 100
TAB210201918190 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 131 | 131 | 131 | 100
TAB210201916821 | 2021 | 4 | Metros lineales | 556 | 556 | 556 | 100
TAB210201921553 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210201915475 | 2021 | 4 | Metros lineales | 179 | 179 | 179 | 100
TAB210201915523 | 2021 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
TAB210201915546 | 2021 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
TAB210201917016 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1506 | 1506 | 1506 | 100
TAB210201917018 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1634 | 1634 | 1634 | 100
TAB210201916273 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
TAB210201917066 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210201924815 | 2021 | 4 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
TAB210201918496 | 2021 | 4 | Metros lineales | 397 | 397 | 397 | 100
TAB210201917114 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 843 | 843 | 843 | 100
TAB210201917843 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1711.5 | 1711.5 | 1711.5 | 100
TAB210201917194 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
TAB210201918591 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
TAB210201921030 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201915037 | 2021 | 4 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
TAB210201917252 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
TAB210201921156 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201939297 | 2021 | 4 | Metros lineales | 995 | 995 | 597 | 60
TAB210201942761 | 2021 | 4 | Equipamiento | 89 | 134 | 132 | 98.5075
TAB210201938509 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941814 | 2021 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210201941815 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941816 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941843 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.51 | 51
TAB210201938525 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 54848.31 | 74417.38 | 74417.38 | 100
TAB210201939232 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
TAB210201939281 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
TAB210201939293 | 2021 | 4 | Metros lineales | 611 | 611 | 611 | 100
TAB210201941852 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201941879 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201939323 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 11669.84 | 11669.84 | 11669.84 | 100
TAB210201939324 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4552.8 | 4152.9 | 4152.9 | 100
TAB210201939327 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9433.76 | 9433.76 | 9433.76 | 100
TAB210201939333 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
TAB210201942754 | 2021 | 4 | Equipamiento | 30 | 30 | 30 | 100
TAB210201942759 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 21 | 21 | 19 | 90.4762
TAB210201942776 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 731 | 731 | 683 | 93.4337
TAB210201942778 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 320 | 320 | 281 | 87.8125
TAB210201938678 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
TAB210201941218 | 2021 | 4 | Luminaria | 72 | 72 | 72 | 100
TAB210201938794 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 100
TAB210201941265 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 100
TAB210201938808 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100
TAB210201938817 | 2021 | 4 | Metros lineales | 42 | 55.5 | 55.5 | 100
TAB210201938872 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1580 | 100
TAB210201942171 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201943614 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201943625 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201938877 | 2021 | 4 | Kilómetro | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 100
TAB210201938885 | 2021 | 4 | Equipamiento | 10 | 15 | 15 | 100
TAB210201938899 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.47 | 47
TAB210201938912 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210201940598 | 2021 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210201943694 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201943709 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100
TAB210201943711 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
TAB210201940029 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
TAB210201940032 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 100
TAB210201940036 | 2021 | 4 | Metros lineales | 594 | 594 | 594 | 100
TAB210201935662 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210201935678 | 2021 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210201939115 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100
TAB210201941660 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 5 | 83.3333
TAB210201939189 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 100
TAB210201939199 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 100
TAB210201939224 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 100
TAB210201939234 | 2021 | 4 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
TAB210201941751 | 2021 | 4 | Vehículos | 26 | 21 | 21 | 100
TAB210201938775 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201938810 | 2021 | 4 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210201941634 | 2021 | 4 | Equipamiento | 26 | 22 | 22 | 100
TAB210201938823 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210201938830 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
TAB210201938838 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
TAB210201942633 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 5345 | 5345 | 5345 | 100
TAB210201943629 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1.06 | 1.06 | 100
TAB210201943636 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.67 | 1.67 | 100
TAB210201943642 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201940025 | 2021 | 4 | Kilómetro | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 100
TAB210201938887 | 2021 | 4 | Kilómetro | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 100
TAB210201941706 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.9 | 95
TAB210201941727 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4.8 | 96
TAB210301945111 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1616.6 | 1616.6 | 970.28 | 60.0198
TAB210201941746 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.5 | 83.3333
TAB210201943714 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
TAB210201943717 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
TAB210201941806 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201942783 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 102 | 102 | 92 | 90.1961
TAB210201941830 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
TAB210201941885 | 2021 | 4 | Computadoras | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210201941898 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210201939124 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
TAB210201939236 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
TAB210201939240 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
TAB210201942170 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210201939286 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210201939300 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
TAB210201939309 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 510.76 | 510.76 | 357.53 | 69.9996
TAB210201944341 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 100
TAB210201938576 | 2021 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210201939315 | 2021 | 4 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
TAB210201939330 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1754 | 1754 | 1754 | 100
TAB210201939334 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100
TAB210301945235 | 2021 | 4 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210301945239 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302004291 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.63 | 63
TAB210302004325 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302004352 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302004405 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
TAB210302004412 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
TAB210302004736 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 30 | 297 | 297 | 100
TAB210302004909 | 2021 | 4 | Equipamiento | 5 | 31 | 31 | 100
TAB210302005181 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005822 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005843 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAB210402017509 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 10388 | 10388 | 0 | 0
TAB210301945107 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 524 | 524 | 524 | 100
TAB210301945113 | 2021 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210301945192 | 2021 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210301945193 | 2021 | 4 | Computadoras | 35 | 35 | 35 | 100
TAB210301945218 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301945076 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 100
TAB210301945079 | 2021 | 4 | Metros lineales | 19.48 | 19.48 | 17.69 | 90.8111
TAB210301945104 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2144.9 | 2144.9 | 1443.09 | 67.2801
TAB210301945119 | 2021 | 4 | Metros lineales | 721 | 721 | 324.45 | 45
TAB210301945121 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100
TAB210301945123 | 2021 | 4 | Metros lineales | 8041.7 | 8041.7 | 80.42 | 1
TAB210301945128 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 11347.5 | 11347.5 | 11347.5 | 100
TAB210301945164 | 2021 | 4 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210301945165 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 298.4 | 298.4 | 298.4 | 100
TAB210301945167 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
TAB210301945168 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
TAB210301945169 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5366.36 | 5366.36 | 3327.14 | 61.9999
TAB210301945170 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1118.52 | 1118.52 | 1029.04 | 92.0001
TAB210301945197 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301945216 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 1 | 11.1111
TAB210301945236 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301945237 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301945238 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210301945240 | 2021 | 4 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
TAB210301945241 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210301945244 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301945246 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
TAB210302005282 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302005720 | 2021 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
TAB210302005814 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
TAB210302005873 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005964 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAB210301970989 | 2021 | 4 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
TAB210301965057 | 2021 | 4 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
TAB210301965459 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246 | 1246 | 100
TAB210301960276 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100
TAB210301960280 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301999837 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 4 | 0 | 0
TAB210301999881 | 2021 | 4 | Vehículos | 100 | 0 | 0 | 0
TAB210301999890 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 1 | 0 | 0
TAB210301999907 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 1 | 0 | 0
TAB210301966557 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301962889 | 2021 | 4 | Metros lineales | 147 | 147 | 147 | 100
TAB210301962890 | 2021 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
TAB210301962893 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210301962894 | 2021 | 4 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
TAB210301965900 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3099 | 3099 | 3099 | 100
TAB210301965498 | 2021 | 4 | Metros lineales | 275 | 275 | 247.5 | 90
TAB210301965623 | 2021 | 4 | Metros lineales | 583 | 583 | 542.19 | 93
TAB210301965625 | 2021 | 4 | Metros lineales | 720 | 720 | 648 | 90
TAB210301967083 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 10640 | 6485.08 | 6485.08 | 100
TAB210301999847 | 2021 | 4 | Vehículos | 100 | 4 | 0 | 0
TAB210301999836 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
TAB210301999883 | 2021 | 4 | Equipamiento | 100 | 120 | 0 | 0
TAB210301960277 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301960279 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301999884 | 2021 | 4 | Equipamiento | 100 | 64 | 5 | 7.8125
TAB210301999896 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 0 | 0 | 0
TAB210301962905 | 2021 | 4 | Metros lineales | 146 | 146.1 | 146.1 | 100
TAB210301964165 | 2021 | 4 | Metros lineales | 240 | 252.5 | 252.5 | 100
TAB210301964169 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301965474 | 2021 | 4 | Metros lineales | 388 | 388 | 349.2 | 90
TAB210402017997 | 2021 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
TAB210301951002 | 2021 | 4 | Metros lineales | 991 | 991 | 842.35 | 85
TAB210301951008 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3940 | 3940 | 3349 | 85
TAB210301951010 | 2021 | 4 | Metros lineales | 537 | 537 | 537 | 100
TAB210301951013 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1074.2 | 1074.2 | 1074.2 | 100
TAB210301999901 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 100 | 0 | 0 | 0
TAB210402018017 | 2021 | 4 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
TAB210301959107 | 2021 | 4 | Metros lineales | 13 | 13 | 13 | 100
TAB210302006000 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301957214 | 2021 | 4 | Metros lineales | 629 | 629 | 629 | 100
TAB210301959133 | 2021 | 4 | Metros lineales | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301959136 | 2021 | 4 | Metros lineales | 487 | 487 | 487 | 100
TAB210301959143 | 2021 | 4 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
TAB210301959147 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5 | 100
TAB210301959151 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 773.5 | 773.5 | 773.5 | 100
TAB210402016719 | 2021 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
TAB210402016726 | 2021 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
TAB210402015561 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
TAB210402015566 | 2021 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
TAB210402015577 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
TAB210301958685 | 2021 | 4 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
TAB210402016117 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
TAB210402015623 | 2021 | 4 | Metros lineales | 101 | 101 | 0 | 0
TAB210402016129 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520 | 0 | 0
TAB210402015637 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
TAB210301951433 | 2021 | 4 | Metros lineales | 175 | 175 | 148.75 | 85
TAB210301951482 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
TAB210301951505 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
TAB210301951507 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 225 | 90
TAB210402015713 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402015717 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402015719 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4532 | 4532 | 0 | 0
TAB210301950967 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2316.65 | 2316.65 | 1969.15 | 84.9999
TAB210301950969 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
TAB210301950977 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1066 | 1066 | 1066 | 100
TAB210301950986 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1035 | 1035 | 1035 | 100
TAB210302002527 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003621 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003648 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003650 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003653 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003664 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302003666 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210301957179 | 2021 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
TAB210302000310 | 2021 | 4 | Equipamiento | 930 | 930 | 800 | 86.0215
TAB210301951492 | 2021 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
TAB210302003212 | 2021 | 4 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
TAB210302003670 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210302003684 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302003951 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 8.4 | 84
TAB210302003961 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302000336 | 2021 | 4 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
TAB210302000363 | 2021 | 4 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
TAB210302000373 | 2021 | 4 | Equipamiento | 38 | 38 | 0 | 0
TAB210301950871 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100
TAB210301950873 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
TAB210302003693 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4.9 | 98
TAB210302004007 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.5 | 50
TAB210302000381 | 2021 | 4 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210302000399 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302002126 | 2021 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210302002129 | 2021 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 22 | 95.6522
TAB210301950887 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301950900 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 536 | 536 | 536 | 100
TAB210302004024 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4 | 80
TAB210301958527 | 2021 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
TAB210302000453 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 34 | 34 | 34 | 100
TAB210302000459 | 2021 | 4 | Maquinaria y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210301950963 | 2021 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
TAB210302003733 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302003743 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302003745 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 7.9 | 98.75
TAB210301958530 | 2021 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302001814 | 2021 | 4 | Poste | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301950965 | 2021 | 4 | Metros lineales | 269.05 | 269.05 | 269.05 | 100
TAB210301950971 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9100 | 9100 | 9100 | 100
TAB210301950992 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1615 | 85
TAB210301950996 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 78727.18 | 78727.18 | 66918.1 | 85
TAB210301951016 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3449.76 | 3449.76 | 2932.29 | 84.9998
TAB210301951018 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1333.4 | 1333.4 | 1333.4 | 100
TAB210301951023 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4463.09 | 4463.09 | 4463.09 | 100
TAB210302004087 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302004125 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
TAB210302003024 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210302003034 | 2021 | 4 | Equipamiento | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210302004154 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 3.5 | 70
TAB210302000709 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
TAB210302000753 | 2021 | 4 | Computadoras | 30 | 30 | 0 | 0
TAB210301958667 | 2021 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
TAB210302000774 | 2021 | 4 | Computadoras | 74 | 74 | 0 | 0
TAB210302000783 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
TAB210302000848 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210302001944 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210302002297 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302001958 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1113 | 1113 | 1113 | 100
TAB210302002303 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAB210302003552 | 2021 | 4 | Metros lineales | 33.6 | 33.6 | 0 | 0
TAB210302001987 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1552.29 | 1552.29 | 1552.29 | 100
TAB210301990455 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 20 | 10 | 50
TAB210301990470 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301990472 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301990911 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301990478 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301975847 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 100
TAB210301989877 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2560 | 1800 | 1800 | 100
TAB210301988653 | 2021 | 4 | Metros lineales | 392.4 | 374.1 | 374.1 | 100
TAB210301989324 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2537 | 2537 | 2537 | 100
TAB210301988673 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 100
TAB210301989363 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 4.5 | 45
TAB210301989377 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301991547 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4273.5 | 4671.5 | 4671.5 | 100
TAB210301989401 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301991141 | 2021 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
TAB210301991147 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 791.37 | 791.37 | 100
TAB210301988404 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 841.58 | 841.6 | 841.6 | 100
TAB210301989085 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2870 | 2818.01 | 2818.01 | 100
TAB210301989630 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301990689 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10074 | 10074 | 10074 | 100
TAB210301987123 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2481.5 | 2750 | 2750 | 100
TAB210301990759 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301994658 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
TAB210301988696 | 2021 | 4 | Metros lineales | 639 | 639.6 | 639.6 | 100
TAB210301988697 | 2021 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
TAB210301990437 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301990441 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 22 | 10 | 45.4545
TAB210301989412 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301989427 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 5 | 50
TAB210301990443 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301988733 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170.6 | 159.7 | 159.7 | 100
TAB210301989473 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7148.4 | 7475.84 | 7475.84 | 100
TAB210301983180 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100
TAB210301989572 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301990190 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1704 | 1704 | 1704 | 100
TAB210301988979 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301988987 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301988994 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301989019 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210301989023 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3857.15 | 3857.15 | 3857.15 | 100
TAB210301974214 | 2021 | 4 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
TAB210301974974 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301981229 | 2021 | 4 | Metros lineales | 370 | 427 | 427 | 100
TAB210301974235 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301978694 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452 | 1452 | 100
TAB210301978731 | 2021 | 4 | Metros lineales | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 100
TAB210301979895 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301979898 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301976808 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 841.8 | 30 | 30 | 100
TAB210301974472 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 160 | 30.0752
TAB210301974482 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 63 | 85.1351
TAB210301979983 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210301980003 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 1.5 | 15
TAB210301980016 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301975552 | 2021 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
TAB210301975556 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301971305 | 2021 | 4 | Metros lineales | 144 | 264 | 264 | 100
TAB210301974107 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
TAB210301974192 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 283 | 283 | 283 | 100
TAB210301974959 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1024 | 1122.69 | 1122.69 | 100
TAB210301979906 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301979907 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301979909 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 5 | 41.6667
TAB210301974583 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 565 | 565 | 565 | 100
TAB210301976150 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301976356 | 2021 | 4 | Metros lineales | 380 | 10 | 10 | 100
TAB210301974068 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2808 | 2808 | 2808 | 100
TAB210301974612 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
TAB210301974622 | 2021 | 4 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
TAB210301974087 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 956 | 956 | 956 | 100
TAB210301974144 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 1062 | 100
TAB210301975618 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301977153 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301977159 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2029.5 | 2029.5 | 2029.5 | 100
TAB210301977180 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
TAB210301977191 | 2021 | 4 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
TAB210301977206 | 2021 | 4 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
TAB210301975127 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
TAB210301982135 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301975178 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301974501 | 2021 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
TAB210301974522 | 2021 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 2 | 28.5714
TAB210402010616 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.8 | 30
TAB210402010618 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 2.4 | 30
TAB210402010623 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAB210302003584 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302001712 | 2021 | 4 | Poste | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210302001715 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003606 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003613 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.6 | 86.6667
TAB210302003629 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402010654 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 1.5 | 30
TAB210302003636 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 2.7 | 30
TAB210302003639 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003661 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 10.9 | 99.0909
TAB210302000354 | 2021 | 4 | Equipamiento | 72 | 72 | 0 | 0
TAB210302003675 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302003698 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302003728 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302000412 | 2021 | 4 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302000419 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 22 | 22 | 22 | 100
TAB210302000427 | 2021 | 4 | Computadoras | 55 | 55 | 0 | 0
TAB210302001832 | 2021 | 4 | Poste | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210302001876 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 21170.22 | 1 | 1 | 100
TAB210302003736 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302003741 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302003004 | 2021 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402010423 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.82 | 3.82 | 1.15 | 30.1047
TAB210302003915 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.8 | 93.3333
TAB210302003934 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 5.6 | 93.3333
TAB210302003942 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402010781 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAB210302002013 | 2021 | 4 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
TAB210302003967 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.4 | 60
TAB210302003997 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 5.5 | 91.6667
TAB210302004039 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.6 | 80
TAB210302002116 | 2021 | 4 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
TAB210302002123 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
TAB210302004100 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4.9 | 98
TAB210402010493 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.8 | 60
TAB210302000731 | 2021 | 4 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302000764 | 2021 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302003223 | 2021 | 4 | Computadoras | 12 | 12 | 0 | 0
TAB210302004142 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
TAB210302000791 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210302000804 | 2021 | 4 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302000811 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210302000815 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210302000822 | 2021 | 4 | Computadoras | 3 | 3 | 0 | 0
TAB210302000828 | 2021 | 4 | Equipamiento | 12 | 12 | 0 | 0
TAB210302000853 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302000859 | 2021 | 4 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402007109 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 1.11 | 85.3846
TAB210402007110 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 144.5 | 85
TAB210402010542 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 9.6 | 60
TAB210302002517 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
TAB210302003408 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302003433 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.8 | 93.3333
TAB210402010585 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
TAB210402010594 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
TAB210402010602 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.8 | 30
TAB210302000443 | 2021 | 4 | Equipamiento | 56 | 56 | 0 | 0
TAB210402014844 | 2021 | 4 | Piezas | 56 | 56 | 0 | 0
TAB210402014847 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
TAB210402015186 | 2021 | 4 | Metros lineales | 580 | 580 | 0 | 0
TAB210402013739 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402013749 | 2021 | 4 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402013756 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 181 | 181 | 0 | 0
TAB210402013828 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402014917 | 2021 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
TAB210402018036 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738 | 0 | 0
TAB210402006601 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.98 | 6.98 | 6.84 | 97.9943
TAB210402006602 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 162 | 3
TAB210402006614 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1158 | 1158 | 486.82 | 42.0397
TAB210302002501 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013840 | 2021 | 4 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
TAB210402014935 | 2021 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
TAB210402014940 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
TAB210402014946 | 2021 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
TAB210402018052 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402014951 | 2021 | 4 | Piezas | 55 | 55 | 0 | 0
TAB210402014958 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 0 | 0
TAB210402014963 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402014965 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402014967 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
TAB210402015284 | 2021 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
TAB210402011411 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
TAB210402011414 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210302003015 | 2021 | 4 | Computadoras | 12 | 12 | 0 | 0
TAB210402013147 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015293 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
TAB210302003216 | 2021 | 4 | Luminaria | 40 | 40 | 0 | 0
TAB210402018720 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402013583 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8252 | 8252 | 0 | 0
TAB210402018737 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 0 | 0
TAB210302003631 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 7.4 | 82.2222
TAB210302003726 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210402013589 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402013590 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402013591 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3492 | 3492 | 0 | 0
TAB210402013592 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
TAB210402018763 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 198 | 198 | 0 | 0
TAB210402020412 | 2021 | 4 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210302003955 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 3 | 50
TAB210302004111 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4 | 80
TAB210302004580 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAB210302005453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210302006268 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301974775 | 2021 | 4 | Metros lineales | 989 | 989 | 0 | 0
TAB210302005677 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.96 | 98
TAB210302005692 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302005831 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005023 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302005042 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302005896 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAB210302005931 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210301998353 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1214 | 1214 | 1214 | 100
TAB210302004283 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005947 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302005953 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.2 | 60
TAB210302005984 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302004300 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302004310 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.3 | 82.5
TAB210302005145 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302006020 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005887 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAB210402014723 | 2021 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
TAB210402014737 | 2021 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
TAB210302004397 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 6.9 | 98.5714
TAB210302005971 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
TAB210302005155 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302005169 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402012663 | 2021 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
TAB210402012676 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
TAB210402012678 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
TAB210402012680 | 2021 | 4 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402012682 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 0 | 0
TAB210402012685 | 2021 | 4 | Piezas | 52 | 52 | 0 | 0
TAB210402013498 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
TAB210302005290 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012723 | 2021 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
TAB210402012728 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 0 | 0
TAB210402012731 | 2021 | 4 | Piezas | 43 | 43 | 0 | 0
TAB210402014443 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
TAB210402014449 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210302005297 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302005312 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 32 | 0 | 0 | 0
TAB210402012360 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 0 | 0
TAB210402012366 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402012754 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 283 | 283 | 0 | 0
TAB210301998076 | 2021 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
TAB210302005362 | 2021 | 4 | Equipamiento | 5 | 0 | 0 | 0
TAB210302005369 | 2021 | 4 | Computadoras | 8 | 0 | 0 | 0
TAB210302005369 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 1 | 0 | 0 | 0
TAB210402012372 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 0 | 0
TAB210402012767 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 0 | 0
TAB210301998182 | 2021 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210301998246 | 2021 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
TAB210301996723 | 2021 | 4 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
TAB210301996820 | 2021 | 4 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100
TAB210302004876 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1993.03 | 2301.43 | 2301.43 | 100
TAB210402012535 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
TAB210302004925 | 2021 | 4 | Computadoras | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210302004925 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 1 | 0 | 0 | 0
TAB210302005684 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302005700 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.5 | 75
TAB210402012543 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 0 | 0
TAB210402014656 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
TAB210301998405 | 2021 | 4 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
TAB210302005710 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
TAB210302005716 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302005004 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302005012 | 2021 | 4 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302005033 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210302004297 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210302004303 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302004305 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210302004308 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210302005864 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210402044042 | 2021 | 4 | Metros lineales | 123.26 | 123.26 | 123.26 | 100
TAB210402044379 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
TAB210402044747 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3 | 2.19 | 95.2174
TAB210402043685 | 2021 | 4 | Metros lineales | 143 | 143.4 | 143.4 | 100
TAB210402044766 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 638.65 | 638.65 | 230 | 36.0135
TAB210402043710 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 359.64 | 359.64 | 359.64 | 100
TAB210402044087 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 255.23 | 255.23 | 255.23 | 100
TAB210402044806 | 2021 | 4 | Metros lineales | 609 | 609 | 548.1 | 90
TAB210402043758 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1182.05 | 1182.05 | 1182.05 | 100
TAB210402044519 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 4.25 | 85
TAB210402023497 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402023498 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402044551 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 2 | 50
TAB210402023508 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402044616 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9 | 1.14 | 60
TAB210402043930 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1411.2 | 1411.2 | 889.06 | 63.0003
TAB210402045023 | 2021 | 4 | Metros lineales | 12242 | 12242 | 12242 | 100
TAB210402043983 | 2021 | 4 | Metros lineales | 132 | 131.76 | 131.76 | 100
TAB210402043293 | 2021 | 4 | Metros lineales | 138 | 137.7 | 137.7 | 100
TAB210402040353 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 906 | 906 | 0 | 0
TAB210402040618 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2473 | 2473 | 0 | 0
TAB210402040633 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154 | 0 | 0
TAB210402041453 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402040779 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2463 | 2463 | 0 | 0
TAB210402022357 | 2021 | 4 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
TAB210402043240 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402040506 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6408 | 6408 | 0 | 0
TAB210402043247 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402021372 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402021403 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 8 | 80
TAB210402032248 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
TAB210402026649 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
TAB210402026682 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402021308 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402039212 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4031 | 4031 | 0 | 0
TAB210402039926 | 2021 | 4 | Metros lineales | 103 | 103 | 5.15 | 5
TAB210402030760 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402030047 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402039857 | 2021 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
TAB210402026584 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
TAB210402039884 | 2021 | 4 | Metros lineales | 104.5 | 104.5 | 0 | 0
TAB210402026621 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
TAB210402056040 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053038 | 2021 | 4 | Poste | 7 | 7 | 0 | 0
TAB210402052684 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052730 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052744 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052750 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053019 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053356 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1832 | 1832 | 0 | 0
TAB210402053396 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053420 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053491 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053735 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402056922 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.4 | 80
TAB210402054009 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2568.54 | 2568.54 | 0 | 0
TAB210402054212 | 2021 | 4 | CAMARA(S) | 31 | 31 | 0 | 0
TAB210402057208 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.55 | 55
TAB210402054292 | 2021 | 4 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402054448 | 2021 | 4 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402054493 | 2021 | 4 | Metros lineales | 326.34 | 326.34 | 0 | 0
TAB210402054633 | 2021 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
TAB210402054692 | 2021 | 4 | Metros lineales | 568 | 568 | 0 | 0
TAB210402054697 | 2021 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 39.33 | 87.4
TAB210402051214 | 2021 | 4 | Metros lineales | 145 | 0 | 0 | 0
TAB210402058491 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.12 | 12
TAB210402058510 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.25 | 25
TAB210402046768 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052775 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402046786 | 2021 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402046455 | 2021 | 4 | Piezas | 45 | 45 | 40.5 | 90
TAB210402058079 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.77 | 77
TAB210402058206 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.63 | 63
TAB210402049991 | 2021 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
TAB210402058556 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 150 | 46.1538
TAB210402060243 | 2021 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
TAB210402053307 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402048990 | 2021 | 4 | Piezas | 1875 | 75 | 75 | 100
TAB210402056929 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
TAB210402052641 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052643 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052668 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052669 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052670 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052676 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052678 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053363 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402056961 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
TAB210402056968 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052689 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052731 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052733 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053384 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053392 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053406 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053427 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054030 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5832.46 | 5832.46 | 0 | 0
TAB210402052742 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052756 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052763 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052766 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054088 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5219.7 | 5219.7 | 0 | 0
TAB210402054094 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2577 | 2577 | 0 | 0
TAB210402054111 | 2021 | 4 | Luminaria | 100 | 100 | 0 | 0
TAB210402056221 | 2021 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 22.28 | 92.8333
TAB210402052688 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052778 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052781 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052782 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052785 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052788 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052790 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052792 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054123 | 2021 | 4 | Luminaria | 192 | 192 | 0 | 0
TAB210402049116 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855 | 0 | 0
TAB210402054196 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402054221 | 2021 | 4 | Equipamiento | 32 | 32 | 32 | 100
TAB210402054245 | 2021 | 4 | Equipo de seguridad | 37 | 37 | 37 | 100
TAB210402054246 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402054252 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402057197 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.05 | 5
TAB210402049671 | 2021 | 4 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
TAB210402053478 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053482 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053486 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053487 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402057217 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1428.18 | 1428.18 | 499.86 | 34.9998
TAB210402057231 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.35 | 35
TAB210402052960 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053003 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054318 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 7 | 7 | 0 | 0
TAB210402057284 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.01 | 1
TAB210402057322 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.21 | 21
TAB210402053006 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053036 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053053 | 2021 | 4 | Metros lineales | 503 | 503 | 0 | 0
TAB210402053057 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053068 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054400 | 2021 | 4 | Computadoras | 11 | 11 | 7 | 63.6364
TAB210402054404 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 95 | 95 | 93 | 97.8947
TAB210402054415 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402054428 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 44 | 44 | 44 | 100
TAB210402057362 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
TAB210402053116 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053122 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054460 | 2021 | 4 | Equipamiento | 135 | 135 | 135 | 100
TAB210402054477 | 2021 | 4 | Luminaria | 261 | 261 | 0 | 0
TAB210402053123 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053125 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053150 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053152 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053157 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054524 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402048895 | 2021 | 4 | Piezas | 57 | 57 | 57 | 100
TAB210402053721 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053722 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053723 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053724 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054568 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1084 | 1084 | 0 | 0
TAB210402059195 | 2021 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
TAB210402059208 | 2021 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
TAB210402059224 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4466.35 | 4466.35 | 0 | 0
TAB210402049806 | 2021 | 4 | Metros lineales | 513 | 513 | 0 | 0
TAB210402054590 | 2021 | 4 | Metros lineales | 580 | 580 | 0 | 0
TAB210402055914 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402055930 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054668 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
TAB210402056021 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402058478 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.81 | 81
TAB210402058495 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAB210402058500 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.05 | 5
TAB210402054685 | 2021 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
TAB210402050761 | 2021 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
TAB210402054101 | 2021 | 4 | Luminaria | 247 | 247 | 0 | 0
TAB210402054124 | 2021 | 4 | Luminaria | 245 | 245 | 0 | 0
TAB210402054125 | 2021 | 4 | Luminaria | 302 | 302 | 0 | 0
TAB210402054126 | 2021 | 4 | Luminaria | 205 | 205 | 0 | 0
TAB210402056057 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402050408 | 2021 | 4 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
TAB210402052680 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052683 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052687 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052692 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052693 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052696 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052700 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052707 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052711 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402056787 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.57 | 57
TAB210402058469 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 574.05 | 574.05 | 220 | 38.3242
TAB210402046903 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1009.7 | 1009.74 | 1009.74 | 100
TAB210402053350 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 838.5 | 838.5 | 0 | 0
TAB210402056131 | 2021 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 84.48 | 88
TAB210402053368 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 0 | 0
TAB210402053369 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053373 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053376 | 2021 | 4 | Metros lineales | 201 | 201 | 0 | 0
TAB210402053388 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5 | 0 | 0
TAB210402053399 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054239 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402056928 | 2021 | 4 | Metros lineales | 27 | 27 | 22.95 | 85
TAB210402060239 | 2021 | 4 | Metros lineales | 281 | 281 | 0 | 0
TAB210402053408 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053410 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054286 | 2021 | 4 | CAMARA(S) | 8 | 8 | 4 | 50
TAB210402054332 | 2021 | 4 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402056959 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.55 | 55
TAB210402045772 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1976 | 1976 | 415 | 21.002
TAB210402053476 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053480 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053484 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053488 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054391 | 2021 | 4 | Computadoras | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402052723 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052748 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052751 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052753 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052757 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402047012 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 316.15 | 294 | 294 | 100
TAB210402052786 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052794 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054467 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402054478 | 2021 | 4 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
TAB210402054481 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402055471 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 798 | 95
TAB210402057152 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402057186 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAB210402054489 | 2021 | 4 | Computadoras | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402054505 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402054514 | 2021 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402057207 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.65 | 65
TAB210402057221 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAB210402049470 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1459 | 1459 | 1021.3 | 70
TAB210402057293 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.15 | 15
TAB210402050622 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
TAB210402052950 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052952 | 2021 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 318 | 88.3333
TAB210402052955 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053729 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402054676 | 2021 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
TAB210402057304 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.26 | 1.26 | 0.76 | 60.3175
TAB210402057320 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAB210402057330 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.03 | 3
TAB210402057354 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
TAB210402059234 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4260 | 4260 | 0 | 0
TAB210402052985 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1046 | 1046 | 0 | 0
TAB210402052988 | 2021 | 4 | Metros lineales | 186 | 186 | 0 | 0
TAB210402052995 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402052998 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053008 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053010 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053013 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053015 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053016 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053035 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402055706 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 2184 | 80
TAB210402058189 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAB210402058199 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.86 | 86
TAB210402058212 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAB210402058509 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAB210402050694 | 2021 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
TAB210402053115 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053119 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053128 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402058222 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAB210402058229 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAB210402053151 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402055890 | 2021 | 4 | Metros lineales | 113.6 | 113.6 | 102.24 | 90
TAB210402050724 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402053205 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402053213 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
TAB210402048917 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 6 | 10
TAB210402010777 | 2021 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.2 | 30
TAB190401617089 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401619180 | 2021 | 4 | Otros | 1286 | 1286 | 1286 | 100
TAB190401648156 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401643347 | 2021 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
TAB190401639279 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401631918 | 2021 | 4 | Otros | 1234 | 1234 | 1234 | 100
TAB190401639906 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401636438 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401627263 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401627498 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB190401639508 | 2021 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAB200401795931 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9480 | 9480 | 9480 | 100
TAB210101886521 | 2021 | 4 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210201934684 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1908.3 | 1908.3 | 1908.3 | 100
TAB210201940026 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3691.5 | 3691.5 | 3691.5 | 100
TAB210201941523 | 2021 | 4 | Equipamiento | 19 | 25 | 25 | 100
TAB210402017393 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402017407 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 44 | 44 | 44 | 100
TAB210402017410 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 33 | 33 | 33 | 100
TAB210402017411 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 19 | 100
TAB210402017414 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017417 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 36 | 100
TAB210402017421 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 40 | 100
TAB210402017425 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 39 | 39 | 39 | 100
TAB210402017426 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 41 | 41 | 41 | 100
TAB210402017429 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 39 | 39 | 39 | 100
TAB210402017433 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 58 | 58 | 58 | 100
TAB210402017435 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 42 | 42 | 42 | 100
TAB210402017437 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
TAB210402017439 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
TAB210402017443 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017444 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017460 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 27 | 100
TAB210402017462 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
TAB210402017464 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402017469 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402017476 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017478 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017486 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 41 | 41 | 41 | 100
TAB210402017488 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 42 | 42 | 42 | 100
TAB210402017490 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 37 | 37 | 37 | 100
TAB210402017501 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402017511 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402017516 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301970247 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 100
TAB210301966198 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
TAB210301969958 | 2021 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
TAB210301970328 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 4670 | 4670 | 4670 | 100
TAB210301969992 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
TAB210301970749 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210301969658 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301970410 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
TAB210301969794 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1459.4 | 1459.4 | 1459.4 | 100
TAB210301970181 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7197.3 | 7197.3 | 7197.3 | 100
TAB210301969843 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3442.9 | 3442.9 | 3442.9 | 100
TAB210301970603 | 2021 | 4 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
TAB210301964010 | 2021 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
TAB210301964370 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
TAB210301965676 | 2021 | 4 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
TAB210301965798 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5027.5 | 5027.5 | 5027.5 | 100
TAB210301964758 | 2021 | 4 | Metros lineales | 246 | 246 | 246 | 100
TAB210301965837 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
TAB210301964811 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 642.36 | 642.36 | 642.36 | 100
TAB210301964822 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 944.22 | 944.22 | 944.22 | 100
TAB210402015788 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015802 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3780 | 3767.4 | 3767.4 | 100
TAB210402016231 | 2021 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402016234 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402016394 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
TAB210402016406 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402015910 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015921 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015933 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015938 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402015940 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402018591 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8157 | 8157 | 8157 | 100
TAB210402015969 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
TAB210402018610 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10101 | 10101 | 10101 | 100
TAB210402016148 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402016027 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402016168 | 2021 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
TAB210402016183 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
TAB210302002376 | 2021 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301991947 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5968 | 5968 | 5968 | 100
TAB210301986388 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210301991966 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2875.8 | 2875.8 | 2875.8 | 100
TAB210301975010 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
TAB210301986396 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301991990 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 10706 | 10706 | 10706 | 100
TAB210301992005 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7617 | 7617 | 7617 | 100
TAB210301986563 | 2021 | 4 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
TAB210301990466 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301986538 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2913.89 | 2913.89 | 2913.89 | 100
TAB210301993708 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3940 | 3940 | 3940 | 100
TAB210301993756 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189 | 1189 | 100
TAB210301988937 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
TAB210301983669 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4212 | 4212 | 4212 | 100
TAB210301983677 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 125.18 | 125.18 | 125.18 | 100
TAB210301988402 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100
TAB210301990659 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3449.7 | 3449.7 | 3449.7 | 100
TAB210301991177 | 2021 | 4 | Metros lineales | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 100
TAB210301991601 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 100
TAB210301991642 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7035 | 7035 | 7035 | 100
TAB210301987125 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 6981.9 | 6502 | 6502 | 100
TAB210301990744 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301991259 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 100
TAB210301991282 | 2021 | 4 | Metros lineales | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 100
TAB210301991654 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 449.47 | 449.47 | 449.47 | 100
TAB210301986409 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 160 | 160 | 160 | 100
TAB210301992207 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
TAB210301992217 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 18788 | 18788 | 18788 | 100
TAB210301986548 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1333 | 1333 | 1333 | 100
TAB210301988727 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5005 | 5005 | 5005 | 100
TAB210301992230 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
TAB210301992243 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100
TAB210301974791 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 162.34 | 162.34 | 162.34 | 100
TAB210301990678 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1281.1 | 1281.1 | 1281.1 | 100
TAB210301992250 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
TAB210301991765 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 17636 | 17636 | 17636 | 100
TAB210301971444 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
TAB210301972373 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1523.4 | 1523.4 | 1523.4 | 100
TAB210301974996 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 670 | 100
TAB210301971034 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301972618 | 2021 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210301979890 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301971088 | 2021 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
TAB210301979903 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301973622 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3034 | 3034 | 3034 | 100
TAB210301971169 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1193.4 | 1193.4 | 1193.4 | 100
TAB210301971195 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 644.29 | 644.29 | 644.29 | 100
TAB210301974953 | 2021 | 4 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
TAB210301978655 | 2021 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
TAB210301974601 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301973269 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301976950 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301972180 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747 | 2747 | 100
TAB210301971413 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
TAB210301973678 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
TAB210301973703 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4577 | 4577 | 4577 | 100
TAB210301972306 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
TAB210301974493 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3629 | 3629 | 3629 | 100
TAB210301972626 | 2021 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
TAB210301973156 | 2021 | 4 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
TAB210301973165 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301975190 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
TAB210301972054 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508 | 1508 | 100
TAB210301973211 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8033 | 8033 | 8033 | 100
TAB210402006615 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
TAB210402006653 | 2021 | 4 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
TAB210402006682 | 2021 | 4 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
TAB210302000405 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210302000415 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013666 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014833 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014835 | 2021 | 4 | Metros lineales | 5725 | 5725 | 5725 | 100
TAB210402018296 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1580 | 1776.07 | 1776.07 | 100
TAB210402018302 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2414 | 1373.53 | 1373.53 | 100
TAB210402014841 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1562 | 1562 | 1562 | 100
TAB210402006673 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
TAB210402013755 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013792 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014880 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1222 | 1222 | 1222 | 100
TAB210402006596 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
TAB210402006613 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
TAB210402006616 | 2021 | 4 | Kilómetro | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 100
TAB210402006646 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100
TAB210402006652 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 100
TAB210402006655 | 2021 | 4 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
TAB210402013855 | 2021 | 4 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
TAB210402006685 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402013862 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402013864 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402013866 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402013148 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013149 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013529 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000 | 120000 | 100
TAB210402013543 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 300000 | 300000 | 300000 | 100
TAB210402013552 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000 | 160000 | 100
TAB210402013557 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 390000 | 390000 | 390000 | 100
TAB210402013562 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000 | 100000 | 100
TAB210402013566 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 370000 | 370000 | 370000 | 100
TAB210402013567 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 590000 | 590000 | 590000 | 100
TAB210402013570 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013978 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 937 | 937 | 937 | 100
TAB210402013628 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014786 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1967 | 1967 | 1967 | 100
TAB210301995294 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301995308 | 2021 | 4 | Metros lineales | 537.12 | 537.12 | 537.12 | 100
TAB210402013453 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 470000 | 470000 | 470000 | 100
TAB210402013463 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 310000 | 310000 | 310000 | 100
TAB210402013464 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 380000 | 380000 | 380000 | 100
TAB210402013465 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000 | 120000 | 100
TAB210402013466 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 420000 | 420000 | 420000 | 100
TAB210402013467 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 490000 | 490000 | 490000 | 100
TAB210402013469 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000 | 160000 | 100
TAB210402014346 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2241 | 2241 | 2241 | 100
TAB210402014734 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402014744 | 2021 | 4 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
TAB210402014747 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402013485 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 610000 | 610000 | 610000 | 100
TAB210402013487 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 220000 | 220000 | 220000 | 100
TAB210301994826 | 2021 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TAB210402012311 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402012314 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1327 | 1327 | 1327 | 100
TAB210402012325 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012326 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012327 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012329 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012330 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012331 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012332 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012334 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 1925 | 100
TAB210402014452 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35 | 35 | 100
TAB210402014473 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
TAB210402012371 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012382 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 708 | 708 | 708 | 100
TAB210402012384 | 2021 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402012385 | 2021 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402012389 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012393 | 2021 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402012394 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014582 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
TAB210402014614 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
TAB210301995230 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7827.1 | 7827.1 | 7827.1 | 100
TAB210301995234 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2756.5 | 2756.5 | 2756.5 | 100
TAB210301995237 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1066 | 1066 | 1066 | 100
TAB210301995222 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1035 | 1035 | 1035 | 100
TAB210402014634 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402014639 | 2021 | 4 | Piezas | 103 | 103 | 103 | 100
TAB210402014664 | 2021 | 4 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
TAB210402014665 | 2021 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
TAB210402013413 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 910000 | 910000 | 910000 | 100
TAB210402014676 | 2021 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
TAB210402014693 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402013428 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000 | 60000 | 100
TAB210402033460 | 2021 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
TAB210402042414 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 852.7 | 852.7 | 852.7 | 100
TAB210402042421 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 634.4 | 634.4 | 100
TAB210402043678 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1155 | 1155 | 1155 | 100
TAB210402044730 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402042057 | 2021 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
TAB210402042541 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3272 | 3272 | 3272 | 100
TAB210402033514 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100
TAB210402042073 | 2021 | 4 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
TAB210402042090 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
TAB210402042116 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1494 | 1494 | 1494 | 100
TAB210402044111 | 2021 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
TAB210402044478 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
TAB210402044827 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402044498 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402028656 | 2021 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
TAB210402023496 | 2021 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
TAB210402043825 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402023500 | 2021 | 4 | Piezas | 56 | 69 | 69 | 100
TAB210402023501 | 2021 | 4 | Piezas | 56 | 55 | 55 | 100
TAB210402023503 | 2021 | 4 | Piezas | 68 | 74 | 74 | 100
TAB210402023507 | 2021 | 4 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
TAB210402023510 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 100
TAB210402043858 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402043874 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402043910 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402033330 | 2021 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
TAB210402033832 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
TAB210402043928 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402044652 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 100
TAB210402044653 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402033867 | 2021 | 4 | Metros lineales | 484 | 484 | 484 | 100
TAB210402044673 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402041963 | 2021 | 4 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
TAB210402044685 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402044694 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402033422 | 2021 | 4 | Metros lineales | 617 | 617 | 617 | 100
TAB210402042362 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402044357 | 2021 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
TAB210402044358 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402044705 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402038794 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402042895 | 2021 | 4 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
TAB210402042903 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402038829 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 295 | 295 | 295 | 100
TAB210402035501 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
TAB210402035503 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
TAB210402035506 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402035508 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402035509 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402035513 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402040914 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3459 | 3459 | 3459 | 100
TAB210402041289 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 4100 | 4100 | 4100 | 100
TAB210402038862 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2517 | 2517 | 2517 | 100
TAB210402041389 | 2021 | 4 | Metros lineales | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 100
TAB210402041414 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 100
TAB210402038915 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2438 | 2438 | 2438 | 100
TAB210402041440 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
TAB210402038919 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2091.5 | 2091.5 | 2091.5 | 100
TAB210402041464 | 2021 | 4 | Metros lineales | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
TAB210402041476 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455 | 9455 | 100
TAB210402041486 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3088 | 3088 | 3088 | 100
TAB210402042709 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2196 | 2196 | 2196 | 100
TAB210402038642 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387 | 1387 | 100
TAB210402040428 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 666.2 | 536.06 | 536.06 | 100
TAB210402041577 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 11345 | 3088 | 3088 | 100
TAB210402040843 | 2021 | 4 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
TAB210402041628 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402041630 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9670 | 9670 | 9670 | 100
TAB210402041632 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402041635 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.5 | 2.51 | 2.51 | 100
TAB210402041637 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4.27 | 3.5 | 3.5 | 100
TAB210402041640 | 2021 | 4 | Metros lineales | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100
TAB210402041645 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402041646 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100
TAB210402041648 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
TAB210402032174 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
TAB210402021347 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402026936 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402032630 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
TAB210402032238 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
TAB210402021730 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 2450 | 100
TAB210402032642 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 324 | 100
TAB210402021416 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402031909 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 818.6 | 818.6 | 818.6 | 100
TAB210402032676 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
TAB210402028105 | 2021 | 4 | Metros lineales | 720 | 0.72 | 0.72 | 100
TAB210402027764 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 342 | 1 | 1 | 100
TAB210402032349 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
TAB210402032748 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100
TAB210402027128 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
TAB210402027826 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 290 | 1 | 1 | 100
TAB210402032002 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
TAB210402032010 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
TAB210402032380 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
TAB210402032781 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
TAB210402032032 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
TAB210402032416 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
TAB210402032815 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210402034352 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
TAB210402034368 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 100
TAB210402021900 | 2021 | 4 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
TAB210402032859 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
TAB210402021258 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402021956 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1092 | 1092 | 1092 | 100
TAB210402034459 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
TAB210402033619 | 2021 | 4 | Metros lineales | 606 | 606 | 606 | 100
TAB210402031792 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
TAB210402031126 | 2021 | 4 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
TAB210402039235 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
TAB210402039254 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402025330 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2211 | 2211 | 2211 | 100
TAB210402023539 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402023812 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100
TAB210402030361 | 2021 | 4 | Piezas | 186 | 186 | 186 | 100
TAB210402039261 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 100
TAB210402039268 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 100
TAB210402039283 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402023843 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
TAB210402039298 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 100
TAB210402025398 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1556.9 | 1556.9 | 1556.9 | 100
TAB210402023848 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402023851 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100
TAB210402023854 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402040046 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402025441 | 2021 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402025447 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 306 | 306 | 306 | 100
TAB210402025450 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402039364 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402040065 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402039715 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402039724 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 100
TAB210402040084 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402040093 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402025487 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402025489 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402025491 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402025493 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402030492 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4248 | 4248 | 4248 | 100
TAB210402030939 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1355 | 1355 | 100
TAB210402039729 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402039743 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2885.4 | 2885.4 | 2885.4 | 100
TAB210402040105 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402030960 | 2021 | 4 | Metros lineales | 342 | 0.49 | 0.49 | 100
TAB210402039427 | 2021 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402039439 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 968.14 | 968.14 | 968.14 | 100
TAB210402030548 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2040.2 | 2040.2 | 2040.2 | 100
TAB210402039452 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1844.2 | 1844.2 | 1844.2 | 100
TAB210402039780 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 100
TAB210402030587 | 2021 | 4 | Metros lineales | 735 | 735 | 735 | 100
TAB210402039474 | 2021 | 4 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402039804 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4001.7 | 4001.7 | 4001.7 | 100
TAB210402039815 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100
TAB210402039831 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402039840 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210402039858 | 2021 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402025252 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2653 | 2653 | 2653 | 100
TAB210402039883 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3542 | 3542 | 3542 | 100
TAB210301991619 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 17498 | 17498 | 17498 | 100
TAB210402055853 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402045571 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210402046523 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 353 | 353 | 353 | 100
TAB210402015801 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3630 | 3630 | 3630 | 100
TAB210402022423 | 2021 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
TAB210402049096 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402044600 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB200401795929 | 2021 | 4 | Otros | 8100 | 8100 | 8100 | 100
TAB210402018279 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1374 | 1374 | 1374 | 100
TAB210402056440 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 942.5 | 942.5 | 942.5 | 100
TAB210402059370 | 2021 | 4 | Metros | 17300 | 17300 | 17300 | 100
TAB210402051013 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4463 | 4463 | 4463 | 100
TAB210402048446 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1853 | 1853 | 1853 | 100
TAB210402051051 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402012383 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402040098 | 2021 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402048490 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2122 | 2122 | 2122 | 100
TAB210402023814 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100
TAB210402048508 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5558.4 | 5558.4 | 5558.4 | 100
TAB210402051098 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446 | 2446 | 100
TAB210402028282 | 2021 | 4 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
TAB210402057251 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
TAB210402013452 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 220000 | 220000 | 220000 | 100
TAB210402013546 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 180000 | 180000 | 180000 | 100
TAB210402014633 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402035496 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
TAB210402035511 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402050981 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 394 | 394 | 394 | 100
TAB210402057391 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5034.19 | 5034.19 | 5034.19 | 100
TAB210301970696 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 871 | 100
TAB210301971482 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
TAB210402017481 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402043053 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 613 | 1 | 1 | 100
TAB210402043807 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210301973249 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 8033 | 8033 | 8033 | 100
TAB210301964830 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 910.53 | 910.53 | 910.53 | 100
TAB210402043987 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
TAB210402058241 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402041653 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301970266 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210301986417 | 2021 | 4 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301970721 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5107 | 5107 | 5107 | 100
TAB210402013568 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 170000 | 170000 | 170000 | 100
TAB210402014156 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1974 | 1974 | 1974 | 100
TAB210402055817 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144 | 1144 | 100
TAB210402058464 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402044351 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3162 | 3162 | 3162 | 100
TAB210402052459 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100
TAB210402048003 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1084 | 1084 | 100
TAB210402017404 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 40 | 100
TAB210402046443 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402050163 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402050174 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210301964167 | 2021 | 4 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
TAB210402048028 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402045797 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1412 | 1412 | 1412 | 100
TAB210402046450 | 2021 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210402046459 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 573 | 573 | 573 | 100
TAB210402046470 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642 | 642 | 100
TAB210402050191 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402050194 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210301993493 | 2021 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
TAB210301970579 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 201 | 100
TAB210402057339 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402046474 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1077 | 1077 | 1077 | 100
TAB210402046478 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 373 | 373 | 373 | 100
TAB210402050204 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402050215 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
TAB210301969938 | 2021 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210301971065 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402049868 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
TAB210301974745 | 2021 | 4 | Metros lineales | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 100
TAB210402058434 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402046531 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1738 | 1738 | 1738 | 100
TAB210402049886 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049889 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402052433 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402052434 | 2021 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210301986383 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100
TAB210301969978 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049904 | 2021 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
TAB210402049915 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
TAB210402041624 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100
TAB210402046589 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1917 | 1917 | 1917 | 100
TAB210402049922 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049933 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402045993 | 2021 | 4 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
TAB210402050806 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050814 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050821 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210301991161 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 645.43 | 645.43 | 645.43 | 100
TAB210402044636 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402046596 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1119.5 | 1119.5 | 1119.5 | 100
TAB210402046607 | 2021 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
TAB210402049949 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402049963 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
TAB210402050831 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050837 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050843 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050849 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402043366 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
TAB210402044840 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402046465 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2388 | 2388 | 2388 | 100
TAB210402046620 | 2021 | 4 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
TAB210402046632 | 2021 | 4 | Metros lineales | 293 | 293 | 293 | 100
TAB210402050858 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050864 | 2021 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
TAB210402050873 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402012333 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 24475 | 24475 | 24475 | 100
TAB210402013468 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 160000 | 160000 | 160000 | 100
TAB210402050881 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050887 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050891 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402050894 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050897 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402012328 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402046679 | 2021 | 4 | Metros lineales | 3215 | 3215 | 3215 | 100
TAB210402047504 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 715.5 | 715.5 | 715.5 | 100
TAB210402050907 | 2021 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
TAB210402050915 | 2021 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
TAB210402050920 | 2021 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
TAB210402050926 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301990769 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210301992184 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
TAB210402015918 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050933 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402050937 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402050940 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402050943 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050944 | 2021 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402050948 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050950 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402014635 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050958 | 2021 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
TAB210402050960 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050963 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402050966 | 2021 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402050977 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2317 | 2317 | 2317 | 100
TAB210402047960 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402047962 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402012386 | 2021 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013425 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 470000 | 470000 | 470000 | 100
TAB210402049502 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402045560 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402052672 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402052674 | 2021 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402056947 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049529 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
TAB210402052391 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402052432 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402052435 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 100
TAB210402052718 | 2021 | 4 | Metros lineales | 805 | 805 | 805 | 100
TAB210402049037 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402049566 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
TAB210402052439 | 2021 | 4 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402052440 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100
TAB210402052441 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 10891.7 | 10891.7 | 10891.7 | 100
TAB210402052450 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
TAB210402052453 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
TAB210402052460 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
TAB210402052461 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100
TAB210402056244 | 2021 | 4 | Equipamiento | 29 | 29 | 29 | 100
TAB210301969738 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210301973627 | 2021 | 4 | Metros lineales | 564 | 564 | 564 | 100
TAB210402049615 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402045526 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402049635 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402049645 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402049133 | 2021 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAB210402045536 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402056330 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100
TAB210402049661 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402049664 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7893 | 7893 | 7893 | 100
TAB210402045551 | 2021 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAB210402056376 | 2021 | 4 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049690 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402057311 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301991663 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3751.6 | 3751.6 | 3751.6 | 100
TAB210301991762 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5044 | 5044 | 5044 | 100
TAB210301971582 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
TAB210402049718 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 9100 | 9100 | 9100 | 100
TAB210402055770 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402057422 | 2021 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
TAB210402058250 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402058257 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402058267 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402053156 | 2021 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210402055806 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194 | 1194 | 100
TAB210402058321 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301986423 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 5691 | 5691 | 5691 | 100
TAB210402048907 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402058348 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402058367 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210301991629 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100
TAB210402049851 | 2021 | 4 | Metros lineales | 510 | 510 | 510 | 100
TAB210402049853 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402058372 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402013470 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 330000 | 330000 | 330000 | 100
TAB210402049276 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050376 | 2021 | 4 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
TAB210402050750 | 2021 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
TAB210402050758 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402050765 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402058410 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402058423 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050391 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2002 | 2002 | 2002 | 100
TAB210402050394 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
TAB210402050773 | 2021 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
TAB210402050781 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210402050787 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402058449 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402058456 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050424 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 703 | 703 | 703 | 100
TAB210402050429 | 2021 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
TAB210402049330 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402050453 | 2021 | 4 | Metros lineales | 718 | 718 | 718 | 100
TAB210402049353 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402049373 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050471 | 2021 | 4 | Metros lineales | 245 | 245 | 245 | 100
TAB210402017474 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402056957 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402056965 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 297 | 297 | 297 | 100
TAB210402045766 | 2021 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
TAB210402049393 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050499 | 2021 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
TAB210402049403 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050513 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402049329 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050531 | 2021 | 4 | Metros lineales | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 100
TAB210402052353 | 2021 | 4 | Metros | 574 | 574 | 574 | 100
TAB210402050562 | 2021 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
TAB210402050571 | 2021 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
TAB210402052365 | 2021 | 4 | Metros | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 100
TAB210402052389 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100
TAB210402052395 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402052399 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402052402 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402056435 | 2021 | 4 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
TAB210402056437 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 4615.4 | 4615.4 | 4615.4 | 100
TAB210402034431 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
TAB210402050224 | 2021 | 4 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
TAB210402050587 | 2021 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAB210402052452 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
TAB210402052454 | 2021 | 4 | Kilómetro | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 100
TAB210402052456 | 2021 | 4 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
TAB210402052468 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 100
TAB210402052469 | 2021 | 4 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
TAB210402049178 | 2021 | 4 | Piezas | 440 | 440 | 440 | 100
TAB210402050608 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210402052485 | 2021 | 4 | Metros | 89 | 89 | 89 | 100
TAB210402053726 | 2021 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050403 | 2021 | 4 | Metros lineales | 394 | 394 | 394 | 100
TAB210402049152 | 2021 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
TAB210402050631 | 2021 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
TAB210402057377 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402049451 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
TAB210402057413 | 2021 | 4 | Metros lineales | 231.3 | 231.3 | 231.3 | 100
TAB210402057432 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TAB210402058520 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050316 | 2021 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
TAB210402050687 | 2021 | 4 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
TAB210402050332 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 678 | 678 | 678 | 100
TAB210402050705 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050714 | 2021 | 4 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
TAB210402058332 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050353 | 2021 | 4 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
TAB210402050738 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402015930 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402015974 | 2021 | 4 | Metros lineales | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402042443 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1273.9 | 1273.9 | 1273.9 | 100
TAB210402039246 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAB210402042346 | 2021 | 4 | Metros lineales | 52 | 1 | 1 | 100
TAB210402021391 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402044603 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 615.91 | 615.91 | 615.91 | 100
TAB210402050953 | 2021 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
TAB210402023504 | 2021 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
TAB210402048039 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 389 | 389 | 389 | 100
TAB210402043695 | 2021 | 4 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
TAB210402046516 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 494 | 494 | 494 | 100
TAB210301973666 | 2021 | 4 | Metros lineales | 551 | 551 | 551 | 100
TAB210402049762 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 15468 | 15468 | 15468 | 100
TAB210402050785 | 2021 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
TAB210402024793 | 2021 | 4 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
TAB210402048469 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
TAB210402050929 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402028595 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1174 | 1174 | 1174 | 100
TAB210402050870 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050903 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402049972 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402050350 | 2021 | 4 | Metros lineales | 394 | 394 | 394 | 100
TAB210402050539 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402050910 | 2021 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402050956 | 2021 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAB210301996336 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100
TAB210402054171 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
TAB210402052482 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAB210402045600 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 1160 | 100
TAB210402035512 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
TAB210402014435 | 2021 | 4 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402014666 | 2021 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAB210402040015 | 2021 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAB210402041424 | 2021 | 4 | Metros lineales | 630.1 | 630.1 | 630.1 | 100
TAB210402039797 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".